## Pridelené iniciatívy NKIVS
Pracovná skupina | Číslo strategickej priority NKIVS / Cieľ NKIVS | Strategické priority 2021 (spolu 7 priorít) a iniciatívy podľa NKIVS (25) | Názov dokumentu | Termín vydania
Vládny cloud | 1. | Strategická priorita: Zdieľané služby, vládny cloud a centrálne spoločné bloky | Vládny cloud
Iniciatíva: Vývoj systémov v cloude
Iniciatíva: Vládny cloud a datacentrá
Lepšie dáta | 2. | Strategická priorita: Manažment údajov | Manažment údajov
| • | Jedenkrát a dosť a dátová interoperabilita
| • | Dátová kvalita
| • | Moje údaje
| • | Analytické údaje
| • | Otvorené údaje
| • | Dátová etika
Lepšie služby | 3. | Strategická priorita: Orientácia na používateľa, multi-kanálový prístup, orchestrácia a životné situácie | Lepšie služby
| • | Orientácia na použiteľnosť a prívetivú skúsenosť
| • | Zjednotenie komunikácie
| • | Životné situácie
| • | Asistencia digitálnych služieb
Lepšie služby + Architekt | 4. | Strategická priorita: Digitálny úrad a východiská pre digitálnu transformáciu | Digitálny úrad
| • | Digitálny úrad
| • | Digitálna transformácia
| • | Zoštíhlenie procesov
Nákup IT | 5. | Strategická priorita: Nákup vo verejnej správe | Nákup IT
| • | Vlastníctvo a kontrola informačných systémov verejnej správy
| • | Centrálne obstarávanie, manažovanie a správa
| • | Vzdelávanie a výmena príkladov dobrej praxe vo verejnom obstarávaní IT
| • | Využívanie agilných metód a inovatívnych prístupov vo verejnom obstarávaní
Gov a ľudské zdroje | 6. | Strategická priorita: Ľudské zdroje v IT vo verejnej správe | Ľudské zdroje v ITVS
| • | Definovanie kľúčových IT rolí a kariéra v IT verejnej správy
| • | Budovanie interných kapacít a ich plánovanie
| • | Centralizácia, zdieľanie IKT kapacít vo verejnej správe, tvorba a výmena know-how a good practice
| • | Integrita a etický kódex IT zamestnanca vo verejnej správe
KB | 7. | Strategická priorita: Kybernetická a informačná bezpečnosť | KIB
| • | Zvyšovanie odolnosti digitálneho ekosystému verejnej správy
| • | Vzdelávanie v oblasti KIB vo verejnej správe
Strategická architekt | nie je SP | Strategická architektúra | Rámec architektúry VS
Samospráva | nie je SP | Samospráva | Odporúčanie postupu

## PS_SAMOSPRAVA
PS Samospráva
Plán práce 2024 - prvý polrok
Predseda PS p. Vladimír Raučina
ID | Téma / dokument | TERMÍN (zablokovať v kalendári)
1 | Možnosti využitia nástrojov Konsolidovanej analytickej vrstvy (KAV) v prostredí samospráv | 27.2.2024
2 | Dopad EÚ legislatívy na novelu zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezečnosti, predstavenie poslania KCC KB - pohľad z perspektívy samosprávy | 27.2.2024
3 | Predstavenie upraveného znenia Výzvy na DOP Lepšie služby ("Personalizácia služieb verejnej správy a podpora omnikanálového modelu komunikácie“) na diskusiu pred jej vyhlásením | 5/2024
4 | Implementácia opatrení z Akčného plánu rozvoja inteligentných miest a regiónov - informácia o stave | 5/2024
5 | Možnosti integrácie obcí a miest na centrálne registre – CSRÚ, podnety z prostredia samospráv k stavu a kvalite integrácií na centrálne registre | 5/2024
6 | Výzva č. 3 na predkladanie žiadostí o projekty z POO "Hackethony" - špecifiká a skúsenosti z 1. a 2. výzvy, podnety pre samosprávy | 5/2024
7 | Aktuálny stav prípravy a implementácie kľúčových projektov v gescii MIRRI SR - prioritné životné situácie, mÚPVS, slovensko 3.0, SvM, EDIV, vládny cloud a iné - a ich možný dosah na prostredie samosprávy | priebežne
Schválil predseda PS 30.1.2023
Plán práce 2023 - druhý polrok
Predseda PS p. Vladimír Raučina
ID | Téma / dokument | TERMÍN (zablokovať v kalendári) | Vyhodnotenie práce 2023 - druhý polrok
1 | Kontrola NKÚ zameraná na dodržiavanie Zákona o eGov v prostredí samospráv so zameraním na oblasť elektronických úradných dokumentov - Záverečná správa NKÚ a odporúčania | 26.9.2023 | splnené, prerokované na PS 26.9.2023
2 | Výzva č. 2 na predkladanie žiadostí o projekty z POO "Hackethony" - špecifiká a skúsenosti z 1. výzvy, podnety pre samosprávy | 26.9.2023 | splnené, prerokované na PS 26.9.2023
3 | Možnosti zlepšemia kybernetickej bezpečnosti v prostredí samosprávy - spoločné odporúčania SITVS, SKB aCSIRT MIRRI SR | 28.11.2023 | Nesplnené - presun na 1. polrok 2024
4 | Akčný plán NKIVS 2021 - prezentácia rozšíreného materiálu, doplneného o opatrenia k prioritným životným situáciám, podnety z pohľadu priorít samosprávy | 28.11.2023 | Nesplnené - Akčný plán NKIVS 2021 nebol vypracovaný
5 | Aktuálny stav prípravy a implementácie kľúčových projektov v gescii MIRRI SR - prioritné životné situácie, mÚPVS, slovensko 3.0, SvM, EDIV, vládny cloud a iné - a ich možný dosah na prostredie samosprávy | priebežne | splnené, prerokované na PS 26.9. aj 19.12.2023
6 | Vyhláška č. 401/2023 Z.z. – vyhláška MIRRI SR o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke ITVS, prezentácia hlavných zmien v novej vyhláške | 2023-12-19 | splnené, prerokované na PS 19.12.2023
Schválil predseda PS 28.7.2023 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 30.1.2023
Plán práce 2023 - prvý polrok
Predseda PS p. Vladimír Raučina
ID | Téma / dokument | TERMÍN rokovania | Vyhodnotenie práce 2023 - prvý polrok
1 | Národný plán širokopásmového pripojenia - štúdia uskutočniteľnosti, možný dopad na samosprávu a občanov, pripomienky PS | 2023-02-28 | splnené, prerokované na PS 28.2. a 25.4.2023
2 | Nový Zákon o elektronickom výkone štátnej moci ("eGov"). Podnety a pripomienky pracovnej skupiny | 2023-04-25 | splnené, prerokované na PS 28.2.2023
3 | Možnosti zlepšemia kybernetickej bezpečnosti v prostredí samosprávy - spoločné odporúčania SITVS, SKB aCSIRT MIRRI SR | 2023-04-25 | nesplnené, presun na 2. polrok 2022
4 | Výzva č. 2 na predkladanie žiadostí o projekty z POO "Hackethony" - špecifiká a skúsenosti z 1. výzvy, podnety pre samosprávy | 2023-06-20 | nesplnené, presun na 2. polrok 2023
5 | Akčný plán NKIVS 2021 - prezentácia rozšíreného materiálu, doplneného o opatrenia k prioritným životným situáciám | 2023-06-20 | čiastočne splnené - prerokovaná správa o plnení NKIVS 2021 na PS 25.4.2023
6 | Aktuálny stav prípravy a implementácie kľúčových projektov v gescii MIRRI SR - prioritné životné situácie, mÚPVS, slovensko 3.0, SvM, EDIV, vládny cloud a iné - a ich možný dosah na prostredie samosprávy | priebežne | splnené, prerokované na všetkých 3 PS v 1. polroku 2023
Schválil predseda PS 30.01.2023 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 30.6.2023
Plán práce 2022 - druhý polrok
Predseda PS p. Vladimír Raučina
ID | Téma / dokument | TERMÍN rokovania | Vyhodnotenie práce 2022 - druhý polrok
1 | Akčný plán rozvoja inteligentných miest a regiónov - prerokovanie materiálu, pripomienky PS | 6.9.2022 | splnené, prerokované na PS 6.12.2022
2 | Akčný plán NKIVS 2021 - prezentácia rozšíreného materiálu, doplneného o opatrenia k prioritným životným situáciám | 25.10.2022 | presunuté na 1. polrok 2023, termín 30.6.2023 (v závislosti od termínu spracovania materiálu)
3 | Metodická podpora pre efektívne využívanie IT nástrojov v prostredí samosprávy - informačný materiál najmä pre novozvolených funkcionárov v komunálnych voľbách | 6.12.2022 | splnené, prerokované na PS 6.12.2022
4 | Riešenie autorizácie elektronických podaní a rozhodnutí pre doklady so ZEP s končiacou platnosťou k 31.12.2022 | 6.12.2022 | splnené, prerokované na PS 6.12.2022
Schválil predseda PS 25.7.2022 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 30.1.2023
Plán práce 2022 - prvý polrok
Predseda PS p. Vladimír Raučina
ID | Téma / dokument | TERMÍN rokovania | Vyhodnotenie práce 2022 - prvý polrok
1 | Akčný plán NKIVS 2021 - rozpracovanie opatrení pre oblasť samosprávy a pripomienky k materiálu | 03/2022 | splnené, prerokované na PS 8.2. a 22.3.2022
2 | Slovensko v mobile - možné využitie mID a ostatných modulov v prostredí samosprávy | 03/2022 | splnené, prerokované na PS 22.3. a 28.6.2022
3 | Modernizácia ÚPVS (MÚPVS 2.0) - možnosti zlepšenia služieb pre občanov a IS samospráv | 04/2022 | splnené, prerokované na PS 28.6.2022
4 | Možnosti zlepšemia kybernetickej bezpečnosti v prostredí samosprávy - spoločné odporúčania SITVS, SKB aCSIRT MIRRI SR | 04/2022 | presunuté na 2. polrok 2022, termín 6.9.2022
5 | Vytvorenie komunitnej platformy pre výmenu informácií a skúseností a zber námetov a odporúčaní medzi IT odborníkmi, pôsobiacimi v prostredí samosprávy | 06/2022 | presunuté na 2. polrok 2022, termín 25.10.2022
Schválila PS 8.2.2022 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 25.7.2022

## PS VLADNY CLOUD
PS Vládny cloud
Plán práce 2024 - prvý polrok
Predseda PS p. Roman Gelien
ID | Téma / dokument | TERMÍN (zablokovať v kalendári)
1 | Zmeny v požiadavkách na lokalizáciu dát v cloudových službách | 3/2024
2 | Referenčná architektúra pre oblasť cloudu | 6/2024
Schválil predseda PS 29.1.2024
Plán práce 2023 - druhý polrok
Predseda PS p. Roman Gelien
ID | Téma / dokument | TERMÍN (zablokovať v kalendári) | Vyhodnotenie práce 2023 - prvý polrok
1 | Dopytová výzva - Cloud z PSK - na diskusiu | 2023-08-17 | splnené, prerokované na PS 23.08.2023
2 | Návrh novely vyhlášky č. 78/2020 Z.z. na diskusiu | 2023-08-17 | splnené, prerokované na PS 23.08.2023
3 | Cenníky RPC, MV, Verejný cloud, PaaS MV | 2023-09-12 | splnené 30.06.2023
4 | Obstarávanie cloudu a schvaľovací proces eSKa cloud | 2023-09-12 | splnené 23.08.2023
5 | Povinnosť používať gov.sk pre adresy verejných sídiel orgánov štátnej správy, govnet a .gov doména | 2023-09-12 | splnené, prerokované na PS 20.10.2023
6 | Akčný plán NKIVS 2021 - oblasť vládneho cloudu | 2023-09-12 | splnené, prerokované na PS 20.10.2023
Schválil predseda PS 27.7.2023 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 28.1.2024
Plán práce 2023 - prvý polrok
Predseda PS p. Roman Gelien
ID | Téma / dokument | TERMÍN rokovania | Vyhodnotenie práce 2023 - prvý polrok
1 | Metodika stanovenia ceny služieb v privátnej časti VC – kalkulačka | 31.1.2023 o 11:00 | splnené 31.1.2023
2 | Čo patrí do privátnej časti VC | 31.1.2023 o 11:00 | splnené 31.1.2023
3 | Nová metodika pre akreditáciu cloud služieb | 31.1.2023 o 11:00 | splnené 31.1.2023
4 | Návrh a diskusia k prípave pravidiel pre umožnenie prenosu IS medzi službami cloudových poskytovateľov | 20.4.2023 o 10:00 | presunuté na druhý polrok
5 | Metodika akreditácie cloudových služieb - pripomienkovanie Metodika zápisu cloudových služieb - pripomienkovanie Metodika výpočtu cloudových služieb - pripomienkovanie MFSR Rezortný Privátny Cloud - novinky MVSR projekt PaaS - predstavenie projektu | 2023-06-30 | splnené, prerokované na PS 30.6..2023
6 | Akčný plán NKIVS 2021 - oblasť vládneho cloudu | 20.4.2023 o 10:00 | nerealizované, AP posunutý termín
Schválil predseda PS 30.1.2023 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 27.7.2023
Plán práce 2022 - druhý polrok
Predseda PS p. Roman Gelien, p.z.
ID | Téma / dokument | TERMÍN rokovania | Vyhodnotenie práce 2022 - druhý polrok
1 | Vývoj cloud programu, zámer budovať špecializované komunitné cloudy, centrálne riešenia - predstavenie zámeru MIRRI | 12.10.2022 o 10:00 | splnené, prerokované na PS 20.9.2022
2 | OVM - aktuálny stav HW/SW – zmapovanie súčasného stavu | 15.12.2022 o 10:00 | presunuté na rok 2023
3 | Migrácie do cloudu – legacy systémy, zmapovanie prostredia, možnosti ako migrovať, vyhodnotiť riziká a pristupovať k migrácii | 15.12.2022 o 10:00 | presunuté na rok 2023
Schválil predseda PS 16.8.2022 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 30.1.2023
Plán práce 2022 - prvý polrok
Predseda PS p. Martin Sulík
ID | Téma / dokument | TERMÍN rokovania | Vyhodnotenie práce 2022 - prvý polrok
1 | Metodika kategorizácie aplikácií podľa vhodnosti prevádzkovania vo vládnom cloude | 04/22 | splnené, prerokované na PS 18.5.2022
2 | Metodika nákladového modelu služieb komunitnych cloudov | 05/22 | splnené, prerokované na PS 26.5.20222
3 | Akčný plán - NKIVS - 1 fáza - prioroity a princípy pre oblasť VC | 06/22 | splnené, prerokované na PS 18.5.2022
4 | Komunitný cloud NASES | 04/22 | splnené, prerokované na PS 26.5.20222
Schválil predseda PS 11.3.2022 |  |  | Vyhodnotila NN 15.7.2022

## PS_KYBER_BEZPECNOST
PS Kybernetická bezpečnosť
Plán práce 2024 - prvý polrok
Predseda PS p. Róbert Kováč
ID | Téma / dokument | TERMÍN (zablokovať v kalendári)
1 | Rozsah utajovaných skutočností v projektovej dokumentácii, metodika zverejňovania zdrojových kódov, Plošné blokovanie prístupu k elektronickým službám | 03/2024
2 | Progres v rámci K17 Programu odbnovy a odolnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti, koncepcie SKB v KIB | 04/2024
3 | Implementácia NIS2, zmeny v zákone o KB a v zákone o ITVS | 05/2024
Schválil predseda PS 29.1.2024
Plán práce 2023 - druhý polrok
Predseda PS p. Róbert Kováč
ID | Téma / dokument | TERMÍN (zablokovať v kalendári) | Vyhodnotenie práce 2023 - druhý polrok
1 | Pripravované projekty v oblasti kybernetickej bezpečnosti v Programe Slovensko | 09/2023 | splnené na rokovaní 17.10.2023
2 | Progres v rámci K17 Programu odbnovy a odolnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti | 11/2023 | presunuté na prvý polrok 2024
Schválil predseda PS 7.8.2023 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 29.1.2024
Predseda PS p. Filip Tubler
ID | Téma / dokument | TERMÍN rokovania | Vyhodnotenie práce 2023 - prvý polrok
1 | Stratégia rozvoja kybernetickej a informačnej bezpečnosti vo verejnej správe. | 23.03.2023 | splnené na rokovaní 18.5.2023
2 | Novelizácia zákona č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe a zmeny, ktoré prinesie. | 25.05.2023 | splnené na rokovaní 18.5.2023
Schválil predseda PS 27.1.2023 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 27.7.2023
Plán práce 2022 - druhý polrok
Predseda PS KB p. Ľuboš Motúz
ID | Téma / dokument | TERMÍN rokovania | Vyhodnotenie práce 2022 - druhý polrok
1 | Aktívna podpora projektov KIB v oblasti KIB v rámci Komponentu 17 POO, Projekty štandardizácia, Posilnenie preventívnych opatrení | 2022-10-20 | splnené, prerokované na PS 20.10.2022
2 | Prezentácia Investície č. 6: Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov (ITVS) v rámci Komponentu 17 Plánu obnovy a odolnosti | 2022-11-24 | splnené, prerokované na PS 24.11.2022
Schválil predseda PS 19.7.2022 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 27.1.2023
Plán práce 2022 - prvý polrok
Predseda PS KB p. Ľuboš Motúz
ID | Téma / dokument | TERMÍN rokovania | Vyhodnotenie práce 2022 - prvý polrok
1 | MPK Novelizácia zákona č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe. | 01/2022 | splnené, prerokované na PS 10.5.2022
2 | Aktívna podpora projektov KIB v oblasti KIB v rámci Komponentu 17 POO | 03-012/2022 | splnené, prerokované na PS 21.6.2022
Schválil: predseda PS 23.2.2022 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 19.7.2022

## PS STRATEG ARCHITEKT
PS Strategická architektúra
Plán práce 2024 - prvý polrok
Predseda PS p. Vladimír Kováč
ID | Téma / dokument | TERMÍN (zablokovať v kalendári)
1 | Referenčná architektúra pre ŽS - Zvyšovanie vyspelosti architektúry verejnej správy | 03/2024
2 | Referenčná architektúra pre ŽS - Notifikácie, Autorizácia | 04/2024
3 | Integrácie na CAMP a CSRÚ | 05/2024
Schválil predseda PS 29.1.2024
Plán práce 2023 - druhý polrok
Predseda PS p. Vladimír Kováč
ID | Téma / dokument | TERMÍN rokovania (zablokovať v kalendári) | Vyhodnotenie práce 2023 - druhý polrok
1 | Referenčná architektúra pre ŽS | 10/2023 | nerealizované,
2 | Projekt Zvyšovanie vyspelosti architektúry verejnej správy | 11/2023 | 16.11.2022, Téma nahradená témami: nová vyhláška 401/2023, návrh výzvy na digitálnu transformáciu, metodika kvality zdroj. k´dov
Schválil predseda PS 27.7.2023 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 29.1.2024
Plán práce 2023 - prvý polrok
Predseda PS p. Vladimír Kováč
ID | Téma / dokument | TERMÍN rokovania | Vyhodnotenie práce 2023 - prvý polrok
1 | Referenčná architektúra pre ŽS a Sprístupnenie štátnych riešení | 16.2.2023 o 13:00 | splnené 16.2.2023
2 | Referenčná architektúra pre ŽS | 23.3.2023 o 13:00 | splnené 23.3.2023
3 | Akčný plán NKIVS 2021 - aktualizácia a príprava na schválenie | 27.4.2023 o 13:00 | nerealizované, AP posunutý termín
Schválil predseda PS 3.2.2023 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 27.7.2023
Plán práce 2022 - druhý polrok
Predseda PS p. Vladimír Kováč
ID | Téma / dokument | TERMÍN rokovania | Vyhodnotenie práce 2022 - druhý polrok
1 | Architektonický rámec SR - diskusia, pripomienky | 2022-09-22 | 22.9.2022 a 27.10.2022
2 | Aktualizácia Referenčnej a Centrálnej architektúry VS | 2022-10-27 | 27.10.2022 a 14.12.2022
3 | Rozpracovanie strategických priorít podľa Akčného plánu NKIVS | 2022-11-16 | nesplnené, posun schválenia AP
Schválil predseda PS 27.7.2022 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 3.2.2023
Plán práce 2022 - prvý polrok
Predseda PS p. Vladimír Kováč
ID | Téma / dokument | TERMÍN rokovania | Vyhodnotenie práce 2022 - prvý polrok
1 | Pripomienkovanie Akčného plánu NKIVS | 3/2022 | splnené 12.5.2022
2 | Aktualizácia Referenčnej a Centrálnej architektúry VS | 6/2022 | splnené 23.6.2022
Schválila PS 8.2.2022 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 27.7.2022

## PS NAKUP IT
PS Nákup IT
Plán práce 2024 - prvý polrok
Predseda PS p. Kristian Hodossy
ID | Téma / dokument | TERMÍN (zablokovať v kalendári)
1 | Koncepcia nákupu IT - revízia dokumentu | 06/2024
2 | Súťaž kvality namiesto ceny - imlementovať/realizovať súťaž prostredníctvom kvalitatívnych kritérií | 12/2024
3 | Vzdelávanie vo VO IKT - aktivita s ÚVO | 12/2024
Schválil predseda PS 29.1.2024
Predseda PS p. Kristian Hodossy
ID | Téma / dokument | TERMÍN (zablokovať v kalendári) | Vyhodnotenie práce 2023 - druhý polrok
1 | Rozpočet NFP vs rozpočet IT dodávateľských zmlúv | 12/2023 | Úloha splnená - pripravený dokumentu na úrovni spolupráce SITVS a SIPI s cieľom zjednodušiť predkladanie rozpočtu v IT zákazkách (19.01.2024 - implementačné stretnutie na ÚVO)
2 | Súťaž návrhov | 12/2023 | Nepodarilo sa zrealizovať súťaž návrhov, z dôvodu častých zmien zadania.
3 | Revízia koncepcie nákupu IT vo VS | 06/2024 | Téma je aktuálna a za účasti ÚVO sa pripravujú prvé kroky k realizácii revízie.
4 | Update vzorové zmluvy IT | 03/2024 | Diskusia bola iniciovaná z pohľadu ITAS, v ďalších fázach diskusia upadla. Update zmlúv nerealizovaný.
Schválil predseda PS 30.7.2023 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 29.01.2024
Predseda PS p. Kristian Hodossy
ID | Téma / dokument | TERMÍN rokovania (zablokovať v kalendári) | Vyhodnotenie práce 2023 - prvý polrok
1 | Obstarávanie IT rolí (výmena skúseností ) | 12.4.2023 o 13.00 | zriadené DNS - realizácia čiastkových zákaziek (splnené)
2 | Obstarávanie Cloudových služieb (best practice) | 11.5.2023 o 13.00 | zriadené DNS - realizácia čiastkových zákaziek (splnené)
Schválil predseda PS 6.2.2023 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 30.6.2023
Plán práce 2022 - druhý polrok
Predseda PS p. Kristian Hodossy
ID | Téma / dokument | TERMÍN rokovania | Vyhodnotenie práce 2022 - druhý polrok
1 | Konsolidovanie prílohy č. 6 koncepcie nákupu IT vo verejnej správe - prerokované viac krát - prebehne finalizácia | 17.8.2022 | splnené na rokovaní 14.9.2022
2 | Metodický pokyn cloudové služby | 14.9.2022 | splnené na rokovaní 14.9.2022
3 | Súťaž návrhov a kvalitatívne kritériá a ich praktické aspekty | 14.12.2022 | splnené na rokovaní 14.12.2022
Schválil predseda PS 22.7.2022 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 6.2.2023
Plán práce 2022 - prvý polrok
Predseda PS p. Kristian Hodossy
ID | Téma / dokument | TERMÍN rokovania | Vyhodnotenie práce 2022 - prvý polrok
1 | Verejné obstarávanie cloudových služieb | 05/2022 | Zrealizované - zmluva je procese podpisu.
2 | Konsolidovanie prílohy č. 6 koncepcie nákupu IT vo verejnej správe | 06/2022 | Novelizované znenie je v štádiu finalizácie (odsúhlasené členmi PS - proces sa zasekol z dôvodu nezaslania spätnej väzby od člena PS, ktorý chcel aktívne participovať dokončíme do 08/2022 )
3 | Súťaž návrhov a kvalitatívne kritériá a ich praktické aspekty | 05/2022 | Vyhotovuje sa opis predmetu zákazky - následne sa súťaž posúva do ďalšej etapy
4 | Metodický pokyn cloudové služby | 06/2022 | Realizuje sa V1 metodického pokynu - do 09/2022 by mohlo dôjsť k finalizácii metodického pokynu
Schválil predseda PS 7.3.2022 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 22.7.2022

## PS LEPSIE SLUZBY
PS Lepšie služby
Plán práce 2024 - prvý polrok
Predseda PS p. Vladimír Raučina
ID | Téma / dokument | TERMÍN (zablokovať v kalendári)
1 | Predstavenie Implementačného plánu a ŽS 11,12,13,15,16 | 14.2.2024
2 | Predstavenie modulov Programu Slovensko 3.0 - Program, Natívna schránka | 14.2.2024
3 | Predstavenie upraveného znenia Výzvy na DOP Lepšie služby ("Personalizácia služieb verejnej správy a podpora omnikanálového modelu komunikácie“) na diskusiu pred jej vyhlásením | po internej úprave v rámci SITVS 06/2024
4 | Predstavenie modulov Programu Slovensko 3.0 - Centrálny notifikačný modul, resp. iné moduly podľa stavu rozpracovanosti | 05/2024
Schválil predseda PS 30.1.2024
Plán práce 2023 - druhý polrok
Predseda PS p. Vladimír Raučina
ID | Téma / dokument | TERMÍN (zablokovať v kalendári) | Vyhodnotenie práce 2023 - druhý polrok
1 | Výzva na DOP Lepšie služby na diskusiu | 23.8.2023 | Splnené, prerokované 23.8.2023
2 | Implementačný plán a funkčný prototyp pre ŽS Kúpa a vlastníctvo motorového vozidla | 2023-09-20 | Splnené, prerokované 20.9.2023
3 | Implementačný plán a funkčný prototyp pre ŽS Začatie podnikania | 2023-09-20 | Splnené, prerokovné 20.9.2023
4 | "Asistované služby pre znevýhodnené skupiny občanov" - koncept poskytovania, výstup 3 projektu TSI | 2023-09-20 | Splnené, prerokované 20.9.2023
5 | mÚPVS - Sprievodca životnými situáciami | 2023-11-22 | Program zmenený na: Demonštrovanie ŽS, Príprava vyhlásenia výzvy z POO „Výzva na digitálnu transformáciu na úsekoch verejnej správy“
6 | Investičné plány pre ďaľšie ŽS (cca 3 - podľa stavu rozpracovanosti) | 2023-11-22 | Program doplnený o: Digitálny onboarding Personalizácia služieb verejnej správy a podpora omnikanálového modelu komunikácie“ Splnené. Prerokované ŽS 5,10, 14.
7 | Akčný plán NKIVS 2021 - prerokovanie, podnety a pripomienky so zameraním na oblasť Lepšie služby | 2023-09-20 | Program zmenený - predstavovanie ŽS a asistované služby pre znevýhodnené skupiny.
Schválil predseda PS 1.8.2023 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 29.1.2024
Plán práce 2023 - prvý polrok
Predsedníčka PS p. Viera Hainzl
ID | Téma / dokument | TERMÍN rokovania | Vyhodnotenie práce 2023 - prvý polrok
1 | Implementácia AEM FORM v prostredí eGOV Autorizácia odoslaním podania s opätovnou autentifikáciou | 28.2.2023 o 9:00 | splnené, prerokované na PS 28.2.2023
2 | UX prototyp ŽS Kúpa a vlastníctvo motorového vozidla, Začatie podnikania | feb-marec 2023 | splnené, prerokované na PS 27.6.2023
3 | Implementačný plán pre ŽS 1. a 2. | marec 2023 | splnené, prerokované na PS 27.6.2023
4 | Funkčný prototyp k ŽS Strata zamestnania, ŽS Kúpa nehnuteľnosti na bývanie | apríl 2023 | splnené, prerokované na PS 27.6.2023
5 | Implementačný plán pre ŽS Kúpa a vlastníctvo motorového vozidla | apríl 2023 | splnené, prerokované na PS 27.6.2023
6 | Implementačný plán pre ŽS Začatie podnikania | apríl 2023 | splnené, prerokované na PS 27.6.2023
7 | IDSK rozvoj | apríl 2023 | splnené, prerokované na PS 27.6.2023
Schválil predseda PS 31.1.2023 |  |  | Vyhodnotila p. Anna Makarová 25.7.2023
Plán práce 2022 - druhý polrok
Predsedníčka PS p. Viera Hainzl
ID | Téma / dokument | TERMÍN rokovania | Vyhodnotenie práce 2022 - druhý polrok
1 | Uznané spôsoby autorizácie (Matej Maderič, SITVS MIRRI | 2022-10-07 | splnené
2 | Prezentácia Mockupu prioritných ŽS - 1. Strata a hľadanie zamestnania a 2. Kúpa nehnuteľnosti na bývanie | 2022-10-07 | splnené
3 | Nové štandardy pre elektronické formuláre | 2022-10-07 | splnené
Schválila predsedníčka PS 27.7.2022 |  |  | Vyhodnotil predseda PS Viera Hainzl
Plán práce 2022 - prvý polrok
Predsedníčka PS p. Viera Hainzl
ID | Téma / dokument | TERMÍN rokovania | Vyhodnotenie práce 2022 - prvý polrok
1 | UPVS ako rozcestník vs UPVS ako centrálny orchestrátor Slovensko v mobile – Konektor na Inkrement 2 – návrh riešenia (predloží oPM) | 03/22 | splnené na PS 12.5.2022
2 | Výzva Malé zlepšenia eGov služieb | 04/22 | splnené na PS 12.5.2022
3 | Naštartovanie témy Zber a vyhodnotenie spätnej väzby k elektronickej službe (§ 11 UX vyhlášky). | 04/22 | splnené na PS 12.5.2022
4 | Naštartovanie akcelerácie aplikácie § 12 Organizačné a procesné zabezpečenie elektronizácie agendy verejnej správy UX | 04/22 | splnené na PS 23.5.2022
5 | GovCMS (otvorené). | 04/22 | splnené na PS 23.5.2022
6 | Koordinácia ŽS | 05/22 | splnené na PS 2.6.2022
7 | Ďalší rozvoj IDSK | 06/22 | splnené na PS 2.6.2022
Schválila predsedníčka PS 25.2.2022 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 27.7.2022

## PS_LEPSIE_DATA
PS Lepšie dáta
Plán práce 2024 - prvý polrok
Predseda PS p. Miroslav Líška
ID | Téma / dokument | TERMÍN (zablokovať v kalendári)
1 | Otvorené údaje – (informácie k novému portálu) | 27.02.2024 o 13:00
2 | Interoperabilita – Referenčné údaje | 2024-03-26
3 | Otvorené údaje – Dopad otvorených údajov, HVD | 21.05.2024 o 13:00
4
Schválil predseda PS 29.1.2024
Plán práce 2023 - druhý polrok
Predseda PS p. Miroslav Líška
ID | Téma / dokument | TERMÍN (zablokovať v kalendári) | Vyhodnotenie práce 2023 - druhý polrok
1 | Aktuálny stav OD.2 High value datasety Kvalita zverejnených údajov na portáli data.gov.sk Informácia o pripravovaných školeniach k otvoreným údajom | 28.9.2023 | 2023-09-28
2 | Aktuálny stav OD.2 High value datasety Dopytové projekty Manažmentu údajov verejnej správy – Otvorené údaje Aktuálny stav CMU | 21.11.2023 | 2023-12-12
Schválil predseda PS 27.7.2023 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 29.1.2024
Predseda PS p. Ladislav Kovár
ID | Téma / dokument | TERMÍN rokovania | Vyhodnotenie práce 2023 - prvý polrok
1 | PS Otvorené dáta (Aktuálny stav OD2.0, HVD) PS Dátová interoperabilita (Aktuálny stav CMÚ, Harvestovanie DCAT, JSON-LD API) | 07.03.2023 o 13:00 | 15.03.2023
2 | PS Otvorené dáta (Aktuálny stav OD2.0, HVD)PS Dátová interoperabilita (Aktuálny stav CMÚ, Harvestovanie DCAT, JSON-LD API) | 09.05.2023 o 13:00 | 19.06.2023
3 | Modul mojich údajov ako súčasť Národného systému zdieľania údajov a zároveň centrálna informačná technológia umožňujúca manažment údajov registrovanému používateľovi a jej vzťah k Slovensku v mobile, či Európskej digitálnej peňaženke (EDIWu) | 23.5.2023 o 13:00 | 2023-04-24
Schválil predseda PS 23.01.2023 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 26.7.2023
Plán práce 2022 - druhý polrok
Predseda PS p. Jozef Graňačka, p.z.
ID | Téma / dokument | TERMÍN rokovania | Vyhodnotenie práce 2022 - druhý polrok
1 | Zákon o údajoch | 13.09.2022 o 13:00 | presunuté 1/2 polrok 2023
2 | Publikačné minimum pre samosprávy, aktualizáca CMU, update projektu Open data 2.0 (podskupina Open Data) | 4.10.2022 o 13:00 | splnené 4.10.2022
3 | Centrálna integračná platforma/Dátová Integrácia | 15.11.2022 o 13:00 | splnené 5.11.2022
4 | Update projektu Open data 2.0, aktualizácia CMÚ (podskupina Open Data) | 8.12.2022 o 13:00 | splnené 4.12.2022
5 | Manažment osobných údajov | 13.12.2022 o 13:00 | presunuté 1/2 polrok 2023
Schválil predseda PS 25.7.2022 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 23. 01. 2023
Plán práce 2022 - prvý polrok
Predseda PS p. Milan Andrejkovič
ID | Téma / dokument | TERMÍN rokovania | Vyhodnotenie práce 2022 - prvý polrok
1 | NKIVS - dokumenty AP, SP Open data, SP Manažment údajov | 22.3.2022 | splnené na PS 18.5.2022
2 | Rozpracovávanie Centrálneho dátového modelu | 19.4.2022 | splnené 1.6.2022
3 | Zákon o údajoch | 17.5.2022 | splnené 1.6.2022
4 | Dátový program MIRRI - projekty | 21.6.2022 | splnené 1.6.2022
Schválil predseda PS 10.3.2022 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 25.7.2022

## PS_GOV_a_LZ
PS Governance a ľudské zdroje
Plán práce 2024 - prvý polrok
Predseda PS p. Emil Fitoš
ID | Téma / dokument | TERMÍN (zablokovať v kalendári)
1 | Informácia o príprave NKIVS a súvisiacich materiálov s ohľadom na potrebu zmien v zmysle Rozhodnutia EP a Rady, ktorým sa zriaďuje politický program Cesta k digitálnemu desaťročiu do roku 2030 a finalizácie Vnútroštátneho plánu digitálnej dekády SR | 03/2024
2 | Informácia o príprave zákona, ktorým sa realizuje implementácia Aktu o správe údajov EK. Informácia o príprave zákona o údajoch vo verejnej správe | 05/2024
Schválil RODSLMS Ivan Liška
Plán práce 2023 - druhý polrok
Predseda PS p. Emil Fitoš
ID | Téma / dokument | TERMÍN (zablokovať v kalendári) | Vyhodnotenie práce 2023 - druhý polrok
1 | Digitálna dekáda (Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2481 zo 14. decembra 2022, ktorým sa zriaďuje politický program digitálne desaťročie do roku 2030) – príprava strategickej roadmapy a opatrení pre Slovensko s ohľadom na dimenziu Verejné služby pre podniky a občana - povinnosti pre SR - predkladá Sekcia digitalizácie | 9.8.2023 o 10:00 | Stretnutie 9.8.2023 a 23.8.2024. Politický program Digitálne desaťročie do roku 2030, ciele, opatrenia prispievajúce k cieľom Digitálnej dekády - SD. Kompetenčný model pre IT pracovníkov vo verejnom sektore - SITVS.
2 | Akčný plán realizácie NKIVS (materiál na rokovanie vlády) - predkladá Sekcia digitalizácie | 9.8.2023 o 10:00 | nesplnené
Schválil RO VITVS M. Bezek |  |  | Vyhodnotila NN 29.1.2024
Plán práce 2023 - prvý polrok
Predseda PS p. Emil Fitoš
ID | Téma / dokument | TERMÍN | Vyhodnotenie práce 2023 - prvý polrok
1 | 85/2020 vyhláška | 30.3.2023 | nesplnené
2 | governance implementácie životných situácií | 29.6.2023 | nesplnené
schválil Martin Bezek 7.2.2023 |  |  | Vyhodnotila NN 27.7.2023
Plán práce 2022 - druhý polrok
Predseda PS p. Emil Fitoš
ID | Téma / dokument | TERMÍN rokovania | Vyhodnotenie práce 2022 - druhý polrok
1 | Ľudské zdroje v IT verejnej správy - Strategická priorita: Ľudské zdroje v IT vo verejnej správe (Definovanie kľúčových IT rolí a kariéra v IT verejnej správy. Budovanie interných kapacít a ich plánovanie, Centralizácia, zdieľanie IKT kapacít vo verejnej správe, tvorba a výmena know-how a good practice, Integrita a etický kódex IT zamestnanca vo verejnej správe, Projektové riadenie (vyhláška č. 85/2020 Z.z, vyhláška o prevádzke IT, atď.)) | 10/2022 | zriadené DNS na IT kapacity, ktoré zavádza IT role a ich systematizáciu, ktorá bude predmetom ďalšich rokovaní PS
Schválil predseda PS 11.3.2022 |  |  | schválil Martin Bezek 7.2.2023
Plán práce 2022 - prvý polrok
Predseda PS p. Emil Fitoš
ID | Téma / dokument | TERMÍN rokovania | Vyhodnotenie práce 2022 - prvý polrok
1 | Akčný plán realizácie NKIVS (materiál na rokovanie vlády) | 3/2022 | prebehli 2 kolá pripomienkovania, pričom druhé kolo pripomienok bolo prerokované cez všetky PS NKIVS
2 | Zadanie pre vypracovanie postupu digitálnej transformácie - Strategická priorita: Digitálny úrad a východiská pre digitálnu transformáciu (Digitálny úrad, Digitálna transformácia, Zoštíhlenie procesov, Nastavenie strategického manažmentu IT vo verejnej správe) | 6/2022 | predseda PS Governance navrhol opis predmetu zakazky a pripravil podklad pre výpočet predpokladanej hodnoty zákazky. Dokumenty sú na posúdení kancelárie ŠT2 - p. Hevesi
Schválil predseda PS 11.3.2022 |  |  | Vyhodnotil člen PS p. Martin Bezek