## PS_GOV_a_LZ
PS Governance a ľudské zdroje
Predseda PS generálny riaditeľ SDA
Plán práce 2026 - druhý polrok
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia
1 | Vnútroštátny plán digitálnej dekády – predstavenie materiálu po MPK, pred predložením na Radu vlády pre digitalizáciu a DSM | 09/2026
2 | Predstavenie novej metodiky na tvorbu koncepcie rozvoja IT | 10/2026
3 | Predstavenie národného a regionálneho partnerského plánu (reformné zámery, reforiem a plánu investičných zámerov | 09/2026
Schválil predseda PS 24.7.2026
Plán práce 2026 - prvý polrok
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie práce za prvý polrok 2026
1 | Aktualizácia Vnútroštátneho plánu Digitálnej dekády SR | 25.3.2026 | zrealizované
2 | Výstupy zo 14. zasadnutia Rady pre digitálnu dekádu Správa o stave digitálnej dekády 2026: súčasný stav Pokrok v revízií Politického programu Digitálneho desaťročia do roku 2030 Plán aktualizácie Vnútroštátneho plánu digitálnej dekády SR Kľúčové informácie k aktualizácií dimenzie Digitalizácia verejnej správy | 6.5.2026 | zrealizované
Schválil predseda PS p. Ivan Líška, p.z. 30.1.2026 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 17.7.2026
Plán práce 2025 - druhý polrok
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie
1 | Správa o stave digitálnej dekády na rok 2024, Predstavenie návrhu Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy (NKIVS) 2025 | 7.10.2025 | zrealizované
Schválil predseda PS p. Anton Jelenčiak 28.7.2025 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 30.1.2026
Plán práce 2025 - prvý polrok
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie práce za prvý polrok 2025
2
Schválil predseda PS 15.1.2025 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 20.7.2025
Plán práce 2024 - druhý polrok
Predseda PS p. Ervín Šimko
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie práce za druhý polrok 2024
1 | Informácia o návrhu legislatívneho zámeru zákona o elektronickej verejnej správe | 16.10.2024 | zasadnutie PS, úloha splnená
2 | Informácia o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 95/2019 Z. z. o ITVS | 16.10.2024 | zasadnutie PS, úloha splnená
3 | Informácia o návrhu vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 401/2023 Z.z. o riadení projektov a o návrhu vyhlášky MIRRI SR o prevádzke ITVS | 16.10.2024 | zasadnutie PS, úloha splnená
4 | Vnutorštátny plán digidtíálnej dekády SR - za dimenziu - digitalizácie verejných služieb pre občanov a podniky. Predloženie materiálu sa kvoli rozporom s MFSR v doložke vplyvov presunulo na september). Ak budú v predkladanom materiáli zmeny, ktoré bude potrebné prebrať na PS a bude zasadnutie zaciatkom septembra, zaradíme tento bod. | 16.10.2024 | Návrh Vnútroštátneho plánu Digitálnej dekády SR, ako aj opatrení za dimenziu digitalizácie verejnej správy, bol prerokovaný na zasadnutiach Pracovnej skupiny Governance a ľudské zdroje v prvom polroku 2024. Členovia pracovnej skupiny mali možnosť predkladať návrhy na úpravu dokumentu a predloženie nových opatrení. Následne bol členom pracovnej skupiny predstavený návrh dokumentu po zapracovaní pripomienok Európskej komisie. Vnútroštátny plán Digitálnej dekády SR bol následne predmetom medzirezortného pripomienkového konania od 20.5.2024 do 31.5.2024. Následne bol materiál prerokovaný a schválený Radou vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh dňa 17.6.2024 a bol predmetom rokovania Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky formou per rollam 18.6.2024. Vnútroštátny plán digitálnej dekády Slovenskej republiky bol schválený vládou SR uznesením č. 714/2024 zo dňa 20.11.2024.
Schválil predseda PS Ervín Šimko 15.7.2024 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 15.1.2025
Plán práce 2024 - prvý polrok
Predseda PS p. Emil Fitoš
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie práce 2024 - prvý polrok
1 | Informácia o príprave NKIVS a súvisiacich materiálov s ohľadom na potrebu zmien v zmysle Rozhodnutia EP a Rady, ktorým sa zriaďuje politický program Cesta k digitálnemu desaťročiu do roku 2030 a finalizácie Vnútroštátneho plánu digitálnej dekády SR | 25.3.2024 | Správa o stave digitálneho desaťročia za rok 2023 Správa o plnení NKIVS za rok 2023 Príprava Vnútroštátneho plánu Digitálnej dekády SR
2 | Vnútroštátny plán Digitálnej dekády SR | 25.4.2024 | V čom bráni súčasná legislatíva pri efektívnom využívaní digitálnych technológií
3 | Informácia o príprave zákona, ktorým sa realizuje implementácia Aktu o správe údajov EK. Informácia o príprave zákona o údajoch vo verejnej správe | 26.6.2024 | Právna úprava legislatívy e-govermentu (legislatívny zámer, zákony a vykonávacie predpisy)
Schválil Ivan Liška |  |  | Vyhodnotil predseda PS p. Ervín Šimko 15.7.2024
Plán práce 2023 - druhý polrok
Predseda PS p. Emil Fitoš
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie práce 2023 - druhý polrok
1 | Digitálna dekáda (Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2481 zo 14. decembra 2022, ktorým sa zriaďuje politický program digitálne desaťročie do roku 2030) – príprava strategickej roadmapy a opatrení pre Slovensko s ohľadom na dimenziu Verejné služby pre podniky a občana - povinnosti pre SR - predkladá Sekcia digitalizácie | 9.8.2023 o 10:00 | Stretnutie 9.8.2023 a 23.8.2024. Politický program Digitálne desaťročie do roku 2030, ciele, opatrenia prispievajúce k cieľom Digitálnej dekády - SD. Kompetenčný model pre IT pracovníkov vo verejnom sektore - SITVS.
2 | Akčný plán realizácie NKIVS (materiál na rokovanie vlády) - predkladá Sekcia digitalizácie | 9.8.2023 o 10:00 | nesplnené
Schválil RO VITVS M. Bezek |  |  | Vyhodnotila NN 29.1.2024
Plán práce 2023 - prvý polrok
Predseda PS p. Emil Fitoš
ID | Téma / dokument | TERMÍN | Vyhodnotenie práce 2023 - prvý polrok
1 | 85/2020 vyhláška | 30.3.2023 | nesplnené
2 | governance implementácie životných situácií | 29.6.2023 | nesplnené
schválil Martin Bezek 7.2.2023 |  |  | Vyhodnotila NN 27.7.2023
Plán práce 2022 - druhý polrok
Predseda PS p. Emil Fitoš
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie práce 2022 - druhý polrok
1 | Ľudské zdroje v IT verejnej správy - Strategická priorita: Ľudské zdroje v IT vo verejnej správe (Definovanie kľúčových IT rolí a kariéra v IT verejnej správy. Budovanie interných kapacít a ich plánovanie, Centralizácia, zdieľanie IKT kapacít vo verejnej správe, tvorba a výmena know-how a good practice, Integrita a etický kódex IT zamestnanca vo verejnej správe, Projektové riadenie (vyhláška č. 85/2020 Z.z, vyhláška o prevádzke IT, atď.)) | 10/2022 | zriadené DNS na IT kapacity, ktoré zavádza IT role a ich systematizáciu, ktorá bude predmetom ďalšich rokovaní PS
Schválil predseda PS 11.3.2022 |  |  | Vyhodnotil Martin Bezek 7.2.2023
Plán práce 2022 - prvý polrok
Predseda PS p. Emil Fitoš
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie práce 2022 - prvý polrok
1 | Akčný plán realizácie NKIVS (materiál na rokovanie vlády) | 3/2022 | prebehli 2 kolá pripomienkovania, pričom druhé kolo pripomienok bolo prerokované cez všetky PS NKIVS
2 | Zadanie pre vypracovanie postupu digitálnej transformácie - Strategická priorita: Digitálny úrad a východiská pre digitálnu transformáciu (Digitálny úrad, Digitálna transformácia, Zoštíhlenie procesov, Nastavenie strategického manažmentu IT vo verejnej správe) | 6/2022 | predseda PS Governance navrhol opis predmetu zakazky a pripravil podklad pre výpočet predpokladanej hodnoty zákazky. Dokumenty sú na posúdení kancelárie ŠT2 - p. Hevesi
Schválil predseda PS 11.3.2022 |  |  | Vyhodnotil člen PS p. Martin Bezek

## PS STRATEG ARCHITEKT
PS Strategická architektúra
Predseda PS p. Vladimír Kováč
Plán práce 2026 - druhý polrok
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia
1 | Dokument Referenčná architektúra verejnej správy na diskusiu a pripomienky | 10/2026
2 | Integrácie na Centrálnu API manažment platformu a Centrálnu platformu dátovej integrácie | 11/2026
3
Schválil predseda PS 24.7.2026
Plán práce 2026 - prvý polrok
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie práce za prvý polrok 2026
1 | NKIVS 2025 a rozpracovanie strategických priorít pre oblasť architektúry | 05/2026 | nerealizované
Schválil predseda PS 26.1.2026 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 17.7.2026
Plán práce 2025 - druhý polrok
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie
1 | Detailný návrh riešenia - vzor podľa vyhlášky č. 401/2023 Z.z. o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy | 10/2025 | nerealizované
2 | NKIVS 2025 a rozpracovanie strategických priorít pre oblasť architektúry | 12/2025 | nerealizované, presun na 1. polrok
Schválil predseda PS 20.7.2025 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 30.1.2026
Plán práce 2025 - prvý polrok
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie práce za prvý polrok 2025
1 | Detailný návrh riešenia - vzor podľa vyhlášky č. 401/2023 Z.z. o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy | 03/2025 | nerealizované, presun na 2. polrok
2 | Zmeny vyplývajúce z novely vyhlášky č. 401/02024 pre oblasť architektúry | 04/2025 | nerealizované
Schválil predseda PS 20.1.2025 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 20.7.2025
Plán práce 2024 - druhý polrok
Predseda PS p. Vladimír Kováč
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie práce za druhý polrok 2024
1 | Referenčná architektúra | 23.10.2024 | Nahradené témami - Informácia o pripravovanej aktualizácii NKIVS - Informácia o nových moduloch pripravovaných v Programe Slovensko 3.0.
Schválil predseda PS 15.7.2024 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 20.1.2025
Plán práce 2024 - prvý polrok
Predseda PS p. Vladimír Kováč
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie práce 2024 - prvý polrok
1 | Referenčná architektúra pre ŽS - Zvyšovanie vyspelosti architektúry verejnej správy | 03/2024 | Nerealizované kvôli meškajúcej príprave projektu
2 | Referenčná architektúra pre ŽS - Notifikácie, Autorizácia | 04/2024 | Nahradené a realizované na workshope "Transformácia životných situácií" konaného dňa 4.4.2024
3 | Integrácie na CAMP a CSRÚ | 05/2024 | Nerealizované kvôli posunom termínov projektu CAMP
Schválil predseda PS 29.1.2024 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 15.7.2024
Plán práce 2023 - druhý polrok
Predseda PS p. Vladimír Kováč
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie práce 2023 - druhý polrok
1 | Referenčná architektúra pre ŽS | 10/2023 | nerealizované,
2 | Projekt Zvyšovanie vyspelosti architektúry verejnej správy | 11/2023 | 16.11.2022, Téma nahradená témami: nová vyhláška 401/2023, návrh výzvy na digitálnu transformáciu, metodika kvality zdroj. k´dov
Schválil predseda PS 27.7.2023 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 29.1.2024
Plán práce 2023 - prvý polrok
Predseda PS p. Vladimír Kováč
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie práce 2023 - prvý polrok
1 | Referenčná architektúra pre ŽS a Sprístupnenie štátnych riešení | 16.2.2023 o 13:00 | splnené 16.2.2023
2 | Referenčná architektúra pre ŽS | 23.3.2023 o 13:00 | splnené 23.3.2023
3 | Akčný plán NKIVS 2021 - aktualizácia a príprava na schválenie | 27.4.2023 o 13:00 | nerealizované, AP posunutý termín
Schválil predseda PS 3.2.2023 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 27.7.2023
Plán práce 2022 - druhý polrok
Predseda PS p. Vladimír Kováč
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie práce 2022 - druhý polrok
1 | Architektonický rámec SR - diskusia, pripomienky | 2022-09-22 | 22.9.2022 a 27.10.2022
2 | Aktualizácia Referenčnej a Centrálnej architektúry VS | 2022-10-27 | 27.10.2022 a 14.12.2022
3 | Rozpracovanie strategických priorít podľa Akčného plánu NKIVS | 2022-11-16 | nesplnené, posun schválenia AP
Schválil predseda PS 27.7.2022 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 3.2.2023
Plán práce 2022 - prvý polrok
Predseda PS p. Vladimír Kováč
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie práce 2022 - prvý polrok
1 | Pripomienkovanie Akčného plánu NKIVS | 3/2022 | splnené 12.5.2022
2 | Aktualizácia Referenčnej a Centrálnej architektúry VS | 6/2022 | splnené 23.6.2022
Schválila PS 8.2.2022 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 27.7.2022

## PS_LEPSIE_DATA
PS Lepšie dáta
Predseda PS p.z. Svätopluk Pacák
Plán práce 2026 - druhý polrok
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia
1 | Lepšie dáta/Otvorené údaje | 09/2026
2 | Lepšie dáta/KAV, Dátový katalóg | 11/2026
3
Schválil predseda PS 24.7.2026
Plán práce 2026 - prvý polrok
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie práce za prvý polrok 2026
1 | Lepšie dáta/Otvorené údaje | 14.4.2026 | zrealizované
2 | KAV, NKIVS, Zákon o dátach | 14.4.2026 | zrealizované
Schválil predseda PS 21.1.2026 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 17.7.2026
Plán práce 2025 - druhý polrok
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie
1 | Správa z NKU_ samospráva a publikovanie otvorených údajov | 30.9.2025 | Zasadnutie k predmetnej téme sa uskutočnilo 30.9.2026. Úloha splnená.
Schválil predseda PS Juraj Macák, p.z., 20.7.2025 |  |  | Vyhodnotil predseda PS Svätopluk Pacák, p.z., 30.1.2026
Plán práce 2025 - prvý polrok
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie práce za prvý polrok 2025
1 | Otvorene údaje - Poublikačné minimum samosprávy a HVD datasety | 19.2.2025 | Zasadnutie k predmetnej téme sa uskutočnilo 25.3.2025. Úloha splnená.
2 | Otvorene údaje - Správa o dopade otvorených údajov | 25.3.2025 | Zasadnutie k predmetnej téme sa uskutočnilo 25.3.2025. Úloha splnená.
3 | Všeobecne - dopytová výzva Lepšie využívanie údajov - zhodnotenie a očakávané výsledky | 19.6.2025 | Zasadnutie k modifikovanej téme sa uskutočnilo 19.6.2025. Boli prezentované dokumenty na pripomienkovanie Publikačné minimum pre samosprávu 2.vlna, kvalita publikovaných datasetov, API k CESu.
Schválil predseda PS 15.1.2025 |  |  | Vyhodnotil predseda PS p. Juraj Macák p.z. 20.7.2025
Plán práce 2024 - druhý polrok
Predseda PS p. Michal Mikuš
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie práce za druhý polrok 2024
1 | Otvorené údaje – informácie k novému portálu | 29.10.2024 | zasadnutie PS, úloha splnená
Schválil predseda PS 15.7.2024 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 15.1.2025
Plán práce 2024 - prvý polrok
Predseda PS p. Miroslav Líška
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie práce 2024 - prvý polrok
1 | Otvorené údaje – informácie k novému portálu | 2024-03-26 | Nová koncepcia zverejňovania Registra adries HVD datasety Registra adries Nové OpenDataAPI Registra adries Katalogizácia a sprístupnenie otvorených údajov RA cez data.slovensko.sk Dočasné riešenie sprístupňovania opendata RA
2 | Otvorené údaje – High Values Datasety – tvorba a ich harvestácia do data.europe.eu | 21.05.2024 o 13:00 | neuskutočila sa, namiesto toho sme realizovali 5 školení ( 28.2, 31.1,24.1,23.5,30.5)
Schválil predseda PS 29.1.2024 |  |  | Vyhodnotil predseda PS Michal Mikuš 15.7.2024
Plán práce 2023 - druhý polrok
Predseda PS p. Miroslav Líška
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie práce 2023 - druhý polrok
1 | Aktuálny stav OD.2 High value datasety Kvalita zverejnených údajov na portáli data.gov.sk Informácia o pripravovaných školeniach k otvoreným údajom | 28.9.2023 | 2023-09-28
2 | Aktuálny stav OD.2 High value datasety Dopytové projekty Manažmentu údajov verejnej správy – Otvorené údaje Aktuálny stav CMU | 21.11.2023 | 2023-12-12
Schválil predseda PS 27.7.2023 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 29.1.2024
Predseda PS p. Ladislav Kovár
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie práce 2023 - prvý polrok
1 | PS Otvorené dáta (Aktuálny stav OD2.0, HVD) PS Dátová interoperabilita (Aktuálny stav CMÚ, Harvestovanie DCAT, JSON-LD API) | 07.03.2023 o 13:00 | 15.03.2023
2 | PS Otvorené dáta (Aktuálny stav OD2.0, HVD)PS Dátová interoperabilita (Aktuálny stav CMÚ, Harvestovanie DCAT, JSON-LD API) | 09.05.2023 o 13:00 | 19.06.2023
3 | Modul mojich údajov ako súčasť Národného systému zdieľania údajov a zároveň centrálna informačná technológia umožňujúca manažment údajov registrovanému používateľovi a jej vzťah k Slovensku v mobile, či Európskej digitálnej peňaženke (EDIWu) | 23.5.2023 o 13:00 | 2023-04-24
Schválil predseda PS 23.01.2023 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 26.7.2023
Plán práce 2022 - druhý polrok
Predseda PS p. Jozef Graňačka, p.z.
ID | Téma / dokument | TERMÍN rokovania | Vyhodnotenie práce 2022 - druhý polrok
1 | Zákon o údajoch | 13.09.2022 o 13:00 | presunuté 1/2 polrok 2023
2 | Publikačné minimum pre samosprávy, aktualizáca CMU, update projektu Open data 2.0 (podskupina Open Data) | 4.10.2022 o 13:00 | splnené 4.10.2022
3 | Centrálna integračná platforma/Dátová Integrácia | 15.11.2022 o 13:00 | splnené 5.11.2022
4 | Update projektu Open data 2.0, aktualizácia CMÚ (podskupina Open Data) | 8.12.2022 o 13:00 | splnené 4.12.2022
5 | Manažment osobných údajov | 13.12.2022 o 13:00 | presunuté 1/2 polrok 2023
Schválil predseda PS 25.7.2022 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 23. 01. 2023
Plán práce 2022 - prvý polrok
Predseda PS p. Milan Andrejkovič
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie práce 2022 - prvý polrok
1 | NKIVS - dokumenty AP, SP Open data, SP Manažment údajov | 22.3.2022 | splnené na PS 18.5.2022
2 | Rozpracovávanie Centrálneho dátového modelu | 19.4.2022 | splnené 1.6.2022
3 | Zákon o údajoch | 17.5.2022 | splnené 1.6.2022
4 | Dátový program MIRRI - projekty | 21.6.2022 | splnené 1.6.2022
Schválil predseda PS 10.3.2022 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 25.7.2022

## PS LEPSIE SLUZBY
PS Lepšie služby
Predseda PS p. Vladimír Raučina
Plán práce 2026 - druhý polrok
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia
1 | Akceptovanie dokumentov v inom ako štátnom jazyku pri dokumentoch, ktoré boli získané cez medzištátne systémy krajín EÚ na výmenu údajov - diskusia k stanovieku CDK | 09/2026
2 | Rozpracovanie výstupov NKIVS 2025 - metodika a šablóny pre tvorbu KRIT | 10/2026
3 | EZZK 2.0 - stav implementácie | 10/2026
Schválil predseda PS 20.7.2026
Plán práce 2026 - prvý polrok
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie práce za prvý polrok 2026
1 | Rozpracovanie výstupov NKIVS 2025 - metodika a šablóny pre tvorbu KRIT | 03/2026 | nerealizované
2 | Výsledný stav implementácie prioritných životných situácií a Platformy (centrálnych komponentov) ku koncu POO | 06/2026 | nerealizované
3 | EZZK 2.0 - stav implementácie | 06/2026 | nerealizované
Schválil predseda PS 23.1.2026 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 17.7.2026
Plán práce 2025 - druhý polrok
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie
1 | NKIVS 2025 - materiály pred MPK | 7.10.2025 | splnené (zasadnutie PS Governance a ĽZ)
2 | Tone of voice vo verejnej správe - finálny materiál | 09/2025 | splnené - distribúcia materiálu
3 | Predstavenie budovaných centrálnych komponentov e-Gov |  | nesplnené na PS Lepšie služby, témy riešili zástupcovia SIRES na pravidelných stretnutiach so zástupcami dotknutých OVM
4
Schválil predseda PS 20.7.2025 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 23.1.2026
Plán práce 2025 - prvý polrok
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie práce za prvý polrok 2025
1 | Predstavenie budovaných centrálnych komponentov e-Gov | 24.2.2025 | čiastočne splnené, pokračuje v 2. polroku 2025
2 | NKIVS 2025 - materiály pred MPK |  | nesplnené - presun na 2.polrok 2025
3 | EZZK - Centrálna evidencia záznamov o vykonaných zaručených konverziách | 24.2.2025 | splnené
4 | Experimentálne nasadzovanie nástrojov umelej inteligencie v prostredí štátnej správy - predstavenie možných Proof of Concept |  | nesplnené
5 | DOV pre oblasť lepšie služby - prezentácia podmienok výzvy |  | nesplnené
6 | Tone of voice vo verejnej správe - finálny materiál |  | nesplnené - presun na 2.polrok 2025
7 | Prioritné životné situácie - stav implementácie v prostredí OVM |  | nesplnené - presun na 2.polrok 2025
Schválil predseda PS 15.1.2025 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 20.7.2025
Plán práce 2024 - druhý polrok
Predseda PS p. Vladimír Raučina
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie práce za druhý polrok 2024
1 | Informácia o výzve v gescii BRISK v štádiu prípravy pred vyhlásením | 08/2024 | splnené, prerokované 8.8.2024
2 | Predstavenie centrálnych komponentov - Centrány notifikačný modul, KAV 2.0 | 08/2024 | čiastočne splnené = KAV 2.0 prezentované 28.10.2024, CNM nesplnené - na žiadosť NASES (prebiehajúci proces VO) presun na 1. polrok 2025
3 | Platforma pre budovanie životných situácií - mapa centrálnych komponentov a závislostí | 09/2024 | splnené, prerokované 28.10.2024
4 | Predstavenie centrálnych komponentov - Elektronická schránka správ v mobilnom zariadení, CIP 2.0 | 09/2024 | nesplnené - na žiadosť NASES (prebiehajúci proces VO) presun na 1. polrok 2025
5 | Predstavenie centrálnych komponentov - v závislosti od štádia rozpracovanosti | 11/2024 | splnené, prerokované 28.10.2024
6 | Tone of voice vo verejnej správe - rozpracovaný materiál | 12/2024 | splnené, prerokované 5.12.2024
7 | Prioritná elektronická služba | 12/2024 | splnené, prerokované 5.12.2024
8 | ID-SK 3 Jednotný dizajn manuál elektronických služieb a webových sídiel | 12/2024 | splnené, prerokované 5.12.2024
Schválil predseda PS 17.7.2024 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 14.1.2025
Plán práce 2024 - prvý polrok
Predseda PS p. Vladimír Raučina
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie práce 2024 - prvý polrok
1 | Predstavenie Implementačného plánu a ŽS 11,12,13,15,16 | 14.2.2024 | splnené, prerokované 14.2.2024
2 | Predstavenie modulov Programu Slovensko 3.0 - Program, Natívna schránka | 02/2024 | nesplnené - úprava stratégie budovania centrálnych komponentov
3 | Predstavenie upraveného znenia Výzvy na DOP Lepšie služby ("Personalizácia služieb verejnej správy a podpora omnikanálového modelu komunikácie“) na diskusiu pred jej vyhlásením | 2024-05-24 | splnené, informácia o výzve členom pracovnej skupiny 24.6.2024, významná úprava výzvy v časti "oprávnení žiadatelia"
4 | Predstavenie modulov Programu Slovensko 3.0 - Centrálny notifikačný modul, resp. iné moduly podľa stavu rozpracovanosti | 05/2024 | nesplnené - presun na 2. polrok 2024
Schválil predseda PS 30.1.2024 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 17.7.2024
Plán práce 2023 - druhý polrok
Predseda PS p. Vladimír Raučina
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie práce 2023 - druhý polrok
1 | Výzva na DOP Lepšie služby na diskusiu | 23.8.2023 | Splnené, prerokované 23.8.2023
2 | Implementačný plán a funkčný prototyp pre ŽS Kúpa a vlastníctvo motorového vozidla | 2023-09-20 | Splnené, prerokované 20.9.2023
3 | Implementačný plán a funkčný prototyp pre ŽS Začatie podnikania | 2023-09-20 | Splnené, prerokovné 20.9.2023
4 | "Asistované služby pre znevýhodnené skupiny občanov" - koncept poskytovania, výstup 3 projektu TSI | 2023-09-20 | Splnené, prerokované 20.9.2023
5 | mÚPVS - Sprievodca životnými situáciami | 2023-11-22 | Program zmenený na: Demonštrovanie ŽS, Príprava vyhlásenia výzvy z POO „Výzva na digitálnu transformáciu na úsekoch verejnej správy“
6 | Investičné plány pre ďaľšie ŽS (cca 3 - podľa stavu rozpracovanosti) | 2023-11-22 | Program doplnený o: Digitálny onboarding Personalizácia služieb verejnej správy a podpora omnikanálového modelu komunikácie“ Splnené. Prerokované ŽS 5, 7, 8, 9, 10, 14.
7 | Akčný plán NKIVS 2021 - prerokovanie, podnety a pripomienky so zameraním na oblasť Lepšie služby | 2023-09-20 | Program zmenený - predstavovanie ŽS a asistované služby pre znevýhodnené skupiny.
Schválil predseda PS 1.8.2023 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 29.1.2024
Plán práce 2023 - prvý polrok
Predsedníčka PS p. Viera Hainzl
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie práce 2023 - prvý polrok
1 | Implementácia AEM FORM v prostredí eGOV Autorizácia odoslaním podania s opätovnou autentifikáciou | 28.2.2023 o 9:00 | splnené, prerokované na PS 28.2.2023
2 | UX prototyp ŽS Kúpa a vlastníctvo motorového vozidla, Začatie podnikania | feb-marec 2023 | splnené, prerokované na PS 27.6.2023
3 | Implementačný plán pre ŽS 1. a 2. | marec 2023 | splnené, prerokované na PS 27.6.2023
4 | Funkčný prototyp k ŽS Strata zamestnania, ŽS Kúpa nehnuteľnosti na bývanie | apríl 2023 | splnené, prerokované na PS 27.6.2023
5 | Implementačný plán pre ŽS Kúpa a vlastníctvo motorového vozidla | apríl 2023 | splnené, prerokované na PS 27.6.2023
6 | Implementačný plán pre ŽS Začatie podnikania | apríl 2023 | splnené, prerokované na PS 27.6.2023
7 | IDSK rozvoj | apríl 2023 | splnené, prerokované na PS 27.6.2023
Schválil predseda PS 31.1.2023 |  |  | Vyhodnotila p. Anna Makarová 25.7.2023
Plán práce 2022 - druhý polrok
Predsedníčka PS p. Viera Hainzl
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie práce 2022 - druhý polrok
1 | Uznané spôsoby autorizácie (Matej Maderič, SITVS MIRRI | 2022-10-07 | splnené
2 | Prezentácia Mockupu prioritných ŽS - 1. Strata a hľadanie zamestnania a 2. Kúpa nehnuteľnosti na bývanie | 2022-10-07 | splnené
3 | Nové štandardy pre elektronické formuláre | 2022-10-07 | splnené
Schválila predsedníčka PS 27.7.2022 |  |  | Vyhodnotil predseda PS Viera Hainzl
Plán práce 2022 - prvý polrok
Predsedníčka PS p. Viera Hainzl
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie práce 2022 - prvý polrok
1 | UPVS ako rozcestník vs UPVS ako centrálny orchestrátor Slovensko v mobile – Konektor na Inkrement 2 – návrh riešenia (predloží oPM) | 03/22 | splnené na PS 12.5.2022
2 | Výzva Malé zlepšenia eGov služieb | 04/22 | splnené na PS 12.5.2022
3 | Naštartovanie témy Zber a vyhodnotenie spätnej väzby k elektronickej službe (§ 11 UX vyhlášky). | 04/22 | splnené na PS 12.5.2022
4 | Naštartovanie akcelerácie aplikácie § 12 Organizačné a procesné zabezpečenie elektronizácie agendy verejnej správy UX | 04/22 | splnené na PS 23.5.2022
5 | GovCMS (otvorené). | 04/22 | splnené na PS 23.5.2022
6 | Koordinácia ŽS | 05/22 | splnené na PS 2.6.2022
7 | Ďalší rozvoj IDSK | 06/22 | splnené na PS 2.6.2022
Schválila predsedníčka PS 25.2.2022 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 27.7.2022

## PS VLADNY CLOUD
PS Vládny cloud
Predseda PS p. Roman Gelien
Plán práce 2026 - druhý polrok
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia
1 | AI Katalog- pre oblasť cloudu | 10/2026
2 | Referenčná architektura pre oblasť cloudu | 11/2026
3
Schválil predseda PS 24.7.2026
Plán práce 2026 - prvý polrok
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie práce za prvý polrok 2026
1 | AI Katalog- pre oblasť cloudu | 04/2026 | nerealizované
2 | Referenčná architektura pre oblasť cloudu | 04/2026 | nerealizované
Schválil predseda PS 19.1.2026 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 17.7.2026
Plán práce 2025 - druhý polrok
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie
1 | Referenčná architektúra pre oblasť cloudu | 10/2025 | nerealizované
2 | Metodické usmernenie sandbox pre verejnú časť vládneho cloudu | 10/2025 | nerealizované
Schválil predseda PS 20.7.2025
Plán práce 2025 - prvý polrok
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie práce za prvý polrok 2025
1 | Referenčná architektúra pre oblasť cloudu | 5/2025 | nerealizované, presun na druhý polrok
2 | Metodické usmernenie sandbox pre verejnú časť vládneho cloudu | 5/2025 | nerealizované, presun na druhý polrok
Schválil predseda PS 15.1.2025 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 20.7.2025
Plán práce 2024 - 2. polrok
Predseda PS p. Roman Gelien
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie práce za druhý polrok 2024
1 | Referenčná architektúra pre oblasť cloudu | 10/2024 | nerealizované, presun na rok 2025
2 | Cenníky a kalkulačka na výpočet cien privátnej časti vládneho cloudu | 31.10.2024 | zasadnutie PS, úloha splnená
3 | Logovanie a monitoring vládneho cloudu | 31.10.2024 | zasadnutie PS, úloha splnená
Schválil predseda PS 15.7.2024 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 10.1.2025
Plán práce 2024 - prvý polrok
Predseda PS p. Roman Gelien
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie práce 2024 - prvý polrok
1 | Zmeny v požiadavkách na lokalizáciu dát v cloudových službách | 3/2024 | Informácia o dopytovej výzve „Zvýšenie dostupnosti systémov verejnej správy“.
2 | Referenčná architektúra pre oblasť cloudu | 6/2024 | nerealizované, presun na 2. polrok
Schválil predseda PS 29.1.2024 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 15.7.2024
Plán práce 2023 - druhý polrok
Predseda PS p. Roman Gelien
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie práce 2023 - prvý polrok
1 | Dopytová výzva - Cloud z PSK - na diskusiu | 2023-08-17 | splnené, prerokované na PS 23.08.2023
2 | Návrh novely vyhlášky č. 78/2020 Z.z. na diskusiu | 2023-08-17 | splnené, prerokované na PS 23.08.2023
3 | Cenníky RPC, MV, Verejný cloud, PaaS MV | 2023-09-12 | splnené 30.06.2023
4 | Obstarávanie cloudu a schvaľovací proces eSKa cloud | 2023-09-12 | splnené 23.08.2023
5 | Povinnosť používať gov.sk pre adresy verejných sídiel orgánov štátnej správy, govnet a .gov doména | 2023-09-12 | splnené, prerokované na PS 20.10.2023
6 | Akčný plán NKIVS 2021 - oblasť vládneho cloudu | 2023-09-12 | splnené, prerokované na PS 20.10.2023
Schválil predseda PS 27.7.2023 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 28.1.2024
Plán práce 2023 - prvý polrok
Predseda PS p. Roman Gelien
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie práce 2023 - prvý polrok
1 | Metodika stanovenia ceny služieb v privátnej časti VC – kalkulačka | 31.1.2023 o 11:00 | splnené 31.1.2023
2 | Čo patrí do privátnej časti VC | 31.1.2023 o 11:00 | splnené 31.1.2023
3 | Nová metodika pre akreditáciu cloud služieb | 31.1.2023 o 11:00 | splnené 31.1.2023
4 | Návrh a diskusia k prípave pravidiel pre umožnenie prenosu IS medzi službami cloudových poskytovateľov | 20.4.2023 o 10:00 | presunuté na druhý polrok
5 | Metodika akreditácie cloudových služieb - pripomienkovanie Metodika zápisu cloudových služieb - pripomienkovanie Metodika výpočtu cloudových služieb - pripomienkovanie MFSR Rezortný Privátny Cloud - novinky MVSR projekt PaaS - predstavenie projektu | 2023-06-30 | splnené, prerokované na PS 30.6..2023
6 | Akčný plán NKIVS 2021 - oblasť vládneho cloudu | 20.4.2023 o 10:00 | nerealizované, AP posunutý termín
Schválil predseda PS 30.1.2023 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 27.7.2023
Plán práce 2022 - druhý polrok
Predseda PS p. Roman Gelien, p.z.
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie práce 2022 - druhý polrok
1 | Vývoj cloud programu, zámer budovať špecializované komunitné cloudy, centrálne riešenia - predstavenie zámeru MIRRI | 12.10.2022 o 10:00 | splnené, prerokované na PS 20.9.2022
2 | OVM - aktuálny stav HW/SW – zmapovanie súčasného stavu | 15.12.2022 o 10:00 | presunuté na rok 2023
3 | Migrácie do cloudu – legacy systémy, zmapovanie prostredia, možnosti ako migrovať, vyhodnotiť riziká a pristupovať k migrácii | 15.12.2022 o 10:00 | presunuté na rok 2023
Schválil predseda PS 16.8.2022 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 30.1.2023
Plán práce 2022 - prvý polrok
Predseda PS p. Martin Sulík
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie práce 2022 - prvý polrok
1 | Metodika kategorizácie aplikácií podľa vhodnosti prevádzkovania vo vládnom cloude | 04/22 | splnené, prerokované na PS 18.5.2022
2 | Metodika nákladového modelu služieb komunitnych cloudov | 05/22 | splnené, prerokované na PS 26.5.20222
3 | Akčný plán - NKIVS - 1 fáza - prioroity a princípy pre oblasť VC | 06/22 | splnené, prerokované na PS 18.5.2022
4 | Komunitný cloud NASES | 04/22 | splnené, prerokované na PS 26.5.20222
Schválil predseda PS 11.3.2022 |  |  | Vyhodnotila NN 15.7.2022

## PS NAKUP IT
PS Nákup IT
Predseda PS p. Kristian Hodossy
Plán práce 2026 - druhý polrok
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia
1 | Informácia o zavedení Platformy IT Zdrojov (PITZ) | 11/2026
2 | Informácia o stave realizácie projektu na rozširovanie centrálneho riadenia IT aktív (ITAM 2.0) | 11/2026
3
Schválil predseda PS 24.7.2026
Plán práce 2026 - prvý polrok
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie práce za prvý polrok 2026
1 | Centrálna rámcová dohoda SAP - centrálny štátny landscape | 05/2026 | nerealizované
2 | SLA - aktivita hodnotenia SLA -aktivita nastavenia parametrov pre optimalizáciu nákladov na SLA | 05/2026 | nerealizované
Schválil predseda PS 26.1.2026 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 17.7.2026
Plán práce 2025 - druhý polrok
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie
1 | Centrálna rámcová dohoda SAP - centrálny štátny landscape | 11/2025 | nesplnené, presunuté na 1. polrok 2026
2 | SLA - aktivita hodnotenia SLA -aktivita nastavenia parametrov pre optimalizáciu nákladov na SLA | 12/2025 | nesplnené, presunuté na 1. polrok 2026
Schválil predseda PS 20.7.2025 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 30.1.2026
Plán práce 2025 - prvý polrok
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie práce za prvý polrok 2025
1 | Predstavenie funkcionalít prostredia ITAM | 6.2.2025 | Splnené. Projekt ITAM bol predstavený ako celok pracovnej skupine a následne schválený na MV PSK.
Schválil predseda PS 15.1.2025 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 20.7.2025
Plán práce 2024 - druhý polrok
Predseda PS p. Kristian Hodossy
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie práce za druhý polrok 2024
1 | Koncepcia nákupu IT - revízia dokumentu | 10/2024 | nesplnené, presunuté na druhý polrok 2025
2 | SLA - aktivita hodnotenia SLA - vytvorenie check listu a získanie technický vstupov do prevádzkovej vyhlášky. | 11/2024 | nesplnené, presunuté na druhý polrok 2025
Schválil predseda PS 12.7.2024 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 15.1.2025
Plán práce 2024 - prvý polrok
Predseda PS p. Kristian Hodossy
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie práce 2024 - prvý polrok
1 | Koncepcia nákupu IT - revízia dokumentu | 06/2024 | Predstavila sa ambícia revidovať koncepciu nákupu IT, vrátane kapitol, ktoré budú súčasťou, ďalšie kroky sú zladenie pracovných krokov MIRRI a UVO.
Schválil predseda PS 29.1.2024 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 12.7.2024
Predseda PS p. Kristian Hodossy
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie práce 2023 - druhý polrok
1 | Rozpočet NFP vs rozpočet IT dodávateľských zmlúv | 12/2023 | Úloha splnená - pripravený dokumentu na úrovni spolupráce SITVS a SIPI s cieľom zjednodušiť predkladanie rozpočtu v IT zákazkách (19.01.2024 - implementačné stretnutie na ÚVO)
2 | Súťaž návrhov | 12/2023 | Nepodarilo sa zrealizovať súťaž návrhov, z dôvodu častých zmien zadania.
3 | Revízia koncepcie nákupu IT vo VS | 06/2024 | Téma je aktuálna a za účasti ÚVO sa pripravujú prvé kroky k realizácii revízie.
4 | Update vzorové zmluvy IT | 03/2024 | Diskusia bola iniciovaná z pohľadu ITAS, v ďalších fázach diskusia upadla. Update zmlúv nerealizovaný.
Schválil predseda PS 30.7.2023 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 29.01.2024
Predseda PS p. Kristian Hodossy
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie práce 2023 - prvý polrok
1 | Obstarávanie IT rolí (výmena skúseností ) | 12.4.2023 o 13.00 | zriadené DNS - realizácia čiastkových zákaziek (splnené)
2 | Obstarávanie Cloudových služieb (best practice) | 11.5.2023 o 13.00 | zriadené DNS - realizácia čiastkových zákaziek (splnené)
Schválil predseda PS 6.2.2023 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 30.6.2023
Plán práce 2022 - druhý polrok
Predseda PS p. Kristian Hodossy
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie práce 2022 - druhý polrok
1 | Konsolidovanie prílohy č. 6 koncepcie nákupu IT vo verejnej správe - prerokované viac krát - prebehne finalizácia | 17.8.2022 | splnené na rokovaní 14.9.2022
2 | Metodický pokyn cloudové služby | 14.9.2022 | splnené na rokovaní 14.9.2022
3 | Súťaž návrhov a kvalitatívne kritériá a ich praktické aspekty | 14.12.2022 | splnené na rokovaní 14.12.2022
Schválil predseda PS 22.7.2022 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 6.2.2023
Plán práce 2022 - prvý polrok
Predseda PS p. Kristian Hodossy
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie práce 2022 - prvý polrok
1 | Verejné obstarávanie cloudových služieb | 05/2022 | Zrealizované - zmluva je procese podpisu.
2 | Konsolidovanie prílohy č. 6 koncepcie nákupu IT vo verejnej správe | 06/2022 | Novelizované znenie je v štádiu finalizácie (odsúhlasené členmi PS - proces sa zasekol z dôvodu nezaslania spätnej väzby od člena PS, ktorý chcel aktívne participovať dokončíme do 08/2022 )
3 | Súťaž návrhov a kvalitatívne kritériá a ich praktické aspekty | 05/2022 | Vyhotovuje sa opis predmetu zákazky - následne sa súťaž posúva do ďalšej etapy
4 | Metodický pokyn cloudové služby | 06/2022 | Realizuje sa V1 metodického pokynu - do 09/2022 by mohlo dôjsť k finalizácii metodického pokynu
Schválil predseda PS 7.3.2022 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 22.7.2022

## PS_KYBER
PS Kybernetická bezpečnosť
Predseda PS p. Róbert Kováč
Plán práce 2026 - druhý polrok
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia
1 | • Rokovanie k správe o stave kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe za rok 2026 • Informácia k novej vyhláške MIRRI č. 184/2026 Z.z., ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy • Plnenie NKIVS | 09/2026
2 | • Plnenie NKIVS • Kooperácia bezpečnostných centier a sektorových orgánov na centrálnej úrovni • Komunikácia a osveta v kybernetickej bezpečnosti | 11/2026
3
Schválil predseda PS 24.7.2026
Plán práce 2026 - prvý polrok
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie práce za prvý polrok 2026
1 | NKIVS 2025 a úlohy z nej vyplývajúce v oblasti KIB, novelizácia legislatívy | 2026-02-19 | nerealizované
2 | Vyhodnotenie Plánu obnovy a odolnosti v oblasti KIB, vzdelávanie v KIB | 2026-05-21 | nerealizované
Schválil predseda PS 19.1.2026 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 17.7.2026
Plán práce 2025 - druhý polrok
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie
1 | Legislatíva v oblasti, formulár samohodnotenia orgánov riadenia, NKIVS 2025, vzdelávanie v KB, projekty v KB, diskusia | 2025-12-16 | Zasadnutie PS zrealizované, všetky body zasadnutia boli prerokované
2 | Legislatíva v oblasti, projekty v KB, stratégia riadenia KB vo VS, diskusia | 2025-12-16 | Agenda bola prerokovaná na zasadnutí č.1
Schválil predseda PS 20.7.2025 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 19.1.2026
Plán práce 2025 - prvý polrok
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie práce za prvý polrok 2025
1 | Koncepcie SKB v KIB a progres v projektoch POO a PSK pre verejnú správu, NKIVS 2025 | 24.6.2025 | Zasadnutie PS zrealizované, úlohy prekonzultované
2 | Pripravovaná legislatíva v oblasti KB vo verejnej správe, vzdelávanie v KB
Schválil predseda PS 15.1.2025 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 20.7.2025
Plán práce 2024 - 2. polrok
Predseda PS p. Róbert Kováč
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie práce za druhý polrok 2024
1 | Koncepcie SKB v KIB, Implementácia NIS2, zmeny v zákone o KB a v zákone o ITVS, rozsah utajovaných skutočností v projektovej dokumentácii, metodika zverejňovania zdrojových kódov, plošné blokovanie prístupu k elektronickým službám | 24.10.2024 | zasadnutie PS, úloha splnená
2 | Koncepcie SKB v KIB a progres v projektoch POO a PSK pre verejnú správu | 24.10.2024 | čiastočne splnené 24.10.2024, zvyšné témy presunuté na 02/2025
Schválil predseda PS 15.7.2024 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 13.1.2025
Plán práce 2024 - prvý polrok
Predseda PS p. Róbert Kováč
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie práce 2024 - prvý polrok
1 | Rozsah utajovaných skutočností v projektovej dokumentácii, metodika zverejňovania zdrojových kódov, Plošné blokovanie prístupu k elektronickým službám | 03/2024 | presunuté na 2. polrok 2024
2 | Progres v rámci K17 Programu odbnovy a odolnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti, koncepcie SKB v KIB | 26.04.2024 | splnené
3 | Implementácia NIS2, zmeny v zákone o KB a v zákone o ITVS | 05/2024 | čiastočne splnené na rokovaní 26.4.2024, opätovne v 2. polroku 2024
Schválil predseda PS 29.1.2024 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 15.7.2024
Plán práce 2023 - druhý polrok
Predseda PS p. Róbert Kováč
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie práce 2023 - druhý polrok
1 | Pripravované projekty v oblasti kybernetickej bezpečnosti v Programe Slovensko | 09/2023 | splnené na rokovaní 17.10.2023
2 | Progres v rámci K17 Programu odbnovy a odolnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti | 11/2023 | presunuté na prvý polrok 2024
Schválil predseda PS 7.8.2023 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 29.1.2024
Predseda PS p. Filip Tubler
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie práce 2023 - prvý polrok
1 | Stratégia rozvoja kybernetickej a informačnej bezpečnosti vo verejnej správe. | 23.03.2023 | splnené na rokovaní 18.5.2023
2 | Novelizácia zákona č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe a zmeny, ktoré prinesie. | 25.05.2023 | splnené na rokovaní 18.5.2023
Schválil predseda PS 27.1.2023 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 27.7.2023
Plán práce 2022 - druhý polrok
Predseda PS KB p. Ľuboš Motúz
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie práce 2022 - druhý polrok
1 | Aktívna podpora projektov KIB v oblasti KIB v rámci Komponentu 17 POO, Projekty štandardizácia, Posilnenie preventívnych opatrení | 2022-10-20 | splnené, prerokované na PS 20.10.2022
2 | Prezentácia Investície č. 6: Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov (ITVS) v rámci Komponentu 17 Plánu obnovy a odolnosti | 2022-11-24 | splnené, prerokované na PS 24.11.2022
Schválil predseda PS 19.7.2022 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 27.1.2023
Plán práce 2022 - prvý polrok
Predseda PS KB p. Ľuboš Motúz
ID | Téma / dokument | TERMÍN rokovania | Vyhodnotenie práce 2022 - prvý polrok
1 | MPK Novelizácia zákona č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe. | 01/2022 | splnené, prerokované na PS 10.5.2022
2 | Aktívna podpora projektov KIB v oblasti KIB v rámci Komponentu 17 POO | 03-012/2022 | splnené, prerokované na PS 21.6.2022
Schválil: predseda PS 23.2.2022 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 19.7.2022

## PS_SAMOSPRAVA
PS Samospráva
Predseda PS p. Vladimír Raučina
Plán práce 2026 - druhý polrok
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia
1 | Projekt "Podpora v oblasti KIB pre samosprávy SR do 6000 obyvateľov" - prezentácia projektu pre širšiu odbornú verejnosť s prostredia samospráv | 09/2026
2 | Rozpracovanie výstupov NKIVS 2025 - špecifiká tvorby KRIT v prostredí samosprávy, metodika a šablóny | 11/2026
3 | Rozpracovanie výstupov NKIVS 2025 - Sektorová stratégia informatizácie v prostredí samosprávy - podklady | 11/2026
Schválil predseda PS 20.7.2026
Plán práce 2026 - prvý polrok
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie práce za prvý polrok 2026
1 | Rozpracovanie výstupov NKIVS 2025 - špecifiká tvorby KRIT v prostredí samosprávy, metodika a šablóny | 03/2026 | nerealizované
2 | Projekt "Podpora v oblasti KIB pre samosprávy SR do 6000 obyvateľov" - prezentácia projektu pre širšiu odbornú verejnosť s prostredia samospráv | 06/2026 | nerealizované
3 | Rozpracovanie výstupov NKIVS 2025 - Sektorová stratégia informatizácie v prostredí samosprávy - podklady | 06/2026 | nerealizované
4 | Prezentácia implementovaných riešení z projektu Hackathony pre prostredie samospráv | 06/2026 | nerealizované
Schválil predseda PS 23.1.2026 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 17.7.2026
Plán práce 2025 - druhý polrok
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie
1 | NKIVS 2025 - materiály pred MPK, špecifiká pre prostredie samosprávy | 7.10.2025 | splnené (zasadnutie PS Governance a ĽZ)
2 | Projekt "Podpora v oblasti KIB pre samosprávy SR do 6000 obyvateľov" - prezentácia projektu pre širšiu odbornú verejnosť s prostredia samospráv |  | nesplnené - presun na 1.polrok 2026
3 | Usmernenie pre školy v oblasti kybernetickej bezpečnosti | 9.12.2025 | splnené
4 | Prezentácia návrhov a implementovaných riešení z projektu Hackathony pre prostredie samospráv | 12/2025 | plnené priebežne
5 | Podnety z prostredia obcí a miest k fungovaniu IS DCOM - spolupráca s NKÚ |  | nesplnené
Schválil predseda PS 20.7.2025 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 23.1.2026
Plán práce 2025 - prvý polrok
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie práce za prvý polrok 2025
1 | Projekt SmartDataHub - prezentácia projektu pre širšiu odbornú verejnosť s prostredia samospráv | 10.2.2025 | splnené, prerokované 10.2.2025
2 | NKIVS 2025 - materiály pred MPK, špecifiká pre prostredie samosprávy |  | nesplnené - presun na 2.polrok 2025
3 | Projekt "Podpora v oblasti KIB pre samosprávy SR do 6000 obyvateľov" - prezentácia projektu pre širšiu odbornú verejnosť s prostredia samospráv |  | nesplnené - presun na 2.polrok 2025
4 | Prezentácia návrhov a implementovaných riešení z projektu Hackathony pre prostredie samospráv |  | čiastočne splnené, pokračuje v 2. polroku 2025
5 | Tone of voice vo verejnej správe - finálny materiál, špecifiká a odporúčania pre prostredie samosprávy |  | nesplnené - presun na 2.polrok 2025
6 | Podnety z prostredia obcí a miest k fungovaniu IS DCOM - spolupráca s NKÚ |  | nesplnené - presun na 2.polrok 2025
Schválil predseda PS 15.1.2025 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 20.7.2025
Plán práce 2024 - 2. polrok
Predseda PS p. Vladimír Raučina
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie práce za druhý polrok 2024
1 | Platforma pre budovanie životných situácií - mapa centrálnych komponentov a závislostí | 8.8.2024 | splnené, prerokované 8.8.2024
2 | Možnosti využitia nástrojov Konsolidovanej analytickej vrstvy (KAV) v prostredí samospráv | 09/2024 | nesplnené - presun na 1.polrok 2025 - projekt SmarDataHub
3 | Podnety z prostredia obcí a miest k fungovaniu IS DCOM - spolupráca s NKÚ | 09/2024 | priebežne plnené - pokračovanie v roku 2025
4 | Informácia o návrhoch legislatívnych zmien v oblasti informatizácie - zákon o elektronickej verejnej správe, zákon o ITVS, vyhláška 401/2023 | 5.11.2024 | splnené, prerokované 5.11.2024
5 | Aktuálny stav prípravy a implementácie kľúčových projektov v gescii MIRRI SR - prioritné životné situácie, mÚPVS, slovensko 3.0, SvM, EUDIW, vládny cloud a iné - a ich možný dosah na prostredie samosprávy | 5.11.2024 | splnené, prerokované 5.11.2024 - pripravované zlepšenia elektronických služieb pre občanov v prostredí IS DCOM
6 | Prezentácia návrhov a implementovaných riešení z projektu Hackathony pre prostredie samospráv | 5.11.2024 a 10.12.2024 | splnené, prerokované 5.11. a 10.12.2024
7 | Predstavenie hlavných princípov pripravovanej NKIVS 2025 - zber spätnej väzby a jej vyhodnotenie z prostredia samospráv | 5.11.2024 a 10.12.2024 | splnené, prerokované 5.11. a 10.12.2024
8 | Projekt "Modulárna Municipality Agenda" - predstavenie možností a nástrojov pre obce a mestá | 11/2024 | nesplnené - presun na 2.polrok 2025
Schválil predseda PS 17.7.2024 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 14.1.2025
Plán práce 2024 - prvý polrok
Predseda PS p. Vladimír Raučina
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie práce 2024 - prvý polrok
1 | Možnosti využitia nástrojov Konsolidovanej analytickej vrstvy (KAV) v prostredí samospráv | 27.2.2024 | nesplnené - presun na 2. polrok 2024
2 | Dopad EÚ legislatívy na novelu zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezečnosti, predstavenie poslania KCC KB - pohľad z perspektívy samosprávy | 27.2.2024 | splnené - priebežné informácie členom pracovnej skupiny
3 | Predstavenie upraveného znenia Výzvy na DOP Lepšie služby ("Personalizácia služieb verejnej správy a podpora omnikanálového modelu komunikácie“) na diskusiu pred jej vyhlásením | 5/2024 | splnené, informácia o výzve členom pracovnej skupiny 24.6.2024, významná úprava výzvy v časti "oprávnení žiadatelia"
4 | Implementácia opatrení z Akčného plánu rozvoja inteligentných miest a regiónov - informácia o stave | 5/2024 | splnené - priebežné informácie členom pracovnej skupiny
5 | Možnosti integrácie obcí a miest na centrálne registre – CSRÚ, podnety z prostredia samospráv k stavu a kvalite integrácií na centrálne registre | 5/2024 | splnené - priebežné informácie členom pracovnej skupiny
6 | Výzva č. 3 na predkladanie žiadostí o projekty z POO "Hackethony" - špecifiká a skúsenosti z 1. a 2. výzvy, podnety pre samosprávy | 5/2024 | splnené - priebežné informácie členom pracovnej skupiny
7 | Aktuálny stav prípravy a implementácie kľúčových projektov v gescii MIRRI SR - prioritné životné situácie, mÚPVS, slovensko 3.0, SvM, EDIV, vládny cloud a iné - a ich možný dosah na prostredie samosprávy | priebežne | nesplnené - presun na 2. polrok 2024
Schválil predseda PS 30.1.2023 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 17.7.2024
Plán práce 2023 - druhý polrok
Predseda PS p. Vladimír Raučina
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie práce 2023 - druhý polrok
1 | Kontrola NKÚ zameraná na dodržiavanie Zákona o eGov v prostredí samospráv so zameraním na oblasť elektronických úradných dokumentov - Záverečná správa NKÚ a odporúčania | 26.9.2023 | splnené, prerokované na PS 26.9.2023
2 | Výzva č. 2 na predkladanie žiadostí o projekty z POO "Hackethony" - špecifiká a skúsenosti z 1. výzvy, podnety pre samosprávy | 26.9.2023 | splnené, prerokované na PS 26.9.2023
3 | Možnosti zlepšemia kybernetickej bezpečnosti v prostredí samosprávy - spoločné odporúčania SITVS, SKB aCSIRT MIRRI SR | 28.11.2023 | Nesplnené - presun na 1. polrok 2024
4 | Akčný plán NKIVS 2021 - prezentácia rozšíreného materiálu, doplneného o opatrenia k prioritným životným situáciám, podnety z pohľadu priorít samosprávy | 28.11.2023 | Nesplnené - Akčný plán NKIVS 2021 nebol vypracovaný
5 | Aktuálny stav prípravy a implementácie kľúčových projektov v gescii MIRRI SR - prioritné životné situácie, mÚPVS, slovensko 3.0, SvM, EDIV, vládny cloud a iné - a ich možný dosah na prostredie samosprávy | priebežne | splnené, prerokované na PS 26.9. aj 19.12.2023
6 | Vyhláška č. 401/2023 Z.z. – vyhláška MIRRI SR o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke ITVS, prezentácia hlavných zmien v novej vyhláške | 2023-12-19 | splnené, prerokované na PS 19.12.2023
Schválil predseda PS 28.7.2023 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 30.1.2023
Plán práce 2023 - prvý polrok
Predseda PS p. Vladimír Raučina
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie práce 2023 - prvý polrok
1 | Národný plán širokopásmového pripojenia - štúdia uskutočniteľnosti, možný dopad na samosprávu a občanov, pripomienky PS | 2023-02-28 | splnené, prerokované na PS 28.2. a 25.4.2023
2 | Nový Zákon o elektronickom výkone štátnej moci ("eGov"). Podnety a pripomienky pracovnej skupiny | 2023-04-25 | splnené, prerokované na PS 28.2.2023
3 | Možnosti zlepšemia kybernetickej bezpečnosti v prostredí samosprávy - spoločné odporúčania SITVS, SKB aCSIRT MIRRI SR | 2023-04-25 | nesplnené, presun na 2. polrok 2022
4 | Výzva č. 2 na predkladanie žiadostí o projekty z POO "Hackethony" - špecifiká a skúsenosti z 1. výzvy, podnety pre samosprávy | 2023-06-20 | nesplnené, presun na 2. polrok 2023
5 | Akčný plán NKIVS 2021 - prezentácia rozšíreného materiálu, doplneného o opatrenia k prioritným životným situáciám | 2023-06-20 | čiastočne splnené - prerokovaná správa o plnení NKIVS 2021 na PS 25.4.2023
6 | Aktuálny stav prípravy a implementácie kľúčových projektov v gescii MIRRI SR - prioritné životné situácie, mÚPVS, slovensko 3.0, SvM, EDIV, vládny cloud a iné - a ich možný dosah na prostredie samosprávy | priebežne | splnené, prerokované na všetkých 3 PS v 1. polroku 2023
Schválil predseda PS 30.01.2023 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 30.6.2023
Plán práce 2022 - druhý polrok
Predseda PS p. Vladimír Raučina
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie práce 2022 - druhý polrok
1 | Akčný plán rozvoja inteligentných miest a regiónov - prerokovanie materiálu, pripomienky PS | 6.9.2022 | splnené, prerokované na PS 6.12.2022
2 | Akčný plán NKIVS 2021 - prezentácia rozšíreného materiálu, doplneného o opatrenia k prioritným životným situáciám | 25.10.2022 | presunuté na 1. polrok 2023, termín 30.6.2023 (v závislosti od termínu spracovania materiálu)
3 | Metodická podpora pre efektívne využívanie IT nástrojov v prostredí samosprávy - informačný materiál najmä pre novozvolených funkcionárov v komunálnych voľbách | 6.12.2022 | splnené, prerokované na PS 6.12.2022
4 | Riešenie autorizácie elektronických podaní a rozhodnutí pre doklady so ZEP s končiacou platnosťou k 31.12.2022 | 6.12.2022 | splnené, prerokované na PS 6.12.2022
Schválil predseda PS 25.7.2022 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 30.1.2023
Plán práce 2022 - prvý polrok
Predseda PS p. Vladimír Raučina
ID | Téma / dokument | TERMÍN zasadnutia | Vyhodnotenie práce 2022 - prvý polrok
1 | Akčný plán NKIVS 2021 - rozpracovanie opatrení pre oblasť samosprávy a pripomienky k materiálu | 03/2022 | splnené, prerokované na PS 8.2. a 22.3.2022
2 | Slovensko v mobile - možné využitie mID a ostatných modulov v prostredí samosprávy | 03/2022 | splnené, prerokované na PS 22.3. a 28.6.2022
3 | Modernizácia ÚPVS (MÚPVS 2.0) - možnosti zlepšenia služieb pre občanov a IS samospráv | 04/2022 | splnené, prerokované na PS 28.6.2022
4 | Možnosti zlepšemia kybernetickej bezpečnosti v prostredí samosprávy - spoločné odporúčania SITVS, SKB aCSIRT MIRRI SR | 04/2022 | presunuté na 2. polrok 2022, termín 6.9.2022
5 | Vytvorenie komunitnej platformy pre výmenu informácií a skúseností a zber námetov a odporúčaní medzi IT odborníkmi, pôsobiacimi v prostredí samosprávy | 06/2022 | presunuté na 2. polrok 2022, termín 25.10.2022
Schválila PS 8.2.2022 |  |  | Vyhodnotil predseda PS 25.7.2022