## _TM_Recap scenarov (hidden)
Left | Top | Right | Bottom | Ref
1 | 1 | 5 | 11 | $A$1:$E$11

## Súhrn
Konfigurácia: | TopCEE
| Kritériá | Riziká
DCBA | 2.25 | 79 | [6 empty] | Odhadované trvanie realizácie prestavby / výstavby (pozri harmonogramy)
ST | 0 | 79
PPKK | 1.85 | 81 | [6 empty] | rok | 2 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Right Power | 1.85 | 81 | [6 empty] | SAV | 33 mesiacov
CNIC | 1.1 | 82 | [6 empty] | TUKE | 35 mesiacov
SAV | 1.98 | 79 | [6 empty] | CNIC | 41 mesiacov
TUKE | 0.82 | 82
Doba realizácie pre variant kúpa (ostatné subjekty) bude podmienkou VO.
Komplexné hodnotenie pre: |  | Investičné náklady
SAV | 95.2% |  | Váhy |  | SAV | 96.4% | Váhy
DCBA | 89.63% |  | Náklady | 30% | DCBA | 86.17% | Náklady | 40%
PPKK | 81.77% |  | Kritériá | 40% | PPKK | 80.09% | Kritériá | 30%
Right Power | 81.77% |  | Riziká | 30% | Right Power | 80.09% | Riziká | 30%
TUKE | 73.02% |  |  |  | TUKE | 79.22%
CNIC | 69.5% |  |  |  | CNIC | 71.62%
ST | 0% |  |  |  | ST | 0%
Komplexné hodnotenie pre: |  | Celkové náklady projektu (10 rokov)
DCBA | 97.39% |  | Váhy |  | DCBA | 96.52% | Váhy
SAV | 95.2% |  | Náklady | 30% | SAV | 96.4% | Náklady | 40%
PPKK | 89.54% |  | Kritériá | 40% | PPKK | 90.45% | Kritériá | 30%
Right Power | 89.54% |  | Riziká | 30% | Right Power | 90.45% | Riziká | 30%
CNIC | 76.08% |  |  |  | CNIC | 80.4%
TUKE | 72.86% |  |  |  | TUKE | 79.01%
ST | 0% |  |  |  | ST | 0%
Pozn. Súhrny sú vytvorené manuálne, pri zmene parametrov je potrebné postup zopakovať.

## Kritériá
[5 empty] | DCBA | [9 empty] | ST | [9 empty] | PPKK | [9 empty] | Right Power | [9 empty] | CNIC | [9 empty] | SAV | [9 empty] | TUKE | [9 empty] | xxx
[5 empty] | Basic |  |  |  |  | Extended |  |  |  |  | Basic |  |  |  |  | Extended |  |  |  |  | Basic |  |  |  |  | Extended |  |  |  |  | Basic |  |  |  |  | Extended |  |  |  |  | Basic |  |  |  |  | Extended |  |  |  |  | Basic |  |  |  |  | Extended |  |  |  |  | Basic |  |  |  |  | Extended |  |  |  |  | Basic |  |  |  |  | Extended
; | Kritérium | Parametre | Hodnotenie | Váha [1-3] | KO | KO splnené [A - 0/N - 1] | Hodnotenie [0-3] | Hodnotenie s váhou | Komentár | KO | KO splnené [A - 0/N - 1] | Hodnotenie [0-3] | Hodnotenie s váhou | Komentár | KO | KO splnené [A - 0/N - 1] | Hodnotenie [0-3] | Hodnotenie s váhou | Komentár | KO | KO splnené [A - 0/N - 1] | Hodnotenie [0-3] | Hodnotenie s váhou | Komentár | KO | KO splnené [A - 0/N - 1] | Hodnotenie [0-3] | Hodnotenie s váhou | Komentár | KO | KO splnené [A - 0/N - 1] | Hodnotenie [0-3] | Hodnotenie s váhou | Komentár | KO | KO splnené [A - 0/N - 1] | Hodnotenie [0-3] | Hodnotenie s váhou | Komentár | KO | KO splnené [A - 0/N - 1] | Hodnotenie [0-3] | Hodnotenie s váhou | Komentár | KO | KO splnené [A - 0/N - 1] | Hodnotenie [0-3] | Hodnotenie s váhou | Komentár | KO | KO splnené [A - 0/N - 1] | Hodnotenie [0-3] | Hodnotenie s váhou | Komentár | KO | KO splnené [A - 0/N - 1] | Hodnotenie [0-3] | Hodnotenie s váhou | Komentár | KO | KO splnené [A - 0/N - 1] | Hodnotenie [0-3] | Hodnotenie s váhou | Komentár | KO | KO splnené [A - 0/N - 1] | Hodnotenie [0-3] | Hodnotenie s váhou | Komentár | KO | KO splnené [A - 0/N - 1] | Hodnotenie [0-3] | Hodnotenie s váhou | Komentár | KO | KO splnené [A - 0/N - 1] | Hodnotenie [0-3] | Hodnotenie s váhou | Komentár | KO | KO splnené [A - 0/N - 1] | Hodnotenie [0-3] | Hodnotenie s váhou | Komentár
| Splnenie cieľov POO |  |  | 10% |  |  | 2 | 0.2 |  |  |  | 2 | 0.2 |  |  |  | 3 | 0.3 |  |  |  | 3 | 0.3 |  |  |  | 2 | 0.2 |  |  |  | 2 | 0.2 |  |  |  | 3 | 0.3 |  |  |  | 3 | 0.3 |  |  |  | 2 | 0.2 |  |  |  | 2 | 0.2 |  |  |  | 2 | 0.2 |  |  |  | 2 | 0.2 |  |  |  | 2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | Termín 1H/2025 |  |  | KO | 0 |  | 0 |  | KO | 0 |  | 0 |  | KO | 0 |  | 0 |  | KO | 0 |  | 0 |  | KO | 0 |  | 0 |  | KO | 0 |  | 0 |  | KO | 0 |  | 0 |  | KO | 0 |  | 0 |  | KO | 0 |  | 0 |  | KO | 0 |  | 0 |  | KO | 0 |  | 0 |  | KO | 0 |  | 0 |  | KO | 0 |  | 0 |  | KO | 1 |  | 0 |  | KO | 0 |  | 0 |  | KO | 0 |  | 0
|  | Energetická efektívnosť - PUE | 0 - najhorší parameter 2 - predpokladané PUE pre BA 3 - najlepší parameter - ST Tajov + RP MT vzhľadom na najnižšiu priemernú okolitú teplotu. | 10% |  |  | 2 | 0.2 |  |  |  | 2 | 0.2 |  |  |  | 3 | 0.3 | predpoklad nižšie PUE vzhľadom na najnižšiu okolitú teplotu |  |  | 3 | 0.3 | predpoklad nižšie PUE vzhľadom na najnižšiu okolitú teplotu |  |  | 2 | 0.2 |  |  |  | 2 | 0.2 |  |  |  | 3 | 0.3 |  |  |  | 3 | 0.3 |  |  |  | 2 | 0.2 |  |  |  | 2 | 0.2 |  |  |  | 2 | 0.2 |  |  |  | 2 | 0.2 |  |  |  | 2 | 0.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Technická špecifikácia |  |  | 10% |  |  | 2 | 0.2 |  |  |  | 1 | 0.1 |  |  |  | 3 | 0.3 |  |  |  | 2 | 0.2 |  |  |  | 3 | 0.3 |  |  |  | 3 | 0.3 |  |  |  | 3 | 0.3 |  |  |  | 3 | 0.3 |  |  |  | 2 | 0.2 |  |  |  | 1 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.2 |  |  |  | 1 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | Plocha, IT príkon |  |  | KO | 0 |  | 0 |  | KO | 0 |  | 0 |  | KO | 0 |  | 0 |  | KO | 0 |  | 0 |  | KO | 0 |  | 0 |  | KO | 0 |  | 0 |  | KO | 0 |  | 0 |  | KO | 0 |  | 0 |  | KO | 0 |  | 0 |  | KO | 0 |  | 0 |  | KO | 0 |  | 0 |  | KO | 0 |  | 0 |  | KO | 0 |  | 0 | max prípojka 2,8 MW, vlastná spotreba 0,9MW, disponibilný 1,9MW - tesne pod potrebou príkonu variantu (bolo by nutné znížiť výkon IKT) | KO | 1 |  | 0 |  | KO | 0 |  | 0 |  | KO | 0 |  | 0
|  | Pripojenie na internet/telekomunikačné pripojenie |  |  | KO | 0 |  | 0 |  | KO | 0 |  | 0 |  | KO | 0 |  | 0 |  | KO | 0 |  | 0 |  | KO | 0 |  | 0 |  | KO | 0 |  | 0 |  | KO | 0 |  | 0 |  | KO | 0 |  | 0 |  | KO |  |  | 0 |  | KO | 0 |  | 0 |  | KO | 0 |  | 0 |  | KO | 0 |  | 0 |  | KO | 0 |  | 0 | SANET | KO | 0 |  | 0 |  | KO | 0 |  | 0 |  | KO | 0 |  | 0
|  | Škálovateľnosť pre budúci rast (plocha, energie) | 0 - bez možnosti budúceho rastu 1 - technicky náročné zabezpečiť rast obidvoch parametrov plocha, el. príkon 2 - technicky náročné zabezpečiť 1 z parametrov, plocha alebo výkon 3 - technicky realizovateľné | 10% |  |  | 2 | 0.2 | možnosť rastu do extended |  |  | 1 | 0.1 | obmedzená možnosť rastu nad extended, priestor pre podporné technológie |  |  | 3 | 0.3 |  |  |  | 2 | 0.2 | priestor aj nad požiadavky extended, dostupný výkon potrebné preveriť ? |  |  | 3 | 0.3 | len deklarácia v odpovedi RFI, možnosť rozšírenia 19MW na UPS, PREVERIŤ |  |  | 3 | 0.3 | len deklarácia v odpovedi RFI, možnosť rozšírenia 19MW na UPS, PREVERIŤ |  |  | 3 | 0.3 | dostatok plochy a elektrického príkonu na základe obhliadky |  |  | 3 | 0.3 | dostatok plochy a elektrického príkonu na základe obhliadky |  |  | 2 | 0.2 | možnosť rastu do extended |  |  | 1 | 0.1 | obmedzená možnosť rastu nad extended, priestor pre podporné technológie na základe obhliadky |  |  | 2 | 0.2 | možnosť rastu do extended |  |  | 1 | 0.1 | obmedzená možnosť rastu nad extended, priestor pre podporné technológie, prikon nad extended |  |  | 0 | 0 | max prípojka 2,8 MW, vlastná spotreba 0,9MW, disponibilný 1,9MW - tesne pod potrebou príkonu variantu (bolo by nutné znížiť výkon IKT) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Príspevok do naplnenia energetickej efektivity |  |  | 10% |  |  | 1 | 0.05 |  |  |  | 1 | 0.05 |  |  |  | 2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 |  |  |  | 6 | 0.3 |  |  |  | 6 | 0.3 |  |  |  | 6 | 0.3 |  |  |  | 6 | 0.3 |  |  |  | 5 | 0.25 |  |  |  | 5 | 0.25 |  |  |  | 4 | 0.2 |  |  |  | 4 | 0.2 |  |  |  | 3 | 0.15 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | Obnoviteľné zdroje energie - Fotovoltaika | 0 - nie je možná FV 3 - najlepšia ponuka 1,2 - ostatné proporciálne | 5% |  |  | 1 | 0.05 | obmedzený priestor |  |  | 1 | 0.05 | obmedzený priestor |  |  | 2 | 0.1 | plán na 500 kW |  |  | 2 | 0.1 | plán na 500 kW |  |  | 3 | 0.15 | predpoklad dostatočného priestoru, overiť |  |  | 3 | 0.15 | predpoklad dostatočného priestoru, overiť |  |  | 3 | 0.15 | existujúca rozsiahla inštaláci, plány na rádove MW |  |  | 3 | 0.15 | existujúca rozsiahla inštalácia, plány rádove MW |  |  | 2 | 0.1 | inštalácia na streche budovy, možnosť inštalácie v okolí |  |  | 2 | 0.1 | inštalácia na streche budovy, možnosť inštalácie v okolí |  |  | 2 | 0.1 | možnosť inštalácie v okolí |  |  | 2 | 0.1 | možnosť inštalácie v okolí |  |  | 2 | 0.1 | možnosť inštalácie v okolí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Spätné získavanie tepla | 0 - nie je možné 3 - najlepšia ponuka 1,2 - ostatné proporciálne | 5% |  |  | 0 | 0 | predpoklad, že nebudú odberatelia |  |  | 0 | 0 | predpoklad, že nebudú odberatelia |  |  | 0 | 0 | nie sú odberatelia v blízskosti |  |  | 0 | 0 | nie sú odberatelia v blízskosti |  |  | 3 | 0.15 | predpoklad spolupráce s teplárenskou spoločnosťou, overiť |  |  | 3 | 0.15 | predpoklad spolupráce s teplárenskou spoločnosťou, overiť |  |  | 3 | 0.15 | prísľub spolupráce s teplárenskou spoločnosťou, overiť |  |  | 3 | 0.15 | prísľub spolupráce s teplárenskou spoločnosťou, overiť |  |  | 3 | 0.15 | prísľub spolupráce s teplárenskou spoločnosťou |  |  | 3 | 0.15 | prísľub spolupráce s teplárenskou spoločnosťou |  |  | 2 | 0.1 | audit možnosti využitia prebieha |  |  | 2 | 0.1 | audit možnosti využitia prebieha |  |  | 1 | 0.05 | predpoklad využitia |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Aktuálna pripravenosť lokality |  | Chladenie nie je hodnotené, nikto nie je pripravený na vodné chladenie | 30% |  |  | 4 | 0.6 |  |  |  | 4 | 0.6 |  |  |  | 1 | 0.15 |  |  |  | 1 | 0.15 |  |  |  | 3 | 0.45 |  |  |  | 3 | 0.45 |  |  |  | 3 | 0.45 |  |  |  | 3 | 0.45 |  |  |  | 3 | 0.45 |  |  |  | 3 | 0.45 |  |  |  | 3 | 0.45 |  |  |  | 3 | 0.45 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | Plocha IT sály | 0 - projektový zámer 1 - v realizácii 2- po úpravách pripravené v zmysle požiadaviek 3 - pripravené zmysle požiadaviek | 15% |  |  | 3 | 0.45 |  |  |  | 3 | 0.45 |  |  |  | 0 | 0 | projektový zámer |  |  | 0 | 0 | projektový zámer |  |  | 0 | 0 | projektový zámer |  |  | 0 | 0 | projektový zámer |  |  | 0 | 0 | projektový zámer |  |  | 0 | 0 | projektový zámer |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0.3 | budova VS |  |  | 2 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Dostupný príkon EE | 0 - projektový zámer 1 - v realizácii 2- po úpravách pripravené v zmysle požiadaviek 3 - pripravené zmysle požiadaviek | 15% |  |  | 1 | 0.15 | len potvrdený od ZSE |  |  | 1 | 0.15 | len potvrdený od ZSE |  |  | 1 | 0.15 | len potvrdený od SSE |  |  | 1 | 0.15 | len potvrdený od SSE |  |  | 3 | 0.45 | deklarovaný aktuálne dostupny |  |  | 3 | 0.45 | len potvrdený od ZSE |  |  | 3 | 0.45 |  |  |  | 3 | 0.45 |  |  |  | 3 | 0.45 |  |  |  | 3 | 0.45 |  |  |  | 1 | 0.15 | len potvrdený od ZSE |  |  | 1 | 0.15 | len potvrdený od ZSE |  |  | 0 | 0 | max prípojka 2,8 MW, vlastná spotreba 0,9MW, disponibilný 1,9MW - tesne pod potrebou príkonu variantu (bolo by nutné znížiť výkon IKT) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Skúsenosti s DC |  |  | 20% |  |  | 9 | 0.6 |  |  |  | 9 | 0.6 |  |  |  | 9 | 0.6 |  |  |  | 9 | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 0.53 |  |  |  | 8 | 0.53 |  |  |  | 4 | 0.27 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | Projekt | 0 - bez skúseností 1 - vypracovaná projektová dokumentácia, bez realizácie 2 - vypracovaná projektová dokumentácia a realizácia DC do 200 kW vrátane 3 - vypracovaná projektová dokumentácia a realizácia DC nad 200 kW | 7% |  |  | 3 | 0.21 | Prevádzkovateľ DC v súčasnosti |  |  | 3 | 0.21 | Prevádzkovateľ DC v súčasnosti |  |  | 3 | 0.21 | Prevádzkovateľ DC v súčasnosti |  |  | 3 | 0.21 | Prevádzkovateľ DC v súčasnosti |  |  | 0 | 0 | Bez skúseností, developer |  |  | 0 | 0 | Bez skúseností, developer |  |  | 0 | 0 | Bez skúseností, developer |  |  | 0 | 0 | Bez skúseností, developer |  |  | 0 | 0 | Bez skúseností |  |  | 0 | 0 | Bez skúseností |  |  | 3 | 0.21 |  |  |  | 3 | 0.21 |  |  |  | 2 | 0.14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Budovanie | 0 - bez skúseností 1 - realizácia DC do 200 kW vrátane 2 - realizácia DC nad 200 kW 3 - realizácia 2 a viac DC nad 200 kW | 7% |  |  | 3 | 0.21 | Prevádzkovateľ DC v súčasnosti |  |  | 3 | 0.21 | Prevádzkovateľ DC v súčasnosti |  |  | 3 | 0.21 | Prevádzkovateľ DC v súčasnosti |  |  | 3 | 0.21 | Prevádzkovateľ DC v súčasnosti |  |  | 0 | 0 | Bez skúseností, developer |  |  | 0 | 0 | Bez skúseností, developer |  |  | 0 | 0 | Bez skúseností, developer |  |  | 0 | 0 | Bez skúseností, developer |  |  | 0 | 0 | Bez skúseností |  |  | 0 | 0 | Bez skúseností |  |  | 2 | 0.14 |  |  |  | 2 | 0.14 |  |  |  | 1 | 0.07 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Prevádzka | 0 - bez skúseností 1 - prevádzka DC do 200 kW vrátane 2 - prevádzka DC nad 200 kW menej ako 5 rokov 3 - prevádzka DC nad 200 kW viac ako 5 rokov | 6% |  |  | 3 | 0.18 |  |  |  | 3 | 0.18 | Prevádzkovateľ DC v súčasnosti |  |  | 3 | 0.18 | Prevádzkovateľ DC v súčasnosti |  |  | 3 | 0.18 | Prevádzkovateľ DC v súčasnosti |  |  | 0 | 0 | Bez skúseností, developer |  |  | 0 | 0 | Bez skúseností, developer |  |  | 0 | 0 | Bez skúseností, developer |  |  | 0 | 0 | Bez skúseností, developer |  |  | 0 | 0 | Bez skúseností |  |  | 0 | 0 | Bez skúseností |  |  | 3 | 0.18 |  |  |  | 3 | 0.18 |  |  |  | 1 | 0.06 | nižšie výkony, nie HPC |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Zodpovednosť za realizáciu |  |  | 20% |  |  | 3 | 0.6 |  |  |  | 3 | 0.6 |  |  |  | 3 | 0.6 |  |  |  | 3 | 0.6 |  |  |  | 3 | 0.6 |  |  |  | 3 | 0.6 |  |  |  | 3 | 0.6 |  |  |  | 3 | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0.4 |  |  |  | 2 | 0.4 |  |  |  | 1 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | Bude realizovať vo vlastnej zodpovednosti | 0 - len základná súčinnosť, bez zodpovednosti 1 - zodpovednosť za parciálnu časť <50% projektu 2 - zodpovednosť za parciálnu časť >50% <100% projektu alebo skúsenosti s realizáciou HPC 3 - kompletná zodpovednosť, realizácia design&build | 20% |  |  | 3 | 0.6 |  |  |  | 3 | 0.6 |  |  |  | 3 | 0.6 |  |  |  | 3 | 0.6 |  |  |  | 3 | 0.6 |  |  |  | 3 | 0.6 |  |  |  | 3 | 0.6 |  |  |  | 3 | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 | deklarácia podpory a súčinnosti, bez zodpovednosti za projekt a realizáciu. PD bude posúdená len na úrovni konzultácií najmä ohľadne chladenia |  |  | 0 | 0 | deklarácia podpory a súčinnosti, bez zodpovednosti za projekt a realizáciu. PD bude posúdená len na úrovni konzultácií najmä ohľadne chladenia |  |  | 2 | 0.4 | poskytnutie súčinnosti pri komplexnom posúdení projektovej dokumentácie a dozoru realizácie na základe skúseností s HPC. Zodpovednosť majiteľa nehnuteľnosti - napr. konania voči orgánom. |  |  | 2 | 0.4 | poskytnutie súčinnosti pri komplexnom posúdení projektovej dokumentácie a dozoru realizácie na základe skúseností s HPC. Zodpovednosť majiteľa nehnuteľnosti - napr. konania voči orgánom. |  |  | 1 | 0.2 | poskytnutie súčinnosti pri komplexnom posúdení projektovej dokumentácie a dozoru realizácie na základe skúseností s DC. Zodpovednosť majiteľa nehnuteľnosti - napr. konania voči orgánom. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Vlastníctvo | t. j. minimalizácia dopadov na št.rozpočet |  | 0% |  |  | 6 | 0 |  |  |  | 6 | 0 |  |  |  | 6 | 0 |  |  |  | 6 | 0 |  |  |  | 4 | 0 |  |  |  | 4 | 0 |  |  |  | 4 | 0 |  |  |  | 4 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  |  |  | 4 | 0 |  |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| štátu | Štát nadobudne vlastníctvo alebo sa jedná o verejne vlastnený objekt |  |  | KO | 0 |  | 0 |  | KO | 0 |  | 0 |  | KO | 1 |  | 0 | ST deklarovali, že objekt nehodlajú predať | KO | 1 |  | 0 | ST deklarovali, že objekt nehodlajú predať | KO | 0 |  | 0 |  | KO | 0 |  | 0 |  | KO | 0 |  | 0 |  | KO | 0 |  | 0 |  | KO | 0 |  | 0 |  | KO | 0 |  | 0 |  | KO | 0 |  | 0 |  | KO | 0 |  | 0 |  | KO | 0 |  | 0 |  | KO | 0 |  | 0 |  | KO | 0 |  | 0 |  | KO | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 0 |  |  |  | 2 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | DOPLNIT |  |  | 2 | 0 | DOPLNIT |  |  | 2 | 0 | DOPLNIT |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Výsledné hodnotenie |  |  | 200% |  | 0 | 27 | 2.25 |  |  | 0 | 26 | 2.15 |  |  | 1 | 27 | 0 |  |  | 1 | 26 | 0 |  |  | 0 | 21 | 1.85 |  |  | 0 | 21 | 1.85 |  |  | 0 | 22 | 1.95 |  |  | 0 | 22 | 1.95 |  |  | 0 | 17 | 1.1 |  |  | 0 | 16 | 1 |  |  | 0 | 25 | 1.98 |  |  | 0 | 23 | 1.88 |  |  | 0 | 14 | 0.82 |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Zaokrúhlenie (nemaž) | 2
| Nehodnotené | SWAN
VNET
|  | RECAP |  |  |  | B | E
|  | DCBA | Komerčne Výstavba/Adaptácia -> nájom -> kúpa |  |  | 2.25 | 2.15
|  | ST |  |  |  | 0 | 0 |  | vyradené na základe info z MIRRI
|  | PPKK |  |  |  | 1.85 | 1.85
|  | Right Power |  |  |  | 1.85 | 1.95
|  | CNIC | Verejný pozemok Prestavba/Výstavba |  |  | 1.1 | 1
|  | SAV |  |  |  | 1.98 | 1.88
|  | TUKE |  |  |  | 0.82 | 0
|  | Váhy | Kritérium | DCBA B | DCBA E | ST B | ST E | PPKK B | PPKK E | RP B | RP E | CNIC B | CNIC E | SAV B | SAV E | TUKE B | TUKE E | XXX B | XXX E
|  | 10% | Splnenie cieľov POO | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0
|  | 10% | Technická špecifikácia | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10% | Zníženie budúceho OPEXu | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0 | 0 | 0
|  | 30% | Aktuálna pripravenosť lokality | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 0.15 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20% | Skúsenosti s DC | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0.53 | 0.27 | 0 | 0 | 0
|  | 20% | Zodpovednosť za realizáciu | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | Riziká | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Výsledné hodnotenie | 2.25 | 2.15 | 0 | 0 | 1.85 | 1.85 | 1.95 | 1.95 | 1.1 | 1 | 1.98 | 1.88 | 0.82 | 0 | 0 | 0
| Kritérium | Váha
| Splnenie cieľov POO | 10%
| Technická špecifikácia | 10%
| Príspevok do naplnenia energetickej efektivity | 10%
| Aktuálna pripravenosť lokality | 30%
| Skúsenosti s DC | 20%
| Zodpovednosť za realizáciu | 20%
Note on B15: Jan Mihalik: Pripravenosť chladenia nehodnotená, nemá nikto
Note on C16: Jan Mihalik: pripravená IT sála
Note on C17: Jan Mihalik: Dostupný príkon od poskytovateľa EE

## Riziká
Porovnanie rizík a mitigácií |  |  |  |  | CNIC basic |  |  |  |  | CNIC Extened |  |  |  |  | SAV basic |  |  |  |  | SAV Extened |  |  |  |  | TUKE basic |  |  |  |  | DCBA basic |  |  |  |  | DCBA extend |  |  |  |  | ST basic |  |  |  |  | ST extend |  |  |  |  | PPKK basic |  |  |  |  | PPKK extend |  |  |  |  | Right Power basic |  |  |  |  | Right Power extend
|  | Prestavba |  |  |  |  | Prestavba |  |  |  |  | Prestavba |  |  |  |  | Prestavba |  |  |  |  | Prestavba |  |  |  |  | Nájom/kúpa |  |  |  |  | Nájom/kúpa |  |  |  |  | Nájom/kúpa |  |  |  |  | Nájom/kúpa |  |  |  |  | Nájom/kúpa |  |  |  |  | Nájom/kúpa |  |  |  |  | Nájom/kúpa |  |  |  |  | Nájom/kúpa |  |  |  |  | Prestavba |  |  |  |  | Nájom/kúpa
ID | Riziko | Z | P | H | Dopad | Mitigácia | Z | P | H | Dopad | Mitigácia | Z | P | H | Dopad | Mitigácia | Z | P | H | Dopad | Mitigácia | Z | P | H | Dopad | Mitigácia | Z | P | H | Dopad | Mitigácia | Z | P | H | Dopad | Mitigácia | Z | P | H | Dopad | Mitigácia | Z | P | H | Dopad | Mitigácia | Z | P | H | Dopad | Mitigácia | Z | P | H | Dopad | Mitigácia | Z | P | H | Dopad | Mitigácia | Z | P | H | Dopad | Mitigácia | Z | P | H | Dopad | Mitigácia | Z | P | H | Dopad | Mitigácia
1 | Lokalita nebude vhodná napriek deklarácii uchádzača - technická časť - energie - plocha - konektivita ... | 3 | 1 | 7 | kvalita, obmedzenia v inštalovanom HW | prieskum RFI | 3 | 1 | 7 | kvalita, obmedzenia v inštalovanom HW | prieskum RFI | 3 | 1 | 7 | kvalita, obmedzenia v inštalovanom HW | prieskum RFI | 3 | 1 | 7 | kvalita, obmedzenia v inštalovanom HW | prieskum RFI | 3 | 3 | 9 | kvalita, obmedzenia v inštalovanom HW | prieskum RFI, obmedzený dostupný príkon, informácia založená len na deklarácii vlastníka | 3 | 1 | 7 | obmedzenia v inštalovanom HW | deklaruje poskytovateľ podmienka VO, v prípade existujúceho DC predpoklad, že je predrokované | 3 | 1 | 7 | obmedzenia v inštalovanom HW | deklaruje poskytovateľ podmienka VO, v prípade existujúceho DC predpoklad, že je predrokované | 3 | 1 | 7 | obmedzenia v inštalovanom HW | deklaruje poskytovateľ podmienka VO, v prípade existujúceho DC predpoklad, že je predrokované | 3 | 1 | 7 | obmedzenia v inštalovanom HW | deklaruje poskytovateľ podmienka VO, v prípade existujúceho DC predpoklad, že je predrokované | 3 | 1 | 7 | obmedzenia v inštalovanom HW | deklaruje poskytovateľ podmienka VO, v prípade existujúceho DC predpoklad, že je predrokované | 3 | 1 | 7 | obmedzenia v inštalovanom HW | deklaruje poskytovateľ podmienka VO, v prípade existujúceho DC predpoklad, že je predrokované | 3 | 1 | 7 | obmedzenia v inštalovanom HW | deklaruje poskytovateľ podmienka VO, v prípade existujúceho DC predpoklad, že je predrokované | 3 | 1 | 7 | obmedzenia v inštalovanom HW | deklaruje poskytovateľ podmienka VO, v prípade existujúceho DC predpoklad, že je predrokované | 3 | 2 | 8 | kvalita, obmedzenia v inštalovanom HW | prieskum RFI | 3 | 1 | 7 | obmedzenia v inštalovanom HW | deklaruje poskytovateľ podmienka VO, v prípade existujúceho DC predpoklad, že je predrokované
2 | Lokalita nebude vhodná napriek deklarácii uchádzača - inžiniering - stavebné povolenie - vyjadrenia dotknutých organizácií a správcov sietí - hlučnosť (mail JMI) | 3 | 1 | 7 | kvalita, termín, cena | Vykonanie inžinierskeho prieskumu pred výberom lokality (realizácia 1 mesiac mimo obstarania inžinieringu) | 3 | 1 | 7 | kvalita, termín, cena | Vykonanie inžinierskeho prieskumu pred výberom lokality (realizácia 1 mesiac mimo obstarania inžinieringu) | 3 | 1 | 7 | kvalita, termín, cena | Vykonanie inžinierskeho prieskumu pred výberom lokality (realizácia 1 mesiac mimo obstarania inžinieringu) | 3 | 2 | 8 | kvalita, termín, cena | Vykonanie inžinierskeho prieskumu pred výberom lokality (realizácia 1 mesiac mimo obstarania inžinieringu) | 3 | 2 | 8 | kvalita, termín, cena | Vykonanie inžinierskeho prieskumu pred výberom lokality (realizácia 1 mesiac mimo obstarania inžinieringu) Riziko nemanažovateľných dopadov hlučnosti v blízkosti obytnej zóny a záberu plochy v areáli | 3 | 1 | 7 | termín | deklaruje poskytovateľ podmienka VO, v prípade existujúceho DC predpoklad, že je predrokované | 3 | 1 | 7 | termín | deklaruje poskytovateľ podmienka VO, v prípade existujúceho DC predpoklad, že je predrokované | 3 | 1 | 7 | termín | deklaruje poskytovateľ podmienka VO, v prípade existujúceho DC predpoklad, že je predrokované | 3 | 1 | 7 | termín | deklaruje poskytovateľ podmienka VO, v prípade existujúceho DC predpoklad, že je predrokované | 3 | 1 | 7 | termín | deklaruje poskytovateľ podmienka VO, v prípade existujúceho DC predpoklad, že je predrokované | 3 | 1 | 7 | termín | deklaruje poskytovateľ podmienka VO, v prípade existujúceho DC predpoklad, že je predrokované | 3 | 1 | 7 | termín | deklaruje poskytovateľ podmienka VO, v prípade existujúceho DC predpoklad, že je predrokované | 3 | 1 | 7 | termín | deklaruje poskytovateľ podmienka VO, v prípade existujúceho DC predpoklad, že je predrokované | 3 | 2 | 8 | kvalita, termín, cena | Vykonanie inžinierskeho prieskumu pred výberom lokality (realizácia 1 mesiac mimo obstarania inžinieringu) | 3 | 1 | 7 | termín | deklaruje poskytovateľ podmienka VO, v prípade existujúceho DC predpoklad, že je predrokované
3 | Oneskorené nadobudnutie budovy s pozemkom | 3 | 1 | 7 | termín | Vykonanie predzmluvných rokovaní o spôsobe nadobudutia (kúpa/nájom) pred výberom lokality. | 3 | 2 | 8 | termín | Vykonanie predzmluvných rokovaní o spôsobe nadobudutia (kúpa/nájom) pred výberom lokality. | 3 | 1 | 7 | termín | Vykonanie predzmluvných rokovaní o spôsobe nadobudutia (kúpa/nájom) pred výberom lokality. | 3 | 1 | 7 | termín | Vykonanie predzmluvných rokovaní o spôsobe nadobudutia (kúpa/nájom) pred výberom lokality. | 3 | 1 | 7 | termín | Vykonanie predzmluvných rokovaní o spôsobe nadobudutia (kúpa/nájom) pred výberom lokality. |  |  | 0 | NA |  |  |  | 0 | NA |  |  |  | 0 | NA |  |  |  | 0 | NA |  |  |  | 0 | NA |  |  |  | 0 | NA |  |  |  | 0 | NA |  |  |  | 0 | NA |  | 3 | 1 | 7 | termín | Vykonanie predzmluvných rokovaní o spôsobe nadobudutia (kúpa/nájom) pred výberom lokality. |  |  | 0 | NA
4 | VO na Design&Build (vrátane inžinieringu) - zdržanie Nájom/Kúpa - zdržanie vs. ponuka trhu | 3 | 2 | 8 | termín | Predchádzanie námietkam počas VO transparentnosťou celého procesu VO vrátane využitia predbežných trhových konzultácií Dôsledne a kvalitne pripravené súťažné podklady | 3 | 2 | 8 | termín | Predchádzanie námietkam počas VO transparentnosťou celého procesu VO vrátane využitia predbežných trhových konzultácií Dôsledne a kvalitne pripravené súťažné podklady | 3 | 2 | 8 | termín | Predchádzanie námietkam počas VO transparentnosťou celého procesu VO vrátane využitia predbežných trhových konzultácií Dôsledne a kvalitne pripravené súťažné podklady | 3 | 2 | 8 | termín | Predchádzanie námietkam počas VO transparentnosťou celého procesu VO vrátane využitia predbežných trhových konzultácií Dôsledne a kvalitne pripravené súťažné podklady | 3 | 2 | 8 | termín | Predchádzanie námietkam počas VO transparentnosťou celého procesu VO vrátane využitia predbežných trhových konzultácií Dôsledne a kvalitne pripravené súťažné podklady | 3 | 1 | 7 | termín | dostupnosť na trhu preverená RFI, Predchádzanie námietkam počas VO transparentnosťou celého procesu VO vrátane využitia predbežných trhových konzultácií Dôsledne a kvalitne pripravené súťažné podklady | 3 | 1 | 7 | termín | dostupnosť na trhu preverená RFI, Predchádzanie námietkam počas VO transparentnosťou celého procesu VO vrátane využitia predbežných trhových konzultácií Dôsledne a kvalitne pripravené súťažné podklady | 3 | 1 | 7 | termín | dostupnosť na trhu preverená RFI, Predchádzanie námietkam počas VO transparentnosťou celého procesu VO vrátane využitia predbežných trhových konzultácií Dôsledne a kvalitne pripravené súťažné podklady | 3 | 1 | 7 | termín | dostupnosť na trhu preverená RFI, Predchádzanie námietkam počas VO transparentnosťou celého procesu VO vrátane využitia predbežných trhových konzultácií Dôsledne a kvalitne pripravené súťažné podklady | 3 | 1 | 7 | termín | dostupnosť na trhu preverená RFI, Predchádzanie námietkam počas VO transparentnosťou celého procesu VO vrátane využitia predbežných trhových konzultácií Dôsledne a kvalitne pripravené súťažné podklady | 3 | 1 | 7 | termín | dostupnosť na trhu preverená RFI, Predchádzanie námietkam počas VO transparentnosťou celého procesu VO vrátane využitia predbežných trhových konzultácií Dôsledne a kvalitne pripravené súťažné podklady | 3 | 1 | 7 | termín | dostupnosť na trhu preverená RFI, Predchádzanie námietkam počas VO transparentnosťou celého procesu VO vrátane využitia predbežných trhových konzultácií Dôsledne a kvalitne pripravené súťažné podklady | 3 | 1 | 7 | termín | dostupnosť na trhu preverená RFI, Predchádzanie námietkam počas VO transparentnosťou celého procesu VO vrátane využitia predbežných trhových konzultácií Dôsledne a kvalitne pripravené súťažné podklady | 3 | 2 | 8 | termín | Predchádzanie námietkam počas VO transparentnosťou celého procesu VO vrátane využitia predbežných trhových konzultácií Dôsledne a kvalitne pripravené súťažné podklady | 3 | 1 | 7 | termín | dostupnosť na trhu preverená RFI, Predchádzanie námietkam počas VO transparentnosťou celého procesu VO vrátane využitia predbežných trhových konzultácií Dôsledne a kvalitne pripravené súťažné podklady
5 | Neskoré zabezpečenie príslušných povolení a vyjadrení | 3 | 3 | 9 | termín | viď 2 inžiniering zazmluvniť v zodpovednosti realizátora | 3 | 3 | 9 | termín | viď 2 inžiniering zazmluvniť v zodpovednosti realizátora | 3 | 3 | 9 | termín | viď 2 inžiniering zazmluvniť v zodpovednosti realizátora | 3 | 3 | 9 | termín | viď 2 inžiniering zazmluvniť v zodpovednosti realizátora | 3 | 3 | 9 | termín | viď 2 inžiniering zazmluvniť v zodpovednosti realizátora | 3 | 1 | 7 | termín | d | 3 | 1 | 7 | termín | viď 2 | 3 | 1 | 7 | termín | viď 2 | 3 | 1 | 7 | termín | viď 2 | 3 | 1 | 7 | termín | viď 2 | 3 | 1 | 7 | termín | viď 2 | 3 | 1 | 7 | termín | viď 2 | 3 | 1 | 7 | termín | viď 2 | 3 | 3 | 9 | termín | viď 2 inžiniering zazmluvniť v zodpovednosti realizátora | 3 | 1 | 7 | termín | viď 2
6 | Neschopnosť dodávateľa dodržať: - kvalitu | 3 | 1 | 7 | obmedzenia v inštalovanom HW | kvalita zadania, skorá definícia požiadaviek HW najmä na chladenie a napájanie,technický dozor investora | 3 | 1 | 7 | obmedzenia v inštalovanom HW | kvalita zadania, skorá definícia požiadaviek HW najmä na chladenie a napájanie,technický dozor investora | 3 | 1 | 7 | obmedzenia v inštalovanom HW | kvalita zadania, skorá definícia požiadaviek HW najmä na chladenie a napájanie,technický dozor investora | 3 | 1 | 7 | obmedzenia v inštalovanom HW | kvalita zadania, skorá definícia požiadaviek HW najmä na chladenie a napájanie,technický dozor investora | 3 | 1 | 7 | obmedzenia v inštalovanom HW | kvalita zadania, skorá definícia požiadaviek HW najmä na chladenie a napájanie,technický dozor investora | 3 | 1 | 7 | obmedzenia v inštalovanom HW | Kvalita: kvalita zadania, skorá dfinícia požiadaviek HW najmä na chladenie a napájanie,technický dozor investora | 3 | 1 | 7 | obmedzenia v inštalovanom HW | Kvalita: kvalita zadania, skorá dfinícia požiadaviek HW najmä na chladenie a napájanie,technický dozor investora | 3 | 1 | 7 | obmedzenia v inštalovanom HW | Kvalita: kvalita zadania, skorá dfinícia požiadaviek HW najmä na chladenie a napájanie,technický dozor investora | 3 | 1 | 7 | obmedzenia v inštalovanom HW | Kvalita: kvalita zadania, skorá dfinícia požiadaviek HW najmä na chladenie a napájanie,technický dozor investora | 3 | 3 | 9 | obmedzenia v inštalovanom HW | Kvalita: kvalita zadania, skorá dfinícia požiadaviek HW najmä na chladenie a napájanie,technický dozor investora | 3 | 3 | 9 | obmedzenia v inštalovanom HW | Kvalita: kvalita zadania, skorá dfinícia požiadaviek HW najmä na chladenie a napájanie,technický dozor investora | 3 | 3 | 9 | obmedzenia v inštalovanom HW | Kvalita: kvalita zadania, skorá dfinícia požiadaviek HW najmä na chladenie a napájanie,technický dozor investora | 3 | 3 | 9 | obmedzenia v inštalovanom HW | Kvalita: kvalita zadania, skorá dfinícia požiadaviek HW najmä na chladenie a napájanie,technický dozor investora | 3 | 1 | 7 | obmedzenia v inštalovanom HW | kvalita zadania, skorá definícia požiadaviek HW najmä na chladenie a napájanie,technický dozor investora | 3 | 1 | 7 | obmedzenia v inštalovanom HW | Kvalita: kvalita zadania, skorá dfinícia požiadaviek HW najmä na chladenie a napájanie,technický dozor investora
7 | Neschopnosť dodávateľa dodržať: - termín | 3 | 3 | 9 | termín | dočasná lokalita | 3 | 3 | 9 | termín | dočasná lokalita | 3 | 3 | 9 | termín | dočasná lokalita | 3 | 3 | 9 | termín | dočasná lokalita | 3 | 3 | 9 | termín | dočasná lokalita | 3 | 3 | 9 | termín | Čas: dočasná lokalita | 3 | 3 | 9 | termín | Čas: dočasná lokalita | 3 | 3 | 9 | termín | Čas: dočasná lokalita | 3 | 3 | 9 | termín | Čas: dočasná lokalita | 3 | 3 | 9 | termín | Čas: dočasná lokalita | 3 | 3 | 9 | termín | Čas: dočasná lokalita | 3 | 3 | 9 | termín | Čas: dočasná lokalita | 3 | 3 | 9 | termín | Čas: dočasná lokalita | 3 | 3 | 9 | termín | dočasná lokalita | 3 | 3 | 9 | termín | Čas: dočasná lokalita
8 | Neschopnosť dodávateľa dodržať: - cenu | 3 | 3 | 9 | cena | Cena: poistenie, rezerva v rozpočte (určiť mechanizmus) | 3 | 3 | 9 | cena | Cena: poistenie, rezerva v rozpočte (určiť mechanizmus) | 3 | 3 | 9 | cena | Cena: poistenie, rezerva v rozpočte (určiť mechanizmus) | 3 | 3 | 9 | cena | Cena: poistenie, rezerva v rozpočte (určiť mechanizmus) | 3 | 3 | 9 | cena | Cena: poistenie, rezerva v rozpočte (určiť mechanizmus) | 3 | 3 | 9 | cena | Cena: zazmluvnená pri uzvretí nájomnej zmluvy, rezerva v rozpočte (určiť mechanizmus) | 3 | 3 | 9 | cena | Cena: zazmluvnená pri uzvretí nájomnej zmluvy, rezerva v rozpočte (určiť mechanizmus) | 3 | 3 | 9 | cena | Cena: zazmluvnená pri uzvretí nájomnej zmluvy, rezerva v rozpočte (určiť mechanizmus) | 3 | 3 | 9 | cena | Cena: zazmluvnená pri uzvretí nájomnej zmluvy, rezerva v rozpočte (určiť mechanizmus) | 3 | 3 | 9 | cena | Cena: zazmluvnená pri uzvretí nájomnej zmluvy, rezerva v rozpočte (určiť mechanizmus) | 3 | 3 | 9 | cena | Cena: zazmluvnená pri uzvretí nájomnej zmluvy, rezerva v rozpočte (určiť mechanizmus) | 3 | 3 | 9 | cena | Cena: zazmluvnená pri uzvretí nájomnej zmluvy, rezerva v rozpočte (určiť mechanizmus) | 3 | 3 | 9 | cena | Cena: zazmluvnená pri uzvretí nájomnej zmluvy, rezerva v rozpočte (určiť mechanizmus) | 3 | 3 | 9 | cena | Cena: poistenie, rezerva v rozpočte (určiť mechanizmus) | 3 | 3 | 9 | cena | Cena: zazmluvnená pri uzvretí nájomnej zmluvy, rezerva v rozpočte (určiť mechanizmus)
9 | Nedostatočné kapacity a odborná znalosť investora na poskytovanie súčinnosti | 2 | 3 | 7 | termín | včas zostaviť projektový tím s príslušnými kapacitami, znalosťami a právomocami zabezpečit súčinosť poskytovateľa pozemku | 2 | 3 | 7 | termín | včas zostaviť projektový tím s príslušnými kapacitami, znalosťami a právomocami zabezpečit súčinosť poskytovateľa pozemku | 2 | 2 | 6 | termín | včas zostaviť projektový tím s príslušnými kapacitami, znalosťami a právomocami zabezpečit súčinosť poskytovateľa pozemku | 2 | 2 | 6 | termín | včas zostaviť projektový tím s príslušnými kapacitami, znalosťami a právomocami zabezpečit súčinosť poskytovateľa pozemku | 2 | 2 | 6 | termín | včas zostaviť projektový tím s príslušnými kapacitami, znalosťami a právomocami zabezpečit súčinosť poskytovateľa pozemku | 1 | 3 | 5 | termín | včas zostaviť projektový tím s príslušnými kapacitami, znalosťami a právomocami | 1 | 3 | 5 | termín | včas zostaviť projektový tím s príslušnými kapacitami, znalosťami a právomocami | 1 | 3 | 5 | termín | včas zostaviť projektový tím s príslušnými kapacitami, znalosťami a právomocami | 1 | 3 | 5 | termín | včas zostaviť projektový tím s príslušnými kapacitami, znalosťami a právomocami | 1 | 3 | 5 | termín | včas zostaviť projektový tím s príslušnými kapacitami, znalosťami a právomocami | 1 | 3 | 5 | termín | včas zostaviť projektový tím s príslušnými kapacitami, znalosťami a právomocami | 1 | 3 | 5 | termín | včas zostaviť projektový tím s príslušnými kapacitami, znalosťami a právomocami | 1 | 3 | 5 | termín | včas zostaviť projektový tím s príslušnými kapacitami, znalosťami a právomocami | 2 | 3 | 7 | termín | včas zostaviť projektový tím s príslušnými kapacitami, znalosťami a právomocami zabezpečit súčinosť poskytovateľa pozemku | 1 | 3 | 5 | termín | včas zostaviť projektový tím s príslušnými kapacitami, znalosťami a právomocami
10 | Nedostatočná odborná znalosť na prevádzku DC budovy | 2 | 3 | 7 | nespoľahlivá prevádzka | nominácia personálu na prevádzku počas výstavby + školenia | 2 | 3 | 7 | nespoľahlivá prevádzka | nominácia personálu na prevádzku počas výstavby + školenia | 2 | 1 | 5 | nespoľahlivá prevádzka | nominácia personálu na prevádzku počas výstavby + školenia | 2 | 1 | 5 | nespoľahlivá prevádzka | nominácia personálu na prevádzku počas výstavby + školenia | 2 | 1 | 5 | nespoľahlivá prevádzka | nominácia personálu na prevádzku počas výstavby + školenia | 2 | 2 | 6 | nespoľahlivá prevádzka | nominácia personálu na prevádzku pred uzvertím nájomnej zmluvy + školenia | 2 | 2 | 6 | nespoľahlivá prevádzka | nominácia personálu na prevádzku pred uzvertím nájomnej zmluvy + školenia | 2 | 2 | 6 | nespoľahlivá prevádzka | nominácia personálu na prevádzku pred uzvertím nájomnej zmluvy + školenia | 2 | 2 | 6 | nespoľahlivá prevádzka | nominácia personálu na prevádzku pred uzvertím nájomnej zmluvy + školenia | 2 | 2 | 6 | nespoľahlivá prevádzka | nominácia personálu na prevádzku pred uzvertím nájomnej zmluvy + školenia | 2 | 2 | 6 | nespoľahlivá prevádzka | nominácia personálu na prevádzku pred uzvertím nájomnej zmluvy + školenia | 2 | 2 | 6 | nespoľahlivá prevádzka | nominácia personálu na prevádzku pred uzvertím nájomnej zmluvy + školenia | 2 | 2 | 6 | nespoľahlivá prevádzka | nominácia personálu na prevádzku pred uzvertím nájomnej zmluvy + školenia | 2 | 2 | 6 | nespoľahlivá prevádzka | nominácia personálu na prevádzku počas výstavby + školenia | 2 | 2 | 6 | nespoľahlivá prevádzka | nominácia personálu na prevádzku pred uzvertím nájomnej zmluvy + školenia
11 | Vendor lock-in technické vybavenie DC a servis | 2 | 1 | 5 | prevádzkové náklady | v rámci VO aj servisné náklady na 5 rokov a cena rozšírenia basic - extend | 2 | 1 | 5 | prevádzkové náklady | v rámci VO aj servisné náklady na 5 rokov a cena rozšírenia basic - extend | 2 | 1 | 5 | prevádzkové náklady | v rámci VO aj servisné náklady na 5 rokov a cena rozšírenia basic - extend | 2 | 1 | 5 | prevádzkové náklady | v rámci VO aj servisné náklady na 5 rokov a cena rozšírenia basic - extend | 2 | 1 | 5 | prevádzkové náklady | v rámci VO aj servisné náklady na 5 rokov a cena rozšírenia basic - extend | 2 | 3 | 7 | prevádzkové náklady | v rámci VO aj servisné náklady na 5 rokov a cena rozšírenia basic - extend | 2 | 3 | 7 | prevádzkové náklady | v rámci VO aj servisné náklady na 5 rokov a cena rozšírenia basic - extend | 2 | 3 | 7 | prevádzkové náklady | v rámci VO aj servisné náklady na 5 rokov a cena rozšírenia basic - extend | 2 | 3 | 7 | prevádzkové náklady | v rámci VO aj servisné náklady na 5 rokov a cena rozšírenia basic - extend | 2 | 3 | 7 | prevádzkové náklady | v rámci VO aj servisné náklady na 5 rokov a cena rozšírenia basic - extend | 2 | 3 | 7 | prevádzkové náklady | v rámci VO aj servisné náklady na 5 rokov a cena rozšírenia basic - extend | 2 | 3 | 7 | prevádzkové náklady | v rámci VO aj servisné náklady na 5 rokov a cena rozšírenia basic - extend | 2 | 3 | 7 | prevádzkové náklady | v rámci VO aj servisné náklady na 5 rokov a cena rozšírenia basic - extend | 2 | 1 | 5 | prevádzkové náklady | v rámci VO aj servisné náklady na 5 rokov a cena rozšírenia basic - extend | 2 | 3 | 7 | prevádzkové náklady | v rámci VO aj servisné náklady na 5 rokov a cena rozšírenia basic - extend
12 | Riziko uplatnenia možnosti kúpy v rámci nájmu |  |  | 0 | NA |  |  |  | 0 | NA |  |  |  | 0 | NA |  |  |  | 0 | NA |  |  |  | 0 | NA |  | 3 | 2 | 8 | prevádzkové náklady |  | 3 | 2 | 8 | prevádzkové náklady |  | 3 | 2 | 8 | prevádzkové náklady |  | 3 | 2 | 8 | prevádzkové náklady |  | 3 | 2 | 8 | prevádzkové náklady |  | 3 | 2 | 8 | prevádzkové náklady |  | 3 | 2 | 8 | prevádzkové náklady |  | 3 | 2 | 8 | prevádzkové náklady |  |  |  | 0 | NA |  | 3 | 2 | 8 | prevádzkové náklady
13 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
14 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Suma |  |  |  | 82 |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  | 79
| DCBA |  |  |  | 79 | 79
| ST |  |  |  | 79 | 79
| PPKK |  |  |  | 81 | 81
| Right Power |  |  |  | 81 | 81
| CNIC |  |  |  | 82 | 83
| SAV |  |  |  | 79 | 80
| TUKE |  |  |  | 82
Závažnosť |  |  |  |  | Pravdepodobnosť výskytu
1 | mierna |  |  |  | 1 | nízka
2 | stredná |  |  |  | 2 | stredná
3 | kritická |  |  |  | 3 | vysoká
Note on B8: Jan Mihalik: zohladnit a hlucnost

## Náklady
Náklady na projekt podľa konfigurácií.
| TopCEE |  | Extended
| Investičné | Celkové | Investičné | Celkové
DCBA | 24456000 | 121663164.83 | 51132000 | 240243459.7858 | Výpočty nákladov sú odhadnuté na základe ponuky prenájmu. Skutočné ceny budú výsledkom VO.
ST | 24456000 | 121663164.83 | 51132000 | 240243459.7858
PPKK | 24456000 | 121663164.83 | 51132000 | 240243459.7858
Right Power | 24456000 | 121663164.83 | 51132000 | 240243459.7858
CNIC | 22812000 | 120619164.82 | 43452000 | 243091625.6256 | Výpočty nákladov sú založené na expertnom odhade
SAV | 15999284 | 111076515.81 | 37119283.6802 | 225351459.7858
TUKE | 16251284 | 113407164.83 | -

## Prepocty
[13 empty] | Výber vstupu | 2 | 1=CAPEX, 2=TCO, 3=Povodne hodnoty |  | Basic |  | Extended
| Váhy 1 | Váhy 2 |  | Kritériá | B | E |  | Riziká | B | E |  |  |  | B | E |  | Investičné | Celkové | Investičné | Celkové
Náklady | 30% | 40% |  | DCBA | 2.25 | 2.15 |  | DCBA | 79 | 79 |  |  | DCBA | 121663164.83 | 240243459.7858 | kupa | 24456000 | 121663164.83 | 51132000 | 240243459.7858
Kritériá | 40% | 30% |  | ST | 0 | 0 |  | ST | 79 | 79 |  |  | ST | 121663164.83 | 240243459.7858 | kupa | 24456000 | 121663164.83 | 51132000 | 240243459.7858
Riziká | 30% | 30% |  | PPKK | 1.85 | 1.85 |  | PPKK | 81 | 81 |  |  | PPKK | 121663164.83 | 240243459.7858 | kupa | 24456000 | 121663164.83 | 51132000 | 240243459.7858
| 100% | 100% |  | Right Power | 1.85 | 1.95 |  | Right Power | 81 | 81 |  |  | Right Power | 121663164.83 | 240243459.7858 | kupa | 24456000 | 121663164.83 | 51132000 | 240243459.7858
|  |  |  | CNIC | 1.1 | 1 |  | CNIC | 82 | 83 |  |  | CNIC | 120619164.82 | 243091625.6256 | vystavba | 22812000 | 120619164.82 | 43452000 | 243091625.6256
|  |  |  | SAV | 1.98 | 1.88 |  | SAV | 79 | 80 |  |  | SAV | 111076515.81 | 225351459.7858 | rekonstrukcia | 15999284 | 111076515.81 | 37119283.6802 | 225351459.7858
|  |  |  | TUKE | 0.82 | 0 | - | TUKE | 82 | 82 |  | prevzate Basic | TUKE | 113407164.83 | 0 | ?rekonstrukcia | 16251284 | 113407164.83 | -
[6 empty] | najlepší = navyššie hodnotenie |  |  |  | najlepší = najnižšie riziko |  |  |  |  | najlepší = najnižšia cena
|  |  |  | Normalizácia |  | (najlepší = 1, ostatní proporčne nižšie) |  | Normalizácia |  | (najlepší = 1, ostatní proporčne nižšie) |  |  | Normalizácia |  | (najlepší = 1, ostatní proporčne nižšie)
|  |  |  | Kritériá | B | E |  | Riziká | B | E |  |  | Náklady | B | E
|  |  |  | DCBA | 1 | 1 |  | DCBA | 1 | 1 |  |  | DCBA | 0.91298 | 0.93801
|  |  |  | ST | 0 | 0 |  | ST | 1 | 1 |  |  | ST | 0.91298 | 0.93801
|  |  |  | PPKK | 0.82222 | 0.86047 |  | PPKK | 0.97531 | 0.97531 |  |  | PPKK | 0.91298 | 0.93801
|  |  |  | Right Power | 0.82222 | 0.90698 |  | Right Power | 0.97531 | 0.97531 |  |  | Right Power | 0.91298 | 0.93801
|  |  |  | CNIC | 0.48889 | 0.46512 |  | CNIC | 0.96341 | 0.95181 |  |  | CNIC | 0.92089 | 0.92702
|  |  |  | SAV | 0.88 | 0.87442 |  | SAV | 1 | 0.9875 |  |  | SAV | 1 | 1
|  |  |  | TUKE | 0.36444 | 0 |  | TUKE | 0.96341 |  |  |  | TUKE | 0.97945
Vypocet novy so samostatnymi nakladmi pre kazdu lokalitu (tabulka vpravo) / lokality kupa spolocna cena, lokality prestavba, zatrial len odvodene koeficientom od SAV
usporiadanie (staticke, nemeni sa so zmenou parametrov, treba spravit rucne)
Váhy 1 | B | E |  | Váhy 2 | B | E |  |  | Lokalita | Váhy 2 | basic
DCBA | 0.9739 | 0.9814 |  | DCBA | 0.96519 | 0.97521 |  |  | SAV | 95.2%
ST | 0.5739 | 0.5814 |  | ST | 0.66519 | 0.67521 |  |  | DCBA | 78.41%
PPKK | 0.89538 | 0.91818 |  | PPKK | 0.90445 | 0.92594 |  |  | ST | 74.85%
Right Power | 0.89538 | 0.93679 |  | Right Power | 0.90445 | 0.93989 |  |  | PPKK | 71.05%
CNIC | 0.76085 | 0.7497 |  | CNIC | 0.80405 | 0.79589 |  |  | Right Power | 71.05%
SAV | 0.952 | 0.94602 |  | SAV | 0.964 | 0.95858 |  |  | CNIC | 64.9%
TUKE | 0.72864 | 0 |  | TUKE | 0.79014 | 0 |  |  | TUKE | 62.67%
`

## Harmonogram SAV (hidden)
ID | Task Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Resource Names
1 | Prestavba DC - SAV Basic | 695 days | Mon 4.7.22 | Mon 17.3.25
2 | Start | 0 days | Mon 4.7.22 | Mon 4.7.22
3 | Výber budovy (predpoklad vlastníctvo SR) | 40 days | Mon 4.7.22 | Fri 26.8.22 | 2
4 | Identifikácia možných budov | 20 days | Mon 4.7.22 | Fri 29.7.22 |  | Investor
5 | Preverenie vhodnosti a výber | 20 days | Mon 1.8.22 | Fri 26.8.22 | 4 | Investor
6 | Vybraná budova | 0 days | Fri 26.8.22 | Fri 26.8.22 | 3
7 | Vysporiadanie právneho vzťahu voči pozemku | 40 days | Mon 29.8.22 | Fri 21.10.22 | 6 | Investor
8 | VO - Design and build | 210 days | Mon 4.7.22 | Fri 28.4.23 | 2
9 | Požiadavky HW "rámcové" | 0 days | Mon 4.7.22 | Mon 4.7.22
10 | Vypracovanie zadania | 40 days | Mon 4.7.22 | Fri 26.8.22 | 9 | Investor
11 | Zadanie | 0 days | Fri 26.8.22 | Fri 26.8.22 | 10 | Uchádzači
12 | Vypracovanie ponúk | 120 days | Mon 29.8.22 | Fri 17.2.23 | 11 | Uchádzači
13 | Vyhodnotenie a podpis zmluvy | 50 days | Mon 20.2.23 | Fri 28.4.23 | 12 | Investor
14 | Vybraný zhotoviteľ | 0 days | Fri 28.4.23 | Fri 28.4.23 | 8
15 | Príprava projekčných podkladov | 40 days | Mon 1.5.23 | Fri 23.6.23 | 14 | Investor
16 | Projektová dokumentácia | 175 days | Mon 26.6.23 | Tue 5.3.24 | 14;15
17 | 1. fáza: Príprava projektu "detailné požiadavky HW" | 5 days | Mon 26.6.23 | Fri 30.6.23 |  | Architekt
18 | 2. fáza: Koncept DC/štúdia | 40 days | Mon 3.7.23 | Fri 25.8.23 | 17 | Architekt
19 | 3. fáza: Dokumentácia pre vydanie rozhodnutia o umiestnenia stavby (DUR) - NA | 0 days | Fri 25.8.23 | Fri 25.8.23 | 18 | Architekt
20 | DUR - NA | 0 days | Fri 25.8.23 | Fri 25.8.23 | 19 | Architekt
21 | 4. fáza: Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia (DSP) - pre potrebné časti | 60 days | Mon 28.8.23 | Fri 17.11.23 | 20FS-10 days;18 | Architekt
22 | 5. fáza: Projektová dokumentácia pre verejné obstarávanie (TPD) - NA | 0 days | Tue 5.3.24 | Tue 5.3.24 | 27FS-10 days | Architekt
23 | VO - Zhotoviteľ DC - NA | 0 days | Tue 5.3.24 | Tue 5.3.24 | 22
26 | Vybraná realizačná firma | 0 days | Tue 5.3.24 | Tue 5.3.24 | 23
27 | Stavebné povolenie - MG, zdroje chladu. Ohlásenie - stavebné úpravy | 80 days | Mon 20.11.23 | Mon 18.3.24 | 21 | Inžiniering
28 | 6. fáza: Realizačná projektová dokumentácia (RPD) | 60 days | Tue 5.3.24 | Mon 27.5.24
29 | Stavebná časť | 30 days | Tue 5.3.24 | Mon 15.4.24 | 26;21 | Architekt
30 | Technologická časť | 30 days | Tue 16.4.24 | Mon 27.5.24 | 29;27FS-10 days | Architekt
31 | 7. fáza: Realizácia | 170 days | Tue 16.4.24 | Mon 9.12.24
32 | Stavebné úpravy | 60 days | Tue 16.4.24 | Mon 8.7.24 | 29 | Zhotoviteľ DC
33 | Technologická časť | 140 days | Tue 28.5.24 | Mon 9.12.24 | 30 | Zhotoviteľ DC
34 | 8. fáza: Ukončenie výstavby | 70 days | Tue 10.12.24 | Mon 17.3.25 | 31
35 | Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby (DSV) | 20 days | Tue 10.12.24 | Mon 6.1.25 |  | Architekt
36 | Kolaudácia | 30 days | Tue 7.1.25 | Mon 17.2.25 | 35 | Zhotoviteľ DC
37 | Finálne testy a odovzdanie | 20 days | Tue 18.2.25 | Mon 17.3.25 | 36 | Architekt;Investor;Zhotoviteľ DC
38 | Ukončenie projektu | 0 days | Mon 17.3.25 | Mon 17.3.25 | 34

## Harmonogram TUKE (hidden)
ID | Task Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Resource Names
1 | Prestavba DC - TUKE Basic | 745 days | Mon 4.7.22 | Mon 26.5.25
2 | Start | 0 days | Mon 4.7.22 | Mon 4.7.22
3 | Výber budovy (predpoklad vlastníctvo SR) | 40 days | Mon 4.7.22 | Fri 26.8.22 | 2
4 | Identifikácia možných budov | 20 days | Mon 4.7.22 | Fri 29.7.22 |  | Investor
5 | Preverenie vhodnosti a výber | 20 days | Mon 1.8.22 | Fri 26.8.22 | 4 | Investor
6 | Vybraná budova | 0 days | Fri 26.8.22 | Fri 26.8.22 | 3
7 | Vysporiadanie právneho vzťahu voči pozemku | 40 days | Mon 29.8.22 | Fri 21.10.22 | 6 | Investor
8 | VO - Design and build | 210 days | Mon 4.7.22 | Fri 28.4.23 | 2
9 | Požiadavky HW "rámcové" | 0 days | Mon 4.7.22 | Mon 4.7.22
10 | Vypracovanie zadania | 40 days | Mon 4.7.22 | Fri 26.8.22 | 9 | Investor
11 | Zadanie | 0 days | Fri 26.8.22 | Fri 26.8.22 | 10 | Uchádzači
12 | Vypracovanie ponúk | 120 days | Mon 29.8.22 | Fri 17.2.23 | 11 | Uchádzači
13 | Vyhodnotenie a podpis zmluvy | 50 days | Mon 20.2.23 | Fri 28.4.23 | 12 | Investor
14 | Vybraný zhotoviteľ | 0 days | Fri 28.4.23 | Fri 28.4.23 | 8
15 | Príprava projekčných podkladov | 40 days | Mon 1.5.23 | Fri 23.6.23 | 14 | Investor
16 | Projektová dokumentácia | 215 days | Mon 26.6.23 | Tue 30.4.24 | 14;15
17 | 1. fáza: Príprava projektu "detailné požiadavky HW" | 5 days | Mon 26.6.23 | Fri 30.6.23 |  | Architekt
18 | 2. fáza: Koncept DC/štúdia | 40 days | Mon 3.7.23 | Fri 25.8.23 | 17 | Architekt
19 | 3. fáza: Dokumentácia pre vydanie rozhodnutia o umiestnenia stavby (DUR) - NA | 0 days | Fri 25.8.23 | Fri 25.8.23 | 18 | Architekt
20 | DUR - NA | 0 days | Fri 25.8.23 | Fri 25.8.23 | 19 | Architekt
21 | 4. fáza: Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia (DSP) - pre potrebné časti | 80 days | Mon 28.8.23 | Fri 15.12.23 | 20FS-10 days;18 | Architekt
22 | 5. fáza: Projektová dokumentácia pre verejné obstarávanie (TPD) - NA | 0 days | Tue 30.4.24 | Tue 30.4.24 | 27FS-10 days | Architekt
23 | VO - Zhotoviteľ DC - NA | 0 days | Tue 30.4.24 | Tue 30.4.24 | 22
26 | Vybraná realizačná firma | 0 days | Tue 30.4.24 | Tue 30.4.24 | 23
27 | Stavebné povolenie - MG, zdroje chladu, stavebné úpravy | 100 days | Mon 18.12.23 | Mon 13.5.24 | 21 | Inžiniering
28 | 6. fáza: Realizačná projektová dokumentácia (RPD) | 70 days | Tue 30.4.24 | Mon 5.8.24
29 | Stavebná časť | 40 days | Tue 30.4.24 | Mon 24.6.24 | 26;21;27FS-10 days | Architekt
30 | Technologická časť | 30 days | Tue 25.6.24 | Mon 5.8.24 | 29 | Architekt
31 | 7. fáza: Realizácia | 170 days | Tue 25.6.24 | Mon 17.2.25
32 | Stavebné úpravy | 80 days | Tue 25.6.24 | Mon 14.10.24 | 29 | Zhotoviteľ DC
33 | Technologická časť | 140 days | Tue 6.8.24 | Mon 17.2.25 | 30 | Zhotoviteľ DC
34 | 8. fáza: Ukončenie výstavby | 70 days | Tue 18.2.25 | Mon 26.5.25 | 31
35 | Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby (DSV) | 20 days | Tue 18.2.25 | Mon 17.3.25 |  | Architekt
36 | Kolaudácia | 30 days | Tue 18.3.25 | Mon 28.4.25 | 35 | Zhotoviteľ DC
37 | Finálne testy a odovzdanie | 20 days | Tue 29.4.25 | Mon 26.5.25 | 36 | Architekt;Investor;Zhotoviteľ DC
38 | Ukončenie projektu | 0 days | Mon 26.5.25 | Mon 26.5.25 | 34

## Harmonogram CNIC (hidden)
ID | Task Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Resource Names
1 | Prestavba DC - CNIC Basic | 875 days | Mon 4.7.22 | Mon 24.11.25
2 | Start | 0 days | Mon 4.7.22 | Mon 4.7.22
3 | Výber budovy (predpoklad vlastníctvo SR) | 40 days | Mon 4.7.22 | Fri 26.8.22 | 2
4 | Identifikácia možných budov | 20 days | Mon 4.7.22 | Fri 29.7.22 |  | Investor
5 | Preverenie vhodnosti a výber | 20 days | Mon 1.8.22 | Fri 26.8.22 | 4 | Investor
6 | Vybraná budova | 0 days | Fri 26.8.22 | Fri 26.8.22 | 3
7 | Vysporiadanie právneho vzťahu voči pozemku | 40 days | Mon 29.8.22 | Fri 21.10.22 | 6 | Investor
8 | VO - Design and build | 210 days | Mon 4.7.22 | Fri 28.4.23 | 2
9 | Požiadavky HW "rámcové" | 0 days | Mon 4.7.22 | Mon 4.7.22
10 | Vypracovanie zadania | 40 days | Mon 4.7.22 | Fri 26.8.22 | 9 | Investor
11 | Zadanie | 0 days | Fri 26.8.22 | Fri 26.8.22 | 10 | Uchádzači
12 | Vypracovanie ponúk | 120 days | Mon 29.8.22 | Fri 17.2.23 | 11 | Uchádzači
13 | Vyhodnotenie a podpis zmluvy | 50 days | Mon 20.2.23 | Fri 28.4.23 | 12 | Investor
14 | Vybraný zhotoviteľ | 0 days | Fri 28.4.23 | Fri 28.4.23 | 8
15 | Príprava projekčných podkladov | 40 days | Mon 1.5.23 | Fri 23.6.23 | 14 | Investor
16 | Projektová dokumentácia | 255 days | Mon 26.6.23 | Tue 25.6.24 | 14;15
17 | 1. fáza: Príprava projektu "detailné požiadavky HW" | 5 days | Mon 26.6.23 | Fri 30.6.23 |  | Architekt
18 | 2. fáza: Koncept DC/štúdia | 40 days | Mon 3.7.23 | Fri 25.8.23 | 17 | Architekt
19 | 3. fáza: Dokumentácia pre vydanie rozhodnutia o umiestnenia stavby (DUR) - NA | 0 days | Fri 25.8.23 | Fri 25.8.23 | 18 | Architekt
20 | DUR - NA | 0 days | Fri 25.8.23 | Fri 25.8.23 | 19 | Architekt
21 | 4. fáza: Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia kompletná prestavba | 100 days | Mon 28.8.23 | Mon 22.1.24 | 20FS-10 days;18 | Architekt
22 | 5. fáza: Projektová dokumentácia pre verejné obstarávanie (TPD) - NA | 0 days | Tue 25.6.24 | Tue 25.6.24 | 27FS-10 days | Architekt
23 | VO - Zhotoviteľ DC - NA | 0 days | Tue 25.6.24 | Tue 25.6.24 | 22
26 | Vybraná realizačná firma | 0 days | Tue 25.6.24 | Tue 25.6.24 | 23
27 | Stavebné povolenie - kompletná prestavba, MG, zdroje chladu, stavebné úpravy | 120 days | Tue 23.1.24 | Mon 8.7.24 | 21 | Inžiniering
28 | 6. fáza: Realizačná projektová dokumentácia (RPD) | 90 days | Tue 25.6.24 | Mon 28.10.24
29 | Stavebná časť | 60 days | Tue 25.6.24 | Mon 16.9.24 | 26;21;27FS-10 days | Architekt
30 | Technologická časť | 30 days | Tue 17.9.24 | Mon 28.10.24 | 29 | Architekt
31 | 7. fáza: Realizácia | 240 days | Tue 17.9.24 | Mon 18.8.25
32 | Stavebné úpravy | 120 days | Tue 17.9.24 | Mon 3.3.25 | 29 | Zhotoviteľ DC
33 | Technologická časť | 140 days | Tue 4.2.25 | Mon 18.8.25 | 30;32FS-20 days | Zhotoviteľ DC
34 | 8. fáza: Ukončenie výstavby | 70 days | Tue 19.8.25 | Mon 24.11.25 | 31
35 | Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby (DSV) | 20 days | Tue 19.8.25 | Mon 15.9.25 |  | Architekt
36 | Kolaudácia | 30 days | Tue 16.9.25 | Mon 27.10.25 | 35 | Zhotoviteľ DC
37 | Finálne testy a odovzdanie | 20 days | Tue 28.10.25 | Mon 24.11.25 | 36 | Architekt;Investor;Zhotoviteľ DC
38 | Ukončenie projektu | 0 days | Mon 24.11.25 | Mon 24.11.25 | 34