## Final_Implementačný plán_ŽS1_RV
Zmena č. | Kde sa to deje z pohľadu používateľa | OVM_projekt _vlastník | Oblasť procesov | Názov zmeny | Popis zmeny | Číslo BP | Typ BP | Názov biznis požiadavky | Popis biznis požiadavky | Nový Termín 10/2024 | MMP
Zmena_001 | x | Sociálna poisťovňa | Oblasť 1_Evidencia uchádzača o zamestnanie | Notifikácia o možnosti podania Žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ na ÚPSVaR spolu s linkom na portál SP. | V notifikácii je informácia, že občan bol zamestnávateľom odhlásený zo Sociálneho poistenia. V prípade, že sa rozhodne požiadať o zaradenie do Evidencie uchádzačov o zamestnanie a požiada o dávku v nezamestnanosti, informatívnu výšku dávky v nezamestnanosti, ak mu na ňu vznikne nárok, zistí na portáli SP spolu s prelinkom na portál SP. | ŽS1_BP_02 | Informačné systémy | Úprava systémov v súvislosti so skončením posledného poistenia | Sociálna poisťovňa upraví systémy tak, aby vedela zasielať informáciu (notifikáciu), ak príde k odhláseniu občana z posledného zamestnania/poistného vzťahu. | 2026-05-01 | Áno
|  | Sociálna poisťovňa |  |  |  | ŽS1_BP_02a | Informačné systémy | Personalizovaná kalkulačka na výpočet predpokladanej výšky dávky v nezamestnanosti | Rozšírenie portálu SP o personalizovanú kalkulačku s výpočtom predpokladanej výšky dávky v nezamestnanosti | 4Q 2025 | Áno
|  | Sociálna poisťovňa |  |  |  | ŽS1_BP_02b | Integrácia | Rozšírenie poskytovaných dát do CPDI /MPSVaR pre spustenie automatizovaného procesu zaradenia občana do evidencie UoZ | Rozšírenie poskytovaných údajov do CPDI /MPSVaR o informácie o kandidátoch na zaradenie do evidencie UoZ | 1Q/2026 | Áno
Zmena_002 | mÚPVS | MPSVR | Oblasť 1_Evidencia uchádzača o zamestnanie | Podanie Žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ | Podanie žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ , eForm aj s predvyplnenými údajmi, občan potvrdzuje /podpisuje/ odosiela žiadosť. Ideálny cieľový stav je, že občan podáva Žiadosť o zaradenie do evidencie UoZ bez potreby vyplnenia informácií, ktorými v tom čase už disponuje iné OVM, alebo sú dostupné v referenčných registroch, pri elektronickom a osobnom podaní. Taktiež sa zjednotí fyzický svet s elektronickým - systémy ISSZ si dotiahnu údaje, ktoré nebudú pýtať ani pri osobnej evidencii do UoZ | ŽS1_BP_04 | eForm | Podanie žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ cez nový el.formulár na ÚPVS | Vytvorenie formulára pre Podanie žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ | 1Q 2024 | Áno
Zmena_002 | mÚPVS | MPSVR |  |  |  | ŽS1_BP_04b | eForm | Optimalizácia žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ cez nový el.formulár na mÚPVS - ID SK 3.0 | Optimalizácia formulára pre Podanie žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ - ID SK 3.0 | 4Q 2025 | Nie
Zmena_002 | mÚPVS | MIRRI | Oblasť 1_Evidencia uchádzača o zamestnanie | Podanie Žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ | Podanie žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ , eForm aj s predvyplnenými údajmi, občan potvrdzuje /podpisuje/ odosiela žiadosť. Ideálny cieľový stav je, že občan podáva Žiadosť o zaradenie do evidencie UoZ bez potreby vyplnenia informácií, ktorými v tom čase už disponuje iné OVM, alebo sú dostupné v referenčných registroch, pri elektronickom a osobnom podaní. Taktiež sa zjednotí fyzický svet s elektronickým - systémy ISSZ si dotiahnu údaje, ktoré nebudú pýtať ani pri osobnej evidencii do UoZ | ŽS1_BP_05 | Autorizácia autentifikáciou | Legislatíva - Autorizovanie žiadosti o zaradenie medzi UoZ aj bez KEP | Žiadosť občan po prihlásení na ÚPVS nemusí dodatočne podpisovať pomocou KEP - autorizácia zadaním BOK - opatovná autentifikácia | 1Q 2023 | Áno
Zmena_003 | x | MPSVR | Oblasť 1_Evidencia uchádzača o zamestnanie | Možnosť zvoliť si tzv. „Obvyklý pobyt“ pri evidencii medzi UoZ | Občan má možnosť zvoliť si tzv. „Obvyklý pobyt“ (miesto, kde sa zdržiava a má záujem mať v tomto mieste kontaktný ÚPSVaR) | ŽS1_BP_07 | Proces / Legislatíva | Legislatíva – zavedenie pojmu. „Obvyklý pobyt“ pri podaní žiadosti o evidenciu medzi UoZ | Oblasť: Evidencia uchádzača o zamestnanie - Zákon č. 5/2004 o službách zamestnanosti - Novela zákona, vytvorenie štatútu "obvyklý pobyt" a úprava organizačného zabezpečenia poskytovaných služieb vo vzťahu k zvolenému "obvyklému pobytu". | 1Q 2023 | Áno
| x | MPSVR |  |  |  | ŽS1_BP_08 | eForm | Mať možnosť zvoliť si tzv. „Obvyklý pobyt“ pri podaní žiadosti o evidenciu UoZ, zmena formuláru | Úprava formulaŕu a IS ISSZ - doplnenie atribútu "Obvyklý pobyt" a nastavenie adresáta formulára - miestne príslušný úrad ÚPSVaR | 1Q 2026 | Áno
Zmena_004 | mÚPVS | MPSVR | PRIEREZOVO | Informovanie o stave konanie o dávke v nezamestnanosti / žiadosti o zaradneni medzi UoZ | Sociálna poisťovňa / UPSVaR odosiela údaje o stave konania do ÚPVS - prijatá, vybavuje sa, dokončené, zaslané rozhodnutie a pod. (aj vo forme notifikácie) | ŽS1_BP_09 | Stavy konania | Informácie o stave konania | Úprava systémov OVM tak, aby boli schopné posielať stavy konania | 2026-05-01 | Áno
|  | MPSVR |  |  |  | ŽS1_BP_09a | Notifikácia | Notifikácia o stave konania | Prenos údajov pre notifikácia o zmene stave konania | 2026-05-01 | Nie
|  | Sociálna poisťovňa |  |  |  | ŽS1_BP_10b | Informačné systémy | Príprava systémov na možnosť informovať občana o zmenách v rámci konania | Sociálna poisťovňa upravuje svoje systémy a pripravuje informácie o zmenách súvisiach s konaním | 2026-05-01 | Áno
|  | Sociálna poisťovňa |  |  |  | ŽS1_BP_10a | Notifikácia | Notifikácia o stave konania | Prenos údajov pre notifikáciu o zmene stave konania | 2026-05-01 | Nie
Zmena_006 | x | MPSVR | PRIEREZOVO | Odvolanie sa voči rozhodnutiu | Občan má možnosť voči rozhodnutiu podať odvolanie elektronicky. | ŽS1_BP_17 | Univerzálny formulár - Odvolanie | Prijatie a spracovanie odvolania na ÚPSVaR | Odvolanie na novom formulári občan odošle na OVM a OVM spracuje podanie. | 3Q 2025 | Nie
| x | Sociálna poisťovňa |  |  |  | ŽS1_BP_18 | formulár - Odvolanie | Prijatie odvolania na SP | Odvolanie na novom formulári občan odošle na OVM | 2026-05-01 | Nie
Zmena_007 | ÚPSVaR | MPSVR | Oblasť 4,5_Nástroje a projekty služieb zamestnanosti za oblasť vzdelávania, poradenstva a aktívnych opatrení na trhu práce | Personalizovaná ponuka služieb UoZ na základe „parametrov“ | Z dostupných informácií o občanovi a zo špecifických podmienok pre získanie nástrojov a projektov ÚPSVaR je vytvorený prienik podmienok, na základe ktorých je vytvorený zoznam dostupných nástrojov a projektov pre konkrétneho občana. Aktuálnosť nástrojov a projektov je tiež podmienená aktuálnym stavom čerpania rozpočtu daného nástroja/projektu. Občanovi je personalizovane zobrazený zoznam aktuálne jemu dostupných nástrojov a projektov poskytovaných ÚPSVaR | ŽS1_BP_20 | Personalizovaná ponuka | Personalizovaná ponuka služieb UoZ na základe „parametrov“ na portáli Služieb zamestnanosti | Oblasť Nástroje a projekty služieb zamestnanosti za oblasť vzdelávania, poradenstva a aktívnych opatrení na trhu práce. Občanovi je personalizovane zobrazený zoznam aktuálne jemu dostupných nástrojov a projektov poskytovaných ÚPSVaR 1. Občan (UoZ) v osobnej zóne uvidí personalizvané príspevky a informácie, na ktoré má nárok podľa podmienok UPSVaR 2. Občan môže požiadať o prísevok ktorý mu je zobrazený cez tlačídlo požiadať (žiadosť, potvrdenie, podpis) 3. UPSVaR - Vytvoriť služby pre personalizáciu príspevkov | 2026-05-01 | Nie
| mÚPVS | MPSVR |  |  |  | ŽS1_BP_21 | Notifikácia | Notifikácia o personalizovanej ponuke služieb. | Notifikácia o personalizovanej ponuke služieb UoZ na základe „parametrov“ ku ŽS, ktorú UoZ rieši - aké príspevky môžem využiť | 2026-05-01 | Nie
| mÚPVS | MPSVR |  |  |  | ŽS1_BP_22a | eForm | Optimalizácia formulára pre žiadosť o poskytnutie nástroja/projektu s automatickým predvyplnením známych údajov z profilu občana - integrácie | Úprava formulára pre žiadosť o poskytnutie nástroja/projektu, pričom polia budú redukované vďaka integráciám. | 2026-05-01 | Áno
| mÚPVS | MPSVR |  |  |  | ŽS1_BP_22b | eForm | Optimalizácia formulára pre žiadosť o poskytnutie nástroja/projektu s automatickým predvyplnením známych údajov z profilu občana - ID SK 3.0 | Úprava formulára pre žiadosť o poskytnutie nástroja/projektu, pričom žiadosť bude v ID SK 3.0. | 4Q 2025 | Nie
| ÚPSVaR | MPSVR |  |  |  | ŽS1_BP_23 | eForm | Zobrazenie ponuky príspevkov/služieb | Poskytnutie personalizovanej ponuky občanovi, inicializácia procesu spracovania žiadosti o poskytnutie nástroja / projektu, na ktoré má možnosť reagovať, ale nemusí (na UPSVaR portáli) | 2026-05-01 | Áno
Zmena_008 | mÚPVS | MPSVR | Oblasť 6_Vyradenie z evidencie UPSVaR | Automatické spustenie procesu vyradenia občana z evidencie UoZ | Vyradenie občana z evidencie UoZ na základe prijatej informácie zo Sociálnej poisťovne alebo od občana formou elektronického doručovania. ÚPSVaR bude informovaný o podnete pre vyradenie z evidencie UoZ elektronickou cestou, občan nemá povinnosť predložiť pracovnú zmluvu. | ŽS1_BP_26 | eForm | Pre vyradenie z evidencie - na žiadosť UoZ - vytvoriť eForm na mÚPVS | Vytvorenie formulára pre "samovyradenie" sa z evidencie UoZ s automatickým predvyplnením známych údajov z profilu občana. Potrebný jednotný formulár a štruktúrované dáta. Občan odosiela formulár bez potreby KEP (len na základe autentifikácie) | 2026-05-01 | Áno
| mÚPVS | MPSVR |  |  |  | ŽS1_BP_26a | eForm | Pre vyradenie z evidencie - na žiadosť UoZ - optimalizovať eForm na mÚPVS - integrácie | Optimalizácia formulára pre "samovyradenie" sa z evidencie UoZ vďaka dátovým integráciám | 2026-05-01 | Áno
| mÚPVS | MPSVR |  |  |  | ŽS1_BP_26b | eForm | Pre vyradenie z evidencie - na žiadosť UoZ - optimalizovať eForm na mÚPVS - ID SK 3.0 | Optimalizácia formulára pre "samovyradenie" sa z evidencie UoZ, pričom formulár je v ID SK 3.0. | 4Q 2025 | Nie
| x | Sociálna poisťovňa |  |  |  | ŽS1_BP_28 | Integrácia | Automatizované spustenie procesu vyradenia UoZ z evidencie UoZ_zo Sociálnej poisťovne. | Automatizované spustenie procesu vyradenia občana z evidencie UoZ zo Sociálnej poisťovne. Vyradenie občana z evidencie UoZ na základe prijatej informácie(notifikácie alebo technického eventu) zo Sociálnej poisťovne | 1Q 2026 | Áno
|  | Sociálna poisťovňa |  |  |  | ŽS1_BP_28a | Integrácia | Rozšírenie poskytovaných dát do CPDI/MPSVaR pre spustenie automatizovaného procesu vyradenia občana z evidencie UoZ | Rozšírenie poskytovaných údajov do CPDI/MPSVaR o informácie o kandidátoch na vyradenie z evidencie UoZ | 1Q 2026 | Áno
| x | MPSVR |  |  |  | ŽS1_BP_29 | Integrácia | Automatizované spustenie procesu vyradenia UoZ z evidencie UoZ_zo strany ÚPSVaR | Automatizované spustenie procesu vyradenia občana z evidencie UoZ_zo strany ÚPSVaR. Vyradenie občana z evidencie UoZ na základe prijatej informácie zo strany Úradu práce | 2026-05-01 | Áno
| mÚPVS | MPSVR |  |  |  | ŽS1_BP_30 | Notifikácia | Notifikácia o vyradení UoZ z evidencie UoZ Rozšírenie a úprava notifikácii (kontextových správ) ÚPVS. | Vyradenie občana z evidencie UoZ na základe posúdenia ÚPSVaR/Sociálna poisťovňa - zaslanie notifikácie občanov | 2026-05-01 | Nie
Zmena_009 | mÚPVS | MPSVR | PRIEREZOVO | Dátová integrácia |  | ŽS1_BP_32 | Návody | Komplexný návod na riešenie životnej situácie – správa obsahu na mÚPVS a špecializovanom portáli | Návody na mÚPVS -udržiavanie aktuálnosti návodov a súladu návodov s informáciami na Špecial. portáli. OVM bude mať prístup do CMS a bude zodpovedné za aktualizáciu obsahu k jednotlivým návodom. Redakcia NASES/MIRRI po revízii obsahu uverejní návody na mÚPVS. OVM si zároveň upraví návody na svojom ŠP. | 1Q 2025 | Áno
| mÚPVS | Sociálna poisťovňa | PRIEREZOVO |  |  | ŽS1_BP_33 | Návody | Komplexný návod na riešenie životnej situácie – správa obsahu | Návody na mÚPVS -udržiavanie aktuálnosti návodov a súladu návodov s informáciami na Špecial. portáli. OVM bude mať prístup do CMS a bude zodpovedné za aktualizáciu obsahu k jednotlivým návodom. Redakcia NASES/MIRRI po revízii obsahu uverejní návody na mÚPVS | 1Q 2025 | Áno
| mÚPVS | MIRRI | PRIEREZOVO |  |  | ŽS1_BP_34 | Návody | Interaktívny sprievodca | Na portáli bude publikovaný interaktívny sprievodca s rozhodovacím stromom a personalizovanými návodmi zodpovedajúcimi rôznym okolnostiam v rámci životnej situácie. | 2Q 2025 | Áno
Zmena_010 | mÚPVS | MPSVR | Oblasť 3_Sprostredkovanie zamestnania | Sprostredkovanie zamestania - zasielanie podkladov na úrad práce | Sprostredkovanie zamestania - zasielanie podkladov na úrad práce | ŽS1_BP_36 | Notifikácia | Rozšírenie a úprava notifikácii (kontextových správ) ÚPVS. Notifikácie k potrebe preukázať aktívne hľadanie zamestnania | Občan má povinnosť dokladovať aktívne hľadanie zamestnania | 2026-05-01 | Nie
| špecializovaný portál | MPSVR |  |  |  | ŽS1_BP_37 | Správa | Preukazovanie aktívneho hľadania zamestnania | Občan vie na špec.portáli informovať/preukázať aktívne hľadanie zamestnania | 2026-05-01 | Áno
Zmena_011 | x | MPSVR | Oblasť 3_Sprostredkovanie zamestnania | Elektronické preukazovanie aktívneho hľadania zamestnania | Uchádzač o zamestnanie si aktívne hľadá zamestnanie a aktívne hľadanie zamestnania preukazuje úradu v termíne a spôsobe určenom úradom. Pod spôsobom sú zachované doterajšie možnosti a pridaná možnosť elektronického doručovania pre účely preukázania aktívneho hľadania zamestnania. | ŽS1_BP_38 | Legislatíva | Legislatíva - Elektronické preukazovanie aktívneho hľadania zamestnania | Potrebná novela zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti. Zrušenie určenia miesta úradom, v ktorom má občan povinnosť preukazovania aktívneho hľadania zamestnania. Doplnenie možnosti spôsobu preukazovania aktívneho hľadania zamestnania elektronicky, vrámci MPK prijatý tento návrh | 1Q 2023 | Áno
Zmena_013 | x | MPSVR | Oblasť PRIEREZOVO | Dátová integrácia |  | ŽS1_BP_40 | Integrácia | Dátová integrácia - zabezpečenie poskytovania / prijímania údajov medzi OVM | Dátová integrácia - zabezpečenie poskytovania / prijímania údajov medzi OVM | 2026-05-01 | Áno
| x | Sociálna poisťovňa |  |  |  | ŽS1_BP_41 | Integrácia | Dátová integrácia - zabezpečenie poskytovania / prijímania údajov medzi OVM | Dátová integrácia - zabezpečenie poskytovania / prijímania údajov medzi OVM | 1Q 2026 | Áno
| špecializovaný portál | MPSVR | Oblasť PRIEREZOVO | Zobrazovanie udalostí v kalendári | Zobrazujeme v kalendári dátumy, kedy vzniká povinnosť predložiť, poslať podklady - funkcionalita/nástroj, špecializovaný portál | ŽS1_BP_43 | Kalendár | Zobrazujeme v kalendári dátumy, kedy vzniká povinnosť predložiť, poslať podklady – špecializovaný portál Služieb zamestnanosti | Zasielanie dát do kalendára (termíny odovzdania potvrdení o aktívnom hľadaní zamestnania, prípadne termíny osobných stretnutí) | 2026-05-01 | Áno
Zmena_015 | mÚPVS/špec.portál | MPSVR | Oblasť PRIEREZOVO | Autentifikácia - Single sign on | Autentifikácia - Single sign on | ŽS1_BP_45 | Autentifikácia | SSO - Single sign on pri prepojení na portál Služieb zamestnanosti | Single sign on na špecializované portály - ak je občan prihlásený na slovensko.sk a chce využiť službu ktorá je na špecializovanom portáli nebude sa vyžadovať od občana opätovné prihlásenie | 2026-05-01 | Áno
Zmena_020 | mÚPVS/špec.portál | Sociálna poisťovňa | Oblať PRIEREZOVO | Monitoring služieb | Monitoring služieb | ŽS1_BP_50 | Reportingový tool | Monitoring služieb | Zbieranie a odosielanie dát súvisiacich so životnou situáciou na sledovanie početnosti využívania elektronických služieb | 1Q 2026 | Áno
|  | Sociálna poisťovňa |  |  |  | ŽS1_BP_50a | Spätná väzba | Zobrazenie a zber spätnej väzby pre elektronické služby SP | Zadefinovanie spätnej väzby, jej zber a analýza | 2026-05-01 | Áno
|  | MPSVR |  |  | Monitoring služieb | ŽS1_BP_51 | Reportingový tool | Monitoring služieb | Celkový počet podaní, počet elektronických podaní, návšteva informačného obsahu, vybavené podania, čakajúce na vybavenie, odmietnuté podania, spokojnosť používateľa, prihlásenie na špecializovaný portál - kanál, spôsob, počet používateľov a pod. - bližšia špecifikácia obsahu, formy, frekvencie, technického zabezpečenia monitorovania služieb bude špecifikovaný v samostatnej prílohe | 2026-05-01 | Áno
Zmena_022 | špecializovaný portál/IS SP | Sociálna poisťovňa | Oblasť 2_Dávka v nezamestnanosti | Podanie Žiadosti o dávku v nezamestnanosti a ukončenie vyplácania dávky v nezamestanosti | Podanie žiadosti o dávku v nezamestnanosti, eForm aj s predvyplnenými údajmi, občan potvrdzuje /podpisuje/ odosiela žiadosť. Ideálny cieľový stav je, že občan podáva Žiadosť o dávku v nezamestnanosti bez potreby vyplnenia informácií, ktorými v tom čase už disponuje SP,iné OVM, alebo sú dostupné v referenčných registroch, pri elektronickom podaní. Taktiež sa zjednotí fyzický svet s elektronickým. Automatické ukončenie vyplácania dávky v nezamestnanosti | ŽS1_BP_54 | eForm | Optimalizácia žiadosti o dávku v nezamestnanosti cez el.formulár - integrácie | Optimalizácia formulára pre Podanie žiadosti o dávku v nezamestnanosti - integrácie. Elimináciu polí, ku ktorým má OVM k dispozícii údaje alebo sú k dispozícii z iných OVM na základe dátových integrácií definovaných v BP POO. | 2026-05-01 | Nie
| špecializovaný portál/IS SP | Sociálna poisťovňa |  |  |  | ŽS1_BP_55 | eForm | Optimalizácia žiadosti o dávku v nezamestnanosti cez el.formulár - ID SK 3.0 | Optimalizácia formulára pre Podanie žiadosti o dávku v nezamestnanosti - ID SK 3.0 | 2026-05-01 | Áno
| špecializovaný portál | Sociálna poisťovňa |  |  |  | ŽS1_BP_56 | Notifikácia | Zasielanie správ z portálu SP o zmene stavu v konaní o dávke | Zaslanie správy občanovi (poistencovi) z portálu SP o zmene stavu konania dávky v nezamestnanosti, ktoré sú zobrazované aj na portáli SP. | 2026-05-01 | Nie
| špecializovaný portál | Sociálna poisťovňa |  |  |  | ŽS1_BP_57 | Informačné systémy | Úprava portálu SP o dávku v nezamestnanosti | Rozšírenie sprístupňovaných údajov o dávke v nezamestnanosti klientovi na portáli SP | 1Q 2026 | Nie
| špecializovaný portál/IS SP | Sociálna poisťovňa |  |  |  | ŽS1_BP_58 | Informačné systémy | Zavedenie elektronizácie a automatizácie procesu posúdenia nároku na výplatu dávky v nezamestnanosti | Úprava existujúcich funkcionalít IS SP pri spracovaní podania o dávku v nezamestnanosti (automatizácia a elektronizácia procesu spracovania podania,ukončenia vyplácania dávky | 2026-05-01 | Nie
| špecializovaný portál/IS SP | Sociálna poisťovňa |  |  |  | ŽS1_BP_59 | Informačné systémy | Automatizácia procesu doručovania | Automatizácia procesu doručovania v procese žiadosti o "dávku/ukončenie vyplácania dávky" v nezamestnaoti | 2026-05-01 | Nie
| mÚPVS/špec.portál/IS SP | Sociálna poisťovňa |  |  |  | ŽS1_BP_60 | Integrácia | Rozšírenie poskytovaných dát pre ÚPSVaR cez CDPI | Rozšírenie poskytovaných údajov do CPDI o informácie o začatí konania a ukončení konania pre účely poskytovania pomoci v hmotnej núdzi a rodičovských príspevkov | 2026-05-01 | Nie
| mÚPVS/špec.portál/IS SP | Sociálna poisťovňa |  |  |  | ŽS1_BP_61 | Integrácia | Rozšírenie konzumovaných dát z CDPI pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi a zastavenia vyplácania dávky v nezamestnanosti z dôvodu poberania rodičovského príspevku | Výmena informácií s MPSVaR pre účely zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi a zastavenia vyplácania dávky v nezamestnanosti z dôvodu poberania rodičovského príspevku | 2026-05-01 | Nie
| špecializovaný portál/IS SP | Sociálna poisťovňa |  |  |  | ŽS1_BP_62 | Integrácia | Zavedenie integrácií systémov IS SP v súvislosti s procesom dávky v nezamestnanosti a elimináciou polí vo formuároch | Integrácia systémov SP v súvislosti s procesmi DvN a eliminácia údajov vo formulároch | 2026-05-01 | Nie
| špecializovaný portál/IS SP | Sociálna poisťovňa |  |  |  | N/A | Redesign | Redesign ŠP SP | Uživateľský redesign súčasného ŠP SP do nového portálu SP, v dizajne ID SK 3.0 Financované v rámci ŽS 14 | 2026-05-01 | Áno
| špecializovaný portál/IS SP | Sociálna poisťovňa |  |  |  | N/A | Rezervačný systém | SP implementuje rezervačný systém, ktorý bude využívať multikanálový prístup. | Nový IS Rezervačný systém Integrácia so Špecializovaným portálom SP Financované v rámci ŽS 14 | 2026-05-01 | Nie