## Implementacny plan ŽS10
Kde sa to deje z pohľadu používateľa | OVM projekt /zapojené OVM | Oblasť procesov | Popis požiadavky / User story | Číslo BP | Typ BP | Názov biznis požiadavky | Popis biznis požiadavky | Termín (produkcia) | Must have/nice to have
mUPVS | MPSVR SR | Prierezové | Ako občan chcem nájsť všetky informácie a odkazy na služby, ktoré súvisia so životnou situáciou na ÚPVS. | ŽS10_BP_01 | Návody | Komplexný návod na riešenie životnej situácie je poskytnutý prostredníctvom mÚPVS - správa obsahu | Návody na mÚPVS vrátane krokovníka, prepojení na služby, odkazov, článkov a FAQ dostupné na mÚPVS. Redakcia NASES/MIRRI zodpovedná za finálne znenie v súlade s požiadavkami OVM. | 4Q 2025 | Must have
mUPVS | MPSVR SR | Prierezové | Ako občan chcem, aby mi bol vygenerovaný návod na vykonanie krokov súvisiacich so životnou situáciou, na základe odpovedí na jednoduché otázky. | ŽS10_BP_02 | Návody - interaktívny sprievodca | Interaktívny sprievodca s presonalizovanými návodmi | Na novom portáli bude publikovaný interaktívny sprievodca s rozhodovacím stromom a personalizovanými návodmi zodpovedajúcimi rôznym okolnostiam v rámci životnej situácie. | 4Q 2025 | Must have
mUPVS | MIRRI | Prierezové | Ako občan sa chcem do služieb štátu na jednotnom mieste - ÚPVS. (špecializovaného portálu UPSVaR SR prihlásiť ) prostredníctvom eID, prípadne mobilného kľúča. |  | Autentifikácia | Autentifikácia na špecializovanom portáli do svojho osobného účtu prostrednítvom eID / mID. | UPVS umožní autentifikáciu prostrednítvom eID / mID. Jedná sa o centrálnu požiadavku pre všetky ŽS, ako individuálna BP sa to odpočtuje v programe SK 3.0. | 4Q 2025 | Must have
mUPVS | MPSVR SR | Prierezové | Ako občan chcem byť informovaný o priebehu a stave riešenia mojej žiadosti o pomoc v hmotnej núdzi. | ŽS10_BP_03 | Notifikácie | Stavy konania - odoslanie notifikácie občanovi. | Odoslanie notifikácie občanovi o prijatí žiadosti a ďalších krokoch súvisiacich s vybavovaním žiadosti. | 05/2026 | Must have
mÚPVS | MPSVR SR | Prierezové | Ako OVM chcem vytvoriť všetky potrebné notifikácie pre občana a pre zapojené úrady pre konania v oblasti HN. | ŽS10_BP_04 | Notifikácie | Nastavenie procesných notifikácií v konaniach | Odoslanie notifikácie občanovi o prijatí žiadosti a ďalších krokoch súvisiacich s vybavovaním žiadosti. | 2026-05-01 | Must have
mUPVS | MPSVR SR | Prierezové | Ako občan chcem mať jednoduchý prehľad o všetkých mojich konaniach v oblasti Hmotná núdza. | ŽS10_BP_05 | Stavy konania | Osobná zóna mÚPVS Vytvorenie integračného rozhrania medzi IS MPSVaRu ohľadom stavov konania. | Sledovanie prebiehajúceho konania. | 05/2026 | Must have
mUPVS | MPSVR SR | Prierezové | Ako občan chcem mať prehľad o výške poskytovanej pomoci v hmotnej núdzi | ŽS10_BP_06 | Správy eDesk | Vytvorenie prehľadu dávok | rezortný portál sociálnych vecí umožní sledovať výšku poskytovanej pomoci v hmotnej núdzi, ktorá bola priznaná klientovi | 05/2026 | Must have
mUPVS | MPSVR SR | Prierezové | Ako OVM chcem monitorovať používanosť služieb súvisiacich so životnými situáciami. | ŽS10_BP_07 | Reporting | Monitoring životnej situácie | Odosielanie dát súvisiacich so životnou situáciou podľa metodického usmernenia č. 8297/2021/oPOHIT zo dňa 10.2.2021 na monitorovanie využívania služieb verejnej správy, služieb vo verejnom záujme a verejných služieb v znení Dodatku č. 1 zo dňa 1.9.2022 | 1Q 2026 | Must have
mUPVS | MPSVR SR | Prierezové | Ako občan chcem mať v prípade potreby možnosť podať žiadosť o zmenu údajov v osobnej zóne elektronicky. | ŽS10_BP_08 | eFormuláre | Elektronický formulár žiadosti o zmenu miesta výplaty | Vytvorenie elektronického formulára "žiadosť o zmenu miesta výplaty na poukazovanie dávky/príspevku" s predvyplnenými údajmi občana. Po vyplnení môže žiadosť odoslať na UPSVaR , zároveň je mu do elektronickej schránky uložená kópia žiadosti. (všetky os údaje) | 1Q 2026 | Must have
mUPVS | MPSVR SR | Prierezové | Ako občan potrebujem skontrolovať správnosť natiahnutých údajov o sebe v každom konaní. | ŽS10_BP_09 | eFormuláre | Kontrola automaticky vyplnených údajov. | Vytvorenie kroku v konaní kde elektronický formulár natiahne údaje o osobe z RFO s možnosťou manuálnej zmeny v prípade nesúladu údajov. | 1Q 2026 | Must have
x | MPSVR SR | Prierezové | Ako UPSVaR SR potrebujem zabezpečiť kontrolu výkonu pracovnoprávnej činnosti poberateľa pomoci v hmotnej núdzi. | ŽS10_BP_11 | Integrácia | Integrácia informačných systémov - IS SP získavanie údajov o type a období platnosti pracovnoprávneho vzťahu | Prepojenie ÚPSVaR na IS Soc. Poisťovne. Automatické získavanie údajov o výkone činnosti. | 1Q 2026 | Must have
mUPVS | MPSVR SR | Prierezové | Ako občan chcem, aby pri začatí vypĺňania formulára žiadosti o pomoc v hmotnej núdzi som bol informovaných o potrebných prílohách, ktoré štát odo mňa ešte neeviduje. | ŽS10_BP_13 | eFormuláre | Informácia o prílohách k elektronickému podaniu | Proaktívne upozornenie občana na začiatku vypĺňania formuláru žiadosti o prílohách, ktoré sú potrebné k podaniu "priložiť/nahrať". Aby konanie nemusel prerušiť, kvôli tomu že nebol oboznámený vopred. | 1Q 2026 | Must have
mUPVS | MPSVR SR | Prierezové | Ako občan chcem mať možnosť elektronicky podať odvolanie voči rozhodnutiu úradu v každom konaní v oblasti HN. |  | eFormuláre | Nový elektronický formulár odvolania - Univerzálny ( podľa ŽS1) | Vytvorenie elektronického formulára odvolania s predvyplnenými údajmi a rokovacím číslom jednania- ID konania. Toto je potrebné v procese pri každom bode, kde sa vystavuje rozhodnutie. Riešené v ŽS1_BP_17 | 4Q 2025 | Must have
mUPVS | MPSVR SR | Prierezové | Ako OVM chcem vytvoriť všetky potrebné formuláre k žiadostiam v oblasti HN v štandardnom riešení eFormuláre. | ŽS10_BP_15 | eFormuláre | Vytvorenie elektronických formulárov pre ŽS 10 HN. | Vytvorenie formulára pre žiadosti v oblasti HN s automatickým predvyplnením známych údajov z profilu občana. Potrebný jednotný formulár a štruktúrované dáta. Občan odosiela formulár bez potreby KEP (len na základe autentifikácie) | 4Q 2025 | Must have
mÚPVS | MPSVR SR | Prierezové | Ak som občan prihlásený na slovensko.sk a chcem využiť službu, ktorá je na špecializovanom IS, nebude sa odo mňa vyžadovať opätovné prihlásenie | ŽS10_BP_16 | Autentifikácia | SSO - Single sign on pri prepojení na niektoré IS ÚPSVaR | Single sign on na špecializované portály - ak je občan prihlásený na slovensko.sk a chce využiť službu ktorá je na špecializovanom portáli nebude sa vyžadovať od občana opätovné prihlásenie (aj pre použitie sociálnej kalkulačky) | 05/2026 | Must have
IS UPSVaR | MPSVR SR | Prierezové | Ako OVM chcem vykonať nevyhnutné zmeny vo svojej IT infraštruktúre pre zabezpečenie kontinuálnej, bezpečnej a vysoko dostupnej funkcie systémov kritických pre správu procesov ŽS Hmotná núdza. |  | SW/HW/Služby | Zabezpečenie kontinuity prevádzky | Kritické informačné systémy pre odriadenie žiadostí a kontinuálnej podpory občana v HN sú IS RSD a registratúrny systém DMS. Tieto momentálne bežia na zastaralej infraštruktúre; bez jej modernizácie nebude možné riadiť ŽS v elektronickej podobe v očakávanej miere. | 4Q 2025 | Must have
IS UPSVaR | MPSVR SR | Prierezové | Ako úradník chcem mať v IS RSD informáciu o právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutí a schválení základnej finančnej kontroly z IS DMS. Rozhodujúca informácia pre povolenia výplaty dávok. | ŽS10_BP_18 | Integrácia | Sprístupnenie informácie o schválení rozhodnutia a základnej finančnej kontroly v IS DMS | Odoslanie informácie z registratúrneho systému (IS DMS) o dátume doručenia a schválenia, právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia a o dátume schválenia základnej finančnej kontroly do IS RSD | 05/2026 | Must have
IS UPSVaR | MPSVR SR | Prierezové | Ako OVM chcem zabezpečiť úpravy vo svojich IS pre zabezpečenie nevyhnutných funkcionalít pre elektronické riešenie ŽS HN. |  | SW/HW/Služby | Úprava IS | Vykonanie zmien potrebných na spojazdnenie ŽS v elektronickej podobe. Prepojenie špecializovaných IS. | 4Q 2025 | Must have
IS UPSVaR | MPSVR SR | Prierezové | Ako OVM potrebujem špecializované konzultácie ohľadom zmien v IS. |  | SW/HW/Služby | Konzultácie s dodávateľom | Využitie konzultačných služieb dodávateľa v spojení s nutnými zmenami IS | 4Q 2025 | Must have
mUPVS | MPSVR SR | ŽS10_01 Podmienky na získanie nároku na pomoc v hmotnej núdzi | Ako občan chcem získať informáciu, či v mojej životnej situácii môžem mať nárok na pomoc v hmotnej núdzi. | ŽS10_BP_22 | Návody | Sprístupnenie Sociálnej kalkulačky pre občana v rámci návodov na riešenie životnej situácie | Sprístupnenie existujúcej funkcionality sociálnej kalkulačky s informatívnym výstupom pre občana. (momentálne sa kalkulačka používa len úradníkmi) | 05/2026 | Must have
IS UPSVaR | MPSVR SR | ŽS10_01 Podmienky na získanie nároku na pomoc v hmotnej núdzi | Ako UPSVaR chcem vykonať zmeny informačných systémov, aby verejnosť mohla využívať nástroj "sociálna kalkulačka" pre informatívne účely. | ŽS10_BP_23 | Informačné systémy | Sprístupnenie sociálnej kalkulačky pre verejnosť - zmeny v informačných systémoch, úprava funkcionalít sociálnej kalkulačky pre potreby občana | Sprístupnenie existujúcej funkcionality sociálnej kalkulačky s informatívnym výstupom pre občana. (momentálne sa kalkulačka používa len úradníkmi) | 05/2026 | Must have
mUPVS | MPSVR SR | ŽS10_01 Podmienky na získanie nároku na pomoc v hmotnej núdzi | Ako občan sa chcem k sociálnej kalkulačke dostať jednoducho na rovnakom mieste, ako všetky ostatné informácie týkajúce sa ŽS 10. | ŽS10_BP_24 | Integrácia | Zrkadlenie sociálnej kalkulačky na UPVS - zapracovanie funkcie do krokovníka | Zapracovanie funkcie sociálnej kalkulačky do krokovníka | 05/2026 | Must have
mUPVS | MPSVR SR | ŽS10_01 Podmienky na získanie nároku na pomoc v hmotnej núdzi | Po použítí sociálnej kalkulačky, chcem aby mi systém ponúkol možnosť priamo podať žiadosť na danú dávku (bez ohľadu čo mi kalkulačka vyrátala, keďže má len informatívny charakter) | ŽS10_BP_25 | eFormuláre | Priame napojenie na relevantný formulár po použití sociálnej kalkulačky | Umožniť občanovi po zistení nároku použitím pasívneho nástroja soc. kalkulačka prejsť na spustenie procesu vyplňovania relevantného formulára pre podanie žiadosti. | 05/2026 | Must have
x | MPSVR SR | ŽS10_02 Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi | Ako občan pri riešení mojej životnej situácie nechcem prikladať k žiadostiam / deklarovať vlastníctvo motorového vozidla. | ŽS10_BP_27 | Integrácia | Optimalizácia procesu - získavanie údajov z IS evidencie vozidiel | Prepojenie ÚPSVaR na systém národnej evidencie vozidiel. Zabezpečiť automatické získavanie údajov o vlastníctve motorového vozidla z informačného systému Evidencia vozidiel isvs_171 do IS RSD isvs_279. | 05/2026 | Must have
x | MPSVR SR | ŽS10_02 Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi | Ako občan nechcem zasielať na UPSVaR rôzne ďalšie požadované doklady (napr. z katastra nehnuteľností,.....). | ŽS10_BP_30 | Integrácia | Integrácia informačných systémov - získavanie údajov z dostupných IS VS pre účely pomoci v hmotnej núdzi (Portál ESKN) | Prepojenie ÚPSVaR na IS ostatných úradov. Automatické získavanie údajov o dostupných dokladoch. | 05/2026 | Must have
x | MPSVR SR | ŽS10_02 Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi | Ako UPSVaR SR musím zabezpečiť kontrolu povinnej školskej dochádzky dieťaťa. | ŽS10_BP_31 | Integrácia | Notifikácia UPSVaR SR o deťoch nedodržiavajúcich povinnú školskú dochádzku. | Prepojenie na RIS a elektronizácia zasielania upozornení na UPSVaR. | 05/2026 | Must have
mUPVS | MPSVR SR | Prierezové | V prípade preplatku chcem dostať rozhodnutie o povinnosti jeho vrátenia spolu s možnosťou jeho elektronickej úhrady. | ŽS10_BP_32 | Rozhodnutia | Pridanie QR kódu do rozhodnutia o povinnosti vrátiť preplatok | Pridanie QR kódu do rozhodnutia o povinnosti vrátiť preplatok. | 4Q 2025 | Must have
IS UPSVaR | MPSVR SR | ŽS10_03 Poberanie pomoci v hmotnej núdzi a výkon aktivačných prác | Ako OVM chcem zabezpečiť sledovanie udalostí a využiť orchestračnú platformu na optimalizáciu priebehu konaní. | ŽS10_BP_33 | Orchestrátor/ event | Orchestrácia procesov/udalostí | Automatizované spustenie a priebeh procesov v rámci riešenia ŽS zo strany ÚPSVaR. | 05/2026 | Must have
x | MPSVR SR | ŽS10_02 Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi | Ako občan chcem, aby informovanie UPSVaR o mojom poberaní dávok v nezamestnanosti bolo zastrešené komunikáciou medzi relevantnými úradmi. | ŽS10_BP_34 | Integrácia | Integrácia informačných systémov - SP dávka v nezamestnanosti. | Prepojenie ÚPSVaR na IS Soc. Poisťovne. Automatické získavanie údajov o poberaní dávky v nezamestnanosti. Rieši sa v ŽS 1 - Prierezová Zmenová požiadavka - 015 | 05/2026 | Must have
x | MPSVR SR | ŽS10_02 Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi | Ako občan pri riešení mojej životnej situácie nechcem prikladať k žiadostiam informácie, ktoré má soc. poisťovňa. | ŽS10_BP_35 | Integrácia | Integrácia informačných systémov - SP dávky dôchodkového poistenia, % invalidity. | Elektronizácia zasielania informácie z registra soc. poisťovne na UPSVaR (% invalidity, dátum vydania rozhodnutia o priznaní dôchodkovej dávky, doba dôchodkového poistenia, preddavková forma vyplácania dôchodkovej dávky) | 05/2026 | Must have
x | MPSVR SR | ŽS10_04 Pomoc v hmotnej núdzi a nemocenské dávky, tehotenstvo a ochranný príspevok | Ako občan pri riešení mojej životnej situácie nechcem prikladať k žiadostiam informácie, ktoré má NCZI (predpokladaný termín pôrodu, ePN). | ŽS10_BP_36 | Integrácia | Integrácia informačných systémov - NCZI (predpokladaný termín pôrodu, ePN) | Získanie informácie o tehotenstve pre účely priznania/navýšenia ochranného príspevku. Riešené v ŽS7_BP_17, ŽS7_BP_18,(predpokladaný termín pôrodu) Riešené v ŽS8_BP_04, ŽS8_BP_14 (ePN) | 05/2026 | Must have
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS10_05 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi od obcí | Ako IS DCOM chcem automatizovane zachytiť informáciu o občanoch v hmotnej núdzi. | ŽS10_BP_37 | Integrácia | Vytvorenie možnosti identifikácie občanov v hmotnej núdzi v rámci IS DCOM. | Overenie prostredníctvom integrácie na dáta od UPSVaR dostupné na CPDI, či občan žiadajúci o dávku v hmotnej núdzi je evidovaný ako poberateľ hmotnej dávky na ministerstve práce | 4Q 2025 | Must have
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS10_05 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi od obcí | Po získaní oprávnení obce automatizovane získavať dáta uvedené v business požiadavkách ŽS10_BP_39, 41, 42, 43 a 44 | ŽS10_BP_38 | Integrácia | Sfunkčnenie integrácií pre business požiadavky ŽS10_BP39, 41, 42, 43 a 44 | Zapnutie sťahovania dát prostredníctvom už vopred pripravených integračných rozhraní. |  | Nice to have
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS10_05 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi od obcí | Ako IS DCOM potrebujem mať informáciu pre účely ŽS ohľadom poberania dávky v hmotnej núdzi žiadateľa o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. | ŽS10_BP_39 | Integrácia | Vytvorenie integračného rozhrania pre získanie údajov k potvrdeniu o poberaní dávky v hmotnej núdzi a poberaniu príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. | Spracovanie údajov pre potreby úradníkov pre účely riešenia ŽS. | 4Q 2025 | Nice to have
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS10_05 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi od obcí | Ako IS DCOM potrebujem mať informáciu pre účely ŽS ohľadom evidencie žiadateľa ako uchádzača o zamestnanie, žiadateľa o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. | ŽS10_BP_41 | Integrácia | Vytvorenie integračného rozhrania pre získanie údajov k potvrdeniu evidencie žiadateľa ako uchádzača o zamestnanie. | Spracovanie údajov pre potreby úradníkov pre účely riešenia ŽS. | 4Q 2025 | Nice to have
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS10_05 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi od obcí | Ako IS DCOM potrebujem mať informáciu pre účely ŽS ohľadom potvrdenia o návšteve školy dieťaťa žiadateľa o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. | ŽS10_BP_42 | Integrácia | Vytvorenie integračného rozhrania pre získanie údajov k potvrdeniu o návšteve školy dieťaťa. | Spracovanie údajov pre potreby úradníkov pre účely riešenia ŽS. | 4Q 2025 | Nice to have
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS10_05 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi od obcí | Ako IS DCOM potrebujem mať informáciu pre účely ŽS ohľadom potvrdenia o poberaní dôchodku, ak sa jedná o osobu, ktorá ma takýto typ príjmu, resp. žiadateľa o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. | ŽS10_BP_43 | Integrácia | Vytvorenie integračného rozhrania pre získanie údajov k potvrdeniu o poberaní dôchodku, ak sa jedná o osobu, ktorá ma takýto typ príjmu. | Spracovanie údajov pre potreby úradníkov pre účely riešenia ŽS. | 4Q 2025 | Nice to have
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS10_05 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi od obcí | Ako IS DCOM potrebujem mať informáciu pre účely ŽS ohľadom potvrdenia o poberaní prídavku na dieťa, žiadateľa o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. | ŽS10_BP_44 | Integrácia | Vytvorenie integračného rozhrania pre získanie údajov k potvrdeniu o poberaní prídavku na dieťa. | Spracovanie údajov pre potreby úradníkov pre účely riešenia ŽS. | 4Q 2025 | Nice to have
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS10_05 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi od obcí | Ako obec chcem mať možnosť nastavenia si parametrov v zmysle prijatého VZN. | ŽS10_BP_45 | Informačné systémy | Nastavenie možností poskytovaných zvýhodnení pre osoby v hmotnej núdzi v module VZN. | Vyplnenie možností obcou pre zobrazovanie parametrov v zmysle, ktorých bude možné spúštať automatizované procesy. | 4Q 2025 | Must have
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS10_05 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi od obcí | Ako osoba v hmotnej núdzi sa chcem jednoducho a elektronicky prihlásiť k výhodám, ktoré poskytuje obec v zmysle podmienok VZN. | ŽS10_BP_46 | eFormuláre | Vytvorenie el. formulárov pre prihlásenie sa k výhodám pre osoby v hmotnej núdzi. | Vytvorenie el. formulárov pre osoby v hmotnej núdzi a ich registrácia na ÚPVS a sprístupnenie. Formuláre dostupné pre osoby v hmotnej núdzi pre vyplnenie a zaslanie do el.schránky obce. | 4Q 2025 | Must have
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS10_05 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi od obcí | Ako obec chcem automatizovane spracovávať formuláre od občanov. | ŽS10_BP_47 | Informačné systémy | Vytvorenie procesu automatizovaného spracovania od občanov pre zjednodušenie práce pre úradníkov v rámci modulu spracovania príslušných podaní. | Vyťaženie dát pre spracovanie podaní z el. formulárov pre spracovanie úradníkom. | 4Q 2025 | Must have
Špecializovaný portál DCOM/slovensko.sk | DEUS | ŽS10_05 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi od obcí | Informácia do CNM v zmysle VZN podmienok. | ŽS10_BP_48 | Integrácia | Vytvorenie notifikácie, ktorá zabezpečí zobrazenie informácie pre občana v CNM. | V rámci integračného rozhrania DEUS poskytne linky na predvyplnené formuláre so smerovaním na príslušnú obec pre zobrazenie informácia. V prípade časového posunu spustenia centrálnych komponentov DEUS zrealizuje náhradné riešenie formou zasielania notifikácie do eDESK-u. | 1Q 2026 | Must have
Špecializovaný portál DCOM/slovensko.sk | DEUS | ŽS10_05 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi od obcí | Informácia o stave jednotlivých podaní v interaktívnom sprievodcovi. | ŽS10_BP_49 | Integrácia | Sprístupnenie stavu spracovania podania na obec. | V rámci integračného rozhrania poskytneme stav spracovania zaslaných formulárov zaslaných na obec v prípade žiadosti od osoby v hmotnej núdzi. V prípade časového posunu spustenia centrálnych komponentov DEUS zrealizuje náhradné riešenie formou zasielania notifikácie do eDESK-u. | 1Q 2026 | Must have
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS10_05 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi od obcí | Vytvorenie odpovedných formulárov od obci. | ŽS10_BP_50 | Rozhodnutia | Vytvorenie a registrácia el. formulára pre zaslanie stanoviska obce k schválených alebo neschváleným výhodám pre osoby v hmotnej núdzi. | Vytvorenie el. formulára vrátane jeho registrácie na ÚPVS pre zaslanie stanoviska obce do el. schránky osoby v hmotnej núdzi. | 4Q 2025 | Must have
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS10_05 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi od obcí | Ako úradník potrebujem mať jednotné miesto pre nadefinovanie aktuálne platného VZN obce. | ŽS10_BP_51 | Informačné systémy | Vytvorenie modulu VZN pre úradníkov. | Vytvorenie modulu VZN pre úradníkov. | 4Q 2025 | Must have
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS10_05 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi od obcí | Ako IS DCOM potrebujeme optimalizovať backendové a frontedové procesy pre modul: sociálne služby a osobná karta občana. | ŽS10_BP_52 | Informačné systémy | Úprava backendu a frontendu modulu sociálne služby a modulu osobná karta občana. | Zabezpečenie dlhodobej udržateľosti modulu: sociálne služby a osobná karta občana. | 4Q 2025 | Must have
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS10_05 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi od obcí | Ako OVM (MIRRI) chcem monitorovať používanosť služieb súvisiacich so životnými situáciami. | ŽS10_BP_53 | Monitoring | Monitoring životnej situácie | Odosielanie dát súvisiacich so životnou situáciou podľa metodického usmernenia č. 8297/2021/oPOHIT zo dňa 10.2.2021 na monitorovanie využívania služieb verejnej správy, služieb vo verejnom záujme a verejných služieb v znení Dodatku č. 1 zo dňa 1.9.2022 V prípade časového posunu spustenia centrálnych komponentov DEUS zrealizuje náhradné riešenie formou zobrazenie na stránke www.dcom.sk. | 1Q 2026 | Must have
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS10_05 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi od obcí | Ako obec chcem mať možnosť manuálne spracovávať údaje o posudzovaných osobách pre schválenie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pri chýbajúcom, alebo nedostupnom integračnom rozhraní na CPDI | ŽS10_BP_54 | Informačné systémy | Vytvorenie možnosti manuálneho spracovania údajov o posudzovaných osobách pre schválenie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pri chýbajúcom alebo nedostupnom integračnom rozhraní na CPDI. | Vytvorenie možnosti manuálneho spracovania údajov o posudzovaných osobách pre schválenie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pri chýbajúcom, alebo nedostupnom integračnom rozhraní na CPDI. Požiadavka sa týka manuálneho spracovania týchto údajov: - Príjmy z PPV - Výživné - Rodičovský príspevok - Kompenzačný príspevok baníkovi - Príspevky v náhradnej starostlivosti - Peňažný príspevok na opatrovanie - Dávka v hmotnej núdzi - Evidovaný na úrade práce - Evidovaný na úrade práce od - Navštevuje školu - Prídavky na dieťa - Výška dôchodku (spolu) | 4Q 2025 | Must have
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS10_05 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi od obcí | Ako občan očakávam, že všetky číselníky obce, ktoré sa mi budú zobrazovať v elektronickom formulári, budú zobrazené v jednotnom jazyku. | ŽS10_BP_55 | Informačné systémy | Zapracovanie multijazyčnosti číselníkov v IS DCOM vstupujúcich do elektronických formulárov | Doplnenie funkcionaliy IS DCOM v oblasti číselníkov, ktoré sú integrované na elektronické formuláre. Číselníky budú podporovať multijazyčnosť. | 4Q 2025 | Must have
Note on F7: Mihalech, Peter: bolo tu Osobná zóna mÚPVS

## Zoznamy (hidden)
MOSCOW | Must have / Nice to have | Typ BP | Typ BP
Must have | Must have | Návody
Shold have | Nice to have | eFormuláre
Could have |  | Notifikácie
Will not have |  | Osobná zóna mÚPVS
Autentifikácia
Autorizácia
Orchestrátor/ event
Monitoring
Rozhodnutia
Vyhľadávanie
Informačné systémy
Zbernica
Integrácia
Autorizácia autentifikáciou
Proces/ Legislatíva
Správy eDesk
Kalendár
Reporting
Platobný modul
Doklady