## ImP_ZS_14_v5.0
Kde sa to deje z pohľadu používateľa | OVM projekt _vlastník | Číslo oblasti | User story | Číslo BP | Typ BP | Názov biznis požiadavky | Popis biznis požiadavky | Navrhované zmeny IS | Číslo BP z centrálneho katalógu požiadaviek ŽS_závislosti | Dopad na legislatívu | Termín (produkcia) | Must have/nice to have | MMP
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | Ako občan chcem, aby úradníci v obci vedeli o mojom nástupe na dôchodok a nevyžadovali odo mňa doplňujúce potvrdenia pre jednotlivé služby v obci. | ŽS14_BP_03 | Informačné systémy | Vytvorenie notifikácie pre úradníka ohľadom seniora a jeho zmeny stavu. | Vytvorenie informácie na základe, ktorej bude následne obec postupovať v zmysle podmienok VZN. |  |  |  | 4Q 2025 | Nice to have | Nie
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | Ako občan chcem byť proaktívne informovaný o elektronických službách, ktorými môžem jednoducho požiadať o zľavy a výhody. | ŽS14_BP_04 | Integrácia | Proaktívne upozornenie seniora obcou na možnosť prihlásenia sa k zvýhodneniam formou predvyplnených formulárov. (integrácie) | Sfunkčnenie integračného rozhrania pre zasielanie notifikácie notifikačným modulom ÚPVS V prípade časového posunu spustenia centrálnych komponentov DEUS zrealizuje náhradné riešenie formou zasielania notifikácie do eDESK-u |  | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_63 |  | 05/2026 | Nice to have | Áno
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | Ako občan chcem byť proaktívne informovaný o elektronických službách, ktorými môžem jednoducho požiadať o zľavy a výhody. | ŽS14_BP_04a | Notifikácie | Proaktívne upozornenie seniora obcou na možnosť prihlásenia sa k zvýhodneniam formou predvyplnených formulárov. (notifikácie) | Vytvorenie všetkých potrebných dát, ktoré budú zasielané prostrednictvom integrácie na notifikačný modul z BP_04. |  |  |  | Q1 2026 | Nice to have | Nie
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | Ako občan chcem, aby obec mala aktualizované VZN aj vo svojom systéme, ktorý mne ako občanovi vie poskytnúť informáciou o platných podmienkach VZN. | ŽS14_BP_05 | Informačné systémy | Nastavenie možností poskytovaných zvýhodnení pre seniorov v module VZN. | Vyplnenie možností obcou pre zobrazovanie parametrov v zmysle, ktorých bude možné spúštať automatizované procesy. |  |  |  | 4Q 2025 | Must have | Áno
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | Ako dôchodca sa chcem jednoducho a elektronicky prihlásiť k výhodám, ktoré poskytuje obec v zmysle podmienok VZN, pričom nemusím vypĺňať informácie, ktoré o mne štát alebo obec má. | ŽS14_BP_06 | eFormuláre | Vytvorenie el. formulárov pre prihlásenie sa k výhodám pre seniorov. | Vytvorenie el. formulárov pre seniorov a ich registrácia na ÚPVS a sprístupnenie. Formuláre dostupné pre seniorov pre vyplnenie a zaslanie do el.schránky obce. |  |  |  | 05/2026 | Must have | Áno
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | Zľavy a výhody sú mi ako občanovi aplikované rýchlejšie vďaka automatizácií spracovania. | ŽS14_BP_07 | Informačné systémy | Vytvorenie procesu automatizovaného spracovania od občanov pre zjednodušenie práce pre úradníkov v rámci modulu spracovania príslušných podaní. | Vyťaženie dát pre spracovanie podaní z el. formulárov pre spracovanie úradníkom. Ako obec chcem automatizovane spracovávať formuláre od občanov. |  |  |  | 4Q 2025 | Must have | Nie
mÚPVS | MIRRI | ŽS14_Prierezové | Ako používateľ by som chcel/a mať možnosť vidieť pre mňa personalizované informácie v návode. Informácia do intekratíveho sprievodcu v zmysle VZN podmienok. | ŽS14_BP_08 | Návody | Interaktívny sprievodca s presonalizovanými návodmi | DEUS poskytne linky na predvyplnené formuláre so smerovaním na príslušnú obec pre zobrazenie informácia. |  | ŽS_CBP_15 |  | 4Q 2025 | Must have | Áno
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS14_Prierezové | Ako občan chcem byť notifikovaný o stave konania. | ŽS14_BP_09 | Integrácia | Informácie o stave konania - EVENTY (integrácie) | Sfunkčnenie integračného rozhrania pre zasielanie informácie o stave konania v dátovej forme V prípade časového posunu spustenia centrálnych komponentov DEUS zrealizuje náhradné riešenie formou zasielania notifikácie do eDESK-u |  |  |  | 05/2026 | Must have | Áno
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS14_Prierezové | Ako občan chcem byť notifikovaný o stave konania. | ŽS14_BP_09a | Informačné systémy | Informácie o stave konania - EVENTY (notifikácie) | Vytvorenie všetkých potrebných dát ohľadne zmien stavov konaní , ktoré budú zasielané prostrednictvom integrácie z BP_09 |  |  |  | Q1 2026 | Must have | Nie
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | Ako občan chcem obdržať rozhodnutie z obce elektronicky. | ŽS14_BP_10 | eFormuláre | Vytvorenie a registrácia el. formulára pre zaslanie stanoviska obce k schválených alebo neschváleným výhodám pre seniorov. | Vytvorenie el. formulára vrátane jeho registrácie na ÚPVS pre zaslanie stanoviska obce do el. schránky seniora. |  |  |  | 4Q 2025 | Must have | Nie
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | Ako občan dôjdem osobne na úrad a požiadam pracovníkov o poskytnutie všetkých dostupných zvýhodnení a úľav, ktoré sú k dispozícii na obci. | ŽS14_BP_11 | Informačné systémy | Sprístupnie funkcionality pre úradíka, ktorý bude mať k dispozícii vytvorenie hromadnej žiadosti pre poskytnutie všetkých zvýhodnení pre dôchodcu. | V rámci automatizovaného vybavenia agendy pre dôchodcov bude k dispozícii možnosť hromadného požiadania a zároveň spracovania žiadostí. |  |  |  | 4Q 2025 | Must have | Nie
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS14_Prierezové | Ako občan očakávam, že pracovníci obcí sú o nových elektronických službách informovaní a vedia mi rýchlo pomôcť, ak potrebujem. | ŽS14_BP_12 | Návody | Realizácia školení pre pracovníkov obcí. | Školenia pracovníkov obcí, vrátane prezenčnej aj elektronickej formy. |  |  |  | 1Q 2026 | Must have | Nie
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS14_Prierezové | Ako občan očakávam, že pracovníci obcí sú o nových elektronických službách informovaní a vedia mi rýchlo pomôcť, ak potrebujem. | ŽS14_BP_13 | Návody | Vypracovanie návodov pre pracovníkov úradov pre ZŠ. | Vypracovanie návodov pre pracovníkov úradov pre ZŠ. |  |  |  | 1Q 2026 | Must have | Nie
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS14_Prierezové | Chcem, aby procesy, ktorými prechádzam boli jednoduchšie a zrozumiteľnejšie, k čomu má pomôcť aj prehľad legislatívnych náležitostí pre obce. | ŽS14_BP_14 | Návody | Zabezpečenie právnych stanovísk pre optimalizovanie procesov pre občana. | Zabezpečenie právnych stanovísk pre optimalizovanie procesov pre občana. |  |  |  | 1Q 2026 | Must have | Nie
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS14_Prierezové | Ako občan chcem vedieť o nových možnostiach ako elektronicky komunikovať a žiadať o služby, chcem ich jednoducho nájsť a chcem vedieť ako postupovať v dotknutých životných situáciách. | ŽS14_BP_15 | Návody | O akýchkoľvek úpravách, zmenách či nasadeniach v projekte životné situácie je potrebné informovať, edukovať a šíriť osvetu aj pre pracovníkov úradov tak, aby o zmenách a novinkách vedeli informovať aj svojich občanov. | Externá podpora v rámci vizibility projektu bude zahŕňať: Prípravu plánu kampaní, grafické návrhy kampaní, prípravu strategickej a krízovej komunikácie týkajúcej sa projektu, prípravu a produkciu informačných materiálov, prípravu, návrh a promo na sociálnych sieťach a informačné kity pre úrady. Všetky aktivity týkajúce sa vizibility projektu sú určené pre cieľovú skupinu samospráva. |  |  |  | 1Q 2026 | Must have | Nie
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS14_Prierezové | Ako občan potrebujem, aby služby fungovali a boli bezpečné. | ŽS14_BP_16 | Informačné systémy | Upgrade windows prostredí na aktuálne podporované verzie. | Upgradom bude zabezpečené zefektívnenie a zjednodušenie prác používateľov. Zároveň bude zvýšená udržateľnosť a bezpečnosť riešenia. |  |  |  | 1Q 2026 | Must have | Nie
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS14_Prierezové | Ako občan očakávam, že nové služby sú kvalitné, dostupné a užívateľsky prívetivé. | ŽS14_BP_17 | Informačné systémy | Vypracovanie stratégie architektúry pre ŽS a implementácia do všetkých prostredí (vývoj, test, produkcia, edu). | Definícia strategickej architektúry pre životné situácie a jej implementácia s cieľom zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť riešenia a prevádzkovú efektivitu. |  |  |  | 4Q 2024 | Must have | Áno
mÚPVS | DEUS | ŽS14_Prierezové | Občan bude môcť zanechať spätnú väzbu na službu alebo informačný obsah. Zároveň budú monitorované iné ďalšie parametre ako návštevy stránok, počty podaní a pod. | ŽS14_BP_18 | Integrácie | Monitoring životnej situácie (integračné rozhranie) | Sfunkčnenie integračného rozhrania pre zasielanie informácii do KAV |  |  |  | 05/2026 | Must have | Áno
mÚPVS | DEUS | ŽS14_Prierezové | Občan bude môcť zanechať spätnú väzbu na službu alebo informačný obsah. Zároveň budú monitorované iné ďalšie parametre ako návštevy stránok, počty podaní a pod. | ŽS14_BP_18a | Monitoring | Monitoring životnej situácie (príprava dát) | Príprava dát súvisiacich so životnou situáciou podľa metodického usmernenia č. 8297/2021/oPOHIT zo dňa 10.2.2021 na monitorovanie využívania služieb verejnej správy, služieb vo verejnom záujme a verejných služieb v znení Dodatku č. 1 zo dňa 1.9.2022 |  | ŽS_CBP_42 |  | 1Q 2026 | Must have | Áno
mÚPVS/špec.portál | DEUS | ŽS14_Prierezové | Ako občan/podnikateľ by som chcela jednoducho a rýchlo podpisovať služby bez potreby využitia externých závislostí | ŽS14_BP_19 | Autorizácia | Autorizácia odoslaním podania po predchádzajúcej autentifikácii - autorizácia klikom | Zjednodušenie autorizácie pri vybraných službách, ktorá nebude vyžadovať špeciálne autorizačné prostriedky na strane používateľa služby (čítačka eID, autentifikačný HW) – namiesto používateľa bude podanie pečatené pečaťou prístupového miesta (MIRRI/ÚPVS)​. |  | ŽS_CBP_3, ŽS_CBP_59 |  | 05/2026 | Nice to have | Nie
mÚPVS/špec.portál | DEUS | ŽS14_Prierezové | Ako používateľ chcem podpísať úradné podania a dokumenty tak, aby to bolo pre mňa jednoduché vrátane podpisu s využitím mobilného zariadenia | ŽS14_BP_20 | Autorizácia | Mobilná autorizácia pomocou eID 2.0 | Implementácia podpory nových podpisových metód (pomocou eID 2 na Špecializovaných portáloch |  | ŽS_CBP_5, ŽS_CBP_6, ŽS_CBP_59 |  | 05/2026 | Nice to have | Nie
Pošta/ÚPVS/Portál SP | SocP | ŽS14_01 Príprava (informovanie a zhromažďovanie podkladov) na žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok | Občan je pravidelne informovaný zo strany Sociálnej poisťovne o jeho predpokladanej výške dôchodku, dôchodkovom veku či o období dôchodkového poistenia vďaka Dôchodkovej prognóze, poštou a elektronicky. | ŽS14_BP_21 | Informačné systémy | Dôchodková prognóza poštou a elektronicky | Proaktívne informovanie občana o budúcom nároku na dôchodok. Poskytovanie informácií poštou a elektronicky | Distribučný modul SP doručovanie, Agendový systém SP - výpočet, integrácia na DSS Špecializovaný portál SP - zobrazovanie | N/A | Bez dopadov na existujúcu legislatívu (predpoklad vydania vyhlášky iniciovanej ministerstvom) | O5/2026 | Must have | Áno
Portál SP | SocP | ŽS14_01 Príprava (informovanie a zhromažďovanie podkladov) na žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok | Občan má možnosť kedykoľvek zistiť predpokladanú výšku dôchodku (na základe dostupných informácií) a overiť si evidenciu období dôchodkového poistenia v EÚP bez nutnosti návštevy pobočky. | ŽS14_BP_23 | Informačné systémy | Zistenie informatívnej sumy dôchodku a overenie evidencie dôchodkového poistenia na portáli SP | Automatizované určenie informatívnej sumy dôchodku na základe údajov nachádzajúcich sa v informačných systémoch Sociálnej poisťovne. Klient zistí informatívnu sumu na portáli SP a zároveň dosiahneme aj zrýchlenie poskytnutia informácie na pobočke. | Špecializovaný portál SP - zobrazovanie Agendový systém SP Centrálne komponenty SP - dáta | N/A | Bez dopadov na existujúcu legislatívu | O5/2026 | Must have | Áno
Portál SP | SocP | ŽS14_01 Príprava (informovanie a zhromažďovanie podkladov) na žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok | V rámci procesu KPSP, pokiaľ sa pri kontrole zistí, že sa predpokladá dlhodobo nepriaznivý stav (rozumej nad 40%) bude táto informácia zadaná do systému posudkovým lekárom. Občan bude mať informáciu o tom, že je predpoklad jeho invalidity nad 40% nazdieľanú na svojom osobnom konte v Špecializovaného portálu SP. Nebude presne určené na koľko % bude invalidný. | ŽS14_BP_23a | Informačné systémy | Proaktívna informácia občanovi o predpokladanom nároku na invalidný dôchodok | Sociálna poisťovňa bude proaktívne informovať klienta o možnom nároku na invalidný dôchodok na základe predchádzajúceho posudzovania | Špecializovaný portál SP - zobrazovanie Agendový systém SP - poskytnutie informácie | N/A | Bez dopadov na existujúcu legislatívu | O5/2026 | Must have | Nie
Portál SP | SocP | ŽS14_01 Príprava (informovanie a zhromažďovanie podkladov) na žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok | Občan má možnosť kedykoľvek zistiť predpokladaný dôchodkový vek v EÚP bez nutnosti návštevy pobočky. | ŽS14_BP_24 | Informačné systémy | Zistenie predpokladaného dôchodkového veku na portáli SP | Automatizované alebo asistované zistenie predpokladaného dôchodkového veku. Klient zistí predpokladaný dôchodkový vek sám na portáli SP a zároveň dosiahneme aj zrýchlenie poskytnutia informácie na pobočke. | Špecializovaný portál SP - zobrazovanie | N/A | Bez dopadov na existujúcu legislatívu | O5/2026 | Must have | Áno
x | SocP | ŽS14_01 Príprava (informovanie a zhromažďovanie podkladov) na žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok ŽS14_04 Správa starobného a predčasného starobného dôchodku | Občan nemusí predkladať potvrdenie z banky o vlastníctve účtu. | ŽS14_BP_25 | Integrácia | Elektronické overenie vlastníctva účtu | SP overí vlastníctvo bankového účtu elektronicky. | CRIF Credit Navigator | N/A | Vyžaduje si úpravu legislatívy zákon 461/2003 Z.z. | O5/2026 | Nice to have | Nie
x | SocP | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok | Občan dostane rozhodnutie skôr vďaka vytvoreniu elektronického dávkového spisu | ŽS14_BP_26 | Informačné systémy | Vytvorenie elektronického dávkového spisu - základná verzia. | Zavedenie procesov pre Elektronický dávkový spis - základná verzia - zavedenie elektronického spisu pre elektronickú komunikáciu bez evidencie úkonov na úrovni spisu. Úkony a metadáta sú evidované v agendovom systéme. (Vrátane pôvodnej BP_53). Požiadavka sa týka aj agendy LPČ (posudkový spis) | Centrálne komponenty SP - registratúra, digitalizácia Agendový systém SP - evidencia a obsah | N/A | Nie | 1Q 2026 | Must have | Áno
x | SocP | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok | Občan dostane rozhodnutie skôr vďaka vytvoreniu elektronického dávkového spisu | ŽS14_BP_26a | Informačné systémy | Vytvorenie elektronického dávkového spisu - agendová časť. | Zavedenie procesov pre Elektronický dávkový spis - agendová časť - zavedenie agendového spisu vrátane úkonov a dokumentov špecifických | Centrálne komponenty SP - registratúra Agendový systém SP - evidencia a obsah |  | Nie | 1Q 2026 | Must have | Nie
| SocP | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok | Občan má možnosť podpísať žiadosť vytvorenú elektronicky na pobočke a | ŽS14_BP_26b | Autorizácia | Podpisovanie elektronickej žiadosti na pobočke SP | Implementácia systémových riešení na podpisovanie elektronických dokumentov na pobočke SP | Rozvoj EKP(autentifikačné a autorizačné klientske údaje), nové SW riešenie pre podpisovanie, integrácia - EKP – HW/SW pobočkových terminálov (zariadení na podpisovanie) |  | Áno | O5/2026 | Nice to have | Nie
x | SocP | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok | Občan dostane rozhodnutie skôr, vďaka tomu, že sa zrýchli konanie o dôchodku. Zrušenie povinnosti zamestnávateľov zasielať ELDP. | ŽS14_BP_27 | Integrácia | Zavedenie integrácia systémov SP v súvislosti s procesmi výpočtu dôchodovkých dávok | Zrušenie povinnosti zamestnávateľov zasielať ELDP. Integrácia systémov SP v súvislosti s procesmi výpočtu dôchodkových dávok - využívanie údajov dostupných v rámci SP bez využitia údajov z ELDP | Agendový systém SP - Špecializovaný portál SP - IS EKP (isvs_551) - úprava mesačných výkazov/výkazov poistného a zmena logiky pre ELDP |  | Vyžaduje si úpravu legislatívy zákon 461/2003 Z.z. | 1Q 2026 | Must have | Áno
| SocP | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok | Občan dostane rozhodnutie skôr, vďaka tomu, že sa zrýchli konanie o dôchodku. Zrušenie povinnosti zamestnávateľov zasielať ELDP. | ŽS14_BP_27a | Informačné systémy | Zavedenie elektronizácie a automatizácie procesu súvislosti s procesmi výpočtu dôchodovkých dávok | Úprava existujúcich funkcionalít IS SP pri spracovaní údajov v súvislosti s procesmi výpočtu dôchodkových dávok (bez využitia údajov z ELDP - zrušenie povinnosti zamestnávateľov zasielať ELDP) - automatizácia a elektronizácia procesu spracovania. | Agendový systém SP - výpočty a zobrazovanie |  |  | 1Q 2026 | Must have | Áno
x | SocP | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok | Občan dostane rozhodnutie skôr vďaka automatizácii procesov | ŽS14_BP_28 | Informačné systémy | Automatizácia procesov rozhodovania o dôchodkových nárokoch | Automatizácie a digitalizácia procesov rozhodovania o dôchodkových nárokoch, fáza I. - Implementácia prepočtov súm dôchodkov z dôvodu zmien legislatívy (pokrýva aj pôvodnú BP_30) | Agendový systém SP - výpočet | N/A |  | 1Q 2026 | Must have | Nie
x | SocP | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok | Občan dostane rozhodnutie skôr vďaka automatizácii procesov. | ŽS14_BP_29 | Informačné systémy | Automatizácia procesov likvidatúry a backofficu v rozsahu APV eELDP | Úprava v súvislosti s BP_27 (legislatívna úprava rušiaca povinnosť podávania eELDP). Systém eELDP naďalej spracováva údaje, ktorých zdroj sa mení. | Agendový systém SP - automatizácia procesu | N/A |  | 1Q 2026 | Must have | Nie
mÚPVS | SocP | ŽS14_Prierezové | Občan vie nájsť komplexné a aktuálne informácie o riešení životnej situácie v zrozumiteľnej a užívateľsky prívetivej forme. Vie sa orientovať vďaka krokovníku, príp. personalizovanému wizardu. | ŽS14_BP_32 | Návody | Správa návodov na Slovensko.sk | Systém CMS poskytne nové funkčné elementy ako podporu pre návody životných situácií. Novými komponentmi bude možnosť zverejňovania šablón s možnosťou ich vyplnena a uloženia, nová logika usporiadania a používania elementov v súvislosti s rozvojom štandardu ID SK. |  | ŽS_CBP_14, ŽS_CBP_16 |  | 1Q 2025 | Must have | Áno
mÚPVS | MIRRI | ŽS14_Prierezové | Ako používateľ by som chcel/a mať možnosť jednoducho sa zorientovať v situácii, ktorú riešim. | ŽS14_BP_33 | Návody | Interaktívny sprievodca s presonalizovanými návodmi | Na novom portáli bude publikovaný interaktívny sprievodca s rozhodovacím stromom a personalizovanými návodmi zodpovedajúcimi rôznym okolnostiam v rámci životnej situácie. |  | ŽS_CBP_15 |  | 2Q 2025 | Nice to have | Áno
mÚPVS/SVM/Portál SP | SocP | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | Občan chce byť priebežne notifikovaný o stave konania o dôchodku, aby vedel, čo sa s jeho žiadosťou deje | ŽS14_BP_34 | Notifikácie | Informácie o stave konania o dôchodku v rozhodovaní o dôchodku - EVENTY | Sociálna poisťovňa zasiela informácie klientovi o stave konania o dôchodku (výmerová agenda) v dátovej forme a poskytuje ich zároveň na špecializovanom portáli (BP_36) | Centrálne komponenty SP - Agendový systém SP - evidencia Špecializovaný portál SP - zobrazenie |  | Povinnosť OVM zasielať technické správy o stave konania do mÚPVS | O5/2026 | Nice to have | Nie
x | SocP | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | Príprava datasetov pre informácie v rámci správy dôchodku | ŽS14_BP_34a | Informačné systémy | Príprava datasetov pre informácie o stave konaní o dôchodku | Sociálna poisťovňa pripravuje informácie klientovi o stave konania v dátovej forme. Zobrazovanie na špecializovanom portáli je v rámci BP_36 | Agendový systém SP - evidencia - príprava a spracovanie relevantných datasetov pre zaslanie na centrálny komponent SP |  |  | O5/2026 | Must have | Áno
mÚPVS/SVM | SocP | ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | Ako občan chcem byť notifikovaný o zmenách iniciovaných mnou alebo Sociálnou poisťovňou. | ŽS14_BP_35 | Notifikácie | Notifikácie v rámci správy dôchodku | Občan bude notifikovaný o zmenách v súvislosti s jeho dôchodkom - povýmerová agenda (napr. valorizácia a podobne). | Centrálne komponenty SP - Agendový systém SP - zdroj údajov Špecializovaný portál SP - zobrazenie | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_63 |  | O5/2026 | Nice to have | Nie
mÚPVS/SVM | SocP | ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | Ako občan chcem byť notifikovaný o zmenách iniciovaných mnou alebo Sociálnou poisťovňou. | ŽS14_BP_35a | Informačné systémy | Príprava datasetov pre informácie v rámci správy dôchodku | Sociálna poisťovňa pripravuje informácie klientovi v dátovej forme v rámci správy dôchodkov. Zobrazovanie na špecializovanom portáli je v rámci BP_36 | Agendový systém SP - príprava a spracovanie relevantných datasetov, pre zaslanie na centrálny komponent SP . |  | n/a | O5/2026 | Must have | Áno
Portál SP | SocP | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | Ako občan chcem byť notifikovaný o zmenách iniciovaných mnou alebo Sociálnou poisťovňou. | ŽS14_BP_36 | Notifikácie | Notifikácie pre klientov využívajúcich portál SP, ktorí nemajú aktivovanú elektronickú schránku | Sociálna poisťovňa zasiela informácie o stave konania v dátovej forme. Občan bude notifikovaný o zmenách v súvislosti s jeho dôchodkom ako napr. valorizácia a podobne na špecializovanom portáli SP | Centrálne komponenty SP - spracovanie resp. vytvorenie notifikácie z údajov z agendových IS Špecializovaný portál SP - zobrazovanie |  |  | O5/2026 | Nice to have | Nie
Portál SP | SocP | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok | Elektronická žiadosť o dôchodok je vizuálne v súlade s ostatnými službami podľa ID SK 3.0. | ŽS14_BP_38 | eFormuláre | Vytvorenie elektronickej žiadosti o dôchodok - predčasný, starobný, vdovský/vdovecký, sirotský dôchodok a invalidný dôchodok vo verzii ID SK 3.0 | Pridať elektronickú službu Žiadosť o predčasný, starobný, vdovský/vdovecký, sirotský dôchodok dôchodok a invalidný dôchodok (potenciálne aj žiadosti o posúdenie zdravotného stavu). Bez predvyplnených údajov. Žiadosť bude v ID SK 3.0. | Špecializovaný portál SP - implementácia služby/formulára, registrácia do eForms | ŽS_CBP_8, ŽS_CBP_35 | Vyžaduje si úpravu legislatívy zákon 461/2003 Z.z. | O5/2026 | Must have | Áno
Portál SP | SocP | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok | Elektronická žiadosť o dôchodok asistovane na pobočke. | ŽS14_BP_38a | eFormuláre | Vytvorenie elektronickej žiadosti o dôchodok - predčasný, starobný, vdovský/vdovecký, sirotský a invalidný dôchodok - asistovanie na pobočke SP | Umožniť vyplniť a podať elektronický formulár aj na pobočke SP asistovane s pracovníkom SP | Špecializovaný portál SP - implementácia služby/formulára, registrácia do eForms | ŽS_CBP_8, ŽS_CBP_35 | Vyžaduje si úpravu legislatívy zákon 461/2003 Z.z. | O5/2026 | Must have | Áno
mÚPVS/Portál SP | SocP | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok | Občan má v žiadosti o dôchodok predvyplnené polia s údajmi, ktoré o ňom Sociálna poisťovňa má vo svojich IS. | ŽS14_BP_39 | Integrácia | Integrácia údajov z IS SP do elektronickej žiadosti o dôchodok - predčasný, starobný, vdovský/vdovecký, sirotský dôchodok a invalidný dôchodok. | Upraviť elektronickú službu Žiadosť o predčasný, starobný, vdovský/vdovecký, sirotský dôchodok a invalidný dôchodok (potenciálne aj žiadosti o posúdenie zdravotného stavu) o predvýpĺňanie údajov dostupných z IS SP. Súčasťou úprav môže byť aj odstránenie vyžadovania údajov, ktoré nie je potrebné získať a ani zobraziť v rámci podania. | Centrálne komponenty SP - údaje Špecializovaný portál SP - implementácia formulára, integrácia | ŽS_CBP_8, ŽS_CBP_9 |  | O5/2026 | Nice to have | Áno
Portál SP | SocP | ŽS14_01 Príprava (informovanie a zhromažďovanie podkladov) na žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok | Občan má možnosť zistiť predpokladanú informatívnu výšku invalidného dôchodku po posúdení zdravotného stavu. | ŽS14_BP_39a | Informačné systémy | Zistenie informatívnej sumy dávky invalidného dôchodku | Automatizované určenie informatívnej sumy invalidného dôchodku na základe údajov nachádzajúcich sa v informačných systémoch Sociálnej poisťovne a výsledkov posudzovania. Klient zistí informatívnu sumu na portáli SP a zároveň dosiahneme aj zrýchlenie poskytnutia informácie na pobočke. | Špecializovaný portál SP - implementácia služby, zobrazenie údajov Agendový systém SP - zdroj údajov |  | Bez dopadov na existujúcu legislatívu | O5/2026 | Nice to have | Nie
Portál SP | SocP | ŽS14_Prierezové | Občan si vie elektronicky zarezervovať presný termín na konzultáciu alebo spísanie žiadosti. Systémy online rezervácie a kiosku na pobočke sú synchronizované. | ŽS14_BP_48 | Informačné systémy | Rozvoj Rezervačného systému | Rozvoj rezervačného systému, ktorý bude využívať multikanálový prístup | Rozvoj existujúceho IS Rezervačný systém |  | Bez dopadov na existujúcu legislatívu | O5/2026 | Nice to have | Nie
mÚPVS | SocP | ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | Občan bude mať k dispozícií elektronickú žiadosť o zmeny bez nutnosti návštevy pobočky. | ŽS14_BP_56a | eFormuláre | Elektronická služba Žiadosti o zmenu (integrácie) | Optimalizácia - nahlasovania zmien v súvislosti s dôchodkom - integrácie interných systémov SP | Centrálne komponenty SP - integrácia Špecializovaný portál SP - integrácia |  |  | O5/2026 | Must have | Nie
mÚPVS | SocP | ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | Občan bude mať k dispozícií elektronickú žiadosť o zmeny bez nutnosti návštevy pobočky. | ŽS14_BP_56b | eFormuláre | Elektronická služba Žiadosti o zmenu (ID SK 3.0) | Optimalizácia formulára nahlasovania zmien v súvislosti nahlasovania zmien v súvislosti s dôchodkom - ID SK 3.0 | Špecializovaný portál SP |  |  | O5/2026 | Must have | Áno
mÚPVS/Portál SP | SocP | ŽS14_Prierezové | Občan nájde na portáli SP informácie, dokumenty a rozhodnutia. | ŽS14_BP_57 | Informačné systémy | Funkcionalita pre doručovanie | SP zavedie automatizované doručovanie rozhodnutí v súlade s legislatívnymi požiadavkami a sprístupnenie dokumentu na portáli SP po doručení. | Centrálne komponenty SP - (doručovanie), registratúra, doručovanie Špecializovaný portál SP - správy a informatívne doručovanie Agendový systém SP - evidencia |  | Bez dopadov na existujúcu legislatívu | O5/2026 | Must have | Áno
Portál SP | SocP | ŽS14_Prierezové | Občan bude môcť zabezpečene elektronicky komunikovať so SP prostredníctvom autentifikácie. | ŽS14_BP_58 | Autentifikácia | Vytvorenie služby zabezpečenej komunikácie | Overený klient bude mať k dispozícií audio a video, prípadne textovú komunikáciu prostrednícvom služby na portáli SP. | Špecializovaný portál SP - komunikačné rozhranie | N/A | Bez dopadov na existujúcu legislatívu | O5/2026 | Nice to have | Nie
mÚPVS/Portál SP | SocP | ŽS14_Prierezové | Občan má možnosť voči rozhodnutiu podať odvolanie elektronicky. Prostredníctvom ÚPVS alebo portálu SP má možnosť vygenerovať formulár odvolania s predvyplnenými informáciami a voľným textovým poľom pre doplnenie zdôvodnenia. Po vyplnení formulár môže odoslať, zároveň je mu do elektronickej schránky uložená kópia odoslaného odvolania. | n/a | Univerzálny formulár - Odvolanie | Prijatie odvolania na SP | Odvolanie na novom formulári občan odošle na OVM a OVM príjme spracuje podanie. Rieši ŽS1_BP18 |  | ŽS_CBP_31 | Bez dopadov na existujúcu legislatívu | O5/2026 | Must have | Áno
mÚPVS/Portál SP | SocP | ŽS14_Prierezové | Občan bude mať možnosť automatizovane si zriadiť prístup do portálu SP s využitím EID bez návštevy pobočky SP | ŽS14_BP_60 | Autorizácia | Automatizované zriadenie prístupu na portál SP s využitím EID. | Občan bude mať možnosť automatizovane si zriadiť prístup do EÚP s využitím EID bez návštevy pobočky SP. | Špecializovaný portál SP - časť IAM a preberanie identít z ÚPVS IAM |  | Bez dopadov na existujúcu legislatívu | O5/2026 | Must have | Áno
x | SocP | ŽS14_Prierezové | Úkony nutné zo strany občana sú minimalizované vďaka zjednodušeniu zdieľania dát medzi OVM. | ŽS14_BP_61 | Integrácia | Integrácia medzi SP a MPSVaR | Potreba integrácie a poskytovanie údajov súvisiacich s dôchodkom medzi Sociálnou poisťovňou a ÚPSVaR. Cieľom je vytvorenie rozhrania pre výmenu údajov súvisiacich s dôchodkovou agendou medzi Sociálnou poisťovňou a ÚPSVaR prostredníctvom CSRÚ. Prostredníctvom tejto integrácie (prostredníctvom CSRÚ) bude prebiehať poskytovanie objektov evidencie poskytovaných v rámci súčasnej integrácie a na základe detailnej analýzy budú doplnené ďalšie relevantné objekty evidencie. | Centrálne komponenty SP - integrácia, údaje, | ŽS_CBP_9 | Bez dopadov na existujúcu legislatívu | 1Q 2026 | Must have | Áno
x | MPSVR | ŽS14_Prierezové | Úkony nutné zo strany občana sú minimalizované vďaka zjednodušeniu zdieľania dát medzi OVM. | ŽS14_BP_62 | Integrácia | Integrácia medzi SP a ÚPVSaR | Potreba integrácie a poskytovanie údajov súvisiacich s dôchodkom medzi Sociálnou poisťovňou a ÚPSVaR. Vytvorenie webových služieb pre výmenu údajov súvisiacich s dôchodkovou agendou medzi Sociálnou poisťovňou a ÚPSVaR prostredníctvom CSRU. Presný zoznam integrácií bude predmetom analýzy. |  | ŽS_CBP_9, ŽS_CBP_63 | Bez dopadov na existujúcu legislatívu | 1Q 2026 | Must have | Áno
x | SocP | ŽS14_Prierezové | Občanovi budú vytvárané a doručované rozhodnutia, výzvy, oznámenia a iná komunikácia súvisiaca s RD elektronicky vrátane automatického vytvárania listinných rovnopisov. | ŽS14_BP_64 | Informačné systémy | Elektronické vytváranie výstupných dokumentov pre agendu DP | Úprava interných systémov SP tak, aby mohla vytvárať a doručovať rozhodnutia, výzvy, oznámenia a inú komunikáciu smerom ku klientovi elektronicky vrátane automatického vytvárania listinných rovnopisov. | Centrálne komponenty SP - registratúra, DMS Agendový systém SP - evidencia |  | Bez dopadov na existujúcu legislatívu | 1Q 2026 | Must have | Áno
mÚPVS/Portál SP | SocP | ŽS14_Prierezové | Budú monitorované parametre ako návštevy stránok, počty podaní a pod. | ŽS14_BP_70 | Monitoring | Monitoring služieb | Zbieranie a odosielanie dát súvisiacich so životnou situáciou na sledovanie početnosti využívania elektronických služieb. | Špecializovaný portál SP - monitoring služieb | ŽS_CBP_42 |  | O5/2026 | Must have | Áno
mÚPVS/Portál SP | SocP | ŽS14_Prierezové | Občan bude môcť zanechať spätnú väzbu na službu alebo informačný obsah. | ŽS14_BP_70a | Monitoring | Spätná väzba | Zobrazenie a zber spätnej väzby pre elektronické služby SP | Špecializovaný portál SP - spätná väzba a formuáre Centrálne komponenty SP - centralizované spracovanie spätnej väzby | portál SP, IS SP, mÚPVS, centrálne komponenty SP, ŽS_CBP_42 |  | O5/2026 | Must have | Áno
mÚPVS/Portál SP | SocP | ŽS14_Prierezové | Ako občan/podnikateľ by som chcela jednoducho a rýchlo podpisovať služby bez potreby využitia externých závislostí | ŽS14_BP_71 | Autorizácia | Autorizácia odoslaním podania po predchádzajúcej autentifikácii | Zjednodušenie autorizácie pri vybraných službách, ktorá nebude vyžadovať špeciálne autorizačné prostriedky na strane používateľa služby |  | ŽS_CBP_3, ŽS_CBP_59 |  | O5/2026 | Nice to have | Nie
Portál SP | SocP | ŽS14_Prierezové | Technologický redesign špecializovaného portálu SP postavený na komponentoch NASES | ŽS14_BP_74 | Redesign | Technologický upgrade špecializovaného portálu SP | Technologický upgrade špecializovaného portálu je nevyhnutným predpokladom pre redizajn v zmysle ID SK 3.0 a tiež na implementáciu zmien v súvislosti s ŽS | Špecializovaný portál SP - technologický redesign |  |  | O5/2026 | Must have | Nie
Portál SP | SocP | ŽS14_Prierezové | Použivateľský redesign špecializovaného portálu SP, v dizajne ID SK 3.0 | ŽS14_BP_75 | Redesign | Redesign el. služieb na portáli SP | Uživateľský redesign špecializovaného portálu (časť občan) v dizajne ID SK 3.0 | Špecializovaný portál SP - používateľský redesign |  |  | O5/2026 | Must have | Áno
Webový portál SP | SocP | ŽS14_Prierezové | Technologický a používateľský redesign webovej stránky Sociálnej poisťovne (www.socpoist.sk) | ŽS14_BP_76 | Redesign | Technologický a používateľský redesign webovej stránky SP | Technologický a uživateľský redesign súčasnej webovej stránky SP v dizajne ID SK 3.0 | Špecializovaný portál SP (web SP) - redesign |  |  | O5/2026 | Nice to have | Nie
Portál SP | SocP | ŽS14_01 Príprava (informovanie a zhromažďovanie podkladov) na žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok | Občan má možnosť kedykoľvek zistiť informáciu o vyplácaných dôchodkových dávkach na portáli bez nutnosti návštevy pobočky | ŽS14_BP_77 | Informačné systémy | Sprístupnenie údajov o dôchodkových dávkach klientovi na portáli | Zobrazovanie informácií o vyplácaných dôchodkovách dávkach. | Špecializovaný portál SP - zobrazovanie a implementácia služby Agendový systém SP - zdroj údajov - zaslanie na centrálny komponent SP |  |  | O5/2026 | Nice to have | Áno
Portál SP | SocP | ŽS14_01 Príprava (informovanie a zhromažďovanie podkladov) na žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok | Občan má možnosť zobrazenia údajov nevyhnutných na začatie konania o dôchodkových dávkach na portáli bez nutnosti návštevy pobočky | ŽS14_BP_78 | Informačné systémy | Sprístupnenie údajov potrebných na konanie o dôchodkových dávkach klientovi na portáli | Automatizácia konsolidácie a zobrazovania údajov (ODP, POMB, neevidované obdobia) nevyhnutných na začatie konania o dôchodkových dávkach (príprava na dôchodok). | Špecializovaný portál SP - zobrazovanie a implementácia služby Agendový systém SP - zdroj údajov - zaslanie na centrálny komponent SP |  |  | O5/2026 | Nice to have | Nie
| SocP | ŽS14_Prierezové | Zasielanie a primanie technických notifikácii z procesov SP pri ŽS14 | ŽS14_BP_79 | Zbernica | Príprava riešenia pre zasielanie a prijímanie informácií z procesu - EVENTY: Odoslanie a prijímanie technických informácií o dávkach v ŽS 14 | Sociálna poisťovňa bude pripravená na zasielanie a prijímanie technických informácii do mÚPVS pri zmenách v procesoch pri ŽS14 | Centrálne komponenty SP - príprava na integráciu na Agendový systém SP - evidencia |  | n/a | O5/2026 | Must have | Nie
| SocP | ŽS14_Prierezové | Občan má možnosť kedykoľvek zistiť informáciu o vyplácaných dôchodkových dávkach na portáli bez nutnosti návštevy pobočky | ŽS14_BP_80 | Informačné systémy | Zavedenie elektronizácie a automatizácie procesu spracovania žiadostí a oznámení agendy DP (papierový a elektronický vstup). Vrátane žiadostí o pozostalostné dávky sociálneho poistenia (papierový a elektronický vstup/žiadosť/podanie) | Úprava existujúcich funkcionalít IS SP pri spracovaní podania žiadosti a oznámení agendy DP (automatizácia a elektronizácia procesu spracovania žiadosti, vyplácania relevantných dávok a odvolania). BP na výpočty sú pokryté v BP_27, BP_28 a BP_29. BP pokrýva aj žiadosti o pozostalostné dávky sociálneho poistenia. | Centrálne komponenty SP - registratúra, spis, Agendový systém SP - evidencia |  | n/a | O5/2026 | Must have | Nie
Portál SP | SocP | ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok | Občan má možnosť potvrdiť údaje pre účely konania o invalidný dôchodok. | ŽS14_BP_81 | Informačné systémy | Zobrazenie, kontrola a potvrdenie údajov pre účely rozhodovania o invalidnom dôchodku | Implementácia zobrazenia údajov, umožnenie potvrdenia údajov zo strany používatľa pre účely rozhodovania o invalidnom dôchodku | Špecializovaný portál SP - zobrazovanie a implementácia služby |  |  | O5/2026 | Nice to have | Nie
Portál SP | SocP | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok | Občan má možnosť doplniť údaje pre účely konania o dôchodku | ŽS14_BP_82 | Informačné systémy | Doplnenie údajov pre účely rozhodovania o dôchodku - predčasný, starobný a invalidný dôchodok | Občan má možnosť doplniť informácie alebo vložiť dokumenty vrátane zdravotných dokumentov. | Špecializovaný portál SP - implementácia služby/formulára, registrácia do eForms - podania na centrálny komponent MIRRI – doručenie do el. schránky |  |  | O5/2026 | Nice to have | Nie
x | SocP | ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok | V súčasnosti SP žiada od lekára tlačivo Prehliadka zisťovacia kontrolná, príp. občan dokladá zdravotnú dokumentáciu, čo je časovo náročné. | N/A | Informačné systémy | Prístup posudkových lekárov do EZKO | Posudkoví lekári nebudú vyžadovať od občanov zdravotnú dokumentáciu, ak si ju vedia získať z EZKO. | Centrálne komponenty SP - integrácia Agendový systém SP - evidencia a zobrazenie údajov |  |  | 1Q 2025 | Must have | Áno
x | SocP | ŽS14_Prierezové | Zjednotenie elektronickej komunikácie, zrýchlenie vývoja formulárov, zníženie duplicity, jednoduchšia údržba, vyššia kvalita dát, používateľská konzistentnosť, podpora legislatívnych zmien, zníženie chybovosti pri podaniach, efektívna integrácia s IS, úspora vývojových nákladov. Odhad nákladov. | ŽS14_BP_84 | Informačné systémy | Centrálny komponent pre SP - konštruktor podania a filler | Vytvorenie centralizovaného komponentu SP umožňujúceho, na základe definičného balíčka formuláru vytvoreného eDesignerom vizualizáciu, predvypĺňanie, vypĺňanie, konštrukciu podania a jeho odoslanie. | Špecializovaný portál SP - integrácie na modul el. doručovania/CK MIRRI |  |  | O5/2026 | Nice to have | Nie
x | SocP | ŽS14_Prierezové | Občan (budúci dôchodca) má možnosť digitálne a prehľadne podať žiadosť o starobný dôchodok, sledovať jej stav a byť informovaný o ďalších krokoch, aby odchod do dôchodku prebehol bez zbytočnej administratívnej záťaže a včas dostal dôchodok. | ŽS14_BP_85 | Informačné systémy | Centrálne riadenie udalostí a stavov životných situácií v prostredí SP s možnosťou ďalšieho využitia v | Zavedenie komponentu procesného riadenia bude centralizovať riadenie strešných procesyov elektronických služieb a tých častí riešení životných situácií, ktoré zastrešuje svojimi službami SP. Bude procesne nadväzovať na centrálny komponent riadenia životných situácií MIRRI – CZU/COP. Riešenie bude pripravené okrem realizácie strešných procesov aj pre budúcu realizáciu agendových procesov. | Centrálne komponenty SP - registratúra, DMS Agendový systém SP - evidencia |  | Bez dopadov na existujúcu legislatívu | 1Q 2026 | Nice to have | Nie
x | DEUS | ŽS14_Prierezové | Ako občan potrebujem, aby riešenia v rámci životných situácií boli stabilné a vysokodostupné | ŽS14_BP_86 | Informačné systémy | Vypracovanie a overenie postupu disaster recovery v prostredí privatnej kont. platformy | Príprava Disaste recovery plánu pre novú v rámci ŽS buduvanú kontajnerovú platformu |  |  |  | 1Q 2026 |  | Nie
x | DEUS | ŽS14_Prierezové | Ako obec chcem, aby si moja obec na základe zmenových dávok z RFO vymenili informáciu o mojom dosiahnutí veku 62 rokov, ktorý je v zmysle legislatívy o miestných daniach a poplatkov a nemusel som nič dokladovať. | ŽS14_BP_87 | Informačné systémy | Implementácia vnútorných pravidiel pre vyhodnotenie cieľovej skupiny v Evidencii osob obce | Automatizované spracovanie identifikovanie osôb a priradenie riešených aj možných dotknutých agiend 62+. |  |  |  | 4Q 2025 |  | Áno
x | SocP | ŽS14_Prierezové | Ako klient chcem mať podanie vybavené čo najskôr vrátane výplaty dávky. Zároveň očakávam jednotný prístup Sociálnej poisťovne ku klientovi bez ohľadu na typ dávky alebo agendy, aby som nemusel riešiť špecifiká vyplývajúce z internej organizácie SP | ŽS14_BP_88 | Proces/ Legislatíva | Analýza a príprava na optimalizáciu a automatizáciu procesov spracovania podaní a konaní s cieľom skrátenia času vybavovania a zjednotenia prístupu pre klientov | Pre zabezpečenie jednotného prístupu a časovo optimálneho vybavovania požiadaviek klientov v rámci ŽS14 je potrebné identifikovať možnosti optimalizácie, automatizácie a zjednotenia procesov vybavovania podaní cez rozhodovanie až po výpočet a výplatu dávok s previazaním na aplikačné vybavenie organizácie SP a implementácie ŽS. Cieľom analýz biznisového a aplikačného prostredia je skrátenie času vybavovania podaní a zvyšovania kvality služieb klientom SP. Predmetom BP sú biznisové služby pre klientov a tiež interné služby zamestnancom a ich väzby na aplikačné funkcie s maximalizáciou prepoužitia IKT vybavenia a jeho optimálneho využitia. Predmetom nie sú organizačné zmeny ani zmeny z kapacitného pohľadu SP. BP pokrýva analýzy agregovane aj pre ŽS1,5,7,8 |  |  | Bez dopadov na existujúcu legislatívu | 05/2026 |  | Nie
x | SocP | ŽS14_Prierezové | Ako Klient SP chcem mať možnosť vybaviť agendu rýchlo a s minimálnym počtom interakcií so SP. | ŽS14_BP_89 |  | Auditné služby pri optimalizácii zákazníckej ceste klienta | Aby sme optimalizovali proces pre klienta, je potrebné zrealizovať komplexný audit prierezových procesov a procesu poskytovania dôchodkových dávok, ako aj iných životných situácií, vrátane analýzy ich súčasného stavu, kapacitného modelovania, identifikácie slabých miest, duplicít a neefektívností, ako aj návrhu optimalizovaných procesov v cieľovom stave po decentralizácii, doplnený o metodicko-právne posúdenie dotknutej legislatívy a súladu navrhovaných zmien (napr, zrušenie miestnej a vecej príslušnosti) |  |  | Bez dopadov na existujúcu legislatívu | 2Q2026 -5/2026 |  | Nie

## Backlog ŽS14
Kde sa to deje z pohľadu používateľa | OVM projekt /zapojené OVM | Číslo oblasti | User story | Číslo BP | Typ BP | Názov biznis požiadavky | Popis biznis požiadavky | Navrhované zmeny IS | Číslo BP z centrálneho katalógu požiadaviek ŽS_závislosti | Dopad na legislatívu
Portál SP | SocP | ŽS14_Prierezové | Občan nájde v Elektronickom účte poistenca informácie, dokumenty a rozhodnutia. | N/A | Informačné systémy | Funkcionalita pre doručovanie | SP zavedie možnosť doručovania rozhodnutí s právnymi účinkami aj do EUP, pre klientov, ktorí nemajú aktivované eID | úprava existujúcich IS SP | N/A | Vyžaduje si úpravu legislatívy zákon 461/2003
mÚPVS | SocP | ŽS14_01 Príprava (informovanie a zhromažďovanie podkladov) na žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok | Občan je pravidelne informovaný zo strany Sociálnej poisťovne o jeho predpokladanej výške dôchodku, dôchodkovom veku či o období dôchodkového poistenia vďaka Dôchodkovej prognóze, elektronicky. | ŽS14_BP_22 | Informačné systémy | Dôchodková prognóza elektronicky | Proaktívne informovanie občana o budúcom nároku na dôchodok. Poskytovanie informácií elektronicky | Nový IS |  | Bez dopadov na existujúcu legislatívu (predpoklad vydania vyhlášky iniciovanej ministerstvom)
x | SocP | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok | Občan dostane rozhodnutie skôr, vďaka tomu, že sa zrýchli konanie o dôchodku. | ŽS14_BP_27 | Informačné systémy | Zrušenie vyžadovania eELDP (evidenčný list dôchodkového poistenia) | Zavedenie výpočtu dôchodkových dávok aj bez využitia údajov z ELDP. Následné rušenie povinnosti zamestnávateľov zasiealať ELDP. | nový IS, vyžaduje VO |  | Vyžaduje si úpravu legislatívy zákon 461/2003
Pobočka SP | SocP | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok | Konanie o dôchodku sa čiastočne presunie na pobočku SP čím sa skráti čas vybavenia rozhodnutia o predčasnom starobnom, starobnom a invalidnom dochodku. | ŽS14_BP_31 | Informačné systémy | Presun časti konania o predčasnom starobnom, starobnom a invalidnom dôchodku na pobočky SP. | Presun časti konania o predčasnom starobnom, starobnom a invalidnom dôchodku na pobočky SP. | Navrhované zmeny IS je potrebné analyzovať |  | Vyžaduje si úpravu legislatívy zákon 461/2003
mÚPVS | SocP | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok | Občan má v žiadosti o dôchodok eliminované alebo predvyplnené polia, ktoré o ňom vie Sociálna poisťovňa získať z informačných systémov iných OVM. | ŽS14_BP_40 | Integrácia | Integrácia údajov z IS iných OVM do elektronickej žiadosti o dôchodok - predčasný, starobný a invalidný dôchodok | Upraviť elektronickú službu Žiadosť o predčasný starobný, starobný a invalidný dôchodok o predvyplnené údaje z IS iných OVM. Presný zoznam integrácií bude predmetom analýzy. |  | ŽS_CBP_8, ŽS_CBP_9, ŽS_CBP_44, ŽS_CBP_63 | Vyžaduje si úpravu legislatívy zákon 461/2003
mÚPVS | SocP | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok | Občan má v žiadosti o dôchodok eliminované alebo predvyplnené polia, ktoré o ňom vie Sociálna poisťovňa získať z informačných systémov iných OVM. | ŽS14_BP_41 | Integrácia | Integrácia údajov z ÚPSVaR do elektronickej žiadosti o dôchodok - predčasný, starobný a invalidný dôchodok | Upraviť elektronickú službu Žiadosť o predčasný starobný, starobný a invalidný dôchodok o predvyplnené údaje z ÚPSVaR. Presný zoznam integrácií bude predmetom analýzy. |  | ŽS_CBP_8, ŽS_CBP_9, ŽS_CBP_44, ŽS_CBP_63 | Vyžaduje si úpravu legislatívy zákon 461/2003
mÚPVS | SocP | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok | V súčasnosti ešte stále existujú dokumenty, ktoré občan dokladá k žiadosti o dôchodok. | ŽS14_BP_42 | Integrácia | Zníženie počtu predkladaných dokumentov | Prehodnotiť, ktoré dokumenty od občana musíme žiadať a ktoré informácie vieme získať. Zabezpečíme elektronickú výmenu údajov pre ďalšie dokumenty. |  | ŽS_CBP_9, ŽS_CBP_63 | Vyžaduje si úpravu legislatívy zákon 461/2003
x | SocP | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | Občan nebude musieť dlho čakať na skončenie konania vďaka rýchlejšej implementácii legislatívnych zmien pomocou využitia agilných návrhov a modelovania procesov. | ŽS14_BP_44 | Informačné systémy | Implementácia BPMS technológie pre informačné systémy | Informačné systémy budú využívať moderné technológie BPMS (Business Process Management System). | Nový IS, rozvoj PMDD, prípadne iných IS |  | Bez dopadov na existujúcu legislatívu
x | SocP | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | Občan nebude musieť dlho čakať na skončenie konania vďaka pohotovejšej implementácii legislatívnych zmien pomocou rýchlejšej aktualizácie biznis pravidiel. | ŽS14_BP_45 | Informačné systémy | Implementácia BRMS technológie pre informačné systémy | Informačné systémy budú využívať moderné technológie BRMS (Business Rules Managemet System) | Nový IS, rozvoj PMDD, prípadne iných IS |  | Bez dopadov na existujúcu legislatívu
x | SocP | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | Občan nebude musieť dlho čakať na skončenie konania vďaka rýchlejšej implementácii legislatívnych zmien pomocou využitia technológie sledovania a analýzy výsledkov procesov. | ŽS14_BP_46 | Informačné systémy | Implementácia BAMS technológie pre informačné systémy | Informačné systémy budú využívať moderné technológie BAMS (Business Automation Management System) | Nový IS, rozvoj PMDD, prípadne iných IS |  | Bez dopadov na existujúcu legislatívu
x | SocP | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | Občan nebude musieť dlho čakať na skončenie konania vďaka rýchlejšej implementácii legislatívnych zmien pomocou využitia automatizácie rutinných a opakujúcich sa úloh. | ŽS14_BP_47 | Informačné systémy | Implementácia RPA technológie pre informačné systémy | Informačné systémy budú využívať moderné technológie RPA (Robotic Process Automation) | Nový IS |  | Bez dopadov na existujúcu legislatívu
Portál SP | SocP | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok | Občan bude mať zabezpečenú dlhodobú kontinuitu výpočtu a rozhodovania o dôchodku | ŽS14_BP_54 | Informačné systémy | Nový systém pre Výpočet dôchodku - technologický upgrade a rozvoj komponentov AIS DP | Náhrada technologicky a aplikačne zastaraných komponentov AIS DP | Nový IS |  | Bez dopadov na existujúcu legislatívu
x | SocP | ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | Občan bude mať zabezpečenú dlhodobú kontinuitu výplaty a správy dôchodku | ŽS14_BP_55 | Informačné systémy | Nový systém pre výplatu a správu dôchodku | Náhrada technologicky a aplikačne zastaraných komponentov IS DP a AIS DP | Nový IS |  | Bez dopadov na existujúcu legislatívu
x | SocP | ŽS14_Prierezové | Úkony nutné zo strany občana sú minimalizované vďaka zjednodušeniu zdieľania dát medzi OVM. | ŽS14_BP_67 | Integrácia | Dátová integrácia - zabezpečenie poskytovania / prijímania údajov medzi inými OVM ako MPSVR a DEUS | CSRÚ - prijatie údajov z IS JVP, prijatie údajov z ISSZ, prijatie údajov z ÚPVS, poskytnutie údajov ÚPVS, poskytnutie údajov ISSZ. IS JVP - poskytnutie údajov CSRÚ. ÚPVS - prijatie údajov CSRÚ, poskytnutie údajov CSRÚ. Presný zoznam integrácií bude samostatnou prílohou Implementačného plánu. |  | ŽS_CBP_9, ŽS_CBP_63
x | SocP | ŽS14_Prierezové | Úkony nutné zo strany občana sú minimalizované vďaka zjednodušeniu zdieľania dát medzi inými subjektami ako OVM napr. ZSSK | ŽS14_BP_68 | Integrácia | Dátová integrácia - zabezpečenie poskytovania / prijímania údajov medzi inými subjektami ako OVM | CSRÚ - prijatie údajov z IS JVP, prijatie údajov z ISSZ, prijatie údajov z ÚPVS, poskytnutie údajov ÚPVS, poskytnutie údajov ISSZ. IS JVP - poskytnutie údajov CSRÚ. ÚPVS - prijatie údajov CSRÚ, poskytnutie údajov CSRÚ. Presný zoznam integrácií bude samostatnou prílohou Implementačného plánu. |  | ŽS_CBP_9, ŽS_CBP_63 | Vyžaduje sa legislatívna zmena
mÚPVS/Portál SP | SocP | ŽS14_Prierezové | Ako používateľ chcem podpísať úradné podania a dokumenty tak, aby to bolo pre mňa jednoduché vrátane podpisu s využitím mobilného zariadenia | ŽS14_BP_72 | Autorizácia | Mobilná autorizácia pomocou eID 2.0 Autorizácia Remote Signing | Implementácia podpory nových podpisových metód (pomocou eID 2 a Remote Signing) na Špecializovaných portáloch |  | ŽS_CBP_5, ŽS_CBP_6, ŽS_CBP_59
x | SocP | ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | Občan bude čakať kratšie v prípade konaní v správe dôchodkov súvisiacich s exekučnými zrážkami. | ŽS14_BP_50 | Informačné systémy | Úprava procesov APV EZ (exekučné zrážky) | Optimalizácie procesov exekučných zrážok v súvislosti so zavádzaním efektívnych informačných systémov vedú k skráteniu dĺžky konaní v správe dôchodkov. | Agendový systém SP - úprava procesov |  | Bez dopadov na existujúcu legislatívu
x | SocP | ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | Občan bude čakať kratšie v prípade konaní v správe dôchodkov vďaka optimalizácii procesov. | ŽS14_BP_51 | Informačné systémy | Úprava procesov APV eLL (elektronický likvidačný list) | Optimalizácie procesov spracovania výplat v súvislosti so zavádzaním efektívnych informačných systémov vedú k skráteniu dĺžky konaní v správe dôchodkov. | Agendový systém SP - úprava procesov |  | Bez dopadov na existujúcu legislatívu
x | SocP | ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | Občan bude čakať kratšie v prípade konaní v správe dôchodkov v súvislosti s úpravou procesov archivačného systému. | ŽS14_BP_52 | Informačné systémy | Úprava procesov APV OAS (optický archivačný systém) | Optimalizácie procesov správy dokumentov v súvislosti so zavádzaním efektívnych informačných systémov vedú k skráteniu dĺžky konaní v správe dôchodkov. | Agendový systém SP - úprava procesov |  | Bez dopadov na existujúcu legislatívu
Portál SP | SocP | ŽS14_Prierezové | Občan bude mať prehľad o rezerovovaných termínoch SP. | ŽS14_BP_69 | Kalendár | Kalendár | Kalendár SP pre rezervácie termínov SP | Špecializovaný portál SP - zobrazovanie údajov o rezerváciách
| SocP | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok | Dokumenty podané na pobočke budú digitalizované a zaručene konvertované | ŽS14_BP_26c | Informačné systémy | Digitalizácia žiadosti na pobočke | Nákup zariadení a nasadenie SW nástrojov na digitalizáciu dokumentov a zaručenú konverziu dokumentov, ktoré budú zo strany klienta podané na pobočke v papierovej podobe. Digitalizácia je nevyhnutný predpoklad pre elektronizáciu procesov v rámci dôchodkovej agendy. | Vybudovanie Skenovacieho pracoviska v rámci pobočky SP |  | Nie
| SocP | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok | Existujúce spisy budú postupne digitalizované a skonvertované do elektronickej podoby s cieľom eliminovať potrebu fyzického vyhľadávania a presunu spisov. | ŽS14_BP_26d | Informačné systémy | Príprava na digitalizáciu papierových dávkových spisov na backoffice SP | Nákup zariadení a nasadenie SW nástrojov na digitalizáciu dokumentov a zaručenú konverziu dokumentov, ktoré budú zo strany klienta podané na pobočke v papierovej podobe. Digitalizácia je nevyhnutný predpoklad pre elektronizáciu procesov v rámci dôchodkovej agendy. | Nasadenie HW/SW nástrojov pre skenovacie pracovisko v rámci archívu SP |  | Nie
| SocP | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok | Občan má možnosť podpísať žiadosť vytvorenú elektronicky na pobočke aj bez eID (multikanál) | ŽS14_BP_26e |  | Podpisovanie elektronickej žiadosti na pobočke SP | Nákup HW technológie a integrácia na SW riešenie autorizácie podaní na klientskych centrách SP | HW nástroj na podpisovania pre Pobočky SP |  | NIE
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS14_Prierezové | Ako občan chcem, aby si moja obec a inštitúcie medzi sebou vymenili informáciu o mojom nástupe na dôchodok a nemusel som nič dokladať. | ŽS14_BP_01 | Integrácia | Rozšírenie integrácie na Sociálnu poisťovňu ohľadom informácií o starobných, predčasných starobných a invalidných dôchodkoch. | Automatické spracovanie zmenových dávok starobných, predčasný starobných a invalidných dôchodcov zo Sociálnej poisťovne. |  | ŽS_CBP_9, ŽS_CBP_63 |  | Q1 2026 | Must have | Áno | Integračné manuály potrebné do Q4/2024, 02/25 Riešenie aj pre ŽS1, ŽS9 Pre potreby analýzy potrebujeme poznať presnú štruktúru volania týchto dát do 02/25. PRe overenie funkčnosti je potrebné mať funkčný mock najneskôr 5/25 pri termíne finálneho nasadenia 10/25 . V prípade posunu termínu mockov sa pomerne posunie aj termín nasadenia
Pobočka SP | SocP | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok | Nový vyvolávací systém zohľadňuje synchronizáciu online rezervácie a fyzickej rezervácie na pobočke. | ŽS14_BP_49 | Informačné systémy | Vytvorenie nového Vyvolávacieho systému | SP implementuje nový vyvolávací systém, ktorý bude využívať multikanálový prístup | Nový IS |  | Bez dopadov na existujúcu legislatívu | 4Q 2025 | Nice to have | Nie
x | SocP | ŽS14_Prierezové | Občan automaticky získa informácie o zľavách a výhodách, na ktoré má v obci nárok ako dôchodca vďaka zjednodušeniu zdieľania dát medzi OVM. | ŽS14_BP_63 | Integrácia | Integrácia medzi SP a DEUS | Potreba integrácie informácií o nástupe na dôchodok, príp. strate nároku naň zo Sociálnej poisťovne do DEUS prostredníctvom CSRU. Presný zoznam integrácií bude predmetom analýzy. | Centrálne komponenty SP - integrácia, údaje, integrácia na Centrálne komponenty MIRRI (CIP) | ŽS_CBP_9 | Vyžaduje si úpravu legislatívy zákon 461/2003 Z.z. | 1Q 2026 | Nice to have | Nie
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | Ako občan chcem byť proaktívne informovaný zo strany obce o výhodách, na ktoré mám ako dôchodca v obci nárok, čo umožní úprava informačného systému. | ŽS14_BP_02 | Informačné systémy | Vytvorenie možnosti identifikácie dôchodcov a ich zmien v rámci IS DCOM. | Analýza a vyhodnotenie dát zo Sociálnej poisťovne v rámci IS DCOM v prípade dôchodcu alebo jeho zmien. |  |  |  | 4Q 2025 | Must have | Áno | Riešenie aj pre ŽS9, ŽS16 | Business požiadavka bola z dôvodu nemožnosti integrácie zo strany sociálnej poisťovne zrušená. Hlavný dôvod je, že obce nemajú právny nárok čerpať uvedené informácie na všetkých svojich obyvateľov. Business požiadavka nahradená business požiadavkou BP_87.
x | SocP | ŽS14_Prierezové | Občan bude mať unifikovanú skúsenosť naprieč rôznymi súčasťami portálu SP. Zníženie komplexity architektúry má dopad na zvýšenie spoľahlivosti, flexibility informačných systémov SP a zníženie nákladov na implementáciu zmien a prevádzku riešenia. | ŽS14_BP_83 | Informačné systémy | Redizajn el. formulárov do prostredia EÚP | Formuláre pôvodne vyvinuté v prostredí ktoré nebude naďalej podporované vrátane funkcionalít budú redizajnované v súlade s IDSK3.0 a jednotným návrhom grafiky, UX celého nového portálu. | Centrálne komponenty SP - registratúra, spis, orchestrácia Agendový systém SP - evidencia |  |  | 1Q 2026 | Nice to have | Nie | Riešia aj všetky ostatné ŽS, nie len ŽS14.