## Implementacny plan ŽS 15
Kde sa to deje z pohľadu používateľa | Číslo BP | OVM projekt /zapojené OVM | Číslo oblasti | User story | Typ BP | Názov biznis požiadavky | Popis biznis požiadavky | Termín (produkcia) | Priepomienky MIRRI | Pripomienky OVM | Poznámka | Vyhodnotenie realizácie biznis požiadaviek na základe scenárov | Zôvodnenie k vybranému scenáru č. 2, 3 a 4 | MMP
mÚPVS | ŽS15_BP_01 | MV SR | ŽS15_Prierezové | Ako občan chcem nájsť všetky informácie a odkazy na služby, ktoré súvisia s uzavretím manželstva nachádzajúci sa na mÚPVS. | Návody | Komplexný návod na riešenie životnej situácie je poskytnutý prostredníctvom mÚPVS. | Návody na mÚPVS + udržiavanie aktuálnosti obsahu návodov a ich súladu s informáciami uvedenými na špecializovaných portáloch OVM. | Q1 2026 |  |  |  | Scenár / možnosť č. 1: Dodanie BP, vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 30.3.2026 |  | Áno
mÚPVS | ŽS15_BP_02 | MIRRI | ŽS15_Prierezové | Ako občan chcem aby mi bol vygenerovaný návod na vykonanie krokov súvisiacich s uzavretím manželstva. Návod bude vygenerovaný na základe odpovedí na jednoduché otázky. Pozn. rôzne návody pri rôznych odpovediach na otázky. | Návody | Interaktívny sprievodca s personalizovanými návodmi | Na novom portáli bude publikovaný interaktívny sprievodca s rozhodovacím stromom a personalizovanými návodmi zodpovedajúcimi rôznym okolnostiam v rámci životnej situácie. | Q1 2026 |  |  |  | Scenár / možnosť č. 2: Dodanie do 30.3., vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 31.5.2026 | Prierez / scenár za predpokladu, že ŠP bude na PROD do začiatku marca
Špecializovaný portál MV SR | ŽS15_BP_03 | MV SR | ŽS_15_01 Žiadosť o uzavretie manželstva | Občan má možnosť podať elektronickú žiadosť o uzavretie manželstva vďaka novej koncovej službe. V žiadosti má predvyplnené alebo eliminované polia, ktoré sú pre jeho typ žiadosti irelevantné alebo ich už MV SR o občanovi má. Občan dokladá elektronicky len tie potvrdenia, ktoré si MV SR nevie získať iným spôsobom. | eFormuláre | Vytvorenie elektronickej žiadosti o uzavretie manželstva | Pridať elektronickú službu Žiadosť o uzavretie manželstva. Bez predvyplnených údajov. Žiadosť bude v akutálnej verzii a tiež v ID SK 3.0. | Q1 2026 | ak 1. snúbenec podá žiadosť elektronicky, musí sa žiadosť podať elektronicky. Snúbenci musia mať obaja rodné číslo | žiadosť musí byť podaná na oboch stranách buď elektronicky alebo osobne, nie je možná kombinácia podania. |  | Scenár / možnosť č. 2: Dodanie do 30.3., vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 31.5.2026 | Prierez / scenár za predpokladu, že ŠP bude na PROD do začiatku marca | Áno
Špecializovaný portál MV SR | ŽS15_BP_04 | MV SR | ŽS_15_01 Žiadosť o uzavretie manželstva | Občan má možnosť podať elektronickú žiadosť o uzavretie manželstva vďaka novej koncovej službe. V žiadosti má predvyplnené alebo eliminované polia, ktoré sú pre jeho typ žiadosti irelevantné alebo ich už MV SR o občanovi má. Občan dokladá elektronicky len tie potvrdenia, ktoré si MV SR nevie získať iným spôsobom. | Informačné systémy | Integrácia údajov z IS MV SR, vrátane zisťovania štatistických údajov | Integrácia údajov z IS MV SR, vrátane zisťovania štatistických údajov | Q1 2026 |  |  |  | Scenár / možnosť č. 1: Dodanie BP, vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 30.3.2026 |  | Áno
Špecializovaný portál MV SR | ŽS15_BP_05 | MV SR | ŽS15_Prierezové | Úprava zákona o matrikách - časť prechyľovanie | Proces/ Legislatíva | Občianka/Snúbenica môže vyplniť vo formulári v časti: Dohoda o spoločnom priezvisku nové priezvisko bez prechyľovania. | Občianka/Snúbenica môže vyplniť vo formulári v časti: Dohoda o spoločnom priezvisku nové priezvisko bez prechyľovania. Umožniť zadať pri žiadosti o uzatvorenie manželstva viacero priezvisk detí manželov vrátane úprava služby na portáli a úpravy spracovania podania v CISMA | Q1 2026 |  |  |  | Scenár / možnosť č. 1: Dodanie BP, vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 30.3.2026 |  | Áno
| ŽS15_BP_06 | MV SR | ŽS15_Prierezové | úprava zákona o matrikách - elektronické matričné doklady | Proces/ Legislatíva | Elektronické matričné doklady zasielanie do eDesk | Elektronické matričné doklady - zasielanie formou správy do eDesk | 05 2026 |  |  |  | Scenár / možnosť č. 3: Dodanie po 30.3., vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 31.5.2026 | závislosť na zrealizovaní legislatívnych zmien | Áno
mÚPVS | ŽS15_BP_07 | MV SR | ŽS_15_01 Žiadosť o uzavretie manželstva | Ako občan chcem mať informáciu o mojich povinnostiach - Notifikácia druhého zo snúbencov o potrebe potvrdenia/podpísania žiadosti o uzavretie manželstva | Notifikácie | Notifikácia druhého zo snúbencov o potrebe potvrdenia/podpísania žiadosti o uzavretie manželstva | Po využití služby jedným zo snúbencov bude druhý snúbenec notifikovaný o potrebe potvrdiť/podpísať žiadosť o uzavretie manželstva, alternatívne backendové práce súvisiace s integráciou do CNM - podľa IM a dodávky MIRRI | 05 2026 |  | Ak druhý zo snúbencov žiadosť nepotvrdí, matrikárka musí mať možnosť reagovať na podanie prvého snúbenca |  | Scenár / možnosť č. 3: Dodanie po 30.3., vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 31.5.2026 | závislost na CNM zverejnenom v CAMP | Nie
Špecializovaný portál MV SR | ŽS15_BP_08 | MV SR | ŽS_15_01 Žiadosť o uzavretie manželstva | Ako občan chcem mať možnosť potvrdiť podanie prvej dotknutej osoby v súvislosti s mojím manželstvom | Autorizácia | Obslúženie druhej dotknutej osoby elektronicky pre žiadosť o uzavretie manželstva | Druhý zo snúbencov má možnosť spustiť read only formulár vyplnený podľa podania prvého zo snúbencov, doplniť svoje údaje a žiadosť potvrdiť/podpísať a odoslať matričnému úradu elektronicky. | Q1 2026 |  |  |  | Scenár / možnosť č. 2: Dodanie do 30.3., vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 31.5.2026 | Prierez / scenár za predpokladu, že ŠP bude na PROD do začiatku marca | Áno
Matričný úrad | ŽS15_BP_09 | MV SR | ŽS_15_01 Žiadosť o uzavretie manželstva | Ako občan chcem na matričnom úrade jednoducho podať žiadosť o uzavretie manželstva. Po predložení dokladov snúbecnov je snúbencom predložená žiadosť s údajmi, ktoré sú už známe. Snúbecni dopĺňajú iba údaje, ktoré si MVSR nevie získať iným spôsobom | Proces/ Legislatíva | Optimalizácia podania papierovej žiadosti o uzavretie manželstva osobne na matričnom úrade | Vytvoriť vyplnenú žiadosť o uzavretie manželstva po predložení dokladov sobášených. Do žiadosti sa predvyplnia údaje evidované v RFO, ktoré môže pracovník matriky zmeniť. | Q1 2026 |  |  |  | Scenár / možnosť č. 1: Dodanie BP, vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 30.3.2026 |  | Nie
Matričný úrad, Špecializovaný portál MV SR | ŽS15_BP_10 | MV SR | ŽS_15_01 Žiadosť o uzavretie manželstva | Ako občan chcem mať v rámci žiadosti o uzavretie manželstva možnosť vybrať si termín/dátum a čas civilného sobáša elektronicky - vytvorenie rezervačného systému | Informačné systémy | Vytvorenie rezervačného systému | Vytvorenie rezervačného systému, aby si snúbenci mohli vybrať termín svadby online. Pracovník matriky bude mať prístup k rezervačnému systému pre nahratie možností miesto, dátum a čas sobáša | Q1 2026 |  |  |  | Scenár / možnosť č. 1: Dodanie BP, vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 30.3.2026 |  | Áno
mÚPVS | ŽS15_BP_11 | MV SR | ŽS15_Prierezové | Občan chce byť priebežne notifikovaný o stave konania, aby vedel, čo sa s jeho žiadosťou deje | Notifikácie | Informácie o prijatí elektronickej žiadosti a stave konania na základe tejto žiadosti | žiadosť o uzavretie manželstva: MV SR odosiela informáciu o stave konania do eDesk ÚPVS - prijatá žiadosť, informácia o odoslaní potvrdenej žiadosti MV SR, rozhodnutia a pod. (vo forme notifikácie) | Q1 2026 |  |  |  | Scenár / možnosť č. 3: Dodanie po 30.3., vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 31.5.2026 |  | Áno
| ŽS15_BP_12 | MV SR | ŽS_15_05 Informovanie príslušných orgánov o zmene priezviska | Ako Spravodajská jednotka ŠÚ SR chcem zbierať štatistické údaje pri uzavretí manželstva bez ohľadu na to, či ide o elektronickú/osobnú žiadosť alebo uzavretie manželstva v SR/zahraničí. Tieto údaje budú zasielané elektronicky prostredníctvom dátového rozhrania medzi CISMA a IS ŠÚ SR | Informačné systémy | Elektronizácia zasielania hlásení o uzavretí manželstva prostredníctvom dátového rozhrania medzi CISMA a IS ŠÚ SR. | Elektronizácia zasielania hlásení o uzavretí manželstva prostredníctvom dátového rozhrania medzi CISMA a IS ŠÚ SR. | Q1 2026 |  | bude ŠU pripojený na RFO pre túto požiadavku? Stanovisko ŠÚ SR: Pripojenie na RFO nepokryje všetky údaje, ktoré ŠÚ SR potrebuje pre štatistiku o sobášoch. |  | Scenár / možnosť č. 1: Dodanie BP, vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 30.3.2026 |  | Áno
RFO | ŽS15_BP_13 | MV SR | ŽS_15_05 Informovanie príslušných orgánov o zmene priezviska | Ako úradník mám zjednodušené spracovanie údajov občanov/snúbencov vďaka zabezpečeniu súladu o evidencii celej doby trvania manželstva v systémoch RFO a CISMA | Integrácia | Zabezpečenie súladu o evidencii celej doby trvania manželstva v systémoch RFO a CISMA | V prípade, že má zomretý v RFO evidované platné manželstvo k dátumu úmrtia a toto manželstvo nemá evidovaný dátum uzavretia, potom systém v činnosti Zápis úmrtia bude volať aj samostatnú RFO WS na ukončenie tohto vzťahu a samostatnú WS na zmenu rodinného stavu pozostalého manžela / manželky. V prípade, že má zomretý v RFO evidované platné manželstvo k dátumu úmrtia a toto manželstvo nemá evidovaný dátum uzavretia, potom systém bude volať aj samostatnú RFO WS na ukončenie tohto vzťahu a samostatnú WS na zmenu rodinného stavu pozostalého manžela / manželky v týchto činnostiach: Zápis vyhlásenia za mŕtveho, Vytvorenie zápisu, Archívna udalosť, Zápis identifikačných údajov a Oprava osobných údajov. | Q1 2026 | Riešenie aj pre ŽS6 Presťahovanie a ŽS 16 Úmrtie a dedičské konanie |  |  | Scenár / možnosť č. 1: Dodanie BP, vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 30.3.2026 |  | Áno
RFO |  | ÚGKK | ŽS_15_05 Informovanie príslušných orgánov o zmene priezviska | Ako občan nechcem, aby si odo mňa OVM pýtalo údaje, ktoré už o mne eviduje a chcem, aby tieto údaje boli doťahované do žiadostí/formulárov automaticky na základe integrácie. | Integrácia | Dátová integrácia - Príprava na konzumovanie referenčných registrov | Konzumovanie dát z referenčných registrov cez IS CPDI | 05/2026 | Financované v ŽS2 Kúpa a vlastníctvo nehnuteľnosti ŽS2_BP21e MMP Nie |  | Fáza 3 | Scenár / možnosť č. 1: Dodanie BP, vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 30.3.2026
mUPVS | ŽS15_BP_15 | ÚGKK | ŽS15_Prierezové | Ako občan chcem nájsť všetky informácie a odkazy na služby, ktoré súvisia so zmenou osobných údajov po uzavretí manželstva nachádzajúci sa na ÚPVS. | Návody | Komplexný návod na riešenie životnej situácie na mÚPVS. | Návody na mÚPVS + udržiavanie aktuálnosti obsahu návodov a ich súladu s informáciami uvedenými na ŠP OVM. | Q1 2026 |  |  | Fáza 2 | Scenár / možnosť č. 3: Dodanie po 30.3., vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 31.5.2026 | závislosť na CNM | áno
špecializovaný portál ÚGKK | ŽS15_BP_16 | ÚGKK | ŽS_15_05 Informovanie príslušných orgánov o zmene priezviska | Ako občan chcem požiadať o zmenu osobných údajovna katastrálnom odbore okresného úradu. Ako občan chcem mať jednotné prostredie pre prácu s elektronickými službami, aby som mohol dôverovať kredibilite štátnych služieb a očakávať rovnaké postupy. | eFormuláre | Vytvorenie žiadosti na zmenu osobných údajov (priezvisko, adresa) zapísaných v katastri (viacero okresov) – IDSK 3.0 | Vytvorenie žiadosti v IDSK 3.0 - Po prihlasení cez eID občanovi služba ponúkne zoznam jeho nehnuteľností a občanovi pomôže vyplniť a následne podpísať a odoslať žiadosti za dotknuté okresy. Riešenie aj pre ŽS 6 Presťahovanie. | 05/2026 | Riešenie aj pre ŽS6 Presťahovanie | Na Portáli ESKN úprava existujúcej elektronickej služby Podávanie návrhu na doplnenie údajov na list vlastníctva do KN - Zmena údajov vlastníka A.1.1.4, prostredníctvom ktorej by sa po prihlasení eID občanovi ponúkol zoznam jeho nehnuteľností a občanovi pomôže predvyplniť a následne podpísať a odoslať žiadosti na všetky okresy. | Fáza 1 | Scenár / možnosť č. 1: Dodanie BP, vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 30.3.2026 |  | áno
Matričný úrad | ŽS15_BP_17 | MV SR | ŽS_15_04 Sobášny list | Občan už nemusí chodiť kvôli vydaniu matričného dokladu na príslušný matričný úrad SR, ale môže si ho vyzdvihnúť na ktoromkoľvek matričnom úrade v SR. | Informačné systémy | Vydávanie matričného dokladu (aj prvopis) na ktoromkoľvek matričnom úrade v SR | Zavedenie možnosti vydávat matričný doklad (vrátane prvopsu) na ktoromkoľvek matričnom úrade v SR | 05/2026 |  | Mimo prvopis vydaný osobitnou matrikou |  | Scenár / možnosť č. 1: Dodanie BP, vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 30.3.2026 | závislosť na MIRRI rozhodnutí o doručovaní do aktivovaných schránok + dopracovanie funkcionality zasielania notifikacie s prilohou čo nie je v požiadavkách | Áno
Špecializovaný portál MV SR | ŽS15_BP_18 | MV SR | ŽS_15_04 Sobášny list | Snúbenci/už manželia dostanú okrem papierového rodného listu aj elektronický sobášny list. | Informačné systémy | Zavedenie generovania elektronického matričného dokladu - sobášneho listu k papierovému sobášnemu listu | Zavedenie generovania elektronického matričného dokladu - sobášneho listu k papierovému sobášnemu listu | 05/2026 |  | V BP_18 nebude posielanie, bude v BP_20 a) Zavedenie automatického posielania elektronického matričného dokladu - sobášneho listu pri vystavení papierového SL do schránky oboch snúbencov/manželov b) Zavedenie možnosti požiadať o vystavenie elektronického matričného dokladu - sobášneho listu pre osoby s vystaveným papierovým sobášnym listom v službe duplikátu matričného dokladu aj pre osobitnú matriku |  | Scenár / možnosť č. 1: Dodanie BP, vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 30.3.2026 |  | Áno
mÚPVS | ŽS15_BP_19 | MV SR | ŽS_15_04 Sobášny list | Občan chce byť priebežne notifikovaný o stave konania, aby vedel, čo sa s jeho žiadosťou deje - vydanie matričného dokladu | Notifikácie | Informácie o vydaní matričného dokladu | MV SR odosiela informáciu o tom, že je možné vyzdvihnúť sobášny list + pripomienka k výmene dokladov spolu s linkom na rezervačný systém, alternatívne backendové práce súvisiace s integráciou do CNM - podľa IM a dodávky MIRRI | 05/ 2026 |  | bez ohľadu na to, akú žiadosť sonúbenci podali a bez ohľadu na formu sobáša | Zmena dokladov: OP, VP, pas, zbrojný preukaz, osvedčenie o evidencii 1 a 2, ostatné doklady doplní MV SR | Scenár / možnosť č. 3: Dodanie po 30.3., vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 31.5.2026 | závislosť na CNM | Nie
ÚPVS | ŽS15_BP_20 | MV SR | ŽS_15_04 Sobášny list | Ako občan chcem obdržať matričný doklad v elektronickej forme do schránky slovensko.sk | Informačné systémy | Elektronický matričný doklad - sobášny list | Zavedenie automatického posielania elektronického sobášneho listu do eDESK manželovi a manželke. | Q1 2026 |  |  | Fáza 2 | Scenár / možnosť č. 1: Dodanie BP, vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 30.3.2026 |  | Áno
mÚPVS | ŽS15_BP_21 | MV SR | ŽS_15_04 Sobášny list | Manželia po sobáši dostanú okrem papierového sobášneho listu aj elektronický sobášny list a to priamo do elektronickej schránky | Notifikácie | Zaslanie sobášneho listu do elektronickej schránky do edesk | Zaslanie sobášneho listu do elektronickej schránky v ľahko čitateľnej forme využiteľnej pre potreby občana + pripomienka k výmene dokladov spolu s linkom na rezervačný systém | Q1 2026 |  |  | Zmena dokladov: OP, VP, pas, zbrojný preukaz, osvedčenie o evidencii 1 a 2, ostatné doklady doplní MV SR | Scenár / možnosť č. 2: Dodanie do 30.3., vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 31.5.2026 | závislosť na MIRRI rozhodnutí o doručovaní do aktivovaných schránok + dopracovanie funkcionality zasielania notifikacie s prilohou čo nie je v požiadavkách | Áno
Špecializovaný portál MV SR | ŽS15_BP_28 | MV SR | ŽS15_Prierezové | Občan bude môcť zanechať spätnú väzbu na službu alebo informačný obsah. Zároveň budú monitorované iné ďalšie parametre ako návštevy stránok, počty podaní a pod. | Monitoring | Monitoring služby Žiadosť o uzavretie manželstva | Monitoring na úrovni koncových služieb, integráciou na SMAJLIS | 05/2026 |  |  |  | Scenár / možnosť č. 3: Dodanie po 30.3., vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 31.5.2026 | závislosť na legislatíve ku KAV | Áno
Špecializovaný portál MV SR | ŽS15_BP_30 | MV SR | ŽS15_Prierezové | Občan má možnosť poskytnúť spätnú väzbu na využité elektronické služby | Monitoring | Zobrazenie a zber spätnej väzby pre elektronickú službu MV SR - žiadosť o uzavretie manželstva | Integrácia na SMAJLIS (spätná väzba v zmysle vyhlášky | 05 2026 |  |  | Fáza 1 | Scenár / možnosť č. 3: Dodanie po 30.3., vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 31.5.2026 | závislosť na legislatíve ku KAV | Áno
mÚPVS | ŽS15_BP_32 | MV SR | ŽS15_Prierezové | Občan chce byť notifikovaný o stave konania, aby vedel, čo sa s jeho žiadosťou deje | Notifikácie | Notifikácie občana pri využití CISMA služieb | Notifikácie pri využívaní CISMA služieb na všetkých typoch zariadení. Alternatívne backendové práce súvisiace s integráciou do CNM - podľa IM a dodávky MIRRI. | 05 2026 |  |  |  | Scenár / možnosť č. 1: Dodanie BP, vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 30.3.2026 |  | Nie
Matričný úrad, Špecializovaný portál MV SR | ŽS15_BP_33 | MV SR | ŽS_15_04 Sobášny list | Ako občania/manželia chceme mať možnosť požiadať o viacjazyčný štandardný formulár (VŠF) k matričnému dokladu - sobášnemu listu (ako prekladový formulár), ktorým budú vedieť preukázať manželstvo v zahraničí. Platí len pre krajiny EÚ. | Informačné systémy | Vytváranie viacjazyčných dokladov priamo z CISMA | Možnosť vytvorenia VŠF pre sobášny list priamo z CISMA, pričom na naplnenie formuláru sa použijú dáta zápisu manželstva. | Q1 2026 |  | VŠF nie je samostatne právne použiteľné, musí byť SL + priojený VŠF ( ako prekladový formulár ) . Platí len pre krajiny EÚ | Fáza 2 | Scenár / možnosť č. 2: Dodanie do 30.3., vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 31.5.2026 |  | Áno
Matričný úrad, Špecializovaný portál MV SR | ŽS15_BP_34 | MV SR | ŽS_15_04 Sobášny list | Ako občania/manželia chceme mať možnosť požiadať o vyššie overenie matričného dokladu - sobášneho listu, ktorým budú vedieť preukázať manželstvo v zahraničí. Ide o vyššie overenie dokladu -sobášneho listu do krajín mimo EÚ | Informačné systémy | Možnosť automatizovane presmerovať požiadavku na vyššie overenie dokladu - sobášneho listu na príslušný orgán verejnej moci | Automatizované presmerovanie požiadavky na vyššie overenie dokladu - sobášneho listu na príslušný orgán verejnej moci | Q1 2026 |  |  | Fáza 2 | Scenár / možnosť č. 2: Dodanie do 30.3., vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 31.5.2026 |  | Áno
ZÚ | ŽS15_BP_35 | MV SR | ŽS_15_03 Sobáš v zahraničí | Ak sa snúbenci zosobášili v zahraničí, papierový proces zasielania dokumentov diplomatickou poštou je nahradený elektronizáciou pri výmene dát. | Informačné systémy | Optimalizácia podania na osobitnú matriku s cieľom skrátiť čas vydania matričného dokladu - oznámenie o zápise manželstva | Elektronizácia oznámenia o zápise manželstva, alternatívne backendové práce súvisiace s integráciou na MZV. | 05 2026 |  |  |  | Scenár / možnosť č. 3: Dodanie po 30.3., vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 31.5.2026 | závislosť na zrealizovaní legislatívnych zmien a intergácia na MZV | Nie
ZÚ | ŽS15_BP_36 | MV SR | ŽS_15_03 Sobáš v zahraničí | Ak sa snúbenci zosobášili v zahraničí, papierový proces zasielania dokumentov diplomatickou poštou je nahradený elektronizáciou pri výmene dát. | Proces/ Legislatíva | Optimalizácia podania na osobitnú matriku s cieľom skrátiť čas vydania matričného dokladu - elektronizácia podkladov pre zaevidovanie sobáša v zahraničí | Elektronizácia podkladov pre zaevidovanie sobáša v zahraničí, alternatívne backendové práce súvisiace s integráciou na MZV. | 05 2026 |  |  | Fáza 2 | Scenár / možnosť č. 3: Dodanie po 30.3., vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 31.5.2026 | závislosť na zrealizovaní legislatívnych zmien a intergácia na MZV | Nie
Matričný úrad | ŽS15_BP_42 | MV SR | ŽS_15_04 Sobášny list | Ak občan SR mal vystavený sobášny list osobitnou matrikou, môže požiadať o jeho duplikat na ktoromkoľvek matričnom úrade v SR. | Proces/ Legislatíva | Vydávanie duplikátov matričného dokladu z osobitnej matriky na ktoromkoľvek matričnom úrade v SR | Možnosť vydávať duplikáty sobášneho listu z osobitnej matriky na ktoromkoľvek matričnom úrade v SR | 05 2026 | Financované AJ v rámci ŽS7 Narodenie dieťaťa |  | Fáza 1 | Scenár / možnosť č. 3: Dodanie po 30.3., vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 31.5.2026 |  | Áno
špecializovaný portál ÚGKK |  | ÚGKK | ŽS_15_05 Informovanie príslušných orgánov o zmene priezviska | Ako občan chcem požiadať formou jednej žiadosti o zmenu osobných údajov na katastrálnom odbore okresného úradu aj v prípade listov vlastníctva vo viacerých okresoch. | eFormuláre | Jedna žiadosť o zmenu osobných údajov zapísaných v katastri v prehľade konaní | Implementácia verzie prehľadu konaní/podaní v privátnej zóne portálu, kde “Žiadosť o zmenu osobných údajov zapísaných v katastri” portálu bude zobrazovaná ako jedna. Občanovi sa zobrazí zoznam jednotlivých podaní, ktoré boli na pozadí automaticky rozdistribuované na všetky dotknuté KOOÚ. | 1Q 2026 | Financované v ŽS6 Presťahovanie BP 45, MMP áno | Pripomienka: Pre ideálne zabezpečenie realizácie zmeny údajov vo viacerých okresoch (KO OÚ) je potrebné realizovať legislatívnu zmenu zákona o KN. Pre realizáciu bez legislatívnych zmien: na Portáli ESKN úpravou existujúcej elektronickej služby Podávanie návrhu na doplnenie údajov na list vlastníctva do KN - Zmena údajov vlastníka A.1.1.4, prostredníctvom ktorej by sa po prihlasení eID občanovi ponúkol zoznam jeho nehnuteľností a občanovi pomôže predvyplniť a následne podpísať a odoslať žiadosti na všetky okresy. | Fáza 2
špecializovaný portál ÚGKK |  | ÚGKK | ŽS_15_05 Informovanie príslušných orgánov o zmene priezviska | Ako občan chcem požiadať formou jednej žiadosti o zmenu osobných údajov bez nutnosti vypisovať zložité formuláre, pričom tieto by mali obsahovať čo najviac predvyplnených údajov. | eFormuláre | Žiadosť o zmenu osobných údajov zapísaných v katastri - predvyplnenie údajov | Automatizované doťahovanie údajov do žiadosti, ktorými štát (RFO,RPO,RA) disponuje. | 05/2026 | Financované v ŽS6 Presťahovanie BP 46 MMP Áno | Pri prihlásení cez eID sa dotiahnu údaje o jeho nehnuteľnostiach. | Fáza 2
špecializovaný portál ÚGKK |  | ÚGKK | ŽS15_Prierezové | Ako OVM (MIRRI) chcem monitorovať používanosť služieb súvisiacich so životnými situáciami. | Monitoring | Monitoring ŽS služieb | Zber informácií o využívaní služieb nad jednotlivými konaniami. Odosielanie štatistických údajov do KAV. Konfigurácia a nastavenie dátových púmp a reportov v KAV | Q1 2026 | Financované v ŽS6 Presťahovanie BP 58, MMP Áno |  | Fáza 2
špecializovaný portál ÚGKK |  | ÚGKK | ŽS15_Prierezové | Občan bude môcť zanechať spätnú väzbu na službu alebo informačný obsah. Zároveň budú monitorované iné ďalšie parametre ako návštevy stránok, počty podaní a pod. | Spätná väzba | Zobrazenie a zber spätnej väzby pre elektronické služby SP | Zadefinovanie spätnej väzby, jej zber a analýza | Q1 2026 | Financované v ŽS6 Presťahovanie BP 59, MMP áno |  | Fáza 2
špecializovaný portál ÚGKK |  | ÚGKK | ŽS15_Prierezové | Ako používateľ chcem byť notifikovaný, že prebehol zápis údajov | Notifikácie | Notifikácia o zápise údajov | Po zápise údajov bude zaslaná notifikácia na každý okresný úrad prostredníctvom CNM (ŽS2_BP_07g). | Q5 2026 | Financované v ŽS6 Presťahovanie BP 63, MMP nie
Matričný úrad |  | MV SR | ŽS_15_04 Sobášny list | Občan vie jednoducho požiadať a získať matričný doklad aj v jazyku národnostnej menšiny. | eFormuláre | Zavedenie zjednodušeného procesu vydania matričného dokladu aj v jazyku národnostnej menšiny. | Zavedenie možnosti vydať matričný doklad v jazyku národnostnej menšiny z CISMA | 05/2026 | Financované v rámci ŽS7 Narodenie dieťaťa |  |  |  |  | Áno
Note on B1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Číslo BP je vhodné udeliť až na záver pred schválením na RV
Note on C1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Vždy len 1 OVM ako gestor. Pokiaľ je viac OVM, je potrebné požiadavku rozdeliť per každé OVM zvlášť.
Note on D1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Číslo oblasti z identifikovaných nedostatkov a odporúčaní z InvP
Note on E1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: AKO AB (popis koncového používateľa / OVM) + CHCEM CD (funkcionalita) + ABY SOM EF (benefit/dôsledok)
Note on G1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Názov BP musí byť dostatočne konkrétny, aby bolo možné jednoznačne identifikovať požiadavku v tabuľke Akčný plán