## Implementacny plan ŽS16
Kde sa to deje z pohľadu používateľa | Číslo BP | Číslo oblasti | User story | OVM projekt /zapojené OVM | Typ BP | Názov biznis požiadavky | Popis biznis požiadavky | Termín (produkcia) | Must have/nice to have | Poznámka | Vyhodnotenie realizácie biznis požiadaviek na základe scenárov | Miľník ŽS/MMP
Špecializovaný portál DEUS | ŽS16_BP_01 | ŽS_16_Prierezové | Ako občan sa chcem do služieb štátu špecializovaného portálu DEUS prihlásiť prostredníctvom mobilného kľúča. | DEUS | Autentifikácia | Autentifikácia na špecializovanom portáli prostrednítvom mID | Špecializovaný portál umožní autentifikáciu prostrednítvom mID. | 1Q 2026 | Must have |  | Scenár / možnosť č. 1: Dodanie BP, vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 30.3.2026 | Áno
Špecializovaný portál DEUS | ŽS16_BP_02 | ŽS_16_Prierezové | Občan bude môcť prejsť na iný portál bez nutnosti sa opätovne prihlásiť, ak už tak urobil na inom portáli. | DEUS | Autentifikácia | SSO - Single sign on pri prepojení na portál SP | Single sign on na špecializované portály - ak je občan prihlásený na slovensko.sk a chce využiť službu ktorá je na špecializovanom portáli nebude sa vyžadovať od občana opätovné prihlásenie | 1Q 2026 | Must have |  | Scenár / možnosť č. 1: Dodanie BP, vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 30.3.2026 | Áno
Špecializovaný portál DEUS | ŽS16_BP_03 | ŽS_16_01 Úmrtie | Ako občan chcem, aby údaje, ktoré štát o mne eviduje boli do formulárov dopĺňané automaticky, alebo som mal možnosť povoliť ich automatické doplnenie. | DEUS | eFormuláre | Predvypĺňanie dátových polí v službe | Predvypĺňanie dostupných údajov pri elektronických službách, na základe integrácií | 1Q 2026 | Must have |  | Scenár / možnosť č. 1: Dodanie BP, vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 30.3.2026 | Áno
Špecializovaný portál DEUS | ŽS16_BP_04 | ŽS_16_01 Úmrtie | Ako úradník na obci potrebujem informáciou o zomrelom občanovi resp | DEUS | Integrácia | Spracovanie a analýza dát z RFO. | Potrebujeme informácie o občanoch,následne ich analyzovať a vizualizovať úradníkovi v systéme IS DCOM. | 4Q 2025 | Must have |  | Scenár / možnosť č. 1: Dodanie BP, vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 30.3.2026 | Áno
Špecializovaný portál DEUS | ŽS16_BP_05 | ŽS_16_01 Úmrtie | Ako úradník na obci potrebujem informáciou zomrelých formou notifikácie v systéme IS DCOM. | DEUS | Notifikácie | Notifikovanie úradníka ohľadom úmrtia. | Zabezpečenie notifikovania úradníka v systéme iS DCOM pre spracovanie agendy a odhlasovacích úkonov spojených s úmrtím. | 4Q 2025 | Must have |  | Scenár / možnosť č. 1: Dodanie BP, vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 30.3.2026 | Áno
Špecializovaný portál DEUS | ŽS16_BP_06 | ŽS_16_01 Úmrtie | Ako úradník potrebujem automatizovane hromadne spracovať odhlasovacie povinnosti. | DEUS | Informačné systémy | Príprava rozhrania pre hromadné spracovanie odhlasovacích úkonov. | Sprístupnenie funkcionalít a formulárov pre jednoduché vybavovanie agendy úradníkom. | 4Q 2025 | Must have |  | Scenár / možnosť č. 1: Dodanie BP, vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 30.3.2026 | Áno
mÚPVS | ŽS16_BP_07 | ŽS_16_01 Úmrtie | Ako občan alebo iná osoba vybavujúca pohreb, chcem mať dostupné všetky informácie ohľadom vybavovania pohrebu, prenájmu hrobové miesta alebo vybavovanie príspevku na pohreb. | DEUS | Integrácia | Sprístupnenie informácií ohľadom vybavovania pohrebu pre pozostalého - realizácia integrácie CNM | Sfunkčnenie integračného rozhrania pre zasielanie notifikácie notifikačným modulom V prípade časového posunu spustenia centrálnych komponentov DEUS zrealizuje náhradné riešenie formou zasielania notifikácie do eDESK-u | 05 2026 | Must have |  | Scenár / možnosť č. 3: Dodanie po 30.3., vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 31.5.2026 | Nie
mÚPVS | ŽS16_BP_07a | ŽS_16_Prierezové | Ako občan alebo iná osoba vybavujúca pohreb, chcem mať dostupné všetky informácie ohľadom vybavovania pohrebu, prenájmu hrobové miesta alebo vybavovanie príspevku na pohreb. | DEUS | Notifikácie | Sprístupnenie informácií ohľadom vybavovania pohrebu pre CNM - Príprava dát | V rámci integračného rozhrania DEUS poskytne predvyplnené formuláre pre občana so smerovaním na príslušnú obec pre vybavovanie agendy po zosnulom. Backendové práce súvisiace s integráciou do CNM podľa Integračného manuálu a dodávky MIRRI. | 1Q 2026 |  |  | Scenár / možnosť č. 1: Dodanie BP, vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 30.3.2026 | Áno
mÚPVS | ŽS16_BP_08 | ŽS_16_01 Úmrtie | Ako občan chcem byť informovaný o tom, v akom stave sú moje elektronické podania. | DEUS | Informačné systémy | Sprístupnenie stavu spracovania podania na obec (pohreb) - integrácia | Sfunkčnenie integračného rozhrania pre zasielanie informácie o stave konania v dátovej forme V prípade časového posunu spustenia centrálnych komponentov DEUS zrealizuje náhradné riešenie formou zasielania notifikácie do eDESK-u | 05 2026 | Nice to have |  | Scenár / možnosť č. 3: Dodanie po 30.3., vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 31.5.2026 | Nie
Špecializovaný portál DEUS | ŽS16_BP_08a | ŽS_16_Prierezové | Ako občan chcem byť informovaný o tom, v akom stave sú moje elektronické podania. | DEUS | Informačné systémy | Sprístupnenie stavu spracovania podania na obec (pohreb) - Príprava dát | V rámci funkcionality IS DCOM priebežne monitorovať všetky zmeny stavov podaní v rámci ŽS16 a následne zabezpečenie zaslania do internej integračnej vrstvy IS DCOM pre poskytnutie informácie cez externú integráciu. | 1Q 2026 |  |  | Scenár / možnosť č. 1: Dodanie BP, vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 30.3.2026 | Áno
Špecializovaný portál DEUS | ŽS16_BP_09 | ŽS_16_01 Úmrtie | Ako občan alebo zastupujúca osoba idem vybavovať pohreb zosnulého a potrebujem vybaviť hrobové miesto pre zosnulého. | DEUS | Informačné systémy | Dostupnosť evidencie hrobových miest. | Občan má k dispozícii na dostupnom špecializovanom portáli DCOM zoznam hrobových miest. | 4Q 2025 | Nice to have |  | Scenár / možnosť č. 1: Dodanie BP, vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 30.3.2026 | Áno
Špecializovaný portál DEUS | ŽS16_BP_10 | ŽS_16_01 Úmrtie | Ako obec potrebujem mať evidenciu hrobových miest. | DEUS | Informačné systémy | vytvorenie možnosti evidencie hrobových miest, ktorej súčasťou budú aj kapacitné možnosti. | Úradník bude mať k dispozícii jednoduché užívateľské prostredie pre naplnenie evidencie hrobových miest. Úradník bude vedieť označiť voľné alebo obsadené hrobové miesta, resp. aj tie ktoré sú prenajaté. | 4Q 2025 | Must have |  | Scenár / možnosť č. 1: Dodanie BP, vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 30.3.2026 | Áno
Špecializovaný portál DEUS | ŽS16_BP_11 | ŽS_16_01 Úmrtie | Ako občan alebo zastupujúca osoba idem vybavovať pohreb a potrebujem mať možnosť si objednať hrobové miesto pre zosnulého. | DEUS | eFormuláre | vytvorenie el. formulára pre umiestnenie zosnulého v rámci do hrobového miesta. | vytvorenie a registrácia el. formulára v úložisku formulárov a vytvorenie el. služieb. | 4Q 2025 | Must have |  | Scenár / možnosť č. 1: Dodanie BP, vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 30.3.2026 | Áno
Špecializovaný portál DEUS | ŽS16_BP_12 | ŽS_16_01 Úmrtie | Ako občan alebo zastupujúca osoba idem vybavovať pohreb zosnulého a potrebujem si vybaviť od obce príspevok od obce. | DEUS | eFormuláre | vytvorenie a registrácia el. formulára pre vybavovanie príspevku na pohreb. | vytvorenie a registrácia el. formulára pre vybavovanie príspevku na pohreb. | 4Q 2025 | Must have |  | Scenár / možnosť č. 1: Dodanie BP, vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 30.3.2026 | Áno
Špecializovaný portál DEUS | ŽS16_BP_13 | ŽS_16_01 Úmrtie | Ako občan si chcem prenajať /predĺženie/zrušenie prenájmu hrobového/miesta. | DEUS | eFormuláre | vytvorenie el. formulára pre prenájom, predĺženie/zrušenie prenájmu hrobového miesta. | vytvorenie a registrácia el. formulárov pre prenájom hrobového miesta v úložisku formulárov a vytvorenie el. služieb. | 4Q 2025 | Must have |  | Scenár / možnosť č. 1: Dodanie BP, vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 30.3.2026 | Áno
Špecializovaný portál DEUS | ŽS16_BP_14 | ŽS_16_01 Úmrtie | Ako občan alebo osoba vybavujúca pohreb budem mať k dispozícii automaticky vygenerované prenajaté hrobové miesto. | DEUS | Informačné systémy | vytvorenie väzby medzi prenajatým miestom a miestom hrobu pri vybavovaní t.j. automatickým pridelenie. | Previazanie evidencie prenajatých hrobových miest s hrobovými miestami pri vybavovaní pohrebu. | 4Q 2025 | Nice to have |  | Scenár / možnosť č. 1: Dodanie BP, vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 30.3.2026 | Áno
Špecializovaný portál DEUS | ŽS16_BP_15 | ŽS_16_01 Úmrtie | Ako občan chcem mať k dispozícii hromadnú žiadosť k životnej situácii úmrtie, prostredníctvom ktorej sa budú dať vybaviť viaceré úkony na obci osobne alebo prostredníctvom el. služby. | DEUS | Informačné systémy | Sprístupnie funkcionality pre úradíka, ktorý bude mať k dispozícii vytvorenie hromadnej žiadosti pre podanie všetkých žiadostí súvisiacich s úmrtím. | V rámci automatizovaného vybavenia agendy úmrtia bude k dispozícii možnosť hromadného požiadania a zároveň spracovania žiadostí. | 4Q 2025 | Must have |  | Scenár / možnosť č. 1: Dodanie BP, vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 30.3.2026 | Áno
Špecializovaný portál DEUS | ŽS16_BP_16 | ŽS_16_01 Úmrtie | Ako občan alebo zastupujúca osoba pohrebu chcem mať k dispozícií evidenciu hrobových miest priamo v žiadostiach súvisiach s úmrtím. | DEUS | Informačné systémy | Prepojenie dostupnosti hrobových miest zo službami na prenájom alebo vybavenie hrobového miesta. | vytvorenie prepojenie medzi evidenciou obce tzv. číselníkom hrobových miest a formulármi súvisiace s pohrebom kde sa daný čísleník bude zobrazovať | 4Q 2025 | Must have |  | Scenár / možnosť č. 1: Dodanie BP, vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 30.3.2026 | Áno
Špecializovaný portál DEUS | ŽS16_BP_17 | ŽS_16_01 Úmrtie | Ako úradník potrebujem mať k dispozícii procesné spracovanie žiadostí v súvislosti s pohrebnými záležitosťami. | DEUS | Informačné systémy | Automatizované spracovanie elektronických podaní na obci. | vytvorenie procesu spracovania pre úradníka v informačnom systéme z prijatého elektronického podania. Úradíkovi príde správa o žiadosti. Pre úradíka je potrebné vytvoriť automatizovaný proces spracovania dát z el. formulára. | 4Q 2025 | Must have |  | Scenár / možnosť č. 1: Dodanie BP, vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 30.3.2026 | Áno
Špecializovaný portál DEUS | ŽS16_BP_18 | ŽS_16_01 Úmrtie | Ako úradník potrebujem na jednotlivé žiadosti v súvislosti s úmrtím odpovedať. vytvorenie odpovedných formulárov od obci. | DEUS | eFormuláre | vytvorenie a registrácia el. formulára pre zaslanie stanoviska obce k schválených alebo neschváleným žiadostíam | vytvorenie el. formulára vrátane jeho registrácie na ÚPVS pre zaslanie stanoviska obce do el. schránky občana alebo osoby vybavujúcej pohreb. | 4Q 2025 | Must have |  | Scenár / možnosť č. 1: Dodanie BP, vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 30.3.2026 | Áno
Špecializovaný portál DCOM | ŽS16_BP_21 | ŽS_16_Prierezové | Ako IS DCOM potrebujeme optimalizovať frontendové a backendové procesy pre modul:majetok a prenajímanie. | DEUS | Informačné systémy | Úprava backendu a frotendu modulu majetok a prenajímanie. | Zabezpečenie dlhodobej udržateľosti modulu: majetok a prenajímanie. | 4Q 2025 | Must have |  | Scenár / možnosť č. 1: Dodanie BP, vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 30.3.2026 | Áno
Špecializovaný portál DCOM | ŽS16_BP_22 | ŽS_16_Prierezové | Ako úradník potrebujem k vybavovaniu žiadostí modul hromadnej komunikácie. | DEUS | Informačné systémy | vytvorenie modulu pre hromadné spracovanie žiadostí. | Zabezpečenie sprístupnenia jednoduchého užívateľsky prívetivého modulu pre úradníkov. | 4Q 2025 | Must have |  | Scenár / možnosť č. 1: Dodanie BP, vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 30.3.2026 | Áno
Špecializovaný portál DCOM | ŽS16_BP_23 | ŽS_16_Prierezové | Ako OVM (MIRRI) chcem monitorovať používanosť služieb súvisiacich so životnými situáciami. | DEUS | Monitoring | Monitoring životnej situácie - integrácia | Sfunkčnenie integračného rozhrania pre zasielanie informácii do KAV V prípade nedostupnosti KAV bude business požiadavka realizovaná zverejnením na portáli www.dcom.sk. | 05 2026 | Nice to have |  | Scenár / možnosť č. 3: Dodanie po 30.3., vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 31.5.2026 | Áno
Špecializovaný portál DCOM | ŽS16_BP_23a | ŽS_16_Prierezové | Ako OVM (MIRRI) chcem monitorovať používanosť služieb súvisiacich so životnými situáciami. | DEUS | Monitoring | Monitoring životnej situácie – príprava dát pre integráciu | Príprava dát súvisiacich so životnou situáciou podľa metodického usmernenia č. 8297/2021/oPOHIT zo dňa 10.2.2021 na monitorovanie využívania služieb verejnej správy, služieb vo verejnom záujme a verejných služieb v znení Dodatku č. 1 zo dňa 1.9.2022 | 1Q 2026 |  |  | Scenár / možnosť č. 1: Dodanie BP, vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 30.3.2026 | Áno
Špecializovaný portál DCOM | ŽS16_BP_24 | ŽS_16_Prierezové | Ako občan chcem mať možnosť platby kartou. | DEUS | Platobný modul | Implementácia platobnej metódy pre možnosť platby kartou na obci. | Vytvorenie funkcionality pre možnosti platby kartou na obci | 1Q 2026 |  |  | Scenár / možnosť č. 1: Dodanie BP, vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 30.3.2026 | Áno
mÚPVS | ŽS16_BP_25 | ŽS_16_Prierezové | Občan vie nájsť komplexné a aktuálne informácie o riešení životnej situácie v zrozumiteľnej a užívateľsky prívetivej forme. | MV SR | Návody | Komplexný návod na riešenie životnej situácie je poskytnutý prostredníctvom mÚPVS. | Návody na mÚPVS + udržiavanie aktuálnosti obsahu návodov a ich súladu s informáciami uvedenými na špecializovaných portáloch OVM. | 1Q 2026 | Must have | Návody sú pripravené, pred nasadením bude nutné ich zvalidovať. Následne dostanú OVM prístup do CMS, aby si vedeli content upravovať. | Scenár / možnosť č. 1: Dodanie BP, vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 30.3.2026 | Áno
mÚPVS | ŽS16_BP_26 | ŽS_16_Prierezové | Ako používateľ by som chcel/a mať možnosť jednoducho sa zorientovať v situácii, ktorú riešim. | MIRRI | Návody | Interaktívny sprievodca s presonalizovanými návodmi | Na novom portáli bude publikovaný interaktívny sprievodca s rozhodovacím stromom a personalizovanými návodmi zodpovedajúcimi rôznym okolnostiam v rámci životnej situácie. | 2Q 2025 | Nice to have |  | Scenár / možnosť č. 2: Dodanie do 30.3., vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 31.5.2026
Špecializovaný portál MV SR | ŽS16_BP_38 | ŽS_16_03 Úmrtný list | Občan má možnosť podať elektronickú žiadosť o vydanie prvopisu úmrtného listu vďaka novej koncovej službe. V žiadosti má predvyplnené alebo eliminované polia, ktoré sú pre jeho typ žiadosti irelevantné alebo ich už MV SR o občanovi má. Občan dokladá elektronicky len tie potvrdenia, ktoré si MV SR nevie získať iným spôsobom. | MV SR | eFormuláre | vytvorenie elektronickej žiadosti o vydanie prvopisu úmrtného listu | Pridať elektronickú službu Žiadosť o vydanie úmrtného listu. Bez predvyplnených údajov. Žiadosť bude v akutálnej verzii a tiež v ID SK 3.0. | 1Q 2026 | Must have | Fáza 2 | Scenár / možnosť č. 2: Dodanie do 30.3., vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 31.5.2026 | Áno
Špecializovaný portál MV SR | ŽS16_BP_39 | ŽS_16_03 Úmrtný list | Občan má možnosť podať elektronickú žiadosť o vydanie prvopisu úmrtného listu vďaka novej koncovej službe. V žiadosti má predvyplnené alebo eliminované polia, ktoré sú pre jeho typ žiadosti irelevantné alebo ich už MV SR o občanovi má. Občan dokladá elektronicky len tie potvrdenia, ktoré si MV SR nevie získať iným spôsobom. | MV SR | Integrácia | Integrácia údajov z IS MV SR | Upraviť elektronickú službu Žiadosť o vydanie úmrtného listu o predvyplnené údaje z IS MV SR | 1Q 2026 | Must have | Fáza 2 | Scenár / možnosť č. 1: Dodanie BP, vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 30.3.2026 | Áno
mÚPVS | ŽS16_BP_40 | ŽS_16_03 Úmrtný list | Občan má možnosť podať elektronickú žiadosť o vydanie prvopisu úmrtného listu vďaka novej koncovej službe. V žiadosti má predvyplnené alebo eliminované polia, ktoré sú pre jeho typ žiadosti irelevantné alebo ich už MV SR o občanovi má. Občan dokladá elektronicky len tie potvrdenia, ktoré si MV SR nevie získať iným spôsobom. Občan chce byť priebežne notifikovaný o stave konania, aby vedel, čo sa s jeho žiadosťou deje | MV SR | Notifikácie | Notifikácie o prijatí a vybavení žiadosti o vydanie prvopisu úmrtného listu a stave konania na základe tejto žiadosti | Integrácia požiadavky ŽS16_BP_41 do CNM, alternatívne backendové práce súvisiace s integráciou do CNM - podľa IM a dodávky MIRRI | 05 2026 |  | Fáza 2 | Scenár / možnosť č. 3: Dodanie po 30.3., vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 31.5.2026 | Nie
mÚPVS | ŽS16_BP_41 | ŽS_16_03 Úmrtný list | Občan má možnosť podať elektronickú žiadosť o vydanie prvopisu úmrtného listu vďaka novej koncovej službe. V žiadosti má predvyplnené alebo eliminované polia, ktoré sú pre jeho typ žiadosti irelevantné alebo ich už MV SR o občanovi má. Občan dokladá elektronicky len tie potvrdenia, ktoré si MV SR nevie získať iným spôsobom. Občan chce byť priebežne notifikovaný o stave konania, aby vedel, čo sa s jeho žiadosťou deje | MV SR | Notifikácie | Notifikácie o prijatí a vybavení žiadosti o vydanie prvopisu úmrtného listu a stave konania na základe tejto žiadosti do eDesk | MV SR odosiela informáciu o stave konania - prijatá žiadosť, informácia o odoslaní potvrdenej žiadosti MV SR, rozhodnutia a pod. (vo forme notifikácie) | 1Q 2026 | Must have | mÚPVS + 6 mesiacov | Scenár / možnosť č. 1: Dodanie BP, vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 30.3.2026 | Áno
mÚPVS, CISMA | ŽS16_BP_42 | ŽS_16_03 Úmrtný list | Ako úradník mám možnosť optimalizovane pracovať s dátami v rámci elektronického hlásenia o úmrtí a IS MV SR - zápis úmrtia | MV SR | Informačné systémy | Optimalizácia využitia dát pre elektronické hlásenie úmrtia medzi OVM | Zlepšenie využitia informácií preberaných z elektronického hlásenia o úmrtí z ÚDZ do zápisu úmrtia o lekárovi, mieste a dátume úmrtia | 1Q 2026 | Must have |  | Scenár / možnosť č. 1: Dodanie BP, vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 30.3.2026 | Áno
ÚPVS | ŽS16_BP_43 | ŽS_16_Prierezové | Ako občan chcem obdržať matričný doklad v elektronickej forme do schránky slovensko.sk | MV SR | Informačné systémy | Elektronický matričný doklad - úmrtný list | Zavedenie automatického vytvorenia a posielania elektronického úmrtného listu do eDESK | 05/2026 | Must have | Fáza 2 | Scenár / možnosť č. 1: Dodanie BP, vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 30.3.2026 | Áno
Matričný úrad | ŽS16_BP_44 | ŽS_16_03 Úmrtný list | Občan už nemusí chodiť kvôli vydaniu matričného dokladu na príslušný matričný úrad SR, ale môže si ho vyzdvihnúť na ktoromkoľvek matričnom úrade v SR. | MV SR | Proces/ Legislatíva | Vydávanie matričného dokladu (aj prvopis) na ktoromkoľvek matričnom úrade v SR | zavedenie možnosti vydávat matričný doklad (vrátane prvopsu) na ktoromkoľvek matričnom úrade v SR | 05/2026 | Must have | Fáza 1 (od štartu projektu + 12 mesiacov) | Scenár / možnosť č. 1: Dodanie BP, vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 30.3.2026 | Áno
mÚPVS | ŽS16_BP_45 | ŽS_16_03 Úmrtný list | Žiadateľ o úmrtný list dostane okrem papierového úmrtného listu aj elektronický úmtný list a to priamo do elektronickej schránky | MV SR | Notifikácie | Zaslanie notifikácie o zaslaní elektronického úmrtného listu do elektronickej schránky cez CNM | Zaslanie notifikácie o zaslaní elektronického úmrtného listu do elektronickej schránky cez CNM, alternatívne backendové práce súvisiace s integráciou do CNM - podľa IM a dodávky MIRRI. | 05/2026 | Must have | mÚPVS + 6 mesiacov | Scenár / možnosť č. 3: Dodanie po 30.3., vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 31.5.2026 | Nie
CISMA | ŽS16_BP_46 | ŽS_16_06 Informovanie príslušných orgánov o úmrtí | Pozostalí majú istotu, že údaje evidované o zomretom sú správne. | MV SR | Informačné systémy | Zavedenie optimalizácií pri výmene dát so Štatistickým úradom SR | Realizácia úprav pri doposielaní a oprave údajov o zomretých z matričného úradu na Štatistický úrad SR | 1Q 2026 | Must have | Fáza 1 | Scenár / možnosť č. 2: Dodanie do 30.3., vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 31.5.2026 | Áno
mÚPVS | ŽS16_BP_47 | ŽS_16_07 Vrátenie osobných dokladov a vecí | Ako pozostalý občan, ktorý býval so zosnulým v spoločnej domácnosti chcem dostať notifikáciu o povinnosti vrátiť doklady vydavateľovi. | MV SR | Notifikácie | Notifikácia o povinnosti pozostalých vrátiť doklady vydavateľovi. | Notifikácia o povinnosti pozostalých vrátiť doklady vydávateľovi, alternatívne backendové práce súvisiace s integráciou do CNM - podľa IM a dodávky MIRRI. | 05 2026 | Must have |  | Scenár / možnosť č. 3: Dodanie po 30.3., vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 31.5.2026 | Nie
ZÚ | ŽS16_BP_49 | ŽS_16_02 Úmrtie v zahraničí | Ak úmrtie občana SR nastalo v zahraničí, papierový proces zasielania dokumentov diplomatickou poštou je nahradený elektronizáciou pri výmene dát. | MV SR | Informačné systémy | Optimalizácia podania na osobitnú matriku s cieľom skrátiť čas vydania matričného dokladu - elektronizácia podkladov pre zaevidovanie úmrtia v zahraničí | Elektronizácia podkladov pre zaevidovanie úmrtia v zahraničí, alternatívne backendové práce súvisiace s integráciou na MZV | 05 2026 | Must have | Fáza 2 | Scenár / možnosť č. 3: Dodanie po 30.3., vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 31.5.2026 | Nie
ZÚ | ŽS16_BP_48 | ŽS_16_02 Úmrtie v zahraničí | Ak úmrtie občana SR nastalo v zahraničí, papierový proces zasielania dokumentov diplomatickou poštou je nahradený elektronizáciou pri výmene dát. | MV SR | Informačné systémy | Optimalizácia podania na osobitnú matriku s cieľom skrátiť čas vydania matričného dokladu - oznámenie o úmrtí | Elektronizácia oznámenia o zápise úmrtia, alternatívne backendové práce súvisiace s integráciou na MZV | 05 2026 | Must have | Fáza 1 | Scenár / možnosť č. 3: Dodanie po 30.3., vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 31.5.2026 | Nie
Špecializovaný portál MV SR | ŽS16_BP_50 | ŽS_16_Prierezové | Občan bude môcť zanechať spätnú väzbu na službu alebo informačný obsah. Zároveň budú monitorované iné ďalšie parametre ako návštevy stránok, počty podaní a pod. | MV SR | Monitoring | Monitoring služby žiadosť o opravy, zmeny zápisov a dodatočných zápisov. | Monitoring na úrovni koncových služieb integráciou na SMAJLIS + biznis kontrolné body pre callcentrum | 05 2026 | Must have | Fáza 1 | Scenár / možnosť č. 3: Dodanie po 30.3., vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 31.5.2026 | Áno
Špecializovaný portál MV SR | ŽS16_BP_51 | ŽS_16_Prierezové | Občan bude môcť zanechať spätnú väzbu na službu alebo informačný obsah. Zároveň budú monitorované iné ďalšie parametre ako návštevy stránok, počty podaní a pod. | MV SR | Monitoring | Monitoring služby Žiadosť o vydanie potvrdenia o údajoch zapísaných v matričnej knihe | Monitoring na úrovni koncových služieb integráciou na SMAJLIS + biznis kontrolné body pre callcentrum | 05 2026 | Must have | Fáza 2 | Scenár / možnosť č. 3: Dodanie po 30.3., vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 31.5.2026 | Áno
Špecializovaný portál MV SR | ŽS16_BP_52 | ŽS_16_Prierezové | Občan bude môcť zanechať spätnú väzbu na službu alebo informačný obsah. Zároveň budú monitorované iné ďalšie parametre ako návštevy stránok, počty podaní a pod. | MV SR | Monitoring | Monitoring služby Žiadosť o vydanie prvopisu úmrtného listu | Monitoring na úrovni koncových služieb integráciou na SMAJLIS + biznis kontrolné body pre callcentrum | 05 2026 | Must have | Fáza 2 | Scenár / možnosť č. 3: Dodanie po 30.3., vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 31.5.2026 | Áno
Špecializovaný portál MV SR | ŽS16_BP_53 | ŽS_16_Prierezové | Občan má možnosť poskytnúť spätnú väzbu na využité elektronické služby | MV SR | Monitoring | Zobrazenie a zber spätnej väzby pre elektronické služby MV SR pre služby :žiadosť o opravy, zmeny zápisov a dodatočných zápisov. | Integrácia na SMAJLIS (spätná väzba v zmysle vyhlášky) | 05 2026 | Must have | Fáza 1 | Scenár / možnosť č. 3: Dodanie po 30.3., vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 31.5.2026 | Áno
Špecializovaný portál MV SR | ŽS16_BP_54 | ŽS_16_Prierezové | Občan má možnosť poskytnúť spätnú väzbu na využité elektronické služby | MV SR | Monitoring | Zobrazenie a zber spätnej väzby pre služby žiadosť o vydanie potvrdenia o údajoch zapísaných v matričnej knihe | Integrácia na SMAJLIS (spätná väzba v zmysle vyhlášky) | 05 2026 | Must have | Fáza 2 | Scenár / možnosť č. 3: Dodanie po 30.3., vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 31.5.2026 | Áno
Špecializovaný portál MV SR | ŽS16_BP_55 | ŽS_16_Prierezové | Občan má možnosť poskytnúť spätnú väzbu na využité elektronické služby | MV SR | Monitoring | Zobrazenie a zber spätnej väzby pre služby žiadosť o vydanie prvopisu úmrtného listu | Integrácia na SMAJLIS (spätná väzba v zmysle vyhlášky) | 05 2026 | Must have | Fáza 2 | Scenár / možnosť č. 3: Dodanie po 30.3., vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 31.5.2026 | Áno
mÚPVS | ŽS16_BP_56 | ŽS_16_Prierezové | Občan chce byť notifikovaný stave konania, aby vedel, čo sa s jeho žiadosťou deje | MV SR | Notifikácie | Notifikácie občana pri využití CISMA služieb | Notifikácie občana pri využití CISMA služieb: služba Podanie žiadosti o opravy, zmeny zápisov a dodatočných zápisov zabezpečí posielanie notifikácií o stave konania - prijatá žiadosť, informácia o odoslaní potvrdenej žiadosti MV SR, vybavenie žiadosti a pod. a služba Žiadosť o vydanie potvrdenia o údajoch zapísaných v matričnej knihe zabezpečí posielanie notifikácií o stave konania - prijatá žiadosť, informácia o odoslaní potvrdenej žiadosti MV SR, vybavenie žiadosti a pod.. Notifikácia sa posiela do CNM, alternatívne backendové práce súvisiace s integráciou do CNM - podľa IM a dodávky MIRRI | 05 2026 | Must have |  | Scenár / možnosť č. 3: Dodanie po 30.3., vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 31.5.2026 | Nie
Matričný úrad, Špecializovaný portál MV SR | ŽS16_BP_57 | ŽS_16_02 Úmrtie v zahraničí | Ako pozostalí chceme mať možnosť požiadať o viacjazyčný štandardný formulár (VŠF) k matričnému dokladu - úmrtnému listu (ako prekladový formulár), ktorým budú vedieť preukázať úmrtie blízkej osoby v zahraničí. Platí len pre krajiny EÚ. | MV SR | Informačné systémy | Vytváranie viacjazyčných dokladov pre úmrtný list priamo z CISMA | Možnosť vytvorenia VŠF pre úmrtný list priamo z CISMA, pričom na naplnenie formuláru sa použijú dáta zápisu úmrtia | 1Q 2026 | Must have | Fáza 2 | Scenár / možnosť č. 2: Dodanie do 30.3., vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 31.5.2026 | Áno
Matričný úrad, Špecializovaný portál MV SR | ŽS16_BP_58 | ŽS_16_02 Úmrtie v zahraničí | Ako pozostalí chceme mať možnosť požiadať o vyššie overenie matričného dokladu - úmrtného listu, ktorým budú vedieť preukázať úmrtie blízkej osoby v zahraničí. Ide o vyššie overenie dokladu - úmrtného listu do krajín mimo EÚ | MV SR | Informačné systémy | možnosť automatizovane presmerovať požiadavku na vyššie overenie dokladu - úmrtného listu na príslušný orgán verejnej moci | možnosť automatizovane presmerovať požiadavku na vyššie overenie dokladu - úmrtného listu na príslušný orgán verejnej moci | 1Q 2026 | Must have | Fáza 2 | Scenár / možnosť č. 2: Dodanie do 30.3., vecná akceptácia BP a úhrada dodávateľovi do 31.5.2026 | Áno
mÚPVS | ŽS16_BP_59 | ŽS_16_Prierezové | Občan vie nájsť komplexné a aktuálne informácie o riešení životnej situácie v zrozumiteľnej a užívateľsky prívetivej forme. | MPSVaR SR/UPSVaR | Návody | Komplexný návod na riešenie životnej situácie je poskytnutý prostredníctvom mÚPVS. | Návody na mÚPVS + udržiavanie aktuálnosti obsahu návodov a ich súladu s informáciami uvedenými na špecializovaných portáloch OVM. | 1Q 2026 | Must have | Návody sú pripravené, pred nasadením bude nutné ich zvalidovať. Následne dostanú OVM prístup do CMS, aby si vedeli content upravovať. |  | áno
mÚPVS | ŽS16_BP_60 | ŽS_16_04 Pohreb | Občan má možnosť podať elektronickú žiadosť o príspevok na pohreb. V žiadosti má predvyplnené alebo eliminované polia, ktoré sú pre jeho typ žiadosti irelevantné alebo ich už MPSVaR o občanovi má. | MPSVaR SR/UPSVaR | eFormuláre | Redizajn a aktualizácia existujúcej žiadosti o príspevok na pohreb | Redizajn a aktualizácia existujúcej žiadosti o príspevok na pohreb do IDSK 3.0, predvyplnené a eliminované polia, ktoré občan nemusí vypĺňať. | 1Q 2026 | Must have |  |  | áno
mÚPVS | ŽS16_BP_62 | ŽS_16_04 Pohreb | Občan má možnosť podať elektronickú žiadosť o príspevok na pohreb vďaka zmenenej koncovej službe. V žiadosti má predvyplnené alebo eliminované polia, ktoré sú pre jeho typ žiadosti irelevantné alebo ich už štát o občanovi má. Občan dokladá elektronicky len tie potvrdenia, ktoré si MPSVaR nevie získať iným spôsobom. | MPSVaR SR/UPSVaR | Informačné systémy | Predvypĺňanie dátových polí v žiadosti o príspevok na pohreb | Predvypĺňanie dostupných údajov pri elektronických službách, na základe údajov z eID. | 1Q 2026 | Must have |  |  | áno
mÚPVS | ŽS16_BP_63 | ŽS_16_04 Pohreb | Občan má možnosť podať elektronickú žiadosť o príspevok na pohreb vďaka zmenenej koncovej službe. V žiadosti má predvyplnené alebo eliminované polia, ktoré sú pre jeho typ žiadosti irelevantné alebo ich už štát o občanovi má. Občan dokladá elektronicky len tie potvrdenia, ktoré si MPSVaR nevie získať iným spôsobom. | MPSVaR SR/UPSVaR | Informačné systémy | Optimalizácia dátových polí v žiadosti o príspevok na pohreb | Odstránenie dostupných údajov z formulára, spracovanie dostupných údajov na pozadí. | 1Q 2026 | Must have |  |  | áno
mÚPVS | ŽS16_BP_64 | ŽS_16_04 Pohreb | Občan má možnosť podať elektronickú žiadosť o príspevok na pohreb vďaka zmenenej koncovej službe. V žiadosti má predvyplnené alebo eliminované polia, ktoré sú pre jeho typ žiadosti irelevantné alebo ich už štát o občanovi má. Občan dokladá elektronicky len tie potvrdenia, ktoré si MPSVaR nevie získať iným spôsobom. Občan chce byť priebežne notifikovaný o stave konania, aby vedel, čo sa s jeho žiadosťou deje | MPSVaR SR/UPSVaR | Notifikácie | Notifikácia o prijatí a vybavení žiadosti o príspevok na pohreb a stave konania na základe tejto žiadosti do e desk | MPSVaR SR odosiela informáciu o stave konania - prijatá žiadosť, informácia o odoslaní potvrdenej žiadosti, rozhodnutia a pod. (vo forme notifikácie) | 05 2026 | Must have |  |  | áno
mÚPVS | ŽS16_BP_68 | ŽS_16_Prierezové | Občan vie nájsť komplexné a aktuálne informácie o riešení životnej situácie v zrozumiteľnej a užívateľsky prívetivej forme. | Sociálna poisťovňa | Návody | Komplexný návod na riešenie životnej situácie je poskytnutý prostredníctvom mÚPVS. | Návody na mÚPVS + udržiavanie aktuálnosti obsahu návodov a ich súladu s informáciami uvedenými na špecializovaných portáloch OVM. | 1Q 2026 | Must have | Návody sú pripravené, pred nasadením bude nutné ich zvalidovať. Následne dostanú OVM prístup do CMS, aby si vedeli content upravovať. |  | áno
špecializovaný portál/IS SP | ŽS16_BP_69 | ŽS_16_Prierezové | Občanovi je zaslaná elektronická notifikácia ako pripomienka, že mu k určitému dátumu končí nárok na výplatu vdovského/vdoveckého, sirostského dôchodku. Termín pred ukončením nároku - na základe dohody | Sociálna poisťovňa | Notifikácie | Notifikácia občanovi o blížiacom sa termíne ukončenia nároku vyplácania dôchodku. | Notifikácia občanovi o blížiacom sa termíne ukončenia nároku vyplácania dôchodku. | 05 2026 | Nice to have |  |  | nie
IS SP | ŽS16_BP_69a | ŽS_16_Prierezové | Ako občan chcem byť notifikovaný o zmenách iniciovaných mnou alebo Sociálnou poisťovňou. | Sociálna poisťovňa | Informačné systémy | Príprava systémov na možnosť informovať občana o blížiacom sa termíne ukončenia nároku vyplácania dôchodku a zmenách v správe dôchodku. | Sociálna poisťovňa upravuje svoje systémy a pripravuje informácie o zmenách súvisiach s termínom ukončenia nároku vyplácania dôchodku a so zmenami v správe dôchodku. | 05 2026 | Must have | Must have |  | áno
IS SP |  | ŽS_16_Prierezové | Občanovi búdu doručené informácie, dokumenty a rozhodnutia. | Sociálna poisťovňa | Informačné systémy | Funkcionalita pre doručovanie | SP zavedie automatizované doručovanie rozhodnutí v súlade s legislatívnymi požiadavkami a sprístupnenie dokumentu na portáli SP po doručení. | 05/2026 | Must have | Financované v ŽS 14 - Odchod do dôchodku |  | áno | 14/57
mÚPVS |  | ŽS_16_Prierezové | Občan sa môže jednoducho odvolať voči rozhodnutiu alebo oznámeniu | Sociálna poisťovňa | Odvolanie | Prijatie odvolania na SP | Odvolanie na novom formulári občan odošle na OVM a OVM príjme spracuje podanie. Rieši ŽS1_BP18 | 05/2026 | Must have | Financované v ŽS 14 - Odchod do dôchodku |  | áno | Rieši ŽS1_BP_18
mÚPVS |  | ŽS_16_Prierezové | Zasielanie a primanie technických notifikácii z procesov SP pri ŽS14 | Sociálna poisťovňa | Zbernica | Príprava riešenia pre zasielanie a prijímanie informácií z procesu - EVENTY: OdoslaNie a prijímanie techn. informácií o dávkach v ŽS 14 | Sociálna poisťovňa bude pripravená na zasielanie a prijímanie technických informácii do mÚPVS pri zmenách v procesoch pri ŽS14 | 05/2026 | Must have | Financované v ŽS 14 - Odchod do dôchodku |  | nie | 14/79
špecializovaný portál/IS SP |  | ŽS_16_Prierezové | Občan môže jednoducho a intuitívne orientovať na portále SP | Sociálna poisťovňa | Redesign | Redesign el. služieb na portáli SP | Uživateľský redesign ŠP SP do nového portálu SP, v dizajne ID SK 3.0 Financované v rámci ŽS 14 | 05/2026 | Must have | Financované v ŽS 14 - Odchod do dôchodku |  | áno | 14/75
špecializovaný portál/IS SP |  | ŽS_16_Prierezové | Občan si vie elektronicky zarezervovať presný termín na konzultáciu alebo spísaNie žiadosti. Systémy online rezervácie a kiosku na pobočke sú synchronizované. | Sociálna poisťovňa | Informačné systémy | Vytvorenie nového Rezervačného systému | SP implementuje nový rezervačný systém, ktorý bude využívať multikanálový prístup. Financované v rámci ŽS 14 | 05/2026 | Must have | Financované v ŽS 14 - Odchod do dôchodku |  | nie | 14/48
špecializovaný portál/IS SP |  | ŽS_16_Prierezové | Nový vyvolávací systém zohľadňuje synchronizáciu online rezervácie a fyzickej rezervácie na pobočke. | Sociálna poisťovňa | Vyvolávací systém | Vytvorenie nového Vyvolávacieho systému | SP implementuje nový vyvolávací systém, ktorý bude využívať multikanálový prístup Financované v rámci ŽS 14 | 4Q 2025 | Must have | Financované v ŽS 14 - Odchod do dôchodku
IS SP |  | ŽS_16_08 Žiadosť o pozostalostné dávky sociálneho poistenia | Občan má možnosť podať elektronickú žiadosť vďaka novej koncovej službe. V žiadosti má predvyplnené alebo eliminované polia, ktoré sú pre jeho typ dôchodku irelevantné alebo ich už Sociálna poisťovňa o občanovi má. Súčasťou úprav môže byť aj odstránenie údajov, ktoré nie je potrebné získať a ani zobraziť v rámci podania. Občan dokladá elektronicky len tie potvrdenia, ktoré si Sociálna poisťovňa nevie získať iným spôsobom. | Sociálna poisťovňa | Informačné systémy | Zavedenie elektronizácie a automatizácie procesu spracovania žiadostí a oznámení agendy DP (papierový a elektronický vstup). Vrátane žiadostí o pozostalostné dávky sociálneho poistenia (papierový a elektronický vstup/žiadosť/podanie) | Úprava existujúcich funkcionalít IS SP pri spracovaní podania žiadosti a oznámení agendy DP (automatizácia a elektronizácia procesu spracovania žiadosti, vyplácania relevantných dávok a odvolania). BP na výpočty sú pokryté v BP_27, BP_28 a BP_29. BP pokrýva aj žiadosti o pozostalostné dávky sociálneho poistenia. | 05/2026 | Must have | Financované v ŽS 14 - Odchod do dôchodku |  | nie | 14/81
Portál SP |  | ŽS_16_08 Žiadosť o pozostalostné dávky sociálneho poistenia | Občan má možnosť podať elektronickú žiadosť vďaka novej koncovej službe. V žiadosti má predvyplnené alebo eliminované polia, ktoré sú pre jeho typ dôchodku irelevantné alebo ich už Sociálna poisťovňa o občanovi má. Súčasťou úprav môže byť aj odstránenie údajov, ktoré nie je potrebné získať a ani zobraziť v rámci podania. Občan dokladá elektronicky len tie potvrdenia, ktoré si Sociálna poisťovňa nevie získať iným spôsobom. | Sociálna poisťovňa | eFormuláre | Vytvorenie elektronickej žiadosti o dôchodok - predčasný, starobný, vdovský/vdovecký, sirotský dôchodok a invalidný dôchodok vo verzii ID SK 3.0 | Pridať elektronickú službu Žiadosť o predčasný, starobný, vdovský/vdovecký, sirotský dôchodok dôchodok a invalidný dôchodok (potenciálne aj žiadosti o posúdenie zdravotného stavu). Bez predvyplnených údajov. Žiadosť bude v ID SK 3.0. | 05/2026 | Must have | Financované v ŽS 14 - Odchod do dôchodku |  | áno | 14/38
Portál SP |  | ŽS_16_08 Žiadosť o pozostalostné dávky sociálneho poistenia | Elektronická žiadosť o dôchodok asistovane na pobočke. | Sociálna poisťovňa | eFormuláre | Vytvorenie elektronickej žiadosti o dôchodok - predčasný, starobný, vdovský/vdovecký, sirotský a invalidný dôchodok - asistovanie na pobočke SP | Umožniť vyplniť a podať elektronický formulár aj na pobočke SP asistovane s pracovníkom SP | 05/2026 | Must have | Financované v ŽS 14 - Odchod do dôchodku |  | áno | 14/38a
Portál SP |  | ŽS_16_08 Žiadosť o pozostalostné dávky sociálneho poistenia | Občan má možnosť podať elektronickú žiadosť vďaka novej koncovej službe. V žiadosti má predvyplnené alebo eliminované polia, ktoré sú pre jeho typ dôchodku irelevantné alebo ich už Sociálna poisťovňa o občanovi má. Súčasťou úprav môže byť aj odstránenie údajov, ktoré nie je potrebné získať a ani zobraziť v rámci podania. Občan dokladá elektronicky len tie potvrdenia, ktoré si Sociálna poisťovňa nevie získať iným spôsobom. | Sociálna poisťovňa | Integrácia | Integrácia údajov z IS SP do elektronickej žiadosti o dôchodok - predčasný, starobný, vdovský/vdovecký, sirotský dôchodok a invalidný dôchodok. | Upraviť elektronickú službu Žiadosť o predčasný, starobný, vdovský/vdovecký, sirotský dôchodok a invalidný dôchodok (potenciálne aj žiadosti o posúdenie zdravotného stavu) o predvýpĺňanie údajov dostupných z IS SP. Súčasťou úprav môže byť aj odstránenie vyžadovania údajov, ktoré nie je potrebné získať a ani zobraziť v rámci podania. | 05/2026 | Nice to have | Financované v ŽS 14 - Odchod do dôchodku |  | áno | 14/39
Portál SP |  | ŽS8_06 Úrazová renta / jednorazové vyrovnaNie | Občan podáva jednotný eFormulár na dávky z úrazového poistenia | Sociálna poisťovňa | eFormuláre | Vytvorenie jednotného spoločného elektronického formulára pre všetky úrazové dávky okrem úrazového príplatku | Zoskupiť úrazové dávky (okrem úrazového príplatku a vrátane pozoslatoslných úrazových dávok) do jedného/viacerých spoločných elektronických formulárov tak, aby boli vytvorené logické celky. Dôraz je kladený na jednoduchosť používania a užívateľskú prívetivosť. Formulár/formuláre budú mať jednotný dizajn. Cieľom je minimalizovať ich aktuálne množstvo. | 05/2026 |  | Financované v ŽS 8 - Som chorý |  | nie | 08/28
Portál SP |  | ŽS8_06 Úrazová renta / jednorazové vyrovnaNie | Občan podáva jednotný eFormulár na dávky z úrazového poistenia | Sociálna poisťovňa | Informačné systémy | Rozšírenie IS SP, portálu SP o dávky z úrazového poistenia | Rozšírenie IS SP, portálu SP o sprístupneNie a prijímanie informácii o dávky z úrazového poistenia | 05/2026 |  | Financované v ŽS 8 - Som chorý |  | nie
Portál SP |  | ŽS8_06 Úrazová renta / jednorazové vyrovnaNie | Občan podáva jednotný eFormulár na dávky z úrazového poistenia | Sociálna poisťovňa | Informačné systémy | Zavedenie elektronizácie a automatizácie procesu spracovania žiadosti o dávky z úrazového poistenia (elektronický a papierový vstup) | Úprava existujúcich funkcionalít IS SP pri spracovaní podania žiadosťi o úrazové dávky (automatizácia a elektronizácia procesu spracovania žiadosti, vyplácania relevantných dávok) | 05/2026 |  | Financované v ŽS 8 - Som chorý |  | nie | 08/28a
Portál SP |  | ŽS8_06 Úrazová renta / jednorazové vyrovnaNie | Občan podáva jednotný eFormulár na dávky z úrazového poistenia | Sociálna poisťovňa | Integrácia | Zavedenie integrácií systémov IS SP v súvislosti s procesom spracovania žiadosti o dávky z úrazového poistenia | Integrácia systémov SP v súvislosti s procesmi spracovania žiadosti o dávky z úrazového poistenia a predvypĺňania formulárov | 05/2026 |  | Financované v ŽS 8 - Som chorý |  | áno | 08/28b
IS SP |  | ŽS_16_Prierezové | Občan chce byť priebežne notifikovaný o stave konania o dôchodku, aby vedel, čo sa s jeho žiadosťou deje | Sociálna poisťovňa | Informačné systémy | Príprava datasetov pre informácie o stave konaní o dôchodku | Sociálna poisťovňa pripravuje informácie klientovi o stave konania v dátovej forme. Zobrazovanie na špecializovanom portáli je v rámci BP_36 | 05/2026 | Must have | Financované v ŽS 14 - Odchod do dôchodku |  | áno | 14/34a
mÚPVS |  | ŽS_16_Prierezové | Občan chce byť priebežne notifikovaný o stave konania, aby vedel, čo sa s jeho žiadosťou deje | Sociálna poisťovňa | Notifikácie | Informácie o stave konania o dôchodku v rozhodovaní o dôchodku - EVENTY | Sociálna poisťovňa zasiela informácie klientovi o stave konania o dôchodku (výmerová agenda) v dátovej forme a poskytuje ich zároveň na špecializovanom portáli (BP_36) | 05/2026 | Must have | Financované v ŽS 14 - Odchod do dôchodku |  | nie | 14/34
IS SP |  | ŽS_16_Prierezové | Občan chce byť priebežne notifikovaný o stave konania o dôchodku, aby vedel, čo sa s jeho žiadosťou deje | Sociálna poisťovňa | Informačné systémy | Príprava datasetov pre informácie v rámci správy dôchodku | Sociálna poisťovňa pripravuje informácie klientovi v dátovej forme v rámci správy dôchodkov. Zobrazovanie na špecializovanom portáli je v rámci BP_36 | 05/2026 | Must have | Financované v ŽS 14 - Odchod do dôchodku |  |  | 14/35a
mÚPVS |  | ŽS_16_Prierezové | Ako občan chcem byť notifikovaný o zmenách iniciovaných mnou alebo Sociálnou poisťovňou. | Sociálna poisťovňa | Notifikácie | Notifikácie v rámci správy dôchodku | Občan bude notifikovaný o zmenách v súvislosti s jeho dôchodkom ako napr. valorizácia a podobne. | 05/2026 | Nice to have | Financované v ŽS 14 - Odchod do dôchodku |  | nie | 14/35
mÚPVS |  | ŽS_16_Prierezové | Informácie o stave konania v rozhodovaní o dôchodku. Notifikácie v rámci správy dôchodku pre klientov využívajúcim portál SP, ktorí nemajú aktivovanú elektronickú schránku alebo povolené notifikácie prostredníctvom notifikačného modulu MIRRI. | Sociálna poisťovňa | Notifikácie | Notifikácie pre klientov využívajúcich portál SP, ktorí nemajú aktivovanú elektronickú schránku | Sociálna poisťovňa zasiela informácie o stave konania v dátovej forme. Občan bude notifikovaný o zmenách v súvislosti s jeho dôchodkom ako napr. valorizácia a podobne na špecializovanom portáli SP | 05/2026 | Nice to have | Financované v ŽS 14 - Odchod do dôchodku |  | nie | 14/36
mÚPVS/Portál SP |  | ŽS_16_Prierezové | Občan bude môcť zanechať spätnú väzbu na službu alebo informačný obsah. | Sociálna poisťovňa | Monitoring | Spätná väzba | Zobrazenie a zber spätnej väzby pre elektronické služby SP | 05/2026 | Must have | Financované v ŽS 14 - Odchod do dôchodku |  | áno | 14/70a
mÚPVS/špec.portál |  | ŽS_16_Prierezové | Občan bude môcť zanechať spätnú väzbu na službu alebo informačný obsah. Zároveň budú monitorované iné ďalšie parametre ako návštevy strÁnok, počty podaní a pod. | Sociálna poisťovňa | Monitoring | Monitoring služieb | Zbieranie a odosielanie dát súvisiacich so životnou situáciou na sledovanie početnosti využívania elektronických služieb. | 05/2026 | Must have | Financované v ŽS 14 - Odchod do dôchodku |  | áno | 14/70
Matričný úrad |  | ŽS_16_02 Úmrtie v zahraničí | Ak občan SR mal vystavený úmrtný list pre blízku osobu osobitnou matrikou, môže požiadať o jeho duplikat na ktoromkoľvek matričnom úrade v SR. | MV SR | Proces/ Legislatíva | Vydávanie duplikátov matričného dokladu z osobitnej matriky na ktoromkoľvek matričnom úrade v SR | zavedenie možnosti vydávať duplikáty úmrtného listu z osobitnej matriky na ktoromkoľvek matričnom úrade v SR Financované v rámci ŽS 7 | 1Q 2026 | Must have | Financované v ŽS7 Narodenie dieťaťa |  | Áno | 7/84

## roadmapa (hidden)
Číslo ŽS | Plánované prínosy (5) | Plánované prínosy pre občana | Navrhované zlepšenia pre občana | Názov oblasti | Zapojené OVM | Číslo BP | Typ BP | Kategórie podľa plnenia míľnika | Názov biznis požiadavky | Termín | MMP | CK
16 | Proaktivita štátu | Proaktivita štátu | Zjednodušené podania o rôzne matričné služby | ŽS_16_Prierezové | DEUS | ŽS16_BP_01 | Autentifikácia | Jednotné miesto pre realizáciu služieb | Autentifikácia na špecializovanom portáli prostrednítvom mID | 1Q2026 | Áno
16 | Proaktivita štátu | Proaktivita štátu | Zjednodušené podania o rôzne matričné služby | ŽS_16_Prierezové | DEUS | ŽS16_BP_02 | Autentifikácia | Jednotné miesto pre realizáciu služieb | SSO - Single sign on pri prepojení na portál SP | 1Q2026 | Áno
16 | Proaktivita štátu | Proaktivita štátu | Zjednodušené podania o rôzne matričné služby | ŽS_16_01 Úmrtie | DEUS | ŽS16_BP_03 | eFormuláre | Jednotný dizajn | Predvypĺňanie dátových polí v službe | 1Q2026 | Áno
16 | Proaktivita štátu | Proaktivita štátu | Zjednodušené odhlasovanie občana zo služieb obce/miestnych daní a poplatkov atd | ŽS_16_01 Úmrtie | DEUS | ŽS16_BP_04 | Integrácie | Plynulé prechody cez životnú situáciu | Spracovanie a analýza dát z RFO. | 4Q2025 | Áno
16 | Proaktivita štátu | Proaktivita štátu | Zjednodušené odhlasovanie občana zo služieb obce/miestnych daní a poplatkov atd | ŽS_16_01 Úmrtie | DEUS | ŽS16_BP_05 | Notifikácie | Notifikácia o stave | Notifikovanie úradníka ohľadom úmrtia. | 4Q2025 | Áno
16 | Proaktivita štátu | Proaktivita štátu | Zjednodušené odhlasovanie občana zo služieb obce/miestnych daní a poplatkov atd | ŽS_16_01 Úmrtie | DEUS | ŽS16_BP_06 | IS | Plynulé prechody cez životnú situáciu | Príprava rozhrania pre hromadné spracovanie odhlasovacích úkonov. | 4Q2025 | Áno
16 | Proaktivita štátu | Proaktivita štátu | Zjednodušené odhlasovanie občana zo služieb obce/miestnych daní a poplatkov atd | ŽS_16_01 Úmrtie | DEUS | ŽS16_BP_07 | Integrácie | Plynulé prechody cez životnú situáciu | Sprístupnenie informácií ohľadom vybavovania pohrebu pre pozostalého - realizácia integrácie CNM | 05/2026 | Nie | CAMP,CNM
16 | Proaktivita štátu | Proaktivita štátu | Zjednodušené odhlasovanie občana zo služieb obce/miestnych daní a poplatkov atd | ŽS_16_Prierezové | DEUS | ŽS16_BP_07a | Návody | Jednotný prístup k vyhľadávaniu služieb | Sprístupnenie informácií ohľadom vybavovania pohrebu pre CNM - Príprava dát | 1Q2026 | Áno
16 | Proaktivita štátu | Proaktivita štátu | Zjednodušené odhlasovanie občana zo služieb obce/miestnych daní a poplatkov atd | ŽS_16_Prierezové | DEUS | ŽS16_BP_08 | Notifikácie | Notifikácia o stave | Sprístupnenie stavu spracovania podania na obec (pohreb) - integrácia | 05/2026 | Nie | CAMP,COP,CZU
16 | Proaktivita štátu | Proaktivita štátu | Zjednodušené odhlasovanie občana zo služieb obce/miestnych daní a poplatkov atd | ŽS_16_Prierezové | DEUS | ŽS16_BP_08a | IS | Plynulé prechody cez životnú situáciu | Sprístupnenie stavu spracovania podania na obec (pohreb) - príprava dát | 1Q2026 | Áno
16 | Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Zjednodušené odhlasovanie občana zo služieb obce/miestnych daní a poplatkov atd | ŽS_16_01 Úmrtie | DEUS | ŽS16_BP_09 | IS | Plynulé prechody cez životnú situáciu | Dostupnosť evidencie hrobových miest. | 4Q2025 | Áno
16 | Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Zjednodušené odhlasovanie občana zo služieb obce/miestnych daní a poplatkov atd | ŽS_16_01 Úmrtie | DEUS | ŽS16_BP_10 | IS | Plynulé prechody cez životnú situáciu | Vytvorenie možnosti evidencie hrobových miest, ktorej súčasťou budú aj kapacitné možnosti. | 4Q2025 | Áno
16 | Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Zjednodušené odhlasovanie občana zo služieb obce/miestnych daní a poplatkov atd | ŽS_16_01 Úmrtie | DEUS | ŽS16_BP_11 | eFormuláre | Jednotný dizajn | Vytvorenie el. formulára pre umiestnenie zosnulého do hrobového miesta. | 4Q2025 | Áno | EFORM
16 | Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Jednoduché vyhľadávanie a elektronické služby pre prenájom hrobového miesta | ŽS_16_01 Úmrtie | DEUS | ŽS16_BP_12 | eFormuláre | Jednotný dizajn | Vytvorenie a registrácia el. formulára pre vybavovanie príspevku na pohreb. | 4Q2025 | Áno | EFORM
16 | Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Zjednodušené odhlasovanie občana zo služieb obce/miestnych daní a poplatkov atd | ŽS_16_01 Úmrtie | DEUS | ŽS16_BP_13 | eFormuláre | Jednotný dizajn | Vytvorenie el. formulára pre prenájom, predĺženie/zrušenie prenájmu hrobového miesta. | 4Q2025 | Áno | EFORM
16 | Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Jednoduché vyhľadávanie a elektronické služby pre prenájom hrobového miesta | ŽS_16_01 Úmrtie | DEUS | ŽS16_BP_14 | IS | Jednotný dizajn | Vytvorenie väzby medzi prenajatým miestom a miestom hrobu pri vybavovaní t.j. automatickým pridelenie. | 4Q2025 | Áno
16 | Proaktivita štátu | Proaktivita štátu | Zjednodušené odhlasovanie občana zo služieb obce/miestnych daní a poplatkov atd | ŽS_16_Prierezové | DEUS | ŽS16_BP_15 | IS | Plynulé prechody cez životnú situáciu | Sprístupnie funkcionality pre úradíka, ktorý bude mať k dispozícii vytvorenie hromadnej žiadosti pre podanie všetkých žiadostí súvisiacich s úmrtím. | 4Q2025 | Áno
16 | Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Jednoduché vyhľadávanie a elektronické služby pre prenájom hrobového miesta | ŽS_16_01 Úmrtie | DEUS | ŽS16_BP_16 | IS | Jednotný dizajn | Prepojenie dostupnosti hrobových miest zo službami na prenájom alebo vybavenie hrobového miesta. | 4Q2025 | Áno
16 | Proaktivita štátu | Proaktivita štátu | Zjednodušené odhlasovanie občana zo služieb obce/miestnych daní a poplatkov atd | ŽS_16_01 Úmrtie | DEUS | ŽS16_BP_17 | IS | Plynulé prechody cez životnú situáciu | Automatizované spracovanie elektronických podaní na obci. | 4Q2025 | Áno
16 | Proaktivita štátu | Proaktivita štátu | Zjednodušené odhlasovanie občana zo služieb obce/miestnych daní a poplatkov atd | ŽS_16_01 Úmrtie | DEUS | ŽS16_BP_18 | eFormuláre | Jednotný dizajn | Vytvorenie a registrácia el. formulára pre zaslanie stanoviska obce k schválených alebo neschváleným žiadostí. | 4Q2025 | Áno | EFORM
16 | Proaktivita štátu | Proaktivita štátu | Zjednodušené odhlasovanie občana zo služieb obce/miestnych daní a poplatkov atd | ŽS_16_Prierezové | DEUS | ŽS16_BP_21 | IS | Plynulé prechody cez životnú situáciu | Úprava backendu a frotendu modulu majetok a prenajímanie. | 4Q2025 | Áno
16 | Proaktivita štátu | Proaktivita štátu | Zjednodušené odhlasovanie občana zo služieb obce/miestnych daní a poplatkov atd | ŽS_16_Prierezové | DEUS | ŽS16_BP_22 | IS | Plynulé prechody cez životnú situáciu | Vytvorenie modulu pre hromadné spracovanie žiadostí. | 4Q2025 | Áno
16 | Proaktivita štátu | Proaktivita štátu | Zjednodušené odhlasovanie občana zo služieb obce/miestnych daní a poplatkov atd | ŽS_16_Prierezové | DEUS | ŽS16_BP_23 | Monitoring | Plynulé prechody cez životnú situáciu | Monitoring životnej situácie - integrácia | 05/2026 | Áno | KAV
16 | Proaktivita štátu | Proaktivita štátu | Zjednodušené odhlasovanie občana zo služieb obce/miestnych daní a poplatkov atd | ŽS_16_Prierezové | DEUS | ŽS16_BP_23a | Monitoring | Plynulé prechody cez životnú situáciu | Monitoring životnej situácie - príprava dát pre integráciu | 1Q2026 | Áno
16 | Proaktivita štátu | Proaktivita štátu | Zjednodušené odhlasovanie občana zo služieb obce/miestnych daní a poplatkov atd | ŽS_16_Prierezové | DEUS | ŽS16_BP_24 | Platobný modul | Online platby | Implementácia platobnej metódy pre možnosť platby kartou na obci. | 1Q2026 | Áno
16 | Jednoduchý prístup k informáciám | Jednoduchý prístup k informáciám​ | Všetky informácie na 1 mieste | ŽS_16_Prierezové | MV SR | ŽS16_BP_25 | Návody | Jednotný prístup k vyhľadávaniu služieb | Komplexný návod na riešenie životnej situácie je poskytnutý prostredníctvom mÚPVS. | 1Q2026 | Áno
16 | Jednoduchý prístup k informáciám | Jednoduchý prístup k informáciám​ | Všetky informácie na 1 mieste | ŽS_16_Prierezové | MIRRI SR | ŽS16_BP_26 | Návody | Jasná navigácia | Interaktívny sprievodca s presonalizovanými návodmi | 2Q2025 | Áno | IS
16 | Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Elektronický formulár pre vydanie úmrtného listu | ŽS_16_03 Úmrtný list | MV SR | ŽS16_BP_38 | eFormuláre | Jednotný dizajn | Vytvorenie elektronickej žiadosti o vydanie prvopisu úmrtného listu | 1Q2026 | Áno | EFORM
16 | Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Elektronický formulár pre vydanie úmrtného listu | ŽS_16_03 Úmrtný list | MV SR | ŽS16_BP_39 | Integrácie | Plynulé prechody cez životnú situáciu | Integrácia údajov z IS MV SR | 1Q2026 | Áno
16 | Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Elektronický formulár pre vydanie úmrtného listu | ŽS_16_03 Úmrtný list | MV SR | ŽS16_BP_40 | Notifikácie | Notifikácia o stave | Notifikácie o prijatí a vybavení žiadosti o vydanie prvopisu úmrtného listu a stave konania na základe tejto žiadosti | 05/2026 | Nie | CAMP,CNM
16 | Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Elektronický formulár pre vydanie úmrtného listu | ŽS_16_03 Úmrtný list | MV SR | ŽS16_BP_41 | Notifikácie | Notifikácia o stave | Notifikácie o prijatí a vybavení žiadosti o vydanie prvopisu úmrtného listu a stave konania na základe tejto žiadost do eDesk | 1Q2026 | Áno
16 | Zrýchlenie procesov​ | Zrýchlenie procesov​ | Automatizované služby | ŽS_16_03 Úmrtný list | MV SR | ŽS16_BP_42 | Notifikácie | Plynulé prechody cez životnú situáciu | Optimalizácia využitia dát pre elektronické hlásenie úmrtia medzi OVM | 1Q2026 | Áno
16 | Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Elektronický formulár pre vydanie úmrtného listu | ŽS_16_Prierezové | MV SR | ŽS16_BP_43 | IS | Jednotný dizajn | Elektronický matričný doklad - úmrtný list | 05/2026 | Áno
16 | Zrýchlenie procesov​ | Zrýchlenie procesov​ | Automatizované služby | ŽS_16_03 Úmrtný list | MV SR | ŽS16_BP_44 | Proces/ Legislatíva | Prehľad o stave spracovania podania | Vydávanie matričného dokladu (aj prvopis) na ktoromkoľvek matričnom úrade v SR | 05/2026 | Áno
16 | Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Elektronický formulár pre vydanie úmrtného listu | ŽS_16_03 Úmrtný list | MV SR | ŽS16_BP_45 | Notifikácie | Plynulé prechody cez životnú situáciu | Zaslanie notifikácie o zaslaní elektronického úmrtného listu do elektronickej schránky cez CNM | 05/2026 | Nie | CAMP,CNM
16 | Zrýchlenie procesov​ | Zrýchlenie procesov​ | Automatizované služby | ŽS_16_06 Informovanie príslušných orgÁnov o úmrtí | MV SR | ŽS16_BP_46 | IS | Plynulé prechody cez životnú situáciu | Zavedenie optimalizácií pri výmene dát so Štatistickým úradom SR | 1Q2026 | Áno
16 | Komunikácia štátu ​ | Komunikácia štátu ​ s občanom​ | Notifikácia | ŽS_16_07 Vrátenie osobných dokladov a vecí | MV SR | ŽS16_BP_47 | Notifikácie | Plynulé prechody cez životnú situáciu | Notifikácia o povinnosti pozostalých vrátiť doklady vydavateľovi. | 05/2026 | Nie | CAMP,CNM
16 | Zrýchlenie procesov​ | Zrýchlenie procesov​ | Nahlásenie úmrtia - úmrtie v zahraničí | ŽS_16_02 Úmrtie v zahraničí | MV SR | ŽS16_BP_48 | IS | Plynulé prechody cez životnú situáciu | Optimalizácia podania na osobitnú matriku s cieľom skrátiť čas vydania matričného dokladu - oznámenie o úmrtí | 05/2026 | Nie
16 | Zrýchlenie procesov​ | Zrýchlenie procesov​ | Nahlásenie úmrtia - úmrtie v zahraničí | ŽS_16_02 Úmrtie v zahraničí | MV SR | ŽS16_BP_49 | IS | Plynulé prechody cez životnú situáciu | Optimalizácia podania na osobitnú matriku s cieľom skrátiť čas vydania matričného dokladu - elektronizácia podkladov pre zaevidovanie úmrtia v zahraničí | 05/2026 | Nie
16 | Komunikácia štátu ​ | Komunikácia štátu ​ s občanom​ | Komunikácia štátu ​ s občanom | ŽS_16_Prierezové | MV SR | ŽS16_BP_50 | Monitoring | Modernizácia programových systémov a pripojenie k systémom centrálneho backendu | Monitoring služiby žiadosť o opravy, zmeny zápisov a dodatočných zápisov. | 05/2026 | Áno | KAV
16 | Komunikácia štátu ​ | Komunikácia štátu ​ s občanom​ | Komunikácia štátu ​ s občanom | ŽS_16_Prierezové | MV SR | ŽS16_BP_51 | Monitoring | Modernizácia programových systémov a pripojenie k systémom centrálneho backendu | Monitoring služby Žiadosť o vydanie potvrdenia o údajoch zapísaných v matričnej knihe | 05/2026 | Áno | KAV
16 | Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Elektronický formulár pre vydanie úmrtného listu | ŽS_16_Prierezové | MV SR | ŽS16_BP_52 | Monitoring | Modernizácia programových systémov a pripojenie k systémom centrálneho middleware | Monitoring služby Žiadosť o vydanie prvopisu úmrtného listu | 05/2026 | Áno | KAV
16 | Komunikácia štátu ​ | Komunikácia štátu ​ s občanom​ | Komunikácia štátu ​ s občanom | ŽS_16_Prierezové | MV SR | ŽS16_BP_53 | Monitoring | Modernizácia programových systémov a pripojenie k systémom centrálneho backendu | Zobrazenie a zber spätnej väzby pre elektronické služby MV SR pre služby :žiadosť o opravy, zmeny zápisov a dodatočných zápisov. | 05/2026 | Áno | KAV
16 | Komunikácia štátu ​ | Komunikácia štátu ​ s občanom​ | Komunikácia štátu ​ s občanom | ŽS_16_Prierezové | MV SR | ŽS16_BP_54 | Monitoring | Modernizácia programových systémov a pripojenie k systémom centrálneho backendu | Zobrazenie a zber spätnej väzby pre služby žiadosť o vydanie potvrdenia o údajoch zapísaných v matričnej knihe | 05/2026 | Áno | KAV
16 | Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Elektronický formulár pre vydanie úmrtného listu | ŽS_16_Prierezové | MV SR | ŽS16_BP_55 | Monitoring | Modernizácia programových systémov a pripojenie k systémom centrálneho middleware | Zobrazenie a zber spätnej väzby pre služby žiadosť o vydanie prvopisu úmrtného listu | 05/2026 | Áno | KAV
16 | Komunikácia štátu ​ | Komunikácia štátu ​ s občanom​ | Notifikácia | ŽS_16_Prierezové | MV SR | ŽS16_BP_56 | Notifikácie | Notifikácia o stave | Notifikácie občana pri využití CISMA služieb | 05/2026 | Nie | CAMP,CNM
16 | Zrýchlenie procesov​ | Zrýchlenie procesov​ | Zjednodušené elektronické matričné služby | ŽS_16_02 Úmrtie v zahraničí | MV SR | ŽS16_BP_57 | IS | Jednotný dizajn | Vytváranie viacjazyčných dokladov pre úmrtný list priamo z CISMA | 1Q2026 | Áno
16 | Zrýchlenie procesov​ | Zrýchlenie procesov​ | Zjednodušené elektronické matričné služby | ŽS_16_02 Úmrtie v zahraničí | MV SR | ŽS16_BP_58 | IS | Jednotný dizajn | Možnosť automatizovane presmerovať požiadavku na vyššie overenie dokladu - úmrtného listu na príslušný orgán verejnej moci | 1Q2026 | Áno
16 | Jednoduchý prístup k informáciám | Jednoduchý prístup k informáciám​ | Všetky informácie na 1 mieste | ŽS_16_Prierezové | MPSVR SR | ŽS16_BP_59 | Návody | Jednotný prístup k vyhľadávaniu služieb | Komplexný návod na riešenie životnej situácie je poskytnutý prostredníctvom mÚPVS. | 1Q2026 | Áno
16 | Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Zjednodušenie existujúcej služby Príspevok na pohreb | ŽS_16_04 Pohreb | MPSVR SR | ŽS16_BP_60 | eFormuláre | Jednotný dizajn | Redizajn a aktualizácia existujúcej žiadosti o príspevok na pohreb | 1Q2026 | Áno
16 | Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Zjednodušenie existujúcej služby Príspevok na pohreb | ŽS_16_04 Pohreb | MPSVR SR | ŽS16_BP_62 | IS | Jednotný dizajn | Predvypĺňanie dátových polí v žiadosti o príspevok na pohreb | 1Q2026 | Áno
16 | Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Zjednodušenie existujúcej služby Príspevok na pohreb | ŽS_16_04 Pohreb | MPSVR SR | ŽS16_BP_63 | IS | Plynulé prechody cez životnú situáciu | Optimalizácia dátových polí v žiadosti o príspevok na pohreb | 1Q2026 | Áno
16 | Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Zjednodušenie existujúcej služby Príspevok na pohreb | ŽS_16_04 Pohreb | MPSVR SR | ŽS16_BP_64 | Notifikácie | Notifikácia o stave | Notifikácia o prijatí a vybavení žiadosti o príspevok na pohreb a stave konania na základe tejto žiadosti do edesk | 05/2026 | Áno
16 | Jednoduchý prístup k informáciám | Jednoduchý prístup k informáciám​ | Všetky informácie na 1 mieste | ŽS_16_Prierezové | SP | ŽS16_BP_68 | Návody | Jednotný prístup k vyhľadávaniu služieb | Komplexný návod na riešenie životnej situácie je poskytnutý prostredníctvom mÚPVS. | 1Q2026 | Áno
16 | Komunikácia štátu ​ | Komunikácia štátu ​ s občanom​ | Notifikácia | ŽS_16_Prierezové | SP | ŽS16_BP_69 | Notifikácie | Plynulé prechody cez životnú situáciu | Notifikácia občanovi o blížiacom sa termíne ukončenia nároku vyplácania dôchodku. | 05/2026 | Nie
16 | Komunikácia štátu ​ | Komunikácia štátu ​ s občanom​ | Notifikácia | ŽS_16_Prierezové | SP | ŽS16_BP_69a | IS | Plynulé prechody cez životnú situáciu | Príprava systémov na možnosť informovať občana o blížiacom sa termíne ukončenia nároku vyplácania dôchodku a zmenách v správe dôchodku. | 05/2026 | Áno

## Zoznamy (hidden)
MOSCOW | Must have / Nice to have | Typ BP | Typ BP
Must have | Must have | Návody
Shold have | Nice to have | eFormuláre
Could have |  | Notifikácie
Will not have |  | Osobná zóna mÚPVS
Autentifikácia
Autorizácia
Orchestrátor/ event
Rozhodnutia
Vyhľadávanie
Informačné systémy
Zbernica
Integrácia
Autorizácia autentifikáciou
Proces/ Legislatíva
Správy eDesk
Kalendár
Reporting
Platobný modul