## Implementačný plán ŽS2_202605
Zmena č. | Kde sa to deje z pohľadu používateľa | Číslo BP | OVM_projekt _zapojené OVM | Oblasť procesov | User story | Typ BP | Názov biznis požiadavky | Popis biznis požiadavky | Must have / Nice to have | MMP | Aktualizácia termínu 01/2026 | Aktualizácia termínu 05/2024
Zmena_031 | mÚPVS | ŽS2_BP_03 | ÚGKK | PRIEREZOVO | Ako správca chcem mať k dispozícii nástroj na tvorbu a spravovanie návodov, aby som vedel poskytnúť občanon aktuálne a prehľadné informácie k životným situáciám. | Návody | Komplexný návod na riešenie životnej situácie | Návody na mÚPVS + udržiavanie aktuálnosti obsahu návodov a ich súladu s informáciami uvedenými na ŠP OVM. | Must have | Áno | 1Q 2025 | 3Q 2024
| mÚPVS | ŽS2_BP_04 | MIRRI | PRIEREZOVO | Ako používateľ chcem mať možnosť jednoducho sa zorientovať v situácii, ktorú riešim. | Návody | Interaktívny sprievodca | Na portáli bude publikovaný interaktívny sprievodca s rozhodovacím stromom a personalizovanými návodmi zodpovedajúcimi rôznym okolnostiam v rámci životnej situácie. | Must have | Áno | 2Q 2025 | 3Q 2024
Zmena_033 | Špecializovaný portál | ŽS2_BP_07a | ÚGKK | P20/P21_Návrh na vklad do katastra nehnuteľností | Ako používateľ chcem pracovať v jednotnom prostredí, keď používam služby štátu. | eFormuláre | Vytvorenie služby podania návrhu na vklad na špecializovanom portáli do dizajnu ID SK (ID SK 3.0) | Zavedenie služby „Podávanie návrhu na vklad - Kúpa a predaj nehnuteľnosti na bývanie“ pre riešenie ŽS02 v ID SK dizajne. | Must have | Áno | 05/2026 | 1Q 2025
| Špecializovaný portál | ŽS2_BP_07a1 | ÚGKK | P20/P21_Návrh na vklad do katastra nehnuteľností | Ako občan chcem pracovať v jednom prostredí, kde sú všetky služby v rovnakom dizajne, s predvyplnenými údajmi, aby som nemusel opätovne zadávať informácie, ktoré už o mne štát má. | Dizajn UX/UI | Návrh služieb do dizajnu ID SK (ID SK 3.0) - Dizajn a usability testovanie | Vytvorenie prototypov a otestovanie (formatívne a sumatívne testovanie) dizajnu verejnej a privátnej zóny portálu IDSK 3.0 v zmysle Vyhlášky 547/2021 Z. z. (UX/IDSK). | Nice to have | Áno | 1Q 2026 | 1Q 2025
| Špecializovaný portál | ŽS2_BP_07b | ÚGKK | Prierezovo | Ako občan chcem mať možnosť pracovať v jednom jednotnom prostredí na špecializovanom portáli pre verejnú zónu. | Verejná zóna | Portál v dizajne ID SK (ID SK 3.0) - Verejná zóna poskytovania údajov | Verejná zóna poskytovania údajov v IDSK 3.0. Poskytuje vektorové dáta vo formáte INSPIRE a všeobecné informácie číselníkov, registrov, metaúdajov, statistik a pod. | Nice to have | Nie | 05/2026 | 1Q 2025
| Špecializovaný portál | ŽS2_BP_07c | ÚGKK | Prierezovo | Ako občan sa chcem prihlásiť iba raz v jednom jednotnom prostredí na špecializovaný portál, aby som mal bezpečný prístup k všetkým relevantným službám a informáciám bez potreby opakovaného prihlasovania. | Autentifikácia | Prihlásenie sa na špecializovaný portál ÚGKK SR z mUPVS/UPVS | Prihlásenie cez obč.preukaz a základná privátna zóna občana po prihlásení v IDSK 3.0. Prihlasovanie cez eID/MeID/mID | Must have | Áno | 4Q 2025
| Špecializovaný portál | ŽS2_BP_07d | ÚGKK | P20/P21_Návrh na vklad do katastra nehnuteľností | Ako občan chcem po prihlásení vidieť prehľad nehnuteľností, ktoré vlastním, v jednotnom dizajne, aby som mal jednoduchý prístup k mojim vlastníckym údajom s možnosťou filtrovania a zobrazenia detailov. | Privátna zóna | Vytvorenie aplikačnej služby v dizajne ID SK (ID SK 3.0) – „Prehľad nehnuteľností“ v mojom vlastníctve | Prehľad nehnutelností v mojom vlastníctve s možnosťou filtrovania a detailu v IDSK 3.0 Na základe rodného čísla prihláseného používateľa poskytneme zoznam nehnutelnosti. Údaje budú poskytnuté iba pre používateľa eID | Nice to have | Áno | 1Q 2026
| Špecializovaný portál | ŽS2_BP_07e | ÚGKK | P20/P21_Návrh na vklad do katastra nehnuteľností | Ako občan chcem mať prehľad o všetkých mojich prebiehajúcich konaniach s informáciami o ich stave, aby som sa mohol ľahko zorientovať v procese. | Konania | Vytvorenie aplikačnej služby v dizajne ID SK (ID SK 3.0) – „Prehľad konaní“ - mojich podaní | Prehľad prebiehajúcich (a nadväzujúcich) konaní podaných cez portal používateľom a zobrazenie stavu prebiehajúceho konania v IDSK 3.0 | Must have | Áno | 1Q 2026
| Špecializovaný portál | ŽS2_BP_07f | ÚGKK | P20/P21_Návrh na vklad do katastra nehnuteľností | Ako občan sa chcem po prihlásení do portálu zobraziť zoznam prebiehajúcich konaní identifikovaných na základe môjho rodného čísla, aby som mal prehľad o svojich aktuálnych prípadoch. Chcem mať tiež možnosť prerušiť konanie alebo požiadať o doplnenie informácií v prípade potreby. | Konania | Rozšírenie aplikačnej služby v dizajne ID SK (ID SK 3.0) – „Prehľad konaní“ - mojich konaní fáza 2 | Prehľad prebiehajúcich konaní identifikovaných na základe rodného čísla prihláseného používateľa. Zoznam takto identifikovaných konaní bude poskytnutý v IDSK 3.0. Vrátane možnosti prerušenia konania a žiadosti o doplnenie dodatočných informácií. V rozsahu možností interných systémov ÚGKK SR. | Nice to have | Nie | 05/2026
| Špecializovaný portál/ mÚPVS | ŽS2_BP_07g | ÚGKK | P20/P21_Návrh na vklad do katastra nehnuteľností | Ako občan chcem mať prehľad všetkých upozornení a možnosť nastaviť si notifikácie o zmenách týkajúcich sa mojich nehnuteľností a stavu prebiehajúcich konaní, aby som bol vždy včas informovaný a mohol na zmeny promptne reagovať. | Notifikácia | Vytvorenie služby v dizajne ID SK (ID SK 3.0) – „Zasielanie notifikácií“ na zmeny stavov konania na mojich nehnuteľnostiach | Prehľad upozornení a možnosť nastavenia rôznych upozornení na zmeny stavu konania na mojich nehnuteľnostiach prostredníctvom CNM. | Nice to have | Nie | 05/2026
| Špecializovaný portál | ŽS2_BP_07h | ÚGKK | Prierezovo | Ako občan/spoločnosť chcem mať možnosť vyplniť objednávkový formulár na špeciálny výber údajov z katastra nehnuteľností, aby som ich mohol získať rýchlo, pohodlne a bez potreby osobnej návštevy. | eFormuláre | Vytvorenie služby v dizajne ID SK (ID SK 3.0) – „Podávanie žiadosti na poskytnutie údajov z katastra nehnuteľností“ | Objednávkový formulár pre požiadavku na špeciálny výber údajov z KN. Priestor pre bezpečné doručenie vybraných údajov objednávateľovi/používateľovi. | Nice to have | Nie | 05/2026
Zmena_036 | Špecializovaný portál/ mÚPVS | ŽS2_BP_11 | ÚGKK | P20/P21_Návrh na vklad do katastra nehnuteľností | Ako používateľ chcem byť informovaný, že je potrebná úhrada poplatku, ak som ju ešte nezrealizoval | Notifikácia | Generovanie notifikácie na zaplatenie chýbajúceho poplatku | Ak občan nezdokladoval zaplatenie poplatku hneď pri podaní odíde mu jedna pripomienka na zaplatenie, nakoľko sa mu bez zaplateného poplatku preruší konanie a hneď ide rozhodnutie o prerušení konania. Ak by zaplatil, tak by sa ušetril čas a peniaze na vystavenie a zasielanie rozhodnutia o prerušení z dôvodu nezaplatenia. Notifikácia bude generovaná na základe zaevidovania príslušného dokumentu do interného systému a odoslaná do RIP. RIP zabezpečí odoslanie do CNM (ŽS2_BP_07g). | Must have | Nie | 05/2026 | 2Q 2025
Zmena_037 | Špecializovaný portál/ mÚPVS | ŽS2_BP_13 | ÚGKK | PRIEREZOVO pre procesy v danej ŽS | Ako používateľ chcem mať možnosť nastavenia notifikovania o priebehu môjho podania | Notifikácia | Sledovanie stavu katastrálneho konania na ŠP ÚGKK SR | Funkcionalita sledovania stavov katastrálneho konania návrhu na vklad na špecializovanom portály ktorá zabezpečí vytvorenie notifikačného eventu pri zmene stavu konania prostredníctvom CNM. RIP zabezpečí odoslanie do CNM (ŽS2_BP_07g). | Must have | Nie | 05/2026 | 4Q 2025
| x | ŽS2_BP_21 | ÚGKK | P20/P21_Návrh na vklad do katastra nehnuteľností | ÚGKK chce mať k dispozícii údaje RFO pre ďalšie použitie v procesoch | Integrácia | Dátová integrácia - Príprava na konzumovanie referenčných registrov | Konzumovanie dát z referenčných registrov cez IS CPDI | Nice to have | Nie | 05/2026 | 4Q 2025
| Špecializovaný portál | ŽS2_BP_21b | ÚGKK | P20/P21_Návrh na vklad do katastra nehnuteľností | Ako používateľ nechcem zadávať do formulárov pri realizácii elektronickej služby dáta, ktorými štát už disponuje | Zber údajov | Doplnenie nových atribútov pre zber údajov do IS Zoznam stavieb od obcí | Rozšírené atribúty od 1.4.2024 ETAPA 1 (a) zastavanej ploche stavby, b) podlahovej ploche stavby, bytu alebo nebytového priestoru, c) počte nadzemných a podzemných podlaží vrátane prízemia, d) prevažujúcej konštrukcii stavby, e) celkovom počte obytných a neobytných miestností, f) tom, či je v bytovom dome alebo ostatnej budove výťah, g) stave nehnuteľnosti 1. novostavba, 2. kompletná rekonštrukcia, 3. čiastočná rekonštrukcia alebo 4. pôvodný stav, h) dátume kolaudácie stavby) | Must have | Nie | 2Q 2024 | 2Q 2024
| x | ŽS2_BP_21c | ÚGKK | P25_Daň z nehnuteľnosti - daňové priznanie a platenie dane | Ako používateľ nechcem zadávať do formulárov pri realizácii elektronickej služby dáta, ktorými štát už disponuje | IS | Nové atribúty pre zoznam stavieb | IS Zoznam stavieb ETAPA 2 rozšírenie poskytovania nevizuálnych služieb pre obce integrované napriamo - nové atribúty | Nice to have | Nie | 1Q 2026 | 1Q 2025
| x | ŽS2_BP_21e | ÚGKK | PRIEREZOVO pre ŽS za ÚGKK | Ako používateľ nechcem zadávať do formulárov pri realizácii elektronickej služby dáta, ktorými štát už disponuje | Integrácia | Rezortná integračná platforma | Vytvorenie a inštalácia integračnej platformy pre elektronické služby a spoločné moduly ÚPVS, iné centrálne komponenty | Must have | Áno | 1Q 2026 | 1Q 2025
Zmena_044 | x | ŽS2_BP_23 | DEUS | P25_Daň z nehnuteľnosti - daňové priznanie a platenie dane | Ako používateľ chcem byť proaktívne informovaný ohľadom zmien súvisiach s kúpou nehnuteľnosti. | IS | Stiahnutie snapshotov z ÚGKK. | Prístup k snapshotom na posledné roky. | Must have | Áno | 3Q 2025 | 4Q 2024
| x | ŽS2_BP_23a | DEUS | P25_Daň z nehnuteľnosti - daňové priznanie a platenie dane | Ako IS DCOM potrebujem na základe údajov z katastra identifikovať nadobudnutie vlastnenia nehnuteľnosti kúpou. | IS | Analýza údajov dát z ÚGKK. | Porovnanie snapshotov dostupných z ÚGKK a porovnanie rozdielov. | Must have | Áno | 3Q 2025 | 4Q 2024
| Špecializovaný portál | ŽS2_BP_23b | DEUS | P25_Daň z nehnuteľnosti - daňové priznanie a platenie dane | Ako občan chcem po zapísaní svojho listu vlastníctva mať automaticky dostupný predvyplnený formulár na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti. | eFormuláre | Predpripravenie daňového priznania k DzN pri kúpe | Vytvorenie a registrácia el. formulára na podanie DZN s predvyplnenými údajmi. | Must have | Áno | 3Q 2025 | 4Q 2024
| Špecializovaný portál | ŽS2_BP_23c | DEUS | P25_Daň z nehnuteľnosti - daňové priznanie a platenie dane | Ako občan chcem po predaji svojho majetku mať automaticky dostupný predvyplnený formulár na odhlásenie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti. | eFormuláre | Predpripravenie daňového priznania k DzN pri predaji | Vytvorenie a registrácia el. formulára na podanie DZN s predvyplnenými údajmi. | Must have | Áno | 3Q 2025 | 4Q 2024
| mÚPVS | ŽS2_BP_24 | DEUS | P25_Daň z nehnuteľnosti - daňové priznanie a platenie dane | Ako občan chcem byť proaktívne informovaný ohľadom náležitostí potrebných pre splnenie povinností voči obci vo veci priznania DZN. | Notifikácia | Zaslanie notifikácie na občana z obce. Posielame na občanov, ktorí kúpili ale aj ktorí predali pre účel podania DZN. | Občan je informovaný, že musí podať daňové priznanie k DzN FÁZA 1 - Notifikácia do eDESk ako správy prípadne do súkromnej zóny DEUS/obec | Must have | Áno | 3Q 2025 | 4Q 2024
| mÚPVS/Špecializovaný portál | ŽS2_BP_24a | DEUS | P25_Daň z nehnuteľnosti - daňové priznanie a platenie dane | Ako občan chcem byť proaktívne informovaný ohľadom náležitostí potrebných pre splnenie povinností voči obci vo veci priznania DZN. Proaktívne upozornenie občana na možnosť podania priznania DZN. | Notifikácia | Zaslanie notifikácie na občana z obce. Posielame na občanov, ktorí kúpili ale aj ktorí predali pre účel podania DZN. | Integrácia požiadavky ŽS2_BP_24 do CNM , alternatívne backendové práce súvisiace s integráciou do CNM - podľa IM a dodávky MIRRI Občan je informovaný, že musí podať daňové priznanie k DzN | Nice to have | Nie | 05/2026 | 2Q 2025
| mÚPVS | ŽS2_BP_26 | DEUS | P25_Daň z nehnuteľnosti - daňové priznanie a platenie dane | Ako občan chcem byť informovaný o prijatí DzN, ktoré som zaslal elektornicky | Notifikácia | Informácia o zmene stavu konania | Občan je v mÚPVS informovaný o zmene stavu - prijatie daňového priznania. V prípade časového posunu spustenia centrálnych komponentov DEUS zrealizuje náhradné riešenie formou zasielania notifikácie do eDESK-u | Nice to have | NIe | 05/2026 | 2Q 2025
| x | ŽS2_BP_26a | DEUS | P25_Daň z nehnuteľnosti - daňové priznanie a platenie dane | Ako úradník potrebujem mať k dispozícii procesné spracovanie žiadostí v súvislosti s priznaním. | IS | Automatizované spracovanie elektronických podaní na obci. | Vytvorenie procesu spracovania pre úradníka v informačnom systéme z prijatého elektronického podania. Úradníkovi príde správa o žiadosti. Pre úradíka je potrebné vytvoriť automatizovaný proces spracovania dát z el. formulára. | Must have | Nie | 3Q 2025 | 4Q 2024
| x | ŽS2_BP_26b | DEUS | P25_Daň z nehnuteľnosti - daňové priznanie a platenie dane | Ako úradník potrebujem na jednotlivé žiadosti v súvislosti s podaním odpovedať. Vytvorenie odpovedných formulárov od obci. Výrub DZN. | Rozhodnutie | Vytvorenie a registrácia el. formulára pre zaslanie rozhodnutia. | Vytvorenie a registrácia el. formulára pre zaslanie rozhodnutia. | Must have | Áno | 3Q 2025 | 4Q 2024
Zmena_046 | mÚPVS/Špecializovaný portál | ŽS2_BP_34 | DEUS | P24_Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady | Ako občan chcem byť proaktívne informovaný ohľadom náležitostí potrebných pre splnenie povinností voči obci vo veci podania TKO. | Notifikácia | Zaslanie notifikácie na občana z obce k TKO pre tých, ktorí predali aj kúpili nehnuteľnosť | Občan je informovaný, že sa musí prihlásiť k poplatku za TKO FÁZA 1 - Notifikácia do eDESk ako správy prípadne do súkromnej zóny DEUS/obec | Must have | Áno | 3Q 2025 | 4Q 2024
| mÚPVS/Špecializovaný portál | ŽS2_BP_34a | DEUS | P24_Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady | Ako občan chcem byť proaktívne informovaný ohľadom náležitostí potrebných pre splnenie povinností voči obci vo veci podania TKO. | Notifikácia | Zaslanie notifikácie na občana z obce k TKO, pre tých ktorí predali aj kúpili ehnuteľnosť | Integrácia požiadavky ŽS2_BP_34 do CNM , alternatívne backendové práce súvisiace s integráciou do CNM - podľa IM a dodávky MIRRI Občan je informovaný, že sa musí prihlásiť k poplatku za TKO | Nice to have | Nie | 05/2026 | 2Q 2025
| Špecializovaný portál | ŽS2_BP_34b | DEUS | P24_Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady | Ako občan chcem po zapísaní svojho listu vlastníctva mať automaticky dostupný predvyplnený formulár na podanie prihlásenia poplatku za TKO. | eFormuláre | Vytvorenie a registrácia el. formulára na podanie TKO s predvyplnenými údajmi. | Vytvorenie a registrácia el. formulára na podanie TKO s predvyplnenými údajmi pri kúpe nehnuteľnosti | Must have | Áno | 3Q 2025 | 4Q 2024
| Špecializovaný portál | ŽS2_BP_34c | DEUS | P24_Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady | Ako občan chcem po predaji svojho majetku mať automaticky dostupný predvyplnený formulár na odhlásenie daňového priznania k TKO. | eFormuláre | Vytvorenie a registrácia el. formulára na podanie TKO s predvyplnenými údajmi. | Vytvorenie a registrácia el. formulára na podanie TKO s predvyplnenými údajmi pri predaji nehnuteľnosti | Must have | Áno | 3Q 2025 | 4Q 2024
| Špecializovaný portál | ŽS2_BP_34d | DEUS | P24_Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady | Ako úradník potrebujem na jednotlivé žiadosti v súvislosti podaním odpovedať. Vytvorenie odpovedných formulárov od obci. Stanovenie poplatku za TKO. | Rozhodnutie | Vytvorenie a registrácia el. formulára pre zaslanie rozhodnutia. | Vytvorenie a registrácia el. formulára pre zaslanie rozhodnutia. | Must have | Áno | 3Q 2025 | 4Q 2024
Zmena_047 | mÚPVS/ Špecializovaný portál | ŽS2_BP_35a | DEUS | PRIEREZOVO | Ako občan chcem prejsť na iný portál bez nutnosti sa opätovne prihlásiť, ak už som tak urobil na portáli inej štátnej inštitúcie. | Autentifikácia | SSO - Single sign on | Single sign on na špecializované portály - ak je občan prihlásený na slovensko.sk a chce využiť službu ktorá je na špecializovanom portáli nebude sa vyžadovať od občana opätovné prihlásenie - zmena technického nastavenia pri prechode využívaní aplikácie SvM smerom na nový portál mÚPVS - akceptácia JWT tokenov | Must have | Nie | 1Q 2026 | 4Q 2024
| mÚPVS/špecializovaný portál ÚGKK SR | ŽS2_BP_39b | ÚGKK | P20/P21_Návrh na vklad do katastra nehnuteľností | Občan bude môcť zanechať spätnú väzbu na službu alebo informačný obsah. | Spätná väzba | Zobrazenie a zber spätnej väzby pre elektronické služby SP | Zadefinovanie spätnej väzby, jej zber a analýza | Must have | Áno | 1Q 2026
Zmena_051 | mÚPVS/Špecializovaný portál | ŽS2_BP_39 | ÚGKK | PRIEREZOVO za ŽS2 a ÚGKK | Občan bude môcť zanechať spätnú väzbu na službu alebo informačný obsah. Zároveň budú monitorované iné ďalšie parametre ako návštevy stránok, počty podaní a pod. | Reportingový tool | Monitoring služieb | Zber informácií o využívaní služieb nad jednotlivými konaniami. Odosielanie štatistických údajov do KAV.Konfigurácia a nastavenie dátových púmp a reportov v KAV | Must have | Áno | 1Q 2026 | 3Q 2025
Zmena_052 | mÚPVS/špecializovaný portál | ŽS2_BP_40 | DEUS | PRIEREZOVO za ŽS2 a DEUS | Občan bude môcť zanechať spätnú väzbu na službu alebo informačný obsah. Zároveň budú monitorované iné ďalšie parametre ako návštevy stránok, počty podaní a pod. | Reportingový tool | Monitoring služieb | Odosielanie dát súvisiacich so životnou situáciou podľa metodického usmernenia č. 8297/2021/oPOHIT zo dňa 10.2.2021 na monitorovanie využívania služieb verejnej správy, služieb vo verejnom záujme a verejných služieb v znení Dodatku č. 1 zo dňa 1.9.2022 | Nice to have | Áno | 05/2026 | 1Q 2025
| Špecializovaný portál | ŽS2_BP_44 | DEUS | PRIEREZOVO za ŽS2 DEUS | Ako úradník potrebujem byť informovaný o novom alebo bývalom poplatníkovi (DZN aj TKO), ktorý si kúpil alebo predal nehnuteľnosť v mojej obci. | IS | Informácia zasielania v rámci IS DCOM pre úradníka. | Informácia zasielania v rámci IS DCOM pre úradníka. | Must have | Nie | 3Q 2025 | 4Q 2024
Zmena_056 | Špecializovaný portál | ŽS2_BP_45 | DEUS | PRIEREZOVO za ŽS2 DEUS | Všetky zmeny nad IS DCOM realizované do 31.12.2024 budú realizované na pôvodnom starom, dlhodobo nepodporovanom riešení. Paralelne s vývojom procesov pre ŽS2 bude prebiehať kompletný upgrade/výmena backendových systémov IS DCOM, ktoré zabezpečia dlhodobú udržateľnosť. Je potrebné reimplementovať dodané user stories na nové backe-end prostredie, ale až po nasadení tohto nového prostredia. | IS | Implementovať Fázu 2 - prenesenie zmien všetkých biznisových požiadaviek zo starého DCOM-u do nového (nových modulov DCOM-u) | Prepracovanie všetkých backendových volaní a funkcionality potrebnej pre správne fungovanie všetkých biznis požiadaviek vzťahujúcich sa k životnej situácii 2 a to najneskôr do 31.3.2025. | Must have | Áno | 3Q 2025 | 2Q 2025
Zmena_059 | x | ŽS2_BP_48 | ÚGKK | PRIEREZOVO za ŽS2 ÚGKK | Občan chce mať dokumenty dostupné aj so zaručenou konverziou - papierové aj elektronické vyhotovenie. | IS | Implementácia modulu/služby zaručenej konverzie | Poskytovať dokumenty v elektronickej aj listinnej podobe so zaručenou konverziou v zmysle Zaručenej konverzie elektronických úradných dokumentov v súlade s § 35 zákona 305/2013 Z.z. o eGovernmente | Nice to have | Nie | 1Q 2026
Zmena_060 | Špecializovaný portál | ŽS2_BP_49 | ÚGKK | P20/P21_Návrh na vklad do katastra nehnuteľností | Ako používateľ chcem mať možnosť podať podanie aj v prípade už pripraveného návrhu zjednodušene, elektronicky, prierezovo cez životné situácie, v jednotnom prostredí služieb štátu | eFormuláre | Zavedenie služby "Podávanie návrhu - všeobecné podanie" na špecializovanom portáli do dizajnu ID SK (ID SK 3.0) | Zavedenie služby „Podávanie návrhu - všeobecné podanie“ ako prierezové všeobecné podanie pre ŽS v ID SK dizajne. Všeobecné podanie automaticky vyplní sprievodný list podania konkrétne údaje navrhovateľa (prihlásený používateľ), umožní používateľovi výber okresného úradu, zadanie účastníkov konania a priloženie potrebných dokumentov vo forme príloh. | Nice to have | Nie | 05/2026
x | Špecializovaný portál | ŽS2_BP_50 | ÚGKK | P20/P21_Návrh na vklad do katastra nehnuteľností | Ako občan chcem mať možnosť uzavrieť kúpno-predajnú zmluvu elektronicky, bez nutnosti fyzického stretnutia pri podpise, s istotou, že podpis spĺňa požiadavky katastrálneho konania. | Autorizácia | Nástroj na elektronické podpisovanie kúpnych zmlúv pre účastníkov kúpno-predajného konania | Zavedenie nástroja na zabezpečenie elektronického podpisu kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami – predávajúcim aj kupujúcim. Takto podpísaná zmluva bude priamo použiteľná ako príloha návrhu na vklad do katastra. | Nice to have | Nie | 06/2026
x | x | ŽS2_BP_51 | ÚGKK | Prierezovo | Ako občan a ako ÚGKK chcem mať istotu, že elektronicky podpísné dokumenty budú plnohodnotným právnym dokumentom aj o desaťročia neskôr. | IS | Dlhodobá archivácia elektronicky podpísaných dokumentov | Nástroj pre dlhodobú overiteľnosť a právnu použiteľnosť dokumentov počas celej archivačnej lehoty (10–30 rokov), a to aj po prípadných zmenách kryptografických štandardov. | Nice to have | Nie | 06/2026
x | Špecializovaný portál | ŽS2_BP_52 | ÚGKK | Prierezovo | Ako pracovník realitnej kancelárie, alebo ako technický účet externej organizácie chcem využívať prístup k službám špecializovaného portálu v rozsahu definovaných oprávnení a prístupov k dátam. | IS | Centralizovaná správa identít, rolí a oprávnení (RIAM) | Nasadenie riešenia pre riadenie prístupových oprávnení na úrovniach: a) prístupu externých inštitúcií k nevizuálnym službám; b) občanov a ich bežných účtov c) osobitných pracovných účtov pre pracovníkov realitných kancelárií a iných organizácií. | Nice to have | Nie | 06/2026
x | Webové sídlo | ŽS2_BP_53 | ÚGKK | Prierezovo | Ako občan chcem pristúpiť k webovému sídlu ÚGKK, ktoré je organizované podľa životných situácií občana. | Webové sídlo/Dizajn | Moderné webové sídlo rezortu katastra v dizajne ID SK 3.0 | Nasadenie webového sídla, ktoré pokryje všetky životné situácie rezortu katastra, pričom v rámci ŽS02 bude slúžiť ako primárna vstupná brána do procesu kúpy a predaja nehnuteľnosti s priamymi odkazmi na elektronické služby. | Nice to have | Nie | 06/2026