## Implementacny plan ŽS03
Kde sa to deje z pohľadu užívateľa | OVM projekt / zapojené OVM | Číslo oblasti | User story | Číslo BP | Typ BP | Názov biznis požiadavky | Popis biznis požiadavky | MMP | Termín (produkcia)
mÚPVS | MV SR | ZP01 Chcem začať podnikať | Ako OVM chcem mať možnosť pravidelne aktualizovať a udržiavať návody a postupy súvisiace s relevantnou agendou OVM. | ŽS3_BP_1 | Návody | Návody na mÚPVS | Návody na mÚPVS - udržiavanie aktuálnosti návodov a súladu návodov s informáciami na špecial. portáli. Redakcia NASES/MIRRI po revízii obsahu uverejní návody na mÚPVS. | ÁNO | 3Q2025
mÚPVS | MIRRI | ZP01 Chcem začať podnikať | Ako budúci podnikateľ chcem byť informovaný o procese a povinnostiach pri začatí podnikania, aby som splnil všetky povinnosti voči štátu a samospráve. | ŽS3_BP_2 | Návody | Interaktívny sprievodca s personalizovanými návodmi | Na novom portáli bude publikovaný interaktívny sprievodca s rozhodovacím stromom a personalizovanými návodmi zodpovedajúcimi rôznym okolnostiam v rámci životnej situácie. | ÁNO | 2Q2025
mÚPVS | MV SR | ZP01_1 Ohlásenie živnosti | Ako žiadateľ v procese ohlásenia živnosti nechcem identifikovať a vyberať správny OÚ na podanie elektronického podania pre ohlásenie živnosti. | ŽS3_BP_4 | Proces | Úprava procesu el. služby pred vstupom do formuláru ohlásenia živnosti FO/PO. | Možnosť detekcie správneho adresáta (OÚ) na základe konkrétnych polí formuláru uvedených žiadateľom bez potreby dodatočnej voľby na portáli ÚPVS pred prihlásením do služby (napr. bydlisko/trvalý pobyt, sídlo, adresa miesta podnikania v príp.zahraničnej osoby). Odstránenie kroku výberu Okresného úradu pred prihlásením do ÚPVS a nahradenie kroku priradením podania na správny OÚ. Prepojené na BP_ZS5_01_15. | ÁNO | 3Q2025
mÚPVS | MV SR | ZP01_1 Ohlásenie živnosti | Ako žiadateľ v procese ohlásenia živnosti chcem mať možnosť uhradiť správny a súdny poplatok priamo pri použítí e-služby bez čakania na platobný príkaz. | ŽS3_BP_5 | Platobný modul | Platba integrovaná v procese ohlásenia živnosti | Platobná brána priamo v procese podania žiadosti bez potreby čakania na platobný predpis v schránke správ. Zobrazenie možnosti úhrady okamžite s priamym prechodom na platobnú bránu, prípadne neskôr s následkom vygenerovania poplatku do schránky. | ÁNO | 05/2026
mÚPVS | MV SR | ZP01_1 Ohlásenie živnosti | Ako žiadateľ v procese ohlásenia živnosti chcem jednoducho a rýchlo podať ohlásenie živnosti pre fyzickú osobu, v používateľsky prívetivom prostredí a bez potreby duplicitného zadávania údajov, ktoré už o mne štát má. | ŽS3_BP_6 | eFormuláre | Úprava formuláru ohlásenie živnosti - FO | Úprava formuláru ohlásenia živnosti FO - prvky a funkčnosti formulárov v súlade s ID SK (číselníky, ikony, error hlášky a pod.). - kontrola formálnych náležitostí vypĺňaných údajov a automatizácie - optimalizácia počtu požadovaných údajov | ÁNO | 4Q2025
mÚPVS | MV SR | ZP01_1 Ohlásenie živnosti | Ako žiadateľ v procese ohlásenia živnosti chcem mať možnosť vyplniť podanie aj v inom ako slovenskom jazyku. | ŽS3_BP_7 | eFormuláre | Jazykové mutácie formulárov súvisiacich so začatím podnikania | Možnosť nastavenia jazykových verzií formulárov súvisiacich so začatím podnikania. Na základe analýzy vypracovať jazykové mutácie formulárov SJ, ANJ verzie. | nie | 05/2026
mÚPVS | MV SR | ZP01_1 Ohlásenie živnosti | Ako žiadateľ v procese ohlásenia živnosti chcem jednoducho a rýchlo podať ohlásenie živnosti pre právnickú osobu, v používateľsky prívetivom prostredí a bez potreby duplicitného zadávania údajov, ktoré už o mne štát má. | ŽS3_BP_8 | eFormuláre | Úprava formuláru ohlásenie živnosti - PO | Úprava formuláru ohlásenia živnosti PO - prvky a funkčnosti formulárov v súlade s ID SK (číselníky, ikony, error hlášky a pod.). - kontrola formálnych náležitostí vypĺňaných údajov a automatizácie - optimalizácia počtu požadovaných údajov | ÁNO | 4Q2025
IS MVSR | MV SR | ZP01_1 Ohlásenie živnosti | Ako žiadateľ nechcem pri ohlásení živnosti pre MNO predkladať dokumenty z RMNO. | ŽS3_BP_9 | Proces | Získanie dokumentov pre ohlásenie živnosti MNO | Implementácia možnosti získania dokumentov potrebných pre založenie živnosti MNO z RMNO, ako napr. stanovy alebo zriaďovaciu listinu | nie | 3Q2025
mÚPVS | MV SR | ZP01_1 Ohlásenie živnosti | Ako MV SR chcem zjednodušiť proces pri zahraničných žiadateľoch v súvislosti s dokladmi zo zahraničia, a chcem umožniť žiadatelom mať možnosť vyžiadať ich priamo v rámci jedného formulára v zmysle naplnenia nariadenia o jednotnej digitálnej bráne. | ŽS3_BP_10 | Proces | Príprava procesu vyžiadania dokladov zo zahraničia priamo v rámci jedného formulára, bez potreby podávať osobitné žiadosti. | Príprava procesu pre zahraničných žiadateľov v SR, ktorý často potrebuje doložiť viaceré doklady zo štátu svojho pôvodu (napr. doklad o štátnom občianstve). Riešenie prostredníctvom OOTS umožní žiadateľovi vyžiadať požadované doklady v rámci elektronického formulára u príslušných zahraničných orgánov. | nie | 05/2026
mÚPVS | MV SR | ZP01_1 Ohlásenie živnosti | Ako OVM chcem získať výsledok spracovania žiadosti o výpis alebo odpis z registra trestov obratom | ŽS3_BP_13 | Proces | Zmena intervalu pri poskytovaní výpisu a odpisu z registra trestov | Úprava (zníženie) časového intervalu, kedy je možné dopytovať výsledok spracovania žiadosti o výpis alebo odpis registra trestov v systéme CEZiR z IS Generálnej prokuratúry SR | nie | 05/2026
mÚPVS | MV SR | PRIEREZOVO | Ako žiadateľ chcem byť mať možnosť jednoducho autorizovať podanie aj bez použitia čítačky. | ŽS3_BP_14 | Autorizácia | Použitie nových uznaných spôsobov autorizácie | Možnosť autorizácie vybraných elektronických podaní spadajúcich pod životnú situáciu iným spôsobom ako KEP-om. | nie | 1Q2026
mÚPVS | MV SR | PRIEREZOVO | Ako OVM chcem mať možnosť monitorovať služby súvisiace s mojou agendou a optimalizovať ich fungovanie na základe dát. | ŽS3_BP_15 | Monitoring a spätná väzba | Monitoring a spätná väzba životnej situácie | Zbieranie a odosielanie dát súvisiacich so životnou situáciou na sledovanie početnosti využívania elektronických služieb a vyhodnocovanie spätnej väzby. | ÁNO | 05/2026
mÚPVS | MV SR | ZP01_3 Registrácia iných právnych foriem | Ako žiadateľ chcem mať možnosť elektronicky zaregistrovať mimovládnu neziskovú organizáciu do RMNO bez potreby návštevy úradu. | ŽS3_BP_17 | eFormuláre | Nové e-služby pre registráciu nadácie | Nové eslužby pre registráciu mimovládnych neziskových organizácií do RMNO Nové eslužby pre registráciu - MNO : - nadácie | ÁNO | 05/2026
mÚPVS | MV SR | ZP01_3 Registrácia iných právnych foriem | Ako žiadateľ chcem mať možnosť elektronicky zaregistrovať mimovládnu neziskovú organizáciu do RMNO bez potreby návštevy úradu. | ŽS3_BP_18 | eFormuláre | Nové e-služby pre registráciu neziskovej organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby | Nové eslužby pre registráciu mimovládnych neziskových organizácií do RMNO Nové eslužby pre registráciu - MNO : - neziskovej organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, | ÁNO | 05/2026
mÚPVS | MV SR | ZP01_3 Registrácia iných právnych foriem | Ako žiadateľ chcem mať možnosť elektronicky zaregistrovať mimovládnu neziskovú organizáciu do RMNO bez potreby návštevy úradu. | ŽS3_BP_19 | eFormuláre | Nové e-služby pre registráciu neinvestičného fondu | Nové eslužby pre registráciu mimovládnych neziskových organizácií do RMNO Nové eslužby pre registráciu - MNO : - neinvestičného fondu, | ÁNO | 05/2026
mÚPVS | MV SR | ZP01_3 Registrácia iných právnych foriem | Ako žiadateľ chcem mať možnosť elektronicky zaregistrovať mimovládnu neziskovú organizáciu do RMNO bez potreby návštevy úradu. | ŽS3_BP_20 | eFormuláre | Nové e-služby pre registráciu občianskeho združenia, odborovej organizácie a organizácie zamestnávateľov a ich organizačných jednotiek | Nové eslužby pre registráciu mimovládnych neziskových organizácií do RMNO Nové eslužby pre registráciu - MNO : -občianskeho združenia, odborovej organizácie a organizácie zamestnávateľov, | ÁNO | 05/2026
mÚPVS | MV SR | ZP01_3 Registrácia iných právnych foriem | Ako žiadateľ chcem mať možnosť elektronicky zaregistrovať mimovládnu neziskovú organizáciu do RMNO bez potreby návštevy úradu. | ŽS3_BP_21 | eFormuláre | Nové e-služby pre registráciu organizácie s medzinárodným prvkom | Nové eslužby pre registráciu mimovládnych neziskových organizácií do RMNO Nové eslužby pre registráciu - MNO : - organizácie s medzinárodným prvkom | ÁNO | 05/2026
mÚPVS | MV SR | ZP01_1 Ohlásenie živnosti | Ako podnikateľ podnikajúci v zahraničí chcem jednoduchým spôsobom elektronicky oznámiť poskytovanie služieb, ktoré patria medzi regulované živnosti príslušnému OÚ na území SR. | ŽS3_BP_22 | eFormuláre | Oznámenie - cezhraničné poskytovanie služieb na území SR | Úprava dizajnu e-služby Oznámenia pre cezhraničné poskytovanie služieb na území SR pre zahraničné PO, tak aby bol v súlade s IDSK 3.0. Táto možnosť sa vzťahuje len na poskytovateľov služieb usadených v členských štátoch EÚ/EHP a platí pre dočasné poskytovanie služieb zahrnutých v smernici o službách na vnútornom trhu. | ÁNO | 05/2026
mÚPVS | MIRRI | PRIEREZOVO | Ako používateľ chcem mať možnosť okamžite prijímať správy do elektronickej schránky po požiadaní o jej aktiváciu na doručovanie. | ŽS3_BP_31 | Proces | Zrýchlená aktivácia schránky na doručovanie | Možnosť okamžitej aktivácie schránky na doručovanie, bez odkladu 3 pracovných dní, aby používateľ mohol súbežne s odosielaním podania požiadať o aktiváciu a prijať rozhodnutie OVM do aktivovanej schránky. Aktuálne sa niektoré rozhodnutia posielajú skôr ako sa stihne schránka aktivovať a je potrebné použiť poštový úrad (CÚD). | ÁNO | 2Q2024
Špecializovaný portál DCOM / slovensko.sk | DEUS | ZP01_3 Registrácia iných právnych foriem | Ako samostatne hospodáriaci roľník chcem získať osvedčenie o SHR elektronicky. | ŽS3_BP_32 | eFormuláre | Vytvorenie el. služby na vybavenie osvedčenia SHR. | Vytvorenie el. formulárov pre kompletné vybavenie osvedčenia SHR elektronicky. | ÁNO | 4Q2025
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ZP01_3 Registrácia iných právnych foriem | Ako obec chcem mať jednoduchší a automatizovaný proces spracovania podaní, aby som ich nemusel spracovávať manuálne. | ŽS3_BP_33 | Informačné systémy | Automatizované spracovanie elektronického podania na obci | Vytvorenie procesu spracovania pre úradníka v informačnom systéme z prijatého elektronického podania. Úradíkovi príde správa o žiadosti o vydanie osvedčenia o SHR. Pre úradíka je potrebné vytvoriť automatizovaný proces spracovania dát z el. formulára. | ÁNO | 4Q2025
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ZP01_3 Registrácia iných právnych foriem | Ako obec, ktorá nepoužíva IS DCOM chce riešiť agendu SHR cez jednotný modul automatizovaného spracovania. | ŽS3_BP_34 | Informačné systémy | Spracovanie SHR pre obce nezapojené do riešenia IS DCOM | Prispôsobenie systému IS DCOM a poskytnutie produktu pre obce, ktoré systém IS DCOM doteraz nevyužívali a budú ho používať iba pre potreby evidencie SHR. | ÁNO | 4Q2025
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ZP01_3 Registrácia iných právnych foriem | Ako samostatne hospodáriaci roľník chcem získať osvedčenie o SHR, avšak nechcem každú obec navštevovať osobitne, ale chcem si všetko vybaviť na jednej obci. | ŽS3_BP_36 | Proces | Možnosť nahlásenia SHR z jedného miesta (obce). | Vytvorenie riešenia pre všetky obce, vrátane tých, ktoré nepoužívajú IS DCOM pre nahlásenie SHR z jedného miesta (obce zapojenej v DCOM) bez potreby osobitného nahlasovania na rôznych obciach. | ÁNO | 4Q2025
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ZP01_3 Registrácia iných právnych foriem | Ako obec chcem vedieť, že si samostatne hospodáriaci roľník nahlásil v rámci osvedčenia pôdu v rámci môjho katastra. | ŽS3_BP_37 | eFormuláre | Vytvorenie el. formulára pre odoslanie informácie na zúčastnené obce. | Obec, ktorá prvotne zaevidovala samostatne hospodáriaceho roľníka odošle informáciu všetkým ostatným zúčastneným obciam (obce v ktorým katastroch si SHR nahlásil obhospodarovanú pôdu). | ÁNO | 4Q2025
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ZP01_3 Registrácia iných právnych foriem | Ako obec, ktorá využíva IS DCOM pre agendu SHR budem mať automatizovane spracované nahlásenie SHR v inej obci v mojej evidencii SHR. | ŽS3_BP_38 | Informačné systémy | Vytvorenie automatizovaného procesu v rámci IS DCOM, ktorý zabezpečí zdieľanie údajov zúčastnených obcí. | Po prvotnej registrácii samostatne hospodáriaceho roľníka v IS DCOM aplikácia zabezpečí zdielanie údajov v rámci všetkých obcí zapojených do IS DCOM. | ÁNO | 4Q2025
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ZP01_3 Registrácia iných právnych foriem | Ako prevádzkovateľ IS DCOM Združenie DEUS potrebujeme zabezpečiť úpravu celej logiky access management IS DCOM pre obce mimo IS DCOM. | ŽS3_BP_39 | Informačné systémy | Bezpečné pripojenie obcí mimo IS DCOM pre spracovanie SHR | Prispôsobenie systému access management za účelom umožnenia dostupnosti zjednodušenej aplikácie IS DCOM pre potreby registrácie SHR aj pre obce mimo plného IS DCOM. | ÁNO | 3Q2025
IS MIRRI | DEUS | ZP01_3 Registrácia iných právnych foriem | Ako OVM (MIRRI) chcem monitorovať používanosť služieb súvisiacich so životnými situáciami. | ŽS3_BP_40 | Monitoring a spätná väzba | Monitoring životnej situácie | Sfunkčnenie integračného rozhrania pre zasielanie informácii do KAV | ÁNO | 1Q2026
IS MIRRI | DEUS | ZP01_3 Registrácia iných právnych foriem | Ako OVM (MIRRI) chcem monitorovať používanosť služieb súvisiacich so životnými situáciami. | ŽS3_BP_40 a | Monitoring a spätná väzba | Monitoring životnej situácie | Príprava dát súvisiacich so životnou situáciou na monitorovanie využívania služieb verejnej správy | ÁNO | 1Q2026
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ZP01_3 Registrácia iných právnych foriem | Ako občan potrebujem, aby riešenia v rámci životných situácií boli stabilné a vysokodostupné | ŽS3_BP_41 | Informačné systémy | Bezpečné pripojenie pracovníkov IS DCOM, vrátane kompletnej zmeny mechanizmu prístupových rolí | Prispôsobenie systému Identity management za účelom umožnenia vysokej dostupnosti a implementácie moderných funkcií IDM, vrátane samoobslužnej zóny | ÁNO | 1Q2026