## Implementacny plan ŽS 4
Implementačný plán ŽS 4 Kúpa a vlastníctvo motorového vozidla
Zmena č. | Kde sa to deje z pohľadu používateľa | Číslo BP | OVM_projekt _zapojené OVM | Oblasť procesov | Názov zmeny | Popis zmeny | Typ BP | Názov biznis požiadavky | Popis biznis požiadavky | Kritickosť (must have, nice to have) | Termín nasadenia do testovacieho prostredia | Termín realizácie zmeny | Poznámly | MMP | Fáza | Dodané/akceptované
A010 | JISCD | ŽS4_BP_082 | MD SR |  | Aktualizácia procesov typového schválenia vozidla | Rozšírenie funkcionality JISCD vj oblasti typového schvaľovania. Funkcionalita má nahradiť hrubého klienta s cieľom využívať integračné napojenia na systémy verejnej správy a medzištátne registre. | IS | Spoločné predispozičné požiadavky CR089 | Zmena rozdelenia žiadostí do samostatných agend a migrácia záznamov z aplikácie ŠDÚ | Must have |  | 1Q2026 | P1 (CR089) 700 typových schválení EÚ vozidla, 5167 vnútroštátnych typových schválení vozidla, 1862 typových schválení systému komponentu alebo samostatnej technickej jednotky | nie
A001 | mUPVS | ŽS4_BP_002 | MIRRI |  | Zlepšie CX/UX | Interaktívny sprievodca s presonalizovanými návodmi | Návody | Interaktívny sprievodca s presonalizovanými návodmi | Na novom portáli bude publikovaný interaktívny sprievodca s rozhodovacím stromom a personalizovanými návodmi zodpovedajúcimi rôznym okolnostiam v rámci životnej situácie. | Should |  | 2Q2025
A001 | mUPVS | ŽS4_BP_003X | MV SR | A01 1, A01 3, A01 5, A01 6, A01 7 | Úprava a zjednosušenie návodov pre občana | V rámci modernizácie ÚPVS komplexná revízia návodov, aktualizácia, revízia odkazov na služby | Návody | Komplexný návod na riešenie životnej situácie | 1 . OVM bude mať prístup do CMS a bude zodpovedné za aktualizáciu obsahu k jednotlivým návodom 2. Spolupráca na vyhodnocovaní stavu ŽS pre účely automatizovaného krokovníka 3. Spolupráca na tvorbe interaktívneho sprievodcu s rozhodovacím stromom a personalizovanými návodmi zodpovedajúcimi rôznym okolnostiam v rámci životnej situácie | Should |  | 1Q2026 |  | nie |  | Dodané
A002 | EVO | ŽS4_BP_005 | MV SR | A01 1 | Overenie vozidla | Integrácia overenia vozidla do procesného flowu prevodu držby vozidla | IS | Konsolidovaná služba overenia vozidla | Vytvorenie jednotnej elektronickej služby, ktorá umožní overenie vozidla na strane predávajúceho vo všetkých relevantných registroch. Napr.: blokácie, leasing, poistné udalosti, STK, EK, KO. | Must have |  | 2Q2025 | Po implementácii konsolidovanej služby pre overenie vozidla budú zrušené jednotlivé služby poskytujúce jednotlivé sady údajov (viz. ŽS4_BP_070). | áno | ZS4.1 | Dodané
A002 | EVO | ŽS4_BP_006 | MV SR | A01 1 | Overenie vozidla | Integrácia overenia vozidla do procesného flowu prevodu držby vozidla | IS | Poskytnutie údajov o vozidle kupujúcemu | Vytvorenie služby pre poskytnutie údajov o vozidle kupujúcemu formou emailu. Údaje o vozidle budú prílohou emailu zasláneho z MV SR. | Must have |  | 2Q2025 |  | áno | ZS4.1 | Dodané
A002 | EVO | ŽS4_BP_011 | MV SR | A01 1 | Overenie vozidla | Integrácia overenia vozidla do procesného flowu prevodu držby vozidla | IS | Rozšírenie zobrazovaných údajov o vozidle TK/EK | Rozšírenie zobrazovaných údajov o vozidle o stav km na poslednej TK/EK/KO | Must have |  | 2Q2025 | Dohoda zo stretnutia s MV a MD: V rámci služby „Overenie vozidla“ na portáli eVozidlá budú zobrazované technické údaje o vozidle, dátum a výsledok KO. | áno | ZS4.1 | Dodané
A002 | eVozidlá | ŽS4_BP_012 | MV SR | A01 1 | Overenie vozidla | Integrácia overenia vozidla do procesného flowu prevodu držby vozidla | Formuláre | Zadanie emailovej adresy kupujúceho | Formulár pre zadanie emailu na ktorý budú zaslané údaje o vozidle kupujúcemu | Must have |  | 2Q2025 |  | áno | ZS4.1 | Dodané
A002 | EVO | ŽS4_BP_070 | MV SR | A01 1 | Overenie vozidla | Integrácia overenia vozidla do procesného flowu prevodu držby vozidla | IS | Vypnutie včlenených služieb | Zlúčenie informácií zo služieb do novej služby s následným vypnutím služieb a vypnutie služieb včeleneých do konsolidovanej služby. | Must have |  | 2Q2025 | Služby: Poskytnutie informácií o stave podanej žiadosti s vozidlom, Poskytnutie informácií o exekútorských blokáciách, Poskytnutie informácií o súdnych, daňových a colných blokáciách, Poskytnutie informáciá o tabuľkách s evidenčným číslom a dokladoch od vozidla, Poskytnutie informácií o držiteľovi vozidla, Poskytnutie informácií o kontrole originality vozidla, eTP Poskytnutie informácie o povinnom zmluvnom poistení vozidla, eTP Poskytnutie informácie o technickej a emisnej kontrole vozidla, eTP Poskytnutie informácie o histórii vozidla, eTP Poskytnutie informácie o technických údajoch vozidla, eTP Poskytnutie údajov z elektronického osvedčenia o evidencii vozidla | áno | ZS4.1 | Dodané
A002 | EVO | ŽS4_BP_014 | MV SR | A01 1 | Overenie vozidla | Integrácia overenia vozidla do procesného flowu prevodu držby vozidla | Integrácia | Emailová notifikácia s údajmi o vozidle v prílohe emailu | Údaje o vozidle budú prílohou emailu zasláneho z MV SR | Must have |  | 2Q2025 |  | áno | ZS4.1 | Dodané
A003 | eVozidlá | ŽS4_BP_015 | MV SR | A01 1, A01 5, A01 6, A01 7 | Zlepšie CX/UX | Zosúladenie el. služieb vozidiel s ID SK a požiadavkami používateľskho výskumu | IS | Komplexná zmena dizajnu el. služieb MV SR podľa ID SK - 1. fáza (prioritné služby) | ID SK manuál Komplexná zmena dizajnu služieb MVSR podľa IDSK s väzbou na fomulár zverejnený v MEF a architektúry služieb MVSR s prispôsobením na eIDAS podateľňu vrátane prepracovania spracovania overenia podania univerzálnym procesom s prispôsobením rozhraní služby | Must have |  | 2Q2025 | Služby: Zmena držby, Prvé prihlásenie, Súhlas kupujúceho, Splnomocnenie, Zrušenie splnomocnenia | áno | ZS4.1 | Dodané
A003 | eVozidlá | ŽS4_BP_015_F2 | MV SR |  | Zlepšie CX/UX | Zosúladenie el. služieb vozidiel s ID SK a požiadavkami používateľskho výskumu | IS | Komplexná zmena dizajnu el. služieb MV SR podľa ID SK - 2. fáza | ID SK manuál Komplexná zmena dizajnu služieb MVSR podľa IDSK s väzbou na fomulár zverejnený v MEF a architektúry služieb MVSR s prispôsobením na eIDAS podateľňu vrátane prepracovania spracovania overenia podania univerzálnym procesom s prispôsobením rozhraní služby | Must have |  | 1Q2026 | Služby: Odhlásenie vozidla do cudziny, Vyradenie vozidla, Zmena vlastníctva po ukončení leasingu, Strata a odcudzenie TEČ, Zmena údajov po prisťahovaní z iného okresu, Vykonanie zmeny v dokladoch, Objednanie tabuľky na nosič Bicyklov, Výmena TEČ, | áno | ZS4.3
A003 | eVozidlá | ŽS4_BP_079 | MV SR | A01 1, A01 5, A01 6, A01 7 | Zlepšie CX/UX | Zosúladenie el. služieb vozidiel s ID SK a požiadavkami používateľskho výskumu | IS | Komplexná zmena dizajnu el. služieb MV SR - 3. fáza, prechod na ID SK 3.0 | ID SK manuál 3.0 Komplexná zmena dizajnu služieb MVSR podľa zmien ID SK manuálu 3.0 | Must have |  | 1Q2026 |  | áno | ZS4.3
| eVozidlá | ŽS4_BP_079_F4 | MV SR |  | Zlepšie CX/UX | Doplnenie poplatkov do služby |  | Doplnenie poplatkov do služby | Doplnenie čiastkových poplatkov do elektronických služieb pre ŽS4 | Must have |  | 1Q2026 | doplnenie rozpisu celkovej sumy poplatku za službu na zoznam položiek vybratých poplatkov z ktorých sa daná suma skladá | áno | ZS4.4
A003 | eVozidlá | ŽS4_BP_017 | MV SR | A01 1, A01 5, A01 6, A01 7 | Zlepšie CX/UX | Zosúladenie el. služieb vozidiel s ID SK a požiadavkami používateľskho výskumu | IS | Responzívny dizajn služieb (PC/ Tablet/ Mobil) pre službu Zmena držby vozidla | Realizácia podaní na rôznych zariadeniach | must have |  | 1Q2026 | Služba Zmena držby vozidla | áno | ZS4.4
A003 | eVozidlá | ŽS4_BP_017_F2 | MV SR | A01 1, A01 5, A01 6, A01 7 | Zlepšie CX/UX | Zosúladenie el. služieb vozidiel s ID SK a požiadavkami používateľskho výskumu | IS | Responzívny dizajn služieb (PC/ Tablet/ Mobil) ostatné služby | Realizácia podaní na rôznych zariadeniach | must have |  | 1Q2026 | dopad na celkovú architektúru MV SR prvé budú prioritné služby | áno | ZS4.4
A003 | EVO, eVozidlá | ŽS4_BP_021 | MV SR | A01 1, A01 5, A01 6, A01 7 | Zlepšie CX/UX | Zosúladenie el. služieb vozidiel s ID SK a požiadavkami používateľskho výskumu | Formuláre | Kontrola formálnych náležitostí - elektronická žiadosť 1. fáza prioritné služby | Zavedenie kontroly kvality vypĺňaných údajov občanom vo formulári s uvádzamí návodov, popisov, číselníkov pod. | Must have |  | 2Q2025 | Služby: Zmena držby, Prvé prihlásenie, Súhlas kupujúceho, Splnomocnenie, Zrušenie splnomocnenia Výpočet dátumu narodenia z RČ Výber ŠPZ podľa typu vozidla Formát RČ Počet znakov Meno, Priezvisko... Implementácia záverečných kontról vo formuláry. | áno | ZS4.1 | Dodané
A003 | EVO, eVozidlá | ŽS4_BP_021_F2 | MV SR | A01 1, A01 5, A01 6, A01 7 | Zlepšie CX/UX | Zosúladenie el. služieb vozidiel s ID SK a požiadavkami používateľskho výskumu | Formuláre | Kontrola formálnych náležitostí - elektronická žiadosť 2. fáza | Zavedenie kontroly kvality vypĺňaných údajov občanom vo formulári s uvádzamí návodov, popisov, číselníkov pod. | Must have |  | 1Q2026 | Služby: Odhlásenie vozidla do cudziny, Vyradenie vozidla, Zmena vlastníctva po ukončení leasingu, Strata a odcudzenie TEČ, Zmena údajov po prisťahovaní z iného okresu, Vykonanie zmeny v dokladoch, Objednanie tabuľky na nosič Bicyklov, Výmena TEČ, Staré služby | áno | ZS4.3
A003 | EVO | ŽS4_BP_023 | MV SR | A01 1, A01 5, A01 6, A01 7 | Zlepšie CX/UX | Zosúladenie el. služieb vozidiel s ID SK a požiadavkami používateľskho výskumu | Integrácia | Integrácia na údaje o ZŤP v CSRÚ | Integrácia na údaje o ZŤP v CSRÚ na strane MV SR | Should |  | 1Q2026 |  | nie | ZS4.4
A003 | EVO, eVozidlá | ŽS4_BP_024 | MV SR | A01 1, A01 5, A01 6, A01 7 | Zlepšie CX/UX | Zosúladenie el. služieb vozidiel s ID SK a požiadavkami používateľskho výskumu | Formuláre | Optimalizácia množstva vstupných údajov, ktoré OVM reálne potrebuje - fáza 1 prioritné služby | Zníženie počtu získavaných údajov OVM potrebných pre realizovanie konania | Must have |  | 2Q2025 | Služby: Zmena držby, Prvé prihlásenie, Súhlas kupujúceho, Splnomocnenie, Zrušenie splnomocnenia, Udelenie súhlasu k overeniu vozidla Plugin hybrid (ak nie je tak šedé) Kódy TEČ podľa kategórie vozidla | áno | ZS4.1 | Dodané
A003 | EVO, eVozidlá | ŽS4_BP_024_F2 | MV SR | A01 1, A01 5, A01 6, A01 7 | Zlepšie CX/UX | Zosúladenie el. služieb vozidiel s ID SK a požiadavkami používateľskho výskumu | Formuláre | Optimalizácia množstva vstupných údajov, ktoré OVM reálne potrebuje - fáza 2 | Zníženie počtu získavaných údajov OVM potrebných pre realizovanie konania | Must have |  | 1Q2026 | Služby: Odhlásenie vozidla do cudziny, Vyradenie vozidla, Zmena vlastníctva po ukončení leasingu, Strata a odcudzenie TEČ, Zmena údajov po prisťahovaní z iného okresu, Vykonanie zmeny v dokladoch, Objednanie tabuľky na nosič Bicyklov, Výmena TEČ, Staré služby Plugin hybrid (ak nie je tak šedé) Kódy TEČ podľa kategórie vozidla | áno | ZS4.3
A003 | EVO, eVozidlá | ŽS4_BP_025 | MV SR | A01 1, A01 5, A01 6, A01 7 | Zlepšie CX/UX | Zosúladenie el. služieb vozidiel s ID SK a požiadavkami používateľskho výskumu | Formuláre | Predvypĺňanie údajov 1. fáza | Predvypĺňanie údajov vo formulároch, ktoré sú v štátnych registroch | Must have |  | 2Q2025 | Služby: Zmena držby, Prvé prihlásenie, Súhlas kupujúceho, Splnomocnenie, Zrušenie splnomocnenia | áno | ZS4.1 | Dodané
A003 | EVO, eVozidlá | ŽS4_BP_025_F2 | MV SR | A01 1, A01 5, A01 6, A01 7 | Zlepšie CX/UX | Zosúladenie el. služieb vozidiel s ID SK a požiadavkami používateľskho výskumu | Formuláre | Predvypĺňanie údajov 2. fáza | Predvypĺňanie údajov vo formulároch, ktoré sú v štátnych registroch | Must have |  | 1Q2026 | Služby: Odhlásenie vozidla do cudziny, Vyradenie vozidla, Zmena vlastníctva po ukončení leasingu, Strata a odcudzenie TEČ, Zmena údajov po prisťahovaní z iného okresu, Vykonanie zmeny v dokladoch, Objednanie tabuľky na nosič Bicyklov, Výmena TEČ, Staré služby | áno | ZS4.3
A003 | EVO | ŽS4_BP_029 | MV SR | A01 1, A01 5, A01 6, A01 7 | Zlepšie CX/UX | Technická príprava na zosúladenie el. služieb vozidiel s ID SK a požiadavkami používateľského výskumu | Notifikácie | Technická príprava na rozšírenie a úpravu notifikácií | Technická príprava na úpravu zasielaných notifikácií občanom pre rôzne formy zasielania - CNM | Should |  | 5/2026 | okrem správ v schránke správ aj notifikácie cez CNM | nie | ZS4.4
A003 | EVO | ŽS4_BP_078 | MV SR | A01 1, A01 5, A01 6, A01 7 | Zlepšie CX/UX | Zosúladenie el. služieb vozidiel s ID SK a požiadavkami používateľskho výskumu | Notifikácie | Úprava existujúcich notifikácii zo schránky správ | Úprava existujúcich správ do schránky, najmä doplnenie zasielanych sprav o info o nasledujucom kroku spracovania | Must have |  | 2Q2025 |  | áno | ZS4.1 | Dodané
A003 | EVO | ŽS4_BP_068 | MV SR | A01 1, A01 5, A01 6, A01 7 | Zlepšie CX/UX | Zosúladenie el. služieb vozidiel s ID SK a požiadavkami používateľskho výskumu | IS | Zber spätnej väzby | Zber spätnej väzby na špecializovanom portáli. Služby s integráciou na SMAJLIS, 1. fáza | Should |  | 1Q2026 | Služby: Zmena držby, Prvé prihlásenie, Súhlas kupujúceho, Splnomocnenie, Zrušenie splnomocnenia | nie | ZS4.1
A003 | EVO | ŽS4_BP_068_F2 | MV SR |  | Zlepšie CX/UX | Zosúladenie el. služieb vozidiel s ID SK a požiadavkami používateľskho výskumu | IS | Zber spätnej väzby | Zber spätnej väzby na špecializovanom portáli. Služby s integráciou na SMAJLIS, 2. fáza | Should |  | 1Q2026 | Služby: Odhlásenie vozidla do cudziny, Vyradenie vozidla, Zmena vlastníctva po ukončení leasingu, Strata a odcudzenie TEČ, Zmena údajov po prisťahovaní z iného okresu, Vykonanie zmeny v dokladoch, Objednanie tabuľky na nosič Bicyklov, Výmena TEČ, | nie | ZS4.3
A003 | SMAJLIS | ŽS4_BP_068X | MV SR | A01 1, A01 5, A01 6, A01 7 | Zlepšie CX/UX | Zosúladenie el. služieb vozidiel s ID SK a požiadavkami používateľskho výskumu | Formuláre | Kontaktný formulár CC - Fáza 1 | Vytvorenie inteligentného formulára | Should |  | 1Q2026 |  | nie | ZS4.3
A003 | SMAJLIS | ŽS4_BP_068X_F2 | MV SR | A01 1, A01 5, A01 6, A01 7 | Zlepšie CX/UX | Zosúladenie el. služieb vozidiel s ID SK a požiadavkami používateľskho výskumu | Formuláre | Kontaktný formulár CC - Fáza 2 | Napojenie formulára na podania evidované v SMAJLIS | Should |  | 1Q2026 |  | nie | ZS4.4
A003 | EVO | ŽS4_BP_069 | MV SR | A01 1, A01 5, A01 6, A01 7 | Zlepšie CX/UX | Zosúladenie el. služieb vozidiel s ID SK a požiadavkami používateľskho výskumu | IS | Zber spätnej väzby | Vybudovanie systému pre zber spätnej väzby a zber informácií pre callcentrum s integráciou na krokovník, 1. fáza | Must have |  | 1Q2026 | Služby: Zmena držby, Prvé prihlásenie, Súhlas kupujúceho, Splnomocnenie, Zrušenie splnomocnenia | áno | ZS4.1
A003 | EVO | ŽS4_BP_069_F2 | MV SR |  | Zlepšie CX/UX | Zosúladenie el. služieb vozidiel s ID SK a požiadavkami používateľskho výskumu | IS | Zber spätnej väzby | Vybudovanie systému pre zber spätnej väzby a zber informácií pre callcentrum s integráciou na krokovník, 2. fáza | Must have |  | 1Q2026 | Služby: Odhlásenie vozidla do cudziny, Vyradenie vozidla, Zmena vlastníctva po ukončení leasingu, Strata a odcudzenie TEČ, Zmena údajov po prisťahovaní z iného okresu, Vykonanie zmeny v dokladoch, Objednanie tabuľky na nosič Bicyklov, Výmena TEČ, | áno | ZS4.3
A004 | EVO, eVozidlá | ŽS4_BP_031 | MV SR | A01 5 | Splnomocnenie | V prípade ak nebolo udelené splnomocnenie (súhlas kupujúceho), služba umožní odoslanie správy (ÚPVS) kupujúcemu s výzvou a odkazom na elektronickú službu na udelenie splnomocnenia podpísaného KEP | Formuláre | Elektronická služba udelenia splnomocnenia | Zmena elektronickej služby splnomocnenia a jej prispôsobenie na použitie z mobilnej aplikácie. Po udelení splnomocnenia bude predávajúci notifikovaný, že je možné dokončiť podanie žiadosti o prevod držby vozidla | Must have |  | 2Q2025 |  | áno | ZS4.200 | Dodané
A005 | IS EVO | ŽS4_BP_032 | SKP | A01 | Poistenie | Automatické overenie PZP | IS | Zmena nastavenia periodicity poskytovania dát o PZP MV SR | SKP vo svojom IS prenastaví periodicitu poskytovania údajov MV SR o PZP na viac ako jeden krát denne (periodicita bude dohodnutá v detailnej analytickej fáze). | Must have |  | 2Q2024 |  |  |  | Dodané
A005 | IS EVO | ŽS4_BP_034 | SKP | A01 | Poistenie | Automatické overenie PZP | IS | Zmena prijímania a spracovania údajov o PZP od poisťovní v SKP | Zmena periodicity poskytovaných údajov o PZP z poisťovní do SKP. Úprava dátových štruktúr poskytovaných údajov ako aj rozšírenie rozsahu poskytovaných údajov od poisťovní do SKP o návrh zmlúv, zmena v spracovaní údajov v SKP. | Must have |  | 2Q2024 |  |  |  | Dodané
A005 | EVO | ŽS4_BP_035 | MV SR | A01 | Poistenie | Automatické overenie PZP | IS | Zmena nastavenia periodicity prijímania a spracovávania dát o PZP z SKP | MV SR vo svojom IS prenastaví periodicitu prijímania a spracovanávania údajov o PZP na viac ako jeden krát denne (periodicita bude dohodnutá v detailnej analytickej fáze). | Must have |  | 1Q2026 |  | áno | ZS4.3
A005 | EVO | ŽS4_BP_037 | MV SR | A01 | Poistenie | Automatické overenie PZP | IS | Rozšírenie o internú službu overenia PZP | MV SR vo svojom IS implementuje internú online službu pre overenie existencie PZP. | Must have |  | 1Q2026 |  | áno | ZS4.4
A005 | EVO | ŽS4_BP_038 | MV SR | A01 | Poistenie | Automatické overenie PZP | Formuláre | Dokladovanie PZP kupujúcim v procese prevodu držby vozidla (pri neúspešnom overení v SKP) | Úprava elektronickej služby MV SR v časti PZP | Must have |  | 1Q2026 |  | áno | ZS4.4
A005 | IS SKP | ŽS4_BP_039 | SKP | A01 | Poistenie | Automatické zrušenie PZP pri predaji vozidla | IS | Zmena nastavenia preriodicity preberania a spracovávania dát z evidencie vozidiel | SKP vo svojom IS prenastaví periodicitu preberania a spracovávania údajov od MV SR z evidencie vozidiel na viac ako jeden krát denne (periodicita bude dohodnutá v detailnej analytickej fáze). | Must have |  | 2Q2024 |  |  |  | Dodané
A005 | IS SKP | ŽS4_BP_040 | SKP | A01 | Poistenie | Automatické zrušenie PZP pri predaji vozidla | IS | Odoslanie údajov o prevode držby z SKP do poisťovne |  | Must have |  | 2Q2024 |  |  |  | Dodané
A005 |  | ŽS4_BP_041 | SKP | A01 | Poistenie | Automatické zrušenie PZP pri predaji vozidla | IS | Automatické zrušenie poistenia | Zmena spôsobu spracovania žiadosti v IS poisťovní | Must have
A010 | JISCD | ŽS4_BP_083 | MD SR |  | Aktualizácia procesov typového schválenia vozidla | Rozšírenie funkcionality JISCD vj oblasti typového schvaľovania. Funkcionalita má nahradiť hrubého klienta s cieľom využívať integračné napojenia na systémy verejnej správy a medzištátne registre. | IS | Komplexné vozidlo - agenda ŠDÚ | Inovácia UI, úprava formulárov, zosúladenie s legislatívou a validácia údajov | Must have |  | 1Q2026 | P2 (CR089) Spolu 500 požiadaviek ročne. | nie
A010 | JISCD | ŽS4_BP_084 | MD SR |  | Aktualizácia procesov typového schválenia vozidla | Rozšírenie funkcionality JISCD vj oblasti typového schvaľovania. Funkcionalita má nahradiť hrubého klienta s cieľom využívať integračné napojenia na systémy verejnej správy a medzištátne registre. | IS | Typové schválenie vozidla | Automatická aktualizácia údajov z RPO, kontrola platnosti osvedčenia, zjednodusenie menu a záložiek, rozšírenie eFormov, predvypĺňanie čísla osvedčenia do rozhodnutia, migrácia údajov, zjednotenie registrov udelenia a rozšírenia typového schválenia do jedného spoločného registra | Must have |  | 1Q2026 | P3 (CR089) Spolu 1260 žiadostí ročne. | nie
A010 | JISCD | ŽS4_BP_085 | MD SR |  | Aktualizácia procesov typového schválenia vozidla | Rozšírenie funkcionality JISCD vj oblasti typového schvaľovania. Funkcionalita má nahradiť hrubého klienta s cieľom využívať integračné napojenia na systémy verejnej správy a medzištátne registre. | IS | Ostatné procesy agendy ŠDÚ | Elektronizácia evidencie blokovaných vozidiel, automatický zápis výnimiek z technických požiadaviek do registra, sprístupnenie novej obrazovky - prehľadu blokovaných VIN pracovníkom ŠDÚ (zamedzenie prihlásenia dovezeného vozidla s blokáciou ) | Must have |  | 1Q2026 | P4 (CR089) Výnimky z technických požiadaviek 800. o Evidencia blokovaných vozidiel 30 | nie
A007 | EVO | ŽS4_BP_046 | MV SR | A01 7 | TK a EK | Notifikovanie občana o konci platnosti TK/EK | IS | Rozšírenie údajov integrácie | Rozšírenie údajov integrácie na strane MV SR (Zasielanie osobných kontaktných údajov o vlastníkovi alebo držiteľovi vozidla do JISCD za účelom nastavenia notifikácií). | Must have |  | 2Q2025 |  | áno | ZS4.200 | Dodané
A010 | JISCD | ŽS4_BP_086 | MD SR |  | Aktualizácia procesov typového schválenia vozidla | Rozšírenie funkcionality JISCD vj oblasti typového schvaľovania. Funkcionalita má nahradiť hrubého klienta s cieľom využívať integračné napojenia na systémy verejnej správy a medzištátne registre. | IS | Integrácia na ETAES | Zasielanie typových schválení EÚ celého vozidla do ETAES prostredníctvom integrácie (automatickým rozhraním, aby PSF súbory nemusel nahrávať referent) | Must have |  | 1Q2026 | P5 (CR089), predpoklad cca 200 volaní ročne. | nie
A001 |  | ŽS4_BP_003 | MD SR | A01 1, A01 3, A01 5, A01 6, A01 7 | Úprava a zjednosušenie návodov pre občana | V rámci modernizácie ÚPVS komplexná revízia návodov, aktualizácia, revízia odkazov na služby | Návody | Komplexný návod na riešenie životnej situácie | 1 . OVM bude mať prístup do CMS a bude zodpovedné za aktualizáciu obsahu k jednotlivým návodom 2. Spolupráca na vyhodnocovaní stavu ŽS pre účely automatizovaného krokovníka 3. Spolupráca na tvorbe interaktívneho sprievodcu s rozhodovacím stromom a personalizovanými návodmi zodpovedajúcimi rôznym okolnostiam v rámci životnej situácie | Should |  | 5_2026 |  | nie |  | Dodané
A007 | JISCD | ŽS4_BP_045 | MD SR | A01 7 | TK a EK | Notifikovanie občana o konci platnosti TK/EK a posilnenie HW infraštruktúry. | IS | Integrácia JISCD na notifikačný modul | Prepojenie notifikačného modulu JISCD a technická príprava na rozšírenie a úpravu notifikácií | Must have |  | 2Q2025 |  | nie |  | Akceptované
A007 | JISCD | ŽS4_BP_047 | MD SR | A01 7 | TK a EK | Notifikovanie občana o konci platnosti TK/EK | IS | Vytvorenie webovej služby pre príjem, úpravu a výmaz kontaktných údajov o vlastníkovi/držiteľovi vozidla z EVO | Príjmanie údajov z IS EVO za účelom nastavenia notifikácií | Must have |  | 2Q2025 |  | nie |  | Akceptované
A007 | EVO | ŽS4_BP_048 | MV SR | A01 7 | TK a EK | Rozšírenie údajov formulára | Formuláre | Úprava formulára o údaje potrebné pre TK/EK | MV SR rozšíri údaje vo svojom formulári rozsa údajov potrebných pre TK/EK | Must have |  | 2Q2025 |  | áno | ZS4.200 | Dodané
A008 | EVO | ŽS4_BP_051X | MV SR | A01, A01 1, A01 5, A01 6, A01 7 | Prierezové zmeny | Integrácia | IS | technická príprava na integráciu EVO na CSRÚ - rodinné pridávky | Občan nemusí prikladať potvrdenie z ÚPSVAR pre zľavu zo správneho poplatku - počet vyživovaných detí Komplexná zmena vyhodnocovania zľavy z poplatku pre „rodinné“ vozidlá v službách aj v okienkach a s tým súvisiace odstránenie predkladania potvrdenia a zabezpečenie prepracovania algoritmu overovania adresnosti a správnosti správneho poplatku | Must have |  | 5/2026 | MMP = NIE | nie | ZS4.4
A008 | EVO | ŽS4_BP_051X_2 | MV SR | A01, A01 1, A01 5, A01 6, A01 7 | Prierezové zmeny | Integrácia | Formuláre | technická príprava integrácia EVO na CSRÚ rodinné pridávky - úprava formulára | Občan nemusí prikladať potvrdenie z ÚPSVAR pre zľavu zo správneho poplatku - počet vyživovaných detí | Must have |  | 5/2026 | MMP = NIE | nie | ZS4.4
A008 | EVO | ŽS4_BP_051Y | MV SR | A01, A01 1, A01 5, A01 6, A01 7 | Prierezové zmeny | Integrácia | IS | technická príprava integrácia EVO na CSRÚ - príspevok na vozidlo | Občan nemusí prikladať potvrdenie z ÚPSVAR pre zľavu zo správneho poplatku - poskytnutý príspevok na vozidlo Komplexná zmena vyhodnocovania zľavy z poplatku pre vozidlá ŤZP v službách aj v okienkach a s tým súvisiace odstránenie predkladania potvrdenia a zabezpečenie prepracovania algoritmu overovania adresnosti a správnosti správneho poplatku | Must have |  | 5/2026 | MMP = NIE | nie | ZS4.4
A008 | EVO | ŽS4_BP_051Y_2 | MV SR | A01, A01 1, A01 5, A01 6, A01 7 | Prierezové zmeny | Integrácia | Formuláre | technická príprava integrácia EVO na CSRÚ príspevok na vozidlo - úprava formulára | Občan nemusí prikladať potvrdenie z ÚPSVAR pre zľavu zo správneho poplatku - poskytnutý príspevok na vozidlo | Must have |  | 5/2026 | MMP = NIE | nie | ZS4.4
A008 | EVO | ŽS4_BP_056 | MV SR | A01, A01 1, A01 5, A01 6, A01 7 | Prierezové zmeny | Rozhodnutia | Rozhodnutia | Podania a rozhodnutia súvisiace s vozidlom dostupné v schránke správ a priradené k vozidlu - Fáza 1 Prioritné služby | Konsolidácia zasielania správ súvisiacich s vozidlom tak aby boli zasielané aj pre subjekty advokátov s postfixom na správne miesto v UPVS vrátane zmeny architektúry s využitím nového funkčného prvku MVSR UPVS controler a zmenou rozhraní pre posielanie správ do Outboxu podávajúceho. | Must have |  | 2Q2025 | Služby: Zmena držby, Prvé prihlásenie, Súhlas kupujúceho, Splnomocnenie, Zrušenie splnomocnenia Žiadosti je potrebné evidovať v odoslaných podaniach | áno | ZS4.1 | Dodané
A008 | EVO | ŽS4_BP_056_F2 | MV SR | A01, A01 1, A01 5, A01 6, A01 7 | Prierezové zmeny | Rozhodnutia | Rozhodnutia | Podania a rozhodnutia súvisiace s vozidlom dostupné v schránke správ a priradené k vozidlu - Fáza 2 | Konsolidácia zasielania správ súvisiacich s vozidlom tak aby boli zasielané aj pre subjekty advokátov s postfixom na správne miesto v UPVS vrátane zmeny architektúry s využitím nového funkčného prvku MVSR UPVS controler a zmenou rozhraní pre posielanie správ do Outboxu podávajúceho. | Must have |  | 1Q2026 | Služby: Odhlásenie vozidla do cudziny, Vyradenie vozidla, Zmena vlastníctva po ukončení leasingu, Strata a odcudzenie TEČ, Zmena údajov po prisťahovaní z iného okresu, Vykonanie zmeny v dokladoch, Objednanie tabuľky na nosič Bicyklov, Výmena TEČ, Staré služby Žiadosti je potrebné evidovať v odoslaných podaniach | áno | ZS4.3
A008 | EVO, eVozidlá | ŽS4_BP_061 | MV SR | A01, A01 1, A01 5, A01 6, A01 7 | Prierezové zmeny | Autorizácia | Autorizácia | Vytvorenie autorizácie podania/podpisu podania bez použitia čítačky dokladov | Autorizácia pomocou eID 2.0 a mobilného zariadenia s podporou NFC (na úrovni KEP) bez použitia fyzickej čítačky kariet | Should |  | 1Q2026 | Nacenenie požiadavky bude možné až po došpecifikácii zadania na strane MIRRI | nie | ZS4.4
A008 |  | ŽS4_BP_076 | MV SR | A01, A01 1, A01 5, A01 6, A01 7 | Prierezové zmeny | Reportingový tool | IS | Reporting pre monitoring služieb | Monitoring služieb (mesačne) - celkový počet elektronických podaní, vybavené podania, čakajúce na vybavenie, odmietnuté podania | Must have |  | 5/2026 |  | áno | ZS4.4
A009 | EVO | ŽS4_BP_071 | MV SR | A01 | Zmeny v evidencii | Optimalizácia službie pre oznámenie zmien v evidencii vozidiel | Formuláre | Domontovanie ťažného zariadenia | Dopracovanie do služby pre prihlásenie nového vozidla možnosť zadať aj údaje k domontovaniu ťažného zariadenia po dovoze. | Must have |  | 2Q2025 |  | áno | ZS4.1 | Dodané
A009 | EVO | ŽS4_BP_072 | MV SR | A01 | Zmeny v evidencii | Optimalizácia službie pre oznámenie zmien v evidencii vozidiel | Formuláre | Vybudovanie novej služby "Žiadosť o výmenu dokladov" | Zlúčenie existujúcich služieb a vybudovanie novej služby pre Žiadosť o výmenu dokladov, úprava zasielania notifikácií klientom. | Must have |  | 1Q2026 | Služby: Žiadosť o zmenu údajov po presťahovaní, Žiadosť o vykonanie zmeny v dokladoch vozidla, Žiadosť o výmenu osvedčenia, osvedčení o evidencii vozidla, Žiadosť o obnovenie osvedčenia o evidencii vozidla po strate alebo odcudzení | áno | ZS4.3
A009 | EVO | ŽS4_BP_073 | MV SR | A01 | Zmeny v evidencii | Optimalizácia službie pre oznámenie zmien v evidencii vozidiel | IS | Optimalizácia pridelenia a vydania TEČ - elektro | Zmena systému práce s elektroTEČ a ich objednávaním a zvýšením rýchlosti dostupnosti elektro TEČ. | Must have |  | 2Q2025 |  | áno | ZS4.1 | Dodané
A009 | EVO | ŽS4_BP_074 | MV SR | A01 | Zmeny v evidencii | Optimalizácia službie pre oznámenie zmien v evidencii vozidiel | Formuláre | Optimalizácia prihlásenia vozidla z dovozu | Dopracovanie funkcionality prihlásenia vozidla po dovoze priamo na pracovisku okresného úradu. | Must have |  | 2Q2025 |  | áno | ZS4.1 | Dodané
A009 | EVO | ŽS4_BP_077 | MV SR | A01 | Zmeny v evidencii | Optimalizácia službie pre oznámenie zmien v evidencii vozidiel | IS | Optimalizácia procesu schvaľovania príloh | Zníženie počtu chybne zamietaných podaní z dôvodu, že prílohu nie sú priradené k podaniu ale zasielané na kontrolu jednotlivo | Must have |  | 2Q2025 |  | áno | ZS4.1 | Dodané
A009 | EVO | ŽS4_BP_075 | MV SR | A01 | Zmeny v evidencii | Optimalizácia službie pre oznámenie zmien v evidencii vozidiel | Formuláre | Optimalizácia oznámenia straty a odcudzenia dokladov | Zlúčenie služby Nahlásenie straty alebo odcudzenia osvedčenia o evidencii vozidla | Must have |  | 1Q2026 |  | áno | ZS4.3
| EVO | ŽS4_BP_087 | MV SR |  | Vyvolávací systém | Optimalizácia on-line rezervácie termínu vo všetkých agendách MV | Formuláre | Zvýšenie bezpečnosti rezervačného systému | Ochrana pred hackerskými útokmi, zvýšenie dostupnosti termínov, základná captcha Ochrana pred hackerskými útokmi zabezpečením dvojfaktorovej autentifikácie aj pre anonymných používateľov spolu so zavedením základnej captcha s efektom odstránenia zahlcovania backedových systémov volaniami z robotov a zvýšenie ochrany pre falošné rezervácie termínov a tým zvýšenie dostupnosti termínov pre všetky pracoviská | Should |  | 1Q2026 |  | nie | ZS4.3
| EVO | ŽS4_BP_088 | MV SR |  | Vyvolávací systém | Optimalizácia on-line rezervácie termínu vo všetkých agendách MV | Formuláre | Upgrade rezervačného systému | IDSK, optimalizácia krokov formulára, Captcha 2.0. pre zrakovo postihnutých | Must have |  | 1Q2026 |  | áno | ZS4.4
| EVO | ŽS4_BP_089 | MV SR |  | Vyvolávací systém | Optimalizácia on-line rezervácie termínu vo všetkých agendách MV | Formuláre | Integrácia rezervačného systému | Dopracovanie ponuky el. služby do rezervačného systému MV SR | Should |  | 1Q2026 |  | nie | ZS4.4
| EVO | ŽS4_BP_090 | MV SR |  | Zmena vlastníctva po ukončení leasingu | Zmena v el. službách a dátových výmenach v procesoch zmeny vlastníctva po ukončení leasingu | IS | Optimalizácia procesu ukončenia leasingu | pre elektronickú službu na ukončenie leasingu možnosť zadania viacerých vozidiel do služby | Should |  | 1Q2026 |  | nie | ZS4.4
| JISCD | ŽS4_BP_X3 | MD SR |  | Monitoring | Zisťovanie tokov používateľov portálu JISCD pre potreby úprav poskytovaných informácií používateľom alebo zjednodušovanie postupov na portáli JISCD | Monitoring a spätná väzba | Sledovanie používateľských trás a základné štatistiky - monitoring portálu JISCD a spätná väzba | Zisťovanie tokov používateľov portálu JISCD pre potreby úprav poskytovaných informácií používateľom alebo zjednodušovanie postupov na portáli JISCD |  |  | 5_2026 |  | nie
| JISCD | ŽS4_BP_X4 | MD SR |  | Osobná zóna | Jednoduché overenie existencie odbornej spôsobilosti a vydaných povolení v cestnej doprave a súvisiacich agendách evidovaných v systéme JISCD. | IS | Preverenie a zobrazenie verejne dostupných údajov o FO/FOP/PO evidovaných v systéme JISCD | Jednoduché overenie existencie odbornej spôsobilosti a vydaných povolení v cestnej doprave a súvisiacich agendách evidovaných v systéme JISCD |  |  | 5_2026 |  | nie
| EVO | ŽS4_BP_093 | MV SR |  | Integrácia | Poskytovanie zmenových dávok vozidiel pre UPSVAR | IS | Technická príprava na integráciu z EVO do UPSVAR | príprava nového integračného rozhrania pre poskytovanie údajov z EVO pre UPSVAR | Should |  | 1Q2026 | MMP = NIE | nie | ZS4.4
| EVO | ŽS4_BP_094 | MV SR |  | Integrácia | Integracia SMAJLIS na KAV | IS | Technická príprava na integráciu zo SMAJLIS do KAV | Príprava poskytovania údajov pre integračné rozhranie KAV zo SMAJLIS | Should |  | 5/2026 | MMP = NIE | nie | ZS4.4
| EVO | ŽS4_BP_095 | MV SR |  | AI posudzovanie príloh | V spracovaní služby Zmena držby autobazárom zavedenie automatizovaného posudzovania priložených príloh | IS | Posudzovanie príloh podaní pomocou AI | Pre elektronickú službu Zmena držby autobazárom zavedenie automatizovaného posudzovania priložených príloh pomocou AI | Should |  | 5/2026 |  | nie | ZS4.4
A003 | eVozidlá | ŽS4_BP_081 | MV SR |  | Zlepšie CX/UX | Zosúladenie el. služieb vozidiel s ID SK a požiadavkami používateľskho výskumu | IS | Zobrazovanie vozidiel | zo zoznamu eVozidla zrušiť zobrazovanie vozidiel odhlásených podľa predchádzajúcej legislatívnej úpravy | Must have |  | 1Q2026 | ZS4.3 | áno | ZS4.3
| JISCD | ŽS4_BP_X5 | MD SR |  | Osobná zóna | Implementácia funkcionality na verejnom portáli JISCD v sekcii Moja zóna, ktorá umožní autentifikovaným používateľom zobraziť kompletné údaje o sebe evidované v systéme JISCD. | IS | Preverenie a zobrazenie všetkých údajov o autentifikovanom používateľovi evidovaných v systéme JISCD | Zobrazenie kompletných údajov o autentifikovanom používateľovi v Mojej zóne JISCD |  |  | 5_2026 |  | nie
| JISCD | ŽS4_BP_X1 | MD SR |  | Monitoring | Implementácia zberu všeobecnej spätnej väzby od používateľov portálu JISCD | Monitoring a spätná väzba | Implementácia zberu všeobecnej spätnej väzby od používateľov portálu JISCD | Všeobecná spätná väzba na portáli JISCD - formou formulára |  |  | 5_2026 |  | nie
| JISCD | ŽS4_BP_X2 | MD SR |  | Monitoring | Implementácia automatizovaného zberu spätnej väzby po ukončení elektronických žiadostí, ktorá umožní presné hodnotenie procesov na základe preddefinovaných tém viazaných na konkrétny typ žiadosti. | Monitoring a spätná väzba | Implementácia automatizovaného zberu spätnej väzby po ukončení elektronických žiadostí, ktorá umožní presné hodnotenie procesov na základe preddefinovaných tém viazaných na konkrétny typ žiadosti. | Spätná väzba na proces podávania elektronickej žiadosti |  |  | 5_2026 |  | nie