## Implementacny plan ŽS6
Kde sa to deje z pohľadu používateľa | Kontrola Roadmapa | Číslo BP | OVM projekt /zapojené OVM | Číslo oblasti | User story | Typ BP | Názov biznis požiadavky | Popis biznis požiadavky | Číslo BP z centrálneho katalógu požiadaviek ŽS_závislosti | Dopad na legislatívu | Termín (produkcia) | Must have/nice to have | MMP
DCOM | #REF! | ŽS06_BP_01 | DEUS | ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | Ako IS DCOM potrebujeme vytvorenie integračného rozhrania pre spracovanie zmien trvalých/prechodných pobytov a predchádzajúcich pobytov. | Integrácia | Potreba vytvorenia API rozhrania na IS DCOM z MV SR. | API rozhranie pre spracovanie nových trvalých/prechodných pobytov aj spracovanie starých trvalých/prechodných pobytov a predchádzajúcich pobytov na strane IS DCOM z MV SR. |  |  | 1Q 2026 | Must have | Áno
Špecializovaný portál DCOM/ úpvs | #REF! | ŽS06_BP_02 | DEUS | ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | Ako občan som si zmenil adresu trvalého/prechodného pobytu a chcem mať prehľad aké povinnosti si mám voči obci splniť (obec z ktorej obchádzam a na obec na ktorú prichádzam). | Notifikácie | Prehľad povinností voči obci pri presťahovaní | Notifikovanie občana o zozname povinností, ktoré je potrebné vykonať voči obci (napríklad: daň z nehnuteľnosti, tuhý komunálny odpad, daň za psa, registrácia psa, zberné nádoby na recyklovaný zber). V prípade časového posunu spustenia centrálnych komponentov DEUS zrealizuje náhradné riešenie formou zasielania notifikácie do eDESK-u. | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_51, ŽS_CBP_63 |  | 05/2026 | Must have | Nie
Špecializovaný portál DCOM / slovensko.sk | #REF! | ŽS06_BP_03 | DEUS | ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | Ako občanovi sa v elektronickej schránke zobrazí správa s príslušnými informáciami pre splnenie povinností voči obci. | eFormuláre | Vytvorenie elektronických formulárov pre zaslanie správy z obce pre občana | Zaslanie formulárov z obce na občana. Registrácia formuláru na ÚPVS a elektronickej služby. |  |  | 4Q 2025 | Must have | Áno
Špecializovaný portál DCOM / slovensko.sk | #REF! | ŽS06_BP_04 | DEUS | ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | Ako úradík potrebujem prijať informáciu o podaní príslušných el. formulárov. Ako úradník potrebujem automatizovaný proces spracovania dát z el. formulára. | Informačné systémy | Automatizované spracovanie elektronického podania | Vytvorenie funkcionality v IS DCOM pre spracovanie príslušných podaných formulárov vrátane automatického vyťaženia dát z el. formulárov. Úradníkovi príde informácia o podaní príslušných el. formulárov. Pre úradíka je potrebné vytvoriť automatizovaný proces spracovania dát z el. formulára. | N |  | 4Q 2025 | Must have | Áno
Špecializovaný portál DCOM | #REF! | ŽS06_BP_05 | DEUS | ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | Ako úradník chcem mať k dispozícii automaticky vytvorený/vedený volebný zoznam. | Informačné systémy | Vytvorenie sekcie pre volebné zoznamy. | Vytvorenie zoznamov na základe aktualizovanej evidencie obyvateľov. | N |  | 4Q 2025 | Nice to have | Nie
Špecializovaný portál DCOM | #REF! | ŽS06_BP_06 | DEUS | ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | Ako úradník potrebujem mať k dispozícií aktuálny stav občanov s trvalým pobytom na obci za účelom spracovania obecnej agendy a tiež volebných zoznamov. | Integrácia | Prijatie a spracovanie synchronizačnej dávky FO s TP ale aj predchádzajúcim trvalým pobytom na obci. | Synchronizácia záujmových osôb v IS DCOM s trvalým pobytom a zároveň dotiahnutie osôb s trvalým pobytom na danej obci za účelom finalizácie volebných zoznamov. Ako IS DCOM potrebujeme rozdielovú dávku tých občanov, ktorí nie sú na obci s trvalým pobytom a obec ich nemá v evidencii. |  |  | 4Q 2025 | Nice to have | Áno
Špecializovaný portál DCOM | #REF! | ŽS06_BP_07 | DEUS | ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | Ako IS DCOM potrebujeme informáciu ohľadom tolerovaných pobytov na príslušnej obci. | Integrácia | Potreba vytvorenia API rozhrania na IS DCOM - tolerovaný pobyt | Ako IS DCOM potrebujeme informáciu ohľadom tolerovaných pobytov na príslušnej obci. Ako OVM chcem konzumovať údaje ostatných OVM za účelom zkvalitnenia poskytovaných služieb FO/PO. API rozhranie pre konzumovanie a spracovanie údajov o FO s tolerovaným pobytom na strane IS DCOM. |  |  | 4Q 2025 | Nice to have | Nie
Špecializovaný portál DCOM | #REF! | ŽS06_BP_08 | DEUS | ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | Ako IS DCOM potrebujeme aktualizovať el. formuláre pre občanov v zmysle najnovšieho ID SK. Ako občan chcem mať jednotné prostredie pre prácu s elektronickými službami, aby som mohol dôverovať kredibilite štátnych služieb a očakávať rovnaké postupy. | eFormuláre | Aktualizácia a doplnenie elektronických formulárov pre občanov | Tvorba a zaregistrovanie el. formulárov v zmysle aktuálneho ID SK. | ŽS_CBP_12, ŽS_CBP_59 |  | 4Q 2025 | Must have | Áno
Špecializovaný portál DCOM / slovensko.sk | #REF! | ŽS06_BP_09 | DEUS | ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | Ako občanovi sa mi zobrazuje stav odoslaných podaní na obec na slovensko.sk. | Integrácia | Sprístupnenie informácií o stave podaných formulárov na obec | V rámci integračného rozhrania poskytneme stav spracovania podaných formulárov. V prípade časového posunu spustenia centrálnych komponentov DEUS zrealizuje náhradné riešenie formou zasielania notifikácie do eDESK-u. | ŽS_CBP_63 |  | 05/2026 | Nice to have | Nie
Špecializovaný portál DCOM / slovensko.sk | #REF! | ŽS06_BP_11 | DEUS | ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | Ako občan chcem do mojej el. schránky dostať zoznam odporúčaných úkonov v rámci aktuálnej ŽS. Ako občanovi sa v elektronickej schránke zobrazí správa s príslušnými informáciami pre splnenie povinností voči obci. | Informačné systémy | Poskytnutie prepojení (linkov) pre potreby dostupnosti dostatočných návodov pre občana. | Vytvorenie rozhrania pre dostupnosť linkov pre vybavenie odporúčaných úkonov. |  |  | 1Q 2026 | Must have | Áno
Špecializovaný portál DCOM | #REF! | ŽS06_BP_12 | DEUS | Prierezové | Ako IS DCOM potrebujeme optimalizovať backendové procesy pre dane a poplatky, backend a frontend pre edemokracie, evidencie a platieb. | Informačné systémy | Úprava backendu modulov daní a poplatkov, backendu a frontendu evidencie a platieb. | Ako IS DCOM potrebujeme optimalizovať backendové procesy pre dane a poplatky, backend a frontend pre evidencie a platieb.Zabezpečenie dlhodobej udržateľosti modulov. | N |  | 4Q 2025 | Must have | Áno
Špecializovaný portál DCOM | #REF! | ŽS06_BP_13 | DEUS | Prierezové | Ako používateľ chcem jednoducho autorizovať služby len odoslaním podania | Autorizácia | Autorizácia uznanými spôsobmi | Implementácia podpisovania elektronických podaní občanov elektronickým podpisom a prihlasovanie pomocou SSO z portálu slovensko.sk. | ŽS_CBP_3, ŽS_CBP_2, ŽS_CBP_6 |  | 1Q 2026 | Must have | Áno
Špecializovaný portál DCOM | #REF! | ŽS06_BP_14 | DEUS | ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | Ako občan potrebujem, aby riešenia v rámci životných situácií boli stabilné a vysokodostupné. | Informačné systémy | Úprava a upgrade internej centrálnej certifikačnej autority. | Ako OVM potrebujeme zabezpečiť kvalitnú a aktualizovanú infraštruktúru pre interné šifrovanie komunikácie. | N |  | 2Q 2024 | Must have | Áno
mÚPVS/špecializovaný portál DCOM | #REF! | ŽS06_BP_15 | DEUS | Prierezové | Ako OVM (MIRRI) chcem monitorovať používanosť služieb súvisiacich so životnými situáciami. Zároveň občan bude môcť zanechať spätnú väzbu na službu alebo informačný obsah. | Monitoring | Monitoring životnej situácie, Zobrazenie a zber spätnej väzby pre elektronické služby ŠP | Odosielanie dát súvisiacich so životnou situáciou podľa metodického usmernenia č. 8297/2021/oPOHIT zo dňa 10.2.2021 na monitorovanie využívania služieb verejnej správy, služieb vo verejnom záujme a verejných služieb v znení Dodatku č. 1 zo dňa 1.9.2022 | ŽS_CBP_42 |  | 05/2026 | Must have | Áno
RFO | #REF! | ŽS06_BP_16 | MV SR | ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | Ako OVM chcem poskytovať/konzumovať údaje s ostatnými OVM za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb FO/PO. | Integrácia | Vygenerovania synchronizačnej dávky FO s TP na obci | RFO na základe zaslania požiadavky z IS DCOM vygeneruje a zašle synchronizačnú dávku FO s trvalým pobytom IS DCOM/iné IS samosprávy. |  |  | 3Q 2025 | Nice to have | Áno
ÚPVS | #REF! | ŽS06_BP_17 | MIRRI | Prierezové | Ako používateľ by som chcel/a mať možnosť jednoducho sa zorientovať v situácii, ktorú riešim. | Návody - interaktívny sprievodca | Interaktívny sprievodca s personalizovanými návodmi | Na novom portáli bude publikovaný interaktívny sprievodca s rozhodovacím stromom a personalizovanými návodmi zodpovedajúcimi rôznym okolnostiam v rámci životnej situácie. | ŽS_CBP_15 |  | 4Q 2025 | Must have | Áno
ÚPVS / Špecializovaný portál | #REF! | ŽS06_BP_21 | MV SR | ŽS6_01 Zmena pobytu | Ako občan chcem dostať informáciu do schránky správ, ak mi bude zrušený trvalý pobyt s informáciou o dôvode zrušenia. Pri zrušení prechodného pobytu sa dôvod v oznámení nebude uvádzať. | Správy eDesk | Zasielanie správy občanovi do eDesk - zrušenie pobytu občanovi | Doručenie oznámenia občanovi o zrušení trvalého pobytu s uvedením dôvodu zrušenia. Pri zrušení prechodného pobytu sa dôvod v oznámení nebude uvádzať. | ŽS_CBP_32 |  | 1Q 2026 | Nice to have | Áno
Špecializovaný portál | #REF! | ŽS06_BP_25 | MV SR - doklady | Prierezové | Ako občan po zmene miesta pobytu (trvalý pobyt) chcem vedieť aké kroky mám vykonať a byť v 1 správe notifikovaný o potrebe: a) výmeny OP aj s časovou lehotou (do 30 dní) + link na rezervačný systém b) výmeny Osvedčenia o evidencii vozidla časť I a časť II c) výmeny Zbrojného preukazu Pri zmene prechodného pobytu bude občan notifikovaný o potrebe výmeny Zbrojného preukazu. | Notifikácie | Všeobecná notifikácia pri zmene údajov | Integrácia požiadavky ŽS6_BP_49 do CNM , alternatívne backendové práce súvisiace s integráciou do CNM - podľa IM a dodávky MIRRI Pri zmene trvalého pobytu bude občan notifikovaný všeobecnou notifikáciou o potrebe: a) výmeny OP aj s časovou lehotou (do 30 dní) + link na rezervačný systém, b) výmeny Osvedčenia o evidencii vozidla časť I a časť II, c) výmeny Zbrojného preukazu Pri zmene prechodného pobytu bude občan notifikovaný o potrebe výmeny Zbrojného preukazu. | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_51, ŽS_CBP_63 | Potreba legislatívnej zmeny nebola identifikovaná | 05/2026 | Nice to have | Nie
Špecializovaný portál MV SR | #REF! | ŽS06_BP_26 | MV SR | ŽS6_01 Zmena pobytu | Ako občan chcem mať jednotné prostredie pre prácu s elektronickými službami, aby som mohol dôverovať kredibilite štátnych služieb a očakávať rovnaké postupy. | eFormuláre | Zmena dizajnu služieb na IDSK - Trvalý pobyt. Tvorba formulárov v ID SK v aktuálne platnej verzii v čase štartu realizácie biznis požiadavky | Elektronické služby špecializovaného portálu budú prerobené do aktuálne platného štandardu IDSK s užívateľsky prívetivým prostredím UX/CX/UI. Podanie prihlásenia na trvalý pobyt Podanie prihlásenia inej osoby na trvalý pobyt Podanie odhlásenia z trvalého pobytu z dôvodu presťahovania do zahraničia | ŽS_CBP_8, ŽS_CBP_35, ŽS_CBP_59 |  | 4Q 2025 | Must have | Áno
Špecializovaný portál MV SR | #REF! | ŽS06_BP_27 | MV SR | ŽS6_01 Zmena pobytu | Ako občan chcem mať jednotné prostredie pre prácu s elektronickými službami, aby som mohol dôverovať kredibilite štátnych služieb a očakávať rovnaké postupy. | eFormuláre | Zmena dizajnu služieb na IDSK - Prechodný pobyt. Tvorba formulárov v ID SK v aktuálne platnej verzii v čase štartu realizácie biznis požiadavky | Elektronické služby špecializovaného portálu budú prerobené do aktuálne platného štandardu IDSK s užívateľsky prívetivým prostredím UX/CX/UI. Podanie prihlásenia na prechodný pobyt Podanie prihlásenia inej osoby na prechodný pobyt Podanie odhlásenia z prechodného pobytu | ŽS_CBP_8, ŽS_CBP_35, ŽS_CBP_59 |  | 1Q 2026 | Must have | Áno
Špecializovaný portál MV SR | #REF! | ŽS06_BP_28 | MV SR | ŽS6_01 Zmena pobytu | Ako občan chcem mať jednotné prostredie pre prácu s elektronickými službami, aby som mohol dôverovať kredibilite štátnych služieb a očakávať rovnaké postupy. | eFormuláre | Zmena dizajnu služieb na IDSK - Splnonocnenia a súhlasy. Tvorba formulárov v ID SK v aktuálne platnej verzii v čase štartu realizácie biznis požiadavky | Elektronické služby špecializovaného portálu budú prerobené do aktuálne platného štandardu IDSK s užívateľsky prívetivým prostredím UX/CX/UI. Žiadosť o vytvorenie splnomocnenia k úkonu hlásenia pobytu Prezeranie a zneplatňovanie existujúcich splnomocnení" | ŽS_CBP_8, ŽS_CBP_35, ŽS_CBP_59 |  | 1Q 2026 | Must have | Áno
Špecializovaný portál MV SR | #REF! | ŽS06_BP_29 | MV SR | ŽS6_01 Zmena pobytu | Ako občan chcem mať jednotné prostredie pre prácu s elektronickými službami, aby som mohol dôverovať kredibilite štátnych služieb a očakávať rovnaké postupy. | eFormuláre | Zmena dizajnu služieb na IDSK - Potvrdenia. Tvorba formulárov v ID SK v aktuálne platnej verzii v čase štartu realizácie biznis požiadavky | Elektronické služby špecializovaného portálu budú prerobené do aktuálne platného štandardu IDSK s užívateľsky prívetivým prostredím UX/CX/UI. Získanie potvrdenia o trvalom pobyte Získanie potvrdenia o prechodnom pobyte Vydanie oznámenia o zrušení trvalého pobytu a prihlásení na obec | ŽS_CBP_8, ŽS_CBP_35, ŽS_CBP_28, ŽS_CBP_53, ŽS_CBP_59, ŽS_CBP_62 |  | 1Q 2026 | Must have | Áno
Špecializovaný portál MV SR | #REF! | ŽS06_BP_34 | MV SR | ŽS6_01 Zmena pobytu | Ako občan chcem mať možnosť elektronicky sa prihlásiť na pobyt do obce pripojenej na CO, do cudzej (nie mojej) nehnuteľnosti, ktorá má viacerých vlastníkov. | Informačné systémy | Rozšírenie elektronických služieb prihlásenia na pobyt v SR - viacero vlastníkov | Rozšírenie využívania elekronických služieb na hlásenie pobytu v SR elektronicky do nehnuteľnosti, ktorú občan nevlastní a má viacerých vlastníkov. Implementácia bude realizovaná v najvyššej možnej miere automatizácie. |  | Potreba legislatívnej zmeny nebola identifikovaná | 4Q 2025 | Nice to have | Nie
Špecializovaný portál MV SR | #REF! | ŽS06_BP_36 | MV SR | ŽS6_01 Zmena pobytu | Ako občan chcem mať možnosť hlásiť pobyt vo všetkých prípadoch elektronicky (napr.: viac vlastníkov/spoluvlastníkov nehnuteľnosti, v prípade iných tiarch (mimo povolených). | Proces/ Legislatíva | Rozšírenie okruhu občanov využívajúcich služby prihlásenia na pobyt v SR - pripojené obce (manuálne spracovanie) | Občan hlási pobyt vo všetkých prípadoch elektronicky (napr.: viac vlastníkov/spoluvlastníkov nehnuteľnosti, v prípade iných tiarch (mimo povolených). V týchto prípadoch pripojená obec manuálne posudzuje podania, ktoré nie je možné spracovať automatizovane. | N | Tu by bolo vhodné ustanoviť pre obce povinnosť manuálneho spracovania podania, prípadne inak formulovať v zákone č. 253/1998 Z. z. povinnosť aby takéto podania spracovávali. | 4Q 2025 | Must have | Nie
Špecializovaný portál MV SR | #REF! | ŽS06_BP_37 | MV SR | ŽS6_01 Zmena pobytu | Ako občan chcem mať možnosť hlásiť pobyt elektronicky na obec, ktorá má na to technické možnosti (je pripojená do IS Centrálnej ohlasovne). | Proces/ Legislatíva | Aktualizovanie zoznamu obcí, ktoré sú reálne pripojení do IS CO. | Občan hlási pobyt elektronicky iba na obec prihlásenú do CO (číselník služieb). V prípade nepripojenej obce systém oznámi občanovi potrebu osobného ohlásenia pobytu v obci. Automatizovaná zmena číselníka služieb. | N | Podľa aktuálneho znenia zákona NEBUDE potrebná legislatívna úprava. Ak by sa ale v budúcnosti do zákona dostala možnosť hlásiť pobyt elektronicky pre všetky obce, musí byť táto možnosť pre občana dostupná vo všetkých obciach - nemalo by byť v zákone niečo, čo sa v praxi nedá zrealizovať. Eventuálne je možné upraviť zákon tak, že elektronické prihlásenie bude možné "ak to technické možnosti umožňujú". | 4Q 2025 | Must have | Nie
Špecializovaný portál MV SR | #REF! | ŽS06_BP_38 | MV SR | ŽS6_01 Zmena pobytu | Občan po zadaní názvu obce do formulára bude vedieť, či je možné sa prihlásiť elektronicky alebo len osobne na obci. | Informačné systémy | Vytvorenie informačnej služby na overenie možnosti hlásenia pobytu elektronicky. Aktualizovanie zoznamu obcí, ktoré sú reálne pripojení do IS CO. | Občan hlási pobyt elektronicky iba na obec prihlásenú do CO (číselník služieb). V prípade nepripojenej obce systém oznámi občanovi potrebu osobného ohlásenia pobytu v obci. Automatizovaná zmena číselníka služieb. |  |  | 4Q 2025 | Must have | Nie
Špecializovaný portál MV SR | #REF! | ŽS06_BP_39 | MV SR | ŽS6_01 Zmena pobytu | Ako občan budem môcť využiť elektrononickú službu pre zrušenie trvalého alebo prechodného pobytu iného občana, ktorý ho má zriadený v mojej nehnuteľnosti a nemá k nej žiadne užívacie právo, čo potvrdím čestným vyhlásením. | eFormuláre | Implementácia novej služby - Podanie návrhu na zrušenie trvalého alebo prechodného pobytu | Pre zrušenie trvalého alebo prechodného pobytu iného občana, ktorý nemá k predmetnej nehnuteľnosti vlastnícke ani užívacieho právo bude implementovaná nová elektronická služba na špecializovanom portáli MV SR. Implementovaná nová elektronická služba bude v súlade s ID SK. | ŽS_CBP_8, ŽS_CBP_35, ŽS_CBP_59 |  | 1Q 2026 | Must have | Nie
Špecializovaný portál MV SR | #REF! | ŽS06_BP_40 | MV SR | ŽS6_01 Zmena pobytu | Ako občan chcem podať hlásenie na zmenu pobytu za seba aj za celú svoju rodinu naraz v jednom podaní | eFormuláre | Implementácia novej služby - hlásenie pobytu za celú rodinu | Pre možnosť hlásenia pobytu za celú rodinu bude implementovaná nová elektronická služba na špecializovanom portáli MV SR. Implementovaná nová elektronická služba bude v súlade s ID SK. | ŽS_CBP_8, ŽS_CBP_35, ŽS_CBP_59 |  | 4Q 2025 | Must have | Áno
Špecializovaný portál MV SR | #REF! | ŽS06_BP_41 | MV SR | ŽS6_01 Zmena pobytu | Ako občan chcem dať splnomocnenie manželovi/manželke za seba aj za deti naraz v jednej službe. | eFormuláre | Implementácia novej služby - splnomocnenie za manžela/manželku a súhlas druhého rodiča | Pre zadanie splnomocnenia za manžela/manželku a zároveň súhlas druhého rodiča bude implementovaná nová elektronická služba na špecializovanom portáli MV SR. Implementovaná nová elektronická služba bude v súlade s ID SK. | ŽS_CBP_8, ŽS_CBP_35, ŽS_CBP_59 |  | 1Q 2026 | Must have | Áno
CO | #REF! | ŽS06_BP_42 | MV SR | ŽS6_01 Zmena pobytu | Ako úradník chcem mať k dispozícii moduly v systéme CO na spracovanie žiadostí občanov. | Informačné systémy | Úprava agendovej časti systémov pri spracovaní žiadostí + úprava tlačových výstupov | Úprava agendovej časti systémov pri spracovaní žiadostí + úprava tlačových výstupov aby sa do nich načítavali všetky nevyhnutné údaje |  |  | 1Q 2026 | Must have | Áno
CO | #REF! | ŽS06_BP_42_A | MV SR | Prierezové | Ako občan chcem, aby koncoví používatelia IS CO boli preškolení a aby vedeli s CO pracovať a zrýchliť a zoptimalizovať proces mojich žiadosti. | Školenia | Školenia pre koncových používateľov IS CO | Školenia pre koncových používateľov IS CO, aby vedeli pracovať s novými procesmi. |  |  | 1Q 2026 | Must have | Nie
CO | #REF! | ŽS06_BP_43 | MV SR | ŽS6_01 Zmena pobytu | Ako občan chcem, aby nehnuteľnosť, ktorú vlastním alebo do ktorej sa chcem presťahovať bolo možné overiť rýchlejšie a automatizovanejšie a tým sa skráti čakacia lehota na informáciu o zapísaní sa na pobyt. | Informačné systémy | Rozšírenie a zrýchlenie možností automatického overenia nehnuteľnosti | Rozšírenie možností automatického overenia nehnuteľnosti, na základe vyťažovania ďalších štruktúrovane zapisovaných dát zo systému ÚGKK a vyhodnocovaných v systéme CO. | N |  | 4Q 2025 | Nice to have | Nie
IS ÚGKK SR | #REF! | ŽS06_BP_44 | ÚGKK SR | ŽS6_01 Zmena pobytu | Ako občan chcem, aby nehnuteľnosť, ktorú vlastním alebo do ktorej sa chcem presťahovať bolo možné overiť rýchlejšie a automatizovanejšie a tým sa skráti čakacia lehota na informáciu o zapísaní sa na pobyt. | Informačné systémy | Zrýchlenie dostupnosti overenia nehnuteľnosti | Realizácia a optimalizácia implementácie integrácie na nevizuálne služby poskytovania dát pre spracovanie podaní pri zmene pobytu. Intergráciou minimalizovať/zrušiť využívanie systému MiniK. |  |  | 1Q 2026 | Must have | Áno
Špecializovaný portál ÚGKK SR | #REF! | ŽS06_BP_45 | ÚGKK SR | ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | Ako občan chcem požiadať formou jednej žiadosti o zmenu osobných údajov na katastrálnom odbore okresného úradu aj v prípade listov vlastníctva vo viacerých okresoch. | eFormuláre | Jedna žiadosť o zmenu osobných údajov zapísaných v katastri v prehľade konaní | Implementácia verzie prehľadu konaní/podaní v privátnej zóne portálu, kde “Žiadosť o zmenu osobných údajov zapísaných v katastri” portálu bude zobrazovaná ako jedna. Občanovi sa zobrazí zoznam jednotlivých podaní, ktoré boli na pozadí automaticky rozdistribuované na všetky dotknuté KOOÚ. |  |  | 1Q 2026 | Must have | Áno
| #REF! | ŽS06_BP_46 | ÚGKK SR | ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | Ako občan chcem požiadať formou jednej žiadosti o zmenu osobných údajov bez nutnosti vypisovať zložité formuláre, pričom tieto by mali obsahovať čo najviac predvyplnených údajov. | Integrácia | Žiadosť o zmenu osobných údajov zapísaných v katastri - predvyplnenie údajov | Automatizované doťahovanie údajov do žiadosti, ktorými štát (RFO,RPO,RA) disponuje. |  |  | 05/2026 | Must have | Áno
ÚPVS /Špecializovaný portál | #REF! | ŽS06_BP_47 | MV SR | ŽS6_01 Zmena pobytu | Ako občan chcem byť informovaný o zrealizovaní zmeny trvalého pobytu a tiež o potrebe výmeny občianskeho preukazu z dôvodu jeho neplatnosti s odkazom na rezervačný systém. | Správy eDesk | Doplnenie správy o zrealizovaní podania o zmene trvalého pobytu. | Do správy pridať informáciu o povinnosti výmeny občianskeho preukazu z dôvodu neplatnosti. Doplniť o link na rezervačný systém. | ŽS_CBP_32 |  | 4Q 2025 | Must have | Áno
ÚPVS /Špecializovaný portál | #REF! | ŽS06_BP_48 | MV SR | ŽS6_01 Zmena pobytu | Ako občan chcem byť informovaný o zamietnutí žiadosti o zmenu pobytu s potrebnými informáciami ako postupovať ďalej. | Správy eDesk | Zasielanie správy občanovi do eDesk - po zamietnutí žiadosti o zmenu pobytu | Zaslanie správy do eDesk o dôvode zamietnutí podania žiadosti o zmenu pobytu s prívetivým UX/CX popisom. V prípade zamietnutia z dôvodu nesúladu pôvodného TP uvedeného v službe a údaja na LV, je v správe zasielaný aj link na službu ÚGKK SR - Žiadosť o zmenu osobných údajov zapísaných v katastri. | ŽS_CBP_32 |  | 4Q 2025 | Must have | Áno
ÚPVS / pecializovaný portál | #REF! | ŽS06_BP_49 | MV SR - doklady | Prierezové | Ako občan po zmene miesta pobytu (trvalý pobyt) chcem vedieť aké kroky mám vykonať a byť v 1 správe notifikovaný o potrebe: a) výmeny OP aj s časovou lehotou (do 30 dní) + link na rezervačný systém b) výmeny Osvedčenia o evidencii vozidla časť I a časť II c) výmeny Zbrojného preukazu Pri zmene prechodného pobytu bude občan notifikovaný o potrebe výmeny Zbrojného preukazu. | Správy eDesk | Zasielanie správy občanovi do eDesk pri zmene údajov | Pri zmene trvalého pobytu bude občanovi zasielaná správa do eDesk o potrebe: a) výmeny OP aj s časovou lehotou (do 30 dní) + link na rezervačný systém, b) výmeny Osvedčenia o evidencii vozidla časť I a časť II, c) výmeny Zbrojného preukazu Správa bude zasielaná do schránky správ. Pri zmene prechodného pobytu bude občan notifikovaný o potrebe výmeny Zbrojného preukazu. | ŽS_CBP_32 |  | 4Q 2025 | Nice to have | Áno
MPSVR SR | #REF! | ŽS06_BP_50 | MPSVR SR/ÚPSVaR SR | ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | Ako občan nebudem musieť hlásiť zmenu trvalého pobytu na ÚPSVaR. | Informačné systémy | Zrušenie oznamovacej povinnosti občana pri zmene TP | Občan nie je povinný hlásiť zmenu trvalého pobytu, ÚPSVaR na pozadí referencuje údaje z RFO | N |  | 3Q 2025 | Must have | Áno
IS RSD | #REF! | ŽS06_BP_52 | MPSVR SR/ÚPSVaR SR | ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | V prípade vyplácania sociálnych dávok z ÚPSVaR mi tieto budú zasielané na správnu/overenú adresu, nakoľko ju úrad pozná. | Integrácia | Dátové integrácie -RA | Integrácia na Register adries a využívanie údajov z RA pre potreby ÚPSVaR Vysvetlenie: Register adries je referenčný register. V súčasnosti systém riadenia sociálnych dávok (IS RSD), ktorý používa ÚPSVaR pre výplatu dávok, nie je integrovaný na register adries. Využíva interný register adries, ktorý sa upravuje a dopĺňa podľa požiadaviek používateľov. | ŽS_CBP_9 | MPSVaR a ÚPSVaR - týka sa to všetkých vyplácaných sociálnych dávok a nie je potrebná legislatívna úprava v žiadnom zo zákonov | 3Q 2025 | Must have | Áno
slovensko.sk | #REF! | ŽS06_BP_53 | ÚGKK SR | Prierezové | Ako občan chcem nájsť všetky informácie a odkazy na služby, ktoré súvisia so zmenou trvalého a prechodného pobytu nachádzajúci sa na ÚPVS. | Návody | Komplexný návod na riešenie životnej situácie je poskytnutý prostredníctvom ÚPVS | Návody na mÚPVS + udržiavanie aktuálnosti obsahu návodov a ich súladu s informáciami uvedenými na ŠP OVM. | ŽS_CBP_14, ŽS_CBP_15, ŽS_CBP_16, ŽS_CBP_18 |  | 1Q 2026 | Must have | Áno
slovensko.sk | #REF! | ŽS06_BP_54 | MV SR - doklady | Prierezové | Ako občan chcem nájsť všetky informácie a odkazy na služby, ktoré súvisia so zmenou trvalého a prechodného pobytu nachádzajúci sa na ÚPVS. | Návody | Komplexný návod na riešenie životnej situácie je poskytnutý prostredníctvom ÚPVS | Návody na mÚPVS + udržiavanie aktuálnosti obsahu návodov a ich súladu s informáciami uvedenými na ŠP OVM. | ŽS_CBP_14, ŽS_CBP_15, ŽS_CBP_16, ŽS_CBP_18 |  | 1Q 2026 | Must have | Áno
slovensko.sk | #REF! | ŽS06_BP_55 | MV SR | Prierezové | Ako občan chcem nájsť všetky informácie a odkazy na služby, ktoré súvisia so zmenou trvalého a prechodného pobytu nachádzajúci sa na ÚPVS. | Návody | Komplexný návod na riešenie životnej situácie je poskytnutý prostredníctvom ÚPVS | Návody na mÚPVS + udržiavanie aktuálnosti obsahu návodov a ich súladu s informáciami uvedenými na ŠP OVM | ŽS_CBP_14, ŽS_CBP_15, ŽS_CBP_16, ŽS_CBP_18 |  | 1Q 2026 | Must have | Áno
mÚPVS/špeicalizovaný portál MV SR | #REF! | ŽS06_BP_56 | MV SR | Prierezové | Ako OVM (MIRRI) chcem monitorovať používanosť služieb súvisiacich so životnými situáciami. | Monitoring | Monitoring životnej situácie | Odosielanie dát súvisiacich so životnou situáciou podľa metodického usmernenia č. 8297/2021/oPOHIT zo dňa 10.2.2021 na monitorovanie využívania služieb verejnej správy, služieb vo verejnom záujme a verejných služieb v znení Dodatku č. 1 zo dňa 1.9.2022 Monitoring na úrovni koncových služieb, najmä: Celkový počet podaní, počet elektronických podaní, počet návštev informačného obsahu, vybavené podania, čakajúce na vybavenie, odmietnuté podania, spokojnosť používateľa, prihlásenie na špecializovaný portál - kanál, spôsob, počet používateľov a pod. | ŽS_CBP_42 |  | 05/2026 | Must have | Áno
mÚPVS/špeicalizovaný portál MV SR | #REF! | ŽS06_BP_57 | MV SR | Prierezové | Občan bude môcť zanechať spätnú väzbu na službu alebo informačný obsah. Zároveň budú monitorované iné ďalšie parametre ako návštevy stránok, počty podaní a pod. | Spätná väzba | Zobrazenie a zber spätnej väzby pre elektronické služby SP | Zadefinovanie spätnej väzby, jej zber a analýza | ŽS_CBP_42 |  | 05/2026 | Must have | Áno
mÚPVS/špecializovaný portál ÚGKK SR | #REF! | ŽS06_BP_58 | ÚGKK SR | Prierezové | Ako OVM (MIRRI) chcem monitorovať používanosť služieb súvisiacich so životnými situáciami. | Monitoring | Monitoring služieb | Zber informácií o využívaní služieb nad jednotlivými konaniami. Odosielanie štatistických údajov do KAV. Konfigurácia a nastavenie dátových púmp a reportov v KAV | ŽS_CBP_42 |  | 1Q 2026 | Must have | Áno
mÚPVS/špecializovaný portál ÚGKK SR | #REF! | ŽS06_BP_59 | ÚGKK SR | Prierezové | Občan bude môcť zanechať spätnú väzbu na službu alebo informačný obsah. Zároveň budú monitorované iné ďalšie parametre ako návštevy stránok, počty podaní a pod. | Spätná väzba | Zobrazenie a zber spätnej väzby pre elektronické služby SP | Zadefinovanie spätnej väzby, jej zber a analýza | ŽS_CBP_11, ŽS_CBP_42 |  | 1Q 2026 | Must have | Áno
Špecializovaný portál ÚGKK SR | #REF! | financované v ŽS15 | ÚGKK SR | ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | Ako občan chcem požiadať o zmenu osobných údajov na katastrálnom odbore okresného úradu. Ako občan chcem mať jednotné prostredie pre prácu s elektronickými službami, aby som mohol dôverovať kredibilite štátnych služieb a očakávať rovnaké postupy. | eFormuláre | Vytvorenie žiadosti na zmenu osobných údajov (priezvisko, adresa) zapísaných v katastri (viacero okresov) – IDSK 3.0 | Vytvorenie žiadosti v IDSK 3.0 - Po prihlasení cez eID občanovi služba ponúkne zoznam jeho nehnuteľností a občanovi pomôže vyplniť a následne podpísať a odoslať žiadosti za dotknuté okresy. Riešenie aj pre ŽS 6 Presťahovanie. |  |  | 05/2026 | Must have | Áno
Špecializovaný portál | #REF! | financované v ŽS2 | DEUS | Prierezové | Ako občan chcem po zapísaní svojho listu vlastníctva mať automaticky dostupný predvyplnený formulár na podanie prihlásenia poplatku za TKO. | eFormuláre | Vytvorenie a registrácia el. formulára na podanie TKO s predvyplnenými údajmi. | Vytvorenie a registrácia el. formulára na podanie TKO s predvyplnenými údajmi pri kúpe nehnuteľnosti |  |  | 3Q 2025 |  | Áno
RFO | #REF! | financované v ŽS2 | ÚGKK SR | ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | Ako občan nechcem, aby si odo mňa OVM pýtalo údaje, ktoré už o mne eviduje a chcem, aby tieto údaje boli doťahované do žiadostí/formulárov automaticky na základe integrácie. | Integrácia | Dátová integrácia - Príprava na konzumovanie referenčných registrov | Konzumovanie dát z referenčných registrov cez IS CPDI | ŽS_CBP_9 |  | 05/2026 | Must have | Nie
CO | #REF! | ŽS06_BP_62 | MV SR | Prierezové | Občan bude mať rýchlejšiu a spoľahlivejšiu informačnú podporu. Zvýši sa spoľahlivosť obsluhy občanov na pracoviskách, zlepší sa používateľský zážitok a spokojnosť používateľov. | Informačné systémy | Zabezpečenie multibrowser podpory pre agendovú aplikáciu IS CO | Vynovenie agendovej aplikácie, ktorá zabezpečuje informačnú podporu pre obsluhu občanov na obecných pracoviskách vrátane manuálneho spracovania elektronických žiadostí. |  |  | 1Q 2026 | Nice to have | Nie
Špecializovaný portál ÚGKK SR | #REF! | ŽS06_BP_63 | ÚGKK SR | Prierezové | Ako používateľ chcem byť notifikovaný, že prebehol zápis údajov | Notifikácie | Notifikácia o zápise údajov | Po zápise údajov bude zaslaná notifikácia na každý okresný úrad prostredníctvom CNM (ŽS2_BP_07g). | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_63 |  | 05/2026 | Nice to have | Nie
Špecializovaný portál DCOM | #REF! | ŽS06_BP_64 | DEUS | Prierezové | Ako občan potrebujem, aby riešenia v rámci životných situácií boli stabilné a vysokodostupné | Informačné systémy | Úprava a upgrade intermediate centrálnej certifikačnej autority na prostrediacha DEV, TEST, EDU. Úprava a upgrade root centrálnej certifikačnej autority na prostrediacha DEV, TEST, EDU, PROD | Ako OVM potrebujeme zabezpečiť kvalitnú a aktualizovanú infraštruktúru pre interné šifrovanie komunikácie. |  |  | 4Q 2025 | Must have | Áno
Špecializovaný portál DCOM | #REF! | ŽS06_BP_65 | DEUS | Prierezové | Ako občan chcem aby som na miestnom úrade bol vybavený primerane rýchlo (aby systém, s ktorým pracuje pracovník samosprávy bol rýchly) | Informačné systémy | Reimplementácia eGov cache | Výmena komponentu pre cache-ovanie databázových procesov za účelom dostatočnej priepustnosti riešenia v obdobiach počas vyrubovanie v IS DCOM |  |  | 4Q 2025 | Must have | Áno
Špecializovaný portál DCOM | #REF! | ŽS06_BP_66 | DEUS | Prierezové | Ako občan chcem dostávať čitatelné, priemarane formátované a zrozumiteľné rozhodnutia od samosprávy | Informačné systémy | Reimplementácia MDFx | Výmena komponentu pre zobrazovanie a generovanie rozhodnutí vystavených obcou |  |  | 4Q 2025 | Must have | Áno
Note on I11: z KRImP: Implementácia na strane IS DCOM automatizovaného procesu prípravy správ pre osoby, ktoré sa do obce prisťahovali, alebo odsťahovali s upozorneniami, ktoré formuláre (vrátane linkov na tieto formuláre) môžu pre splnenie svojich povinností vyplniť. Systém na dennej báze vyhodnotí prisťahovaných/odsťahovaných občanov, poskytne o tomto informáciu pracovníkovi obce, ktorý bude vedieť jedným úkonom všetkým zainteresovaným občanom poslať správu o možnom vzniku/zániku ich povinností vrátane priložených formulárov priamo do eDesk schránok týchto osôb.