## ImP_ŽS7_Narodenie_5.0
Kde sa to deje z pohľadu používateľa | Číslo BP | Číslo oblasti | OVM projekt /zapojené OVM | User story | Typ BP | Názov biznis požiadavky | Popis biznis požiadavky | Navrhované zmeny IS | Číslo BP z centrálneho katalógu požiadaviek ŽS_závislosti | Dopad na legislatívu | Termín (produkcia) | MMP
Gynekologická ambulancia | ŽS7_BP_01 | ŽS7_01 Potvrdenie tehotenstva | NCZI | Tehotná žena (poistenkyňa) má potvrdené tehotenstvo a dáta o tehotenstve jednoducho dostupné v elektronickej podobe. | Informačné systémy | Vedenie zdravotnej dokumentácie tehotnej ženy v štrukturovanej podobe | a) Úprava záznamu z vyšetrenia za účelom evidovania údajov v štrukturovanej podobe b) Rozšírenie dátových štruktúr c) Rozšírenie pacientského sumáru d) Vedenie zdravotnej dokumentácie tehotnej ženy v štruktúrovanej podobe | Úprava IS ambulantných lekárov/špecialistov a úprava eZdravie | n/a | 1. Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s určením rozsahu údajov a okruhu subjektov oprávnených konzumovať údaje z NCZI. 2. Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti | Q4 2025 | áno
Elektronická zdravotná knížka občana (EZK) | ŽS7_BP_02 | ŽS7_01 Potvrdenie tehotenstva | NCZI | Tehotná žena (poistenkyňa) má potvrdené tehotenstvo a dáta o tehotenstve jednoducho dostupné v elektronickej podobe | Informačné systémy | Zavedenie elektronickej tehotenskej knižky | Automatizované vypĺňanie údajov v štruktúrovanej podobe zo záznamov z vyšetrení a zaznamenávanie fyzikálnych a fyziologických údajov tehotnej ženy. | Úprava EZK a eZdravie | n/a | Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s určením rozsahu údajov a okruhu subjektov oprávnených konzumovať údaje z NCZI. | Q4 2025 | nie
| ŽS7_BP_03 | ŽS7_01 Potvrdenie tehotenstva | NCZI | Tehotná žena (poistenkyňa) má potvrdené tehotenstvo a dáta o tehotenstve jednoducho dostupné v elektronickej podobe. | Proces/ Legislatíva | Optimalizácia vedenia papierovej tehotenskej knižky | Analýza možností optimalizácie vedenia papierovej TK, zosúladenie evidencie v náväznosti na zavedenie eTK a štruktúrovaných záznamov | n/a | n/a | n/a | Q4 2025 | nie
IS SP | ŽS7_BP_04 | ŽS7_02 Prerušenie tehotenstva | SP | V prípade ukončenia tehotenstva vie tehotná žena (poistenkyňa) jednoducho oznámiť skutočnosť relevantným inštitúciám štátu. | Informačné systémy | Optimalizácia ukončenia poskytovania relevantných dávok v prípade prerušenia tehotenstva - rozšírenie IS SP | Rozšírenie informačného systému IS SP o automatizované spracovanie dátumu prerušenia tehotenstva | Rozšírenie IS SP, centrálne komponenty SP | n/a | Úprava zákona č. 461/2003 Z. z. súvisiaca so zmenou ukončenia poskytovaných dávok (najmä tehotenské) | Q4 2025 | nie
IS SP | ŽS7_BP_04a | ŽS7_02 Prerušenie tehotenstva | SP | V prípade ukončenia tehotenstva vie tehotná žena (poistenkyňa) jednoducho oznámiť skutočnosť relevantným inštitúciám štátu. | Informačné systémy | Optimalizácia ukončenia poskytovania relevantných dávok v prípade prerušenia tehotenstva - automatizácia procesu | Automatizácia a optimalizácia procesu ukončovania vyplácania relevantných dávok (tehotenské a vyrovnávacia dávka) - proces, funkcie a notifikácia | Rozšírenie IS SP, centrálne komponenty SP | n/a | Úprava zákona č. 461/2003 Z. z. súvisiaca so zmenou ukončenia poskytovaných dávok (najmä tehotenské) | Q1 2026 | nie
IS SP | ŽS7_BP_04b | ŽS7_02 Prerušenie tehotenstva | SP | V prípade ukončenia tehotenstva vie tehotná žena (poistenkyňa) jednoducho oznámiť skutočnosť relevantným inštitúciám štátu. | Informačné systémy | Optimalizácia ukončenia poskytovania relevantných dávok v prípade prerušenia tehotenstva - ukončenie vyplácania relevantných dávok(výpočty) | Automatizácia a optimalizácia procesu ukončovania vyplácania relevantných dávok (tehotenské a vyrovnávacia dávka) - výpočty | Rozšírenie IS SP, centrálne komponenty SP | n/a | Úprava zákona č. 461/2003 Z. z. súvisiaca so zmenou ukončenia poskytovaných dávok (najmä tehotenské) | Q1 2026 | nie
mÚPVS | ŽS7_BP_05 | ŽS7_02 Prerušenie tehotenstva | SP | Po ukončení tehotenstva dostane tehotná žena (poistenkyňa) informáciu, že už nemá ďalšie povinnosti s ohľadom na poberané dávky v tehotenstve. | Notifikácie | Notifikácia poistenca o ukončení dávky z dôvodu prerušenia tehotenstva | Odoslanie notifikácie občanovi o poskytnutí informácie o ukončení dávky z dôvodu prerušenia tehotenstva cez CNM, alternatívne backendové práce súvisiace s integráciou do CNM - podľa IM a dodávky MIRRI | Backendové práce súvisiace s prípravou integrácie CNM | ŽS_CBP_19, | n/a | 05/2026 | nie
IS SP | ŽS7_BP_05a | ŽS7_02 Prerušenie tehotenstva | SP | Po ukončení tehotenstva dostane tehotná žena (poistenkyňa) informáciu, že už nemá ďalšie povinnosti s ohľadom na poberané dávky v tehotenstve. | Notifikácie | Príprava systémov na možnosť informovať občana o zmenách v rámci konania | Sociálna poisťovňa upravuje svoje systémy a pripravuje informácie o zmenách súvisiacich s konaním, | Úprava IS SP a centrálnych komponentov SP |  | n/a | 05/2026 | áno
portál SP | ŽS7_BP_06 | ŽS7_02 Prerušenie tehotenstva | SP | Po ukončení tehotenstva dostane tehotná žena (poistenkyňa) informáciu, že už nemá ďalšie povinnosti s ohľadom na poberané dávky v tehotenstve. | Notifikácie | Zasielanie správ z portálu SP o zmene stavu v konaní o dávke | Zaslanie správy občanovi (poistencovi) z portálu SP o zmene stavu spracovania dávky | Úprava/rozšírenie portálu SP | n/a | n/a | 05/2026 | nie
portál SP | ŽS7_BP_07 | ŽS7_02 Prerušenie tehotenstva | SP | V prípade ukončenia tehotenstva vie tehotná žena (poistenkyňa) jednoducho oznámiť skutočnosť relevantným inštitúciam štátu. | eFormuláre | Vytvorenie eformulára - Oznámenie o ukončení tehotenstva | Vytvorenie elektronického formuláru na oznámenie ukončenia tehotenstva poistenkyňou (ukončenie tehotenstva v zahraničí alebo neudelený súhlasu so sprístupňovaným údajov o tehotenstve OVM) s možnosťou priložiť potvrdenie od zahraničného lekára. | Úprava portálu SP, centrálnych komponentov SP, IS SP | n/a | n/a | 05/2026 | nie
Zdravotnícke zariadenie | ŽS7_BP_08 | ŽS7_02 Prerušenie tehotenstva | NCZI | V prípade ukončenia tehotenstva vie tehotná žena (poistenkyňa) jednoducho oznámiť skutočnosť relevantným inštitúciam štátu. | Informačné systémy | Vedenie zdravotnej dokumentácie pacientky súvisiacej s prerušením tehotenstva v štrukturovanej podobe. | a) Optimalizácia a elektornizácia štatistických hlásení a zápisov b) Rozšírenie dátových štruktúr c) Úprava záznamov z vyšetrenia | Úprava IS ambulantných lekárov/špecialistov, nemocníc a úprava eZdravie | n/a | Úprava relevantných právnych predpisov týkajúcich sa poskytovania zdravotnej starostlivosti v SR | Q4 2025 | áno
IS SP | ŽS7_BP_09 | ŽS7_02 Prerušenie tehotenstva | SP | V prípade ukončenia tehotenstva vie tehotná žena (poistenkyňa) jednoducho oznámiť skutočnosť relevantným inštitúciam štátu. | Integrácia | Rozšírenie konzumovaných dát z NCZI | Rozšírenie konzumovaných dát z NCZI o dátum prerušenia tehotenstva | Úprava IS SP, centrálne komponenty SP | n/a | 1. Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s určením rozsahu údajov a okruhu subjektov oprávnených konzumovať údaje z NCZI. 2.Po právnej analýze možná úprava zákona č. 461/2003 Z. z. súvisiaca so zmenou konzumovaných dát z NCZI | Q4 2025 | áno
| ŽS7_BP_10 | ŽS7_02 Prerušenie tehotenstva | NCZI | V prípade ukončenia tehotenstva vie tehotná žena (poistenkyňa) jednoducho oznámiť skutočnosť relevantným inštitúciam štátu. | Integrácia | Rozšírenie poskytovaných dát do SP | Rozšírenie poskytovaných dát do SP o dátum prerušenia tehotenstva | Úprava NZIS | n/a | Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s určením rozsahu údajov a okruhu subjektov oprávnených konzumovať údaje z NCZI. | Q4 2025 | áno
Zdravotnícke zariadenie | ŽS7_BP_13 | ŽS7_02 Prerušenie tehotenstva | MZ SR | Tehotná žena (poistenkyňa) vie jednoducho podať žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva. | Proces/ Legislatíva | Optimalizácia formulára pri prerušení tehotenstva | Úprava a zníženie počtu polí formulára - Žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva a Hlásenie potratu. Elektronizácia formulára v maximálne možnej miere. | Úprava IS ambulantných lekárov/špecialistov, nemocníc a úprava eZdravie | n/a | Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s určením rozsahu údajov a okruhu subjektov oprávnených konzumovať údaje z NCZI (napr. metodické usmernenie k žiadosti o UPT). | Q4 2025 | nie
| ŽS7_BP_14 | ŽS7_03 Oznámenia v tehotenstve | NCZI | Tehotná žena (poistenkyňa) má minimalizované oznamovacie povinnosti voči relevantným štátnym inštitúciam. | Integrácia | Poskytovanie dátumu očakávaného pôrodu SP | Rozšírenie dátových štruktúr smerom k umožneniu poskytnutia dátumu očakávaného pôrodu SP | Úprava NZIS | n/a | Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s určením rozsahu údajov a okruhu subjektov oprávnených konzumovať údaje z NCZI. | Q4 2025 | áno
IS SP | ŽS7_BP_15 | ŽS7_03 Oznámenia v tehotenstve | SP | Tehotná žena (poistenkyňa) má minimalizované oznamovacie povinnosti voči relevantným štátnym inštitúciam. | Integrácia | Rozšírenie konzumovaných dát z NCZI | Rozširenie konzumovaných dát z NCZI o očakávaný dátum pôrodu | Úprava IS SP, centrálne komponenty SP | n/a | Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s rozšírením konzumovaných údajov z NCZI. | Q4 2025 | áno
| ŽS7_BP_16 | ŽS7_03 Oznámenia v tehotenstve | NCZI | Tehotná žena (poistenkyňa) má minimalizované oznamovacie povinnosti voči relevantným štátnym inštitúciam. | Integrácia | Poskytovanie dátumu očakávaného pôrodu ÚPSVaR | Rozšírenie dátových štruktúr smerom k umožneniu poskytnutia dátumu očakávaného pôrodu ÚPSVaR účely proaktívneho poskytnutia ochranného príspevku k pomoci v hmotnej núdzi | Úprava NZIS | n/a | Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s určením rozsahu údajov a okruhu subjektov oprávnených konzumovať údaje z NCZI. | Q4 2025 | áno
| ŽS7_BP_17 | ŽS7_03 Oznámenia v tehotenstve | MPSVaR | Tehotná žena (poistenkyňa) má minimalizované oznamovacie povinnosti voči relevantným štátnym inštitúciam. | Integrácia | Rozšírenie konzumovaných dát z NCZI | Rozširenie konzumovaných dát z NCZI o očakávaný dátum pôrodu pre účely proaktívneho posúdenia nároku na pomoc v hmotnej núdzi v súvislosti s tehotenstvom | Úprava IS RSD | n/a | Úprava relevantnej legislatívy SR v súvislosti s optimalizáciou oznamovacej povinnosti (napr. konzumácia údajov z NCZI) | 05/2026 | áno
| ŽS7_BP_18 | ŽS7_03 Oznámenia v tehotenstve | MPSVaR | Tehotná žena (poistenkyňa) má minimalizované oznamovacie povinnosti voči relevantným štátnym inštitúciam. | Informačné systémy | Úprava IS na spracovanie dát z NCZI | Rozšírenie relevantných informačných systémov na spracovanie dát z NCZI pre účely proaktívneho posúdenia nároku na pomoc v hmotnej núdzi v súvislosti s tehotenstvom | Úprava IS ÚPSVaR | n/a | Úprava relevantnej legislatívy SR v súvislosti s optimalizáciou oznamovacej povinnosti | 05/2026 | áno
IS SP | ŽS7_BP_19 | ŽS7_03 Oznámenia v tehotenstve | SP | Tehotná žena (poistenkyňa) má minimalizované oznamovacie povinnosti voči relevantným štátnym inštitúciám. | Informačné systémy | Automatizované spracovanie ODP - rozšírenie IS SP nemocenských dávok | Rozšírenie informačného systému nemocenských dávok IS SP o automatizované spracovanie ODP | Rozšírenie IS SP, centrálne komponenty SP | n/a | Úprava relevantnej legislatívy SR v súvislosti s optimalizáciou oznamovacej povinnosti (napr. konzumácia údajov z NCZI) | Q4 2025 | nie
IS SP | ŽS7_BP_19a | ŽS7_03 Oznámenia v tehotenstve | SP | Tehotná žena (poistenkyňa) má minimalizované oznamovacie povinnosti voči relevantným štátnym inštitúciám. | Informačné systémy | Automatizované spracovanie ODP - automatizácia procesu | Automatizácia a optimalizácia procesu výpočtu dávky- proces a notifikácia | Rozšírenie IS SP, centrálne komponenty SP | n/a | Úprava relevantnej legislatívy SR v súvislosti s optimalizáciou oznamovacej povinnosti (napr. konzumácia údajov z NCZI) | Q4 2025 | nie
IS SP | ŽS7_BP_19b | ŽS7_03 Oznámenia v tehotenstve | SP | Tehotná žena (poistenkyňa) má minimalizované oznamovacie povinnosti voči relevantným štátnym inštitúciám. | Informačné systémy | Automatizované spracovanie ODP - úprava relevantných ochranných lehôt | Automatizácia a optimalizácia procesu úpravy relevantných ochranných lehôt - výpočty a funkcionality | Rozšírenie IS SP, centrálne komponenty SP | n/a | Úprava relevantnej legislatívy SR v súvislosti s optimalizáciou oznamovacej povinnosti (napr. konzumácia údajov z NCZI) | Q4 2025 | nie
IS SP | ŽS7_BP_19c | ŽS7_03 Oznámenia v tehotenstve | SP | Tehotná žena (poistenkyňa) má minimalizované oznamovacie povinnosti voči relevantným štátnym inštitúciám. | Informačné systémy | Zavedenie elektronizácie a automatizácie procesu spracovania ODP - výkon sociálneho poistenia | Úprava existujúcich funkcionalít IS SP pri spracovaní ODP - výkon sociálneho poistenia | Úprava IS SP a centrálnych komponentov SP | n/a | n/a | Q1 2026 | nie
IS SP | ŽS7_BP_19d | ŽS7_03 Oznámenia v tehotenstve | SP | Tehotná žena (poistenkyňa) má minimalizované oznamovacie povinnosti voči relevantným štátnym inštitúciám. | Informačné systémy | Zavedenie a rozšírenie integrácií systémov IS SP v súvislosti s procesom spracovania ODP a predvypĺňania formulárov | Integrácia systémov IS SP v súvislosti s procesmi spracovania ODP a predvypĺňania formulárov | Úprava IS SP, centrálnych komponentov SP, formuláre | n/a | n/a | Q1 2026 | áno
Gynekologická ambulancia | ŽS7_BP_20 | ŽS7_04 Vyšetrenia v tehotenstve | NCZI | Tehotná žena (poistenkyňa) má prístup ku všetkým dôležitým informáciám z vyšetrení počas tehotenstva v elektronickej a štruktúrovanej forme. | Informačné systémy | Úprava záznamu z vyšetrenia tehotnej ženy | Úprava záznamu z vyšetrenia a rozšírenie dátových štruktúr pre potreby vedenia dokumentácie tehotnej ženy a pre potreby eTK | Úprava NZIS, ambulatných/nemocničných IS | n/a | Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti | Q4 2025 | nie
EZK | ŽS7_BP_21 | ŽS7_04 Vyšetrenia v tehotenstve | NCZI | Tehotná žena (poistenkyňa) má prístup ku všetkým dôležitým informáciám z vyšetrení počas tehotenstva v elektronickej a štruktúrovanej forme. | Informačné systémy | Automatizovaná aktualizácia elektronickej tehotenskej knižky | Rozšírenie portfólia služieb elektronického zdravotníctva | Úprava NZIS, EZK | n/a | Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti | Q4 2025 | nie
IS SP | ŽS7_BP_22 | ŽS7_05 Žiadosť o tehotenské | SP | Tehotná žena (poistenkyňa) nemusí počas tehotenstva žiadať o tehotenské, štát jej ho proaktívne vyplatí. | Informačné systémy | Proaktívne poskytovanie dávky nemocenského poistenia - tehotenské - rozšírenie IS SP | Rozšírenie informačného systému IS SP o proaktívne poskytovanie dávky nemocenského poistenia - tehotenské | Rozšírenie IS SP, centrálne komponenty SP | n/a | Úprava zákona č. 461/2003 Z. z. súvisiaca so zmenou ukončenia poskytovaných dávok (najmä tehotenské) | Q4 2025 | áno
IS SP | ŽS7_BP_22a | ŽS7_05 Žiadosť o tehotenské | SP | Tehotná žena (poistenkyňa) nemusí počas tehotenstva žiadať o tehotenské, štát jej ho proaktívne vyplatí. | Informačné systémy | Proaktívne poskytovanie dávky nemocenského poistenia - tehotenské - automatizácia procesu | Automatizácia a optimalizácia procesu proaktívneho poskytovania dávky nemocenského poistenia - tehotenské - proces a notifikácia | Rozšírenie IS SP, centrálne komponenty SP | n/a | Úprava zákona č. 461/2003 Z. z. súvisiaca so zmenou ukončenia poskytovaných dávok (najmä tehotenské) | Q1 2026 | áno
IS SP | ŽS7_BP_22b | ŽS7_05 Žiadosť o tehotenské | SP | Tehotná žena (poistenkyňa) nemusí počas tehotenstva žiadať o tehotenské, štát jej ho proaktívne vyplatí. | Informačné systémy | Proaktívne poskytovanie dávky nemocenského poistenia - tehotenské - (výpočty) | Automatizácia a optimalizácia procesu proaktívneho poskytovania dávky nemocenského poistenia - tehotenské - výpočty a hmotnoprávne podmienky | Rozšírenie IS SP, centrálne komponenty SP | n/a | Úprava zákona č. 461/2003 Z. z. súvisiaca so zmenou ukončenia poskytovaných dávok (najmä tehotenské) | Q1 2026 | áno
IS SP/ŠP SP | ŽS7_BP_22c | ŽS7_05 Žiadosť o tehotenské | SP | Tehotná žena (poistenkyňa) nemusí počas tehotenstva žiadať o tehotenské, štát jej ho proaktívne vyplatí. | Informačné systémy | Úprava portálu SP o informácie súvisiace s poskytovaním dávky nemocenského poistenia a stavov jeho spracovania - tehotenské | Rozšírenie sprístupňovaných údajov o dávke nemocenského poistenia (tehotenské) a jej stavov na portáli SP | Úprava portálu SP, centrálnych komponentov SP a IS SP | n/a | n/a | 05/2026 | áno
mÚPVS | ŽS7_BP_23 | ŽS7_05 Žiadosť o tehotenské | SP | Tehotná žena (poistenkyňa) chce byť priebežne notifikovaná o stave konania, aby vedela, čo sa v rámci konania o dávke deje | Notifikácie | Notifikácia poistenca pri zmene stavu konania o dávke | Notifikácia občana (poistenca) o zmene stavu spracovania dávky: cez CNM, alternatívne backendové práce súvisiace s integráciou do CNM - podľa IM a dodávky MIRRI | Backendové práce súvisiace s prípravou integrácie na CZU, COP a CNM | ŽS_CBP_19, | Zmena 461/2003 Z. z. - úprava povinnosti SP na minimálny rozsah zverejňovaných údajov | 05/2026 | nie
IS SP | ŽS7_BP_23a | ŽS7_05 Žiadosť o tehotenské | SP | Tehotná žena (poistenkyňa) chce byť priebežne notifikovaná o stave konania, aby vedela, čo sa v rámci konania o dávke deje | Notifikácie | Príprava systémov na možnosť informovať občana o zmenách v rámci konania o dávke tehotenské | Sociálna poisťovňa upravuje svoje systémy a pripravuje informácie o zmenách súvisiach s konaním o dávke tehotenské, | Úprava IS SP a centrálnych komponentov SP |  | n/a | 05/2026 | áno
portál SP | ŽS7_BP_24 | ŽS7_05 Žiadosť o tehotenské | SP | Tehotná žena (poistenkyňa) chce byť priebežne notifikovaná o stave konania, aby vedela, čo sa v rámci konania o dávke deje | Notifikácie | Zasielanie správ z portálu SP o zmene stavu v konaní o dávke | Zaslanie správy občanovi (poistencovi) z portálu SP o zmene stavu spracovania dávky na e | Úprava/rozšírenie portálu SP | n/a | n/a | 05/2026 | nie
portál SP / pobočka SP | ŽS7_BP_25 | ŽS7_05 Žiadosť o tehotenské | SP | Tehotná žena (poistenkyňa) nemusí počas tehotenstva žiadať o tehotenské, štát jej ho proaktívne vyplatí. | Proces/ Legislatíva | Optimalizácia papierovej žiadosti o tehotenské | Optimalizácia množstva vstupných údajov, zníženie počtu zadávaných údajov pri papierovej v závislosti dostupnosti údajov | Úprava IS SP, | n/a | Zmena zákona č. 461/2003 Z. z. súvisiaca so zmenou dávky tehotenské na proaktívnu dávku | Q4 2025 | áno
| ŽS7_BP_25a | ŽS7_05 Žiadosť o tehotenské | SP | Tehotná žena (poistenkyňa) nemusí počas tehotenstva žiadať o tehotenské, štát jej ho proaktívne vyplatí. | eFormuláre | Optimalizácia elektronickej žiadosti o tehotenské | Optimalizácia množstva vstupných údajov, zníženie počtu zadávaných údajov elektronickej žiadosti o tehotenské v závislosti dostupnosti údajov | Úprava IS SP, | n/a | Zmena zákona č. 461/2003 Z. z. súvisiaca so zmenou dávky tehotenské na proaktívnu dávku | 05/2026 | áno
IS SP/ŠP SP | ŽS7_BP_26d | ŽS7_06 Žiadosť o vyrovnávaciu dávku | SP | Ak sa ženy (poistenkyne) týka preradenie na iný druh práce kvôli tehotenstvu/materstvu a tento druh práce je nižšie finančne ohodnotený, nemusí žiadať o vyrovnávaciu dávku, štát jej ju proaktívne vyplatí. | Informačné systémy | Úprava portálu SP o informácie súvisiace s poskytovaným dávky nemocenského poistenia a stavov jej spracovania - vyrovnávacia dávka | Rozšírenie sprístupňovaných údajov o dávke nemocenského poistenia (vyrovnávacia dávka) a jej stavov na portáli SP | Úprava portálu SP, centrálnych komponentov SP a IS SP | n/a | n/a | 05/2026 | nie
| ŽS7_BP_27 | ŽS7_06 Žiadosť o vyrovnávaciu dávku | SP | Ak sa ženy (poistenkyne) týka preradenie na iný druh práce kvôli tehotenstvu/materstvu a tento druh práce je nižšie finančne ohodnotený, nemusí žiadať o vyrovnávaciu dávku, štát jej ju proaktívne vyplatí. | Integrácia | Rozšírenie poskytovaných dát pre ÚPSVaR cez CPDI | Úprava informácií poskytovaých do CPDI o začatí konania a o posúdení nároku na vyrovnávaciu dávku | Úprava IS SP a centrálnych komponentov SP | ŽS_CBP_9 | n/a | Q1 2026 | nie
IS SP | ŽS7_BP_28a | ŽS7_06 Žiadosť o vyrovnávaciu dávku | SP | Tehotná žena (poistenkyňa) chce byť priebežne notifikovaná o stave konania, aby vedela, čo sa v rámci konania o dávke deje | Notifikácie | Príprava systémov na možnosť informovať občana o zmenách v rámci konania o vyrovnávacej dávke | Sociálna poisťovňa upravuje svoje systémy a pripravuje informácie o zmenách súvisiach s konaním o vyrovnávacej dávke, cez CNM, alternatívne backendové práce súvisiace s integráciou do CNM - podľa IM a dodávky MIRRI | Úprava IS SP a centrálnych komponentov SP |  | n/a | 05/2026 | áno
portál SP | ŽS7_BP_29 | ŽS7_06 Žiadosť o vyrovnávaciu dávku | SP | Tehotná žena (poistenkyňa) chce byť priebežne notifikovaná o stave konania, aby vedela, čo sa v rámci konania o dávke deje | Notifikácie | Zasielanie správ z portálu SP o zmene stavu v konaní o dávke | Zaslanie správy občanovi (poistencovi) z portálu SP o zmene stavu spracovania dávky | Úprava/rozšírenie portálu SP | n/a | n/a | 05/2026 | nie
| ŽS7_BP_34 | ŽS7_06 Žiadosť o vyrovnávaciu dávku | MPSVaR | Ak sa ženy (poistenkyne) týka preradenie na iný druh práce kvôli tehotenstvu/materstvu a tento druh práce je nižšie finančne ohodnotený, nemusí žiadať o vyrovnávaciu dávku, štát jej ju proaktívne vyplatí. | Integrácia | Rozšírenie konzumovaných údajov z CPDI od SP | Rozšírenie konzumovaných údajov z CSRU od SP o začatí konania a o posúdení nároku na vyrovnávaciu dávku | Úprava IS ÚPSVaR, CPDI | ŽS_CBP_9 | n/a | 05/2026 | nie
| ŽS7_BP_35 | ŽS7_06 Žiadosť o vyrovnávaciu dávku | MPSVaR | Ak sa ženy (poistenkyne) týka preradenie na iný druh práce kvôli tehotenstvu/materstvu a tento druh práce je nižšie finančne ohodnotený, nemusí žiadať o vyrovnávaciu dávku, štát jej ju proaktívne vyplatí. | Integrácia | Rozšírenie poskytovaných dát do CPDI pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | Výmena informácií pre účely zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | Rozšírenie IS ÚPSVaR, CPDI | ŽS_CBP_9 | n/a | 05/2026 | nie
| ŽS7_BP_36 | ŽS7_06 Žiadosť o vyrovnávaciu dávku | SP | Ak sa ženy (poistenkyne) týka preradenie na iný druh práce kvôli tehotenstvu/materstvu a tento druh práce je nižšie finančne ohodnotený, nemusí žiadať o vyrovnávaciu dávku, štát jej ju proaktívne vyplatí. | Integrácia | Rozšírenie konzumovaných dát z CPDI pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | Výmena informácií pre účely zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | Úprava IS SP, centrálnych komponentov SP a CPDI | ŽS_CBP_9 | n/a | Q4 2025 | nie
IS SP | ŽS7_BP_37 | ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | SP | Tehotná žena (poistenkyňa) nemusí žiadať o materské, štát jej ho proaktívne vyplatí. | Informačné systémy | Proaktívne poskytovanie dávky nemocenského poistenia - materské - tehotná žena - rozšírenie IS SP | Rozšírenie informačného systému IS SP o nemocenského poistenia - materské - tehotná žena (z NCZI) | Rozšírenie IS SP, centrálne komponenty SP | n/a | 1. Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s rozšírením konzumovaných údajov z NCZI 2. Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosť o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | 05/2026 | áno
IS SP | ŽS7_BP_37a | ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | SP | Tehotná žena (poistenkyňa) nemusí žiadať o materské, štát jej ho proaktívne vyplatí. | Informačné systémy | Proaktívne poskytovanie dávky nemocenského poistenia - materské - tehotná žena - automatizácia procesu | Automatizácia a optimalizácia procesu nemocenského poistenia -materské - tehotná žena - proces, funkcie a notifikácia | Rozšírenie IS SP, centrálne komponenty SP | n/a | 1. Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s rozšírením konzumovaných údajov z NCZI 2. Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosť o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | 05/2026 | nie
IS SP | ŽS7_BP_37b | ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | SP | Tehotná žena (poistenkyňa) nemusí žiadať o materské, štát jej ho proaktívne vyplatí. | Informačné systémy | Proaktívne poskytovanie dávky nemocenského poistenia - materské - tehotná žena (výpočty) | Automatizácia a optimalizácia procesu nemocenského poistenia - materské - tehotná žena - výpočty a hmotnoprávne podmienky | Rozšírenie IS SP, centrálne komponenty SP | n/a | 1. Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s rozšírením konzumovaných údajov z NCZI 2. Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosť o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | 05/2026 | nie
IS SP/ŠP SP | ŽS7_BP_37c | ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | SP | Tehotná žena (poistenkyňa) nemusí žiadať o materské, štát jej ho proaktívne vyplatí. | Informačné systémy | Rozšírenie portálu SP o sprístupnenie a prijímanie informácií od zamestnávateľa | Rozšírenie portálu SP o sprístupnenie a prijímanie informácií od zamestnávateľa | Úprava portálu SP, centrálnych komponentov SP a IS SP | n/a | 1. Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s rozšírením konzumovaných údajov z NCZI 2. Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosť o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | 05/2026 | áno
IS SP/ŠP SP | ŽS7_BP_37d | ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | SP | Tehotná žena (poistenkyňa) nemusí žiadať o materské, štát jej ho proaktívne vyplatí. | Informačné systémy | Úprava portálu SP o informácie súvisiace s poskytovaním dávky nemocenského poistenia a stavov jej spracovania - materské - tehotná žena | Rozšírenie sprístupňovaných údajov o dávke nemocenského poistenia (materské - tehotná žena) a jej stavov na portáli SP | Úprava portálu SP, centrálnych komponentov SP a IS SP | n/a | 1. Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s rozšírením konzumovaných údajov z NCZI 2. Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosť o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | 05/2026 | áno
IS SP | ŽS7_BP_37e | ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | SP | Tehotná žena (poistenkyňa) nemusí žiadať o materské, štát jej ho proaktívne vyplatí. | Informačné systémy | Zavedenie integrácií systémov IS SP v súvislosti s procesom nemocenských dávok - materské - tehotná žena (informácie od zamestnávateľa) | Integrácia systémov SP v súvislosti s procesmi nemocenských dávok materské - tehotná žena (informácie od zamestnávateľa) | Úprava IS SP, centrálnych komponentov SP, formuláre | n/a | 1. Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s rozšírením konzumovaných údajov z NCZI 2. Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosť o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q1 2026 | nie
IS SP | ŽS7_BP_37g | ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | SP | Tehotná žena (poistenkyňa) nemusí žiadať o materské, štát jej ho proaktívne vyplatí. | Informačné systémy | Zavedenie integrácií systémov SP v súvislosti s procesmi spracovania materské - tehotná žena pri výkonoch sociálneho poistenia | Integrácia systémov SP v súvislosti s procesmi spracovania materské - tehotná žena pri výkone sociálneho poistenia napr. vylúčenie, prerušenie, vyplácanie dávky, vznik konania a pod. | Úprava IS SP a centrálnych komponentov SP | n/a | 1. Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s rozšírením konzumovaných údajov z NCZI 2. Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosť o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q1 2026 | nie
IS SP | ŽS7_BP_38 | ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | SP | Žiadosť o materské si vie tehotná žena (poistenkyňa) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formuára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | Integrácia | Rozšírenie poskytovaných dát pre ÚPSVaR cez CPDI | Rozšírenie poskytovaných údajov do CPDI o informácie o začatí konania a ukončení konania (vrátane typu materského) pre účely poskytovania pomoci v hmotnej núdzi a rodičovských príspevkov | Úprava IS SP, centrálnych komponentov SP a CPDI | ŽS_CBP_9 | n/a | Q4 2025 | áno
| ŽS7_BP_39 | ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | MPSVaR | Žiadosť o materské si vie tehotná žena (poistenkyňa) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formuára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | Integrácia | Rozšírenie konzumovaných dát z CPDI pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | Výmena informácií s ÚPSVaR pre účely zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | Úprava IS SP, centrálnych komponentov SP a CPDI | ŽS_CBP_9 | n/a | 05/2026 | áno
| ŽS7_BP_40 | ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | MPSVaR | Žiadosť o materské si vie tehotná žena (poistenkyňa) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formuára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | Integrácia | Rozšírenie poskytovaných dát do CPDI pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | Výmena informácií s ÚPSVaR pre účely zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | Rozšírenie IS ÚPSVaR,CPDI | ŽS_CBP_9 | n/a | 05/2026 | nie
IS SP | ŽS7_BP_41 | ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | SP | Žiadosť o materské si vie tehotná žena (poistenkyňa) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formuára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | Integrácia | Rozšírenie konzumovaných dát z CPDI pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | Výmena informácií s ÚPSVaR pre účely zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | Úprava IS SP, centrálnych komponentov SP a CPDI | ŽS_CBP_9 | n/a | Q4 2025 | nie
mÚPVS | ŽS7_BP_42 | ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | SP | Tehotná žena (poistenkyňa) chce byť priebežne notifikovaná o stave konania, aby vedela, čo sa s jej žiadosťou deje. | Notifikácie | Notifikácia poistenca pri zmene stavu konania o dávke | Notifikácia občana (poistenca) o zmene stavu spracovania dávky: - cez CNM, alternatívne backendové práce súvisiace s integráciou do CNM - podľa IM a dodávky MIRRI | Backendové práce súvisiace s prípravou integrácie na CZU, COP a CNM | ŽS_CBP_19, | Zmena 461/2003 Z. z. - úprava povinnosti SP na minimálny rozsah zverejňovaných údajov | 05/2026 | nie
IS SP | ŽS7_BP_42a | ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | SP | Tehotná žena (poistenkyňa) chce byť priebežne notifikovaná o stave konania, aby vedela, čo sa s jej žiadosťou deje. | Notifikácie | Príprava systémov na možnosť informovať občana o zmenách v rámci konania o dávke materské - tehotná žena | Sociálna poisťovňa upravuje svoje systémy a pripravuje informácie o zmenách súvisiach s konaním o dávke materské - tehotná žena | Úprava IS SP a centrálnych komponentov SP |  | n/a | 05/2026 | áno
portál SP | ŽS7_BP_43 | ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | SP | Tehotná žena (poistenkyňa) chce byť priebežne notifikovaná o stave konania, aby vedela, čo sa s jej žiadosťou deje. | Notifikácie | Zasielanie správ z portálu SP o zmene stavu v konaní o dávke | Zaslanie správy občanovi (poistencovi) z portálu SP o zmene stavu spracovania dávky | Úprava portálu SP, IS SP a centrálne komponenty SP | n/a | n/a | 05/2026 | nie
portál SP | ŽS7_BP_44 | ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | SP | Žiadosť o materské si vie tehotná žena (poistenkyňa) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formuára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | eFormuláre | Zavedenie koncovej elektronickej služby - žiadosť o materské (tehotná žena) | Zavedenie novej koncovej elektronickej služby "Žiadosť o materské - tehotná žena" (eFormulár) | Úprava portálu SP, IS SP | n/a | Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosť o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | 05/2026 | áno
portál SP / pobočka SP | ŽS7_BP_45 | ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | SP | Žiadosť o materské si vie tehotná žena (poistenkyňa) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formuára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | Proces/ Legislatíva | Optimalizácia papierovej žiadosti | Optimalizácia množstva vstupných údajov, zníženie počtu zadávaných údajov, úprava štruktúry údajov pri papierovej žiadosti v užívateľsky prívetivej forme v závislosti dostupnosti údajov | n/a | n/a | Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosť o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q4 2025 | áno
| ŽS7_BP_46 | ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | SP | Žiadosť o materské si vie tehotná žena (poistenkyňa) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formuára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | Integrácia | Integrácia na CPDI pre účel overovania informácií o dosiahnutom vzdelaní a dobe štúdia | Overenie dosiahnutého vzdelania a doby štúdia v CPDI- dataset RIS | Úprava/rozšírenie IS SP, centrálnych komponentov SP a CPDI | ŽS_CBP_9 | n/a | Q4 2025 | nie
Špecializovaný portál MV SR | ŽS7_BP_47 | ŽS7_10 Určenie otcovstva | MV SR | Nezosobášení rodičia (občania) vedia súhlasne určiť otcovstvo pred pôrodom osobne na ktoromkoľvek matričnom úrade alebo elektronicky prostredníctvom jednoduchej elektronickej šlužby. Ak matka dieťaťa využije elektronickú službu, otec dieťaťa (občan) dostane proatívnu notifikáciu na potvrdenie údajov zadaných matkou, resp. naopak. | eFormuláre | Optimalizácia elektronickej služby CISMA - Zápisnica o určení otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov k nenarodenému dieťaťu | Optimalizácia elektronickej služby v súlade so znením Zákona o informačných technológiách vo verejnej správe č. 95/2019 Z. z. a s cieľom optimalizácie dátových tokov. | Rozšírenie a úprava CISMA, Špecializovaný portál MV SR | n/a | n/a | Q1/2026 | áno
mÚPVS | ŽS7_BP_50 | ŽS7_10 Určenie otcovstva | MV SR | Ako občan chcem mať informáciu o mojich povinnostiach | Notifikácie | Notifikácia druhého rodiča o potrebe potvrdiť "zápisnicu o určení otcovstva k nenarodenému dieťaťu | Integrácia požiadavky ŽS7_BP_51 do CNM, alternatívne backendové práce súvisiace s integráciou do CNM - podľa IM a dodávky MIRRI | Backendové práce súvisiace s prípravou integrácie na CNM | ŽS_CBP_19, | nie | 05/2026 | nie
ÚPVS | ŽS7_BP_51 | ŽS7_10 Určenie otcovstva | MV SR | Ako občan chcem mať informáciu o mojich povinnostiach | Notifikácie | Notifikácia do eDESK druhého rodiča o potrebe potvrdiť "zápisnicu o určení otcovstva k nenarodenému dieťaťu | Po využití služby jedným z rodičov bude druhý rodič notifikovaný o potrebe potvrdiť "zápisnicu o určení otcovstva k nenarodenému dieťaťu | Úprava CISMA | n/a | n/a | Q1/2026 | áno
Špecializovaný portál MV SR | ŽS7_BP_52 | ŽS7_10 Určenie otcovstva | MV SR | Ako občan chcem mať možnosť potvrdiť podanie prvého rodiča v súvislosti s mojim dieťaťom a to papierovo alebo elektronicky | eFormuláre | Obslúženie druhého rodiča osobne (papierovo) alebo elektronicky pre zápisnicu o určení otcovstva k nenarodenému dieťaťu | Druhý rodič má možnosť spustiť read only formulár vyplnený podľa podania prvého rodiča a údaje potvrdiť elektronicky. Druhý rodič má možnosť podpísať žiadosť vytvorenú pracovníkom matriky na základe elektronického podania prvého rodiča | Rozšírenie a úprava CISMA, Špecializovaný portál MV SR | n/a | n/a | Q1/2026 | áno
IS SP | ŽS7_BP_55 | ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | SP | Žiadosť o materské si vie iný poistenec (napr. otec) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | Informačné systémy | Optimalizácia spracovania a poskytovania nemocenskej dávky - materské - iný poistenec - rozšírenie IS SP | Rozšírenie informačného systému IS SP o spracovania a poskytovania nemocenskej dávky - materské - iný poistenec | Rozšírenie IS SP, centrálne komponenty SP | n/a | Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosti o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q1 2026 | nie
IS SP | ŽS7_BP_55a | ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | SP | Žiadosť o materské si vie iný poistenec (napr. otec) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | Informačné systémy | Optimalizácia spracovania a poskytovania nemocenskej dávky - materské - iný poistenec - automatizácia procesu | Automatizácia a optimalizácia procesu spracovania a poskytovania nemocenskej dávky - materské - iný poistenec - proces, funkcie a notifikácia | Rozšírenie IS SP, centrálne komponenty SP | n/a | Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosti o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q1 2026 | nie
IS SP | ŽS7_BP_55b | ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | SP | Žiadosť o materské si vie iný poistenec (napr. otec) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | Informačné systémy | Optimalizácia spracovania a poskytovania nemocenskej dávky - materské - iný poistenec (výpočty) | Automatizácia a optimalizácia procesu spracovania a poskytovania nemocenskej dávky - materské - iný poistenec - výpočty a hmotnoprávne podmienky | Rozšírenie IS SP, centrálne komponenty SP | n/a | Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosti o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q1 2026 | nie
IS SP/ŠP SP | ŽS7_BP_55c | ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | SP | Žiadosť o materské si vie iný poistenec (napr. otec) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | Informačné systémy | Rozšírenie portálu SP o sprístupnenie a prijímanie informácií od zamestnávateľa | Rozšírenie portálu SP o sprístupnenie a prijímanie informácií od zamestnávateľa | Úprava portálu SP, centrálnych komponentov SP a IS SP | n/a | Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosti o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | 05/2026 | áno
IS SP/ŠP SP | ŽS7_BP_55d | ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | SP | Žiadosť o materské si vie iný poistenec (napr. otec) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | Informačné systémy | Úprava portálu SP o informácie súvisiace s poskytovaním dávky nemocenského poistenia a stavov jej spracovania - materské - iný poistenec | Rozšírenie sprístupňovaných údajov o dávke nemocenského poistenia (materské - iný poistenec) a jej stavov na portáli SP | Úprava portálu SP, centrálnych komponentov SP a IS SP | n/a | Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosti o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | 05/2026 | áno
IS SP | ŽS7_BP_55e | ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | SP | Žiadosť o materské si vie iný poistenec (napr. otec) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | Informačné systémy | Zavedenie integrácií systémov IS SP v súvislosti s procesom nemocenských dávok - materské - iný poistenec (informácie od zamestnávateľa) | Integrácia systémov SP v súvislosti s procesmi nemocenských dávok materské - iný poistenec (informácie od zamestnávateľa) | Úprava IS SP, centrálnych komponentov SP, formuláre | n/a | Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosti o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q1 2026 | nie
IS SP | ŽS7_BP_55g | ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | SP | Žiadosť o materské si vie iný poistenec (napr. otec) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | Informačné systémy | Zavedenie integrácií systémov SP v súvislosti s procesmi spracovania materské - iný poistenec pri výkonoch sociálneho poistenia | Integrácia systémov SP v súvislosti s procesmi spracovania materské - iný poistenec pri výkone sociálneho poistenia napr. vylúčenie, prerušenie, vyplácanie dávky, vznik konania a pod. | Úprava IS SP a centrálnych komponentov SP | n/a | Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosti o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q1 2026 | nie
| ŽS7_BP_56 | ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | SP | Žiadosť o materské si vie iný poistenec (napr. otec) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formuára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | Integrácia | Rozšírenie poskytovaných údajov do CPDI pre ÚPSVaR | Úprava informácií poskytovaých do CPDI o začatí konania o posúdení nároku a o typ materského pre účely poskytovania pomoci v hmotnej núdzi a rodičovských príspevkov | Rozšírenie MUSP, CPDI | ŽS_CBP_9 | n/a | Q4 2025 | áno
| ŽS7_BP_57 | ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | MPSVaR | Žiadosť o materské si vie iný poistenec (napr. otec) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formuára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | Integrácia | Rozšírenie konzumovaných dát z CPDI pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | Výmena informácií pre účely zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | Úprava MUSP a CPDI | ŽS_CBP_9 | n/a | 05/2026 | áno
| ŽS7_BP_58 | ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | MPSVaR | Žiadosť o materské si vie iný poistenec (napr. otec) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formuára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | Integrácia | Rozšírenie poskytovaných dát do CPDI pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | Výmena informácií pre účely zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | Rozšírenie IS ÚPSVaR,CPDI | ŽS_CBP_9 | n/a | 05/2026 | nie
| ŽS7_BP_59 | ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | SP | Žiadosť o materské si vie iný poistenec (napr. otec) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formuára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | Integrácia | Rozšírenie konzumovaných dát z CPDI pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | Výmena informácií pre účely zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | Úprava MUSP a CPDI | ŽS_CBP_9 | n/a | Q4 2025 | nie
mÚPVS | ŽS7_BP_60 | ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | SP | Občan chce byť priebežne notifikovaný o stave konania, aby vedel, čo sa s jeho žiadosťou deje | Notifikácie | Notifikácia poistenca pri zmene stavu konania o dávke | Notifikácia občana (poistenca) o zmene stavu spracovania dávky: cez CNM, alternatívne backendové práce súvisiace s integráciou do CNM - podľa IM a dodávky MIRRI | Backendové práce súvisiace s prípravou integrácie na CZU, COP a CNM | ŽS_CBP_19, | Zmena 461/2003 Z. z. - úprava povinnosti SP na minimálny rozsah zverejňovaných údajov | 05/2026 | nie
IS SP | ŽS7_BP_60a | ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | SP | Občan chce byť priebežne notifikovaný o stave konania, aby vedel, čo sa s jeho žiadosťou deje | Notifikácie | Príprava systémov na možnosť informovať občana o zmenách v rámci konania o dávke materské - iný poistenec | Sociálna poisťovňa upravuje svoje systémy a pripravuje informácie o zmenách súvisiach s konaním o dávke materské - iný poistenec, I | Úprava IS SP a centrálnych komponentov SP |  | n/a | 05/2026 | áno
portál SP | ŽS7_BP_61 | ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | SP | Občan chce byť priebežne notifikovaný o stave konania, aby vedel, čo sa s jeho žiadosťou deje | Notifikácie | Zasielanie správ z portálu SP o zmene stavu v konaní o dávke | Zaslanie správy občanovi (poistencovi) z portálu SP o zmene stavu spracovania dávky | Úprava/rozšírenie portálu SP | n/a | n/a | 05/2026 | nie
portál SP | ŽS7_BP_62 | ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | SP | Žiadosť o materské si vie iný poistenec (napr. otec) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formuára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | eFormuláre | Úprava elektronickej služby - žiadosť o materské (iný poistenec) | Zjednodušenie podania žiadosti a optimalizácia dátových polí v užívateľsky prívetivej forme v rámci už existujúcej koncovej elektronickej služby "Žiadosť o materské (iný poistenec) " KS337616 v závislosti dostupnosti údajov | Úprava portálu SP, IS SP | n/a | Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosti o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | 05/2026 | áno
| ŽS7_BP_63 | ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | SP | Žiadosť o materské si vie iný poistenec (napr. otec) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formuára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | Proces/ Legislatíva | Optimalizácia papierovej žiadosti | Optimalizácia množstva vstupných údajov, zníženie počtu zadávaných údajov, úprava štruktúry údajov pri papierovej žiadosti v užívateľsky prívetivej forme v závislosti dostupnosti údajov | n/a | n/a | Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosti o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q4 2025 | áno
| ŽS7_BP_64 | ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | MPSVaR | Žiadosť o materské si vie iný poistenec (napr. otec) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formuára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | eFormuláre | Zavedenie elektronického formuláru žiadosti o odňatie RP | Vytvorenie elektronického formuláru na odňatie RP v situácii kedy otec žiada o materské a matka poberá RP na staršie dieťa (vrátane predvypĺnenie dát vo formulári) | Úprava IS ÚPSVaR | n/a | Bude doplnené po analýze | 05/2026 | áno
| ŽS7_BP_65 | ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | MPSVaR | Žiadosť o materské si vie iný poistenec (napr. otec) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formuára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | Informačné systémy | Úprava IS v súvislosti s rozšírením prijímaných dát zCPDI | a) Rozšírenie informácií prijímaných z CPDI b) Výmena informácií pre účely zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi a pre účely rodičovského príspevku (v prípade ak je materské priznané v nižšej sume ako suma RP pre iného poistenca) c) Výmena informácií o poskytovaní RP matke pre účely materského | Úprava IS ÚPSVaR | n/a | Legislatívna úprava - zmena poskytovania rodičovského príspevku (automatické ukončenie rodičovského príspevku po priznaní materského) | Q1 2026 | áno
IS SP | ŽS7_BP_66 | ŽS7_13 Žiadosť o materské - otcovské | SP | Poistenec (otec dieťaťa) si vie požiadať o dávku materské - otcovské elektronicky z pohodlia domova. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | Informačné systémy | Optimalizácia spracovania a poskytovania nemocenskej dávky - materské - otcovské - rozšírenie IS SP | Rozšírenie informačného systému IS SP o spracovania a poskytovania nemocenskej dávky - materské - otcovské | Rozšírenie IS SP, centrálne komponenty SP | n/a | Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosti o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q1 2026 | nie
IS SP | ŽS7_BP_66a | ŽS7_13 Žiadosť o materské - otcovské | SP | Poistenec (otec dieťaťa) si vie požiadať o dávku materské - otcovské elektronicky z pohodlia domova. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | Informačné systémy | Optimalizácia spracovania a poskytovania nemocenskej dávky - materské - otcovské - automatizácia procesu | Automatizácia a optimalizácia procesu spracovania a poskytovania nemocenskej dávky - materské - otcovské - proces, funkcie a notifikácia | Rozšírenie IS SP, centrálne komponenty SP | n/a | Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosti o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q1 2026 | nie
IS SP | ŽS7_BP_66b | ŽS7_13 Žiadosť o materské - otcovské | SP | Poistenec (otec dieťaťa) si vie požiadať o dávku materské - otcovské elektronicky z pohodlia domova. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | Informačné systémy | Optimalizácia spracovania a poskytovania nemocenskej dávky - materské - otcovské (výpočty) | Automatizácia a optimalizácia procesu spracovania a poskytovania nemocenskej dávky - materské - otcovské - výpočty a hmotnoprávne podmienky | Rozšírenie IS SP, centrálne komponenty SP | n/a | Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosti o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q1 2026 | nie
IS SP/ŠP SP | ŽS7_BP_66c | ŽS7_13 Žiadosť o materské - otcovské | SP | Poistenec (otec dieťaťa) si vie požiadať o dávku materské - otcovské elektronicky z pohodlia domova. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | Informačné systémy | Rozšírenie portálu SP o sprístupnenie a prijímanie informácií od zamestnávateľa | Rozšírenie portálu SP o sprístupnenie a prijímanie informácií od zamestnávateľa | Úprava portálu SP, centrálnych komponentov SP a IS SP | n/a | Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosti o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q1 2026 | áno
IS SP/ŠP SP | ŽS7_BP_66d | ŽS7_13 Žiadosť o materské - otcovské | SP | Poistenec (otec dieťaťa) si vie požiadať o dávku materské - otcovské elektronicky z pohodlia domova. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | Informačné systémy | Úprava portálu SP o informácie súvisiace s poskytovaním dávky nemocenského poistenia a stavov jej spracovania - materské - otcovské | Rozšírenie sprístupňovaných údajov o dávke nemocenského poistenia (materské - otcovské) a jej stavov na portáli SP | Úprava portálu SP, centrálnych komponentov SP a IS SP | n/a | Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosti o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | 05/2026 | áno
IS SP | ŽS7_BP_66e | ŽS7_13 Žiadosť o materské - otcovské | SP | Poistenec (otec dieťaťa) si vie požiadať o dávku materské - otcovské elektronicky z pohodlia domova. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | Informačné systémy | Zavedenie integrácií systémov IS SP v súvislosti s procesom nemocenských dávok - materské - otcovské (informácie od zamestnávateľa) | Integrácia systémov SP v súvislosti s procesmi nemocenských dávok materské - otcovské (informácie od zamestnávateľa) | Úprava IS SP, centrálnych komponentov SP, formuláre | n/a | Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosti o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q1 2026 | nie
IS SP | ŽS7_BP_66g | ŽS7_13 Žiadosť o materské - otcovské | SP | Poistenec (otec dieťaťa) si vie požiadať o dávku materské - otcovské elektronicky z pohodlia domova. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | Informačné systémy | Zavedenie integrácií systémov SP v súvislosti s procesmi spracovania materské - iný poistenec pri výkonoch sociálneho poistenia | Integrácia systémov SP v súvislosti s procesmi spracovania materské - iný poistenec pri výkone sociálneho poistenia napr. vylúčenie, prerušenie, vyplácanie dávky, vznik konania a pod. | Úprava IS SP a centrálnych komponentov SP | n/a | Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosti o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q1 2026 | nie
| ŽS7_BP_67 | ŽS7_13 Žiadosť o materské - otcovské | SP | Poistenec (otec dieťaťa) si vie požiadať o dávku materské - otcovské elektronicky z pohodlia domova. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | Integrácia | Rozšírenie poskytovaných údajov do CPDI pre ÚPSVaR | Úprava informácií poskytovaých do CPDI o začatí konania o posúdení nároku a o typ materského pre účely poskytovania pomoci v hmotnej núdzi | Rozšírenie MUSP,CPDI | ŽS_CBP_9 | n/a | Q4 2025 | nie
| ŽS7_BP_68 | ŽS7_13 Žiadosť o materské - otcovské | MPSVaR | Poistenec (otec dieťaťa) si vie požiadať o dávku materské - otcovské elektronicky z pohodlia domova. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | Integrácia | Rozšírenie konzumovaných dát z CPDI pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | Výmena informácií pre účely zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | Úprava MUSP a CPDI | ŽS_CBP_9 | n/a | 05/2026 | nie
| ŽS7_BP_69 | ŽS7_13 Žiadosť o materské - otcovské | MPSVaR | Poistenec (otec dieťaťa) si vie požiadať o dávku materské - otcovské elektronicky z pohodlia domova. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | Integrácia | Rozšírenie poskytovaných dát do CPDI pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | Výmena informácií pre účely zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | Rozšírenie IS ÚPSVaR, CPDI | ŽS_CBP_9 | n/a | 05/2026 | nie
| ŽS7_BP_70 | ŽS7_13 Žiadosť o materské - otcovské | SP | Poistenec (otec dieťaťa) si vie požiadať o dávku materské - otcovské elektronicky z pohodlia domova. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | Integrácia | Rozšírenie konzumovaných dát z CPDI pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | Výmena informácií pre účely zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | Úprava MUSP a CPDI | ŽS_CBP_9 | n/a | Q4 2025 | nie
mÚPVS | ŽS7_BP_71 | ŽS7_13 Žiadosť o materské - otcovské | SP | Poistenec (otec dieťaťa) chce byť priebežne notifikovaný o stave konania, aby vedel, čo sa s jeho žiadosťou deje | Notifikácie | Notifikácia poistenca pri zmene stavu konania o dávke | Notifikácia občana (poistenca) o zmene stavu spracovania dávky: cez CNM, alternatívne backendové práce súvisiace s integráciou do CNM - podľa IM a dodávky MIRRI | Backendové práce súvisiace s prípravou integrácie na CNM | ŽS_CBP_19, | n/a | 05/2026 | nie
IS SP | ŽS7_BP_71a | ŽS7_13 Žiadosť o materské - otcovské | SP | Poistenec (otec dieťaťa) chce byť priebežne notifikovaný o stave konania, aby vedel, čo sa s jeho žiadosťou deje | Notifikácie | Príprava systémov na možnosť informovať občana o zmenách v rámci konania o dávke materské - otcovské | Sociálna poisťovňa upravuje svoje systémy a pripravuje informácie o zmenách súvisiach s konaním o dávke materské - otcovské, | Úprava IS SP a centrálnych komponentov SP |  | n/a | 05/2026 | áno
portál SP | ŽS7_BP_72 | ŽS7_13 Žiadosť o materské - otcovské | SP | Poistenec (otec dieťaťa) chce byť priebežne notifikovaný o stave konania, aby vedel, čo sa s jeho žiadosťou deje | Notifikácie | Zasielanie správ z portálu SP o zmene stavu v konaní o dávke | Zaslanie správy občanovi (poistencovi) z portálu SP o zmene stavu spracovania dávky | Úprava/rozšírenie portálu SP | n/a | n/a | 05/2026 | nie
portál SP | ŽS7_BP_73 | ŽS7_13 Žiadosť o materské - otcovské | SP | Poistenec (otec dieťaťa) si vie požiadať o dávku materské - otcovské elektronicky z pohodlia domova. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | eFormuláre | Zavedenie novej koncovej elektronickej služby, prípadne úprava existujúcej KS337616 | Zavedenie novej koncovej elektronickej služby "Žiadosť o materské - otcovské", prípadne úprava existujúcej KS337616 v užívateľsky prívetivej forme v závislosti dostupnosti údajov | Úprava portálu SP, IS SP | n/a | Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosti o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | 05/2026 | áno
| ŽS7_BP_74 | ŽS7_13 Žiadosť o materské - otcovské | SP | Poistenec (otec dieťaťa) si vie požiadať o dávku materské - otcovské elektronicky z pohodlia domova. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | Proces/ Legislatíva | Optimalizácia papierovej žiadosti | Optimalizácia množstva vstupných údajov, zníženie počtu zadávaných údajov, úprava štruktúry údajov pri papierovej žiadosti v užívateľsky prívetivej forme v závislosti dostupnosti údajov | n/a | n/a | Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosti o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q4 2025 | áno
Špecializovaný portál MV SR | ŽS7_BP_76 | ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | MV SR | Občan pri potrebe získať rodný list pozitívne vníma jendoduchosť, prehľadnosť, rýchlosť vybavenia požiadavky. | eFormuláre | Zlúčenie služieb Dohoda o mene a priezvisku dieťaťa, podanie žiadosti o určenie mena, určenie rodného priezviska a optimalizácia elektronickej služby CISMA - Dohoda o mene a priezvisku dieťaťa | Použitím služby Dohoda o mene a priezvisku dieťaťa bude možné podať aj žiadosť o určenie mena, určenie rodného priezviska. Optimalizácia elektronickej služby v súlade so znením Zákona o informačných technológiách vo verejnej správe č. 95/2019 Z. z. a s cieľom optimalizácie dátových tokov. | Úprava CISMA, ŠP MV SR | n/a | n/a | Q1/2026 | áno
Špecializovaný portál MV SR | ŽS7_BP_77 | ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | MV SR | Občan ako používateľ služby pozitívne vníma jej jednoduchosť a prehľadný dizajn. | eFormuláre | Optimalizácia elektronickej služby CISMA - Zápisnica o určení otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov k narodenému dieťaťu | Optimalizácia elektronickej služby v súlade so znením Zákona o informačných technológiách vo verejnej správe č. 95/2019 Z. z. a s cieľom optimalizácie dátových tokov. | Úprava CISMA, ŠP MV SR | n/a | n/a | Q1/2026 | áno
| ŽS7_BP_78 | ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | MV SR | Rodičia (občania) novonarodeného dieťaťa dostanu okrem papierového rodného listu aj elektronický rodný list. | Informačné systémy | Zavedenie vystavenia elektronického rodného listu k papierovému rodnému listu | Zavedenie automatického vytvorenia elektronického rodného listu | Úprava CISMA | n/a | Zmena zákona o matrikách 154/1994 Z. z., prípadne súvisiace vykonávacie právne predpisy | Q1/2026 | nie
mÚPVS | ŽS7_BP_79 | ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | MV SR | Rodičia (občania) novonarodeného dieťaťa dostanu okrem papierového rodného listu aj elektronický rodný list a to priamo do elektronickej schránky. | Notifikácie | Zaslanie rodného listu do elektronickej schránky | Zaslanie rodného listu do elektronickej schránky v ľahko čitateľnej forme využiteľnej pre potreby občana. |  | ŽS_CBP_19, | n/a | Q1/2026 | áno
Špecializovaný portál MV SR | ŽS7_BP_81 | ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | MV SR | V prípade ak potrebuje občan preukázať matričný doklad v zahraničí, vie jednoducho elektronicky požiadať a získať preklad matričného dokladu vo forme viacjazyčného štandardného formuláru do členskej krajiny EÚ | eFormuláre | Zavedenie zjednodušeného procesu vydania viacjazyčného štandardného formuláru formou zmeny koncovej elektronickej služby KS336242 | Zavedenie možnosti elektronicky požiadať o vydanie viacjazyčného štandardného formuláru k matričnému dokladu prostredníctvom existujúcej koncovej elektronickej služby KS336242 | Úprava ŠP MV SR, CISMA | n/a |  | Q1/2026 | áno
Špecializovaný portál MV SR | ŽS7_BP_82 | ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | MV SR | V prípade ak potrebuje občan preukázať matričný doklad v zahraničí, vie jednoducho elektronicky požiadať a získať preklad matričného dokladu vo forme viacjazyčného štandardného formuláru do členskej krajiny EÚ | Informačné systémy | Zavedenie zjednodušeného procesu vydania viacjazyčného štandardného formuláru | Zavedenie možnosti vydať VŠF pre rodný list z CISMA | Úprava ŠP MV SR, CISMA | n/a |  | Q1/2026 | áno
Špecializovaný portál MV SR | ŽS7_BP_83 | ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | MV SR | V prípade ak potrebuje občan preukázať matričný doklad v zahraničí, vie v jednej službe jednoducho elektronicky požiadať a získať vyššie overenie dokladu do zahraničia (Apostille / legalizácia) | eFormuláre | Zavedenie zjednodušeného procesu vyššieho overenia matričného dokladu do zahraničia formou zmeny koncovej elektronickej služby KS336242 | Zavedenie možnosti elektronicky požiadať o vyššie overenie dokladu do zahraničia (Apostille / legalizácia) prostredníctvom existujúcej koncovej elektronickej služby KS336242 a možnosť automatizovane presmerovať požiadavku na príslušný orgán verejnej moci. | Úprava ŠP MV SR, CISMA | n/a |  | Q1/2026 | áno
Matričný úrad | ŽS7_BP_84 | ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v zahraničí | MV SR | Ak občan SR mal vystavený rodný list osobitnou matrikou, môže požiadať o jeho duplikat na ktoromkoľvek matričnom úrade v SR. | Proces/ Legislatíva | Vydávanie duplikátov matričného dokladu z osobitnej matriky na ktoromkoľvek matričnom úrade v SR | Zavedenie možnosti vydávať duplikáty matričného dokladu z osobitnej matriky na ktoromkoľvek matričnom úrade v SR | Úprava CISMA | n/a | Zmena zákona o matrikách 154/1994 Z. z., prípadne súvisiace vykonávacie právne predpisy | 05/2026 | áno
Matričný úrad | ŽS7_BP_85 | ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | MV SR | Občan už nemusí chodiť kvôli vydaniu matričného dokladu na príslušný matričný úrad SR, ale môže si ho vyzdvihnúť na ktoromkoľvek matričnom úrade v SR. | Proces/ Legislatíva | Vydávanie matričného dokladu (aj prvopis) na ktoromkoľvek matričnom úrade v SR | Zavedenie možnosti vydávat matričný doklad (vrátane prvopsu) na ktoromkoľvek matričnom úrade v SR | Úprava CISMA | n/a | Zmena zákona o matrikách 154/1994 Z. z., prípadne súvisiace vykonávacie právne predpisy | Q1/2026 | áno
Matričný úrad | ŽS7_BP_86 | ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | MV SR | Rodičia dieťaťa (občania) vedia spísať zápisnicu k určeniu otcovstva k narodenému dieťaťu na ktoromkoľvek matričnom úrade v SR. | Proces/ Legislatíva | Spísanie zápisnice o určení otcovstva k narodenému dieťaťu na ktoromkoľvek matričnom úrade v SR | Zavedenie možnosti podpisu zápisnice o určení otcovstva k narodenému dieťaťu na ktoromkoľvek matričnom úrade v SR | Úprava CISMA | n/a | Zmena zákona o matrikách 154/1994 Z. z., prípadne súvisiace vykonávacie právne predpisy | Q1/2026 | áno
| ŽS7_BP_87 | ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | MV SR | Rodičia narodeného dieťaťa (občania) majú istotu, že zadané údaje o narodenom dieťaťi sú správne. | Proces/ Legislatíva | Zavedenie optimalizácií pri výmene dát so Štatistickým úradom SR | Realizácia úprav pri doposielaní a oprave údajov o narodených deťoch z matričného úradu na Štatistický úrad SR | Úprava CISMA | n/a | n/a | Q1/2026 | áno
Pôrodnica | ŽS7_BP_88 | ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | MV SR | Rodičia narodeného dieťaťa (občania) už nebudú musieť podpisovať papierovú dohodu v nemocnici. Súhlas s jej znením vyjadria prostredníctovm eID priamo v nemocnici. Ak bude chýbať podpis otca, otec bude notifikovaný | Informačné systémy | Elektronizácia dohody o mene a priezvisku dieťaťa vyhlásením lekárovi priamo v nemocnici | Nahradenie papierovej verzie Dohody o mene a priezvisku dieťaťa po narodení elektronickou formou so súhlasom matky/otca prostredníctvom eID bez BOK | Úprava nemocničného IS, NZIS, CISMA | n/a | Zmena relevantných právnych predpisov Ministerstva zdravotníctva SR | Q1/2026 | nie
Pôrodnica | ŽS7_BP_89 | ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | NCZI | Rodičia narodeného dieťaťa (občania) už nebudú musieť podpisovať papierovú dohodu v nemocnici. Súhlas s jej znením vyjadria prostredníctovm eID priamo v nemocnici. Ak bude chýbať podpis otca, otec bude notifikovaný do elektronickej schránky. | Informačné systémy | Potvrdenie Dohody o mene a priezvisku dieťaťa prostredníctvom eID rodiča/rodičov a zapísanie spolu s hlásením o narodení do NZIS | Možnosť potvrdiť Dohodu o mene a priezvisku prostredníctvom eID rodičov v pôrodnici a odoslanie údajov spolu s hlásením o narodení do CISMA prostredníctvom NCZI. | Úprava nemocničného IS, NZIS | n/a | Zmena relevantných právnych predpisov Ministerstva zdravotníctva SR, resp. MV SR pre akceptovanie takto potvrdenej dohody. | Q1 2026 | nie
mÚPVS | ŽS7_BP_90 | ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | MV SR | Rodičia narodeného dieťaťa budú mať potvrdenie o elektronicky podpísanej dohode | Notifikácie | Potvrdenie podpisania elektronickej Dohody o mene a priezvisku | Integrácia požiadavky ŽS7_BP_91 do CNM bez prílohy (v texte zmienka o prílohe v eDesk), alternatívne backendové práce súvisiace s integráciou do CNM - podľa IM a dodávky MIRRI | Backendové práce súvisiace s prípravou integrácie na CNM | ŽS_CBP_19, | n/a | 05/2026 | nie
ÚPVS | ŽS7_BP_91 | ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | MV SR | Rodičia narodeného dieťaťa budú mať potvrdenie o elektronicky podpísanej dohode | Notifikácie | Potvrdenie podpisania elektronickej Dohody o mene a priezvisku do eDESK | Po spracovaní elektronickej Dohody o mene a priezvisku v pôrodnici bude rodičovi/rodičom zaslané potvrdenie o podpise spolu s kópiou dohody | Úprava CISMA | n/a | n/a | Q1/2026 | áno
Špecializovaný portál MV SR | ŽS7_BP_94 | ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | MV SR | Ako občan chcem mať možnosť potvrdiť podanie prvého rodiča v súvislosti s mojim dieťaťom a to papierovo alebo elektronicky | Proces/ Legislatíva | Obslúženie druhého rodiča osobne (papierovo) alebo elektronicky pre dohodu o mene a priezvisku dieťaťa | Druhý rodič má možnosť spustiť read only formulár vyplnený podľa podania prvého rodiča a údaje potvrdiť elektronicky. Druhý rodič má možnosť podpísať žiadosť vytvorenú pracovníkom matriky na základe elektronického podania prvého rodiča | Rozšírenie a úprava CISMA, Špecializovaný portál MV SR | n/a | n/a | Q1/2026 | áno
ZÚ | ŽS7_BP_95 | ŽS7_14_02 Rodný list - narodenie v zahraničí | MV SR | Ak sa rodičom (občanom) narodilo dieťa v zahraničí, papierový proces zasielania dokumentov diplomatickou poštou je nahradený elektronizáciou pri výmene dát. | Proces/ Legislatíva | Optimalizácia podania na osobitnú matriku s cieľom skrátiť čas vydania matričného dokladu - oznámenie o pridelení rodného čísla | Elektronizácia oznámenia o pridelení rodného čísla, alternatívne backendové práce súvisiace s integráciou na MZV | Úprava CISMA, web service | n/a | 1. Zmena zákona o matrikách 154/1994 Z. z., prípadne súvisiace vykonávacie právne predpisy 2. Úprava relevantných právnych predpisov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí | 05/2026 | nie
ZÚ | ŽS7_BP_96 | ŽS7_14_02 Rodný list - narodenie v zahraničí | MV SR | Ak sa rodičom (občanom) narodilo dieťa v zahraničí, papierový proces zasielania dokumentov diplomatickou poštou je nahradený elektronizáciou pri výmene dát. | Proces/ Legislatíva | Optimalizácia podania na osobitnú matriku s cieľom skrátiť čas vydania matričného dokladu - elektronizácia podkladov pre zaevidovanie narodenia v zahraničí | Elektronizácia podkladov pre zaevidovanie narodenia v zahraničí, alternatívne backendové práce súvisiace s integráciou na MZV | Úprava CISMA, web service | n/a | 1. Zmena zákona o matrikách 154/1994 Z. z., prípadne súvisiace vykonávacie právne predpisy 2. Úprava relevantných právnych predpisov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí | 05/2026 | nie
| ŽS7_BP_97 | ŽS7_14_02 Rodný list - narodenie v zahraničí | MV SR | Ak sa rodičom (občanom) narodilo dieťa v zahraničí, papierový proces zasielania dokumentov diplomatickou poštou je nahradený elektronizáciou pri výmene dát. | Technické vybavenie | Optimalizácia podania na osobitnú matriku s cieľom skrátiť čas vydania matričného dokladu - technické vybavenie osobitnej matriky | Vybavenie osobitnej matriky potrebným hardware/software-om pre spracovanie elektronických podkladov pre zaevidovanie narodenia v zahraničí | n/a | n/a | n/a | 05/2026 | áno
mÚPVS | ŽS7_BP_98 | ŽS7_Prierezové | SP, MPSVaR, MV SR, MZ SR, NCZI | Občan vie nájsť komplexné a aktuálne informácie o riešení životnej situácie v zrozumiteľnej a užívateľsky prívetivej forme. Vie sa orientovať vďaka sprievodcu v životnej situácii. | Návody | Zavedenie jednoznačných návodov pre ŽS | Návody na mÚPVS + udržiavanie aktuálnosti obsahu návodov a ich súladu s informáciami uvedenými na špecializovaných portáloch OVM. | n/a | ŽS_CBP_14, | n/a | Q4/2025 | áno
| ŽS7_BP_99 | ŽS7_Prierezové | SP | Občan (poistenec) bude môcť zanechať spätnú väzbu na službu alebo informačný obsah. Zároveň budú monitorované iné ďalšie parametre ako návštevy stránok, počty podaní a pod. | Spätná väzba | Monitoring služieb | Zbieranie a odosielanie dát súvisiacich so životnou situáciou na sledovanie početnosti využívania elektronických služieb | Úprava IS SP, portál SP | ŽS_CBP_42 | n/a | 05/2026 | áno
| ŽS7_BP_100 | ŽS7_Prierezové | MV SR | Občan bude môcť zanechať spätnú väzbu na službu alebo informačný obsah. Zároveň budú monitorované iné ďalšie parametre ako návštevy stránok, počty podaní a pod. | Spätná väzba | Monitoring služieb Dohoda o mene a priezvisku dieťaťa | Monitoring na úrovni koncových služieb, integráciou na SMAJLIS. | Úprava CISMA | ŽS_CBP_42 | n/a | 05/2026 | áno
| ŽS7_BP_101 | ŽS7_Prierezové | MV SR | Občan bude môcť zanechať spätnú väzbu na službu alebo informačný obsah. Zároveň budú monitorované iné ďalšie parametre ako návštevy stránok, počty podaní a pod. | Spätná väzba | Monitoring služieb Zápisnica o určení otcovstva po narodení, Zápisinica o určení otcovstva k nenarodenému dieťaťu a Žiadosť o vydanie úradného výpisu (duplikátu) matričného dokladu | Monitoring na úrovni koncových služieb, integráciou na SMAJLIS. | Úprava CISMA | ŽS_CBP_42 | n/a | 05/2026 | áno
mÚPVS | ŽS7_BP_103 | ŽS7_Prierezové | MIRRI | Občan nemusí prečítať množstvo pre neho nepotrebných informácií, dostáva personalizované návody | Návody | Interaktívny sprievodca s personalizovanými návodmi | Na novom portáli bude publikovaný interaktívny sprievodca s rozhodovacím stromom a personalizovanými návodmi zodpovedajúcimi rôznym okolnostiam v rámci životnej situácie. | n/a | ŽS_CBP_15 | n/a | Q1 2026 | áno
portál SP/IS SP | ŽS7_BP_104 | ŽS7_Prierezové | SP | Občan nemusí vypĺňať údaje, ktoré o ňom štát už má | eFormuláre | Predvypĺňanie formulárov - integrácie (vrátane eliminácie polí) | Možnosť nastavenia predvypĺňania dostupných dát do formulárov na základe dátových integrácií | Dátové integrácie, Predvypĺňanie formulárov, Úprava SP, centrálne komponnety a IS SP | ŽS_CBP_44 | n/a | 05/2026 | áno
portál SP | ŽS7_BP_105 | ŽS7_Prierezové | SP | Elektronické služby a formuláre pre občana sú vytvorené v používateľsky prívetivom dizajne a sú responzívne pre PC/mobil/tablet | eFormuláre | Tvorba formulárov v ID SK v aktuálne platnej verzii v čase štartu realizácie biznis požiadavky | Koncové elektronické služby (aj vrátane eformulárov) v dizajne ID SK podľa aktuálne platnej verzie v čase štartu realizácie požiadavky (vrátane zabezpečenia responzivity služieb pre PC/tablet/mobil) | Úprava portálu SP, IS SP | n/a | n/a | 05/2026 | áno
Špecializovaný portál MV SR | ŽS7_BP_108 | ŽS7_Prierezové | MV SR | Občan má možnosť poskytnúť spätnú väzbu na využité elektronické služby | Spätná väzba | Zobrazenie a zber spätnej väzby pre elektronické služby - Dohoda o mene a priezvisku dieťaťa. | Integrácia na SMAJLIS (spätná väzba v zmysle vyhlášky + biznis kontrolné body pre callcentrum) | Rozšírenie ŠP MV | ŽS_CBP_42 | n/a | 05/2026 | áno
Špecializovaný portál MV SR | ŽS7_BP_109 | ŽS7_Prierezové | MV SR | Občan má možnosť poskytnúť spätnú väzbu na využité elektronické služby | Spätná väzba | Zobrazenie a zber spätnej väzby pre elektronické služby - Žiadosť o vydanie úradného výpisu (duplikátu) matričného dokladu, Zápisnica o určení otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov k nenarodenému dieťaťu, Zápisnica o určení otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov k narodenému dieťaťu | Integrácia na SMAJLIS (spätná väzba v zmysle vyhlášky + biznis kontrolné body pre callcentrum) | Rozšírenie ŠP MV | ŽS_CBP_42 | n/a | 05/2026 | áno
portál SP | ŽS7_BP_110 | ŽS7_Prierezové | SP | Občan má možnosť poskytnúť spätnú väzbu na využité elektronické služby | Spätná väzba | Zobrazenie a zber spätnej väzby pre elektronické služby SP | Zadefinovanie spätnej väzby, jej zber a analýza | Úprava portálu SP | ŽS_CBP_42 | n/a | 05/2026 | áno
ÚPVS | ŽS7_BP_112 | ŽS7_Prierezové | MV SR | Občan je informovaný o stave spracovania jeho žiadosti aj o chýbajúcich podkladoch pre spracovanie jeho žiadosti | Notifikácie | Pridanie možnosti odpovedať žiadateľovi na podanie žiadosti ku ktorej nebolo podaný súhlas druhej dotknutej osoby | Po využití služby jedným z rodičov bude tento žiadateľ notifikovaný o chýbajúceho potvrdenia druhým rodičom pri službách: Dohoda o menej a priezvisku dieťaťa | Úprava CISMA | n/a | n/a | 05/2026 | áno
| ŽS7_BP_116 | ŽS7_Prierezové | NCZI | Lekár vie poskytnúť pacientovi papierový odpis potvrdených skutočností | Informačné systémy | Poskytnutie papierového odpisu lekárom z eZdravie | Poskytnutie papierového odpisu lekárom pre potvrdenie: - ukončenia tehotenstva iným spôsobom ako pôrodom - očakávaný dátum pôrodu | Úprava IS ambulantných lekárov/špecialistov a úprava eZdravie | n/a | n/a | Q4 2025 | áno
IS SP/ŠP SP | ŽS7_BP_117 | ŽS7_Prierezové | SP | Poistenec vie po notifikovaní o doručení žiadosti o dávku nahlásiť zmenové údaje k žiadosti o dávke a jej výplate | Informačné systémy | Rozšírenie portálu SP o možnosť nahlásiť zmenu v súvislosti s požadovanou/poskytovanou dávkou | Rozšírenie portálu SP o možnosť nahlásiť zmenu pri konkrétnej požadovanej/poskytovanej dávke | Úprava portálu SP, IS SP a centrálne komponnety | n/a | n/a | 05/2026 | nie
IS SP | ŽS7_BP_124 | ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | SP | Žiadosť o materské si vie tehotná žena (poistenkyňa) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | Informačné systémy | Zavedenie integrácií systémov IS SP v súvislosti s procesom nemocenských dávok - materské | Integrácia systémov SP v súvislosti s procesmi nemocenských dávok - materské | Úprava IS SP, centrálnych komponentov SP, formuláre | n/a | n/a | Q1 2026 | nie
IS SP/mÚPVS | ŽS7_BP_128 | ŽS7_Prierezové | SP | Zasielanie a primanie technických notifikácii z procesov SP pri narodení dieťaťa | Zbernica | Príprava systémov na možnosť zasielanie informácií z procesu - EVENTY (technické) - Orchestrácia ŽS | Sociálna poisťovňa pripraví svoje IS na možnosť zasielania EVENTOV v procesoch pri narodení dieťaťa - Orchestrácia ŽS | Centrálne komponenty SP |  | n/a | 05/2026 | nie
ÚPSVaR | n/a_1 | ŽS7_03 Oznámenia v tehotenstve | MPSVaR | Tehotná žena (poistenkyňa) má minimalizované oznamovacie povinnosti voči relevantným štátnym inštitúciam. | Proces/ Legislatíva | Proaktívne posúdenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi v súvislosti s tehotenstvom | Proaktívne posúdenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi 8 týždňov pre pôrodom | n/a | n/a | Úprava relevantnej legislatívy SR v súvislosti s optimalizáciou oznamovacej povinnosti (napr. konzumácia údajov z NCZI) | 05/2026 | áno
mÚPVS/portál SP | n/a_2 | ŽS7_Prierezové | SP | Občan bude mať možnosť automatizovane si zriadiť prístup do portálu SP s využitím EID bez návštevy pobočky SP | Autorizácia | Automatizované zriadenie prístupu do portálu SP s využitím EID. | Občan bude mať možnosť automatizovane si zriadiť prístup do portálu SP s využitím EID bez návštevy pobočky SP. | Úprava MUSP, resp. všetky relevatné IS | n/a | n/a | Q1 2026 | nie
špecializovaný portál/IS SP | n/a_3 | ŽS7_Prierezové | SP | Občan môže jednoducho a intuitívne orientovať na portále SP | Redesign | Redesign ŠP SP | Uživateľský redesign súčasného ŠP SP do nového portálu SP, v dizajne ID SK 3.0 | Úprava ŠP SP, centrálnych komponentov SP a ID SK 30 | n/a | n/a | Q1 2026 | nie
špecializovaný portál/IS SP | n/a_4 | ŽS7_Prierezové | SP | Občan si vie elektronicky zarezervovať presný termín na konzultáciu alebo spísanie žiadosti. Systémy online rezervácie a kiosku na pobočke sú synchronizované. | Rezervačný systém | Rozvoj Rezervačného systému | Rozvoj rezervačného systému, ktorý bude využívať multikanálový prístup | Rozvoj existujúceho IS Rezervačný systém | n/a | n/a | 05/2026 | nie
IS SP | ŽS7_BP_129 | ŽS7_Prierezové | SP | Poistenec nemusí nahlasovať BÚ resp. adresu doručenia v eFormulároch, ktoré o ňom už štát má. Občanovi je umožnené na jednom mieste spravovať svoj platobný profil, adresu doručenia pre NP a ÚD. Systém zabezpečí nastavenie platobného profilu, adresy doručenia pre všetky budúce a nevyplatené konania NP a ÚD a občan a jeho zamestnávateľ nemá žiadne daľšie oznamovacie povinnosti. | Informačné systémy | Zavedenie integrácií systémov SP,elektronizácie, a automatizácie procesu spracovania platobného profilu poistenca a adresy doručenia poistenca od poistenca a zamestnávateľa | Rozšírenie integračných rozhraní, funkcionalít informačných systémov o automatizáciu a elektronizáciu procesu spracovania platobného profilu poistenca a adresy doručenia | Úprava IS SP, centrálnych komponentov SP, formuláre | n/a | n/a | 05/2026 | nie
IS SP | ŽS7_BP_130 | ŽS7_Prierezové | SP | Poistencovi je umožnené na jednom mieste nahlásiť a spravovať svoj platobný profil, adresu doručenia pre NP a ÚD. Systém zabezpečí nastavenie platobného profilu, adresu doručenia pre všetky budúce a nevyplatené konania NP a ÚD a občan a jeho zamestnávateľ nemá žiadne daľšie oznamovacie povinnosti. | eFormuláre | Rozšírenie portálu SP o sekciu platobného profilu poistenca, adresy doručenia s možnosť nahlásiť zmeny v profile poistenca s dopadom na podané a nevyplatené dávky NP a ÚD | Rozšírenie portálu SP o sekciu a možnosť nahlásiť zmenu platobného profilu poistenca a adresy doručenia poistencom SP | Úprava portálu SP, IS SP a centrálne komponnety | n/a | n/a | 05/2026 | nie