## final_Implemt.plán_ZS2
Zmena č. | Kde sa to deje z pohľadu používateľa | OVM_projekt _zapojené OVM | Oblasť procesov | Názov zmeny | Popis zmeny | Číslo BP | Typ BP | Názov biznis požiadavky | Popis biznis požiadavky | Must have / Nice to have | Prerekvizity | Dopad na legislatívu | Architektúra | Pôvodný termín | Poznámky zo stretnutia s ÚGKK 16.11.2022 | "ÚLOHA" NA UGKK | Termín realizácie | Poznámky
Zmena_030 | Špecializovaný portál | ÚGKK | P20/P21_Návrh na vklad do katastra nehnuteľností | Zmena úrovne podpisovania návrhu na vklad - zníženie úrovne autorizácie | Podpisovanie návrhu na vklad - návrh na vklad nebude potrebné podpísať KEPom | ŽS2_BP_01 | Autorizácia | Autorizácia návrhu na vklad, zníženie úrovne autorizácie | Uznanie zjednodušenej autorizácie alebo nižšiu úroveň podpisu ako je KEP (aj vzhľadom na vypršanie platnosti certifikácie starších OP) nakoľko vo fyzickom svete je potrebný vlastnoručný podpis a nie notársky overený podpis - paragraf 23.1.a.3 - uznané spôsoby autorizácie. Návrh MIRRI - podpísanie návrhu na vklad odoslaním Návrhu na vklad po úspešnej autentifikácii na prístupovom mieste. | Nice to have | Ak nepríde k dohode - podpísanie návrhu odoslaním po autentifikácii na prístupovom mieste, budeme musieť využiť len koncepčné riešenie - úprava uznaných spôsobov autorizácie | Zmena legislatívy v príslušnom predpise OVM pre spustenie ŽS v 2023, v budúcnosti koncepčné zmeny v legislatíve v oblasti autorizácie | ÚPVS-Podpisovač-Centrálny podpisový komponent Špecializovaný portál-Služba-Podanie návrhu na vklad do KN | 3Q 2023 | Teraz - občan podpisuje formulár Návrh na vklad /nie podanie/, elektronickým podpisom. Na zmluve musí byt KEP Vkladár kontroluje všetky náležitosti - aj podpisy, aj oprávnenia /teraz je to vlastne manuálne/ Kúpno-predajná zmluva - musí prejsť zaručenou konverziou (pri nahrávaní sa kontroluje platnosť podpisov, na pozadí systému) Teraz návrh na vklad - podpisuje listinu cez KEP, zobrazí sa mu vizualizácia Návrhu, podpisuje KEPom mID – nie je vhodné mať pri všetkých službách, služby potrebné rozkategorizovať - kde sa treba prihlásiť občianskym preukazom | UGKK - preveriť možnosť autorizácie odoslaním Návrhu na vklad po úspešnej autentifikácii občana na prístupovom mieste (autorizácia podania samotnou autentifikáciou) mID – nie je vhodné mať pri všetkých službách, služby potrebné rozkategorizovať - kde sa treba prihlásiť občianskym preukazom |  | nebudeme riešiť
Zmena_031 | mÚPVS | mÚPVS | P20/P21_Návrh na vklad do katastra nehnuteľností | Zavedenie jednoznačných návodov pre ŽS, krokovník | Nástroj na správu návodov na mÚPVS - krokovník. Personalizované informovanie o stave vybavenia - čo som vybavil sa zobrazuje v krokovníku návodu ako vybavené | ŽS2_BP_02 | Návody | Komplexný návod na riešenie životnej situácie - nástroj na správu návodov na mÚPVS - krokovník | Návody na ÚPVS - krokovník, čo má urobiť. Komplexný návod na riešenie životnej situácie je poskytnutý občanovi prostredníctvom ÚPVS | Must have | Dodanie obsahu aj nástroja na správu obsahu do produkcie v rámci projektu mÚPVS |  | mÚPVS-Modul riadenia obsahu webových stránok mÚPVS-Modul vyhľadávanie a navigácia mÚPVS-Modul portfólio klienta | 2Q 2023 |  |  | 3Q 2023
| mÚPVS | ÚGKK |  |  |  | ŽS2_BP_03 | Návody | Komplexný návod na riešenie životnej situácie - správa a udržiavanie obsahu | Návody na mÚPVS -udržiavanie aktuálnosti návodov a súladu návodov s informáciami na Špeciál. portáli. OVM bude mať prístup do CMS a bude zodpovedné za aktualizáciu obsahu k jednotlivým návodom. Redakcia NASES/MIRRI po revízii obsahu uverejní návody na mÚPVS | Must have | Dostupnosť CMS pre OVM k tvorbe obsahu na mÚPVS |  | mÚPVS-Modul riadenia obsahu webových stránok mÚPVS-Modul vyhľadávanie a navigácia mÚPVS-Modul portfólio klienta | 2Q 2023 |  | Odhadnúť termín, potom aktualizácia priebežne; najprv musí byť známe, ako sa "krokovník" bude realizovať, potom môže ÚGKK doňho dať informácie. | 3Q 2023
| mÚPVS | mÚPVS |  |  |  | ŽS2_BP_04 | Návody | Manuálna aktualizácia krokov v návode používateľom | Čo občan vybavil, si vie odkliknúť v krokovníku návodu ako vybavené. | Must have | Zladenie informačného portálu => krokovník previazaný s osobnou zónou Zgroupovanie informácií pod ŽS Zobrazenie krokovníka: osobná zóna vs. špecializované portály Informácie o stave konania na špecializovanom portáli |  | Orchestrátor mÚPVS + API pre príjem správ o udalostiach v ISVS, súvisiacich s riešením ŽS ISVS ÚGKK (zasielanie správ o udalostiach konania) | 3Q2023 |  |  | 4Q 2023
| mÚPVS | mÚPVS |  |  |  | ŽS2_BP_05 | Návody | Automatizované personalizované aktualizovanie krokovníka návodov | Personalizované informovanie o stave vybavenia - čo občan vybavil sa zobrazuje v krokovníku návodu ako vybavené. Ak občan už niečo vybavil, namapovať na pozadí a následne zobraziť ako vybavené v krokovníku návodu | Must have | Zladenie informačného portálu => krokovník previazaný s osobnou zónou Zgroupovanie informácií pod ŽS Zobrazenie krokovníka: osobná zóna vs. špecializované portály Informácie o stave konania na špecializovanom portáli | Oprávnenie MIRRI využiť informácie k stavom konania v agendovom ISVS pre potreby aktualizácie krokovníka v návodoch | Orchestrátor mÚPVS + API pre príjem správ o udalostiach v ISVS, súvisiacich s riešením ŽS ISVS ÚGKK (zasielanie správ o udalostiach konania) | 2Q 2024 |  |  | 3Q 2024
Zmena_032 | Špecializovaný portál | ÚGKK | P20/P21_Návrh na vklad do katastra nehnuteľností | Stavy konania | Personalizované informovanie o stave vybavenia - to, čo som vybavil sa zobrazuje v krokovníku návodu ako vybavené | ŽS2_BP_06 | Stavy | Zmeny stavu konania - aktualizácia personalizovaných návodov | Po každej zmene stavu v podaní a pod. pošle ÚGKK technickú správu o stave podania na mÚPVS a na základe toho mÚPVS aktualizuje krokovník | Must have | Zadefinovanie technickej správy MIRRI vs. ÚGKK | Povinnosť OVM zasielať technické správy o stave konania do mÚPVS | ISVS ÚGKK (zasielanie správ o udalostiach konania) CZU a CAMP (príjem správ o udalostiach v ISVS, súvisiacich s riešením ŽS) | 3Q 2023 implementácia, 2Q testovanie |  | Priebeh vybavovania podania - stavy - technickými správami (UGKK si musia definovať stavy, pre ktoré chceme notifikovať). A potrebné, aby UGKK odhadlo termín | 1Q 2024
Zmena_033 | Špecializovaný portál ÚGKK | ÚGKK | P20/P21_Návrh na vklad do katastra nehnuteľností | Úprava ESKN portálu do IDSK dizajnu | Úprava portálu do IDSK dizajnu | ŽS2_BP_07 | Dizajn | Úprava ESKN portálu do IDSK dizajnu | Úprava portálu do IDSK dizajnu | Nice to have 2023/ Must have neskôr |  | V zmysle UX vyhlášky 547/2021 | Špecializovaný portál ÚGKK | 4Q 2024 | Portál dostať do dizajnu idsk – potrebné, aby UGKK odhadlo termín | Potrebné, aby UGKK odhadlo termín | 4Q 2024
Zmena_034 | Špecializovaný portál ÚGKK | ÚGKK | P20/P21_Návrh na vklad do katastra nehnuteľností | Oznámenie o potrebe doložiť chýbajúce doklady zaslané do eDesk | Oznámenie o potrebe doložiť chýbajúce doklady zaslané do eDesk | ŽS2_BP_08 | Notifikácia/Oznámenie | Oznámenie o potrebe doložiť chýbajúce doklady | Oznámenie o potrebe doložiť chýbajúce doklady zaslané do eDesk aj mimo eDesk | Must have | aktivovaná schránka na doručovanie, prepojenie eDesk a notifikačného centra mÚPVS |  | Orchestrátor mÚPVS + API pre príjem správ o udalostiach v ISVS, súvisiacich s riešením ŽS Agendový ISVS (zasielanie správ o udalostiach konania) Portfólio klienta - dashboard mÚPVS-Kalendár mÚPVS-Notifikačné centrum | 3Q 2023 | Ako jedna z technických správ (k stavom podania, ktoré si UGKK zadefinuje) | Priebeh vybavovania podania - stavy - technickými správami (UGKK si musia definovať stavy, pre ktoré chceme notifikovať). A potrebné, aby UGKK odhadlo termín | 1Q 2024
Zmena_035 | Špecializovaný portál ÚGKK | ÚGKK | P20/P21_Návrh na vklad do katastra nehnuteľností | Platobná brána a automatizácia tvorby platobného predpisu, následne informovanie o stave konania | Vytvorenie funkcionality – platba v prostredí elektronických služieb, občan uhrádza poplatky v rámci tohto prostredia | ŽS2_BP_09 | Platba | Platba v prostredí elektronických služieb | Automatizácia tvorby platobného predpisu, následne informovanie o stave konania | Nice to have | Rozhodnutie integrácie na modul MEP alebo na štátnu pokladnicu |  | Agendový systém UGKK mÚPVS eDesk, mÚPVS MEP Platobná brána | 2Q 2023 | Platby - posiela UGKK platobný predpis občanovi do Schránky správ, dá sa tam kliknúť na zaplatiť kartou, zaplatiť platobným príkazom, Alebo si občan môže dopredu kúpiť eKOLOK MEP stačí pre platby - aby sa odtiaľ dali generovať platby Automatizácia platby - chcú robiť, v rámci rozvoja ich Portálu, termín - najskôr 2023, testovanie Sľúbili sa do projektu platby do Štátnej pokladnice – prejsť si detaily s pánom Hudákom z UGKK | Projekt na automatizáciu platieb v rámci rozvoja ESKN portálu, termín - najskôr 2023, testovanie | 2025
| ÚPVS aj Špecializovaný portál ÚGKK | ÚGKK |  |  | Platba za návrh na vklad | ŽS2_BP_10 | Notifikácia/Oznámenie | Notifikácia o zaplatení poplatku za návrh na vklad cez platobnú bránu na špecializovanom portáli | Informácia o zaplatení cez platobnú bránu na špecializovanom portáli | Must have | Detailný návrh riešenia, alokácia finančných zdrojov | Povinnosť OVM zasielať technické správy o stave konania do mÚPVS | mÚPVS MEP (správa o úhrade) Agendový systém ÚGKK a Účtovný systém ÚGKK (overenie realizácie platby), Štátna pokladnica | 3Q 2023 |  | Priebeh vybavovania podania - stavy - technickými správami (UGKK si musia definovať stavy, pre ktoré chceme notifikovať). A potrebné, aby UGKK odhadlo termín | 2025
Zmena_036 | ÚPVS, Špecializovaný portál | mÚPVS | P20/P21_Návrh na vklad do katastra nehnuteľností | Notifikácia | Zaplatenie chýbajúceho poplatku na základe notifikácie | ŽS2_BP_11 | Notifikácia | Notifikácia na zaplatenie chýbajúceho poplatku | Ak nezaplatil hneď pri vklade, odíde mu jedna pripomienka na zaplatenie, nakoľko sa mu bez platby preruší konanie a hneď ide rozhodnutie o prerušení konania. Ak by zaplatil, tak by sa ušetril čas a peniaze na vystavenie a zasielanie rozhodnutia o prerušení z dôvodu nezaplatenia | Must have | Detailný návrh riešenia, alokácia finančných zdrojov | Povinnosť OVM zasielať technické správy o stave konania do mÚPVS | Orchestrátor mÚPVS + API pre príjem správ o udalostiach v ISVS, súvisiacich s riešením ŽS Agendový ISVS (zasielanie správ o udalostiach konania) Portfólio klienta - dashboard mÚPVS-Kalendár mÚPVS-Notifikačné centrum | 3Q 2023 | Notifikácia na zaplatenie chýbajúceho poplatku aj s odkazom na platobnú bránu - link - Plánujú to automatizovať, posielať výzvu , čiže BP akceptujú | Priebeh vybavovania podania - stavy - technickými správami (UGKK si musia definovať stavy, pre ktoré chceme notifikovať). A potrebné, aby UGKK odhadlo termín | 1Q 2024
Zmena_037 | Špecializovaný portál ÚGKK | ÚGKK | PRIEREZOVO | Stavy konania v Osobnej zóne/Dashboard | Osobná zóna/Dashboard | ŽS2_BP_12 | Osobná zóna/workflow | Informácie o stave konania - zobrazenie | ÚPVS dostane informácie o zmene stavov, aj keď sa podanie realizovalo na špecializovanom portáli. Tieto zmeny budú zobrazené občanovi na jeho dashboarde v ÚPVS. Splnomocnenie občana na komunikáciu NASES - ÚGKK - legislatívna úprava, ktorú pripravuje MIRRI | Must have | Odosielanie Informácie o stave konania v agendovom systéme (buď udalosti do orchestrátora ŽS, alebo správy do eDesk) - technické správy s eventami Zabezpečenie konzistentného informovania na Špec. portáli aj v ÚPVS |  | Portfólio klienta (osob. zóna) mÚPVS Osobná zóna na Špeciál. Portáli CZU a CAMP (príjem správ o udalostiach v ISVS, súvisiacich s riešením ŽS) | 3Q 2023 | Sú 3 možnosti poskytovania / zdieľania dát 1. Každé OVM môže posielať, zdieľať dáta 2. Reálne splnomocnenie občana, že splnomocňuje OVM (alebo viaceré) - splnomocnenia sa pošlú na OVM a teda vedia, že sa môžu zdieľať dáta občana 3. Čo príde do Schránky správ - s tým vie MIRRI pracovať Návrh - MIRRI si to vyrieši úpravou legislatívy |  | 1Q 2024
| mÚPVS, Špecializovaný portál | ÚGKK |  |  |  | ŽS2_BP_13 | Event | Technické správy zasielané z OVM do mÚPVS | ÚGKK odosiela údaje o stave konania do mÚPVS | Must have | Odosielanie Informácie o stave konania v agendovom systéme, stavy nadefinuje ÚGKK | povinnosť OVM zasielať technické správy o stave konania do mÚPVS | Orchestrátor mÚPVS + API pre príjem správ o udalostiach v ISVS, súvisiacich s riešením ŽS ISVS ÚGKK (zasielanie správ o udalostiach konania) CZU a CAMP (príjem správ o udalostiach v ISVS, súvisiacich s riešením ŽS) | 3Q 2023 | UGKK - vie posielať správu do eSchránky a MIRRI ju vie prečítať a poslať ako notifikáciu | Priebeh vybavovania podania - stavy - technickými správami (UGKK si musia definovať stavy, pre ktoré chceme notifikovať). A potrebné, aby UGKK odhadlo termín | 1Q 2024
Zmena_038 | mÚPVS | mÚPVS | PRIEREZOVO | Podanie odvolania voči rozhodnutiu | Univerzálny formulár pre možnosť odvolania na mÚPVS | ŽS2_BP_14 | eForm prierezovo | Mať možnosť odvolania voči rozhodnutiu - predvyplnený text | Použitie spoločného formulára pre odvolanie sa s automatickým predvyplnením známych údajov z profilu občana a súvisiaceho rozhodnutia (správy v eDesk občana). Vytvoriť eForm na odvolanie aj s poľom pre voľný text | Must have | Vytvorenie spoločného formulára pre odvolanie sa s automatickým predvyplnením známych údajov zo súvisiaceho rozhodnutia. Vytvoriť eForm na odvolanie aj s poľom pre voľný text |  | mÚPVS eForm mÚPVS-Modul rozpracovaných podaní mÚPVS eDesk | 2Q 2023 |  |  | 4Q 2023
| Špecializovaný portál ÚGKK | ÚGKK |  |  |  | ŽS2_BP_15 | Proces spracovania eForm- odvolanie | Mať možnosť odvolania voči rozhodnutiu | OVM prijme a spracuje formulár. Prenos údajov z rozhodnutia do formulára na odvolanie. | Must have | agendový ISVS bude používať spoločný identifikátor pre zachovanie referencie k rozhodnutiu |  | eDesk (schránka OVM) Agendový ISVS OVM mÚPVS eDesk Špecializovaný portál Orchestrátor mÚPVS + API pre príjem správ o udalostiach v súvisiacich s odvolaním | 3Q 2023 | Áno, súhlasia s návrhom. Doladiť, ako poslať eForm s correlation ID Môže sa odvolávať aj v eDesku , aj v Špecializovanom portáli. Treba myslieť na oba varianty - ak sa odvolá na Špec portáli tak spätne potrebuje ÚPVS vedieť zmenu stavu | ÚGKK prijme eForm s correlation ID - odhad možných úprav na strane ÚGKK | 4Q 2023
Zmena_039 | mÚPVS | mÚPVS | PRIEREZOVO | Koncová služba | Zadefinovanie novej služby do META IS | ŽS2_BP_16 | Koncová služba | Zvýšenie úrovne digitalizácie koncovej služby: Odvolanie sa voči rozhodnutiu v procese | NASES zadefinuje novú koncovú službu pre odvolanie | Must have |  |  | Konfiguračná DB/lokátor služieb mÚPVS | 2Q 2023 |  |  | 4Q 2023
Zmena_040 | mÚPVS | mÚPVS | PRIEREZOVO | Predĺženie lehoty - odpoveď na oznámenie od OVM | Požiadať o predĺženie lehoty - odpoveď na oznámenie od OVM (nie ako všeobecné podanie) | ŽS2_BP_17 | eForm | Mať možnosť požiadať o predĺženie lehoty - ako odpoveď na oznámenie od OVM | Ak ÚGKK požiada o dodatočné dokumenty, občan môže požiadať o predĺženie lehoty na doloženie chýbajúcich dokladov. | Must have | Vytvorenie spoločného formulára pre odpoveď na oznámenie s automatickým predvyplnením známych údajov z profilu občana a súvisiaceho oznámenia. Vytvoriť eForm aj s poľom pre voľný text |  | ÚPVS eForm ÚPVS-Modul rozpracovaných podaní | 2Q 2023 | Áno, súhlas s BP Dôvod prerušenia by bol ako ďalšia technická správa - event, kde UGKK môže napísať dôvod prerušenia. Pri stave "čakanie na vyriešenie predbežnej otázky" po prerušení konania o povolení vkladu by sme postupovali v zmysle nastavenia zmien v stavoch | Priebeh vybavovania podania - stavy - technickými správami (UGKK si musia definovať stavy, pre ktoré chceme notifikovať). A potrebné, aby UGKK odhadlo termín | 4Q 2023
Zmena_041 | mÚPVS | mÚPVS | PRIEREZOVO | Priestor v osobnej zóne | Zobrazujeme v osobnej zóne ikony so ŽS, ktoré rieši/riešil | ŽS2_BP_18 | Doplnenie Môjho prehľadu - Dashboard súvisiaci so ŽS | Zobrazenie prehľadu k oblastiam ŽS | v mÚPVS doplniť na dashboard Môj prehľad - oblasti súvisiace s riešením ŽS - bude obsahovať statické aj dynamické časti - v prípade, ak občan nebude riešiť konkrétnu ŽS , bude k dispozícii odklik na návody, prípadne špecializované formuláre | Must have | Vývoj na strane mÚPVS |  | ISVS ÚGKK (zasielanie správ o udalostiach konania) Portfólio klienta - dashboard CMDP, CAMP + API pre príjem správ o udalostiach v ISVS, súvisiacich s riešením ŽS | 4Q 2023 |  |  | 4Q 2023
Zmena_042 | Špecializovaný portál ÚGKK | ÚGKK | PRIEREZOVO | Export dát do CSRÚ | Zber štruktúrovaných dát z objektov evidencie ÚGKK pre ďalšie procesy v ŽS ( Daň z nehnuteľnosti, zmena trvalého pobytu) | ŽS2_BP_19 | eForm | ÚGKK prijíma a spracováva rozšírené dáta | ÚGKK prijme a spracováva rozšírené dáta | Nice to have | Úprava spracovania na strane ISVS ÚGKK, plus legislatívna analýza |  | Agendový systém ÚGKK | 3Q 2023 | Nereálne v r. 2023, 2024 V súčasnosti ÚGKK nevie poskytovať dáta so zmenami Potrebné na strane ÚGKK dopracovať svoje projekty, ktorých výstupy by sa dali použiť | Odhadnúť termín, kedy by bolo možné realizovať BP | 4Q 2023
| Špecializovaný portál ÚGKK | ÚGKK |  |  |  | ŽS2_BP_20 | Legislatíva | Rozšírenie dát, ktoré občan zadáva do formulára Návrhu na vklad vlastníckeho práva | Doplnenie nových polí do formulára (napr. podlahová plocha a iné v zmysle dohody, účel stavby), následné spracovanie v agendovom ISVS | Nice to have | Legislatívna úprava katastrálneho zákona - v súčasnosti nie je pokryté oprávnenie, aby ÚGKK rozšírené dáta mohlo zbierať a ďalej poskytnúť pre iné OVM (obce) resp. na účel predvypĺňania DP k DzN | Oprávnenie prijať rozšírené dáta vo formulári |  | 4Q 2023 |  |  | 4Q 2023
| x | ÚGKK |  |  |  | ŽS2_BP_21 | Dáta | Poskytnutie rozšírenej množiny dát a zmien nad objektami evidencie | Poskytnutie rozšírených dát do CSRÚ/CIP a aj zmien nad objektami evidencie | Nice to have | úprava na strane ISVS ÚGKK |  | Agendový systém ÚGKK - vyhodnotenie zmeny pri zmene vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, zaslanie údajov do CSRÚ Integrácia na CSRÚ/CIP - služby pre zasielanie zmien nad objektami evidencie | po 2024 |  |  | po 2024
Zmena_043 | x | Obce | P25_Daň z nehnuteľnosti - daňové priznanie a platenie dane | Systémy obcí prijmú zmeny nad objektami evidencie (zmeny pre podanie Daňového priznania k DzN) | Zber štruktúrovaných dát z objektov evidencie ÚGKK pre ďalšie procesy v ŽS ( Daň z nehnuteľnosti, zmena trvalého pobytu) | ŽS2_BP_22 | Dáta | Prijatie a spracovanie dát so zmenami z CSRÚ/CIP | Systémy obce príjmu a spracujú dáta, ktoré sú potrebné na podanie Daňového priznania k DzN - tieto dáta budú použité na predvypĺňanie formulára pre Daňové priznanie k DzN | Must have | Poskytnutie dát z ISVS ÚGKK do CSRÚ/CIP Agendový systém obce - vyhodnotenie zmeny pri zmene vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Zmenové dávky (informácie o zmene vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam) sa využívajú ako podklad a prvotný vstup pre začatie procesov Spracovanie a podanie dane z nehnuteľnosti |  | CSRÚ/CIP - služba prijatia a distribúcie zmien dát agendové ISVS obcí - prijatie a spracovanie zmien dát - predvypĺňanie formulára k podaniu Daňového priznania k DzN | po 2024 |  |  | po 2024
Zmena_044 | Špecializovaný portál | Obce | P25_Daň z nehnuteľnosti - daňové priznanie a platenie dane | Predvyplnené daňové priznanie k DzN - proaktívne zo strany OVM | Občanovi proaktívne zasielame predpripravené daňové priznanie k DzN, kontrola a prípadne doplnenie chýbajúcich údajov občanom a následne možná autorizácia a odoslanie občanom. | ŽS2_BP_23 | eForm | Predpripravenie daňového priznania k DzN | OVM daňové priznanie predvyplní získanými dátami z CIP a zašle notifikáciu s linkom na formulár na špecializovanom portáli | Must have |  |  | ISVS obcí | 4Q 2024 |  |  | 4Q 2024
| mÚPVS, Špecializovaný portál | mÚPVS |  |  |  | ŽS2_BP_24 | Notifikácia/Oznámenie | Odoslanie notifikácie občanovi z obce, že mu bolo zaslané predpripravené Daňového priznanie k DzN | Občan je informovaný, že daňové priznanie má predpripravené | Must have |  |  | ISVS obcí Notifikačný modul ÚPVS eDesk | 4Q 2024 |  |  | 4Q 2024
| Špecializovaný portál | Obce |  |  |  | ŽS2_BP_25 | Autorizácia | Podanie daňového priznania k DzN | Autorizácia a odoslanie daňového priznania na správcu dane - tzn. občan týmto úkonom podáva daňové priznanie | Must have | uznanie zjednodušenej autorizácie nakoľko vo fyzickom svete je potrebný vlastnoručný podpis a nie notársky overený podpis - paragraf 23.1.a.3 - uznané spôsoby autorizácie, prípadne autorizácia podania odoslaním po úspešnej autentifikácii na prístupovom mieste |  | ISVS obcí | 4Q 2024 |  |  | 4Q 2024
| mÚPVS | Obce |  |  |  | ŽS2_BP_26 | Notifikácia/Oznámenie | Informácia o zmene stavu konania | Občan je v mÚPVS informovaný o zmene stavu - prijatie daňového priznania, zároveň sa mu aktualizuje krokovník - návody na mÚPVS | Must have | Odosielanie Informácie o stave konania v agendovom systéme (buď udalosti do orchestrátora ŽS, alebo správy do eDesk) - technické správy s eventami Zabezpečenie konzistentného informovania na Špec. portáli aj v ÚPVS | povinnosť OVM zasielať technické správy o stave konania do mÚPVS | Orchestrátor mÚPVS + API pre príjem správ o udalostiach v ISVS, súvisiacich s riešením ŽS ISVS obce (zasielanie správ o udalostiach konania) | 4Q 2024 |  |  | 4Q 2024
| Špecializovaný portál | Obce |  |  |  | ŽS2_BP_27 | eForm | Spracovanie daňového priznania z nehnuteľnosti | OVM daňové priznanie, prijíma, spracuje a vypočíta daň | Must have |  |  | ISVS obcí | 4Q 2024 |  |  | 4Q 2024
| mÚPVS | Obce |  |  |  | ŽS2_BP_28 | Notifikácia/Oznámenie | Výmer k platbe DzN | Občan je informovaný o zaslaní výmeru k DzN | Must have |  |  | ISVS obcí Notifikačný modul ÚPVS eDesk | 4Q 2024 |  |  | 4Q 2024
| mÚPVS | Obce |  |  |  | ŽS2_BP_29 | Rozhodnutia | Prijatie rozhodnutia o vyrubenej dani k nehnuteľnosti z OVM | Občan do el. schránky prijme rozhodnutie o vyrubenej dani | Must have |  |  | ISVS obcí eDesk | 4Q 2024 |  |  | 4Q 2024
| mÚPVS, platobný portál | mÚPVS |  |  |  | ŽS2_BP_30 | Platba | Platba dane z nehnuteľností | Platba bude umožnená všetkými dostupnými spôsobmi platby | Must have |  |  | eDesk, platobná brána | 4Q 2024 |  |  | 4Q 2024
Zmena_045 | mÚPVS | Obce | P22/23_Prihlásenie na trvalý pobyt | Proaktívne ponúkanie služieb pre občana v súvislosti so zmenou vlastníckeho práva k nehnuteľnosti | Notifikácia o možnosti zmeny trvalého pobytu | ŽS2_BP_31 | Notifikácia | Prihláste sa na trvalý pobyt - proaktívna notifikácia | Keď príde k zmene na LV - pri zmene vlastníckeho práva k nehnuteľnosti je občanovi zasielaná notifikácia s možnosťou prihlásenia sa na trvalý pobyt , ktorú samozrejme nemusí využiť | Must have | Poskytnutie dát z ISVS ÚGKK do CSRÚ/CIP Agendový systém obce - vyhodnotenie zmeny pri zmene vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Zmenové dávky (informácie o zmene vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam) sa využívajú ako podklad a prvotný vstup pre začatie procesu Prihlásenie sa na trvalý pobyt. |  | CSRÚ/CIP - služba prijatia a distribúcie zmien dát agendové ISVS obcí - prijatie a spracovanie zmien dát - ohlásenie trvalého pobytu eDesk mÚPVS/Notifikačné centrum mÚPVS | 4Q 2024 |  |  | 4Q 2024
| Špecializovaný portál MVSR | Obce |  |  | Formulár pre zmenu trvalého pobytu | ŽS2_BP_32 | eForm | Potvrdenie predvyplnenej žiadosti o zmenu trvalého pobytu | Občan potvrdí žiadosť o zmenu trvalého pobytu, prípadne doplní deti do 18r. Žiadosť odchádza na príslušný obecný / mestský úrad | nice to have |  |  | portál MVSR | 4Q 2024 |  |  | 4Q 2024
| mÚPVS, Špecializovaný portál | mÚPVS |  |  | Oznámenie o zmene trvalého pobytu | ŽS2_BP_33 | eDesk | Oznámenie o zrealizovaní zmeny trvalého pobytu | Občan dostane oznámenie, že zmena trvalého pobytu bola spracovaná | nice to have |  |  | eDesk portál MV SR | 4Q 2024 |  |  | 4Q 2024
Zmena_046 | mÚPVS, Špecializovaný portál obce | Obce | P24_Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady | Pripomienka na prihlásenie občana na vývoz odpadu | Notifikácia - pripomienka na prihlásenie občana na vývoz odpadu | ŽS2_BP_34 | Notifikácia/Oznámenie | Odvoz komunálneho odpadu | Keď príde k zmene na LV/zmene trvalého pobytu, len ako pripomienka, aby nezabudol | nice to have |  |  | agendové ISVS obcí eDesk mÚPVS/Notifikačné centrum mÚPVS | 4Q 2024 |  |  | 4Q 2024
Zmena_047 | mÚPVS/ Špecializované portály | mÚPVS, ÚGKK, Obce, MV SR | PRIEREZOVO | Autentifikácia - Single sign on | Jednotné prihlásenie a preberanie identity | ŽS2_BP_35 | Autentifikácia | SSO - Single sign on | Single sign on na špecializované portály - ak je občan prihlásený na slovensko.sk a chce využiť službu ktorá je na špecializovanom portáli nebude sa vyžadovať od občana opätovné prihlásenie | nice to have |  |  | Špecializovaný portál ÚGKK Špecializované portály obcí Špecializovaný portál MVSR | 3Q 2023 | MIRRI zašle bližšie info k uvedenej zmene | Analýza zmeny tokenov na JWT pri single sign on - prechod z mobilnej aplikácie na formulár v ESKN | 4Q 2023
Zmena_048 | mÚPVS | mÚPVS | PRIEREZOVO | Orchestrátor ŽS | ÚPVS orchestruje ŽS - obstaranie a manažment nástroja | ŽS2_BP_36 | Orchestrácia ŽS | MIRRI bude vlastníkom nástroja na orchestráciu životných situácií | ÚPVS orchestruje ŽS - obstaranie a manažment nástroja | Must have |  |  | mÚPVS-Orchestrátor | 4Q 2023 |  |  | 3Q 2024
Zmena_049 | mÚPVS | mÚPVS | PRIEREZOVO | Udalosti v kalendári | Zobrazenie udalosti do kalendára personalizovane | ŽS2_BP_37 | Informačný systém | Rozvoj Kalendára v rámci mÚPVS | Personalizované udalosti v kalendári, aj vrátane udalostí, ktoré sa udiali na špecializovanom portáli. | Must have | ISVS OVM zasielajú správy o udalostiach v ŽS, definícia pravidiel pre riadenie workflow, legislatívne úpravy | povinnosť OVM zasielať technické správy o stave konania do mÚPVS | mÚPVS-Kalendár | 4Q 2023 |  |  | 2Q 2024
Zmena_050 | Špecializovaný portál | ÚGKK | P20/P21_Návrh na vklad do katastra nehnuteľností | Podanie návrhu na vklad záložného práva zo strany banky | Legislatívna úprava, aby banky mohli podať návrh na vklad záložného práva za občana podpísané kvalifikovanou elektronickou pečaťou | ŽS2_BP_38 | Procesná úprava na strane ÚGKK | Podanie návrhu na vklad záložného práva zo strany banky podpisované zaručenou elektronickou pečaťou | Tak ako banky môžu za klienta požiadať o výmaz záložného práva elektronicky, potrebujeme nájsť riešenie, ako koncepčne umožniť bankám autorizáciu návrhu na vklad záložného práva elektronicky s tým, že banky používajú pri autorizácii kvalifikovanú elektronickú pečať. Táto autorizácia by sa používala pri autorizácii Formulára Návrhu na vklad záložného práva a priložené záložné zmluvy by boli podpísané pomocou KEP prípadne by bola použitá zaručená konverzia dokumentu do elektronickej podoby a pripojená ako prílohy k Návrhu na vklad záložného práva. |  | Dohoda na riešení medzi ÚGKK, MIRRI a bankovým sektorom | áno |  | 3Q 2023 |  | MIRRI iniciuje stretnutie medzi ÚGKK a zástupcami SBA a MIRRI v termíne medzi 9- 13 januárom 2023. Prosíme o návrh dvoch termínov, kedy by sme sa vedeli stretnúť osobne, ak by to vyhovovalo tak aj na pôde ÚGKK. | 3Q 2023

## final_AKČNÝ PLÁN_ZS2
Zmena č. | Názov zmeny | Číslo BP | Názov biznis požiadavky | OVM_projekt / zapojené OVM | Termín | Termín realizácie
[6 empty] | 1Q 2023 | 2Q 2023 | 3Q 2023 | 4Q 2023 | 1Q 2024 | 2Q 2024 | 3Q 2024 | 4Q 2024 | 2025
Zmena_030 | Zmena úrovne podpisovania návrhu na vklad | ŽS2_BP_01 | Autorizácia návrhu na vklad, zníženie úrovne autorizácie | ÚGKK | 3Q 2023
Zmena_031 | Zavedenie jednoznačných návodov pre ŽS, krokovník | ŽS2_BP_02 | Komplexný návod na riešenie životnej situácie - nástroj na správu návodov na mÚPVS - krokovník | mÚPVS | 3Q 2023
|  | ŽS2_BP_03 | Komplexný návod na riešenie životnej situácie - správa a udržiavanie obsahu | ÚGKK | 3Q 2023
|  | ŽS2_BP_04 | Manuálna aktualizácia krokov v návode používateľom | mÚPVS | 4Q 2023
|  | ŽS2_BP_05 | Automatizované personalizované aktualizovanie krokovníka návodov | mÚPVS | 3Q 2024
Zmena_032 | Stavy konania | ŽS2_BP_06 | Zmeny stavu konania - aktualizácia personalizovaných návodov | ÚGKK | 1Q 2024
Zmena_033 | Úprava ESKN portálu do IDSK dizajnu | ŽS2_BP_07 | Úprava ESKN portálu do IDSK dizajnu | ÚGKK | 4Q 2024
Zmena_034 | Oznámenie o potrebe doložiť chýbajúce doklady zaslané do eDesk | ŽS2_BP_08 | Oznámenie o potrebe doložiť chýbajúce doklady | ÚGKK | 1Q 2024
Zmena_035 | Platobná brána a automatizácia tvorby platobného predpisu, následne informovanie o stave konania | ŽS2_BP_09 | Platba v prostredí elektronických služieb cez platobnú bránu na špecializovanom portáli | ÚGKK | 2025
|  | ŽS2_BP_10 | Notifikácia o zaplatení poplatku za návrh na vklad na špecializovanom portáli | ÚGKK | 2025
Zmena_036 | Notifikácia | ŽS2_BP_11 | Notifikácia na zaplatenie chýbajúceho poplatku za návrh na vklad na špecializovanom portáli | mÚPVS | 1Q 2024
Zmena_037 | Stavy konania v Osobnej zóne/Dashboard | ŽS2_BP_12 | Informácie o stave konania - zobrazenie | ÚGKK | 1Q 2024
|  | ŽS2_BP_13 | Technické správy zasielané z OVM do mÚPVS | ÚGKK | 1Q 2024
Zmena_038 | Podanie odvolania voči rozhodnutiu | ŽS2_BP_14 | Mať možnosť odvolania voči rozhodnutiu - predvyplnený text | mÚPVS | 4Q 2023
|  | ŽS2_BP_15 | Mať možnosť odvolania voči rozhodnutiu | ÚGKK | 4Q 2023
Zmena_039 | Koncová služba | ŽS2_BP_16 | Zvýšenie úrovne digitalizácie koncovej služby: Odvolanie sa voči rozhodnutiu v procese | mÚPVS | 4Q 2023
Zmena_040 | Predĺženie lehoty - odpoveď na oznámenie od OVM | ŽS2_BP_17 | Mať možnosť požiadať o predĺženie lehoty - ako odpoveď na oznámenie od OVM | mÚPVS | 4Q 2023
Zmena_041 | Priestor v osobnej zóne | ŽS2_BP_18 | Zobrazenie prehľadu k oblastiam ŽS | mÚPVS | 4Q 2023
Zmena_042 | Export dát do CSRÚ | ŽS2_BP_19 | ÚGKK prijíma a spracováva rozšírené dáta | ÚGKK | 4Q 2023
|  | ŽS2_BP_20 | Rozšírenie dát, ktoré občan zadáva do formulára Návrhu na vklad vlastníckeho práva | ÚGKK | 4Q 2023
|  | ŽS2_BP_21 | Poskytnutie rozšírenej množiny dát a zmien nad objektami evidencie | ÚGKK | po 2024
Zmena_043 | Systémy obcí prijmú zmeny nad objektami evidencie (zmeny pre podanie Daňového priznania k DzN) | ŽS2_BP_22 | Prijatie a spracovanie dát so zmenami z CSRÚ/CIP | Obce | po 2024
Zmena_044 | Predvyplnené daňové priznanie k DzN - proaktívne zo strany OVM | ŽS2_BP_23 | Predpripravenie daňového priznania k DzN | Obce | 4Q 2024
|  | ŽS2_BP_24 | Odoslanie notifikácie občanovi z obce, že mu bolo zaslané predpripravené Daňového priznanie k DzN | mÚPVS | 4Q 2024
|  | ŽS2_BP_25 | Podanie daňového priznania k DzN | Obce | 4Q 2024
|  | ŽS2_BP_26 | Informácia o zmene stavu konania | Obce | 4Q 2024
|  | ŽS2_BP_27 | Spracovanie daňového priznania z nehnuteľnosti | Obce | 4Q 2024
|  | ŽS2_BP_28 | Výmer k platbe DzN | Obce | 4Q 2024
|  | ŽS2_BP_29 | Prijatie rozhodnutia o vyrubenej dani k nehnuteľnosti z OVM | Obce | 4Q 2024
|  | ŽS2_BP_30 | Platba dane z nehnuteľností | mÚPVS | 4Q 2024
Zmena_045 | Proaktívne ponúkanie služieb pre občana v súvislosti so zmenou vlastníckeho práva k nehnuteľnosti | ŽS2_BP_31 | Prihláste sa na trvalý pobyt - proaktívna notifikácia | Obce | 4Q 2024
|  | ŽS2_BP_32 | Potvrdenie predvyplnenej žiadosti o zmenu trvalého pobytu | Obce | 4Q 2024
|  | ŽS2_BP_33 | Oznámenie o zrealizovaní zmeny trvalého pobytu | mÚPVS | 4Q 2024
Zmena_046 | Pripomienka na prihlásenie občana na vývoz odpadu | ŽS2_BP_34 | Odvoz komunálneho odpadu | Obce | 4Q 2024
Zmena_047 | Autentifikácia - Single sign on | ŽS2_BP_35 | SSO - Single sign on | ÚPVS, ÚGKK, MV SR | 4Q 2023
Zmena_048 | Orchestrátor ŽS | ŽS2_BP_36 | Orchestrátor životných situácií | mÚPVS | 3Q 2024
Zmena_049 | Udalosti v kalendári | ŽS2_BP_37 | Rozvoj Kalendára v rámci mÚPVS | mÚPVS | 2Q 2024
Zmena_050 | Podanie návrhu na vklad záložného práva zo strany banky | ŽS2_BP_38 | Podanie návrhu na vklad záložného práva zo strany banky | ÚGKK | 3Q 2023
Legenda
Done
Pôvodný termín
Nový termín