## Implementacny plan ŽS 12
Implementačný plán ŽS 12 Základná škola
Kde sa to deje z pohľadu používateľa | Číslo BP | OVM_projekt _zapojené OVM | Číslo oblasti | User story | MMP | Typ BP | Názov biznis požiadavky | Popis biznis požiadavky | Dopad na legislatívu | Architektúra | Termín Produkcia | Číslo BP z centrálneho katalógu ŽS závislosti | Zhodné BP s inými ŽS
NZIS | N/A_12_01 | NCZI | ŽS12_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia základnej škole | Chcem ako rodič mať elektronickú formu podávania ospravedlneniek neprítomnosti dieťaťa a iné potvrdenia na žiadosť súvisiace so zdravotným stavom | Nie | Integrácia | Výmena dát medzi NCZI a IS MŠVVaM (od NCZI do MŠVVaM) | Na žiadosť rodiča bude mať možnosť poskytovateľ zdravotnej staroslivosti (zastúpený lekárom/sestrou ako ošetrujúci zdravotnícky pracovník) vystaviť elektronickú formu zaznamenania ospravedlnenia (vyradenie z kolektívu) neprítomnosti dieťaťa a súčasne na žiadosť rodiča mať možnosť vystaviť ďalšie potvrdenia súvisiace so vzniknutým zdravotným stavom dieťaťa (potvrdenie na vyžiadanie). | V Zákone č. 153/2023 Z. z. o NZIS​ sa doplní príslušný register/dataset a IS MŠVVaM ako konzument dát |  | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13 (financovaná v rámci ŽS 11)
NZIS | N/A_12_02 | NCZI | ŽS12_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia základnej škole | Chcem ako rodič mať elektronickú formu podávania ospravedlneniek neprítomnosti dieťaťa a iné potvrdenia na žiadosť súvisiace so zdravotným stavom | Nie | Integrácia | Register detí, žiakov a poslucháčov | Integrácia NCZI na register detí, žiakov a poslucháčov. Chcem ako rodič mať elektronickú formu podávania ospravedlneniek neprítomnosti dieťaťa a iné potvrdenia na žiadosť súvisiace so zdravotným stavom. Register detí, žiakov a poslucháčov bude implementovaný ako štandardný administratívny register. Lekár bude mať možnosť zobrazenia údaja/ov o žiakovi/študentovi z údajovej základne NZIS za účelom možného overenia statusu žiaka/študenta alebo školského zariadenia. Integrácia NCZI na Register detí, žiakov a poslucháčov bude odzrkadľovať potreby platnej legislatívy (jej technické naplnenie). | V Zákone č. 153/2023 Z. z. o NZIS​ sa doplní príslušný register/dataset |  | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13 (financovaná v rámci ŽS 11)
NZIS | N/A_12_03 | NCZI | ŽS12_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia základnej škole | Chcem vystaviť žiadosť potvrdenia na vyžiadanie (ospravedlnenie/vyradenie z kolektívu) elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | Informačné systémy | Doplnenie služieb a rozšírenie rozsahu dát zapisovaných do NZIS (ADL schém) o potvrdenia na vyžiadanie (ospravedlnenky) | Bude nadefinovaný rozsah dát ktoré budú zapisovať poskytovatelia zdravotnej starostlivosti do NZIS (NCZI), pre potreby ospravedlneniek. Na základe údajov automaticky doručených zo systému NCZI bude školský informačný systém schopný sprístupniť riaditeľovi školy elektronické ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa z dôvodu choroby. Riaditeľ školy získa túto informáciu bez potreby zásahu rodiča a bude ju môcť využiť pri rozhodovaní o ospravedlnení neprítomnosti.“ | → Prejdené na str. z NCZI 6.8.2024 Potenciálne legislatívna úprava súvisiaca s rozsahom zapisovaných dát (Zákon č. 576/2004 Zákon o zdravotnej starostlivosti) - NCZI preverí so sekciou zdravia na MZSR. → Vyjadrenie sekcie zdravia MZ SR 16.1.2025 - Upresnenie za MZ SR nie je potrebné legislatívne zasahovať do 576/2004 (otvárať zákon) za predmetne BP. - Elektronizácia BP je len zmenou na strane NCZI teda vytvoriť technické riešenie, ktoré toto bude umožňovať. |  | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13 (financovaná v rámci ŽS 11)
NZIS | N/A_12_04 | NCZI | ŽS12_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia základnej škole | Chcem ako rodič mať elektronickú formu získania potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti k prihláške | Áno | Integrácia | Výmena dát medzi NCZI a IS MŠVVaV (od NCZI do MŠVVaM) | Na žiadosť rodiča bude mať možnosť poskytovateľ zdravotnej staroslivosti (zastúpený lekárom/sestrou ako ošetrujúci zdravotnícky pracovník) vystaviť elektronickú formu potvrdenia zdravotného stavu (prihláška). | V Zákone č. 153/2023 Z. z. o NZIS​ sa doplní príslušný register/dataset a IS MŠVVaM ako konzument dát |  | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13 (financovaná v rámci ŽS 11)
NZIS | N/A_12_05 | NCZI | ŽS12_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia základnej škole | Chcem ako rodič mať elektronickú formu získania potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti k prihláške na školu | Áno | Informačné systémy | Systém validačných pravidiel a zaznamenávanie identifikácie dopytovanej organizácie a čísla dopytu | Chcem ako rodič mať elektronickú formu získania potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti k prihláške na školu. Navrhnúť a realizovať systém validačných pravidiel, ktoré budú riadiť vystavovanie potvrdení a kontrolovať konzumáciu potvrdení s prihliadnutím na oprávnenosť konzumenta a dopytované informácie/potvrdenia. | V Zákone č. 153/2023 Z. z. o NZIS​ sa doplní príslušný register/dataset |  | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13 (financovaná v rámci ŽS 11)
NZIS | N/A_12_06 | NCZI | ŽS12_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia základnej škole | Chcem doplniť k žiadosti ( prihláška) potvrdenie zdravotnej spôsobilosti (zdravotného stavu) elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Áno | Informačné systémy | Doplnenie služieb a rozšírenie rozsahu dát zapisovaných do NZIS (ADL schém) o potvrdenia zdravotnej spôsobilosti (zdravotného stavu) (prihláška) | Nadefinovanie rozsahu dát pre potreby potvrdení ktoré majú byť zapisované do NZIS. | → Prejdené na str. z NCZI 6.8.2024 Potenciálne legislatívna úprava súvisiaca s rozsahom zapisovaných dát (Zákon č. 576/2004 Zákon o zdravotnej starostlivosti) - NCZI preverí so sekciou zdravia na MZSR. → Vyjadrenie sekcie zdravia MZ SR 16.1.2025 - Upresnenie za MZ SR nie je potrebné legislatívne zasahovať do 576/2004 (otvárať zákon) za predmetne BP. - Elektronizácia BP je len zmenou na strane NCZI teda vytvoriť technické riešenie, ktoré toto bude umožňovať. |  | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13 (financovaná v rámci ŽS 11)
IS DCOM | ŽS12_BP_01 | DEUS | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Ako úradník potrebujem mať k dispozícii zoznam základných škôl (ZŠ). | Áno | Integrácia | Zoznam všetkých ZŠ, na ktorých môžu byť umiestnené deti v danej obci. | Kompletný zoznam všetkých ZŠ obecné, súkromné, cirkevné, štátne. |  | Vytvorenie konektora pre pravidelné dávkové stiahnutia a spracovania zoznamu všetkých základných škôl v SR, ktoré publikuje MŠVVaM. | Q2/2025 | ŽS_CBP_9
IS DCOM | ŽS12_BP_02 | DEUS | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Ako úradník obce potrebujem mať k dispozícii zoznam žiakov s trvalým pobytom v obci. | Áno | Integrácia | Vytvorenie zoznamu žiakov s trvalým pobytom v obci s informáciou, ktoré ŽS navštevujú. Informácia bude obsahovať názov škôl. | Zoznam bude obsahovať všetkých žiakov danej obce a ich rozmiestnenie na základných školách príslušnej samosprávy (obec). | Legislatívne oprávnenie na individualizované údaje zo škôl, pre ktoré obec nie je zriaďovateľom | Vytvorenie konektora pre pravidelné dávkové spracovania zoznamu detí s trvalým pobytom v obci. Primárne zdrojové dáta poskytne ministerstvo školstva prostredníctvom hromadného PoNŠ (DoNŠ). | Q2/2025 | ŽS_CBP_9
IS DCOM | ŽS12_BP_03 | DEUS | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Ako úradník obce potrebujem mať k dispozícii počty žiakov s trvalým pobytom mimo obce. | Nie | Integrácia | Vytvorenie prehľadu počtov žiakov s trvalým pobytom mimo mojej obce | Zoznam bude obsahovať počet žiakov mimo obce | Legislatívne oprávnenie na individualizované údaje zo škôl, pre ktoré obec nie je zriaďovateľom | Vytvorenie konektora pre pravidelné dávkové spracovania zoznamu detí s pobytom mimo obce. Zdrojom bude Národný katalóg otvorených dát data.slovensko.sk - dataset "Počet žiakov s pobytom mimo obce". Interval spracovávania bude minimálne jedenkrát štvrťročne. | Q4/2025 | ŽS_CBP_9
IS DCOM | ŽS12_BP_04 | DEUS | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Ako úradník obce potrebujem mať k dispozícii prehľady o tom, aké ZŠ navštevujú žiaci s trvalým pobytom na území obce. | Áno | Informačné systémy | Analýza a vyhodnotenie dát pre potreby vizualizovania dát pre obce. | Zoznam na základe potreby obecných záležitostí v zmysle fungovania obce. | Legislatívne oprávnenie na individualizované údaje zo škôl, pre ktoré obec nie je zriaďovateľom. Obce majú povinnosť iba kontrolovať že dieťa plní PPV/PŠD, nie robiť vizualizácie. | Budú použité dáta z hromadného PoNŠ (DoNŠ). | Q2/2025
IS DCOM | ŽS12_BP_05 | DEUS | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Ako úradník obce potrebujem mať k dispozícii informácie o tom, koľko žiakov s trvalým pobytom mimo územia obce navštevuje ZŠ. | Nie | Informačné systémy | Analýza a vyhodnotenie dát pre potreby vizualizovania dát pre obce. | Počty na základe potreby obecných záležitostí v zmysle fungovania obce v členení počet žiakov pre MŠ, I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ. | Legislatívne oprávnenie na individualizované údaje zo škôl, pre ktoré obec nie je zriaďovateľom. | Budú vizualizované dáta získané integráciou z ŽS12_BP_03 | Q4/2025
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_08 | MŠVVaM | ŽS12_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia základnej škole | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Áno | Informačné systémy | Úprava IS v súvislosti so spracovaním dát a zobrazením potvrdenia od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti | Rozšírenie systému Elektronické prihlášky do škôl (ďalej len skrátene "ePrihlášky") so spracovaním dát a zobrazenie potvrdenia od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti |  |  | Q1/2026
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_09 | MŠVVaM | ŽS12_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia základnej škole | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | Notifikácie | Notifikácia rodičov o chýbajúcom potvrdení o spôsobilosti | Rodič/rodičia/ZZ dostanú informáciu o chýbajúcom potvrdení o spôsobilosti. Potvrdenie bude doplné automatizovane z IS NCZI alebo ho zákonný zástupca doplní manuálne ako prílohu. |  | ePrihlášky | Q1/2026 | ŽS_CBP_19 ,ŽS_CBP_37
mÚPVS | ŽS12_BP_12 | MIRRI | ŽS12_Prierezové | Ako rodič chcem nájsť informácie o primárnom vzdelávaní, o podmienkach prijímania a spôsobe podania prihlášky | Nie | Návody | Interaktívny sprievodca s personalizovanými návodmi | V systéme ePrihlášky bude publikovaný interaktívny sprievodca s rozhodovacím stromom a personalizovanými návodmi zodpovedajúcimi rôznym okolnostiam v rámci životnej situácie. |  |  | Q4/2025 | ŽS_CBP_15
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_14 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Ako rodič chcem nájsť informácie o primárnom vzdelávaní, o podmienkach prijímania a spôsobe podania prihlášky | Áno | Návody | Komplexný návod na riešenie životnej situácie a podanie prihlášky v systéme ePrihlášky | Návody na mÚPVS + udržiavanie aktuálnosti obsahu návodov a ich súladu s informáciami uvedenými na špecializovaných portáloch OVM. | *Nastavenie procesu priebežnej aktualizácie v internej legislatíve - smernica | Systém ePrihlášky - Verejná časť Rozhranie pre školy - CMS pre OVM | Q2/2025
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_15 | MŠVVaM | ŽS12_Prierezové | Ako rodič chcem nájsť informácie o primárnom vzdelávaní, o podmienkach prijímania a spôsobe podania prihlášky | Nie | Informačné systémy | Register školských obvodov | Vytvorenie registra školských obvodov |  | IS Register školských obvodov | Q1/2026
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_17 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | MŠVVaM získa údaje pre štatistické výkazy z údajov zozbieraných z prihlášok | Nie | Informačné systémy | MŠVVaM získa údaje pre štatistické výkazy (napr. údaje o deťoch, kt. budú navštevovať ZŠ v budúcom školskom roku) z údajov zozbieraných z prihlášok do ZŠ | Štatistické výkazy alebo ich časť bude možné vyplniť automatizovane zo zozbieraných údajov z prihlášok | * Úprava oprávnenia MŠVVaM poskytovať údaje oprávneným osobám (MPSVaR) zo zozbieraných údajov z prihlášok / zo systému Centrálna prihláška | systém Centrálna prihláška RIS | Q1/2026
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_20 | MŠVVaM | ŽS12_Prierezové | Ako rodič chcem nájsť informácie o primárnom vzdelávaní, o podmienkach prijímania a spôsobe podania prihlášky | Áno | Informačné systémy | Zber kapacít škôl | Zber kapacít škôl za účelom sprístupnenia pre rodiča / zákonného zástupcu pre lepšie rozhodovanie o podaní prihlášky na ZŠ |  | IS MŠVVaM SR Zber dát v RIS | Q2/2025
iEDU | ŽS12_BP_21 | MŠVVaM | ŽS12_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia základnej škole | Chcem ako rodič mať elektronickú formu podávania ospravedlneniek neprítomnosti dieťaťa a iné potvrdenia súvisiace so zdravotným stavom | Nie | Informačné systémy | Úprava IS v súvislosti so spracovaním potvrdení o zdravotnej spôsobilosti (prihláška) a potvrdení o návšteve lekára (ospravedlnenka) | Ministerstvo ukladá zmeny z registra potvrdení NCZI do RIS-ePrihlášky a poskytuje ich cez API na konzumovanie školským informačným systémom |  |  | Q1/2026
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_22 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Elektronické služby a formuláre pre občana sú dostupné v jazykových mutáciách | Nie | Informačné systémy | Systém ePrihlášky je dostupný vo viacerých jazykových mutáciách | Architektúra webu bude dostupná v jazykových mutáciách |  | Systém ePrihlášky - Verejná zóna Systém ePrihlášky - Rozhranie pre rodiča/zákonného zástupcu | Q2/2025
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_23 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Áno | Informačné systémy | Úprava IS v súvislosti so spracovaním elektronickej prihlášky do ZŠ (občan) | a) Rozšírenie systému ePrihlášky o novú elektronickú službu - prihláška do ZŠ b) Rozšírenie systému ePrihlášky o zobrazovanie zmien stavov spracovania podania c) Zavedenie úpravy podania v systéme ePrihlášky d) Vytvorenie eformulára s optimalizovaným množstvom vstupných údajov | *Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) - Rozšírenie údajov, ktoré vedie MŠVVaM o zákonných zástupcoch o číslo občianskeho preukazu. - Zmena zákonom predpísaného vzoru formuláru pre žiadosť o predprimárne vzdelávanie na vzor ktorý zverejňuje ministerstvo -MIRRI - paragraf 20 školského zákona (č. 245/2008 Z.) už teraz definuje viaceré spôsoby el. podania | Úprava RIS | Q2/2025
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_24 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Chcem podať žiadosť elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Áno | Informačné systémy | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronickej prihlášky do ZŠ (škola) | a) Rozšírenie systému ePrihlášky o novú elektronickú službu - prihláška do ZŠ b) Rozšírenie systému ePrihlášky o zobrazovanie zmien stavov spracovania podania c) Spracovanie zmeny podania v systéme ePrihlášky d) Vytvorenie rozhrania pre integráciu do ŠIS |  | Systém ePrihlášky - Rozhranie pre školy | Q2/2025
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_26 | MŠVVaM | ŽS12_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia základnej škole | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Áno | eFormuláre | Priloženie povinných príloh | Možnosť priložiť prílohy do elektronickej prihlášky | - Zmena zákonom predpísaného vzoru formuláru pre žiadosť o predprimárne vzdelávanie na vzor ktorý zverejňuje ministerstvo | Úprava RIS | Q2/2025
mÚPVS | ŽS12_BP_29 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Ako rodič chcem nájsť informácie o primárnom vzdelávaní, o podmienkach prijímania a spôsobe podania prihlášky | Áno | Návody | Komplexný návod na riešenie životnej situácie | Verejná časť systému ePrihlášky s informáciami o prijímacom konaní do škôl, s návodmi na používanie elektronických žiadostí pre prihlásených používateľov a iné |  | mÚPVS-Modul riadenia obsahu webových stránok mÚPVS-Modul vyhľadávanie a navigácia mÚPVS-Modul portfólio klienta | Q1/2025 | ŽS_CBP_14, ŽS_CBP_16 | podobná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_30 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Áno | Autentifikácia | Riadenie prístupov | Bezpečné prihlásenie a riadenie prístupov, dvojfaktorové overenie. |  | Systém ePrihlášky - Rozhranie pre rodiča / zákonného zástupcu - Privátna časť | Q2/2025 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
IS MŠVVaM | ŽS12_BP_31 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Áno | Integrácia | Overenie alebo vyplnenie údajov o dieťati pomocou integrácie Systému ePrihlášky na RIS integrovaný s Registrom fyzických osôb (RFO) | Údaje o dieťati budú vo Formulári vyplnené a overené s RIS integrovaným na RFO na základe vyplneného mena, priezviska a rodného čísla, ktoré sú jedinečným identifikátorom. |  | Úprava RIS | Q2/2025 | ŽS_CBP_9 | Integrácia bude na jeden bod - na Register DŽP (bude vytvorená pre všetky formuláre MŠ, ZŠ, SŠ, prípadne špeci SŠ)
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_33 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Áno | eFormuláre | Možnosť výberu škôl z aktuálneho zoznamu v sieti škôl | Systém bude do možnosti výberu školy/škôl poskytovať aktuálny zoznam podľa siete škôl (všetky na slovensku s možnosťou filtrovania) |  | Úprava RIS | Q2/2025 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS (+ obmedzenie zobrazovania druhu škôl pre rôzne formuláre MŠ, ZŠ, SŠ)
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_37 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | Notifikácie | Notifikácia druhého rodiča o možnosti zobrazenia prihlášky na ZŠ | Po vyplnení prihlášky na ZŠ odošle systém notifikáciu druhému zákonnnému zástupcovi. | -MIRRI - paragraf 20 školského zákona (č. 245/2008 Z.) už teraz definuje viaceré spôsoby el. podania | ePrihlášky | Q1/2026 | ŽS_CBP_19 ,ŽS_CBP_37 | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_39 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Áno | Notifikácie | E-mailová notifikácia rodiča/rodičov o zmene stavu žiadosti | Notifikácia rodiča o zmene stavu prihlášky - odoslaní, začatí spracovania, prijatí resp. neprijatí |  | Úprava back endu | Q2/2025 | ŽS_CBP_19 ,ŽS_CBP_37 | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_40 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Áno | Notifikácie | Vytvorenie správ zo systému ePrihlášky rodičovi/rodičom o zmene stavu žiadosti | Zasielanie správy rodičovi o zmene stavu pri žiadosti - odoslaní, začatí spracovania, prijatí resp. neprijatí |  | Systém ePrihlášky - Rozhranie pre rodiča / zákonného zástupcu - Privátna časť - Zoznam správ | Q2/2025 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_45 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | Notifikácie | Notifikácia druhého rodiča o možnosti zobrazenia odvolania na ZŠ | Po vyplnení odvolania na ZŠ odošle systém notifikáciu druhému zákonnému zástupcovi. |  | ePrihlášky | Q1/2026 | ŽS_CBP_19 ,ŽS_CBP_37 | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
mÚPVS | ŽS12_BP_47 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | Notifikácie | Doručenie rozhodnutia rodičovi/rodičom o neprijatí dieťaťa na školu | Doručenie rozhodnutia rodičovi/rodičom o neprijatí dieťaťa na školu |  | Aktívna elektronická schránka mÚPVS | Q1/2026 | ŽS_CBP_19 ,ŽS_CBP_37 | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_48 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | Notifikácie | Zasielanie správ zo systému ePrihlášky rodičovi/rodičom o zmene stavu pri odvolaní | Zasielanie správy rodičovi o zmene stavu pri odvolaní - odoslanie, prijatie školou |  | ePrihlášky | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_49 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | Informačné systémy | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronického odvolania (občan) | a) Rozšírenie systému ePrihlášky o novú elektronickú službu - odvolanie b) Rozšírenie systému ePrihlášky o zobrazovanie zmien stavov spracovania podania c) Zavedenie úpravy podania v systéme ePrihlášky d) Vytvorenie eformulára s optimalizovaným množstvom vstupných údajov |  | Systém Centrálna prihláška | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS (funkcia bude pridaná do všetkých formulárov MŠ, ZŠ, SŠ)
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_50 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | Informačné systémy | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronického odvolania (škola) | a) Rozšírenie systému ePrihlášky o novú elektronickú službu - odovolanie b) Rozšírenie systému ePrihlášky o zobrazovanie zmien stavov spracovania podania c) Spracovanie zmeny podania v systéme ePrihlášky vrátane postúpenia odvolania na vyšší odvolací orgán - 2. stupeň (obec/RÚŠS) d) Vytvorenie rozhrania pre integráciu do ŠIS |  | Systém ePrihlášky - Rozhranie pre školy | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS (funkcia bude pridaná do všetkých formulárov MŠ, ZŠ, SŠ)
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_52 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Áno | Informačné systémy | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronickej návratky (potvrdenie o nástupe do školy) (občan) | a) Rozšírenie systému ePrihlášky o novú funkcionalitu- návratka b) Rozšírenie systému ePrihlášky o zobrazovanie zmien stavov spracovania podania c) Zavedenie úpravy podania v systéme ePrihlášky Funkcionalita elektronickej návratky je v informačnom systéme ePrihlášky implementovaná ako podmienená funkcionalita, ktorá je aktívna v prípade vypnutého vyhodnocovacieho automatu. |  | Úprava RIS | Q2/2025 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS (funkcia bude pridaná do všetkých formulárov MŠ, ZŠ, SŠ)
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_53 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Áno | Informačné systémy | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronickej návratky (potvrdenie o nástupe do školy) (škola) | a) Rozšírenie systému ePrihlášky o novú funkcionalitu - návratka b) Rozšírenie systému ePrihlášky o zobrazovanie zmien stavov spracovania podania c) Spracovanie zmeny podania v systéme ePrihlášky d) Vytvorenie rozhrania pre integráciu do ŠIS Funkcionalita elektronickej návratky je v informačnom systéme ePrihlášky implementovaná ako podmienená funkcionalita, ktorá je aktívna v prípade vypnutého vyhodnocovacieho automatu. |  | Systém ePrihlášky - Rozhranie pre školy | Q2/2025 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS (funkcia bude pridaná do všetkých formulárov MŠ, ZŠ, SŠ)
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_54 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Áno | Informačné systémy | Rozšírenie systému ePrihlášky - Administrácia prijatej prihlášky (Admin modul z pohľadu školy) | Úprava a rozšírenie systému ePrihlášky - vytvorenie rozhrania pre školy: a) prehľad doručených elektronických prihlášok b) možnosť vložiť prihlášku prijatú v tlačenej forme do elektronického systému c) odosielanie správ rodičom/zákonným zástupcom f) spracovanie údajov zo žiadostí (stiahnutie dát do ŠIS) |  | Systém ePrihlášky - Rozhranie pre školy Systém Centrálna prihláška MŠVVaM s centrálnou správou údajov z prihlášok | Q2/2025 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_55 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | Informačné systémy | Rozšírenie systému ePrihlášky - Admin modul prihlášok pre MŠVVaM | Úprava a rozšírenie systému ePrihlášky - vytvorenie rozhrania pre potreby ministerstva - administrátorské rozhranie |  | Systém ePrihlášky - Rozhranie pre MŠVVaM | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_56 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | Informačné systémy | Rozšírenie systému ePrihlášky - Admin modul pre obce a zriaďovateľa | Úprava a rozšírenie systému ePrihlášky vytvorenie rozhrania pre zriaďovateľa/obce/RÚŠS |  | Systém ePrihlášky - Rozhranie pre obec | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_57 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Chcem poskytnúť a aktualizovať údaje o našej škole | Nie | Informačné systémy | CMS pre správu obsahu školy | CMS pre správu všeobecných informácií o škole, plánovaných a disponibilných kapacít za účelom vybudovania knižnice informácií o školách |  | Systém ePrihlášky - Rozhranie pre školy Systém ePrihlášky - Verejná zóna | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_58 | MŠVVaM | ŽS12_Prierezové | Chcem zanechať spätnú väzbu štátu na službu alebo informačný obsah | Áno | Monitoring | Zobrazenie a zber spätnej väzby | Zber spätnej väzby v systéme ePrihlášky |  | Systém ePrihlášky - Formulár spätnej väzby | Q2/2025 | ŽS_CBP_42 | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_59 | MŠVVaM | ŽS12_Prierezové | Ako OVM chcem monitorovať používanosť služieb súvisiacich so životnými situáciami | Áno | Monitoring | Monitoring služieb | Monitoring služieb (mesačne) - celkový počet podaní, počet elektronických podaní, návšteva informačného obsahu, vybavené podania |  | Systém ePrihlášky - Rozhranie pre MŠVVaM KAV / IS MIRRI | Q2/2025 | ŽS_CBP_42 | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_61 | MŠVVaM | ŽS12_Prierezové | Svoju komunikáciu so štátom chcem riadiť prostredníctvom ÚPVS | Nie | Autentifikácia | Single sign on pri prechode medzi systémom ePrihlášky a ÚPVS. | Pri kliknutí na el. službu na ÚPVS/ SvM po prihlásení cez eID (na link k elektronickému prihlasovaniu na školu), sa občan automaticky dostane do svojho konta na ePrihláškach. |  |  | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_62 | MŠVVaM | ŽS12_Prierezové | Chcem podpisovať elektronicky | Nie | Autorizácia | Potvrdenie prihlášky/odvolania/návratky akceptovaným spôsobom podania | Implementácia nástroja na autorizáciu podania odoslaním alebo opätovným zadaním BOKu (rozhodnutie po právnej analýze). Zákonný zástupca dieťaťa autorizuje el.prihlášku, odvolanie, alebo návratku. | Potrebné je upraviť legislatívne požiadavky v § 20 ods. 2 a 4 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní Posúdenie potrebnej úrovne autorizácie: eID podpis je chápaný na úrovni podpisu overeného notárom, je potrebná najvyššia úroveň pre prihlášky na ZŠ? * MIRRI otázka - Kto nám vie dať odpoveď? * Str. 20.8.24 - V akom stave má MIRRI spôsob autorizácie??? - MŠVVaM plánuje riešiť iba v pokročilej úrovne * MIRRI 28.8.24 - prejdené interne a zhodli sme sa, že v tomto prípadne sú dve roviny: - Technická = ak sa MŠVVaM nebude z nejakého dôvodu môcť napojiť na centrálne autorizačné riešenie dodávané MIRRI tak MŠVVaM musí zabezpečiť nejaké technické riešenie autorizácie, tj. je akceptovaný aj Váš návrh autorizácie pokročilej úrovne. - Legislatívna = táto rovina je, na strane MŠVVaM a je na Vás či vôbec upravíte zákon. Ak vyhodnotíte, že zákon je potrebný upraviť je na Vás akým spôsobom ho upravíte. Naše odporúčanie, je že ak zákon chcete upraviť tak úprava by mala byť všeobecného charakteru keďže technológia sa časom mení a vyvíja |  | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_64 | MŠVVaM | ŽS12_Prierezové | Chcem mať viacero spôsobov ako sa prihlasiť a registrovať sa | Áno | Autentifikácia | Autentifikácia a registrácia v systéme ePrihlášky prostrednítvom RČ, OP a mID | Rozšírenie registrácie a autentifikácie v systéme ePrihlášky o možnosť použitia RČ a č. OP |  |  | Q2/2025 | ŽS_CBP_2 | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_65 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Občan nemusí vypĺňať údaje, ktoré o ňom štát už má | Áno | eFormuláre | Predvypĺňanie formulárov | Možnosť nastavenia predvypĺňania dostupných dát do formulárov na základe dátových integrácií |  |  | Q2/2025 | ŽS_CBP_44 | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_66 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Áno | Informačné systémy | Kontrola duplicitných prihlášok do ZŠ | Systém zabezpečí overenie duplicity prihlášok za dieťa a základnú školu |  | Úprava RIS | Q2/2025 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_67 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Elektronické služby a formuláre pre občana sú vytvorené v používateľsky prívetivom dizajne a sú responzívne pre PC/mobil/tablet | Áno | eFormuláre | Tvorba formulárov v ID SK v aktuálne platnej verzii v čase štartu realizácie biznis požiadavky | Koncové elektronické služby (aj vrátane eformulárov) v dizajne ID SK podľa aktuálne platnej verzie v čase štartu realizácie biznis požiadavky (vrátane zabezpečenia responzivity služieb pre PC/tablet/mobil) |  |  | Q2/2025 | ŽS_CBP_35 | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
eZdravie | ŽS12_BP_71 | MŠVVaM | ŽS12_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia základnej škole | Chcem ako rodič mať elektronickú formu získania potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti k prihláške | Áno | Integrácia | Výmena dát medzi NCZI a IS MŠVVaM (od MŠVVaM do NCZI) | Ministerstvo ukladá zmeny z registra potvrdení NCZI a poskytuje ich cez API na konzumovanie školským informačným systémom. | Upraviť legislatívu tak, že NCZI bude konzumentom dát za prislúšny register: - v zákone školskom - Ide o Zákon č. 245/2008 Z. z.o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov |  | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13 (financovaná v rámci ŽS 12)
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_72 | MŠVVaM | ŽS12_Prierezové | Ako rodič chcem nájsť informácie o primárnom vzdelávaní, o podmienkach prijímania a spôsobe podania prihlášky | Áno | Informačné systémy | Interaktívna mapa škôl | Verejná časť systému ePrihlášky s interaktívnou mapou škôl s možnosťou overenia základných informácií (podmienky, termíny, kontakty) a podaním prihlášky na ZŠ |  | Systém ePrihlášky - Verejná časť | Q1/2025 |  | Mapa škôl bude jedno riešenie (rozdiel je v type školy pre jednotlivé ŽS).
CPP | ŽS12_BP_73 | MŠVVaM | ŽS12_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia základnej škole | Chcem ako rodič mať elektronickú formu získania potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti k prihláške | Nie | Integrácia | Príprava integračného prostredia na strane MŠVVaM na integráciu s CPP | Príprava integračného prostredia na strane MŠVVaM na integráciu s CPP pre zasielanie potvrdení z centra poradenstva a prevencie do infromačného systému MŠVVaM SR | Zákon č. 245/2008 Z. z.o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov/ |  | 05/2026
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_81 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Ja ako zákonný zástupca alebo riaditeľ školy si viem v systéme vyhľadať, ktoré ulice alebo adresy patria do jednotlivých školských obvodov, resp. do ktorého školského obvodu patrí konkrétna adresa, čím získavam prehľadnú a jednotnú informáciu o spádovosti. Ja ako obec alebo zriaďovateľ viem prostredníctvom grafického rozhrania a aplikačného programového rozhrania postupne evidovať a spravovať údaje o školských obvodoch, ktoré budú slúžiť ako referenčný register pre systém ePrihlášky. | Nie | Informačné systémy | Rozvoj Registra školských obvodov (Zákonný zástupca, Obec, Riaditeľ) | Rozvoj registra školských obvodov ako centrálneho referenčného registra, ktorý poskytne zákonným zástupcom, školám a obciam prehľadnú a jednotnú informáciu o príslušnosti adries k školským obvodom. Register umožní obciam a zriaďovateľom prostredníctvom grafického rozhrania a aplikačného programového rozhrania evidovať, spravovať a aktualizovať údaje o školských obvodoch. Tieto údaje budú slúžiť ako podklad pre zobrazovanie informácií o spádovosti a pre ďalšie funkcionality systému ePrihlášky. V úvodnej fáze bude vytvorený základný dátový a aplikačný rámec registra, ktorý umožní jeho postupné napĺňanie a overovanie údajov zo strany obcí a zriaďovateľov. Register je koncipovaný ako dlhodobo udržateľné riešenie, ktoré bude v ďalších fázach projektu postupne rozširované o nadväzné automatizované a integračné funkcionality. | V MPK novela zákona č. 596/2003 Z. z. zavádza povinnosť obciam evidovať túto informáciu | IS RIS | 05/2026
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_82 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Ja ako zákonný zástupca po prihlásení viem potvrdiť predvyplnenú prihlášku základnej školy, aby som nemusel samostatne vypĺňať jednotlivé sekcie formuláru prihlášky | Nie | Informačné systémy | Rozvoj registra školských obvodov (Proaktívna služba) | IS RIS na základe údajov z RFO po registrácii zákonného zástupcu pripraví predvyplnený formulár celej prihlášky. Zákonný zástupca dostane proaktívne ponuku doplniť údaje a potvrdiť prihlášku. Zákonný zástupca strávi menej času prechádzaním jednotlivých sekcií formuláru prihlášky . |  | IS RIS | 05/2026
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_84 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Ja ako zákonný zástupca viem doručiť riaditeľovi na spracovanie prihlášku aj cez ŠIS, aby som nemusel meniť svoj zaužívaný spôsob komunikácie so školou | Nie | Integrácia | Rozšírenie API (ŠIS prihlášky) | Rozšírenie API na obojsmernú komunikáciu systému ePrihlášky a ŠIS umožní podanie prihlášky kanálom ktorý bude zákonným zástupcom najviac vyhovovať - teda cez ŠIS alebo cez centrálne riešenie ePrihlášok. Tento scenár bude fungovať obojsmernne, teda ak zákonný zástupca podá prihlášku cez centrálne riešenie ePrihlášky, poskytne sa prihláška aj do ŠIS a opačne. Umožníme riaditeľom, ale aj zákonným zástupcom začať podanie v oboch systémoch. |  | IS RIS | 05/2026
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_85 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Ja ako riaditeľ vidím rozhodnutia vydané v centrálnom systéme ePrihlášok aj v ŠIS, aby som mal na jednom mieste údaje o deťoch | Nie | Integrácia | Rozšírenie API (ŠIS rozhodnutia) | Rozšírenie API na výmenu komunikácie systému ePrihlášky a ŠIS umožní uloženie rozhodnutia v ŠIS. Umožníme riaditeľom, ale aj zákonným zástupcom vidieť rozhodnutie v oboch systémoch. Naviac riaditeľ bude vedieť rozhodnutia mapovať aj na ďalší životný cyklus prijatých detí a žiakov počas školského roka za účelom uchovávania kompletnej evidencie. |  | IS RIS | 05/2026
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_88 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Ja ako riaditeľ, vidím vydané rozhodnutia v centrálnom systéme ePrihlášky aj ako záznamy v mojej registratúre, aby som si splnil povinnosti vyplývajúce z registratúry a archivácie | Nie | Integrácia | Rozšírenie API (registratúra) | Rozšírenie API na komunikáciu systému ePrihlášky a ŠIS umožní plynule pokračovať v spisovej službe zo systému ePrihlášky v registratúre, ktorú škola používa. ePrihlášky vystavia rozhranie, ktoré bude možné volať a získať záznamy do spisu a následne evidovať a archivovať podľa potreby a v zmysle zákona č. 395/2002 o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov podľa založeného registratúrneho plánu v registratúre |  | IS RIS | 05/2026
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_89 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Optimalizácia a úprava ePrihlášok na základné školy a procesu na základe doterajšej praxe - Občan | Nie | Integrácia | Optimalizácia a úprava ePrihlášok na základné školy a procesu na základe doterajšej praxe - Občan | Optimalizácia a úprava ePrihlášok a procesu na základe doterajšej praxe a získaných poznatkov z pilotnej prevádzky systému elektornických prihláškok do škôl v Q2/2026, ako aj výsledkov z formatívneho testovania s občanmi a riaditeľmi škôl. Posilnenie HW/SW infraštruktúry dátového centra MŠVVaM SR pre potreby životnej situácie základná škola. |  | IS RIS | 05/2026
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_90 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Optimalizácia a úprava ePrihlášok na základné školy a procesu na základe doterajšej praxe - Riaditeľ | Nie | Integrácia | Optimalizácia a úprava ePrihlášok na základné školy a procesu na základe doterajšej praxe - Riaditeľ | Optimalizácia a úprava ePrihlášok a procesu na základe doterajšej praxe a získaných poznatkov z pilotnej prevádzky systému elektornických prihláškok do škôl v Q2/2026, ako aj výsledkov z formatívneho testovania s občanmi a riaditeľmi škôl. Posilnenie HW/SW infraštruktúry dátového centra MŠVVaM SR pre potreby životnej situácie základná škola. |  | IS RIS | 05/2026
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_91 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Optimalizácia a úprava ePrihlášok na materské školy a procesu výberu priorít škôl zákonným zástupcom | Nie | Informačné systémy | Rozšírenie systému ePrihlášky o vyhodnocovací automat | Rozšírenie systému ePrihlášky o vyhodnocovací automat, ktorý spracúva preferencie zákonných zástupcov podľa ich definovaného poradia priorít škôl. Funkcionalita elektronickej návratky je v informačnom systéme ePrihlášky implementovaná ako podmienená funkcionalita, ktorá je aktívna v prípade zapnutého vyhodnocovacieho automatu. | áno | IS RIS | 05/2026

## Zoznamy (hidden)
MOSCOW | Must have / Nice to have | Typ BP | Typ BP
Must have | Must have | Návody
Shold have | Nice to have | eFormuláre
Could have |  | Notifikácie
Will not have |  | Osobná zóna mÚPVS
Autentifikácia
Autorizácia
Orchestrátor/ event
Rozhodnutia
Vyhľadávanie
Informačné systémy
Zbernica
Integrácia
Autorizácia autentifikáciou
Proces/ Legislatíva
Správy eDesk
Kalendár
Reporting
Platobný modul