## Implementacny plan ŽS 13
Implementačný plán ŽS 13 Stredná škola
Kde sa to deje z pohľadu používateľa | Číslo BP | OVM_projekt _zapojené OVM | Číslo oblasti | User story | MMP | Typ BP | Názov biznis požiadavky | Popis biznis požiadavky | Kritickosť (must have, nice to have) | Dopad na legislatívu | Architektúra | Termín Produkcia | Číslo BP z centrálneho katalógu ŽS závislosti | Zhodné BP s inými ŽS | Zhodné s č. BP zo ŽS11 a 12
mÚPVS | ŽS13_BP_01 | MIRRI | ŽS13_Prierezové | Ako rodič chcem nájsť informácie o stredoškolskom vzdelávaní, o podmienkach prijímania a spôsobe podania prihlášky | Áno | Návody | Interaktívny sprievodca s personalizovanými návodmi | Bude publikovaný interaktívny sprievodca s rozhodovacím stromom a personalizovanými návodmi zodpovedajúcimi rôznym okolnostiam v rámci životnej situácie. | Must have |  |  | Q4/2025 | ŽS_CBP_15
IS RIS - ePrihlášky | ŽS13_BP_02 | MŠVVaM | ŽS13_01_Prijímanie na strednú školu | Ako rodič chcem nájsť informácie o stredoškolskom vzdelávaní, o podmienkach prijímania a spôsobe podania prihlášky | Áno | Návody | Komplexný návod na riešenie životnej situácie a podanie prihlášky v systéme ePrihlášky | Verejná časť s informáciami o prijímacom konaní do škôl, návodmi na používanie elektronických prihlášok, a iné | Must have |  | Systém ePrihlášky - Verejná časť Rozhranie pre školy s možnosťou personalizácie profilu | Q1/2026 |  |  | ŽS11_BP_18 ŽS12_BP_14
IS RIS - ePrihlášky | ŽS13_BP_03 | MŠVVaM | ŽS13_01_Prijímanie na strednú školu | Ako rodič chcem nájsť informácie o stredoškolskom vzdelávaní, o podmienkach prijímania a spôsobe podania prihlášky | Nie | Informačné systémy | Zber kapacít škôl | Zber kapacít škôl za účelom sprístupnenia pre rodiča / zákonného zástupcu pre lepšie rozhodovanie o podaní prihlášky na SŠ | Nice to have |  | RIS - eprihlasky.iedu.sk | Q1/2026 |  |  | ŽS11_BP_21 ŽS12_BP_20
IS RIS - ePrihlášky | ŽS13_BP_04 | MŠVVaM | ŽS13_01_Prijímanie na strednú školu | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Áno | Informačné systémy | Úprava IS v súvislosti so spracovaním elektronickej prihlášky na SŠ (Občan) | a) Rozšírenie systému ePrihlášky o novú elektronickú službu - prihláška na SŠ a prihláška na odborné učilište a praktickú školu b) Rozšírenie systému ePrihlášky o zobrazovanie zmien stavov spracovania podania c) Zavedenie úpravy podania v systéme ePrihlášky d) Vytvorenie eformulára s optimalizovaným množstvom vstupných údajov e) Integrácia na Evidenciu výsledkov vzdelávania Posilnenie HW/SW infraštruktúry dátového centra MŠVVaM SR pre potreby životnej situácie stredná škola. | Must have | Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) - Rozšírenie údajov, ktoré vedie MŠVVaM o zákonných zástupcoch o číslo občianskeho preukazu. - Doplniť postavenie IS podregistra prijímanie na výchovu a vzdelávanie, ktorý by bol súčasťou rezortného IS - Rozšírenie pôsobnosti spracovávanie údajov o uchádzačoch a ich zákonných zástupcoch v centrálnom registri, detí, žiakov a poslucháčov. - Prepojenie preferencie zákonného zástupcu a výsledku prijímania na výchovu a vzdelávanie | RIS - eprihlasky.iedu.sk | Q1/2026 |  |  | ŽS11_BP_22 ŽS12_BP_23
IS RIS - ePrihlášky | ŽS13_BP_05 | MŠVVaM | ŽS13_01_Prijímanie na strednú školu | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Áno | Informačné systémy | Úprava IS v súvislosti so spracovaním elektronickej prihlášky na SŠ (Škola) | a) Rozšírenie systému ePrihlášky o novú elektronickú službu - prihláška na SŠ a prihláška na odborné učilište a praktickú školu b) Rozšírenie systému ePrihlášky o zobrazovanie zmien stavov spracovania podania c) Spracovanie zmeny podania v systému ePrihlášky (napr. doplnenie prílohy) d) Vytvorenie rozhrania pre integráciu do ŠIS e) Nastavovanie kritérií a odborov pre prijatie na SŠ f) Vyplnenie údajov o aktuálne navštevovanej ZŠ pomocou integrácie na Register detí, žiakov a poslucháčov Posilnenie HW/SW infraštruktúry dátového centra MŠVVaM SR pre potreby životnej situácie stredná škola. | Must have |  | RIS - eprihlasky.iedu.sk | Q1/2026 |  |  | ŽS11_BP_23 ŽS12_BP_24
IS RIS - ePrihlášky | ŽS13_BP_08 | MŠVVaM | ŽS13_01_Prijímanie na strednú školu | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Áno | Informačné systémy | Možnosť vloženia príloh k prihláške | Možnosť priložiť prílohy do elektronickej prihlášky | Must have |  | RIS - eprihlasky.iedu.sk | Q1/2026 |  |  | ŽS11_BP_29 ŽS12_BP_26
IS RIS - ePrihlášky | ŽS13_BP_12 | MŠVVaM | ŽS13_01_Prijímanie na strednú školu | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Áno | Informačné systémy | Úprava IS v súvislosti so spracovaním potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti k prihláške | V rozhraní riaditeľa školy a zákonného zástupcu bude možnosť zobraziť potvrdenie od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pri odboroch kde sa vyžaduje | Must have |  |  | Q1/2026 |  |  | ŽS11_BP_45 ŽS12_BP_08
IS RIS - ePrihlášky | ŽS13_BP_13 | MŠVVaM | ŽS13_01_Prijímanie na strednú školu | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | Notifikácie | Notifikácia rodičov o chýbajúcom potvrdení o spôsobilosti | Rodič/rodičia/ZZ dostanú informáciu o chýbajúcom potvrdení o spôsobilosti. Potvrdenie bude doplné automatizovane z IS NCZI alebo ho zákonný zástupca doplní manuálne ako prílohu. | Nice to have |  | ePrihlášky | Q1/2026 | ŽS_CBP_37 |  | ŽS11_BP_46 ŽS12_BP_09
IS RIS - ePrihlášky | ŽS13_BP_14 | MŠVVaM | ŽS13_01_Prijímanie na strednú školu | Ako rodič chcem nájsť informácie o výsledkoch z prijímacích skúšok na jednom nieste pre všetky odbory/školy na ktoré sa hlási moje dieťa. | Nie | Informačné systémy | Centrálna elektronická tabuľa výsledkov z prijímacích skúšok | Vytvorenie centrálnej elektronickej tabule výsledkov z prijímacích skúšok stredných škôl. cieľom je vytvoriť jedno miesto, kam školy uverejnia výsledky z prijímacích skúšok v rovnakom čase, podľa dátumu konania skúšok | Nice to have |  | RIS - eprihlasky.iedu.sk | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
IS RIS - ePrihlášky | ŽS13_BP_18 | MŠVVaM | ŽS13_02_ Doručenie lekárskeho potvrdenia školskému zariadeniu | Chcem ako rodič mať elektronickú formu podávania ospravedlneniek neprítomnosti dieťaťa a iné potvrdenia súvisiace so zdravotným stavom | Nie | Informačné systémy | Úprava IS v súvislosti so spracovaním potvrdení o návšteve lekára (ospravedlnenka) | Ministerstvo ukladá zmeny z registra potvrdení NCZI do RIS-ePrihlášky a poskytuje ich cez API vrátane dokumentácie na konzumovanie školským informačným systémom | Must have |  |  | Q1/2026
IS RIS - ePrihlášky | ŽS13_BP_19 | MŠVVaM | ŽS13_01_Prijímanie na strednú školu | MŠVVaM získa včasné údaje o deťoch, ktoré budú navštevovať SŠ v nasledujúcom šk. roku | Áno | Informačné systémy | MŠVVaM získa včasné údaje o deťoch, ktoré budú navštevovať SŠ v nasledujúcom šk. roku | MŠVVaM bude mať možnosť získať údaje o deťoch, ktoré budú navštevovať SŠ v nasledujúcom šk. roku včas (pred zberom údajov v septembri) - zo systému ePrihlášky v čase keď rodič potvrdí nástup vo svojom profile na ePrihláške | Must have | *Úprava oprávnenia MŠVVaM poskytovať údaje oprávneným osobám (MPSVaR) zo zozbieraných údajov zo žiadostí / zo systému Centrálna prihláška *Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) - Rozšírenie pôsobnosti spracovávanie údajov o uchádzačoch a ich zákonných zástupcoch v centrálnom registri, detí, žiakov a poslucháčov. | systém Centrálna prihláška RIS | Q1/2026 |  |  | ŽS12_BP_17 ŽS11_BP_62
IS RIS - ePrihlášky | ŽS13_BP_23 | MŠVVaM | ŽS13_01_Prijímanie na strednú školu | Elektronické služby a formuláre pre občana sú dostupné v jazykových mutáciách | Nie | Informačné systémy | Potál je dostupný vo viacerých jazykových mutáciách | Architektúra webu bude dostupná v jazykových mutáciách | Nice to have |  | Systém ePrihlášky - Verejná časť - Rozhranie pre rodiča/zákonného zástupca | Q1/2026 |  |  | ŽS11_BP_75 ŽS12_BP_22
mÚPVS | ŽS13_BP_24 | MŠVVaM | ŽS13_01_Prijímanie na strednú školu | Ako rodič chcem nájsť informácie o stredoškolskom vzdelávaní, o podmienkach prijímania a spôsobe podania prihlášky | Áno | Návody | Komplexný návod na riešenie životnej situácie | Návody na mÚPVS + udržiavanie aktuálnosti obsahu návodov a ich súladu s informáciami uvedenými na špecializovaných portáloch OVM. | Must have |  | mÚPVS | Q2/2025 | ŽS_CBP_14, ŽS_CBP_16 | podobná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13 | ŽS11_BP_17 ŽS12_BP_29
IS RIS - ePrihlášky | ŽS13_BP_25 | MŠVVaM | ŽS13_01_Prijímanie na strednú školu | MŠVVaM eviduje výsledky vzdelávania žiakov z dôvodu poskytnutia týchto informácií rodičom pri vypĺňaní prihlášok | Nie | Informačné systémy | Úprava IS RIS v súvislosti s poskytnutím Evidencie výsledkov hodnotenia do prihlášky | Vytvorenie Evidencie výsledkov hodnotenia, z ktorého bude systém ePrihlášky konzumovať údaje o záverečnom hodnotení dieťaťa (predmet a hodnotenie) | Nice to have |  | Evidencia výsledkov vzdelávania bude súčasťou existujúceho Registra detí, žiakov a poslucháčov. Zdrojovými registrami bude ŠIS. | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre ZŠ a SŠ, (ide však o rôzne predmety a spôsob hodnotenia) - Bude financované v ŽS12
IS RIS - ePrihlášky | ŽS13_BP_26 | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Chcem poskytnúť spätnú väzbu štátu | Áno | Monitoring | Zobrazenie a zber spätnej väzby | Zber spätnej väzby v systéme ePrihlášky. | Must have |  | Systém ePrihlášky - Formulár spätnej väzby | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13 | ŽS11_BP_64 ŽS12_BP_58
IS RIS - ePrihlášky | ŽS13_BP_27 | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Ako OVM chcem monitorovať používanosť služieb súvisiacich so životnými situáciami. | Áno | Monitoring | Monitoring služieb | Monitoring služieb (mesačne) - celkový počet podaní, počet elektronických podaní, návšteva informačného obsahu, vybavené podania | Must have |  | Systém ePrihlášky - Rozhranie pre MŠVVaM KAV / IS MIRRI | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13 | ŽS11_BP_65 ŽS12_BP_59
IS RIS - ePrihlášky | ŽS13_BP_30 | MŠVVaM | ŽS13_01_Prijímanie na strednú školu | Chcem podpisovať elektronicky | Áno | Autorizácia | Potvrdenie prihlášky/odvolania akceptovaným spôsobom podania | Implementácia nástroja na autorizáciu podania. Zákonný zástupca dieťaťa autorizuje el.prihlášku, odvolanie. | Must have | *Potrebné je upraviť zákon 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní zavedením autorizácie podania na úrovni nízka |  | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13 | ŽS11_BP_67 ŽS12_BP_62
IS RIS - ePrihlášky | ŽS13_BP_32 | MŠVVaM | ŽS13_01_Prijímanie na strednú školu | Chcem sa prihlasovať mobilom | Áno | Autentifikácia | Autentifikácia a registrácia v systéme ePrihlášky prostrednítvom RČ, OP a mID | Rozšírenie registrácie a autentifikácie v systéme ePrihlášky o možnosť použitia RČ a č. OP | Must have |  |  | Q1/2026 | ŽS_CBP_2 | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
IS RIS - ePrihlášky | ŽS13_BP_33 | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Občan nemusí vypĺňať údaje, ktoré o ňom štát už má | Áno | eFormulár | Predvypĺňanie formulárov | Predvypĺňanie dostupných dát do formulárov na základe dátových integrácií | Must have |  |  | Q1/2026 | ŽS_CBP_44 | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13 | ŽS11_BP_71 ŽS12_BP_65
IS RIS - ePrihlášky | ŽS13_BP_34 | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Elektronické služby a formuláre pre občana sú vytvorené v používateľsky prívetivom dizajne a sú responzívne pre PC/mobil/tablet | Áno | eFormulár | Tvorba formulárov a systému ePrihlášky v ID SK v aktuálne platnej verzii v čase štartu realizácie biznis požiadavky | Koncové elektronické služby (aj vrátane eformulárov) v dizajne ID SK podľa aktuálne platnej verzie v čase štartu realizácie biznis požiadavky (vrátane zabezpečenia responzivity služieb pre PC/tablet/mobil) | Must have |  |  | Q1/2026 | ŽS_CBP_35 | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13 | ŽS11_BP_72 ŽS12_BP_67
IS RIS - ePrihlášky | ŽS13_BP_38 | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Ako rodič chcem nájsť informácie o stredoškolskom vzdelávaní, o podmienkach prijímania a spôsobe podania prihlášky | Áno | Návody | Mapa škôl | Verejná časť s mapou škôl s možnosťou zobrazenia základných informácií | Must have |  | systém ePrihlášky - Verejná časť | Q1/2026 |  | Mapa škôl bude jedno riešenie (rozdiel je v type školy pre jednotlivé ŽS). | ŽS11_BP_19 ŽS12_BP_72
IS RIS - ePrihlášky | ŽS13_BP_39 | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Áno | Autentifikácia | Riadenie prístupov | Bezpečné prihlásenie a riadenie prístupov, dvojfaktorová autentifikácia | Must have |  | Systém ePrihlášky - Rozhranie pre rodiča / zákonného zástupcu - Privátna časť | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS | ŽS11_BP_25 ŽS12_BP_30
IS RIS - ePrihlášky | ŽS13_BP_40 | MŠVVaM | ŽS13_01_Prijímanie na strednú školu | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Áno | Integrácia | Overenie alebo vyplnenie údajov o žiakovi pomocou integrácie systému ePrihlášky na RIS integrovaný s Registrom fyzických osôb (RFO). | Údaje o žiakovi a zákonnom zástupcovi budú vo Formulári vyplnené a overené s RIS integrovaným na RFO. | Must have |  | Úprava RIS | Q1/2026 |  | Integrácia bude na jeden bod - na Register DŽP (bude vytvorená pre všetky formuláre MŠ, ZŠ, SŠ, prípadne špeci SŠ) | ŽS11_BP_26 ŽS12_BP_31
IS RIS - ePrihlášky | ŽS13_BP_42 | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Áno | Informačné systémy | Možnosť výberu škôl z aktuálneho zoznamu v sieti škôl | Systém bude do možnosti výberu školy/škôl poskytovať aktuálny zoznam podľa siete škôl | Must have |  | Systém ePrihlášky - Rozhranie pre rodiča / zákonného zástupcu - Privátna časť Register škôl a školských zariadení | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13 (+ obmedzenie zobrazovania druhu škôl pre rôzne formuláre MŠ, ZŠ, SŠ) | ŽS11_BP_28 ŽS12_BP_33
IS RIS - ePrihlášky | ŽS13_BP_46 | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | Notifikácie | Notifikácia druhého rodiča o možnosti zobrazenia prihlášky na SŠ | Po vyplnení prihlášky odošle systém notifikáciu druhému zákonnnému zástupcovi. E-mailová notifikácia bude obsahovať prílohu - prihlášku v pdf. | Nice to have |  | ePrihlášky | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13 | ŽS11_BP_33 ŽS12_BP_37
IS RIS - ePrihlášky | ŽS13_BP_49 | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Áno | Notifikácie | Zasielanie správ zo systému ePrihlášky rodičovi/rodičom o zmene stavu prihlášky | Zasielanie správy rodičovi o zmene stavu pri žiadosti - odoslaní, začatí spracovania, prijatí resp. neprijatí atď. | Must have |  | ePrihlášky | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13 | ŽS11_BP_36 ŽS12_BP_48
IS RIS - ePrihlášky | ŽS13_BP_54 | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Áno | Informačné systémy | Kontrola duplicitných prihlášok | Systém zabezpečí overenie duplicity prihlášok za žiaka a strednú školu | Must have |  | Systém Centrálna prihláška | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13 | ŽS11_BP_43 ŽS12_BP_66
IS RIS - ePrihlášky | ŽS13_BP_55 | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | Notifikácie | Notifikácia druhého rodiča o možnosti zobrazenia odvolania na SŠ | Po vyplnení odvolania odošle systém notifikáciu druhému zákonnnému zástupcovi. E-mailová notifikácia bude obsahovať prílohu - prihlášku v pdf. | Must have |  | ePrihlášky | 05/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
IS RIS - ePrihlášky | ŽS13_BP_56 | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | eFormuláre | Zobrazenie vyplneného odvolania na SŠ druhému rodičovi | Druhý rodič má možnosť spustiť read only formulár vyplnený podľa podania prvého rodiča | Must have |  | Systém ePrihlášky - Rozhranie pre rodiča / zákonného zástupcu - Privátna zóna - časť Zoznam správ | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
mÚPVS | ŽS13_BP_57 | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Áno | Notifikácie | Doručenie rozhodnutia rodičovi/rodičom o neprijatí dieťaťa na školu | Doručenie rozhodnutia rodičovi/rodičom o neprijatí dieťaťa na školu | Must have |  | Aktívna elektronická schránka mÚPVS | Q1/2026 | ŽS_CBP_37 | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13 | ŽS11_BP_35 ŽS12_BP_47
IS RIS - ePrihlášky | ŽS13_BP_58 | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | Notifikácie | Zasielanie správ zo systému ePrihlášky rodičovi/rodičom/ZZ o zmene stavu pri odvolaní | Zasielanie správy rodičovi o zmene stavu pri odvolaní | Must have |  | ePrihlášky | 05/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13 | ŽS11_BP_51 ŽS12_BP_48
IS RIS - ePrihlášky | ŽS13_BP_59 | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | Informačné systémy | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronického odvolania (občan) | a) Rozšírenie systému ePrihlášky o novú elektronickú službu b Rozšírenie systému ePrihlášky o zobrazovanie zmien stavov spracovania podania c) Zavedenie úpravy podania v systéme ePrihlášky | Nice to have |  | Systém Centrálna prihláška | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13 | ŽS11_BP_52 ŽS12_BP_49
IS RIS - ePrihlášky | ŽS13_BP_60 | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | Informačné systémy | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronického odvolania (škola) | a) Rozšírenie systému ePrihlášky o novú elektronickú službu - odovolanie b Rozšírenie systému ePrihlášky o zobrazovanie zmien stavov spracovania podania c) Spracovanie zmeny podania v systéme ePrihlášky | Must have |  | Systém ePrihlášky - Rozhranie pre školy | 2026-05-01 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13 | ŽS11_BP_53 ŽS12_BP_50
IS RIS - ePrihlášky | ŽS13_BP_62 | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Áno | Informačné systémy | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronickej návratky (občan) | a) Rozšírenie systému ePrihlášky o novú funkcionalitu - návratka b) Rozšírenie systému ePrihlášky o zobrazovanie zmien stavov spracovania podania c) Zavedenie úpravy podania v systéme ePrihlášky Funkcionalita elektronickej návratky je v informačnom systéme ePrihlášky implementovaná ako podmienená funkcionalita, ktorá je aktívna v prípade vypnutého vyhodnocovacieho automatu. | Must have |  | Systém Centrálna prihláška | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13 | ŽS11_BP_56 ŽS12_BP_52
IS RIS - ePrihlášky | ŽS13_BP_63 | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Áno | Informačné systémy | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronickej návratky (škola) | a) Rozšírenie systému ePrihlášky o novú funkcionalitu - návratka b Rozšírenie systému ePrihlášky o zobrazovanie zmien stavov spracovania podania c) Spracovanie zmeny podania v systéme ePrihlášky d) Vytvorenie rozhrania pre integráciu do ŠIS Funkcionalita elektronickej návratky je v informačnom systéme ePrihlášky implementovaná ako podmienená funkcionalita, ktorá je aktívna v prípade vypnutého vyhodnocovacieho automatu. | Must have |  | Systém ePrihlášky - Rozhranie pre školy | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13 | ŽS11_BP_57 ŽS12_BP_53
IS RIS - ePrihlášky | ŽS13_BP_64 | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Áno | Informačné systémy | Rozšírenie systému ePrihlášky - Admininistrácia prijatej prihlášky (admin modul pre riaditeľa) | Úprava a rozšírenie systému ePrihlášky - vytvorenie rozhrania pre školy a) prehľad doručených elektronických prihlášok b) možnosť vložiť prihlášku prijatú v tlačenej forme do elektronického systému c) odosielanie správ rodičom/zákonným zástupcom d) prehľad o elektronických odvolaniach e) spracovanie údajov z prihlášok (odoslanie dát do ŠIS zo systému ePrihlášky) | Must have |  | Systém ePrihlášky - Rozhranie pre školy Systém Centrálna prihláška MŠVVaM s centrálnou správou údajov z prihlášok | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13 | ŽS11_BP_58 ŽS12_BP_54
IS RIS - ePrihlášky | ŽS13_BP_65 | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | Informačné systémy | Rozšírenie systému ePrihlášky - Admin modul prihlášok pre MŠVVaM | Úprava a rozšírenie systému ePrihlášky - vytvorenie rozhrania pre potreby MŠVVaM - administrátorské rozhranie napr. pre potreby zvýšenia kvality dát | Nice to have |  |  | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13 | ŽS11_BP_59 ŽS12_BP_55
IS RIS - ePrihlášky | ŽS13_BP_66 | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | Informačné systémy | Rozšírenie systému ePrihlášky - Admin modul pre obce / | Úprava a rozšírenie v systéme ePrihlášky vytvorenie rozhrania pre zriaďovateľa/obce/RÚŠS. | Nice to have |  | Systém ePrihlášky - Rozhranie pre školy - Verejná časť | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
eZdravie | ŽS13_BP_75 | MŠVVaM | ŽS13_02_ Doručenie lekárskeho potvrdenia školskému zariadeniu | Chcem ako rodič mať elektronickú formu získania potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti k prihláške | Áno | Integrácia | Výmena dát medzi NCZI a IS MŠVVaM (od MŠVVaM do NCZI) | Automatizované doplnenia potvrdenia o spôsobilosti do prihlášky na SŠ v rámci procesu prihlasovania na SŠ | Must have | Upraviť legislatívu tak, že NCZI bude konzumentom dát za príslušný register: - v zákone školskom - Ide o Zákon č. 245/2008 Z. z.o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov |  | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13 | ŽS11_BP_10 ŽS12_BP_71
IS RIS - ePrihlášky | ŽS13_BP_77 | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Svoju komunikáciu so štátom chcem riadiť prostredníctvom ÚPVS | Áno | Autentifikácia | Single sign on pri prechode medzi systémom ePrihlášky a ÚPVS | Pri kliknutí na el. službu na ÚPVS/ SvM po prihlásení cez eID (na link k elektronickému prihlasovaniu na školu), sa občan automaticky dostane do svojho konta na ePrihláškach. | Must have |  |  | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13 | ŽS11_BP_66 ŽS12_BP_61
CPP | ŽS13_BP_78 | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Chcem ako rodič mať elektronickú formu získania potvrdenia k prihláške | Nie | Integrácia | Príprava integračného prostredia na strane MŠVVaM na integráciu s CPP | Príprava integračného prostredia na strane MŠVVaM na integráciu s CPP pre zasielanie potvrdení z centra poradenstva a prevencie do infromačného systému MŠVVaM SR | Nice to have | Zákon č. 245/2008 Z. z.o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov |  | Q1/2026 |  |  | ŽS11_BP_76 ŽS12_BP_73
IS RIS - ePrihlášky | ŽS13_BP_80 | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Ja ako zákonný zástupca nemusím ručne vkladať výsledky hodnotenia za školy, ktoré navštevovalo moje dieťa, lebo mi ich centrálny systém ePrihlášok vyplní na základe prepojenia so ŠIS | Nie | Integrácia | Rozšírenie evidencie výsledkov hodnotenia (ŠIS API) | Výsledky hodnotenia sú povinný údaj pre podanie prihlášky na SŠ. Zákonný zástupca bude mať vďaka asynchrónnej výmene údajov výsledky hodnotenia predvyplnené. | Nice to have |  | IS RIS | Q1/2026
IS RIS - ePrihlášky | ŽS13_BP_81 | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Ja ako zákonný zástupca, alebo uchádzač po prihlásení viem dostať personalizované odporúčania na základe vyplnenia osobnostných testov a osobných údajov evidovaných v riešení osobného vzdelávacieho profilu, aby som sa vedel lepšie rozhodnúť pri výbere strednej školy | Nie | Informačné systémy | Rozšírenie evidencie výsledkov hodnotenia (osobný vzdelávací profil) | Funkcionalita poskytne žiakovi personalizované odporúčania pre výber strednej školy – na základe testov, a záujmov. Funkcionalita zároveň poskytne nástroj kariérovým poradcom v škole a umožní viac času stráviť diskusiou o výsledku analýzy, ako samotným vyplnením a zberom údajov. | Nice to have |  | IS RIS | 05/2026
IS RIS - ePrihlášky | ŽS13_BP_82 | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Ja ako zákonný zástupca viem doručiť riaditeľovi na spracovanie prihlášku aj cez ŠIS, aby som nemusel meniť svoj zaužívaný spôsob komunikácie so školou | Nie | Integrácia | Rozšírenie API (ŠIS prihlášky) | Rozšírenie API na obojsmernú komunikáciu systému ePrihlášky a ŠIS umožní podanie prihlášky kanálom ktorý bude zákonným zástupcom najviac vyhovovať - teda cez ŠIS alebo cez centrálne riešenie ePrihlášok. Tento scenár bude fungovať obojsmerne, teda ak zákonný zástupca podá prihlášku cez centrálne riešenie ePrihlášky, poskytne sa prihláška aj do ŠIS a opačne. Umožníme riaditeľom, ale aj zákonným zástupcom začať podanie v oboch systémoch. | Must have |  | IS RIS | 05/2026
IS RIS - ePrihlášky | ŽS13_BP_83 | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Ja ako riaditeľ vidím rozhodnutia vydané v centrálnom systéme ePrihlášok aj v ŠIS, aby som mal na jednom mieste údaje o deťoch | Nie | Integrácia | Rozšírenie API (ŠIS rozhodnutia) | Rozšírenie API na jednosmernú výmenu komunikácie systému ePrihlášky a ŠIS umožní uloženie rozhodnutia v ŠIS. Umožníme riaditeľom, ale aj zákonným zástupcom vidieť rozhodnutie v oboch systémoch. Naviac riaditeľ bude vedieť rozhodnutia mapovať aj na ďalší životný cyklus prijatých detí a žiakov počas školského roka za účelom uchovávania kompletnej evidencie. | Must have |  | IS RIS | 05/2026
IS RIS - ePrihlášky | ŽS13_BP_85 | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Ja ako riaditeľ, vidím vydané rozhodnutia v centrálnom systéme ePrihlášky aj ako záznamy v mojej registratúre, aby som si splnil povinnosti vyplývajúce z registratúry a archivácie | Nie | Integrácia | Rozšírenie API (registratúra) | Rozšírenie API na komunikáciu systému ePrihlášky a registratúry tak, že rozhranie umožní po integrácii plynule pokračovať v spisovej službe zo systému ePrihlášky v registratúre, ktorú škola používa. Systém ePrihlášky vystavia rozhranie, ktoré bude možné volať a získať záznamy do spisu a následne evidovať a archivovať podľa potreby a v zmysle zákona č. 395/2002 o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov podľa založeného registratúrneho plánu v registratúre | Must have |  | IS RIS | 05/2026
IS RIS - ePrihlášky | ŽS13_BP_87 | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Ja ako riaditeľ školy, dostanem upozornenie ak odbor, alebo jeho najvyšší počet žiakov, ktorý chcem publikovať do zoznamu odborov na ktoré sa môžu predkladať prihlášky, sa nezhoduje s plánom výkonov schváleným MŠVVaM, aby som neprijal žiakov na vzdelávanie o ktoré nemá záujem trh práce | Nie | Informačné systémy | Plán výkonov (základné kontroly) | Centrálne riešenie ePrihlášky umožní vložiť strojovo spracovateľný formát plánu výkonov schváleného MŠVVaM. Plán výkonov https://www.minedu.sk/plany-vykonov-ziakov-strednych-skol/ bude použitý na backende systému a poskytne do UI riaditeľa validácie počas publikovania odborov na ktoré bude môcť byť prihláška podaná, vrátane najvyššieho počtu žiakov, ktorí môžu na odbor byť prijatí. | Nice to have |  | IS RIS | 05/2026
IS RIS - ePrihlášky | ŽS13_BP_88 | MŠVVaM | ŽS13_01_Prijímanie na strednú školu | Optimalizácia a úprava ePrihlášok na materské školy a procesu výberu priorít škôl zákonným zástupcom | Nie | Informačné systémy | Rozšírenie systému ePrihlášky o vyhodnocovací automat, ktorý spracúva preferencie zákonných zástupcov podľa ich definovaného poradia priorít škôl. | Rozšírenie systému ePrihlášky o vyhodnocovací automat, ktorý spracúva preferencie zákonných zástupcov podľa ich definovaného poradia priorít škôl. Funkcionalita elektronickej návratky je v informačnom systéme ePrihlášky implementovaná ako podmienená funkcionalita, ktorá je aktívna v prípade zapnutého vyhodnocovacieho automatu. |  | áno | IS RIS | 05/2026
NZIS | N/A_13_01 | NCZI | ŽS13_Prierezové | Chcem ako rodič mať elektronickú formu podávania ospravedlneniek neprítomnosti dieťaťa a iné potvrdenia na žiadosť súvisiace so zdravotným stavom | Nie | Integrácia | Výmena dát medzi NCZI a IS MŠVVaM (od NCZI do MŠVVaM) | Na žiadosť rodiča bude mať možnosť poskytovateľ zdravotnej staroslivosti (zastúpený lekárom/sestrou ako ošetrujúci zdravotnícky pracovník) vystaviť elektronickú formu zaznamenania ospravedlnenia (vyradenie z kolektívu) neprítomnosti dieťaťa a súčasne na žiadosť rodiča mať možnosť vystaviť ďalšie potvrdenia súvisiace so vzniknutým zdravotným stavom dieťaťa (potvrdenie na vyžiadanie). | Must have | V Zákone č. 153/2023 Z. z. o NZIS​ sa doplní príslušný register/dataset a IS MŠVVaM ako konzument dát |  | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
NZIS | N/A_13_02 | NCZI | ŽS13_Prierezové | Chcem ako rodič mať elektronickú formu podávania ospravedlneniek neprítomnosti dieťaťa a iné potvrdenia na žiadosť súvisiace so zdravotným stavom | Nie | Integrácia | Register detí, žiakov a poslucháčov | Integrácia NCZI na Register detí, žiakov a poslucháčov. Chcem ako rodič mať elektronickú formu podávania ospravedlneniek neprítomnosti dieťaťa a iné potvrdenia na žiadosť súvisiace so zdravotným stavom. Register detí, žiakov a poslucháčov bude implementovaný ako štandardný administratívny register. Lekár bude mať možnosť zobrazenia údaja/ov o žiakovi/študentovi z údajovej základne NZIS za účelom možného overenia statusu žiaka/študenta alebo školského zariadenia. Integrácia NCZI na Register detí, žiakov a poslucháčov bude odzrkadľovať potreby platnej legislatívy (jej technické naplnenie). | Must have | V Zákone č. 153/2023 Z. z. o NZIS​ sa doplní príslušný register/dataset |  | Q1/2026 |  | spoločná požaiddavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
NZIS | N/A_13_03 | NCZI | ŽS13_Prierezové | Chcem vystaviť žiadosť potvrdenia na vyžiadanie (ospravedlnenie/vyradenie z kolektívu) elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | Informačné systémy | Doplnenie služieb a rozšírenie rozsahu dát zapisovaných do NZIS (ADL schém) o potvrdenia na vyžiadanie (ospravedlnenky) | Bude nadefinovaný rozsah dát ktoré budú zapisovať poskytovatelia zdravotnej starostlivosti do NZIS (NCZI), pre potreby ospravedlneniek. | Must have | Potenciálne legislatívna úprava súvisiaca s rozsahom zapisovaných dát (Zákon č. 576/2004 Zákon o zdravotnej starostlivosti) - Upresnenie za MZ SR nie je potrebné legislatívne zasahovať do 576/2004 (otvárať zákon) za predmetne BP. - Elektronizácia BP je len zmenou na strane NCZI teda vytvoriť technické riešenie, ktoré toto bude umožňovať. |  | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
NZIS | N/A_13_04 | NCZI | ŽS13_Prierezové | Chcem ako rodič mať elektronickú formu získania potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti k prihláške | Áno | Integrácia | Výmena dát medzi NCZI a IS MŠVVaV (od NCZI do MŠVVaM) | Na žiadosť rodiča bude mať možnosť poskytovateľ zdravotnej staroslivosti (zastúpený lekárom/sestrou ako ošetrujúci zdravotnícky pracovník) vystaviť elektronickú formu potvrdenia zdravotného stavu (prihláška). | Must have | V Zákone č. 153/2023 Z. z. o NZIS​ sa doplní príslušný register/dataset a IS MŠVVaM ako konzument dát |  | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
NZIS | N/A_13_05 | NCZI | ŽS13_Prierezové | Chcem ako rodič mať elektronickú formu získania potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti k prihláške na školu | Áno | Informačné systémy | Systém validačných pravidiel a zaznamenávanie identifikácie dopytovanej organizácie a čísla dopytu | Chcem ako rodič mať elektronickú formu získania potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti k prihláške na školu. Navrhnúť a realizovať systém validačných pravidiel, ktoré budú riadiť vystavovanie potvrdení a kontrolovať konzumáciu potvrdení s prihliadnutím na oprávnenosť konzumenta a dopytované informácie/potvrdenia. | Must have | V Zákone č. 153/2023 Z. z. o NZIS​ sa doplní príslušný register/dataset |  | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
NZIS | N/A_13_06 | NCZI | ŽS13_Prierezové | Chcem doplniť k žiadosti ( prihláška) potvrdenie zdravotnej spôsobilosti (zdravotného stavu) elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Áno | Informačné systémy | Doplnenie služieb a rozšírenie rozsahu dát zapisovaných do NZIS (ADL schém) o potvrdenia zdravotnej spôsobilosti (zdravotného stavu) (prihláška) | Nadefinovanie rozsahu dát pre potreby potvrdení ktoré majú byť zapisované do NZIS. | Must have | Potenciálne legislatívna úprava súvisiaca s rozsahom zapisovaných dát (Zákon č. 576/2004 Zákon o zdravotnej starostlivosti) - Upresnenie za MZ SR nie je potrebné legislatívne zasahovať do 576/2004 (otvárať zákon) za predmetne BP. - Elektronizácia BP je len zmenou na strane NCZI teda vytvoriť technické riešenie, ktoré toto bude umožňovať. |  | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13

## Zoznamy (hidden)
MOSCOW | Must have / Nice to have | Typ BP | Typ BP
Must have | Must have | Návody
Shold have | Nice to have | eFormuláre
Could have |  | Notifikácie
Will not have |  | Osobná zóna mÚPVS
Autentifikácia
Autorizácia
Orchestrátor/ event
Rozhodnutia
Vyhľadávanie
Informačné systémy
Zbernica
Integrácia
Autorizácia autentifikáciou
Proces/ Legislatíva
Správy eDesk
Kalendár
Reporting
Propagácia
Platobný modul