## Implementacny plan ŽS 4
Implementačný plán ŽS 4 Kúpa a vlastníctvo motorového vozidla
Zmena č. | Kde sa to deje z pohľadu používateľa | OVM_projekt _zapojené OVM | Oblasť procesov | Názov zmeny | Číslo BP | Názov biznis požiadavky | Popis biznis požiadavky | Kritickosť (must have, nice to have) | Prerekvizity | Architektúra | Termín realizácie zmeny
A001 | mÚPVS | MIRRI | A01 1, A01 3, A01 5, A01 6, A01 7 | Úprava a zjednosušenie návodov pre občana | ŽS4_BP_001 | Komplexný návod na riešenie životnej situácie je poskytnutý občanovi prostredníctvom ÚPVS | Návody na ÚPVS - krokovník - dostupné bez prihlásenia na ÚPVS. Komplexný návod na riešenie životnej situácie je poskytnutý občanovi prostredníctvom ÚPVS | Must have | Dodanie obsahu aj nástroja na správu obsahu do produkcie v rámci projektu mÚPVS | mÚPVS-Modul riadenia obsahu webových stránok mÚPVS-Modul vyhľadávanie a navigácia mÚPVS-Modul portfólio klienta | 2023-12-29
A001 | mÚPVS | MIRRI | A01 1, A01 3, A01 5, A01 6, A01 7 | Úprava a zjednosušenie návodov pre občana | ŽS4_BP_002 | Komplexný návod na riešenie životnej situácie je poskytnutý občanovi prostredníctvom ÚPVS_po prihlásení | Návody na ÚPVS - krokovník, personalizovaný wizard po prihlásení na ÚPVS, občan si sám viem označiť jednotlivé kroky ako vybavené. Systém túto informáciu uchováva. | Should |  |  | 2023-12-29
A001 | mÚPVS | MD SR | A01 1, A01 3, A01 5, A01 6, A01 7 | Úprava a zjednosušenie návodov pre občana | ŽS4_BP_003 | Komplexný návod na riešenie životnej situácie | Návody na mÚPVS -udržiavanie aktuálnosti návodov a súladu návodov s informáciami na Špecial. portáli. OVM bude mať prístup do CMS a bude zodpovedné za aktualizáciu obsahu k jednotlivým návodom. Redakcia NASES/MIRRI po revízii obsahu uverejní návody na mÚPVS. | Should | Včasná dostupnosť CMS pre OVM k tvorbe obsahu na mÚPVS. | mÚPVS-Modul riadenia obsahu webových stránok mÚPVS-Modul vyhľadávanie a navigácia mÚPVS-Modul portfólio klienta | 2024-06-30
A001 | mÚPVS | MV SR | A01 1, A01 3, A01 5, A01 6, A01 7 | Úprava a zjednosušenie návodov pre občana | ŽS4_BP_003X | Komplexný návod na riešenie životnej situácie | Návody na mÚPVS -udržiavanie aktuálnosti návodov a súladu návodov s informáciami na Špecial. portáli. OVM bude mať prístup do CMS a bude zodpovedné za aktualizáciu obsahu k jednotlivým návodom. Redakcia NASES/MIRRI po revízii obsahu uverejní návody na mÚPVS. | Should | Dostupnosť CMS pre OVM k tvorbe obsahu na mÚPVS | mÚPVS-Modul riadenia obsahu webových stránok mÚPVS-Modul vyhľadávanie a navigácia mÚPVS-Modul portfólio klienta | 2024-06-30
A001 | mÚPVS | MIRRI | A01 1, A01 3, A01 5, A01 6, A01 7 | Úprava a zjednosušenie návodov pre občana | ŽS4_BP_004 | Vyhľadávanie v oblastiach ŽS | Vyhľadávanie na ÚPVS - Informácie, návody, ŽS | Should |  |  | 2023-12-29
A002 | EVO | MV SR | A01 1 | Overenie vozidla | ŽS4_BP_005 | Konsolidovaná služba overenia vozidla | Vytvorenie jednotnej elektronickej služby, ktorá umožní overenie vozidla na strane predávajúceho vo všetkých relevantných registroch. Napr.: blokácie, leasing, poistné udalosti, STK, EK, KO. | Must have |  |  | 2023-12-31
A002 | EVO | MV SR | A01 1 | Overenie vozidla | ŽS4_BP_006 | Poskytnutie údajov o vozidle kupujúcemu | Vytvorenie služby pre poskytnutie údajov o vozidle kupujúcemu formou emailu. Údaje o vozidle budú prílohou emailu zasláneho z MV SR. | Must have |  |  | 2023-12-31
A002 |  | Technická služba KO | A01 1 | Overenie vozidla | ŽS4_BP_009 | Poskytovanie údajov z KO do evidencie vozidiel | Záznamy a zistenia z KO | Could |  |  | 2024-06-30
A002 | EVO | MV SR | A01 1 | Overenie vozidla | ŽS4_BP_010 | Rozšírenie zobrazovaných údajov o vozidle Kontrola originality | Rozšírenie zobrazovaných údajov o vozidle o záznamy z KO | Could |  |  | 2024-06-30
A002 | EVO | MV SR | A01 1 | Overenie vozidla | ŽS4_BP_011 | Rozšírenie zobrazovaných údajov o vozidle TK/EK | Rozšírenie zobrazovaných údajov o vozidle o stav km na poslednej TK/EK/KO | Must have |  |  | 2023-12-31
A002 | mÚPVS, eVozidlá | MV SR | A01 1 | Overenie vozidla | ŽS4_BP_012 | ie požiadavky a emailovej adresy kupujúceho | Zadanie požiadavky na zaslanie údajov o vozidle kupujúcemu | Must have |  |  | 2023-12-31
A002 | EVO | MV SR | A01 1 | Overenie vozidla | ŽS4_BP_070 | Vypnutie včlenených služieb | Zlúčenie informácií zo služieb do novej služby s následným vypnutím služieb a vypnutie služieb včeleneých do konsolidovanej služby. | Must have |  |  | 2024-06-30
A002 | EVO | MV SR | A01 1 | Overenie vozidla | ŽS4_BP_014 | Emailová notifikácia s údajmi o vozidle v prílohe emailu | Údaje o vozidle budú prílohou emailu zasláneho z MV SR | Must have |  |  | 2023-12-31
A003 | eVozidlá | MV SR | A01 1, A01 5, A01 6, A01 7 | Zlepšie CX/UX | ŽS4_BP_015 | Komplexná zmena dizajnu el. služieb MV SR podľa ID SK - 1. fáza (prioritné služby) | ID SK manuál | Must have |  |  | 2023-12-31
A003 | eVozidlá | MV SR | A01 1, A01 5, A01 6, A01 7 | Zlepšie CX/UX | ŽS4_BP_015_F2 | Komplexná zmena dizajnu el. služieb MV SR podľa ID SK - 2. fáza | ID SK manuál | Must have |  |  | 2024-06-30
A003 | eVozidlá | MV SR | A01 1, A01 5, A01 6, A01 7 | Zlepšie CX/UX | ŽS4_BP_079 | Komplexná zmena dizajnu el. služieb MV SR - 3. fáza, prechod na ID SK 3.0 | ID SK manuál 3.0 | Must have |  |  | 2024-12-31
A003 | eVozidlá | MV SR | A01 1, A01 5, A01 6, A01 7 | Zlepšie CX/UX | ŽS4_BP_017 | Responzívny dizajn služieb (PC/ Tablet/ Mobil) pre službu Zmena držby vozidla | Realizácia podaní na rôznych zariadeniach | must have |  |  | 2025-06-30
A003 | eVozidlá | MV SR | A01 1, A01 5, A01 6, A01 7 | Zlepšie CX/UX | ŽS4_BP_017_F2 | Responzívny dizajn služieb (PC/ Tablet/ Mobil) ostatné služby | Realizácia podaní na rôznych zariadeniach | must have | Technologický upgrade webového sídla MV SR. |  | 2025-06-30
A003 | EVO | MV SR | A01 1, A01 5, A01 6, A01 7 | Zlepšie CX/UX | ŽS4_BP_018 | Zjednodušenie úhrady správných poplatkov | Platobná brána priamo v procese podania žiadosti a začatie konania ihneď, overenie expirácie platobného príkazu | Nice to have | Potrebná analýza pre validáciu podmienok na vystavenie správneho poplatku okamžite v procese podania. |  | 2025-06-30
A003 | EVO, eVozidlá | MV SR | A01 1, A01 5, A01 6, A01 7 | Zlepšie CX/UX | ŽS4_BP_021 | Kontrola formálnych náležitostí - elektronická žiadosť 1. fáza prioritné služby | Zavedenie kontroly kvality vypĺňaných údajov občanom vo formulári s uvádzamí návodov, popisov, číselníkov pod. | Must have |  |  | 2023-12-31
A003 | EVO, eVozidlá | MV SR | A01 1, A01 5, A01 6, A01 7 | Zlepšie CX/UX | ŽS4_BP_021_F2 | Kontrola formálnych náležitostí - elektronická žiadosť 2. fáza | Zavedenie kontroly kvality vypĺňaných údajov občanom vo formulári s uvádzamí návodov, popisov, číselníkov pod. | Must have |  |  | 2024-06-30
A003 | CSRÚ | MIRRI | A01 1, A01 5, A01 6, A01 7 | Zlepšie CX/UX | ŽS4_BP_022 | Integrácia na údaje o ZŤP v CSRÚ | Integrácia na údaje o ZŤP v CSRÚ - dostupné dáta na CSRÚ | Nice to have |  |  | 2023-12-31
A003 | EVO | MV SR | A01 1, A01 5, A01 6, A01 7 | Zlepšie CX/UX | ŽS4_BP_023 | Integrácia na údaje o ZŤP v CSRÚ | Integrácia na údaje o ZŤP v CSRÚ na strane MV SR | Nice to have |  |  | 2025-06-30
A003 | EVO, eVozidlá | MV SR | A01 1, A01 5, A01 6, A01 7 | Zlepšie CX/UX | ŽS4_BP_024 | Optimalizácia množstva vstupných údajov, ktoré OVM reálne potrebuje - fáza 1 prioritné služby | Zníženie počtu získavaných údajov OVM potrebných pre realizovanie konania | Must have |  |  | 2023-12-31
A003 | EVO, eVozidlá | MV SR | A01 1, A01 5, A01 6, A01 7 | Zlepšie CX/UX | ŽS4_BP_024_F2 | Optimalizácia množstva vstupných údajov, ktoré OVM reálne potrebuje - fáza 2 | Zníženie počtu získavaných údajov OVM potrebných pre realizovanie konania | Must have |  |  | 2024-06-30
A003 | EVO, eVozidlá | MV SR | A01 1, A01 5, A01 6, A01 7 | Zlepšie CX/UX | ŽS4_BP_025 | Predvypĺňanie údajov 1. fáza | Predvypĺňanie údajov vo formulároch, ktoré sú v štátnych registroch | Must have |  |  | 2023-12-31
A003 | EVO, eVozidlá | MV SR | A01 1, A01 5, A01 6, A01 7 | Zlepšie CX/UX | ŽS4_BP_025_F2 | Predvypĺňanie údajov 2. fáza | Predvypĺňanie údajov vo formulároch, ktoré sú v štátnych registroch | Must have |  |  | 2024-06-30
A003 | mÚPVS | MIRRI | A01 1, A01 5, A01 6, A01 7 | Zlepšie CX/UX | ŽS4_BP_026 | Personalizovaný návod na riešenie životnej situácie je poskytnutý občanovi prostredníctvom ÚPVS - inteligentný krokovník | Inteligentný krokovník - čo občan vybavil sa zobrazuje v krokovníku návodu ako vybavené. Ak občan už niečo vybavil, namapovať na pozadí a následne zobraziť ako vybavené v krokovníku návodu | Nice to have |  |  | 2024-12-31
A003 | EVO | MV SR | A01 1, A01 5, A01 6, A01 7 | Zlepšie CX/UX | ŽS4_BP_027 | Event | Technické správy zasielané z OVM do mÚPVS za účelom ich využitia v personalizovanom návode s inteligentným krokovníkom a pre "zvonček". | Nice to have | Odosielanie Informácie o stave konania v agendovom systéme, stavy nadefinuje MV SR | Orchestrátor mÚPVS + API pre príjem správ o udalostiach v ISVS, súvisiacich s riešením ŽS ISVS MV SR (zasielanie správ o udalostiach konania) | 2025-06-30
A003 |  | MIRRI | A01 1, A01 5, A01 6, A01 7 | Zlepšie CX/UX | ŽS4_BP_028 | Orchestrátor | Zmena stavu v inteligentnom krokovníku, zobrazenie v "zvončeku", využitie pre SMS, email, pusch. | Nice to have |  | Orchestrátor mÚPVS | 2024-12-31
A003 | SvM | MV SR | A01 1, A01 5, A01 6, A01 7 | Zlepšie CX/UX | ŽS4_BP_029 | Rozšírenie a úprava notifikácii | Notifikácie v aplikácii SvM - úprava textu správ do šablón Úprava zasielaných notifikácií občanom pre rôzne formy zasielania - schránka správ, SVM, ÚPVS | Must have |  |  | 2024-06-30
A003 | mÚPVS | MV SR | A01 1, A01 5, A01 6, A01 7 | Zlepšie CX/UX | ŽS4_BP_078 | Úprava existujúcich notifikácii zo schránky správ | Úprava existujúcich správ do schránky, najmä doplnenie zasielanych sprav o info o nasledujucom kroku spracovania | Must have |  |  | 2023-12-31
A003 | EVO | MV SR | A01 1, A01 5, A01 6, A01 7 | Zlepšie CX/UX | ŽS_BP_068 | Zber spätnej väzby | Zber spätnej väzby na špecializovanom portáli. Služby s integráciou na SMAJLIS. | Should |  |  | 2024-06-30
A003 | EVO | MV SR | A01 1, A01 5, A01 6, A01 7 | Zlepšie CX/UX | ŽS_BP_069 | Zber spätnej väzby | Vybudovanie systému pre zber spätnej väzby a zber informácií pre callcentrum s integráciou na krokovník. | Should |  |  | 2024-02-28
A004 | EVO, eVozidlá | MV SR | A01 5 | Splnomocnenie | ŽS4_BP_030 | Výzva na udelenie splnomocnenia | Služba umožní odoslanie elektronickej správy, kontextovej správy a notifikácie s výzvou na udelenie splnomocnenia kupujúcim | Must have | Potrebná zmena zákona č. 8/2009 Z. z., pripravený návrh legislatívnej zmeny. |  | 2025-06-30
A004 | EVO, eVozidlá | MV SR | A01 5 | Splnomocnenie | ŽS4_BP_031 | Elektronická služba udelenia splnomocnenia | Zmena elektronickej služby splnomocnenia a jej prispôsobenie na použitie z mobilnej aplikácie. Po udelení splnomocnenia bude predávajúci notifikovaný, že je možné dokončiť podanie žiadosti o prevod držby vozidla | Must have | Potrebná zmena zákona č. 8/2009 Z. z., pripravený návrh legislatívnej zmeny. |  | 2025-06-30
A005 | IS EVO | SKP | A01 | Poistenie | ŽS4_BP_032 | Zmena nastavenia periodicity poskytovania dát o PZP MV SR | SKP vo svojom IS prenastaví periodicitu poskytovania údajov MV SR o PZP na viac ako jeden krát denne (periodicita bude dohodnutá v detailnej analytickej fáze). | Must have |  |  | 2024-06-30
A005 | IS EVO | SKP | A01 | Poistenie | ŽS4_BP_034 | Zmena prijímania a spracovania údajov o PZP od poisťovní v SKP | Zmena periodicity poskytovaných údajov o PZP z poisťovní do SKP. Úprava dátových štruktúr poskytovaných údajov ako aj rozšírenie rozsahu poskytovaných údajov od poisťovní do SKP o návrh zmlúv, zmena v spracovaní údajov v SKP. | Must have |  |  | 2024-06-30
A005 | EVO | MV SR | A01 | Poistenie | ŽS4_BP_035 | Zmena nastavenia periodicity prijímania a spracovávania dát o PZP z SKP | MV SR vo svojom IS prenastaví periodicitu prijímania a spracovanávania údajov o PZP na viac ako jeden krát denne (periodicita bude dohodnutá v detailnej analytickej fáze). | Must have |  |  | 2025-06-30
A005 | EVO | MV SR | A01 | Poistenie | ŽS4_BP_037 | Rozšírenie o internú službu overenia PZP | MV SR vo svojom IS implementuje internú online službu pre overenie existencie PZP. | Must have | Potrebná zmena zákona č. 8/2009 Z. z., pripravený návrh legislatívnej zmeny. |  | 2025-06-30
A005 | EVO | MV SR | A01 | Poistenie | ŽS4_BP_038 | Dokladovanie PZP kupujúcim v procese prevodu držby vozidla (pri neúspešnom overení v SKP) | Úprava elektronickej služby MV SR v časti PZP | Must have |  |  | 2025-06-30
A005 | IS SKP | SKP | A01 | Poistenie | ŽS4_BP_039 | Zmena nastavenia preriodicity preberania a spracovávania dát z evidencie vozidiel | SKP vo svojom IS prenastaví periodicitu preberania a spracovávania údajov od MV SR z evidencie vozidiel na viac ako jeden krát denne (periodicita bude dohodnutá v detailnej analytickej fáze). | Must have |  |  | 2024-06-30
A005 | IS SKP | SKP | A01 | Poistenie | ŽS4_BP_040 | Odoslanie údajov o prevode držby z SKP do poisťovne | Vytvorenie novej integrácie medzi SKP a komerčnými poisťovňami na výmenu informácii o vozidlách online | Must have |  |  | 2024-06-30
A005 |  | KP | A01 | Poistenie | ŽS4_BP_041 | Automatické zrušenie poistenia | Zmena spôsobu spracovania žiadosti v IS poisťovní | Must have | Potrebná zmena zákona č. 381/2001 Z. z., pripravený návrh legislatívnej zmeny. |  | 2023-12-31
A006 | EVO | MV SR | A01 6 | Diaľničné známky | ŽS4_BP_042X | Implementácia rozhrania na overovanie existujúcej eZnámky k evidenčnému číslu vozidla | Implementácia rozhrania na overovanie existujúcej eZnámky k evidenčnému číslu vozidla | Must have |  |  | 2025-06-30
A006 | EVO | MV SR | A01 6 | Diaľničné známky | ŽS4_BP_042 | Podanie žiadosti o zmenu údajov diaľničnej známky spolu so žiadosťou o prevod držby vozidla | Odoslanie informácii o prevode vozidla do NDS | Must have | Realizácia požiadavky BP_044 Spracovanie informácii na strane NDS |  | 2025-06-30
A006 | EVO | MV SR | A01 6 | Diaľničné známky | ŽS4_BP_043 | Úprava formulára o údaje potrebné pre prepis diaľničnej známky. | MV SR rozšíri údaje vo svojom formuláry rozsa údajov potrebných na prepis diaľničnej známky. | Must have |  |  | 2025-06-30
A006 | EDZ | NDS | A01 6 | Diaľničné známky | ŽS4_BP_044 | Nový kanál prijatia žiadosti o zmenu údajov z overeného zdroja bez potreby dokladovania (TP, úhrada, PZP...) | Spracovanie informácii o prevode a úprava údajov v databáze prevádzkovateľa eZnámky | Must have | Úprava obchodných podmienok diaľničnej známky |  | 2024-12-31
A007 | JISCD | MD SR | A01 7 | TK a EK | ŽS4_BP_045 | Integrácia JISCD na notifikačný modul | Prepojenie notifikačného modulu JISCD s aplikáciou SvM. | Nice to have | Dodanie integračného manuálu pre JISCD a podpís integračných dohôd |  | 2024-06-30
A007 | EVO | MV SR | A01 7 | TK a EK | ŽS4_BP_046 | Rozšírenie údajov integrácie | Rozšírenie údajov integrácie na strane MV SR (Zasielanie osobných kontaktných údajov o vlastníkovi alebo držiteľovi vozidla do JISCD za účelom nastavenia notifikácií). | Nice to have | Realizácia integračného zámeru medzi MV SR (IS EVO) a MD SR pre prístup k vytvorenej webovej službe. |  | 2024-06-30
A007 | JISCD | MD SR | A01 7 | TK a EK | ŽS4_BP_045_2 | Komplená zmena dizajnu portálu | Komplená zmena dizajnu portálu podľa dizajn manuálu a ID SK vyhlášky | Should |  |  | 2024-12-31
A007 | JISCD | MD SR | A01 7 | TK a EK | ŽS4_BP_047 | Vytvorenie webovej služby pre príjem, úpravu a výmaz kontaktných údajov o vlastníkovi/držiteľovi vozidla z EVO | Príjmanie údajov z IS EVO za účelom nastavenia notifikácií | Nice to have | Realizácia integračného zámeru medzi MV SR (IS EVO) a MD SR pre prístup k vytvorenej webovej službe. |  | 2024-06-30
A007 | EVO | MV SR | A01 7 | TK a EK | ŽS4_BP_048 | Úprava formulára o údaje potrebné pre TK/EK | MV SR rozšíri údaje vo svojom formuláry rozsa údajov potrebných pre TK/EK | Nice to have | Potrebná zmena zákona č. 8/2009 Z. z., pripravený návrh legislatívnej zmeny. |  | 2024-06-30
A008 | EVO | MV SR | A01, A01 1, A01 5, A01 6, A01 7 | Prierezové zmeny | ŽS4_BP_051 | Integrácia CSRÚ na evidenciu vozidiel | Občan má dostupné informácie o svojich vozidlá na mÚPVS/SVM na základe údajov z registra MVSR | Must have | Potrebná legislatívna zmena. Pripravené znenie. |  | 2024-06-30
A008 | mÚPVS | MIRRI | A01, A01 1, A01 5, A01 6, A01 7 | Prierezové zmeny | ŽS4_BP_052 | Integrácia CSRÚ a ÚPVS |  | Must have |  |  | 2024-06-30
A008 | mÚPVS, SvM | MIRRI | A01, A01 1, A01 5, A01 6, A01 7 | Prierezové zmeny | ŽS4_BP_053 | Prehľad vozidiel občana na mÚPVS/SvM |  | Must have | Potrebná legislatívna zmena. Pripravené znenie. |  | 2024-06-30
A008 | mÚPVS | MIRRI | A01, A01 1, A01 5, A01 6, A01 7 | Prierezové zmeny | ŽS4_BP_054 | Odkaz na elektronický službu/ žiadosť súvisiacu s vozidlom na mÚPVS/SvM | Podanie žiadosti s vozidlom priamo z mÚPVS/ SvM (následné presmerovanie na portál MVSR, ktorý bude prepracovaný podľa požiadaviek ID SK) | Must have |  |  | 2024-12-31
A008 | EVO | MV SR | A01, A01 1, A01 5, A01 6, A01 7 | Prierezové zmeny | ŽS4_BP_055 | Inicializácia služby s údajmi o vozidle | Prevzatie vybraných údajov z mÚPVS v aktivovanej elektronickej službe | Must have | Potrebná legislatívna zmena. Pripravené znenie. |  | 2024-06-30
A008 | EVO | MV SR | A01, A01 1, A01 5, A01 6, A01 7 | Prierezové zmeny | ŽS4_BP_056 | Podania a rozhodnutia súvisiace s vozidlom dostupné v schránke správ a priradené k vozidlu - Fáza 1 Prioritné služby | Konsolidácia podaní a rozhodnutí súvisiacich s vozidlom na mÚPVS s možnosťou zobrazenie v mobile. MV SR overí existenciu schránky na ÚPVS a zasiela podania, rozhodnutia a ostatné len do existujúcej schránky na UPVS. MV SR opraví implementáciu pre podania, tak aby boli zasielané na správne miesto v UPVS. | Must have | Potrebná legislatívna zmena. Pripravené znenie. |  | 2023-12-31
A008 | EVO | MV SR | A01, A01 1, A01 5, A01 6, A01 7 | Prierezové zmeny | ŽS4_BP_056_F2 | Podania a rozhodnutia súvisiace s vozidlom dostupné v schránke správ a priradené k vozidlu - Fáza 2 | Konsolidácia podaní a rozhodnutí súvisiacich s vozidlom na mÚPVS s možnosťou zobrazenie v mobile. MV SR overí existenciu schránky na ÚPVS a zasiela podania, rozhodnutia a ostatné len do existujúcej schránky na UPVS. MV SR opraví implementáciu pre podania, tak aby boli zasielané na správne miesto v UPVS. | Must have | Potrebná legislatívna zmena. Pripravené znenie. |  | 2024-06-30
A008 | mÚPVS | MIRRI | A01, A01 1, A01 5, A01 6, A01 7 | Prierezové zmeny | ŽS4_BP_057 | Stav konania dostupný v mÚPVS/ SvM | Aktuálny stav konania dostupný v mÚPVS s možnosťou zobrazenie v mobile | Nice to have | Potrebná legislatívna zmena. Pripravené znenie. |  | 2024-12-31
A008 |  | MV SR | A01, A01 1, A01 5, A01 6, A01 7 | Prierezové zmeny | ŽS4_BP_058 | Single sign on pri prechode medzi špecializovaným portálom a ÚPVS | Pri kliknutí na el. službu na ÚPVS/ SvM bude občanovi otvorená el. žiadosť na špecializovanom portály bez potreby opätovného prihlasovania. | Must have | Povolenie autentifikačného prostredku SVM na strane MVSR |  | 2025-06-30
A008 |  | MV SR | A01, A01 1, A01 5, A01 6, A01 7 | Prierezové zmeny | ŽS4_BP_059 | Single sign on medzi mobilom a špecializovaným portálom |  | Nice to have | Povolenie autentifikačného prostredku SVM na strane MVSR |  | 2025-06-30
A008 | EVO, eVozidlá | MV SR | A01, A01 1, A01 5, A01 6, A01 7 | Prierezové zmeny | ŽS4_BP_060 | Remote signing | Podpis žiadosti pomocou vzdialeného certifikátu uloženého na HSM prostredníctvom PC/tabletu/mobilu | Must have | Vytvorenie nástroja na strane MIRRI |  | 2025-06-30
A008 | EVO, eVozidlá | MV SR | A01, A01 1, A01 5, A01 6, A01 7 | Prierezové zmeny | ŽS4_BP_061 | Autorizácia prostredníctvom NFC eID | Podpis žiadosti pomocou vzdialeného certifikátu uloženého na HSM prostredníctvom NFC eID | Nice to have |  |  | 2025-06-30
A008 | EVO, eVozidlá | MV SR | A01, A01 1, A01 5, A01 6, A01 7 | Prierezové zmeny | ŽS4_BP_062 | Autentifikácia na špecializovanom portáli prostrednítvom mID | Autentifikácia na špecializovanom portáli prostrednítvom mID | Must have | Povolenie autentifikačného prostredku SVM na strane MVSR |  | 2025-06-30
A008 |  | MIRRI | A01, A01 1, A01 5, A01 6, A01 7 | Prierezové zmeny | ŽS4_BP_063 | Schránka správ dostupná v aplikácii SvM | Schránka správ prispôsobená použitiu na tablete/ mobile s možnosťou podania žiadosti o udelenie splnomocnenia na konkétny úkon | Must have |  |  | 2024-06-30
A008 |  | MIRRI | A01, A01 1, A01 5, A01 6, A01 7 | Prierezové zmeny | ŽS4_BP_064 | Remote signing | Podpis žiadosti pomocou vzdialeného certifikátu uloženého na HSM prostredníctvom PC/tabletu/mobilu | Must have |  |  | 2024-12-31
A008 |  | MIRRI | A01, A01 1, A01 5, A01 6, A01 7 | Prierezové zmeny | ŽS4_BP_065 | Autorizácia prostredníctvom NFC eID | Podpis žiadosti pomocou vzdialeného certifikátu uloženého na HSM prostredníctvom NFC eID | Nice to have |  |  | 2024-12-31
A008 |  | MIRRI | A01, A01 1, A01 5, A01 6, A01 7 | Prierezové zmeny | ŽS4_BP_066 | Autentifikácia na špecializovanom portáli prostrednítvom mID | Autentifikácia na špecializovanom portáli prostrednítvom mID | Must have |  |  | 2023-12-31
A008 |  | MV SR | A01, A01 1, A01 5, A01 6, A01 7 | Prierezové zmeny | ŽS4_BP_076 | Monitoring služieb | Monitoring služieb (mesačne) - celkový počet podaní, počet elektronických podaní, návšteva informačného obsahu, vybavené podania, čakajúce na vybavenie, odmietnuté podania | Must have |  |  | 2024-06-30
A008 |  | MV SR | A01, A01 1, A01 5, A01 6, A01 7 | Prierezové zmeny | ŽS4_BP_067 | Viacnásobné podpisovanie | Zabezpečenie podpisu podania kvalifikovaným elektronickým podpisom 2 a viac účastníkmi konania (napr. 2 konateľmi) | Nice to have |  |  | 2025-06-30
A009 | EVO | MV SR | A01 | Zmeny v evidencii | ŽS4_BP_071 | Domontovanie ťažného zariadenia | Dopracovanie do služby pre prihlásenie nového vozidla možnosť zadať aj údaje k domontovaniu ťažného zariadenia po dovoze. | Must have |  |  | 2023-12-31
A009 | EVO | MV SR | A01 | Zmeny v evidencii | ŽS4_BP_072 | Vybudovanie novej služby "Žiadosť o výmenu dokladov" | Zlúčenie existujúcich služieb a vybudovanie novej služby pre Žiadosť o výmenu dokladov, úprava zasielania notifikácií klientom. | Must have |  |  | 2024-06-30
A009 | EVO | MV SR | A01 | Zmeny v evidencii | ŽS4_BP_073 | Optimalizácia pridelenia a vydania TEČ - elektro | Zmena systému práce s elektroTEČ a ich objednávaním a zvýšením rýchlosti dostupnosti elektro TEČ. | Must have |  |  | 2023-10-30
A009 | EVO | MV SR | A01 | Zmeny v evidencii | ŽS4_BP_074 | Optimalizácia prihlásenia vozidla z dovozu | majlis | Must have |  |  | 2023-12-31
A009 | EVO | MV SR | A01 | Zmeny v evidencii | ŽS4_BP_077 | Optimalizácia procesu schvaľovania príloh | Zníženie počtu chybne zamietaných podaní z dôvodu, že prílohu nie sú priradené k podaniu ale zasielané na kontrolu jednotlivo | Must have |  |  | 2024-06-30
A009 | EVO | MV SR | A01 | Zmeny v evidencii | ŽS4_BP_075 | Optimalizácia oznámenia strary a odcudzenia dokladov | Zlúčenie služby Nahlásenie straty alebo odcudzenia osvedčenia o evidencii vozidla | Must have |  |  | 2024-06-30

## Akčný plán ŽS4
Zmena č. | Názov zmeny | Číslo BP | Názov biznis požiadavky | OVM_projekt / zapojené OVM | Termín | Termín realizácie
[6 empty] | 1Q 2023 | 2Q 2023 | 3Q 2023 | 4Q 2023 | 1Q 2024 | 2Q 2024 | 3Q 2024 | 4Q 2024 | 2025
A001 | Úprava a zjednosušenie návodov pre občana | ŽS4_BP_001 | Komplexný návod na riešenie životnej situácie je poskytnutý občanovi prostredníctvom ÚPVS | MIRRI | 2023-12-29
A001 | Úprava a zjednosušenie návodov pre občana | ŽS4_BP_002 | Komplexný návod na riešenie životnej situácie je poskytnutý občanovi prostredníctvom ÚPVS_po prihlásení | MIRRI | 2023-12-29
A001 | Úprava a zjednosušenie návodov pre občana | ŽS4_BP_003 | Komplexný návod na riešenie životnej situácie | MD SR | 2024-06-30
A001 | Úprava a zjednosušenie návodov pre občana | ŽS4_BP_003X | Komplexný návod na riešenie životnej situácie | MV SR | 2024-06-30
A001 | Úprava a zjednosušenie návodov pre občana | ŽS4_BP_004 | Vyhľadávanie v oblastiach ŽS | MIRRI | 2023-12-29
A002 | Overenie vozidla | ŽS4_BP_005 | Konsolidovaná služba overenia vozidla | MV SR | 2023-12-31
A002 | Overenie vozidla | ŽS4_BP_006 | Poskytnutie údajov o vozidle kupujúcemu | MV SR | 2023-12-31
A002 | Overenie vozidla | ŽS4_BP_009 | Poskytovanie údajov z KO do evidencie vozidiel | Technická služba KO | 2024-06-30
A002 | Overenie vozidla | ŽS4_BP_010 | Rozšírenie zobrazovaných údajov o vozidle Kontrola originality | MV SR | 2024-06-30
A002 | Overenie vozidla | ŽS4_BP_011 | Rozšírenie zobrazovaných údajov o vozidle TK/EK | MV SR | 2023-12-31
A002 | Overenie vozidla | ŽS4_BP_012 | ie požiadavky a emailovej adresy kupujúceho | MV SR | 2023-12-31
A002 | Overenie vozidla | ŽS4_BP_070 | Vypnutie včlenených služieb | MV SR | 2024-06-30
A002 | Overenie vozidla | ŽS4_BP_014 | Emailová notifikácia s údajmi o vozidle v prílohe emailu | MV SR | 2023-12-31
A003 | Zlepšie CX/UX | ŽS4_BP_015 | Komplexná zmena dizajnu el. služieb MV SR podľa ID SK - 1. fáza (prioritné služby) | MV SR | 2023-12-31
A003 | Zlepšie CX/UX | ŽS4_BP_015_F2 | Komplexná zmena dizajnu el. služieb MV SR podľa ID SK - 2. fáza | MV SR | 2024-06-30
A003 | Zlepšie CX/UX | ŽS4_BP_079 | Komplexná zmena dizajnu el. služieb MV SR - 3. fáza, prechod na ID SK 3.0 | MV SR | 2024-12-31
A003 | Zlepšie CX/UX | ŽS4_BP_017 | Responzívny dizajn služieb (PC/ Tablet/ Mobil) pre službu Zmena držby vozidla | MV SR | 2025-06-30
A003 | Zlepšie CX/UX | ŽS4_BP_017_F2 | Responzívny dizajn služieb (PC/ Tablet/ Mobil) ostatné služby | MV SR | 2025-06-30
A003 | Zlepšie CX/UX | ŽS4_BP_018 | Zjednodušenie úhrady správných poplatkov | MV SR | 2025-06-30
A003 | Zlepšie CX/UX | ŽS4_BP_021 | Kontrola formálnych náležitostí - elektronická žiadosť 1. fáza prioritné služby | MV SR | 2023-12-31
A003 | Zlepšie CX/UX | ŽS4_BP_021_F2 | Kontrola formálnych náležitostí - elektronická žiadosť 2. fáza | MV SR | 2024-06-30
A003 | Zlepšie CX/UX | ŽS4_BP_022 | Integrácia na údaje o ZŤP v CSRÚ | MIRRI | 2023-12-31
A003 | Zlepšie CX/UX | ŽS4_BP_023 | Integrácia na údaje o ZŤP v CSRÚ | MV SR | 2025-06-30
A003 | Zlepšie CX/UX | ŽS4_BP_024 | Optimalizácia množstva vstupných údajov, ktoré OVM reálne potrebuje - fáza 1 prioritné služby | MV SR | 2023-12-31
A003 | Zlepšie CX/UX | ŽS4_BP_024_F2 | Optimalizácia množstva vstupných údajov, ktoré OVM reálne potrebuje - fáza 2 | MV SR | 2024-06-30
A003 | Zlepšie CX/UX | ŽS4_BP_025 | Predvypĺňanie údajov 1. fáza | MV SR | 2023-12-31
A003 | Zlepšie CX/UX | ŽS4_BP_025_F2 | Predvypĺňanie údajov 2. fáza | MV SR | 2024-06-30
A003 | Zlepšie CX/UX | ŽS4_BP_026 | Personalizovaný návod na riešenie životnej situácie je poskytnutý občanovi prostredníctvom ÚPVS - inteligentný krokovník | MIRRI | 2024-12-31
A003 | Zlepšie CX/UX | ŽS4_BP_027 | Event | MV SR | 2025-06-30
A003 | Zlepšie CX/UX | ŽS4_BP_028 | Orchestrátor | MIRRI | 2024-12-31
A003 | Zlepšie CX/UX | ŽS4_BP_029 | Rozšírenie a úprava notifikácii | MV SR | 2024-06-30
A003 | Zlepšie CX/UX | ŽS4_BP_078 | Úprava existujúcich notifikácii zo schránky správ | MV SR | 2023-12-31
A003 | Zlepšie CX/UX | ŽS_BP_068 | Zber spätnej väzby | MV SR | 2024-06-30
A003 | Zlepšie CX/UX | ŽS_BP_069 | Zber spätnej väzby | MV SR | 2024-02-28
A004 | Splnomocnenie | ŽS4_BP_030 | Výzva na udelenie splnomocnenia | MV SR | 2025-06-30
A004 | Splnomocnenie | ŽS4_BP_031 | Elektronická služba udelenia splnomocnenia | MV SR | 2025-06-30
A005 | Poistenie | ŽS4_BP_032 | Zmena nastavenia periodicity poskytovania dát o PZP MV SR | SKP | 2024-06-30
A005 | Poistenie | ŽS4_BP_034 | Zmena prijímania a spracovania údajov o PZP od poisťovní v SKP | SKP | 2024-06-30
A005 | Poistenie | ŽS4_BP_035 | Zmena nastavenia periodicity prijímania a spracovávania dát o PZP z SKP | MV SR | 2025-06-30
A005 | Poistenie | ŽS4_BP_037 | Rozšírenie o internú službu overenia PZP | MV SR | 2025-06-30
A005 | Poistenie | ŽS4_BP_038 | Dokladovanie PZP kupujúcim v procese prevodu držby vozidla (pri neúspešnom overení v SKP) | MV SR | 2025-06-30
A005 | Poistenie | ŽS4_BP_039 | Zmena nastavenia preriodicity preberania a spracovávania dát z evidencie vozidiel | SKP | 2024-06-30
A005 | Poistenie | ŽS4_BP_040 | Odoslanie údajov o prevode držby z SKP do poisťovne | SKP | 2024-06-30
A005 | Poistenie | ŽS4_BP_041 | Automatické zrušenie poistenia | KP | 2023-12-31
A006 | Diaľničné známky | ŽS4_BP_042X | Implementácia rozhrania na overovanie existujúcej eZnámky k evidenčnému číslu vozidla | MV SR | 2025-06-30
A006 | Diaľničné známky | ŽS4_BP_042 | Podanie žiadosti o zmenu údajov diaľničnej známky spolu so žiadosťou o prevod držby vozidla | MV SR | 2025-06-30
A006 | Diaľničné známky | ŽS4_BP_043 | Úprava formulára o údaje potrebné pre prepis diaľničnej známky. | MV SR | 2025-06-30
A006 | Diaľničné známky | ŽS4_BP_044 | Nový kanál prijatia žiadosti o zmenu údajov z overeného zdroja bez potreby dokladovania (TP, úhrada, PZP...) | NDS | 2024-12-31
A007 | TK a EK | ŽS4_BP_045 | Integrácia JISCD na notifikačný modul | MD SR | 2024-06-30
A007 | TK a EK | ŽS4_BP_046 | Rozšírenie údajov integrácie | MV SR | 2024-06-30
A007 | TK a EK | ŽS4_BP_045_2 | Komplená zmena dizajnu portálu | MD SR | 2024-12-31
A007 | TK a EK | ŽS4_BP_047 | Vytvorenie webovej služby pre príjem, úpravu a výmaz kontaktných údajov o vlastníkovi/držiteľovi vozidla z EVO | MD SR | 2024-06-30
A007 | TK a EK | ŽS4_BP_048 | Úprava formulára o údaje potrebné pre TK/EK | MV SR | 2024-06-30
A008 | Prierezové zmeny | ŽS4_BP_051 | Integrácia CSRÚ na evidenciu vozidiel | MV SR | 2024-06-30
A008 | Prierezové zmeny | ŽS4_BP_052 | Integrácia CSRÚ a ÚPVS | MIRRI | 2024-06-30
A008 | Prierezové zmeny | ŽS4_BP_053 | Prehľad vozidiel občana na mÚPVS/SvM | MIRRI | 2024-06-30
A008 | Prierezové zmeny | ŽS4_BP_054 | Odkaz na elektronický službu/ žiadosť súvisiacu s vozidlom na mÚPVS/SvM | MIRRI | 2024-12-31
A008 | Prierezové zmeny | ŽS4_BP_055 | Inicializácia služby s údajmi o vozidle | MV SR | 2024-06-30
A008 | Prierezové zmeny | ŽS4_BP_056 | Podania a rozhodnutia súvisiace s vozidlom dostupné v schránke správ a priradené k vozidlu - Fáza 1 Prioritné služby | MV SR | 2023-12-31
A008 | Prierezové zmeny | ŽS4_BP_056_F2 | Podania a rozhodnutia súvisiace s vozidlom dostupné v schránke správ a priradené k vozidlu - Fáza 2 | MV SR | 2024-06-30
A008 | Prierezové zmeny | ŽS4_BP_057 | Stav konania dostupný v mÚPVS/ SvM | MIRRI | 2024-12-31
A008 | Prierezové zmeny | ŽS4_BP_058 | Single sign on pri prechode medzi špecializovaným portálom a ÚPVS | MV SR | 2025-06-30
A008 | Prierezové zmeny | ŽS4_BP_059 | Single sign on medzi mobilom a špecializovaným portálom | MV SR | 2025-06-30
A008 | Prierezové zmeny | ŽS4_BP_060 | Remote signing | MV SR | 2025-06-30
A008 | Prierezové zmeny | ŽS4_BP_061 | Autorizácia prostredníctvom NFC eID | MV SR | 2025-06-30
A008 | Prierezové zmeny | ŽS4_BP_062 | Autentifikácia na špecializovanom portáli prostrednítvom mID | MV SR | 2025-06-30
A008 | Prierezové zmeny | ŽS4_BP_063 | Schránka správ dostupná v aplikácii SvM | MIRRI | 2024-06-30
A008 | Prierezové zmeny | ŽS4_BP_064 | Remote signing | MIRRI | 2024-12-31
A008 | Prierezové zmeny | ŽS4_BP_065 | Autorizácia prostredníctvom NFC eID | MIRRI | 2024-12-31
A008 | Prierezové zmeny | ŽS4_BP_066 | Autentifikácia na špecializovanom portáli prostrednítvom mID | MIRRI | 2023-12-31
A008 | Prierezové zmeny | ŽS4_BP_076 | Monitoring služieb | MV SR | 2024-06-30
A008 | Prierezové zmeny | ŽS4_BP_067 | Viacnásobné podpisovanie | MV SR | 2025-06-30
A009 | Zmeny v evidencii | ŽS4_BP_071 | Domontovanie ťažného zariadenia | MV SR | 2023-12-31
A009 | Zmeny v evidencii | ŽS4_BP_072 | Vybudovanie novej služby "Žiadosť o výmenu dokladov" | MV SR | 2024-06-30
A009 | Zmeny v evidencii | ŽS4_BP_073 | Optimalizácia pridelenia a vydania TEČ - elektro | MV SR | 2023-10-30
A009 | Zmeny v evidencii | ŽS4_BP_074 | Optimalizácia prihlásenia vozidla z dovozu | MV SR | 2023-12-31
A009 | Zmeny v evidencii | ŽS4_BP_077 | Optimalizácia procesu schvaľovania príloh | MV SR | 2024-06-30
A009 | Zmeny v evidencii | ŽS4_BP_075 | Optimalizácia oznámenia strary a odcudzenia dokladov | MV SR | 2024-06-30
Legenda
Done
Pôvodný plánovaný termín
Plánovaný termín