Metodické usmernenie RO pre IROP č. 16 k fázovaniu projektov a pre nefunkčné projekty

Integrovaného regionálneho operačného programu

2014 -2020

a

Programu Slovensko

| Verzia: Počet príloh: | 1.2 |
| --- | --- |
| Určené pre: | Prijímateľov, Sprostredkovateľské orgány pre IROP a Riadiaci orgán pre IROP |
| Dátum účinnosti: | 04.10.2023 |
| Dátum vydania: | 04.10.2023 |
| Schválil: | Ing. Albert Németh, MBA generálny riaditeľ sekcie IROP |

Obsah

1.	Úvod	3

1.1 Cieľ	3

1.2 Legislatívny rámec	3

2.	Podmienky pre fázovanie projektov IROP	5

2.1	Fázovanie projektov podľa článku 118	5

2.2	Fázovanie projektov podľa článku 118a	5

2.3	Podmienky fázovanie projektov podľa článku 118 a 118a	6

2.4 Podmienky fázovania vzhľadom k PSK	6

3. Proces fázovania projektov	8

3.1 Proces fázovania projektov na 2 fázy	8

3.1.1 Rozdelenie projektu na dve fázy	8

3.1.2 Predloženie Žiadosti o zmenu zmluvy	9

3.1.3 Posúdenie Žiadosti o zmenu zmluvy	10

3.2 Ukončovanie prvej fázy projektu v programovom období 2014 - 2020	10

3.3 Príprava a realizácia druhej fázy projektu	11

4.	Nefungujúce projekty	11

4.1 Podmienky pre nefungujúce projekty	12

5.	Prílohy	13

# Úvod

## 1.1 Cieľ

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej ako „RO pre IROP“) v programovom období 2014 – 2020 a Riadiaci orgán pre Program Slovensko (ďalej ako „RO PSK“) v programovom období (ďalej ako „PO“) 2021 – 2027 vydáva toto Metodické usmernenie RO pre IROP č. 16 k fázovaniu projektov Integrovaného regionálneho operačného programu a Programu Slovensko (ďalej aj ako „metodické usmernenie“ alebo „usmernenie“) s cieľom stanoviť postup pri fázovaní projektov Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej ako „IROP“), ktoré budú realizované v dvoch programových obdobiach:

- v PO 2014 – 2020 realizáciou prvej fázy projektu v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej len „IROP),

- v PO 2021 – 2027 realizáciu druhej fázy projektu v rámci Programu Slovensko (ďalej len „PSK“).

RO pre IROP vydáva toto metodické usmernenie v nadväznosti na potrebu riešenia súčasných mimoriadnych udalostí, ktorými sú:

- situácia vyvolaná ochorením COVID-19,

- situácia vyvolaná vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou,

- a v nadväznosti na vyššie uvedené aj aktuálny cenový vývoj na trhoch s niektorými komoditami a s tým súvisiacou nedostupnosťou tovarov/materiálov,

Z vyššie uvedených bodov a, b, a c môže nastať situácia, že nebude možné niektoré projekty schválené v rámci IROP ukončiť podľa schváleného harmonogramu v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj ako „NFP“) do 31.12.2023.

Postupy stanovené týmto usmernením sú záväzné pre všetkých prijímateľov IROP pri fázovaní projektov IROP. Usmernenie nenahrádza žiadne ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP a Príručky pre prijímateľov NFP v rámci IROP, len ich dopĺňa a uvádza návod akým spôsobom je možné ukončiť projekty v rámci IROP. Zároveň nenahrádza iné záväzné dokumenty súvisiace s prípravou a realizáciou projektov IROP. Usmernenie vychádza z právnych predpisov a usmernení EÚ a SR uvedených v podkapitole 1.2 tohto usmernenia. Aktuálna verzia usmernenia je zverejnená na webovom sídle RO pre IROP:https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/programove-dokumenty-irop/metodicke-usmernenia-ro-pre-irop/index.html.

## 1.2 Legislatívny rámec

Právne predpisy, smernice a usmernenia EÚ

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (všeobecné nariadenie);

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1058 z 24. júna 2021 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde v platnom znení;

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku;

- OZNÁMENIE KOMISIE Usmernenie k ukončeniu operačných programov prijatých na účely využívania pomoci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu a programov cezhraničnej spolupráce v rámci nástroja predvstupovej pomoci (IPA II)(2014 – 2020);

- NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2022/2039 z 19. októbra 2022, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) 2021/1060, pokiaľ ide o dodatočnú flexibilitu na riešenie dôsledkov vojenskej agresie Ruskej federácie FAST (Flexibilná pomoc územiam) – CARE.

Právne predpisy, usmernenia a smernice SR

- Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“);

- Usmernenie č. 2/2021-U k ukončeniu programov financovaných zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020

- Zákon č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

- Usmernenie k ukončeniu operačných programov prijatých na účely využívania pomoci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu a programov cezhraničnej spolupráce v rámci nástroja predvstupovej pomoci (IPA II)(2014 – 2020) (2022/C 474/01),

# Podmienky pre fázovanie projektov IROP

Podmienky pre uplatnenie fázovania projektov stanovuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 pre PO 2021 – 2027 v čl. 118, najmä v súlade s uplatniteľným právom a čl. 118a.

## Fázovanie projektov podľa článku 118

- Princíp fázovania projektov je možné uplatniť v rámci IROP podľa čl. 118 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku (ďalej len (nariadenie“).

- Projekty, ktoré budú fázované podľa čl. 118 nariadenia musia spĺňať nasledovné podmienky:

- projekt vybraný na podporu podľa nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 má z finančného hľadiska dve identifikovateľné fázy s oddelenými audítorskými záznamami (vrátane analytickej účtovnej evidencie). Výdavky projektu musia byť jasne rozdelené tak, aby nedošlo k ich financovaniu v obidvoch fázach a boli písomne zaznamenané;

- celkové náklady na predmetný projekt uvedený v písmene a) presahujú 5 000 000 EUR;

- druhá fáza projektu je v súlade s uplatniteľným právom a je oprávnená na podporu z EFRR.

Žiadosť na rozdelenie projektu na dve fázy musí byť opodstatnená a riadne zdôvodnená.

## Fázovanie projektov podľa článku 118a

- Princíp fázovania projektov je možné uplatniť v rámci IROP podľa čl. 118a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2022/2039 z 19. októbra 2022, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) 2021/1060, pokiaľ ide o dodatočnú flexibilitu na riešenie dôsledkov vojenskej agresie Ruskej federácie FAST (Flexibilná pomoc územiam) – CARE (ďalej len „nariadenie FAST CARE“).

- Projekty, ktoré budú fázované podľa čl. 118a nariadenia FAST CARE musia spĺňať nasledovné podmienky:

- celkové náklady na projekt presahujú 1 000 000 EUR a  projekt bol vybraný na podporu a začal pred dátumom 29.06.2022;

- projekt má dve fázy, ktoré sú identifikovateľné z finančného hľadiska s oddelenými audítorskými záznamami (vrátane analytickej účtovnej evidencie). Výdavky projektu musia byť jasne rozdelené tak, aby nedošlo k ich financovaniu v obidvoch fázach a boli písomne zaznamenané;

- projekt patrí do akcií programovaných v rámci príslušného špecifického cieľa a je priradený k typu intervencie v súlade s prílohou I nariadenia 2021/1060 (príloha č. 2).

Žiadosť na rozdelenie projektu na dve fázy musí byť opodstatnená a riadne zdôvodnená.

## Podmienky fázovanie projektov podľa článku 118 a 118a

- Rozhodnutie o schválení rozdelenia projektu na fázy podlieha schváleniu RO/SO pre IROP. O zmenu projektu je možné požiadať RO/SO pre IROP do 31.10.2023 spôsobom uvedeným v podkapitole 3.1 tohto usmernenia.

- Schválenie zmeny projektu v PO 2014 – 2020 neznamená automatické schválenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok („ŽoNFP“) pre druhú fázu projektu v PO 2021 – 2027.

- Ak prijímateľ nebude schopný dokončiť projekt (ako celok, t.j. jeho prvú a druhú fázu), zabezpečiť jeho funkčnosť a uviesť ho do prevádzky v rámci PO 2021 - 2027, uplatní sa finančná oprava na vymáhanie neoprávnene vyplatených súm.

- Pre projekty v rámci PO 2014 – 2020 ktorým bol poskytnutý dodatočný príspevok v zmysle § 25a zákona o príspevku z EŠIF, tak RO/SO pre IROP umožňuje tieto projekty fázovať a to za podmienky, že výdavky financované z dodatočného príspevku budú oprávnené len do 31.12.2023. Prijímateľ je v žiadosti o zmenu zmluvy povinný uviesť krátenie dodatočného príspevku vzhľadom k tomu, že projekt bude rozdelený na dve fázy.

- V prípade, ak RO/SO pre IROP neschváli rozdelenie projektu na dve fázy, môže prijímateľ po dohode s RO/SO pre IROP postupovať podľa kap. 4 tohto usmernenia, resp. ukončí RO/SO pre IROP zmluvný vzťah s prijímateľom v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP.

## 2.4 Podmienky fázovania vzhľadom k PSK

- Okrem podmienok uvedených v podkapitole 2.1, 2.2 a 2.3 tohto usmernenia musí druhá fáza projektu spĺňať aj tieto podmienky:

- výdavky zahrnuté v žiadosti o platbu v súvislosti s prvou fázou nebudú zahrnuté do žiadnej žiadosti o platbu v súvislosti s druhou fázou,

- byť ukončená a pripravená na použitie na daný účel a/alebo danú funkciu v rámci oprávneného obdobia PSK, t. j. pôvodný celkový cieľ projektu sa musí dosiahnuť v PO 2021 - 2027, t. j. počas druhej fázy projektu.

- Nezrovnalosti zistené v rámci druhej fázy projektu môžu mať vplyv na prvú fázu projektu a môžu viesť k finančným opravám v rámci oboch fáz projektu.

- Podmienky fázovania z hľadiska vysporiadania nezrovnalostí a finančných opráv  sú nasledovné:

- vysporiadanie finančných vzťahov sa vykonáva v súlade so zákonom o príspevku z EŠIF, vykonáva sa vrátením príspevku alebo jeho časti, ak sa nevykoná vzájomné započítanie pohľadávok z príspevku alebo jeho časti podľa § 42 zákona o príspevku z EŠIF,

- finančné opravy v rámci PO 2014 – 2020 sa vzťahujú na tú časť pôvodného NFP, ktorá má byť uhradená v rámci prvej fázy projektu,

- v rámci PO 2021 - 2027 bude finančná oprava uplatnená automaticky, pričom sa aplikuje rovnaká percentuálna sadzba vo vzťahu k porušeniu ako v rámci prvej fázy projektu, pričom sa bude vzťahovať na časť NFP, ktorá má byť uhradená v rámci druhej fázy projektu. RO pre IROP môže rozhodnúť o navýšení percentuálnej sadzby finančnej opravy, ak opätovnou kontrolou zistí ďalšie porušenia princípov a postupov vo verejnom obstarávaní, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.

- v prípade, ak výdavky projektu nemôžu byť certifikované ako oprávnené výdavky na základe oznámenia o nezrovnalosti, príspevok zrušený v súvislosti s individuálnou/systémovou nezrovnalosťou nemožno opätovne použiť na projekt, ktorý bol predmetom opravy (vzťahuje sa na prvú fázu t.j. PO 2014 – 2020).

- Pre výdavky, ktoré sa vzťahujú na obe fázy projektu, ale sú vynaložené v jeho prvej fáze, platia nasledovné podmienky:

- nákup pozemkov je oprávnený max. do výšky 10 % celkových oprávnených výdavkov pre prvú fázu projektu,

- rezerva na nepredvídané výdavky pre prvú fázu projektu je max. 2,5 % v zmysle prílohy 2a Pravidla oprávnenosti výdavkov IROP Príručky pre žiadateľa,

- výdavky na realizáciu podporných aktivít sa delia podľa skutočne uskutočnených a plánovaných činností počas jednotlivých fáz, tzn. výdavky na podporné aktivity musia zodpovedať reálne uskutočneným činnostiam.

# 3. Proces fázovania projektov

## 3.1 Proces fázovania projektov na 2 fázy

- Proces fázovania projektov, u ktorých potreba fázovania projektu medzi dve programové obdobia vznikla až v priebehu implementácie projektu je znázornený v nasledujúcej schéme.

Schéma  1 Proces fázovania projektov (schválené projekty)

- Ak prijímateľ na základe stavu implementácie projektu zhodnotí, že projekt nie je možné ukončiť v PO 2014 – 2020 a projekt spĺňa podmienky pre fázovanie projektov uvedené v podkapitole 2.1 a 2.2 tohto usmernenia, oznámi túto skutočnosť vrátane dôvodov brániacich ukončeniu projektu s detailným popisom vzniknutých okolností bezodkladne RO/SO pre IROP, a to písomne alebo e-mailom príslušnému projektovému manažérovi najneskôr do 31.10.2023. Prijímateľ je zároveň v súlade s ustanovením kapitoly 2.3  povinný požiadať o zmenu projektu v dôsledku fázovania.

### 3.1.1 Rozdelenie projektu na dve fázy

- Prijímateľ rozdelí projekt na dve jasne identifikovateľné fázy:

- prvú fázu, ktorá bude finančne ukončená v PO 2014 – 2020 v rámci IROP

a

- druhú fázu projektu, ktorá bude realizovaná, ukončená a daná do prevádzky v PO 2021 – 2027 v rámci PSK.

- Pri rozdelení projektu na fázy je potrebné dodržať nasledovné zásady:

- obe fázy musia byť jasne identifikovateľné, čo sa týka rozdelenia materiálnych a finančných cieľov.

- prvá fáza projektu musí byť realizovaná z finančného hľadiska minimálne na 30 % z COV na schválený projekt v rámci PO 2014 - 2020. Rozdelenie na fázy nemôže predstavovať iba percentuálny podiel prác (napr. 40 % zazmluvnených prác) alebo finančný podiel prác (napr. 70 % celkových nákladov na stavebné práce), ale musí ísť o fyzicky dokončenú časť projektu napr. podľa výkazu výmer zo Zmluvy o dielo, t. j. ktoré položky /objekty patria do I. a ktoré do II. fázy projektu.

- každú fázu projektu musí byť možné kontrolovať/overiť/podrobiť auditu vzhľadom k dokončeným fyzickým (napr. stavebným) objektom, zazmluvnenej sume finančných prostriedkov a dosiahnutým výsledkom,

- každá fáza projektu musí mať definovaný svoj účel, popis aktivít, míľniky, ciele, výstupy a merateľné ukazovatele ako aj rozpočet. Pri merateľných ukazovateľov je potrebné, aby prijímateľ skutočné hodnoty pre relevantné merateľné ukazovatele v rámci prvej fázy vykázal v PO 2014 – 2020,

- celkové oprávnené výdavky stanovené pre celý projekt (t.j. spolu pre prvú a druhú fázu) nemôžu byť v rámci druhej fázy navýšené,

- finančný rozsah druhej fázy nie je možné navýšiť o sumu nezrovnalostí a finančných opráv uplatnených v prvej fáze projektu.

### 3.1.2 Predloženie Žiadosti o zmenu zmluvy

- Po rozdelení projektu na fázy prijímateľ v termíne podľa bodu 2 kap. 3.1 predkladá na RO pre IROP Žiadosť o zmenu zmluvy podpísanú štatutárnym zástupcom prijímateľa na štandardnom formulári uvedenom v Príručke pre prijímateľa NFP. Žiadosť o zmenu zmluvy v tomto prípade obsahuje:

- zdôvodnenie navrhovaného rozdelenia projektu na fázy, ktoré vychádza z analýzy stavu implementácie projektu,

- Žiadosť o povolenie rozdelenia projektu na fázy na formulári uvedenom v prílohe č. 1, ktorá obsahuje najmä:

- analýzu stavu implementácie projektu,

- návrh na rozdelenie projektu na fázy a opis projektu po rozdelení na fázy,

- informáciu o prípadnej zmene odborných podkladov, na základe ktorých bol vypracovaný pôvodný projekt (napr. Analýza nákladov a výnosov),

- vplyv zmeny na ciele, merateľné ukazovatele a rozpočet projektu.

- návrh upravenej prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) k projektu IROP vzhľadom na:

- harmonogram projektu,

- rozpočet projektu,

- merateľné ukazovatele projektu,

- Prijímateľ zhodnotí, či došlo k významnej zmene vstupných dát a/alebo podmienok (okrem časového hľadiska), ktoré majú vplyv na výpočet Analýzy nákladov a výnosov predloženej ako podklad k pôvodne schválenému projektu. Ak došlo k významnej zmene vstupných dát/a alebo podmienok, prijímateľ k Žiadosti o rozdelenie projektu na fázy priloží modifikovanú Analýzu nákladov a výnosov, v ktorej budú zohľadnené významné zmeny.

- Prijímateľ uvedie v žiadosti o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP merateľné ukazovatele za prvú fázu projektu (ak vie merateľné ukazovatele identifikovať) alebo merateľné ukazovatele za projekt ako celok (aj keď ich plnenie nastane až v druhej fáze projektu a z toho dôvodu tieto MU nie sú záväzné a na konci prvej fázy).

- V prípade, ak nebude možné rozdeliť merateľné ukazovatele projektu, prijímateľ uvedie aj merateľný ukazovateľ, ktorý pre tento účel bude stanovený RO.

### 3.1.3 Posúdenie Žiadosti o zmenu zmluvy

RO pre IROP posudzuje oprávnenosť rozdelenia projektu na fázy (Žiadosti o zmenu zmluvy) vzhľadom na splnenie podmienok pre fázovanie projektov uvedené v kapitole 2.2 tohto usmernenia, na aktuálny stav implementácie projektu a na predpoklady pre úspešné ukončenie projektu. RO pre IROP ďalej posudzuje vplyv zmeny na dosiahnutie cieľov projektu, merateľné ukazovatele, aktivity, harmonogram realizácie aktivít a rozpočet projektu.

- V prípade zistenia formálnych nedostatkov v Žiadosti o zmenu zmluvy RO pre IROP vyzve prijímateľa (napr. listom, e-mailom), aby v stanovenej lehote predloženú žiadosť doplnil/upravil.

- Po predložení požadovaných údajov alebo dokumentov zo strany prijímateľa v stanovenej lehote RO pre IROP vykoná opätovné posúdenie Žiadosti o zmenu zmluvy. V prípade neodstránenia nedostatkov alebo nedoplnenia požadovaných údajov/dokumentov v stanovenej lehote zo strany prijímateľa, RO pre IROP Žiadosť o zmenu projektu zamietne.

- O výsledku zmenového konania RO pre IROP informuje prijímateľa písomnou formou. V prípade súhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou rozdelenia projektu na fázy zasiela RO pre IROP prijímateľovi spolu s informáciou o schválení navrhovanej zmeny aj návrh dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

- Postup pri ukončovaní prvej fázy projektu je uvedený v podkapitole 3.2 tohto usmernenia.

- Postup pri príprave a predkladaní ŽoNFP na druhú fázu projektu, ktorá bude realizovaná v PO 2021 - 2027 v rámci PSK, je uvedený v podkapitole 3.3 tohto usmernenia.

## 3.2 Ukončovanie prvej fázy projektu v programovom období 2014 - 2020

- Prijímateľ je pri ukončovaní prvej fázy projektu povinný dodržiavať podmienky uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a jej dodatkov, podmienky PO 2014 – 2020 a ďalšej podmienky stanovené v súvisiacej riadiacej dokumentácii.

- Skutočne zrealizované výdavky prvej fázy projektu musia byť vynaložené a uhradené v oprávnenom období IROP (t.j. 31.12.2023), tak ako je to stanovené aj v Príručke pre žiadateľa IROP.

- K zmluve o poskytnutí NFP v PO 2014 - 2020 je vypracovaný Dodatok k zmluve o poskytnutí NFP zo strany RO pre IROP na základe predloženej žiadosti o rozdelenie projektu na dve fázy.

- Vo vzťahu k ukončeniu prvej fázy projektu prijímateľ je povinný predkladať Následné monitorovacie správy k prvej fáze projektu podľa článku 4 odsek 5 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve. Prijímateľ sa súčasne zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy od ukončenia realizácie druhej fázy projektu, pričom hodnoty merateľných ukazovateľov dopadu bude Prijímateľ sledovať za projekt ako celok aj v Následných monitorovacích správach k druhej fáze Projektu.

Upozornenie: V prípade, ak dôjde k neukončeniu projektu v jeho druhej fáze alebo zistenie nezrovnalostí pri implementácii druhej fázy projektu má vplyv aj na oprávnenosť výdavkov prvej fázy projektu a RO pre IROP v takomto prípade uplatní finančnú opravu už vyplatenej NFP alebo jej časti.

## 3.3 Príprava a realizácia druhej fázy projektu

- Žiadateľ predkladá ŽoNFP pre druhú fázu projektu na základe výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci PSK.

- Ak žiadateľ predložil odborné prílohy k prvej fáze projektu (predložené prostredníctvom ITMS2014+), ktoré sa vzťahujú na celý projekt (Analýza nákladov a výnosov, Štúdia uskutočniteľnosti, Štúdia posudzovania vplyvov na životné prostredie, stavebné povolenia a ďalšie doklady) a zároveň nedošlo k významnej zmene podmienok/vstupných dát, na základe ktorých boli tieto dokumenty vypracované (okrem časového hľadiska), resp. ak zostávajú v platnosti (povolenia), žiadateľ v ŽoNFP uvedie kód ŽoNFP (generovaný prostredníctvom ITMS2014+), ktorá bola schválená v rámci prvej fázy s odkazom, kde sú uložené prílohy.

- V prípade, ak sa odborné prílohy ŽoNFP uvedené v bode 2 nevzťahujú na celý projekt (t.j. aj na jeho druhú fázu) a/alebo došlo k významnej zmene podmienok alebo vstupných dát odborných príloh ŽoNFP (resp. doklady nie sú platné), žiadateľ k ŽoNFP predkladá aktualizovanú verziu týchto dokumentov, resp. nové dokumenty a to spôsobom ako ho vyzve RO pre PSK.

- Žiadateľ je povinný predložiť výpočet finančnej medzery v prípade, ak došlo k zmene podmienok, na základe ktorých bola finančná medzera vypočítaná v prvej fáze projektu (okrem časového hľadiska), napr. ak došlo k zmene príjmov projektu.

- Druhá fáza musí byť ukončená a pripravená na daný účel alebo funkciu v rámci PO 2021– 2027.

- Neukončenie prvej fázy projektu alebo prípadné zistenie nezrovnalostí v rámci prvej fázy projektu môže mať vplyv na oprávnenosť výdavkov druhej fázy projektu. RO/SO PSK v týchto prípadoch uplatní finančnú opravu na NFP alebo jeho časť.

# Nefungujúce projekty

RO pre IROP umožní prijímateľom, ktorých projekty do konca PO 2014 – 2020 (t.j. do 31.12.2023) nebudú ukončené, resp. nebudú fázované v rámci dvoch programových období, ukončiť tieto projekty ako nefungujúce projekty. V zmysle usmernenia k ukončeniu pomoci celkové výdavky potvrdené Komisii za nefungujúce projekty nesmú presahovať 20 % z celkových oprávnených výdavkov, ktoré boli určené pre IROP.

Ak prijímatelia neuhradia všetky oprávnené výdavky v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku do 31.12.2023:

- môže prijímateľ po dohode s RO pre IROP dofinancovať a sfunkčniť projekt z vlastných zdrojov prijímateľa/iných zdrojov najneskôr do predloženia Účtov za posledný účtovný rok zohľadňujúc procesy definované v kapitole 4.5.8 Systému finančného riadenia – oprávnené výdavky uhradené prijímateľom do 31.12.2023 nie je potrebné odpočítať z Účtov za posledný rok.

- RO pre IROP môže vyhodnotiť projekt ako neoprávnený a posúdiť konanie prijímateľa spojené s nezabezpečením funkčnosti projektu ako porušenie zmluvy o poskytnutí NFP s následkom odstúpenia od zmluvy o poskytnutí NFP, resp. dohody s prijímateľom na ukončení zmluvy o poskytnutí NFP. V takom prípade musí prijímateľ finančné prostriedky vrátiť.

## 4.1 Podmienky pre nefungujúce projekty

Podmienky pre nefungujúce projekty:

Projekty IROP nad 1 000 000 Eur COV v rámci Zmluvy o poskytnutí NFP:

- vo výnimočných a riadne zdôvodnených prípadoch môže prijímateľ po dohode s RO dofinancovať a  sfunkčniť projekt až do 15. 02. 2027 (bez možnosti ďalšieho predĺženia lehoty).

Projekty IROP do 1 000 000 Eur COV v rámci Zmluvy o poskytnutí NFP:

  - prijímateľ je povinný zabezpečiť sfunkčnenie nefungujúceho projektu najneskôr do 31. júla 2024 a predložiť RO informáciu o jeho sfunkčnení najneskôr do 31. augusta 2024.

- Prijímateľ musí do 30.09.2023 oznámiť RO/SO pre IROP, že projekt nebude ukončený a sfunkčnený do 31.12.2023.

- Prijímateľ predloží žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a rozpočet projektu na RO pre IROP. V rozpočte budú výdavky rozdelené na dve časti:

- výdavky financované v rámci PO 2014 – 2020,

- výdavky financované z vlastných zdrojov pre obdobie po roku 2023.

- V rámci žiadosti o zmenu uvedie dôvody nedokončenia projektu v PO 2014 – 2020 a spôsob, ako zabezpečí pokrytie výdavkov po 31.12.2023 z vlastných zdrojov.

- RO pre IROP posúdi predloženú žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a v prípade nedostatkov vyzve prijímateľa na doplnenie, resp. prepracovanie žiadosti o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP.

- O výsledku zmenového konania RO pre IROP informuje prijímateľa písomnou formou. V prípade súhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou zasiela RO pre IROP prijímateľovi spolu s informáciou o schválení navrhovanej zmeny aj návrh dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

- Prijímateľ následne ukončí projekt k dátumu 31.12.2023 v zmysle Dodatku k zmluve o poskytnutí NFP.

- Prijímateľ nepredkladá RO pre IROP záverečnú monitorovacie správu, ale výročnú monitorovaciu správu za obdobie príslušného roka t.j. rok 2023. Obdobie udržateľnosti nastáva až v čase sfunkčnenia projektu. Prijímateľ merateľné ukazovatele vykazuje v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP a jej dodatkov.

- Neukončenie a nesfunkčnenie projektu zo strany prijímateľa do 31.07.2024, resp. do 15.02.2027 má vplyv aj na výdavky financované do 31.12.2023, t.j. môže byť udelená RO pre PSK finančná oprava.

- Ak na projekt bol poskytnutý dodatočný finančný príspevok v zmysle §25 zákona o príspevku z EŠIF, tak aj tieto projekty je prijímateľ oprávnený označiť ako nefunkčné projekty, za splnenia podmienok uvedených v bode č. 1 tejto kapitoly a následne RO pre IROP musí uvedenú zmenu schváliť vypracovaním dodatku k zmluve o poskytnutí NFP.

# Prílohy

- Žiadosť o povolenie rozdelenia projektu na fázy

- Priradenie oprávnených ŠC IROP k PSK

# Footnotes

Celkové náklady musia presahovať 5 000 000 EUR schválených v Rozhodnutí o schválení ŽoNFP.

Za schválenie projektu sa považuje vydanie rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP a za začatie realizácie projektu sa považuje začatie realizácie hlavných aktivít Projektu definované v čl. 1, ods. 3 Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP.

Ak sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti, vis maior faktor, ktoré spôsobia potrebu navýšenia výdavkov a súčasne budú oprávnené na financovanie z Programu Slovensko je možné navýšiť COV.

https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/programove-dokumenty-irop/prirucka-pre-prijimatela/index.html

Prijímateľ predkladá Žiadosť o povolenie rozdelenia projektu na dve fázy spolu s Žiadosťou o zmenu zmluvy ako jej prílohu alebo samostatne pred predložením Žiadosti o zmenu zmluvy.

Výdavky po tomto termíne nie je možné požadovať za oprávnené v rámci IROP (I. fázy projektu)

https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/programove-dokumenty-irop/prirucka-pre-ziadatela-o-nfp/index.html

Usmernenie k ukončeniu operačných programov prijatých na účely využívania pomoci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu a programov cezhraničnej spolupráce v rámci nástroja predvstupovej pomoci (IPA II)(2014 – 2020) (2022/C 474/01),

Príloha Príručky pre prijímateľa IROP

# Text boxes

- Rozdelenie projektu IROP na dve fázy (určenie prvej a druhej fázy projektu)

do 31.10.2023

- Predloženie Žiadosti o zmenu zmluvy na RO/SO pre IROP

do 31.10.2023

- Úhrada oprávnených výdavkov zo strany prijímateľa v rámci prvej fázy projektu

do 31.12.2023

- Ukončenie druhej fázy a sfunkčnenie projektu v PO 2021 – 2027

Výsledok projektu (prvá a druhá fáza).