## Slide 1
Centrálny podpisový komponent
1.12.2023
Prezentácia pre produktovú komisiu
SITVS
Odbor produktového manažmentu

## Slide 2: agenda
Stručný popis / základná myšlienka
Úvodné informácie
Súvisiace / Existujúce projekty
Predpokladaný harmonogram
Prínosy / Benefity
Základné požiadavky
Riziká a otvorené body
Ďalšie kroky

## Slide 3: 1. Stručný popis centrálneho podpisového komponentu
Stručný popis myšlienky a jej stavu v súčasnosti
Podpisovanie a zobrazovanie podpísaných elektronických dokumentov je časťou procesu, ktorá je z pohľadu používateľov najviac strastiplná vzhľadom na nutnosť inštalácie aplikácií, ich aktualizácie, neprehľadné zobrazovanie podpísaných dokumentov a pod. Realizáciou projektu sa predpokladá eliminácia najčastejších nedostatkov. Podpisový komponent má priniesť centrálny bod v prostredí eGovernmentu, ktorý bude poskytovať viacero možností pre podpisovanie podaní, rozhodnutí ale aj samostatných dokumentov ako pre slovenských občanov tak aj pre cudzincov. Umožní výber podpisovej aplikácie na desktope, aktuálne D.Signer a Autogram, podpisovanie kvalifikovaným alebo zdokonaleným elektronickým podpisom ako aj pečaťou. Implementované bude aj viacnásobné podpisovanie, podpora mandátneho certifikátu podpisovanie autorizáciou funkcie prístupového miesta (KLIK), počíta s podporou eID 2.0 (NFC KEP) s čítaním QSCD čipov ako aj remote signing riešením – podpisovanie na diaľku. CPK poskytne integrácie, vďaka ktorým bude možné po schválení a potrebných úkonoch jednoducho pridať ďalších poskytovateľov služieb spojených s podpisovaním a zároveň nebude multiplicitne implementovať funkcionalitu ale využije integračné služby na príslušné komponenty. Funkčnosť prístupná s využitím GUI bude zároveň poskytnutá formou služieb pre integráciu ISVS. Podpisový komponent je dôležitým v rámci zlepšovania služieb občanom, zameraným na zvýšenie pridanej hodnoty. Je súčasťou Stream 2: Slovensko 3.0.
Notes: Pridať info o – úložisko informácie o identitách je iAM – modul ÚPVS – informácia k identite pre konzmentov
V PAP si bude občan dávať aj preferencie v rámci notifikácií
Sú obsahom aj akékoľvek notifikácie v rámci zmien na mÚPVS

## Slide 4: 2. Úvodné informácie
Projekt CPK | 
Sekcia realizácie projektu | SITVS
Začiatok – Dátum / Udalosť | Q1 / 2024
Koniec – Dátum / Udalosť: | Fáza MVP – Q3 / 2024 Celá funkčnosť – Q3 / 2025
Ciele projektu | Realizovaním projektu prispejeme k dosahovaniu transformácie architektúry vo verejnej správe v rámci NKIVS 2021 prostredníctvom spoločného integrovaného a zjednodušeného spôsobu autentifikácie a autorizácie služieb využívajúcich a podporujúcich mobilné zariadenia a zohľadňujúcich úroveň rizík zneužitia služby a požadovanú mieru dôvery. Riešenie, ktoré bude slúžiť pre všetky komunikačné kanály a prístupové miesta (SvM, ÚPVS, ISVS). Riešenie umožňujúce využívanie aj pre tretie strany OVM napojené cez CAMP.
Biznis vlastník za projekt | Odbor produktového manažmentu / oddelenie digitálneho ekosystému
Krabicové riešenie vs. vývoj | Dodávku budeme realizovať primárne krabicovými riešeniami, špecificky bude dodaná knižnica pre riadenie funkčnosti portálov ako aj autorizácia funkciou prístupového miesta
Spôsob/zdroj financovania | POO Slovensko 3.0, platforma pre životné situácie - zostáva rovnaké
Notes: Hlavnym cielom je umoznit podpisovanie web, mobilna aplikacia ...
Plan obnovy a odolnosti SK

## Slide 5: 3. Úvodné informácie
Hlavná myšlienka: | 
Prečo je projekt potrebný | Náhrada starého riešenia a obmena aktuálne využívaných systémov s prispetím k centralizácii riešenia. Otvorenie aktuálnych možností podpisovania / autorizácie pre ÚPVS ako aj mimo neho, modernizácia a implementácia legislatívnych požiadaviek Priamo súvisí s Programom Slovensko 3.0. Zároveň je podpisový komponent dôležitý pre oblasť riešenia ŽS z pohľadu ako fyzických, tak i právnických osôb a zároveň orgánov verejnej moci. Odstránenie závislosti na konkrétnom komponente výhradne realizujúcom podpisovanie vo svete ÚPVS.
Čo sa stane, ak projekt nebudeme realizovať? | Nenaplnia sa potreby implementačných plánov ŽS a Slovensko 3.0, ktorým nebude vytvorený technický predpoklad. Pretrvávajúci dlh voči požiadavkám definovaným v eIDAS rámci. Pretrvávajúca závislosť na jednom komponente realizujúcom podpisy.
Koncový užívateľ riešenia | FO, PO , OVM Moduly ÚPVS
Výstupy projektu | Výber dodávateľa, vytvorenie roadmapy
 | Nový centrálny podpisový komponent (MVP Q3 / 2024, plný rozsah Q3 / 2025)
 | K dispozícii bude viacero technických riešení na realizáciu procesu podpísania
 | Zjednodušenie komunikačného procesu medzi štátom a FO, PO, inými OVM v časti podpisovanie

## Slide 6: 4. HL pohľad na proces autorizácie

## Slide 7: 5. Súvisiace projekty a iné aktivity
Súvisiace projekty/iné aktivity | Závislosť / Potreba
mÚPVS/ÚPVS/SvM | Modernizácia Ústredného portálu verejnej správy v scope pre FO, nezaoberajú sa optimalizáciou backendových systémov, resp. zlepšenie služieb pre integračných partnerov, neprerábajú sa centrálne komponenty v plnom scope
CAMP | Všetky služby CPK budú vystavené prostredníctvom integračnej platformy ako pre FO, tak aj pre PO a OVM Funkcionalita poskytnutá vizuálne bude mať zároveň reprezentáciu na úrovni vystavených služieb
Centrálna zbernica udalostí | Odosielanie auditných udalostí do zbernice
Orchestračná platforma | Komponent zodpovedný za orechestráciu procesu podpisovania s rozbočovačom procesného toku
Životné situácie / Meta IS | Využitie nového komponentu pre realizáciu autorizácie podaní a rozhodnutí. Rozšírenie dátovej bázy o poskytovaných službách a možností ich realizácie v Meta IS
Autogram | Produkt dodávaný spoločnosťou Slovensko.Digital, implementujúci eIDAS DSS. Plánované využívanie v CPK
EUDIW | Projekt európskej digitálnej peňaženky identít
IAM | Budovanie nového IAM komponentu pre správu entít
CEP | V rámci projektu Slovensko 3.0 sa počíta s modernizáciou a navýšením výkonu komponentu CEP

## Slide 8: 6. Fázovanie
Fáza | Popis poskytovanej funkčnosti
MVP | Implementácia pluginu do web prehliadača zachytávajúca volanie D.Signer komponentu, zabezpečujúci presmerovanie na CPK
MVP | Prístup pre občanov prostredníctvom portálu ÚPVS a poskytnutie možnosti implementácie v ISVS
MVP | Implementácia kvalifikácie služieb v CPK
MVP | Implementácia autorizácie funkciou prístupového miesta v CPK
MVP | Implementácia overenia autorizácie funkciou prístupového miesta v CPK integráciou na CEP
MVP | Integrácia na súčasné KEP podpisové komponenty – D.Signer, Autogram
MVP | Vrátenie autorizovaných objektov späť do žiadateľského systému
MVP | Podpísanie súboru bez prihlásenia, offline
Komplement | Autorizácia prostredníctvom eID 2.0
Komplement | Remote signing
Komplement | Vystavenie API pre podpisovanie OVM
Komplement | Viac násobný podpis na podaní / dokumente bude poskytnutý CPK, ktorý na zaslanie požiadavky využije notifikačný modul

## Slide 9: 7. Predpokladaný harmonogram
 | 4Q 2023 | 1Q 2024 | 2Q 2024 | 3Q 2024 | 4Q 2024 | 1Q 2025 | 2Q 2025 | Q3 2025
 | Schválenie produktovou komisiou a ARB | Podpisový komponent – začiatok implementácie MVP časti riešenia |  | Ukončenie implementácie MVP Začiatok implementácie komplementu |  | Implementácia remote signing |  | Ukončenie implementácie CPK
Prerekvizity |  |  | Dostupnosť služby Autogram | Dostupnosť podpisového SDK pre SvM aplikáciu |  |  |  | 

## Slide 10: 8. Prínosy/ benefity
Benefity | KPI
Implementácia centrálneho komponentu poskytujúceho funkciu autorizácie pre všetky typy klientov aj kanálov | Sledovanie počtu OVM využívajúcich CPK miesto lokálneho D.Signer
Poskytnutie možnosti ľahko integrovať ďalších poskytovateľov kvalifikovaných služieb | Počet volaní služieb vystavených z CPK cez CAMP
Riešením sa odstráni rôznorodá implementácia nesúrodých komponentov na OVM | Sledovať počet autorizácií prostredníctvom KLIK funkcie
Už v MVP pribudne ďalšia služba poskytujúca podpisové funkcie popri D.Signer | Porovnanie počtu autorizácií prostredníctvom portálu ÚPVS vs SvM
Podpora autorizácie funkciou prístupového miesta (KLIK) | Sledovať počet autorizácií prostredníctvom remote signing
Podpora autorizácie cez remote signing | 
Uľahčenie a zjednodušenie procesu podpisovania pre občanov i OVM | 
Jedno riešenie slúžiace pre všetky komunikačné kanály a prístupové miesta | 
Služby vystavené prostredníctvom CAMP pre tretie strany a OVM | 
Aktívnejšie využívanie a preferovanie novších, modernejších kanálov | 

## Slide 11: 9. Základné požiadavky
Koncový užívateľ riešenia | Prístupové kanály | Poskytovaná funkcionalita
Fyzická osoba - občan | Portál ÚPVS Portály iných OVM Mobilná aplikácia SvM | Autorizácia prostredníctvom eID Autorizácia funkciou prístupového miesta (KLIK) Autorizácia eID 2.0 (NFC) Viacnásobné podpisovanie Podpora mandátnych certifikátov Podpora ďalších kvalifikovaných certifikátov na QSCD nosičoch Offline podpisovanie (bez nutnosti autentifikácie, prihlásenia) Autorizácia prostredníctvom Remote signing
Fyzická osoba – podnikateľ | primárne mÚPVS sekundárne SvM | 
Právnická osoba |  | 
OVM | Integrácia platformou CAMP | Autorizácia prostredníctvom eID Autorizácia eID 2.0 (NFC) Viacnásobné podpisovanie Podpora mandátnych certifikátov Podpora ďalších kvalifikovaných certifikátov na QSCD nosičoch Offline podpisovanie (bez nutnosti autentifikácie, prihlásenia) Autorizácia prostredníctvom Remote signing

## Slide 12: 10. Riziká
Popis rizika | Dôvod rizika | Možný dopad | Možná mitigácia
Doba obstarania | Obstaranie modulu bude trvať dlhšie ako je plánované | Nedodanie nového riešenia v čase spustenia prvých ŽS | Zameranie sa na nájdenie vhodného krabicového riešenia, ktoré pokrýva primárne základné požiadavky prvých ŽS
Vhodné krabicové riešenie spĺňajúce požiadavky | Aktuálne dostupné riešenia nemusia zodpovedať zadefinovaným požiadavkám | Potrebná vyššia miera customizácie, čo môže navýšiť budget a predĺžiť dobu obstarania | 
Priama nadväznosť na iné projekty | Podpisový komponent počíta s využívaním komponentu CEP, ktorý je potrebné modernizovať a zvýšiť výkon | Dopady na overovanie podpisov a pridávanie časovej pečiatky | Vhodné načasovanie implementácie a prevzatie požiadaviek
Priama nadväznosť na iné projekty | Pre poskytovanie autorizácie prostredníctvom eID 2.0 s čítaním NFC čipov je nutná implementácia v projekte SvM | Nemožnosť poskytovania autorizácie cez NFC čítačku v mobilnej aplikácii | 
Priama nadväznosť na iné projekty | Pre poskytovanie autorizáciu v mobilnej aplikácii, zosnímanie QR kódu či spracovanie push notifikácie je nutná implementácia v mobilnej aplikácii SvM | Nemožnosť autorizácie v mobilnej aplikácii | 
Priama nadväznosť na iné projekty | Všetky služby budú vystavené prostredníctvom integračnej platformy CAMP, implementujúce gro funkcionality AFPM | Ak by CAMP nebol dostupný v danom čase, bolo by nutné vysporiadať sa s otázkou publikovania služieb | 
Remote signing | Zatiaľ nie je určené, ako bude vyzerať jeho realizácia | Neschopnosť obslúženia narastajúceho počtu požiadaviek na služby poskytované CEP-om | 

## Slide 13: 11. Rozhodnutia a ďalšie kroky
 | Rozhodnutie / aktivita | Zodpovedný/á | Termín
1. | Schválenie idey produktovým boardom | Programová komisia | 
2. | Príprava projektového zámeru / financovania | Biznis vlastník | 
3. | Schválenie na ARB |  | 
4. | Prípravne trhové konzultácie |  | 
5. | Inicializačná fáza | Biznis vlastník / Biznis architekt / Biznis analytik / Biznis návrhár | 
6. | Verejné obstarávanie |  | 
Notes: Next steps: meetingy s potencálnymi dodávateľmi
Produktový
Architektonický board
Produktová komisia – ideový zámer
Projektový zámer

## Slide 14: 12. OTVORENÉ OTÁZKY A PRIPOMIENKY
 | Otvorená otázka / pripomienka | Zodpovedný/á | Riešenie | Termín
1. |  |  |  | 
2. |  |  |  | 
3. |  |  |  | 
4. |  |  |  | 
5. |  |  |  | 
6. |  |  |  | 
Notes: Next steps: meetingy s potencálnymi dodávateľmi
Produktový
Architektonický board
Produktová komisia – ideový zámer
Projektový zámer

## Slide 15: 13. Hlasovanie
Produktová komisia:
Produktová komisia schvaľuje takto navrhovanú ideu centrálneho podpisového komponentu (CPK) a zároveň pokračovanie v aktivitách v súlade s odporúčaným riešením.
Výsledok hlasovania:
Schválenie uloženia úlohy:
Notes: Next steps: meetingy s potencálnymi dodávateľmi
Produktový
Architektonický board
Produktová komisia – ideový zámer
Projektový zámer