## Implementačný plán_ŽS1_202405
Zmena č. | Kde sa to deje z pohľadu používateľa | OVM_projekt _vlastník | Oblasť procesov | Názov zmeny | Popis zmeny | Číslo BP | Typ BP | Názov biznis požiadavky | Popis biznis požiadavky | Dopad na legislatívu | Architektúra | Pôvodný termín | Termín 05/2024 | Nový Termín 09/2023 | Nový Termín 05/2024 | Závislosti (interné a externé projekty) | Číslo BP z centrálneho katalógu požiadaviek ŽS_závislosti | Poznámka 05/2024
Zmena_001 | x | Sociálna poisťovňa | Oblasť 1_Evidencia uchádzača o zamestnanie | Notifikácia o možnosti podania Žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ na ÚPSVaR a o predpokladanej výške dávky v nezamestnanosti |  | ŽS1_BP_02 | Zbernica | Zasielanie informácií z procesu - EVENTY Odoslanie techn. notifikácie o skončení posledného poistenia | Sociálna poisťovňa zašle informáciu, ak príde k odhláseniu občana z posledného zamestnania/poistného vzťahu | povinnosť OVM zasielať technické správy o stave konania do mÚPVS | ISVS SP, Centrálna Zbernica Udalostí (CZU) (príjem správ o udalostiach v ISVS, súvisiacich s riešením ŽS) , Notifikačný modul , COP (Orchestrátor), CAMP (publikovanie API CZU, Notifik. modulu), mÚPVS-Profil a portfolio (PaP), | 3Q 2023 | 1Q 2024 | 2Q2024 | 4Q 2025 | Stav životnej situácie na základe stavu spracovania podania, Centrálny notifikačný nástroj, Automatické zasielanie udalostí o zmenách v eDesk pre sledovanie stavu podaní/konaní, Orchestrácia ŽS, Integrácia modulov SVK3 na Distribúciu údajov, Môj prehľad, Osobná zóna ako všeobecný komponent (portfólio a profil používateľa), Zasielanie technických správ, Zasielanie informácií z procesu - EVENTY, Integrácie OVM - Aplikačná a Dátová podpora pre jednoduché využívanie služieb SvM, Personalizácia notifikácií v SvM, Rozšírenie o ďalšie API (CAMP) | ŽS_CBP_7, ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20, ŽS_CBP_21, ŽS_CBP_22, ŽS_CBP_25, ŽS_CBP_27, ŽS_CBP_36, ŽS_CBP_37, ŽS_CBP_46, ŽS_CBP_51, ŽS_CBP_63
Zmena_002 | mÚPVS | MPSVR | Oblasť 1_Evidencia uchádzača o zamestnanie | Podanie Žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ | Podanie žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ , eForm aj s predvyplnenými údajmi, občan potvrdzuje /podpisuje/ odosiela žiadosť. Ideálny cieľový stav je, že občan podáva Žiadosť o zaradenie do evidencie UoZ bez potreby vyplnenia informácií, ktorými v tom čase už disponuje iné OVM, alebo sú dostupné v referenčných registroch, pri elektronickom a osobnom podaní. Taktiež sa zjednotí fyzický svet s elektronickým - systémy ISSZ si dotiahnu údaje, ktoré nebudú pýtať ani pri osobnej evidencii do UoZ | ŽS1_BP_04 | eForm | Podanie žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ cez nový el.formulár na ÚPVS | Vytvorenie formulára pre Podanie žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ |  | ÚPVS (Koštruktor správy) ÚPVS (MEF) | 3Q 2023 | 4Q 2023 | 1Q 2024 | 1Q 2024 | ÚPSVaR je pripravený aj skôr, MIRRI čaká na nasadenie mÚPVS
Zmena_002 | mÚPVS | MPSVR |  |  |  | ŽS1_BP_04a | eForm | Optimalizácia žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ cez nový el.formulár na mÚPVS - integrácie | Optimalizácia formulára pre Podanie žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ - integrácie |  | mÚPVS-eForm mÚPVS-Modul rozpracovaných podaní mÚPVS-Konštruktor podania mÚPVS eDesk Integrácia na CSRÚ ÚPVS (MEF) | 3Q 2023 | 4Q 2023 | 1Q 2024 | 3Q 2025 | eDizajnér, Dátové integrácie, Predvypĺňanie formulárov, CAMP | ŽS_CBP_8, ŽS_CBP_9, ŽS_CBP_44, ŽS_CBP_63
Zmena_002 | mÚPVS | MPSVR |  |  |  | ŽS1_BP_04b | eForm | Optimalizácia žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ cez nový el.formulár na mÚPVS - ID SK 3.0 | Optimalizácia formulára pre Podanie žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ - ID SK 3.0 |  | mÚPVS-eForm mÚPVS-Modul rozpracovaných podaní mÚPVS-Konštruktor podania mÚPVS eDesk Integrácia na CSRÚ ÚPVS (MEF) | 3Q 2023 | 4Q 2023 | 1Q 2024 | 1Q 2025 | Tvorba formulárov v ID SK v aktuálne platnej verzii | ŽS_CBP_35
Zmena_002 | mÚPVS | MIRRI | Oblasť 1_Evidencia uchádzača o zamestnanie | Podanie Žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ | Podanie žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ , eForm aj s predvyplnenými údajmi, občan potvrdzuje /podpisuje/ odosiela žiadosť. Ideálny cieľový stav je, že občan podáva Žiadosť o zaradenie do evidencie UoZ bez potreby vyplnenia informácií, ktorými v tom čase už disponuje iné OVM, alebo sú dostupné v referenčných registroch, pri elektronickom a osobnom podaní. Taktiež sa zjednotí fyzický svet s elektronickým - systémy ISSZ si dotiahnu údaje, ktoré nebudú pýtať ani pri osobnej evidencii do UoZ | ŽS1_BP_05 | Autorizácia autentifikáciou | Legislatíva - Autorizovanie žiadosti o zaradenie medzi UoZ aj bez KEP | Žiadosť občan po prihlásení na ÚPVS nemusí dodatočne podpisovať pomocou KEP - autorizácia zadaním BOK - opatovná autentifikácia | Zákon č. 5/2004 o službách zamestnanosti - Novela zákona - možnosť zjednodušenej autorizácie (uznané spôsoby), zmena v osobitnom predpise - doplnená možnosť autorizovania odoslaním autentifikovaným používateľom na prístupovom mieste (ÚPVS) | mÚPVS-Konštruktor podania | 1Q 2023 | 1Q 2023 | 1Q 2023 | 1Q 2023
Zmena_002 | x | MPSVR | Oblasť 1_Evidencia uchádzača o zamestnanie | Podanie Žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ | Podanie žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ , eForm aj s predvyplnenými údajmi, občan potvrdzuje /podpisuje/ odosiela žiadosť. Ideálny cieľový stav je, že občan podáva Žiadosť o zaradenie do evidencie UoZ bez potreby vyplnenia informácií, ktorými v tom čase už disponuje iné OVM, alebo sú dostupné v referenčných registroch, pri elektronickom a osobnom podaní. Taktiež sa zjednotí fyzický svet s elektronickým - systémy ISSZ si dotiahnu údaje, ktoré nebudú pýtať ani pri osobnej evidencii do UoZ | ŽS1_BP_06 | Autorizácia autentifikáciou | Autorizácia odoslaním žiadosti s opätovným prihlásením Prijatie eForm žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ | ÚPSVaR prijme žiadosť od občana, spracuje a vybaví ju |  | mÚPVS eDesk Registratúrny ISVS (DMS) a Agendový ISVS (ISSZ) | 3Q 2023 | 4Q 2023 | 3Q 2024 MIRRI | 1Q 2025 | Autorizácia uznanými spôsobmi, Autorizácia odoslaním podania po predchádzajúcej autentifikácii - autorizácia klikom | ŽS_CBP_3, ŽS_CBP_4
Zmena_003 | x | MPSVR | Oblasť 1_Evidencia uchádzača o zamestnanie | Možnosť zvoliť si tzv. „Obvyklý pobyt“ pri evidencii medzi UoZ | Občan má možnosť zvoliť si tzv. „Obvyklý pobyt“ (miesto, kde sa zdržiava a má záujem mať v tomto mieste kontaktný ÚPSVaR) | ŽS1_BP_07 | Proces / Legislatíva | Legislatíva – zavedenie pojmu. „Obvyklý pobyt“ pri podaní žiadosti o evidenciu medzi UoZ | Oblasť: Evidencia uchádzača o zamestnanie - Zákon č. 5/2004 o službách zamestnanosti - Novela zákona, vytvorenie štatútu "obvyklý pobyt" a úprava organizačného zabezpečenia poskytovaných služieb vo vzťahu k zvolenému "obvyklému pobytu". | Zákon č. 5/2004 o službách zamestnanosti - Novela zákona, vytvorenie štatútu "obvyklý pobyt" a úprava organizačného zabezpečenia |  | 1Q 2023 | 1Q 2023 | 1Q 2023 | 1Q 2023
| x | MPSVR |  |  |  | ŽS1_BP_08 | eForm | Mať možnosť zvoliť si tzv. „Obvyklý pobyt“ pri podaní žiadosti o evidenciu UoZ, zmena formuláru | Úprava formulaŕu a IS ISSZ - doplnenie atribútu "Obvyklý pobyt" a nastavenie adresáta formulára - miestne príslušný úrad ÚPSVaR |  | mÚPVS-dizajner eForm , ÚPVS(MEF) mÚPVS-Lokátor služieb) | 1Q 2023 | 1Q 2023 | 1Q 2023 | 1Q 2023
Zmena_004 | mÚPVS | MPSVR | PRIEREZOVO | Informovanie o stave konanie o dávke v nezamestnanosti / žiadosti o zaradneni medzi UoZ | Sociálna poisťovňa / UPSVaR odosiela údaje o stave konania do ÚPVS - prijatá, vybavuje sa, dokončené, zaslané rozhodnutie a pod. (aj vo forme notifikácie) | ŽS1_BP_09 | Osobná zóna mÚPVS | Informácie o stave konania | Prenos údajov, zmien stavov, ktoré mÚPVS využije v osobnej zóne občana |  | CZU a CAMP (príjem správ o udalostiach v ISVS, súvisiacich s riešením ŽS), mÚPVS-Profil a portfolio (PaP), COP (Orchestrátor) | 4Q 2023 | 1Q 2024 | 4Q2024 | 4Q2025 | Stav životnej situácie na základe podania, Centrálny notifikačný nástroj, Automatické zasielanie udalostí o zmenách v eDesk pre sledovanie stavu podaní/konaní, Orchestrácia ŽS, Integrácia modulov SVK3 na Distribúciu údajov, Môj prehľad, Osobná zóna ako všeobecný komponent (portfólio a profil používateľa), Zasielanie technických správ, Zasielanie informácií z procesu - EVENTY, Integrácie OVM - Aplikačná a Dátová podpora pre jednoduché využívanie služieb SvM, Personalizácia notifikácií v SvM, Rozšírenie o ďalšie API (CAMP) | ŽS_CBP_7, ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20, ŽS_CBP_21, ŽS_CBP_22, ŽS_CBP_25, ŽS_CBP_27, ŽS_CBP_36, ŽS_CBP_37, ŽS_CBP_46, ŽS_CBP_51, ŽS_CBP_63
| x | Sociálna poisťovňa |  |  |  | ŽS1_BP_10 | Osobná zóna mÚPVS | Informácie o stave konania | Prenos údajov, zmien stavov, ktoré mÚPVS využije v osobnej zóne občana | povinnosť OVM zasielať technické správy o stave konania do mÚPVS | Agendový ISVS CZU a CAMP (príjem správ o udalostiach v ISVS, súvisiacich s riešením ŽS) | 3Q 2023 | 1Q 2024 | 3Q2024 | 4Q2025 | Stav životnej situácie na základe podania, Centrálny notifikačný nástroj, Automatické zasielanie udalostí o zmenách v eDesk pre sledovanie stavu podaní/konaní, Orchestrácia ŽS, Integrácia modulov SVK3 na Distribúciu údajov, Môj prehľad, Osobná zóna ako všeobecný komponent (portfólio a profil používateľa), Zasielanie technických správ, Zasielanie informácií z procesu - EVENTY, Integrácie OVM - Aplikačná a Dátová podpora pre jednoduché využívanie služieb SvM, Personalizácia notifikácií v SvM, Rozšírenie o ďalšie API (CAMP) | ŽS_CBP_7, ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20, ŽS_CBP_21, ŽS_CBP_22, ŽS_CBP_25, ŽS_CBP_27, ŽS_CBP_36, ŽS_CBP_37, ŽS_CBP_46, ŽS_CBP_51, ŽS_CBP_63
| mÚPVS | MPSVR |  |  |  | ŽS1_BP_09a | Notifikácia | Notifikácia o stave konania | Prenos údajov pre notifikácia o zmene stave konania |  | CZU a CAMP (príjem správ o udalostiach v ISVS, súvisiacich s riešením ŽS), Notifikačný modul |  |  |  | 2Q 2025
| mÚPVS | Sociálna poisťovňa |  |  |  | ŽS1_BP_10a | Notifikácia | Notifikácia o stave konania | Prenos údajov pre notifikáciu o zmene stave konania |  | CZU a CAMP (príjem správ o udalostiach v ISVS, súvisiacich s riešením ŽS), Notifikačný modul |  |  |  | 2Q 2025
Zmena_006 | x | MPSVR | PRIEREZOVO | Odvolanie sa voči rozhodnutiu prostredníctvom ÚPVS | Občan má možnosť voči rozhodnutiu podať odvolanie elektronicky. Prostredníctvom ÚPVS má možnosť vygenerovať formulár odvolania s predvyplnenými informáciami a voľným textovým poľom pre doplnenie zdôvodnenia. Po vyplnení formulár môže odoslať, zároveň je mu do elektronickej schránky uložená kópia odoslaného odvolania. | ŽS1_BP_17 | Univerzálny formulár - Odvolanie | Prijatie a spracovanie odvolania na ÚPSVaR | Odvolanie na novom formulári občan odošle na OVM a OVM spracuje podanie. |  | mÚPVS-eDesk, ÚPVS (MEF) , mÚPVS-Konštruktor správ, Agendový systém UPSVaR | 3Q 2023 | 4Q 2023 | 1Q 2024 | 3Q 2025 | Podpora pre späťvzatie, odvolanie, doplnenie podania , konštrutor správy na ÚPVS | ŽS_CBP_31
| x | Sociálna poisťovňa |  |  |  | ŽS1_BP_18 | Univerzálny formulár - Odvolanie | Prijatie a spracovanie odvolania na SP | Odvolanie na novom formulári občan odošle na OVM a OVM spracuje podanie. |  | mÚPVS-eDesk, ÚPVS (MEF) , mÚPVS-Konštruktor správ, Špecializovaný portál SP (alter. podania odvolania) , Agendový ISVSV (SP) | Sociálna poisťovňa pripravená jún 2023 | 4Q 2023 | 1Q 2024 | 3Q 2025 | Podpora pre späťvzatie, odvolanie, doplnenie podania , konštrutor správy na ÚPVS | ŽS_CBP_31
Zmena_007 | ÚPSVaR | MPSVR | Oblasť 4,5_Nástroje a projekty služieb zamestnanosti za oblasť vzdelávania, poradenstva a aktívnych opatrení na trhu práce | Personalizovaná ponuka služieb UoZ na základe „parametrov“ | Z dostupných informácií o občanovi a zo špecifických podmienok pre získanie nástrojov a projektov ÚPSVaR je vytvorený prienik podmienok, na základe ktorých je vytvorený zoznam dostupných nástrojov a projektov pre konkrétneho občana. Aktuálnosť nástrojov a projektov je tiež podmienená aktuálnym stavom čerpania rozpočtu daného nástroja/projektu. Občanovi je personalizovane zobrazený zoznam aktuálne jemu dostupných nástrojov a projektov poskytovaných ÚPSVaR | ŽS1_BP_20 | Personalizovaná ponuka | Personalizovaná ponuka služieb UoZ na základe „parametrov“ na portáli Služieb zamestnanosti | Oblasť Nástroje a projekty služieb zamestnanosti za oblasť vzdelávania, poradenstva a aktívnych opatrení na trhu práce. Občanovi je personalizovane zobrazený zoznam aktuálne jemu dostupných nástrojov a projektov poskytovaných ÚPSVaR 1. Občan (UoZ) v osobnej zóne uvidí personalizvané príspevky a informácie, na ktoré má nárok podľa podmienok UPSVaR 2. Občan môže požiadať o prísevok ktorý mu je zobrazený cez tlačídlo požiadať (žiadosť, potvrdenie, podpis) 3. UPSVaR - Vytvoriť služby pre personalizáciu príspevkov |  | Špecializovaný portál Služieb zamestnanosti | 2Q 2023 | 1Q 2024 | 1Q 2024 | 3Q 2024
| mÚPVS | MPSVR |  |  |  | ŽS1_BP_21 | Notifikácia | Notifikácia o personalizovanej ponuke služieb. | Notifikácia o personalizovanej ponuke služieb UoZ na základe „parametrov“ ku ŽS, ktorú UoZ rieši - aké príspevky môžem využiť |  | Agendový ISVS (ISSZ) alebo Špecial. portál, eDesk mÚPVS, CZU a CAMP (príjem správ o udalostiach v ISVS, súvisiacich s riešením ŽS), COP (Orchestrátor), Notifikačný modul | 3Q 2023 | 1Q 2024 | 4Q 2024 | Q2 2025 | Centrálny notifikačný nástroj, Automatické zasielanie udalostí o zmenách v eDesk pre sledovanie stavu podaní/konaní, Orchestrátor, Integrácia modulov SVK3 na Distribúciu údajov, Zasielanie technických správ, Zasielanie informácií z procesu - EVENTY, Integrácie OVM - Aplikačná a Dátová podpora pre jednoduché využívanie služieb SvM, Personalizácia notifikácií v SvM, CAMP | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20, ŽS_CBP_21, ŽS_CBP_22, ŽS_CBP_36, ŽS_CBP_37, ŽS_CBP_46, ŽS_CBP_51, ŽS_CBP_63
| mÚPVS | MPSVR |  |  |  | ŽS1_BP_22 | eForm | Nový formulár pre žiadosť o poskytnutie nástroja/projektu s automatickým predvyplnením známych údajov z profilu občana | Úprava formulára pre žiadosť o poskytnutie nástroja/projektu s automatickým predvyplnením známych údajov z profilu občana. Jednotný formulár a štruktúrované dáta |  | Špecializovaný portál Služieb zamestnanosti , mÚPVS(Konštruktor podania), mÚPVS(eForm Dizajner), ÚPVS(MEF) | 2Q 2024 | 2Q 2024 | 2Q 2024 | Q4 2024 | eDizajnér | ŽS_CBP_8
| mÚPVS | MPSVR |  |  |  | ŽS1_BP_22a | eForm | Optimalizácia formulára pre žiadosť o poskytnutie nástroja/projektu s automatickým predvyplnením známych údajov z profilu občana - integrácie | Úprava formulára pre žiadosť o poskytnutie nástroja/projektu, pričom polia budú redukované vďaka integráciám. |  | Špecializovaný portál Služieb zamestnanosti , mÚPVS(Konštruktor podania), mÚPVS(eForm Dizajner), ÚPVS(MEF), API pre poskytovanie dát do formulára (cez CAMP aebo cez CSRÚ) | 2Q 2024 | 2Q 2024 |  | 3Q 2025 | eDizajnér, Dátové integrácie, Predvypĺňanie formulárov, CAMP | ŽS_CBP_8, ŽS_CBP_9, ŽS_CBP_44, ŽS_CBP_63
| mÚPVS | MPSVR |  |  |  | ŽS1_BP_22b | eForm | Optimalizácia formulára pre žiadosť o poskytnutie nástroja/projektu s automatickým predvyplnením známych údajov z profilu občana - ID SK 3.0 | Úprava formulára pre žiadosť o poskytnutie nástroja/projektu, pričom žiadosť bude v ID SK 3.0. |  | Špecializovaný portál Služieb zamestnanosti , mÚPVS(Konštruktor podania), mÚPVS(eForm Dizajner), ÚPVS(MEF) | 2Q 2024 | 2Q 2024 |  | 1Q 2025 | Tvorba formulárov v ID SK v aktuálne platnej verzii | ŽS_CBP_35
| ÚPSVaR | MPSVR |  |  |  | ŽS1_BP_23 | eForm | Zobrazenie ponuky príspevkov/služieb - voliteľných | Poskytnutie personalizovanej ponuky občanovi, inicializácia procesu spracovania žiadosti o poskytnutie nástroja / projektu, na ktoré má možnosť reagovať, ale nemusí (na UPSVaR portáli) |  | Špecializovaný portál Služieb zamestnanosti , mÚPVS | 3Q 2023 | 1Q 2024 | 1Q 2024 | 4Q 2024
| ÚPSVaR | MPSVR |  |  |  | ŽS1_BP_24 | eForm | Zobrazenie ponuky príspevkov/služieb - povinných | ISSZ - vytvorenie personalizovanej ponuky, poskytnutie personalizovanej ponuky občanovi, inicializácia procesu spracovania žiadosti o poskytnutie nástroja/projektu, UoZ ich nemôže odmietnuť, lebo hrozí vyradenie (na UPSVaR portáli) |  | Špecializovaný portál Služieb zamestnanosti , mÚPVS | 3Q 2023 | 1Q 2024 | 1Q 2024 | 4Q 2024
| mÚPVS | MPSVR |  |  |  | ŽS1_BP_25 | Autorizácia autentifikáciou | Autorizovanie žiadosti o danú službu (na portáli Služieb zamestnanosti) Autorizácia odoslaním žiadosti s opätovným prihlásením | ÚPSVaR si určí spôsob a potrebnú úroveň autorizácie - predpoklad, že bude autorizácia bez KEP |  | Špecializovaný portál Služieb zamestnanosti , Centr. Podpisový Komponent (CPK) | 2Q 2024 |  | 3Q 2024 | 1Q 2025 | Autorizácia uznanými spôsobmi, Autorizácia odoslaním podania po predchádzajúcej autentifikácii - autorizácia funkciou prístupového miesta (klikom) | ŽS_CBP_3, ŽS_CBP_4
Zmena_008 | mÚPVS | MPSVR | Oblasť 6_Vyradenie z evidencie UPSVaR | Automatické spustenie procesu vyradenia občana z evidencie UoZ | Vyradenie občana z evidencie UoZ na základe prijatej informácie zo Sociálnej poisťovne alebo od občana formou elektronického doručovania. ÚPSVaR bude informovaný o podnete pre vyradenie z evidencie UoZ elektronickou cestou, občan nemá povinnosť predložiť pracovnú zmluvu. | ŽS1_BP_26 | eForm | Pre vyradenie z evidencie - na žiadosť UoZ - vytvoriť eForm na mÚPVS | Vytvorenie formulára pre "samovyradenie" sa z evidencie UoZ s automatickým predvyplnením známych údajov z profilu občana. Potrebný jednotný formulár a štruktúrované dáta. Občan odosiela formulár bez potreby KEP (len na základe autentifikácie) | Zákon č. 5/2004 o službách zamestnanosti - Novela zákona - možnosť zjednodušenej autorizácie (uznané spôsoby) | eForm designer, eForm repozitár mÚPVS (MEF) | 3Q 2023 | 1Q 2024 | 1Q 2024 | 1Q 2024
| mÚPVS | MPSVR |  |  |  | ŽS1_BP_26a | eForm | Pre vyradenie z evidencie - na žiadosť UoZ - optimalizovať eForm na mÚPVS - integrácie | Optimalizácia formulára pre "samovyradenie" sa z evidencie UoZ s automatickým predvyplnením známych údajov vďaka dátovým integráciám | Zákon č. 5/2004 o službách zamestnanosti - Novela zákona - možnosť zjednodušenej autorizácie (uznané spôsoby) | eForm designer, eForm repozitár mÚPVS (MEF), mÚPVS -Konštruktor podania | 3Q 2023 | 1Q 2024 |  | 3Q 2025 | eDizajnér, Dátové integrácie, Predvypĺňanie formulárov, CAMP | ŽS_CBP_8, ŽS_CBP_9, ŽS_CBP_44, ŽS_CBP_63
| mÚPVS | MPSVR |  |  |  | ŽS1_BP_26b | eForm | Pre vyradenie z evidencie - na žiadosť UoZ - optimalizovať eForm na mÚPVS - ID SK 3.0 | Optimalizácia formulára pre "samovyradenie" sa z evidencie UoZ, pričom formulár je v ID SK 3.0. | Zákon č. 5/2004 o službách zamestnanosti - Novela zákona - možnosť zjednodušenej autorizácie (uznané spôsoby) | eForm designer, eForm repozitár mÚPVS (MEF), mÚPVS -Konštruktor podania | 3Q 2023 | 1Q 2024 |  | 1Q 2025 | Tvorba formulárov v ID SK v aktuálne platnej verzii | ŽS_CBP_35
| x | MPSVR |  |  |  | ŽS1_BP_27 | Autorizácia autentifikáciou | Pre vyradenie z evidencie - na žiadosť občana - prijatie a vybavenie žiadosti na strane OVM (na žiadosť UoZ) Autorizácia odoslaním žiadosti s opätovným prihlásením | Pre vyradenie z evidencie - na žiadosť občana - prijatie a vybavenie žiadosti na strane OVM (na žiadosť UoZ) |  | eDesk mÚPVS Agendový ISVS ÚPSVAR (Registratúra-DMS, ISSZ) Centr. Podpisový Komponent (CPK) | 3Q 2023 | 1Q 2024 | 1Q 2024 | 1Q 2025 | Autorizácia uznanými spôsobmi, Autorizácia odoslaním podania po predchádzajúcej autentifikácii - autorizácia funkciou prístupového miesta (klikom) | ŽS_CBP_3, ŽS_CBP_4
| x | Sociálna poisťovňa |  |  |  | ŽS1_BP_28 | Event | Automatizované spustenie procesu vyradenia UoZ z evidencie UoZ_zo Sociálnej poisťovne. | Automatizované spustenie procesu vyradenia občana z evidencie UoZ_zo Sociálnej poisťovne. Vyradenie občana z evidencie UoZ na základe prijatej informácie zo Sociálnej poisťovne |  | Agendový ISVS SP odoslanie dát o zmene prostredníctvom existujucého rozhrania s UPSVaR | 2Q 2023 | 2Q 2024 | 2Q 2024 | 2Q 2025 | Dátové integrácie, CAMP | ŽS_CBP_9, ŽS_CBP_63
| x | MPSVR |  |  |  | ŽS1_BP_29 | Event | Automatizované spustenie procesu vyradenia UoZ z evidencie UoZ_zo strany ÚPSVaR | Automatizované spustenie procesu vyradenia občana z evidencie UoZ_zo strany ÚPSVaR. Vyradenie občana z evidencie UoZ na základe prijatej informácie zo strany Úradu práce |  | Agendový ISVS ÚPSVAR (ISSZ) prijatie a spracovanie dát o zmene zo SP prostredníctvom existujucého rozhrania SP s UPSVaR | 3Q 2023 | 4Q 2023 | 2Q 2024 | 2Q 2025 | Dátové integrácie, CAMP | ŽS_CBP_9, ŽS_CBP_63
| mÚPVS | MPSVR |  |  |  | ŽS1_BP_30 | Notifikácia | Notifikácia o vyradení UoZ z evidencie UoZ Rozšírenie a úprava notifikácii (kontextových správ) ÚPVS. | Vyradenie občana z evidencie UoZ na základe posúdenia ÚPSVaR/Sociálna poisťovňa - zaslanie notifikácie občanov |  | Agendový ISVS SP eDesk mÚPVS Portfólio klienta-dashboard mÚPVS Centrálna zbernica udalostí cez CAMP(príjem správ o udalostiach v ISVS, súvisiacich s riešením ŽS) , Notifikačný modul CZU a CAMP (príjem správ o udalostiach v ISVS, súvisiacich s riešením ŽS) | 3Q 2023 | 1Q 2024 | 4Q 2024 | 2Q 2025 | Centrálny notifikačný nástroj, Automatické zasielanie udalostí o zmenách v eDesk pre sledovanie stavu podaní/konaní, Orchestrátor, Integrácia modulov SVK3 na Distribúciu údajov, Zasielanie technických správ, Zasielanie informácií z procesu - EVENTY, Integrácie OVM - Aplikačná a Dátová podpora pre jednoduché využívanie služieb SvM, Personalizácia notifikácií v SvM, CAMP | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20, ŽS_CBP_21, ŽS_CBP_22, ŽS_CBP_36, ŽS_CBP_37, ŽS_CBP_46, ŽS_CBP_51, ŽS_CBP_63
Zmena_009 | mÚPVS | MPSVR | PRIEREZOVO |  |  | ŽS1_BP_32 | Návody | Komplexný návod na riešenie životnej situácie – správa obsahu | Návody na mÚPVS -udržiavanie aktuálnosti návodov a súladu návodov s informáciami na Špecial. portáli. OVM bude mať prístup do CMS a bude zodpovedné za aktualizáciu obsahu k jednotlivým návodom. Redakcia NASES/MIRRI po revízii obsahu uverejní návody na mÚPVS |  | mÚPVS-Modul riadenia obsahu webových stránok mÚPVS-Modul vyhľadávanie a navigácia mÚPVS-Modul portfólio klienta | 2Q 2023 | 3Q 2023 | 4Q2023 | 3Q 2024 | Návod pre riešenie životnej situácie na mÚPVS, Správa návodov na Slovensko.sk | ŽS_CBP_14, ŽS_CBP_16
| mÚPVS | Sociálna poisťovňa | PRIEREZOVO |  |  | ŽS1_BP_33 | Návody | Komplexný návod na riešenie životnej situácie – správa obsahu | Návody na mÚPVS -udržiavanie aktuálnosti návodov a súladu návodov s informáciami na Špecial. portáli. OVM bude mať prístup do CMS a bude zodpovedné za aktualizáciu obsahu k jednotlivým návodom. Redakcia NASES/MIRRI po revízii obsahu uverejní návody na mÚPVS |  | mÚPVS-Modul riadenia obsahu webových stránok mÚPVS-Modul vyhľadávanie a navigácia mÚPVS-Modul portfólio klienta | 2Q 2023 | 3Q 2023 | 4Q2023 | 3Q 2024 | Návod pre riešenie životnej situácie na mÚPVS, Správa návodov na Slovensko.sk | ŽS_CBP_14, ŽS_CBP_16
| mÚPVS | MIRRI | PRIEREZOVO |  |  | ŽS1_BP_34 | Návody | Krokovník manuálny Manuálna aktualizácia krokov v návode používateľom | Čo občan vybavil si občan vie odkliknúť v krokovníku návodu ako vybavené. |  | mÚPVS-Interaktívny sprievodca/krokovník mÚPVS-Modul portfólio klienta | 3Q 2023 | 4Q 2023 | 4Q2023 | 3Q 2024 | Návod pre riešenie životnej situácie na mÚPVS, Správa návodov na Slovensko.sk, Návod pre riešenie životnej situácie - manuálny krokovník | ŽS_CBP_14, ŽS_CBP_16, ŽS_CBP_18
Zmena_010 | mÚPVS | MPSVR | Oblasť 3_Sprostredkovanie zamestnania | Sprostredkovanie zamestania - zasielanie podkladov na úrad práce | Sprostredkovanie zamestania - zasielanie podkladov na úrad práce | ŽS1_BP_36 | Notifikácia | Rozšírenie a úprava notifikácii (kontextových správ) ÚPVS. Notifikácie k potrebe preukázať aktívne hľadanie zamestnania | Občan má povinnosť dokladovať aktívne hľadanie zamestnania |  | mÚPVS-CMDB, mÚPVS-Modul portfólio klienta mÚPVS-Interaktívny sprievodca, COP (Orchestrátor mÚPVS + API pre príjem správ o udalostiach v ISVS, súvisiacich s riešením ŽS), Agendový ISVS (zasielanie správ o udalostiach konania) mÚPVS-Notifikačný modul | 4Q 2023 |  | 4Q 2024 | Q2 2025 | Centrálny Notifikačný modul, Automatické zasielanie udalostí o zmenách v eDesk pre sledovanie stavu podaní/konaní, Orchestrátor, Integrácia modulov SVK3 na Distribúciu údajov, Zasielanie technických správ, Zasielanie informácií z procesu - EVENTY, Integrácie OVM - Aplikačná a Dátová podpora pre jednoduché využívanie služieb SvM, Personalizácia notifikácií v SvM, CZU (Cent. Zberinica Udalostí),CAMP | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20, ŽS_CBP_21, ŽS_CBP_22, ŽS_CBP_36, ŽS_CBP_37, ŽS_CBP_46, ŽS_CBP_51, ŽS_CBP_63
| špecializovaný portál | MPSVR |  |  |  | ŽS1_BP_37 | Správa | Preukazovanie aktívneho hľadania zamestnania | Občan vie na špec.portáli informovať/preukázať aktívne hľadanie zamestnania |  | Špecializovaný portál | 4Q 2023 | 4Q 2023 | 4Q 2023 | 4Q 2023
Zmena_011 | x | MPSVR | Oblasť 3_Sprostredkovanie zamestnania | Elektronické preukazovanie aktívneho hľadania zamestnania | Uchádzač o zamestnanie si aktívne hľadá zamestnanie a aktívne hľadanie zamestnania preukazuje úradu v termíne a spôsobe určenom úradom. Pod spôsobom sú zachované doterajšie možnosti a pridaná možnosť elektronického doručovania pre účely preukázania aktívneho hľadania zamestnania. | ŽS1_BP_38 | Legislatíva | Legislatíva - Elektronické preukazovanie aktívneho hľadania zamestnania | Potrebná novela zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti. Zrušenie určenia miesta úradom, v ktorom má občan povinnosť preukazovania aktívneho hľadania zamestnania. Doplnenie možnosti spôsobu preukazovania aktívneho hľadania zamestnania elektronicky, vrámci MPK prijatý tento návrh |  | Špecializovaný portál Služieb zamestnanosti | 1Q 2023 | 1Q 2023 | 1Q 2023 | 1Q 2023
Zmena_013 | x | MPSVR | Oblasť PRIEREZOVO | Dátová integrácia | CSRÚ - prijatie údajov z IS JVP, prijatie údajov z ISSZ, prijatie údajov z ÚPVS, poskytnutie údajov ÚPVS, poskytnutie údajov ISSZ. IS JVP - poskytnutie údajov CSRÚ. ÚPVS - prijatie údajov CSRÚ, poskytnutie údajov CSRÚ. | ŽS1_BP_40 | Integrácia | Dátová integrácia - zabezpečenie poskytovania / prijímania údajov medzi OVM | Dátová integrácia - zabezpečenie poskytovania / prijímania údajov medzi OVM |  | IS CSRÚ/CIP Agendový ISVS SP a ÚPSVaR (integrícia na CSRÚ/CIP) pre poskytovanie a preberanie dát a zmien dát | 4Q 2023 |  | 2Q 2024 | 2Q 2025 | Dátové integrácie, CSRÚ, prípadne CAMP | ŽS_CBP_9, ŽS_CBP_63
| x | Sociálna poisťovňa |  |  |  | ŽS1_BP_41 | Integrácia | Dátová integrácia - zabezpečenie poskytovania / prijímania údajov medzi OVM | Dátová integrácia - zabezpečenie poskytovania / prijímania údajov medzi OVM |  | IS CSRÚ/CIP Agendový ISVS SP a Soc Pois (integrácia na CSRÚ/CIP) pre poskytovanie a preberanie dát a zmien dát | 4Q 2023 | 2Q 2024 | 2Q 2024 | 2Q 2025 | Dátové integrácie, CSRÚ, prípadne CAMP | ŽS_CBP_9, ŽS_CBP_63
| špecializovaný portál | MPSVR | Oblasť PRIEREZOVO | Zobrazovanie udalostí v kalendári | Zobrazujeme v kalendári dátumy, kedy vzniká povinnosť predložiť, poslať podklady - funkcionalita/nástroj, špecializovaný portál | ŽS1_BP_43 | Kalendár | Zobrazujeme v kalendári dátumy, kedy vzniká povinnosť predložiť, poslať podklady – špecializovaný portál | zasielanie dát do kalendára (termíny odovzdania potvrdení o aktívnom hľadaní zamestnania, prípadne termíny osobných stretnutí) |  | Agendový ISVS ÚPSVaR (ISSZ) API pre naplnenie kalendára prersonalizovanými udalosťami, ISVS | 4Q 2023 | 3Q 2024 | 3Q 2024 | 4Q 2025 | Personalizovaný kalendár, Centrálny notifikačný nástroj, Zasielanie technických správ (CZU), Zasielanie informácií z procesu - EVENTY (Zbernica), Personalizovaný kalendár, Rozšírenie o ďalšie API (CAMP) | ŽS_CBP_10, ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_36, ŽS_CBP_37, ŽS_CBP_50, ŽS_CBP_63
| x | Sociálna poisťovňa |  |  |  | ŽS1_BP_44 | Kalendár | Zasielanie dát do kalendára (DvN) | zasielanie dát do kalendára (do kedy má dávku) |  | Agendový ISVS SP () API pre naplnenie kalendára prersonalizovanými udalosťami, ISVS | 4Q 2023 | 3Q 2024 | 3Q 2024 | 4Q 2025 | Personalizovaný kalendár, Centrálny notifikačný modul, Zasielanie technických správ (CZU), Zasielanie informácií z procesu - EVENTY (Zbernica), Personalizovaný kalendár, Rozšírenie o ďalšie API (CAMP) | ŽS_CBP_10, ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_36, ŽS_CBP_37, ŽS_CBP_50, ŽS_CBP_63
Zmena_015 | mÚPVS/špec.portál | MPSVR | Oblasť PRIEREZOVO | Autentifikácia - Single sign on | Autentifikácia - Single sign on | ŽS1_BP_45 | Autentifikácia | SSO - Single sign on pri prepojení na portál Služieb zamestnanosti | Single sign on na špecializované portály - ak je občan prihlásený na slovensko.sk a chce využiť službu ktorá je na špecializovanom portáli nebude sa vyžadovať od občana opätovné prihlásenie |  | mÚPVS IAM a SvM (Single Sign On cez eID, eID, mID, eIDAS) Špecializovaný portál Služieb zamestnanosti Špecializovaný portál SP |  | 1Q 2024 | 1Q 2024 | 1Q 2025 | Zachovanie prihlásenia (SSO) | ŽS_CBP_1, ŽS_CBP_45
| mÚPVS/špec.portál | Sociálna Poisťovňa |  |  |  | ŽS1_BP_46 | Autentifikácia | SSO - Single sign on pri prepojení na portál SP | Single sign on na špecializované portály - ak je občan prihlásený na slovensko.sk a chce využiť službu ktorá je na špecializovanom portáli nebude sa vyžadovať od občana opätovné prihlásenie |  | mÚPVS IAM a SvM (Single Sign On cez eID, eID, mID, eIDAS) Špecializovaný portál Služieb zamestnanosti Špecializovaný portál SP | 4Q 2023 |  | 1Q 2024 | 1Q 2025 | Zachovanie prihlásenia (SSO) | ŽS_CBP_45
Zmena_020 | mÚPVS/špec.portál | Sociálna poisťovňa | Oblať PRIEREZOVO | Monitoring služieb | Monitoring služieb | ŽS1_BP_50 | Reportingový tool | Monitoring služieb | Celkový počet podaní, počet elektronických podaní, návšteva informačného obsahu, vybavené podania, čakajúce na vybavenie, odmietnuté podania, spokojnosť používateľa, prihlásenie na špecializovaný portál - kanál, spôsob, počet používateľov a pod. - bližšia špecifikácia obsahu, formy, frekvencie, technického zabezpečenia monitorovania služieb bude špecifikovaný v samostatnej prílohe |  | mÚPVS-Modul spätnej väzby Špecializovaný portál (funkcia zberu spät. väzby) Monitorovacie moduly OVM, alebo spracovanie logov IS CSRÚ (integrácia pre poskytnutie dát na pseudonymizáciu) Konsolid. Analyt. Vrstva (MIRRI) |  |  | 4Q 2024 | 1Q 2025 | Získavanie, spracovanie a vyhodnotenie spätnej väzby a monitoringu služieb | ŽS_CBP_42
|  | MPSVR |  |  | Monitoring služieb | ŽS1_BP_51 | Reportingový tool | Monitoring služieb | Celkový počet podaní, počet elektronických podaní, návšteva informačného obsahu, vybavené podania, čakajúce na vybavenie, odmietnuté podania, spokojnosť používateľa, prihlásenie na špecializovaný portál - kanál, spôsob, počet používateľov a pod. - bližšia špecifikácia obsahu, formy, frekvencie, technického zabezpečenia monitorovania služieb bude špecifikovaný v samostatnej prílohe |  | mÚPVS-Modul spätnej väzby Špecializovaný portál (funkcia zberu spät. väzby) Monitorovacie moduly OVM, alebo spracovanie logov IS CSRÚ (integrácia pre poskytnutie dát na pseudonymizáciu) Konsolid. Analyt. Vrstva (MIRRI) |  |  | 4Q 2024 | 1Q 2025 | Získavanie, spracovanie a vyhodnotenie spätnej väzby a monitoringu služieb | ŽS_CBP_11, ŽS_CBP_42
Zmena_021 | x | MPSVR | Oblať PRIEREZOVO | Zabezpečenie infraštruktúry systémov kritických pre procesy Straty zamestnania | Odstránenie vendor lockingu | ŽS1_BP_52 | SW/HW/Služby | Odstránenie vendor lockingu | Vybudovanie nového prevádzkového prostredia ISVS, ktorý je predpokladom funkčnosti IS Služby zamestnanosti. Súčasťou je migrácia do nového prostredia, zvýšenie úrovne zabezpečenia pri zachovaní miery odozvy a frekvencií pravidelných aktualizácií. | [5 empty] | 2Q 2025 | Vytvorenie nových rozhraní na konzumáciu údajov a rozšírenie existujúcich integrácií ŽS 6, ŽS 7, ŽS 8, ŽS 10, ŽS 14, ŽS 15, ŽS 16. Elektronizácia procesov, skrátenie doby konaní. Zefektívnenie a posilnenie vnútorných procesov. |  | Riešenie aj pre ŽS6, 7, 8, 10, 14, 15, 16
| x | MPSVR |  |  | Zabezpečenie kontinuity prevádzky | ŽS1_BP_53 | SW/HW/Služby | Zabezpečenie kontinuity prevádzky | Vybudovanie nového záložného riešenia s cieľom zachovania kontinuity prevádzky ISVS, ktorá je nevyhnutná pre funkčnosť kritických systémov IS SZ. | [5 empty] | 4Q 2025 | Vytvorenie nových rozhraní na konzumáciu údajov a rozšírenie existujúcich Integrácií ŽS 6, ŽS 7, ŽS 8, ŽS 10, ŽS 14, ŽS 15, ŽS 16. Elektronizácia procesov, skrátenie doby konaní. |  | Riešenie aj pre ŽS6, 7, 8, 10, 14, 15, 16

## zavislosti_old (hidden)
Zmena č. | Názov zmeny | Číslo BP | Názov biznis požiadavky | OVM_projekt / zapojené OVM | Termín |  |  |  | ZÁVISLOSTI
[6 empty] | mUPVS | CAMP | SvM | CIP (DI) | SK 3.0 | KAV | SoC | Legislatíva | MIRRI pocet | OVM | SPOLU pocet
Zmena_001 | Notifikácia o možnosti podania Žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ na ÚPSVaR a o predpokladanej výške dávky v nezamestnanosti | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2
|  | ŽS1_BP_02 | Zasielanie informácií z procesu - EVENTY Odoslanie techn. notifikácie o skončení posledného poistenia | SocP | 4Q 2025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 2
Zmena_002 | Podanie Žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ na novom slovensko.sk | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
|  | ŽS1_BP_04 | Podanie žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ cez nový el.formulár na ÚPVS | MPSVR | 1Q 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1
|  | ŽS1_BP_05 | Legislatíva - Autorizovanie žiadosti o zaradenie medzi UoZ aj bez KEP | MIRRI | 1Q 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | ŽS1_BP_06 | Autorizácia odoslaním žiadosti s opätovným prihlásením, zadaním BOKu Prijatie eForm žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ | MPSVR | 1Q 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zmena_003 | Možnosť zvoliť si tzv. „Obvyklý pobyt“ pri evidencii medzi UoZ | ŽS1_BP_07 | Legislatíva – zavedenie pojmu. „Obvyklý pobyt“ pri podaní žiadosti o evidenciu medzi UoZ | MPSVR | 1Q 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | ŽS1_BP_08 | Mať možnosť zvoliť si tzv. „Obvyklý pobyt“ pri podaní žiadosti o evidenciu UoZ, zmena formuláru | MPSVR | 1Q 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zmena_004 | Informovanie o stave konanie o dávke v nezamestnanosti / žiadosti o zaradneni medzi UoZ | ŽS1_BP_09 | Informácie o stave konania | MPSVR | 4Q2025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2
|  | ŽS1_BP_10 | Informácie o stave konania | SocP | 4Q2025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2
Zmena_005 | Späťvzatie žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ prostredníctvom mÚPVS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | 0
Zmena_006 | Odvolanie sa voči rozhodnutiu prostredníctvom mÚPVS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1
|  | ŽS1_BP_17 | Prijatie a spracovanie odvolania na ÚPSVaR | MPSVR | 3Q 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1
|  | ŽS1_BP_18 | Prijatie a spracovanie odvolania na SP | SocP | 3Q 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | 0
Zmena_007 | Personalizovaná ponuka služieb UoZ na základe „parametrov“ | ŽS1_BP_20 | Personalizovaná ponuka služieb UoZ na základe „parametrov“ na portáli Služieb zamestnanosti | MPSVR | 3Q 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | ŽS1_BP_21 | Notifikácia o personalizovanej ponuke služieb. | MPSVR | Q2 2025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2
|  | ŽS1_BP_22 | Nový formulár pre žiadosť o poskytnutie nástroja/projektu s automatickým predvyplnením známych údajov z profilu občana | MPSVR | Q4 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | ŽS1_BP_23 | Zobrazenie ponuky príspevkov/služieb - voliteľných | MPSVR | 4Q 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | ŽS1_BP_24 | Zobrazenie ponuky príspevkov/služieb - povinných | MPSVR | 4Q 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | ŽS1_BP_25 | Autorizovanie žiadosti o danú službu (na portáli Služieb zamestnanosti) Autorizácia odoslaním žiadosti s opätovným prihlásením | MPSVR | 1Q 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2
Zmena_008 | Automatické spustenie procesu vyradenia občana z evidencie UoZ | ŽS1_BP_26 | Pre vyradenie z evidencie - na žiadosť UoZ - vytvoriť eForm na mÚPVS | MPSVR | 1Q 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1
|  | ŽS1_BP_27 | Pre vyradenie z evidencie - na žiadosť občana - prijatie a vybavenie žiadosti na strane OVM (na žiadosť UoZ) Autorizácia odoslaním žiadosti s opätovným prihlásením | MPSVR | 1Q 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2
|  | ŽS1_BP_28 | Automatizované spustenie procesu vyradenia UoZ z evidencie UoZ_zo Sociálnej poisťovne. | SocP | 2Q 2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1
|  | ŽS1_BP_29 | Automatizované spustenie procesu vyradenia UoZ z evidencie UoZ_zo strany ÚPSVaR | MPSVR | 2Q 2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 2
|  | ŽS1_BP_30 | Notifikácia o vyradení UoZ z evidencie UoZ Rozšírenie a úprava notifikácii (kontextových správ) ÚPVS. | MPSVR | 2Q 2025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2
Zmena_009 | Zavedenie jednoznačných návodov pre ŽS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1
|  | ŽS1_BP_32 | Komplexný návod na riešenie životnej situácie – správa obsahu | MPSVR | 3Q 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1
|  | ŽS1_BP_33 | Komplexný návod na riešenie životnej situácie – správa obsahu | SocP | 3Q 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1
|  | ŽS1_BP_34 | Krokovník manuálny Manuálna aktualizácia krokov v návode používateľom | MIRRI | 3Q 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2
Zmena_010 | Sprostredkovanie zamestania - zasielanie podkladov na úrad práce | ŽS1_BP_36 | Rozšírenie a úprava notifikácii (kontextových správ) ÚPVS. Notifikácie k potrebe preukázať aktívne hľadanie zamestnania | MPSVR | Q2 2025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2
|  | ŽS1_BP_37 | Preukazovanie aktívneho hľadania zamestnania | MPSVR | 4Q 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zmena_011 | Elektronické preukazovanie aktívneho hľadania zamestnania/Virtuálne osobné stretnutia | ŽS1_BP_38 | Legislatíva - Elektronické preukazovanie aktívneho hľadania zamestnania | MPSVR | 1Q 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zmena_012 | Priestor v osobnej zóne- dashboard | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1
Zmena_013 | Dátová integrácia | ŽS1_BP_40 | Dátová integrácia - zabezpečenie poskytovania / prijímania údajov medzi OVM | MPSVR | 2Q 2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 2
|  | ŽS1_BP_41 | Dátová integrácia - zabezpečenie poskytovania / prijímania údajov medzi OVM | SocP | 2Q 2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Zmena_014 | Zobrazovanie udalostí v kalendári | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2
|  | ŽS1_BP_43 | Zobrazujeme v kalendári dátumy, kedy vzniká povinnosť predložiť, poslať podklady – špecializovaný portál | MPSVR | 4Q 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | ŽS1_BP_44 | Zasielanie dát do kalendára (DvN) | SocP | 4Q 2025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2
Zmena_015 | Autentifikácia - Single sign on | ŽS1_BP_45 | SSO - Single sign on pri prepojení na portál Služieb zamestnanosti | MPSVR | 1Q 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1
|  | ŽS1_BP_46 | SSO - Single sign on pri prepojení na portál SP | SocP | 1Q 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 2
Zmena_017 | Orchestrátor ŽS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1
Zmena_018 | Udalosti v kalendári | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2
Zmena_019 | Autorizácia autentifikáciou | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1
Zmena_020 | Monitoring služieb | ŽS1_BP_50 | Monitoring služieb | SocP | 1Q 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | ŽS1_BP_51 | Monitoring služieb | MPSVR | 1Q 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 46 | 14 | 12 | 0 | 5 | 15 | 0 | 6 | 2 | 33 | 6 | 33
Legenda | [5 empty] | 30.43% | 26.09% | 0% | 10.87% | 32.61% | 0% | 13.04% | 4.348% | 71.74% | 13.04% | 71.74%
Done
Pôvodný termín
Nový termín
Nový termín RV 09/2023

## zavislosti (hidden)
Zmena č. | Názov zmeny | Číslo BP | Názov biznis požiadavky | OVM_projekt / zapojené OVM | Termín |  |  |  | ZÁVISLOSTI | [5 empty] | ZÁVISLOSTI POČET
[6 empty] | mUPVS | CAMP | SvM | CIP (DI) | SK 3.0 | KAV | SoC | Legislatíva | MIRRI pocet | OVM | SPOLU pocet
Zmena_001 | Notifikácia o možnosti podania Žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ na ÚPSVaR a o predpokladanej výške dávky v nezamestnanosti | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | áno |  |  | áno |  |  |  | 2 | 0 | 2
|  | ŽS1_BP_02 | Zasielanie informácií z procesu - EVENTY Odoslanie techn. notifikácie o skončení posledného poistenia | SocP | 4Q 2025 |  | áno |  |  |  |  | áno |  | 1 | 1 | 2
Zmena_002 | Podanie Žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ na novom slovensko.sk | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | áno |  |  | áno | áno | 1 | 1 | 2
|  | ŽS1_BP_04 | Podanie žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ cez nový el.formulár na ÚPVS | MPSVR | 1Q 2024 | áno | [7 empty] | 1 | 0 | 1
|  | ŽS1_BP_05 | Legislatíva - Autorizovanie žiadosti o zaradenie medzi UoZ aj bez KEP | MIRRI | 1Q 2023 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ŽS1_BP_06 | Autorizácia odoslaním žiadosti s opätovným prihlásením, zadaním BOKu Prijatie eForm žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ | MPSVR | 1Q 2025 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Zmena_003 | Možnosť zvoliť si tzv. „Obvyklý pobyt“ pri evidencii medzi UoZ | ŽS1_BP_07 | Legislatíva – zavedenie pojmu. „Obvyklý pobyt“ pri podaní žiadosti o evidenciu medzi UoZ | MPSVR | 1Q 2023 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ŽS1_BP_08 | Mať možnosť zvoliť si tzv. „Obvyklý pobyt“ pri podaní žiadosti o evidenciu UoZ, zmena formuláru | MPSVR | 1Q 2023 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Zmena_004 | Informovanie o stave konanie o dávke v nezamestnanosti / žiadosti o zaradneni medzi UoZ | ŽS1_BP_09 | Informácie o stave konania | MPSVR | 4Q2025 |  | áno |  |  | áno |  |  |  | 2 | 0 | 2
|  | ŽS1_BP_10 | Informácie o stave konania | SocP | 4Q2025 |  | áno |  |  | áno |  |  |  | 2 | 0 | 2
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | áno |  |  | áno |  |  |  | 2 | 0 | 2
Zmena_005 | Späťvzatie žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ prostredníctvom mÚPVS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Zmena_006 | Odvolanie sa voči rozhodnutiu prostredníctvom mÚPVS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | áno | [7 empty] | 1 | 0 | 1
|  | ŽS1_BP_17 | Prijatie a spracovanie odvolania na ÚPSVaR | MPSVR | 3Q 2025 | áno | [7 empty] | 1 | 0 | 1
|  | ŽS1_BP_18 | Prijatie a spracovanie odvolania na SP | SocP | 3Q 2025 | áno | [7 empty] | 1 | 0 | 1
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Zmena_007 | Personalizovaná ponuka služieb UoZ na základe „parametrov“ | ŽS1_BP_20 | Personalizovaná ponuka služieb UoZ na základe „parametrov“ na portáli Služieb zamestnanosti | MPSVR | 3Q 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ŽS1_BP_21 | Notifikácia o personalizovanej ponuke služieb. | MPSVR | Q2 2025 |  | áno |  |  | áno |  |  |  | 2 | 0 | 2
|  | ŽS1_BP_22 | Nový formulár pre žiadosť o poskytnutie nástroja/projektu s automatickým predvyplnením známych údajov z profilu občana | MPSVR | Q4 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ŽS1_BP_23 | Zobrazenie ponuky príspevkov/služieb - voliteľných | MPSVR | 4Q 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ŽS1_BP_24 | Zobrazenie ponuky príspevkov/služieb - povinných | MPSVR | 4Q 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ŽS1_BP_25 | Autorizovanie žiadosti o danú službu (na portáli Služieb zamestnanosti) Autorizácia odoslaním žiadosti s opätovným prihlásením | MPSVR | 1Q 2025 | áno |  |  |  | áno |  |  |  | 2 | 0 | 2
Zmena_008 | Automatické spustenie procesu vyradenia občana z evidencie UoZ | ŽS1_BP_26 | Pre vyradenie z evidencie - na žiadosť UoZ - vytvoriť eForm na mÚPVS | MPSVR | 1Q 2024 | áno | [7 empty] | 1 | 0 | 1
|  | ŽS1_BP_27 | Pre vyradenie z evidencie - na žiadosť občana - prijatie a vybavenie žiadosti na strane OVM (na žiadosť UoZ) Autorizácia odoslaním žiadosti s opätovným prihlásením | MPSVR | 1Q 2025 | áno |  |  |  | áno |  |  |  | 2 | 0 | 2
|  | ŽS1_BP_28 | Automatizované spustenie procesu vyradenia UoZ z evidencie UoZ_zo Sociálnej poisťovne. | SocP | 2Q 2025 |  |  |  | áno |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
|  | ŽS1_BP_29 | Automatizované spustenie procesu vyradenia UoZ z evidencie UoZ_zo strany ÚPSVaR | MPSVR | 2Q 2025 |  |  |  | áno |  |  | áno |  | 1 | 1 | 2
|  | ŽS1_BP_30 | Notifikácia o vyradení UoZ z evidencie UoZ Rozšírenie a úprava notifikácii (kontextových správ) ÚPVS. | MPSVR | 2Q 2025 |  | áno |  |  | áno |  |  |  | 2 | 0 | 2
Zmena_009 | Zavedenie jednoznačných návodov pre ŽS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | áno | [7 empty] | 1 | 0 | 1
|  | ŽS1_BP_32 | Komplexný návod na riešenie životnej situácie – správa obsahu | MPSVR | 3Q 2024 | áno | [7 empty] | 1 | 0 | 1
|  | ŽS1_BP_33 | Komplexný návod na riešenie životnej situácie – správa obsahu | SocP | 3Q 2024 | áno | [7 empty] | 1 | 0 | 1
|  | ŽS1_BP_34 | Krokovník manuálny Manuálna aktualizácia krokov v návode používateľom | MIRRI | 3Q 2024 | áno | [7 empty] | 1 | 0 | 1
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | áno |  |  | áno |  |  |  | 2 | 0 | 2
Zmena_010 | Sprostredkovanie zamestania - zasielanie podkladov na úrad práce | ŽS1_BP_36 | Rozšírenie a úprava notifikácii (kontextových správ) ÚPVS. Notifikácie k potrebe preukázať aktívne hľadanie zamestnania | MPSVR | Q2 2025 |  | áno |  |  | áno |  |  |  | 2 | 0 | 2
|  | ŽS1_BP_37 | Preukazovanie aktívneho hľadania zamestnania | MPSVR | 4Q 2023 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Zmena_011 | Elektronické preukazovanie aktívneho hľadania zamestnania/Virtuálne osobné stretnutia | ŽS1_BP_38 | Legislatíva - Elektronické preukazovanie aktívneho hľadania zamestnania | MPSVR | 1Q 2023 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Zmena_012 | Priestor v osobnej zóne- dashboard | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | áno | [7 empty] | 1 | 0 | 1
Zmena_013 | Dátová integrácia | ŽS1_BP_40 | Dátová integrácia - zabezpečenie poskytovania / prijímania údajov medzi OVM | MPSVR | 2Q 2025 |  |  |  | áno |  |  | áno |  | 1 | 1 | 2
|  | ŽS1_BP_41 | Dátová integrácia - zabezpečenie poskytovania / prijímania údajov medzi OVM | SocP | 2Q 2025 |  |  |  | áno |  |  | áno | áno | 1 | 1 | 2
Zmena_014 | Zobrazovanie udalostí v kalendári | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | áno |  |  | áno |  |  |  | 2 | 0 | 2
|  | ŽS1_BP_43 | Zobrazujeme v kalendári dátumy, kedy vzniká povinnosť predložiť, poslať podklady – špecializovaný portál | MPSVR | 4Q 2025 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ŽS1_BP_44 | Zasielanie dát do kalendára (DvN) | SocP | 4Q 2025 |  | áno |  |  | áno |  |  |  | 2 | 0 | 2
Zmena_015 | Autentifikácia - Single sign on | ŽS1_BP_45 | SSO - Single sign on pri prepojení na portál Služieb zamestnanosti | MPSVR | 1Q 2025 | áno | [7 empty] | 1 | 0 | 1
|  | ŽS1_BP_46 | SSO - Single sign on pri prepojení na portál SP | SocP | 1Q 2025 | áno | [5 empty] | áno |  | 1 | 1 | 2
Zmena_017 | Orchestrátor ŽS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | áno |  |  |  | 1 | 0 | 1
Zmena_018 | Udalosti v kalendári | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | áno |  |  | áno |  |  |  | 2 | 0 | 2
Zmena_019 | Autorizácia autentifikáciou | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | áno |  |  |  | 1 | 0 | 1
Zmena_020 | Monitoring služieb | ŽS1_BP_50 | Monitoring služieb | SocP | 1Q 2025 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ŽS1_BP_51 | Monitoring služieb | MPSVR | 1Q 2025 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Aktuálny počet BP | 46 | 14 | 12 | 0 | 5 | 15 | 0 | 6 | 2 | 33 | 6 | 33
Legenda | [5 empty] | 30.43% | 26.09% | 0% | 10.87% | 32.61% | 0% | 13.04% | 4.348% | 71.74% | 13.04% | 71.74%
Done
Pôvodný termín
Nový termín
Nový termín RV 09/2023

## AKČNÝ PLÁN_ŽS1_202405
Zmena č. | Názov zmeny | Číslo BP | Názov biznis požiadavky | Vlastník | Termín | Termín realizácie
[6 empty] | 1Q 2023 | 2Q 2023 | 3Q 2023 | 4Q 2023 | 1Q 2024 | 2Q 2024 | 3Q 2024 | 4Q 2024 | 1Q 2025 | 2Q 2025 | 3Q 2025 | 4Q 2025
Zmena_001 | Notifikácia o možnosti podania Žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ na ÚPSVaR a o predpokladanej výške dávky v nezamestnanosti | ŽS1_BP_02 | Zasielanie informácií z procesu - EVENTY Odoslanie techn. notifikácie o skončení posledného poistenia | SocP | 4Q 2025
Zmena_002 | Podanie Žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ | ŽS1_BP_04 | Podanie žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ cez nový el.formulár na ÚPVS | MPSVR | 1Q 2024
|  | ŽS1_BP_04a | Optimalizácia žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ cez nový el.formulár na mÚPVS - integrácie | MPSVR | 3Q 2025
|  | ŽS1_BP_04b | Optimalizácia žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ cez nový el.formulár na mÚPVS - ID SK 3.0 | MPSVR | 1Q 2025
|  | ŽS1_BP_05 | Legislatíva - Autorizovanie žiadosti o zaradenie medzi UoZ aj bez KEP | MIRRI | 1Q 2023
|  | ŽS1_BP_06 | Autorizácia odoslaním žiadosti s opätovným prihlásením, zadaním BOKu Prijatie eForm žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ | MPSVR | 1Q 2025
Zmena_003 | Možnosť zvoliť si tzv. „Obvyklý pobyt“ pri evidencii medzi UoZ | ŽS1_BP_07 | Legislatíva – zavedenie pojmu. „Obvyklý pobyt“ pri podaní žiadosti o evidenciu medzi UoZ | MPSVR | 1Q 2023
|  | ŽS1_BP_08 | Mať možnosť zvoliť si tzv. „Obvyklý pobyt“ pri podaní žiadosti o evidenciu UoZ, zmena formuláru | MPSVR | 1Q 2023
Zmena_004 | Informovanie o stave konanie o dávke v nezamestnanosti / žiadosti o zaradneni medzi UoZ | ŽS1_BP_09 | Informácie o stave konania | MPSVR | 4Q2025
|  | ŽS1_BP_10 | Informácie o stave konania | SocP | 4Q2025
|  | ŽS1_BP_09a | Notifikácia o stave konania | MPSVR | 2Q 2025
|  | ŽS1_BP_10a | Notifikácia o stave konania | SocP | 2Q 2025
Zmena_006 | Odvolanie sa voči rozhodnutiu prostredníctvom mÚPVS | ŽS1_BP_17 | Prijatie a spracovanie odvolania na ÚPSVaR | MPSVR | 3Q 2025
|  | ŽS1_BP_18 | Prijatie a spracovanie odvolania na SP | SocP | 3Q 2025
Zmena_007 | Personalizovaná ponuka služieb UoZ na základe „parametrov“ | ŽS1_BP_20 | Personalizovaná ponuka služieb UoZ na základe „parametrov“ na portáli Služieb zamestnanosti | MPSVR | 3Q 2024
|  | ŽS1_BP_21 | Notifikácia o personalizovanej ponuke služieb. | MPSVR | Q2 2025
|  | ŽS1_BP_22 | Nový formulár pre žiadosť o poskytnutie nástroja/projektu s automatickým predvyplnením známych údajov z profilu občana | MPSVR | Q4 2024
|  | ŽS1_BP_22a | Optimalizácia formulára pre žiadosť o poskytnutie nástroja/projektu s automatickým predvyplnením známych údajov z profilu občana - integrácie | MPSVR | 3Q 2025
|  | ŽS1_BP_22b | Optimalizácia formulára pre žiadosť o poskytnutie nástroja/projektu s automatickým predvyplnením známych údajov z profilu občana - ID SK 3.0 | MPSVR | 1Q 2025
|  | ŽS1_BP_23 | Zobrazenie ponuky príspevkov/služieb - voliteľných | MPSVR | 4Q 2024
|  | ŽS1_BP_24 | Zobrazenie ponuky príspevkov/služieb - povinných | MPSVR | 4Q 2024
|  | ŽS1_BP_25 | Autorizovanie žiadosti o danú službu (na portáli Služieb zamestnanosti) Autorizácia odoslaním žiadosti s opätovným prihlásením | MPSVR | 1Q 2025
Zmena_008 | Automatické spustenie procesu vyradenia občana z evidencie UoZ | ŽS1_BP_26 | Pre vyradenie z evidencie - na žiadosť UoZ - vytvoriť eForm na mÚPVS | MPSVR | 1Q 2024
|  | ŽS1_BP_26a | Pre vyradenie z evidencie - na žiadosť UoZ - optimalizovať eForm na mÚPVS - integrácie | MPSVR | 3Q 2025
|  | ŽS1_BP_26b | Pre vyradenie z evidencie - na žiadosť UoZ - optimalizovať eForm na mÚPVS - ID SK 3.0 | MPSVR | 1Q 2025
|  | ŽS1_BP_27 | Pre vyradenie z evidencie - na žiadosť občana - prijatie a vybavenie žiadosti na strane OVM (na žiadosť UoZ) Autorizácia odoslaním žiadosti s opätovným prihlásením | MPSVR | 1Q 2025
|  | ŽS1_BP_28 | Automatizované spustenie procesu vyradenia UoZ z evidencie UoZ_zo Sociálnej poisťovne. | SocP | 2Q 2025
|  | ŽS1_BP_29 | Automatizované spustenie procesu vyradenia UoZ z evidencie UoZ_zo strany ÚPSVaR | MPSVR | 2Q 2025
|  | ŽS1_BP_30 | Notifikácia o vyradení UoZ z evidencie UoZ Rozšírenie a úprava notifikácii (kontextových správ) ÚPVS. | MPSVR | 2Q 2025
Zmena_009 | Zavedenie jednoznačných návodov pre ŽS | ŽS1_BP_32 | Komplexný návod na riešenie životnej situácie – správa obsahu | MPSVR | 3Q 2024
|  | ŽS1_BP_33 | Komplexný návod na riešenie životnej situácie – správa obsahu | SocP | 3Q 2024
|  | ŽS1_BP_34 | Krokovník manuálny Manuálna aktualizácia krokov v návode používateľom | MIRRI | 3Q 2024
Zmena_010 | Sprostredkovanie zamestania - zasielanie podkladov na úrad práce | ŽS1_BP_36 | Rozšírenie a úprava notifikácii (kontextových správ) ÚPVS. Notifikácie k potrebe preukázať aktívne hľadanie zamestnania | MPSVR | Q2 2025
|  | ŽS1_BP_37 | Preukazovanie aktívneho hľadania zamestnania | MPSVR | 4Q 2023
Zmena_011 | Elektronické preukazovanie aktívneho hľadania zamestnania/Virtuálne osobné stretnutia | ŽS1_BP_38 | Legislatíva - Elektronické preukazovanie aktívneho hľadania zamestnania | MPSVR | 1Q 2023
Zmena_013 | Dátová integrácia | ŽS1_BP_40 | Dátová integrácia - zabezpečenie poskytovania / prijímania údajov medzi OVM | MPSVR | 2Q 2025
|  | ŽS1_BP_41 | Dátová integrácia - zabezpečenie poskytovania / prijímania údajov medzi OVM | SocP | 2Q 2025
Zmena_014 | Zobrazovanie udalostí v kalendári | ŽS1_BP_43 | Zobrazujeme v kalendári dátumy, kedy vzniká povinnosť predložiť, poslať podklady – špecializovaný portál | MPSVR | 4Q 2025
|  | ŽS1_BP_44 | Zasielanie dát do kalendára (DvN) | SocP | 4Q 2025
Zmena_015 | Autentifikácia - Single sign on | ŽS1_BP_45 | SSO - Single sign on pri prepojení na portál Služieb zamestnanosti | MPSVR | 1Q 2025
|  | ŽS1_BP_46 | SSO - Single sign on pri prepojení na portál SP | SocP | 1Q 2025
Zmena_020 | Monitoring služieb | ŽS1_BP_50 | Monitoring služieb | SocP | 1Q 2025
|  | ŽS1_BP_51 | Monitoring služieb | MPSVR | 1Q 2025
Zmena_021 | Zabezpečenie infraštruktúry systémov kritických pre procesy Straty zamestnania | ŽS1_BP_52 | Odstránenie vendor lockingu | MPSVR | 2Q 2025
|  | ŽS1_BP_53 | Zabezpečenie kontinuity prevádzky | MPSVR | 4Q 2025