## Implementačný plán_ŽS2_202405
Zmena č. | Kde sa to deje z pohľadu používateľa | OVM_projekt _zapojené OVM | Oblasť procesov | User story | Číslo BP | Typ BP | Názov biznis požiadavky | Popis biznis požiadavky | Must have / Nice to have | Dopad na legislatívu | Architektúra | Termín 09/2023 | Závislosti | Číslo BP z centrálneho katalógu požiadaviek ŽS_závislosti | Poznámky | Aktualizácia termínu 05/2024 | Odhad výdavkov
Zmena_031 | mÚPVS | ÚGKK | PRIEREZOVO | Ako správca chcem mať k dispozícii nástroj na tvorbu a spravovanie návodov, aby som vedel poskytnúť občanon aktuálne a prehľadné informácie k životným situáciám. | ŽS2_BP_03 | Návody | Komplexný návod na riešenie životnej situácie - správa obsahu | Návody na mÚPVS -udržiavanie aktuálnosti návodov a súladu návodov s informáciami na Špeciál. portáli. OVM bude mať prístup do CMS a bude zodpovedné za aktualizáciu obsahu k jednotlivým návodom. Redakcia NASES/MIRRI po revízii obsahu uverejní návody na mÚPVS | Must have |  | mÚPVS-Modul riadenia obsahu webových stránok mÚPVS-Modul vyhľadávanie a navigácia mÚPVS-Modul portfólio klienta | 4Q 2023 | mÚPVS -CMS, mÚPVS-VaN, interaktívny sprievodca | ŽS_CBP_14, ŽS_CBP_16, ŽS_CBP_43 |  | 3Q 2024 | realizácia interne
| mÚPVS | MIRRI | PRIEREZOVO | Ako používateľ chcem mať možnosť jednoducho sa zorientovať v situácii, ktorú riešim. | ŽS2_BP_04 | Návody | Krokovník manuálny Manuálna aktualizácia krokov v návode používateľom | Čo občan vybavil, si vie odkliknúť v krokovníku návodu ako vybavené. | Must have |  | mÚPVS-Modul riadenia obsahu webových stránok mÚPVS-Modul portfólio klienta ISVS ÚGKK (zasielanie správ do eDesk a notifikácií klientovi) Interaktvny sprievodca | 4Q 2023 | mÚPVS,CMS, interaktívny sprievodca, CAMP (publikované API mÚPVS) | ŽS_CBP_14, ŽS_CBP_16, ŽS_CBP_18, ŽS_CBP_43 |  | 3Q2024
Zmena_033 | Špecializovaný portál | ÚGKK | P20/P21_Návrh na vklad do katastra nehnuteľností | Ako používateľ chcem pracovať v jednotnom prostredí, keď používam služby štátu. | ŽS2_BP_07 | Dizajn UX/UI | Úprava ESKN portálu do IDSK dizajnu | Úprava portálu do IDSK dizajnu | Must have | V zmysle UX vyhlášky 547/2021 | Špecializovaný portál ÚGKK | 1Q 2025 | bez závislosti na centrálnych komponentoch | x |  | 2Q2025 | 100000
|  | ÚGKK | P20/P21_Návrh na vklad do katastra nehnuteľností | Ako používateľ chcem pracovať v jednotnom prostredí, keď používam služby štátu. | ŽS2_BP_07a | Dizajn UX/UI | Úprava služieb na ESKN portáli do dizajnu ID SK | Úprava konkrétnych služieb súvisacich s riešením ŽS do ID SK dizajnu - vstupné aj výstupné služby | Must have | V zmysle UX vyhlášky 547/2021 | Špecializovaný portál ÚGKK |  | bez závislosti na centrálnych komponentoch | x | doplnené ako rozdrobenie celkovej zmeny portálu | 1Q2025 | 50000
|  | ÚGKK | P20/P21_Návrh na vklad do katastra nehnuteľností | Ako používateľ chcem pracovať v jednotnom prostredí, keď používam služby štátu. | ŽS2_BP_07b | Dizajn UX/UI | Technologický upgrade špecializovaného portálu (Portál ESKN) | Technologický upgrade 15kového a 45kového portálu | Must have |  | Špecializovaný portál ÚGKK |  | bez závislosti na centrálnych komponentoch | x | odhad výdavkov, zatiaľ máme ponuky bez migrácie do PROD prostredia za 423 906 EUR s DPH | 1Q2025 | 998000
Zmena_034 | Špecializovaný portál | ÚGKK | P20/P21_Návrh na vklad do katastra nehnuteľností | Ako používateľ chcem mať možnosť doplniť chýbajúce dokumenty/informácie na kataster elektronikcky v prípade, ak kataster zistí, že podanie nie je kompletné, prípadne je potrebné niečo dožiadať. | ŽS2_BP_08 | Notifikácia | Oznámenie o potrebe doložiť chýbajúce doklady | Oznámenie o potrebe doložiť chýbajúce doklady zaslané do eDesk aj mimo eDesk | Must have |  | Orchestrátor mÚPVS + API pre príjem správ o udalostiach v ISVS, súvisiacich s riešením ŽS CAMP (publikované API CZÚ a Cent. Notif. Modulu) Agendový ISVS (zasielanie správ o udalostiach konania) mÚPVS-Modul portfólio klienta Centrálny notifikačný modul, | 4Q 2024 | Centrálny notifikačný modul, Automatické zasielanie udalostí o zmenách v eDesk pre sledovanie stavu podaní/konaní, Orchestrátor, Integrácia modulov SVK3 na Distribúciu údajov, Zasielanie technických správ, Zasielanie informácií z procesu - EVENTY, CAMP | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20, ŽS_CBP_21, ŽS_CBP_22, ŽS_CBP_36, ŽS_CBP_37, ŽS_CBP_46, ŽS_CBP_51, ŽS_CBP_63 |  | 2Q 2025 | 20000
Zmena_035 | Špecializovaný portál | ÚGKK | P20/P21_Návrh na vklad do katastra nehnuteľností | Ako používateľ chcem zaplatiť za službu priamo počas realizácie podania cez špecializovaný portál | ŽS2_BP_09 | Platobný modul | Platba v prostredí elektronických služieb - Platba v procese podania | Používateľ má možnosť zaplatiť priamo pri /po odoslaní podania | Must have |  | Agendový systém UGKK mÚPVS eDesk, mÚPVS MEP Platobná brána - Štátna pokladnica | 1Q 2025 |  | ŽS_CBP_28, ŽS_CBP_53, ŽS_CBP_62 |  | 4Q 2024 | analýza pre Podania 23 263, 66 EUR + Implementácia 200 000 EUR
| Špecializovaný portál | ÚGKK | P20/P21_Návrh na vklad do katastra nehnuteľností | Ako používateľ chcem zaplatiť za službu priamo počas realizácie podania cez špecializovaný portál | ŽS2_BP_09a | Platobný modul | Platba v prostredí elektronických služieb - Platba pre objednávky (výpis z listu vlastníctva, kópia katastrálnej mapy...) | Používateľ má možnosť zaplatiť priamo pri /po odoslaní podania | Must have |  | Agendový systém UGKK mÚPVS eDesk, mÚPVS MEP Platobná brána - Štátna pokladnica |  |  | ŽS_CBP_28, ŽS_CBP_53, ŽS_CBP_62 |  | 4Q 2024 | Analýza pre objednávky potrebná ponuka + implementácia. Spolu 100 000 EUR
| mÚPVS/Špecializovaný portál | ÚGKK | P20/P21_Návrh na vklad do katastra nehnuteľností | Ako používateľ chcem byť informovaný, že platba prijatá zo strany OVM | ŽS2_BP_10 | Notifikácia | Rozšírenie a úprava notifikácii (kontextových správ) ÚPVS Notifikácia o zaplatení poplatku za návrh na vklad cez platobnú bránu na špecializovanom portáli | Informácia o zaplatení cez platobnú bránu na špecializovanom portáli | Must have | Povinnosť OVM zasielať technické správy o stave konania do mÚPVS | mÚPVS MEP (správa o úhrade) Agendový systém ÚGKK a Účtovný systém ÚGKK (overenie realizácie platby), Štátna pokladnica | 1Q 2025 | Centrálny notifikačný modul, Automatické zasielanie udalostí o zmenách v eDesk pre sledovanie stavu podaní/konaní, Orchestrátor, Integrácia modulov SVK3 na Distribúciu údajov, Zasielanie technických správ, Zasielanie informácií z procesu - EVENTY, CAMP | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20, ŽS_CBP_21, ŽS_CBP_22, ŽS_CBP_36, ŽS_CBP_37, ŽS_CBP_46, ŽS_CBP_51, ŽS_CBP_63 |  | 2Q 2025 | 15000
Zmena_036 | mÚPVS/Špecializovaný portál | ÚGKK | P20/P21_Návrh na vklad do katastra nehnuteľností | Ako používateľ chcem byť informovaný, že je potrebná úhrada poplatku, ak som ju ešte nezrealizoval | ŽS2_BP_11 | Notifikácia | Rozšírenie a úprava notifikácii (kontextových správ) ÚPVS Notifikácia na zaplatenie chýbajúceho poplatku | Ak nezaplatil hneď pri vklade, odíde mu jedna pripomienka na zaplatenie, nakoľko sa mu bez platby preruší konanie a hneď ide rozhodnutie o prerušení konania. Ak by zaplatil, tak by sa ušetril čas a peniaze na vystavenie a zasielanie rozhodnutia o prerušení z dôvodu nezaplatenia | Must have | Povinnosť OVM zasielať technické správy o stave konania do mÚPVS | Orchestrátor mÚPVS + API pre príjem správ o udalostiach v ISVS, súvisiacich s riešením ŽS Agendový ISVS (zasielanie správ o udalostiach konania) Portfólio klienta - dashboard mÚPVS-Kalendár Centrálny notifikačný modul, CAMP (API Centr. Zbernice Udalostí a Centr. Notif. modulu) | 1Q 2025 | Centrálny notifikačný modul, Automatické zasielanie udalostí o zmenách v eDesk pre sledovanie stavu podaní/konaní, Orchestrátor, Integrácia modulov SVK3 na Distribúciu údajov, Zasielanie technických správ, Zasielanie informácií z procesu - EVENTY, CAMP | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20, ŽS_CBP_21, ŽS_CBP_22, ŽS_CBP_36, ŽS_CBP_37, ŽS_CBP_46, ŽS_CBP_51, ŽS_CBP_63 |  | 2Q 2025 | FInančne zahrnuté v riadku 11
Zmena_037 | x | ÚGKK | PRIEREZOVO | Ako používateľ chcem vedieť stav podania/služby, ktorú riešim, aby som vedela, kedy bude vybavená. | ŽS2_BP_13 | Osobná zóna | Technické správy zasielané z OVM do mÚPVS - stavy konania | ÚGKK odosiela údaje o stave konania do mÚPVS Prenos údajov, zmien stavov, ktoré mÚPVS využije v osobnej zóne občana a pre notifikovanie o stave konania | Must have | povinnosť OVM zasielať technické správy o stave konania do mÚPVS | ISVS ÚGKK (zasielanie správ o udalostiach konania) CZU a CAMP (príjem správ o udalostiach v ISVS, súvisiacich s riešením ŽS) Orchestrátor mÚPVS + API pre príjem správ o udalostiach v ISVS, súvisiacich s riešením ŽS | 4Q 2024 | Stav životnej situácie na základe podania, Centrálny notifikačný nástroj , Orchestrácia ŽS, Integrácia modulov SVK3 na Distribúciu údajov, Môj prehľad, Osobná zóna ako všeobecný komponent (portfólio a profil používateľa), Zasielanie technických správ, Zasielanie informácií z procesu - EVENTY, Rozšírenie o ďalšie API (CAMP) | ŽS_CBP_7, ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20, ŽS_CBP_21, ŽS_CBP_22, ŽS_CBP_25, ŽS_CBP_27, ŽS_CBP_32, ŽS_CBP_36, ŽS_CBP_37,ŽS_CBP_57, ŽS_CBP_63 |  | 4Q 2025 | 30000
Zmena_038 | Špecializovaný portál | ÚGKK | PRIEREZOVO | Ako používateľ chcem mať možnosť sa jednoducho odvolať voči rozhodnutiu, ktoré mi bolo doručené do schránky správ | ŽS2_BP_15 | Proces spracovania eForm- odvolanie | Odvolanie voči rozhodnutiu | OVM prijme a spracuje formulár. | Must have |  | eDesk (schránka OVM) Agendový ISVS OVM | 1Q 2024 | Podpora pre späťvzatie, odvolanie, doplnenie podania | ŽS_CBP_31, ŽS_CBP_32, ŽS_CBP_35, ŽS_CBP_8 | Odvolanie voči rozhodnutiu je relevantné pre Návrhy na vklad - vkladové konanie, Odvolanie sa voči rozhodnutiu na opravu chyby v katastrálnom operáte do KN (služba 16) - plati aj pre SPI aj SGI údaje potrebujeme nový konštruktor - obstaráva NASES namiesto SKIT - 1Q2025 | 3Q 2025 | 30000
Zmena_040 | mÚPVS | ÚGKK | PRIEREZOVO | Ako používateľ chcem mať možnosť jednoducho elektronicky komunikovať s OVM v prípade ak potrebujem predĺžiť termín na zaslanie chýbajúcich podkladov prípadne pri iných požiadavkách z OVM | ŽS2_BP_17 | eForm | Odpoveď na oznámenie - predĺženie lehoty Univerzálny formulár - Všeobecne | OVM prijme a spracuje formulár | Must have |  | eDesk (schránka OVM) Agendový ISVS OVM mÚPVS eDesk mÚPVS Konštruktor správ Nový formulár | 1Q 2024 | Podpora pre späťvzatie, odvolanie, doplnenie podania | ŽS_CBP_31, ŽS_CBP_32, ŽS_CBP_35, ŽS_CBP_8 | potrebujeme nový konštruktor - obstaráva NASES namiesto SKIT - 1Q2025 | 3Q 2025 | 20000
Zmena_042 | Špecializovaný portál | ÚGKK | P20/P21_Návrh na vklad do katastra nehnuteľností | Ako používateľ nechcem zadávať do formulárov pri realizácii elektronickej služby dáta, ktorými štát už disponuje | ŽS2_BP_19 | eForm | ÚGKK prijíma a spracováva rozšírené dáta | ÚGKK prijme a spracováva rozšírené dáta | Must have |  | Agendový systém ÚGKK | 4Q 2024 | legislatíva, bez závislosti na centrálnych komponentoch | x |  | podľa znenia Novely KN, korá je v príprave, plán predloženia na vládu SR koncom roka 2024 MIRRI: 2Q 2025 | 25000
| Špecializovaný portál | ÚGKK | P20/P21_Návrh na vklad do katastra nehnuteľností | Ako používateľ nechcem zadávať do formulárov pri realizácii elektronickej služby dáta, ktorými štát už disponuje | ŽS2_BP_20 | Legislatíva | Rozšírenie dát, ktoré občan zadáva do formulára Návrhu na vklad vlastníckeho práva | Doplnenie nových polí do formulára (napr. podlahová plocha a iné v zmysle dohody, účel stavby), následné spracovanie v agendovom ISVS | Must have | ÁNO Oprávnenie prijať rozšírené dáta vo formulári | x | 4Q 2024 | legislatíva, bez závislosti na centrálnych komponentoch | x |  | podľa znenia Novely KN, korá je v príprave, plán predloženia na vládu SR koncom roka 2024 MIRRI: 2Q 2025 | 20000
| x | ÚGKK | P20/P21_Návrh na vklad do katastra nehnuteľností | Ako používateľ nechcem zadávať do formulárov pri realizácii elektronickej služby dáta, ktorými štát už disponuje | ŽS2_BP_21 | Integrácia | Dátová integrácia - zabezpečenie poskytovania / prijímania údajov medzi OVM Poskytnutie rozšírenej množiny dát a zmien nad objektami evidencie | Poskytnutie rozšírených dát do CSRÚ/CIP a aj zmien nad objektami evidencie FÁZA 1 Potrebné pre účely novely katastrálneho zákona pre daň z nehnuteľnosti | Must have |  | Agendový systém ÚGKK - vyhodnotenie zmeny pri zmene vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, zaslanie údajov do CSRÚ Integrácia na CSRÚ/CIP - služby pre zasielanie zmien nad objektami evidencie |  | Dátové integrácie, Predvypĺňanie formulárov, CAMP | ŽS_CBP_9, ŽS_CBP_44, ŽS_CBP_63 |  | podľa znenia Novely KN, korá je v príprave, plán predloženia na vládu SR koncom roka 2024 MIRRI: 2Q 2025 | 50000
| x | ÚGKK | P20/P21_Návrh na vklad do katastra nehnuteľností | Ako používateľ nechcem zadávať do formulárov pri realizácii elektronickej služby dáta, ktorými štát už disponuje | ŽS2_BP_21a | Integrácia | Dátová integrácia - zabezpečenie poskytovania / prijímania údajov medzi OVM Poskytnutie rozšírenej množiny dát a zmien nad objektami evidencie | Poskytnutie rozšírených dát do CSRÚ/CIP a aj zmien nad objektami evidencie FÁZA 2 Potrebné pre integrácie aj pre iné životné situácie | Must have |  | Agendový systém ÚGKK - vyhodnotenie zmeny pri zmene vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, zaslanie údajov do CSRÚ Integrácia na CSRÚ/CIP - služby pre zasielanie zmien nad objektami evidencie |  | Dátové integrácie, Predvypĺňanie formulárov, CAMP | ŽS_CBP_9, ŽS_CBP_44, ŽS_CBP_63 |  | 2Q 2025 | 50000
| Špecializovaný portál | ÚGKK | P20/P21_Návrh na vklad do katastra nehnuteľností | Ako používateľ nechcem zadávať do formulárov pri realizácii elektronickej služby dáta, ktorými štát už disponuje | ŽS2_BP_21b | Zber údajov | Doplnenie nových atribútov pre zber údajov do IS Zoznam stavieb od obcí | Rozšírené atribúty od 1.4.2024 ETAPA 1 (a) zastavanej ploche stavby, b) podlahovej ploche stavby, bytu alebo nebytového priestoru, c) počte nadzemných a podzemných podlaží vrátane prízemia, d) prevažujúcej konštrukcii stavby, e) celkovom počte obytných a neobytných miestností, f) tom, či je v bytovom dome alebo ostatnej budove výťah, g) stave nehnuteľnosti 1. novostavba, 2. kompletná rekonštrukcia, 3. čiastočná rekonštrukcia alebo 4. pôvodný stav, h) dátume kolaudácie stavby) | Must have |  | Špecializovaný portál ÚGKK |  | bez závislosti na centrálnych komponentoch | x |  | 2Q 2024 | 72 700 EUR
| x | ÚGKK | P20/P21_Návrh na vklad do katastra nehnuteľností | Ako používateľ nechcem zadávať do formulárov pri realizácii elektronickej služby dáta, ktorými štát už disponuje | ŽS2_BP_21c | IS | Nové atribúty pre zoznam stavieb | IS Zoznam stavieb ETAPA 2 rozšírenie poskytovania nevizuálnych služieb - nové atribúty | Must have |  |  |  | bez závislosti na centrálnych komponentoch | x |  | 1Q 2025 | 130 000 EUR
| x | ÚGKK | P20/P21_Návrh na vklad do katastra nehnuteľností | Ako používateľ nechcem zadávať do formulárov pri realizácii elektronickej služby dáta, ktorými štát už disponuje | ŽS2_BP_21d | Integrácia | Prenos rozšírených dát z formulárov | Zber údajov z eFORM , ktoré zadáva občan pri návrhu na vklad a ich zapisovanie do IS Zoznam stavieb ETAPA 3, ktorý ich poskytuje ďalej do CSRÚ/CIP | Must have |  |  |  | bez závislosti na centrálnych komponentoch | x | ÚGKK nový eForm budete kedy realizovať? Chcete využiť centrálny komponent MIRRI/NASES? | 3Q 2025 | 50000
| x | ÚGKK | PRIEREZOVO | Ako používateľ nechcem zadávať do formulárov pri realizácii elektronickej služby dáta, ktorými štát už disponuje | ŽS2_BP_21e | Integrácia | Rezortná integračná platforma | Náhrada existujúcej integrácie voči elektronickým službám a spoločným modulom ÚPVS rezortnou integračnou platformou | Must have |  |  |  | Dátové integrácie a poskytovanie služieb | x |  | 1Q 2025 | 300000
Zmena_044 | x | DEUS | P25_Daň z nehnuteľnosti - daňové priznanie a platenie dane | Ako používateľ chcem byť proaktívne informovaný ohľadom zmien súvisiach s kúpou nehnuteľnosti. | ŽS2_BP_23 | IS | Stiahnutie snapshotov z ÚGKK. | Prístup k snapshotom na posledné roky. | Must have |  | ISVS DEUS Existujúca dátová integrácia IS DEUS na ÚGKK |  | bez závislosti na centrálnych komponentoch | x | Závislosť na prebudovaní agendového systému ÚGKK SR + legislatíva - ÚGKK SR nevidí časovo realizáciu z POO DEUS 12.4.2024 - v zmysle platnej zmluvy s katastrom je toto už aktuálne poskytované pre DEUS a platí termín Q4 2024 | 4Q 2024
| x | DEUS | P25_Daň z nehnuteľnosti - daňové priznanie a platenie dane | Ako IS DCOM potrebujem na základe údajov z katastra identifikovať nadobudnutie vlastnenia nehnuteľnosti kúpou. | ŽS2_BP_23a | IS | Analýza údajov dát z ÚGKK. | Porovnanie snapshotov dostupných z ÚGKK a porovnanie rozdielov. | Must have |  | ISVS DEUS |  | bez závislosti na centrálnych komponentoch | x |  | 4Q 2024
| Špecializovaný portál | DEUS | P25_Daň z nehnuteľnosti - daňové priznanie a platenie dane | Ako občan chcem po zapísaní svojho listu vlastníctva mať automaticky dostupný predvyplnený formulár na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti. | ŽS2_BP_23b | eForm | Predpripravenie daňového priznania k DzN pri kúpe | Vytvorenie a registrácia el. formulára na podanie DZN s predvyplnenými údajmi. | Must have |  | ISVS DEUS | 1Q 2025 | DEUS, bez závislosti na centrálnych komponentoch | x |  | 4Q 2024
| Špecializovaný portál | DEUS | P25_Daň z nehnuteľnosti - daňové priznanie a platenie dane | Ako občan chcem po predaji svojho majetku mať automaticky dostupný predvyplnený formulár na odhlásenie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti. | ŽS2_BP_23c | eForm | Predpripravenie daňového priznania k DzN pri predaji | Vytvorenie a registrácia el. formulára na podanie DZN s predvyplnenými údajmi. | Must have |  | ISVS DEUS |  | DEUS, bez závislosti na centrálnych komponentoch | x |  | 4Q 2024
| Špecializovaný portál | DEUS | P25_Daň z nehnuteľnosti - daňové priznanie a platenie dane | Ako občan chcem byť proaktívne informovaný ohľadom náležitostí potrebných pre splnenie povinností voči obci vo veci priznania DZN. | ŽS2_BP_24 | Notifikácia | Zaslanie notifikácie na občana z obce. Posielame na občanov, ktorí kúpili ale aj ktorí predali pre účel podania DZN. | Občan je informovaný, že musí podať daňové priznanie k DzN FÁZA 1 - Notifikácia do eDESk ako správy prípadne do súkromnej zóny DEUS/obec | Must have |  | ISVS DEUS Notifikačný modul DEUS eDesk Agendový ISVS (zasielanie správ o udalostiach konania) Portfólio klienta - dashboard mÚPVS-Kalendár Centrálny notifikačný modul, CAMP (API Centr. Zbernice Udalostí a Cent. Notif. modulu) | 1Q 2025 | DEUS, bez závislosti na centrálnych komponentoch | x | DEUS prosím doplniť termín, tento riadok zostal skytý, doplnila som odhadom preto tam je otáznik DEUS 12.4.2024 - doplnený termín a bude to must have | 4Q 2024
| mÚPVS | DEUS | P25_Daň z nehnuteľnosti - daňové priznanie a platenie dane | Ako občan chcem byť proaktívne informovaný ohľadom náležitostí potrebných pre splnenie povinností voči obci vo veci priznania DZN. Proaktívne upozornenie občana na možnosť podania priznania DZN. | ŽS2_BP_24a | Notifikácia | Zaslanie notifikácie na občana z obce. Posielame na občanov, ktorí kúpili ale aj ktorí predali pre účel podania DZN. | Občan je informovaný, že musí podať daňové priznanie k DzN FÁZA 2 - Notifikácia cez centrálny notifikačný modul ÚPVS | Nice to have |  | ISVS DEUS Notifikačný modul ÚPVS eDesk Centrálny notifikačný modul, CAMP (API Centr. Zbernice Udalostí a Cent. Notif. modulu) |  | Centrálny notifikačný modul, Automatické zasielanie udalostí o zmenách v eDesk pre sledovanie stavu podaní/konaní, Orchestrátor, Integrácia modulov SVK3 na Distribúciu údajov, Zasielanie technických správ, Zasielanie informácií z procesu - EVENTY, CAMP | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20, ŽS_CBP_21, ŽS_CBP_22, ŽS_CBP_23, ŽS_CBP_32, ŽS_CBP_36, ŽS_CBP_37, ŽS_CBP_46, ŽS_CBP_47, ŽS_CBP_51, ŽS_CBP_57, ŽS_CBP_63 | DEUS 12.4.2024 - tu je možné niečo dokončovať aj po Q1 2025 s tým že to bude potom aj preplatené? V zmysle aktuálne platnej zmluvy to možné nie je. MIRRI: bude to možné VKO-MIRRI: Doplnil som aj využitie Centr. Notif. Modulu a zbernice udalostí, aby občan dostával info aj cez ÚPVS (Profila Portfólio) a Centr. notif. modul. Minimálne pre prípady, kedy sú notifikácie z obce na občana sprostredkované cez IS DEUS. Občan by si mal možnosť nastaviť na jednom mieste, aké notifikácie a odkiaľ chce od štátu a ideálne aj samosprávy dostávať, hlavne pre prierezové ŽS. | 2Q 2025
| mÚPVS | DEUS | P25_Daň z nehnuteľnosti - daňové priznanie a platenie dane | Ako občan chcem byť proaktívne informovaný ohľadom náležitostí potrebných pre splnenie povinností voči obci vo veci priznania DZN. Proaktívne upozornenie občana na možnosť podania priznania DZN. | ŽS2_BP_24b | Integrácia | Proaktívne upozornenie občana na možnosť podania priznania DZN. | Integrácia IS DCOM na centrálny notifikačný modul cez API | Nice to have |  | ISVS DEUS Notifikačný modul ÚPVS eDesk Centrálny notifikačný modul, CAMP (API Centr. Zbernice Udalostí a Cent. Notif. modulu) |  | Centrálny notifikačný modul, Automatické zasielanie udalostí o zmenách v eDesk pre sledovanie stavu podaní/konaní, Orchestrátor, Integrácia modulov SVK3 na Distribúciu údajov, Zasielanie technických správ, Zasielanie informácií z procesu - EVENTY, CAMP | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20, ŽS_CBP_21, ŽS_CBP_22, ŽS_CBP_23, ŽS_CBP_32, ŽS_CBP_36, ŽS_CBP_37, ŽS_CBP_46, ŽS_CBP_47, ŽS_CBP_51, ŽS_CBP_57, ŽS_CBP_63 | DEUS 12.4.2024 - tu je možné niečo dokončovať aj po Q1 2025 s tým že to bude potom aj preplatené? V zmysle aktuálne platnej zmluvy to možné nie je MIRRI: bude to možné VKO-MIRRI: Doplnil som aj využitie centr. notif. modulu a zbernice udalostí, aby občan dostával info aj cez ÚPVS (Profila Portfólio) a Centr. notif. modul. | 4Q 2025
| mÚPVS | DEUS | P25_Daň z nehnuteľnosti - daňové priznanie a platenie dane | Ako občan chcem byť informovaný o prijatí DzN, ktoré som zaslal elektornicky | ŽS2_BP_26 | Notifikácia | Informácia o zmene stavu konania | Občan je v mÚPVS informovaný o zmene stavu - prijatie daňového priznania | Nice to have | povinnosť OVM zasielať technické správy o stave konania do mÚPVS | Orchestrátor mÚPVS + API pre príjem správ o udalostiach v ISVS, súvisiacich s riešením ŽS mÚPVS-Modul portfólio klienta Centrálny notifikačný modul, CAMP (API Centr. Zbernice Udalostí a Cent. Notif. modulu ISVS DEUS (zasielanie správ o udalostiach konania) | 1Q 2025 | Centrálny notifikačný nástroj, Automatické zasielanie udalostí o zmenách v eDesk pre sledovanie stavu podaní/konaní, Orchestrátor, Integrácia modulov SVK3 na Distribúciu údajov, Zasielanie technických správ, Zasielanie informácií z procesu - EVENTY, CAMP, Návody - automatizovaný krokovník | ŽS_CBP_17, ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20, ŽS_CBP_21, ŽS_CBP_22, ŽS_CBP_36, ŽS_CBP_37, ŽS_CBP_46, ŽS_CBP_51, ŽS_CBP_63 | DEUS 12.4.2024 - tu je možné niečo dokončovať aj po Q1 2025 s tým že to bude potom aj preplatené? V zmysle aktuálne platnej zmluvy to možné nie je MIRRI: bude to možné | 2Q 2025
| x | DEUS | P25_Daň z nehnuteľnosti - daňové priznanie a platenie dane | Ako úradník potrebujem mať k dispozícii procesné spracovanie žiadostí v súvislosti s priznaním. | ŽS2_BP_26a | IS | Automatizované spracovanie elektronických podaní na obci. | Vytvorenie procesu spracovania pre úradníka v informačnom systéme z prijatého elektronického podania. Úradníkovi príde správa o žiadosti. Pre úradíka je potrebné vytvoriť automatizovaný proces spracovania dát z el. formulára. | Must have |  | x |  | bez závislosti na centrálnych komponentoch | x |  | 4Q 2024
| x | DEUS | P25_Daň z nehnuteľnosti - daňové priznanie a platenie dane | Ako úradník potrebujem na jednotlivé žiadosti v súvislosti s podaním odpovedať. Vytvorenie odpovedných formulárov od obci. Výrub DZN. | ŽS2_BP_26b | eForm | Vytvorenie a registrácia el. formulára pre zaslanie zaslanie rozhodnutia. | Vytvorenie a registrácia el. formulára pre zaslanie zaslanie rozhodnutia. | Must have |  | x |  | bez závislosti na centrálnych komponentoch | x |  | 4Q 2024
Zmena_046 | mÚPVS/Špecializovaný portál | DEUS | P24_Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady | Ako občan chcem byť proaktívne informovaný ohľadom náležitostí potrebných pre splnenie povinností voči obci vo veci podania TKO. | ŽS2_BP_34 | Notifikácia | Zaslanie notifikácie na občana z obce k TKO pre tých, ktorí predali aj kúpili nehnuteľnosť | Občan je informovaný, že sa musí prihlásiť k poplatku za TKO FÁZA 1 - Notifikácia do eDESk ako správy prípadne do súkromnej zóny DEUS/obec | Must have |  | mÚPVS-Modul portfólio klienta Centrálny notifikačný modul, CAMP (API Centr. Zbernice Udalostí a Cent. Notif. modulu |  | bez závislosti na centrálnych komponentoch | x | VKO-MIRRI: Doplnil som aj využitie Centr. Notif. Modulu a zbernice udalostí, aby občan dostával info aj cez ÚPVS (Profila Portfólio) a Centr. notif. modul. Minimálne pre prípady, kedy sú notifikácie z obce na občana sprostredkované cez IS DEUS. Občan by si mal možnosť nastaviť na jednom mieste, aké notifikácie a odkiaľ chce od štátu a ideálne aj samosprávy dostávať, hlavne pre prierezové ŽS. | 4Q 2024
| mÚPVS/Špecializovaný portál | DEUS | P24_Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady | Ako občan chcem byť proaktívne informovaný ohľadom náležitostí potrebných pre splnenie povinností voči obci vo veci podania TKO. | ŽS2_BP_34a | Notifikácia | Zaslanie notifikácie na občana z obce k TKO, pre tých ktorí predali aj kúpili ehnuteľnosť | Občan je informovaný, že sa musí prihlásiť k poplatku za TKO FÁZA 2 - Notifikácia cez centrálny notifikačný modul ÚPVS | Nice to have |  | agendové ISVS DEUS eDesk mÚPVS/Notifikačné centrum mÚPVS mÚPVS-Modul portfólio klienta Centrálny notifikačný modul, CAMP (API Centr. Zbernice Udalostí a Cent. Notif. modulu | 1Q 2025 | Centrálny notifikačný nástroj, Automatické zasielanie udalostí o zmenách v eDesk pre sledovanie stavu podaní/konaní, Orchestrátor, Integrácia modulov SVK3 na Distribúciu údajov, Zasielanie technických správ, Zasielanie informácií z procesu - EVENTY, CAMP | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20, ŽS_CBP_21, ŽS_CBP_22, ŽS_CBP_23, ŽS_CBP_32, ŽS_CBP_36, ŽS_CBP_37, ŽS_CBP_46, ŽS_CBP_47, ŽS_CBP_51, ŽS_CBP_57, ŽS_CBP_63 | DEUS 12.4.2024 - tu je možné niečo dokončovať aj po Q1 2025 s tým že to bude potom aj preplatené? V zmysle aktuálne platnej zmluvy to možné nie je. MIRRI: bude to možné | 2Q 2025
| Špecializovaný portál | DEUS | P24_Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady | Ako občan chcem po zapísaní svojho listu vlastníctva mať automaticky dostupný predvyplnený formulár na podanie prihlásenia poplatku za TKO. | ŽS2_BP_34b | eForm | Vytvorenie a registrácia el. formulára na podanie TKO s predvyplnenými údajmi. | Vytvorenie a registrácia el. formulára na podanie TKO s predvyplnenými údajmi pri kúpe nehnuteľnosti | Must have |  | agendové ISVS DEUS, eForm |  | bez závislosti na centrálnych komponentoch | x |  | 4Q 2024
| Špecializovaný portál | DEUS | P24_Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady | Ako občan chcem po predaji svojho majetku mať automaticky dostupný predvyplnený formulár na odhlásenie daňového priznania k TKO. | ŽS2_BP_34c | eForm | Vytvorenie a registrácia el. formulára na podanie TKO s predvyplnenými údajmi. | Vytvorenie a registrácia el. formulára na podanie TKO s predvyplnenými údajmi pri predaji nehnuteľnosti | Must have |  | agendové ISVS DEUS, eForm |  | bez závislosti na centrálnych komponentoch | x |  | 4Q 2024
| Špecializovaný portál | DEUS | P24_Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady | Ako úradník potrebujem na jednotlivé žiadosti v súvislosti podaním odpovedať. Vytvorenie odpovedných formulárov od obci. Stanovenie poplatku za TKO. | ŽS2_BP_34d | eForm | Vytvorenie a registrácia el. formulára pre zaslanie zaslanie rozhodnutia. | Vytvorenie a registrácia el. formulára pre zaslanie zaslanie rozhodnutia. | Must have |  | agendové ISVS DEUS, eForm |  | bez závislosti na centrálnych komponentoch | x |  | 4Q 2024
Zmena_047 | mÚPVS/ Špecializovaný portál | ÚGKK | PRIEREZOVO | Ako občan chcem prejsť na iný portál bez nutnosti sa opätovne prihlásiť, ak už som tak urobil na portáli inej štátnej inštitúcie. | ŽS2_BP_35 | Autentifikácia | SSO - Single sign on | Single sign on na špecializované portály - ak je občan prihlásený na slovensko.sk a chce využiť službu ktorá je na špecializovanom portáli nebude sa vyžadovať od občana opätovné prihlásenie - zmena technického nastavenia pri prechode využívaní aplikácie SvM smerom na nový portál mÚPVS - akceptácia JWT tokenov | Must have |  | Špecializovaný portál ÚGKK | 2Q 2024 | Zachovanie prihlásenia (SSO) Analýza zmeny tokenov na JWT pri single sign on - prechod z mobilnej aplikácie na formulár v ESKN | ŽS_CBP_1, ŽS_CBP_45 |  | 1Q 2025 | 80000
| mÚPVS/ Špecializovaný portál | DEUS | PRIEREZOVO | Ako občan chcem prejsť na iný portál bez nutnosti sa opätovne prihlásiť, ak už som tak urobil na portáli inej štátnej inštitúcie. | ŽS2_BP_35a | Autentifikácia | SSO - Single sign on | Single sign on na špecializované portály - ak je občan prihlásený na slovensko.sk a chce využiť službu ktorá je na špecializovanom portáli nebude sa vyžadovať od občana opätovné prihlásenie - zmena technického nastavenia pri prechode využívaní aplikácie SvM smerom na nový portál mÚPVS - akceptácia JWT tokenov | Must have |  | Špecializované portály DEUS |  | Zachovanie prihlásenia (SSO) | ŽS_CBP_1, ŽS_CBP_45 |  | 4Q 2024
Zmena_050 | Špecializovaný portál | ÚGKK | P20/P21_Návrh na vklad do katastra nehnuteľností | Ako kataster viem prijať návrhy na vklad záložného práva podpísané zaručenou elektronickou pečaťou od bánk | ŽS2_BP_38 | Procesná úprava na strane ÚGKK | Podanie návrhu na vklad záložného práva zo strany banky podpisované zaručenou elektronickou pečaťou | Tak ako banky môžu za klienta požiadať o výmaz záložného práva elektronicky, potrebujeme nájsť riešenie, ako koncepčne umožniť bankám autorizáciu návrhu na vklad záložného práva elektronicky s tým, že banky používajú pri autorizácii kvalifikovanú elektronickú pečať. Táto autorizácia by sa používala pri autorizácii Formulára Návrhu na vklad záložného práva a priložené záložné zmluvy by boli podpísané pomocou KEP prípadne by bola použitá zaručená konverzia dokumentu do elektronickej podoby a pripojená ako prílohy k Návrhu na vklad záložného práva. | Must have |  | Agendový systém ÚGKK | 4Q 2023 | bez závislosti na centrálnych komponentoch | x | kvitancie - výmaz záložného práva realizované projektom mimo POO, vymazané z Impl. Plánu z textu v bunke I62 | 4Q2025 | 50000
| Špecializovaný portál | ÚGKK | P20/P21_Návrh na vklad do katastra nehnuteľností | Ako kataster viem prijať návrhy na vklad záložného práva podpísané zaručenou elektronickou pečaťou od bánk | ŽS2_BP_38a | eFORM | Podanie návrhu na vklad záložného práva zo strany banky podpisované zaručenou elektronickou pečaťou | Dopracovanie eFORM pre automatizované zasielanie záložného práva zo strany bánk | Nice to have |  | Agendový systém ÚGKK |  | bez závislosti na centrálnych komponentoch | x | zatiaľ zájem zo strany 3 bánk a komunikované cez SBA , eFORM zatiaľ nie je v príprave, nevieme dodať v prvom kole funkcionalít pre ŽS02 | 4Q2025 | 20000
Zmena_051 | mÚPVS/Špecializovaný portál | ÚGKK | PRIEREZOVO | Občan bude môcť zanechať spätnú väzbu na službu alebo informačný obsah. Zároveň budú monitorované iné ďalšie parametre ako návštevy stránok, počty podaní a pod. | ŽS2_BP_39 | Reportingový tool | Monitoring služieb | Celkový počet podaní, počet elektronických podaní, návšteva informačného obsahu, vybavené podania, čakajúce na vybavenie, odmietnuté podania, spokojnosť používateľa, prihlásenie na špecializovaný portál - kanál, spôsob, počet používateľov a pod. - bližšia špecifikácia obsahu, formy, frekvencie, technického zabezpečenia monitorovania služieb bude špecifikovaný v samostatnej prílohe | Nice to have |  | mÚPVS-Modul spätnej väzby Špecializovaný portál (funkcia zberu spät. väzby) Monitorovacie moduly OVM, alebo spracovanie logov IS CSRÚ (integrácia pre poskytnutie dát na pseudonymizáciu) Konsolid. Analyt. Vrstva (MIRRI) | 4Q 2024 | Získavanie, spracovanie a vyhodnotenie spätnej väzby a monitoringu služieb, Poskytnutie dát OVM do Konsolid. Analyt. Vrstvy | ŽS_CBP_42, ŽS_CBP_63, ŽS_CBP_11 |  | 3Q 2025 | 40000
Zmena_052 | mÚPVS/špecializovaný portál | DEUS | PRIEREZOVO | Občan bude môcť zanechať spätnú väzbu na službu alebo informačný obsah. Zároveň budú monitorované iné ďalšie parametre ako návštevy stránok, počty podaní a pod. | ŽS2_BP_40 | Reportingový tool | Monitoring služieb | Celkový počet podaní, počet elektronických podaní, návšteva informačného obsahu, vybavené podania, čakajúce na vybavenie, odmietnuté podania, spokojnosť používateľa, prihlásenie na špecializovaný portál - kanál, spôsob, počet používateľov a pod. - bližšia špecifikácia obsahu, formy, frekvencie, technického zabezpečenia monitorovania služieb bude špecifikovaný v samostatnej prílohe | Nice to have |  | mÚPVS-Modul spätnej väzby Špecializovaný portál (funkcia zberu spät. väzby) Monitorovacie moduly ISVS DEUS, alebo spracovanie logov IS CSRÚ (integrácia pre poskytnutie dát na pseudonymizáciu) Konsolid. Analyt. Vrstva (MIRRI) | 4Q 2024 | Získavanie, spracovanie a vyhodnotenie spätnej väzby a monitoringu služieb, Poskytnutie dát z ISVS DEUS do Konsolid. Analyt. Vrstvy | ŽS_CBP_42, ŽS_CBP_63, ŽS_CBP_11 | DEUS 12.4.2024 - tu je možné niečo dokončovať aj po Q1 2025 s tým že to bude potom aj preplatené? V zmysle aktuálne platnej zmluvy to možné nie je. MIRRI: bude to možné | 1Q 2025
Zmen_053 | x | DEUS | PRIEREZOVO | Ako občan očakávam, že pracovníci obcí sú o nových elektronických službách informovaní a vedia mi rýchlo pomôcť, ak potrebujem. Informácie týkajúce sa ŽS 2. | ŽS2_BP_41 | Metodika | Realizácia školení pre pracovníkov obcí pre ŽS 2. | Školenia pracovníkov obcí, vrátane prezenčnej aj elektronickej formy pre ŽS 2. | Must have |  | x |  | bez závislosti na centrálnych komponentoch | x |  | 1Q 2025
| x | DEUS | PRIEREZOVO | Ako občan očakávam, že pracovníci obcí sú o nových elektronických službách informovaní a vedia mi rýchlo pomôcť, ak potrebujem. Informácie týkajúce sa ŽS 2. | ŽS2_BP_42 | Metodika | Vypracovanie návodov pre pracovníkov úradov pre ZŠ 2. | Vypracovanie návodov pre pracovníkov úradov pre ZŠ 2. | Must have |  | x |  | bez závislosti na centrálnych komponentoch | x |  | 1Q 2025
Zmena_054 | x | ÚGKK | P20/P21_Návrh na vklad do katastra nehnuteľností | Ako používateľ nechcem zadávať do formulárov pri realizácii elektronickej služby dáta, ktorými štát už disponuje | ŽS2_BP_43 | Úpravy služieb a ISVS | Rozšírenie atribútov v službe na základe novely KN a podľa požiadaviek MIRRI SR a iných životných situácií | Rozšírené atribúty od 1.4.2024 ETAPA 1 (a) zastavanej ploche stavby, b) podlahovej ploche stavby, bytu alebo nebytového priestoru, c) počte nadzemných a podzemných podlaží vrátane prízemia, d) prevažujúcej konštrukcii stavby, e) celkovom počte obytných a neobytných miestností, f) tom, či je v bytovom dome alebo ostatnej budove výťah, g) stave nehnuteľnosti 1. novostavba, 2. kompletná rekonštrukcia, 3. čiastočná rekonštrukcia alebo 4. pôvodný stav, h) dátume kolaudácie stavby) | Must have | áno | Špecializovaný portál ÚGKK |  | bez závislosti na centrálnych komponentoch | x |  | 2Q 2025 | 50000
Zmena_055 | Špecializovaný portál | DEUS | PRIEREZOVO | Ako úradník potrebujem byť informovaný o novom alebo bývalom poplatníkovi (DZN aj TKO), ktorý si kúpil alebo predal nehnuteľnosť v mojej obci. | ŽS2_BP_44 | IS | Informácia zasielania v rámci IS DCOM pre úradníka. | Informácia zasielania v rámci IS DCOM pre úradníka. | Must have |  | IS DCOM |  | bez závislosti na centrálnych komponentoch | x |  | 4Q 2024
Zmena_056 | Špecializovaný portál | DEUS | PRIEREZOVO | Všetky zmeny nad IS DCOM realizované do 31.12.2024 budú realizované na pôvodnom starom, dlhodobo nepodporovanom riešení. Paralelne s vývojom procesov pre ŽS2 bude prebiehať kompletný upgrade/výmena backendových systémov IS DCOM, ktoré zabezpečia dlhodobú udržateľnosť. Je potrebné reimplementovať dodané user stories na nové backe-end prostredie, ale až po nasadení tohto nového prostredia. | ŽS2_BP_45 | IS | Implementovať Fázu 2 - prenesenie zmien všetkých biznisových požiadaviek zo starého DCOM-u do nového (nových modulov DCOM-u) | Prepracovanie všetkých backendových volaní a funkcionality potrebnej pre správne fungovanie všetkých biznis požiadaviek vzťahujúcich sa k životnej situácii 2 a to najneskôr do 31.3.2025. | Must have |  | IS DCOM |  | bez závislosti na centrálnych komponentoch | x |  | 2Q 2025
Zmena_057 | mÚPVS/ Špecializovaný portál | ÚGKK | PRIEREZOVO | Ako používateľ chcem mať dostupný podpisovač aj pre podpisovanie dokumentov, ktoré musím prikladať k podaniu ako prílohy, bez ohľadu na to, či podanie realizujem na ÚPVS alebo na špecializovanom portáli a mám možnosť ho dať vypodpisovať viacerým osobám. | ŽS2_BP_46 | Autorizácia | Implementovať možnosť podpisovať prílohy/dokumenty potrebné pre realizáciu podania viacerými osobami |  | Nice to have |  | Centrálny Podpisový Komponent (CPK) |  | CPK, COP, Notifikačný modul | ŽS_CBP_29 | predpoklad využitia centrálneho podpisového komponentu, prípadne úprava súčasného procesu podpisovania na portáli ESKN - rozhodnutie o spôsobe realizácie až po analýze možností | 3Q 2025 | 150000
Zmena_058 | Špecializovaný portál | ÚGKK | PRIEREZOVO | Ako občan chcem mať aktuálne informácie na LV aj v prípade, že je nehnuteľnosť súčasťou dedičekého konania prípadne mať aktuálny zápis na LV po ukončení DK | ŽS2_BP_47 | IS | Implementovať zápis prebiehajúceho dedičského konania na LV a zápis nových vlastníkov z dedičského konania | Zmena v systémoch ÚGKK pre automatizované spracovanie dát pre zápis zmien vzhľadom na DK | Nice to have |  | ESKN portál, IS VS ÚGKK |  | bez závislosti na centrálnych komponentoch |  |  | 2Q 2025 | FInančne nie je pokryté v ŽS2 ani kryté zmluvou o PPM. Z RV vyplynie úloha vysporiadať sa s finančným krytím na túto BP
Note on Q7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Za predpokladu ak MIRRI sprístupní spoločný modul 4Q/2024
Note on Q13: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: D + 6 mesiacov od implementácie MIRRI SR
Note on Q14: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: D + 6 mesiacov od implementácie MIRRI SR
Note on Q21: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: D + 6 mesiacov od nového eFORM pre Návrh na vklad
Note on J29: Autor: nemá byť aj toto must have?
Note on Q38: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: D + 6 mesiacov od implementácie MIRRI SR

## AKČNÝ PLÁN_ZS2_202405
Zmena č. | Názov zmeny | Číslo BP | Názov biznis požiadavky | Vlastník | Termín | Termín realizácie
[6 empty] | 2023 | 1Q 2024 | 2Q 2024 | 3Q 2024 | 4Q 2024 | 1Q 2025 | 2Q 2025 | 3Q 2025 | 4Q 2025 | 2026
Zmena_031 | Návody | ŽS2_BP_03 | Komplexný návod na riešenie životnej situácie - správa obsahu | ÚGKK | 3Q 2024
| Návody | ŽS2_BP_04 | Krokovník manuálny Manuálna aktualizácia krokov v návode používateľom | MIRRI | 3Q 2024
Zmena_033 | Dizajn UX/UI | ŽS2_BP_07 | Úprava ESKN portálu do IDSK dizajnu | ÚGKK | 2Q 2025
| Dizajn UX/UI | ŽS2_BP_07a | Úprava služieb na ESKN portáli do dizajnu ID SK | ÚGKK | 1Q 2025
| Dizajn UX/UI | ŽS2_BP_07b | Technologický upgrade špecializovaného portálu (Portál ESKN) | ÚGKK | 1Q 2025
Zmena_034 | Notifikácia | ŽS2_BP_08 | Oznámenie o potrebe doložiť chýbajúce doklady | ÚGKK | 2Q 2025
Zmena_035 | Platobný modul | ŽS2_BP_09 | Platba v prostredí elektronických služieb - Platba v procese podania | ÚGKK | 4Q 2024
| Platobný modul | ŽS2_BP_09a | Platba v prostredí elektronických služieb - Platba pre objednávky (výpis z listu vlastníctva, kópia katastrálnej mapy...) | ÚGKK | 4Q 2024
| Notifikácia | ŽS2_BP_10 | Rozšírenie a úprava notifikácii (kontextových správ) ÚPVS Notifikácia o zaplatení poplatku za návrh na vklad cez platobnú bránu na špecializovanom portáli | ÚGKK | 2Q 2025
Zmena_036 | Notifikácia | ŽS2_BP_11 | Rozšírenie a úprava notifikácii (kontextových správ) ÚPVS Notifikácia na zaplatenie chýbajúceho poplatku | ÚGKK | 2Q 2025
Zmena_037 | Osobná zóna | ŽS2_BP_13 | Technické správy zasielané z OVM do mÚPVS - stavy konania | ÚGKK | 4Q 2025
Zmena_038 | Proces spracovania eForm- odvolanie | ŽS2_BP_15 | Odvolanie voči rozhodnutiu | ÚGKK | 3Q 2025
Zmena_040 | eForm | ŽS2_BP_17 | Odpoveď na oznámenie - predĺženie lehoty Univerzálny formulár - Všeobecne | ÚGKK | 3Q 2025
Zmena_042 | eForm | ŽS2_BP_19 | ÚGKK prijíma a spracováva rozšírené dáta | ÚGKK | 2Q 2025
| Legislatíva | ŽS2_BP_20 | Rozšírenie dát, ktoré občan zadáva do formulára Návrhu na vklad vlastníckeho práva | ÚGKK | 2Q 2025
| Integrácia | ŽS2_BP_21 | Dátová integrácia - zabezpečenie poskytovania / prijímania údajov medzi OVM Poskytnutie rozšírenej množiny dát a zmien nad objektami evidencie_pre účely dát pre DzN | ÚGKK | 2Q 2025
| Integrácia | ŽS2_BP_21a | Dátová integrácia - zabezpečenie poskytovania / prijímania údajov medzi OVM Poskytnutie rozšírenej množiny dát a zmien nad objektami evidencie_dátové integrácie pre ŽS_redukcia polí vo formulároch, zmenové dávky | ÚGKK | 2Q 2025
| Zber údajov | ŽS2_BP_21b | Doplnenie nových atribútov pre zber údajov do IS Zoznam stavieb od obcí | ÚGKK | 2Q 2024
| IS | ŽS2_BP_21c | Nové atribúty pre zoznam stavieb | ÚGKK | 1Q 2025
| Integrácia | ŽS2_BP_21d | Prenos rozšírených dát z formulárov | ÚGKK | 3Q2025
| Integrácia | ŽS2_BP_21e | Rezortná integračná platforma | ÚGKK | 1Q 2025
Zmena_044 | IS | ŽS2_BP_23 | Stiahnutie snapshotov z ÚGKK. | DEUS | 4Q 2024
| IS | ŽS2_BP_23a | Analýza údajov dát z ÚGKK. | DEUS | 4Q 2024
| eForm | ŽS2_BP_23b | Predpripravenie daňového priznania k DzN pri kúpe | DEUS | 4Q 2024
| eForm | ŽS2_BP_23c | Predpripravenie daňového priznania k DzN pri predaji | DEUS | 4Q 2024
| Notifikácia | ŽS2_BP_24 | Zaslanie notifikácie na občana z obce. Posielame na občanov, ktorí kúpili ale aj ktorí predali pre účel podania DZN. | DEUS | 4Q 2024
| Notifikácia | ŽS2_BP_24a | Zaslanie notifikácie na občana z obce. Posielame na občanov, ktorí kúpili ale aj ktorí predali pre účel podania DZN. | DEUS | 2Q 2025
| Integrácia | ŽS2_BP_24b | Proaktívne upozornenie občana na možnosť podania priznania DZN. | DEUS | 4Q 2025
| Notifikácia | ŽS2_BP_26 | Informácia o zmene stavu konania | DEUS | 2Q 2025
| IS | ŽS2_BP_26a | Automatizované spracovanie elektronických podaní na obci. | DEUS | 4Q 2024
| eForm | ŽS2_BP_26b | Vytvorenie a registrácia el. formulára pre zaslanie zaslanie rozhodnutia. | DEUS | 4Q 2024
Zmena_046 | Notifikácia | ŽS2_BP_34 | Zaslanie notifikácie na občana z obce k TKO pre tých, ktorí predali aj kúpili nehnuteľnosť_FÁZA 1 | DEUS | 4Q 2024
| Notifikácia | ŽS2_BP_34a | Zaslanie notifikácie na občana z obce k TKO, pre tých ktorí predali aj kúpili ehnuteľnosť_FÁZA 2 | DEUS | 2Q 2025
| eForm | ŽS2_BP_34b | Vytvorenie a registrácia el. formulára na podanie TKO s predvyplnenými údajmi pri kúpe | DEUS | 4Q 2024
| eForm | ŽS2_BP_34c | Vytvorenie a registrácia el. formulára na podanie TKO s predvyplnenými údajmi pri predaji | DEUS | 4Q 2024
| eForm | ŽS2_BP_34d | Vytvorenie a registrácia el. formulára pre zaslanie zaslanie rozhodnutia. | DEUS | 4Q 2024
Zmena_047 | Autentifikácia | ŽS2_BP_35 | SSO - Single sign on | ÚGKK | 1Q 2025
| Autentifikácia | ŽS2_BP_35a | SSO - Single sign on | DEUS | 4Q 2024
Zmena_050 | Procesná úprava | ŽS2_BP_38 | Podanie návrhu na vklad záložného práva zo strany banky podpisované zaručenou elektronickou pečaťou_úprava procesov | ÚGKK | 4Q 2025
| eFORM | ŽS2_BP_38a | Podanie návrhu na vklad záložného práva zo strany banky podpisované zaručenou elektronickou pečaťou_eForm s automatizovaným spracovaním | ÚGKK | 4Q 2025
Zmena_051 | Reportingový tool | ŽS2_BP_39 | Monitoring služieb | ÚGKK | 3Q 2025
Zmena_052 | Reportingový tool | ŽS2_BP_40 | Monitoring služieb | DEUS | 1Q 2025
Zmena_053 | Metodika | ŽS2_BP_41 | Realizácia školení pre pracovníkov obcí pre ŽS 2. | DEUS | 1Q 2025
| Metodika | ŽS2_BP_42 | Vypracovanie návodov pre pracovníkov úradov pre ZŠ 2. | DEUS | 1Q 2025
Zmena_054 | Úpravy služieb a ISVS | ŽS2_BP_43 | Rozšírenie atribútov na základe novely KN a podľa požiadaviek MIRRI SR a iných životných situácií | ÚGKK | 2Q 2025
Zmena_055 | IS | ŽS2_BP_44 | Informácia zasielania v rámci IS DCOM pre úradníka. | DEUS | 4Q 2024
Zmena_056 | IS | ŽS2_BP_45 | Implementovať Fázu 2 - prenesenie zmien všetkých biznisových požiadaviek zo starého DCOM-u do nového (nových modulov DCOM-u) | DEUS | 2Q 2025
Zmena_057 | Autorizácia | ŽS2_BP_46 | Implementovať možnosť podpisovať prílohy/dokumenty potrebné pre realizáciu podania viacerými osobami | ÚGKK | 3Q 2025
Zmena_058 | IS | ŽS2_BP_47 | Zápis zmien o dedičskom konaní na LV | ÚGKK | 2Q 2025

## zavislosti (hidden)
Zmena č. | Názov zmeny | Číslo BP | Názov biznis požiadavky | OVM_projekt / zapojené OVM | Termín |  |  |  | ZÁVISLOSTI | [5 empty] | ZÁVISLOSTI POČET
[6 empty] | mUPVS | CAMP | SvM | CIP (DI) | SK 3.0 | KAV | ÚGKK SR | Legislatíva | MIRRI pocet | OVM | SPOLU pocet
Zmena_030 | Zmena úrovne podpisovania návrhu na vklad | ŽS2_BP_01 | Autorizácia návrhu na vklad, zníženie úrovne autorizácie | ÚGKK | 3Q 2023
Zmena_031 | Zavedenie jednoznačných návodov pre ŽS, krokovník | ŽS2_BP_02 | Možnosť vytvoriť a spravovať komplexný návod pre ŽS Komplexný návod na riešenie životnej situácie - nástroj na správu návodov na mÚPVS - krokovník | mÚPVS | 4Q 2023 | ano | [7 empty] | 1 | 0 | 1
|  | ŽS2_BP_03 | Komplexný návod na riešenie životnej situácie - správa a udržiavanie obsahu | ÚGKK | 4Q 2023 | ano | [7 empty] | 1 | 0 | 1
|  | ŽS2_BP_04 | Krokovník manuálny Manuálna aktualizácia krokov v návode používateľom | mÚPVS | 4Q 2023 | ano | [7 empty] | 1 | 0 | 1
|  | ŽS2_BP_05 | Krokovník automatizovaný Automatizované personalizované aktualizovanie krokovníka návodov | mÚPVS | 4Q 2024 |  |  |  |  | ano |  |  |  | 1 | 0 | 1
Zmena_032 | Stavy konania | ŽS2_BP_06 | Zmeny stavu konania - aktualizácia personalizovaných návodov | ÚGKK | 4Q 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Zmena_033 | Úprava ESKN portálu do IDSK dizajnu | ŽS2_BP_07 | Úprava ESKN portálu do IDSK dizajnu | ÚGKK | 1Q 2025 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Zmena_034 | Oznámenie o potrebe doložiť chýbajúce doklady zaslané do eDesk | ŽS2_BP_08 | Oznámenie o potrebe doložiť chýbajúce doklady | ÚGKK | 4Q 2024 |  | ano |  |  | ano |  |  |  | 2 | 0 | 2
Zmena_035 | Platobná brána a automatizácia tvorby platobného predpisu, následne informovanie o stave konania | ŽS2_BP_09 | Platba v prostredí elektronických služieb - Platba v procese podania | ÚGKK | 1Q 2025 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ŽS2_BP_10 | Rozšírenie a úprava notifikácii (kontextových správ) ÚPVS Notifikácia o zaplatení poplatku za návrh na vklad cez platobnú bránu na špecializovanom portáli | ÚGKK | 1Q 2025 |  | ano |  |  | ano |  |  |  | 2 | 0 | 2
Zmena_036 | Notifikácia | ŽS2_BP_11 | Rozšírenie a úprava notifikácii (kontextových správ) ÚPVS Notifikácia na zaplatenie chýbajúceho poplatku | mÚPVS | 1Q 2025 |  | ano |  |  | ano |  |  |  | 2 | 0 | 2
Zmena_037 | Stavy konania v Osobnej zóne/Dashboard | ŽS2_BP_12 | Informácie o stave konania - zobrazenie | ÚGKK | 4Q 2024 |  | ano |  |  | ano |  |  |  | 2 | 0 | 2
|  | ŽS2_BP_13 | Technické správy zasielané z OVM do mÚPVS | ÚGKK | 4Q 2024 |  | ano |  |  | ano |  |  |  | 2 | 0 | 2
Zmena_038 | Podanie odvolania voči rozhodnutiu | ŽS2_BP_14 | Mať možnosť odvolania voči rozhodnutiu - predvyplnený text | mÚPVS | 1Q 2024 | ano | [7 empty] | 1 | 0 | 1
|  | ŽS2_BP_15 | Mať možnosť odvolania voči rozhodnutiu - spracovanie na strane ÚGKK | ÚGKK | 1Q 2024 | ano | [7 empty] | 1 | 0 | 1
Zmena_039 | Koncová služba | ŽS2_BP_16 | Zvýšenie úrovne digitalizácie koncovej služby: Odvolanie sa voči rozhodnutiu v procese | mÚPVS | 4Q 2023 | [9 empty] | 0 | 0
Zmena_040 | Predĺženie lehoty - odpoveď na oznámenie od OVM | ŽS2_BP_17 | Univerzálny formulár - Všeobecne Mať možnosť požiadať o predĺženie lehoty - ako odpoveď na oznámenie od OVM | mÚPVS | 1Q 2024 | ano | [7 empty] | 1 | 0 | 1
Zmena_041 | Priestor v osobnej zóne | ŽS2_BP_18 | Zobrazenie časti Môj prehľad prehľadu k oblastiam ŽS | mÚPVS | 4Q 2023 | ano | [7 empty] | 1 | 0 | 1
Zmena_042 | Export dát do CSRÚ | ŽS2_BP_19 | ÚGKK prijíma a spracováva rozšírené dáta | ÚGKK | 4Q 2024 | [7 empty] | ano | 0 | 0 | 0
|  | ŽS2_BP_20 | Rozšírenie dát, ktoré občan zadáva do formulára Návrhu na vklad vlastníckeho práva | ÚGKK | 4Q 2024 | [7 empty] | ano | 0 | 0 | 0
|  | ŽS2_BP_21 | Dátová integrácia - zabezpečenie poskytovania / prijímania údajov medzi OVM Poskytnutie rozšírenej množiny dát a zmien nad objektami evidencie | ÚGKK | 2025 |  |  |  | ano |  |  | ano |  | 1 | 1 | 2
Zmena_043 | Systémy obcí prijmú zmeny nad objektami evidencie (zmeny pre podanie Daňového priznania k DzN) | ŽS2_BP_22 | Dátová integrácia - zabezpečenie poskytovania / prijímania údajov medzi OVM Prijatie a spracovanie dát so zmenami z CSRÚ/CIP | Obce | 2025 |  |  |  | ano |  |  | ano | ano | 1 | 1 | 2
Zmena_044 | Predvyplnené daňové priznanie k DzN - proaktívne zo strany OVM | ŽS2_BP_23 | Predpripravenie daňového priznania k DzN | Obce | 1Q 2025 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ŽS2_BP_24 | Odoslanie notifikácie občanovi z obce, že mu bolo zaslané predpripravené Daňového priznanie k DzN | mÚPVS | 1Q 2025 |  | ano |  |  | ano |  |  |  | 2 | 0 | 2
|  | ŽS2_BP_25 | Podanie daňového priznania k DzN | Obce | 4Q 2024 | [9 empty] | 0 | 0
|  | ŽS2_BP_26 | Informácia o zmene stavu konania | Obce | 1Q 2025 |  | ano |  |  | ano |  |  |  | 2 | 0 | 2
|  | ŽS2_BP_27 | Spracovanie daňového priznania z nehnuteľnosti | Obce | 4Q 2024 | [9 empty] | 0 | 0
|  | ŽS2_BP_28 | Výmer k platbe DzN | Obce | 1Q 2025 |  | ano |  |  | ano |  |  |  | 2 | 0 | 2
|  | ŽS2_BP_29 | Prijatie rozhodnutia o vyrubenej dani k nehnuteľnosti z OVM | Obce | 4Q 2024 | [9 empty] | 0 | 0
|  | ŽS2_BP_30 | Platba dane z nehnuteľností | mÚPVS | 4Q 2024 | [9 empty] | 0 | 0
Zmena_045 | Proaktívne ponúkanie služieb pre občana v súvislosti so zmenou vlastníckeho práva k nehnuteľnosti | ŽS2_BP_31 | Rozšírenie a úprava notifikácii (kontextových správ) ÚPVS Prihláste sa na trvalý pobyt - proaktívna notifikácia | Obce | 1Q 2025 |  | ano |  |  | ano |  |  |  | 2 | 0 | 2
|  | ŽS2_BP_32 | Potvrdenie predvyplnenej žiadosti o zmenu trvalého pobytu | Obce | 4Q 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ŽS2_BP_33 | Rozšírenie a úprava notifikácii (kontextových správ) ÚPVS Oznámenie o zrealizovaní zmeny trvalého pobytu | mÚPVS | 4Q 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Zmena_046 | Pripomienka na prihlásenie občana na vývoz odpadu | ŽS2_BP_34 | Odvoz komunálneho odpadu | Obce | 1Q 2025 |  | ano |  |  | ano |  |  |  | 2 | 0 | 2
Zmena_047 | Autentifikácia - Single sign on | ŽS2_BP_35 | SSO - Single sign on | ÚPVS, ÚGKK, MV SR | 2Q 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Zmena_048 | Orchestrátor ŽS | ŽS2_BP_36 | MIRRI bude vlastníkom nástroja na orchestráciu životných situácií Orchestrácia ŽS | mÚPVS | 4Q 2024 |  |  |  |  | ano |  |  |  | 1 | 0 | 1
Zmena_049 | Udalosti v kalendári | ŽS2_BP_37 | Rozvoj Kalendára v rámci mÚPVS | mÚPVS | 4Q 2024 |  | ano |  |  | ano |  |  |  | 2 | 0 | 2
Zmena_050 | Podanie návrhu na vklad záložného práva zo strany banky | ŽS2_BP_38 | Podanie návrhu na vklad záložného práva zo strany banky podpisované zaručenou elektronickou pečaťou | ÚGKK | 4Q 2023 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Zmena_051 | Monitoring služieb | ŽS1_BP_50 | Monitoring služieb | ÚGKK | 4Q 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Legenda |  |  |  | Aktuálny počet BP | 31 | 7 | 11 | 0 | 2 | 13 | 0 | 2 | 3 | 22 | 2 | 22
[6 empty] | 22.58% | 35.48% | 0% | 6.452% | 41.94% | 0% | 6.452% | 9.677% | 70.97% | 6.452% | 70.97%
Done
Pôvodný termín
Nový termín