## Implementacny plan ŽS10
Kde sa to deje z pohľadu používateľa | OVM projekt /zapojené OVM | Oblasť procesov | Popis požiadavky / User story | Číslo BP | Typ BP | Názov biznis požiadavky | Popis biznis požiadavky | Architektúra | Závislosti (interné a externé projekty) | Číslo BP z centrálneho katalógu požiadaviek ŽS_závislosti | Dopad na legislatívu | Termín (produkcia) | Must have/nice to have
mUPVS | MPSVaR SR | Prierezové | Ako občan chcem nájsť všetky informácie a odkazy na služby, ktoré súvisia so životnou situáciou na ÚPVS. | ŽS10_BP_01 | Návody | Komplexný návod na riešenie životnej situácie je poskytnutý prostredníctvom mÚPVS - správa obsahu | Návody na mÚPVS vrátane krokovníka, prepojení na služby, odkazov, článkov a FAQ dostupné na mÚPVS. Redakcia NASES/MIRRI zodpovedná za finálne znenie v súlade s požiadavkami OVM. | mÚPVS-Modul riadenia obsahu webových stránok mÚPVS-Modul vyhľadávanie a navigácia mÚPVS-Modul portfólio klienta |  | ŽS_CBP_14 |  | Q4/2025 | Must have
mUPVS | MPSVaR SR | Prierezové | Ako občan chcem, aby mi bol vygenerovaný návod na vykonanie krokov súvisiacich so životnou situáciou, na základe odpovedí na jednoduché otázky. | ŽS10_BP_02 | Návody - interaktívny sprievodca | Interaktívny sprievodca s presonalizovanými návodmi | Na novom portáli bude publikovaný interaktívny sprievodca s rozhodovacím stromom a personalizovanými návodmi zodpovedajúcimi rôznym okolnostiam v rámci životnej situácie. | integrácia na interaktívneho sprievodcu |  | ŽS_CBP_15, ŽS_CBP_19 |  | Q4/2025 | Must have
mUPVS | MIRRI | Prierezové | Ako občan sa chcem do služieb štátu na jednotnom mieste - ÚPVS. (špecializovaného portálu UPSVaR SR prihlásiť ) prostredníctvom eID, prípadne mobilného kľúča. |  | Autentifikácia | Autentifikácia na špecializovanom portáli do svojho osobného účtu prostrednítvom eID / mID. | UPVS umožní autentifikáciu prostrednítvom eID / mID. Jedná sa o centrálnu požiadavku pre všetky ŽS, ako individuálna BP sa to odpočtuje v programe SK 3.0. |  |  | ŽS_CBP_1, ŽS_CBP_2, ŽS_CBP_41, ŽS_CBP_45, ŽS_CBP_57 |  | Q4/2025 | Must have
mUPVS | MPSVaR SR | Prierezové | Ako občan chcem byť informovaný o priebehu a stave riešenia mojej žiadosti o pomoc v hmotnej núdzi. | ŽS10_BP_03 | Notifikácie | Stavy konania. | Odoslanie notifikácie občanovi o prijatí žiadosti a ďalších krokoch súvisiacich s vybavovaním žiadosti. |  | Notifikačný modul | ŽS_CBP_20, |  | Q4/2025 | Must have
mÚPVS | MPSVaR SR | Prierezové | Ako OVM chcem vytvoriť všetky potrebné notifikácie pre občana a pre zapojené úrady pre konania v oblasti HN. | ŽS10_BP_04 | Notifikácie | Nastavenie procesných notifikácií v konaniach. | Rozšírenie a úprava notifikácii (kontextových správ) ÚPVS, vrátane textácie. | mÚPVS-CMDB, mÚPVS-Modul portfólio klienta mÚPVS-Interaktívny sprievodca, COP (Orchestrátor mÚPVS + API pre príjem správ o udalostiach v ISVS, súvisiacich s riešením ŽS), Agendový ISVS (zasielanie správ o udalostiach konania) mÚPVS-Notifikačný modul | Centrálny Notifikačný modul, Automatické zasielanie udalostí o zmenách v eDesk pre sledovanie stavu podaní/konaní, Orchestrátor, Integrácia modulov SVK3 na Distribúciu údajov, Zasielanie technických správ, Zasielanie informácií z procesu - EVENTY, Integrácie OVM - Aplikačná a Dátová podpora pre jednoduché využívanie služieb SvM, Personalizácia notifikácií v SvM, CZU (Cent. Zberinica Udalostí),CAMP | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20, ŽS_CBP_21, ŽS_CBP_22, ŽS_CBP_36, ŽS_CBP_37, ŽS_CBP_46, ŽS_CBP_51, ŽS_CBP_63 |  | Q2/2025 | Must have
mUPVS | MPSVaR SR | Prierezové | Ako občan chcem mať jednoduchý prehľad o všetkých mojich konaniach v oblasti Hmotná núdza. | ŽS10_BP_05 | Osobná zóna mÚPVS | Osobná zóna mÚPVS Vytvorenie integračného rozhrania medzi UPVS a IS MPSVaRu ohľadom stavov konania. | Sledovanie prebiehajúceho konania, schválenie sociálnych služieb, priznanie peňažného príspevku na starostlivosť. | PAP /notifikačný modul |  | ŽS_CBP_7, ŽS_CBP_56 |  | Q4/2025 | Must have
mUPVS | MPSVaR SR | Prierezové | Ako občan chcem mať prehľad o výške už poberaných dávok a príspevkov v oblasti Hmotná núdza. | ŽS10_BP_06 | Správy eDesk | Vytvorenie prehľadu dávok | UPVS umožní sledovať výšku peňažného príspevku na starostlivosť, ktorý mi bol priznaný a nastaviť štruktúru jeho čerpania. | PAP /eDesk |  | ŽS_CBP_25 |  | Q4/2025 | Must have
mUPVS | MPSVaR SR | Prierezové | Ako OVM chcem monitorovať používanosť služieb súvisiacich so životnými situáciami. | ŽS10_BP_07 | Reporting | Monitoring životnej situácie | Odosielanie dát súvisiacich so životnou situáciou podľa metodického usmernenia č. 8297/2021/oPOHIT zo dňa 10.2.2021 na monitorovanie využívania služieb verejnej správy, služieb vo verejnom záujme a verejných služieb v znení Dodatku č. 1 zo dňa 1.9.2022 | Získavanie, spracovanie a vyhodnotenie spätnej väzby a monitoringu služieb (IS KAV 2.0), integračné manuály budeme potrebovať do Q4/2025 | Získavanie, spracovanie a vyhodnotenie spätnej väzby a monitoringu služieb | ŽS_CBP_11, ŽS_CBP_42 |  | Q1/2026 | Must have
mUPVS | MPSVaR SR | Prierezové | Ako občan chcem mať v prípade potreby možnosť podať žiadosť o zmenu údajov v osobnej zóne elektronicky. | ŽS10_BP_08 | eFormuláre | Nový elektronický formulár žiadosti | Vytvorenie elektronického formulára "žiadosť o zmenu čísla účtu na poukazovanie dávky/príspevku" s predvyplnenými údajmi občana. Po vyplnení môže žiadosť odoslať na UPSVaR , zároveň je mu do elektronickej schránky uložená kópia žiadosti. (všetky os údaje) |  |  | ŽS_CBP_26, ŽS_CBP_11 |  | Q4/2025 | Must have
mUPVS | MPSVaR SR | Prierezové | Ako občan potrebujem skontrolovať správnosť natiahnutých údajov o sebe v každom konaní. | ŽS10_BP_09 | eFormuláre | Kontrola automaticky vyplnených údajov. | Vytvorenie kroku v konaní pre manuálnu kontrolu správnosti automaticky vyplňovaných údajov o žiadateľovi v IS UPSVAR. Bez možnosti meniť. |  |  | ŽS_CBP_44 |  | Q4/2025 | Must have
mUPVS | MPSVaR SR | Prierezové | Ako občan chcem mať možnosť upovedomiť prijímajúci úrad o zistenej nesprávnosti automaticky načítaných údajov priamo vo formulári. | ŽS10_BP_10 | eFormuláre | Upovedomenie úradu o nesprávnosti údajov. | Vytvorenie možnosti označenia údajového pola ako nesprávny údaj, a pridať možnosť na popísanie/odôvodnenie zmeny. |  |  | ŽS_CBP_11 |  | Q4/2025 | Must have
x | MPSVaR SR | Prierezové | Ako UPSVaR SR potrebujem zabezpečiť kontrolu výkonu pracovnoprávnej činnosti poberateľa pomoci v hmotnej núdzi. | ŽS10_BP_11 | Integrácia | Integrácia informačných systémov. | Prepojenie ÚPSVaR na IS Soc. Poisťovne. Automatické získavanie údajov o výkone činnosti. |  |  | ZŠ_CBP_9/naväzuje na ŽS_CBP_26 |  | Q4/2025 | Must have
x | MPSVaR SR | Prierezové | Ako občan nechcem vypĺňať vo formulároch údaje, ktoré už štát o mne eviduje. | ŽS10_BP_12 | Integrácia | Predvypĺňanie dátových polí v službe | Predvypĺňanie dostupných údajov pri elektronických službách, na základe integrácií. |  |  |  |  | Q4/2025 | Must have
mUPVS | MPSVaR SR | Prierezové | Ako občan chcem, aby pri začatí vypĺňania formulára žiadosti o sociálnu službu/príspevok som bol informovaných o potrebných prílohách, ktoré štát odo mňa ešte neeviduje. | ŽS10_BP_13 | eFormuláre | Informácia o chýbajúcich dokladoch | Proaktívne upozornenie občana na začiatku vypĺňania formuláru žiadosti o prílohách, ktoré sú potrebné k podaniu "priložiť/nahrať". Aby konanie nemusel prerušiť, kôli tomu že nebol oboznámený vopred. |  |  |  |  | Q4/2025 | Must have
mUPVS | MPSVaR SR | Prierezové | Ako občan chcem mať možnosť elektronicky podať odvolanie voči rozhodnutiu úradu v každom konaní v oblasti HN. | ŽS10_BP_14 | eFormuláre | Nový elektronický formulár odvolania - Univerzálny ( podľa ŽS1) | Vytvorenie elektronického formulára odvolania s predvyplnenými údajmi a rokovacím číslom jednania- ID konania. Toto je potrebné v procese pri každom bode, kde sa vystavuje rozhodnutie. |  | Podpora pre späťvzatie, odvolanie, doplnenie podania , konštrutor správy na ÚPVS | ŽS_CBP_31 |  | Q4/2025 | Must have
mUPVS | MPSVaR SR | Prierezové | Ako OVM chcem vytvoriť všetky potrebné formuláre k žiadostiam v oblasti HN v štandardnom riešení eFormuláre. | ŽS10_BP_15 | eFormuláre | Vytvorenie elektronických formulárov pre ŽS 10 HN. | Vytvorenie formulára pre žiadosti v oblasti HN s automatickým predvyplnením známych údajov z profilu občana. Potrebný jednotný formulár a štruktúrované dáta. Občan odosiela formulár bez potreby KEP (len na základe autentifikácie) | eForm designer, eForm repozitár mÚPVS (MEF) |  | ŽS_CBP_8 |  | Q4/2025 | Must have
mÚPVS | MPSVaR SR | Prierezové | Ak som občan prihlásený na slovensko.sk a chcem využiť službu, ktorá je na špecializovanom IS, nebude sa odo mňa vyžadovať opätovné prihlásenie | ŽS10_BP_16 | Autentifikácia | SSO - Single sign on pri prepojení na niektoré IS ÚPSVaR | Single sign on na špecializované portály - ak je občan prihlásený na slovensko.sk a chce využiť službu ktorá je na špecializovanom portáli nebude sa vyžadovať od občana opätovné prihlásenie (aj pre použitie sociálnej kalkulačky) | mÚPVS IAM a SvM (Single Sign On cez eID, eID, mID, eIDAS) Špecializovaný IS UPSVaR | Zachovanie prihlásenia (SSO) | ŽS_CBP_45 |  | Q4/2025 | Must have
IS UPSVaR | MPSVaR SR | Prierezové | Ako OVM chcem vykonať nevyhnutné zmeny vo svojej IT infraštruktúre pre zabezpečenie kontinuálnej, bezpečnej a vysoko dostupnej funkcie systémov kritických pre správu procesov ŽS Hmotná núdza. | ŽS10_BP_17 | SW/HW/Služby | Zabezpečenie kontinuity prevádzky | Kritické informačné systémy pre odriadenie žiadostí a kontinuálnej podpory občana v HN sú IS RSD a registratúrny systém DMS. Tieto momentálne bežia na zastaralej infraštruktúre; bez jej modernizácie nebude možné riadiť ŽS v elektronickej podobe v očakávanej miere. |  | Závislosť na prierezovom riešení v BP vedených v ŽS1. |  |  | Q4/2025 | Must have
IS UPSVaR | MPSVaR SR | Prierezové | Ako úradník chcem mať v IS RSD informáciu o právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutí a schválení základnej finančnej kontroly z IS DMS. Rozhodujúca informácia pre povolenia výplaty dávok. | ŽS10_BP_18 | Integrácia | Sprístupnenie informácie o schválení rozhodnutia a základnej finančnej kontroly v IS DMS | Odoslanie informácie z registratúrneho systému (IS DMS) o dátume právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia a o dátume schválenia základnej finančnej kontroly do IS RSD | Agendový ISVS ÚPSVaR (ISSZ) API pre naplnenie kalendára prersonalizovanými udalosťami, ISVS | Interná dátová integrácia MPSVaR SR (IS DMS a IS RSD) |  |  | Q4/2025 | Nice to have
mÚPVS | MPSVaR SR | Prierezové | Ako občan chcem mať v kalendári zobrazené dátumy, kedy a aké podklady mám povinnosť predložiť UPSVaR v procese poberania pomoci v HN. | ŽS10_BP_19 | Kalendár | Zobrazenie dátumov v kalendári | Zasielanie dát do kalendára občana o dôležitých termínoch na predkladanie podkladov na UPSVaR. | Agendový ISVS ÚPSVaR (ISSZ) API pre naplnenie kalendára prersonalizovanými udalosťami, ISVS | Personalizovaný kalendár, Centrálny notifikačný nástroj, Zasielanie technických správ (CZU), Zasielanie informácií z procesu - EVENTY (Zbernica), Personalizovaný kalendár, Rozšírenie o ďalšie API (CAMP) | ŽS_CBP_10, ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_36, ŽS_CBP_37, ŽS_CBP_50, ŽS_CBP_63 |  | Q4/2025 | Nice to have
IS UPSVaR | MPSVaR SR | Prierezové | Ako OVM chcem zabezpečiť úpravy vo svojich IS pre zabezpečenie nevyhnutných funkcionalít pre elektronické riešenie ŽS HN. | ŽS10_BP_20 | SW/HW/Služby | Úprava IS | Vykonanie zmien potrebných na spojazdnenie ŽS v elektronickej podobe. Prepojenie špecializovaných IS. |  | Závislosť na prierezovom riešení v BP vedených v ŽS1. |  |  | Q4/2025 | Must have
IS UPSVaR | MPSVaR SR | Prierezové | Ako OVM potrebujem špecializované konzultácie ohľadom zmien v IS. | ŽS10_BP_21 | SW/HW/Služby | Konzultácie s dodávateľom | Využitie konzultačných služieb dodávateľa v spojení s nutnými zmenami IS |  | Závislosť na prierezovom riešení v BP vedených v ŽS1. |  |  | Q4/2025 | Must have
mUPVS | MPSVaR SR | ŽS10_01 Podmienky na získanie nároku na pomoc v hmotnej núdzi | Ako občan chcem získať informáciu, či v mojej životnej situácii môžem mať nárok na pomoc v hmotnej núdzi. | ŽS10_BP_22 | Návody | Sprístupnenie Sociálnej kalkulačky pre občana | Sprístupnenie existujúcej funkcionality sociálnej kalkulačky s informatívnym výstupom pre občana. (momentálne sa kalkulačka používa len úradníkmi) |  |  |  |  | Q4/2025 | Must have
IS UPSVaR | MPSVaR SR | ŽS10_01 Podmienky na získanie nároku na pomoc v hmotnej núdzi | Ako UPSVaR chcem vykonať zmeny informačných systémov, aby verejnosť mohla využívať nástroj "sociálna kalkulačka" pre informatívne účely. | ŽS10_BP_23 | Informačné systémy | Sprístupnenie sociálnej kalkulačky pre verejnosť | Sprístupnenie existujúcej funkcionality sociálnej kalkulačky s informatívnym výstupom pre občana. (momentálne sa kalkulačka používa len úradníkmi) |  |  |  |  | Q4/2025 | Must have
mUPVS | MPSVaR SR | ŽS10_01 Podmienky na získanie nároku na pomoc v hmotnej núdzi | Ako občan sa chcem k sociálnej kalkulačke dostať jednoducho na rovnakom mieste, ako všetky ostatné informácie týkajúce sa ŽS 10. | ŽS10_BP_24 | Integrácia | Zrkadlenie sociálnej kalkulačky na UPVS? | Zapracovanie funkcie sociálnej kalkulačky do krokovníka |  |  |  |  | Q4/2025 | Must have
mUPVS | MPSVaR SR | ŽS10_01 Podmienky na získanie nároku na pomoc v hmotnej núdzi | Po použítí sociálnej kalkulačky, chcem aby mi systém ponúkol možnosť priamo podať žiadosť na danú dávku (bez ohľadu čo mi kalkulačka vyrátala, keďže má len informatívny charakter) | ŽS10_BP_25 | eFormuláre | Priame napojenie na relevantný formulár | Umožniť občanovy po zistení nároku použitím pasívneho nástroja soc. kalkulačka prejsť na spustenie procesu vyplňovania relevantného formulára pre podanie žiadosti. |  |  |  |  | Q4/2025 | Must have
x | MPSVaR SR | ŽS10_02 Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi | Ako občan, ktorému je zverené dieťa do starostlivosti súdnou cestou, nechcem k žiadosti prikladať kópiu rozhodnutia súdu, prípadne nejaké údaje z daného rozhodnutia, keďže tieto údaje už štát o mne má. | ŽS10_BP_26 | eFormuláre | Kontrola údajov | Umožnenie vyhľadávania podľa rodného čísla a typu rozhodnutia v registri súdnych rozhodnutí ECLI pre ÚPSVaR Vytvorenie integrácie medzi systémami IS RSD_279 a IS súdov - Súdny manažment za účelom získavania údajov súdnych rozhodnutí z Evidencie právoplatných alebo vykonateľných rozhodnutí súdu. |  |  | ZŠ_CBP_9/naväzuje na ŽS_CBP_26 |  | Q4/2025 | Must have
x | MPSVaR SR | ŽS10_02 Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi | Ako občan pri riešení mojej životnej situácie nechcem prikladať k žiadostiam / deklarovať vlastníctvo motorového vozidla. | ŽS10_BP_27 | Integrácia | Optimalizácia procesu | Prepojenie ÚPSVaR na systém národnej evidencie vozidiel. Zabezpečiť automatické získavanie údajov o vlastníctve motorového vozidla z informačného systému Evidencia vozidiel isvs_171 do IS RSD isvs_279. |  |  | ZŠ_CBP_9/naväzuje na ŽS_CBP_26 |  | Q4/2025 | Must have
x | MPSVaR SR | ŽS10_02 Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi | Ako občan nechcem k žiadostiam prikladať doklady o tých príjmoch, ktoré už štát má vo svojich IS. | ŽS10_BP_28 | Integrácia | Integrácia informačných systémov. | Prepojenie ÚPSVaR na IS daňového úradu a finančnú správu. Automatické získavanie údajov o dostupných dokladoch o príjme občana zo systému IS FR SR. |  |  | ZŠ_CBP_9/naväzuje na ŽS_CBP_26 |  | Q4/2025 | Must have
x | MPSVaR SR | ŽS10_02 Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi | Ako občan - zamestnanec silových rezortov nechcem k žiadostiam prikladať doklady o mojich príjmoch. | ŽS10_BP_29 | Integrácia | Integrácia informačných systémov. | Prepojenie ÚPSVaR na IS MV SR Automatické získavanie údajov o dostupných dokladoch o príjme občana zo systému IS MO SR, IS MV SR. |  |  | ZŠ_CBP_9/naväzuje na ŽS_CBP_26 |  | Q4/2025 | Must have
x | MPSVaR SR | ŽS10_02 Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi | Ako občan nechcem zasielať na UPSVaR rôzne ďalšie požadované doklady (napr. z katastra nehnuteľností,.....). | ŽS10_BP_30 | Integrácia | Integrácia informačných systémov. | Prepojenie ÚPSVaR na IS ostatných úradov. Automatické získavanie údajov o dostupných dokladoch. |  |  | ZŠ_CBP_9/naväzuje na ŽS_CBP_26 |  | Q4/2025 | Must have
x | MPSVaR SR | ŽS10_02 Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi | Ako UPSVaR SR musím zabezpečiť kontrolu povinnej školskej dochádzky dieťaťa. | ŽS10_BP_31 | Integrácia | Notifikácia UPSVaR SR o deťoch nedodržiavajúcich povinnú školskú dochádzku. | Prepojenie na RIS a elektronizácia zasielania upozornení na UPSVaR. |  |  | ZŠ_CBP_9/naväzuje na ŽS_CBP_26 |  | Q4/2025 | Must have
mUPVS | MPSVaR SR | ŽS10_03 Poberanie pomoci v hmotnej núdzi a výkon aktivačných prác | V prípade preplatku chcem dostať rozhodnutie o povinnosti jeho vrátenia spolu s možnosťou jeho elektronickej úhrady. | ŽS10_BP_32 | Notifikácie | Pridanie QR kódu do notifikácie | Pridanie QR kódu do rozhodnutia o povinnosti vrátiť preplatok. |  | Závislosť na CAMP, SvM, CZU, BPMN model, PaP, IAM, COP |  | Preveriť súlad so zákonom o správnom konaní. | Q4/2025 | Must have
IS UPSVaR | MPSVaR SR | ŽS10_03 Poberanie pomoci v hmotnej núdzi a výkon aktivačných prác | Ako OVM chcem zabezpečiť sledovanie udalostí a využiť orchestračnú platformu na optimalizáciu priebehu konaní. | ŽS10_BP_33 | Orchestrátor/ event | Orchestrácia procesov/udalostí | Automatizované spustenie a priebeh procesov v rámci riešenia ŽS zo strany ÚPSVaR. |  | Dátové integrácie, CAMP | ŽS_CBP_9, ŽS_CBP_63 |  | Q4/2025 | Must have
x | MPSVaR SR | ŽS10_04 Pomoc v hmotnej núdzi a nemocenské dávky, tehotenstvo a ochranný príspevok | Ako občan chcem, aby informovanie UPSVaR o mojom poberaní dávok v nezamestnanosti bolo zastrešené komunikáciou medzi relevantnými úradmi. | ŽS10_BP_34 | Integrácia | Integrácia informačných systémov. | Prepojenie ÚPSVaR na IS Soc. Poisťovne. Automatické získavanie údajov o poberaní dávky v nezamestnanosti. Rieši sa v ŽS 1 - Prierezová Zmenová požiadavka - 015 | CSRÚ - prijatie údajov z IS JVP, prijatie údajov z ISSZ, prijatie údajov z ÚPVS, poskytnutie údajov ÚPVS, poskytnutie údajov ISSZ. IS JVP - poskytnutie údajov CSRÚ. ÚPVS - prijatie údajov CSRÚ, poskytnutie údajov CSRÚ. |  | ZŠ_CBP_9/naväzuje na ŽS_CBP_26 |  | Q4/2025 | Must have
x | MPSVaR SR | ŽS10_04 Pomoc v hmotnej núdzi a nemocenské dávky, tehotenstvo a ochranný príspevok | Ako občan pri riešení mojej životnej situácie nechcem prikladať k žiadostiam informácie, ktoré má soc. poisťovňa. | ŽS10_BP_35 | Integrácia | Integrácia informačných systémov. | Elektronizácia zasielania informácie z registra soc. poisťovne na UPSVaR (% invalidity, dátum priznania dôchodkovej dávky). Automatické poskytnutie údajov o % invalidity zo systému Online procesy eZdravia (OPE) isvs_9490 do informačného systému RSD_279 za účelom vypracovania lekárskeho posudku pre občana. Rieši sa v ŽS 1 - Prierezová Zmenová požiadavka - 015 | CSRÚ - prijatie údajov z IS JVP, prijatie údajov z ISSZ, prijatie údajov z ÚPVS, poskytnutie údajov ÚPVS, poskytnutie údajov ISSZ. IS JVP - poskytnutie údajov CSRÚ. ÚPVS - prijatie údajov CSRÚ, poskytnutie údajov CSRÚ. |  | ZŠ_CBP_9/naväzuje na ŽS_CBP_26 |  | Q4/2025 | Must have
x | MPSVaR SR | ŽS10_04 Pomoc v hmotnej núdzi a nemocenské dávky, tehotenstvo a ochranný príspevok | Ako občan pri riešení mojej životnej situácie nechcem prikladať k žiadostiam informácie, ktoré má NCZI (tehotenstvo, ePN). | ŽS10_BP_36 | Integrácia | Integrácia informačných systémov. | Získanie informácie o tehotenstve pre účely priznania/navýšenia ochranného príspevku. |  |  | ŽS_CBP_9 |  | Q4/2025 | Must have
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS10_05 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi od obcí | Ako IS DCOM chcem automatizovane zachytiť informácie o zmenách a zároveň dostávať informáciu o občanoch v hmotnej núdzi. | ŽS10_BP_37 | Integrácia | Vytvorenie možnosti identifikácie občanov v hmotnej núdzi a ich zmien v rámci IS DCOM. | Analýza a vyhodnotenie dát z MPSVaR v rámci IS DCOM v prípade občana v hmotnej núdzi alebo jeho zmien. |  | MPSVaR, ÚPSVaR, integračné manuály budeme potrebovať do Q4/2024 |  |  | Q4/2025 | Must have
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS10_05 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi od obcí | Ako IS DCOM potrebujem mať informáciu pre účely ŽS ohľadom výšky príjmu žiadateľa o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. | ŽS10_BP_38 | Integrácia | Vytvorenie integračného rozhrania pre získanie údajov k potvrdeniu o výške príjmu. | Spracovanie údajov pre potreby úradníkov pre účely riešenia ŽS. |  | Sociálna poisťovňa, integračné manuály budeme potrebovať do Q4/2024 |  |  | Q4/2025 | Must have
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS10_05 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi od obcí | Ako IS DCOM potrebujem mať informáciu pre účely ŽS ohľadom poberania dávky v hmotnej núdzi žiadateľa o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. | ŽS10_BP_39 | Integrácia | Vytvorenie integračného rozhrania pre získanie údajov k potvrdeniu o poberaní dávky v hmotnej núdzi a poberaniu príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. | Spracovanie údajov pre potreby úradníkov pre účely riešenia ŽS. |  | MPSVaR, ÚPSVaR, integračné manuály budeme potrebovať do Q4/2024 |  |  | Q4/2025 | Must have
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS10_05 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi od obcí | Ako IS DCOM potrebujem mať informáciu pre účely ŽS ohľadom vyživovacej povinnosti (ak je) -právoplatné rozhodnutie súdu, pre vybavenie žiadosti žiadateľa o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. | ŽS10_BP_40 | Integrácia | Vytvorenie integračného rozhrania pre získanie údajov k vyživovacej povinnosti ( ak je) - právoplatné rozhodnutie súdu. | Spracovanie údajov pre potreby úradníkov pre účely riešenia ŽS. |  | MS SR, integračné manuály budeme potrebovať do Q4/2024 |  |  | Q4/2025 | Must have
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS10_05 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi od obcí | Ako IS DCOM potrebujem mať informáciu pre účely ŽS ohľadom evidencie žiadateľa ako uchádzača o zamestnanie, žiadateľa o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. | ŽS10_BP_41 | Integrácia | Vytvorenie integračného rozhrania pre získanie údajov k potvrdeniu evidencie žiadateľa ako uchádzača o zamestnanie. | Spracovanie údajov pre potreby úradníkov pre účely riešenia ŽS. |  | MPSVaR, ÚPSVaR, integračné manuály budeme potrebovať do Q4/2024 |  |  | Q4/2025 | Must have
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS10_05 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi od obcí | Ako IS DCOM potrebujem mať informáciu pre účely ŽS ohľadom potvrdenia o návšteve školy dieťaťa žiadateľa o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. | ŽS10_BP_42 | Integrácia | Vytvorenie integračného rozhrania pre získanie údajov k potvrdeniu o návšteve školy dieťaťa. | Spracovanie údajov pre potreby úradníkov pre účely riešenia ŽS. |  | M Školstva, integračné manuály budeme potrebovať do Q4/2024 |  |  | Q4/2025 | Must have
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS10_05 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi od obcí | Ako IS DCOM potrebujem mať informáciu pre účely ŽS ohľadom potvrdenia o poberaní dôchodku, ak sa jedná o osobu, ktorá ma takýto typ príjmu, resp. žiadateľa o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. | ŽS10_BP_43 | Integrácia | Vytvorenie integračného rozhrania pre získanie údajov k potvrdeniu o poberaní dôchodku, ak sa jedná o osobu, ktorá ma takýto typ príjmu. | Spracovanie údajov pre potreby úradníkov pre účely riešenia ŽS. |  | Sociálna poisťovňa, integračné manuály budeme potrebovať do Q4/2024 |  |  | Q4/2025 | Must have
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS10_05 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi od obcí | Ako IS DCOM potrebujem mať informáciu pre účely ŽS ohľadom potvrdenia o poberaní prídavku na dieťa, žiadateľa o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. | ŽS10_BP_44 | Integrácia | Vytvorenie integračného rozhrania pre získanie údajov k potvrdeniu o poberaní prídavku na dieťa. | Spracovanie údajov pre potreby úradníkov pre účely riešenia ŽS. |  | MPSVaR, ÚPSVaR, integračné manuály budeme potrebovať do Q4/2024 |  |  | Q4/2025 | Must have
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS10_05 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi od obcí | Ako obec chcem mať možnosť nastavenia si parametrov v zmysle prijatého VZN. | ŽS10_BP_45 | Informačné systémy | Nastavenie možností poskytovaných zvýhodnení pre osoby v hmotnej núdzi v module VZN. | Vyplnenie možností obcou pre zobrazovanie parametrov v zmysle, ktorých bude možné spúštať automatizované procesy. |  |  |  |  | Q4/2025 | Must have
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS10_05 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi od obcí | Ako osoba v hmotnej núdzi sa chcem jednoducho a elektronicky prihlásiť k výhodám, ktoré poskytuje obec v zmysle podmienok VZN. | ŽS10_BP_46 | eFormuláre | Vytvorenie el. formulárov pre prihlásenie sa k výhodám pre osoby v hmotnej núdzi. | Vytvorenie el. formulárov pre osoby v hmotnej núdzi a ich registrácia na ÚPVS a sprístupnenie. Formuláre dostupné pre osoby v hmotnej núdzi pre vyplnenie a zaslanie do el.schránky obce. |  |  |  |  | Q4/2025 | Must have
Špecializovaný portál DCOM/slovensko.sk | DEUS | ŽS10_05 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi od obcí | Informácia do intekratívneho sprievodcu v zmysle VZN podmienok. | ŽS10_BP_47 | Integrácia | Vytvorenie notifikácie, ktorá zabezpečí zobrazenie informácie pre občana v interaktívnom sprievodcovi. | V rámci integračného rozhrania DEUS poskytne linky na predvyplnené formuláre so smerovaním na príslušnú obec pre zobrazenie informácia. |  | integrácia na interaktívneho sprievodcu | ŽS_CBP_19 |  | Q4/2025 | Must have
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS10_05 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi od obcí | Ako úradník potrebujem mať jednotné miesto pre nadefinovanie aktuálne platného VZN obce. | ŽS10_BP_48 | Informačné systémy | Vytvorenie modulu VZN pre úradníkov. | Vytvorenie modulu VZN pre úradníkov. |  |  |  |  | Q4/2025 | Must have
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS10_05 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi od obcí | Ako obec chcem automatizovane spracovávať formuláre od občanov. | ŽS10_BP_49 | Informačné systémy | Vytvorenie procesu automatizovaného spracovania od občanov pre zjednodušenie práce pre úradníkov v rámci modulu spracovania príslušných podaní. | Vyťaženie dát pre spracovanie podaní z el. formulárov pre spracovanie úradníkom. |  |  |  |  | Q4/2025 | Must have
Špecializovaný portál DCOM/slovensko.sk | DEUS | ŽS10_05 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi od obcí | Informácia o stave jednotlivých podaní v interaktívnom sprievodcovi. | ŽS10_BP_50 | Integrácia | Sprístupnenie stavu spracovania podania na obec. | V rámci integračného rozhrania poskytneme stav spracovania zaslaných formulárov zaslaných na obec v prípade žiadosti od osoby v hmotnej núdzi. |  | integrácia na notifikačný modul |  |  | Q4/2025 | Must have
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS10_05 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi od obcí | Vytvorenie odpovedných formulárov od obci. | ŽS10_BP_51 | eFormuláre | Vytvorenie a registrácia el. formulára pre zaslanie stanoviska obce k schválených alebo neschváleným výhodám pre osoby v hmotnej núdzi. | Vytvorenie el. formulára vrátane jeho registrácie na ÚPVS pre zaslanie stanoviska obce do el. schránky osoby v hmotnej núdzi. |  |  |  |  | Q4/2025 | Must have
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS10_05 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi od obcí | Ako IS DCOM potrebujeme optimalizovať backendové a frontedové procesy pre modul: sociálne služby a osobná karta občana. | ŽS10_BP_52 | Informačné systémy | Úprava backendu a frontendu modulu sociálne služby a modulu osobná karta občana. | Zabezpečenie dlhodobej udržateľosti modulu: sociálne služby a osobná karta občana. |  |  |  |  | Q4/2025 | Must have
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS10_05 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi od obcí | Ako OVM (MIRRI) chcem monitorovať používanosť služieb súvisiacich so životnými situáciami. | ŽS10_BP_53 | Monitoring | Monitoring životnej situácie | Odosielanie dát súvisiacich so životnou situáciou podľa metodického usmernenia č. 8297/2021/oPOHIT zo dňa 10.2.2021 na monitorovanie využívania služieb verejnej správy, služieb vo verejnom záujme a verejných služieb v znení Dodatku č. 1 zo dňa 1.9.2022 |  | Získavanie, spracovanie a vyhodnotenie spätnej väzby a monitoringu služieb (IS KAV 2.0), integračné manuály budeme potrebovať do Q4/2025 | ŽS_CBP_42 |  | Q1/2026 | Must have
Note on F24: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Pôvodne Informačné systémy

## Akčný plán ŽS10
Číslo oblasti | Číslo BP | Názov biznis požiadavky | OVM_projekt / zapojené OVM | Termín | Termín realizácie
[5 empty] | 2Q 2024 | 3Q 2024 | 4Q 2024 | 1Q 2025 | 2Q 2025 | 3Q 2025 | 4Q 2025 | 1Q 2026 | 2Q 2026 | Legenda
Prierezové | ŽS10_BP_01 | Komplexný návod na riešenie životnej situácie je poskytnutý prostredníctvom mÚPVS - správa obsahu | MPSVaR SR | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025
Prierezové | ŽS10_BP_02 | Interaktívny sprievodca s presonalizovanými návodmi | MPSVaR SR | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 |  | Done
Prierezové | CBP | Autentifikácia na špecializovanom portáli do svojho osobného účtu prostrednítvom eID / mID. | MIRRI | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 |  | Pôvodný návrh termínu
Prierezové | ŽS10_BP_03 | Stavy konania. | MPSVaR SR | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025
Prierezové | ŽS10_BP_04 | Nastavenie procesných notifikácií v konaniach. | MPSVaR SR | Q2/2025 | Q2/2025 | Q2/2025 | Q2/2025 | Q2/2025 | Q2/2025 | Q2/2025 | Q2/2025 | Q2/2025 | Q2/2025 |  | Nový termín (ak bol dohodnutý po schválení pôvodného termínu na RV)
Prierezové | ŽS10_BP_05 | Osobná zóna mÚPVS Vytvorenie integračného rozhrania medzi UPVS a IS MPSVaRu ohľadom stavov konania. | MPSVaR SR | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025
Prierezové | ŽS10_BP_06 | Vytvorenie prehľadu dávok | MPSVaR SR | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025
Prierezové | ŽS10_BP_07 | Monitoring životnej situácie | MPSVaR SR | Q1/2026 | Q1/2026 | Q1/2026 | Q1/2026 | Q1/2026 | Q1/2026 | Q1/2026 | Q1/2026 | Q1/2026 | Q1/2026
Prierezové | ŽS10_BP_08 | Nový elektronický formulár žiadosti | MPSVaR SR | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025
Prierezové | ŽS10_BP_09 | Kontrola automaticky vyplnených údajov. | MPSVaR SR | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025
Prierezové | ŽS10_BP_10 | Upovedomenie úradu o nesprávnosti údajov. | MPSVaR SR | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025
Prierezové | ŽS10_BP_11 | Integrácia informačných systémov. | MPSVaR SR | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025
Prierezové | ŽS10_BP_12 | Predvypĺňanie dátových polí v službe | MPSVaR SR | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025
Prierezové | ŽS10_BP_13 | Informácia o chýbajúcich dokladoch | MPSVaR SR | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025
Prierezové | ŽS10_BP_14 | Nový elektronický formulár odvolania - Univerzálny ( podľa ŽS1) | MPSVaR SR | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025
Prierezové | ŽS10_BP_15 | Vytvorenie elektronických formulárov pre ŽS 10 HN. | MPSVaR SR | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025
Prierezové | ŽS10_BP_16 | SSO - Single sign on pri prepojení na niektoré IS ÚPSVaR | MPSVaR SR | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025
Prierezové | ŽS10_BP_17 | Zabezpečenie kontinuity prevádzky | MPSVaR SR | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025
Prierezové | ŽS10_BP_18 | Sprístupnenie informácie o schválení rozhodnutia a základnej finančnej kontroly v IS DMS | MPSVaR SR | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025
Prierezové | ŽS10_BP_19 | Zobrazenie dátumov v kalendári | MPSVaR SR | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025
Prierezové | ŽS10_BP_20 | Úprava IS | MPSVaR SR | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025
Prierezové | ŽS10_BP_21 | Konzultácie s dodávateľom | MPSVaR SR | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025
ŽS10_01 Podmienky na získanie nároku na pomoc v hmotnej núdzi | ŽS10_BP_22 | Sprístupnenie Sociálnej kalkulačky pre občana | MPSVaR SR | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025
ŽS10_01 Podmienky na získanie nároku na pomoc v hmotnej núdzi | ŽS10_BP_23 | Sprístupnenie sociálnej kalkulačky pre verejnosť | MPSVaR SR | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025
ŽS10_01 Podmienky na získanie nároku na pomoc v hmotnej núdzi | ŽS10_BP_24 | Zrkadlenie sociálnej kalkulačky na UPVS? | MPSVaR SR | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025
ŽS10_01 Podmienky na získanie nároku na pomoc v hmotnej núdzi | ŽS10_BP_25 | Priame napojenie na relevantný formulár | MPSVaR SR | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025
ŽS10_02 Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi | ŽS10_BP_26 | Kontrola údajov | MPSVaR SR | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025
ŽS10_02 Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi | ŽS10_BP_27 | Optimalizácia procesu | MPSVaR SR | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025
ŽS10_02 Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi | ŽS10_BP_28 | Integrácia informačných systémov. | MPSVaR SR | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025
ŽS10_02 Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi | ŽS10_BP_29 | Integrácia informačných systémov. | MPSVaR SR | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025
ŽS10_02 Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi | ŽS10_BP_30 | Integrácia informačných systémov. | MPSVaR SR | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025
ŽS10_02 Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi | ŽS10_BP_31 | Notifikácia UPSVaR SR o deťoch nedodržiavajúcich povinnú školskú dochádzku. | MPSVaR SR | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025
ŽS10_03 Poberanie pomoci v hmotnej núdzi a výkon aktivačných prác | ŽS10_BP_32 | Pridanie QR kódu do notifikácie | MPSVaR SR | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025
ŽS10_03 Poberanie pomoci v hmotnej núdzi a výkon aktivačných prác | ŽS10_BP_33 | Orchestrácia procesov/udalostí | MPSVaR SR | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025
ŽS10_04 Pomoc v hmotnej núdzi a nemocenské dávky, tehotenstvo a ochranný príspevok | ŽS10_BP_34 | Integrácia informačných systémov. | MPSVaR SR | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025
ŽS10_04 Pomoc v hmotnej núdzi a nemocenské dávky, tehotenstvo a ochranný príspevok | ŽS10_BP_35 | Integrácia informačných systémov. | MPSVaR SR | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025
ŽS10_04 Pomoc v hmotnej núdzi a nemocenské dávky, tehotenstvo a ochranný príspevok | ŽS10_BP_36 | Integrácia informačných systémov. | MPSVaR SR | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025
ŽS10_05 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi od obcí | ŽS10_BP_37 | Vytvorenie možnosti identifikácie občanov v hmotnej núdzi a ich zmien v rámci IS DCOM. | DEUS | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025
ŽS10_05 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi od obcí | ŽS10_BP_38 | Vytvorenie integračného rozhrania pre získanie údajov k potvrdeniu o výške príjmu. | DEUS | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025
ŽS10_05 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi od obcí | ŽS10_BP_39 | Vytvorenie integračného rozhrania pre získanie údajov k potvrdeniu o poberaní dávky v hmotnej núdzi a poberaniu príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. | DEUS | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025
ŽS10_05 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi od obcí | ŽS10_BP_40 | Vytvorenie integračného rozhrania pre získanie údajov k vyživovacej povinnosti ( ak je) - právoplatné rozhodnutie súdu. | DEUS | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025
ŽS10_05 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi od obcí | ŽS10_BP_41 | Vytvorenie integračného rozhrania pre získanie údajov k potvrdeniu evidencie žiadateľa ako uchádzača o zamestnanie. | DEUS | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025
ŽS10_05 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi od obcí | ŽS10_BP_42 | Vytvorenie integračného rozhrania pre získanie údajov k potvrdeniu o návšteve školy dieťaťa. | DEUS | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025
ŽS10_05 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi od obcí | ŽS10_BP_43 | Vytvorenie integračného rozhrania pre získanie údajov k potvrdeniu o poberaní dôchodku, ak sa jedná o osobu, ktorá ma takýto typ príjmu. | DEUS | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025
ŽS10_05 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi od obcí | ŽS10_BP_44 | Vytvorenie integračného rozhrania pre získanie údajov k potvrdeniu o poberaní prídavku na dieťa. | DEUS | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025
ŽS10_05 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi od obcí | ŽS10_BP_45 | Nastavenie možností poskytovaných zvýhodnení pre osoby v hmotnej núdzi v module VZN. | DEUS | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025
ŽS10_05 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi od obcí | ŽS10_BP_46 | Vytvorenie el. formulárov pre prihlásenie sa k výhodám pre osoby v hmotnej núdzi. | DEUS | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025
ŽS10_05 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi od obcí | ŽS10_BP_47 | Vytvorenie notifikácie, ktorá zabezpečí zobrazenie informácie pre občana v interaktívnom sprievodcovi. | DEUS | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025
ŽS10_05 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi od obcí | ŽS10_BP_48 | Vytvorenie modulu VZN pre úradníkov. | DEUS | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025
ŽS10_05 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi od obcí | ŽS10_BP_49 | Vytvorenie procesu automatizovaného spracovania od občanov pre zjednodušenie práce pre úradníkov v rámci modulu spracovania príslušných podaní. | DEUS | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025
ŽS10_05 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi od obcí | ŽS10_BP_50 | Sprístupnenie stavu spracovania podania na obec. | DEUS | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025
ŽS10_05 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi od obcí | ŽS10_BP_51 | Vytvorenie a registrácia el. formulára pre zaslanie stanoviska obce k schválených alebo neschváleným výhodám pre osoby v hmotnej núdzi. | DEUS | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025
ŽS10_05 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi od obcí | ŽS10_BP_52 | Úprava backendu a frontendu modulu sociálne služby a modulu osobná karta občana. | DEUS | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025 | Q4/2025
ŽS10_05 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi od obcí | ŽS10_BP_53 | Monitoring životnej situácie | DEUS | Q1/2026 | Q1/2026 | Q1/2026 | Q1/2026 | Q1/2026 | Q1/2026 | Q1/2026 | Q1/2026 | Q1/2026 | Q1/2026

## Zoznamy (hidden)
MOSCOW | Must have / Nice to have | Typ BP | Typ BP
Must have | Must have | Návody
Shold have | Nice to have | eFormuláre
Could have |  | Notifikácie
Will not have |  | Osobná zóna mÚPVS
Autentifikácia
Autorizácia
Orchestrátor/ event
Monitoring
Rozhodnutia
Vyhľadávanie
Informačné systémy
Zbernica
Integrácia
Autorizácia autentifikáciou
Proces/ Legislatíva
Správy eDesk
Kalendár
Reporting
Platobný modul
Doklady