## Implementacny plan ŽS14
Kde sa to deje z pohľadu používateľa | OVM projekt _vlastník | Číslo oblasti | User story | Číslo BP | Typ BP | Názov biznis požiadavky | Popis biznis požiadavky | Architektúra | Navrhované zmeny IS | Závislosti (interné a externé projekty) | Číslo BP z centrálneho katalógu požiadaviek ŽS_závislosti | Dopad na legislatívu | Termín (produkcia) | Must have/nice to have | Poznámky final
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS14_Prierezové | Ako občan chcem, aby si moja obec a inštitúcie medzi sebou vymenili informáciu o mojom nástupe na dôchodok a nemusel som nič dokladať. | ŽS14_BP_01 | Integrácia | Rozšírenie integrácie na Sociálnu poisťovňu ohľadom informácií o starobných, predčasných starobných a invalidných dôchodkoch. | Automatické spracovanie zmenových dávok starobných, predčasný starobných a invalidných dôchodcov zo Sociálnej poisťovne. | Agendový ISVS SP a ÚPSVaR (integrácia na CSRÚ/CIP) pre poskytovanie a preberanie dát a zmien dát |  | Dátové integrácie, CAMP | ŽS_CBP_9, ŽS_CBP_63 |  | 4Q 2025 | Must have | Integračné manuály potrebné do Q4/2024, Riešenie aj pre ŽS1, ŽS9
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS14_Prierezové | Ako občan chcem byť proaktívne informovaný zo strany obce o výhodách, na ktoré mám ako dôchodca v obci nárok, čo umožní úprava informačného systému. | ŽS14_BP_02 | Informačné systémy | Vytvorenie možnosti identifikácie dôchodcov a ich zmien v rámci IS DCOM. | Analýza a vyhodnotenie dát zo Sociálnej poisťovne v rámci IS DCOM v prípade dôchodcu alebo jeho zmien. | [5 empty] | 4Q 2025 | Nice to have | Riešenie aj pre ŽS9, ŽS16
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS14_Prierezové | Ako občan chcem, aby úradníci v obci vedeli o mojom nástupe na dôchodok a nevyžadovali odo mňa doplňujúce potvrdenia pre jednotlivé služby v obci. | ŽS14_BP_03 | Informačné systémy | Vytvorenie notifikácie pre úradníka ohľadom dôchodcu a jeho zmeny stavu. | Vytvorenie informácie na základe, ktorej bude následne obec postupovať v zmysle podmienok VZN. | [5 empty] | 4Q 2025 | Nice to have | Riešenie aj pre ŽS9, ŽS16
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS14_Prierezové | Ako občan chcem byť proaktívne informovaný o elektronických službách, ktorými môžem jednoducho požiadať o zľavy a výhody. | ŽS14_BP_04 | Notifikácie | Proaktívne upozornenie dôchodcu obcou na možnosť prihlásenia sa k zvýhodneniam formou predvyplnených formulárov. | Vytvorenie predvyplneného formulára (GUI) s informáciami pre dôchodcu s cieľom prihlásenia sa na obci k možným zvýhodneniam v zmysle VZN. Súčasťou je zaslanie informácie do schránky, ako aj notifkácie cez notifikačný modul. | CZU a CAMP (zbernica a platforma pre príjem správ o udalostiach v ISVS, súvisiacich s riešením ŽS) |  | Centrálny notifikačný nástroj, Automatické zasielanie udalostí o zmenách v eDesk pre sledovanie stavu podaní/konaní, Orchestrátor, Integrácia modulov SVK3 na Distribúciu údajov, Zasielanie technických správ, Zasielanie informácií z procesu - EVENTY, CAMP | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20, ŽS_CBP_21, ŽS_CBP_22, ŽS_CBP_36, ŽS_CBP_37, ŽS_CBP_63 |  | 4Q 2025 | Nice to have | Riešenie aj pre ŽS9, ŽS16
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS14_Prierezové | Ako občan chcem, aby obec mala aktualizované VZN aj vo svojom systéme, ktorý mne ako občanovi vie poskytnúť informáciou o platných podmienkach VZN. | ŽS14_BP_05 | Informačné systémy | Nastavenie možností poskytovaných zvýhodnení pre dôchodov v module VZN. | Vyplnenie možností obcou pre zobrazovanie parametrov v zmysle, ktorých bude možné spúštať automatizované procesy. | [5 empty] | 4Q 2025 | Must have | Riešenie aj pre ŽS9, ŽS16
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS14_Prierezové | Ako dôchodca sa chcem jednoducho a elektronicky prihlásiť k výhodám, ktoré poskytuje obec v zmysle podmienok VZN, pričom nemusím vypĺňať informácie, ktoré o mne štát alebo obec má. | ŽS14_BP_06 | eFormuláre | Vytvorenie el. formulárov pre prihlásenie sa k výhodám pre dôchodcov. | Vytvorenie el. formulárov pre dôchodocov a ich registrácia na ÚPVS a sprístupnenie. Formuláre dostupné pre dôchodcov pre vyplnenie a zaslanie do el.schránky obce. | mÚPVS eForm mÚPVS-Modul rozpracovaných podaní mÚPVS-Konštruktor podania mÚPVS eDesk Integrácia na CSRÚ |  |  |  |  | 4Q 2025 | Must have | Je riešené nezávislé na MIRRI, riešenie aj pre ŽS9, ŽS16
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS14_Prierezové | Zľavy a výhody sú mi ako občanovi aplikované rýchlejšie vďaka automatizácií spracovania. | ŽS14_BP_07 | Informačné systémy | Vytvorenie procesu automatizovaného spracovania od občanov pre zjednodušenie práce pre úradníkov v rámci modulu spracovania príslušných podaní. | Vyťaženie dát pre spracovanie podaní z el. formulárov pre spracovanie úradníkom. Ako obec chcem automatizovane spracovávať formuláre od občanov. | [5 empty] | 4Q 2025 | Must have
mÚPVS | MIRRI | ŽS14_Prierezové | Ako používateľ by som chcel/a mať možnosť vidieť pre mňa personalizované informácie v návode. Informácia do intekratíveho sprievodcu v zmysle VZN podmienok. | ŽS14_BP_08 | Návody | Interaktívny sprievodca s presonalizovanými návodmi | DEUS poskytne linky na predvyplnené formuláre so smerovaním na príslušnú obec pre zobrazenie informácia. |  |  | Interaktívny sprievodca s presonalizovanými návodmi | ŽS_CBP_15 |  | 4Q 2025 | Must have
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS14_Prierezové | Ako občan chcem byť notifikovaný o stave konania. | ŽS14_BP_09 | Orchestrátor/ event | Informácie o stave konania - EVENTY | DEUS zasiela informácie o stave konania v dátovej forme. | CZU a CAMP (zbernica a platforma pre príjem správ o udalostiach v ISVS, súvisiacich s riešením ŽS) | prepojenie interných systémov s CZU a CAMP | Centrálny notifikačný nástroj, Automatické zasielanie udalostí o zmenách v eDesk pre sledovanie stavu podaní/konaní, Orchestrácia ŽS, Integrácia modulov SVK3 na Distribúciu údajov, Zasielanie technických správ, Zasielanie informácií z procesu - EVENTY, Integrácie OVM - Dátová podpora pre jednoduché využívanie služieb SvM, Personalizácia notifikácií v SvM, CAMP | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20, ŽS_CBP_36, ŽS_CBP_37, ŽS_CBP_21, ŽS_CBP_22, ŽS_CBP_63 |  | 4Q 2025 | Must have
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS14_Prierezové | Ako občan chcem obdržať rozhodnutie z obce elektronicky. | ŽS14_BP_10 | eFormuláre | Vytvorenie a registrácia el. formulára pre zaslanie stanoviska obce k schválených alebo neschváleným výhodám pre dôchodcov. | Vytvorenie el. formulára vrátane jeho registrácie na ÚPVS pre zaslanie stanoviska obce do el. schránky dôchodcu. | mÚPVS eForm mÚPVS-Modul rozpracovaných podaní mÚPVS-Konštruktor podania mÚPVS eDesk Integrácia na CSRÚ |  |  |  |  | 4Q 2025 | Must have | Je riešené nezávislé na MIRRI, riešenie aj pre ŽS9, ŽS16
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS14_Prierezové | Ako občan dôjdem osobne na úrad a požiadam pracovníkov o poskytnutie všetkých dostupných zvýhodnení a úľav, ktoré sú k dispozícii na obci. | ŽS14_BP_11 | Informačné systémy | Sprístupnie funkcionality pre úradíka, ktorý bude mať k dispozícii vytvorenie hromadnej žiadosti pre poskytnutie všetkých zvýhodnení pre dôchodcu. | V rámci automatizovaného vybavenia agendy pre dôchodcov bude k dispozícii možnosť hromadného požiadania a zároveň spracovania žiadostí. | [5 empty] | 4Q 2025 | Must have | Riešenie aj pre ŽS9, ŽS16
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS14_Prierezové | Ako občan očakávam, že pracovníci obcí sú o nových elektronických službách informovaní a vedia mi rýchlo pomôcť, ak potrebujem. | ŽS14_BP_12 | Návody | Realizácia školení pre pracovníkov obcí. | Školenia pracovníkov obcí, vrátane prezenčnej aj elektronickej formy. | [5 empty] | 1Q 2026 | Must have | Riešenie aj pre ŽS9, ŽS16
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS14_Prierezové | Ako občan očakávam, že pracovníci obcí sú o nových elektronických službách informovaní a vedia mi rýchlo pomôcť, ak potrebujem. | ŽS14_BP_13 | Návody | Vypracovanie návodov pre pracovníkov úradov pre ZŠ. | Vypracovanie návodov pre pracovníkov úradov pre ZŠ. | [5 empty] | 1Q 2026 | Must have | Riešenie aj pre ŽS9, ŽS16
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS14_Prierezové | Chcem, aby procesy, ktorými prechádzam boli jednoduchšie a zrozumiteľnejšie, k čomu má pomôcť aj prehľad legislatívnych náležitostí pre obce. | ŽS14_BP_14 | Návody | Zabezpečenie právnych stanovísk pre optimalizovanie procesov pre občana. | Zabezpečenie právnych stanovísk pre optimalizovanie procesov pre občana. | [5 empty] | 1Q 2026 | Must have | Riešenie aj pre ŽS1, ŽS9, ŽS16
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS14_Prierezové | Ako občan chcem vedieť o nových možnostiach ako elektronicky komunikovať a žiadať o služby, chcem ich jednoducho nájsť a chcem vedieť ako postupovať v dotknutých životných situáciách. | ŽS14_BP_15 | Návody | O akýchkoľvek úpravách, zmenách či nasadeniach v projekte životné situácie je potrebné informovať, edukovať a šíriť osvetu aj pre pracovníkov úradov tak, aby o zmenách a novinkách vedeli informovať aj svojich občanov. | Externá podpora v rámci vizibility projektu bude zahŕňať: Prípravu plánu kampaní, grafické návrhy kampaní, prípravu strategickej a krízovej komunikácie týkajúcej sa projektu, prípravu a produkciu informačných materiálov, prípravu, návrh a promo na sociálnych sieťach a informačné kity pre úrady. Všetky aktivity týkajúce sa vizibility projektu sú určené pre cieľovú skupinu samospráva. | [5 empty] | 1Q 2026 | Must have | Riešenie aj pre ŽS1, ŽS7, ŽS8, ŽS9, ŽS16
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS14_Prierezové | Ako občan potrebujem, aby služby fungovali a boli bezpečné. | ŽS14_BP_16 | Informačné systémy | Upgrade windows prostredí na aktuálne podporované verzie. | Upgradom bude zabezpečené zefektívnenie a zjednodušenie prác používateľov. Zároveň bude zvýšená udržateľnosť a bezpečnosť riešenia. | [5 empty] | 4Q 2024 | Must have | Riešenie aj pre ŽS1, ŽS7, ŽS8, ŽS9, ŽS16
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS14_Prierezové | Ako občan očakávam, že nové služby sú kvalitné, dostupné a užívateľsky prívetivé. | ŽS14_BP_17 | Informačné systémy | Vypracovanie stratégie architektúry pre ŽS a implementácia do všetkých prostredí (vývoj, test, produkcia, edu). | Definícia strategickej architektúry pre životné situácie a jej implementácia s cieľom zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť riešenia a prevádzkovú efektivitu. | [5 empty] | 4Q 2024 | Must have | Riešenie aj pre ŽS1, ŽS7, ŽS8, ŽS9, ŽS16
mÚPVS | DEUS | ŽS14_Prierezové | Občan bude môcť zanechať spätnú väzbu na službu alebo informačný obsah. Zároveň budú monitorované iné ďalšie parametre ako návštevy stránok, počty podaní a pod. | ŽS14_BP_18 | Monitoring | Monitoring životnej situácie | Odosielanie dát súvisiacich so životnou situáciou podľa metodického usmernenia č. 8297/2021/oPOHIT zo dňa 10.2.2021 na monitorovanie využívania služieb verejnej správy, služieb vo verejnom záujme a verejných služieb v znení Dodatku č. 1 zo dňa 1.9.2022 |  |  | Získavanie, spracovanie a vyhodnotenie spätnej väzby a monitoringu služieb (IS KAV 2.0), Spätná väzba v mobile, Multikanálová služba zberu spätnej väzby, | ŽS_CBP_42, ŽS_CBP_55, ŽS_CBP_60 |  | 1Q 2026 | Must have | Riešenie aj pre ŽS1, ŽS7, ŽS8, ŽS9, ŽS16
mÚPVS/špec.portál | DEUS | ŽS14_Prierezové | Ako občan/podnikateľ by som chcel jednoducho a rýchlo podpisovať služby bez potreby využitia externých závislostí | ŽS14_BP_19 | Autorizácia | Autorizácia odoslaním podania po predchádzajúcej autentifikácii - autorizácia klikom | Zjednodušenie autorizácie pri vybraných službách, ktorá nebude vyžadovať špeciálne autorizačné prostriedky na strane používateľa služby (čítačka eID, autentifikačný HW) – namiesto používateľa bude podanie pečatené pečaťou prístupového miesta (MIRRI/ÚPVS)​. | mÚPVS eDesk Registratúrny ISVS (DMS) a Agendový ISVS (ISSZ) |  | Autorizácia odoslaním podania po predchádzajúcej autentifikácii - autorizácia klikom, Evidovať všetky akceptované spôsoby autorizácie pre podanie | ŽS_CBP_3, ŽS_CBP_59 |  | 4Q 2025 | Nice to have | Riešenie aj pre ŽS1, ŽS7, ŽS8, ŽS9, ŽS16
mÚPVS/špec.portál | DEUS | ŽS14_Prierezové | Ako používateľ chcem podpísať úradné podania a dokumenty tak, aby to bolo pre mňa jednoduché, vrátane podpisu s využitím mobilného zariadenia | ŽS14_BP_20 | Autorizácia | Mobilná autorizácia pomocou eID 2.0 Autorizácia Remote Signing | Implementácia podpory nových podpisových metód (pomocou eID 2 a Remote Signing) na Špecializovaných portáloch | mÚPVS eDesk Registratúrny ISVS (DMS) a Agendový ISVS (ISSZ) |  | Autorizácia Remote signing, Mobilná autorizácia pomocou eID 2.0, Evidovať všetky akceptované spôsoby autorizácie pre podanie | ŽS_CBP_5, ŽS_CBP_6, ŽS_CBP_59 |  | 4Q 2025 | Nice to have
Pošta | SocP | ŽS14_01 Príprava (informovanie a zhromažďovanie podkladov) na žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok | Občan je pravidelne informovaný zo strany Sociálnej poisťovne o jeho predpokladanej výške dôchodku, dôchodkovom veku či o období dôchodkového poistenia vďaka Dôchodkovej prognóze, poštou. | ŽS14_BP_21 | Informačné systémy | Dôchodková prognóza poštou | Proaktívne informovanie občana o budúcom nároku na dôchodok. Poskytovanie informácií poštou |  | Nový IS | Pravdepodobná závislosť na CUD, vyplynie z analýzy. Závislosti budú definované v Koncepte realizácie Implementačného plánu časť B predloženom na RV najneskôr 8.8.2024. |  | Bez dopadov na existujúcu legislatívu (predpoklad vydania vyhlášky iniciovanej ministerstvom) | 4Q 2025 | Must have
mÚPVS | SocP | ŽS14_01 Príprava (informovanie a zhromažďovanie podkladov) na žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok | Občan je pravidelne informovaný zo strany Sociálnej poisťovne o jeho predpokladanej výške dôchodku, dôchodkovom veku či o období dôchodkového poistenia vďaka Dôchodkovej prognóze, elektronicky. | ŽS14_BP_22 | Informačné systémy | Dôchodková prognóza elektronicky | Proaktívne informovanie občana o budúcom nároku na dôchodok. Poskytovanie informácií elektronicky |  | Nový IS | Pravdepodobná závislosť na CUD, vyplynie z analýzy. Závislosti budú definované v Koncepte realizácie Implementačného plánu časť B predloženom na RV najneskôr 8.8.2024. |  | Bez dopadov na existujúcu legislatívu (predpoklad vydania vyhlášky iniciovanej ministerstvom) | 4Q 2025 | Must have
Portál SP | SocP | ŽS14_01 Príprava (informovanie a zhromažďovanie podkladov) na žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok | Občan má možnosť kedykoľvek zistiť predpokladanú výšku dôchodku (na základe dostupných informácií) a overiť si evidenciu období dôchodkového poistenia v EÚP bez nutnosti návštevy pobočky. | ŽS14_BP_23 | Informačné systémy | Zistenie informatívnej sumy dôchodku a overenie evidencie dôchodkového poistenia na portáli SP | Automatizované určenie informatívnej sumy dôchodku na základe údajov nachádzajúcich sa v informačných systémoch Sociálnej poisťovne. Klient zistí informatívnu sumu na portáli SP a zároveň dosiahneme aj zrýchlenie poskytnutia informácie na pobočke. | Realizovaná úpravou elektronickej služby na portáli SP | - Úprava aplikácie ZIUP - Generovanie Prehľadu o obdobiach dôchodkového poistenia – prehľad zamestnávateľov v EUP – zobrazovanie údajov SIUP a NODP v EUP – informatívna suma SD, PSD, PSD40 – výpočet – prehľad vyplatených dôchodkových dávok (integrácia eLL) | N/A | N/A | Bez dopadov na existujúcu legislatívu | 3Q 2024 | Must have
Portál SP | SocP | ŽS14_01 Príprava (informovanie a zhromažďovanie podkladov) na žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok | Občan má možnosť kedykoľvek zistiť predpokladaný dôchodkový vek v EÚP bez nutnosti návštevy pobočky. | ŽS14_BP_24 | Informačné systémy | Zistenie predpokladaného dôchodkového veku na portáli SP | Automatizované alebo asistované zistenie predpokladaného dôchodkového veku. Klient zistí predpokladaný dôchodkový vek sám na portáli SP a zároveň dosiahneme aj zrýchlenie poskytnutia informácie na pobočke. | Realizovaná úpravou elektronickej služby na portáli SP | - úprava výpočtu dôchodkového veku, front end and back end | N/A | N/A | Bez dopadov na existujúcu legislatívu | 3Q 2024 | Must have
x | SocP | ŽS14_01 Príprava (informovanie a zhromažďovanie podkladov) na žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok ŽS14_04 Správa starobného a predčasného starobného dôchodku | Občan nemusí predkladať potvrdenie z banky o vlastníctve účtu. | ŽS14_BP_25 | Informačné systémy | Elektronické overenie vlastníctva účtu | SP overí automatizovane vlastníctvo bankového účtu elektronicky. |  |  | Závislosti budú definované v Koncepte realizácie Implementačného plánu časť B predloženom na RV najneskôr 8.8.2024. |  | Vyžaduje si úpravu legislatívy zákon 461/2003 | 4Q 2025 | Nice to have | Riešenie aj pre ŽS9, ŽS16
x | SocP | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok | Občan dostane rozhodnutie skôr vďaka vytvoreniu elektronického dávkového spisu. | ŽS14_BP_26 | Informačné systémy | Vytvorenie elektronického dávkového spisu | Vybudovanie systému a zavedenie procesov pre Elektronický dávkový spis |  | nový IS, vyžaduje VO | Závislosti budú definované v Koncepte realizácie Implementačného plánu časť B predloženom na RV najneskôr 8.8.2024. |  | Vyžaduje si úpravu legislatívy zákon 461/2003 | 1Q 2026 | Must have | Riešenie aj pre ŽS1, ŽS9, ŽS16
x | SocP | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok | Občan dostane rozhodnutie skôr, vďaka tomu, že sa zrýchli konanie o dôchodku. | ŽS14_BP_27 | Informačné systémy | Zrušenie vyžadovania eELDP (evidenčný list dôchodkového poistenia) | Zavedenie výpočtu dôchodkových dávok aj bez využitia údajov z ELDP. Následné rušenie povinnosti zamestnávateľov zasiealať ELDP. |  | nový IS, vyžaduje VO | Závislosti budú definované v Koncepte realizácie Implementačného plánu časť B predloženom na RV najneskôr 8.8.2024. |  | Vyžaduje si úpravu legislatívy zákon 461/2003 | 1Q 2026 | Nice to have
x | SocP | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok | Občan dostane rozhodnutie skôr vďaka automatizácii procesov | ŽS14_BP_28 | Informačné systémy | Automatizácia procesov likvidatúry a backofficu v rozsahu APV NUS | Zrýchlenie spracovania dokumentov pre klienta prostredníctvom Automatizácie a digitalizácie procesov likvidatúry a backofficu, fáza I. |  | APV NUS prepojenie s APV eLL Úprava NUS PS - 40 | N/A | N/A | Bez dopadov na existujúcu legislatívu | 4Q 2024 | Must have
x | SocP | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok | Občan dostane rozhodnutie skôr vďaka automatizácii procesov. | ŽS14_BP_29 | Informačné systémy | Automatizácia procesov likvidatúry a backofficu v rozsahu APV eELDP | Zrýchlenie spracovania dokumentov pre klienta prostredníctvom Automatizácie a digitalizácie procesov likvidatúry a backofficu |  | Úpravy APV eELDP (konverzia údajov, odpísaná pohľadávka) | Nie | N/A | Bez dopadov na existujúcu legislatívu | 4Q 2024 | Must have | Riešenie aj pre ŽS16
x | SocP | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok | Občan dostane rozhodnutie skôr vďaka automatizácii procesov. | ŽS14_BP_30 | Informačné systémy | Automatizácia procesov likvidatúry a backofficu v rozsahu APV NUS | Zrýchlenie spracovania dokumentov pre klienta prostredníctvom Automatizácie a digitalizácie procesov likvidatúry a backofficu, fáza II. |  |  | Interný projekt - IS Registratúra |  | Bez dopadov na existujúcu legislatívu | 1Q 2026 | Nice to have | Riešenie aj pre ŽS16
Pobočka SP | SocP | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok | Konanie o dôchodku sa čiastočne presunie na pobočku SP, čím sa skráti čas vybavenia rozhodnutia o predčasnom starobnom, starobnom a invalidnom dochodku. | ŽS14_BP_31 | Informačné systémy | Presun časti konania o predčasnom starobnom, starobnom a invalidnom dôchodku na pobočky SP. | Presun časti konania o predčasnom starobnom, starobnom a invalidnom dôchodku na pobočky SP. |  | Navrhované zmeny IS je potrebné analyzovať | Závislosti budú definované v Koncepte realizácie Implementačného plánu časť B predloženom na RV najneskôr 8.8.2024. |  | Vyžaduje si úpravu legislatívy zákon 461/2003 | 4Q 2025 | Must have | Riešenie aj pre ŽS1, ŽS9
mÚPVS | SocP | ŽS14_Prierezové | Občan vie nájsť komplexné a aktuálne informácie o riešení životnej situácie v zrozumiteľnej a užívateľsky prívetivej forme. Vie sa orientovať vďaka krokovníku, príp. personalizovanému wizardu. | ŽS14_BP_32 | Návody | Správa návodov na Slovensko.sk | Systém CMS poskytne nové funkčné elementy ako podporu pre návody životných situácií. Novými komponentmi bude možnosť zverejňovania šablón s možnosťou ich vyplnena a uloženia, nová logika usporiadania a používania elementov v súvislosti s rozvojom štandardu ID SK. | mÚPVS-Modul riadenia obsahu webových stránok mÚPVS-Modul vyhľadávanie a navigácia mÚPVS-Modul portfólio klienta |  | Návod pre riešenie životnej situácie na mÚPVS, Správa návodov na Slovensko.sk | ŽS_CBP_14, ŽS_CBP_16 |  | 3Q 2024 | Must have
mÚPVS | MIRRI | ŽS14_Prierezové | Ako používateľ by som chcel mať možnosť jednoducho sa zorientovať v situácii, ktorú riešim. | ŽS14_BP_33 | Návody | Interaktívny sprievodca s presonalizovanými návodmi | Na novom portáli bude publikovaný interaktívny sprievodca s rozhodovacím stromom a personalizovanými návodmi zodpovedajúcimi rôznym okolnostiam v rámci životnej situácie. |  |  | Interaktívny sprievodca s presonalizovanými návodmi | ŽS_CBP_15 |  | 2Q 2025 | Nice to have
mÚPVS/SVM | SocP | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | Občan chce byť priebežne notifikovaný o stave konania, aby vedel, čo sa s jeho žiadosťou deje | ŽS14_BP_34 | Notifikácie | Informácie o stave konania v rozhodovaní o dôchodku - EVENTY | Sociálna poisťovňa zasiela informácie o stave konania v dátovej forme. | CZU a CAMP (príjem správ o udalostiach v ISVS, súvisiacich s riešením ŽS), Notifikačný modul | prepojenie interných systémov s CZU a CAMP | Centrálny notifikačný nástroj, Automatické zasielanie udalostí o zmenách v eDesk pre sledovanie stavu podaní/konaní, Orchestrácia ŽS, Integrácia modulov SVK3 na Distribúciu údajov, Zasielanie technických správ, Zasielanie informácií z procesu - EVENTY, Integrácie OVM - Dátová podpora pre jednoduché využívanie služieb SvM, Personalizácia notifikácií v SvM, CAMP | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20, ŽS_CBP_36, ŽS_CBP_37, ŽS_CBP_21, ŽS_CBP_22, ŽS_CBP_63 | Povinnosť OVM zasielať technické správy o stave konania do mÚPVS | 4Q 2025 | Must have | Riešenie aj pre ŽS1, ŽS9, ŽS16
mÚPVS/SVM | SocP | ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | Ako občan chcem byť notifikovaný o zmenách iniciovaných mnou alebo Sociálnou poisťovňou. | ŽS14_BP_35 | Notifikácie | Notifikácie v rámci správy dôchodku | Občan bude notifikovaný o zmenách v súvislosti s jeho dôchodkom ako napr. valorizácia a podobne. | CZU a CAMP (zbernica a platforma pre príjem správ o udalostiach v ISVS, súvisiacich s riešením ŽS) | prepojenie interných systémov s CZU a CAMP | Centrálny notifikačný nástroj, Automatické zasielanie udalostí o zmenách v eDesk pre sledovanie stavu podaní/konaní, Orchestrácia ŽS, Integrácia modulov SVK3 na Distribúciu údajov, Zasielanie technických správ, Zasielanie informácií z procesu - EVENTY, Integrácie OVM - Dátová podpora pre jednoduché využívanie služieb SvM, Personalizácia notifikácií v SvM, CAMP | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20, ŽS_CBP_36, ŽS_CBP_37, ŽS_CBP_21, ŽS_CBP_22, ŽS_CBP_63 |  | 4Q 2025 | Nice to have | Riešenie aj pre ŽS1, ŽS9, ŽS16
Portál SP | SocP | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | Ako občan chcem byť notifikovaný o zmenách iniciovaných mnou alebo Sociálnou poisťovňou. | ŽS14_BP_36 | Notifikácie | Notifikácie pre klientov využívajúcich portál SP, ktorí nemajú aktivovanú elektronickú schránku alebo povolené notifikácie prostredníctvom notifikačného modulu MIRRI. | Sociálna poisťovňa zasiela informácie o stave konania v dátovej forme. Občan bude notifikovaný o zmenách v súvislosti s jeho dôchodkom ako napr. valorizácia a podobne. | Agendový ISVS (ISSZ) alebo portál SP |  | N/A | N/A |  | 4Q 2025 | Nice to have | Riešenie aj pre ŽS1, ŽS9, ŽS16
ÚPVS | SocP | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok | Občan má možnosť podať elektronickú žiadosť vďaka novej koncovej službe. Elektronicky vie súčasne so žiadosťou požiadať aj o dôchodok z II. piliera. | ŽS14_BP_37 | eFormuláre | Vytvorenie elektronickej žiadosti o dôchodok - predčasný, starobný a invalidný dôchodok vo verzii ID SK 2.0 | Pridať elektronickú službu Žiadosť o predčasný starobný, starobný a invalidný dôchodok. Bez predvyplnených údajov. | mÚPVS eForm mÚPVS-Modul rozpracovaných podaní mÚPVS-Konštruktor podania mÚPVS eDesk Integrácia na CSRÚ |  | N/A | N/A | Vyžaduje si úpravu legislatívy zákon 461/2003 | 2Q 2024 | Must have | Riešenie aj pre ŽS9
mÚPVS | SocP | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok | Elektronická žiadosť o dôchodok je vizuálne v súlade s ostatnými službami podľa ID SK 3.0. | ŽS14_BP_38 | eFormuláre | Vytvorenie elektronickej žiadosti o dôchodok - predčasný, starobný a invalidný dôchodok vo verzii ID SK 3.0 | Pridať elektronickú službu Žiadosť o predčasný starobný, starobný a invalidný dôchodok. Bez predvyplnených údajov. Žiadosť bude v ID SK 3.0. | mÚPVS eForm mÚPVS-Modul rozpracovaných podaní mÚPVS-Konštruktor podania mÚPVS eDesk Integrácia na CSRÚ |  | eDizajnér , Tvorba formulárov v ID SK v aktuálne platnej verzii | ŽS_CBP_8, ŽS_CBP_35 | Vyžaduje si úpravu legislatívy zákon 461/2003 | 4Q 2024 | Must have | Riešenie aj pre ŽS1, ŽS9
mÚPVS | SocP | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok | Občan má v žiadosti o dôchodok eliminované alebo predvyplnené polia, ktoré o ňom Sociálna poisťovňa má vo svojich IS. | ŽS14_BP_39 | Integrácia | Integrácia údajov z IS SP do elektronickej žiadosti o dôchodok - predčasný, starobný a invalidný dôchodok. | Upraviť elektronickú službu Žiadosť o predčasný starobný, starobný a invalidný dôchodok o predvyplnené údaje z IS SP. Presný zoznam integrácií bude predmetom analýzy. | IS CSRÚ/CIP Agendový ISVS SP a ÚPSVaR (integrícia na CSRÚ/CIP) pre poskytovanie a preberanie dát a zmien dát | prepojenie IS SP s formulárom žiadosti | eDizajnér , Dátové integrácie, Predvypĺňanie formulárov, CAMP | ŽS_CBP_8, ŽS_CBP_9, ŽS_CBP_44, ŽS_CBP_63 | Bez dopadov na existujúcu legislatívu | 4Q 2025 | Nice to have | Riešenie aj pre ŽS1, ŽS9
mÚPVS | SocP | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok | Občan má v žiadosti o dôchodok eliminované alebo predvyplnené polia, ktoré o ňom vie Sociálna poisťovňa získať z informačných systémov iných OVM. | ŽS14_BP_40 | Integrácia | Integrácia údajov z IS iných OVM do elektronickej žiadosti o dôchodok - predčasný, starobný a invalidný dôchodok | Upraviť elektronickú službu Žiadosť o predčasný starobný, starobný a invalidný dôchodok o predvyplnené údaje z IS iných OVM. Presný zoznam integrácií bude predmetom analýzy. | IS CSRÚ/CIP Agendový ISVS SP a ÚPSVaR (integrícia na CSRÚ/CIP) pre poskytovanie a preberanie dát a zmien dát |  | eDizajnér , Dátové integrácie, Predvypĺňanie formulárov, CAMP | ŽS_CBP_8, ŽS_CBP_9, ŽS_CBP_44, ŽS_CBP_63 | Vyžaduje si úpravu legislatívy zákon 461/2003 | 1Q 2026 | Nice to have | Riešenie aj pre ŽS1, ŽS9
mÚPVS | SocP | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok | Občan má v žiadosti o dôchodok eliminované alebo predvyplnené polia, ktoré o ňom vie Sociálna poisťovňa získať z informačných systémov iných OVM. | ŽS14_BP_41 | Integrácia | Integrácia údajov z ÚPSVaR do elektronickej žiadosti o dôchodok - predčasný, starobný a invalidný dôchodok | Upraviť elektronickú službu Žiadosť o predčasný starobný, starobný a invalidný dôchodok o predvyplnené údaje z ÚPSVaR. Presný zoznam integrácií bude predmetom analýzy. | IS CSRÚ/CIP Agendový ISVS SP a ÚPSVaR (integrícia na CSRÚ/CIP) pre poskytovanie a preberanie dát a zmien dát |  | eDizajnér , Dátové integrácie, Predvypĺňanie formulárov, CAMP | ŽS_CBP_8, ŽS_CBP_9, ŽS_CBP_44, ŽS_CBP_63 | Vyžaduje si úpravu legislatívy zákon 461/2003 | 1Q 2026 | Nice to have | Riešenie aj pre ŽS1, ŽS9
mÚPVS | SocP | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok | V súčasnosti ešte stále existujú dokumenty, ktoré občan dokladá k žiadosti o dôchodok. | ŽS14_BP_42 | Integrácia | Zníženie počtu predkladaných dokumentov | Prehodnotiť, ktoré dokumenty od občana musíme žiadať a ktoré informácie vieme získať. Zabezpečíme elektronickú výmenu údajov pre ďalšie dokumenty. | IS CSRÚ/CIP Agendový ISVS SP a ÚPSVaR (integrícia na CSRÚ/CIP) pre poskytovanie a preberanie dát a zmien dát |  | Dátové integrácie, CAMP | ŽS_CBP_9, ŽS_CBP_63 | Vyžaduje si úpravu legislatívy zákon 461/2003 | 1Q 2026 | Nice to have | Riešenie aj pre ŽS1, ŽS9, ŽS16
x | SocP | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | V dôsledku výrazného zvýšenia počtu legislatívnych zmien (napr. rodičovský dôchodok), sa predlžuje čas ich implementácie do informačných systémov a to má dopad na dĺžku konaní. Cieľom je rýchlejšie implementovať legislatívne zmeny. | ŽS14_BP_43 | Informačné systémy | Vytvorenie a rozvoj IS RD | Sociálna poisťovňa bude implementovať legislatívne zmeny rýchlejšie vďaka využívaniu moderných technológií pri budovaní informačných systémov |  | - vytvorenie IS RD – úpravy RFO v súvislosti s RD – poskytovanie rodinných väzieb z IS RD do EUP – poskytovanie vyhlásení z IS RD do OAS EUP – formulár Vyhlásenie k RD – poberatelia dôchodkov zo silových rezortov (modul UDV – Určenie dôchodkového veku) – zobrazenie rodinných vzťahov v EUP z IS RD | N/A | N/A | Bez dopadov na existujúcu legislatívu | 4Q 2024 | Must have
x | SocP | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | Občan nebude musieť dlho čakať na skončenie konania vďaka rýchlejšej implementácii legislatívnych zmien pomocou využitia agilných návrhov a modelovania procesov. | ŽS14_BP_44 | Informačné systémy | Implementácia BPMS technológie pre informačné systémy | Informačné systémy budú využívať moderné technológie BPMS (Business Process Management System). |  | Nový IS, rozvoj PMDD, prípadne iných IS | Závislosti budú definované v Koncepte realizácie Implementačného plánu časť B predloženom na RV najneskôr 8.8.2024. |  | Bez dopadov na existujúcu legislatívu | 1Q 2026 | Nice to have | Riešenie aj pre ŽS16
x | SocP | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | Občan nebude musieť dlho čakať na skončenie konania vďaka pohotovejšej implementácii legislatívnych zmien pomocou rýchlejšej aktualizácie biznis pravidiel. | ŽS14_BP_45 | Informačné systémy | Implementácia BRMS technológie pre informačné systémy | Informačné systémy budú využívať moderné technológie BRMS (Business Rules Managemet System) |  | Nový IS, rozvoj PMDD, prípadne iných IS | Závislosti budú definované v Koncepte realizácie Implementačného plánu časť B predloženom na RV najneskôr 8.8.2024. |  | Bez dopadov na existujúcu legislatívu | 1Q 2026 | Nice to have | Riešenie aj pre ŽS16
x | SocP | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | Občan nebude musieť dlho čakať na skončenie konania vďaka rýchlejšej implementácii legislatívnych zmien pomocou využitia technológie sledovania a analýzy výsledkov procesov. | ŽS14_BP_46 | Informačné systémy | Implementácia BAMS technológie pre informačné systémy | Informačné systémy budú využívať moderné technológie BAMS (Business Automation Management System) |  | Nový IS, rozvoj PMDD, prípadne iných IS | Závislosti budú definované v Koncepte realizácie Implementačného plánu časť B predloženom na RV najneskôr 8.8.2024. |  | Bez dopadov na existujúcu legislatívu | 1Q 2026 | Nice to have | Riešenie aj pre ŽS16
x | SocP | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | Občan nebude musieť dlho čakať na skončenie konania vďaka rýchlejšej implementácii legislatívnych zmien pomocou využitia automatizácie rutinných a opakujúcich sa úloh. | ŽS14_BP_47 | Informačné systémy | Implementácia RPA technológie pre informačné systémy | Informačné systémy budú využívať moderné technológie RPA (Robotic Process Automation) |  | Nový IS | Závislosti budú definované v Koncepte realizácie Implementačného plánu časť B predloženom na RV najneskôr 8.8.2024. |  | Bez dopadov na existujúcu legislatívu | 4Q 2024 | Nice to have | Riešenie aj pre ŽS16
Portál SP | SocP | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok | Občan si vie elektronicky zarezervovať presný termín na konzultáciu alebo spísanie žiadosti. Systémy online rezervácie a kiosku na pobočke sú synchronizované. | ŽS14_BP_48 | Informačné systémy | Vytvorenie nového Rezervačného systému | SP implementuje nový rezervačný systém, ktorý bude využívať multikanálový prístup. |  | Nový IS | Závislosť na Vyvolávacom systéme |  | Bez dopadov na existujúcu legislatívu | 4Q 2025 | Nice to have | Riešenie aj pre ŽS16 , vyžaduje úpravy zmluvy
Pobočka SP | SocP | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok | Nový vyvolávací systém zohľadňuje synchronizáciu online rezervácie a fyzickej rezervácie na pobočke. | ŽS14_BP_49 | Informačné systémy | Vytvorenie nového vyvolávacieho systému | SP implementuje nový vyvolávací systém, ktorý bude využívať multikanálový prístup |  | Nový IS | Závislosť na Rezervačnom systéme |  | Bez dopadov na existujúcu legislatívu | 4Q 2025 | Nice to have | Riešenie aj pre ŽS16 , vyžaduje úpravy zmluvy
x | SocP | ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | Občan bude čakať kratšie v prípade konaní v správe dôchodkov súvisiacich s exekučnými zrážkami. | ŽS14_BP_50 | Informačné systémy | Úprava procesov APV EZ (exekučné zrážky) | Optimalizácie procesov exekučných zrážok v súvislosti so zavádzaním efektívnych informačných systémov vedú k skráteniu dĺžky konaní v správe dôchodkov. |  | Úpravy APV EZ (prepojenie so súdnymi exekútormi, prepojenie s APV eLL, úprava prepojenia so systémom SV) -Úprava APV EZ - číselniky - APV EZ- využitie dôchodkovej dávky | Závislosť na softvéroch pre súdnych exekútorov |  | Bez dopadov na existujúcu legislatívu | 4Q 2024 | Must have | Riešenie aj pre ŽS16
x | SocP | ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | Občan bude čakať kratšie v prípade konaní v správe dôchodkov vďaka optimalizácii procesov. | ŽS14_BP_51 | Informačné systémy | Úprava procesov APV eLL (elektronický likvidačný list) | Optimalizácie procesov spracovania výplat v súvislosti so zavádzaním efektívnych informačných systémov vedú k skráteniu dĺžky konaní v správe dôchodkov. |  | - Úpravy APV eLL (prepojenie s NASP, s EUP, s ČSSZ ) - APV eLL – potvrdenia - APV eLL - 2.etapa - APV eLL - čiastočna automatizácia zásielky - APV eLL - zápis úmrtia - APV eLL - úprava RDJ - APV eLL HS-MINDO | Závislosti budú definované v Koncepte realizácie Implementačného plánu časť B predloženom na RV najneskôr 8.8.2024. |  | Bez dopadov na existujúcu legislatívu | 4Q 2024 | Must have | Riešenie aj pre ŽS16
x | SocP | ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | Občan bude čakať kratšie v prípade konaní v správe dôchodkov v súvislosti s úpravou procesov archivačného systému. | ŽS14_BP_52 | Informačné systémy | Úprava procesov APV OAS (optický archivačný systém) | Optimalizácie procesov správy dokumentov v súvislosti so zavádzaním efektívnych informačných systémov vedú k skráteniu dĺžky konaní v správe dôchodkov. |  | APV OAS úprava funkcionality a prostredia - HS ZM valorizácia | Závislosti budú definované v Koncepte realizácie Implementačného plánu časť B predloženom na RV najneskôr 8.8.2024. |  | Bez dopadov na existujúcu legislatívu | 4Q 2024 | Must have | Riešenie aj pre ŽS 16 Úmrtie a dedičské konanie
x | SocP | ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | Občan bude čakať kratšie v prípade konaní v správe dôchodkov. | ŽS14_BP_53 | Informačné systémy | Úprava procesov a náhrada AS IDENT (sledovanie pohybu spisu) | Optimalizácie procesov správy dokumentov v súvislosti so zavádzaním efektívnych informačných systémov vedú k skráteniu dĺžky konaní v správe dôchodkov. |  |  | Interný projekt - IS Registratúra |  |  | 1Q 2026 | Must have | Riešenie aj pre ŽS16
Portál SP | SocP | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok | Občan bude mať zabezpečenú dlhodobú kontinuitu výpočtu a rozhodovania o dôchodku | ŽS14_BP_54 | Informačné systémy | Nový systém pre výpočet dôchodku | Náhrada technologicky a aplikačne zastaraných komponentov IS DP |  | Nový IS | Závislosti budú definované v Koncepte realizácie Implementačného plánu časť B predloženom na RV najneskôr 8.8.2024. |  | Bez dopadov na existujúcu legislatívu | 1Q 2026 | Must have | Riešenie aj pre ŽS16
x | SocP | ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | Občan bude mať zabezpečenú dlhodobú kontinuitu výplaty a správy dôchodku | ŽS14_BP_55 | Informačné systémy | Nový systém pre výplatu a správu dôchodku | Náhrada technologicky a aplikačne zastaraných komponentov IS DP a AIS DP |  | Nový IS | Závislosti budú definované v Koncepte realizácie Implementačného plánu časť B predloženom na RV najneskôr 8.8.2024. |  | Bez dopadov na existujúcu legislatívu | 1Q 2026 | Nice to have | Riešenie aj pre ŽS16
mÚPVS | SocP | ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | Občan bude mať k dispozícií elektronickú žiadosť o zmeny bez nutnosti návštevy pobočky. | ŽS14_BP_56 | eFormuláre | Elektronická služba Žiadosti o zmenu | Klient bude mať k dispozícií elektonickú žiadosť o zmenu, ktorá bude mať predvyplnené údaje z IaM modulu a v ktorej si občan zvolí jednu z preddefinovaných možnosti zmenového konania. Žiadosť bude v ID SK 3. | mÚPVS eForm mÚPVS-Modul rozpracovaných podaní mÚPVS-Konštruktor podania mÚPVS eDesk Integrácia na CSRÚ |  | eDizajnér , Dátové integrácie, Tvorba formulárov v ID SK v aktuálne platnej verzii, Predvypĺňanie formulárov, CAMP | ŽS_CBP_8, ŽS_CBP_9, ŽS_CBP_35, ŽS_CBP_44, ŽS_CBP_63 |  | 4Q 2024 | Must have | Riešenie aj pre ŽS16
mÚPVS/Portál SP | SocP | ŽS14_Prierezové | Občan nájde na portáli SP informácie, dokumenty a rozhodnutia. | ŽS14_BP_57 | Informačné systémy | Funkcionalita pre doručovanie | SP zavedie automatizované doručovanie rozhodnutí do UPVS, informatívne do portálu SP. |  | úprava existujúcich IS SP | Závislosť na ID SK verzia 3 |  | Bez dopadov na existujúcu legislatívu | 1Q 2025 | Nice to have | Riešenie aj pre ŽS16
Portál SP | SocP | ŽS14_Prierezové | Občan bude môcť zabezpečene elektronicky komunikovať so SP prostredníctvom autentifikácie. | ŽS14_BP_58 | Autentifikácia | Vytvorenie služby zabezpečenej komunikácie | Overený klient bude mať k dispozícií audio a video, prípadne textovú komunikáciu prostrednícvom služby na portáli SP. | mÚPVS IAM a SvM (Single Sign On cez eID, eID, eIDAS) Portál SP | nový IS prípadne úprava existujúcich IS | N/A | N/A | Bez dopadov na existujúcu legislatívu | 1Q 2025 | Nice to have | Riešenie aj pre ŽS1, ŽS16
mÚPVS | SocP | ŽS14_Prierezové | Občan má možnosť voči rozhodnutiu podať odvolanie elektronicky. Prostredníctvom ÚPVS alebo portálu SP má možnosť vygenerovať formulár odvolania s predvyplnenými informáciami a voľným textovým poľom pre doplnenie zdôvodnenia. Po vyplnení formulár môže odoslať, zároveň je mu do elektronickej schránky uložená kópia odoslaného odvolania. | ŽS14_BP_59 | Univerzálny formulár - Odvolanie | Prijatie a spracovanie odvolania na SP | Odvolanie na novom formulári občan odošle na OVM a OVM spracuje podanie. | mÚPVS-eDesk, ÚPVS (MEF) , mÚPVS-Konštruktor správ, portál SP (alter. podania odvolania), Agendový ISVSV (SP) |  | Podpora pre späťvzatie, odvolanie, doplnenie podania, konštruktor podania V prípade potreby dopadov na ISVS, OVM vyšpecifikuje potrebné kroky a časové hľadisko | ŽS_CBP_31 | Bez dopadov na existujúcu legislatívu | 4Q 2024 | Must have | Riešenie aj pre ŽS16
mÚPVS/Portál SP | SocP | ŽS14_Prierezové | Občan bude mať možnosť automatizovane si zriadiť prístup do portálu SP s využitím EID bez návštevy pobočky SP | ŽS14_BP_60 | Autorizácia | Automatizované zriadenie prístupu na portál SP s využitím EID. | Občan bude mať možnosť automatizovane si zriadiť prístup do EÚP s využitím EID bez návštevy pobočky SP. |  |  | Závislosť na ID SK verzia 3 |  | Bez dopadov na existujúcu legislatívu | 4Q 2025 | Must have | Riešenie aj pre ŽS 07 narodenie dieťaťa, ŽS 08 som chorý, mám chorého člena rodiny, ŽS 16 Úmrtie a dedičské konanie
x | SocP | ŽS14_Prierezové | Úkony nutné zo strany občana sú minimalizované vďaka zjednodušeniu zdieľania dát medzi OVM. | ŽS14_BP_61 | Integrácia | Integrácia medzi SP a ÚPVSaR | Potreba integrácie a poskytovanie údajov súvisiacich s dôchodkom medzi Sociálnou poisťovňou a ÚPSVaR. Vytvorenie webových služieb pre výmenu údajov súvisiacich s dôchodkovou agendou medzi Sociálnou poisťovňou a ÚPSVaR prostredníctvom CSRU. Presný zoznam integrácií bude predmetom analýzy. | IS CSRÚ/CIP Agendový ISVS SP a ÚPSVaR (integrícia na CSRÚ/CIP) pre poskytovanie a preberanie dát a zmien dát |  | Dátové integrácie, CAMP | ŽS_CBP_9, ŽS_CBP_63 | Bez dopadov na existujúcu legislatívu | 1Q 2026 | Must have | Riešenie aj pre ŽS1, ŽS9, ŽS16
x | MPSVR | ŽS14_Prierezové | Úkony nutné zo strany občana sú minimalizované vďaka zjednodušeniu zdieľania dát medzi OVM. | ŽS14_BP_62 | Integrácia | Integrácia medzi SP a ÚPVSaR | Potreba integrácie a poskytovanie údajov súvisiacich s dôchodkom medzi Sociálnou poisťovňou a ÚPSVaR. Vytvorenie webových služieb pre výmenu údajov súvisiacich s dôchodkovou agendou medzi Sociálnou poisťovňou a ÚPSVaR prostredníctvom CSRU. Presný zoznam integrácií bude predmetom analýzy. | Agendový ISVS SP a ÚPSVaR (integrácia na CSRÚ/CIP) pre poskytovanie a preberanie dát a zmien dát |  | Dátové integrácie, CAMP | ŽS_CBP_9, ŽS_CBP_63 | Bez dopadov na existujúcu legislatívu | 1Q 2026 | Must have | Riešenie aj pre ŽS 16 Úmrtie a dedičské konanie ŽS 09 Som odkázaný, mám odkázaného člena rodiny ŽS 01 Strata a hľadanie zamestnania ŽS 10 - pomoc v hmotnej núdzi
x | SocP | ŽS14_Prierezové | Občan automaticky získa informácie o zľavách a výhodách, na ktoré má v obci nárok ako dôchodca vďaka zjednodušeniu zdieľania dát medzi OVM. | ŽS14_BP_63 | Integrácia | Integrácia medzi SP a DEUS | Potreba integrácie informácií o nástupe na dôchodok, príp. strate nároku naň zo Sociálnej poisťovne do DEUS prostredníctvom CSRU. Presný zoznam integrácií bude predmetom analýzy. | Agendový ISVS SP a ÚPSVaR (integrícia na CSRÚ/CIP) pre poskytovanie a preberanie dát a zmien dát |  | Dátové integrácie, CAMP | ŽS_CBP_9, ŽS_CBP_63 | Vyžaduje si úpravu legislatívy zákon 461/2003 | 1Q 2026 | Nice to have | Riešenie aj pre ŽS16
x | SocP | ŽS14_Prierezové | Občanovi budú vytvárané a doručované rozhodnutia, výzvy, oznámenia a iná komunikácia súvisiaca s RD elektronicky vrátane automatického vytvárania listinných rovnopisov. | ŽS14_BP_64 | Informačné systémy | Elektronické vytváranie dokumentov pre IS RD | Úprava interných systémov SP tak, aby mohla vytvárať rozhodnutia, výzvy, oznámenia a inú komunikáciu smerom ku klientovi elektronicky vrátane automatického vytvárania listinných rovnopisov. |  |  | Pravdepodobná závislosť na CUD, vyplynie z analýzy. Závislosti budú definované v Koncepte realizácie Implementačného plánu časť B predloženom na RV najneskôr 8.8.2024. |  | Bez dopadov na existujúcu legislatívu | 1Q 2026 | Must have | Riešenie aj pre ŽS16
x | SocP | ŽS14_Prierezové | Občanovi budú vytvárané a doručované rozhodnutia, výzvy, oznámenia a iná komunikácia súvisiaca s SD a PSD elektronicky vrátane automatického vytvárania listinných rovnopisov. | ŽS14_BP_65 | Informačné systémy | Elektronické vytváranie dokumentov pre IS DP | Úprava interných systémov SP tak, aby mohla vytvárať rozhodnutia, výzvy, oznámenia a inú komunikáciu smerom ku klientovi elektronicky vrátane automatického vytvárania listinných rovnopisov. |  |  | Pravdepodobná závislosť na CUD, vyplynie z analýzy. Závislosti budú definované v Koncepte realizácie Implementačného plánu časť B predloženom na RV najneskôr 8.8.2024. |  | Bez dopadov na existujúcu legislatívu | 1Q 2026 | Must have | Riešenie aj pre ŽS16
x | SocP | ŽS14_Prierezové | Občanovi budú vytvárané a doručované rozhodnutia, výzvy, oznámenia a iná komunikácia elektronicky vrátane automatického vytvárania listinných rovnopisov. | ŽS14_BP_66 | Informačné systémy | Elektronické vytváranie dokumentov pre IS AIS DP | Úprava interných systémov SP tak, aby mohla vytvárať rozhodnutia, výzvy, oznámenia a inú komunikáciu smerom ku klientovi elektronicky vrátane automatického vytvárania listinných rovnopisov. |  |  | Pravdepodobná závislosť na CUD, vyplynie z analýzy. Závislosti budú definované v Koncepte realizácie Implementačného plánu časť B predloženom na RV najneskôr 8.8.2024. |  | Bez dopadov na existujúcu legislatívu | 1Q 2026 | Must have | Riešenie aj pre ŽS16
x | SocP | ŽS14_Prierezové | Úkony nutné zo strany občana sú minimalizované vďaka zjednodušeniu zdieľania dát medzi OVM. | ŽS14_BP_67 | Integrácia | Dátová integrácia - zabezpečenie poskytovania / prijímania údajov medzi inými OVM ako MPSVR a DEUS | CSRÚ - prijatie údajov z IS JVP, prijatie údajov z ISSZ, prijatie údajov z ÚPVS, poskytnutie údajov ÚPVS, poskytnutie údajov ISSZ. IS JVP - poskytnutie údajov CSRÚ. ÚPVS - prijatie údajov CSRÚ, poskytnutie údajov CSRÚ. Presný zoznam integrácií bude samostatnou prílohou Implementačného plánu. | IS CSRÚ/CIP Agendový ISVS SP a Soc Pois (integrácia na CSRÚ/CIP) pre poskytovanie a preberanie dát a zmien dát |  | Dátové integrácie, CAMP | ŽS_CBP_9, ŽS_CBP_63 |  | 1Q 2026 | Nice to have | Riešenie aj pre ŽS16
x | SocP | ŽS14_Prierezové | Úkony nutné zo strany občana sú minimalizované vďaka zjednodušeniu zdieľania dát medzi inými subjektami ako OVM napr. ZSSK | ŽS14_BP_68 | Integrácia | Dátová integrácia - zabezpečenie poskytovania / prijímania údajov medzi inými subjektami ako OVM | CSRÚ - prijatie údajov z IS JVP, prijatie údajov z ISSZ, prijatie údajov z ÚPVS, poskytnutie údajov ÚPVS, poskytnutie údajov ISSZ. IS JVP - poskytnutie údajov CSRÚ. ÚPVS - prijatie údajov CSRÚ, poskytnutie údajov CSRÚ. Presný zoznam integrácií bude samostatnou prílohou Implementačného plánu. | IS CSRÚ/CIP Agendový ISVS SP a Soc Pois (integrácia na CSRÚ/CIP) pre poskytovanie a preberanie dát a zmien dát |  | Dátové integrácie, CAMP | ŽS_CBP_9, ŽS_CBP_63 | Vyžaduje sa legislatívna zmena | 1Q 2026 | Nice to have | Riešenie aj pre ŽS1, ŽS9, ŽS16
mÚPVS | SocP | ŽS14_Prierezové | Občan bude mať prehľad o termínoch, kedy mu vzníka povinnosť predložiť, poslať podklady či kedy mu bude vyplácaná dávka. | ŽS14_BP_69 | Kalendár | Kalendár | Zasielanie dát do kalendára (do kedy má dávku). Zobrazujeme v kalendári dátumy, kedy vzniká povinnosť predložiť, poslať podklady - funkcionalita/nástroj, portál | Agendový ISVS ÚPSVaR (ISSZ) API pre naplnenie kalendára prersonalizovanými udalosťami, ISVS |  | Personalizovaný kalendár, Centrálny notifikačný nástroj, Zasielanie technických správ (CZU), Zasielanie informácií z procesu - EVENTY (Zbernica), Personalizovaný kalendár, Rozšírenie o ďalšie API (CAMP) | ŽS_CBP_10, ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_36, ŽS_CBP_37, ŽS_CBP_50, ŽS_CBP_63 |  | 1Q 2026 | Nice to have | Riešenie aj pre ŽS16
mÚPVS/Portál SP | SocP | ŽS14_Prierezové | Občan bude môcť zanechať spätnú väzbu na službu alebo informačný obsah. Zároveň budú monitorované iné ďalšie parametre ako návštevy stránok, počty podaní a pod. | ŽS14_BP_70 | Monitoring | Monitoring služieb | Celkový počet podaní, počet elektronických podaní, návšteva informačného obsahu, vybavené podania, čakajúce na vybavenie, odmietnuté podania, spokojnosť používateľa, prihlásenie na portál SP - kanál, spôsob, počet používateľov a pod. - bližšia špecifikácia obsahu, formy, frekvencie, technického zabezpečenia monitorovania služieb bude špecifikovaný v samostatnej prílohe | mÚPVS-Modul spätnej väzby portál SP (funkcia zberu spät. väzby) Monitorovacie moduly OVM, alebo spracovanie logov IS CSRÚ (integrácia pre poskytnutie dát na pseudonymizáciu) Konsolid. Analyt. Vrstva (MIRRI) |  | Získavanie, spracovanie a vyhodnotenie spätnej väzby a monitoringu služieb | ŽS_CBP_42 |  | 4Q 2024 | Must have | Riešenie aj pre ŽS1, ŽS7, ŽS8, ŽS9, ŽS16
mÚPVS/Portál SP | SocP | ŽS14_Prierezové | Ako občan/podnikateľ by som chcela jednoducho a rýchlo podpisovať služby bez potreby využitia externých závislostí | ŽS14_BP_71 | Autorizácia | Autorizácia odoslaním podania po predchádzajúcej autentifikácii - autorizácia klikom | Zjednodušenie autorizácie pri vybraných službách, ktorá nebude vyžadovať špeciálne autorizačné prostriedky na strane používateľa služby (čítačka eID, autentifikačný HW) – namiesto používateľa bude podanie pečatené pečaťou prístupového miesta (MIRRI/ÚPVS)​. | mÚPVS eDesk Registratúrny ISVS (DMS) a Agendový ISVS (ISSZ) |  | Autorizácia odoslaním podania po predchádzajúcej autentifikácii - autorizácia klikom, Evidovať všetky akceptované spôsoby autorizácie pre podanie | ŽS_CBP_3, ŽS_CBP_59 |  | 4Q 2024 | Nice to have | Riešenie aj pre ŽS16
mÚPVS/Portál SP | SocP | ŽS14_Prierezové | Ako používateľ chcem podpísať úradné podania a dokumenty tak, aby to bolo pre mňa jednoduché vrátane podpisu s využitím mobilného zariadenia | ŽS14_BP_72 | Autorizácia | Mobilná autorizácia pomocou eID 2.0 Autorizácia Remote Signing | Implementácia podpory nových podpisových metód (pomocou eID 2 a Remote Signing) na Špecializovaných portáloch | mÚPVS eDesk Registratúrny ISVS (DMS) a Agendový ISVS (ISSZ) |  | Autorizácia Remote signing, Mobilná autorizácia pomocou eID 2.0, Evidovať všetky akceptované spôsoby autorizácie pre podanie | ŽS_CBP_5, ŽS_CBP_6, ŽS_CBP_59 |  | 4Q 2025 | Nice to have | Riešenie aj pre ŽS16
mÚPVS | SocP | ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | Občan bude mať k dispozícií elektronické formuláre vyžadované pri správe dôchodku, ktoré bude môcť vybaviť bez nutnosti návštevy pobočky. | ŽS14_BP_73 | eFormuláre | Elektronické vstupné formuláre | Klient bude mať k dispozícií elektonické vstupné formuláre, v ktorých bude mať predvyplnené údaje z IaM modulu. Žiadosť bude v ID SK 3.0. | mÚPVS eForm mÚPVS-Modul rozpracovaných podaní mÚPVS-Konštruktor podania mÚPVS eDesk Integrácia na CSRÚ |  | eDizajnér , Dátové integrácie, Tvorba formulárov v ID SK v aktuálne platnej verzii, Predvypĺňanie formulárov, CAMP | ŽS_CBP_8, ŽS_CBP_9, ŽS_CBP_35, ŽS_CBP_44, ŽS_CBP_63 |  | 1Q 2025 | Must have | Riešenie aj pre ŽS9, ŽS16
Portál SP | SocP | ŽS14_Prierezové | Technologický redesign súčasného EÚP do nového portálu SP postavený na komponentoch NASES | ŽS14_BP_74 | Redesign | Redesign EÚP na portál SP | Technologický redesign súčasného EUP do nového portálu SP postavený na komponentoch NASES |  |  | Orchestrácia ŽS, Dostupnosť NASES komponentov, Centrálny notifikačný nástroj, konštruktor správ, Zmena logiky lokátora, číselníkov a konfigurácie ŽS, eDizajnér správa identít, nový IAM) | ŽS_CBP_21, ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_43, ŽS_CBP_8 |  | 4Q 2025 | Nice to have | Riešenie aj pre ŽS7, ŽS8, ŽS16
Portál SP | SocP | ŽS14_Prierezové | Uživateľský redesign súčasného EÚP do nového portálu SP, v dizajne ID SK 3.0 | ŽS14_BP_75 | Redesign | Redesign EÚP na portál SP | Uživateľský redesign súčasného EÚP do nového portálu SP, v dizajne ID SK 3.0 |  |  | ID SK 3.0 |  |  | 4Q 2025 | Nice to have | Riešenie aj pre ŽS7, ŽS8, ŽS16
Webový portál SP | SocP | ŽS14_Prierezové | Technologický a používateľský redesign webovej stránky Sociálnej poisťovne (www.socpoist.sk) | ŽS14_BP_76 | Redesign | Technologický a používateľský redesign webovej stránky SP | Technologické a uživateľský redesign súčasnej webovej stránky SP v dizajne ID SK 3.0 |  |  | Orchestrácia ŽS, Dostupnosť NASES komponentov, Centrálny notifikačný nástroj, konštruktor správ, Zmena logiky lokátora, číselníkov a konfigurácie ŽS, eDizajnér správa identít, nový IAM, ID SK 3.0 | Orchestrácia ŽS, Dostupnosť NASES komponentov, Centrálny notifikačný nástroj, konštruktor správ, Zmena logiky lokátora, číselníkov a konfigurácie ŽS, eDizajnér správa identít, nový IAM, ID SK 3.0 |  | 4Q 2025 | Nice to have | Riešenie aj pre ŽS7, ŽS8, ŽS16
x | SocP | ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok | V súčasnosti SP žiada od lekára tlačivo Prehliadka zisťovacia kontrolná, príp. občan dokladá zdravotnú dokumentáciu, čo je časovo náročné. | N/A | Informačné systémy | Prístup posudkových lekárov do EZKO | Posudkoví lekári nebudú vyžadovať od občanov zdravotnú dokumentáciu, ak si ju vedia získať z EZKO. | [5 empty] | 1Q 2025 | Must have | Financované v ŽS7
mÚPVS/Portál SP | SocP | ŽS14_Prierezové | Občan bude môcť prejsť na iný portál bez nutnosti sa opätovne prihlásiť, ak už tak urobil na inom portáli. | N/A | Autentifikácia | SSO - Single sign on pri prepojení na portál SP | Single sign on na portál SP - ak je občan prihlásený na slovensko.sk a chce využiť službu ktorá je na portáli SP, nebude sa vyžadovať od občana opätovné prihlásenie | mÚPVS IAM a SvM (Single Sign On cez eID, eID, mID, eIDAS), portál SP |  | Zachovanie prihlásenia (SSO) | ŽS_CBP_1, ŽS_CBP_45 |  | 1Q 2025 | Nice to have
Note on B1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Vždy len 1 OVM ako gestor. Pokiaľ je viac OVM, je potrebné požiadavku rozdeliť per každé OVM zvlášť.
Note on C1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Číslo oblasti z identifikovaných nedostatkov a odporúčaní z InvP
Note on E1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Číslo BP je vhodné udeliť až na záver pred schválením na RV
Note on M1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Mal by vypĺňať dedikovaný právnik na ŽS

## Akčný plán ŽS14
Číslo oblasti | Číslo BP | Názov biznis požiadavky | Vlastník | Termín | Termíny realizácie
[5 empty] | 1Q 2024 | 2Q 2024 | 3Q 2024 | 4Q 2024 | 1Q 2025 | 2Q 2025 | 3Q 2025 | 4Q 2025 | 1Q 2026
ŽS14_Prierezové | ŽS14_BP_01 | Rozšírenie integrácie na Sociálnu poisťovňu ohľadom informácií o starobných, predčasných starobných a invalidných dôchodkoch. | DEUS | 4Q 2025
ŽS14_Prierezové | ŽS14_BP_02 | Vytvorenie možnosti identifikácie dôchodcov a ich zmien v rámci IS DCOM. | DEUS | 4Q 2025
ŽS14_Prierezové | ŽS14_BP_03 | Vytvorenie notifikácie pre úradníka ohľadom dôchodcu a jeho zmeny stavu. | DEUS | 4Q 2025
ŽS14_Prierezové | ŽS14_BP_04 | Proaktívne upozornenie dôchodcu obcou na možnosť prihlásenia sa k zvýhodneniam formou predvyplnených formulárov. | DEUS | 4Q 2025
ŽS14_Prierezové | ŽS14_BP_05 | Nastavenie možností poskytovaných zvýhodnení pre dôchodov v module VZN. | DEUS | 4Q 2025
ŽS14_Prierezové | ŽS14_BP_06 | Vytvorenie el. formulárov pre prihlásenie sa k výhodám pre dôchodcov. | DEUS | 4Q 2025
ŽS14_Prierezové | ŽS14_BP_07 | Vytvorenie procesu automatizovaného spracovania od občanov pre zjednodušenie práce pre úradníkov v rámci modulu spracovania príslušných podaní. | DEUS | 4Q 2025
ŽS14_Prierezové | ŽS14_BP_08 | Interaktívny sprievodca s presonalizovanými návodmi | MIRRI | 4Q 2025
ŽS14_Prierezové | ŽS14_BP_09 | Informácie o stave konania - EVENTY | DEUS | 4Q 2025
ŽS14_Prierezové | ŽS14_BP_10 | Vytvorenie a registrácia el. formulára pre zaslanie stanoviska obce k schválených alebo neschváleným výhodám pre dôchodcov. | DEUS | 4Q 2025
ŽS14_Prierezové | ŽS14_BP_11 | Sprístupnie funkcionality pre úradíka, ktorý bude mať k dispozícii vytvorenie hromadnej žiadosti pre poskytnutie všetkých zvýhodnení pre dôchodcu. | DEUS | 4Q 2025
ŽS14_Prierezové | ŽS14_BP_12 | Realizácia školení pre pracovníkov obcí. | DEUS | 1Q 2026
ŽS14_Prierezové | ŽS14_BP_13 | Vypracovanie návodov pre pracovníkov úradov pre ZŠ. | DEUS | 1Q 2026
ŽS14_Prierezové | ŽS14_BP_14 | Zabezpečenie právnych stanovísk pre optimalizovanie procesov pre občana. | DEUS | 1Q 2026
ŽS14_Prierezové | ŽS14_BP_15 | O akýchkoľvek úpravách, zmenách či nasadeniach v projekte životné situácie je potrebné informovať, edukovať a šíriť osvetu aj pre pracovníkov úradov tak, aby o zmenách a novinkách vedeli informovať aj svojich občanov. | DEUS | 1Q 2026
ŽS14_Prierezové | ŽS14_BP_16 | Upgrade windows prostredí na aktuálne podporované verzie. | DEUS | 4Q 2024
ŽS14_Prierezové | ŽS14_BP_17 | Vypracovanie stratégie architektúry pre ŽS a implementácia do všetkých prostredí (vývoj, test, produkcia, edu). | DEUS | 4Q 2024
ŽS14_Prierezové | ŽS14_BP_18 | Monitoring životnej situácie | DEUS | 1Q 2026
ŽS14_Prierezové | ŽS14_BP_19 | Autorizácia odoslaním podania po predchádzajúcej autentifikácii - autorizácia klikom | DEUS | 4Q 2025
ŽS14_Prierezové | ŽS14_BP_20 | Mobilná autorizácia pomocou eID 2.0 Autorizácia Remote Signing | DEUS | 4Q 2025
ŽS14_01 | ŽS14_BP_21 | Dôchodková prognóza poštou | SocP | 4Q 2025
ŽS14_01 | ŽS14_BP_22 | Dôchodková prognóza elektronicky | SocP | 4Q 2025
ŽS14_01, ŽS14_03 | ŽS14_BP_23 | Zistenie informatívnej sumy dôchodku a overenie evidencie dôchodkového poistenia na portáli SP | SocP | 3Q 2024
ŽS14_01, ŽS14_03 | ŽS14_BP_24 | Zistenie predpokladaného dôchodkového veku na portáli SP | SocP | 3Q 2024
ŽS14_01, ŽS14_03, ŽS14_04 | ŽS14_BP_25 | Elektronické overenie vlastníctva účtu | SocP | 4Q 2025
ŽS14_02, ŽS14_03 | ŽS14_BP_26 | Vytvorenie elektronického dávkového spisu | SocP | 1Q 2026
ŽS14_02 | ŽS14_BP_27 | Zrušenie vyžadovania eELDP (evidenčný list dôchodkového poistenia) | SocP | 1Q 2026
ŽS14_02 | ŽS14_BP_28 | Automatizácia procesov likvidatúry a backofficu v rozsahu APV NUS | SocP | 4Q 2024
ŽS14_02 | ŽS14_BP_29 | Automatizácia procesov likvidatúry a backofficu v rozsahu APV eELDP | SocP | 4Q 2024
ŽS14_02 | ŽS14_BP_30 | Automatizácia procesov likvidatúry a backofficu v rozsahu APV NUS | SocP | 1Q 2026
ŽS14_02, ŽS14_03 | ŽS14_BP_31 | Presun časti konania o predčasnom starobnom, starobnom a invalidnom dôchodku na pobočky SP. | SocP | 4Q 2025
ŽS14_Prierezové | ŽS14_BP_32 | Správa návodov na Slovensko.sk | SocP | 3Q 2024
ŽS14_Prierezové | ŽS14_BP_33 | Interaktívny sprievodca s presonalizovanými návodmi | MIRRI | 2Q 2025
ŽS14_02, ŽS14_03, ŽS14_04 | ŽS14_BP_34 | Informácie o stave konania v rozhodovaní o dôchodku - EVENTY | SocP | 4Q 2025
ŽS14_04 | ŽS14_BP_35 | Notifikácie v rámci správy dôchodku | SocP | 4Q 2025
ŽS14_02, ŽS14_03, ŽS14_04 | ŽS14_BP_36 | Notifikácie pre klientov využívajúcich portál SP, ktorí nemajú aktivovanú elektronickú schránku alebo povolené notifikácie prostredníctvom notifikačného modulu MIRRI. | SocP | 4Q 2025
ŽS14_02, ŽS14_03 | ŽS14_BP_37 | Vytvorenie elektronickej žiadosti o dôchodok - predčasný, starobný a invalidný dôchodok vo verzii ID SK 2.0 | SocP | 2Q 2024
ŽS14_02, ŽS14_03 | ŽS14_BP_38 | Vytvorenie elektronickej žiadosti o dôchodok - predčasný, starobný a invalidný dôchodok vo verzii ID SK 3.0 | SocP | 4Q 2024
ŽS14_02, ŽS14_03 | ŽS14_BP_39 | Integrácia údajov z IS SP do elektronickej žiadosti o dôchodok - predčasný, starobný a invalidný dôchodok. | SocP | 4Q 2025
ŽS14_02, ŽS14_03 | ŽS14_BP_40 | Integrácia údajov z IS iných OVM do elektronickej žiadosti o dôchodok - predčasný, starobný a invalidný dôchodok | SocP | 1Q 2026
ŽS14_02, ŽS14_03 | ŽS14_BP_41 | Integrácia údajov z ÚPSVaR do elektronickej žiadosti o dôchodok - predčasný, starobný a invalidný dôchodok | SocP | 1Q 2026
ŽS14_02, ŽS14_03 | ŽS14_BP_42 | Zníženie počtu predkladaných dokumentov | SocP | 1Q 2026
ŽS14_02, ŽS14_03 | ŽS14_BP_43 | Vytvorenie a rozvoj IS RD | SocP | 4Q 2024
ŽS14_02, ŽS14_03, ŽS14_04 | ŽS14_BP_44 | Implementácia BPMS technológie pre informačné systémy | SocP | 1Q 2026
ŽS14_02, ŽS14_03, ŽS14_04 | ŽS14_BP_45 | Implementácia BRMS technológie pre informačné systémy | SocP | 1Q 2026
ŽS14_02, ŽS14_03, ŽS14_04 | ŽS14_BP_46 | Implementácia BAMS technológie pre informačné systémy | SocP | 1Q 2026
ŽS14_02, ŽS14_03, ŽS14_04 | ŽS14_BP_47 | Implementácia RPA technológie pre informačné systémy | SocP | 4Q 2024
ŽS14_02, ŽS14_03 | ŽS14_BP_48 | Vytvorenie nového Rezervačného systému | SocP | 4Q 2025
ŽS14_02, ŽS14_03 | ŽS14_BP_49 | Vytvorenie nového vyvolávacieho systému | SocP | 4Q 2025
ŽS14_04 | ŽS14_BP_50 | Úprava procesov APV EZ (exekučné zrážky) | SocP | 4Q 2024
ŽS14_04 | ŽS14_BP_51 | Úprava procesov APV eLL (elektronický likvidačný list) | SocP | 4Q 2024
ŽS14_04 | ŽS14_BP_52 | Úprava procesov APV OAS (optický archivačný systém) | SocP | 4Q 2024
ŽS14_04 | ŽS14_BP_53 | Úprava procesov a náhrada AS IDENT (sledovanie pohybu spisu) | SocP | 1Q 2026
ŽS14_02, ŽS14_03 | ŽS14_BP_54 | Nový systém pre výpočet dôchodku | SocP | 1Q 2026
ŽS14_04 | ŽS14_BP_55 | Nový systém pre výplatu a správu dôchodku | SocP | 1Q 2026
ŽS14_04 | ŽS14_BP_56 | Elektronická služba Žiadosti o zmenu | SocP | 4Q 2024
ŽS14_Prierezové | ŽS14_BP_57 | Funkcionalita pre doručovanie | SocP | 1Q 2025
ŽS14_Prierezové | ŽS14_BP_58 | Vytvorenie služby zabezpečenej komunikácie | SocP | 1Q 2025
ŽS14_Prierezové | ŽS14_BP_59 | Prijatie a spracovanie odvolania na SP | SocP | 4Q 2024
ŽS14_Prierezové | ŽS14_BP_60 | Automatizované zriadenie prístupu do EÚP s využitím EID. | SocP | 4Q 2025
ŽS14_Prierezové | ŽS14_BP_61 | Integrácia medzi SP a ÚPVSaR | SocP | 1Q 2026
ŽS14_Prierezové | ŽS14_BP_62 | Integrácia medzi SP a ÚPVSaR | MPSVR | 1Q 2026
ŽS14_Prierezové | ŽS14_BP_63 | Integrácia medzi SP a DEUS | SocP | 1Q 2026
ŽS14_Prierezové | ŽS14_BP_64 | Elektronické vytváranie dokumentov pre IS RD | SocP | 1Q 2026
ŽS14_Prierezové | ŽS14_BP_65 | Elektronické vytváranie dokumentov pre IS DP | SocP | 1Q 2026
ŽS14_Prierezové | ŽS14_BP_66 | Elektronické vytváranie dokumentov pre IS AIS DP | SocP | 1Q 2026
ŽS14_Prierezové | ŽS14_BP_67 | Dátová integrácia - zabezpečenie poskytovania / prijímania údajov medzi inými OVM ako MPSVR a DEUS | SocP | 1Q 2026
ŽS14_Prierezové | ŽS14_BP_68 | Dátová integrácia - zabezpečenie poskytovania / prijímania údajov medzi inými subjektami ako OVM | SocP | 1Q 2026
ŽS14_Prierezové | ŽS14_BP_69 | Kalendár | SocP | 1Q 2026
ŽS14_Prierezové | ŽS14_BP_70 | Monitoring služieb | SocP | 4Q 2024
ŽS14_Prierezové | ŽS14_BP_71 | Autorizácia odoslaním podania po predchádzajúcej autentifikácii - autorizácia klikom | SocP | 4Q 2024
ŽS14_Prierezové | ŽS14_BP_72 | Mobilná autorizácia pomocou eID 2.0 Autorizácia Remote Signing | SocP | 4Q 2025
ŽS14_04 | ŽS14_BP_73 | Elektronické vstupné formuláre | SocP | 1Q 2025
ŽS14_Prierezové | ŽS14_BP_74 | Redesign EÚP na portál SP | SocP | 4Q 2025
ŽS14_Prierezové | ŽS14_BP_75 | Redesign EÚP na portál SP | SocP | 4Q 2025
ŽS14_Prierezové | ŽS14_BP_76 | Technologický a používateľský redesign webovej stránky SP | SocP | 4Q 2025
ŽS14_03 | N/A | Prístup posudkových lekárov do EZKO | SocP | 1Q 2025
ŽS14_Prierezové | N/A | SSO - Single sign on pri prepojení na portál SP | SocP | 1Q 2025
Done
Termín dodania

## Zoznamy
MOSCOW | Must have / Nice to have | Typ BP | Typ BP
Must have | Must have | Autentifikácia
Shold have | Nice to have | Autorizácia
Could have |  | Autorizácia autentifikáciou
Will not have |  | eFormuláre
Informačné systémy
Integrácia
Kalendár
Monitoring
Návody
Notifikácie
Orchestrátor/ event
Osobná zóna mÚPVS
Platobný modul
Proces/ Legislatíva
Reporting
Rozhodnutia
Spätná väzba
Správy eDesk
Vyhľadávanie
Zbernica