## ImP_ŽS8_Som chorý
Kde sa to deje z pohľadu používateľa | OVM projekt /zapojené OVM | Číslo oblasti | User story | Číslo BP | Typ BP | Názov biznis požiadavky | Popis biznis požiadavky | Architektúra | Navrhované zmeny IS | Závislosti (interné a externé projekty) | Číslo BP z centrálneho katalógu požiadaviek ŽS_závislosti | Dopad na legislatívu | Termín (produkcia) | Must have/nice to have | Poznámky MIRRI | Poznámky OVM
EZK | NCZI | ŽS8_01 Vyšetrenie lekárom | Občan má dostupné služby elektronického zdravotníctva a informácie o svojom zdravotnom stave v privetivej elektronickej podobe. | ŽS8_BP_01 | Informačné systémy | Optimalizácia EZK portálu a rozšírenie služieb elektronického zdravotníctva | a) Redizajn EZK portálu do ID SK v aktuálne platnej verzii v čase štartu realizácie biznis požiadavky b) Rozšírenie portfólia služieb elektronického zdravotníctva c) Zavedenie služieb pre správu a monitoring údajov | Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS) | Úprava NZIS | Implementácia projektu RISEZ | n/a | n/a | Q4 2025 | Must have |  | a) Prepracovanie vzhľadu EZK portálu do ID SK v3 b) Rozšírenie portfólia služieb elektronického zdravotníctva (služby pre správu a monitoring údajov, služby na pripojenie občana k NZIS cez app v mobile, prístup občana do EZK, pacientský sumár) c) Služby pre správu a monitoring údajov týkajúcich sa poskytnutej zdravotnej starostlivosti (CRUD operácie) v doméne eVyšetrenie.
Zdravotnícke zariadenie | NCZI | ŽS8_01 Vyšetrenie lekárom | Lekár má dostupné všetky informácie o pacientovi v štruktúrovanej podobe. Pacient (občan) nevníma administratívne zaťaženie | ŽS8_BP_02 | Informačné systémy | Vedenie zdravotnej dokumentácie v štruktúrovanej podobe | a) Úprava záznamu z vyšetrenia za účelom evidovania údajov v štrukturovanej podobe b) Rozšírenie dátových štruktúr c) Rozšírenie konsolidácie pacientského sumáru pre potreby EÚ d) Vedenie zdravotnej dokumentácie v štruktúrovanej podobe e) Zavedenie služieb a rozhraní na zjednodušenie alebo odstránenie vybraných štatistických výkazov | Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS) | Úprava NZIS | Implementácia projektu RISEZ | n/a | n/a | Q4 2025 | Must have |  | Úprava záznamu z vyšetrenia za účelom evidovania údajov v štrukturovanej podobe pre potreby: - riešenia procesov ŽS8 (poskytovanie údajov jednotlivým konzumentom vrátane zápisov potvrdení pre ŽS) Rozšírenie dátových štruktúr smerom k umožneniu poskytnutia potvrdení (po vzore ePN) konzumentom Služby a rozhrania, ktoré zjednodušia alebo pomôžu vytvoriť technické predpoklady na úplné odstránenie vybraných štatistických výkazov. Nové dáta bude možné doplniť aj k existujúcim záznamom zdravotnej dokumentácie zapísaným v EZK.
Zdravotnícke zariadenie | NCZI | ŽS8_01 Vyšetrenie lekárom | Lekár má dostupné všetky informácie o pacientovi v štruktúrovanej podobe. Pacient (občan) nevníma administratívne zaťaženie | ŽS8_BP_03 | Informačné systémy | Zdieľanie zdravotnej dokumentácie | Zdieľanie kliničkých údajov realizovaných ošetrujúcimi lekármi. Zber a zdieľanie záznamov pre podporu a elektronizáciu životných situácií v štruktúrovanej podobe. Podpora princípu "1x a dosť" pre odbúranie administratívnej záťaže | Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS) | Úprava NZIS | Implementácia projektu RISEZ | n/a | n/a | Q4 2025 | Nice to have
Zdravotnícke zariadenie | NCZI | ŽS8_01 Vyšetrenie lekárom | Lekár má dostupné všetky informácie o pacientovi v štruktúrovanej podobe. Pacient (občan) nevníma administratívne zaťaženie | ŽS8_BP_04 | Informačné systémy | Realizácia zmien pre prístupy a poskytovanie dát tretím stranám | a) Úprava prístupov do ezdravia po úmrtí fyzickej osoby b) Úprava prístupov pri dohodách o poskytovaní zdravotnej starostlivosti c) Úprava prístupov pri evidovanej dispenzarizácii. d) Rozšírenie spoločných komponentov ezdravie, rozširenie prístupov pre posudkových lekárov | Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS) | Úprava NZIS | Implementácia projektu RISEZ | n/a | n/a | Q4 2025 | Must have | Predpríprava na zdieľanie prístupu pre posudkových lekárov SP a ÚPSVaR do EZK
portál SP | SP | ŽS8_03 Choroba z povolania | Občan má vo svojom účte na portáli SP dostupnú informáciu o priznanej chorobe z povolania a vďaka elektronizácií formulárov zníženú byrokratickú záťaž. | ŽS8_BP_05 | Informačné systémy | Rozšírenie portálu SP o chorobu z povolania | Rozšírenie portálu SP o zobrazovanie zmien priznanej choroby z povolania | portál SP, IS SP | Úprava portálu SP a IS SP | Realizácia ŽS8_BP_06 | n/a | n/a | Q4 2025 | Nice to have |  | Elektronizácia formulára Hlásenie choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania a následnou konzumácia potrebných údajov. SP je len konzumentom údajov, elektronizácia nie je v jej kompetencii a závisí od MZ SR.
Zdravotnícke zariadenie | MZ SR | ŽS8_03 Choroba z povolania | Občan má v krátšom čase k dispozícii potrebné závery z posudzovania choroby z povolania | ŽS8_BP_06 | Proces/ Legislatíva | Optimalizácia formulára pri chorobe z povolania | Optimalizácia formulára Hlásenie choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania a maximálna možná elektronizácia formulára | n/a | n/a | MZ SR - úprava legislatívy a realizácia ŽS8_BP_02 | n/a | Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov (napr.príloha 3F k zákonu č. 355/2007, metodické usmernenie MZ,...) | Q4 2025 | Nice to have
portál SP | SP | ŽS8_04 Nemocenské (ePN) | Občan po súhlase s vystavením ePN lekárom nemá ďalšie oznamovacie povinnosti. Poberá nemocenské a chodí na pravidelné kontroly. | ŽS8_BP_07 | Informačné systémy | Optimalizácia a úprava ePN vyplývajúca z doterajšej praxe | a) Rozšírenie portálu SP o sprístupnenie informácií o ePN b) Rozšírenie existujúcej služby v portáli SP c) Rozšírenie IS SP na spracovanie informácií o zdraví. | portál SP, IS SP | Úprava portálu SP a IS SP | MPSVaR - úprava legislatívy | n/a | Úprava legislatívy, zmena zákona č. 461/2003 Z.z. a 576/2004 Z. z. úprava problematiky ePN vyplývajúca z doterajšej praxe | Q4 2025 | Must have
| SP | ŽS8_04 Nemocenské (ePN) | Občan po súhlase s vystavením ePN lekárom nemá ďalšie oznamovacie povinnosti. Poberá nemocenské a chodí na pravidelné kontroly. | ŽS8_BP_08 | Integrácia | Rozšírenie poskytovaných dát do CSRU pre ÚPSVaR | Rozšírenie poskytovaných dát do CSRU o informácie o začatí konania a ukončení konania | MUSP, CSRU | Rozšírenie MUSP, CSRU | n/a | ŽS_CBP_9 | n/a | Q4 2025 | Must have |  | Pre účely zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi
| MPSVaR | ŽS8_04 Nemocenské (ePN) | Občan po súhlase s vystavením ePN lekárovi nemá ďalšie oznamovacie povinnosti. Poberá nemocenské a chodí na pravidelné kontroly. | ŽS8_BP_09 | Integrácia | Rozšírenie prijímaných dát zo SP cez CSRU | Rozšírenie prijímaných údajov do CSRU o informácie o začatí konania a ukončení konania | IS ÚPSVaR, CSRU | Úprava IS ÚPSVaR, CSRU | Realizácia ŽS8_BP_08 | ŽS_CBP_9 | n/a | Q4 2025 | Must have |  | 1Q 2025 úprava legislatívy 3Q 2025 integrácia
| SP | ŽS8_04 Nemocenské (ePN) | Občan po súhlase s vystavením ePN lekárom nemá ďalšie oznamovacie povinnosti. Poberá nemocenské a chodí na pravidelné kontroly. | ŽS8_BP_10 | Informačné systémy | Zavedenie elektronizácie a automatizácie procesu práceneshopnosti a posúdenia nároku na výplatu dávky nemocenské. | a) Zavedenie ePN v IS NP a LPČ, v IS DAUP b) Automatizácia procesov ePN, aj ostatných ND c) Elektronické formuláre d) Vyťažovanie údajov pre výkon agendy ND e) Úprava IS SP - prideľovanie prípadov referentom/skupine referentov, zapracovanie nových legislatívnych podmienok, automatizované výpočty pokračujúcich dávok | IS SP | Úprava IS SP | MPSVaR - úprava legislatívy | n/a | Úprava legislatívy, zmena zákona č. 461/2003 Z.z. a 576/2004 Z. z. úprava problematiky ePN vyplývajúca z doterajšej praxe | Q1 2026 | Nice to have | Preplatenie už realizovaných nákladov súvisiacich s implementáciiou a zavedením ePN. | Zmenové požiadavky, ktoré budeme preplácať (zálohová platba alebo refundácia v roku 2024, 2025 a 2026) s tým súvisia - je to "údržba" ePN
| SP | ŽS8_04 Nemocenské (ePN) | Občan po súhlase s vystavením ePN lekárom nemá ďalšie oznamovacie povinnosti. Poberá nemocenské a chodí na pravidelné kontroly. | ŽS8_BP_11 | Integrácia | Zavedenie integrácií systémov SP v súvislosti s procesmi ePN | Integrácia systémov SP v súvislosti s procesmi ePN | IS SP | Rozšírenie IS SP | MPSVaR - úprava legislatívy | n/a | Úprava legislatívy, zmena zákona č. 461/2003 Z.z. a 576/2004 Z. z. úprava problematiky ePN vyplývajúca z doterajšej praxe | Q1 2026 | Nice to have | Preplatenie už realizovaných nákladov súvisiacich s implementáciiou a zavedením ePN. | Zmenové požiadavky, ktoré budú preplácané (zálohová platba alebo refundácia v roku 2024, 2025 a 2026) s tým súvisia - je to "údržba" ePN
Zdravotnícke zariadenie | NCZI | ŽS8_04 Nemocenské (ePN) | Občan po súhlase s vystavením ePN lekárovi nemá ďalšie oznamovacie povinnosti. Poberá nemocenské a chodí na pravidelné kontroly. | ŽS8_BP_12 | Informačné systémy | Optimalizácia procesu práceneschopnosti (ePN) na základe doterajšej praxe | a) Úprava sprístupnenia a vyhľadávania služieb ePN b) Rozšírenie dátových štruktúr c) Zvýšenie výkonu zápisových služieb d) Optimalizácia vystavenia odpisu ePN | Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS), ambulantné IS | Úprava a rozšírenie NZIS | MZ SR - úprava legislatívy | n/a | Úprava zákona č. 576/2004 - Zmena legislatívy smerom k automatizácii procesov a úpravy procesnoprávnych podmienok (uvolnenie pravidiel k ePN + doplniť dôvod storna + rozšírenie rozsahu poskytovaných údajov) | Q4 2025 | Must have
Zdravotnícke zariadenie | NCZI | ŽS8_04 Nemocenské (ePN) | Občan po súhlase s vystavením ePN lekárovi nemá ďalšie oznamovacie povinnosti. Poberá nemocenské a chodí na pravidelné kontroly. | ŽS8_BP_13 | Proces/ Legislatíva | Úprava postupov v súvislosti s optimalizáciou procesu práceneschopnosti (ePN) | a) Úprava metodických usmernení b) Zavedenie zmien do integračného manuálu | n/a | n/a | MZ SR/NCZI - úprava legislatívy a realizácia ŽS8_BP_12 | n/a | Úprava relevantných právnych predpisov a usmernení | Q4 2025 | Must have |  | a) Úprava metodických usmernení v súvislosti so zmenami b) Úprava integračného manuálu
| NCZI | ŽS8_04 Nemocenské (ePN) | Občan po súhlase s vystavením ePN lekárovi nemá ďalšie oznamovacie povinnosti. Poberá nemocenské a chodí na pravidelné kontroly. | ŽS8_BP_14 | Integrácia | Rozšírenie poskytovaných údajov na ÚPSVaR | a) Poskytnutie údajov o začatí ePN ÚPSVaR - nezamestnanosť a dlhodobá hmotná núdza b) Vytvorenie rozhrania a zabezpečenie integrácie s ÚPSVaR pre potreby zasielania dát o práceneschopnosti | Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS) | Úprava NZIS | MZ SR - úprava legislatívy | ŽS_CBP_9 | 1. Úprava zákona č. 576/2004 - Zmena legislatívy smerom k automatizácii procesov a úpravy procesnoprávnych podmienok (uvolnenie pravidiel k ePN + doplniť dôvod storna + rozšírenie rozsahu poskytovaných údajov) 2. Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s rozšírením konzumovaných údajov z NCZI | Q4 2025 | Must have
| MPSVaR | ŽS8_04 Nemocenské (ePN) | Občan po súhlase s vystavením ePN lekárovi nemá ďalšie oznamovacie povinnosti. Poberá nemocenské a chodí na pravidelné kontroly. | ŽS8_BP_15 | Integrácia | Rozšírenie konzumovaných údajov z NCZI | Rozšírenie konzumovaných údajov z NCZI o začatí ePN | IS ÚPSVaR | Úprava IS ÚPSVaR | Realizácia ŽS8_BP_14 | ŽS_CBP_9 | n/a | Q4 2025 | Must have |  | 1Q 2025 úprava legislatívy 3Q 2025 integrácia
| MPSVaR | ŽS8_04 Nemocenské (ePN) | Občan po súhlase s vystavením ePN lekárovi nemá ďalšie oznamovacie povinnosti. Poberá nemocenské a chodí na pravidelné kontroly. | ŽS8_BP_16 | Integrácia | Rozšírenie poskytovaných dát do CSRU pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | Výmena informácií so SP pre účely zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | IS ÚPSVaR, CSRU | Úprava IS ÚPSVaR, CSRU | Realizácia ŽS8_BP_09 | ŽS_CBP_9 | n/a | Q3 2025 | Must have |  | Vzájomná výmena informácií pre potreby zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi 1Q 2025 úprava legislatívy 3Q 2025 integrácia
| SP | ŽS8_04 Nemocenské (ePN) | Občan po súhlase s vystavením ePN lekárom nemá ďalšie oznamovacie povinnosti. Poberá nemocenské a chodí na pravidelné kontroly. | ŽS8_BP_17 | Integrácia | Rozšírenie konzumovaných dát z CSRU pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | Výmena informácií s ÚPSVaR pre účely zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | MUSP, CSRU | Úprava MUSP, CSRU | Realizácia ŽS8_BP_16 | ŽS_CBP_9 | n/a | Q4 2025 | Must have |  | Vzájomná výmena informácií pre potreby zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi
| MPSVaR | ŽS8_04 Nemocenské (ePN) | Občan po súhlase s vystavením ePN lekárovi nemá ďalšie oznamovacie povinnosti. Poberá nemocenské a chodí na pravidelné kontroly. | ŽS8_BP_18 | Informačné systémy | Úprava relevantných IS ÚPSVaR | Úprava relevantných IS ÚPSVaR v súvislosti s rozšírením konzumovaných údajov zo strany NCZI, SP | IS ÚPSVaR | Úprava IS ÚPSVaR | Realizácia ŽS8_BP_15, ŽS8_BP_09, ŽS8_BP_16 | n/a | n/a | Q4 2025 | Must have |  | 1Q 2025 úprava legislatívy 4Q 2025 úprava IS
mÚPVS | SP | ŽS8_04 Nemocenské (ePN) | Občan (poistenec) chce byť priebežne notifikovaný o stave konania, aby vedel, čo sa v rámci konania o dávke deje | ŽS8_BP_19 | Notifikácie | Notifikácia poistenca pri zmene stavu konania o dávke | Notifikácia občana (poistenca) o zmene stavu spracovania dávky: - o začatí konania a jeho priebehu - o priznaní/nepriznaní nároku na dávku - o ukončení poskytovania dávky a zasielanie informácií - EVENTY "nový notifikačný modul | CAMP, SvM, G2G, CZU, BPMN model, PaP, IAM, COP, Nový centrálny notifikačný modul | n/a | MPSVaR - úprava legislatívy a závislosť na CAMP, SvM, G2G, CZU, BPMN model, PaP, IAM, COP | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20, ŽS_CBP_21, ŽS_CBP_22,,ŽS_CBP_36,,ŽS_CBP_37,,ŽS_CBP_51 | Zmena 461/2003 Z. z. - úprava povinnosti SP na minimálny rozsah zverejňovaných údajov | Q1 2026 | Must have
portál SP | SP | ŽS8_04 Nemocenské (ePN) | Občan (poistenec) chce byť priebežne notifikovaný o stave konania, aby vedel, čo sa v rámci konania o dávke deje | ŽS8_BP_20 | Notifikácie | Zasielanie správ z portálu SP o zmene stavu v konaní o dávke | Zaslanie správy občanovi (poistencovi) z portálu SP o zmene stavu spracovania dávky na kontaktné údaje získané od občana (e-mail, sms): - o začatí konania a jeho priebehu - o priznaní/nepriznaní nároku na dávku - o ukončení poskytovania dávky | portál SP | Úprava/rozšírenie portálu SP | Modul zasielania správ v portáli SP | n/a | n/a | Q1 2026 | Nice to have |  | BP bude realizovaná iba v prípade, ak nebude notifikácia zabezpečená cez mÚPVS
Špecializovaný portál Inšpektorátu práce | MPSVaR | ŽS8_05 Úrazový príplatok (ePN) | V prípade, ak občan utrpí pracovný úraz, alebo mu je zistená choroba z povolania poberá úrazový príplatok po splnení podmienok a nemá žiadne ďalšie oznamovacie povinnosti voči ÚPSVaR v prípade poberania pomoci v hmotnej núdzi alebo nezamestnanosti. | ŽS8_BP_21 | Integrácia | Rozšírenie poskytovaných dát do CSRU pre účel hlásenia o úraze | Poskytnutie údajov z hlásenia o registrovanom pracovnom úraze SP pre účel poskytnutia relevantnej dávky. | Špecializovaný portál NIP, IS SAWO, CSRU | Úprava a rozšírenie ŠP NIP, IS SAWO, CSRU | MPSVaR - úprava legislatívy | ŽS_CBP_9 | Úprava legislatívy najmä vyhláška č. 500/2006 Z.z., § 17 zákona č. 124/2006 Z. z, zákone č. 125/2006 Z. z., zákon č. 461/2003 Z. z. | Q1 2026 | Must have | Zamestnávateľ oznámi pracovný úraz cez špecializovaný portál NIP, NIP túto informáciu postúpi SP prostredníctvom integrácie na CSRU. Potrebná zmena legislatívy.
| SP | ŽS8_05 Úrazový príplatok (ePN) | V prípade, ak občan utrpí pracovný úraz, alebo mu je zistená choroba z povolania poberá úrazový príplatok po splnení podmienok a nemá žiadne ďalšie oznamovacie povinnosti voči ÚPSVaR v prípade poberania pomoci v hmotnej núdzi alebo nezamestnanosti. | ŽS8_BP_22 | Informačné systémy | Automatizované spracovanie dát z Oznámenia poistnej udalosti | Rozšírenie dátových štruktúr a funkcionalít pre komplexné spracovanie dát z Oznámenia poistnej udalosti | IS SP | úprava IS SP | Realizácia ŽS8_BP_23 a ŽS8_BP_24 | n/a | n/a | Q4 2025 | Must have
portál SP | SP | ŽS8_05 Úrazový príplatok (ePN) | V prípade, ak občan utrpí pracovný úraz, alebo mu je zistená choroba z povolania poberá úrazový príplatok po splnení podmienok a nemá žiadne ďalšie oznamovacie povinnosti voči ÚPSVaR v prípade poberania pomoci v hmotnej núdzi alebo nezamestnanosti. | ŽS8_BP_23 | eFormuláre | Úprava koncovej elektronickej služby KS337623 Oznamovanie poistnej udalosti v rámci úrazového poistenia | Spustenie koncovej elektronickej služby KS337623 a jej rozšírenie o hlásenie o pracovnom úraze pre prípady, pri ktorých nie je vyžadovaná registrácia pracovného úrazu na NIP | portál SP, IS SP | Úprava a rozšírenie portálu SP, IS SP | n/a | n/a | n/a | Q4 2025 | Must have
| SP | ŽS8_05 Úrazový príplatok (ePN) | V prípade, ak občan utrpí pracovný úraz, alebo mu je zistená choroba z povolania poberá úrazový príplatok po splnení podmienok a nemá žiadne ďalšie oznamovacie povinnosti voči ÚPSVaR v prípade poberania pomoci v hmotnej núdzi alebo nezamestnanosti. | ŽS8_BP_24 | Integrácia | Rozšírenie konzumovaných dát z CSRU pre účel hlásenia o úraze | Konzumácia údajov z hlásenia o registrovanom pracovnom úraze NIP pre účel poskytnutia relevantnej dávky. | IS SP, CSRU | Rozšírenie IS SP, CSRU | MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS8_BP_21 | ŽS_CBP_9 | Úprava zákona č. 461/2003 Z. z. | Q4 2025 | Must have
portál SP | SP | ŽS8_05 Úrazový príplatok (ePN) | V prípade, ak občan utrpí pracovný úraz, alebo mu je zistená choroba z povolania poberá úrazový príplatok po splnení podmienok a nemá žiadne ďalšie oznamovacie povinnosti voči ÚPSVaR v prípade poberania pomoci v hmotnej núdzi alebo nezamestnanosti. | ŽS8_BP_25 | Informačné systémy | Rozšírenie IS SP, portálu SP o údaje od NIP o pracovnom úraze | Rozšírenie IS SP, portálu SP o sprístupnenie a prijímanie informácii NIP o pracovnom úraze | portál SP, IS SP | Úprava a rozšírenie portálu SP, IS SP | Realizácia ŽS8_BP_24 | n/a | n/a | Q4 2025 | Must have
| MPSVaR | ŽS8_05 Úrazový príplatok (ePN) | V prípade, ak občan utrpí pracovný úraz, alebo mu je zistená choroba z povolania poberá úrazový príplatok po splnení podmienok a nemá žiadne ďalšie oznamovacie povinnosti voči ÚPSVaR v prípade poberania pomoci v hmotnej núdzi alebo nezamestnanosti. | ŽS8_BP_26 | Integrácia | Rozšírenie poskytovaných dát do CSRU pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | Výmena informácií so SP pre účely zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | IS ÚPSVaR, CSRU | Úprava IS ÚPSVaR, CSRU | n/a | ŽS_CBP_9 | n/a | Q3 2025 | Must have |  | Vzájomná výmena informácií pre potreby zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi 1Q 2025 úprava legislatívy 3Q 2025 integrácia
| SP | ŽS8_05 Úrazový príplatok (ePN) | V prípade, ak občan utrpí pracovný úraz, alebo mu je zistená choroba z povolania poberá úrazový príplatok po splnení podmienok a nemá žiadne ďalšie oznamovacie povinnosti voči ÚPSVaR v prípade poberania pomoci v hmotnej núdzi alebo nezamestnanosti. | ŽS8_BP_27 | Integrácia | Rozšírenie konzumovaných dát z CSRU pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | Výmena informácií s ÚPSVaR pre účely zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | IS SP, CSRU | Úprava IS SP, CSRU | Realizácia ŽS8_BP_26 | ŽS_CBP_9 | n/a | Q4 2025 | Must have |  | Vzájomná výmena informácií pre potreby zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi
portál SP | SP | ŽS8_06 Úrazová renta / jednorazové vyrovnanie | Občan podáva jednotný eFormulár na dávky z úrazového poistenia | ŽS8_BP_28 | eFormuláre | Vytvorenie jednotného spoločného elektronického formulára pre všetky úrazové dávky okrem úrazového príplatku | a) Vytvorenie jednotného spoločného elektronického formulára žiadosti pre všetky úrazové dávky okrem úrazového príplatku (vrátane pozostalostných úrazových dávok) b) Optimalizácia dát v jednotnom spoločnom elektronickom formulári | portál SP | Úprava portálu SP | n/a | n/a | n/a | Q4 2025 | Must have | Želaný stav je nová elektronická KS s predvyplneným formulárom. Ak to nebude možné zrealizovať tak vytvoriť jednoduchý spoločný formulár na portáli SP
| MPSVaR | ŽS8_06 Úrazová renta / jednorazové vyrovnanie | Občan poberá úrazový príplatok po splnení podmienok a nemá žiadne ďalšie oznamovacie povinnosti voči ÚPSVaR v prípade poberania pomoci v hmotnej núdzi alebo nezamestnanosti. | ŽS8_BP_29 | Integrácia | Rozšírenie poskytovaných dát do CSRU pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | Výmena informácií so SP pre účely zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | IS ÚPSVaR, CSRu | Úprava IS ÚPSVaR, CSRU | Realizácia ŽS8_BP_32 | ŽS_CBP_9 | n/a | Q3 2025 | Must have |  | Vzájomná výmena informácií pre potreby zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi 1Q 2025 úprava legislatívy 3Q 2025 integrácia
| SP | ŽS8_06 Úrazová renta / jednorazové vyrovnanie | Občan poberá úrazové dávky po splnení podmienok a nemá žiadne ďalšie oznamovacie povinnosti voči ÚPSVaR v prípade poberania pomoci v hmotnej núdzi alebo nezamestnanosti. | ŽS8_BP_30 | Integrácia | Rozšírenie konzumovaných dát z CSRU pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | Výmena informácií sÚPSVaR pre účely zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | IS SP, CSRU | Úprava IS SP, CSRU | Realizácia ŽS8_BP_29 | ŽS_CBP_9 | n/a | Q4 2025 | Must have |  | Vzájomná výmena informácií pre potreby zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi
| SP | ŽS8_06 Úrazová renta / jednorazové vyrovnanie | Občan poberá úrazové dávky po splnení podmienok a nemá žiadne ďalšie oznamovacie povinnosti voči ÚPSVaR v prípade poberania pomoci v hmotnej núdzi alebo nezamestnanosti. | ŽS8_BP_31 | Integrácia | Rozširenie poskytovaných údajov do CSRU pre ÚPSVaR | Rozšírenie poskytovaných údajov do CSRU o informácie o začatí konania a ukončení konania | IS SP, CSRU | Rozšírenie IS SP, CSRU | n/a | ŽS_CBP_9 | n/a | Q4 2025 | Must have |  | Pre účely zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi
| MPSVaR | ŽS8_06 Úrazová renta / jednorazové vyrovnanie | Občan poberá úrazový príplatok po splnení podmienok a nemá žiadne ďalšie oznamovacie povinnosti voči ÚPSVaR v prípade poberania pomoci v hmotnej núdzi alebo nezamestnanosti. | ŽS8_BP_32 | Integrácia | Rozšírenie prijímaných dát zo SP cez CSRU | Rozšírenie prijímaných údajov do CSRU o informácie o začatí konania a ukončení konania | IS ÚPSVaR, CSRU | Rozšírenie IS ÚPSVaR, CSRU | Realizácia ŽS8_BP_31 | ŽS_CBP_9 | n/a | Q4 2025 | Must have |  | 1Q 2025 úprava legislatívy 3Q 2025 integrácia
portál SP | SP | ŽS8_07 Ošetrovné (krátkodobé) z dôvodu ošetrovania člena rodiny | Občan vie požiadať o ošetrovné prostredníctvom novej elektronickej služby. Nebude mať žiadne oznamovacie povinnosti voči zamestnávateľovi ani voči ÚPSVaR v prípade poberania pomoci v hmotnej núdzi alebo nezamestnanosti. | ŽS8_BP_33 | Informačné systémy | Zavedenie elektronizácie a automatizácie procesu a posúdenia nároku na výplatu dávky | a) Rozšírenie IS SP b) Rozšírenie portálu SP o novú dávku nemocenského poistenia c) Rozšírenie portálu SP o zobrazovanie zmien stavov spracovania dávky d) Rozšírenie portálu SP (SES) o sprístupnenie a prijímanie informácií od zamestnávateľa e) Úprava informácií poskytovaných do CSRU f) Zavedenie úpravy podania v portáli SP g) Ukončenie potreby ošetrovania po vzore ePN h) Ukončenie potreby ošetrovania na žiadosť občana i) Úprava existujúcich funkcionalít IS SP | IS SP, portál SP | Úprava a rozšírenie portálu SP a IS SP | MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS8_BP_37, ŽS8_BP_47 | n/a | 1) Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s rozšírením konzumovaných údajov z NCZI 2) Úprava legislatívy, zmena zákona č. 461/2003 - Z.z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka tej istej potreby ošetrovania, možnosť prestriedania ošetrovateľov, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok | Q4 2025 | Must have |  | a) Rozšírenie informačného systému SP na spracovanie dát z NCZI b) Rozšírenie portálu SP o novú dávku nemocenského poistenia c) Rozšírenie portálu SP o zobrazovanie zmien stavov pri spracovaní dávky d) Rozšírenie portálu SP o sprístupnenie a prijímanie informácií k dávke "krátkodobé" ošetrovné e) Úprava informácií poskytovaých do CSRU o začatí konania a o posúdení nároku f) Zavedenie možnosti opravy/úpravy podania cez portál SP g) Realizácia ukončenia potreby ošetrovania procesne po vzore ePN h) Umoženenie ukončenia potreby ošetrovania na žiadosť občana i) Rozšírenie IS SP na spracovanie informácií o zdraví
mÚPVS | SP | ŽS8_07 Ošetrovné (krátkodobé) z dôvodu ošetrovania člena rodiny | Občan chce byť priebežne notifikovaný o stave konania, aby vedel, čo sa s jeho žiadosťou deje | ŽS8_BP_34 | Notifikácie | Notifikácia poistenca pri zmene stavu konania o dávke | Notifikácia občana (poistenca) o zmene stavu spracovania dávky: - o začatí konania a jeho priebehu - o priznaní/nepriznaní nároku na dávku - o ukončení poskytovania dávky a zasielanie informácií - EVENTY "nový notifikačný modul | CAMP, SvM, G2G, CZU, BPMN model, PaP, IAM, COP, Nový centrálny notifikačný modul | n/a | Závislosť na CAMP, SvM, G2G, CZU, BPMN model, PaP, IAM, COP | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20, ŽS_CBP_21, ŽS_CBP_22,,ŽS_CBP_36,,ŽS_CBP_37,,ŽS_CBP_51 | aktuálne neidentifikujeme | Q1 2026 | Must have
portál SP | SP | ŽS8_07 Ošetrovné (krátkodobé) z dôvodu ošetrovania člena rodiny | Občan chce byť priebežne notifikovaný o stave konania, aby vedel, čo sa s jeho žiadosťou deje | ŽS8_BP_35 | Notifikácie | Zasielanie správ z portálu SP o zmene stavu v konaní o dávke | Zaslanie správy občanovi (poistencovi) z portálu SP o zmene stavu spracovania dávky na kontaktné údaje získané od občana (e-mail, sms): - o začatí konania a jeho priebehu - o priznaní/nepriznaní nároku na dávku - o ukončení poskytovania dávky | portál SP | Úprava/rozšírenie portálu SP | Modul zasielania správ v portáli SP | nie | nie | Q1 2026 | Nice to have |  | BP bude realizovaná iba v prípade, ak nebude notifikácia zabezpečená cez mÚPVS
| SP | ŽS8_07 Ošetrovné (krátkodobé) z dôvodu ošetrovania člena rodiny | Občan vie požiadať o ošetrovné prostredníctvom novej elektronickej služby. Nebude mať žiadne oznamovacie povinnosti voči zamestnávateľovi ani voči ÚPSVaR v prípade poberania pomoci v hmotnej núdzi alebo nezamestnanosti. | ŽS8_BP_36 | Proces/ Legislatíva | Optimalizácia papierovej žiadosti o ošetrovné | Optimalizácia množstva vstupných údajov, zníženie počtu zadávaných údajov, úprava štruktúry údajov pri papierovej žiadosti v používateľsky prívetivej forme | n/a | n/a | MPSVaR - úprava legislatívy | n/a | 1. Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s rozšírením konzumovaných údajov z NCZI 2) Úprava legislatívy, zmena zákona č. 461/2003 - Z.z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka tej istej potreby ošetrovania, možnosť prestriedania ošetrovateľov, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok | Q4 2025 | Must have
portál SP | SP | ŽS8_07 Ošetrovné (krátkodobé) z dôvodu ošetrovania člena rodiny | Občan vie požiadať o ošetrovné prostredníctvom novej elektronickej služby. Nebude mať žiadne oznamovacie povinnosti voči zamestnávateľovi ani voči ÚPSVaR v prípade poberania pomoci v hmotnej núdzi alebo nezamestnanosti. | ŽS8_BP_37 | eFormuláre | Zavedenie novej koncovej elektronickej služby - žiadosť o ošetrovné (krátkodobé) | Zavedenie novej koncovej elektronickej služby "Žiadosť o ošetrovné" v používateľky prívetivej forme | portál SP, IS SP | Úprava portálu SP, IS SP | Realizácia ŽS8_BP_33 | n/a | n/a | Q4 2025 | Must have
Zdravotnícke zariadenie | NCZI | ŽS8_07 Ošetrovné (krátkodobé) z dôvodu ošetrovania člena rodiny | Občan vie požiadať o ošetrovné prostredníctvom novej elektronickej služby. Nebude mať žiadne oznamovacie povinnosti voči zamestnávateľovi ani voči ÚPSVaR v prípade poberania pomoci v hmotnej núdzi alebo nezamestnanosti. | ŽS8_BP_38 | Informačné systémy | Evidencia potreby krátkodobého ošetrovania | a) Úprava záznamu z vyšetrenia po vzore ePN b) Rozšírenie dátových štruktúr c) Ukončenie potreby ošetrovania po vzore ePN d) Sprístupnenie informácie o potrebe ošetrovania ošetrujúcemu lekárovi e) Možnosť úprav potreby ošetrovania ošetrujúcim lekárom po vzore ePN | Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS) | Úprava eZdravie a ambulatného IS | MZ SR - úprava legislatívy a realizácia RISEZ | n/a | Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti | Q4 2025 | Must have |  | a) Úprava záznamu z vyšetrenia kvôli potvrdeniu o potrebe ošetrovania (procesne po vzore ePN) b) Rozšírenie dátových štruktúr smerom k umožneniu poskytnutia potvrdenia o potrebe ošetrovania smerom ku konzumentom c) Ukončenie potreby ošetrovania procesne po vzore ePN d) Sprístupnenie informácie o potrebe ošetrovania ošetrujúcemu lekárovi e) Možnosť úprav potreby ošetrovania ošetrujúcim lekárom po vzore ePN
| MPSVaR | ŽS8_07 Ošetrovné (krátkodobé) z dôvodu ošetrovania člena rodiny | Občan vie požiadať o ošetrovné prostredníctvom novej elektronickej služby. Nebude mať žiadne oznamovacie povinnosti voči zamestnávateľovi ani voči ÚPSVaR v prípade poberania pomoci v hmotnej núdzi alebo nezamestnanosti. | ŽS8_BP_39 | Informačné systémy | Úprava relevantných IS ÚPSVaR | Úprava relevantných IS ÚPSVaR v súvislosti s rozšírením konzumovaných údajov zo strany NCZI a SP | IS ÚPSVaR | Úprava IS ÚPSVaR | MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS8_BP_43, ŽS8_BP_45 | n/a | Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s rozšírením konzumovaných údajov z NCZI a SP | Q4 2025 | Must have |  | 1Q 2025 úprava legislatívy 4Q 2025 úprava IS
| MPSVaR | ŽS8_07 Ošetrovné (krátkodobé) z dôvodu ošetrovania člena rodiny | Občan vie požiadať o ošetrovné prostredníctvom novej elektronickej služby. Nebude mať žiadne oznamovacie povinnosti voči zamestnávateľovi ani voči ÚPSVaR v prípade poberania pomoci v hmotnej núdzi alebo nezamestnanosti. | ŽS8_BP_40 | Integrácia | Rozšírenie poskytovaných dát do CSRU pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | Výmena informácií so SP pre účely zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | IS ÚPSVaR, CSRU | Úprava IS ÚPSVaR, CSRU | Realizácia ŽS8_BP_43 | ŽS_CBP_9 | n/a | Q3 2025 | Must have |  | Vzájomná výmena informácií pre potreby zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi 1Q 2025 úprava legislatívy 3Q 2025 integrácia
| SP | ŽS8_07 Ošetrovné (krátkodobé) z dôvodu ošetrovania člena rodiny | Občan vie požiadať o ošetrovné prostredníctvom novej elektronickej služby. Nebude mať žiadne oznamovacie povinnosti voči zamestnávateľovi ani voči ÚPSVaR v prípade poberania pomoci v hmotnej núdzi alebo nezamestnanosti. | ŽS8_BP_41 | Integrácia | Rozšírenie konzumovaných dát z CSRU pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | Výmena informácií s ÚPSVaR pre účely zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | MUSP, CSRU | Úprava MUSP, CSRU | Realizácia ŽS8_BP_40 | ŽS_CBP_9 | n/a | Q4 2025 | Must have |  | Vzájomná výmena informácií pre potreby zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi
| SP | ŽS8_07 Ošetrovné (krátkodobé) z dôvodu ošetrovania člena rodiny | Občan vie požiadať o ošetrovné prostredníctvom novej elektronickej služby. Nebude mať žiadne oznamovacie povinnosti voči zamestnávateľovi ani voči ÚPSVaR v prípade poberania pomoci v hmotnej núdzi alebo nezamestnanosti. | ŽS8_BP_42 | Integrácia | Rozširenie poskytovaných údajov do CSRU pre ÚPSVaR | Rozšírenie poskytovaných údajov do CSRU o informácie o začatí konania a ukončení konania | MUSP, CSRU | Rozšírenie MUSP, CSRU | n/a | ŽS_CBP_9 | n/a | Q4 2025 | Must have |  | Pre účely zúštovania pomoci v hmotnej núdzi
| MPSVaR | ŽS8_07 Ošetrovné (krátkodobé) z dôvodu ošetrovania člena rodiny | Občan vie požiadať o ošetrovné prostredníctvom novej elektronickej služby. Nebude mať žiadne oznamovacie povinnosti voči zamestnávateľovi ani voči ÚPSVaR v prípade poberania pomoci v hmotnej núdzi alebo nezamestnanosti. | ŽS8_BP_43 | Integrácia | Rozšírenie prijímaných dát zo SP cez CSRU | Rozšírenie prijímaných údajov z CSRU o informácie o začatí konania a ukončení konania | IS ÚPSVaR, CSRU | Úprava IS ÚPSVaR, CSRU | Realizácia ŽS8_BP_42 | ŽS_CBP_9 | n/a | Q4 2025 | Must have |  | 1Q 2025 úprava legislatívy 3Q 2025 integrácia
| NCZI | ŽS8_07 Ošetrovné (krátkodobé) z dôvodu ošetrovania člena rodiny | Občan vie požiadať o ošetrovné prostredníctvom novej elektronickej služby. Nebude mať žiadne oznamovacie povinnosti voči zamestnávateľovi ani voči ÚPSVaR v prípade poberania pomoci v hmotnej núdzi alebo nezamestnanosti. | ŽS8_BP_44 | Integrácia | Rozšírenie poskytovaných údajov pre ÚPSVaR o potrebu ošetrovania | Rozšírenie dátových štruktúr smerom k umožneniu poskytnutia relevantných objektov evidencie o potrebe ošetrovania ÚPSVaR pre účely evidencie žiadateľov o zamestnanie | Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS) | Úprava NZIS | MZ SR - úprava legislatívy a realizácia ŽS8_BP_38, realizácia RISEZ | ŽS_CBP_9 | Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s určením rozsahu údajov a okruhu subjektov oprávnených konzumovať údaje z NCZI. | Q4 2025 | Must have
| MPSVaR | ŽS8_07 Ošetrovné (krátkodobé) z dôvodu ošetrovania člena rodiny | Občan vie požiadať o ošetrovné prostredníctvom novej elektronickej služby. Nebude mať žiadne oznamovacie povinnosti voči zamestnávateľovi ani voči ÚPSVaR v prípade poberania pomoci v hmotnej núdzi alebo nezamestnanosti. | ŽS8_BP_45 | Integrácia | Rozšírenie konzumovaných údajov z NCZI o potrebu ošetrovania | Rozšírenie konzumovaných údajov z NCZI o potrebe ošetrovania pre účely evidencie žiadateľov o zamestnanie | IS RSD | Úprava IS RSD | MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS8_BP_44 | ŽS_CBP_9 | Úprava relevantnej legislatívy SR v súvislosti s optimalizáciou oznamovacej povinnosti (napr. konzumácia údajov z NCZI) | Q4 2025 | Must have
| NCZI | ŽS8_07 Ošetrovné (krátkodobé) z dôvodu ošetrovania člena rodiny | Občan vie požiadať o ošetrovné prostredníctvom novej elektronickej služby. Nebude mať žiadne oznamovacie povinnosti voči zamestnávateľovi ani voči ÚPSVaR v prípade poberania pomoci v hmotnej núdzi alebo nezamestnanosti. | ŽS8_BP_46 | Integrácia | Rozšírenie poskytovaných údajov pre SP o potrebu ošetrovania | Rozšírenie dátových štruktúr smerom k umožneniu poskytnutia relevantných objektov evidencie o potrebe ošetrovania SP pre účely poskytovania dávky | Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS) | Úprava NZIS | MZ SR - úprava legislatívy a realizácia ŽS8_BP_38, realizácia RISEZ | ŽS_CBP_9 | Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s určením rozsahu údajov a okruhu subjektov oprávnených konzumovať údaje z NCZI. | Q4 2025 | Must have
| SP | ŽS8_07 Ošetrovné (krátkodobé) z dôvodu ošetrovania člena rodiny | Občan vie požiadať o ošetrovné prostredníctvom novej elektronickej služby. Nebude mať žiadne oznamovacie povinnosti voči zamestnávateľovi ani voči ÚPSVaR v prípade poberania pomoci v hmotnej núdzi alebo nezamestnanosti. | ŽS8_BP_47 | Integrácia | Rozšírenie konzumovaných údajov z NCZI o potrebu ošetrovania | Rozšírenie konzumovaných údajov z NCZI o potrebe ošetrovania pre účely poskytovania dávky | IS SP | Úprava IS SP | MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS8_BP_46 | ŽS_CBP_9 | Úprava relevantnej legislatívy SR v súvislosti s poskytovanou dávkou (napr. konzumácia údajov z NCZI) | Q4 2025 | Must have
Špecializovaný portál ÚSPVaR | MPSVaR | ŽS8_07 Ošetrovné (krátkodobé) z dôvodu ošetrovania člena rodiny | Občan vie požiadať o ošetrovné prostredníctvom novej elektronickej služby. Nebude mať žiadne oznamovacie povinnosti voči zamestnávateľovi ani voči ÚPSVaR v prípade poberania pomoci v hmotnej núdzi alebo nezamestnanosti. | ŽS8_BP_48 | eFormuláre | Vytvorenie elektronického formulára | Vytvorenie e-formuláru "hlásenie o OČR" pre účely ÚPSVaR | Špecializovaný portál ÚSPVaR | Úprava ŠP ÚPSVaR, IS ÚPSVaR | MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS8_BP_38 | n/a | Úprava zákona č. 5/2004 - Zákon o zamestnanosti, par.36 ods.4 v súvislosti s rozšírením možnosti o elektronické podanie | Q4 2025 | Must have | Znenie návrhu úpravy legislatívy je pripravené na strane MIRRI. Zámerom je, aby bol formulár umiestnený na mÚPVS. V takom prípade zber spätnej väzby vyrieši centrálny modul spätnej väzby. | Uvedené je možné po schválení legislatívy - zákon o zdravotnej starostlivosti, podľa ktorého bude povinnosť pre lekárov vydávať aj OČR elektronicky.
portál SP | SP | ŽS8_08 Ošetrovné (krátkodobé) z dôvodu uzatvorenia zariadenia | Občan vie požiadať o ošetrovné z dôvodu uzatvorenia zariadenia prostredníctvom novej elektronickej služby. Nebude mať žiadne oznamovacie povinnosti voči zamestnávateľovi ani voči ÚPSVaR v prípade poberania pomoci v hmotnej núdzi alebo nezamestnanosti. | ŽS8_BP_49 | Informačné systémy | Zavedenie elektronizácie a automatizácie procesu a posúdenia nároku na výplatu dávky | a) Rozšírenie portálu SP o novú dávku nemocenského poistenia b) Rozšírenie portálu SP o zobrazovanie zmien stavov spracovania dávky c) Rozšírenie portálu SP o sprístupnenie a prijímanie informácií od zamestnávateľa d) Úprava informácií poskytovaných do CSRU e) Zavedenie úpravy podania v portáli SP f) Ukončenie potreby ošetrovania na žiadosť občana g) Ukončenie potreby ošetrovania na základe rozhodnutia zriaďovateľa zariadenia alebo zariadenia samotného h) rozšírenie IS SP a úprava existujúcich funkcionalít | IS SP, portál SP | Úprava a rozšírenie portálu SP a IS SP | MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS8_BP_53 | n/a | Úprava legislatívy, zmena zákona č. 461/2003 - Z.z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka tej istej potreby ošetrovania, možnosť prestriedania ošetrovateľov, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok | Q4 2025 | Must have |  | a) Rozšírenie portálu SP o novú dávku nemocenského poistenia b) Rozšírenie portálu SP o zobrazovanie zmien stavov pri spracovaní dávky c) Rozšírenie portálu SP o sprístupnenie a prijímanie informácií k dávke "krátkodobé" ošetrovné d) Úprava informácií poskytovaých do CSRU o začatí konania a o posúdení nároku e) Zavedenie možnosti opravy/úpravy podania cez portál SP f) Umoženenie ukončenia potreby ošetrovania na žiadosť občana g) Ukončenie potreby ošetrovania na základe rozhodnutia príslušného orgánu h)rozšírenie IS SP a úprava existujúcich funkcionalít
mÚPVS | SP | ŽS8_08 Ošetrovné (krátkodobé) z dôvodu uzatvorenia zariadenia | Občan chce byť priebežne notifikovaný o stave konania, aby vedel, čo sa s jeho žiadosťou deje | ŽS8_BP_50 | Notifikácie | Notifikácia poistenca pri zmene stavu konania o dávke | Notifikácia občana (poistenca) o zmene stavu spracovania dávky: - o začatí konania a jeho priebehu - o priznaní/nepriznaní nároku na dávku - o ukončení poskytovania dávky a zasielanie informácií - EVENTY "nový notifikačný modul | CAMP, SvM, G2G, CZU, BPMN model, PaP, IAM, COP, Nový centrálny notifikačný modul | n/a | Závislosť na CAMP, SvM, G2G, CZU, BPMN model, PaP, IAM, COP | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20, ŽS_CBP_21, ŽS_CBP_22,,ŽS_CBP_36,,ŽS_CBP_37,,ŽS_CBP_51 | n/a | Q1 2026 | Must have
portál SP | SP | ŽS8_08 Ošetrovné (krátkodobé) z dôvodu uzatvorenia zariadenia | Občan chce byť priebežne notifikovaný o stave konania, aby vedel, čo sa s jeho žiadosťou deje | ŽS8_BP_51 | Notifikácie | Zasielanie správ z portálu SP o zmene stavu v konaní o dávke | Zaslanie správy občanovi (poistencovi) z portálu SP o zmene stavu spracovania dávky na kontaktné údaje získané od občana (e-mail, sms): - o začatí konania a jeho priebehu - o priznaní/nepriznaní nároku na dávku - o ukončení poskytovania dávky | portál SP | Úprava/rozšírenie portálu SP | Modul zasielania správ v portáil SP | n/a | n/a | Q1 2026 | Nice to have |  | BP bude realizovaná iba v prípade, ak nebude notifikácia zabezpečená cez mÚPVS
| SP | ŽS8_08 Ošetrovné (krátkodobé) z dôvodu uzatvorenia zariadenia | Občan vie požiadať o ošetrovné z dôvodu uzatvorenia zariadenia prostredníctvom novej elektronickej služby. Nebude mať žiadne oznamovacie povinnosti voči zamestnávateľovi ani voči ÚPSVaR v prípade poberania pomoci v hmotnej núdzi alebo nezamestnanosti. | ŽS8_BP_52 | Proces/ Legislatíva | Optimalizácia papierovej žiadosti o ošetrovné | Optimalizácia množstva vstupných údajov, zníženie počtu zadávaných údajov, úprava štruktúry údajov pri papierovej žiadosti v používateľsky prívetivej forme | n/a | n/a | MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS8_BP_49 | n/a | Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosť o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q4 2025 | Must have
portál SP | SP | ŽS8_08 Ošetrovné (krátkodobé) z dôvodu uzatvorenia zariadenia | Občan vie požiadať o ošetrovné z dôvodu uzatvorenia zariadenia prostredníctvom novej elektronickej služby. Nebude mať žiadne oznamovacie povinnosti voči zamestnávateľovi ani voči ÚPSVaR v prípade poberania pomoci v hmotnej núdzi alebo nezamestnanosti. | ŽS8_BP_53 | eFormuláre | Zavedenie novej koncovej elektronickej služby - žiadosť o ošetrovné (uzatvorenie zariadenia) | Zavedenie novej koncovej elektronickej služby "Žiadosť o ošetrovné z dôvodu uzavretia zariadenia" | portál SP, IS SP | Úprava portálu SP, IS SP | Realizácia ŽS8_BP_49 | n/a | n/a | Q4 2025 | Must have
| SP | ŽS8_08 Ošetrovné (krátkodobé) z dôvodu uzatvorenia zariadenia | Občan vie požiadať o ošetrovné z dôvodu uzatvorenia zariadenia prostredníctvom novej elektronickej služby. Nebude mať žiadne oznamovacie povinnosti voči zamestnávateľovi ani voči ÚPSVaR v prípade poberania pomoci v hmotnej núdzi alebo nezamestnanosti. | ŽS8_BP_54 | Integrácia | Rozšírenie poskytovaných údajov pre ÚPSVaR o informáciu o uzatvorení zariadenia | Rozšírenie dátových štruktúr smerom k umožneniu poskytnutia relevantných objektov evidencie o uzatvorenom zariadení pre ÚPSVaR pre účely evidencie žiadateľov o zamestnanie | MUSP, CSRU | Úprava MUSP, CSRU | n/a | ŽS_CBP_9 | n/a | Q4 2025 | Must have | Funkcionalita na dopyt zo strany ÚPSVaR
| MPSVaR | ŽS8_08 Ošetrovné (krátkodobé) z dôvodu uzatvorenia zariadenia | Občan vie požiadať o ošetrovné z dôvodu uzatvorenia zariadenia prostredníctvom novej elektronickej služby. Nebude mať žiadne oznamovacie povinnosti voči zamestnávateľovi ani voči ÚPSVaR v prípade poberania pomoci v hmotnej núdzi alebo nezamestnanosti. | ŽS8_BP_55 | Integrácia | Rozšírenie konzumovaných údajov zo SP o informáciu o uzatvorení zariadenia | Rozšírenie konzumovaných údajov zo SP o uzatvorenom zariadení pre účely evidencie žiadateľov o zamestnanie | IS RSD, CSRU | Úprava IS RSD, CSRU | Realizácia ŽS8_BP_54 | ŽS_CBP_9 | n/a | Q4 2025 | Must have | Funkcionalita na dopyt zo strany ÚPSVaR | 1Q 2025 úprava legislatívy 3Q 2025 integrácia
Špecializovaný portál ÚSPVaR | MPSVaR | ŽS8_08 Ošetrovné (krátkodobé) z dôvodu uzatvorenia zariadenia | Občan vie požiadať o ošetrovné z dôvodu uzatvorenia zariadenia prostredníctvom novej elektronickej služby. Nebude mať žiadne oznamovacie povinnosti voči zamestnávateľovi ani voči ÚPSVaR v prípade poberania pomoci v hmotnej núdzi alebo nezamestnanosti. | ŽS8_BP_56 | eFormuláre | Vytvorenie elektronického formulára | Vytvorenie e-formuláru "hlásenie o OČR" pre účely ÚPSVaR | Špecializovaný portál ÚSPVaR | Úprava ŠP ÚPSVaR, IS ÚPSVaR | MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS8_BP_54 | n/a | Úprava zákona č. 5/2004 - Zákon o zamestnanosti, par.36 ods.4 v súvislosti s rozšírením možnosti o elektronické podanie | Q4 2025 | Must have | Znenie návrhu úpravy legislatívy je pripravené na strane MIRRI. Zámerom je, aby bol formulár umiestnený na mÚPVS. V takom prípade zber spätnej väzby vyrieši centrálny modul spätnej väzby. | Uvedené je možné po schválení legislatívy - zákon o zdravotnej starostlivosti, podľa ktorého bude povinnosť pre lekárov vydávať aj OČR elektronicky.
| MPSVaR | ŽS8_08 Ošetrovné (krátkodobé) z dôvodu uzatvorenia zariadenia | Občan vie požiadať o ošetrovné z dôvodu uzatvorenia zariadenia prostredníctvom novej elektronickej služby. Nebude mať žiadne oznamovacie povinnosti voči zamestnávateľovi ani voči ÚPSVaR v prípade poberania pomoci v hmotnej núdzi alebo nezamestnanosti. | ŽS8_BP_57 | Informačné systémy | Úprava relevantných IS ÚPSVaR | Úprava relevantných IS ÚPSVaR v súvislosti s rozšírením konzumovaných údajov zo strany SP | IS ÚPSVaR | Úprava IS ÚPSVaR | Realizácia ŽS8_BP_55, ŽS8_BP_56, ŽS8_BP_62 | n/a | n/a | Q4 2025 | Must have
| SP | ŽS8_08 Ošetrovné (krátkodobé) z dôvodu uzatvorenia zariadenia | Občan vie požiadať o ošetrovné z dôvodu uzatvorenia zariadenia prostredníctvom novej elektronickej služby. Nebude mať žiadne oznamovacie povinnosti voči zamestnávateľovi ani voči ÚPSVaR v prípade poberania pomoci v hmotnej núdzi alebo nezamestnanosti. | ŽS8_BP_58 | Integrácia | Integrácia na CSRU pre účel overovania informácií o návšteve konrétneho zariadenia ošetrovaným a uzavretie zariadenia | Overenie, či dieťa je žiakom a či navštevuje konkrétne zariadenie v CSRU - dataset RIS a overenie uzavretia zariadenia | MUSP, CSRU | Úprava/rozšírenie MUSP a CSRU | Úprava datasetu v CSRU od MŠVVaM | ŽS_CBP_9 | n/a | Q4 2025 | Must have |  | Je potrebné doplniť overenie, či dieťa je žiakom MŠ a či navštevuje MŠ a rovnako doplniť aj o deti, ktoré sú žiakmi ZŠ a navštevujú ZŠ (vrátane alternatívnych súkromných škôl).
| MPSVaR | ŽS8_08 Ošetrovné (krátkodobé) z dôvodu uzatvorenia zariadenia | Občan poberá úrazový príplatok po splnení podmienok a nemá žiadne ďalšie oznamovacie povinnosti voči ÚPSVaR v prípade poberania pomoci v hmotnej núdzi alebo nezamestnanosti. | ŽS8_BP_59 | Integrácia | Rozšírenie poskytovaných dát do CSRU pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | Výmena informácií so SP pre účely zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | IS ÚPSVaR, CSRU | Úprava IS ÚPSVaR, CSRU | Realizácia ŽS8_BP_62 | ŽS_CBP_9 | n/a | Q3 2025 | Must have |  | Vzájomná výmena informácií pre potreby zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi 1Q 2025 úprava legislatívy 3Q 2025 integrácia
| SP | ŽS8_08 Ošetrovné (krátkodobé) z dôvodu uzatvorenia zariadenia | Občan poberá ošetrovné po splnení podmienok a nemá žiadne ďalšie oznamovacie povinnosti voči ÚPSVaR v prípade poberania pomoci v hmotnej núdzi alebo nezamestnanosti. | ŽS8_BP_60 | Integrácia | Rozšírenie konzumovaných dát z CSRU pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | Výmena informácií s ÚPSVaR pre účely zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | MUSP, CSRU | Úprava MUSP, CSRU | Realizácia ŽS8_BP_59 | ŽS_CBP_9 | n/a | Q4 2025 | Must have |  | Vzájomná výmena informácií pre potreby zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi
| SP | ŽS8_08 Ošetrovné (krátkodobé) z dôvodu uzatvorenia zariadenia | Občan poberá ošetrovné po splnení podmienok a nemá žiadne ďalšie oznamovacie povinnosti voči ÚPSVaR v prípade poberania pomoci v hmotnej núdzi alebo nezamestnanosti. | ŽS8_BP_61 | Integrácia | Rozširenie poskytovaných údajov do CSRU pre ÚPSVaR | Rozšírenie poskytovaných údajov do CSRU o informácie o začatí konania a ukončení konania | MUSP, CSRU | Rozšírenie MUSP, CSRU | n/a | ŽS_CBP_9 | n/a | Q4 2025 | Must have |  | Pre účely zúštovania pomoci v hmotnej núdzi
| MPSVaR | ŽS8_08 Ošetrovné (krátkodobé) z dôvodu uzatvorenia zariadenia | Občan poberá úrazový príplatok po splnení podmienok a nemá žiadne ďalšie oznamovacie povinnosti voči ÚPSVaR v prípade poberania pomoci v hmotnej núdzi alebo nezamestnanosti. | ŽS8_BP_62 | Integrácia | Rozšírenie prijímaných dát zo SP cez CSRU | Rozšírenie prijímaných údajov z CSRU o informácie o začatí konania a ukončení konania | IS ÚPSVaR, CSRU | Úprava IS ÚPSVaR, CSRU | Realizácia ŽS8_BP_61 | ŽS_CBP_9 | n/a | Q4 2025 | Must have |  | 1Q 2025 úprava legislatívy 3Q 2025 integrácia
portál SP | SP | ŽS8_09 Ošetrovné (dlhodobé) z dôvodu ošetrovania člena rodiny | Občan vie požiadať o dlhodobé ošetrovné prostredníctvom novej elektronickej služby. Nebude mať žiadne oznamovacie povinnosti voči zamestnávateľovi ani voči ÚPSVaR v prípade poberania pomoci v hmotnej núdzi alebo nezamestnanosti. | ŽS8_BP_63 | Informačné systémy | Zavedenie elektronizácie a automatizácie procesu a posúdenia nároku na výplatu dávky | a) Rozšírenie IS SP b) Rozšírenie portálu SP o novú dávku nemocenského poistenia c) Rozšírenie portálu SP o zobrazovanie zmien stavov spracovania dávky d) Rozšírenie portálu SP o sprístupnenie a prijímanie informácií od zamestnávateľa e) Úprava informácií poskytovaných do CSRU f) Zavedenie úpravy podania v portáli SP g) Ukončenie potreby ošetrovania po vzore ePN h) Ukončenie potreby ošetrovania na žiadosť občana i) Výmena ošetrujúcich na žiadosť občana j) Úprava existujúcich funkcionalít IS SP k) Rozšírenie IS SP na spracovanie informácií o zdraví | IS SP, portál SP | Úprava a rozšírenie portálu SP a IS SP | MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS8_BP_78, ŽS8_BP_69 | n/a | 1) Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s rozšírením konzumovaných údajov z NCZI 2) Úprava legislatívy, zmena zákona č. 461/2003 - Z.z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka tej istej potreby ošetrovania, možnosť prestriedania ošetrovateľov, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok | Q4 2025 | Must have |  | a) Rozšírenie informačného systému SP na spracovanie dát z NCZI b) Rozšírenie portálu SP o novú dávku nemocenského poistenia c) Rozšírenie portálu SP o zobrazovanie zmien stavov pri spracovaní dávky d) Rozšírenie portálu SP o sprístupnenie a prjímanie informácií od zamestnávateľa k dávke "dlhodobé" ošetrovne" e) Úprava informácií poskytovaých do CSRU o začatí konania a o posúdení nároku f) Zavedenie možnosti opravy/úpravy podania cez portál SP g) Ukončenie potreby ošetrovania procesne po vzore ePN h) Ukončenie potreby ošetrovania na žiadosť občana i) Výmena ošetrujúcich na základe žiadosti občana j) Úprava IS SP - vyťažovanie dát so žiadosti, prideľovanie prípadov referentom/skupine referentov, zapracovanie nových legislatívych podmienok, automatizované výpočty pokračujúcich dávok, prepojenie na portál SP/EKP k) Rozšírenie IS SP na spracovanie informácií o zdraví
mÚPVS | SP | ŽS8_09 Ošetrovné (dlhodobé) z dôvodu ošetrovania člena rodiny | Občan chce byť priebežne notifikovaný o stave konania, aby vedel, čo sa s jeho žiadosťou deje | ŽS8_BP_64 | Notifikácie | Notifikácia poistenca pri zmene stavu konania o dávke | Notifikácia občana (poistenca) o zmene stavu spracovania dávky: - o začatí konania a jeho priebehu - o priznaní/nepriznaní nároku na dávku - o ukončení poskytovania dávky a zasielanie informácií - EVENTY "nový notifikačný modul | CAMP, SvM, G2G, CZU, BPMN model, PaP, IAM, COP, Nový centrálny notifikačný modul | n/a | Závislosť na CAMP, SvM, G2G, CZU, BPMN model, PaP, IAM, COP | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20, ŽS_CBP_21, ŽS_CBP_22,,ŽS_CBP_36,,ŽS_CBP_37,,ŽS_CBP_51 | n/a | Q1 2026 | Must have
portál SP | SP | ŽS8_09 Ošetrovné (dlhodobé) z dôvodu ošetrovania člena rodiny | Občan chce byť priebežne notifikovaný o stave konania, aby vedel, čo sa s jeho žiadosťou deje | ŽS8_BP_65 | Notifikácie | Zasielanie správ z portálu SP o zmene stavu v konaní o dávke | Zaslanie správy občanovi (poistencovi) z portálu SP o zmene stavu spracovania dávky na kontaktné údaje získané od občana (e-mail, sms): - o začatí konania a jeho priebehu - o priznaní/nepriznaní nároku na dávku - o ukončení poskytovania dávky | portál SP | Úprava/rozšírenie portálu SP | Modul zasielania správ v portáli SP | n/a | n/a | Q1 2026 | Nice to have |  | BP bude realizovaná iba v prípade, ak nebude notifikácia zabezpečená cez mÚPVS
| SP | ŽS8_09 Ošetrovné (dlhodobé) z dôvodu ošetrovania člena rodiny | Občan vie požiadať o dlhodobé ošetrovné prostredníctvom novej elektronickej služby. Nebude mať žiadne oznamovacie povinnosti voči zamestnávateľovi ani voči ÚPSVaR v prípade poberania pomoci v hmotnej núdzi alebo nezamestnanosti. | ŽS8_BP_66 | Proces/ Legislatíva | Optimalizácia papierovej žiadosti o ošetrovné - dlhodobé | Optimalizácia množstva vstupných údajov, zníženie počtu zadávaných údajov, úprava štruktúry údajov pri papierovej žiadosti v používateľsky prívetivej forme | n/a | n/a | MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS8_BP_63 | n/a | 1. Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s rozšírením konzumovaných údajov z NCZI 2. Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. | Q4 2025 | Must have
portál SP | SP | ŽS8_09 Ošetrovné (dlhodobé) z dôvodu ošetrovania člena rodiny | Občan vie požiadať o dlhodobé ošetrovné prostredníctvom novej elektronickej služby. Nebude mať žiadne oznamovacie povinnosti voči zamestnávateľovi ani voči ÚPSVaR v prípade poberania pomoci v hmotnej núdzi alebo nezamestnanosti. | ŽS8_BP_67 | eFormuláre | Zavedenie novej koncovej elektronickej služby - žiadosť o ošetrovné (dlhodobé) | Zavedenie novej koncovej elektronickej služby "Žiadosť o ošetrovné" | portál SP, IS SP | Úprava portálu SP, IS SP | Realizácia ŽS8_BP_63 | n/a | n/a | Q4 2025 | Must have
portál SP | SP | ŽS8_09 Ošetrovné (dlhodobé) z dôvodu ošetrovania člena rodiny | Občan si vie v prípade potreby elektronicky požiadať o zmenu ošetrujúceho . | ŽS8_BP_68 | eFormuláre | Zavedenie elektronického formulára na prestriedanie sa pri starostlivosti | Zavedenie elektronického formuláru na prestriedanie sa pri starostlivosti o dlhodobo chorého člena rodiny | IS SP, portál SP | Úprava IS SP, portál SP | MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS8_BP_63 | n/a | Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. | Q4 2025 | Must have
Zdravotnícke zariadenie | NCZI | ŽS8_09 Ošetrovné (dlhodobé) z dôvodu ošetrovania člena rodiny | Občan vie požiadať o dlhodobé ošetrovné prostredníctvom novej elektronickej služby. Nebude mať žiadne oznamovacie povinnosti voči zamestnávateľovi ani voči ÚPSVaR v prípade poberania pomoci v hmotnej núdzi alebo nezamestnanosti. | ŽS8_BP_69 | Informačné systémy | Evidencia potreby dlhodobého ošetrovania | a) Úprava záznamu z vyšetrenia po vzore ePN b) Rozšírenie dátových štruktúr c) Ukončenie potreby ošetrovania po vzore ePN d) Sprístupnenie informácie o potrebe ošetrovania ošetrujúcemu lekárovi e) Možnosť úprav potreby ošetrovania ošetrujúcim lekárom po vzore ePN | Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS), ambulantné IS | Úprava NZIS a ambulatného IS | MZ SR - úprava legislatívy a realizácia RISEZ | n/a | Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s rozšírením konzumovaných údajov z NCZI | Q4 2025 | Must have |  | a) Úprava záznamu z vyšetrenia kvôli potvrdeniu o potrebe ošetrovania (procesne po vzore ePN) b) Rozšírenie dátových štruktúr smerom k umožneniu poskytnutia potvrdenia o potrebe ošetrovania smerom ku konzumentom c) Ukončenie potreby ošetrovania procesne po vzore ePN d) Sprístupnenie informácie o potrebe ošetrovania ošetrujúcemu lekárovi e) Možnosť úprav potreby ošetrovania ošetrujúcim lekárom po vzore ePN
| MPSVaR | ŽS8_09 Ošetrovné (dlhodobé) z dôvodu ošetrovania člena rodiny | Občan vie požiadať o dlhodobé ošetrovné prostredníctvom novej elektronickej služby. Nebude mať žiadne oznamovacie povinnosti voči zamestnávateľovi ani voči ÚPSVaR v prípade poberania pomoci v hmotnej núdzi alebo nezamestnanosti. | ŽS8_BP_70 | Informačné systémy | Úprava relevantných IS ÚPSVaR | Úprava relevantných IS ÚPSVaR v súvislosti s rozšírením konzumovaných údajov zo strany NCZI a SP | IS ÚPSVaR | Úprava IS ÚPSVaR | MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS8_BP_76, ŽS8_BP_74 | n/a | Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s rozšírením konzumovaných údajov z NCZI a SP | Q4 2025 | Must have |  | 1Q 2025 úprava legislatívy 4Q 2025 úprava IS
| MPSVaR | ŽS8_09 Ošetrovné (dlhodobé) z dôvodu ošetrovania člena rodiny | Občan vie požiadať o dlhodobé ošetrovné prostredníctvom novej elektronickej služby. Nebude mať žiadne oznamovacie povinnosti voči zamestnávateľovi ani voči ÚPSVaR v prípade poberania pomoci v hmotnej núdzi alebo nezamestnanosti. | ŽS8_BP_71 | Integrácia | Rozšírenie poskytovaných dát do CSRU pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | Výmena informácií so SP pre účely zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | IS ÚPSVaR, CSRU | Úprava IS ÚPSVaR, CSRU | Realizácia ŽS8_BP_74 | ŽS_CBP_9 | n/a | Q3 2025 | Must have |  | Vzájomná výmena informácií pre potreby zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi 1Q 2025 úprava legislatívy 3Q 2025 integrácia
| SP | ŽS8_09 Ošetrovné (dlhodobé) z dôvodu ošetrovania člena rodiny | Občan vie požiadať o dlhodobé ošetrovné prostredníctvom novej elektronickej služby. Nebude mať žiadne oznamovacie povinnosti voči zamestnávateľovi ani voči ÚPSVaR v prípade poberania pomoci v hmotnej núdzi alebo nezamestnanosti. | ŽS8_BP_72 | Integrácia | Rozšírenie konzumovaných dát z CSRU pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | Výmena informácií s ÚPSVaR pre účely zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | MUSP, CSRU | Úprava MUSP, CSRU | Realizácia ŽS8_BP_71 | ŽS_CBP_9 | n/a | Q4 2025 | Must have |  | Vzájomná výmena informácií pre potreby zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi
| SP | ŽS8_09 Ošetrovné (dlhodobé) z dôvodu ošetrovania člena rodiny | Občan vie požiadať o dlhodobé ošetrovné prostredníctvom novej elektronickej služby. Nebude mať žiadne oznamovacie povinnosti voči zamestnávateľovi ani voči ÚPSVaR v prípade poberania pomoci v hmotnej núdzi alebo nezamestnanosti. | ŽS8_BP_73 | Integrácia | Rozširenie poskytovaných údajov do CSRU pre ÚPSVaR | Rozšírenie poskytovaných údajov do CSRU o informácie o začatí konania a ukončení konania | MUSP, CSRU | Rozšírenie MUSP, CSRU | n/a | ŽS_CBP_9 | n/a | Q4 2025 | Must have |  | Pre účely zúštovania pomoci v hmotnej núdzi
| MPSVaR | ŽS8_09 Ošetrovné (dlhodobé) z dôvodu ošetrovania člena rodiny | Občan vie požiadať o dlhodobé ošetrovné prostredníctvom novej elektronickej služby. Nebude mať žiadne oznamovacie povinnosti voči zamestnávateľovi ani voči ÚPSVaR v prípade poberania pomoci v hmotnej núdzi alebo nezamestnanosti. | ŽS8_BP_74 | Integrácia | Rozšírenie prijímaných dát zo SP cez CSRU | Rozšírenie prijímaných údajov z CSRU o informácie o začatí konania a ukončení konania | IS ÚPSVaR, CSRU | Úprava IS ÚPSVaR, CSRU | Realizácia ŽS8_BP_73 | ŽS_CBP_9 | n/a | Q4 2025 | Must have |  | 1Q 2025 úprava legislatívy 3Q 2025 integrácia
| NCZI | ŽS8_09 Ošetrovné (dlhodobé) z dôvodu ošetrovania člena rodiny | Občan vie požiadať o dlhodobé ošetrovné prostredníctvom novej elektronickej služby. Nebude mať žiadne oznamovacie povinnosti voči zamestnávateľovi ani voči ÚPSVaR v prípade poberania pomoci v hmotnej núdzi alebo nezamestnanosti. | ŽS8_BP_75 | Integrácia | Rozšírenie poskytovaných údajov pre ÚPSVaR o potrebu dlhodobého ošetrovania | Rozšírenie dátových štruktúr smerom k umožneniu poskytnutia relevantných objektov evidencie o potrebe dlhodobého ošetrovania ÚPSVaR pre účely evidencie žiadateľov o zamestnanie | Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS) | Úprava NZIS | MZ SR - úprava legislatívy a realizácia ŽS8_BP_69, realizácia RISEZ | ŽS_CBP_9 | Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s určením rozsahu údajov a okruhu subjektov oprávnených konzumovať údaje z NCZI. | Q4 2025 | Must have
| MPSVaR | ŽS8_09 Ošetrovné (dlhodobé) z dôvodu ošetrovania člena rodiny | Občan vie požiadať o dlhodobé ošetrovné prostredníctvom novej elektronickej služby. Nebude mať žiadne oznamovacie povinnosti voči zamestnávateľovi ani voči ÚPSVaR v prípade poberania pomoci v hmotnej núdzi alebo nezamestnanosti. | ŽS8_BP_76 | Integrácia | Rozšírenie konzumovaných údajov z NCZI o potrebu dlhodobého ošetrovania | Rozšírenie konzumovaných údajov z NCZI o potrebe dlhodobého ošetrovania pre účely evidencie žiadateľov o zamestnanie | IS RSD | Úprava IS RSD | MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS8_BP_75 | ŽS_CBP_9 | Úprava relevantnej legislatívy SR v súvislosti s optimalizáciou oznamovacej povinnosti (napr. konzumácia údajov z NCZI) | Q4 2025 | Must have
| NCZI | ŽS8_09 Ošetrovné (dlhodobé) z dôvodu ošetrovania člena rodiny | Občan vie požiadať o dlhodobé ošetrovné prostredníctvom novej elektronickej služby. Nebude mať žiadne oznamovacie povinnosti voči zamestnávateľovi ani voči ÚPSVaR v prípade poberania pomoci v hmotnej núdzi alebo nezamestnanosti. | ŽS8_BP_77 | Integrácia | Rozšírenie poskytovaných údajov pre SP o potrebu dlhodobého ošetrovania | Rozšírenie dátových štruktúr smerom k umožneniu poskytnutia relevantných objektov evidencie o potrebe dlhodobého ošetrovania SP pre účely poskytovania dávky | Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS) | Úprava NZIS | MZ SR - úprava legislatívy a realizácia ŽS8_BP_69, realizácia RISEZ | ŽS_CBP_9 | Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s určením rozsahu údajov a okruhu subjektov oprávnených konzumovať údaje z NCZI. | Q4 2025 | Must have
| SP | ŽS8_09 Ošetrovné (dlhodobé) z dôvodu ošetrovania člena rodiny | Občan vie požiadať o dlhodobé ošetrovné prostredníctvom novej elektronickej služby. Nebude mať žiadne oznamovacie povinnosti voči zamestnávateľovi ani voči ÚPSVaR v prípade poberania pomoci v hmotnej núdzi alebo nezamestnanosti. | ŽS8_BP_78 | Integrácia | Rozšírenie konzumovaných údajov z NCZI o potrebu dlhodobého ošetrovania | Rozšírenie konzumovaných údajov z NCZI o potrebe dlhodobého ošetrovania pre účely poskytovania dávky | IS SP | Úprava IS SP | MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS8_BP_77 | ŽS_CBP_9 | Úprava relevantnej legislatívy SR v súvislosti s poskytovanou dávkou (napr. konzumácia údajov z NCZI) | Q4 2025 | Must have
Špecializovaný portál ÚPSVaR | MPSVaR | ŽS8_09 Ošetrovné (dlhodobé) z dôvodu ošetrovania člena rodiny | Občan vie požiadať o dlhodobé ošetrovné prostredníctvom novej elektronickej služby. Nebude mať žiadne oznamovacie povinnosti voči zamestnávateľovi ani voči ÚPSVaR v prípade poberania pomoci v hmotnej núdzi alebo nezamestnanosti. | ŽS8_BP_79 | eFormuláre | Vytvorenie elektronického formulára | Vytvorenie e-formuláru "hlásenie o OČR" pre účely ÚPSVaR | Špecializovaný portál ÚSPVaR | Úprava ŠP ÚPSVaR, IS ÚPSVaR | MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS8_BP_54 | n/a | Úprava zákona č. 5/2004 - Zákon o zamestnanosti, par.36 ods.4 v súvislosti s rozšírením možnosti o elektronické podanie | Q4 2025 | Must have | Znenie návrhu úpravy legislatívy je pripravené na strane MIRRI. Zámerom je, aby bol formulár umiestnený na mÚPVS. V takom prípade zber spätnej väzby vyrieši centrálny modul spätnej väzby. | Uvedené je možné po schválení legislatívy - zákon o zdravotnej starostlivosti, podľa ktorého bude povinnosť pre lekárov vydávať aj OČR elektronicky.
ADOS | NCZI | ŽS8_10 ADOS | Občan, ktorý potrebuje domácu ošetrovateľskú starostlivosť získa vyšší komfort v dostupnosti ošetrovateľských služieb a jeho ošetrujúci lekár získa informácie o jeho zdravotnom stave a priebehu ošetrovania včas v jednoduchej a prehľanej forme | ŽS8_BP_80 | Informačné systémy | Úprava/vytvorenie ošetrovateľských záznamov | Rozšírenie o údaje ošetrovateľskej dokumentácie, služby budú mať CRUD operácie vykonávateľné zdravotníckym pracovníkom alebo pracovníkom v zdravotníctve | Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS), ambulantné IS | Úprava NZIS a ambulatného IS | MZ SR - úprava legislatívy a realizácia RISEZ | n/a | Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s rozšírením konzumovaných údajov z NCZI | Q4 2025 | Must have
mÚPVS | SP, MPSVaR, MZ, NCZI | ŽS8_Prierezové | Občan vie nájsť komplexné a aktuálne informácie o riešení životnej situácie v zrozumiteľnej a používateľsky prívetivej forme. Vie sa orientovať vďaka sprievodcu v životnej situácii. | ŽS8_BP_81 | Návody | Zavedenie jednoznačných návodov pre ŽS | Návody na mÚPVS + udržiavanie aktuálnosti obsahu návodov a ich súladu s informáciami uvedenými na špecializovaných portáloch OVM. | mÚPVS-Modul riadenia obsahu webových stránok mÚPVS-Modul vyhľadávanie a navigácia mÚPVS-Modul portfólio klienta | n/a | Návod pre riešenie životnej situácie na mÚPVS, Správa návodov na Slovensko.sk, Automatizovaný krokovník pre riešenie životnej situácie, Návod pre riešenie životnej situácie - manuálny krokovník, Orchestrácia ŽS, Integrácia modulov SVK3 na Distribúciu údajov, Zasielanie technických správ, Zasielanie informácií z procesu - EVENTY, Zmena logiky lokátora, číselníkov a konfigurácie ŽS | ŽS_CBP_14, ŽS_CBP_16, ŽS_CBP_17, ŽS_CBP_18, ŽS_CBP_22, ŽS_CBP_21, ŽS_CBP_36, ŽS_CBP_37, ŽS_CBP_43 | n/a | Q4 2025 | Must have | OVM bude mať prístup do CMS a bude zodpovedné za aktualizáciu obsahu k jednotlivým návodom. Redakcia NAŠP SP/MIRRI po revízii obsahu uverejní návody na mÚPVS. Z návodu sa bude vedieť dostať občan na eSlužbu ( buď formulár na ÚPVS alebo na špec.portáli)
| SP | ŽS8_Prierezové | Občan (poistenec) bude môcť zanechať spätnú väzbu na službu alebo informačný obsah. Zároveň budú monitorované iné ďalšie parametre ako návštevy stránok, počty podaní a pod. | ŽS8_BP_82 | Spätná väzba | Monitoring služieb | Monitoring na úrovni koncových služieb, najmä: Celkový počet podaní, počet elektronických podaní, počet návštev informačného obsahu, vybavené podania, čakajúce na vybavenie, odmietnuté podania, spokojnosť používateľa, prihlásenie na portál - kanál, spôsob, počet používateľov a pod. | IS SP, portál SP | Úprava IS SP, portál SP | n/a | ŽS_CBP_42, ŽS_CBP_63 | n/a | Q3 2025 | Must have | Must have: Celkový počet podaní, počet elektronických podaní, počet návštev informačného obsahu. Nice to have: ostatné, resp. doplnené
| MPSVaR | ŽS8_Prierezové | Občan (poistenec) bude môcť zanechať spätnú väzbu na službu alebo informačný obsah. Zároveň budú monitorované iné ďalšie parametre ako návštevy stránok, počty podaní a pod. | ŽS8_BP_83 | Spätná väzba | Monitoring služieb | Monitoring na úrovni koncových služieb, najmä: Celkový počet podaní, počet elektronických podaní, počet návštev informačného obsahu, vybavené podania, čakajúce na vybavenie, odmietnuté podania, spokojnosť používateľa, prihlásenie na špecializovaný portál - kanál, spôsob, počet používateľov a pod. | IS ÚPSVaR | Úprava IS ÚPSVaR | n/a | ŽS_CBP_42, ŽS_CBP_63 | n/a | Q4 2025 | Must have | Must have: Celkový počet podaní, počet elektronických podaní, počet návštev informačného obsahu. Nice to have: ostatné, resp. doplnené
mÚPVS/portál SP | SP | ŽS8_Prierezové | Občan bude môcť prejsť na iný portál bez nutnosti sa opätovne prihlásiť, ak už tak urobil na inom portáli. | n/a | Autentifikácia | Zachovanie prihlásenia | Zachovanie prihlásenia na portál SP. | "mÚPVS IAM a SvM (Single Sign On cez eID, eID, eIDAS), portál SP" | n/a | "potrebné vyriešiť SSO s pomocou mID mUPVS", realizácia požiadavky v ŽS1 | ŽS_CBP_1, ŽS_CBP_45, ŽS_CBP_2, ŽS_CBP_41 | n/a | Q1 2026 | Must have | Single sign on na portál SP - ak je občan prihlásený na slovensko.sk a chce využiť službu ktorá je na portáli SP nebude sa vyžadovať od občana opätovné prihlásenie. Financované v ŽS1 | "Nevyhnutnú úprava logiky aktivácie účtov portalu SP, predpoklad aktívne EID = automatická aktivácia účtu na portáli SP."
mÚPVS | MIRRI | ŽS8_Prierezové | Občan nemusí prečítať množstvo pre neho nepotrebných informácií, dostáva personalizované návody | ŽS8_BP_85 | Návody | Interaktívny sprievodca s personalizovanými návodmi | Na novom portáli bude publikovaný interaktívny sprievodca s rozhodovacím stromom a personalizovanými návodmi zodpovedajúcimi rôznym okolnostiam v rámci životnej situácie. | n/a | n/a | Existencia interaktívného sprievodcu s presonalizovanými návodmi | ŽS_CBP_15 | n/a | Q1 2026 | Must have | Možnosť občana "odkliknúť" v krokovníku návodu krok v rámci ŽS ako vybavené.
portál SP | SP | ŽS8_Prierezové | Občan nemusí vypĺňať údaje, ktoré o ňom štát už má | ŽS8_BP_86 | eFormuláre | Predvypĺňanie formulárov | Možnosť nastavenia predvypĺňania dostupných dát do formulárov na základe dátových integrácií | MUSP | Úprava MUSP, resp. všetky relevatné IS | n/a | ŽS_CBP_44 | n/a | Q1 2026 | Must have
| SP | ŽS8_Prierezové | Elektronické služby a formuláre pre občana sú vytvorené v používateľsky prívetivom dizajne a sú responzívne pre PC/mobil/tablet | ŽS8_BP_87 | eFormuláre | Tvorba formulárov v ID SK v aktuálne platnej verzii v čase štartu realizácie biznis požiadavky | Koncové elektronické služby (aj vrátane eformulárov) v dizajne ID SK podľa aktuálne platnej verzie v čase štartu realizácie požiadavky (vrátane zabezpečenia responzivity služieb pre PC/tablet/mobil) | portál SP, IS SP | Úprava portálu SP, IS SP | n/a | ŽS_CBP_35 | n/a | Q1 2026 | Must have
portál SP | SP | ŽS8_Prierezové | Občan má vo svojom účte na portáli SP zobrazené informácie o stave konania pri dávkach z nemocenského a úrazového poistenia | ŽS8_BP_88 | Informačné systémy | Zobrazovanie relevantných dávok z nemocenského a úrazového poistenia | Žiadosti o relevantné dávky a aj prebiehajúce poskytované relevantné dávky budú prehľadne zobrazené v portáli SP | portál SP | Rozšírenie portálu SP | n/a | n/a | n/a | Q1 2026 | Must have
| SP | ŽS8_Prierezové | Posudkový lekár SP získa potrebné informácie z NZIS, občan tak nemá povinnosť dokladovať zdravotný stav informáciami dostupnými v NZIS | ŽS8_BP_89 | Integrácia | Rozšírenie rozhrania a autorizačných služieb pre prístup ku zdravotnej dokumentácii pre posudkových lekárov SP | Rozšírenie rozhrania a autorizačných služieb pre potreby prístupu ku zdravotnej dokumentácii pacienta pre posudkových lekárov SP kvôli zníženiu počtu predkladaných dokladov občanom a zefektívneniu posudzovania. | IS SP | Úprava IS SP | Realizácia ŽS8_BP_90 | ŽS_CBP_9 | n/a | Q1 2025 | Must have | Riešenie pre ŽS14 | Umožnenie náhľadu do EZK občana pre posudkových lekárov SP.
| NCZI | ŽS8_Prierezové | Posudkový lekár SP a ÚPSVaR získa potrebné informácie z NZIS, občan nemá povinnosť dokladovať zdravotný stav informáciami dostupnými v NZIS | ŽS8_BP_90 | Integrácia | Rozšírenie rozhrania a autorizačných služieb pre prístup ku zdravotnej dokumentácii pre posudkových lekárov SP a ÚPSVaR | Rozšírenie rozhrania a autorizačných služieb pre potreby prístupu ku zdravotnej dokumentácii pacienta pre posudkových lekárov SP a ÚPSVaR kvôli zníženiu počtu predkladaných dokladov občanom a zefektívneniu posudzovania. | Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS) | Úprava NZIS | MZ SR - úprava legislatívy | ŽS_CBP_9 | Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s určením okruhu subjektov oprávnených konzumovať údaje z NZIS | Q1 2025 | Must have | Riešenie pre ŽS9 a ŽS14 | Umožnenie náhľadu do EZK občana pre posudkových lekárov SP a ÚPSVaR
| MPSVaR | ŽS8_Prierezové | Posudkový lekár ÚPSVaR získa potrebné informácie z NZIS, občan nemá povinnosť dokladovať zdravotný stav informáciami dostupnými v NZIS | ŽS8_BP_91 | Integrácia | Rozšírenie rozhrania a autorizačných služieb pre prístup ku zdravotnej dokumentácii pre posudkových lekárov ÚPSVaR | Rozšírenie rozhrania a autorizačných služieb pre potreby prístupu ku zdravotnej dokumentácii pacienta pre posudkových lekárov ÚPSVaR kvôli zníženiu počtu predkladaných dokladov občanom a zefektívneniu posudzovania. | IS ÚPSVaR | Úprava IS ÚPSVaR | Realizácia ŽS8_BP_90 | ŽS_CBP_9 | n/a | Q3 2025 | Must have | Riešenie aj pre ŽS9 | Umožnenie náhľadu do EZK občana pre posudkových lekárov ÚPSVaR 1Q 2025 úprava legislatívy 3Q 2025 integrácia
| NCZI | ŽS8_Prierezové | Lekár vie poskytnúť pacientovi papierový odpis všetkých potvrdených skutočností | ŽS8_BP_92 | Informačné systémy | Poskytnutie papierového odpisu lekárom z eZdravie | Poskytnutie papierového odpisu lekárom z eZdravie pre potvrdenie: - potreby krátkodobého ošetrovania - potreby dlhodobého ošetrovania | Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS) | Úprava IS ambulantných lekárov/špecialistov a úprava eZdravie | n/a | n/a | n/a | Q4 2025 | Must have
| SP | ŽS8_Prierezové | Poistenec vie po notifikovaní o doručení žiadosti o dávku nahlásiť zmenové údaje k žiadosti, dávke a jej výplate | ŽS8_BP_93 | Informačné systémy | Rozšírenie portálu SP o možnosť nahlásiť zmenu v súvislosti s požadovanou/poskytovanou dávkou | Rozšírenie portálu SP o možnosť nahlásiť zmenu pri konkrétnej požadovanej/poskytovanej dávke | portál SP, IS SP | Úprava portálu SP, IS SP | Rozšírenie IS SP | n/a | n/a | Q1 2026 | Must have | Zmena/doplnenie údajov priamo ku konaniu o konkrétnej dávke
portál SP | SP | ŽS8_Prierezové | Občan má možnosť poskytnúť spätnú väzbu na využité elektronické služby | ŽS8_BP_94 | Spätná väzba | Zobrazenie a zber spätnej väzby pre elektronické služby SP | Zadefinovanie spätnej väzby, jej zber a analýza | portál SP | Úprava portálu SP | n/a | ŽS_CBP_42, ŽS_CBP_63 | n/a | Q1 2026 | Must have
| SP | ŽS8_Prierezové | Občan bude mať možnosť automatizovane si zriadiť prístup do portálu SP s využitím EID bez návštevy pobočky SP | n/a | Autorizácia | Automatizované zriadenie prístupu do portálu SP s využitím EID. | Občan bude mať možnosť automatizovane si zriadiť prístup do portálu SP s využitím EID bez návštevy pobočky SP. | MUSP | Úprava MUSP, resp. všetky relevatné IS | n/a | n/a | n/a | Q1 2026 | Must have | Financované v ŽS14
portál SP | SP | ŽS8_Prierezové | Občan môže jednoducho a intuitívne orientovať na portáli SP | n/a | Proces/ Legislatíva | Redizajn portálu SP v ID SK v čase štartu realizácie danej biznis požiadavky | Portál SP v dizajne ID SK podľa aktuálnej verzie v čase štartu realizácie danej biznis požiadavky (vrátane responzivity pre PC/tablet/mobil) | portál SP | Redizajn portálu SP | n/a | ŽS_CBP_35 | n/a | Q1 2026 | Must have | Financované v ŽS5
| SP | ŽS8_Prierezové | Tehotná žena (poistnkyňa) má minimalizované oznamovacie povinnosti voči relevantným štátnym inštitúciam. | n/a | Informačné systémy | Automatizované spracovanie dátumu očakávaného pôrodu v IS SP | Rozšírenie dátových štruktúr a funkcionalít pre komplexné spracovanie poskytnutého očakávaného dátumu pôrodu | IS SP | úprava IS SP | MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia požiadavky v ŽS7 | n/a | Úprava relevantnej legislatívy SR v súvislosti s optimalizáciou oznamovacej povinnosti (napr. konzumácia údajov z NCZI) | Q4 2025 | Must have | Financované v ŽS7 | Súvisí s úpravou ochranných lehôt pre posudzovanie nároku na všetky nemocenské dávky, okrem vyrovnávacej dávky

## Akčný plán ŽS8
Číslo oblasti | Číslo BP | Názov biznis požiadavky | OVM_projekt / zapojené OVM | Termín | Termín realizácie
[5 empty] | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 | Q4 2026 | Legenda: | Hotovo | návrh termínu | nový termín
ŽS8_01 Vyšetrenie lekárom | ŽS8_BP_01 | Optimalizácia EZK portálu a rozšírenie služieb elektronického zdravotníctva | NCZI | Q4 2025
ŽS8_01 Vyšetrenie lekárom | ŽS8_BP_02 | Vedenie zdravotnej dokumentácie v štruktúrovanej podobe | NCZI | Q4 2025
ŽS8_01 Vyšetrenie lekárom | ŽS8_BP_03 | Zdieľanie zdravotnej dokumentácie | NCZI | Q4 2025
ŽS8_01 Vyšetrenie lekárom | ŽS8_BP_04 | Realizácia zmien pre prístupy a poskytovanie dát tretím stranám | NCZI | Q4 2025
ŽS8_03 Choroba z povolania | ŽS8_BP_05 | Rozšírenie portálu SP o chorobu z povolania | SP | Q4 2025
ŽS8_03 Choroba z povolania | ŽS8_BP_06 | Optimalizácia formulára pri chorobe z povolania | MZ SR | Q4 2025
ŽS8_04 Nemocenské (ePN) | ŽS8_BP_07 | Optimalizácia a úprava ePN vyplývajúca z doterajšej praxe | SP | Q4 2025
ŽS8_04 Nemocenské (ePN) | ŽS8_BP_08 | Rozšírenie poskytovaných dát do CSRU pre ÚPSVaR | SP | Q4 2025
ŽS8_04 Nemocenské (ePN) | ŽS8_BP_09 | Rozšírenie prijímaných dát zo SP cez CSRU | MPSVaR | Q4 2025
ŽS8_04 Nemocenské (ePN) | ŽS8_BP_10 | Zavedenie elektronizácie a automatizácie procesu práceneshopnosti a posúdenia nároku na výplatu dávky nemocenské. | SP | Q1 2026
ŽS8_04 Nemocenské (ePN) | ŽS8_BP_11 | Zavedenie integrácií systémov SP v súvislosti s procesmi ePN | SP | Q1 2026
ŽS8_04 Nemocenské (ePN) | ŽS8_BP_12 | Optimalizácia procesu práceneschopnosti (ePN) na základe doterajšej praxe | NCZI | Q4 2025
ŽS8_04 Nemocenské (ePN) | ŽS8_BP_13 | Úprava postupov v súvislosti s optimalizáciou procesu práceneschopnosti (ePN) | NCZI | Q4 2025
ŽS8_04 Nemocenské (ePN) | ŽS8_BP_14 | Rozšírenie poskytovaných údajov na ÚPSVaR | NCZI | Q4 2025
ŽS8_04 Nemocenské (ePN) | ŽS8_BP_15 | Rozšírenie konzumovaných údajov z NCZI | MPSVaR | Q4 2025
ŽS8_04 Nemocenské (ePN) | ŽS8_BP_16 | Rozšírenie poskytovaných dát do CSRU pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | MPSVaR | Q3 2025
ŽS8_04 Nemocenské (ePN) | ŽS8_BP_17 | Rozšírenie konzumovaných dát z CSRU pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | SP | Q4 2025
ŽS8_04 Nemocenské (ePN) | ŽS8_BP_18 | Úprava relevantných IS ÚPSVaR | MPSVaR | Q4 2025
ŽS8_04 Nemocenské (ePN) | ŽS8_BP_19 | Notifikácia poistenca pri zmene stavu konania o dávke | SP | Q1 2026
ŽS8_04 Nemocenské (ePN) | ŽS8_BP_20 | Zasielanie správ z portálu SP o zmene stavu v konaní o dávke | SP | Q1 2026
ŽS8_05 Úrazový príplatok (ePN) | ŽS8_BP_21 | Rozšírenie poskytovaných dát do CSRU pre účel hlásenia o úraze | MPSVaR | Q1 2026
ŽS8_05 Úrazový príplatok (ePN) | ŽS8_BP_22 | Automatizované spracovanie dát z Oznámenia poistnej udalosti | SP | Q4 2025
ŽS8_05 Úrazový príplatok (ePN) | ŽS8_BP_23 | Úprava koncovej elektronickej služby KS337623 Oznamovanie poistnej udalosti v rámci úrazového poistenia | SP | Q4 2025
ŽS8_05 Úrazový príplatok (ePN) | ŽS8_BP_24 | Rozšírenie konzumovaných dát z CSRU pre účel hlásenia o úraze | SP | Q4 2025
ŽS8_05 Úrazový príplatok (ePN) | ŽS8_BP_25 | Rozšírenie IS SP, portálu SP o údaje od NIP o pracovnom úraze | SP | Q4 2025
ŽS8_05 Úrazový príplatok (ePN) | ŽS8_BP_26 | Rozšírenie poskytovaných dát do CSRU pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | MPSVaR | Q3 2025
ŽS8_05 Úrazový príplatok (ePN) | ŽS8_BP_27 | Rozšírenie konzumovaných dát z CSRU pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | SP | Q4 2025
ŽS8_06 Úrazová renta / jednorazové vyrovnanie | ŽS8_BP_28 | Vytvorenie jednotného spoločného elektronického formulára pre všetky úrazové dávky okrem úrazového príplatku | SP | Q4 2025
ŽS8_06 Úrazová renta / jednorazové vyrovnanie | ŽS8_BP_29 | Rozšírenie poskytovaných dát do CSRU pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | MPSVaR | Q3 2025
ŽS8_06 Úrazová renta / jednorazové vyrovnanie | ŽS8_BP_30 | Rozšírenie konzumovaných dát z CSRU pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | SP | Q4 2025
ŽS8_06 Úrazová renta / jednorazové vyrovnanie | ŽS8_BP_31 | Rozširenie poskytovaných údajov do CSRU pre ÚPSVaR | SP | Q4 2025
ŽS8_06 Úrazová renta / jednorazové vyrovnanie | ŽS8_BP_32 | Rozšírenie prijímaných dát zo SP cez CSRU | MPSVaR | Q4 2025
ŽS8_07 Ošetrovné (krátkodobé) z dôvodu ošetrovania člena rodiny | ŽS8_BP_33 | Zavedenie elektronizácie a automatizácie procesu a posúdenia nároku na výplatu dávky | SP | Q4 2025
ŽS8_07 Ošetrovné (krátkodobé) z dôvodu ošetrovania člena rodiny | ŽS8_BP_34 | Notifikácia poistenca pri zmene stavu konania o dávke | SP | Q1 2026
ŽS8_07 Ošetrovné (krátkodobé) z dôvodu ošetrovania člena rodiny | ŽS8_BP_35 | Zasielanie správ z portálu SP o zmene stavu v konaní o dávke | SP | Q1 2026
ŽS8_07 Ošetrovné (krátkodobé) z dôvodu ošetrovania člena rodiny | ŽS8_BP_36 | Optimalizácia papierovej žiadosti o ošetrovné | SP | Q4 2025
ŽS8_07 Ošetrovné (krátkodobé) z dôvodu ošetrovania člena rodiny | ŽS8_BP_37 | Zavedenie novej koncovej elektronickej služby - žiadosť o ošetrovné (krátkodobé) | SP | Q4 2025
ŽS8_07 Ošetrovné (krátkodobé) z dôvodu ošetrovania člena rodiny | ŽS8_BP_38 | Evidencia potreby krátkodobého ošetrovania | NCZI | Q4 2025
ŽS8_07 Ošetrovné (krátkodobé) z dôvodu ošetrovania člena rodiny | ŽS8_BP_39 | Úprava relevantných IS ÚPSVaR | MPSVaR | Q4 2025
ŽS8_07 Ošetrovné (krátkodobé) z dôvodu ošetrovania člena rodiny | ŽS8_BP_40 | Rozšírenie poskytovaných dát do CSRU pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | MPSVaR | Q3 2025
ŽS8_07 Ošetrovné (krátkodobé) z dôvodu ošetrovania člena rodiny | ŽS8_BP_41 | Rozšírenie konzumovaných dát z CSRU pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | SP | Q4 2025
ŽS8_07 Ošetrovné (krátkodobé) z dôvodu ošetrovania člena rodiny | ŽS8_BP_42 | Rozširenie poskytovaných údajov do CSRU pre ÚPSVaR | SP | Q4 2025
ŽS8_07 Ošetrovné (krátkodobé) z dôvodu ošetrovania člena rodiny | ŽS8_BP_43 | Rozšírenie prijímaných dát zo SP cez CSRU | MPSVaR | Q4 2025
ŽS8_07 Ošetrovné (krátkodobé) z dôvodu ošetrovania člena rodiny | ŽS8_BP_44 | Rozšírenie poskytovaných údajov pre ÚPSVaR o potrebu ošetrovania | NCZI | Q4 2025
ŽS8_07 Ošetrovné (krátkodobé) z dôvodu ošetrovania člena rodiny | ŽS8_BP_45 | Rozšírenie konzumovaných údajov z NCZI o potrebu ošetrovania | MPSVaR | Q4 2025
ŽS8_07 Ošetrovné (krátkodobé) z dôvodu ošetrovania člena rodiny | ŽS8_BP_46 | Rozšírenie poskytovaných údajov pre SP o potrebu ošetrovania | NCZI | Q4 2025
ŽS8_07 Ošetrovné (krátkodobé) z dôvodu ošetrovania člena rodiny | ŽS8_BP_47 | Rozšírenie konzumovaných údajov z NCZI o potrebu ošetrovania | SP | Q4 2025
ŽS8_07 Ošetrovné (krátkodobé) z dôvodu ošetrovania člena rodiny | ŽS8_BP_48 | Vytvorenie elektronického formulára | MPSVaR | Q4 2025
ŽS8_08 Ošetrovné (krátkodobé) z dôvodu uzatvorenia zariadenia | ŽS8_BP_49 | Zavedenie elektronizácie a automatizácie procesu a posúdenia nároku na výplatu dávky | SP | Q4 2025
ŽS8_08 Ošetrovné (krátkodobé) z dôvodu uzatvorenia zariadenia | ŽS8_BP_50 | Notifikácia poistenca pri zmene stavu konania o dávke | SP | Q1 2026
ŽS8_08 Ošetrovné (krátkodobé) z dôvodu uzatvorenia zariadenia | ŽS8_BP_51 | Zasielanie správ z portálu SP o zmene stavu v konaní o dávke | SP | Q1 2026
ŽS8_08 Ošetrovné (krátkodobé) z dôvodu uzatvorenia zariadenia | ŽS8_BP_52 | Optimalizácia papierovej žiadosti o ošetrovné | SP | Q4 2025
ŽS8_08 Ošetrovné (krátkodobé) z dôvodu uzatvorenia zariadenia | ŽS8_BP_53 | Zavedenie novej koncovej elektronickej služby - žiadosť o ošetrovné (uzatvorenie zariadenia) | SP | Q4 2025
ŽS8_08 Ošetrovné (krátkodobé) z dôvodu uzatvorenia zariadenia | ŽS8_BP_54 | Rozšírenie poskytovaných údajov pre ÚPSVaR o informáciu o uzatvorení zariadenia | SP | Q4 2025
ŽS8_08 Ošetrovné (krátkodobé) z dôvodu uzatvorenia zariadenia | ŽS8_BP_55 | Rozšírenie konzumovaných údajov zo SP o informáciu o uzatvorení zariadenia | MPSVaR | Q4 2025
ŽS8_08 Ošetrovné (krátkodobé) z dôvodu uzatvorenia zariadenia | ŽS8_BP_56 | Vytvorenie elektronického formulára | MPSVaR | Q4 2025
ŽS8_08 Ošetrovné (krátkodobé) z dôvodu uzatvorenia zariadenia | ŽS8_BP_57 | Úprava relevantných IS ÚPSVaR | MPSVaR | Q4 2025
ŽS8_08 Ošetrovné (krátkodobé) z dôvodu uzatvorenia zariadenia | ŽS8_BP_58 | Integrácia na CSRU pre účel overovania informácií o návšteve konrétneho zariadenia ošetrovaným a uzavretie zariadenia | SP | Q4 2025
ŽS8_08 Ošetrovné (krátkodobé) z dôvodu uzatvorenia zariadenia | ŽS8_BP_59 | Rozšírenie poskytovaných dát do CSRU pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | MPSVaR | Q3 2025
ŽS8_08 Ošetrovné (krátkodobé) z dôvodu uzatvorenia zariadenia | ŽS8_BP_60 | Rozšírenie konzumovaných dát z CSRU pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | SP | Q4 2025
ŽS8_08 Ošetrovné (krátkodobé) z dôvodu uzatvorenia zariadenia | ŽS8_BP_61 | Rozširenie poskytovaných údajov do CSRU pre ÚPSVaR | SP | Q4 2025
ŽS8_08 Ošetrovné (krátkodobé) z dôvodu uzatvorenia zariadenia | ŽS8_BP_62 | Rozšírenie prijímaných dát zo SP cez CSRU | MPSVaR | Q4 2025
ŽS8_09 Ošetrovné (dlhodobé) z dôvodu ošetrovania člena rodiny | ŽS8_BP_63 | Zavedenie elektronizácie a automatizácie procesu a posúdenia nároku na výplatu dávky | SP | Q4 2025
ŽS8_09 Ošetrovné (dlhodobé) z dôvodu ošetrovania člena rodiny | ŽS8_BP_64 | Notifikácia poistenca pri zmene stavu konania o dávke | SP | Q1 2026
ŽS8_09 Ošetrovné (dlhodobé) z dôvodu ošetrovania člena rodiny | ŽS8_BP_65 | Zasielanie správ z portálu SP o zmene stavu v konaní o dávke | SP | Q1 2026
ŽS8_09 Ošetrovné (dlhodobé) z dôvodu ošetrovania člena rodiny | ŽS8_BP_66 | Optimalizácia papierovej žiadosti o ošetrovné - dlhodobé | SP | Q4 2025
ŽS8_09 Ošetrovné (dlhodobé) z dôvodu ošetrovania člena rodiny | ŽS8_BP_67 | Zavedenie novej koncovej elektronickej služby - žiadosť o ošetrovné (dlhodobé) | SP | Q4 2025
ŽS8_09 Ošetrovné (dlhodobé) z dôvodu ošetrovania člena rodiny | ŽS8_BP_68 | Zavedenie elektronického formulára na prestriedanie sa pri starostlivosti | SP | Q4 2025
ŽS8_09 Ošetrovné (dlhodobé) z dôvodu ošetrovania člena rodiny | ŽS8_BP_69 | Evidencia potreby dlhodobého ošetrovania | NCZI | Q4 2025
ŽS8_09 Ošetrovné (dlhodobé) z dôvodu ošetrovania člena rodiny | ŽS8_BP_70 | Úprava relevantných IS ÚPSVaR | MPSVaR | Q4 2025
ŽS8_09 Ošetrovné (dlhodobé) z dôvodu ošetrovania člena rodiny | ŽS8_BP_71 | Rozšírenie poskytovaných dát do CSRU pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | MPSVaR | Q3 2025
ŽS8_09 Ošetrovné (dlhodobé) z dôvodu ošetrovania člena rodiny | ŽS8_BP_72 | Rozšírenie konzumovaných dát z CSRU pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | SP | Q4 2025
ŽS8_09 Ošetrovné (dlhodobé) z dôvodu ošetrovania člena rodiny | ŽS8_BP_73 | Rozširenie poskytovaných údajov do CSRU pre ÚPSVaR | SP | Q4 2025
ŽS8_09 Ošetrovné (dlhodobé) z dôvodu ošetrovania člena rodiny | ŽS8_BP_74 | Rozšírenie prijímaných dát zo SP cez CSRU | MPSVaR | Q4 2025
ŽS8_09 Ošetrovné (dlhodobé) z dôvodu ošetrovania člena rodiny | ŽS8_BP_75 | Rozšírenie poskytovaných údajov pre ÚPSVaR o potrebu dlhodobého ošetrovania | NCZI | Q4 2025
ŽS8_09 Ošetrovné (dlhodobé) z dôvodu ošetrovania člena rodiny | ŽS8_BP_76 | Rozšírenie konzumovaných údajov z NCZI o potrebu dlhodobého ošetrovania | MPSVaR | Q4 2025
ŽS8_09 Ošetrovné (dlhodobé) z dôvodu ošetrovania člena rodiny | ŽS8_BP_77 | Rozšírenie poskytovaných údajov pre SP o potrebu dlhodobého ošetrovania | NCZI | Q4 2025
ŽS8_09 Ošetrovné (dlhodobé) z dôvodu ošetrovania člena rodiny | ŽS8_BP_78 | Rozšírenie konzumovaných údajov z NCZI o potrebu dlhodobého ošetrovania | SP | Q4 2025
ŽS8_09 Ošetrovné (dlhodobé) z dôvodu ošetrovania člena rodiny | ŽS8_BP_79 | Vytvorenie elektronického formulára | MPSVaR | Q4 2025
ŽS8_10 ADOS | ŽS8_BP_80 | Úprava/vytvorenie ošetrovateľských záznamov | NCZI | Q4 2025
ŽS8_Prierezové | ŽS8_BP_81 | Zavedenie jednoznačných návodov pre ŽS | SP, MPSVaR, MZ, NCZI | Q4 2025
ŽS8_Prierezové | ŽS8_BP_82 | Monitoring služieb | SP | Q3 2025
ŽS8_Prierezové | ŽS8_BP_83 | Monitoring služieb | MPSVaR | Q4 2025
ŽS8_Prierezové | n/a | Zachovanie prihlásenia | SP | Q1 2026
ŽS8_Prierezové | ŽS8_BP_85 | Interaktívny sprievodca s personalizovanými návodmi | MIRRI | Q1 2026
ŽS8_Prierezové | ŽS8_BP_86 | Predvypĺňanie formulárov | SP | Q1 2026
ŽS8_Prierezové | ŽS8_BP_87 | Tvorba formulárov v ID SK v aktuálne platnej verzii v čase štartu realizácie biznis požiadavky | SP | Q1 2026
ŽS8_Prierezové | ŽS8_BP_88 | Zobrazovanie relevantných dávok z nemocenského a úrazového poistenia | SP | Q1 2026
ŽS8_Prierezové | ŽS8_BP_89 | Rozšírenie rozhrania a autorizačných služieb pre prístup ku zdravotnej dokumentácii pre posudkových lekárov SP | SP | Q1 2025
ŽS8_Prierezové | ŽS8_BP_90 | Rozšírenie rozhrania a autorizačných služieb pre prístup ku zdravotnej dokumentácii pre posudkových lekárov SP a ÚPSVaR | NCZI | Q1 2025
ŽS8_Prierezové | ŽS8_BP_91 | Rozšírenie rozhrania a autorizačných služieb pre prístup ku zdravotnej dokumentácii pre posudkových lekárov ÚPSVaR | MPSVaR | Q3 2025
ŽS8_Prierezové | ŽS8_BP_92 | Poskytnutie papierového odpisu lekárom z eZdravie | NCZI | Q4 2025
ŽS8_Prierezové | ŽS8_BP_93 | Rozšírenie portálu SP o možnosť nahlásiť zmenu v súvislosti s požadovanou/poskytovanou dávkou | SP | Q1 2026
ŽS8_Prierezové | ŽS8_BP_94 | Zobrazenie a zber spätnej väzby pre elektronické služby SP | SP | Q1 2026
ŽS8_Prierezové | n/a | Automatizované zriadenie prístupu do portálu SP s využitím EID. | SP | Q1 2026
ŽS8_Prierezové | n/a | Redizajn portálu SP v ID SK v čase štartu realizácie danej biznis požiadavky | SP | Q1 2026
ŽS8_Prierezové | n/a | Automatizované spracovanie dátumu očakávaného pôrodu v IS SP | SP | Q4 2025

## Zoznamy (hidden)
MOSCOW | Must have / Nice to have | Typ BP | Typ BP | termín
Must have | Must have | Návody |  | Q1 2024
Shold have | Nice to have | eFormuláre |  | Q2 2024
Could have |  | Notifikácie |  | Q3 2024
Will not have |  | Osobná zóna mÚPVS |  | Q4 2024
|  | Autentifikácia |  | Q1 2025
|  | Autorizácia |  | Q2 2025
|  | Orchestrátor/ event |  | Q3 2025
|  | Rozhodnutia |  | Q4 2025
|  | Vyhľadávanie |  | Q1 2026
|  | Informačné systémy |  | Q2 2026
|  | Zbernica |  | Q3 2026
|  | Integrácia |  | Q4 2026
Autorizácia autentifikáciou
Proces/ Legislatíva
Správy eDesk
Kalendár
Reporting
Platobný modul
Technické vybavenie
Spätná väzba

## Backlog ŽS8 (hidden)
Číslo BP | Typ BP | Názov biznis požiadavky | Popis biznis požiadavky | Priorita (MOSCOW) | Prerekvizity | Dopad na legislatívu | Termín realizácie zmeny | Poznámky zo stretnutia