## Implementacny plan ŽS 15
Kde sa to deje z pohľadu používateľa | OVM projekt /zapojené OVM | Číslo oblasti | User story | Číslo BP | Typ BP | Názov biznis požiadavky | Popis biznis požiadavky | Architektúra | Navrhované zmeny IS | Závislosti (interné a externé projekty) | Číslo BP z centrálneho katalógu požiadaviek ŽS_závislosti | Dopad na legislatívu | Termín (produkcia) | Must have/nice to have | Priepomienky MIRRI | Pripomienky OVM | Poznámka
mÚPVS | MV SR | ŽS15_Prierezové | Ako občan chcem nájsť všetky informácie a odkazy na služby, ktoré súvisia s uzavretím manželstva nachádzajúci sa na mÚPVS. | ŽS15_BP_01 | Návody | Komplexný návod na riešenie životnej situácie je poskytnutý prostredníctvom mÚPVS. | Návody na mÚPVS vrátane krokovníka, prepojení na služby, odkazov, článkov a FAQ dostupné na ÚPVS. Redakcia NASES/MIRRI zodpovedná za finálne znenie v súlade s požiadavkami OVM. | mÚPVS-Modul riadenia obsahu webových stránok mÚPVS-Modul vyhľadávanie a navigácia mÚPVS-Modul portfólio klienta |  |  | ŽS_CBP_15, ŽS_CBP_14, ŽS_CBP_16, ŽS_CBP_17, ŽS_CBP_18, ŽS_CBP_22, ŽS_CBP_21, ŽS_CBP_36, ŽS_CBP_37, ŽS_CBP_43 |  | Q1 2026 | Must have
mÚPVS | MIRRI | ŽS15_Prierezové | Ako občan chcem aby mi bol vygenerovaný návod na vykonanie krokov súvisiacich s uzavretím manželstva. Návod bude vygenerovaný na základe odpovedí na jednoduché otázky. Pozn. rôzne návody pri rôznych odpovediach na otázky. | CBP | Návody | Interaktívny sprievodca s personalizovanými návodmi | Na novom portáli bude publikovaný interaktívny sprievodca s rozhodovacím stromom a personalizovanými návodmi zodpovedajúcimi rôznym okolnostiam v rámci životnej situácie. |  |  |  | ŽS_CBP_15 |  | Q1 2026 | Must have
Špecializovaný portál MV SR | MV SR | ŽS_15_01 Žiadosť o uzavretie manželstva | Občan má možnosť podať elektronickú žiadosť o uzavretie manželstva vďaka novej koncovej službe. V žiadosti má predvyplnené alebo eliminované polia, ktoré sú pre jeho typ žiadosti irelevantné alebo ich už MV SR o občanovi má. Občan dokladá elektronicky len tie potvrdenia, ktoré si MV SR nevie získať iným spôsobom. | ŽS15_BP_03 | eFormuláre | Vytvorenie elektronickej žiadosti o uzavretie manželstva | Pridať elektronickú službu Žiadosť o uzavretie manželstva. Bez predvyplnených údajov. Žiadosť bude v akutálnej verzii a tiež v ID SK 3.0. | Úprava ŠP MVSR, Úprava CISMA |  | ID SK 3.0 | ŽS_CBP_9, ŽS_CBP_11, ŽS_CBP_12, ŽS_CBP_31, ŽS_CBP_35, ŽS_CBP_44, ŽS_CBP_63 | Legislatíva - čo sa bude meniť? | Q3 2025 | Must have | ak 1. snúbenec podá žiadosť elektronicky, musí sa žiadosť podať elektronicky. Snúbenci musia mať obaja rodné číslo | žiadosť musí byť podaná na oboch stranách buď elektronicky alebo osobne, nie je možná kombinácia podania. | Fáza 1
Špecializovaný portál MV SR | MV SR | ŽS_15_01 Žiadosť o uzavretie manželstva | Občan má možnosť podať elektronickú žiadosť o uzavretie manželstva vďaka novej koncovej službe. V žiadosti má predvyplnené alebo eliminované polia, ktoré sú pre jeho typ žiadosti irelevantné alebo ich už MV SR o občanovi má. Občan dokladá elektronicky len tie potvrdenia, ktoré si MV SR nevie získať iným spôsobom. | ŽS15_BP_04 | Informačné systémy | Integrácia údajov z IS MV SR, vrátane zisťovania štatistických údajov | Upraviť elektronickú službu Žiadosť o uzavretie manželstva o predvyplnené údaje z IS MV SR. Presný zoznam integrácií bude samostatnou prílohou Implementačného plánu. | Úprava ŠP MVSR |  |  | ŽS_CBP_9, ŽS_CBP_44, ŽS_CBP_46 |  | Q3 2025 | Must have |  | v akom formáte bude elektronicky predkladať verejné listiny, ktoré si nevie MV SR obstarať ? | Fáza 1
Špecializovaný portál MV SR | MV SR | ŽS15_Prierezové | Úprava zákona o matrikách - časť prechyľovanie | ŽS15_BP_05 | Proces/ Legislatíva | Občianka/Snúbenica môže vyplniť vo formulári v časti: Dohoda o spoločnom priezvisku nové priezvisko bez prechyľovania. | Občianka/Snúbenica môže vyplniť vo formulári v časti: Dohoda o spoločnom priezvisku nové priezvisko bez prechyľovania. |  |  |  |  | úprava zákona o matrikách | Q1 2026 | Nice to have
| MV SR | ŽS15_Prierezové | úprava zákona o matrikách - elektronické matričné doklady | ŽS15_BP_06 | Proces/ Legislatíva | úprava zákona o matrikách - elektronické matričné doklady | Úprava zákona o matrikách - elektronické matričné doklady | [5 empty] | Q1 2026 | Nice to have
mÚPVS | MV SR | ŽS_15_01 Žiadosť o uzavretie manželstva | Ako občan chcem mať informáciu o mojich povinnostiach - Notifikácia druhého zo snúbencov o potrebe potvrdenia/podpísania žiadosti o uzavretie manželstva | ŽS15_BP_07 | Notifikácie | Notifikácia druhého zo snúbencov o potrebe potvrdenia/podpísania žiadosti o uzavretie manželstva | Po využití služby jedným zo snúbencov bude druhý snúbenec notifikovaný o potrebe potvrdiť/podpísať žiadosť o uzavretie manželstva | CAMP, MiD (SVM), G2G, CZU, BPMN model, PaP, IAM, COP, Nový centrálny notifikačný modul, Úprava CISMA |  |  | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20, ŽS_CBP_51 |  | Q1 2026 | Must have |  | Ak druhý zo snúbencov žiadosť nepotvrdí, matrikárka musí mať možnosť reagovať na podanie prvého snúbenca | mÚPVS + 6 meiacov
Špecializovaný portál MV SR | MV SR | ŽS_15_01 Žiadosť o uzavretie manželstva | Ako občan chcem mať možnosť potvrdiť podanie prvej dotknutej osoby v súvislosti s mojím manželstvom | ŽS15_BP_08 | Autorizácia | Obslúženie druhej dotknutej osoby elektronicky pre žiadosť o uzavretie manželstva | Druhý zo snúbencov má možnosť spustiť read only formulár vyplnený podľa podania prvého zo snúbencov, doplniť svoje údaje a žiadosť potvrdiť/podpísať a odoslať matričnému úradu elektronicky. | CISMA, Špecializovaný portál MV SR |  |  | ŽS_CBP_29 |  | Q3 2025 | Must have |  | chceme aby bola možnosť aj osobne potvrdiť elektronického podanie druhého z manželov? Ani teraz nie je možné aby jeden podal a druhý na nejakom inom údare potvrdil Aký bude postup ak jeden zo snúbencov podá elektronicky, druhý nie, nemá KEP | Fáza 1
Matričný úrad | MV SR | ŽS_15_01 Žiadosť o uzavretie manželstva | Ako občan chcem na matričnom úrade jednoducho podať žiadosť o uzavretie manželstva. Po predložení dokladov snúbecnov je snúbencom predložená žiadosť s údajmi, ktoré sú už známe. Snúbecni dopĺňajú iba údaje, ktoré si MVSR nevie získať iným spôsobom | ŽS15_BP_09 | Proces/ Legislatíva | Optimalizácia podania papierovej žiadosti o uzavretie manželstva osobne na matričnom úrade | Vytvoriť vyplnenú žiadosť o uzavretie manželstva po predložení dokladov sobášených. Do žiadosti sa predvyplnia údaje evidované v RFO, ktoré môže pracovník matriky zmeniť. | CISMA |  |  |  |  | Q3 2025 | Must have | otázka na MV SR: aká bude forma zaslania potvrdenej ziadosti o uzavretie manzelstva do eschránky? pdf opeciatkovane/podpisane, alebo forma dorucenky/XML - bude to cirkev akceptovat??? správne poplatky budú zaplatené až po potvrdení žiadosti o uzavretie manželstva druhým snúbencom - aby sme sa vyhli problémom s trvalým pobytom. je to ok riesenie? |  | Fáza 1
Matričný úrad | MV SR | ŽS_15_01 Žiadosť o uzavretie manželstva | Ako občan chcem mať v rámci žiadosti o uzavretie manželstva možnosť vybrať si termín/dátum a čas civilného sobáša elektronicky - vytvorenie rezervačného systému | ŽS15_BP_10 | Informačné systémy | Vytvorenie rezervačného systému | Vytvorenie rezervačného systému, aby si snúbenci mohli vybrať termín svadby online. Pracovník matriky bude mať prístup k rezervačnému systému pre nahratie možností miesto, dátum a čas sobáša | [5 empty] | Q3 2025 | Must have
mÚPVS | MV SR | ŽS15_Prierezové | Občan chce byť priebežne notifikovaný o stave konania, aby vedel, čo sa s jeho žiadosťou deje | ŽS15_BP_11 | Notifikácie | Informácie o prijatí elektronickej žiadosti a stave konania na základe tejto žiadosti | žiadosť o uzavretie manželstva: MV SR odosiela informáciu o stave konania do eDesk ÚPVS - prijatá žiadosť, informácia o odoslaní potvrdenej žiadosti MV SR, rozhodnutia a pod. (vo forme notifikácie) žiadosť o zmena mena a priezviska: MV SR odosiela informáciu o stave konania do eDesk ÚPVS - prijatá žiadosť, informácia o odoslaní potvrdenej žiadosti MV SR, rozhodnutia a pod. (vo forme notifikácie) | Úprava ŠP MVSR, Úprava CISMA |  |  | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20, ŽS_CBP_51 |  | Q1 2026 | Must have |  |  | Fáza 1
CISMA | MV SR | ŽS_15_05 Informovanie príslušných orgánov o zmene priezviska | Ako Spravodajská jednotka ŠÚ SR chcem zbierať štatistické údaje pri uzavretí manželstva bez ohľadu na to, či ide o elektronickú/osobnú žiadosť alebo uzavretie manželstva v SR/zahraničí. Tieto údaje budú zasielané elektronicky prostredníctvom dátového rozhrania medzi CISMA a IS ŠÚ SR | ŽS15_BP_12 | Informačné systémy | Elektronizácia zasielania hlásení o uzavretí manželstva prostredníctvom dátového rozhrania medzi CISMA a IS ŠÚ SR. | Elektronizácia zasielania hlásení o uzavretí manželstva prostredníctvom dátového rozhrania medzi CISMA a IS ŠÚ SR. | CISMA, IŠIS |  |  | ŽS_CBP_9, ŽS_CBP_44, ŽS_CBP_46 |  | Q1 2026 | Must have |  | bude ŠU pripojený na RFO pre túto požiadavku? Stanovisko ŠÚ SR: Pripojenie na RFO nepokryje všetky údaje, ktoré ŠÚ SR potrebuje pre štatistiku o sobášoch. | Fáza 3
RFO | MV SR | ŽS_15_05 Informovanie príslušných orgánov o zmene priezviska | Integrácia UGKK na RFO | ŽS15_BP_13 | Integrácia | Integrácia UGKK na RFO | Integrácia UGKK na RFO - pri zmene osobných údajov, úmrtie občana |  |  |  | ŽS_CBP_9, ŽS_CBP_44, ŽS_CBP_46 |  | Q1 2026 | Must have | Riešenie aj pre ŽS6 Presťahovanie a ŽS 16 Úmrtie a dedičské konanie |  | Fáza 3
RFO | ÚGKK | ŽS_15_05 Informovanie príslušných orgánov o zmene priezviska | Ako občan nechcem, aby si odo mňa OVM pýtalo údaje, ktoré už o mne eviduje a chcem, aby tieto údaje boli doťahované do žiadostí/formulárov automaticky na základe integrácie. | ŽS15_BP_14 | Integrácia | Integrácia UGKK na RFO | Integrácia UGKK na RFO - pri zmene osobných údajov - Fáza 2 |  |  |  | ŽS_CBP_9, ŽS_CBP_44, ŽS_CBP_46 |  | Q1 2026 | Must have | Riešenie aj pre ŽS6 Presťahovanie a ŽS 16 Úmrtie a dedičské konanie |  | Fáza 2
mUPVS | ÚGKK | ŽS15_Prierezové | Ako občan chcem nájsť všetky informácie a odkazy na služby, ktoré súvisia so zmenou osobných údajov po uzavretí manželstva nachádzajúci sa na ÚPVS. | ŽS15_BP_15 | Návody | Komplexný návod na riešenie životnej situácie na mÚPVS. | Návody na ÚPVS vrátane krokovníka, prepojení na služby, odkazov, článkov a FAQ dostupné na ÚPVS. Redakcia NASES/MIRRI zodpovedná za finálne znenie v súlade s požiadavkami OVM. | CMS, interaktívny sprievodca |  |  | ŽS_CBP_14, ŽS_CBP_15, ŽS_CBP_16, ŽS_CBP_18, ŽS_CBP_33, ŽS_CBP_43 |  | Q1 2026 | Must have |  |  | Fáza 2
špecializovaný portál ÚGKK | ÚGKK | ŽS_15_05 Informovanie príslušných orgánov o zmene priezviska | Ako občan chcem požiadať o zmenu osobných údajov jednorázovo na katastrálnom odbore okresného úradu aj v prípade listov vlastníctva vo viacerých okresoch | ŽS15_BP_16 | eFormuláre | Optimalizácia aktuálnej žiadosti o zmenu osobných údajov zapísaných v katastri - viac okresov. Fáza 1 | Optimalizácia aktuálnej žiadosti - na Portáli ESKN úprava existujúcej elektronickej služby Podávanie návrhu na doplnenie údajov na list vlastníctva do KN - Zmena údajov vlastníka A.1.1.4, prostredníctvom ktorej by sa po prihlasení eID občanovi ponúkol zoznam jeho nehnuteľností a občanovi pomôže predvyplniť a následne podpísať a odoslať žiadosti na všetky okresy. |  |  |  | ŽS_CBP_8, ŽS_CBP_59 |  | Q4 2025 | Must have | Riešenie aj pre ŽS6 Presťahovanie | ÚGKK SR - Pre ideálne zabezpečenie realizácie zmeny údajov vo viacerých okresoch (KO OÚ) je potrebné realizovať legislatívnu zmenu zákona o KN. Pre realizáciu bez legislatívnych zmien: na Portáli ESKN úpravou existujúcej elektronickej služby Podávanie návrhu na doplnenie údajov na list vlastníctva do KN - Zmena údajov vlastníka A.1.1.4, prostredníctvom ktorej by sa po prihlasení eID občanovi ponúkol zoznam jeho nehnuteľností a občanovi pomôže predvyplniť a následne podpísať a odoslať žiadosti na všetky okresy. | Fáza 1
Matričný úrad | MV SR | ŽS_15_04 Sobášny list | Občan už nemusí chodiť kvôli vydaniu matričného dokladu na príslušný matričný úrad SR, ale môže si ho vyzdvihnúť na ktoromkoľvek matričnom úrade v SR. | ŽS15_BP_17 | Proces/ Legislatíva | Vydávanie matričného dokladu (aj prvopis) na ktoromkoľvek matričnom úrade v SR | Zavedenie možnosti vydávat matričný doklad (vrátane prvopsu) na ktoromkoľvek matričnom úrade v SR | CISMA | Úprava CISMA | MV SR - úprava legislatívy |  | Zmena zákona o matrikách 154/1994 Z. z., prípadne súvisiace vykonávacie právne predpisy | Q3 2025 | Must have |  | Mimo prvopis vydaný osobitnou matrikou | Fáza 1 (od štartu projektu + 12 mesiacov)
Špecializovaný portál MV SR | MV SR | ŽS_15_04 Sobášny list | Snúbenci/už manželia dostanú okrem papierového rodného listu aj elektronický sobášny list. | ŽS15_BP_18 | Informačné systémy | Zavedenie vystavenia elektronického matričného dokladu - sobášneho listu k papierovému sobášnemu listu | a) Zavedenie automatického posielania elektronického matričného dokladu - sobášneho listu b) Zavedenie možnosti požiadať o vystavenie elektronického matričného dokladu - sobášneho listu v službe duplikátu matričného dokladu c) Naviazať na zavedenie elektronického sobášneho listu na projekt EÚ "OOTS" | CISMA | Úprava CISMA | Projekt OOTS |  | Zmena zákona o matrikách 154/1994 Z. z., prípadne súvisiace vykonávacie právne predpisy | Q1 2026 | Must have |  | a) Zavedenie automatického posielania elektronického matričného dokladu - sobášneho listu pri vystavení papierového SL do schránky oboch snúbencov/manželov b) Zavedenie možnosti požiadať o vystavenie elektronického matričného dokladu - sobášneho listu pre osoby s vystaveným papierovým sobášnym listom v službe duplikátu matričného dokladu aj pre osobitnú matriku c) Naviazať na projekt OOTS kde sa počíta so zavedením elektronického rodného listu pre zdielanie informácií so zahraničím v súlade s príncípom jedenkrát a dosť
ÚPVS | MV SR | ŽS_15_04 Sobášny list | Občan chce byť priebežne notifikovaný o stave konania, aby vedel, čo sa s jeho žiadosťou deje - vydanie matričného dokladu | ŽS15_BP_19 | Notifikácie | Informácie o vydaní matričného dokladu | MV SR odosiela informáciu o tom, že je možné vyzdvihnúť sobášny list | CISMA |  |  | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20, ŽS_CBP_51 |  | Q1 2026 | Must have |  | bez ohľadu na to, akú žiadosť sonúbenci podali a bez ohľadu na formu sobáša | Fáza 2
ÚPVS | MV SR | ŽS_15_04 Sobášny list | Ako občan chcem obdržať matričný doklad v elektronickej forme do schránky slovensko.sk | ŽS15_BP_20 | Rozhodnutia | Elektronický matričný doklad - sobášny list | Zavedenie automatického vytvorenia a posielania elektronického sobášneho listu do eDESK ÚPVS | CISMA |  |  |  |  | Q1 2026 | Must have |  |  | Fáza 2
mÚPVS | MV SR | ŽS_15_04 Sobášny list | Manželia po sobáši dostanú okrem papierového sobášneho listu aj elektronický sobášny list a to priamo do elektronickej schránky | ŽS15_BP_21 | Notifikácie | Zaslanie sobášneho listu do elektronickej schránky mÚPVS | Zaslanie sobášneho listu do elektronickej schránky v ľahko čitateľnej forme využiteľnej pre potreby občana. | CAMP, MiD (SVM), G2G, CZU, BPMN model, PaP, IAM, COP, Nový centrálny notifikačný modul, CISMA |  |  | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20, ŽS_CBP_51 |  | Q1 2026 | Must have |  |  | mÚPVS + 6 meiacov
Špecializovaný portál MV SR | MV SR | ŽS_15_05 Informovanie príslušných orgánov o zmene priezviska | Občan má možnosť podať elektronickú žiadosť o zmenu mena a priezviska jednou koncovou službou. V žiadosti má predvyplnené alebo eliminované polia, ktoré sú pre jeho typ žiadosti irelevantné alebo ich už MV SR o občanovi má. Občan vypĺňa iba tie údaje, ktoré si MV SR nevie získať iným spôsobom. | ŽS15_BP_22 | eFormuláre | Vytvorenie novej služby pre zmenu mena a priezviska | Aktuálne služby pre zmenu mena a priezviska budú nahradené jednou novou službou, ktorá bude žiadateľovi aktívne pomáhať riešiť situáciu, v ktorej mení svoje priezvisko | Úprava ŠP MVSR, Úprava CISMA |  |  | ŽS_CBP_9, ŽS_CBP_11, ŽS_CBP_12, ŽS_CBP_31, ŽS_CBP_35, ŽS_CBP_44, ŽS_CBP_63 |  | Q1 2026 | Must have |  | nahradené služby : - Podanie žiadosti o zmenu mena, priezviska OÚ (ŽS 7) - Podanie žiadosti o zmenu mena, zmenu rodného priezviska - rodičia za dieťa (ŽS 7) - Podanie žiadosti o zmenu priezviska pre maloleté dieťa ktorého otec nie je známy (ŽS 7) - Podanie žiadosti o zmenu priezviska jedného z manželov OÚ (ŽS 15) - Podanie žiadosti o zmenu priezviska manželov OÚ (ŽS 15) - Podanie žiadosti o zmenu mena, zmena rodného priezviska (ŽS 15) - Podanie oznámenia o späťvzatí/upustení používania priezviska po rozvode (ŽS 15) - Podanie žiadosti o zmenu priezviska po rozvode OÚ nahradené služby - súhlasy : - Podanie písomného súhlasu maloletej osoby so zmenou mena priezviska OÚ (ŽS 7) - Podanie písomného súhlasu druhého z manželov so zmenou priezviska OÚ (ŽS 15) - Podanie písomného súhlasu maloletej osoby na zmenu mena rodného priezviska (ŽS 7) pokrývame tým neexistujúcu službu: - Podanie písomného súhlasu druhého rodiča so zmenou mena/priezviska maloletého dieťaťa (ŽS 7) Len vyčervenená žiadosť o ztmenu priezviska dieťaťa má význam pri zmene priezviska súvisiacou s uzavretím manželstva v danom prípade matky dieťaťa, ak otec je neznámy. | Fáza 1
Špecializovaný portál MV SR | MV SR | ŽS_15_05 Informovanie príslušných orgánov o zmene priezviska | Občan má možnosť podať elektronickú žiadosť o zmenu mena a priezviska jednou koncovou službou. V žiadosti má predvyplnené alebo eliminované polia, ktoré sú pre jeho typ žiadosti irelevantné alebo ich už MV SR o občanovi má. Občan vypĺňa iba tie údaje, ktoré si MV SR nevie získať iným spôsobom. | ŽS15_BP_23 | eFormuláre | Nová služba pre zmenu mena a priezviska bude v dizajne ID SK 2.0 | Nová služba špecializovaného portálu pre zmenu mena a priezviska bude vytvorená podľa platného štandardu IDSK 2.0 s užívateľsky prívetivým prostredím UX/CX/UI. | Úprava ŠP MVSR |  |  | ŽS_CBP_9, ŽS_CBP_11, ŽS_CBP_12, ŽS_CBP_31, ŽS_CBP_35, ŽS_CBP_44, ŽS_CBP_63 |  | Q1 2026 | Must have |  | a) Prepracovanie vzhľadu služby na responzívny dizajn b) Prepracovanie vzhľadu služby do ID SK v aktuálne platnej verzii c) EKR2 - uprava zasielania správ do outboxu d) Kontrola kvality vyplňaných údajov e) Otimalizácia množstva zadaných údajov f) Predvypĺňanie údajov z registrov g) Doplnenie kontaktných udajov (tel, mail) h) Vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu druhého rodiča/dieťaťa pre potvrdenie žiadosti - proaktívne notifikácie do eDESK ÚPVS | Fáza 1
Špecializovaný portál MV SR | MV SR | ŽS_15_05 Informovanie príslušných orgánov o zmene priezviska | Občan má možnosť podať elektronickú žiadosť o zmenu mena a priezviska jednou koncovou službou. V žiadosti má predvyplnené alebo eliminované polia, ktoré sú pre jeho typ žiadosti irelevantné alebo ich už MV SR o občanovi má. Občan vypĺňa iba tie údaje, ktoré si MV SR nevie získať iným spôsobom. | ŽS15_BP_24 | Informačné systémy | Integrácia údajov z IS MV SR pre službu žiadosť o zmenu mena a priezviska | Upraviť elektronickú službu pre zmenu mena a priezviska o predvyplnené údaje z IS MV SR. Presný zoznam integrácií bude samostatnou prílohou Implementačného plánu. | Úprava ŠP MVSR |  |  | ŽS_CBP_9, ŽS_CBP_44, ŽS_CBP_46 |  | Q1 2026 | Must have |  |  | Fáza 1
Špecializovaný portál MV SR | MV SR | ŽS_15_05 Informovanie príslušných orgánov o zmene priezviska | Obslúženie druhej dotknutej osoby elektronicky pre žiadosť o zmenu mena a priezviska. Ako občan chcem mať možnosť potvrdiť podanie prvej dotknutej osoby v súvislosti so žiadosťou papierovo alebo elektronicky. | ŽS15_BP_25 | Autorizácia | Obslúženie druhej dotknutej osoby elektronicky pre žiadosť o zmenu mena a priezviska | Druhý rodič alebo druhý z manželov má možnosť spustiť read only formulár vyplnený podľa podania prvého rodiča alebo prvého z manželov a údaje potvrdiť elektronicky. Druhý rodič alebo druhý z manželov má možnosť podpísať žiadosť vytvorenú pracovníkom matriky na základe elektronického podania prvého rodiča alebo prvého z manželov Obdobne aj dotknuté dieťa môže potvrdiť podanie rodiča v súvislosti s jeho menom alebo priezvisko a to papierovo (osobne) alebo elektronicky | CISMA, Špecializovaný portál MV SR |  |  | ŽS_CBP_29 |  | Q1 2026 | Must have |  |  | Fáza 1
Špecializovaný portál MV SR | MV SR | ŽS_15_05 Informovanie príslušných orgánov o zmene priezviska | Občan má možnosť podať elektronickú žiadosť o zmenu mena a priezviska jednou koncovou službou. V žiadosti má predvyplnené alebo eliminované polia, ktoré sú pre jeho typ žiadosti irelevantné alebo ich už MV SR o občanovi má. Občan vypĺňa iba tie údaje, ktoré si MV SR nevie získať iným spôsobom. | ŽS15_BP_26 | eFormuláre | Zmena dizajnu služby pre zmenu mena a priezviska na dizajn ID SK 3.0 | Nová služba špecializovaného portálu pre zmenu mena a priezviska bude upravená podľa štandardu IDSK 3.0. | Úprava ŠP MVSR |  |  | ŽS_CBP_9, ŽS_CBP_11, ŽS_CBP_12, ŽS_CBP_31, ŽS_CBP_35, ŽS_CBP_44, ŽS_CBP_63 |  | Q1 2026 | Must have |  |  | Fáza 1
mÚPVS | MV SR | ŽS_15_05 Informovanie príslušných orgánov o zmene priezviska | Ako občan chcem mať informáciu o mojich povinnostiach | ŽS15_BP_27 | Notifikácie | Notifikácia druhého rodiča (resp. dieťaťa nad 15 rokov) o potrebe potvrdiť žiadosť o zmenu mena | Po využití služby jedným z rodičov bude druhý rodič notifikovaný o potrebe potvrdiť žiadosť o zmenu mena | CAMP, MiD (SVM), G2G, CZU, BPMN model, PaP, IAM, COP, Nový centrálny notifikačný modul, Úprava CISMA |  |  | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20, ŽS_CBP_51 |  | Q1 2026 | Must have |  |  | mÚPVS + 6 meiacov
Špecializovaný portál MV SR | MV SR | ŽS15_Prierezové | Občan bude môcť zanechať spätnú väzbu na službu alebo informačný obsah. Zároveň budú monitorované iné ďalšie parametre ako návštevy stránok, počty podaní a pod. | ŽS15_BP_28 | Monitoring | Monitoring služby Žiadosť o uzavretie manželstva | Monitoring na úrovni koncových služieb: Celkový počet podaní, počet elektronických podaní, počet návštev informačného obsahu, vybavené podania, čakajúce na vybavenie, odmietnuté podania, spokojnosť používateľa, prihlásenie na špecializovaný portál - kanál, spôsob, počet používateľov a pod. |  |  | doplniť závislosť počíta sa s prípravou do 2026 | ŽS_CBP_11, ŽS_CBP_42, ŽS_CBP_55, ŽS_CBP_60 |  | Q3 2025 | Must have |  |  | Fáza 1
Špecializovaný portál MV SR | MV SR | ŽS15_Prierezové | Občan bude môcť zanechať spätnú väzbu na službu alebo informačný obsah. Zároveň budú monitorované iné ďalšie parametre ako návštevy stránok, počty podaní a pod. | ŽS15_BP_29 | Monitoring | Monitoring služby Žiadosť o zmenu mena a priezviska | Monitoring na úrovni koncových služieb: Celkový počet podaní, počet elektronických podaní, počet návštev informačného obsahu, vybavené podania, čakajúce na vybavenie, odmietnuté podania, spokojnosť používateľa, prihlásenie na špecializovaný portál - kanál, spôsob, počet používateľov a pod. |  |  | doplniť závislosť počíta sa s prípravou do 2026 | ŽS_CBP_11, ŽS_CBP_42, ŽS_CBP_55, ŽS_CBP_60 |  | Q3 2025 | Must have |  |  | Fáza 1
Špecializovaný portál MV SR | MV SR | ŽS15_Prierezové | Občan má možnosť poskytnúť spätnú väzbu na využité elektronické služby | ŽS15_BP_30 | Monitoring | Zobrazenie a zber spätnej väzby pre elektronickú službu MV SR - žiadosť o uzavretie manželstva | Integrácia na SMAJLIS (spätná väzba v zmysle vyhlášky + biznis kontrolné body pre callcentrum) | Špecializovaný portál MV SR |  |  | ŽS_CBP_11, ŽS_CBP_42, ŽS_CBP_55, ŽS_CBP_60 |  | Q3 2025 | Must have |  |  | Fáza 1
Špecializovaný portál MV SR | MV SR | ŽS15_Prierezové | Občan má možnosť poskytnúť spätnú väzbu na využité elektronické služby | ŽS15_BP_31 | Monitoring | Zobrazenie a zber spätnej väzby pre elektronickú službu MV SR - žiadosť o zmenu mena a priezviska | Integrácia na SMAJLIS (spätná väzba v zmysle vyhlášky + biznis kontrolné body pre callcentrum) | Špecializovaný portál MV SR |  |  | ŽS_CBP_11, ŽS_CBP_42, ŽS_CBP_55, ŽS_CBP_60 |  | Q3 2025 | Must have |  |  | Fáza 1
mÚPVS | MV SR | ŽS15_Prierezové | Občan chce byť notifikovaný o stave konania, aby vedel, čo sa s jeho žiadosťou deje | ŽS15_BP_32 | Notifikácie | Notifikácie občana pri využití CISMA služieb | Notifikácie pri využívaní CISMA služieb na všetkých typoch zariadení. | Špecializovaný portál MV SR |  |  | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20, ŽS_CBP_51 |  | Q1 2026 | Must have
Matričný úrad | MV SR | ŽS_15_04 Sobášny list | Ako občania/manželia chceme mať možnosť požiadať o viacjazyčný štandardný formulár (VŠF) k matričnému dokladu - sobášnemu listu (ako prekladový formulár), ktorým budú vedieť preukázať manželstvo v zahraničí. Platí len pre krajiny EÚ. | ŽS15_BP_33 | Proces/ Legislatíva | Vytváranie viacjazyčných dokladov priamo z CISMA | Možnosť vytvorenia VŠF pre sobášny list priamo z CISMA, pričom na naplnenie formuláru sa použijú dáta zápisu manželstva | CISMA |  |  |  |  | Q1 2026 | Must have |  | VŠF nie je samostatne právne použiteľné, musí byť SL + priojený VŠF ( ako prekladový formulár ) . Platí len pre krajiny EÚ | Fáza 2
Matričný úrad | MV SR | ŽS_15_04 Sobášny list | Ako občania/manželia chceme mať možnosť požiadať o vyššie overenie matričného dokladu - sobášneho listu, ktorým budú vedieť preukázať manželstvo v zahraničí. Ide o vyššie overenie dokladu -sobášneho listu do krajín mimo EÚ | ŽS15_BP_34 | Proces/ Legislatíva | Možnosť automatizovane presmerovať požiadavku na vyššie overenie dokladu - sobášneho listu na príslušný orgán verejnej moci | Automatizované presmerovanie požiadavky na vyššie overenie dokladu - sobášneho listu na príslušný orgán verejnej moci | CISMA |  |  |  |  | Q1 2026 | Must have |  |  | Fáza 2
ZÚ | MV SR | ŽS_15_03 Sobáš v zahraničí | Ak sa snúbenci zosobášili v zahraničí, papierový proces zasielania dokumentov diplomatickou poštou je nahradený elektronizáciou pri výmene dát. | ŽS15_BP_35 | Proces/ Legislatíva | Optimalizácia podania na osobitnú matriku s cieľom skrátiť čas vydania matričného dokladu - oznámenie o zápise manželstva | Elektronizácia oznámenia o zápise manželstva | Web service, CISMA |  |  |  | 1. Zmena zákona o matrikách 154/1994 Z. z., prípadne súvisiace vykonávacie právne predpisy 2. Úprava relevantných právnych predpisov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí | Q3 2025 | Must have |  |  | Fáza 1
ZÚ | MV SR | ŽS_15_03 Sobáš v zahraničí | Ak sa snúbenci zosobášili v zahraničí, papierový proces zasielania dokumentov diplomatickou poštou je nahradený elektronizáciou pri výmene dát. | ŽS15_BP_36 | Proces/ Legislatíva | Optimalizácia podania na osobitnú matriku s cieľom skrátiť čas vydania matričného dokladu - elektronizácia podkladov pre zaevidovanie sobáša v zahraničí | Elektronizácia podkladov pre zaevidovanie sobáša v zahraničí | Web service, CISMA |  |  |  | 1. Zmena zákona o matrikách 154/1994 Z. z., prípadne súvisiace vykonávacie právne predpisy 2. Úprava relevantných právnych predpisov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí | Q1 2026 | Must have |  |  | Fáza 2
špecializovaný portál ÚGKK | ÚGKK | ŽS_15_05 Informovanie príslušných orgánov o zmene priezviska | Ako občan chcem požiadať formou jednej žiadosti o zmenu osobných údajov a to jednorázovo aj v prípade listov vlastníctva vo viacerých okresoch |  | eFormuláre | Jedna žiadosť o zmenu osobných údajov zapísaných v katastri - Fáza 2 | Služba umožní požiadať o zmenu osobných údajov zapísaných do katastra na všetky záznamy o nehnuteľnostiach podaním jednej žiadosti. Uvedené platí aj v prípade, ak sú nehnuteľnosti evidované vo viacerých okresoch. Občan si nevyberá príslušný okresný úrad v službe. Systém na pozadí zabezpečí distribúciu žiadostí na všetky príslušné okresné úrady. Občan bude informovaný o všetkych realizovaných zmenách v evidencii nehnuteľností. |  |  |  | ŽS_CBP_8, ŽS_CBP_59 | Bude si vyžadovať legislatívnu zmenu, ktorou sa upraví spôsob zmeny zapísaných údajov jednou žiadosťou | Q4 2025 | Must have | Financované v ŽS6 Presťahovanie | Pripomienka: Pre ideálne zabezpečenie realizácie zmeny údajov vo viacerých okresoch (KO OÚ) je potrebné realizovať legislatívnu zmenu zákona o KN. Pre realizáciu bez legislatívnych zmien: na Portáli ESKN úpravou existujúcej elektronickej služby Podávanie návrhu na doplnenie údajov na list vlastníctva do KN - Zmena údajov vlastníka A.1.1.4, prostredníctvom ktorej by sa po prihlasení eID občanovi ponúkol zoznam jeho nehnuteľností a občanovi pomôže predvyplniť a následne podpísať a odoslať žiadosti na všetky okresy. | Fáza 2
špecializovaný portál ÚGKK | ÚGKK | ŽS_15_05 Informovanie príslušných orgánov o zmene priezviska | Ako občan chcem požiadať formou jednej žiadosti o zmenu osobných údajov. Ako občan chcem mať jednotné prostredie pre prácu s elektronickými službami, aby som mohol dôverovať kredibilite štátnych služieb a očakávať rovnaké postupy. |  | eFormuláre | Jedna žiadosť o zmenu osobných údajov zapísaných v katastri - Fáza 2 | Elektronickú službu "Žiadosť o zmenu osobných údajov zapísaných v katastri" špecializovaného portálu bude prerobená do aktuálne platného štandardu IDSK s užívateľsky prívetivým prostredím UX/CX/UI. |  |  |  | ŽS_CBP_8, ŽS_CBP_35, ŽS_CBP_59 |  | Q4 2025 | Must have | Financované v ŽS6 Presťahovanie | Pirpomienka: Pri jej zmene bude dizajnovaná v IDSK. (služba A.1.1.4) | Fáza 2 | ÚGKK SR - Pri jej zmene bude dizajnovaná v IDSK. (služba A.1.1.4) IDSK 3.0 podľa hamronogramu, resp. aká verzia bude k dispozícii v danom čase
špecializovaný portál ÚGKK | ÚGKK | ŽS_15_05 Informovanie príslušných orgánov o zmene priezviska | Ako občan chcem požiadať formou jednej žiadosti o zmenu osobných údajov bez nutnosti vypisovať zložité formuláre, pričom tieto by mali obsahovať čo najviac predvyplnených údajov. |  | eFormuláre | Žiadosť o zmenu osobných údajov zapísaných v katastri - optimalizácia dát. | Optimalizácia údajov v žiadosti, ktorými OVM disponuje, spracovanie dostupných údajov na pozadí, na základe integrácií. Napríklad: automatické dotiahnutie všetkých evidovaných záznamov. Občan bude mať možnosť si údaje o sebe opraviť. |  |  |  | ŽS_CBP_8, ŽS_CBP_44, ŽS_CBP_59 |  | Q4 2025 | Must have | Financované v ŽS6 Presťahovanie | Pri prihlásení cez eID sa dotiahnu údaje o jeho nehnuteľnostiach. | Fáza 2 | Dnes predvypĺňame údaje z nášho agendového systému. Po integrácii na referenčné registre bude možné doťahovať údaje.
špecializovaný portál ÚGKK | ÚGKK | ŽS15_Prierezové | Ako OVM (MIRRI) chcem monitorovať používanosť služieb súvisiacich so životnými situáciami. |  | Monitoring | Monitoring ŽS | Monitoring na úrovni koncových služieb, najma: Celkový počet podaní, počet elektronických podaní, počet návštev informačného obsahu, vybavené podania, čakajúce na vybavenie, odmietnuté podania, spokojnosť používateľa, prihlásenie na špecializovaný portál - kanál, spôsob, počet používateľov a pod. | KV |  |  | ŽS_CBP_11, ŽS_CBP_42, ŽS_CBP_63 |  | Q1 2026 | Must have | Financované v ŽS6 Presťahovanie | Monitoring bude ešte analyzovaný Niektoré monitoringové údaje nebudeme vedieť rozdeliť podľa životných situácií a bude možné ich poskytnúť iba sumárne | Fáza 2
špecializovaný portál ÚGKK | ÚGKK | ŽS15_Prierezové | Občan bude môcť zanechať spätnú väzbu na službu alebo informačný obsah. Zároveň budú monitorované iné ďalšie parametre ako návštevy stránok, počty podaní a pod. |  | Spätná väzba | Zobrazenie a zber spätnej väzby pre elektronické služby SP | Zadefinovanie spätnej väzby, jej zber a analýza |  |  |  | ŽS_CBP_42 |  | Q1 2026 | Must have | Financované v ŽS6 Presťahovanie | Zo strany ÚGKK SR nutné ešte zanalyzovať podrobnejšie, ale implementácia bude prebiehať získanie spätnej väzby po podaní. | Fáza 2
Matričný úrad | MV SR | ŽS_15_04 Sobášny list | Ak občan SR mal vystavený sobášny list osobitnou matrikou, môže požiadať o jeho duplikat na ktoromkoľvek matričnom úrade v SR. |  | Proces/ Legislatíva | Vydávanie duplikátov matričného dokladu z osobitnej matriky na ktoromkoľvek matričnom úrade v SR | Možnosť vydávať duplikáty sobášneho listu z osobitnej matriky na ktoromkoľvek matričnom úrade v SR | CISMA |  |  |  | Zmena zákona o matrikách 154/1994 Z. z., prípadne súvisiace vykonávacie právne predpisy | Q3 2025 | Must have | Financované v rámci ŽS7 Narodenie dieťaťa |  | Fáza 1
Matričný úrad | MV SR | ŽS_15_04 Sobášny list | Občan vie jednoducho požiadať a získať matričný doklad aj v jazyku národnostnej menšiny. |  | eFormuláre | Zavedenie zjednodušeného procesu vydania matričného dokladu aj v jazyku národnostnej menšiny. | Zavedenie možnosti vydať matričný doklad v jazyku národnostnej menšiny z CISMA | CISMA |  |  |  | Zmena zákona o matrikách 154/1994 Z. z., prípadne súvisiace vykonávacie právne predpisy | Q3 2025 | Nice to have | Financované v rámci ŽS7 Narodenie dieťaťa
Note on B1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Vždy len 1 OVM ako gestor. Pokiaľ je viac OVM, je potrebné požiadavku rozdeliť per každé OVM zvlášť.
Note on C1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Číslo oblasti z identifikovaných nedostatkov a odporúčaní z InvP
Note on D1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: AKO AB (popis koncového používateľa / OVM) + CHCEM CD (funkcionalita) + ABY SOM EF (benefit/dôsledok)
Note on E1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Číslo BP je vhodné udeliť až na záver pred schválením na RV
Note on G1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Názov BP musí byť dostatočne konkrétny, aby bolo možné jednoznačne identifikovať požiadavku v tabuľke Akčný plán
Note on I1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Bude vypĺňať dedikovaný IT/biznis architekt
Note on M1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Mal by vypĺňať dedikovaný právnik na ŽS

## Akčný plán ŽS15
Číslo oblasti | Číslo BP | Názov biznis požiadavky | OVM_projekt / zapojené OVM | Termín | Termín realizácie
[5 empty] | 1Q 2025 | 2Q 2025 | 3Q 2025 | 4Q 2025 | 1Q 2026 | Legenda
ŽS15_Prierezové | ŽS15_BP_01 | Komplexný návod na riešenie životnej situácie je poskytnutý prostredníctvom mÚPVS. | MV SR | Q1 2026 | [6 empty] | Done
ŽS15_Prierezové | CBP | Interaktívny sprievodca s personalizovanými návodmi | MIRRI | Q1 2026
ŽS_15_01 Žiadosť o uzavretie manželstva | ŽS15_BP_03 | Vytvorenie elektronickej žiadosti o uzavretie manželstva | MV SR | Q3 2025
ŽS_15_01 Žiadosť o uzavretie manželstva | ŽS15_BP_04 | Integrácia údajov z IS MV SR, vrátane zisťovania štatistických údajov | MV SR | Q3 2025
ŽS15_Prierezové | ŽS15_BP_05 | Občianka/Snúbenica môže vyplniť vo formulári v časti: Dohoda o spoločnom priezvisku nové priezvisko bez prechyľovania. | MV SR | Q1 2026
ŽS15_Prierezové | ŽS15_BP_06 | úprava zákona o matrikách - elektronické matričné doklady | MV SR | Q1 2026
ŽS_15_01 Žiadosť o uzavretie manželstva | ŽS15_BP_07 | Notifikácia druhého zo snúbencov o potrebe potvrdenia/podpísania žiadosti o uzavretie manželstva | MV SR | Q1 2026
ŽS_15_01 Žiadosť o uzavretie manželstva | ŽS15_BP_08 | Obslúženie druhej dotknutej osoby elektronicky pre žiadosť o uzavretie manželstva | MV SR | Q3 2025
ŽS_15_01 Žiadosť o uzavretie manželstva | ŽS15_BP_09 | Optimalizácia podania papierovej žiadosti o uzavretie manželstva osobne na matričnom úrade | MV SR | Q3 2025
ŽS_15_01 Žiadosť o uzavretie manželstva | ŽS15_BP_10 | Vytvorenie rezervačného systému | MV SR | Q3 2025
ŽS15_Prierezové | ŽS15_BP_11 | Informácie o prijatí elektronickej žiadosti a stave konania na základe tejto žiadosti | MV SR | Q1 2026
ŽS_15_05 Informovanie príslušných orgánov o zmene priezviska | ŽS15_BP_12 | Elektronizácia zasielania hlásení o uzavretí manželstva prostredníctvom dátového rozhrania medzi CISMA a IS ŠÚ SR. | MV SR | Q1 2026
ŽS_15_05 Informovanie príslušných orgánov o zmene priezviska | ŽS15_BP_13 | Integrácia UGKK na RFO | MV SR | Q1 2026
ŽS_15_05 Informovanie príslušných orgánov o zmene priezviska | ŽS15_BP_14 | Integrácia UGKK na RFO | ÚGKK | Q1 2026
ŽS15_Prierezové | ŽS15_BP_15 | Komplexný návod na riešenie životnej situácie na mÚPVS. | ÚGKK | Q1 2026
ŽS_15_05 Informovanie príslušných orgánov o zmene priezviska | ŽS15_BP_16 | Optimalizácia aktuálnej žiadosti o zmenu osobných údajov zapísaných v katastri - viac okresov. Fáza 1 | ÚGKK | Q4 2025
ŽS_15_04 Sobášny list | ŽS15_BP_17 | Vydávanie matričného dokladu (aj prvopis) na ktoromkoľvek matričnom úrade v SR | MV SR | Q3 2025
ŽS_15_04 Sobášny list | ŽS15_BP_18 | Zavedenie vystavenia elektronického matričného dokladu - sobášneho listu k papierovému sobášnemu listu | MV SR | Q1 2026
ŽS_15_04 Sobášny list | ŽS15_BP_19 | Informácie o vydaní matričného dokladu | MV SR | Q1 2026
ŽS_15_04 Sobášny list | ŽS15_BP_20 | Elektronický matričný doklad - sobášny list | MV SR | Q1 2026
ŽS_15_04 Sobášny list | ŽS15_BP_21 | Zaslanie sobášneho listu do elektronickej schránky mÚPVS | MV SR | Q1 2026
ŽS_15_05 Informovanie príslušných orgánov o zmene priezviska | ŽS15_BP_22 | Vytvorenie novej služby pre zmenu mena a priezviska | MV SR | Q1 2026
ŽS_15_05 Informovanie príslušných orgánov o zmene priezviska | ŽS15_BP_23 | Nová služba pre zmenu mena a priezviska bude v dizajne ID SK 2.0 | MV SR | Q1 2026
ŽS_15_05 Informovanie príslušných orgánov o zmene priezviska | ŽS15_BP_24 | Integrácia údajov z IS MV SR pre službu žiadosť o zmenu mena a priezviska | MV SR | Q1 2026
ŽS_15_05 Informovanie príslušných orgánov o zmene priezviska | ŽS15_BP_25 | Obslúženie druhej dotknutej osoby elektronicky pre žiadosť o zmenu mena a priezviska | MV SR | Q1 2026
ŽS_15_05 Informovanie príslušných orgánov o zmene priezviska | ŽS15_BP_26 | Zmena dizajnu služby pre zmenu mena a priezviska na dizajn ID SK 3.0 | MV SR | Q1 2026
ŽS_15_05 Informovanie príslušných orgánov o zmene priezviska | ŽS15_BP_27 | Notifikácia druhého rodiča (resp. dieťaťa nad 15 rokov) o potrebe potvrdiť žiadosť o zmenu mena | MV SR | Q1 2026
ŽS15_Prierezové | ŽS15_BP_28 | Monitoring služby Žiadosť o uzavretie manželstva | MV SR | Q3 2025
ŽS15_Prierezové | ŽS15_BP_29 | Monitoring služby Žiadosť o zmenu mena a priezviska | MV SR | Q3 2025
ŽS15_Prierezové | ŽS15_BP_30 | Zobrazenie a zber spätnej väzby pre elektronickú službu MV SR - žiadosť o uzavretie manželstva | MV SR | Q3 2025
ŽS15_Prierezové | ŽS15_BP_31 | Zobrazenie a zber spätnej väzby pre elektronickú službu MV SR - žiadosť o zmenu mena a priezviska | MV SR | Q3 2025
ŽS15_Prierezové | ŽS15_BP_32 | Notifikácie občana pri využití CISMA služieb | MV SR | Q1 2026
ŽS_15_04 Sobášny list | ŽS15_BP_33 | Vytváranie viacjazyčných dokladov priamo z CISMA | MV SR | Q1 2026
ŽS_15_04 Sobášny list | ŽS15_BP_34 | Možnosť automatizovane presmerovať požiadavku na vyššie overenie dokladu - sobášneho listu na príslušný orgán verejnej moci | MV SR | Q1 2026
ŽS_15_03 Sobáš v zahraničí | ŽS15_BP_35 | Optimalizácia podania na osobitnú matriku s cieľom skrátiť čas vydania matričného dokladu - oznámenie o zápise manželstva | MV SR | Q3 2025
ŽS_15_03 Sobáš v zahraničí | ŽS15_BP_36 | Optimalizácia podania na osobitnú matriku s cieľom skrátiť čas vydania matričného dokladu - elektronizácia podkladov pre zaevidovanie sobáša v zahraničí | MV SR | Q1 2026

## Zoznamy (hidden)
MOSCOW | Must have / Nice to have | Typ BP | Typ BP
Must have | Must have | Návody
Shold have | Nice to have | eFormuláre
Could have |  | Notifikácie
Will not have |  | Osobná zóna mÚPVS
Autentifikácia
Autorizácia
Orchestrátor/ event
Rozhodnutia
Vyhľadávanie
Informačné systémy
Zbernica
Integrácia
Autorizácia autentifikáciou
Proces/ Legislatíva
Správy eDesk
Kalendár
Reporting
Platobný modul
Monitoring