## Implementacny plan ŽS16
Kde sa to deje z pohľadu používateľa | OVM projekt /zapojené OVM | Číslo oblasti | User story | Číslo BP | Typ BP | Názov biznis požiadavky | Popis biznis požiadavky | Architektúra | Navrhované zmeny IS | Závislosti (interné a externé projekty) | Číslo BP z centrálneho katalógu požiadaviek ŽS_závislosti | Dopad na legislatívu | Termín (produkcia) | Must have/nice to have | Pripomienky MIRRI | Priepomienky OVM | Poznámka
Špecializovaný portál DEUS | DEUS | ŽS_16_Prierezové | Ako občan sa chcem do služieb štátu špecializovaného portálu DEUS prihlásiť prostredníctvom mobilného kľúča. | ŽS16_BP_01 | Autentifikácia | Autentifikácia na špecializovanom portáli prostrednítvom mID | Špecializovaný portál umožní autentifikáciu prostrednítvom mID. |  |  |  | ŽS_CBP_1, ŽS_CBP_2, ŽS_CBP_45, ŽS_CBP_41 |  | 1Q 2026 | Must have
Špecializovaný portál DEUS | DEUS | ŽS_16_Prierezové | Občan bude môcť prejsť na iný portál bez nutnosti sa opätovne prihlásiť, ak už tak urobil na inom portáli. | ŽS16_BP_02 | Autentifikácia | SSO - Single sign on pri prepojení na portál SP | Single sign on na špecializované portály - ak je občan prihlásený na slovensko.sk a chce využiť službu ktorá je na špecializovanom portáli nebude sa vyžadovať od občana opätovné prihlásenie |  |  |  | ŽS_CBP_1, ŽS_CBP_2, ŽS_CBP_45, ŽS_CBP_41 |  | 1Q 2026 | Must have
Špecializovaný portál DEUS | DEUS | ŽS_16_01 Úmrtie | Ako občan chcem, aby údaje, ktoré štát o mne eviduje boli do formulárov dopĺňané automaticky, alebo som mal možnosť povoliť ich automatické doplnenie. | ŽS16_BP_03 | eFormuláre | Predvypĺňanie dátových polí v službe | Predvypĺňanie dostupných údajov pri elektronických službách, na základe integrácií |  |  |  | ŽS_CBP_44 |  | 1Q 2026 | Must have
Špecializovaný portál DEUS | DEUS | ŽS_16_01 Úmrtie | Ako úradník na obci potrebujem informáciou o zomrelom občanovi resp. podnikateľovi alebo PO. | ŽS16_BP_04 | Integrácia | Spracovanie a analýza dát z RFO. | Potrebujeme informácie o občanoch a podnikateľoch a PO, následne ich analyzovať a vizualizovať úradníkovi v systéme IS DCOM. |  |  |  | ŽS_CBP_9 |  | 4Q 2025 | Must have
Špecializovaný portál DEUS | DEUS | ŽS_16_01 Úmrtie | Ako úradník na obci potrebujem informáciou zomrelých formou notifikácie v systéme IS DCOM. | ŽS16_BP_05 | Notifikácie | Notifikovanie úradníka ohľadom úmrtia. | Zabezpečenie notifikovania úradníka v systéme iS DCOM pre spracovanie agendy a odhlasovacích úkonov spojených s úmrtím. |  |  |  | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20, ŽS_CBP_51 |  | 4Q 2025 | Must have
Špecializovaný portál DEUS | DEUS | ŽS_16_01 Úmrtie | Ako úradník potrebujem automatizovane hromadne spracovať odhlasovacie povinnosti. | ŽS16_BP_06 | Informačné systémy | Príprava rozhrania pre hromadné spracovanie odhlasovacích úkonov. | Sprístupnenie funkcionalít a formulárov pre jednoduché vybavovanie agendy úradníkom. | [5 empty] | 4Q 2025 | Must have
slovensko.sk | DEUS | ŽS_16_01 Úmrtie | Ako občan alebo iná osoba vybavujúca pohreb, chcem mať dostupné všetky informácie ohľadom vybavovania pohrebu, prenájmu hrobové miesta alebo vybavovanie príspevku na pohreb. | ŽS16_BP_07 | Integrácia | Sprístupnenie informácií ohľadom vybavovania pohrebu pre interaktívneho sprievodcu | V rámci integračného rozhrania DEUS poskytne predvyplnené formuláre so smerovaním na príslušnú obec pre vybavovanie pohrebu. |  |  |  | ŽS_CBP_15, ŽS_CBP_17 |  | 4Q 2025 | Must have |  | upraviť terminológiu interaktívneho sprievodcu
mÚPVS | DEUS | ŽS_16_01 Úmrtie | Ako občan chcem byť informovaný o tom, v akom stave sú moje elektronické podania. | ŽS16_BP_08 | Notifikácie | Sprístupnenie stavu spracovania podania na obec (pohreb) | V rámci integračného rozhrania poskytneme stav spracovania zaslaných formulárov zaslaných na obec v prípade pobrehu. |  |  |  | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20, ŽS_CBP_51 |  | 4Q 2025 | Nice to have
Špecializovaný portál DEUS | DEUS | ŽS_16_01 Úmrtie | Ako občan alebo zastupujúca osoba idem vybavovať pohreb zosnulého a potrebujem vybaviť hrobové miesto pre zosnulého. | ŽS16_BP_09 | Informačné systémy | Dostupnosť evidencie hrobových miest. | Občan má k dispozícii na dostupnom špecializovanom portáli DCOM zoznam hrobových miest. | [5 empty] | 4Q 2025 | Nice to have |  | Tu je predispozícia že obec naplní evidenciu hrobových miest.
Špecializovaný portál DEUS | DEUS | ŽS_16_01 Úmrtie | Ako obec potrebujem mať evidenciu hrobových miest. | ŽS16_BP_10 | Informačné systémy | Vytvorenie možnosti evidencie hrobových miest, ktorej súčasťou budú aj kapacitné možnosti. | Úradník bude mať k dispozícii jednoduché užívateľské prostredie pre naplnenie evidencie hrobových miest. Úradník bude vedieť označiť voľné alebo obsadené hrobové miesta, resp. aj tie ktoré sú prenajaté. | [5 empty] | 4Q 2025 | Must have |  | Máme nasledovnú otázku: V prípade ak si niekto prenajíma hrobové miesto, a niekto sa do toho miesta chce dať pochovať úplne cudzí, je mu to dovolené? A kto je v tomto prípade autorita, ktorá o tom rozhodne o tom či sa niekto môže pridať do hrobu alebo nie?
Špecializovaný portál DEUS | DEUS | ŽS_16_01 Úmrtie | Ako občan alebo zastupujúca osoba idem vybavovať pohreb a potrebujem mať možnosť si objednať hrobové miesto pre zosnulého. | ŽS16_BP_11 | eFormuláre | Vytvorenie el. formulára pre umiestnenie zosnulého v rámci do hrobového miesta. | Vytvorenie a registrácia el. formulára v úložisku formulárov a vytvorenie el. služieb. |  |  |  | ŽS_CBP_9, ŽS_CBP_11, ŽS_CBP_12, ŽS_CBP_31, ŽS_CBP_35, ŽS_CBP_44, ŽS_CBP_63 |  | 4Q 2025 | Must have |  | Výber: nové hrobové miesto/mám už prenajaté hrobové miesto
Špecializovaný portál DEUS | DEUS | ŽS_16_01 Úmrtie | Ako občan alebo zastupujúca osoba idem vybavovať pohreb zosnulého a potrebujem si vybaviť od obce príspevok od obce. | ŽS16_BP_12 | eFormuláre | Vytvorenie a registrácia el. formulára pre vybavovanie príspevku na pohreb. | Vytvorenie a registrácia el. formulára pre vybavovanie príspevku na pohreb. |  |  |  | ŽS_CBP_9, ŽS_CBP_11, ŽS_CBP_12, ŽS_CBP_31, ŽS_CBP_35, ŽS_CBP_44, ŽS_CBP_63 |  | 4Q 2025 | Must have
Špecializovaný portál DEUS | DEUS | ŽS_16_01 Úmrtie | Ako občan si chcem prenajať /predĺženie/zrušenie prenájmu hrobového/miesta. | ŽS16_BP_13 | eFormuláre | Vytvorenie el. formulára pre prenájom, predĺženie/zrušenie prenájmu hrobového miesta. | Vytvorenie a registrácia el. formulárov pre prenájom hrobového miesta v úložisku formulárov a vytvorenie el. služieb. |  |  |  | ŽS_CBP_9, ŽS_CBP_11, ŽS_CBP_12, ŽS_CBP_31, ŽS_CBP_35, ŽS_CBP_44, ŽS_CBP_63 |  | 4Q 2025 | Must have
Špecializovaný portál DEUS | DEUS | ŽS_16_01 Úmrtie | Ako občan alebo osoba vybavujúca pohreb budem mať k dispozícii automaticky vygenerované prenajaté hrobové miesto. | ŽS16_BP_14 | Informačné systémy | Vytvorenie väzby medzi prenajatým miestom a miestom hrobu pri vybavovaní t.j. automatickým pridelenie. | Previazanie evidencie prenajatých hrobových miest s hrobovými miestami pri vybavovaní pohrebu. | [5 empty] | 4Q 2025 | Nice to have
Špecializovaný portál DEUS | DEUS | ŽS_16_01 Úmrtie | Ako občan chcem mať k dispozícii hromadnú žiadosť k životnej situácii úmrtie, prostredníctvom ktorej sa budú dať vybaviť viaceré úkony na obci osobne alebo prostredníctvom el. služby. | ŽS16_BP_15 | Informačné systémy | Sprístupnie funkcionality pre úradíka, ktorý bude mať k dispozícii vytvorenie hromadnej žiadosti pre podanie všetkých žiadostí súvisiacich s úmrtím. | V rámci automatizovaného vybavenia agendy úmrtia bude k dispozícii možnosť hromadného požiadania a zároveň spracovania žiadostí. |  |  |  | ŽS_CBP_8 |  | 4Q 2025 | Must have
Špecializovaný portál DEUS | DEUS | ŽS_16_01 Úmrtie | Ako občan alebo zastupujúca osoba pohrebu chcem mať k dispozícií evidenciu hrobových miest priamo v žiadostiach súvisiach s úmrtím. | ŽS16_BP_16 | Informačné systémy | Prepojenie dostupnosti hrobových miest zo službami na prenájom alebo vybavenie hrobového miesta. | Vytvorenie prepojenie medzi evidenciou obce tzv. číselníkom hrobových miest a formulármi súvisiace s pohrebom kde sa daný čísleník bude vizualizovať. | [5 empty] | 4Q 2025 | Must have |  | umiestnenie linku k formulárom zo stránky slovensko.sk SSO- bude až po 3 po MV SR....
Špecializovaný portál DEUS | DEUS | ŽS_16_01 Úmrtie | Ako úradník potrebujem mať k dispozícii procesné spracovanie žiadostí v súvislosti s pohrebnými záležitosťami. | ŽS16_BP_17 | Informačné systémy | Automatizované spracovanie elektronických podaní na obci. | Vytvorenie procesu spracovania pre úradníka v informačnom systéme z prijatého elektronického podania. Úradíkovi príde správa o žiadosti. Pre úradíka je potrebné vytvoriť automatizovaný proces spracovania dát z el. formulára. | [5 empty] | 4Q 2025 | Must have
Špecializovaný portál DEUS | DEUS | ŽS_16_01 Úmrtie | Ako úradník potrebujem na jednotlivé žiadosti v súvislosti s úmrtím odpovedať. Vytvorenie odpovedných formulárov od obci. | ŽS16_BP_18 | eFormuláre | Vytvorenie a registrácia el. formulára pre zaslanie stanoviska obce k schválených alebo neschváleným žiadostí. | Vytvorenie el. formulára vrátane jeho registrácie na ÚPVS pre zaslanie stanoviska obce do el. schránky občana alebo osoby vybavujúcej pohreb. |  |  |  | ŽS_CBP_8 |  | 4Q 2025 | Must have
Špecializovaný portál DEUS | DEUS | ŽS_16_05 Dedičské konanie | Ako úradník obce potrebujem mať informáciu ohľadom rozhodnutia dedičského konania pre stanovenie nasledovných daňovníkov resp. poplatníkom po zoslunom | ŽS16_BP_19 | Integrácia | Vytvorenie integračného rozhrania na Notársku komoru | Vytvorenie integračného rozhrania na Notársku komoru. Zabezpečenie vyťažovania štrukturovaných údajov zo zápisníc. |  |  | MSSR -Notárska komora | ŽS_CBP_9 |  | 1Q 2026 | Must have |  |  | Nedoriesene s UGKK
Špecializovaný portál DEUS | DEUS | ŽS_16_05 Dedičské konanie | Ako úradník potrebujem notifikovanie výsledku dedičkého konania. | ŽS16_BP_20 | Notifikácie | Vytvorenie oznámenia v rámci IS DCOM. | Zabezpečenie notifikovania úradníka v systéme IS DCOM pre spracovanie výsledku dedičského konania resp. notárskej zápisnice. |  |  | MSSR -Notárska komora | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20, ŽS_CBP_51 |  | 4Q 2025 | Nice to have
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS_16_Prierezové | Ako IS DCOM potrebujeme optimalizovať frontendové a backendové procesy pre modul:majetok a prenajímanie. | ŽS16_BP_21 | Informačné systémy | Úprava backendu a frotendu modulu majetok a prenajímanie. | Zabezpečenie dlhodobej udržateľosti modulu: majetok a prenajímanie. | [5 empty] | 4Q 2025 | Must have |  | Funkcionalita hrobových miest je totiž súčasťou tohto modulu a aby bolo možné upraviť funkcionalitu hrobových miest, je potrebné prerobiť základy modulu.
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS_16_Prierezové | Ako úradník potrebujem k vybavovaniu žiadostí modul hromadnej komunikácie. | ŽS16_BP_22 | Informačné systémy | Vytvorenie modulu pre hromadné spracovanie žiadostí. | Zabezpečenie sprístupnenia jednoduchého užívateľsky prívetivého modulu pre úradníkov. | [5 empty] | 4Q 2025 | Must have
KAV | DEUS | ŽS_16_Prierezové | Ako OVM (MIRRI) chcem monitorovať používanosť služieb súvisiacich so životnými situáciami. | ŽS16_BP_23 | Informačné systémy | Monitoring životnej situácie | Odosielanie dát súvisiacich so životnou situáciou podľa metodického usmernenia č. 8297/2021/oPOHIT zo dňa 10.2.2021 na monitorovanie využívania služieb verejnej správy, služieb vo verejnom záujme a verejných služieb v znení Dodatku č. 1 zo dňa 1.9.2022 |  |  | integračné manuály budeme potrebovať do Q4/2025 | ŽS_CBP_42 |  | 1Q 2026 | Must have
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS_16_Prierezové | Ako občan chcem mať možnosť platby kartou. | ŽS16_BP_24 | Informačné systémy | Implementácia platobného modulu platby kartou. | Vytvorenie funkcionality pre možnosti platby kartou. |  |  |  | ŽS_CBP_28, ŽS_CBP_53, ŽS_CBP_54, ŽS_CBP_62 |  | 4Q 2025 | Nice to have
mÚPVS | MV SR | ŽS_16_Prierezové | Občan vie nájsť komplexné a aktuálne informácie o riešení životnej situácie v zrozumiteľnej a užívateľsky prívetivej forme. | ŽS16_BP_25 | Návody | Komplexný návod na riešenie životnej situácie je poskytnutý prostredníctvom mÚPVS. | Systém CMS poskytne nové funkčné elementy ako podporu pre návody životných situácií. Novými komponentmi bude možnosť zverejňovania šablón s možnosťou ich vyplnena a uloženia, nová logika usporiadania a používania elementov v súvislosti s rozvojom štandardu ID SK. | mÚPVS-Modul riadenia obsahu webových stránok mÚPVS-Modul vyhľadávanie a navigácia mÚPVS-Modul portfólio klienta |  | Návod pre riešenie životnej situácie na mÚPVS, Správa návodov na Slovensko.sk, Návod pre riešenie životnej situácie - manuálny krokovník, Orchestrácia ŽS, Integrácia modulov SVK3 na Distribúciu údajov, Zasielanie technických správ, Zasielanie informácií z procesu - EVENTY, Zmena logiky lokátora, číselníkov a konfigurácie ŽS | ŽS_CBP_14, ŽS_CBP_16, ŽS_CBP_17, ŽS_CBP_18, ŽS_CBP_22, ŽS_CBP_21, ŽS_CBP_36, ŽS_CBP_37, ŽS_CBP_43 |  | 1Q 2026 | Must have |  |  | Návody sú pripravené, pred nasadením bude nutné ich zvalidovať. Následne dostanú OVM prístup do CMS, aby si vedeli content upravovať.
mÚPVS | MIRRI | ŽS_16_Prierezové | Ako používateľ by som chcel/a mať možnosť jednoducho sa zorientovať v situácii, ktorú riešim. |  | Návody | Interaktívny sprievodca s presonalizovanými návodmi | Na novom portáli bude publikovaný interaktívny sprievodca s rozhodovacím stromom a personalizovanými návodmi zodpovedajúcimi rôznym okolnostiam v rámci životnej situácie. |  |  | Interaktívny sprievodca s presonalizovanými návodmi | ŽS_CBP_15 |  | 2Q 2025 | Nice to have
Špecializovaný portál MV SR | MV SR | ŽS_16_Prierezové | Občan má možnosť podať elektronickú žiadosť o Podanie žiadosti o opravy, zmeny zápisov a dodatočných zápisov vďaka novej koncovej službe. V žiadosti má predvyplnené alebo eliminované polia, ktoré sú pre jeho typ žiadosti irelevantné alebo ich už MV SR o občanovi má. Občan dokladá elektronicky len tie potvrdenia, ktoré si MV SR nevie získať iným spôsobom. | ŽS16_BP_27 | eFormuláre | Zmena dizajnu služby Podanie žiadosti o opravy, zmeny zápisov a dodatočných zápisov na IDSK 2.0 | Elektronická služba špecializovaného portálu Podanie žiadosti o opravy, zmeny zápisov a dodatočných zápisov bude prerobená do aktuálne platného štandardu IDSK s užívateľsky prívetivým prostredím UX/CX/UI. |  |  |  | ŽS_CBP_35 |  | 3Q 2025 | Must have |  |  | Fáza 1 | od štartu projektu + 12 mesiacov
Špecializovaný portál MV SR | MV SR | ŽS_16_Prierezové | Občan má možnosť podať elektronickú žiadosť o opravy, zmeny zápisov a dodatočných zápisov vďaka novej koncovej službe. V žiadosti má predvyplnené alebo eliminované polia, ktoré sú pre jeho typ žiadosti irelevantné alebo ich už MV SR o občanovi má. Občan dokladá elektronicky len tie potvrdenia, ktoré si MV SR nevie získať iným spôsobom. | ŽS16_BP_28 | eFormuláre | Predvypĺňanie dátových polí v službe Podanie žiadosti o opravy, zmeny zápisov a dodatočných zápisov | Predvypĺňanie dostupných údajov pri elektronických službách, na základe integrácií v službe Podanie žiadosti o opravy, zmeny zápisov a dodatočných zápisov |  |  |  | ŽS_CBP_44 |  | 3Q 2025 | Must have |  |  | Fáza 1 | od štartu projektu + 12 mesiacov
Špecializovaný portál MV SR | MV SR | ŽS_16_Prierezové | Občan má možnosť podať elektronickú žiadosť o opravy, zmeny zápisov a dodatočných zápisov vďaka novej koncovej službe. V žiadosti má predvyplnené alebo eliminované polia, ktoré sú pre jeho typ žiadosti irelevantné alebo ich už MV SR o občanovi má. Občan dokladá elektronicky len tie potvrdenia, ktoré si MV SR nevie získať iným spôsobom. | ŽS16_BP_29 | Integrácia | Optimalizácia dátových polí v službe Podanie žiadosti o opravy, zmeny zápisov a dodatočných zápisov. | "Optimalizácia dátových polí v službe Podanie žiadosti o opravy, zmeny zápisov a dodatočných zápisov. Službou bude možné podať žiadosť o zmenu nepsrávne evidovaných údajov, ktorých správne znenie viem MVSR zistiť z vlastných zdrojov bez ďalšieho dokladovania od žiadateľa". Odstránenie dostupných údajov z formulára, spracovanie dostupných údajov na pozadí, na základe integrácií v službe Podanie žiadosti o opravy, zmeny zápisov a dodatočných zápisov |  |  |  | ŽS_CBP_9, ŽS_CBP_44, ŽS_CBP_46 |  | 3Q 2025 | Must have |  | a) Prepracovanie vzhľadu služby na responzívny dizajn b) Prepracovanie vzhľadu služby do ID SK v aktuálne platnej verzii c) EKR2 - uprava zasielania správ do outboxu d) Kontrola kvality vyplňaných údajov e) Optimalizácia množstva zadaných údajov f) Predvypĺňanie údajov z registrov g) Doplnenie kontaktných udajov (tel, mail) | Fáza 1 | od štartu projektu + 12 mesiacov
Špecializovaný portál MV SR | MV SR | ŽS_16_Prierezové | Občan má možnosť podať elektronickú žiadosť o opravy, zmeny zápisov a dodatočných zápisov vďaka novej koncovej službe. V žiadosti má predvyplnené alebo eliminované polia, ktoré sú pre jeho typ žiadosti irelevantné alebo ich už MV SR o občanovi má. Občan dokladá elektronicky len tie potvrdenia, ktoré si MV SR nevie získať iným spôsobom. | ŽS16_BP_30 | eFormuláre | Zmena dizajnu služby Podanie žiadosti o opravy, zmeny zápisov a dodatočných zápisov na IDSK 3.0 | Elektronická služba špecializovaného portálu Podanie žiadosti o opravy, zmeny zápisov a dodatočných zápisov bude prerobená do aktuálne platného štandardu IDSK 3.0 s užívateľsky prívetivým prostredím UX/CX/UI. |  |  |  | ŽS_CBP_35 |  | 1Q 2026 | Must have |  |  | IDSK 3.0 + 6 mesiacov
ÚPVS | MV SR | ŽS_16_Prierezové | Občan má možnosť podať elektronickú žiadosť o opravy, zmeny zápisov a dodatočných zápisov vďaka novej koncovej službe. V žiadosti má predvyplnené alebo eliminované polia, ktoré sú pre jeho typ žiadosti irelevantné alebo ich už MV SR o občanovi má. Občan dokladá elektronicky len tie potvrdenia, ktoré si MV SR nevie získať iným spôsobom. Občan chce byť priebežne notifikovaný o stave konania, aby vedel, čo sa s jeho žiadosťou deje | ŽS16_BP_31 | Notifikácie | Notifkácie o prijatí a vybavení žiadosti o opravy, zmeny zápisov a dodatočných zápisov a stave konania na základe tejto žiadosti do eDesk ÚPVS | MV SR odosiela informáciu o stave konania - prijatá žiadosť, informácia o odoslaní potvrdenej žiadosti MV SR, rozhodnutia a pod. (vo forme notifikácie) |  |  |  | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20, ŽS_CBP_51 |  | 3Q 2025 | Must have |  |  | Fáza 1 | od štartu projektu + 12 mesiacov
mÚPVS | MV SR | ŽS_16_Prierezové | Občan má možnosť podať elektronickú žiadosť opravy, zmeny zápisov a dodatočných zápisov vďaka novej koncovej službe. V žiadosti má predvyplnené alebo eliminované polia, ktoré sú pre jeho typ žiadosti irelevantné alebo ich už MV SR o občanovi má. Občan dokladá elektronicky len tie potvrdenia, ktoré si MV SR nevie získať iným spôsobom. Občan chce byť priebežne notifikovaný o stave konania, aby vedel, čo sa s jeho žiadosťou deje | ŽS16_BP_32 | Notifikácie | Notifikácie o prijatí a vybavení žiadosti o opravy, zmeny zápisov a dodatočných zápisov a stave konania na základe tejto žiadosti na mÚPVS | MV SR odosiela informáciu o stave konania - prijatá žiadosť, informácia o odoslaní potvrdenej žiadosti MV SR, rozhodnutia a pod. (vo forme notifikácie) |  |  |  | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20, ŽS_CBP_51 |  | 1Q 2026 | Must have |  |  | IDSK 3.0 + 6 mesiacov
Špecializovaný portál MV SR | MV SR | ŽS_16_Prierezové | Občan má možnosť podať elektronickú žiadosť o vyhotovenie potvrdenia o údajoch zapísaných v matričnej knihe vďaka novej koncovej službe. V žiadosti má predvyplnené alebo eliminované polia, ktoré sú pre jeho typ žiadosti irelevantné alebo ich už MV SR o občanovi má. Občan dokladá elektronicky len tie potvrdenia, ktoré si MV SR nevie získať iným spôsobom. | ŽS16_BP_33 | eFormuláre | Zmena dizajnu služby Vyhotovenie potvrdenia o údajoch zapísaných v matričnej knihe na IDSK 3.0 | Elektronická služba špecializovaného portálu o Vyhotovenie potvrdenia o údajoch zapísaných v matričnej knihe bude prerobená do aktuálne platného štandardu IDSK s užívateľsky prívetivým prostredím UX/CX/UI. |  |  | IDSK 3.0 | ŽS_CBP_35 |  | 1Q 2026 | Must have |  |  | Fáza 2
Špecializovaný portál MV SR | MV SR | ŽS_16_Prierezové | Občan má možnosť podať elektronickú žiadosť o vyhotovenie potvrdenia o údajoch zapísaných v matričnej knihe vďaka novej koncovej službe. V žiadosti má predvyplnené alebo eliminované polia, ktoré sú pre jeho typ žiadosti irelevantné alebo ich už MV SR o občanovi má. Občan dokladá elektronicky len tie potvrdenia, ktoré si MV SR nevie získať iným spôsobom. | ŽS16_BP_34 | eFormuláre | Predvypĺňanie dátových polí v službe Vyhotovenie potvrdenia o údajoch zapísaných v matričnej knihe | Predvypĺňanie dostupných údajov pri elektronických službách, na základe integrácií v službe o Vyhotovenie potvrdenia o údajoch zapísaných v matričnej knihe |  |  |  | ŽS_CBP_44 |  | 1Q 2026 | Must have |  |  | Fáza 2
Špecializovaný portál MV SR | MV SR | ŽS_16_Prierezové | Občan má možnosť podať elektronickú žiadosť o vyhotovenie potvrdenia o údajoch zapísaných v matričnej knihe vďaka novej koncovej službe. V žiadosti má predvyplnené alebo eliminované polia, ktoré sú pre jeho typ žiadosti irelevantné alebo ich už MV SR o občanovi má. Občan dokladá elektronicky len tie potvrdenia, ktoré si MV SR nevie získať iným spôsobom. | ŽS16_BP_35 | Integrácia | Optimalizácia dátových polí v službe Vyhotovenie potvrdenia o údajoch zapísaných v matričnej knihe | Odstránenie dostupných údajov z formulára, spracovanie dostupných údajov na pozadí, na základe integrácií v službe o Vyhotovenie potvrdenia o údajoch zapísaných v matričnej knihe |  |  |  | ŽS_CBP_44 |  | 1Q 2026 | Must have |  | a) Prepracovanie vzhľadu služby na responzívny dizajn b) Prepracovanie vzhľadu služby do ID SK v aktuálne platnej verzii c) EKR2 - uprava zasielania správ do outboxu d) Kontrola kvality vyplňaných údajov e) Optimalizácia množstva zadaných údajov f) Predvypĺňanie údajov z registrov g) Doplnenie kontaktných udajov (tel, mail) | Fáza 2
ÚPVS | MV SR | ŽS_16_Prierezové | Občan má možnosť podať elektronickú žiadosť o vyhotovenie potvrdenia o údajoch zapísaných v matričnej knihe vďaka novej koncovej službe. V žiadosti má predvyplnené alebo eliminované polia, ktoré sú pre jeho typ žiadosti irelevantné alebo ich už MV SR o občanovi má. Občan dokladá elektronicky len tie potvrdenia, ktoré si MV SR nevie získať iným spôsobom. Občan chce byť priebežne notifikovaný o stave konania, aby vedel, čo sa s jeho žiadosťou deje | ŽS16_BP_36 | Notifikácie | Notifikácie o prijatí a vybavení žiadosti o Vyhotovenie potvrdenia o údajoch zapísaných v matričnej knihe a stave konania na základe tejto žiadosti do eDesk ÚPVS | MV SR odosiela informáciu o stave konania - prijatá žiadosť, informácia o odoslaní potvrdenej žiadosti MV SR, rozhodnutia a pod. (vo forme notifikácie) |  |  |  | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20, ŽS_CBP_51 |  | 1Q 2026 | Must have |  |  | Fáza 2
mÚPVS | MV SR | ŽS_16_Prierezové | Občan má možnosť podať elektronickú žiadosť o vyhotovenie potvrdenia o údajoch zapísaných v matričnej knihe vďaka novej koncovej službe. V žiadosti má predvyplnené alebo eliminované polia, ktoré sú pre jeho typ žiadosti irelevantné alebo ich už MV SR o občanovi má. Občan dokladá elektronicky len tie potvrdenia, ktoré si MV SR nevie získať iným spôsobom. Občan chce byť priebežne notifikovaný o stave konania, aby vedel, čo sa s jeho žiadosťou deje | ŽS16_BP_37 | Notifikácie | Notifikácie o prijatí a vybavení žiadosti o Vyhotovenie potvrdenia o údajoch zapísaných v matričnej knihe a stave konania na základe tejto žiadosti do mÚPVS | MV SR odosiela informáciu o stave konania - prijatá žiadosť, informácia o odoslaní potvrdenej žiadosti MV SR, rozhodnutia a pod. (vo forme notifikácie) |  |  |  | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20, ŽS_CBP_51 |  | 1Q 2026 | Must have |  |  | mÚPVS + 6 mesiacov
Špecializovaný portál MV SR | MV SR | ŽS_16_03 Úmrtný list | Občan má možnosť podať elektronickú žiadosť o vydanie prvopisu úmrtného listu vďaka novej koncovej službe. V žiadosti má predvyplnené alebo eliminované polia, ktoré sú pre jeho typ žiadosti irelevantné alebo ich už MV SR o občanovi má. Občan dokladá elektronicky len tie potvrdenia, ktoré si MV SR nevie získať iným spôsobom. | ŽS16_BP_38 | eFormuláre | Vytvorenie elektronickej žiadosti o vydanie prvopisu úmrtného listu | Pridať elektronickú službu Žiadosť o vydanie úmrtného listu. Bez predvyplnených údajov. Žiadosť bude v akutálnej verzii a tiež v ID SK 3.0. |  |  | IDSK 3.0 | ŽS_CBP_11, ŽS_CBP_12, ŽS_CBP_31, ŽS_CBP_35, ŽS_CBP_44 |  | 1Q 2026 | Must have |  |  | Fáza 2
Špecializovaný portál MV SR | MV SR | ŽS_16_03 Úmrtný list | Občan má možnosť podať elektronickú žiadosť o vydanie prvopisu úmrtného listu vďaka novej koncovej službe. V žiadosti má predvyplnené alebo eliminované polia, ktoré sú pre jeho typ žiadosti irelevantné alebo ich už MV SR o občanovi má. Občan dokladá elektronicky len tie potvrdenia, ktoré si MV SR nevie získať iným spôsobom. | ŽS16_BP_39 | Integrácia | Integrácia údajov z IS MV SR | Upraviť elektronickú službu Žiadosť o vydanie úmrtného listu o predvyplnené údaje z IS MV SR. Presný zoznam integrácií bude samostatnou prílohou Implementačného plánu. |  |  |  | ŽS_CBP_9, ŽS_CBP_44, ŽS_CBP_46 |  | 1Q 2026 | Must have |  |  | Fáza 2
ÚPVS | MV SR | ŽS_16_03 Úmrtný list | Občan má možnosť podať elektronickú žiadosť o vydanie prvopisu úmrtného listu vďaka novej koncovej službe. V žiadosti má predvyplnené alebo eliminované polia, ktoré sú pre jeho typ žiadosti irelevantné alebo ich už MV SR o občanovi má. Občan dokladá elektronicky len tie potvrdenia, ktoré si MV SR nevie získať iným spôsobom. Občan chce byť priebežne notifikovaný o stave konania, aby vedel, čo sa s jeho žiadosťou deje | ŽS16_BP_40 | Notifikácie | Notifikácie o prijatí a vybavení žiadosti o vydanie prvopisu úmrtného listu a stave konania na základe tejto žiadosti do eDesk ÚPVS | MV SR odosiela informáciu o stave konania - prijatá žiadosť, informácia o odoslaní potvrdenej žiadosti MV SR, rozhodnutia a pod. (vo forme notifikácie) |  |  |  | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20, ŽS_CBP_51 |  | 1Q 2026 | Must have |  |  | Fáza 2
mÚPVS | MV SR | ŽS_16_03 Úmrtný list | Občan má možnosť podať elektronickú žiadosť o vydanie prvopisu úmrtného listu vďaka novej koncovej službe. V žiadosti má predvyplnené alebo eliminované polia, ktoré sú pre jeho typ žiadosti irelevantné alebo ich už MV SR o občanovi má. Občan dokladá elektronicky len tie potvrdenia, ktoré si MV SR nevie získať iným spôsobom. Občan chce byť priebežne notifikovaný o stave konania, aby vedel, čo sa s jeho žiadosťou deje | ŽS16_BP_41 | Notifikácie | Notifikácie o prijatí a vybavení žiadosti o vydanie prvopisu úmrtného listu a stave konania na základe tejto žiadosti do mÚPVS | MV SR odosiela informáciu o stave konania - prijatá žiadosť, informácia o odoslaní potvrdenej žiadosti MV SR, rozhodnutia a pod. (vo forme notifikácie) |  |  |  | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20, ŽS_CBP_51 |  | 1Q 2026 | Must have |  |  | mÚPVS + 6 mesiacov
mÚPVS | MV SR | ŽS_16_03 Úmrtný list | Občan má možnosť podať elektronickú žiadosť o vydanie prvopisu úmrtného listu vďaka novej koncovej službe. V žiadosti má predvyplnené alebo eliminované polia, ktoré sú pre jeho typ žiadosti irelevantné alebo ich už MV SR o občanovi má. Občan dokladá elektronicky len tie potvrdenia, ktoré si MV SR nevie získať iným spôsobom. Občan chce byť priebežne notifikovaný o stave konania, aby vedel, čo sa s jeho žiadosťou deje | ŽS16_BP_42 | Notifikácie | Notifikácie o vydaní matričného dokladu | MV SR odosiela informáciu o tom, že je možné vyzdvihnúť úmrtný list |  |  |  | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20, ŽS_CBP_51 |  | 1Q 2026 | Must have |  |  | Fáza 2
ÚPVS | MV SR | ŽS_16_Prierezové | Ako občan chcem obdržať matričný doklad v elektronickej forme do schránky slovensko.sk | ŽS16_BP_43 | Rozhodnutia | Elektronický matričný doklad - úmrtný list | Zavedenie automatického vytvorenia a posielania elektronického úmrtného listu do eDESK ÚPVS | [5 empty] | 1Q 2026 | Must have |  |  | Fáza 2
Matričný úrad | MV SR | ŽS_16_03 Úmrtný list | Občan už nemusí chodiť kvôli vydaniu matričného dokladu na príslušný matričný úrad SR, ale môže si ho vyzdvihnúť na ktoromkoľvek matričnom úrade v SR. | ŽS16_BP_44 | Proces/ Legislatíva | Vydávanie matričného dokladu (aj prvopis) na ktoromkoľvek matričnom úrade v SR | Zavedenie možnosti vydávat matričný doklad (vrátane prvopsu) na ktoromkoľvek matričnom úrade v SR | CISMA | Úprava CISMA | MV SR - úprava legislatívy |  | Zmena zákona o matrikách 154/1994 Z. z., prípadne súvisiace vykonávacie právne predpisy | 3Q 2025 | Must have |  | Mimo prvopis vydaný osobitnou matrikou | Fáza 1 (od štartu projektu + 12 mesiacov)
mÚPVS | MV SR | ŽS_16_03 Úmrtný list | Žiadateľ o úmrtný list dostane okrem papierového úmrtného listu aj elektronický úmtný list a to priamo do elektronickej schránky | ŽS16_BP_45 | Notifikácie | Zaslanie elektronického úmrtného listu do elektronickej schránky mÚPVS | Zaslanie elektronického úmrtného listu do elektronickej schránky mÚPVS | CAMP, SvM, G2G, CZU, BPMN model, PaP, IAM, COP, Nový centrálny notifikačný modul, CISMA |  |  | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20, ŽS_CBP_51 |  | 1Q 2026 | Must have |  | e ÚL sa zasiela len v prípde, že občan má aktivovanú e schránku. T.j. nie v každom prípade. | mÚPVS + 6 mesiacov
CISMA | MV SR | ŽS_16_06 Informovanie príslušných orgánov o úmrtí | Pozostalí majú istotu, že údaje evidované o zomretom sú správne. | ŽS16_BP_46 | Proces/ Legislatíva | Zavedenie optimalizácií pri výmene dát so Štatistickým úradom SR | Realizácia úprav pri doposielaní a oprave údajov o zomretých z matričného úradu na Štatistický úrad SR | CISMA |  |  |  |  | 3Q 2025 | Must have |  |  | Fáza 1
mÚPVS | MV SR | ŽS_16_07 Vrátenie osobných dokladov a vecí | Ako pozostalý občan, ktorý býval so zosnulým v spoločnej domácnosti chcem dostať notifikáciu o povinnosti vrátiť doklady vydavateľovi. | ŽS16_BP_47 | Notifikácie | Notifikácia o povinnosti pozostalých vrátiť doklady vydavateľovi. | Notifikácia o povinnosti pozostalých vrátiť doklady vydavateľovi. |  |  |  | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20, ŽS_CBP_51 |  | 1Q 2026 | Must have
ZÚ | MV SR | ŽS_16_02 Úmrtie v zahraničí | Ak úmrtie občana SR nastalo v zahraničí, papierový proces zasielania dokumentov diplomatickou poštou je nahradený elektronizáciou pri výmene dát. | ŽS16_BP_48 | Proces/ Legislatíva | Optimalizácia podania na osobitnú matriku s cieľom skrátiť čas vydania matričného dokladu - oznámenie o úmrtí | Elektronizácia oznámenia o zápise úmrtia | Web service, CISMA |  |  |  |  | 3Q 2025 | Must have |  |  | Fáza 1 | od štartu projektu + 12 mesiacov
ZÚ | MV SR | ŽS_16_02 Úmrtie v zahraničí | Ak úmrtie občana SR nastalo v zahraničí, papierový proces zasielania dokumentov diplomatickou poštou je nahradený elektronizáciou pri výmene dát. | ŽS16_BP_49 | Proces/ Legislatíva | Optimalizácia podania na osobitnú matriku s cieľom skrátiť čas vydania matričného dokladu - elektronizácia podkladov pre zaevidovanie úmrtia v zahraničí | Elektronizácia podkladov pre zaevidovanie úmrtia v zahraničí | Web service, CISMA |  |  |  |  | 1Q 2026 | Must have |  |  | Fáza 2
Špecializovaný portál MV SR | MV SR | ŽS_16_Prierezové | Občan bude môcť zanechať spätnú väzbu na službu alebo informačný obsah. Zároveň budú monitorované iné ďalšie parametre ako návštevy stránok, počty podaní a pod. | ŽS16_BP_50 | Monitoring | Monitoring služiby žiadosť o opravy, zmeny zápisov a dodatočných zápisov. | Monitoring na úrovni koncových služieb: Celkový počet podaní, počet elektronických podaní, počet návštev informačného obsahu, vybavené podania, čakajúce na vybavenie, odmietnuté podania, spokojnosť používateľa, prihlásenie na špecializovaný portál - kanál, spôsob, počet používateľov a pod. |  |  |  | ŽS_CBP_11, ŽS_CBP_42, ŽS_CBP_55, ŽS_CBP_60 |  | 3Q 2025 | Must have |  |  | Fáza 1 | od štartu projektu + 12 mesiacov
Špecializovaný portál MV SR | MV SR | ŽS_16_Prierezové | Občan bude môcť zanechať spätnú väzbu na službu alebo informačný obsah. Zároveň budú monitorované iné ďalšie parametre ako návštevy stránok, počty podaní a pod. | ŽS16_BP_51 | Monitoring | Monitoring služby Žiadosť o vydanie potvrdenia o údajoch zapísaných v matričnej knihe | Monitoring na úrovni koncových služieb: Celkový počet podaní, počet elektronických podaní, počet návštev informačného obsahu, vybavené podania, čakajúce na vybavenie, odmietnuté podania, spokojnosť používateľa, prihlásenie na špecializovaný portál - kanál, spôsob, počet používateľov a pod. |  |  |  | ŽS_CBP_11, ŽS_CBP_42, ŽS_CBP_55, ŽS_CBP_60 |  | 1Q 2026 | Must have |  |  | Fáza 2 | od štartu projektu + 12 mesiacov
Špecializovaný portál MV SR | MV SR | ŽS_16_Prierezové | Občan bude môcť zanechať spätnú väzbu na službu alebo informačný obsah. Zároveň budú monitorované iné ďalšie parametre ako návštevy stránok, počty podaní a pod. | ŽS16_BP_52 | Monitoring | Monitoring služiby Žiadosť o vydanie prvopisu úmrtného listu | Monitoring na úrovni koncových služieb: Celkový počet podaní, počet elektronických podaní, počet návštev informačného obsahu, vybavené podania, čakajúce na vybavenie, odmietnuté podania, spokojnosť používateľa, prihlásenie na špecializovaný portál - kanál, spôsob, počet používateľov a pod. |  |  |  | ŽS_CBP_11, ŽS_CBP_42, ŽS_CBP_55, ŽS_CBP_60 |  | 1Q 2026 | Must have |  |  | Fáza 2 | od štartu projektu + 12 mesiacov
Špecializovaný portál MV SR | MV SR | ŽS_16_Prierezové | Občan má možnosť poskytnúť spätnú väzbu na využité elektronické služby | ŽS16_BP_53 | Monitoring | Zobrazenie a zber spätnej väzby pre elektronické služby MV SR pre služby :žiadosť o opravy, zmeny zápisov a dodatočných zápisov. | Integrácia na SMAJLIS (spätná väzba v zmysle vyhlášky + biznis kontrolné body pre callcentrum) | Špecializovaný portál MV SR |  |  | ŽS_CBP_11, ŽS_CBP_42, ŽS_CBP_55, ŽS_CBP_60 |  | 3Q 2025 | Must have |  |  | Fáza 1 | od štartu projektu + 12 mesiacov
Špecializovaný portál MV SR | MV SR | ŽS_16_Prierezové | Občan má možnosť poskytnúť spätnú väzbu na využité elektronické služby | ŽS16_BP_54 | Monitoring | Zobrazenie a zber spätnej väzby pre služby žiadosť o vydanie potvrdenia o údajoch zapísaných v matričnej knihe | Integrácia na SMAJLIS (spätná väzba v zmysle vyhlášky + biznis kontrolné body pre callcentrum) | Špecializovaný portál MV SR |  |  | ŽS_CBP_11, ŽS_CBP_42, ŽS_CBP_55, ŽS_CBP_60 |  | 1Q 2026 | Must have |  |  | Fáza 2 | od štartu projektu + 12 mesiacov
Špecializovaný portál MV SR | MV SR | ŽS_16_Prierezové | Občan má možnosť poskytnúť spätnú väzbu na využité elektronické služby | ŽS16_BP_55 | Monitoring | Zobrazenie a zber spätnej väzby pre služby žiadosť o vydanie prvopisu úmrtného listu | Integrácia na SMAJLIS (spätná väzba v zmysle vyhlášky + biznis kontrolné body pre callcentrum) | Špecializovaný portál MV SR |  |  | ŽS_CBP_11, ŽS_CBP_42, ŽS_CBP_55, ŽS_CBP_60 |  | 1Q 2026 | Must have |  |  | Fáza 2 | od štartu projektu + 12 mesiacov
mÚPVS | MV SR | ŽS_16_Prierezové | Občan chce byť notifikovaný stave konania, aby vedel, čo sa s jeho žiadosťou deje | ŽS16_BP_56 | Notifikácie | Notifikácie občana pri využití CISMA služieb | Notifikačný modul žiadosť o vydanie úmrtného listu žiadosť o zmenu údajov.. Atd | Špecializovaný portál MV SR |  |  | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20, ŽS_CBP_51 |  | 1Q 2026 | Must have
Matričný úrad | MV SR | ŽS_16_02 Úmrtie v zahraničí | Ako pozostalí chceme mať možnosť požiadať o viacjazyčný štandardný formulár (VŠF) k matričnému dokladu - úmrtnému listu (ako prekladový formulár), ktorým budú vedieť preukázať úmrtie blízkej osoby v zahraničí. Platí len pre krajiny EÚ. | ŽS16_BP_57 | Proces/ Legislatíva | Vytváranie viacjazyčných dokladov pre úmrtný list priamo z CISMA | Možnosť vytvorenia VŠF pre úmrtný list priamo z CISMA, pričom na naplnenie formuláru sa použijú dáta zápisu úmrtia | CISMA |  |  |  |  | 1Q 2026 | Must have |  | VŠF nie je samostatne právne použiteľné, musí byť ÚL + priojený VŠF ( ako prekladový formulár ) . Platí len pre krajiny EÚ | Fáza 2
Matričný úrad | MV SR | ŽS_16_02 Úmrtie v zahraničí | Ako pozostalí chceme mať možnosť požiadať o vyššie overenie matričného dokladu - úmrtného listu, ktorým budú vedieť preukázať úmrtie blízkej osoby v zahraničí. Ide o vyššie overenie dokladu - úmrtného listu do krajín mimo EÚ | ŽS16_BP_58 | Proces/ Legislatíva | možnosť automatizovane presmerovať požiadavku na vyššie overenie dokladu - úmrtného listu na príslušný orgán verejnej moci | možnosť automatizovane presmerovať požiadavku na vyššie overenie dokladu - úmrtného listu na príslušný orgán verejnej moci | CISMA |  |  |  |  | 1Q 2026 | Must have |  |  | Fáza 2
mÚPVS | MPSVaR SR/UPSVaR | ŽS_16_Prierezové | Občan vie nájsť komplexné a aktuálne informácie o riešení životnej situácie v zrozumiteľnej a užívateľsky prívetivej forme. | ŽS16_BP_59 | Návody | Komplexný návod na riešenie životnej situácie je poskytnutý prostredníctvom mÚPVS. | Systém CMS poskytne nové funkčné elementy ako podporu pre návody životných situácií. Novými komponentmi bude možnosť zverejňovania šablón s možnosťou ich vyplnena a uloženia, nová logika usporiadania a používania elementov v súvislosti s rozvojom štandardu ID SK. | mÚPVS-Modul riadenia obsahu webových stránok mÚPVS-Modul vyhľadávanie a navigácia mÚPVS-Modul portfólio klienta |  | Návod pre riešenie životnej situácie na mÚPVS, Správa návodov na Slovensko.sk, Návod pre riešenie životnej situácie - manuálny krokovník, Orchestrácia ŽS, Integrácia modulov SVK3 na Distribúciu údajov, Zasielanie technických správ, Zasielanie informácií z procesu - EVENTY, Zmena logiky lokátora, číselníkov a konfigurácie ŽS | ŽS_CBP_14, ŽS_CBP_16, ŽS_CBP_17, ŽS_CBP_18, ŽS_CBP_22, ŽS_CBP_21, ŽS_CBP_36, ŽS_CBP_37, ŽS_CBP_43 |  | 1Q 2026 | Must have |  |  | Návody sú pripravené, pred nasadením bude nutné ich zvalidovať. Následne dostanú OVM prístup do CMS, aby si vedeli content upravovať.
Špecializovaný portál MPSVaR SR/UPSVAR | MPSVaR SR/UPSVaR | ŽS_16_04 Pohreb | Občan má možnosť podať elektronickú žiadosť o príspevok na pohreb. V žiadosti má predvyplnené alebo eliminované polia, ktoré sú pre jeho typ žiadosti irelevantné alebo ich už MPSVaR o občanovi má. | ŽS16_BP_60 | eFormuláre | Redizajn a aktualizácia existujúcej žiadosti o príspevok na pohreb | Redizajn a aktualizácia existujúcej žiadosti o príspevok na pohreb do IDSK 3.0, predvyplnené a eliminované polia, ktoré občan nemusí vypĺňať. |  |  | eDizajnér , Tvorba formulárov v ID SK v aktuálne platnej verzii | ŽS_CBP_8, ŽS_CBP_11, ŽS_CBP_12, ŽS_CBP_31, ŽS_CBP_35, ŽS_CBP_44 |  | 1Q 2026 | Must have
Špecializovaný portál MPSVaR SR/UPSVAR | MPSVaR SR/UPSVaR | ŽS_16_04 Pohreb | Občan má možnosť podať elektronickú žiadosť o príspevok na pohreb. V žiadosti má predvyplnené alebo eliminované polia, ktoré sú pre jeho typ žiadosti irelevantné alebo ich už MPSVaR o občanovi má. Integrácia údajov z IS MPSVaR do elektronickej žiadosti o príspevok na pohreb. | ŽS16_BP_61 | Integrácia | Integrácia údajov z IS MPSVaR | Úprava elektronickej služby Žiadosť o príspevok na pohreb o predvyplnené údaje z IS MPSVaR. Presný zoznam integrácií bude samostatnou prílohou Implementačného plánu. |  |  |  | ŽS_CBP_9, ŽS_CBP_44, ŽS_CBP_63 |  | 1Q 2026 | Must have | potvrdenie pohrebnej sluzby ako priloha
Špecializovaný portál MPSVaR SR/UPSVAR | MPSVaR SR/UPSVaR | ŽS_16_04 Pohreb | Občan má možnosť podať elektronickú žiadosť o príspevok na pohreb vďaka zmenenej koncovej službe. V žiadosti má predvyplnené alebo eliminované polia, ktoré sú pre jeho typ žiadosti irelevantné alebo ich už MV SR o občanovi má. Občan dokladá elektronicky len tie potvrdenia, ktoré si MV SR nevie získať iným spôsobom. | ŽS16_BP_62 | eFormuláre | Predvypĺňanie dátových polí v žiadosti o príspevok na pohreb | Predvypĺňanie dostupných údajov pri elektronických službách, na základe integrácií v službe |  |  |  | ŽS_CBP_44 |  | 1Q 2026 | Must have
Špecializovaný portál MPSVaR SR/UPSVAR | MPSVaR SR/UPSVaR | ŽS_16_04 Pohreb | Občan má možnosť podať elektronickú žiadosť o príspevok na pohreb vďaka zmenenej koncovej službe. V žiadosti má predvyplnené alebo eliminované polia, ktoré sú pre jeho typ žiadosti irelevantné alebo ich už MV SR o občanovi má. Občan dokladá elektronicky len tie potvrdenia, ktoré si MV SR nevie získať iným spôsobom. | ŽS16_BP_63 | Integrácia | Optimalizácia dátových polí v žiadosti o príspevok na pohreb | Odstránenie dostupných údajov z formulára, spracovanie dostupných údajov na pozadí, na základe integrácií v službe |  |  |  | ŽS_CBP_44 |  | 1Q 2026 | Must have |  | a) Prepracovanie vzhľadu služby na responzívny dizajn b) Prepracovanie vzhľadu služby do ID SK v aktuálne platnej verzii c) EKR2 - uprava zasielania správ do outboxu d) Kontrola kvality vyplňaných údajov e) Optimalizácia množstva zadaných údajov f) Predvypĺňanie údajov z registrov g) Doplnenie kontaktných udajov (tel, mail)
mÚPVS | MPSVaR SR/UPSVaR | ŽS_16_04 Pohreb | Občan má možnosť podať elektronickú žiadosť o príspevok na pohreb vďaka zmenenej koncovej službe. V žiadosti má predvyplnené alebo eliminované polia, ktoré sú pre jeho typ žiadosti irelevantné alebo ich už MV SR o občanovi má. Občan dokladá elektronicky len tie potvrdenia, ktoré si MV SR nevie získať iným spôsobom. Občan chce byť priebežne notifikovaný o stave konania, aby vedel, čo sa s jeho žiadosťou deje | ŽS16_BP_64 | Notifikácie | Notifikácia o prijatí a vybavení žiadosti o príspevok na pohreb a stave konania na základe tejto žiadosti do mÚPVS | MPSVaR SR odosiela informáciu o stave konania - prijatá žiadosť, informácia o odoslaní potvrdenej žiadosti, rozhodnutia a pod. (vo forme notifikácie) |  |  |  | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20, ŽS_CBP_51 |  | 1Q 2026 | Must have
EZKO | NCZI | ŽS_16_Prierezové | Ako občan (resp. manžel alebo manželka, dieťa alebo rodič alebo zákonný zástupca) po smrti blízkej osoby chcem pristúpiť k údajom z jeho elektronickej zdravotnej knižky | ŽS16_BP_65 | integrácia | Sprístupnenie údajov z elektronickej zdravotnej knižky po úmrtí pre blízke osoby | Umožnenie nahliadnuť blízkej osobe k elektronickým záznamom občana po jeho úmrtí | Elektronická zdravotná knižka občana (EZK) | Úprava EZK a eZdravie | MZ SR - úprava legislatívy | ŽS_CBP_45 | Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s určením rozsahu údajov a okruhu subjektov oprávnených konzumovať údaje z NCZI po úmrtí. | 1Q 2026 | Must have
EZKO | NCZI | ŽS_16_Prierezové | Ako PZS (poskytovateľ zdravotnej starostlivosti) chcem zapísať do elektronickej zdravotnej knižky občana všetky zdravotné záznamy, ktoré boli spracované po smrti občana | ŽS16_BP_66 | integrácia | Zápis záznamov do elektronickej zdravotnej knižky po úmrtí občana | Umožnenie spracovať v elektronickej zdravotnej knižky elektronické zdravotné záznamy, ktoré boli spracované po úmrtí občana (napr. laboratórne výsledky a pod.) | Elektronická zdravotná knižka občana (EZK) | Úprava EZK a eZdravie | MZ SR - úprava legislatívy | ŽS_CBP_45 | Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s určením rozsahu údajov zapísaných do EZKO po úmrtí. | 1Q 2026 | Must have
EZKO | NCZI | ŽS_16_Prierezové | Ako osoba oprávnená na výkon dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti chcem pristúpiť k údajom osoby po jej úmrtí počas procesu výkonu dohľadu | ŽS16_BP_67 | integrácia | Prístup k údajom v elektronickej zdravotnej knižky po úmrtí občana pre oprávnené osoby | Umožnenie nahliadnuť oprávnej osobe k elektronickým záznamom občana po jeho úmrtí | Elektronická zdravotná knižka občana (EZK) | Úprava EZK a eZdravie | MZ SR - úprava legislatívy a UDZS - projekty ePrehliadky a Pitvy | ŽS_CBP_45 | Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s určením rozsahu údajov a okruhu subjektov oprávnených konzumovať údaje z NCZI po úmrtí. | 1Q 2026 | Must have
mÚPVS | Sociálna poisťovňa | ŽS_16_Prierezové | Občan vie nájsť komplexné a aktuálne informácie o riešení životnej situácie v zrozumiteľnej a užívateľsky prívetivej forme. | ŽS16_BP_68 | Návody | Komplexný návod na riešenie životnej situácie je poskytnutý prostredníctvom mÚPVS. | Systém CMS poskytne nové funkčné elementy ako podporu pre návody životných situácií. Novými komponentmi bude možnosť zverejňovania šablón s možnosťou ich vyplnena a uloženia, nová logika usporiadania a používania elementov v súvislosti s rozvojom štandardu ID SK. | mÚPVS-Modul riadenia obsahu webových stránok mÚPVS-Modul vyhľadávanie a navigácia mÚPVS-Modul portfólio klienta |  | Návod pre riešenie životnej situácie na mÚPVS, Správa návodov na Slovensko.sk, Návod pre riešenie životnej situácie - manuálny krokovník, Orchestrácia ŽS, Integrácia modulov SVK3 na Distribúciu údajov, Zasielanie technických správ, Zasielanie informácií z procesu - EVENTY, Zmena logiky lokátora, číselníkov a konfigurácie ŽS | ŽS_CBP_14, ŽS_CBP_16, ŽS_CBP_17, ŽS_CBP_18, ŽS_CBP_22, ŽS_CBP_21, ŽS_CBP_36, ŽS_CBP_37, ŽS_CBP_43 |  | 1Q 2026 | Must have |  |  | Návody sú pripravené, pred nasadením bude nutné ich zvalidovať. Následne dostanú OVM prístup do CMS, aby si vedeli content upravovať.
mÚPVS | Sociálna poisťovňa | ŽS_16_Prierezové | Občanovi je zaslaná elektronická notifikácia ako pripomienka, že mu k určitému dátumu končí nárok na výplatu vdovského/vdoveckého, sirostského dôchodku. Termín pred ukončením nároku - na základe dohody, návrh 30 dní pred ukončením? | ŽS16_BP_69 | Notifikácie | Notifikácia občanovi o blížiacom sa termíne ukončenia nároku vyplácania dôchodku. | Notifikácia občanovi o blížiacom sa termíne ukončenia nároku vyplácania dôchodku. |  |  |  | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20, ŽS_CBP_51 |  | 1Q 2026 | Nice to have
mÚPVS/špec.portál | Sociálna poisťovňa | ŽS_16_Prierezové | Občan bude môcť prejsť na iný portál bez nutnosti sa opätovne prihlásiť, ak už tak urobil na inom portáli. |  | Autentifikácia | Single sign on na špecializované portály - ak je občan prihlásený na slovensko.sk a chce využiť službu ktorá je na špecializovanom portáli nebude sa vyžadovať od občana opätovné prihlásenie | mÚPVS IAM a SvM (Single Sign On cez eID, eID, eIDAS) Špecializovaný portál Služieb zamestnanosti Portál SP | mÚPVS IAM a SvM (Single Sign On cez eID, eID, mID, eIDAS), portál SP |  | potrebné vyriešiť SSO s pomocou mID mUPVS | ŽS_CBP_1, ŽS_CBP_2, ŽS_CBP_3, ŽS_CBP_4, ŽS_CBP_5, ŽS_CBP_6, ŽS_CBP_41, ŽS_CBP_45, ŽS_CBP_57, ŽS_CBP_59 |  | 1Q 2025 | Nice to have |  |  | Financované v ŽS 1 - Strata zamestnania
Portál SP | Sociálna poisťovňa | ŽS_16_Prierezové | Ako občan nechcem vypĺňať vo formulároch údaje, ktoré už štát o mne eviduje. |  | Integrácia | Optimalizácia dátových polí v službe | Odstránenie dostupných údajov z formulára, spracovanie dostupných údajov na pozadí, na základe integrácií | IS CSRÚ/CIP Agendový ISVS SP a ÚPSVaR (integrícia na CSRÚ/CIP) pre poskytovanie a preberanie dát a zmien dát |  | eDizajnér , Dátové integrácie, Predvypĺňanie formulárov, CAMP | ŽS_CBP_44 | Vyžaduje si úpravu legislatívy zákon 461/2003 | 1Q 2026 | Must have |  |  | Financované v ŽS 14 - Odchod do dôchodku
Portál SP | Sociálna poisťovňa | ŽS_16_Prierezové | Ako občan chcem, aby údaje, ktoré štát o mne eviduje boli do formulárov dopĺňané automaticky, alebo som mal možnosť povoliť ich automatické doplnenie. |  | Integrácia | Predvypĺňanie dátových polí v službe | Predvypĺňanie dostupných údajov pri elektronických službách, na základe integrácií | IS CSRÚ/CIP Agendový ISVS SP a ÚPSVaR (integrícia na CSRÚ/CIP) pre poskytovanie a preberanie dát a zmien dát |  | eDizajnér , Dátové integrácie, Predvypĺňanie formulárov, CAMP | ŽS_CBP_44 | Vyžaduje si úpravu legislatívy zákon 461/2003 | 1Q 2026 | Nice to have |  |  | Financované v ŽS 14 - Odchod do dôchodku
Portál SP | Sociálna poisťovňa | ŽS_16_08 Žiadosť o pozostalostné dávky sociálneho poistenia | Občan má možnosť podať elektronickú žiadosť vďaka novej koncovej službe. V žiadosti má predvyplnené alebo eliminované polia, ktoré sú pre jeho typ dôchodku irelevantné alebo ich už Sociálna poisťovňa o občanovi má. Občan dokladá elektronicky len tie potvrdenia, ktoré si Sociálna poisťovňa nevie získať iným spôsobom. |  | eFormuláre | Vytvorenie elektronickej žiadosti o dôchodok - vdovský/vdovecký, sirotský | Pridať elektronickú službu Žiadosť o vdovský/vdovecký, sirotský dôchodok. Bez predvyplnených údajov. Žiadosť bude v ID SK 3.0. | mÚPVS eForm mÚPVS-Modul rozpracovaných podaní mÚPVS-Konštruktor podania mÚPVS eDesk Integrácia na CSRÚ |  | Tvorba formulárov v ID SK v aktuálne platnej verzii | ŽS_CBP_11, ŽS_CBP_12, ŽS_CBP_31, ŽS_CBP_35, ŽS_CBP_44 | Vyžaduje si úpravu legislatívy zákon 461/2003 | 4Q 2025 | Must have | Je potrebná integrácia iných údajov ako v ZS14? | odpoved SP: nie | Financované v ŽS 14 - Odchod do dôchodku
Portál SP | Sociálna poisťovňa | ŽS_16_08 Žiadosť o pozostalostné dávky sociálneho poistenia | Občan má možnosť podať elektronickú žiadosť vďaka novej koncovej službe. V žiadosti má predvyplnené alebo eliminované polia, ktoré sú pre jeho typ dôchodku irelevantné alebo ich už Sociálna poisťovňa o občanovi má. Občan dokladá elektronicky len tie potvrdenia, ktoré si Sociálna poisťovňa nevie získať iným spôsobom. |  | Integrácia | Integrácia údajov z IS SP do elektronickej žiadosti o dôchodok - vdovský/vdovecký, sirotský. | Upraviť elektronickú službu Žiadosť o vdovský/vdovecký, sirotský dôchodok o predvyplnené údaje z IS SP. Presný zoznam integrácií bude samostatnou prílohou Implementačného plánu. | IS CSRÚ/CIP Agendový ISVS SP a ÚPSVaR (integrícia na CSRÚ/CIP) pre poskytovanie a preberanie dát a zmien dát |  | Dátové integrácie, CAMP | ŽS_CBP_9, ŽS_CBP_63, ŽS_CBP_44 | Bez dopadov na existujúcu legislatívu | 4Q 2025 | Nice to have |  |  | Financované v ŽS 14 - Odchod do dôchodku
Portál SP | Sociálna poisťovňa | ŽS_16_08 Žiadosť o pozostalostné dávky sociálneho poistenia | Občan má možnosť podať elektronickú žiadosť vďaka novej koncovej službe. V žiadosti má predvyplnené alebo eliminované polia, ktoré sú pre jeho typ dôchodku irelevantné alebo ich už Sociálna poisťovňa o občanovi má. Občan dokladá elektronicky len tie potvrdenia, ktoré si Sociálna poisťovňa nevie získať iným spôsobom. |  | Integrácia | Integrácia údajov z IS iných OVM do elektronickej žiadosti o dôchodok - vdovský/vdovecký, sirotský | Upraviť elektronickú službu Žiadosť o vdovský/vdovecký, sirotský dôchodok o predvyplnené údaje z IS iných OVM. Presný zoznam integrácií bude samostatnou prílohou Implementačného plánu. | IS CSRÚ/CIP Agendový ISVS SP a ÚPSVaR (integrícia na CSRÚ/CIP) pre poskytovanie a preberanie dát a zmien dát |  | Dátové integrácie, CAMP | ŽS_CBP_9, ŽS_CBP_11, ŽS_CBP_12, ŽS_CBP_31, ŽS_CBP_35, ŽS_CBP_44, ŽS_CBP_63 | Vyžaduje si úpravu legislatívy zákon 461/2003 | 1Q 2026 | Nice to have |  |  | Financované v ŽS 14 - Odchod do dôchodku
Portál SP | Sociálna poisťovňa | ŽS_16_06 Informovanie príslušných orgánov o úmrtí | Úkony nutné zo strany občana sú minimalizované vďaka zjednodušeniu zdieľania dát medzi OVM. |  | Integrácia | Dátová integrácia - zabezpečenie poskytovania / prijímania údajov medzi OVM | Dátová integrácia - zabezpečenie poskytovania / prijímania údajov medzi OVM | IS CSRÚ/CIP Agendový ISVS SP a Soc Pois (integrácia na CSRÚ/CIP) pre poskytovanie a preberanie dát a zmien dát |  | rozhodnutie ako nastavíme logiku pre výmenu dát, termínové závislosti bežiacich projektov závislosť na SocP, CIP (DI) Legislatívna úprava | ŽS_CBP_9 | Vyžaduje si úpravu legislatívy zákon 461/2003 | 1Q 2026 | Must have |  |  | Financované v ŽS 14 - Odchod do dôchodku
Portál SP | Sociálna poisťovňa | ŽS_16_08 Žiadosť o pozostalostné dávky sociálneho poistenia | Občan má možnosť podať elektronickú žiadosť vďaka novej koncovej službe. V žiadosti má predvyplnené alebo eliminované polia, ktoré sú pre jeho typ dôchodku irelevantné alebo ich už Sociálna poisťovňa o občanovi má. Občan dokladá elektronicky len tie potvrdenia, ktoré si Sociálna poisťovňa nevie získať iným spôsobom. |  | eFormuláre | Vytvorenie elektronickej žiadosti o priznanie pozostalostnej úrazovej renty. | Pridať elektronickú službu Žiadosť o priznanie pozostalostnej úrazovej renty. Bez predvyplnených údajov. Žiadosť bude v ID SK 3.0. | mÚPVS eForm mÚPVS-Modul rozpracovaných podaní mÚPVS-Konštruktor podania mÚPVS eDesk Integrácia na CSRÚ |  | Tvorba formulárov v ID SK v aktuálne platnej verzii | ŽS_CBP_11, ŽS_CBP_12, ŽS_CBP_31, ŽS_CBP_35, ŽS_CBP_44 | Vyžaduje si úpravu legislatívy zákon 461/2003 | 1Q 2026 | Nice to have |  |  | Financované v ŽS 8 - Som chorý
Portál SP | Sociálna poisťovňa | ŽS_16_08 Žiadosť o pozostalostné dávky sociálneho poistenia | Občan má možnosť podať elektronickú žiadosť vďaka novej koncovej službe. V žiadosti má predvyplnené alebo eliminované polia, ktoré sú pre jeho typ dôchodku irelevantné alebo ich už Sociálna poisťovňa o občanovi má. Občan dokladá elektronicky len tie potvrdenia, ktoré si Sociálna poisťovňa nevie získať iným spôsobom. |  | Integrácia | Integrácia údajov z IS SP do elektronickej žiadosti opriznanie pozostalostnej úrazovej renty. | Upraviť elektronickú službu Žiadosť o priznanie pozostalostnej úrazovej renty o predvyplnené údaje z IS SP. Presný zoznam integrácií bude samostatnou prílohou Implementačného plánu. | IS CSRÚ/CIP Agendový ISVS SP a ÚPSVaR (integrícia na CSRÚ/CIP) pre poskytovanie a preberanie dát a zmien dát |  | eDizajnér , Dátové integrácie, Predvypĺňanie formulárov, CAMP | ŽS_CBP_11, ŽS_CBP_12, ŽS_CBP_31, ŽS_CBP_35, ŽS_CBP_44 | Vyžaduje si úpravu legislatívy zákon 461/2003 | 1Q 2026 | Nice to have |  |  | Financované v ŽS 8 - Som chorý
Portál SP | Sociálna poisťovňa | ŽS_16_08 Žiadosť o pozostalostné dávky sociálneho poistenia | Občan má možnosť podať elektronickú žiadosť vďaka novej koncovej službe. V žiadosti má predvyplnené alebo eliminované polia, ktoré sú pre jeho typ dôchodku irelevantné alebo ich už Sociálna poisťovňa o občanovi má. Občan dokladá elektronicky len tie potvrdenia, ktoré si Sociálna poisťovňa nevie získať iným spôsobom. |  | Integrácia | Integrácia údajov z IS iných OVM do elektronickej žiadosti o priznanie pozostalostnej úrazovej renty | Upraviť elektronickú službu Žiadosť o priznanie pozostalostnej úrazovej renty o predvyplnené údaje z IS iných OVM. Presný zoznam integrácií bude samostatnou prílohou Implementačného plánu. | IS CSRÚ/CIP Agendový ISVS SP a ÚPSVaR (integrícia na CSRÚ/CIP) pre poskytovanie a preberanie dát a zmien dát |  | eDizajnér , Dátové integrácie, Predvypĺňanie formulárov, CAMP | ŽS_CBP_11, ŽS_CBP_12, ŽS_CBP_31, ŽS_CBP_35, ŽS_CBP_44 | Vyžaduje si úpravu legislatívy zákon 461/2003 | 1Q 2026 | Nice to have |  |  | Financované v ŽS 8 - Som chorý
Portál SP | Sociálna poisťovňa | ŽS_16_08 Žiadosť o pozostalostné dávky sociálneho poistenia | Občan má možnosť podať elektronickú žiadosť vďaka novej koncovej službe. V žiadosti má predvyplnené alebo eliminované polia, ktoré sú pre jeho typ dôchodku irelevantné alebo ich už Sociálna poisťovňa o občanovi má. Občan dokladá elektronicky len tie potvrdenia, ktoré si Sociálna poisťovňa nevie získať iným spôsobom. |  | eFormuláre | Vytvorenie elektronickej žiadosti o priznanie jednorázového odškodnenia. | Pridať elektronickú službu Žiadosť o priznanie jednorázového odškodnenia. Bez predvyplnených údajov. Žiadosť bude v ID SK 3.0. | mÚPVS eForm mÚPVS-Modul rozpracovaných podaní mÚPVS-Konštruktor podania mÚPVS eDesk Integrácia na CSRÚ |  | Tvorba formulárov v ID SK v aktuálne platnej verzii | ŽS_CBP_11, ŽS_CBP_12, ŽS_CBP_31, ŽS_CBP_35, ŽS_CBP_44 | Vyžaduje si úpravu legislatívy zákon 461/2003 | 1Q 2026 | Nice to have |  |  | Financované v ŽS 8 - Som chorý
Portál SP | Sociálna poisťovňa | ŽS_16_08 Žiadosť o pozostalostné dávky sociálneho poistenia | Občan má možnosť podať elektronickú žiadosť vďaka novej koncovej službe. V žiadosti má predvyplnené alebo eliminované polia, ktoré sú pre jeho typ dôchodku irelevantné alebo ich už Sociálna poisťovňa o občanovi má. Občan dokladá elektronicky len tie potvrdenia, ktoré si Sociálna poisťovňa nevie získať iným spôsobom. |  | Integrácia | Integrácia údajov z IS SP do elektronickej žiadosti o priznanie jednorázového odškodnenia. | Upraviť elektronickú službu Žiadosť o priznanie jednorázového odškodnenia o predvyplnené údaje z IS SP. Presný zoznam integrácií bude samostatnou prílohou Implementačného plánu. | IS CSRÚ/CIP Agendový ISVS SP a ÚPSVaR (integrícia na CSRÚ/CIP) pre poskytovanie a preberanie dát a zmien dát |  | eDizajnér , Dátové integrácie, Predvypĺňanie formulárov, CAMP |  | Vyžaduje si úpravu legislatívy zákon 461/2003 | 1Q 2026 | Nice to have |  |  | Financované v ŽS 8 - Som chorý
Portál SP | Sociálna poisťovňa | ŽS_16_08 Žiadosť o pozostalostné dávky sociálneho poistenia | Občan má možnosť podať elektronickú žiadosť vďaka novej koncovej službe. V žiadosti má predvyplnené alebo eliminované polia, ktoré sú pre jeho typ dôchodku irelevantné alebo ich už Sociálna poisťovňa o občanovi má. Občan dokladá elektronicky len tie potvrdenia, ktoré si Sociálna poisťovňa nevie získať iným spôsobom. |  | Integrácia | Integrácia údajov z IS iných OVM do elektronickej žiadosti o priznanie jednorázového odškodnenia. | Upraviť elektronickú službu Žiadosť o priznanie jednorázového odškodnenia o predvyplnené údaje z IS iných OVM. Presný zoznam integrácií bude samostatnou prílohou Implementačného plánu. | IS CSRÚ/CIP Agendový ISVS SP a ÚPSVaR (integrícia na CSRÚ/CIP) pre poskytovanie a preberanie dát a zmien dát |  | eDizajnér , Dátové integrácie, Predvypĺňanie formulárov, CAMP |  | Vyžaduje si úpravu legislatívy zákon 461/2003 | 1Q 2026 | Nice to have |  |  | Financované v ŽS 8 - Som chorý
Portál SP | Sociálna poisťovňa | ŽS_16_08 Žiadosť o pozostalostné dávky sociálneho poistenia | Občan má možnosť podať elektronickú žiadosť vďaka novej koncovej službe. V žiadosti má predvyplnené alebo eliminované polia, ktoré sú pre jeho typ dôchodku irelevantné alebo ich už Sociálna poisťovňa o občanovi má. Občan dokladá elektronicky len tie potvrdenia, ktoré si Sociálna poisťovňa nevie získať iným spôsobom. |  | eFormuláre | Vytvorenie elektronickej žiadosti o náhradu nákladov spojených s pohrebom. | Pridať elektronickú službu Žiadosť o náhradu nákladov spojených s pohrebom. Bez predvyplnených údajov. Žiadosť bude v ID SK 3.0. | mÚPVS eForm mÚPVS-Modul rozpracovaných podaní mÚPVS-Konštruktor podania mÚPVS eDesk Integrácia na CSRÚ |  | Tvorba formulárov v ID SK v aktuálne platnej verzii | ŽS_CBP_11, ŽS_CBP_12, ŽS_CBP_31, ŽS_CBP_35, ŽS_CBP_44 | Vyžaduje si úpravu legislatívy zákon 461/2003 | 1Q 2026 | Nice to have |  |  | Financované v ŽS 8 - Som chorý
Portál SP | Sociálna poisťovňa | ŽS_16_08 Žiadosť o pozostalostné dávky sociálneho poistenia | Občan má možnosť podať elektronickú žiadosť vďaka novej koncovej službe. V žiadosti má predvyplnené alebo eliminované polia, ktoré sú pre jeho typ dôchodku irelevantné alebo ich už Sociálna poisťovňa o občanovi má. Občan dokladá elektronicky len tie potvrdenia, ktoré si Sociálna poisťovňa nevie získať iným spôsobom. |  | Integrácia | Integrácia údajov z IS SP do elektronickej žiadosti o náhradu nákladov spojených s pohrebom. | Upraviť elektronickú službu Žiadosť o náhradu nákladov spojených s pohrebom o predvyplnené údaje z IS SP. Presný zoznam integrácií bude samostatnou prílohou Implementačného plánu. | IS CSRÚ/CIP Agendový ISVS SP a ÚPSVaR (integrícia na CSRÚ/CIP) pre poskytovanie a preberanie dát a zmien dát |  | eDizajnér , Dátové integrácie, Predvypĺňanie formulárov, CAMP |  | Vyžaduje si úpravu legislatívy zákon 461/2003 | 1Q 2026 | Nice to have |  |  | Financované v ŽS 8 - Som chorý
Portál SP | Sociálna poisťovňa | ŽS_16_08 Žiadosť o pozostalostné dávky sociálneho poistenia | Občan má možnosť podať elektronickú žiadosť vďaka novej koncovej službe. V žiadosti má predvyplnené alebo eliminované polia, ktoré sú pre jeho typ dôchodku irelevantné alebo ich už Sociálna poisťovňa o občanovi má. Občan dokladá elektronicky len tie potvrdenia, ktoré si Sociálna poisťovňa nevie získať iným spôsobom. |  | Integrácia | Integrácia údajov z IS iných OVM do elektronickej žiadosti o náhradu nákladov spojených s pohrebom. | Upraviť elektronickú službu Žiadosť o náhradu nákladov spojených s pohrebom o predvyplnené údaje z IS iných OVM. Presný zoznam integrácií bude samostatnou prílohou Implementačného plánu. | IS CSRÚ/CIP Agendový ISVS SP a ÚPSVaR (integrícia na CSRÚ/CIP) pre poskytovanie a preberanie dát a zmien dát |  | eDizajnér , Dátové integrácie, Predvypĺňanie formulárov, CAMP |  | Vyžaduje si úpravu legislatívy zákon 461/2003 | 1Q 2026 | Nice to have |  |  | Financované v ŽS 8 - Som chorý
Portál SP | Sociálna poisťovňa | ŽS_16_Prierezové | Občan má možnosť voči rozhodnutiu podať odvolanie elektronicky. Prostredníctvom mÚPVS alebo EUP má možnosť vygenerovať formulár odvolania s predvyplnenými informáciami a voľným textovým poľom pre doplnenie zdôvodnenia. Po vyplnení formulár môže odoslať, zároveň je mu do elektronickej schránky uložená kópia odoslaného odvolania. |  | Univerzálny formulár - Odvolanie | Prijatie a spracovanie odvolania na SP | Odvolanie na novom formulári občan odošle na OVM a OVM spracuje podanie. | mÚPVS eDesk EUP alebo Portál SP (alter. podania odvolania) Agendový systém SP Orchestrátor mÚPVS + API pre príjem správ o udalostiach v súvisiacich s odvolaním |  | Závislosť na mUPVS. V prípade potreby dopadov na ISVS, OVM vyšpecifikuje potrebné kroky a časové hľadisko | ŽS_CBP_9, ŽS_CBP_11, ŽS_CBP_12, ŽS_CBP_31, ŽS_CBP_35, ŽS_CBP_44, ŽS_CBP_63 | Nevyžaduje sa legislatívna zmena | 1Q 2026 | Must have |  |  | Financované v ŽS 14 - Odchod do dôchodku
mÚPVS | Sociálna poisťovňa | ŽS_16_Prierezové | Občan chce byť priebežne notifikovaný o stave konania, aby vedel, čo sa s jeho žiadosťou deje |  | Notifikácie | Notifikačný modul - Informácie o stave konania v rozhodovaní o dôchodku - EVENTY | Sociálna poisťovňa zasiela informácie o stave konania v dátovej forme. | CZU a CAMP (príjem správ o udalostiach v ISVS, súvisiacich s riešením ŽS), Notifikačný modul | prepojenie interných systémov s CZU a CAMP | Centrálny notifikačný nástroj, Automatické zasielanie udalostí o zmenách v eDesk pre sledovanie stavu podaní/konaní, Orchestrácia ŽS, Integrácia modulov SVK3 na Distribúciu údajov, Zasielanie technických správ, Zasielanie informácií z procesu - EVENTY, Integrácie OVM - Dátová podpora pre jednoduché využívanie služieb SvM, Personalizácia notifikácií v SvM, CAMP | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20, ŽS_CBP_36, ŽS_CBP_37, ŽS_CBP_21, ŽS_CBP_22, ŽS_CBP_63 | povinnosť OVM zasielať technické správy o stave konania do mÚPVS | 4Q 2025 | Must have |  |  | Financované v ŽS 14 - Odchod do dôchodku
mÚPVS | Sociálna poisťovňa | ŽS_16_Prierezové | Ako občan chcem byť notifikovaný o zmenách iniciovaných mnou alebo Sociálnou poisťovňou. |  | Notifikácie | Notifikácie v rámci správy dôchodku | Občan bude notifikovaný o zmenách v súvislosti s jeho dôchodkom ako napr. valorizácia a podobne. | CZU a CAMP (zbernica a platforma pre príjem správ o udalostiach v ISVS, súvisiacich s riešením ŽS) | prepojenie interných systémov s CZU a CAMP | Centrálny notifikačný nástroj, Automatické zasielanie udalostí o zmenách v eDesk pre sledovanie stavu podaní/konaní, Orchestrácia ŽS, Integrácia modulov SVK3 na Distribúciu údajov, Zasielanie technických správ, Zasielanie informácií z procesu - EVENTY, Integrácie OVM - Dátová podpora pre jednoduché využívanie služieb SvM, Personalizácia notifikácií v SvM, CAMP | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20, ŽS_CBP_36, ŽS_CBP_37, ŽS_CBP_21, ŽS_CBP_22, ŽS_CBP_63 |  | 4Q 2025 | Nice to have |  |  | Financované v ŽS 14 - Odchod do dôchodku
mÚPVS | Sociálna poisťovňa | ŽS_16_Prierezové | Informácie o stave konania v rozhodovaní o dôchodku. Notifikácie v rámci správy dôchodku pre klientov využívajúcim portál SP, ktorí nemajú aktivovanú elektronickú schránku alebo povolené notifikácie prostredníctvom notifikačného modulu MIRRI. |  | Notifikácie | Notifkácie o stave konania v rozhodovaní o dôchodku Notifikácie v rámci správy dôchodku pre klientov využívajúcim portál SP, ktorí nemajú aktivovanú elektronickú schránku alebo povolené notifikácie prostredníctvom notifikačného modulu MIRRI. | Sociálna poisťovňa zasiela informácie o stave konania v dátovej forme. Občan bude notifikovaný o zmenách v súvislosti s jeho dôchodkom ako napr. valorizácia a podobne. | Agendový ISVS (ISSZ) alebo Špecial. portál eDesk mÚPVS Notifikačné centrum mÚPVS |  | N/A | N/A |  | 4Q 2025 | Nice to have |  |  | Financované v ŽS 14 - Odchod do dôchodku
Portál SP | Sociálna poisťovňa | ŽS_16_Prierezové | Občan bude mať prehľad o termínoch, kedy mu vzníka povinnosť predložiť, poslať podklady či kedy mu bude vypácaná dávka. |  | Informačné systémy | Kalendár | Zasielanie dát do kalendára (do kedy má dávku). Zobrazujeme v kalendári dátumy, kedy vzniká povinnosť predložiť, poslať podklady - funkcionalita/nástroj, špecializovaný portál | Agendový ISVS ÚPSVaR (ISSZ) API pre naplnenie kalendára prersonalizovanými udalosťami, ISVS |  | rozvoj KUKO (zatiaľ poskytuje len statické dáta) doplnene: Personalizovaný kalendár, Centrálny notifikačný nástroj, Zasielanie technických správ (CZU), Zasielanie informácií z procesu - EVENTY (Zbernica), Personalizovaný kalendár, Rozšírenie o ďalšie API (CAMP) | ŽS_CBP_10, ŽS_CBP_49, ŽS_CBP_50 |  | 1Q 2026 | Nice to have |  |  | Financované v ŽS 14 - Odchod do dôchodku
mÚPVS/špec.portál | Sociálna poisťovňa | ŽS_16_Prierezové | Občan bude môcť zanechať spätnú väzbu na službu alebo informačný obsah. Zároveň budú monitorované iné ďalšie parametre ako návštevy stránok, počty podaní a pod. |  | Monitoring | Monitoring služieb | Celkový počet podaní, počet elektronických podaní, návšteva informačného obsahu, vybavené podania, čakajúce na vybavenie, odmietnuté podania, spokojnosť používateľa, prihlásenie na špecializovaný portál - kanál, spôsob, počet používateľov a pod. - bližšia špecifikácia obsahu, formy, frekvencie, technického zabezpečenia monitorovania služieb bude špecifikovaný v samostatnej prílohe | mÚPVS-Modul spätnej väzby portál SP (funkcia zberu spät. väzby) Monitorovacie moduly OVM, alebo spracovanie logov IS CSRÚ (integrácia pre poskytnutie dát na pseudonymizáciu) Konsolid. Analyt. Vrstva (MIRRI) |  | Získavanie, spracovanie a vyhodnotenie spätnej väzby a monitoringu služieb | ŽS_CBP_11, ŽS_CBP_42, ŽS_CBP_55, ŽS_CBP_60 |  | 1Q 2026 | Must have |  |  | Financované v ŽS 14 - Odchod do dôchodku
Matričný úrad | MV SR | ŽS_16_02 Úmrtie v zahraničí | Ak občan SR mal vystavený úmrtný list pre blízku osobu osobitnou matrikou, môže požiadať o jeho duplikat na ktoromkoľvek matričnom úrade v SR. |  | Proces/ Legislatíva | Vydávanie duplikátov matričného dokladu z osobitnej matriky na ktoromkoľvek matričnom úrade v SR | Zavedenie možnosti vydávať duplikáty úmrtného listu z osobitnej matriky na ktoromkoľvek matričnom úrade v SR | CISMA |  |  |  |  | 3Q 2025 | Must have |  |  | Financované v ŽS7 Narodenie dieťaťa | Fáza 1: od štartu projektu + 12 mesiacov
Matričný úrad | MV SR | ŽS_16_03 Úmrtný list | Občan vie jednoducho požiadať a získať matričný doklad aj v jazyku národnostnej menšiny. |  | eFormuláre | Zavedenie zjednodušeného procesu vydania matričného dokladu aj v jazyku národnostnej menšiny. | Zavedenie možnosti vydať matričný doklad v jazyku národnostnej menšiny z CISMA | CISMA |  |  |  | Zmena zákona o matrikách 154/1994 Z. z., prípadne súvisiace vykonávacie právne predpisy | 3Q 2025 | Nice to have |  |  | Financované v rámci ŽS7 Narodenie dieťaťa
RFO | UGKK | ŽS_16_05 Dedičské konanie | Integrácia UGKK na RFO |  | Integrácia | Integrácia UGKK na RFO | Integrácia UGKK na RFO - úmrtie občana | [5 empty] | 1Q 2026 | Must have |  |  | Financované v ŽS15 Uzavretie manželstva | Fáza 3
Note on B1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Vždy len 1 OVM ako gestor. Pokiaľ je viac OVM, je potrebné požiadavku rozdeliť per každé OVM zvlášť.
Note on C1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Číslo oblasti z identifikovaných nedostatkov a odporúčaní z InvP
Note on D1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: AKO AB (popis koncového používateľa / OVM) + CHCEM CD (funkcionalita) + ABY SOM EF (benefit/dôsledok)
Note on E1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Číslo BP je vhodné udeliť až na záver pred schválením na RV
Note on G1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Názov BP musí byť dostatočne konkrétny, aby bolo možné jednoznačne identifikovať požiadavku v tabuľke Akčný plán
Note on I1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Bude vypĺňať dedikovaný IT/biznis architekt
Note on M1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Mal by vypĺňať dedikovaný právnik na ŽS
Note on L71: Vengrin, Alexander: prihodil som sem aj BP tykajuce sa autorizacie (podpisovania), kedze ich v ImP nemame uvedene samostatne

## Akčný plán ŽS16
Číslo oblasti | Číslo BP | Názov biznis požiadavky | OVM_projekt / zapojené OVM | Termín
[5 empty] | 1Q 2025 | 2Q 2025 | 3Q 2025 | 4Q 2025 | 1Q 2026
ŽS_16_Prierezové | ŽS16_BP_01 | Autentifikácia na špecializovanom portáli prostrednítvom mID | DEUS | 1Q 2026
ŽS_16_Prierezové | ŽS16_BP_02 | SSO - Single sign on pri prepojení na portál SP | DEUS | 1Q 2026
ŽS_16_01 Úmrtie | ŽS16_BP_03 | Predvypĺňanie dátových polí v službe | DEUS | 1Q 2026
ŽS_16_01 Úmrtie | ŽS16_BP_04 | Spracovanie a analýza dát z RFO. | DEUS | 4Q 2025
ŽS_16_01 Úmrtie | ŽS16_BP_05 | Notifikovanie úradníka ohľadom úmrtia. | DEUS | 4Q 2025
ŽS_16_01 Úmrtie | ŽS16_BP_06 | Príprava rozhrania pre hromadné spracovanie odhlasovacích úkonov. | DEUS | 4Q 2025
ŽS_16_01 Úmrtie | ŽS16_BP_07 | Sprístupnenie informácií ohľadom vybavovania pohrebu pre interaktívneho sprievodcu | DEUS | 4Q 2025
ŽS_16_01 Úmrtie | ŽS16_BP_08 | Sprístupnenie stavu spracovania podania na obec (pohreb) | DEUS | 4Q 2025
ŽS_16_01 Úmrtie | ŽS16_BP_09 | Dostupnosť evidencie hrobových miest. | DEUS | 4Q 2025
ŽS_16_01 Úmrtie | ŽS16_BP_10 | Vytvorenie možnosti evidencie hrobových miest, ktorej súčasťou budú aj kapacitné možnosti. | DEUS | 4Q 2025
ŽS_16_01 Úmrtie | ŽS16_BP_11 | Vytvorenie el. formulára pre umiestnenie zosnulého v rámci do hrobového miesta. | DEUS | 4Q 2025
ŽS_16_01 Úmrtie | ŽS16_BP_12 | Vytvorenie a registrácia el. formulára pre vybavovanie príspevku na pohreb. | DEUS | 4Q 2025
ŽS_16_01 Úmrtie | ŽS16_BP_13 | Vytvorenie el. formulára pre prenájom, predĺženie/zrušenie prenájmu hrobového miesta. | DEUS | 4Q 2025
ŽS_16_01 Úmrtie | ŽS16_BP_14 | Vytvorenie väzby medzi prenajatým miestom a miestom hrobu pri vybavovaní t.j. automatickým pridelenie. | DEUS | 4Q 2025
ŽS_16_01 Úmrtie | ŽS16_BP_15 | Sprístupnie funkcionality pre úradíka, ktorý bude mať k dispozícii vytvorenie hromadnej žiadosti pre podanie všetkých žiadostí súvisiacich s úmrtím. | DEUS | 4Q 2025
ŽS_16_01 Úmrtie | ŽS16_BP_16 | Prepojenie dostupnosti hrobových miest zo službami na prenájom alebo vybavenie hrobového miesta. | DEUS | 4Q 2025
ŽS_16_01 Úmrtie | ŽS16_BP_17 | Automatizované spracovanie elektronických podaní na obci. | DEUS | 4Q 2025
ŽS_16_01 Úmrtie | ŽS16_BP_18 | Vytvorenie a registrácia el. formulára pre zaslanie stanoviska obce k schválených alebo neschváleným žiadostí. | DEUS | 4Q 2025
ŽS_16_05 Dedičské konanie | ŽS16_BP_19 | Vytvorenie integračného rozhrania na Notársku komoru | DEUS | 1Q 2026
ŽS_16_05 Dedičské konanie | ŽS16_BP_20 | Vytvorenie oznámenia v rámci IS DCOM. | DEUS | 4Q 2025
ŽS_16_Prierezové | ŽS16_BP_21 | Úprava backendu a frotendu modulu majetok a prenajímanie. | DEUS | 4Q 2025
ŽS_16_Prierezové | ŽS16_BP_22 | Vytvorenie modulu pre hromadné spracovanie žiadostí. | DEUS | 4Q 2025
ŽS_16_Prierezové | ŽS16_BP_23 | Monitoring životnej situácie | DEUS | 1Q 2026
ŽS_16_Prierezové | ŽS16_BP_24 | Implementácia platobného modulu platby kartou. | DEUS | 4Q 2025
ŽS_16_Prierezové | ŽS16_BP_25 | Komplexný návod na riešenie životnej situácie je poskytnutý prostredníctvom mÚPVS. | MV SR | 1Q 2026
ŽS_16_Prierezové | CBP | Interaktívny sprievodca s presonalizovanými návodmi | MIRRI | 2Q 2025
ŽS_16_Prierezové | ŽS16_BP_27 | Zmena dizajnu služby Podanie žiadosti o opravy, zmeny zápisov a dodatočných zápisov na IDSK 2.0 | MV SR | 3Q 2025
ŽS_16_Prierezové | ŽS16_BP_28 | Predvypĺňanie dátových polí v službe Podanie žiadosti o opravy, zmeny zápisov a dodatočných zápisov | MV SR | 3Q 2025
ŽS_16_Prierezové | ŽS16_BP_29 | Optimalizácia dátových polí v službe Podanie žiadosti o opravy, zmeny zápisov a dodatočných zápisov. | MV SR | 3Q 2025
ŽS_16_Prierezové | ŽS16_BP_30 | Zmena dizajnu služby Podanie žiadosti o opravy, zmeny zápisov a dodatočných zápisov na IDSK 3.0 | MV SR | 1Q 2026
ŽS_16_Prierezové | ŽS16_BP_31 | Notifkácie o prijatí a vybavení žiadosti o opravy, zmeny zápisov a dodatočných zápisov a stave konania na základe tejto žiadosti do eDesk ÚPVS | MV SR | 3Q 2025
ŽS_16_Prierezové | ŽS16_BP_32 | Notifikácie o prijatí a vybavení žiadosti o opravy, zmeny zápisov a dodatočných zápisov a stave konania na základe tejto žiadosti na mÚPVS | MV SR | 1Q 2026
ŽS_16_Prierezové | ŽS16_BP_33 | Zmena dizajnu služby Vyhotovenie potvrdenia o údajoch zapísaných v matričnej knihe na IDSK 3.0 | MV SR | 1Q 2026
ŽS_16_Prierezové | ŽS16_BP_34 | Predvypĺňanie dátových polí v službe Vyhotovenie potvrdenia o údajoch zapísaných v matričnej knihe | MV SR | 1Q 2026
ŽS_16_Prierezové | ŽS16_BP_35 | Optimalizácia dátových polí v službe Vyhotovenie potvrdenia o údajoch zapísaných v matričnej knihe | MV SR | 1Q 2026
ŽS_16_Prierezové | ŽS16_BP_36 | Notifikácie o prijatí a vybavení žiadosti o Vyhotovenie potvrdenia o údajoch zapísaných v matričnej knihe a stave konania na základe tejto žiadosti do eDesk ÚPVS | MV SR | 1Q 2026
ŽS_16_Prierezové | ŽS16_BP_37 | Notifikácie o prijatí a vybavení žiadosti o Vyhotovenie potvrdenia o údajoch zapísaných v matričnej knihe a stave konania na základe tejto žiadosti do mÚPVS | MV SR | 1Q 2026
ŽS_16_03 Úmrtný list | ŽS16_BP_38 | Vytvorenie elektronickej žiadosti o vydanie prvopisu úmrtného listu | MV SR | 1Q 2026
ŽS_16_03 Úmrtný list | ŽS16_BP_39 | Integrácia údajov z IS MV SR | MV SR | 1Q 2026
ŽS_16_03 Úmrtný list | ŽS16_BP_40 | Notifikácie o prijatí a vybavení žiadosti o vydanie prvopisu úmrtného listu a stave konania na základe tejto žiadosti do eDesk ÚPVS | MV SR | 1Q 2026
ŽS_16_03 Úmrtný list | ŽS16_BP_41 | Notifikácie o prijatí a vybavení žiadosti o vydanie prvopisu úmrtného listu a stave konania na základe tejto žiadosti do mÚPVS | MV SR | 1Q 2026
ŽS_16_03 Úmrtný list | ŽS16_BP_42 | Notifikácie o vydaní matričného dokladu | MV SR | 1Q 2026
ŽS_16_Prierezové | ŽS16_BP_43 | Elektronický matričný doklad - úmrtný list | MV SR | 1Q 2026
ŽS_16_03 Úmrtný list | ŽS16_BP_44 | Vydávanie matričného dokladu (aj prvopis) na ktoromkoľvek matričnom úrade v SR | MV SR | 3Q 2025
ŽS_16_03 Úmrtný list | ŽS16_BP_45 | Zaslanie elektronického úmrtného listu do elektronickej schránky mÚPVS | MV SR | 1Q 2026
ŽS_16_06 Informovanie príslušných orgánov o úmrtí | ŽS16_BP_46 | Zavedenie optimalizácií pri výmene dát so Štatistickým úradom SR | MV SR | 3Q 2025
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ŽS_16_07 Vrátenie osobných dokladov a vecí | ŽS16_BP_47 | Notifikácia o povinnosti pozostalých vrátiť doklady vydavateľovi. | MV SR | 1Q 2026
ŽS_16_02 Úmrtie v zahraničí | ŽS16_BP_48 | Optimalizácia podania na osobitnú matriku s cieľom skrátiť čas vydania matričného dokladu - oznámenie o úmrtí | MV SR | 3Q 2025
ŽS_16_02 Úmrtie v zahraničí | ŽS16_BP_49 | Optimalizácia podania na osobitnú matriku s cieľom skrátiť čas vydania matričného dokladu - elektronizácia podkladov pre zaevidovanie úmrtia v zahraničí | MV SR | 1Q 2026
ŽS_16_Prierezové | ŽS16_BP_50 | Monitoring služiby žiadosť o opravy, zmeny zápisov a dodatočných zápisov. | MV SR | 3Q 2025
ŽS_16_Prierezové | ŽS16_BP_51 | Monitoring služby Žiadosť o vydanie potvrdenia o údajoch zapísaných v matričnej knihe | MV SR | 1Q 2026
ŽS_16_Prierezové | ŽS16_BP_52 | Monitoring služiby Žiadosť o vydanie prvopisu úmrtného listu | MV SR | 1Q 2026
ŽS_16_Prierezové | ŽS16_BP_53 | Zobrazenie a zber spätnej väzby pre elektronické služby MV SR pre služby :žiadosť o opravy, zmeny zápisov a dodatočných zápisov. | MV SR | 3Q 2025
ŽS_16_Prierezové | ŽS16_BP_54 | Zobrazenie a zber spätnej väzby pre služby žiadosť o vydanie potvrdenia o údajoch zapísaných v matričnej knihe | MV SR | 1Q 2026
ŽS_16_Prierezové | ŽS16_BP_55 | Zobrazenie a zber spätnej väzby pre služby žiadosť o vydanie prvopisu úmrtného listu | MV SR | 1Q 2026
ŽS_16_Prierezové | ŽS16_BP_56 | Notifikácie občana pri využití CISMA služieb | MV SR | 1Q 2026
ŽS_16_02 Úmrtie v zahraničí | ŽS16_BP_57 | Vytváranie viacjazyčných dokladov pre úmrtný list priamo z CISMA | MV SR | 1Q 2026
ŽS_16_02 Úmrtie v zahraničí | ŽS16_BP_58 | možnosť automatizovane presmerovať požiadavku na vyššie overenie dokladu - úmrtného listu na príslušný orgán verejnej moci | MV SR | 1Q 2026
ŽS_16_Prierezové | ŽS16_BP_59 | Komplexný návod na riešenie životnej situácie je poskytnutý prostredníctvom mÚPVS. | MPSVaR SR/UPSVaR | 1Q 2026
ŽS_16_04 Pohreb | ŽS16_BP_60 | Redizajn a aktualizácia existujúcej žiadosti o príspevok na pohreb | MPSVaR SR/UPSVaR | 1Q 2026
ŽS_16_04 Pohreb | ŽS16_BP_61 | Integrácia údajov z IS MPSVaR | MPSVaR SR/UPSVaR | 1Q 2026
ŽS_16_04 Pohreb | ŽS16_BP_62 | Predvypĺňanie dátových polí v žiadosti o príspevok na pohreb | MPSVaR SR/UPSVaR | 1Q 2026
ŽS_16_04 Pohreb | ŽS16_BP_63 | Optimalizácia dátových polí v žiadosti o príspevok na pohreb | MPSVaR SR/UPSVaR | 1Q 2026
ŽS_16_04 Pohreb | ŽS16_BP_64 | Notifikácia o prijatí a vybavení žiadosti o príspevok na pohreb a stave konania na základe tejto žiadosti do mÚPVS | MPSVaR SR/UPSVaR | 1Q 2026
ŽS_16_Prierezové | ŽS16_BP_65 | Sprístupnenie údajov z elektronickej zdravotnej knižky po úmrtí pre blízke osoby | NCZI | 1Q 2026
ŽS_16_Prierezové | ŽS16_BP_66 | Zápis záznamov do elektronickej zdravotnej knižky po úmrtí občana | NCZI | 1Q 2026
ŽS_16_Prierezové | ŽS16_BP_67 | Prístup k údajom v elektronickej zdravotnej knižky po úmrtí občana pre oprávnené osoby | NCZI | 1Q 2026
ŽS_16_Prierezové | ŽS16_BP_68 | Komplexný návod na riešenie životnej situácie je poskytnutý prostredníctvom mÚPVS. | Sociálna poisťovňa | 1Q 2026
ŽS_16_Prierezové | ŽS16_BP_69 | Notifikácia občanovi o blížiacom sa termíne ukončenia nároku vyplácania dôchodku. | Sociálna poisťovňa | 1Q 2026

## Zoznamy (hidden)
MOSCOW | Must have / Nice to have | Typ BP | Typ BP
Must have | Must have | Návody
Shold have | Nice to have | eFormuláre
Could have |  | Notifikácie
Will not have |  | Osobná zóna mÚPVS
Autentifikácia
Autorizácia
Orchestrátor/ event
Rozhodnutia
Vyhľadávanie
Informačné systémy
Zbernica
Integrácia
Autorizácia autentifikáciou
Proces/ Legislatíva
Správy eDesk
Kalendár
Reporting
Platobný modul