## Implementacny plan ŽS 12
Implementačný plán ŽS 12 Základná škola
Kde sa to deje z pohľadu používateľa | OVM_projekt _zapojené OVM | Číslo oblasti | User story | Číslo BP | Typ BP | Názov biznis požiadavky | Popis biznis požiadavky | Kritickosť (must have, nice to have) | Dopad na legislatívu | Architektúra | Termín Produkcia | Číslo BP z centrálneho katalógu ŽS závislosti | Zhodné BP s inými ŽS
IS DCOM | DEUS | ŽS12_01 | Ako úradník potrebujem mať k dispozícii zoznam základných škôl (ZŠ). | ŽS12_BP_01 | Integrácia | Zoznam všetkých ZŠ, na ktorých môžu byť umiestnené deti v danej obci. | Kompletný zoznam všetkých typov školských zariadení obecné, súkromné, cirkevné, štátne. Súčasťou zoznamu bude aj príznak oprávnených poskytovateľov povinného školského vzdelávania a kapacita jednotlivých zariadení (nice to have) | Must have |  |  | Q4/2025
IS DCOM | DEUS | ŽS12_01 | Ako úradník potrebujem mať k dispozícii zoznam základných škôl. | ŽS12_BP_02 | Integrácia | Vytvorenie zoznamu žiakov s trvalých pobytom v obci s informáciou, ktoré ŽS navštevujú. Informácia bude obsahovať názov škôl a ročník. | Zoznam bude obsahovať všetkých žiakov danej obce a ich rozmiestnenie na základných školách príslušnej samosprávy. | Must have | Legislatívne oprávnenie na individualizované údaje zo škôl, pre ktoré obec nie je zriaďovateľom |  | Q4/2025
IS DCOM | DEUS | ŽS12_01 | Ako úradník potrebujem mať k dispozícii zoznam základných škôl. | ŽS12_BP_03 | Integrácia | Vytvorenie zoznamu žiakov s trvalým pobytom mimo mojej obce s informáciou, ktoré základné školy navštevujú. Informácia bude obsahovať názov školy a ročník. Informácie o žiakoch mimo trvalého pobytu mojej obce budú primerane anonymizované (potrebujeme identifikovať obec odkiaľ žiak pochádza, školu ktorú na obci navštevuje a ročník). | Zoznam bude obsahovať všetkých žiakov mimo obce a ich rozmiestnenie na základných školách príslušnej samosprávy. | Must have | Legislatívne oprávnenie na individualizované údaje zo škôl, pre ktoré obec nie je zriaďovateľom |  | Q4/2025
IS DCOM | DEUS | ŽS12_01 | Ako úradník potrebujem mať k dispozícii presné štatistické a individualizované prehľady o tom, aké základné školy navštevujú žiaci s trvalým pobytom na území obce. | ŽS12_BP_04 | Informačné systémy | Analýza a vyhodnotenie dát pre potreby vizualizovania dát pre obce. | Zoznam na základe potreby obecných záležitostí v zmysle fungovania obce. | Must have | Legislatívne oprávnenie na individualizované údaje zo škôl, pre ktoré obec nie je zriaďovateľom. Obce majú povinnosť iba kontrolovať že dieťa plní PPV/PŠD, nie robiť vizualizácie. |  | Q4/2025
IS DCOM | DEUS | ŽS12_01 | Ako úradník potrebujem mať k dispozícii presné štatistické prehľady o tom, aké základné školy v obci navštevujú žiaci s trvalým pobytom mimo územia obce. | ŽS12_BP_05 | Informačné systémy | Analýza a vyhodnotenie dát pre potreby vizualizovania dát pre obce. | Zoznam na základe potreby obecných záležitostí v zmysle fungovania obce. | Must have | Legislatívne oprávnenie na individualizované údaje zo škôl, pre ktoré obec nie je zriaďovateľom.Obce majú povinnosť iba kontrolovať že dieťa plní PPV/PŠD, nie robiť vizualizácie. |  | Q4/2025
KAV | DEUS | ŽS12_01 | Ako OVM (MIRRI) chcem monitorovať používanosť služieb súvisiacich so životnými situáciami. | ŽS12_BP_06 | Monitoring | Monitoring životnej situácie | Odosielanie dát súvisiacich so životnou situáciou podľa metodického usmernenia č. 8297/2021/oPOHIT zo dňa 10.2.2021 na monitorovanie využívania služieb verejnej správy, služieb vo verejnom záujme a verejných služieb v znení Dodatku č. 1 zo dňa 1.9.2022 | Must have |  |  | Q1/2026
iEDU | MŠVVaM | ŽS12_01 | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | ŽS12_BP_07 | Informačné systémy | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronickej prihlášky - prestup (škola) | a) Rozšírenie ŠP o novú elektronickú službu - prestup b Rozšírenie ŠP o zobrazovanie zmien stavov spracovania podania c) Spracovanie zmeny podania v ŠP d) Vytvorenie rozhrania pre integráciu z/do ŠIS | Must have |  |  | Q1/2026
iEDU | MŠVVaM | ŽS12_02 | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | ŽS12_BP_08 | Informačné systémy | Úprava IS v súvislosti so spracovaním potvrdenia o spôsobilosti | Rozšírenie špecializovaného portálu o zobrazenie potvrdenia o spôsobilosti pri prihláške | Must have |  |  | Q1/2026
mÚPVS | MŠVVaM | ŽS12_02 | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | ŽS12_BP_09 | Notifikácie | Notifikácia rodičov o chýbajúcom potvrdení o spôsobilosti | Rodič/rodičia dostanú informáciu o chýbajúcom potvrdení o spôsobilosti | Must have |  | Systém Centrálna prihláška | Q1/2026 | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20, ŽS_CBP_21, ŽS_CBP_22,,ŽS_CBP_36,,ŽS_CBP_37,,ŽS_CBP_51
iEDU | MŠVVaM | ŽS12_02 | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | ŽS12_BP_10 | eFormuláre | Zavedenie novej elektronickej koncovej služby - Podanie prihlášky do ZŠ | Elektronická prihláška do základnej školy - formulár s optimalizovaným množstvom vstupných údajov a zobrazenie potreby potvrdenia spôsobilosti v relevantných prípadoch | Must have |  | Portál prihlášok - Rozhranie pre rodiča / zákonného zástupcu - Privátna zóna | Q1/2026
iEDU | MŠVVaM | ŽS12_01 | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | ŽS12_BP_11 | eFormuláre | Zavedenie novej elektronickej koncovej služby - odvolanie voči rozhodnutiu | Možnosť podania elektronického odvolania voči rozhodnutiu prostredníctvom špecializovaného portálu jednoducho a prehľadne | Must have |  | Portál prihlášok - Rozhranie pre rodiča / zákonného zástupcu - Pivátna zóna | Q1/2026
mÚPVS | MIRRI | ŽS12_01_prierezové | Ako rodič chcem nájsť informácie o primárnom vzdelávaní, o podmienkach prijímania a spôsobe podania prihlášky | ŽS12_BP_12 | Návody | Interaktívny sprievodca s personalizovanými návodmi | Na novom portáli bude publikovaný interaktívny sprievodca s rozhodovacím stromom a personalizovanými návodmi zodpovedajúcimi rôznym okolnostiam v rámci životnej situácie. | Must have | Nastavenie procesu priebežnej aktualizácie v internej legislatíve - smernica |  | Q1/2025 | ŽS_CBP_15
iEDU | MŠVVaM | ŽS12_01 | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | ŽS12_BP_13 | eFormuláre | Zavedenie novej elektronickej koncovej služby - Informovanie školy o nástupe na primárne vzdelávanie | Možnoť podania elektronickej návratky, ktorá informuje riaditeľa ZŠ o tom, či dieťa na primárne vzdelávanie a do školského klubu detí nastúpi, prostredníctvom špecializovanného portálu jedodnoducho a prehľadne | Must have |  | Rozhranie pre rodiča / zákonného zástupcu - Privátna zóna - Potvrdenie nástupu do MŠ | Q1/2026
iEDU | MŠVVaM | ŽS12_01 | Ako rodič chcem nájsť informácie o primárnom vzdelávaní, o podmienkach prijímania a spôsobe podania prihlášky | ŽS12_BP_14 | Návody | Komplexný návod na riešenie životnej situácie a podanie prihlášky na špecializovanom portáli (ŠP) | Verejná zóna s informáciami o prijímacom konaní do škôl, návodmi na používanie elektronických prihlášok, a iné | Must have | Nastavenie procesu priebežnej aktualizácie v internej legislatíve - smernica | Portál prihlášok - Verejná zóna Rozhranie pre školy - CMS pre OVM | Q1/2026
iEDU | MŠVVaM | ŽS12_01 | Ako rodič chcem nájsť informácie o primárnom vzdelávaní, o podmienkach prijímania a spôsobe podania prihlášky | ŽS12_BP_15 | Informačné systémy | Register školských obvodov | Vytvorenie registra školských obvodov | Nice to have |  | IS Register školských obvodov | Q1/2026
iEDU | MŠVVaM | ŽS12_01 | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | ŽS12_BP_16 | Informačné systémy | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronickej prihlášky - prestup (občan) | a) Rozšírenie ŠP o novú elektronickú službu - prestup b) Rozšírenie ŠP o zobrazovanie zmien stavov spracovania podania c) Zavedenie úpravy podania v ŠP | Must have |  | systém Centrálna prihláška | Q1/2026
iEDU / IS MŠVVaM | MŠVVaM | ŽS12_01 | MŠVVaM získa údaje pre štatistické výkazy z údajov zozbieraných z prihlášok | ŽS12_BP_17 | Informačné systémy | MŠVVaM získa údaje pre štatistické výkazy z údajov zozbieraných z prihlášok do ZŠ | Štatistické výkazy alebo ich časť bude možné vyplniť automatizovane zo zozbieraných údajov z prihlášok | Must have |  | systém Centrálna prihláška RIS | Q1/2026
iEDU / IS MŠVVaM | MŠVVaM | ŽS12_01 | MŠVVaM získa včasné údaje o deťoch, ktoré budú navštevovať ZŠ v nasledujúcom šk. roku | ŽS12_BP_18 | Informačné systémy | MŠVVaM získa včasné údaje o deťoch, ktoré budú navštevovať ZŠ v nasledujúcom šk. roku | MŠVVaM bude mať možnosť získať údaje o deťoch, ktoré budú navštevovať ZŠ v nasledujúcom šk. roku včas (pred zberom údajov v septembri) | Must have | Úprava oprávnenia MŠVVaM poskytovať údaje oprávneným osobám (MPSVaR) zo zozbieraných údajov z prihlášok / zo systému Centrálna prihláška | systém Centrálna prihláška RIS | Q1/2026
iEDU | MŠVVaM | ŽS12_01 | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | ŽS12_BP_19 | eFormuláre | Zavedenie novej elektronickej koncovej služby - Prihláška do ZŠ - prestup alebo rozšírenie novej koncovej služby Prihláška do ZŠ | Elektronická prihláška do ZŠ - formulár pri realizácii prestupu s optimalizovaným množstvom vstupných údajov a zobrazenie potreby potvrdenia spôsobilosti v relevantných prípadoch + rozšírenie o prihlášku do školského klubu detí | Must have |  | Portál prihlášok - Rozhranie pre rodiča/zákonného zástupcu - Privátna zóna | Q1/2026
iEDU | MŠVVaM | ŽS12_01 | Ako rodič chcem nájsť informácie o primárnom vzdelávaní, o podmienkach prijímania a spôsobe podania prihlášky | ŽS12_BP_20 | Informačné systémy | Zber kapacít škôl | Zber kapacít škôl za účelom sprístupnenia pre rodiča / zákonného zástupcu pre lepšie rozhodovanie o podaní prihlášky na ZŠ | Nice to have |  | IS MZ SR, Zber dát v RIS | Q1/2026
iEDU | MŠVVaM | ŽS12_02 | Chcem ako rodič mať elektronickú formu podávania ospravedlneniek neprítomnosti dieťaťa a iné potvrdenia súvisiace so zdravotným stavom | ŽS12_BP_21 | Informačné systémy | Úprava IS v súvislosti so spracovaním potvrdení o zdravotnej spôsobilosti (prihláška) a potvrdení o návšteve lekára (ospravedlnenka) | Úprava IS MŠVVaM v súvislosti s prijímaním, spracovaním a následným poskytovaním dát základným školám. | Must have |  |  | Q1/2026
iEDU | MŠVVaM | ŽS12_01 | Elektronické služby a formuláre pre občana sú dostupné v jazykových mutáciách | ŽS12_BP_22 | eFormuláre | Formulár prihlášky dostupný v jazykových mutáciách | Formulár prihlášky dostupný v jazykových mutáciách | Nice to have |  | Posrtál prihlášok - Verejná zóna Portál prihlášok - Rozhranie pre rodiča/zákonného zástupcu | Q1/2026
iEDU | MŠVVaM | ŽS12_02 | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | ŽS12_BP_23 | Informačné systémy | Úprava IS v súvislosti so spracovaním elektronickej prihlášky do ZŠ (občan) | a) Rozšírenie ŠP o novú elektronickú službu - prihláška do ZŠ b) Rozšírenie ŠP o zobrazovanie zmien stavov spracovania podania c) Zavedenie úpravy podania v ŠP | Must have | Legislatívne nie je ukotvené postavenie elektronickej prihlášky (povinnosť pre zákonného zástupcu a školu). Dopracovať do zákona / nariadenia vlády / usmernenia. | systém Centrálna prihláška | Q1/2026
iEDU | MŠVVaM | ŽS12_01 | Chcem podať žiadosť elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | ŽS12_BP_24 | Informačné systémy | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronickej prihllášky do ZŠ (škola) | a) Rozšírenie ŠP o novú elektronickú službu - prihláška do ZŠ b Rozšírenie ŠP o zobrazovanie zmien stavov spracovania podania c) Spracovanie zmeny podania v ŠP d) Vytvorenie rozhrania pre integráciu z/do ŠIS | Must have |  | Portál prihlášok - Rozhranie pre školy | Q1/2026
iEDU | MŠVVaM | ŽS12_01 | Chcem zapísať dieťa elektronicky bez potreby fyzickej návštevy školy a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | ŽS12_BP_25 | Proces/ Legislatíva | Zápis do ZŠ - legislatívna a metodická úprava | Legislatívna a metodická úprava zápisu do ZŠ, súčasne sú prihláška do ZŠ a zápis do ZŠ legislatívne upravené spolu. Po zavedení elektronickej prihlášky je vhodné zápis oddeliť ako samostatnú aktivitu. | Nice to have | Zvážiť rozdelenie aktivity na a) podanie prihlášky a b) zápis. § 20 ods. 2, 4 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) Miška |  | Q1/2026
iEDU | MŠVVaM | ŽS12_02 | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | ŽS12_BP_26 | eFormuláre | Priloženie povinných príloh | Možnosť priložiť prílohy do elektronickej prihlášky (do času, kým bude funkčná funkcia elektronických potvrdení od lekára, elektronických správ z IS EVUPP, a iné) | Must have |  | Portál prihlášok - Rozhranie pre rodiča / zákonného zástupcu - Privátna zóna | Q1/2026
iEDU | MŠVVaM | ŽS12_01 | Ako rodič/učiteľ chcem mať prehľad záverečného hodnotenia dostupný ako automatizovane vyplnený pre potreby relevantných inštitúcií | ŽS12_BP_27 | Informačné systémy | Rozšírenie funkcií RIS o zber záverečného hodnotenia zo ŠIS | Úprava RIS - rozšírenie alebo vytvorenie nového registra obsahujúceho výpis záverečného hodnotenia | Nice to have |  |  | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre ZŠ a SŠ, ide však o rôzne predmety a spôsob hodnotenia
iEDU | MŠVVaM | ŽS12_01 | Ako rodič/učiteľ chcem mať prehľad záverečného hodnotenia dostupný ako automatizovane vyplnený pre potreby relevantných inštitúcií | ŽS12_BP_28 | Informačné systémy | Úprava IS v súvislosti s poskytnutím zoznamu známok do prihlášky na strednú školu | Systém Centrálna prihláška bude konzumovať údaje o záverečnom hodnotení z RIS za účelom automatického vypísania predmetov a hodnotenia za posledné 4 ročníky ZŠ v prihláške na SŠ | Nice to have |  |  | Q1/2026 |  | podobná požiadavka pre ŽS 12 a ŽS 13 - Spoločná funkcionalita, ide však o rôzne predmety a spôsob hodnotenia
mÚPVS | MŠVVaM | ŽS12_01 | Ako rodič chcem nájsť informácie o primárnom vzdelávaní, o podmienkach prijímania a spôsobe podania prihlášky | ŽS12_BP_29 | Návody | Komplexný návod na riešenie životnej situácie | Návody na mÚPVS + udržiavanie aktuálnosti obsahu návodov a ich súladu s informáciami uvedenými na špecializovaných portáloch OVM. | Must have | Nastavenie procesu priebežnej aktualizácie v internej legislatíve - smernica | mÚPVS-Modul riadenia obsahu webových stránok mÚPVS-Modul vyhľadávanie a navigácia mÚPVS-Modul portfólio klienta | 2025-12-31 | ŽS_CBP_14, ŽS_CBP_16, ŽS_CBP_17, ŽS_CBP_18, ŽS_CBP_22, ŽS_CBP_21, ŽS_CBP_36, ŽS_CBP_37, ŽS_CBP_43 | podobná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
iEDU | MŠVVaM | ŽS12_01 | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | n/a | Autentifikácia | Riadenie prístupov | Bezpečné prihlásenie a riadenie prístupov | Must have |  | Portál prihlášok - Rozhranie pre rodiča / zákonného zástupcu - Privátna zóna | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
IS MŠVVaM | MŠVVaM | ŽS12_01 | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | n/a | Integrácia | Overenie alebo vyplnenie údajov o dieťati pomocou integrácie Portálu prihlášok na RIS integrovaný s Registrom fyzických osôb (RFO) | Údaje o dieťati budú vo Formulári vyplnené a overené s RIS integrovaným na RFO na základe vyplneného mena, priezviska a rodného čísla, ktoré sú jedinečným identifikátorom. | Must have |  | Portál prihlášok / Systém Centrálna prihláška integrované na RIS RIS - Integrácia s RFO | Q1/2026 |  | Integrácia bude na jeden bod - na Register DŽP (bude vytvorená pre všetky formuláre MŠ, ZŠ, SŠ, prípadne špeci SŠ)
iEDU | MŠVVaM | ŽS12_01 | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | n/a | eFormuláre | Možnosť manuálneho vloženia údajov o dieťati | Manuálne vypísanie údajov o dieťati v prípade, že dieťa nie je identifikované v RFO, napr. pre zahraničné deti | Must have |  | Portál prihlášok - Rozhranie pre rodiča / zákonného zástupcu - Privátna zóna | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
iEDU | MŠVVaM | ŽS12_01 | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | n/a | eFormuláre | Možnosť výberu škôl z aktuálneho zoznamu v sieti škôl | Systém bude do možnosti výberu školy/škôl poskytovať aktuálny zoznam podľa siete škôl | Must have |  | Portál prihlášok - Rozhranie pre rodiča / zákonného zástupcu - Privátna zóna Register škôl a školských zariadení | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS (+ obmedzenie zobrazovania druhu škôl pre rôzne formuláre MŠ, ZŠ, SŠ)
iEDU | MŠVVaM | ŽS12_01 | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | n/a | eFormuláre | Možnosť uložiť rozpísanú elektronickú prihlášku | Rodič / zákonný zástupca bude mať možnosť uložiť svoj rozpísaný dokument vo formulári, vyhľadať ho v privátnej zóne, otvoriť, doplniť a odoslať neskôr | Must have |  | Portál prihlášok - Rozhranie pre rodiča / zákonného zástupcu - Privátna zóna | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
iEDU | MŠVVaM | ŽS12_01 | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | n/a | eFormuláre | Možnosť opraviť odoslanú elektronickú prihlášku | Rodič / zákonný zástupca bude mať možnosť opraviť údaje v odoslanej prihláške pre definované prípady. | Must have |  | Portál prihlášok - Rozhranie pre rodiča / zákonného zástupcu - Privátna zóna | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
iEDU | MŠVVaM | ŽS12_01 | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | n/a | Notifikácie | Notifikácia a zobrazenie zmien v prihláške pre školu | Škola uvidí zmeny a dostane notifikáciu o tom, že rodič / zákonný zástupca urobil zmeny v prihláške a odoslal ju znovu | Must have |  | Portál prihlášok - Rozhranie pre školu | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
mÚPVS | MŠVVaM | ŽS12_01 | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | n/a | Notifikácie | Notifikácia druhého rodiča o potrebe potvrdiť prihlášku do ZŠ | Po využití služby jedným z rodičov bude druhý rodič notifikovaný o potrebe potvrdiť prihlášku do ZŠ | Nice to have |  | mÚPVS-Modul portfólio klienta | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
iEDU | MŠVVaM | ŽS12_01 | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | n/a | eFormuláre | Zobrazenie vyplnenej prihlášky do ZŠ druhému rodičovi | Druhý rodič má možnosť spustiť read only formulár vyplnený podľa podania prvého rodiča a údaje potvrdiť elektronicky. | Must have |  | Portál prihlášok - Rozhranie pre rodiča / zákonného zástupcu - Privátna zóna | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
mÚPVS | MŠVVaM | ŽS12_01 | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | n/a | Notifikácie | Notifikácia rodiča/rodičov o zmene stavu prihlášky - Aktívna elektronická schránka mÚPVS | Notifikácia rodiča o zmene stavu prihlášky - odoslanie, prijatie, rozhodnutie | Nice to have |  |  | Q1/2026 | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20, ŽS_CBP_21, ŽS_CBP_22,,ŽS_CBP_36,,ŽS_CBP_37,,ŽS_CBP_51 | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
iEDU | MŠVVaM | ŽS12_01 | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | n/a | Notifikácie | Zasielanie správ zo špecializovaného portálu rodičovi/rodičom o zmene stavu žiadosti - Portál prihlášok | Zasielanie správy rodičovi o zmene stavu pri žiadosti - odoslanie, prijatie, rozhodnutie | Must have |  | Portál prihlášok - Rozhranie pre rodiča / zákonného zástupcu - Privátna zóna - časť Zoznam správ | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
mÚPVS | MŠVVaM | ŽS12_01 | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | n/a | Notifikácie | Notifikácia druhého rodiča o potrebe potvrdiť prihlášku do ZŠ - prestup | Po využití služby jedným z rodičov bude druhý rodič notifikovaný o potrebe potvrdiť prihlášku do ZŠ - prestup | Nice to have |  | mÚPVS-Modul portfólio klienta | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
iEDU | MŠVVaM | ŽS12_01 | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | n/a | eFormuláre | Zobrazenie vyplnenej prihlášky - prestup do ZŠ druhému rodičovi | Druhý rodič má možnosť spustiť read only formulár vyplnený podľa podania prvého rodiča a údaje potvrdiť elektronicky. | Must have |  | Portál prihlášok - Rozhranie pre rodiča / zákonného zástupcu - Privátna zóna | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
mÚPVS | MŠVVaM | ŽS12_01 | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | n/a | Notifikácie | Notifikácia rodiča/rodičov o zmene stavu prihlášky - prestup - Elektronická schránka mÚPVS | Notifikácia rodiča o zmene stavu prihlášky - prestup - odoslanie, prijatie, rozhodnutie | Nice to have |  |  | Q1/2026 | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20, ŽS_CBP_21, ŽS_CBP_22,,ŽS_CBP_36,,ŽS_CBP_37,,ŽS_CBP_51 | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
iEDU | MŠVVaM | ŽS12_01 | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | n/a | Notifikácie | Zasielanie správ zo špecializovaného portálu rodičovi/rodičom o zmene stavu žiadosti o prestup - Portál prihlášok | Zasielanie správ zo špecializovaného portálu rodičovi/rodičom o zmene stavu žiadosti o prestup - Portál prihlášok | Must have |  | Portál prihlášok - Rozhranie pre rodiča / zákonného zástupcu - Privátna zóna - časť Zoznam správ | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
iEDU | MŠVVaM | ŽS12_01 | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | n/a | Informačné systémy | Kontrola duplicitných prihlášok do ZŠ | Systém zabezpečí overenie duplicity prihlášok za dieťa a základnú školu | Must have |  | Systém Centrálna prihláška | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
mÚPVS | MŠVVaM | ŽS12_01 | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | n/a | Notifikácie | Notifikácia druhého rodiča o potrebe potvrdiť odvolanie voči rozhodnutiu - Elektronická schránka mÚPVS | Po využití služby jedným z rodičov bude druhý rodič notifikovaný o potrebe potvrdiť odvolanie voči rozhodnutiu | Must have |  |  | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
iEDU | MŠVVaM | ŽS12_01 | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | n/a | eFormuláre | Zobrazenie vyplneného odvolania do ZŠ druhému rodičovi | Druhý rodič má možnosť spustiť read only formulár vyplnený podľa podania prvého rodiča a údaje potvrdiť elektronicky. | Must have |  | Portál prihlášok - Rozhranie pre rodiča / zákonného zástupcu - Privátna zóna - časť Zoznam správ | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
mÚPVS | MŠVVaM | ŽS12_01 | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | n/a | Notifikácie | Notifikácia rodiča/rodičov o zmene stavu odvolania - Elektronická schránka mÚPVS | Notifikácia rodiča o zmene stavu žiadosti - odoslanie, prijatie, rozhodnutie | Must have |  |  | Q1/2026 | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20, ŽS_CBP_21, ŽS_CBP_22,,ŽS_CBP_36,,ŽS_CBP_37,,ŽS_CBP_51 | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
iEDU | MŠVVaM | ŽS12_01 | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | n/a | Notifikácie | Zasielanie správ zo špecializovaného portálu rodičovi/rodičom o zmene stavu pri odvolaní - Portál prihlášok | Zasielanie správy rodičovi o zmene stavu pri odvolaní - odoslanie, prijatie školou | Must have |  | Rozhranie pre rodiča / zákonného zástupcu - Privátna zóna - časť Zoznam správ | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
iEDU | MŠVVaM | ŽS12_01 | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | n/a | Informačné systémy | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronického odvolania (občan) | a) Rozšírenie ŠP o novú elektronickú službu - odvolanie b) Rozšírenie ŠP o zobrazovanie zmien stavov spracovania podania c) Zavedenie úpravy podania v ŠP | Must have |  | Systém Centrálna prihláška | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS (funkcia bude pridaná do všetkých formulárov MŠ, ZŠ, SŠ)
iEDU | MŠVVaM | ŽS12_01 | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | n/a | Informačné systémy | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronického odvolania (škola) | a) Rozšírenie ŠP o novú elektronickú službu - odovolanie b Rozšírenie ŠP o zobrazovanie zmien stavov spracovania podania c) Spracovanie zmeny podania v ŠP d) Vytvorenie rozhrania pre integráciu z/do ŠIS | Must have |  | Portál prihlášok - Rozhranie pre školy | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS (funkcia bude pridaná do všetkých formulárov MŠ, ZŠ, SŠ)
iEDU | MŠVVaM | ŽS12_01 | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | n/a | Informačné systémy | Uzatvorenie prihlásenia do ostatných škôl po potvrdení o nástupe do vybranej ZŠ od rodiča / zákonného zástupcu | Po potvrdení, že dieťa nastúpi na vybranú ZŠ od rodiča / zákonného zástupcu, systém označí všetky prihlášky za toto dieťa do ostatných škôl ako "dieťa nenastúpi". Funkcia za účelom poskytnutia informácie o nenastúpení pre ostatné školy. | Must have | Bez aktuálnej opory v legislatíve | Systém Centrálna prihláška | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS (funkcia bude pridaná do všetkých formulárov MŠ, ZŠ, SŠ)
iEDU | MŠVVaM | ŽS12_01 | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | n/a | Informačné systémy | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronickej návratky (občan) | a) Rozšírenie ŠP o novú elektronickú službu - návratka b) Rozšírenie ŠP o zobrazovanie zmien stavov spracovania podania c) Zavedenie úpravy podania v ŠP | Must have |  | Systém Centrálna prihláška | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS (funkcia bude pridaná do všetkých formulárov MŠ, ZŠ, SŠ)
iEDU | MŠVVaM | ŽS12_01 | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | n/a | Informačné systémy | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronickej návratky (škola) | a) Rozšírenie ŠP o novú elektronickú službu - návratka b Rozšírenie ŠP o zobrazovanie zmien stavov spracovania podania c) Spracovanie zmeny podania v ŠP d) Vytvorenie rozhrania pre integráciu z/do ŠIS | Must have |  | Portál prihlášok - Rozhranie pre školy | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS (funkcia bude pridaná do všetkých formulárov MŠ, ZŠ, SŠ)
iEDU | MŠVVaM | ŽS12_01 | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | n/a | Informačné systémy | Rozšírenie ŠP - Administrácia prijatej prihlášky (admin modul) | Úprava a rozšírenie špecializovaného portálu - vytvorenie rozhrania pre školy a) prehľad doručených elektronických prihlášok b) možnosť vložiť prihlášku prijatú v tlačenej forme do elektronického systému c) odosielanie správ rodičom/zákonným zástupcom d) prehľad o elektronických odvolaniach e) postúpenie odvolania na vyšší odvolací orgán (obec/RÚŠS) f) spracovanie údajov z prihlášok (stiahnutie dát do ŠIS s predpokladom integrácie ŠIS na systém Centrálna prihláška; automatizované vyplnenie časti výkazov) g) CMS pre základné údaje o škole zverejnené vo Verejnej zóne | Must have |  | Portál prihlášok - Rozhranie pre školy Systém Centrálna prihláška MŠVVaM s centrálnou správou údajov z prihlášok | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
iEDU | MŠVVaM | ŽS12_01 | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | n/a | Informačné systémy | Rozšírenie ŠP - Admin modul prihlášok pre MŠVVaM | Úprava a rozšírenie špecializovaného portálu - vytvorenie rozhrania pre potreby ministerstva - administrátorské rozhranie | Must have |  | Portál prihlášok - Rozhranie pre MŠVVaM | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
iEDU | MŠVVaM | ŽS12_01 | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | n/a | Informačné systémy | Rozšírenie ŠP - Admin modul pre obce a zriaďovateľa | Úprava a rozšírenie špecializovaného portálu vytvorenie rozhrania pre zriaďovateľa/obce/RÚŠS a) informácie o deťoch v PPV b) prehľad o deťoch neprihlásených do vzdelávania PPV (bez prihlášky) c) zistenie počtu detí neprijatých do školy pre nedostatok kapacít d) odstúpenie neprijatia zriaďovateľovi za účelom prijatia do inej ZŠ | Must have |  | Portál prihlášok - Rozhranie pre obec | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
iEDU | MŠVVaM | ŽS12_01 | Chcem poskytnúť a aktualizovať údaje o našej škole | n/a | Informačné systémy | CMS pre správu obsahu školy | CMS pre správu všeobecných informácií o škole, plánovaných a disponibilných kapacít za účelom vybudovania knižnice informácií o školách | Must have |  | Portál prihlášok - Rozhranie pre školy Portál prihlášok - Verejná zóna | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
iEDU | MŠVVaM | ŽS12_01 | Chcem zanechať spätnú väzbu štátu na službu alebo informačný obsah | n/a | Reporting | Zobrazenie a zber spätnej väzby | Zber spätnej väzby na špecializovanom portáli | Must have |  | Portál prihlášok - Formulár spätnej väzby | Q1/2026 | ŽS_CBP_42, ŽS_CBP_63 | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
iEDU | MŠVVaM | ŽS12_01 | Ako OVM (MIRRI) chcem monitorovať používanosť služieb súvisiacich so životnými situáciami | n/a | Reporting | Monitoring služieb | Monitoring služieb (mesačne) - celkový počet podaní, počet elektronických podaní, návšteva informačného obsahu, vybavené podania, čakajúce na vybavenie, odmietnuté podania | Must have |  | Portál prihlášok - Rozhranie pre MŠVVaM IS MIRRI | Q1/2026 | ŽS_CBP_42, ŽS_CBP_63 | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
mÚPVS | MŠVVaM | ŽS12_01 | Svoju komunikáciu so štátom chcem riadiť prostredníctvom ÚPVS | n/a | Osobná zóna mÚPVS | Prehľad prihlášok (výmena informácií s iEDU) | Prehľad podaných prihlášok a ich stav na mÚPVS | Nice to have |  |  | Q1/2026 | ŽS_CBP_7 | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
iEDU | MŠVVaM | ŽS12_01 | Svoju komunikáciu so štátom chcem riadiť prostredníctvom ÚPVS | n/a | Autentifikácia | Single sign on pri prechode medzi špecializovaným portálom a ÚPVS | Pri kliknutí na el. službu na ÚPVS/ SvM bude občanovi otvorená el. žiadosť na špecializovanom portály bez potreby opätovného prihlasovania. | Must have |  |  | Q1/2026 | ŽS_CBP_1 | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
iEDU | MŠVVaM | ŽS12_01 | Chcem podpisovať elektronicky | n/a | Autorizácia | Potvrdenie prihlášky/odvolania/návratky akceptovaným spôsobom podania | Implementácia nástroja na autorizáciu podania odoslaním alebo opätovným zadaním BOKu (rozhodnutie po právnej analýze) | Must have | Potrebné je upraviť legislatívne požiadavky v § 20 ods. 2 a 4 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní Posúdenie potrebnej úrovne autorizácie: eID podpis je chápaný na úrovni podpisu overeného notárom, je potrebná najvyššia úroveň pre prihlášky na ZŠ? |  | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
iEDU | MŠVVaM | ŽS12_01 | Chcem podpisovať elektronicky | n/a | Autorizácia | Potvrdenie prihlášky/odvolania/návratky akceptovaným spôsobom podania | Zákonný zástupca dieťaťa autorizuje el. prihlášku alebo odvolanie alebo návratku odoslaním podania alebo opätovným zadaním BOKu (rozhodnutie po právnej analýze) | Nice to have | Potrebné je upraviť legislatívne požiadavky v § 20 ods. 2 a 4 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní Posúdenie potrebnej úrovne autorizácie: eID podpis je chápaný na úrovni podpisu overeného notárom, je potrebná najvyššia úroveň pre prihlášky na ZŠ? |  | Q1/2026 | ŽS_CBP_29 | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
iEDU | MŠVVaM | ŽS12_01 | Chcem sa prihlasovať mobilom | n/a | Autentifikácia | Autentifikácia na špecializovanom portáli prostrednítvom mID | Špecializovaný portál umožní autentifikáciu prostrednítvom mID. | Must have |  |  | Q1/2026 | ŽS_CBP_2, ŽS_CBP_41 | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
iEDU | MŠVVaM | ŽS12_01 | Občan nemusí vypĺňať údaje, ktoré o ňom štát už má | n/a | eFormuláre | Predvypĺňanie formulárov | Možnosť nastavenia predvypĺňania dostupných dát do formulárov na základe dátových integrácií | Must have |  |  | Q1/2026 | ŽS_CBP_44 | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
iEDU | MŠVVaM | ŽS12_01 | Elektronické služby a formuláre pre občana sú vytvorené v používateľsky prívetivom dizajne a sú responzívne pre PC/mobil/tablet | n/a | eFormuláre | Tvorba formulárov v ID SK v aktuálne platnej verzii v čase štartu realizácie biznis požiadavky | Koncové elektronické služby (aj vrátane eformulárov) v dizajne ID SK podľa aktuálne platnej verzie v čase štartu realizácie biznis požiadavky (vrátane zabezpečenia responzivity služieb pre PC/tablet/mobil) | Must have |  |  | Q1/2026 | ŽS_CBP_35, ŽS_CBP_38 | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
iEDU | MŠVVaM | ŽS12_01 | Občan má k dispozícií dizajnovo jednoduché a intuitívne služby | n/a | eFormuláre | Preklopenie dizajnu služieb z ID SK 2.0 na ID SK 3.0. | Preklopenie dizajnu všetkých služieb z ID SK 2.0 na ID SK 3.0. | Must have |  |  | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
iEDU | MŠVVaM | ŽS12_01 | Špecializovaný portál iEDU je vytvorený v používateľsky prívetivom dizajne a je responzívny pre PC/mobil/tablet | n/a | Informačné systémy | Aktualizácia špecializovaného portálu | Úprava a rozšírenie špecializovaného portálu v ID SK v aktuálne platnej verzii v čase štartu realizácie biznis požiadavky | Must have |  |  | Q1/2026 | ŽS_CBP_35, ŽS_CBP_38 | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
eZdravie | NCZI | ŽS12_02 | Chcem ako rodič mať elektronickú formu podávania ospravedlneniek neprítomnosti dieťaťa a iné potvrdenia na žiadosť súvisiace so zdravotným stavom | n/a | Integrácia | Výmena dát medzi NCZI a IS MŠVVaM (od NCZI do MŠVVaM) | Na žiadosť rodiča bude mať možnosť poskytovateľ zdravotnej staroslivosti (zastúpený lekárom/sestrou ako ošetrujúci zdravotnícky pracovník) vystaviť elektronickú formu zaznamenania ospravedlnenia (vyradenie z kolektívu) neprítomnosti dieťaťa a súčasne na žiadosť rodiča mať možnosť vystaviť ďalšie potvrdenia súvisiace so vzniknutým zdravotným stavom dieťaťa (potvrdenie na vyžiadanie). | Must have | Upraviť legislatívu tak, že NCZI bude môcť postupovať dataset na IS školstva a to tak: - v zákone školskom a vysokoškolskom sa definuje rozsah a účel spracovávania dát - v zákone NCZI o NZIS sa doplní za príslušný register (dataset) konzument dát |  | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
eZdravie | NCZI | ŽS12_02 | Chcem ako rodič mať elektronickú formu podávania ospravedlneniek neprítomnosti dieťaťa a iné potvrdenia na žiadosť súvisiace so zdravotným stavom | n/a | Integrácia | Register detí, žiakov a poslucháčov | Integrácia NCZI na register detí, žiakov a poslucháčov. | Must have | Legislatívna úprava účelu využitia dát z MŠVVaM pre NCZI |  | Q1/2026 |  | spoločná požaiddavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
eZdravie | NCZI | ŽS12_02 | Chcem vystaviť žiadosť potvrdenia na vyžiadanie (ospravedlnenie/vyradenie z kolektívu) elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | n/a | Informačné systémy | Doplnenie služieb a rozšírenie rozsahu dát zapisovaných do eZdravia (ADL schém) o potvrdenia na vyžiadanie (ospravedlnenky) | Bude nadefinovaný rozsah dát ktoré budú zapisovať poskytovatelia zdravotnej starostlivosti do ezdravia (NCZI), pre potreby ospravedlneniek. | Must have |  |  | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
eZdravie | NCZI | ŽS12_02 | Chcem ako rodič mať elektronickú formu získania potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti k prihláške | n/a | Integrácia | Výmena dát medzi NCZI a IS MŠVVaV (od NCZI do MŠVVaM) | Na žiadosť rodiča bude mať možnosť poskytovateľ zdravotnej staroslivosti (zastúpený lekárom/sestrou ako ošetrujúci zdravotnícky pracovník) vystaviť elektronickú formu potvrdenia zdravotného stavu (prihláška). | Must have | Upraviť legislatívu tak, že NCZI bude konzumentom dát za prislúšny register: - v zákone školskom - v zákone vysokoškolskom - v zákone NCZI o NZIS - v zmysle účelu spracovania a doplnenia do údajovej základne NZIS |  | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
eZdravie | NCZI | ŽS12_02 | Chcem ako rodič mať elektronickú formu získania potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti k prihláške na školu | n/a | Integrácia | Integrácia na register/evidenciu prihlášok. | Integrácia NCZI na register/evidenciu prihlášok so súhlasmi zákonných zástupcov. | Must have |  |  | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
eZdravie | NCZI | ŽS12_02 | Chcem doplniť k žiadosti ( prihláška) potvrdenie zdravotnej spôsobilosti (zdravotného stavu) elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | n/a | Informačné systémy | Doplnenie služieb a rozšírenie rozsahu dát zapisovaných do eZdravia (ADL schém) o potvrdenia zdravotnej spôsobilosti (zdravotného stavu) (prihláška) | Nadefinovanie rozsahu dát pre potreby potvrdení ktoré majú byť zapisované do eZdravia. | Must have |  |  | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
eZdravie | MŠVVaM | ŽS12_02 | Chcem ako rodič mať elektronickú formu podávania ospravedlneniek neprítomnosti dieťaťa a iné potvrdenia na žiadosť súvisiace so zdravotným stavom | n/a | Integrácia | Výmena dát medzi NCZI a IS MŠVVaM (od MŠVVaM do NCZI) | Na žiadosť rodiča bude mať možnosť poskytovateľ zdravotnej staroslivosti (zastúpený lekárom/sestrou ako ošetrujúci zdravotnícky pracovník) vystaviť elektronickú formu zaznamenania ospravedlnenia (vyradenie z kolektívu) neprítomnosti dieťaťa a súčasne na žiadosť rodiča mať možnosť vystaviť ďalšie potvrdenia súvisiace so vzniknutým zdravotným stavom dieťaťa (potvrdenie na vyžiadanie). | Must have | Upraviť legislatívu tak, že NCZI bude konzumentom dát za prislúšny register: - v zákone školskom - v zákone vysokoškolskom - v zákone NCZI o NZIS - v zmysle účelu spracovania a doplnenia do údajovej základne NZIS |  | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
eZdravie | MŠVVaM | ŽS12_02 | Chcem ako rodič mať elektronickú formu získania potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti k prihláške | n/a | Integrácia | Výmena dát medzi NCZI a IS MŠVVaM (od MŠVVaM do NCZI) | Na žiadosť rodiča bude mať možnosť poskytovateľ zdravotnej staroslivosti (zastúpený lekárom/sestrou ako ošetrujúci zdravotnícky pracovník) vystaviť elektronickú formu zaznamenania potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti k prihláške. | Must have | Upraviť legislatívu tak, že NCZI bude konzumentom dát za prislúšny register: - v zákone školskom - v zákone vysokoškolskom - v zákone NCZI o NZIS - v zmysle účelu spracovania a doplnenia do údajovej základne NZIS |  | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
iEDU | MŠVVaM | ŽS12_01 | Ako rodič chcem nájsť informácie o primárnom vzdelávaní, o podmienkach prijímania a spôsobe podania prihlášky | n/a | Informačné systémy | Interaktívna mapa škôl | Verejná zóna s interaktívnou mapou škôl s možnosťou overenia základných informácií (podmienky, termíny, kontakty) a podaním prihlášky na ZŠ | Must have |  | Portál prihlášok - Verejná zóna | Q1/2026 |  | Mapa škôl bude jedno riešenie (rozdiel je v type školy pre jednotlivé ŽS).

## Akčný plán ŽS12
Číslo oblasti | Číslo BP | Názov biznis požiadavky | OVM_projekt / zapojené OVM | Termín | Termín
[5 empty] | Q1/2024 | Q2/2024 | Q3/2024 | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026
ŽS12_01 | ŽS12_BP_01 | Zoznam všetkých ZŠ, na ktorých môžu byť umiestnené deti v danej obci. | DEUS | Q4/2025
ŽS12_01 | ŽS12_BP_02 | Vytvorenie zoznamu žiakov s trvalých pobytom v obci s informáciou, ktoré ŽS navštevujú. Informácia bude obsahovať názov škôl a ročník. | DEUS | Q4/2025
ŽS12_01 | ŽS12_BP_03 | Vytvorenie zoznamu žiakov s trvalým pobytom mimo mojej obce s informáciou, ktoré základné školy navštevujú. Informácia bude obsahovať názov školy a ročník. Informácie o žiakoch mimo trvalého pobytu mojej obce budú primerane anonymizované (potrebujeme identifikovať obec odkiaľ žiak pochádza, školu ktorú na obci navštevuje a ročník). | DEUS | Q4/2025
ŽS12_01 | ŽS12_BP_04 | Analýza a vyhodnotenie dát pre potreby vizualizovania dát pre obce. | DEUS | Q4/2025
ŽS12_01 | ŽS12_BP_05 | Analýza a vyhodnotenie dát pre potreby vizualizovania dát pre obce. | DEUS | Q4/2025
ŽS12_01 | ŽS12_BP_06 | Monitoring životnej situácie | DEUS | Q1/2026
ŽS12_01 | ŽS12_BP_07 | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronickej prihlášky - prestup (škola) | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS12_02 | ŽS12_BP_08 | Úprava IS v súvislosti so spracovaním potvrdenia o spôsobilosti | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS12_02 | ŽS12_BP_09 | Notifikácia rodičov o chýbajúcom potvrdení o spôsobilosti | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS12_02 | ŽS12_BP_10 | Zavedenie novej elektronickej koncovej služby - Podanie prihlášky do ZŠ | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS12_01 | ŽS12_BP_11 | Zavedenie novej elektronickej koncovej služby - odvolanie voči rozhodnutiu | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS12_01_prierezové | ŽS12_BP_12 | Interaktívny sprievodca s personalizovanými návodmi | MIRRI | Q1/2025
ŽS12_01 | ŽS12_BP_13 | Zavedenie novej elektronickej koncovej služby - Informovanie školy o nástupe na primárne vzdelávanie | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS12_01 | ŽS12_BP_14 | Komplexný návod na riešenie životnej situácie a podanie prihlášky na špecializovanom portáli (ŠP) | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS12_01 | ŽS12_BP_15 | Register školských obvodov | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS12_01 | ŽS12_BP_16 | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronickej prihlášky - prestup (občan) | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS12_01 | ŽS12_BP_17 | MŠVVaM získa údaje pre štatistické výkazy z údajov zozbieraných z prihlášok do ZŠ | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS12_01 | ŽS12_BP_18 | MŠVVaM získa včasné údaje o deťoch, ktoré budú navštevovať ZŠ v nasledujúcom šk. roku | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS12_01 | ŽS12_BP_19 | Zavedenie novej elektronickej koncovej služby - Prihláška do ZŠ - prestup alebo rozšírenie novej koncovej služby Prihláška do ZŠ | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS12_01 | ŽS12_BP_20 | Zber kapacít škôl | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS12_02 | ŽS12_BP_21 | Úprava IS v súvislosti so spracovaním potvrdení o zdravotnej spôsobilosti (prihláška) a potvrdení o návšteve lekára (ospravedlnenka) | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS12_01 | ŽS12_BP_22 | Formulár prihlášky dostupný v jazykových mutáciách | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS12_02 | ŽS12_BP_23 | Úprava IS v súvislosti so spracovaním elektronickej prihlášky do ZŠ (občan) | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS12_01 | ŽS12_BP_24 | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronickej prihllášky do ZŠ (škola) | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS12_01 | ŽS12_BP_25 | Zápis do ZŠ - legislatívna a metodická úprava | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS12_02 | ŽS12_BP_26 | Priloženie povinných príloh | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS12_01 | ŽS12_BP_27 | Rozšírenie funkcií RIS o zber záverečného hodnotenia zo ŠIS | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS12_01 | ŽS12_BP_28 | Úprava IS v súvislosti s poskytnutím zoznamu známok do prihlášky na strednú školu | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS12_01 | ŽS12_BP_29 | Komplexný návod na riešenie životnej situácie | MŠVVaM | Q4/2025
ŽS12_01 | n/a | Riadenie prístupov | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS12_01 | n/a | Overenie alebo vyplnenie údajov o dieťati pomocou integrácie Portálu prihlášok na RIS integrovaný s Registrom fyzických osôb (RFO) | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS12_01 | n/a | Možnosť manuálneho vloženia údajov o dieťati | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS12_01 | n/a | Možnosť výberu škôl z aktuálneho zoznamu v sieti škôl | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS12_01 | n/a | Možnosť uložiť rozpísanú elektronickú prihlášku | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS12_01 | n/a | Možnosť opraviť odoslanú elektronickú prihlášku | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS12_01 | n/a | Notifikácia a zobrazenie zmien v prihláške pre školu | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS12_01 | n/a | Notifikácia druhého rodiča o potrebe potvrdiť prihlášku do ZŠ | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS12_01 | n/a | Zobrazenie vyplnenej prihlášky do ZŠ druhému rodičovi | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS12_01 | n/a | Notifikácia rodiča/rodičov o zmene stavu prihlášky - Aktívna elektronická schránka mÚPVS | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS12_01 | n/a | Zasielanie správ zo špecializovaného portálu rodičovi/rodičom o zmene stavu žiadosti - Portál prihlášok | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS12_01 | n/a | Notifikácia druhého rodiča o potrebe potvrdiť prihlášku do ZŠ - prestup | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS12_01 | n/a | Zobrazenie vyplnenej prihlášky - prestup do ZŠ druhému rodičovi | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS12_01 | n/a | Notifikácia rodiča/rodičov o zmene stavu prihlášky - prestup - Elektronická schránka mÚPVS | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS12_01 | n/a | Zasielanie správ zo špecializovaného portálu rodičovi/rodičom o zmene stavu žiadosti o prestup - Portál prihlášok | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS12_01 | n/a | Kontrola duplicitných prihlášok do ZŠ | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS12_01 | n/a | Notifikácia druhého rodiča o potrebe potvrdiť odvolanie voči rozhodnutiu - Elektronická schránka mÚPVS | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS12_01 | n/a | Zobrazenie vyplneného odvolania do ZŠ druhému rodičovi | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS12_01 | n/a | Notifikácia rodiča/rodičov o zmene stavu odvolania - Elektronická schránka mÚPVS | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS12_01 | n/a | Zasielanie správ zo špecializovaného portálu rodičovi/rodičom o zmene stavu pri odvolaní - Portál prihlášok | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS12_01 | n/a | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronického odvolania (občan) | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS12_01 | n/a | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronického odvolania (škola) | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS12_01 | n/a | Uzatvorenie prihlásenia do ostatných škôl po potvrdení o nástupe do vybranej ZŠ od rodiča / zákonného zástupcu | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS12_01 | n/a | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronickej návratky (občan) | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS12_01 | n/a | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronickej návratky (škola) | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS12_01 | n/a | Rozšírenie ŠP - Administrácia prijatej prihlášky (admin modul) | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS12_01 | n/a | Rozšírenie ŠP - Admin modul prihlášok pre MŠVVaM | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS12_01 | n/a | Rozšírenie ŠP - Admin modul pre obce a zriaďovateľa | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS12_01 | n/a | CMS pre správu obsahu školy | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS12_01 | n/a | Zobrazenie a zber spätnej väzby | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS12_01 | n/a | Monitoring služieb | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS12_01 | n/a | Prehľad prihlášok (výmena informácií s iEDU) | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS12_01 | n/a | Single sign on pri prechode medzi špecializovaným portálom a ÚPVS | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS12_01 | n/a | Potvrdenie prihlášky/odvolania/návratky akceptovaným spôsobom podania | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS12_01 | n/a | Potvrdenie prihlášky/odvolania/návratky akceptovaným spôsobom podania | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS12_01 | n/a | Autentifikácia na špecializovanom portáli prostrednítvom mID | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS12_01 | n/a | Predvypĺňanie formulárov | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS12_01 | n/a | Tvorba formulárov v ID SK v aktuálne platnej verzii v čase štartu realizácie biznis požiadavky | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS12_01 | n/a | Preklopenie dizajnu služieb z ID SK 2.0 na ID SK 3.0. | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS12_01 | n/a | Aktualizácia špecializovaného portálu | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS12_02 | n/a | Výmena dát medzi NCZI a IS MŠVVaM (od NCZI do MŠVVaM) | NCZI | Q1/2026
ŽS12_02 | n/a | Register detí, žiakov a poslucháčov | NCZI | Q1/2026
ŽS12_02 | n/a | Doplnenie služieb a rozšírenie rozsahu dát zapisovaných do eZdravia (ADL schém) o potvrdenia na vyžiadanie (ospravedlnenky) | NCZI | Q1/2026
ŽS12_02 | n/a | Výmena dát medzi NCZI a IS MŠVVaV (od NCZI do MŠVVaM) | NCZI | Q1/2026
ŽS12_02 | n/a | Integrácia na register/evidenciu prihlášok. | NCZI | Q1/2026
ŽS12_02 | n/a | Doplnenie služieb a rozšírenie rozsahu dát zapisovaných do eZdravia (ADL schém) o potvrdenia zdravotnej spôsobilosti (zdravotného stavu) (prihláška) | NCZI | Q1/2026
ŽS12_02 | n/a | Výmena dát medzi NCZI a IS MŠVVaM (od MŠVVaM do NCZI) | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS12_02 | n/a | Výmena dát medzi NCZI a IS MŠVVaM (od MŠVVaM do NCZI) | MŠVVaM | Q1/2026

## Zoznamy (hidden)
MOSCOW | Must have / Nice to have | Typ BP | Typ BP
Must have | Must have | Návody
Shold have | Nice to have | eFormuláre
Could have |  | Notifikácie
Will not have |  | Osobná zóna mÚPVS
Autentifikácia
Autorizácia
Orchestrátor/ event
Rozhodnutia
Vyhľadávanie
Informačné systémy
Zbernica
Integrácia
Autorizácia autentifikáciou
Proces/ Legislatíva
Správy eDesk
Kalendár
Reporting
Platobný modul