## Implementacny plan ŽS 13
Implementačný plán ŽS 13 Stredná škola
Kde sa to deje z pohľadu používateľa | OVM_projekt _zapojené OVM | Číslo oblasti | User story | Číslo BP | Typ BP | Názov biznis požiadavky | Popis biznis požiadavky | Kritickosť (must have, nice to have) | Dopad na legislatívu | Architektúra | Termín Produkcia | Číslo BP z centrálneho katalógu ŽS závislosti | Zhodné BP s inými ŽS
mÚPVS | MIRRI | ŽS13_01_prierezové | Ako rodič chcem nájsť informácie o stredoškolskom vzdelávaní, o podmienkach prijímania a spôsobe podania prihlášky | ŽS13_BP_01 | Návody | Interaktívny sprievodca s personalizovanými návodmi | Na novom portáli bude publikovaný interaktívny sprievodca s rozhodovacím stromom a personalizovanými návodmi zodpovedajúcimi rôznym okolnostiam v rámci životnej situácie. | Must have | Nastavenie procesu priebežnej aktualizácie v internej legislatíve - smernica |  | Q1/2025 | ŽS_CBP_15
iEDU | MŠVVaM | ŽS13_01 | Ako rodič chcem nájsť informácie o stredoškolskom vzdelávaní, o podmienkach prijímania a spôsobe podania prihlášky | ŽS13_BP_02 | Návody | Komplexný návod na riešenie životnej situácie a podanie prihlášky na špecializovanom portáli (ŠP) | Verejná zóna s informáciami o prijímacom konaní do škôl, návodmi na používanie elektronických prihlášok, a iné | Must have | Nastavenie procesu priebežnej aktualizácie v internej legislatíve - smernica | Portál prihlášok - Verejná zóna Rozhranie pre školy - CMS pre OVM | Q1/2026
iEDU | MŠVVaM | ŽS13_01 | Ako rodič chcem nájsť informácie o stredoškolskom vzdelávaní, o podmienkach prijímania a spôsobe podania prihlášky | ŽS13_BP_03 | Informačné systémy | Zber kapacít škôl | Zber kapacít škôl za účelom sprístupnenia pre rodiča / zákonného zástupcu pre lepšie rozhodovanie o podaní prihlášky na SŠ | Nice to have |  | IS MZ SR, IS Plánu výkonov, Zber dát v RIS | Q1/2026
iEDU | MŠVVaM | ŽS13_01 | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | ŽS13_BP_04 | Informačné systémy | Úprava IS v súvislosti so spracovaním elektronickej prihlášky na SŠ (Občan) | a) Rozšírenie ŠP o novú elektronickú službu - prihláška na SŠ a prihláška na odborné učilište a praktickú školu b) Rozšírenie ŠP o zobrazovanie zmien stavov spracovania podania c) Zavedenie úpravy podania v ŠP | Must have |  | systém Centrálna prihláška | Q1/2026
iEDU | MŠVVaM | ŽS13_01 | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | ŽS13_BP_05 | Informačné systémy | Úprava IS v súvislosti so spracovaním elektronickej prihlášky na SŠ (Škola) | a) Rozšírenie ŠP o novú elektronickú službu - prihláška na SŠ a prihláška na odborné učilište a praktickú školu b Rozšírenie ŠP o zobrazovanie zmien stavov spracovania podania c) Spracovanie zmeny podania v ŠP d) Vytvorenie rozhrania pre integráciu z/do ŠIS | Must have |  | Portál prihlášok - Rozhranie pre školy | Q1/2026
iEDU | MŠVVaM | ŽS13_01 | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | ŽS13_BP_06 | eFormuláre | Zavedenie novej elektronickej koncovej služby - Podanie prihlášky na SŠ | Elektronická prihláška na SŠ - formulár s optimalizovaným množstvom vstupných údajov a zobrazenie potreby potvrdenia spôsobilosti v relevantných prípadoch | Must have | úprava všeobecne záväzných predpisov súvisiacich s formátom prihlášky |  | Q1/2026
IS MŠVVaM | MŠVVaM | ŽS13_01 | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | ŽS13_BP_07 | Integrácia | Vyplnenie údajov o aktuálne navštevovanej ZŠ pomocou integrácie na Register detí, žiakov a poslucháčov (DŽP) | Údaje o aktuálne navštevovanej ZŠ budú vyplnené z RIS s možnosťou predvyplnené údaje upraviť. | Must have |  | Portál prihlášok / Systém Centrálna prihláška integrované na RIS | Q1/2026
iEDU | MŠVVaM | ŽS13_01 | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | ŽS13_BP_08 | eFormuláre | Priloženie povinných príloh | Možnosť priložiť prílohy do elektronickej prihlášky (do času, kým bude funkčná funkcia elektronických potvrdení od lekára, elektronických správ z IS EVUPP, a iné) | Must have |  | Portál prihlášok - Rozhranie pre rodiča / zákonného zástupcu - Privátna zóna | Q1/2026
iEDU | MŠVVaM | ŽS13_01 | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | ŽS13_BP_09 | Informačné systémy | úprava IS v súvislosti s podaním elektronickej prihlášky | a) Rozšírenie ŠP o novú elektronickú službu - prestup b) Rozšírenie ŠP o zobrazovanie zmien stavov spracovania podania c) Zavedenie úpravy podania v ŠP | Nice to have |  | systém Centrálna prihláška | Q1/2026
iEDU | MŠVVaM | ŽS13_01 | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | ŽS13_BP_10 | eFormuláre | Zavedenie novej elektronickej koncovej služby - Prihláška na SŠ - prestup alebo rozšírenie novej koncovej služby Prihláška na SŠ | Elektronická prihláška na strednú školu - formulár pri realizácii prestupu s optimalizovaným množstvom vstupných údajov a zobrazenie potreby potvrdenia spôsobilosti v relevantných prípadoch + rozšírenie o prihlášku označenie záujmu o na Internát | Must have | úprava všeobecne záväzných predpisov súvisiacich s formátom prihlášky | Portál prihlášok - Rozhranie pre rodiča/zákonného zástupcu - Privátna zóna | Q1/2026
iEDU | MŠVVaM | ŽS13_01 | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | ŽS13_BP_11 | Informačné systémy | úprava IS v súvislosti s podaním elektronickej prihlášky - prestup (škola) | a) Rozšírenie ŠP o novú elektronickú službu - prestup b Rozšírenie ŠP o zobrazovanie zmien stavov spracovania podania c) Spracovanie zmeny podania v ŠP d) Vytvorenie rozhrania pre integráciu z/do ŠIS | Nice to have |  | systém Centrálna prihláška | Q1/2026
iEDU | MŠVVaM | ŽS13_01 | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | ŽS13_BP_12 | Informačné systémy | Úprava IS v súvislosti so spracovaním potvrdenia o spôsobilosti | Rozšírenie ŠP o zobrazenie potvrdenia o spôsobilosti pri prihláške | Must have |  |  | Q1/2026
mÚPVS | MŠVVaM | ŽS13_01 | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | ŽS13_BP_13 | Notifikácie | Notifikácia rodičov o chýbajúcom potvrdení o spôsobilosti | Rodič/rodičia dostanú informáciu o chýbajúcom potvrdení o spôsobilosti. V prípade zlyhania automatizovaného pripojenia potvrdenia možnosť pridávať prílohu do elektronického formulára manuálne, prípadne označiť prehlásenie, že dokument bude škole doručený dodatočne | Must have |  | Systém Centrálna prihláška | Q1/2026 | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20, ŽS_CBP_21, ŽS_CBP_22,,ŽS_CBP_36,,ŽS_CBP_37,,ŽS_CBP_51
iEDU | MŠVVaM | ŽS13_01 | Ako rodič chcem nájsť informácie o výsledkoch z prijímacích skúšok na jednom nieste pre všetky odbory/školy na ktoré sa hlási moje dieťa. | ŽS13_BP_14 | Informačné systémy | Centrálna elektronická tabuľa výsledkov z prijímacích skúšok | Vytvorenie centrálnej elektronickej tabule výledkov z prijímacích skúšok stredných škôl. cieľom je vytvoriť jedno miesto, kam školy uverejnia výsledky z prijímacích skúšok v rovnakom čase, podľa dátumu konania skúšok | Nice to have | súvisiaca legislatívna úprava |  | Q1/2026
iEDU | MŠVVaM | ŽS13_01 | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | ŽS13_BP_15 | eFormuláre | Zavedenie novej elektronickej koncovej služby - odvolanie voči rozhodnutiu | Možnosť podania elektronického odvolania voči rozhodnutiu prostredníctvom špecializovaného portálu jednoducho a prehľadne | Must have |  | Portál prihlášok - Rozhranie pre rodiča / zákonného zástupcu - Pivátna zóna | Q1/2026
iEDU | MŠVVaM | ŽS13_01 | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | ŽS13_BP_16 | eFormuláre | Zavedenie novej elektronickej koncovej služby - Informovanie zariadenia o nástupe na SŠ | Možnoť podania elektronickej návratky , ktorá informuje riaditeľa SŠ o tom, či žiak na SŠ a internát nastúpi, prostredníctvom špecializovanného portálu jedodnoducho a prehľadne | Must have |  | Rozhranie pre rodiča / zákonného zástupcu - Privátna zóna - Potvrdenie nástupu na SŠ | Q1/2026
IS MŠVVaM | MŠVVaM | ŽS13_01 | MŠVVaM získa údaje pre štatistické výkazy z údajov zozbieraných z prihlášok | ŽS13_BP_17 | Informačné systémy | MŠVVaM získa údaje pre štatistické výkazy z údajov zozbieraných z prihlášok | Štatistické výkazy alebo ich časť bude možné vyplniť automatizovane zo zozbieraných údajov z prihlášok | Must have |  | systém Centrálna prihláška RIS | Q1/2026
iEDU | MŠVVaM | ŽS13_02 | Chcem ako rodič mať elektronickú formu podávania ospravedlneniek neprítomnosti dieťaťa a iné potvrdenia súvisiace so zdravotným stavom | ŽS13_BP_18 | Informačné systémy | Úprava IS v súvislosti so spracovaním potvrdení o zdravotnej spôsobilosti (prihláška) a potvrdení o návšteve lekára (ospravedlnenka) | Úprava IS MŠVVaM v súvislosti s prijímaním, spracovaním a následným poskytovaním dát stredným školám. | Must have |  |  | Q1/2026
IS MŠVVaM | MŠVVaM | ŽS13_01 | MŠVVaM získa včasné údaje o deťoch, ktoré budú navšetevovať SŠ v nasledujúcom šk. roku | ŽS13_BP_19 | Informačné systémy | MŠVVaM získa včasné údaje o deťoch, ktoré budú navšetevovať SŠ v nasledujúcom šk. roku | MŠVVaM bude mať možnosť získať údaje o deťoch, ktoré budú navštevovať SŠ v nasledujúcom šk. roku včas (pred zberom údajov v septembri) | Must have | Úprava oprávnenia MŠVVaM poskytovať údaje oprávneným osobám (MPSVaR) zo zozbieraných údajov z prihlášok / zo systému Centrálna prihláška | systém Centrálna prihláška RIS | Q1/2026
iEDU | MŠVVaM | ŽS13_03 | Ako občan chcem, aby štát mal prístup k údajom o mojom vzdelaní. | ŽS13_BP_20 | Informačné systémy | Analýza dátovej kvality údajov o vzdelaní z registrov MŠVVaŠ | Analýza/Posúdenie kvality údajov občanov SR, cudzincov o vzdelaní z registrov MŠVVaŠ a ich spoľahlivosti na právne účely. | Must have | posúdenie potreby zmien legislatívnej úpravy poskytovania údajov o najvyššom vzdelaní tretím stranám | RIS | Q1/2026
iEDU | MŠVVaM | ŽS13_03 | Ako občan chcem, aby štát mal o mojom dosiahnutom vzdelaní relevantné informácie, ktoré by boli použiteľné pre právne účely a automaticky sa potrebné údaje predvypĺňali vo formulároch. | ŽS13_BP_21 | Integrácia | Opatrenia na zvyšovanie dátovej kvality údajov o vzdelaní z registrov MŠVVaŠ pre potreby registra dosiahnutého vzdelania | Opatrenia, ktorými by sa zvýšila kvalita údajov týkajúcich vzdelania občanov pre ich následné použitie v iných životných situáciách. | Must have |  | RIS | Q1/2026
X | MIRRI | ŽS13_04 | Ako žiak/študent strednej školy chcem vedieť ako využívať eID pri komunikácii so štátom a pri používaní elektronických služieb štátu. | ŽS13_BP_22 | Propagácia | Edukácia žiakov/študentov na zvyšovanie digitálnej gramotnosti a propagácie eGOV služieb štátu | Aktivity zamerané na rozšírenie znalostí o elektronických službách štátu a využívaní eID pri komunikácii so štátom. | Nice to have |  |  | Q1/2026
iEDU | MŠVVaM | ŽS13_01 | Elektronické služby a formuláre pre občana sú dostupné v jazykových mutáciách | ŽS13_BP_23 | eFormuláre | Formulár prihlášky dostupný v jazykových mutáciách | Formulár prihlášky dostupný v jazykových mutáciách | Nice to have |  | Posrtál prihlášok - Verejná zóna Portál prihlášok - Rozhranie pre rodiča/zákonného zástupcu | Q1/2026
mÚPVS | MŠVVaM | ŽS13_01 | Ako rodič chcem nájsť informácie o stredoškolskom vzdelávaní, o podmienkach prijímania a spôsobe podania prihlášky | ŽS13_BP_24 | Návody | Komplexný návod na riešenie životnej situácie | Návody na mÚPVS + udržiavanie aktuálnosti obsahu návodov a ich súladu s informáciami uvedenými na špecializovaných portáloch OVM. | Must have | Nastavenie procesu priebežnej aktualizácie v internej legislatíve - smernica | mÚPVS-Modul riadenia obsahu webových stránok mÚPVS-Modul vyhľadávanie a navigácia mÚPVS-Modul portfólio klienta | 2025-05-31 | ŽS_CBP_14, ŽS_CBP_16, ŽS_CBP_17, ŽS_CBP_18, ŽS_CBP_22, ŽS_CBP_21, ŽS_CBP_36, ŽS_CBP_37, ŽS_CBP_43 | podobná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
iEDU | MŠVVaM | ŽS13_01 | Ako rodič/učiteľ chcem mať prehľad záverečného hodnotenia dostupný ako automatizovane vyplnený pre potreby relevantných inštitúcií | ŽS13_BP_25 | Informačné systémy | Úprava IS v súvislosti s poskytnutím zoznamu známok do prihlášky na strednú školu | Systém Centrálna prihláška bude konzumovať údaje o záverečnom hodnotení z RIS za účelom automatického vypísania predmetov a hodnotenia za posledné 4 ročníky ZŠ v prihláške na SŠ | Nice to have |  |  | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre ZŠ a SŠ, (ide však o rôzne predmety a spôsob hodnotenia) - Bude financované v ŽS12
iEDU | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Chcem poskytnúť spätnú väzbu štátu | n/a | Reporting | Zobrazenie a zber spätnej väzby | Zber spätnej väzby na špecializovanom portáli. | Must have |  | Portál prihlášok - Formulár spätnej väzby | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
iEDU | MŠVVaM | ŽS13_01 | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | n/a | Reporting | Monitoring služieb | Monitoring služieb (mesačne) - celkový počet podaní, počet elektronických podaní, návšteva informačného obsahu, vybavené podania, čakajúce na vybavenie, odmietnuté podania | Must have |  | Portál prihlášok - Rozhranie pre MŠVVaM | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
iEDU | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Svoju komunikáciu so štátom chcem riadiť prostredníctvom ÚPVS | n/a | Osobná zóna | Prehľad prihlášok (výmena informácií s iEDU) | Prehľad podaných prihlášok a ich stav na mÚPVS | Nice to have |  |  | Q1/2026 | ŽS_CBP_7 | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
iEDU | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Svoju komunikáciu so štátom chcem riadiť prostredníctvom ÚPVS | n/a | Autentifikácia | Single sign on pri prechode medzi špecializovaným portálom a ÚPVS | Pri kliknutí na el. službu na ÚPVS/ SvM bude občanovi otvorená el. žiadosť na špecializovanom portály bez potreby opätovného prihlasovania. | Must have |  |  | Q1/2026 | ŽS_CBP_1 | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
iEDU | MŠVVaM | ŽS13_01 | Chcem podpisovať elektronicky | n/a | Autorizácia | Potvrdenie prihlášky/odvolania/návratky akceptovaným spôsobom podania | Implementácia nástroja na autorizáciu podania odoslaním alebo opätovným zadaním BOKu (rozhodnutie po právnej analýze) | Must have | Potrebné je upraviť legislatívne požiadavky v § 63 ods. 1 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní Posúdenie potrebnej úrovne autorizácie: eID podpis je chápaný na úrovni podpisu overeného notárom, je potrebná najvyššia úroveň pre prihlášky na SŠ? |  | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
iEDU | MŠVVaM | ŽS13_01 | Chcem podpisovať elektronicky | n/a | Autorizácia | Potvrdenie prihlášky/odvolania/návratky akceptovaným spôsobom podania | Zákonný zástupca dieťaťa autorizuje el. prihlášku alebo odvolanie alebo návratku odoslaním podania alebo pätovným zadaním BOKu (rozhodnutie po právnej analýze) | Nice to have | Potrebné je upraviť legislatívne požiadavky v § 63 ods. 1 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní Posúdenie potrebnej úrovne autorizácie: eID podpis je chápaný na úrovni podpisu overeného notárom, je potrebná najvyššia úroveň pre prihlášky na SŠ? |  | Q1/2026 | ŽS_CBP_29 | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
iEDU | MŠVVaM | ŽS13_01 | Chcem sa prihlasovať mobilom | n/a | Autentifikácia | Autentifikácia na špecializovanom portáli prostrednítvom mID | Špecializovaný portál umožní autentifikáciu prostrednítvom mID. | Must have |  |  | Q1/2026 | ŽS_CBP_2, ŽS_CBP_41 | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
iEDU | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Občan nemusí vypĺňať údaje, ktoré o ňom štát už má | n/a | eFormuláre | Predvypĺňanie formulárov | Možnosť nastavenia predvypĺňania dostupných dát do formulárov na základe dátových integrácií | Must have |  |  | Q1/2026 | ŽS_CBP_44 | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
iEDU | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Elektronické služby a formuláre pre občana sú vytvorené v používateľsky prívetivom dizajne a sú responzívne pre PC/mobil/tablet | n/a | eFormuláre | Tvorba formulárov v ID SK v aktuálne platnej verzii v čase štartu realizácie biznis požiadavky | Koncové elektronické služby (aj vrátane eformulárov) v dizajne ID SK podľa aktuálne platnej verzie v čase štartu realizácie biznis požiadavky (vrátane zabezpečenia responzivity služieb pre PC/tablet/mobil) | Must have |  |  | Q1/2026 | ŽS_CBP_35, ŽS_CBP_38 | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
iEDU | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Občan má k dispozícií dizajnovo jednoduché a intuitívne služby | n/a | eFormuláre | Preklopenie dizajnu služieb z ID SK 2.0 na ID SK 3.0. | Preklopenie dizajnu všetkých služieb z ID SK 2.0 na ID SK 3.0. | Must have |  |  | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
iEDU | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Špecializovaný portál iEDU je vytvorený v používateľsky prívetivom dizajne a je responzívny pre PC/mobil/tablet | n/a | Informačné systémy | Aktualizácia špecializovaného portálu | Úprava a rozšírenie špecializovaného portálu v ID SK v aktuálne platnej verzii v čase štartu realizácie biznis požiadavky | Must have |  |  | Q1/2026 | ŽS_CBP_35, ŽS_CBP_38 | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
iEDU | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Ako rodič/učiteľ chcem mať prehľad záverečného hodnotenia dostupný ako automatizovane vyplnený pre potreby relevantných inštitúcií | n/a | Informačné systémy | Rozšírenie funkcií RIS o zber záverečného hodnotenia zo ŠIS | Úprava RIS - rozšírenie alebo vytvorenie nového registra obsahujúceho výpis záverečného hodnotenia | Nice to have |  |  | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre ZŠ a SŠ, (ide však o rôzne predmety a spôsob hodnotenia). Bude financované v ŽS12
iEDU | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Ako rodič chcem nájsť informácie o stredoškolskom vzdelávaní, o podmienkach prijímania a spôsobe podania prihlášky | n/a | Návody | Interaktívna mapa škôl | Verejná zóna s interaktívnou mapou škôl s možnosťou overenia základných informácií (podmienky, termíny, kontakty) a podaním prihlášky | Must have |  | Portál prihlášok - Verejná zóna | Q1/2026 |  | Mapa škôl bude jedno riešenie (rozdiel je v type školy pre jednotlivé ŽS).
iEDU | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | n/a | Autentifikácia | Riadenie prístupov | Bezpečné prihlásenie a riadenie prístupov | Must have |  | Portál prihlášok - Rozhranie pre rodiča / zákonného zástupcu - Privátna zóna | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
IS MŠVVaM | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | n/a | Integrácia | Overenie alebo vyplnenie údajov o žiakovi pomocou integrácie Portálu prihlášok na RIS integrovaný s Registrom fyzických osôb (RFO). | Údaje o žiakovi budú vo Formulári vyplnené a overené s RIS integrovaným na RFO na základe vyplneného mena, priezviska a rodného čísla, ktoré sú jedinečným identifikátorom. | Must have |  | Portál prihlášok / Systém Centrálna prihláška integrované na RIS RIS - Integrácia s RFO | Q1/2026 |  | Integrácia bude na jeden bod - na Register DŽP (bude vytvorená pre všetky formuláre MŠ, ZŠ, SŠ, prípadne špeci SŠ)
iEDU | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | n/a | eFormuláre | Možnosť manuálneho vloženia údajov o žiakovi | Manuálne vypísanie údajov o žiakovi v prípade, že žiak nie je identifikovaný v RFO, napr. pre zahraničné deti | Must have |  | Portál prihlášok - Rozhranie pre rodiča / zákonného zástupcu - Privátna zóna | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
iEDU | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | n/a | eFormuláre | Možnosť výberu škôl z aktuálneho zoznamu v sieti škôl | Systém bude do možnosti výberu školy/škôl poskytovať aktuálny zoznam podľa siete škôl | Must have |  | Portál prihlášok - Rozhranie pre rodiča / zákonného zástupcu - Privátna zóna Register škôl a školských zariadení | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13 (+ obmedzenie zobrazovania druhu škôl pre rôzne formuláre MŠ, ZŠ, SŠ)
iEDU | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | n/a | eFormuláre | Možnosť uložiť rozpísanú elektronickú prihlášku | Rodič / zákonný zástupca bude mať možnosť uložiť svoj rozpísaný dokument vo formulári, vyhľadať ho v privátnej zóne, otvoriť, doplniť a odoslať neskôr | Must have |  | Portál prihlášok - Rozhranie pre rodiča / zákonného zástupcu - Privátna zóna | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
iEDU | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | n/a | eFormuláre | Možnosť opraviť odoslanú elektronickú prihlášku | Rodič / zákonný zástupca bude mať možnosť opraviť údaje v odoslanej prihláške pre definované prípady. | Must have |  | Portál prihlášok - Rozhranie pre rodiča / zákonného zástupcu - Privátna zóna | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
iEDU | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | n/a | Informačné systémy | Notifikácia a zobrazenie zmien v prihláške pre školu | Škola uvidí zmeny a dostane notifikáciu o tom, že rodič / zákonný zástupca urobil zmeny v prihláške a odoslal ju znovu | Must have |  | Portál prihlášok - Rozhranie pre školu | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
mÚPVS | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | n/a | Notifikácie | Notifikácia druhého rodiča o potrebe potvrdiť prihlášku na SŠ | Po využití služby jedným z rodičov bude druhý rodič notifikovaný o potrebe potvrdiť prihlášku na SŠ | Nice to have |  | mÚPVS-Modul portfólio klienta | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
iEDU | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | n/a | eFormuláre | Zobrazenie vyplnenej prihlášky na SŠ druhému rodičovi | Druhý rodič má možnosť spustiť read only formulár vyplnený podľa podania prvého rodiča a údaje potvrdiť elektronicky. | Must have |  | Portál prihlášok - Rozhranie pre rodiča / zákonného zástupcu - Privátna zóna | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
mÚPVS | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | n/a | Notifikácie | Notifikácia rodiča/rodičov o zmene stavu prihlášky - Aktívna elektronická schránka mÚPVS | Notifikácia rodiča o zmene stavu prihlášky - odoslanie, prijatie, rozhodnutie | Nice to have |  |  | Q1/2026 | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20, ŽS_CBP_21, ŽS_CBP_22,,ŽS_CBP_36,,ŽS_CBP_37,,ŽS_CBP_51 | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
iEDU | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | n/a | Notifikácie | Zasielanie správ zo špecializovaného portálu rodičovi/rodičom o zmene stavu žiadosti - Portál prihlášok | Zasielanie správy rodičovi o zmene stavu pri žiadosti - odoslanie, prijatie, rozhodnutie | Must have |  | Portál prihlášok - Rozhranie pre rodiča / zákonného zástupcu - Privátna zóna - časť Zoznam správ | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
mÚPVS | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | n/a | Notifikácie | Notifikácia druhého rodiča o potrebe potvrdiť prihlášku na SŠ - prestup | Po využití služby jedným z rodičov bude druhý rodič notifikovaný o potrebe potvrdiť prihlášku na SŠ - prestup | Nice to have |  | mÚPVS-Modul portfólio klienta | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
iEDU | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | n/a | eFormuláre | Zobrazenie vyplnenej prihlášky - prestup na SŠ druhému rodičovi | Druhý rodič má možnosť spustiť read only formulár vyplnený podľa podania prvého rodiča a údaje potvrdiť elektronicky. | Must have |  | Portál prihlášok - Rozhranie pre rodiča / zákonného zástupcu - Privátna zóna | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
mÚPVS | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | n/a | Notifikácie | Notifikácia rodiča/rodičov o zmene stavu prihlášky - prestup - Elektronická schránka mÚPVS | Notifikácia rodiča o zmene stavu prihlášky - prestup - odoslanie, prijatie, rozhodnutie | Nice to have |  |  | Q1/2026 | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20, ŽS_CBP_21, ŽS_CBP_22,,ŽS_CBP_36,,ŽS_CBP_37,,ŽS_CBP_51 | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
iEDU | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | n/a | Notifikácie | Zasielanie správ zo špecializovaného portálu rodičovi/rodičom o zmene stavu žiadosti o prestup - Portál prihlášok | Zasielanie správ zo špecializovaného portálu rodičovi/rodičom o zmene stavu žiadosti o prestup - Portál prihlášok | Must have |  | Portál prihlášok - Rozhranie pre rodiča / zákonného zástupcu - Privátna zóna - časť Zoznam správ | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
iEDU | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | n/a | Informačné systémy | Kontrola duplicitných prihlášok | Systém zabezpečí overenie duplicity prihlášok za žiaka a strednú školu | Must have |  | Systém Centrálna prihláška | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
mÚPVS | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | n/a | Notifikácie | Notifikácia druhého rodiča o potrebe potvrdiť odvolanie voči rozhodnutiu - Elektronická schránka mÚPVS | Po využití služby jedným z rodičov bude druhý rodič notifikovaný o potrebe potvrdiť odvolanie voči rozhodnutiu | Must have |  |  | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
iEDU | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | n/a | eFormuláre | Zobrazenie vyplneného odvolania na SŠ druhému rodičovi | Druhý rodič má možnosť spustiť read only formulár vyplnený podľa podania prvého rodiča a údaje potvrdiť elektronicky. | Must have |  | Portál prihlášok - Rozhranie pre rodiča / zákonného zástupcu - Privátna zóna - časť Zoznam správ | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
mÚPVS | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | n/a | Notifikácie | Notifikácia rodiča/rodičov o zmene stavu odvolania - Elektronická schránka mÚPVS | Notifikácia rodiča o zmene stavu prihlášky - odoslanie, prijatie, rozhodnutie | Must have |  |  | Q1/2026 | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20, ŽS_CBP_21, ŽS_CBP_22,,ŽS_CBP_36,,ŽS_CBP_37,,ŽS_CBP_51 | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
iEDU | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | n/a | Notifikácie | Zasielanie správ zo špecializovaného portálu rodičovi/rodičom o zmene stavu pri odvolaní - Portál prihlášok | Zasielanie správy rodičovi o zmene stavu pri odvolaní - odoslanie, prijatie školou | Must have |  | Rozhranie pre rodiča / zákonného zástupcu - Privátna zóna - časť Zoznam správ | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
iEDU | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | n/a | Informačné systémy | úprava IS v súvislosti s podaním elektronického odvolania (občan) | a) Rozšírenie ŠP o novú elektronickú službu b Rozšírenie ŠP o zobrazovanie zmien stavov spracovania podania c) Zavedenie úpravy podania v ŠP | Nice to have |  | Systém Centrálna prihláška | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
iEDU | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | n/a | Informačné systémy | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronického odvolania (škola) | a) Rozšírenie ŠP o novú elektronickú službu - odovolanie b Rozšírenie ŠP o zobrazovanie zmien stavov spracovania podania c) Spracovanie zmeny podania v ŠP d) Vytvorenie rozhrania pre integráciu z/do ŠIS | Must have |  | Portál prihlášok - Rozhranie pre školy | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
iEDU | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | n/a | Informačné systémy | Uzatvorenie prihlásenia do ostatných škôl po potvrdení o nástupe do vybranej SŠ od rodiča / zákonného zástupcu | Po poptvrdení, že dieťa nastúpi na vybranú SŠ od rodiča / zákonného zástupcu, systém označí všetky prihlášky za toto dieťa do ostatných škôl ako "dieťa nenastúpi". Funkcia za účelom poskytnutia informácie o nenastúpení pre ostatné školy. | Must have | Bez aktuálnej opory v legislatíve | Systém Centrálna prihláška | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
iEDU | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | n/a | Informačné systémy | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronickej návratky (občan) | a) Rozšírenie ŠP o novú elektronickú službu - návratka b) Rozšírenie ŠP o zobrazovanie zmien stavov spracovania podania c) Zavedenie úpravy podania v ŠP | Must have |  | Systém Centrálna prihláška | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
iEDU | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | n/a | Informačné systémy | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronickej návratky (škola) | a) Rozšírenie ŠP o novú elektronickú službu - návratka b Rozšírenie ŠP o zobrazovanie zmien stavov spracovania podania c) Spracovanie zmeny podania v ŠP d) Vytvorenie rozhrania pre integráciu z/do ŠIS | Must have |  | Portál prihlášok - Rozhranie pre školy | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
iEDU | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | n/a | Informačné systémy | Rozšírenie ŠP - Admininistrácia prijatej prihlášky (admin modul) | Úprava a rozšírenie špecializovaného portálu - vytvorenie rozhrania pre školy a) prehľad doručených elektronických prihlášok b) možnosť vložiť prihlášku prijatú v tlačenej forme do elektronického systému c) odosielanie správ rodičom/zákonným zástupcom d) prehľad o elektronických odvolaniach e) postúpenie odvolania na vyšší odvolací orgán (obec/RÚŠS) f) spracovanie údajov z prihlášok (stiahnutie dát do ŠIS s predpokladom integrácie ŠIS na systém Centrálna prihláška; automatizované vyplnenie časti výkazov) g) CMS pre základné údaje o škole zverejnené vo Verejnej zóne | Must have |  | Portál prihlášok - Rozhranie pre školy Systém Centrálna prihláška MŠVVaM s centrálnou správou údajov z prihlášok | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
iEDU | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | n/a | Informačné systémy | Rozšírenie ŠP - Admin modul prihlášok pre MŠVVaM | Úprava a rozšírenie špecializovaného portálu - vytvorenie rozhrania pre potreby ministerstva - administrátorské rozhranie | Must have |  | Portál prihlášok - Rozhranie pre obec | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
iEDU | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | n/a | Informačné systémy | Rozšírenie ŠP - Admin modul pre obce | Úprava a rozšírenie špecializovaného portálu vytvorenie rozhrania pre zriaďovateľa/obce/RÚŠS a) informácie o deťoch v PPV b) prehľad o deťoch neprihlásených do vzdelávania PPV (bez prihlášky) c) zistenie počtu detí neprijatých do školy pre nedostatok kapacít d) odstúpenie neprijatia zriaďovateľovi za účelom prijatia do inej SŠ(???) | Must have |  | Portál prihlášok - Rozhranie pre školy Portál prihlášok - Verejná zóna | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
iEDU | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Chcem poskytnúť a aktualizovať údaje o našej škole | n/a | Informačné systémy | CMS pre správu obsahu školy | CMS pre správu všeobecných informácií o škole, plánovaných a disponibilných kapacít za účelom vybudovania knižnice informácií o školách | Must have |  | Portál prihlášok - Rozhranie pre školy Portál prihlášok - Verejná zóna | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
eZdravie | NCZI | ŽS13_Prierezové | Chcem ako rodič mať elektronickú formu podávania ospravedlneniek neprítomnosti dieťaťa a iné potvrdenia na žiadosť súvisiace so zdravotným stavom | n/a | Integrácia | Výmena dát medzi NCZI a IS MŠVVaM (od NCZI do MŠVVaM) | Na žiadosť rodiča bude mať možnosť poskytovateľ zdravotnej staroslivosti (zastúpený lekárom/sestrou ako ošetrujúci zdravotnícky pracovník) vystaviť elektronickú formu zaznamenania ospravedlnenia (vyradenie z kolektívu) neprítomnosti dieťaťa a súčasne na žiadosť rodiča mať možnosť vystaviť ďalšie potvrdenia súvisiace so vzniknutým zdravotným stavom dieťaťa (potvrdenie na vyžiadanie). | Must have | Upraviť legislatívu tak, že NCZI bude môcť postupovať dataset na IS školstva a to tak: - v zákone školskom a vysokoškolskom sa definuje rozsah a účel spracovávania dát - v zákone NCZI o NZIS sa doplní za príslušný register (dataset) konzument dát |  | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
eZdravie | NCZI | ŽS13_Prierezové | Chcem ako rodič mať elektronickú formu podávania ospravedlneniek neprítomnosti dieťaťa a iné potvrdenia na žiadosť súvisiace so zdravotným stavom | n/a | Integrácia | Register detí, žiakov a poslucháčov | Integrácia NCZI na register detí, žiakov a poslucháčov. | Must have | Legislatívna úprava účelu využitia dát z MŠVVaM pre NCZI |  | Q1/2026 |  | spoločná požaiddavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
eZdravie | NCZI | ŽS13_Prierezové | Chcem vystaviť žiadosť potvrdenia na vyžiadanie (ospravedlnenie/vyradenie z kolektívu) elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | n/a | Informačné systémy | Doplnenie služieb a rozšírenie rozsahu dát zapisovaných do eZdravia (ADL schém) o potvrdenia na vyžiadanie (ospravedlnenky) | Bude nadefinovaný rozsah dát ktoré budú zapisovať poskytovatelia zdravotnej starostlivosti do ezdravia (NCZI), pre potreby ospravedlneniek. | Must have |  |  | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
eZdravie | NCZI | ŽS13_Prierezové | Chcem ako rodič mať elektronickú formu získania potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti k prihláške | n/a | Integrácia | Výmena dát medzi NCZI a IS MŠVVaV (od NCZI do MŠVVaM) | Na žiadosť rodiča bude mať možnosť poskytovateľ zdravotnej staroslivosti (zastúpený lekárom/sestrou ako ošetrujúci zdravotnícky pracovník) vystaviť elektronickú formu potvrdenia zdravotného stavu (prihláška). | Must have | Upraviť legislatívu tak, že NCZI bude konzumentom dát za prislúšny register: - v zákone školskom - v zákone vysokoškolskom - v zákone NCZI o NZIS - v zmysle účelu spracovania a doplnenia do údajovej základne NZIS |  | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
eZdravie | NCZI | ŽS13_Prierezové | Chcem ako rodič mať elektronickú formu získania potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti k prihláške na školu | n/a | Integrácia | Integrácia na register/evidenciu prihlášok. | Integrácia NCZI na register/evidenciu prihlášok so súhlasmi zákonných zástupcov. | Must have |  |  | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
eZdravie | NCZI | ŽS13_Prierezové | Chcem doplniť k žiadosti ( prihláška) potvrdenie zdravotnej spôsobilosti (zdravotného stavu) elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | n/a | Informačné systémy | Doplnenie služieb a rozšírenie rozsahu dát zapisovaných do eZdravia (ADL schém) o potvrdenia zdravotnej spôsobilosti (zdravotného stavu) (prihláška) | Nadefinovanie rozsahu dát pre potreby potvrdení ktoré majú byť zapisované do eZdravia. | Must have |  |  | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
eZdravie | MŠVVaM | ŽS13_Prierezové | Chcem ako rodič mať elektronickú formu podávania ospravedlneniek neprítomnosti dieťaťa a iné potvrdenia na žiadosť súvisiace so zdravotným stavom | n/a | Integrácia | Výmena dát medzi NCZI a IS MŠVVaM (od MŠVVaM do NCZI) | Na žiadosť rodiča bude mať možnosť poskytovateľ zdravotnej staroslivosti (zastúpený lekárom/sestrou ako ošetrujúci zdravotnícky pracovník) vystaviť elektronickú formu zaznamenania ospravedlnenia (vyradenie z kolektívu) neprítomnosti dieťaťa a súčasne na žiadosť rodiča mať možnosť vystaviť ďalšie potvrdenia súvisiace so vzniknutým zdravotným stavom dieťaťa (potvrdenie na vyžiadanie). | Must have | Upraviť legislatívu tak, že NCZI bude konzumentom dát za prislúšny register: - v zákone školskom - v zákone vysokoškolskom - v zákone NCZI o NZIS - v zmysle účelu spracovania a doplnenia do údajovej základne NZIS |  | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
eZdravie | MŠVVaM | ŽS13_02 | Chcem ako rodič mať elektronickú formu získania potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti k prihláške | n/a | Integrácia | Výmena dát medzi NCZI a IS MŠVVaM (od MŠVVaM do NCZI) | Na žiadosť rodiča bude mať možnosť poskytovateľ zdravotnej staroslivosti (zastúpený lekárom/sestrou ako ošetrujúci zdravotnícky pracovník) vystaviť elektronickú formu zaznamenania potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti k prihláške. | Must have | Upraviť legislatívu tak, že NCZI bude konzumentom dát za prislúšny register: - v zákone školskom - v zákone vysokoškolskom - v zákone NCZI o NZIS - v zmysle účelu spracovania a doplnenia do údajovej základne NZIS |  | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
mÚPVS | MIRRI | ŽS13_Prierezové | Svoju komunikáciu so štátom chcem riadiť prostredníctvom ÚPVS | n/a | Osobná zóna | Prehľad prihlášok (výmena informácií s iEDU) | Prehľad podaných prihlášok a ich stav na mÚPVS | Nice to have |  |  | Q1/2026 | ŽS_CBP_7 | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
mÚPVS | MIRRI | ŽS13_Prierezové | Svoju komunikáciu so štátom chcem riadiť prostredníctvom ÚPVS | n/a | Autentifikácia | Single sign on pri prechode medzi špecializovaným portálom a ÚPVS | Pri kliknutí na el. službu na ÚPVS/ SvM bude občanovi otvorená el. žiadosť na špecializovanom portály bez potreby opätovného prihlasovania. | Must have |  |  | Q1/2026 | ŽS_CBP_1 | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13

## Akčný plán ŽS13
Číslo oblasti | Číslo BP | Názov biznis požiadavky | OVM_projekt / zapojené OVM | Termín | Termín
[5 empty] | Q1/2024 | Q2/2024 | Q3/2024 | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026
ŽS13_01 | ŽS13_BP_01 | Interaktívny sprievodca s personalizovanými návodmi | MIRRI | Q1/2025
ŽS13_01 | ŽS13_BP_02 | Komplexný návod na riešenie životnej situácie a podanie prihlášky na špecializovanom portáli (ŠP) | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS13_01 | ŽS13_BP_03 | Zber kapacít škôl | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS13_01 | ŽS13_BP_04 | Úprava IS v súvislosti so spracovaním elektronickej prihlášky na SŠ (Občan) | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS13_01 | ŽS13_BP_05 | Úprava IS v súvislosti so spracovaním elektronickej prihlášky na SŠ (Škola) | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS13_01 | ŽS13_BP_06 | Zavedenie novej elektronickej koncovej služby - Podanie prihlášky na SŠ | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS13_01 | ŽS13_BP_07 | Vyplnenie údajov o aktuálne navštevovanej ZŠ pomocou integrácie na Register detí, žiakov a poslucháčov (DŽP) | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS13_01 | ŽS13_BP_08 | Priloženie povinných príloh | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS13_01 | ŽS13_BP_09 | úprava IS v súvislosti s podaním elektronickej prihlášky | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS13_01 | ŽS13_BP_10 | Zavedenie novej elektronickej koncovej služby - Prihláška na SŠ - prestup alebo rozšírenie novej koncovej služby Prihláška na SŠ | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS13_01 | ŽS13_BP_11 | úprava IS v súvislosti s podaním elektronickej prihlášky - prestup (škola) | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS13_01 | ŽS13_BP_12 | Úprava IS v súvislosti so spracovaním potvrdenia o spôsobilosti | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS13_01 | ŽS13_BP_13 | Notifikácia rodičov o chýbajúcom potvrdení o spôsobilosti | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS13_01 | ŽS13_BP_14 | Centrálna elektronická tabuľa výsledkov z prijímacích skúšok | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS13_01 | ŽS13_BP_15 | Zavedenie novej elektronickej koncovej služby - odvolanie voči rozhodnutiu | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS13_01 | ŽS13_BP_16 | Zavedenie novej elektronickej koncovej služby - Informovanie zariadenia o nástupe na SŠ | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS13_01 | ŽS13_BP_17 | MŠVVaM získa údaje pre štatistické výkazy z údajov zozbieraných z prihlášok | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS13_02 | ŽS13_BP_18 | Úprava IS v súvislosti so spracovaním potvrdení o zdravotnej spôsobilosti (prihláška) a potvrdení o návšteve lekára (ospravedlnenka) | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS13_01 | ŽS13_BP_19 | MŠVVaM získa včasné údaje o deťoch, ktoré budú navšetevovať SŠ v nasledujúcom šk. roku | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS13_03 | ŽS13_BP_20 | Analýza dátovej kvality údajov o vzdelaní z registrov MŠVVaŠ | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS13_03 | ŽS13_BP_21 | Opatrenia na zvyšovanie dátovej kvality údajov o vzdelaní z registrov MŠVVaŠ pre potreby registra dosiahnutého vzdelania | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS13_04 | ŽS13_BP_22 | Edukácia žiakov/študentov na zvyšovanie digitálnej gramotnosti a propagácie eGOV služieb štátu | MIRRI | Q1/2026
ŽS13_01 | ŽS13_BP_23 | Formulár prihlášky dostupný v jazykových mutáciách | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS13_01 | ŽS13_BP_24 | Komplexný návod na riešenie životnej situácie | MŠVVaM | Q2/2025
ŽS13_01 | ŽS13_BP_25 | Úprava IS v súvislosti s poskytnutím zoznamu známok do prihlášky na strednú školu | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS13_Prierezové | n/a | Zobrazenie a zber spätnej väzby | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS13_01 | n/a | Monitoring služieb | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS13_Prierezové | n/a | Prehľad prihlášok (výmena informácií s iEDU) | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS13_Prierezové | n/a | Single sign on pri prechode medzi špecializovaným portálom a ÚPVS | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS13_01 | n/a | Potvrdenie prihlášky/odvolania/návratky akceptovaným spôsobom podania | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS13_01 | n/a | Potvrdenie prihlášky/odvolania/návratky akceptovaným spôsobom podania | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS13_01 | n/a | Autentifikácia na špecializovanom portáli prostrednítvom mID | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS13_Prierezové | n/a | Predvypĺňanie formulárov | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS13_Prierezové | n/a | Tvorba formulárov v ID SK v aktuálne platnej verzii v čase štartu realizácie biznis požiadavky | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS13_Prierezové | n/a | Preklopenie dizajnu služieb z ID SK 2.0 na ID SK 3.0. | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS13_Prierezové | n/a | Aktualizácia špecializovaného portálu | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS13_Prierezové | n/a | Rozšírenie funkcií RIS o zber záverečného hodnotenia zo ŠIS | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS13_Prierezové | n/a | Interaktívna mapa škôl | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS13_Prierezové | n/a | Riadenie prístupov | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS13_Prierezové | n/a | Overenie alebo vyplnenie údajov o žiakovi pomocou integrácie Portálu prihlášok na RIS integrovaný s Registrom fyzických osôb (RFO). | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS13_Prierezové | n/a | Možnosť manuálneho vloženia údajov o žiakovi | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS13_Prierezové | n/a | Možnosť výberu škôl z aktuálneho zoznamu v sieti škôl | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS13_Prierezové | n/a | Možnosť uložiť rozpísanú elektronickú prihlášku | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS13_Prierezové | n/a | Možnosť opraviť odoslanú elektronickú prihlášku | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS13_Prierezové | n/a | Notifikácia a zobrazenie zmien v prihláške pre školu | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS13_Prierezové | n/a | Notifikácia druhého rodiča o potrebe potvrdiť prihlášku na SŠ | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS13_Prierezové | n/a | Zobrazenie vyplnenej prihlášky na SŠ druhému rodičovi | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS13_Prierezové | n/a | Notifikácia rodiča/rodičov o zmene stavu prihlášky - Aktívna elektronická schránka mÚPVS | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS13_Prierezové | n/a | Zasielanie správ zo špecializovaného portálu rodičovi/rodičom o zmene stavu žiadosti - Portál prihlášok | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS13_Prierezové | n/a | Notifikácia druhého rodiča o potrebe potvrdiť prihlášku na SŠ - prestup | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS13_Prierezové | n/a | Zobrazenie vyplnenej prihlášky - prestup na SŠ druhému rodičovi | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS13_Prierezové | n/a | Notifikácia rodiča/rodičov o zmene stavu prihlášky - prestup - Elektronická schránka mÚPVS | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS13_Prierezové | n/a | Zasielanie správ zo špecializovaného portálu rodičovi/rodičom o zmene stavu žiadosti o prestup - Portál prihlášok | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS13_Prierezové | n/a | Kontrola duplicitných prihlášok | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS13_Prierezové | n/a | Notifikácia druhého rodiča o potrebe potvrdiť odvolanie voči rozhodnutiu - Elektronická schránka mÚPVS | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS13_Prierezové | n/a | Zobrazenie vyplneného odvolania na SŠ druhému rodičovi | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS13_Prierezové | n/a | Notifikácia rodiča/rodičov o zmene stavu odvolania - Elektronická schránka mÚPVS | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS13_Prierezové | n/a | Zasielanie správ zo špecializovaného portálu rodičovi/rodičom o zmene stavu pri odvolaní - Portál prihlášok | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS13_Prierezové | n/a | úprava IS v súvislosti s podaním elektronického odvolania (občan) | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS13_Prierezové | n/a | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronického odvolania (škola) | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS13_Prierezové | n/a | Uzatvorenie prihlásenia do ostatných škôl po potvrdení o nástupe do vybranej SŠ od rodiča / zákonného zástupcu | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS13_Prierezové | n/a | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronickej návratky (občan) | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS13_Prierezové | n/a | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronickej návratky (škola) | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS13_Prierezové | n/a | Rozšírenie ŠP - Admininistrácia prijatej prihlášky (admin modul) | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS13_Prierezové | n/a | Rozšírenie ŠP - Admin modul prihlášok pre MŠVVaM | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS13_Prierezové | n/a | Rozšírenie ŠP - Admin modul pre obce | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS13_Prierezové | n/a | CMS pre správu obsahu školy | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS13_Prierezové | n/a | Výmena dát medzi NCZI a IS MŠVVaM (od NCZI do MŠVVaM) | NCZI | Q1/2026
ŽS13_Prierezové | n/a | Register detí, žiakov a poslucháčov | NCZI | Q1/2026
ŽS13_Prierezové | n/a | Doplnenie služieb a rozšírenie rozsahu dát zapisovaných do eZdravia (ADL schém) o potvrdenia na vyžiadanie (ospravedlnenky) | NCZI | Q1/2026
ŽS13_Prierezové | n/a | Výmena dát medzi NCZI a IS MŠVVaV (od NCZI do MŠVVaM) | NCZI | Q1/2026
ŽS13_Prierezové | n/a | Integrácia na register/evidenciu prihlášok. | NCZI | Q1/2026
ŽS13_Prierezové | n/a | Doplnenie služieb a rozšírenie rozsahu dát zapisovaných do eZdravia (ADL schém) o potvrdenia zdravotnej spôsobilosti (zdravotného stavu) (prihláška) | NCZI | Q1/2026
ŽS13_Prierezové | n/a | Výmena dát medzi NCZI a IS MŠVVaM (od MŠVVaM do NCZI) | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS13_02 | n/a | Výmena dát medzi NCZI a IS MŠVVaM (od MŠVVaM do NCZI) | MŠVVaM | Q1/2026
ŽS13_Prierezové | n/a | Prehľad prihlášok (výmena informácií s iEDU) | MIRRI | Q1/2026

## Zoznamy (hidden)
MOSCOW | Must have / Nice to have | Typ BP | Typ BP
Must have | Must have | Návody
Shold have | Nice to have | eFormuláre
Could have |  | Notifikácie
Will not have |  | Osobná zóna mÚPVS
Autentifikácia
Autorizácia
Orchestrátor/ event
Rozhodnutia
Vyhľadávanie
Informačné systémy
Zbernica
Integrácia
Autorizácia autentifikáciou
Proces/ Legislatíva
Správy eDesk
Kalendár
Reporting
Propagácia
Platobný modul