## Implementacny plan ŽS3
Kde sa to deje z pohľadu užívateľa | OVM projekt / zapojené OVM | Číslo oblasti | User story | Číslo BP | Typ BP | Názov biznis požiadavky | Popis biznis požiadavky | Architektúra | Závislosti (interné a externé projekty) | Kód BP SVK 3.0 | Dopad na legislatívu | Termín (produkcia) | Must have / Nice to have | Kód BP SVK 3.02 | Poznámky OVM | Poznámky MIRRI
mÚPVS | MV SR | ZP01 Chcem začať podnikať | Ako OVM chcem mať možnosť pravidelne aktualizovať a udržiavať návody a postupy súvisiace s relevantnou agendou OVM. | ŽS3_BP_1 | Návody | Návody a prístup OVM do CMS mÚPVS | Návody na mÚPVS - udržiavanie aktuálnosti návodov a súladu návodov s informáciami na špecial. portáli. OVM bude mať prístup do CMS a bude zodpovedné za aktualizáciu obsahu k jednotlivým návodom. Redakcia NASES/MIRRI po revízii obsahu uverejní návody na mÚPVS. | mÚPVS-Modul riadenia obsahu webových stránok mÚPVS-Modul vyhľadávanie a navigácia mÚPVS-Modul portfólio klienta | Návod pre riešenie životnej situácie na mÚPVS CMS - vypublikovanie po revízii obsahu. Správa návodov na Slovensko.sk | ŽS_CBP_14 ŽS_CBP_16 | n/a | 2Q 2024 | must have | ŽS_CBP_14 ŽS_CBP_16 |  | Contentová agentúra bude revidovať prvé 4ŽS ešte pred vypublikovaním na UPVS: - 01/2023 - odovzdanie CMS na prácu redaktorov, - 01-04/2023 - contentová agentúra bude pracovať na obsahu na beta verzii UPVS, - 05/2023 - predpokladaná publikácia na PROD
mÚPVS | MIRRI | ZP01 Chcem začať podnikať | Ako budúci podnikateľ chcem byť informovaný o procese a povinnostiach pri začatí podnikania, aby som splnil všetky povinnosti voči štátu a samospráve. | ŽS3_BP_2 | mÚPVS | Interaktívny sprievodca s personalizovanými návodmi | Na novom portáli bude publikovaný interaktívny sprievodca s rozhodovacím stromom a personalizovanými návodmi zodpovedajúcimi rôznym okolnostiam v rámci životnej situácie. |  | Interaktívny sprievodca s presonalizovanými návodmi | ŽS_CBP_15 | n/a | 2Q 2024 | must have | ŽS_CBP_15
mÚPVS | MIRRI | ZP01 Chcem začať podnikať | Ako budúci podnikateľ chcem byť informovaný o procese a povinnostiach pri začatí podnikania, aby som splnil všetky povinnosti voči štátu a samospráve. | ŽS3_BP_3 | Návody | Vytvorenie najbežnejšie používaných šablón pre ohlásenie živnosti a založenie PO. | Identifikácia a príprava šablón pre začatie podnikania: - plnomocenstvo, - súhlas zodpovedného zástupcu, - čestné vyhlásenie, - iné. | mÚPVS-Modul riadenia obsahu webových stránok mÚPVS-Modul vyhľadávanie a navigácia mÚPVS-Modul portfólio klienta | CMS - vypublikovanie po revízii obsahu. |  | n/a | 2Q 2024 | nice to have |  |  | jednoduchá verzia > word/editovateľné PDF šablóny na UPVS na download Priame vyplnenie šablón na ÚPVS by vyžadovalo zmenu DRUPALu
mÚPVS | MV SR | ZP01_1 Ohlásenie živnosti | Ako žiadateľ v procese ohlásenia živnosti nechcem identifikovať a vyberať správny OÚ na podanie elektronického podania pre ohlásenie živnosti. | ŽS3_BP_4 | Úprava el. služby | Úprava procesu el. služby pred vstupom do formuláru ohlásenia živnosti FO/PO. | Možnosť detekcie správneho adresáta (OÚ) na základe konkrétnych polí formuláru uvedených žiadateľom bez potreby dodatočnej voľby na portáli ÚPVS pred prihlásením do služby (napr. bydlisko/trvalý pobyt, sídlo, adresa miesta podnikania v príp.zahraničnej osoby). Odstránenie kroku výberu Okresného úradu pred prihlásením do ÚPVS a nahradenie kroku priradením podania na správny OÚ. | mÚPVS konštruktor podania ÚPVS MEF/mUPVS eForm, UPVS eDesk, Registratúra MVSR IS VS ŽR SR | Rozšírenie web. služieb na strane Fabasoftu,rozdelenie podaní do registratúr prísl. OÚ na strane agendy. |  | n/a | 4Q 2024 | nice to have
mÚPVS | MV SR | ZP01_1 Ohlásenie živnosti | Ako žiadateľ v procese ohlásenia živnosti chcem mať možnosť uhradiť správny a súdny poplatok priamo pri použítí e-služby bez čakania na platobný príkaz. | ŽS3_BP_5 | PAYMENT | Platba integrovaná v procese ohlásenia živnosti | Platobná brána priamo v procese podania žiadosti bez potreby čakania na platobný predpis v schránke správ. Zobrazenie možnosti úhrady okamžite s priamym prechodom na platobnú bránu, prípadne neskôr s následkom vygenerovania poplatku do schránky. | mÚPVS konštruktor podania, UPVS MEP, IS PEP | Zaplatenie poplatku v procese podania Notifikácia o platbe Zaplatenie poplatku pre viacero služieb súčasne | ŽS_CBP_28 ŽS_CBP_53 ŽS_CBP_54 | n/a | 4Q 2025 | nice to have | ŽS_CBP_28 ŽS_CBP_53 ŽS_CBP_54
mÚPVS | MV SR | ZP01_1 Ohlásenie živnosti | Ako žiadateľ v procese ohlásenia živnosti chcem jednoducho a rýchlo podať ohlásenie živnosti pre fyzickú osobu, v používateľsky prívetivom prostredí a bez potreby duplicitného zadávania údajov, ktoré už o mne štát má. | ŽS3_BP_6 | eFORM | Úprava formuláru ohlásenie živnosti - FO | Úprava formuláru ohlásenia živnosti FO - prvky a funkčnosti formulárov v súlade s ID SK (číselníky, ikony, error hlášky a pod.). - kontrola formálnych náležitostí vypĺňaných údajov a automatizácie - optimalizácia počtu požadovaných údajov - možnosť predvypĺňania údajov, ktoré užívateľovi zobrazujeme (eg. email, tč, akademické tituly, ...) | mÚPVS konštruktor podania, ÚPVS MEF/mUPVS eForm, Registratúra MVSR, ISVS ŽR SR, integrácia MVSR na CSRÚ pre získanie dát, ktoré budú vynechané z formulára | eDizajnér Predvypĺňanie formulárov Mobilná autorizácia pomocou eID 2.0 Tvorba formulárov v ID SK v aktuálne platnej verzii Predvypĺňanie formulárov realizáca podania z mobilu Dátové integrácie Získavanie, spracovanie a vyhodnotenie spätnej väzby a monitoringu služieb | ŽS_CBP_8 ŽS_CBP_44 ŽS_CBP_6 ŽS_CBP_35 ŽS_CBP_44 ŽS_CBP_52 ŽS_CBP_9 ŽS_CBP_11 | n/a | 4Q 2024 | must have | ŽS_CBP_8 ŽS_CBP_44 ŽS_CBP_6 ŽS_CBP_35 ŽS_CBP_44 ŽS_CBP_52 ŽS_CBP_9 ŽS_CBP_11 | Dodanie detailného prototypu. Vytvorenie formulára v mÚPVS eForm a konštruktora podania integrácia mÚPVS na CSRÚ pre získanie predvypĺňaných dát. Integrácia MVSR na CSRÚ pre získanie dát, ktoré budú vynechané z formulára v rámci mÚPVS (vrátane údajov, ktoré aktuálne nie sú doťahované). Analýza, či je potrebná úprava registratúry MVSR a ISVS ŽR SR pre príjem a spracovanie nového formulára a dát získaných z CSRÚ
mÚPVS | MV SR | ZP01_1 Ohlásenie živnosti | Ako žiadateľ v procese ohlásenia živnosti chcem mať možnosť vyplniť podanie aj v inom ako slovenskom jazyku. | ŽS3_BP_7 | eFORM | Jazykové mutácie formulárov súvisiacich so začatím podnikania | Možnosť nastavenia jazykových verzií formulárov súvisiacich so začatím podnikania. Na základe analýzy vypracovať jazykové mutácie formulárov - predpoklad SJ, ANJ, NEM, MAD (minimum ANJ verzie). |  | Formuláre v jazykových mutáciách (Nástroj na tvorbu jazykových mutácií formulárov) | ŽS_CBP_12 | n/a | 4Q 2024 | nice to have | ŽS_CBP_12
mÚPVS | MV SR | ZP01_1 Ohlásenie živnosti | Ako žiadateľ v procese ohlásenia živnosti chcem jednoducho a rýchlo podať ohlásenie živnosti pre právnickú osobu, v používateľsky prívetivom prostredí a bez potreby duplicitného zadávania údajov, ktoré už o mne štát má. | ŽS3_BP_8 | eFORM | Úprava formuláru ohlásenie živnosti - PO | Úprava formuláru ohlásenia živnosti PO - prvky a funkčnosti formulárov v súlade s ID SK (číselníky, ikony, error hlášky a pod.). - kontrola formálnych náležitostí vypĺňaných údajov a automatizácie - optimalizácia počtu požadovaných údajov - možnosť predvypĺňania údajov, ktoré užívateľovi zobrazujeme (eg. email, tč, akademické tituly, ...) | mÚPVS konštruktor podania, ÚPVS MEF/mUPVS eForm, Registratúra MVSR, ISVS ŽR SR, integrácia MVSR na CSRÚ pre získanie dát, ktoré budú vynechané z formulára | eDizajnér Predvypĺňanie formulárov Mobilná autorizácia pomocou eID 2.0 Tvorba formulárov v ID SK v aktuálne platnej verzii Predvypĺňanie formulárov realizáca podania z mobilu Dátové integrácie Získavanie, spracovanie a vyhodnotenie spätnej väzby a monitoringu služieb | ŽS_CBP_8 ŽS_CBP_44 ŽS_CBP_6 ŽS_CBP_35 ŽS_CBP_44 ŽS_CBP_52 ŽS_CBP_9 ŽS_CBP_11 | n/a | 4Q 2024 | must have | ŽS_CBP_8 ŽS_CBP_44 ŽS_CBP_6 ŽS_CBP_35 ŽS_CBP_44 ŽS_CBP_52 ŽS_CBP_9 ŽS_CBP_11
IS MVSR | MV SR | ZP01_1 Ohlásenie živnosti | Ako žiadateľ nechcem pri ohlásení živnosti pre MNO predkladať dokumenty z RMNO. | ŽS3_BP_9 | IS ŽR SR | Získanie dokumentov pre ohlásenie živnosti MNO | Implementácia možnosti získania dokumentov potrebných pre založenie živnosti MNO z RMNO, ako napr. stanovy alebo zriaďovaciu listinu |  | potrebná analýza integrácie ŽR SR a RMNO Dátové integrácie | ŽS_CBP_9 | n/a | 4Q 2024 | nice to have | ŽS_CBP_9 | integrácia agendy pre získanie dokumentov z RMNO
mÚPVS | MV SR | ZP01_1 Ohlásenie živnosti | Ako žiadateľ chcem v jednom kroku ohlásiť živnosť a registrovať právnickú osobu do Obchodného registra. | ŽS3_BP_10 | eFORM | Nastavenie flowu ohlásenia živnosti PO na možnosť pokračovania v registrácii obchodnej spoločnosti | Doplnenie možnosti vyplniť zápisový formulár pre návrh na zápis do OR SR vo flowe ohlásenia živnosti PO, resp. po doručení potvrdenia s možnosťou jednoduchšej registrácie obchodnej spoločnosti. | Špecializovaný portál MSSR, ÚPVS MEF/mUPVS eForm, UPVS eDesk, Registratúra MSSR, Registratúra MVSR ISVS OR SR, ISVS ŽR SR | Potrebná analýza s OVM (MS SR a MV SR) ohľadom jednokrokového alebo postupného podania ohlásenia živnosti PO + zápis do OR SR 1Q/2O24 eDizajnér Predvypĺňanie formulárov Mobilná autorizácia pomocou eID 2.0 Tvorba formulárov v ID SK v aktuálne platnej verzii Predvypĺňanie formulárov realizáca podania z mobilu Dátové integrácie | ŽS_CBP_8 ŽS_CBP_44 ŽS_CBP_6 ŽS_CBP_35 ŽS_CBP_44 ŽS_CBP_52 ŽS_CBP_9 | n/a | 4Q 2025 | nice to have | ŽS_CBP_8 ŽS_CBP_44 ŽS_CBP_6 ŽS_CBP_35 ŽS_CBP_44 ŽS_CBP_52 ŽS_CBP_9 |  | Realizácia zmeny v rámci Backlog
mÚPVS | MV SR | ZP01_1 Ohlásenie živnosti | Ako žiadateľ chcem v jednom kroku ohlásiť živnosť a registrovať právnickú osobu do Obchodného registra. | ŽS3_BP_11 | eFORM | Automatický zápis voľných živností pri registrácii do OR SR | Registrácia PO do OR SR s automatickým zápisom voľných živností s podobnými podmienkami ako pri zjednodušenom zápise SRO. | Špecializovaný portál MSSR, ÚPVS MEF/mUPVS eForm, UPVS eDesk, Registratúra MSSR, Registratúra MVSR ISVS OR SR, ISVS ŽR SR | Potrebná analýza s OVM (MS SR a MV SR a notárska komora) Dátové integrácie - ORSR a ŽRSR | ŽS_CBP_9 | Potrebná legislatívna analýza | 4Q 2025 | nice to have | ŽS_CBP_9 |  | Realizácia zmeny v rámci Backlog
mÚPVS | MV SR | ZP01_1 Ohlásenie živnosti | Ako žiadateľ v procese ohlásenia živnosti chcem byť informovaný o stave môjho podania. | ŽS3_BP_12 | Event | Zasielanie technických správ z procesu ohlásenia živnosti | Technické správy/notifikácie zasielané z OVM do mÚPVS za účelom ich využitia v rámci zobrazenia stavu podania v eDesk | Registratúra MVSR, ISVS ŽR SR, orchestrátor ÚPVS | Potrebný zoznam všetkých aktuálne zasielaných notifikácií a stavov podania s následnou analýzou a doplnením metadát Zasielanie technických správ Zasielanie informácií z procesu - EVENTY Stav životnej situácie na základe podania Automatické zasielanie udalostí o zmenách v eDesk pre sledovanie stavu podaní/konaní | ŽS_CBP_36 ŽS_CBP_37 ŽS_CBP_7 ŽS_CBP_20 | n/a | 4Q 2025 | nice to have | ŽS_CBP_36 ŽS_CBP_37 ŽS_CBP_7 ŽS_CBP_20
mÚPVS | MV SR | ZP01_1 Ohlásenie živnosti | Ako žiadateľ v procese ohlásenia živnosti chcem byť informovaný o stave môjho podania. | ŽS3_BP_13 | Event | Zasielanie informácií z procesu ohlásenia živnosti formou kontextových správ | Notifikácie zasielané z OVM do mÚPVS za účelom ich využitia v rámci zobrazenia pre notifikačné centrum ("zvonček"). | Registratúra MVSR, ISVS ŽR SR, orchestrátor ÚPVS | Zasielanie technických správ Zasielanie informácií z procesu - EVENTY Centrálny notifikačný nástroj Orchestrácia ŽS | ŽS_CBP_36 ŽS_CBP_37 ŽS_CBP_19 ŽS_CBP_21 | n/a | 4Q 2025 | nice to have | ŽS_CBP_36 ŽS_CBP_37 ŽS_CBP_19 ŽS_CBP_21
mÚPVS | MV SR | PRIEREZOVO | Ako žiadateľ v procese ohlásenia živnosti chcem byť mať možnosť jednoducho autorizovať podanie aj bez použitia čítačky. | ŽS3_BP_14 | Centrálny podpisový komponent | Použitie nových uznaných spôsobov autorizácie | Možnosť autorizácie ohlásenia živnosti a príloh iným spôsobom ako KEP-om. | Konštruktor podania mÚPVS, mUPVS PZO(Podpisovač), mÚPVS Remote signing, Centr. El. podateľňa, Registratúra MVSR | Autorizácia uznanými spôsobmi Mobilná autorizácia pomocou eID 2.0 Viacnásobný podpisovač dokumentov | ŽS_CBP_4 ŽS_CBP_6 ŽS_CBP_29 | Dopad na eGOV - uznané spôsoby autorizácie | 4Q 2025 | nice to have | ŽS_CBP_4 ŽS_CBP_6 ŽS_CBP_29 | Následná analýza možnosti implemetácie remote signing aj pre ostatné služby súvisiace s ŽR SR (v rámci ŽS Administratívny chod podniku).
mÚPVS | MV SR | PRIEREZOVO | Ako OVM chcem mať možnosť monitorovať služby súvisiace s mojou agendou a optimalizovať ich fungovanie na základe dát. | ŽS3_BP_15 | KPI | Reportingový/monitorovací tool | Vytvorenie BI vrstvy/nástroja pre sledovanie početnosti využívania elektronických služieb a vyhodnocovanie spätnej väzby. Zbieranie a odosielanie dát súvisiacich so životnou situáciou podľa metodického usmernenia č. 8297/2021/oPOHIT zo dňa 10.2.2021 na monitorovanie využívania služieb verejnej správy, služieb vo verejnom záujme a verejných služieb v znení Dodatku č. 1 zo dňa 1.9.2022 |  | IS KAV | ŽS_CBP_42 |  | 4Q 2024 | nice to have | ŽS_CBP_42
mÚPVS | MIRRI | ZP01 Chcem začať podnikať | Ako novo-registrovaný podnikateľ chcem byť informovaný o procese a povinnostiach pri začatí podnikania, aby som splnil všetky povinnosti voči štátu a samospráve. | ŽS3_BP_16 | mÚPVS | Welcome správa pre podnikateľa | Nová uvítacia správa pre podnikateľa do novovzniknutej schránky. Po vytvorení schránky pre FO-podnikateľ príde do schránky uvítacia správa so základnými inštrukciami a linkami pre ďalšie aktivity súvisiace so založením živnosti/podnikaním. |  | Automatická správa | ŽS_CBP_13 | n/a | 3Q 2024 | nice to have | ŽS_CBP_13
mÚPVS | MV SR | ZP01_3 Registrácia iných právnych foriem | Ako žiadateľ chcem mať možnosť elektronicky zaregistrovať mimovládnu neziskovú organizáciu do RMNO bez potreby návštevy úradu. | ŽS3_BP_17 | mÚPVS | Nové e-služby pre registráciu nadácie | Nové eslužby pre registráciu mimovládnych neziskových organizácií do RMNO Nové eslužby pre registráciu - MNO : - nadácie | mÚPVS konštruktor podania, ÚPVS MEF/mUPVS eForm, Registratúra MVSR, ISVS ŽR SR, integrácia MVSR na CSRÚ pre získanie dát, ktoré budú vynechané z formulára | eDizajnér Predvypĺňanie formulárov Mobilná autorizácia pomocou eID 2.0 Tvorba formulárov v ID SK v aktuálne platnej verzii Predvypĺňanie formulárov realizáca podania z mobilu Formuláre v jazykových mutáciách Získavanie, spracovanie a vyhodnotenie spätnej väzby a monitoringu služieb Dátové integrácie | ŽS_CBP_8 ŽS_CBP_44 ŽS_CBP_6 ŽS_CBP_35 ŽS_CBP_44 ŽS_CBP_52 ŽS_CBP_12 ŽS_CBP_11 ŽS_CBP_9 | TBA | 4Q 2025 | nice to have | ŽS_CBP_8 ŽS_CBP_44 ŽS_CBP_6 ŽS_CBP_35 ŽS_CBP_44 ŽS_CBP_52 ŽS_CBP_12 ŽS_CBP_11 ŽS_CBP_9
mÚPVS | MV SR | ZP01_3 Registrácia iných právnych foriem | Ako žiadateľ chcem mať možnosť elektronicky zaregistrovať mimovládnu neziskovú organizáciu do RMNO bez potreby návštevy úradu. | ŽS3_BP_18 | mÚPVS | Nové e-služby pre registráciu neziskovej organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby | Nové eslužby pre registráciu mimovládnych neziskových organizácií do RMNO Nové eslužby pre registráciu - MNO : - neziskovej organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, | mÚPVS konštruktor podania, ÚPVS MEF/mUPVS eForm, Registratúra MVSR, ISVS ŽR SR, integrácia MVSR na CSRÚ pre získanie dát, ktoré budú vynechané z formulára | eDizajnér Predvypĺňanie formulárov Mobilná autorizácia pomocou eID 2.0 Tvorba formulárov v ID SK v aktuálne platnej verzii Predvypĺňanie formulárov realizáca podania z mobilu Formuláre v jazykových mutáciách Získavanie, spracovanie a vyhodnotenie spätnej väzby a monitoringu služieb Dátové integrácie | ŽS_CBP_8 ŽS_CBP_44 ŽS_CBP_6 ŽS_CBP_35 ŽS_CBP_44 ŽS_CBP_52 ŽS_CBP_12 ŽS_CBP_11 ŽS_CBP_9 | TBA | 4Q 2025 | nice to have | ŽS_CBP_8 ŽS_CBP_44 ŽS_CBP_6 ŽS_CBP_35 ŽS_CBP_44 ŽS_CBP_52 ŽS_CBP_12 ŽS_CBP_11 ŽS_CBP_9
mÚPVS | MV SR | ZP01_3 Registrácia iných právnych foriem | Ako žiadateľ chcem mať možnosť elektronicky zaregistrovať mimovládnu neziskovú organizáciu do RMNO bez potreby návštevy úradu. | ŽS3_BP_19 | mÚPVS | Nové e-služby pre registráciu neinvestičného fondu | Nové eslužby pre registráciu mimovládnych neziskových organizácií do RMNO Nové eslužby pre registráciu - MNO : - neinvestičného fondu, | mÚPVS konštruktor podania, ÚPVS MEF/mUPVS eForm, Registratúra MVSR, ISVS ŽR SR, integrácia MVSR na CSRÚ pre získanie dát, ktoré budú vynechané z formulára | eDizajnér Predvypĺňanie formulárov Mobilná autorizácia pomocou eID 2.0 Tvorba formulárov v ID SK v aktuálne platnej verzii Predvypĺňanie formulárov realizáca podania z mobilu Formuláre v jazykových mutáciách Získavanie, spracovanie a vyhodnotenie spätnej väzby a monitoringu služieb Dátové integrácie | ŽS_CBP_8 ŽS_CBP_44 ŽS_CBP_6 ŽS_CBP_35 ŽS_CBP_44 ŽS_CBP_52 ŽS_CBP_12 ŽS_CBP_11 ŽS_CBP_9 | TBA | 4Q 2025 | nice to have | ŽS_CBP_8 ŽS_CBP_44 ŽS_CBP_6 ŽS_CBP_35 ŽS_CBP_44 ŽS_CBP_52 ŽS_CBP_12 ŽS_CBP_11 ŽS_CBP_9
mÚPVS | MV SR | ZP01_3 Registrácia iných právnych foriem | Ako žiadateľ chcem mať možnosť elektronicky zaregistrovať mimovládnu neziskovú organizáciu do RMNO bez potreby návštevy úradu. | ŽS3_BP_20 | mÚPVS | Nové e-služby pre registráciu občianskeho združenia, odborovej organizácie a organizácie zamestnávateľov a ich organizačných jednotiek | Nové eslužby pre registráciu mimovládnych neziskových organizácií do RMNO Nové eslužby pre registráciu - MNO : -občianskeho združenia, odborovej organizácie a organizácie zamestnávateľov, | mÚPVS konštruktor podania, ÚPVS MEF/mUPVS eForm, Registratúra MVSR, ISVS ŽR SR, integrácia MVSR na CSRÚ pre získanie dát, ktoré budú vynechané z formulára | eDizajnér Predvypĺňanie formulárov Mobilná autorizácia pomocou eID 2.0 Tvorba formulárov v ID SK v aktuálne platnej verzii Predvypĺňanie formulárov realizáca podania z mobilu Formuláre v jazykových mutáciách Získavanie, spracovanie a vyhodnotenie spätnej väzby a monitoringu služieb Dátové integrácie | ŽS_CBP_8 ŽS_CBP_44 ŽS_CBP_6 ŽS_CBP_35 ŽS_CBP_44 ŽS_CBP_52 ŽS_CBP_12 ŽS_CBP_11 ŽS_CBP_9 | TBA | 4Q 2024 | nice to have | ŽS_CBP_8 ŽS_CBP_44 ŽS_CBP_6 ŽS_CBP_35 ŽS_CBP_44 ŽS_CBP_52 ŽS_CBP_12 ŽS_CBP_11 ŽS_CBP_9
mÚPVS | MV SR | ZP01_3 Registrácia iných právnych foriem | Ako žiadateľ chcem mať možnosť elektronicky zaregistrovať mimovládnu neziskovú organizáciu do RMNO bez potreby návštevy úradu. | ŽS3_BP_21 | mÚPVS | Nové e-služby pre registráciu organizácie s medzinárodným prvkom | Nové eslužby pre registráciu mimovládnych neziskových organizácií do RMNO Nové eslužby pre registráciu - MNO : - organizácie s medzinárodným prvkom | mÚPVS konštruktor podania, ÚPVS MEF/mUPVS eForm, Registratúra MVSR, ISVS ŽR SR, integrácia MVSR na CSRÚ pre získanie dát, ktoré budú vynechané z formulára | eDizajnér Predvypĺňanie formulárov Mobilná autorizácia pomocou eID 2.0 Tvorba formulárov v ID SK v aktuálne platnej verzii Predvypĺňanie formulárov realizáca podania z mobilu Formuláre v jazykových mutáciách Získavanie, spracovanie a vyhodnotenie spätnej väzby a monitoringu služieb Dátové integrácie | ŽS_CBP_8 ŽS_CBP_44 ŽS_CBP_6 ŽS_CBP_35 ŽS_CBP_44 ŽS_CBP_52 ŽS_CBP_12 ŽS_CBP_11 ŽS_CBP_9 | TBA | 4Q 2025 | nice to have | ŽS_CBP_8 ŽS_CBP_44 ŽS_CBP_6 ŽS_CBP_35 ŽS_CBP_44 ŽS_CBP_52 ŽS_CBP_12 ŽS_CBP_11 ŽS_CBP_9
mÚPVS | MV SR | ZP01_1 Ohlásenie živnosti | Ako podnikateľ podnikajúci v zahraničí chcem jednoduchým spôsobom elektronicky oznámiť poskytovanie služieb, ktoré patria medzi regulované živnosti príslušnému OÚ na území SR. | ŽS3_BP_22 | mÚPVS | Oznámenie - cezhraničné poskytovanie služieb na území SR | Nová služba pre oznámenie pre cezhraničné poskytovanie služieb na území SR pre zahraničné PO. Táto možnosť sa vzťahuje len na poskytovateľov služieb usadených v členských štátoch EÚ/EHP a platí pre dočasné poskytovanie služieb zahrnutých v smernici o službách na vnútornom trhu. | mÚPVS konštruktor podania, ÚPVS MEF/mUPVS eForm, Registratúra MVSR, ISVS ŽR SR, | eDizajnér Predvypĺňanie formulárov Mobilná autorizácia pomocou eID 2.0 Tvorba formulárov v ID SK v aktuálne platnej verzii Predvypĺňanie formulárov realizáca podania z mobilu Formuláre v jazykových mutáciách Získavanie, spracovanie a vyhodnotenie spätnej väzby a monitoringu služieb Dátové integrácie | ŽS_CBP_8 ŽS_CBP_44 ŽS_CBP_6 ŽS_CBP_35 ŽS_CBP_44 ŽS_CBP_52 ŽS_CBP_12 ŽS_CBP_11 ŽS_CBP_9 | TBA | 4Q 2025 | nice to have | ŽS_CBP_8 ŽS_CBP_44 ŽS_CBP_6 ŽS_CBP_35 ŽS_CBP_44 ŽS_CBP_52 ŽS_CBP_12 ŽS_CBP_11 ŽS_CBP_9
mÚPVS | MIRRI | PRIEREZOVO | Ako žiadateľ v procese ohlásenia živnosti chcem byť informovaný, kedy bola zriadená a aktivovaná elektronická schránka na doručovanie pre zapísanú živnosť, aby som splnil povinnosti voči štátu. | ŽS3_BP_23 | eNOTIFY / ePUSH | Notifikácie pre zriadenú a aktivovanú schránku | Notifikácie v ÚPVS / SvM: - šablóna zasielaná užívateľovi, ktorý podal a podpísal podanie > o zriadení schránky pre novovytvorený pod.subjekt (s upozornením, že schránku je potrebné ešte aktivovať), - šablóna zasielaná už novému užívateľovi do novej schránky > o aktivácii schránky (ak o to užívateľ požiadal už v novej schránke). | mUPVS Notifikačné centrum, mUPVS Portfolio, orchestrátor ÚPVS (príjem správ o udalostiach v ISVS, súvisiacich s riešením ŽS) | Automatické zasielanie udalostí o zmenách v eDesk pre sledovanie stavu podaní/konaní Centrálny notifikačný nástroj | ŽS_CBP_20 ŽS_CBP_19 | n/a | 4Q 2024 | nice to have | ŽS_CBP_20 ŽS_CBP_19 |  | Oznámenia, ktoré nepodliehajú štandardnému doručovaciemu procesu. EDesk - nová šablóna oznamu s m
mÚPVS | MIRRI | PRIEREZOVO | Ako používateľ chcem mať jednoduchý prehľad o všetkých prístupných schránkach, ku ktorým mám oprávnenia a možnosť prepínať sa bez opätovného prihlasovania. | ŽS3_BP_24 | Modul OTS | Prepojené subjekty a oprávnenia ku schránkam na ÚPVS/SvM . | Zobrazenie všetkých právnych postavení a oprávnení užívateľa ku všetkým schránkam s možnosťou ich prepínania. Automatické zobrazenie novovytvorenej schránky ku novému vzniknutému podnikateľskému subjektu. | mÚPVS IAM, mÚPVS Portfolio a Profil, mÚPVS Valibuk (OTS) | Prepojenie subjektov a oprávnenia ku schránkam na ÚPVS | ŽS_CBP_23 | n/a | 4Q 2024 | nice to have | ŽS_CBP_23
mÚPVS | MIRRI | PRIEREZOVO | Ako používateľ chcem jednoducho a efektívne pridávať a editovať oprávnenia ku mojim schránkam. | ŽS3_BP_25 | Modul OTS eDesk Portfólio klienta | Pridanie a zmena oprávnení ku schránkam v profile užívateľa v mÚPVS | Nový spôsob pridávania a zmeny oprávnení ku schránkam pre PO a živnosti. | mÚPVS IAM, mÚPVS Portfolio a Profil, mÚPVS Valibuk (OTS) | Manažment oprávnení v profile užívateľa | ŽS_CBP_24 | n/a | 4Q 2024 | nice to have | ŽS_CBP_24
mÚPVS | MIRRI | PRIEREZOVO | Ako používateľ chcem mať prehľadné zobrazenie svojho osobného profilu po prihlásení do elektronickej schránky na všetkých zariadeniach. | ŽS3_BP_26 | Osobná zóna | Nová osobná zóna dostupná po prihlásení užívateľa s konsolidáciou základných dát a funkcionalít. | Po prihlásení do ÚPVS sa užívateľovi zobrazí osobná zóna v súlade s jeho oprávneniami/vzťahom ku schránke. Osobná zóna bude obsahovať posledné podania/správy zo schránky správ, kalendár, najčastejšie používané el. služby a iné obsahové náležitosti. | mÚPVS IAM, mÚPVS Portfolio a Profil, mÚPVS Valibuk (OTS), Integrácia CAMP, Integrácia CSRÚ, | Môj prehľad Osobná zóna ako všeobecný komponent (portfólio a profil používateľa). | ŽS_CBP_25 ŽS_CBP_27 | Potrebná analýza | 4Q 2024 | nice to have | ŽS_CBP_25 ŽS_CBP_27 |  | Priebežné dopĺňanie funkčností a dát do Dashboardu
mÚPVS | MIRRI | PRIEREZOVO | Ako podnikateľ chcem mať prehľadné zobrazenie svojho osobného profilu po prihlásení do elektronickej schránky na všetkých zariadeniach, vrátane personalizácie obsahu pre potreby podnikateľa. | ŽS3_BP_27 | Osobná zóna | Dashboard podnikateľa v osobnej zóne | Po prihlásení do ÚPVS sa užívateľovi zobrazí osobná zóna v súlade s jeho oprávneniami/vzťahom ku schránke. Osobná zóna bude obsahovať dashboard s konsolidovanými údajmi (rôzne verzie pre PO/FO), posledné podania/správy zo schránky správ, kalendár, najčastejšie používané el. služby a iné obsahové náležitosti. | mÚPVS IAM, mÚPVS Portfolio a Profil, mÚPVS Valibuk (OTS), Integrácia CAMP, Integrácia CSRÚ, | Môj prehľad Osobná zóna ako všeobecný komponent (portfólio a profil používateľa). Profil podnikateľa (SvM) | ŽS_CBP_25 ŽS_CBP_27 ŽS_CBP_34 | Potrebná analýza | 2Q 2025 | nice to have | ŽS_CBP_25 ŽS_CBP_27 ŽS_CBP_34 |  | Priebežné dopĺňanie funkčností a dát do Dashboardu
mÚPVS | MIRRI | PRIEREZOVO | Ako používateľ chcem mať jednoduché a používateľsky prívetivé zobrazenie správ v elektronickej schránke podobne ako v komerčne využívaných komunikačných službách. | ŽS3_BP_28 | eDesk | Úprava schránky správ | Po prihlásení budú užívateľovi zobrazené v osobnej zóne posledné podania/správy, v sekcii schránka správ všetky správy/podania, ktoré budú automaticky zoskupené v rámci komunikačného vlákna do usporiadaných celkov. Sprehľadnenie schránky správ prostredníctvom nadviazania správ patriacich ku jednému podaniu na základe jedinečného čísla podania. Zobrazenie posledných správ/podaní v osobnej zóne, ktorá bude prístupná po prihlásení užívateľa. | mÚPVS IAM, mÚPVS Portfolio a Profil, mÚPVS eDesk | Schránka správ dostupná cez aplikáciu Slovensko v mobile | ŽS_CBP_30 | n/a | 4Q 2024 | must have | ŽS_CBP_30
mÚPVS | MIRRI | PRIEREZOVO | Ako žiadateľ v procese ohlásenia živnosti chcem byť informovaný o stave môjho podania. | ŽS3_BP_29 | eDesk Eventy | Zobrazenie informácie o stave podania v eDesk | Využitie technických správ, ktoré sú aktuálne zasielané ako správy do eDesk v užívateľsky prijateľnej forme formou zobrazenia stavu podania s potrebnými metadátami (dátum, číslo konania, číslo tech. správy a pod.). Stav podania sa inicializuje odoslaním podania a ukončí sa konečným rozhodnutím OVM. | mUPVS Notifikačné centrum, mUPVS Portfolio, orchestrátor ÚPVS (príjem správ o udalostiach v ISVS, súvisiacich s riešením ŽS) | Automatické zasielanie udalostí o zmenách v eDesk pre sledovanie stavu podaní/konaní Centrálny notifikačný nástroj Orchestrácia ŽS Stav životnej situácie na základe podania | ŽS_CBP_20 ŽS_CBP_21 ŽS_CBP_7 | n/a | 1Q 2025 | must have | ŽS_CBP_20 ŽS_CBP_21 ŽS_CBP_7
SvM | MIRRI | PRIEREZOVO | Ako podnikateľ chcem mať možnosť používať mobilnú aplikáciu SvM aj pre svoje podnikateľské profily. | ŽS3_BP_30 | SvM | Profil podnikateľa v SvM | Poskytnutie mobilnej aplikácie pre iné typy osôb ako FO (formou rôznych profilov, ku ktorým má základná entita FO prístup) s možnosťou prepínania profilov v SvM. Zobrazenie správneho obsahu aplikácie podľa zapnutého profilu, vrátane eDesk, notifikačného modulu, kalendára, dashboardu a pod. |  | Profil podnikateľa (SvM) | ŽS_CBP_34 | n/a | 4Q 2025 | nice to have | ŽS_CBP_34 |  | Realizácia zmeny v rámci Backlog
mÚPVS | MIRRI | PRIEREZOVO | Ako používateľ chcem mať možnosť okamžite prijímať správy do elektronickej schránky po požiadaní o jej aktiváciu na doručovanie. | ŽS3_BP_31 | mÚPVS | Zrýchlená aktivácia schránky na doručovanie | Možnosť okamžitej aktivácie schránky na doručovanie, bez odkladu 3 pracovných dní, aby používateľ mohol súbežne s odosielaním podania požiadať o aktiváciu a prijať rozhodnutie OVM do aktivovanej schránky. Aktuálne sa niektoré rozhodnutia posielajú skôr ako sa stihne schránka aktivovať a je potrebné použiť poštový úrad (CÚD). |  | Aktivácia schránky na doručovanie | ŽS_CBP_32 | Schválenie legislatívnej zmeny §13 ods 3 zákona o egovernmente 305/2013 Z.z. | 1Q 2024 | must have | ŽS_CBP_32
mÚPVS | MIRRI | PRIEREZOVO | Ako používateľ FO- podnikateľ (okrem SHR)/PO chcem mať aktívnu na doručovanie bez potreby podávania žiadosti o aktiváciu. | ŽS3_BP_32 | Elektronická schránka | Aktivácia schránky na doručovanie FO - podnikateľ (okrem SHR/PO) | Realizovanie automatickej aktivácie schránky v FO - podnikateľ (mimo SHR)/PO synchrónne ihneď po jej zriadení bez podávania žiadosti o aktiváciu schránky. Pri PO skrátenie doby automatickej aktivácie z 10 dní na 0 dní. Pri FO - podnikateľ (okrem SHR) zavedenie automatickej aktivácie bez podania žiadosti o aktiváciu. |  | Aktivácia schránky na doručovanie FO - podnikateľ (okrem SHR/PO) | ŽS_CBP_48 |  | 4Q 2025 | nice to have | ŽS_CBP_48
Špecializovaný portál DCOM / slovensko.sk | DEUS | ZP01_3 Registrácia iných právnych foriem | Ako samostatne hospodáriaci roľník chcem získať osvedčenie o SHR elektronicky. | ŽS3_BP_32 | eFormuláre | Vytvorenie el. služby na vybavenie osvedčenia SHR. | Vytvorenie el. formulárov pre kompletné vybavenie osvedčenia SHR elektronicky. |  | eDizajnér Predvypĺňanie formulárov Tvorba formulárov v ID SK v aktuálne platnej verzii Predvypĺňanie formulárov Získavanie, spracovanie a vyhodnotenie spätnej väzby a monitoringu služieb Dátové integrácie | ŽS_CBP_8 ŽS_CBP_44 ŽS_CBP_35 ŽS_CBP_44 ŽS_CBP_11 ŽS_CBP_9 | preveriť dopad či je aktuálne v zmysle zákona možné podať službu elektronicky | 4Q 2025 | Nice to have | ŽS_CBP_8 ŽS_CBP_44 ŽS_CBP_35 ŽS_CBP_44 ŽS_CBP_11 ŽS_CBP_9
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ZP01_3 Registrácia iných právnych foriem | Ako obec chcem mať jednoduchší a automatizovaný proces spracovania podaní, aby som ich nemusel spracovávať manuálne. | ŽS3_BP_33 | Informačné systémy | Automatizované spracovanie elektronického podania na obci | Vytvorenie procesu spracovania pre úradníka v informačnom systéme z prijatého elektronického podania. Úradíkovi príde správa o žiadosti o vydanie osvedčenia o SHR. Pre úradíka je potrebné vytvoriť automatizovaný proces spracovania dát z el. formulára. |  |  |  | preveriť dopad či je aktuálne v zmysle zákona možné podať službu elektronicky > neevidujeme v zákone 105/90 formu podania ohlásenia | 4Q 2025 | Nice to have
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ZP01_3 Registrácia iných právnych foriem | Ako obec, ktorá nepoužíva IS DCOM chce riešiť agendu SHR cez jednotný modul automatizovaného spracovania. | ŽS3_BP_34 | Informačné systémy | Spracovanie SHR pre obce nezapojené do riešenia IS DCOM | Prispôsobenie systému IS DCOM a poskytnutie produktu pre obce, ktoré systém IS DCOM doteraz nevyužívali a budú ho používať iba pre potreby evidencie SHR. |  |  |  |  | 4Q 2025 | Must have
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ZP01_3 Registrácia iných právnych foriem | Ako úradnik pracujúci s agendou SHR chcem mať k dispozícii možnosť odosielania oznámení na inštitúcie v zmysle zákona. | ŽS3_BP_35 | Integrácia | Integrácie pre schránkové riešenia obcí | Implementovanie a nastavenie integrácí/ nastavení s účelom zabezpečenia synchronizácie správ v spolupráci s pokytovateľmi služieb schránkových riešení obcí. |  | Analýza všetkých poskytovateľov schránkových riešení na trhu, za účelom správneho fungovania. |  |  | 4Q 2025 | Nice to have
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ZP01_3 Registrácia iných právnych foriem | Ako samostatne hospodáriaci roľník chcem získať osvedčenie o SHR, avšak nechcem každú obec navštevovať osobitne, ale chcem si všetko vybaviť na jednej obci. | ŽS3_BP_36 | Proces/ Legislatíva | Možnosť nahlásenia SHR z jedného miesta (obce). | Vytvorenie riešenia pre všetky obce, vrátane tých, ktoré nepoužívajú IS DCOM pre nahlásenie SHR z jedného miesta (obce) bez potreby osobitného nahlasovania na rôznych obciach. |  | UGKK |  | áno na zákon 105/1990 Zb. > potrebné dať oddôvodnenie o ktoré ustanovenie presne ide (aj v súlade s antibyro zák.) | 4Q 2024 | Must have
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ZP01_3 Registrácia iných právnych foriem | Ako obec chcem vedieť, že si samostatne hospodáriaci roľník nahlásil v rámci osvedčenia pôdu v rámci môjho katastra. | ŽS3_BP_37 | eFormuláre | Vytvorenie el. formulára pre odoslanie informácie na zúčastnené obce. | Obec, ktorá prvotne zaevidovala samostatne hospodáriaceho roľníka odošle informáciu všetkým ostatným zúčastneným obciam (obce v ktorým katastroch si SHR nahlásil obhospodarovanú pôdu). |  | eDizajnér Predvypĺňanie formulárov Tvorba formulárov v ID SK v aktuálne platnej verzii Predvypĺňanie formulárov Získavanie, spracovanie a vyhodnotenie spätnej väzby a monitoringu služieb Dátové integrácie | ŽS_CBP_8 ŽS_CBP_44 ŽS_CBP_35 ŽS_CBP_44 ŽS_CBP_11 ŽS_CBP_9 |  | 4Q 2025 | Must have | ŽS_CBP_8 ŽS_CBP_44 ŽS_CBP_35 ŽS_CBP_44 ŽS_CBP_11 ŽS_CBP_9
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ZP01_3 Registrácia iných právnych foriem | Ako obec, ktorá využíva IS DCOM pre agendu SHR budem mať automatizovane spracované nahlásenie SHR v inej obci v mojej evidencii SHR. | ŽS3_BP_38 | Informačné systémy | Vytvorenie automatizovaného procesu v rámci IS DCOM, ktorý zabezpečí zdieľanie údajov zúčastnených obcí. | Po prvotnej registrácii samostatne hospodáriaceho roľníka v IS DCOM aplikácia zabezpečí zdielanie údajov v rámci všetkých obcí zapojených do IS DCOM. |  | Dátové integrácie | ŽS_CBP_9 |  | 4Q 2025 | Must have | ŽS_CBP_9
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ZP01_3 Registrácia iných právnych foriem | Ako prevádzkovateľ IS DCOM Združenie DEUS potrebujeme zabezpečiť úpravu celej logiky access management IS DCOM pre obce mimo IS DCOM. | ŽS3_BP_39 | Informačné systémy | Bezpečné pripojenie obcí mimo IS DCOM pre spracovanie SHR | Prispôsobenie systému access management za účelom umožnenia dostupnosti zjednodušenej aplikácie IS DCOM pre potreby registrácie SHR aj pre obce mimo plného IS DCOM. |  |  |  |  | 2Q 2025 | Must have
IS MIRRI | DEUS | ZP01_3 Registrácia iných právnych foriem | Ako OVM (MIRRI) chcem monitorovať používanosť služieb súvisiacich so životnými situáciami. | ŽS3_BP_40 | Informačné systémy | Monitoring životnej situácie | Odosielanie dát súvisiacich so životnou situáciou podľa metodického usmernenia č. 8297/2021/oPOHIT zo dňa 10.2.2021 na monitorovanie využívania služieb verejnej správy, služieb vo verejnom záujme a verejných služieb v znení Dodatku č. 1 zo dňa 1.9.2022 |  | Získavanie, spracovanie a vyhodnotenie spätnej väzby a monitoringu služieb. Integračné manuály budeme potrebovať do Q4/2025 | ŽS_CBP_42 |  | 1Q 2026 | Must have | ŽS_CBP_42

## Akčný plán ŽS3
Číslo oblasti | Číslo BP | Názov biznis požiadavky | OVM_projekt / zapojené OVM | Termín | Termín realizácie
[5 empty] | 2Q 2024 | 3Q 2024 | 4Q 2024 | 1Q 2025 | 2Q 2025 | 3Q 2025 | 4Q 2025 | 1Q 2026 | 2Q 2026 | Legenda
ZP01 Chcem začať podnikať | ŽS3_BP_1 | Návody a prístup OVM do CMS mÚPVS | MV SR | 2Q 2024 | 2Q 2024 | 2Q 2024 | 2Q 2024 | 2Q 2024 | 2Q 2024 | 2Q 2024 | 2Q 2024 | 2Q 2024 | 2Q 2024
ZP01 Chcem začať podnikať | ŽS3_BP_2 | Interaktívny sprievodca s personalizovanými návodmi | MIRRI | 2Q 2024 | 2Q 2024 | 2Q 2024 | 2Q 2024 | 2Q 2024 | 2Q 2024 | 2Q 2024 | 2Q 2024 | 2Q 2024 | 2Q 2024 |  | Done
ZP01 Chcem začať podnikať | ŽS3_BP_3 | Vytvorenie najbežnejšie používaných šablón pre ohlásenie živnosti a založenie PO. | MIRRI | 2Q 2024 | 2Q 2024 | 2Q 2024 | 2Q 2024 | 2Q 2024 | 2Q 2024 | 2Q 2024 | 2Q 2024 | 2Q 2024 | 2Q 2024
ZP01_1 Ohlásenie živnosti | ŽS3_BP_4 | Úprava procesu el. služby pred vstupom do formuláru ohlásenia živnosti FO/PO. | MV SR | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 |  | Pôvodný návrh termínu
ZP01_1 Ohlásenie živnosti | ŽS3_BP_5 | Platba integrovaná v procese ohlásenia živnosti | MV SR | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025
ZP01_1 Ohlásenie živnosti | ŽS3_BP_6 | Úprava formuláru ohlásenie živnosti - FO | MV SR | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 |  | Nový termín (ak bol dohodnutý po schválení pôvodného termínu na RV)
ZP01_1 Ohlásenie živnosti | ŽS3_BP_7 | Jazykové mutácie formulárov súvisiacich so začatím podnikania | MV SR | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024
ZP01_1 Ohlásenie živnosti | ŽS3_BP_8 | Úprava formuláru ohlásenie živnosti - PO | MV SR | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024
ZP01_1 Ohlásenie živnosti | ŽS3_BP_9 | Získanie dokumentov pre ohlásenie živnosti MNO | MV SR | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024
ZP01_1 Ohlásenie živnosti | ŽS3_BP_10 | Nastavenie flowu ohlásenia živnosti PO na možnosť pokračovania v registrácii obchodnej spoločnosti | MV SR | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025
ZP01_1 Ohlásenie živnosti | ŽS3_BP_11 | Automatický zápis voľných živností pri registrácii do OR SR | MV SR | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025
ZP01_1 Ohlásenie živnosti | ŽS3_BP_12 | Zasielanie technických správ z procesu ohlásenia živnosti | MV SR | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025
ZP01_1 Ohlásenie živnosti | ŽS3_BP_13 | Zasielanie informácií z procesu ohlásenia živnosti formou kontextových správ | MV SR | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025
PRIEREZOVO | ŽS3_BP_14 | Použitie nových uznaných spôsobov autorizácie | MV SR | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025
PRIEREZOVO | ŽS3_BP_15 | Reportingový/monitorovací tool | MV SR | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024
ZP01 Chcem začať podnikať | ŽS3_BP_16 | Welcome správa pre podnikateľa | MIRRI | 3Q 2024 | 3Q 2024 | 3Q 2024 | 3Q 2024 | 3Q 2024 | 3Q 2024 | 3Q 2024 | 3Q 2024 | 3Q 2024 | 3Q 2024
ZP01_3 Registrácia iných právnych foriem | ŽS3_BP_17 | Nové e-služby pre registráciu nadácie | MV SR | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025
ZP01_3 Registrácia iných právnych foriem | ŽS3_BP_18 | Nové e-služby pre registráciu neziskovej organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby | MV SR | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025
ZP01_3 Registrácia iných právnych foriem | ŽS3_BP_19 | Nové e-služby pre registráciu neinvestičného fondu | MV SR | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025
ZP01_3 Registrácia iných právnych foriem | ŽS3_BP_20 | Nové e-služby pre registráciu občianskeho združenia, odborovej organizácie a organizácie zamestnávateľov a ich organizačných jednotiek | MV SR | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024
ZP01_3 Registrácia iných právnych foriem | ŽS3_BP_21 | Nové e-služby pre registráciu organizácie s medzinárodným prvkom | MV SR | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025
ZP01_1 Ohlásenie živnosti | ŽS3_BP_22 | Oznámenie - cezhraničné poskytovanie služieb na území SR | MV SR | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025
PRIEREZOVO | ŽS3_BP_23 | Notifikácie pre zriadenú a aktivovanú schránku | MIRRI | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024
PRIEREZOVO | ŽS3_BP_24 | Prepojené subjekty a oprávnenia ku schránkam na ÚPVS/SvM . | MIRRI | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024
PRIEREZOVO | ŽS3_BP_25 | Pridanie a zmena oprávnení ku schránkam v profile užívateľa v mÚPVS | MIRRI | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024
PRIEREZOVO | ŽS3_BP_26 | Nová osobná zóna dostupná po prihlásení užívateľa s konsolidáciou základných dát a funkcionalít. | MIRRI | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024
PRIEREZOVO | ŽS3_BP_27 | Dashboard podnikateľa v osobnej zóne | MIRRI | 2Q 2025 | 2Q 2025 | 2Q 2025 | 2Q 2025 | 2Q 2025 | 2Q 2025 | 2Q 2025 | 2Q 2025 | 2Q 2025 | 2Q 2025
PRIEREZOVO | ŽS3_BP_28 | Úprava schránky správ | MIRRI | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024
PRIEREZOVO | ŽS3_BP_29 | Zobrazenie informácie o stave podania v eDesk | MIRRI | 1Q 2025 | 1Q 2025 | 1Q 2025 | 1Q 2025 | 1Q 2025 | 1Q 2025 | 1Q 2025 | 1Q 2025 | 1Q 2025 | 1Q 2025
PRIEREZOVO | ŽS3_BP_30 | Profil podnikateľa v SvM | MIRRI | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025
PRIEREZOVO | ŽS3_BP_31 | Zrýchlená aktivácia schránky na doručovanie | MIRRI | 1Q 2024 | 1Q 2024 | 1Q 2024 | 1Q 2024 | 1Q 2024 | 1Q 2024 | 1Q 2024 | 1Q 2024 | 1Q 2024 | 1Q 2024
PRIEREZOVO | ŽS3_BP_32 | Aktivácia schránky na doručovanie FO - podnikateľ (okrem SHR/PO) | MIRRI | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025
ZP01_3 Registrácia iných právnych foriem | ŽS3_BP_32 | Vytvorenie el. služby na vybavenie osvedčenia SHR. | DEUS | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025
ZP01_3 Registrácia iných právnych foriem | ŽS3_BP_33 | Automatizované spracovanie elektronického podania na obci | DEUS | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025
ZP01_3 Registrácia iných právnych foriem | ŽS3_BP_34 | Spracovanie SHR pre obce nezapojené do riešenia IS DCOM | DEUS | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025
ZP01_3 Registrácia iných právnych foriem | ŽS3_BP_35 | Integrácie pre schránkové riešenia obcí | DEUS | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025
ZP01_3 Registrácia iných právnych foriem | ŽS3_BP_36 | Možnosť nahlásenia SHR z jedného miesta (obce). | DEUS | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024 | 4Q 2024
ZP01_3 Registrácia iných právnych foriem | ŽS3_BP_37 | Vytvorenie el. formulára pre odoslanie informácie na zúčastnené obce. | DEUS | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025
ZP01_3 Registrácia iných právnych foriem | ŽS3_BP_38 | Vytvorenie automatizovaného procesu v rámci IS DCOM, ktorý zabezpečí zdieľanie údajov zúčastnených obcí. | DEUS | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025 | 4Q 2025
ZP01_3 Registrácia iných právnych foriem | ŽS3_BP_39 | Bezpečné pripojenie obcí mimo IS DCOM pre spracovanie SHR | DEUS | 2Q 2025 | 2Q 2025 | 2Q 2025 | 2Q 2025 | 2Q 2025 | 2Q 2025 | 2Q 2025 | 2Q 2025 | 2Q 2025 | 2Q 2025
ZP01_3 Registrácia iných právnych foriem | ŽS3_BP_40 | Monitoring životnej situácie | DEUS | 1Q 2026 | 1Q 2026 | 1Q 2026 | 1Q 2026 | 1Q 2026 | 1Q 2026 | 1Q 2026 | 1Q 2026 | 1Q 2026 | 1Q 2026