## Implementačný plán ŽS2_RV202411
Zmena č. | Kde sa to deje z pohľadu používateľa | Číslo BP | OVM_projekt _zapojené OVM | Oblasť procesov | User story | Typ BP | Názov biznis požiadavky | Popis biznis požiadavky | Must have / Nice to have | MMP | Aktualizácia termínu 10/2024 | Dopad na legislatívu | Architektúra | Termín 09/2023 | Závislosti | Číslo BP z centrálneho katalógu požiadaviek ŽS_závislosti | Poznámky | Aktualizácia termínu 05/2024
Zmena_031 | mÚPVS | ŽS2_BP_03 | ÚGKK | PRIEREZOVO | Ako správca chcem mať k dispozícii nástroj na tvorbu a spravovanie návodov, aby som vedel poskytnúť občanon aktuálne a prehľadné informácie k životným situáciám. | Návody | Komplexný návod na riešenie životnej situácie - správa obsahu | Návody na mÚPVS -udržiavanie aktuálnosti návodov a súladu návodov s informáciami na Špeciál. portáli. OVM bude mať prístup do CMS a bude zodpovedné za aktualizáciu obsahu k jednotlivým návodom. Redakcia NASES/MIRRI po revízii obsahu uverejní návody na mÚPVS | Must have | Áno | 1Q 2025 |  | mÚPVS-Modul riadenia obsahu webových stránok mÚPVS-Modul vyhľadávanie a navigácia mÚPVS-Modul portfólio klienta | 4Q 2023 | Návod pre riešenie životnej situácie na mÚPVS, Správa návodov na Slovensko.sk | ŽS_CBP_14, ŽS_CBP_16 |  | 3Q 2024
| mÚPVS | ŽS2_BP_04 | MIRRI | PRIEREZOVO | Ako používateľ chcem mať možnosť jednoducho sa zorientovať v situácii, ktorú riešim. | Návody | Interaktívny sprievodca | Na portáli bude publikovaný interaktívny sprievodca s rozhodovacím stromom a personalizovanými návodmi zodpovedajúcimi rôznym okolnostiam v rámci životnej situácie. | Must have | Áno | 2Q 2025 |  | mÚPVS-Interaktívny sprievodca/krokovník | 4Q 2023 | Interaktívny sprievodca s personalizovanými návodmi | ŽS_CBP_15 |  | 3Q 2024
Zmena_033 | Špecializovaný portál | ŽS2_BP_07a | ÚGKK | P20/P21_Návrh na vklad do katastra nehnuteľností | Ako používateľ chcem pracovať v jednotnom prostredí, keď používam služby štátu. | Dizajn UX/UI | Úprava služieb na ESKN portáli do dizajnu ID SK (ID SK 3.0) | Úprava konkrétnych služieb súvisacich s riešením ŽS do ID SK dizajnu - vstupné aj výstupné služby (ID SK 3.0) | Must have | Áno | 2Q 2025 | V zmysle UX vyhlášky 547/2021 | Špecializovaný portál ÚGKK |  | bez závislosti na centrálnych komponentoch | x | doplnené ako rozdrobenie celkovej zmeny portálu | 1Q 2025
Zmena_035 | Špecializovaný portál | ŽS2_BP_09 | ÚGKK | P20/P21_Návrh na vklad do katastra nehnuteľností | Ako používateľ chcem zaplatiť za službu priamo počas realizácie podania cez špecializovaný portál | Platobná brána na špecializovanom portáli | Platba v prostredí elektronických služieb - Platba v procese podania | Používateľ má možnosť zaplatiť priamo pri /po odoslaní podania | Must have | Áno | 4Q 2025 |  | Platobná brána | 1Q 2025 | bez závislosti na centrálnych komponentoch | X |  | 4Q 2024
| mÚPVS/Špecializovaný portál | ŽS2_BP_10 | ÚGKK | P20/P21_Návrh na vklad do katastra nehnuteľností | Ako používateľ chcem byť informovaný, že platba prijatá zo strany OVM | Notifikácia | Rozšírenie a úprava notifikácii (kontextových správ) ÚPVS Notifikácia o zaplatení poplatku za návrh na vklad cez platobnú bránu na špecializovanom portáli | Informácia o zaplatení cez platobnú bránu na špecializovanom portáli | Must have | Áno | 4Q 2025 |  | Platobná brána OVM Špecializovaný portál Rezortná integračná platforma Centrálny notifikačný modul CAMP | 1Q 2025 | Centrálny notifikačný moduL, CAMP | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_63 |  | 2Q 2025
Zmena_036 | mÚPVS/Špecializovaný portál | ŽS2_BP_11 | ÚGKK | P20/P21_Návrh na vklad do katastra nehnuteľností | Ako používateľ chcem byť informovaný, že je potrebná úhrada poplatku, ak som ju ešte nezrealizoval | Notifikácia | Rozšírenie a úprava notifikácii (kontextových správ) ÚPVS Notifikácia na zaplatenie chýbajúceho poplatku | Ak občan nezaplatil poplatok hneď pri vklade, odíde mu jedna pripomienka na zaplatenie, nakoľko sa mu bez platby preruší konanie a hneď ide rozhodnutie o prerušení konania. Ak by zaplatil, tak by sa ušetril čas a peniaze na vystavenie a zasielanie rozhodnutia o prerušení z dôvodu nezaplatenia | Must have | Áno | 4Q 2025 |  | Agendový systém ÚGKK , Úprava ISVS na sledovanie stavu platieb za konania Rezortná integračná platforma Centrálny notifikačný modul CAMP | 1Q 2025 | Centrálny notifikačný moduL, CAMP | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_63 |  | 2Q 2025
Zmena_037 | x | ŽS2_BP_13 | ÚGKK | PRIEREZOVO pre procesy v danej ŽS | Ako používateľ chcem byť informovaný o možnostiach nastavenia notifikovania o priebehu môjho podania | Oznámenie/Notifikácia | Sledovanie stavu katastrálneho konania | Oznámenie o možnosti sledovania stavov katastrálneho konania - zapnutie služby notifikácie | Must have | Áno | 4Q 2025 |  | ISVS ÚGKK | 4Q 2024 |  |  | BP zmenená nasledovne: MIRRI navrhlo usmerniť používateľa, aby si v nastaveniach na katastrálnom portáli nastavil notifikácie (pre sledovanie stavu podania), oznámenie do schránky ako pasívnu informáciu počas procesu konania (Napr. ak chcete vedieť v akom stave je vaše podanie, nastavte si notifikáciu na našom portáli...) | 4Q 2025
Zmena_042 | Špecializovaný portál | ŽS2_BP_20 | ÚGKK | P25_Daň z nehnuteľnosti - daňové priznanie a platenie dane | Ako používateľ nechcem zadávať do formulárov pri realizácii elektronickej služby dáta, ktorými štát už disponuje | Legislatíva | Úprava atribútov pre zoznam stavieb pre jednoduchšiu realizáciu Daňového priznania k DzN | Úprava dát, ktoré sa dostávajú do Zoznamu stavieb (napr. podlahová plocha a iné v zmysle dohody, účel stavby), následné spracovanie v agendovom ISVS | Must have | Áno | 2Q 2025 | ÁNO Oprávnenie prijať rozšírené dáta | x | 4Q 2024 | legislatíva, bez závislosti na centrálnych komponentoch | x | MIRRI: Prejsť s MIFI nenaplnenie úpravy katastrálneho zákona - odkaz na paragraf 23 katastrálneho zákona - za ÚGKK splnená legislatíva pre údaje do Zoznamu stavieb, čiže môže byť ako splnená. Prejsť si s DEUSom (integrácia na nevizuálne služby). V rámci zákona 215 /1995 zrealizované - legislatíva zrealizovaná | podľa znenia Novely KN, korá je v príprave, plán predloženia na vládu SR koncom roka 2024 MIRRI: 2Q 2025
| x | ŽS2_BP_21 | ÚGKK | P20/P21_Návrh na vklad do katastra nehnuteľností | ÚGKK chce mať k dispozícii údaje RFO pre ďalšie použitie v procesoch | Integrácia | Dátová integrácia - zabezpečenie poskytovania / prijímania údajov medzi OVM Poskytnutie rozšírenej množiny dát a zmien nad objektami evidencie | Konzumovanie dát z referenčných registrov cez IS CSRÚ/IAM ÚPVS | Nice to have | Nie | 4Q 2025 |  | Rezortná integračná platforma IS CSRÚ / RFO |  | Dátové integrácie | ŽS_CBP_9 |  | 4Q 2025
| Špecializovaný portál | ŽS2_BP_21b | ÚGKK | P20/P21_Návrh na vklad do katastra nehnuteľností | Ako používateľ nechcem zadávať do formulárov pri realizácii elektronickej služby dáta, ktorými štát už disponuje | Zber údajov | Doplnenie nových atribútov pre zber údajov do IS Zoznam stavieb od obcí | Rozšírené atribúty od 1.4.2024 ETAPA 1 (a) zastavanej ploche stavby, b) podlahovej ploche stavby, bytu alebo nebytového priestoru, c) počte nadzemných a podzemných podlaží vrátane prízemia, d) prevažujúcej konštrukcii stavby, e) celkovom počte obytných a neobytných miestností, f) tom, či je v bytovom dome alebo ostatnej budove výťah, g) stave nehnuteľnosti 1. novostavba, 2. kompletná rekonštrukcia, 3. čiastočná rekonštrukcia alebo 4. pôvodný stav, h) dátume kolaudácie stavby) | Must have | Áno | 2Q 2024 |  | IS Zoznam stavieb |  | bez závislosti na centrálnych komponentoch | x | Legislatíva platí od 1.4.2024. BP realizovaná | 2Q 2024
| x | ŽS2_BP_21c | ÚGKK | P25_Daň z nehnuteľnosti - daňové priznanie a platenie dane | Ako používateľ nechcem zadávať do formulárov pri realizácii elektronickej služby dáta, ktorými štát už disponuje | IS | Nové atribúty pre zoznam stavieb | IS Zoznam stavieb ETAPA 2 rozšírenie poskytovania nevizuálnych služieb pre obce integrované napriamo - nové atribúty | Must have | Áno | 1Q 2025 |  | IS Zoznam stavieb |  | bez závislosti na centrálnych komponentoch | x |  | 1Q 2025
| x | ŽS2_BP_21d | ÚGKK | P25_Daň z nehnuteľnosti - daňové priznanie a platenie dane | Ako používateľ nechcem zadávať do formulárov pri realizácii elektronickej služby dáta, ktorými štát už disponuje | Integrácia | Prenos rozšírených dát medzi informačnými systémami | Údaje sú poskytnuté z IS Zoznam stavieb (ETAPA 3), ktorý ich poskytuje ďalej do CSRÚ/CIP z rezortnej integračnej platformy ÚGKK SR | Must have | Áno | 3Q 2025 |  | Rezortná integračná platforma IS CSRÚ/CIP |  | Dátové integrácie a poskytovanie služieb | ŽS_CBP_9 |  | 3Q 2025
| x | ŽS2_BP_21e | ÚGKK | PRIEREZOVO pre ŽS za ÚGKK | Ako používateľ nechcem zadávať do formulárov pri realizácii elektronickej služby dáta, ktorými štát už disponuje | Integrácia | Rezortná integračná platforma | Náhrada existujúcej integrácie voči elektronickým službám a spoločným modulom ÚPVS rezortnou integračnou platformou | Must have | Nie | 1Q 2026 |  | Rezortná integračná platforma |  | Dátové integrácie a poskytovanie služieb | ŽS_CBP_9 | Riešené v ŽS6 a ŽS15 | 1Q 2025
Zmena_044 | x | ŽS2_BP_23 | DEUS | P25_Daň z nehnuteľnosti - daňové priznanie a platenie dane | Ako používateľ chcem byť proaktívne informovaný ohľadom zmien súvisiach s kúpou nehnuteľnosti. | IS | Stiahnutie snapshotov z ÚGKK. | Prístup k snapshotom na posledné roky. | Must have | Áno | 4Q 2024 |  | ISVS DEUS Existujúca dátová integrácia IS DEUS na ÚGKK |  | bez závislosti na centrálnych komponentoch | x | Závislosť na prebudovaní agendového systému ÚGKK SR + legislatíva - ÚGKK SR nevidí časovo realizáciu z POO DEUS 12.4.2024 - v zmysle platnej zmluvy s katastrom je toto už aktuálne poskytované pre DEUS a platí termín Q4 2024 | 4Q 2024
| x | ŽS2_BP_23a | DEUS | P25_Daň z nehnuteľnosti - daňové priznanie a platenie dane | Ako IS DCOM potrebujem na základe údajov z katastra identifikovať nadobudnutie vlastnenia nehnuteľnosti kúpou. | IS | Analýza údajov dát z ÚGKK. | Porovnanie snapshotov dostupných z ÚGKK a porovnanie rozdielov. | Must have | Áno | 4Q 2024 |  | ISVS DEUS |  | bez závislosti na centrálnych komponentoch | x |  | 4Q 2024
| Špecializovaný portál | ŽS2_BP_23b | DEUS | P25_Daň z nehnuteľnosti - daňové priznanie a platenie dane | Ako občan chcem po zapísaní svojho listu vlastníctva mať automaticky dostupný predvyplnený formulár na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti. | eForm | Predpripravenie daňového priznania k DzN pri kúpe | Vytvorenie a registrácia el. formulára na podanie DZN s predvyplnenými údajmi. | Must have | Áno | 4Q 2024 |  | ISVS DEUS | 1Q 2025 | DEUS, bez závislosti na centrálnych komponentoch | x |  | 4Q 2024
| Špecializovaný portál | ŽS2_BP_23c | DEUS | P25_Daň z nehnuteľnosti - daňové priznanie a platenie dane | Ako občan chcem po predaji svojho majetku mať automaticky dostupný predvyplnený formulár na odhlásenie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti. | eForm | Predpripravenie daňového priznania k DzN pri predaji | Vytvorenie a registrácia el. formulára na podanie DZN s predvyplnenými údajmi. | Must have | Áno | 4Q 2024 |  | ISVS DEUS |  | DEUS, bez závislosti na centrálnych komponentoch | x |  | 4Q 2024
| Špecializovaný portál | ŽS2_BP_24 | DEUS | P25_Daň z nehnuteľnosti - daňové priznanie a platenie dane | Ako občan chcem byť proaktívne informovaný ohľadom náležitostí potrebných pre splnenie povinností voči obci vo veci priznania DZN. | Notifikácia | Zaslanie notifikácie na občana z obce. Posielame na občanov, ktorí kúpili ale aj ktorí predali pre účel podania DZN. | Občan je informovaný, že musí podať daňové priznanie k DzN FÁZA 1 - Notifikácia do eDESk ako správy prípadne do súkromnej zóny DEUS/obec | Must have | Áno | 4Q 2024 |  | ISVS DEUS Notifikačný modul DEUS eDesk Agendový ISVS (zasielanie správ o udalostiach konania) Portfólio klienta - dashboard mÚPVS-Kalendár Centrálny notifikačný modul, CAMP (API Centr. Zbernice Udalostí a Cent. Notif. modulu) | 1Q 2025 | DEUS, bez závislosti na centrálnych komponentoch | x | DEUS prosím doplniť termín, tento riadok zostal skytý, doplnila som odhadom preto tam je otáznik DEUS 12.4.2024 - doplnený termín a bude to must have | 4Q 2024
| mÚPVS | ŽS2_BP_24a | DEUS | P25_Daň z nehnuteľnosti - daňové priznanie a platenie dane | Ako občan chcem byť proaktívne informovaný ohľadom náležitostí potrebných pre splnenie povinností voči obci vo veci priznania DZN. Proaktívne upozornenie občana na možnosť podania priznania DZN. | Notifikácia | Zaslanie notifikácie na občana z obce. Posielame na občanov, ktorí kúpili ale aj ktorí predali pre účel podania DZN. | Občan je informovaný, že musí podať daňové priznanie k DzN FÁZA 2 - Notifikácia cez centrálny notifikačný modul | Nice to have | Áno | 1Q 2026 |  | ISVS DEUS Centrálny notifikačný modul, CAMP |  | Centrálny notifikačný modul, CAMP | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_63 | DEUS 12.4.2024 - tu je možné niečo dokončovať aj po Q1 2025 s tým že to bude potom aj preplatené? V zmysle aktuálne platnej zmluvy to možné nie je. MIRRI: bude to možné VKO-MIRRI: Doplnil som aj využitie Centr. Notif. Modulu a zbernice udalostí, aby občan dostával info aj cez ÚPVS (Profila Portfólio) a Centr. notif. modul. Minimálne pre prípady, kedy sú notifikácie z obce na občana sprostredkované cez IS DEUS. Občan by si mal možnosť nastaviť na jednom mieste, aké notifikácie a odkiaľ chce od štátu a ideálne aj samosprávy dostávať, hlavne pre prierezové ŽS. | 2Q 2025
| mÚPVS | ŽS2_BP_24b | DEUS | P25_Daň z nehnuteľnosti - daňové priznanie a platenie dane | Ako občan chcem byť proaktívne informovaný ohľadom náležitostí potrebných pre splnenie povinností voči obci vo veci priznania DZN. Proaktívne upozornenie občana na možnosť podania priznania DZN. | Integrácia | Proaktívne upozornenie občana na možnosť podania priznania DZN. | Integrácia IS DCOM na centrálny notifikačný modul cez API | Nice to have | Áno | 1Q 2026 |  | ISVS DEUS eDesk Centrálny notifikačný modul, CAMP |  | Centrálny notifikačný modul, CAMP | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_63 | DEUS 12.4.2024 - tu je možné niečo dokončovať aj po Q1 2025 s tým že to bude potom aj preplatené? V zmysle aktuálne platnej zmluvy to možné nie je MIRRI: bude to možné VKO-MIRRI: Doplnil som aj využitie centr. notif. modulu a zbernice udalostí, aby občan dostával info aj cez ÚPVS (Profila Portfólio) a Centr. notif. modul. | 4Q 2025
| mÚPVS | ŽS2_BP_26 | DEUS | P25_Daň z nehnuteľnosti - daňové priznanie a platenie dane | Ako občan chcem byť informovaný o prijatí DzN, ktoré som zaslal elektornicky | Notifikácia | Informácia o zmene stavu konania | Občan je v mÚPVS informovaný o zmene stavu - prijatie daňového priznania | Nice to have | NIe | 1Q 2026 | povinnosť OVM zasielať technické správy o stave konania do mÚPVS | mÚPVS-Modul portfólio klienta Centrálny notifikačný modul, CAMP ISVS DEUS (zasielanie správ o udalostiach konania) | 1Q 2025 | Centrálny notifikačný nástroj, Automatické zasielanie udalostí o zmenách v eDesk pre sledovanie stavu podaní/konaní,Integrácia modulov SVK3 na Distribúciu údajov, CAMP, Návody - automatizovaný krokovník | ŽS_CBP_17, ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20, ŽS_CBP_22, ŽS_CBP_46, ŽS_CBP_51, ŽS_CBP_63 | DEUS 12.4.2024 - tu je možné niečo dokončovať aj po Q1 2025 s tým že to bude potom aj preplatené? V zmysle aktuálne platnej zmluvy to možné nie je MIRRI: bude to možné | 2Q 2025
| x | ŽS2_BP_26a | DEUS | P25_Daň z nehnuteľnosti - daňové priznanie a platenie dane | Ako úradník potrebujem mať k dispozícii procesné spracovanie žiadostí v súvislosti s priznaním. | IS | Automatizované spracovanie elektronických podaní na obci. | Vytvorenie procesu spracovania pre úradníka v informačnom systéme z prijatého elektronického podania. Úradníkovi príde správa o žiadosti. Pre úradíka je potrebné vytvoriť automatizovaný proces spracovania dát z el. formulára. | Must have | Nie | 4Q 2024 |  | x |  | bez závislosti na centrálnych komponentoch | x |  | 4Q 2024
| x | ŽS2_BP_26b | DEUS | P25_Daň z nehnuteľnosti - daňové priznanie a platenie dane | Ako úradník potrebujem na jednotlivé žiadosti v súvislosti s podaním odpovedať. Vytvorenie odpovedných formulárov od obci. Výrub DZN. | eForm | Vytvorenie a registrácia el. formulára pre zaslanie zaslanie rozhodnutia. | Vytvorenie a registrácia el. formulára pre zaslanie zaslanie rozhodnutia. | Must have | Áno | 4Q 2024 |  | x |  | bez závislosti na centrálnych komponentoch | x |  | 4Q 2024
Zmena_046 | mÚPVS/Špecializovaný portál | ŽS2_BP_34 | DEUS | P24_Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady | Ako občan chcem byť proaktívne informovaný ohľadom náležitostí potrebných pre splnenie povinností voči obci vo veci podania TKO. | Notifikácia | Zaslanie notifikácie na občana z obce k TKO pre tých, ktorí predali aj kúpili nehnuteľnosť | Občan je informovaný, že sa musí prihlásiť k poplatku za TKO FÁZA 1 - Notifikácia do eDESk ako správy prípadne do súkromnej zóny DEUS/obec | Must have | Áno | 4Q 2024 |  | mÚPVS-Modul portfólio klienta Centrálny notifikačný modul, CAMP (API Centr. Zbernice Udalostí a Cent. Notif. modulu |  | bez závislosti na centrálnych komponentoch | x |  | 4Q 2024
| mÚPVS/Špecializovaný portál | ŽS2_BP_34a | DEUS | P24_Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady | Ako občan chcem byť proaktívne informovaný ohľadom náležitostí potrebných pre splnenie povinností voči obci vo veci podania TKO. | Notifikácia | Zaslanie notifikácie na občana z obce k TKO, pre tých ktorí predali aj kúpili ehnuteľnosť | Občan je informovaný, že sa musí prihlásiť k poplatku za TKO FÁZA 2 - Notifikácia cez centrálny notifikačný modul | Nice to have | Áno | 1Q 2026 |  | ISVS DEUS Centrálny notifikačný modul, CAMP |  | Centrálny notifikačný modul, CAMP | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_63 | DEUS 12.4.2024 - tu je možné niečo dokončovať aj po Q1 2025 s tým že to bude potom aj preplatené? V zmysle aktuálne platnej zmluvy to možné nie je. MIRRI: bude to možné | 2Q 2025
| Špecializovaný portál | ŽS2_BP_34b | DEUS | P24_Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady | Ako občan chcem po zapísaní svojho listu vlastníctva mať automaticky dostupný predvyplnený formulár na podanie prihlásenia poplatku za TKO. | eForm | Vytvorenie a registrácia el. formulára na podanie TKO s predvyplnenými údajmi. | Vytvorenie a registrácia el. formulára na podanie TKO s predvyplnenými údajmi pri kúpe nehnuteľnosti | Must have | Áno | 4Q 2024 |  | agendové ISVS DEUS, eForm |  | bez závislosti na centrálnych komponentoch | x |  | 4Q 2024
| Špecializovaný portál | ŽS2_BP_34c | DEUS | P24_Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady | Ako občan chcem po predaji svojho majetku mať automaticky dostupný predvyplnený formulár na odhlásenie daňového priznania k TKO. | eForm | Vytvorenie a registrácia el. formulára na podanie TKO s predvyplnenými údajmi. | Vytvorenie a registrácia el. formulára na podanie TKO s predvyplnenými údajmi pri predaji nehnuteľnosti | Must have | Áno | 4Q 2024 |  | agendové ISVS DEUS, eForm |  | bez závislosti na centrálnych komponentoch | x |  | 4Q 2024
| Špecializovaný portál | ŽS2_BP_34d | DEUS | P24_Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady | Ako úradník potrebujem na jednotlivé žiadosti v súvislosti podaním odpovedať. Vytvorenie odpovedných formulárov od obci. Stanovenie poplatku za TKO. | eForm | Vytvorenie a registrácia el. formulára pre zaslanie zaslanie rozhodnutia. | Vytvorenie a registrácia el. formulára pre zaslanie zaslanie rozhodnutia. | Must have | Áno | 4Q 2024 |  | agendové ISVS DEUS, eForm |  | bez závislosti na centrálnych komponentoch | x |  | 4Q 2024
Zmena_047 | mÚPVS/ Špecializovaný portál | ŽS2_BP_35a | DEUS | PRIEREZOVO | Ako občan chcem prejsť na iný portál bez nutnosti sa opätovne prihlásiť, ak už som tak urobil na portáli inej štátnej inštitúcie. | Autentifikácia | SSO - Single sign on | Single sign on na špecializované portály - ak je občan prihlásený na slovensko.sk a chce využiť službu ktorá je na špecializovanom portáli nebude sa vyžadovať od občana opätovné prihlásenie - zmena technického nastavenia pri prechode využívaní aplikácie SvM smerom na nový portál mÚPVS - akceptácia JWT tokenov | Must have | Nie | 4Q 2024 |  | Špecializované portály DEUS |  | Zachovanie prihlásenia (SSO) | ŽS_CBP_1, ŽS_CBP_45 |  | 4Q 2024
Zmena_051 | mÚPVS/Špecializovaný portál | ŽS2_BP_39 | ÚGKK | PRIEREZOVO za ŽS2 a ÚGKK | Občan bude môcť zanechať spätnú väzbu na službu alebo informačný obsah. Zároveň budú monitorované iné ďalšie parametre ako návštevy stránok, počty podaní a pod. | Reportingový tool | Monitoring služieb | Celkový počet podaní, počet elektronických podaní, návšteva informačného obsahu, vybavené podania, čakajúce na vybavenie, odmietnuté podania, spokojnosť používateľa, prihlásenie na špecializovaný portál - kanál, spôsob, počet používateľov a pod. - bližšia špecifikácia obsahu, formy, frekvencie, technického zabezpečenia monitorovania služieb bude špecifikovaný v samostatnej prílohe | Must have | Áno | 4Q 2025 |  | Špecializovaný portál IS CSRÚ (integrácia pre poskytnutie dát na pseudonymizáciu) Konsolid. Analyt. Vrstva (MIRRI) Rezortná integračná platforma – zber údajov o podaniach nevizuálnych službou Podporné systémy ÚGKK - zber údajov o celkovom počte podaní | 4Q 2024 | Získavanie, spracovanie a vyhodnotenie spätnej väzby a monitoringu služieb, Poskytnutie dát OVM do Konsolid. Analyt. Vrstvy | ŽS_CBP_42 | MIRRI: Rozsah monitoringu sa definguje v spolupráci s ÚGKK SR. | 3Q 2025
Zmena_052 | mÚPVS/špecializovaný portál | ŽS2_BP_40 | DEUS | PRIEREZOVO za ŽS2 a DEUS | Občan bude môcť zanechať spätnú väzbu na službu alebo informačný obsah. Zároveň budú monitorované iné ďalšie parametre ako návštevy stránok, počty podaní a pod. | Reportingový tool | Monitoring služieb | Celkový počet podaní, počet elektronických podaní, návšteva informačného obsahu, vybavené podania, čakajúce na vybavenie, odmietnuté podania, spokojnosť používateľa, prihlásenie na špecializovaný portál - kanál, spôsob, počet používateľov a pod. - bližšia špecifikácia obsahu, formy, frekvencie, technického zabezpečenia monitorovania služieb bude špecifikovaný v samostatnej prílohe | Nice to have | Áno | 3Q 2025 |  | Špecializovaný portál (funkcia zberu spät. väzby) Monitorovacie moduly ISVS DEUS, alebo spracovanie logov IS CSRÚ (integrácia pre poskytnutie dát na pseudonymizáciu) Konsolid. Analyt. Vrstva (MIRRI) | 4Q 2024 | Získavanie, spracovanie a vyhodnotenie spätnej väzby a monitoringu služieb, Poskytnutie dát z ISVS DEUS do Konsolid. Analyt. Vrstvy | ŽS_CBP_42 |  | 1Q 2025
Zmen_053 | x | ŽS2_BP_41 | DEUS | PRIEREZOVO | Ako občan očakávam, že pracovníci obcí sú o nových elektronických službách informovaní a vedia mi rýchlo pomôcť, ak potrebujem. Informácie týkajúce sa ŽS 2. | Metodika | Realizácia školení pre pracovníkov obcí pre ŽS 2. | Školenia pracovníkov obcí, vrátane prezenčnej aj elektronickej formy pre ŽS 2. | Must have | Nie | 1Q 2025 |  | x |  | bez závislosti na centrálnych komponentoch | x |  | 1Q 2025
| x | ŽS2_BP_42 | DEUS | PRIEREZOVO | Ako občan očakávam, že pracovníci obcí sú o nových elektronických službách informovaní a vedia mi rýchlo pomôcť, ak potrebujem. Informácie týkajúce sa ŽS 2. | Metodika | Vypracovanie návodov pre pracovníkov úradov pre ZŠ 2. | Vypracovanie návodov pre pracovníkov úradov pre ZŠ 2. | Must have | Nie | 1Q 2025 |  | x |  | bez závislosti na centrálnych komponentoch | x |  | 1Q 2025
Zmena_055 | Špecializovaný portál | ŽS2_BP_44 | DEUS | PRIEREZOVO za ŽS2 DEUS | Ako úradník potrebujem byť informovaný o novom alebo bývalom poplatníkovi (DZN aj TKO), ktorý si kúpil alebo predal nehnuteľnosť v mojej obci. | IS | Informácia zasielania v rámci IS DCOM pre úradníka. | Informácia zasielania v rámci IS DCOM pre úradníka. | Must have | Nie | 2Q 2025 |  | IS DCOM |  | bez závislosti na centrálnych komponentoch | x |  | 4Q 2024
Zmena_056 | Špecializovaný portál | ŽS2_BP_45 | DEUS | PRIEREZOVO za ŽS2 DEUS | Všetky zmeny nad IS DCOM realizované do 31.12.2024 budú realizované na pôvodnom starom, dlhodobo nepodporovanom riešení. Paralelne s vývojom procesov pre ŽS2 bude prebiehať kompletný upgrade/výmena backendových systémov IS DCOM, ktoré zabezpečia dlhodobú udržateľnosť. Je potrebné reimplementovať dodané user stories na nové backe-end prostredie, ale až po nasadení tohto nového prostredia. | IS | Implementovať Fázu 2 - prenesenie zmien všetkých biznisových požiadaviek zo starého DCOM-u do nového (nových modulov DCOM-u) | Prepracovanie všetkých backendových volaní a funkcionality potrebnej pre správne fungovanie všetkých biznis požiadaviek vzťahujúcich sa k životnej situácii 2 a to najneskôr do 31.3.2025. | Must have | Áno | 2Q 2025 |  | IS DCOM |  | bez závislosti na centrálnych komponentoch | x |  | 2Q 2025
Zmena_059 | x | ŽS2_BP_48 | ÚGKK | PRIEREZOVO za ŽS2 ÚGKK | Občan chce mať dokumenty dostupné aj so zaručenou konverziou - papierové aj elektronické vyhotovenie. | IS | Implementácia modulu/služby zaručenej konverzie | Poskytovať dokumenty v elektronickej aj listinnej podobe so zaručenou konverziou v zmysle Zaručenej konverzie elektronických úradných dokumentov v súlade s § 35 zákona 305/2013 Z.z. o eGovernmente | Must have | Nie | 1Q 2026 |  | Agendový systém ÚGKK |  | bez závislosti na centrálnych komponentoch
Note on J21: Autor: nemá byť aj toto must have?
Note on J31: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: MUST HAVE ale rozsah monitorovaných služieb a atribútov nemusí byť maximálny

## zavislosti (hidden)
Zmena č. | Názov zmeny | Číslo BP | Názov biznis požiadavky | OVM_projekt / zapojené OVM | Termín |  |  |  | ZÁVISLOSTI | [5 empty] | ZÁVISLOSTI POČET
[6 empty] | mUPVS | CAMP | SvM | CIP (DI) | SK 3.0 | KAV | ÚGKK SR | Legislatíva | MIRRI pocet | OVM | SPOLU pocet
Zmena_030 | Zmena úrovne podpisovania návrhu na vklad | ŽS2_BP_01 | Autorizácia návrhu na vklad, zníženie úrovne autorizácie | ÚGKK | 3Q 2023
Zmena_031 | Zavedenie jednoznačných návodov pre ŽS, krokovník | ŽS2_BP_02 | Možnosť vytvoriť a spravovať komplexný návod pre ŽS Komplexný návod na riešenie životnej situácie - nástroj na správu návodov na mÚPVS - krokovník | mÚPVS | 4Q 2023 | ano | [7 empty] | 1 | 0 | 1
|  | ŽS2_BP_03 | Komplexný návod na riešenie životnej situácie - správa a udržiavanie obsahu | ÚGKK | 4Q 2023 | ano | [7 empty] | 1 | 0 | 1
|  | ŽS2_BP_04 | Krokovník manuálny Manuálna aktualizácia krokov v návode používateľom | mÚPVS | 4Q 2023 | ano | [7 empty] | 1 | 0 | 1
|  | ŽS2_BP_05 | Krokovník automatizovaný Automatizované personalizované aktualizovanie krokovníka návodov | mÚPVS | 4Q 2024 |  |  |  |  | ano |  |  |  | 1 | 0 | 1
Zmena_032 | Stavy konania | ŽS2_BP_06 | Zmeny stavu konania - aktualizácia personalizovaných návodov | ÚGKK | 4Q 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Zmena_033 | Úprava ESKN portálu do IDSK dizajnu | ŽS2_BP_07 | Úprava ESKN portálu do IDSK dizajnu | ÚGKK | 1Q 2025 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Zmena_034 | Oznámenie o potrebe doložiť chýbajúce doklady zaslané do eDesk | ŽS2_BP_08 | Oznámenie o potrebe doložiť chýbajúce doklady | ÚGKK | 4Q 2024 |  | ano |  |  | ano |  |  |  | 2 | 0 | 2
Zmena_035 | Platobná brána a automatizácia tvorby platobného predpisu, následne informovanie o stave konania | ŽS2_BP_09 | Platba v prostredí elektronických služieb - Platba v procese podania | ÚGKK | 1Q 2025 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ŽS2_BP_10 | Rozšírenie a úprava notifikácii (kontextových správ) ÚPVS Notifikácia o zaplatení poplatku za návrh na vklad cez platobnú bránu na špecializovanom portáli | ÚGKK | 1Q 2025 |  | ano |  |  | ano |  |  |  | 2 | 0 | 2
Zmena_036 | Notifikácia | ŽS2_BP_11 | Rozšírenie a úprava notifikácii (kontextových správ) ÚPVS Notifikácia na zaplatenie chýbajúceho poplatku | mÚPVS | 1Q 2025 |  | ano |  |  | ano |  |  |  | 2 | 0 | 2
Zmena_037 | Stavy konania v Osobnej zóne/Dashboard | ŽS2_BP_12 | Informácie o stave konania - zobrazenie | ÚGKK | 4Q 2024 |  | ano |  |  | ano |  |  |  | 2 | 0 | 2
|  | ŽS2_BP_13 | Technické správy zasielané z OVM do mÚPVS | ÚGKK | 4Q 2024 |  | ano |  |  | ano |  |  |  | 2 | 0 | 2
Zmena_038 | Podanie odvolania voči rozhodnutiu | ŽS2_BP_14 | Mať možnosť odvolania voči rozhodnutiu - predvyplnený text | mÚPVS | 1Q 2024 | ano | [7 empty] | 1 | 0 | 1
|  | ŽS2_BP_15 | Mať možnosť odvolania voči rozhodnutiu - spracovanie na strane ÚGKK | ÚGKK | 1Q 2024 | ano | [7 empty] | 1 | 0 | 1
Zmena_039 | Koncová služba | ŽS2_BP_16 | Zvýšenie úrovne digitalizácie koncovej služby: Odvolanie sa voči rozhodnutiu v procese | mÚPVS | 4Q 2023 | [9 empty] | 0 | 0
Zmena_040 | Predĺženie lehoty - odpoveď na oznámenie od OVM | ŽS2_BP_17 | Univerzálny formulár - Všeobecne Mať možnosť požiadať o predĺženie lehoty - ako odpoveď na oznámenie od OVM | mÚPVS | 1Q 2024 | ano | [7 empty] | 1 | 0 | 1
Zmena_041 | Priestor v osobnej zóne | ŽS2_BP_18 | Zobrazenie časti Môj prehľad prehľadu k oblastiam ŽS | mÚPVS | 4Q 2023 | ano | [7 empty] | 1 | 0 | 1
Zmena_042 | Export dát do CSRÚ | ŽS2_BP_19 | ÚGKK prijíma a spracováva rozšírené dáta | ÚGKK | 4Q 2024 | [7 empty] | ano | 0 | 0 | 0
|  | ŽS2_BP_20 | Rozšírenie dát, ktoré občan zadáva do formulára Návrhu na vklad vlastníckeho práva | ÚGKK | 4Q 2024 | [7 empty] | ano | 0 | 0 | 0
|  | ŽS2_BP_21 | Dátová integrácia - zabezpečenie poskytovania / prijímania údajov medzi OVM Poskytnutie rozšírenej množiny dát a zmien nad objektami evidencie | ÚGKK | 2025 |  |  |  | ano |  |  | ano |  | 1 | 1 | 2
Zmena_043 | Systémy obcí prijmú zmeny nad objektami evidencie (zmeny pre podanie Daňového priznania k DzN) | ŽS2_BP_22 | Dátová integrácia - zabezpečenie poskytovania / prijímania údajov medzi OVM Prijatie a spracovanie dát so zmenami z CSRÚ/CIP | Obce | 2025 |  |  |  | ano |  |  | ano | ano | 1 | 1 | 2
Zmena_044 | Predvyplnené daňové priznanie k DzN - proaktívne zo strany OVM | ŽS2_BP_23 | Predpripravenie daňového priznania k DzN | Obce | 1Q 2025 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ŽS2_BP_24 | Odoslanie notifikácie občanovi z obce, že mu bolo zaslané predpripravené Daňového priznanie k DzN | mÚPVS | 1Q 2025 |  | ano |  |  | ano |  |  |  | 2 | 0 | 2
|  | ŽS2_BP_25 | Podanie daňového priznania k DzN | Obce | 4Q 2024 | [9 empty] | 0 | 0
|  | ŽS2_BP_26 | Informácia o zmene stavu konania | Obce | 1Q 2025 |  | ano |  |  | ano |  |  |  | 2 | 0 | 2
|  | ŽS2_BP_27 | Spracovanie daňového priznania z nehnuteľnosti | Obce | 4Q 2024 | [9 empty] | 0 | 0
|  | ŽS2_BP_28 | Výmer k platbe DzN | Obce | 1Q 2025 |  | ano |  |  | ano |  |  |  | 2 | 0 | 2
|  | ŽS2_BP_29 | Prijatie rozhodnutia o vyrubenej dani k nehnuteľnosti z OVM | Obce | 4Q 2024 | [9 empty] | 0 | 0
|  | ŽS2_BP_30 | Platba dane z nehnuteľností | mÚPVS | 4Q 2024 | [9 empty] | 0 | 0
Zmena_045 | Proaktívne ponúkanie služieb pre občana v súvislosti so zmenou vlastníckeho práva k nehnuteľnosti | ŽS2_BP_31 | Rozšírenie a úprava notifikácii (kontextových správ) ÚPVS Prihláste sa na trvalý pobyt - proaktívna notifikácia | Obce | 1Q 2025 |  | ano |  |  | ano |  |  |  | 2 | 0 | 2
|  | ŽS2_BP_32 | Potvrdenie predvyplnenej žiadosti o zmenu trvalého pobytu | Obce | 4Q 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ŽS2_BP_33 | Rozšírenie a úprava notifikácii (kontextových správ) ÚPVS Oznámenie o zrealizovaní zmeny trvalého pobytu | mÚPVS | 4Q 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Zmena_046 | Pripomienka na prihlásenie občana na vývoz odpadu | ŽS2_BP_34 | Odvoz komunálneho odpadu | Obce | 1Q 2025 |  | ano |  |  | ano |  |  |  | 2 | 0 | 2
Zmena_047 | Autentifikácia - Single sign on | ŽS2_BP_35 | SSO - Single sign on | ÚPVS, ÚGKK, MV SR | 2Q 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Zmena_048 | Orchestrátor ŽS | ŽS2_BP_36 | MIRRI bude vlastníkom nástroja na orchestráciu životných situácií Orchestrácia ŽS | mÚPVS | 4Q 2024 |  |  |  |  | ano |  |  |  | 1 | 0 | 1
Zmena_049 | Udalosti v kalendári | ŽS2_BP_37 | Rozvoj Kalendára v rámci mÚPVS | mÚPVS | 4Q 2024 |  | ano |  |  | ano |  |  |  | 2 | 0 | 2
Zmena_050 | Podanie návrhu na vklad záložného práva zo strany banky | ŽS2_BP_38 | Podanie návrhu na vklad záložného práva zo strany banky podpisované zaručenou elektronickou pečaťou | ÚGKK | 4Q 2023 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Zmena_051 | Monitoring služieb | ŽS1_BP_50 | Monitoring služieb | ÚGKK | 4Q 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Legenda |  |  |  | Aktuálny počet BP | 31 | 7 | 11 | 0 | 2 | 13 | 0 | 2 | 3 | 22 | 2 | 22
[6 empty] | 22.58% | 35.48% | 0% | 6.452% | 41.94% | 0% | 6.452% | 9.677% | 70.97% | 6.452% | 70.97%
Done
Pôvodný termín
Nový termín

## Roadmapa
Plánované prínosy pre občana | Navrhované zlepšenie pre občana | Názov oblasti | Zapojené OVM |  | Názov biznis požiadavky | Priorita podľa ImP |  | MMP | Závislosť na centrálnom komponente (V=vecná, T=technická)
|  |  |  | Číslo biznis požiadavky |  |  | Termín |  | mÚPVS | Rozvoj SVM | CPK - mobilná autorizácia eID 2.0 | CPK-autorizácia klikom | CPK-Remote signing | Digitálny onboarding (SvM) | KAV 2.0-Spätná väzba | KAV 2.0-Monitoring dát - ŽS, ÚPVS | OOTS-Cezhraničná výmena dôkazov (Nariadenie SDG) | CIP 2.0 / DI | CAMP 2.0 | Aktivácia schránky na doručovanie | Interaktívny sprievodca-Ďalší rozvoj po dodaní MVP verzie | Interaktívny sprievodca MVP | IAM 3.0 | Portfólio a profil klienta 2.0 | Stotožňovanie cudzincov (EIDAS 3, okruh 2) | eForm dizajnér+Lokátor služieb+Konštruktor | eDESK 3.0 | CEP 3.0 | Katalóg súdnych a správnych poplatkov (platba v procese podania) | CNM | CZU | COP | Potrebná legislatívna zmena | 1Q 2024 | 2Q 2024 | 3Q 2024 | 4Q 2024 | 1Q 2025 | 2Q 2025 | 3Q 2025 | 4Q 2025 | 1Q 2026
Komunikácia s občanom | Jednotný a vynovený portál služieb | P20/P21_Návrh na vklad do katastra nehnuteľností | ÚGKK | ŽS2_BP_07a | Úprava služieb na ESKN portáli do dizajnu ID SK (ID SK 3.0) | Must have | 2Q 2025 | Áno | [24 empty] | Nie | [5 empty] | ŽS2_BP_07a
| Získanie spätnej väzby od občana na fungovanie ŽS | PRIEREZOVO | ÚGKK | ŽS2_BP_39 | Monitoring služieb | Must have | 4Q 2025 | Áno | V 1Q/2025 | [5 empty] | V 1Q/2026 | V 1Q/2026 | [16 empty] | Nie | [7 empty] | ŽS2_BP_39
|  | PRIEREZOVO | DEUS | ŽS2_BP_40 | Monitoring služieb | Nice to have | 3Q 2025 | Áno | V 1Q/2025 | [5 empty] | V 1Q/2026 | V 1Q/2026 | [16 empty] | Nie | [6 empty] | ŽS2_BP_40
| Zjednodušenie prihlasovania pre občana | PRIEREZOVO | DEUS | ŽS2_BP_35a | SSO - Single sign on | Must have | 4Q 2024 | Nie | V 1Q/2025 | [23 empty] | Nie |  |  |  | ŽS2_BP_35a
Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Notifikácie + stavy konania | P20/P21_Návrh na vklad do katastra nehnuteľností | ÚGKK | ŽS2_BP_10 | Rozšírenie a úprava notifikácii (kontextových správ) ÚPVS Notifikácia o zaplatení poplatku za návrh na vklad cez platobnú bránu na špecializovanom portáli | Must have | 4Q 2025 | Áno | V 1Q/2025 | [9 empty] | V 1Q/2025 | [7 empty] | V 1Q/2026 |  |  | T 4Q/2025 | T 1Q/2026 | T 1Q/2026 | Nie | [7 empty] | ŽS2_BP_10
|  | P20/P21_Návrh na vklad do katastra nehnuteľností | ÚGKK | ŽS2_BP_11 | Rozšírenie a úprava notifikácii (kontextových správ) ÚPVS Notifikácia na zaplatenie chýbajúceho poplatku | Must have | 4Q 2025 | Áno | V 1Q/2025 | [9 empty] | V 1Q/2025 | [7 empty] | V 1Q/2026 |  |  | T 4Q/2025 | T 1Q/2026 | T 1Q/2026 | Nie | [7 empty] | ŽS2_BP_11
| Notifikácie + stavy konania | PRIEREZOVO | ÚGKK | ŽS2_BP_13 | Sledovanie stavu katastrálneho konania | Must have | 4Q 2025 | Áno | V 1Q/2025 | [9 empty] | V 1Q/2025 | [11 empty] | T 1Q/2026 | T 1Q/2026 | Nie | [7 empty] | ŽS2_BP_13
| Vytvorenie elektronických formulárov | P25_Daň z nehnuteľnosti - daňové priznanie a platenie dane | DEUS | ŽS2_BP_23b | Predpripravenie daňového priznania k DzN pri kúpe | Must have | 4Q 2024 | Áno | [24 empty] | Nie |  |  |  | ŽS2_BP_23b
|  | P25_Daň z nehnuteľnosti - daňové priznanie a platenie dane | DEUS | ŽS2_BP_23c | Predpripravenie daňového priznania k DzN pri predaji | Must have | 4Q 2024 | Áno | [24 empty] | Nie |  |  |  | ŽS2_BP_23c
|  | P25_Daň z nehnuteľnosti - daňové priznanie a platenie dane | DEUS | ŽS2_BP_26b | Vytvorenie a registrácia el. formulára pre zaslanie zaslanie rozhodnutia. | Must have | 4Q 2024 | Áno | [24 empty] | Nie |  |  |  | ŽS2_BP_26b
| Notifikácie + stavy konania | P25_Daň z nehnuteľnosti - daňové priznanie a platenie dane | DEUS | ŽS2_BP_24 | Zaslanie notifikácie na občana z obce. Posielame na občanov, ktorí kúpili ale aj ktorí predali pre účel podania DZN. | Must have | 4Q 2024 | Áno | V 1Q/2025 | [9 empty] | V 1Q/2025 |  |  |  |  | V 4Q/2025 |  |  | V 1Q/2026 |  |  | T 4Q/2025 | T 1Q/2026 |  | Nie |  |  |  | ŽS2_BP_24
|  | P25_Daň z nehnuteľnosti - daňové priznanie a platenie dane | DEUS | ŽS2_BP_24a | Zaslanie notifikácie na občana z obce. Posielame na občanov, ktorí kúpili ale aj ktorí predali pre účel podania DZN. | Nice to have | 1Q 2026 | Áno | [10 empty] | V 1Q/2025 | [7 empty] | V 1Q/2026 |  |  | T 4Q/2025 | T 1Q/2026 |  | Nie | [8 empty] | ŽS2_BP_24a
|  | P24_Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady | DEUS | ŽS2_BP_34 | Zaslanie notifikácie na občana z obce k TKO pre tých, ktorí predali aj kúpili nehnuteľnosť_FÁZA 1 | Must have | 4Q 2024 | Áno | V 1Q/2025 | [9 empty] | V 1Q/2025 | [10 empty] | T 4Q/2025 | T 1Q/2026 |  | Nie |  |  |  | ŽS2_BP_34
|  | P24_Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady | DEUS | ŽS2_BP_34a | Zaslanie notifikácie na občana z obce k TKO, pre tých ktorí predali aj kúpili nehnuteľnosť_FÁZA 2 | Nice to have | 1Q 2026 | Áno | V 1Q/2025 | [14 empty] | V 4Q/2025 |  |  | V 1Q/2026 |  |  | T 4Q/2025 | T 1Q/2026 | T 1Q/2026 | Nie | [8 empty] | ŽS2_BP_34a
| Vytvorenie elektronických formulárov | P24_Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady | DEUS | ŽS2_BP_34b | Vytvorenie a registrácia el. formulára na podanie TKO s predvyplnenými údajmi pri kúpe | Must have | 4Q 2024 | Áno | [17 empty] | V 4Q/2025 | [6 empty] | Nie |  |  |  | ŽS2_BP_34b
|  | P24_Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady | DEUS | ŽS2_BP_34c | Vytvorenie a registrácia el. formulára na podanie TKO s predvyplnenými údajmi pri predaji | Must have | 4Q 2024 | Áno | [17 empty] | V 4Q/2025 | [6 empty] | Nie |  |  |  | ŽS2_BP_34c
|  | P24_Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady | DEUS | ŽS2_BP_34d | Vytvorenie a registrácia el. formulára pre zaslanie zaslanie rozhodnutia. | Must have | 4Q 2024 | Áno | [17 empty] | V 4Q/2025 | [6 empty] | Nie |  |  |  | ŽS2_BP_34d
Zrýchlenie procesov | Zjednodušenie platobných procesov | P20/P21_Návrh na vklad do katastra nehnuteľností | ÚGKK | ŽS2_BP_09 | Platba v prostredí elektronických služieb - Platba v procese podania | Must have | 4Q 2025 | Áno | V 1Q/2025 | [17 empty] | V 1Q/2026 | [5 empty] | Nie | [7 empty] | ŽS2_BP_09
| Výmena dát medzi orgánmi | P25_Daň z nehnuteľnosti - daňové priznanie a platenie dane | ÚGKK | ŽS2_BP_20 | Úprava atribútov pre zoznam stavieb pre jednoduchšiu realizáciu Daňového priznania k DzN | Must have | 2Q 2025 | Áno | [30 empty] | ŽS2_BP_20
|  | P20/P21_Návrh na vklad do katastra nehnuteľností | ÚGKK | ŽS2_BP_21 | Dátová integrácia - zabezpečenie poskytovania / prijímania údajov medzi OVM Poskytnutie rozšírenej množiny dát a zmien nad objektami evidencie | Nice to have | 4Q 2025 | Nie | [9 empty] | V 1Q/2025 | [14 empty] | Nie | [7 empty] | ŽS2_BP_21
|  | P20/P21_Návrh na vklad do katastra nehnuteľností | ÚGKK | ŽS2_BP_21b | Doplnenie nových atribútov pre zber údajov do IS Zoznam stavieb od obcí | Must have | 2Q 2024 | Áno | [26 empty] | ŽS2_BP_21b
|  | P25_Daň z nehnuteľnosti - daňové priznanie a platenie dane | ÚGKK | ŽS2_BP_21c | Nové atribúty pre zoznam stavieb | Must have | 1Q 2025 | Áno | [24 empty] | Nie |  |  |  |  | ŽS2_BP_21c
|  | P25_Daň z nehnuteľnosti - daňové priznanie a platenie dane | ÚGKK | ŽS2_BP_21d | Prenos rozšírených dát z formulárov | Must have | 3Q 2025 | Áno | [24 empty] | Nie | [6 empty] | ŽS2_BP_21d
|  | PRIEREZOVO | ÚGKK | ŽS2_BP_21e | Rezortná integračná platforma | Must have | 1Q 2026 | Nie | [24 empty] | Nie | [8 empty] | ŽS2_BP_21e
|  | P25_Daň z nehnuteľnosti - daňové priznanie a platenie dane | DEUS | ŽS2_BP_23 | Stiahnutie snapshotov z ÚGKK. | Must have | 4Q 2024 | Áno | [24 empty] | Nie |  |  |  | ŽS2_BP_23
|  | P25_Daň z nehnuteľnosti - daňové priznanie a platenie dane | DEUS | ŽS2_BP_23a | Analýza údajov dát z ÚGKK. | Must have | 4Q 2024 | Áno | [24 empty] | Nie |  |  |  | ŽS2_BP_23a
| Vytvorenie elektronických formulárov | P25_Daň z nehnuteľnosti - daňové priznanie a platenie dane | DEUS | ŽS2_BP_26a | Automatizované spracovanie elektronických podaní na obci. | Must have | 4Q 2024 | Nie | [24 empty] | Nie |  |  |  | ŽS2_BP_26a
| Informovaný a vyškolený personál | PRIEREZOVO | DEUS | ŽS2_BP_41 | Realizácia školení pre pracovníkov obcí pre ŽS 2. | Must have | 1Q 2025 | Nie | [24 empty] | Nie |  |  |  |  | ŽS2_BP_41
|  | PRIEREZOVO | DEUS | ŽS2_BP_42 | Vypracovanie návodov pre pracovníkov úradov pre ZŠ 2. | Must have | 1Q 2025 | Nie | [24 empty] | Nie |  |  |  |  | ŽS2_BP_42
|  | PRIEREZOVO | DEUS | ŽS2_BP_44 | Informácia zasielania v rámci IS DCOM pre úradníka. | Must have | 2Q 2025 | Nie | [24 empty] | Nie | [5 empty] | ŽS2_BP_44
| Vylepšenie informačných systémov | PRIEREZOVO | DEUS | ŽS2_BP_45 | Implementovať Fázu 2 - prenesenie zmien všetkých biznisových požiadaviek zo starého DCOM-u do nového (nových modulov DCOM-u) | Must have | 2Q 2025 | Áno | [24 empty] | Nie | [5 empty] | ŽS2_BP_45
Proaktivita štátu | Notifikácie + stavy konania | P25_Daň z nehnuteľnosti - daňové priznanie a platenie dane | DEUS | ŽS2_BP_26 | Informácia o zmene stavu konania | Nice to have | 1Q 2026 | Nie | [10 empty] | V 1Q/2025 | [10 empty] | T 4Q/2025 | T 1Q/2026 | T 1Q/2026 | Nie | [8 empty] | ŽS2_BP_26
|  | P25_Daň z nehnuteľnosti - daňové priznanie a platenie dane | DEUS | ŽS2_BP_24b | Proaktívne upozornenie občana na možnosť podania priznania DZN. | Nice to have | 4Q 2024 | Áno | [10 empty] | V 1Q/2025 | [7 empty] | V 1Q/2026 |  |  | T 4Q/2025 | T 1Q/2026 |  | Nie | [8 empty] | ŽS2_BP_24b
| Vylepšenie informačných systémov | PRIEREZOVO | ÚGKK | ŽS2_BP_48 | Implementácia modulu/služby zaručenej konverzie | Must have | 1Q 2026 | Nie | [24 empty] | Nie | [8 empty] | ŽS2_BP_48
Jednoduchý prístup k informáciam | Prehľadné návody k ŽS | PRIEREZOVO | ÚGKK | ŽS2_BP_03 | Komplexný návod na riešenie životnej situácie - správa obsahu | Must have | 1Q 2025 | Áno | V 1Q/2025 | [23 empty] | Nie |  |  |  |  | ŽS2_BP_03
|  | PRIEREZOVO | MIRRI | ŽS2_BP_04 | Interaktívny sprievodca | Must have | 2Q 2025 | Áno | V 1Q/2025 | [11 empty] | V 3Q/2024 | V 3Q/2024 |  | V 4Q/2025 | [8 empty] | Nie | [5 empty] | ŽS2_BP_04
Legenda
V omeškaní
Splnené
Prebieha
Oblasti:
1. Proaktivita štátu
2. Nové a zjednodušené elektronické žiadosti
3. Jednoduchý prístup k informáciám
4. Zrýchlenie procesov
5. Komunikácia štátu s občanom
Note on X2: Autor: identifikátor osoby