## Final_Implementačný plán_ŽS1_RV
Zmena č. | Kde sa to deje z pohľadu používateľa | OVM_projekt _vlastník | Oblasť procesov | Názov zmeny | Popis zmeny | Číslo BP | Typ BP | Názov biznis požiadavky | Popis biznis požiadavky | Dopad na legislatívu | Architektúra | Nový Termín 10/2024 | Závislosti (interné a externé projekty) | Číslo BP z centrálneho katalógu požiadaviek ŽS_závislosti | MMP
Zmena_001 | x | Sociálna poisťovňa | Oblasť 1_Evidencia uchádzača o zamestnanie | Notifikácia o možnosti podania Žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ na ÚPSVaR spolu s linkom na portál SP. | V notifikácii je informácia, že občan bol zamestnávateľom odhlásený zo Sociálneho poistenia. V prípade, že sa rozhodne požiadať o zaradenie do Evidencie uchádzačov o zamestnanie a požiada o dávku v nezamestnanosti, informatívnu výšku dávky v nezamestnanosti, ak mu na ňu vznikne nárok, zistí na portáli SP spolu s prelinkom na portál SP. | ŽS1_BP_02 | Informačné systémy | Úprava systémov v súvislosti so skončením posledného poistenia | Sociálna poisťovňa upraví systémy tak, aby vedela zasielať informáciu (notifikáciu), ak príde k odhláseniu občana z posledného zamestnania/poistného vzťahu. | povinnosť OVM zasielať technické správy o stave konania do mÚPVS | ISVS SP | 4Q 2025 | CZU, COP - závislosť pre úpravu systémov a ich konfiguráciu, Centrálny Notifikačný modul,CAMP | ŽS_CBP_21, ŽS_CBP_36, ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_63 | Áno
|  | Sociálna poisťovňa |  |  |  | ŽS1_BP_02a | Informačné systémy | Personalizovaná kalkulačka na výpočet predpokladanej výšky dávky v nezamestnanosti | Rozšírenie portálu SP o personalizovanú kalkulačku s výpočtom predpokladanej výšky dávky v nezamestnanosti |  | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP | 4Q 2025 | Úprava portálu SP, centrálnych komponentov SP a IS SP |  | Áno
|  | Sociálna poisťovňa |  |  |  | ŽS1_BP_02b | Integrácia | Rozšírenie poskytovaných dát do CSRU/MPSVaR pre spustenie automatizovaného procesu zaradenia občana do evidencie UoZ | Rozšírenie poskytovaných údajov do CSRU/MPSVaR o informácie o kandidátoch na zaradenie do evidencie UoZ |  | IS SP, centrálne komponenty SP, CSRÚ, mÚPVS | 4Q 2025 | Úprava IS SP, centrálnych komponentov SP, CSRÚ a mÚPVS | ŽS_CBP_9 | Áno
Zmena_002 | mÚPVS | MPSVR | Oblasť 1_Evidencia uchádzača o zamestnanie | Podanie Žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ | Podanie žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ , eForm aj s predvyplnenými údajmi, občan potvrdzuje /podpisuje/ odosiela žiadosť. Ideálny cieľový stav je, že občan podáva Žiadosť o zaradenie do evidencie UoZ bez potreby vyplnenia informácií, ktorými v tom čase už disponuje iné OVM, alebo sú dostupné v referenčných registroch, pri elektronickom a osobnom podaní. Taktiež sa zjednotí fyzický svet s elektronickým - systémy ISSZ si dotiahnu údaje, ktoré nebudú pýtať ani pri osobnej evidencii do UoZ | ŽS1_BP_04 | eForm | Podanie žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ cez nový el.formulár na ÚPVS | Vytvorenie formulára pre Podanie žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ |  | ÚPVS (Koštruktor správy) ÚPVS (MEF) | 1Q 2024 | ÚPSVaR je pripravený aj skôr, MIRRI čaká na nasadenie mÚPVS |  | Áno
Zmena_002 | mÚPVS | MPSVR |  |  |  | ŽS1_BP_04a | eForm | Optimalizácia žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ cez nový el.formulár na mÚPVS - integrácie | Optimalizácia formulára pre Podanie žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ - integrácie |  | mÚPVS-eForm mÚPVS-Modul rozpracovaných podaní mÚPVS-Konštruktor podania mÚPVS eDesk Integrácia na CSRÚ ÚPVS (MEF) | 4Q 2025 | eDizajnér, Dátové integrácie | ŽS_CBP_8, ŽS_CBP_9 | Áno
Zmena_002 | mÚPVS | MPSVR |  |  |  | ŽS1_BP_04b | eForm | Optimalizácia žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ cez nový el.formulár na mÚPVS - ID SK 3.0 | Optimalizácia formulára pre Podanie žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ - ID SK 3.0 |  | mÚPVS-eForm mÚPVS-Modul rozpracovaných podaní mÚPVS-Konštruktor podania mÚPVS eDesk Integrácia na CSRÚ ÚPVS (MEF) | 4Q 2025 | Tvorba formulárov v ID SK v aktuálne platnej verzii | ŽS_CBP_35 | Nie
Zmena_002 | mÚPVS | MIRRI | Oblasť 1_Evidencia uchádzača o zamestnanie | Podanie Žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ | Podanie žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ , eForm aj s predvyplnenými údajmi, občan potvrdzuje /podpisuje/ odosiela žiadosť. Ideálny cieľový stav je, že občan podáva Žiadosť o zaradenie do evidencie UoZ bez potreby vyplnenia informácií, ktorými v tom čase už disponuje iné OVM, alebo sú dostupné v referenčných registroch, pri elektronickom a osobnom podaní. Taktiež sa zjednotí fyzický svet s elektronickým - systémy ISSZ si dotiahnu údaje, ktoré nebudú pýtať ani pri osobnej evidencii do UoZ | ŽS1_BP_05 | Autorizácia autentifikáciou | Legislatíva - Autorizovanie žiadosti o zaradenie medzi UoZ aj bez KEP | Žiadosť občan po prihlásení na ÚPVS nemusí dodatočne podpisovať pomocou KEP - autorizácia zadaním BOK - opatovná autentifikácia | Zákon č. 5/2004 o službách zamestnanosti - Novela zákona - možnosť zjednodušenej autorizácie (uznané spôsoby), zmena v osobitnom predpise - doplnená možnosť autorizovania odoslaním autentifikovaným používateľom na prístupovom mieste (ÚPVS) | mÚPVS-Konštruktor podania | 1Q 2023 |  |  | Áno
Zmena_002 | x | MPSVR | Oblasť 1_Evidencia uchádzača o zamestnanie | Podanie Žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ | Podanie žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ , eForm aj s predvyplnenými údajmi, občan potvrdzuje /podpisuje/ odosiela žiadosť. Ideálny cieľový stav je, že občan podáva Žiadosť o zaradenie do evidencie UoZ bez potreby vyplnenia informácií, ktorými v tom čase už disponuje iné OVM, alebo sú dostupné v referenčných registroch, pri elektronickom a osobnom podaní. Taktiež sa zjednotí fyzický svet s elektronickým - systémy ISSZ si dotiahnu údaje, ktoré nebudú pýtať ani pri osobnej evidencii do UoZ | ŽS1_BP_06 | Autorizácia autentifikáciou | Autorizácia odoslaním žiadosti s opätovným prihlásením Prijatie eForm žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ | ÚPSVaR prijme žiadosť od občana, spracuje a vybaví ju |  | mÚPVS eDesk Registratúrny ISVS (DMS) a Agendový ISVS (ISSZ) | 4Q 2025 | Autorizácia odoslaním podania po predchádzajúcej autentifikácii - autorizácia klikom | ŽS_CBP_3 | Nie
Zmena_003 | x | MPSVR | Oblasť 1_Evidencia uchádzača o zamestnanie | Možnosť zvoliť si tzv. „Obvyklý pobyt“ pri evidencii medzi UoZ | Občan má možnosť zvoliť si tzv. „Obvyklý pobyt“ (miesto, kde sa zdržiava a má záujem mať v tomto mieste kontaktný ÚPSVaR) | ŽS1_BP_07 | Proces / Legislatíva | Legislatíva – zavedenie pojmu. „Obvyklý pobyt“ pri podaní žiadosti o evidenciu medzi UoZ | Oblasť: Evidencia uchádzača o zamestnanie - Zákon č. 5/2004 o službách zamestnanosti - Novela zákona, vytvorenie štatútu "obvyklý pobyt" a úprava organizačného zabezpečenia poskytovaných služieb vo vzťahu k zvolenému "obvyklému pobytu". | Zákon č. 5/2004 o službách zamestnanosti - Novela zákona, vytvorenie štatútu "obvyklý pobyt" a úprava organizačného zabezpečenia |  | 1Q 2023 |  |  | Áno
| x | MPSVR |  |  |  | ŽS1_BP_08 | eForm | Mať možnosť zvoliť si tzv. „Obvyklý pobyt“ pri podaní žiadosti o evidenciu UoZ, zmena formuláru | Úprava formulaŕu a IS ISSZ - doplnenie atribútu "Obvyklý pobyt" a nastavenie adresáta formulára - miestne príslušný úrad ÚPSVaR |  | mÚPVS-dizajner eForm , ÚPVS(MEF) mÚPVS-Lokátor služieb) | 1Q 2023 |  |  | Áno
Zmena_004 | mÚPVS | MPSVR | PRIEREZOVO | Informovanie o stave konanie o dávke v nezamestnanosti / žiadosti o zaradneni medzi UoZ | Sociálna poisťovňa / UPSVaR odosiela údaje o stave konania do ÚPVS - prijatá, vybavuje sa, dokončené, zaslané rozhodnutie a pod. (aj vo forme notifikácie) | ŽS1_BP_09 | Stavy konania | Informácie o stave konania | Úprava systémov OVM tak, aby boli schopné posielať stavy konania | povinnosť OVM zasielať technické správy o stave konania do mÚPVS | COP (Orchestrátor) | 4Q 2025 | CZU, COP - závislosť pre úpravu systémov a ich konfiguráciu | ŽS_CBP_21, ŽS_CBP_36 | Áno
|  | MPSVR |  |  |  | ŽS1_BP_09a | Notifikácia | Notifikácia o stave konania | Prenos údajov pre notifikácia o zmene stave konania |  | CZU a CAMP (príjem správ o udalostiach v ISVS, súvisiacich s riešením ŽS), Notifikačný modul | 4Q 2025 | Centrálny Notifikačný modul,CAMP | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_63 | Nie
|  | Sociálna poisťovňa |  |  |  | ŽS1_BP_10b | Informačné systémy | Príprava systémov na možnosť informovať občana o zmenách v rámci konania | Sociálna poisťovňa upravuje svoje systémy a pripravuje informácie o zmenách súvisiach s konaním |  | IS SP, centrálne komponenty SP | 2Q 2025 | Úprava IS SP a centrálnych komponentov SP, CZU, COP - závislosť pre úpravu systémov a ich konfiguráciu | ŽS_CBP_21, ŽS_CBP_36 | Áno
|  | Sociálna poisťovňa |  |  |  | ŽS1_BP_10a | Notifikácia | Notifikácia o stave konania | Prenos údajov pre notifikáciu o zmene stave konania |  | CZU a CAMP (príjem správ o udalostiach v ISVS, súvisiacich s riešením ŽS), Notifikačný modul | 3Q 2025 | Centrálny Notifikačný modul,CAMP | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_63 | Nie
Zmena_006 | x | MPSVR | PRIEREZOVO | Odvolanie sa voči rozhodnutiu prostredníctvom ÚPVS | Občan má možnosť voči rozhodnutiu podať odvolanie elektronicky. Prostredníctvom ÚPVS má možnosť vygenerovať formulár odvolania s predvyplnenými informáciami a voľným textovým poľom pre doplnenie zdôvodnenia. Po vyplnení formulár môže odoslať, zároveň je mu do elektronickej schránky uložená kópia odoslaného odvolania. | ŽS1_BP_17 | Univerzálny formulár - Odvolanie | Prijatie a spracovanie odvolania na ÚPSVaR | Odvolanie na novom formulári občan odošle na OVM a OVM spracuje podanie. |  | mÚPVS-eDesk, ÚPVS (MEF) , mÚPVS-Konštruktor správ, Agendový systém UPSVaR | 3Q 2025 | Podpora pre späťvzatie, odvolanie, doplnenie podania , konštrutor správy na ÚPVS | ŽS_CBP_31 | Nie
| x | Sociálna poisťovňa |  |  |  | ŽS1_BP_18 | Univerzálny formulár - Odvolanie | Prijatie a spracovanie odvolania na SP | Odvolanie na novom formulári občan odošle na OVM a OVM spracuje podanie. |  | mÚPVS-eDesk, ÚPVS (MEF) , mÚPVS-Konštruktor správ, Špecializovaný portál SP (alter. podania odvolania) , Agendový ISVSV (SP) | 4Q 2025 | Podpora pre späťvzatie, odvolanie, doplnenie podania , konštrutor správy na ÚPVS | ŽS_CBP_31 | Nie
Zmena_007 | ÚPSVaR | MPSVR | Oblasť 4,5_Nástroje a projekty služieb zamestnanosti za oblasť vzdelávania, poradenstva a aktívnych opatrení na trhu práce | Personalizovaná ponuka služieb UoZ na základe „parametrov“ | Z dostupných informácií o občanovi a zo špecifických podmienok pre získanie nástrojov a projektov ÚPSVaR je vytvorený prienik podmienok, na základe ktorých je vytvorený zoznam dostupných nástrojov a projektov pre konkrétneho občana. Aktuálnosť nástrojov a projektov je tiež podmienená aktuálnym stavom čerpania rozpočtu daného nástroja/projektu. Občanovi je personalizovane zobrazený zoznam aktuálne jemu dostupných nástrojov a projektov poskytovaných ÚPSVaR | ŽS1_BP_20 | Personalizovaná ponuka | Personalizovaná ponuka služieb UoZ na základe „parametrov“ na portáli Služieb zamestnanosti | Oblasť Nástroje a projekty služieb zamestnanosti za oblasť vzdelávania, poradenstva a aktívnych opatrení na trhu práce. Občanovi je personalizovane zobrazený zoznam aktuálne jemu dostupných nástrojov a projektov poskytovaných ÚPSVaR 1. Občan (UoZ) v osobnej zóne uvidí personalizvané príspevky a informácie, na ktoré má nárok podľa podmienok UPSVaR 2. Občan môže požiadať o prísevok ktorý mu je zobrazený cez tlačídlo požiadať (žiadosť, potvrdenie, podpis) 3. UPSVaR - Vytvoriť služby pre personalizáciu príspevkov |  | Špecializovaný portál Služieb zamestnanosti | 3Q 2025 |  |  | Nie
| mÚPVS | MPSVR |  |  |  | ŽS1_BP_21 | Notifikácia | Notifikácia o personalizovanej ponuke služieb. | Notifikácia o personalizovanej ponuke služieb UoZ na základe „parametrov“ ku ŽS, ktorú UoZ rieši - aké príspevky môžem využiť |  | Agendový ISVS (ISSZ) alebo Špecial. portál, Notifikačný modul | 3Q 2025 | Centrálny notifikačný nástroj, CAMP | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_63 | Nie
| mÚPVS | MPSVR |  |  |  | ŽS1_BP_22 | eForm | Nový formulár pre žiadosť o poskytnutie nástroja/projektu s automatickým predvyplnením známych údajov z profilu občana | Úprava formulára pre žiadosť o poskytnutie nástroja/projektu s automatickým predvyplnením známych údajov z profilu občana. Jednotný formulár a štruktúrované dáta |  | Špecializovaný portál Služieb zamestnanosti , Konštruktor, Lokátor, MEF | 3Q 2025 | eDizajnér | ŽS_CBP_8 | Áno
| mÚPVS | MPSVR |  |  |  | ŽS1_BP_22a | eForm | Optimalizácia formulára pre žiadosť o poskytnutie nástroja/projektu s automatickým predvyplnením známych údajov z profilu občana - integrácie | Úprava formulára pre žiadosť o poskytnutie nástroja/projektu, pričom polia budú redukované vďaka integráciám. |  | Špecializovaný portál Služieb zamestnanosti , Lokátor, Konštruktor, MEF | 4Q 2025 | eDizajnér, Dátové integrácie, | ŽS_CBP_8, ŽS_CBP_9, | Áno
| mÚPVS | MPSVR |  |  |  | ŽS1_BP_22b | eForm | Optimalizácia formulára pre žiadosť o poskytnutie nástroja/projektu s automatickým predvyplnením známych údajov z profilu občana - ID SK 3.0 | Úprava formulára pre žiadosť o poskytnutie nástroja/projektu, pričom žiadosť bude v ID SK 3.0. |  | Špecializovaný portál Služieb zamestnanosti , Lokátor, Konštruktor, MEF | 4Q 2025 | Tvorba formulárov v ID SK v aktuálne platnej verzii | ŽS_CBP_35 | Nie
| ÚPSVaR | MPSVR |  |  |  | ŽS1_BP_23 | eForm | Zobrazenie ponuky príspevkov/služieb - voliteľných | Poskytnutie personalizovanej ponuky občanovi, inicializácia procesu spracovania žiadosti o poskytnutie nástroja / projektu, na ktoré má možnosť reagovať, ale nemusí (na UPSVaR portáli) |  | Špecializovaný portál Služieb zamestnanosti , mÚPVS | 3Q 2025 |  |  | Áno
| ÚPSVaR | MPSVR |  |  |  | ŽS1_BP_24 | eForm | Zobrazenie ponuky príspevkov/služieb - povinných | ISSZ - vytvorenie personalizovanej ponuky, poskytnutie personalizovanej ponuky občanovi, inicializácia procesu spracovania žiadosti o poskytnutie nástroja/projektu, UoZ ich nemôže odmietnuť, lebo hrozí vyradenie (na UPSVaR portáli) |  | Špecializovaný portál Služieb zamestnanosti , mÚPVS | 3Q 2025 |  |  | Áno
| mÚPVS | MPSVR |  |  |  | ŽS1_BP_25 | Autorizácia autentifikáciou | Autorizovanie žiadosti o danú službu (na portáli Služieb zamestnanosti) Autorizácia odoslaním žiadosti s opätovným prihlásením | ÚPSVaR si určí spôsob a potrebnú úroveň autorizácie - predpoklad, že bude autorizácia bez KEP |  | Špecializovaný portál Služieb zamestnanosti , Centr. Podpisový Komponent (CPK) | 4Q 2025 | Autorizácia uznanými spôsobmi, Autorizácia odoslaním podania po predchádzajúcej autentifikácii - autorizácia funkciou prístupového miesta (klikom) | ŽS_CBP_3, ŽS_CBP_4 | Nie
Zmena_008 | mÚPVS | MPSVR | Oblasť 6_Vyradenie z evidencie UPSVaR | Automatické spustenie procesu vyradenia občana z evidencie UoZ | Vyradenie občana z evidencie UoZ na základe prijatej informácie zo Sociálnej poisťovne alebo od občana formou elektronického doručovania. ÚPSVaR bude informovaný o podnete pre vyradenie z evidencie UoZ elektronickou cestou, občan nemá povinnosť predložiť pracovnú zmluvu. | ŽS1_BP_26 | eForm | Pre vyradenie z evidencie - na žiadosť UoZ - vytvoriť eForm na mÚPVS | Vytvorenie formulára pre "samovyradenie" sa z evidencie UoZ s automatickým predvyplnením známych údajov z profilu občana. Potrebný jednotný formulár a štruktúrované dáta. Občan odosiela formulár bez potreby KEP (len na základe autentifikácie) | Zákon č. 5/2004 o službách zamestnanosti - Novela zákona - možnosť zjednodušenej autorizácie (uznané spôsoby) | eForm designer, eForm repozitár mÚPVS (MEF) | 1Q 2024 |  |  | Áno
| mÚPVS | MPSVR |  |  |  | ŽS1_BP_26a | eForm | Pre vyradenie z evidencie - na žiadosť UoZ - optimalizovať eForm na mÚPVS - integrácie | Optimalizácia formulára pre "samovyradenie" sa z evidencie UoZ vďaka dátovým integráciám | Zákon č. 5/2004 o službách zamestnanosti - Novela zákona - možnosť zjednodušenej autorizácie (uznané spôsoby) | eForm designer, eForm repozitár mÚPVS (MEF), mÚPVS -Konštruktor podania | 4Q 2025 | eDizajnér, Dátové integrácie | ŽS_CBP_8, ŽS_CBP_9, | Áno
| mÚPVS | MPSVR |  |  |  | ŽS1_BP_26b | eForm | Pre vyradenie z evidencie - na žiadosť UoZ - optimalizovať eForm na mÚPVS - ID SK 3.0 | Optimalizácia formulára pre "samovyradenie" sa z evidencie UoZ, pričom formulár je v ID SK 3.0. | Zákon č. 5/2004 o službách zamestnanosti - Novela zákona - možnosť zjednodušenej autorizácie (uznané spôsoby) | eForm designer, eForm repozitár mÚPVS (MEF), mÚPVS -Konštruktor podania | 4Q 2025 | Tvorba formulárov v ID SK v aktuálne platnej verzii | ŽS_CBP_35 | Nie
| x | MPSVR |  |  |  | ŽS1_BP_27 | Autorizácia autentifikáciou | Pre vyradenie z evidencie - na žiadosť občana - prijatie a vybavenie žiadosti na strane OVM (na žiadosť UoZ) Autorizácia odoslaním žiadosti s opätovným prihlásením | Pre vyradenie z evidencie - na žiadosť občana - prijatie a vybavenie žiadosti na strane OVM (na žiadosť UoZ) |  | eDesk mÚPVS Agendový ISVS ÚPSVAR (Registratúra-DMS, ISSZ) Centr. Podpisový Komponent (CPK) | 4Q 2025 | Autorizácia uznanými spôsobmi, Autorizácia odoslaním podania po predchádzajúcej autentifikácii - autorizácia funkciou prístupového miesta (klikom) | ŽS_CBP_3, ŽS_CBP_4 | Nie
| x | Sociálna poisťovňa |  |  |  | ŽS1_BP_28 | Integrácia | Automatizované spustenie procesu vyradenia UoZ z evidencie UoZ_zo Sociálnej poisťovne. | Automatizované spustenie procesu vyradenia občana z evidencie UoZ_zo Sociálnej poisťovne. Vyradenie občana z evidencie UoZ na základe prijatej informácie(notifikácie alebo technického eventu) zo Sociálnej poisťovne realizovanou prostredníctvom mÚPVS |  | Agendový ISVS SP odoslanie dát o zmene prostredníctvom existujucého rozhrania s UPSVaR | 4Q 2025 | Dátové integrácie | ŽS_CBP_9, ŽS_CBP_63 | Áno
|  | Sociálna poisťovňa |  |  |  | ŽS1_BP_28a | Integrácia | Rozšírenie poskytovaných dát do CSRU/MPSVaR pre spustenie automatizovaného procesu vyradenia občana z evidencie UoZ | Rozšírenie poskytovaných údajov do CSRU/MPSVaR o informácie o kandidátoch na vyradenie z evidencie UoZ |  | IS SP, centrálne komponenty SP, CSRÚ, mÚPVS | 4Q 2025 | Úprava IS SP, centrálnych komponentov SP, CSRÚ a mÚPVS | ŽS_CBP_9 | Áno
| x | MPSVR |  |  |  | ŽS1_BP_29 | Integrácia | Automatizované spustenie procesu vyradenia UoZ z evidencie UoZ_zo strany ÚPSVaR | Automatizované spustenie procesu vyradenia občana z evidencie UoZ_zo strany ÚPSVaR. Vyradenie občana z evidencie UoZ na základe prijatej informácie zo strany Úradu práce |  | Agendový ISVS ÚPSVAR (ISSZ) prijatie a spracovanie dát o zmene zo SP prostredníctvom existujucého rozhrania SP s UPSVaR | 4Q 2025 | Dátové integrácie | ŽS_CBP_9 | Áno
| mÚPVS | MPSVR |  |  |  | ŽS1_BP_30 | Notifikácia | Notifikácia o vyradení UoZ z evidencie UoZ Rozšírenie a úprava notifikácii (kontextových správ) ÚPVS. | Vyradenie občana z evidencie UoZ na základe posúdenia ÚPSVaR/Sociálna poisťovňa - zaslanie notifikácie občanov |  | Agendový ISVS SP | 4Q 2025 | Centrálny notifikačný nástroj, CAMP | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_63 | Nie
Zmena_009 | mÚPVS | MPSVR | PRIEREZOVO |  |  | ŽS1_BP_32 | Návody | Komplexný návod na riešenie životnej situácie – správa obsahu na mÚPVS a špecializovanom portáli | Návody na mÚPVS -udržiavanie aktuálnosti návodov a súladu návodov s informáciami na Špecial. portáli. OVM bude mať prístup do CMS a bude zodpovedné za aktualizáciu obsahu k jednotlivým návodom. Redakcia NASES/MIRRI po revízii obsahu uverejní návody na mÚPVS. OVM si zároveň upraví návody na svojom ŠP. |  | mÚPVS-Modul riadenia obsahu webových stránok mÚPVS-Modul vyhľadávanie a navigácia mÚPVS-Modul portfólio klienta | 1Q 2025 | Návod pre riešenie životnej situácie na mÚPVS, Správa návodov na Slovensko.sk | ŽS_CBP_14, ŽS_CBP_16 | Áno
| mÚPVS | Sociálna poisťovňa | PRIEREZOVO |  |  | ŽS1_BP_33 | Návody | Komplexný návod na riešenie životnej situácie – správa obsahu | Návody na mÚPVS -udržiavanie aktuálnosti návodov a súladu návodov s informáciami na Špecial. portáli. OVM bude mať prístup do CMS a bude zodpovedné za aktualizáciu obsahu k jednotlivým návodom. Redakcia NASES/MIRRI po revízii obsahu uverejní návody na mÚPVS |  | mÚPVS-Modul riadenia obsahu webových stránok mÚPVS-Modul vyhľadávanie a navigácia mÚPVS-Modul portfólio klienta | 1Q 2025 | Návod pre riešenie životnej situácie na mÚPVS, Správa návodov na Slovensko.sk | ŽS_CBP_14, ŽS_CBP_16 | Áno
| mÚPVS | MIRRI | PRIEREZOVO |  |  | ŽS1_BP_34 | Návody | Interaktívny sprievodca | Na portáli bude publikovaný interaktívny sprievodca s rozhodovacím stromom a personalizovanými návodmi zodpovedajúcimi rôznym okolnostiam v rámci životnej situácie. |  | mÚPVS-Interaktívny sprievodca/krokovník | 2Q 2025 | Interaktívny sprievodca s personalizovanými návodmi | ŽS_CBP_15, | Áno
Zmena_010 | mÚPVS | MPSVR | Oblasť 3_Sprostredkovanie zamestnania | Sprostredkovanie zamestania - zasielanie podkladov na úrad práce | Sprostredkovanie zamestania - zasielanie podkladov na úrad práce | ŽS1_BP_36 | Notifikácia | Rozšírenie a úprava notifikácii (kontextových správ) ÚPVS. Notifikácie k potrebe preukázať aktívne hľadanie zamestnania | Občan má povinnosť dokladovať aktívne hľadanie zamestnania |  |  | 2Q 2025 | Centrálny Notifikačný modul, CAMP | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_63 | Nie
| špecializovaný portál | MPSVR |  |  |  | ŽS1_BP_37 | Správa | Preukazovanie aktívneho hľadania zamestnania | Občan vie na špec.portáli informovať/preukázať aktívne hľadanie zamestnania |  | Špecializovaný portál | 4Q 2023 |  |  | Áno
Zmena_011 | x | MPSVR | Oblasť 3_Sprostredkovanie zamestnania | Elektronické preukazovanie aktívneho hľadania zamestnania | Uchádzač o zamestnanie si aktívne hľadá zamestnanie a aktívne hľadanie zamestnania preukazuje úradu v termíne a spôsobe určenom úradom. Pod spôsobom sú zachované doterajšie možnosti a pridaná možnosť elektronického doručovania pre účely preukázania aktívneho hľadania zamestnania. | ŽS1_BP_38 | Legislatíva | Legislatíva - Elektronické preukazovanie aktívneho hľadania zamestnania | Potrebná novela zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti. Zrušenie určenia miesta úradom, v ktorom má občan povinnosť preukazovania aktívneho hľadania zamestnania. Doplnenie možnosti spôsobu preukazovania aktívneho hľadania zamestnania elektronicky, vrámci MPK prijatý tento návrh |  | Špecializovaný portál Služieb zamestnanosti | 1Q 2023 |  |  | Áno
Zmena_013 | x | MPSVR | Oblasť PRIEREZOVO | Dátová integrácia | CSRÚ - prijatie údajov z IS JVP, prijatie údajov z ISSZ, prijatie údajov z ÚPVS, poskytnutie údajov ÚPVS, poskytnutie údajov ISSZ. IS JVP - poskytnutie údajov CSRÚ. ÚPVS - prijatie údajov CSRÚ, poskytnutie údajov CSRÚ. | ŽS1_BP_40 | Integrácia | Dátová integrácia - zabezpečenie poskytovania / prijímania údajov medzi OVM | Dátová integrácia - zabezpečenie poskytovania / prijímania údajov medzi OVM | Legislatívna zmena zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti | IS CSRÚ/CIP Agendový ISVS SP a ÚPSVaR (integrícia na CSRÚ/CIP) pre poskytovanie a preberanie dát a zmien dát | 4Q 2025 | Dátové integrácie, CSRÚ, prípadne CAMP | ŽS_CBP_9, ŽS_CBP_63 | Áno
| x | Sociálna poisťovňa |  |  |  | ŽS1_BP_41 | Integrácia | Dátová integrácia - zabezpečenie poskytovania / prijímania údajov medzi OVM | Dátová integrácia - zabezpečenie poskytovania / prijímania údajov medzi OVM |  | IS CSRÚ/CIP Agendový ISVS SP a Soc Pois (integrácia na CSRÚ/CIP) pre poskytovanie a preberanie dát a zmien dát | 4Q 2025 | Dátové integrácie, CSRÚ, prípadne CAMP | ŽS_CBP_9, ŽS_CBP_63 | Áno
| špecializovaný portál | MPSVR | Oblasť PRIEREZOVO | Zobrazovanie udalostí v kalendári | Zobrazujeme v kalendári dátumy, kedy vzniká povinnosť predložiť, poslať podklady - funkcionalita/nástroj, špecializovaný portál | ŽS1_BP_43 | Kalendár | Zobrazujeme v kalendári dátumy, kedy vzniká povinnosť predložiť, poslať podklady – špecializovaný portál | zasielanie dát do kalendára (termíny odovzdania potvrdení o aktívnom hľadaní zamestnania, prípadne termíny osobných stretnutí) |  | Agendový ISVS ÚPSVaR (ISSZ) API pre naplnenie kalendára prersonalizovanými udalosťami, ISVS | 4Q 2025 |  |  | Áno
Zmena_015 | mÚPVS/špec.portál | MPSVR | Oblasť PRIEREZOVO | Autentifikácia - Single sign on | Autentifikácia - Single sign on | ŽS1_BP_45 | Autentifikácia | SSO - Single sign on pri prepojení na portál Služieb zamestnanosti | Single sign on na špecializované portály - ak je občan prihlásený na slovensko.sk a chce využiť službu ktorá je na špecializovanom portáli nebude sa vyžadovať od občana opätovné prihlásenie |  | mÚPVS IAM a SvM (Single Sign On cez eID, eID, mID, eIDAS) Špecializovaný portál Služieb zamestnanosti Špecializovaný portál SP | 1Q 2025 | Zachovanie prihlásenia (SSO) | ŽS_CBP_1, ŽS_CBP_45 | Áno
Zmena_020 | mÚPVS/špec.portál | Sociálna poisťovňa | Oblať PRIEREZOVO | Monitoring služieb | Monitoring služieb | ŽS1_BP_50 | Reportingový tool | Monitoring služieb | Celkový počet podaní, počet elektronických podaní, návšteva informačného obsahu, vybavené podania, čakajúce na vybavenie, odmietnuté podania, spokojnosť používateľa, prihlásenie na špecializovaný portál - kanál, spôsob, počet používateľov a pod. - bližšia špecifikácia obsahu, formy, frekvencie, technického zabezpečenia monitorovania služieb bude špecifikovaný v samostatnej prílohe |  | mÚPVS-Modul spätnej väzby Špecializovaný portál (funkcia zberu spät. väzby) Monitorovacie moduly OVM, alebo spracovanie logov IS CSRÚ (integrácia pre poskytnutie dát na pseudonymizáciu) Konsolid. Analyt. Vrstva (MIRRI) | 4Q 2025 | Získavanie, spracovanie a vyhodnotenie spätnej väzby a monitoringu služieb | ŽS_CBP_42 | Áno
|  | Sociálna poisťovňa |  |  |  | ŽS1_BP_50a | Spätná väzba | Zobrazenie a zber spätnej väzby pre elektronické služby SP | Zadefinovanie spätnej väzby, jej zber a analýza |  | portál SP, IS SP, mÚPVS, centrálne komponenty SP | 4Q 2025 | Úprava portálu SP, centrálnych komponentov SP,IS SP a mÚPVS | ŽS_CBP_42, ŽS_CBP_63 | Áno
|  | MPSVR |  |  | Monitoring služieb | ŽS1_BP_51 | Reportingový tool | Monitoring služieb | Celkový počet podaní, počet elektronických podaní, návšteva informačného obsahu, vybavené podania, čakajúce na vybavenie, odmietnuté podania, spokojnosť používateľa, prihlásenie na špecializovaný portál - kanál, spôsob, počet používateľov a pod. - bližšia špecifikácia obsahu, formy, frekvencie, technického zabezpečenia monitorovania služieb bude špecifikovaný v samostatnej prílohe |  | mÚPVS-Modul spätnej väzby Špecializovaný portál (funkcia zberu spät. väzby) Monitorovacie moduly OVM, alebo spracovanie logov IS CSRÚ (integrácia pre poskytnutie dát na pseudonymizáciu) Konsolid. Analyt. Vrstva (MIRRI) | 4Q 2025 | Získavanie, spracovanie a vyhodnotenie spätnej väzby a monitoringu služieb | ŽS_CBP_11, ŽS_CBP_42 | Áno
Zmena_022 | špecializovaný portál/IS SP | Sociálna poisťovňa | Oblasť 2_Dávka v nezamestnanosti | Podanie Žiadosti o dávku v nezamestnanosti a ukončenie vyplácania dávky v nezamestanosti | Podanie žiadosti o dávku v nezamestnanosti, eForm aj s predvyplnenými údajmi, občan potvrdzuje /podpisuje/ odosiela žiadosť. Ideálny cieľový stav je, že občan podáva Žiadosť o dávku v nezamestnanosti bez potreby vyplnenia informácií, ktorými v tom čase už disponuje SP,iné OVM, alebo sú dostupné v referenčných registroch, pri elektronickom podaní. Taktiež sa zjednotí fyzický svet s elektronickým. Automatické ukončenie vyplácania dávky v nezamestnanosti | ŽS1_BP_54 | eForm | Optimalizácia žiadosti o dávku v nezamestnanosti cez el.formulár - integrácie | Optimalizácia formulára pre Podanie žiadosti o dávku v nezamestnanosti - integrácie. Elimináciu polí, ktoré sú k dispozícii z iných OVM alebo IS SP. |  | portál SP, IS SP, mÚPVS, centrálne komponenty SP | 4Q 2025 | eDizajnér, Dátové integrácie, CAMP, Úprava SP a IS SP | ŽS_CBP_8, ŽS_CBP_9, ŽS_CBP_44, ŽS_CBP_63 | Nie
| špecializovaný portál/IS SP | Sociálna poisťovňa |  |  |  | ŽS1_BP_55 | eForm | Optimalizácia žiadosti o dávku v nezamestnanosti cez el.formulár - ID SK 3.0 | Optimalizácia formulára pre Podanie žiadosti o dávku v nezamestnanosti - ID SK 3.0 |  | portál SP, IS SP, mÚPVS, centrálne komponenty SP | 4Q 2025 | Tvorba formulárov v ID SK v aktuálne platnej verzii, Úprava SP | ŽS_CBP_35 | Áno
| špecializovaný portál | Sociálna poisťovňa |  |  |  | ŽS1_BP_56 | Notifikácia | Zasielanie správ z portálu SP o zmene stavu v konaní o dávke | Zaslanie správy občanovi (poistencovi) z portálu SP o zmene stavu konania dávky v nezamestnanosti, ktoré sú zobrazované aj na portáli SP. Správa bude zaslaná na kontaktné údaje získané od občana (e-mail, sms): - o začatí konania a jeho priebehu - o priznaní/nepriznaní nároku na dávku - o ukončení poskytovania dávky - špecifické notifikácie, nebude zasielaná informácia občanom, ktorí dostanú notifikáciu cez notifikačný modul MIRRI |  | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP | 1Q 2026 | Úprava portálu SP, centrálnych komponentov SP a IS SP |  | Nie
| špecializovaný portál | Sociálna poisťovňa |  |  |  | ŽS1_BP_57 | Informačné systémy | Úprava portálu SP o dávku v nezamestnanosti | Rozšírenie sprístupňovaných údajov o dávke v nezamestnanosti klientovi na portáli SP |  | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP | 1Q 2026 | Úprava portálu SP, centrálnych komponentov SP a IS SP |  | Nie
| mÚPVS/špec.portál/IS SP | Sociálna poisťovňa |  |  |  | ŽS1_BP_60 | Integrácia | Rozšírenie poskytovaných dát pre ÚPSVaR cez CSRU | Rozšírenie poskytovaných údajov do CSRU o informácie o začatí konania a ukončení konania pre účely poskytovania pomoci v hmotnej núdzi a rodičovských príspevkov |  | IS SP, centrálne komponenty SP, CSRÚ, mÚPVS | 4Q 2025 | Úprava IS SP, centrálnych komponentov SP, CSRÚ a mÚPVS | ŽS_CBP_9 | Nie
| mÚPVS/špec.portál/IS SP | Sociálna poisťovňa |  |  |  | ŽS1_BP_61 | Integrácia | Rozšírenie konzumovaných dát z CSRU pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | Výmena informácií s ÚPSVaR pre účely zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi a zastavenia vyplácania dávky v nezamestnanosti z dôvodu poberania rodičovského príspevku |  | IS SP, centrálne komponenty SP, CSRÚ, mÚPVS | 4Q 2025 | Úprava IS SP, centrálnych komponentov SP, CSRÚ a mÚPVS | ŽS_CBP_9 | Nie
| špecializovaný portál/IS SP | Sociálna poisťovňa |  |  |  | ŽS1_BP_62 | Integrácia | Zavedenie integrácií systémov IS SP v súvislosti s procesom dávky v nezamestnanosti a elimináciou polí vo formuároch | Integrácia systémov SP v súvislosti s procesmi DvN a eliminácia údajov vo formulároch |  | portál SP, IS SP, mÚPVS, centrálne komponenty SP | 4Q 2025 | Úprava IS SP, centrálnych komponentov SP, formuláre |  | Nie
| špecializovaný portál/IS SP | Sociálna poisťovňa |  |  |  | N/A | Redesign | Redesign ŠP SP | Uživateľský redesign súčasného ŠP SP do nového portálu SP, v dizajne ID SK 3.0 Financované v rámci ŽS 14 |  | portál SP, centtrálne komponenty SP | 4Q 2025 | Úprava ŠP SP, centrálnych komponentov SP a ID SK 30 |  | Áno
| špecializovaný portál/IS SP | Sociálna poisťovňa |  |  |  | N/A | Rezervačný systém | SP implementuje rezervačný systém, ktorý bude využívať multikanálový prístup. | Nový IS Rezervačný systém Integrácia so Špecializovaným portálom SP Financované v rámci ŽS 14 |  | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP | 1Q 2026 | Úprava ŠP SP, centrálnych komponentov SP, IS SP |  | Nie
| špecializovaný portál/IS SP | Sociálna poisťovňa |  |  |  | N/A | Vyvolávací systém | SP implementuje vyvolávací systém, ktorý bude využívať multikanálový prístup | Nový IS Vyvolávací systém Integrácia s IS Rezervačný systém Financované v rámci ŽS 14 |  | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP | 1Q 2026 | Úprava ŠP SP, centrálnych komponentov SP, IS SP |  | Nie

## Roadmapa
Plánované prínosy pre občana | Navrhované zlepšenie pre občana | Sekcia customer journey (názov zmeny) | Názov oblasti | Zapojené OVM | Číslo biznis požiadavky | Názov biznis požiadavky | Priorita podľa ImP | MMP | Termín | 1Q 2023 | 2Q 2023 | 3Q 2023 | 4Q 2023 | 1Q 2024 | 2Q 2024 | 3Q 2024 | 4Q 2024 | 1Q 2025 | 2Q 2025 | 3Q 2025 | 4Q 2025 | 1Q 2026
Proaktivita štátu | Prokatívna notifikácia o možnosti podania Žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ na ÚPSVaR | Notifikácia o možnosti podania Žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ na ÚPSVaR a o predpokladanej výške dávky v nezamestnanosti | Oblasť 1_Evidencia uchádzača o zamestnanie | SocP | ŽS1_BP_02 | Úprava systémov v súvislosti so skončením posledného poistenia | Must have | Áno | 4Q 2025
Proaktivita štátu | Prokatívna notifikácia o možnosti podania Žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ na ÚPSVaR | Notifikácia o možnosti podania Žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ na ÚPSVaR a o predpokladanej výške dávky v nezamestnanosti |  | SocP | ŽS1_BP_02a | Personalizovaná kalkulačka na výpočet predpokladanej výšky dávky v nezamestnanosti |  | Áno | 4Q 2025
Proaktivita štátu | Prokatívna notifikácia o možnosti podania Žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ na ÚPSVaR |  |  | SocP | ŽS1_BP_02b | Rozšírenie poskytovaných dát do CSRU/MPSVaR pre spustenie automatizovaného procesu zaradenia občana do evidencie UoZ |  | Áno | 4Q 2025
Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Vytvorenie a optimalizácia žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ | Podanie Žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ |  | MPSVR | ŽS1_BP_04 | Podanie žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ cez nový el.formulár na ÚPVS | Must have | Áno | 1Q 2024
Nové a zjednodušené elektronické žiadosti |  |  |  | MPSVR | ŽS1_BP_04a | Optimalizácia žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ cez nový el.formulár na mÚPVS - integrácie | Must have | Áno | 4Q 2025
Nové a zjednodušené elektronické žiadosti |  |  |  | MPSVR | ŽS1_BP_04b | Optimalizácia žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ cez nový el.formulár na mÚPVS - ID SK 3.0 | Must have | Nie | 4Q 2025
Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Zjednodušené podpisovanie žiadosti |  |  | MIRRI | ŽS1_BP_05 | Legislatíva - Autorizovanie žiadosti o zaradenie medzi UoZ aj bez KEP | Must have | Áno | 1Q 2023
Nové a zjednodušené elektronické žiadosti |  |  |  | MPSVR | ŽS1_BP_06 | Autorizácia odoslaním žiadosti s opätovným prihlásením, zadaním BOKu. Prijatie eForm žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ | Must have | Nie | 4Q 2025
Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Zavedenie pojmu Obvyklý pobyt pre zjednodušené podávanie žiadosti do UoZ | Možnosť zvoliť si tzv. „Obvyklý pobyt“ pri evidencii medzi UoZ |  | MPSVR | ŽS1_BP_07 | Legislatíva – zavedenie pojmu. „Obvyklý pobyt“ pri podaní žiadosti o evidenciu medzi UoZ | Must have | Áno | 1Q 2023
Zrýchlenie procesov​ |  |  |  | MPSVR | ŽS1_BP_08 | Mať možnosť zvoliť si tzv. „Obvyklý pobyt“ pri podaní žiadosti o evidenciu UoZ, zmena formuláru | Must have | Áno | 1Q 2023
Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Zjednodušený proces žiadania o dávku v nezamestnanosti. | Podanie Žiadosti o dávku v nezamestnanosti a ukončenie vyplácania dávky v nezamestanosti | Oblasť 2_Dávka v nezamestnanosti | SocP | ŽS1_BP_54 | Optimalizácia žiadosti o dávku v nezamestnanosti cez el.formulár - integrácie |  | Nie | 4Q 2025
Nové a zjednodušené elektronické žiadosti |  |  |  | SocP | ŽS1_BP_55 | Optimalizácia žiadosti o dávku v nezamestnanosti cez el.formulár - ID SK 3.0 |  | Áno | 4Q 2025
Nové a zjednodušené elektronické žiadosti |  |  |  | SocP | ŽS1_BP_56 | Zasielanie správ z portálu SP o zmene stavu v konaní o dávke |  | Nie | 1Q 2026
Jednoduchý prístup k informáciám​ |  |  |  | SocP | ŽS1_BP_57 | Úprava portálu SP o dávku v nezamestnanosti |  | Nie | 1Q 2026
Zrýchlenie procesov​ |  |  |  | SocP | ŽS1_BP_60 | Rozšírenie poskytovaných dát pre ÚPSVaR cez CSRU |  | Nie | 4Q 2025
Zrýchlenie procesov​ |  |  |  | SocP | ŽS1_BP_61 | Rozšírenie konzumovaných dát z CSRU pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi |  | Nie | 4Q 2025
Zrýchlenie procesov​ |  |  |  | SocP | ŽS1_BP_62 | Zavedenie integrácií systémov IS SP v súvislosti s procesom dávky v nezamestnanosti a elimináciou polí vo formuároch |  | Nie | 4Q 2025
Proaktivita štátu | Elektronické preukazovanie aktívneho hľadania zamestnania | Sprostredkovanie zamestania - zasielanie podkladov na úrad práce | Oblasť 3_Sprostredkovanie zamestnania | MPSVR | ŽS1_BP_36 | Rozšírenie a úprava notifikácii (kontextových správ) ÚPVS. Notifikácie k potrebe preukázať aktívne hľadanie zamestnania | Must have | Nie | 4Q 2025
Zrýchlenie procesov​ |  |  |  | MPSVR | ŽS1_BP_37 | Preukazovanie aktívneho hľadania zamestnania | Must have | Áno | 4Q 2023
Zrýchlenie procesov​ |  | Elektronické preukazovanie aktívneho hľadania zamestnania/Virtuálne osobné stretnutia |  | MPSVR | ŽS1_BP_38 | Legislatíva - Elektronické preukazovanie aktívneho hľadania zamestnania | Must have | Áno | 1Q 2023
Jednoduchý prístup k informáciám​ | Vytvorenie a zobrazenie personalizovanej ponuky služieb | Personalizovaná ponuka služieb UoZ na základe „parametrov“ | Oblasť 4,5_Nástroje a projekty služieb zamestnanosti za oblasť vzdelávania, poradenstva a aktívnych opatrení na trhu práce | MPSVR | ŽS1_BP_20 | Personalizovaná ponuka služieb UoZ na základe „parametrov“ na portáli Služieb zamestnanosti | Must have | Nie | 3Q 2025
Proaktivita štátu |  |  |  | MPSVR | ŽS1_BP_21 | Notifikácia o personalizovanej ponuke služieb. | Must have | Nie | 3Q 2025
Jednoduchý prístup k informáciám​ |  |  |  | MPSVR | ŽS1_BP_23 | Zobrazenie ponuky príspevkov/služieb - voliteľných | Must have | Áno | 3Q 2025
Jednoduchý prístup k informáciám​ |  |  |  | MPSVR | ŽS1_BP_24 | Zobrazenie ponuky príspevkov/služieb - povinných | Must have | Áno | 3Q 2025
Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Vytvorenie a optimalizácia žiadosti o poskytnutie nástroja/projektu |  |  | MPSVR | ŽS1_BP_22 | Nový formulár pre žiadosť o poskytnutie nástroja/projektu s automatickým predvyplnením známych údajov z profilu občana | Must have | Áno | 3Q 2025
Nové a zjednodušené elektronické žiadosti |  |  |  | MPSVR | ŽS1_BP_22a | Optimalizácia formulára pre žiadosť o poskytnutie nástroja/projektu s automatickým predvyplnením známych údajov z profilu občana - integrácie | Must have | Áno | 4Q 2025
Nové a zjednodušené elektronické žiadosti |  |  |  | MPSVR | ŽS1_BP_22b | Optimalizácia formulára pre žiadosť o poskytnutie nástroja/projektu s automatickým predvyplnením známych údajov z profilu občana - ID SK 3.0 | Must have | Nie | 4Q 2025
Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Zjednodušené podpisovanie žiadosti |  |  | MPSVR | ŽS1_BP_25 | Autorizovanie žiadosti o danú službu (na portáli Služieb zamestnanosti) Autorizácia odoslaním žiadosti s opätovným prihlásením | Must have | Nie | 4Q 2025
Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Vytvorenie a optimalizácia žiadosti pre vyradenie z evidencie | Automatické spustenie procesu vyradenia občana z evidencie UoZ | Oblasť 6_Vyradenie z evidencie UPSVaR | MPSVR | ŽS1_BP_26 | Pre vyradenie z evidencie - na žiadosť UoZ - vytvoriť eForm na mÚPVS | Must have | Áno | 1Q 2024
Nové a zjednodušené elektronické žiadosti |  |  |  | MPSVR | ŽS1_BP_26a | Pre vyradenie z evidencie - na žiadosť UoZ - optimalizovať eForm na mÚPVS - integrácie | Must have | Áno | 4Q 2025
Nové a zjednodušené elektronické žiadosti |  |  |  | MPSVR | ŽS1_BP_26b | Pre vyradenie z evidencie - na žiadosť UoZ - optimalizovať eForm na mÚPVS - ID SK 3.0 | Must have | Nie | 4Q 2025
Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Zjednodušené podpisovanie žiadosti |  |  | MPSVR | ŽS1_BP_27 | Pre vyradenie z evidencie - na žiadosť občana - prijatie a vybavenie žiadosti na strane OVM (na žiadosť UoZ) Autorizácia odoslaním žiadosti s opätovným prihlásením | Must have | Nie | 4Q 2025
Proaktivita štátu | Automatické spustenie procesu vyradenia občana z evidencie UoZ |  |  | SocP | ŽS1_BP_28 | Automatizované spustenie procesu vyradenia UoZ z evidencie UoZ_zo Sociálnej poisťovne. | Must have | Áno | 4Q 2025
Proaktivita štátu |  |  |  | SocP | ŽS1_BP_28a | Rozšírenie poskytovaných dát do CSRU/MPSVaR pre spustenie automatizovaného procesu vyradenia občana z evidencie UoZ |  | Áno | 4Q 2025
Proaktivita štátu |  |  |  | MPSVR | ŽS1_BP_29 | Automatizované spustenie procesu vyradenia UoZ z evidencie UoZ_zo strany ÚPSVaR | Must have | Áno | 4Q 2025
Proaktivita štátu | Notifikácia o vyradení UoZ z evidencie UoZ |  |  | MPSVR | ŽS1_BP_30 | Notifikácia o vyradení UoZ z evidencie UoZ. Rozšírenie a úprava notifikácii (kontextových správ) ÚPVS. | Must have | Nie | 4Q 2025
Zrýchlenie procesov​ | Integrácia dát medzi SP a MPSVR | Dátová integrácia | Prierezové I. | MPSVR | ŽS1_BP_40 | Dátová integrácia - zabezpečenie poskytovania / prijímania údajov medzi OVM | Must have | Áno | 4Q 2025
Zrýchlenie procesov​ |  |  |  | SocP | ŽS1_BP_41 | Dátová integrácia - zabezpečenie poskytovania / prijímania údajov medzi OVM | Must have | Áno | 4Q 2025
Komunikácia štátu ​ s občanom​ | Monitoring služieb | Monitoring služieb |  | SocP | ŽS1_BP_50 | Monitoring služieb | Must have | Áno | 4Q 2025
Komunikácia štátu ​ s občanom​ |  |  |  | SocP | ŽS1_BP_50a | Zobrazenie a zber spätnej väzby pre elektronické služby SP |  | Áno | 4Q 2025
Komunikácia štátu ​ s občanom​ |  |  |  | MPSVR | ŽS1_BP_51 | Monitoring služieb | Must have | Áno | 4Q 2025
Zrýchlenie procesov​ | Informovanie občana o stave jeho konania | Informovanie o stave konanie o dávke v nezamestnanosti / žiadosti o zaradneni medzi UoZ | Prierezové VI. | MPSVR | ŽS1_BP_09 | Informácie o stave konania | Must have | Áno | 4Q 2025
Zrýchlenie procesov​ |  |  |  | SocP | ŽS1_BP_10b | Príprava systémov na možnosť informovať občana o zmenách v rámci konania | Must have | Áno | 2Q 2025
Proaktivita štátu |  |  |  | MPSVR | ŽS1_BP_09a | Notifikácia o stave konania | Must have | Nie | 4Q 2025
Proaktivita štátu |  |  |  | SocP | ŽS1_BP_10a | Notifikácia o stave konania | Must have | Nie | 3Q 2025
Jednoduchý prístup k informáciám​ | Kalendár pre občana | Zobrazovanie udalostí v kalendári |  | MPSVR | ŽS1_BP_43 | Zobrazujeme v kalendári dátumy, kedy vzniká povinnosť predložiť, poslať podklady – špecializovaný portál | Must have | Áno | 4Q 2025
Zrýchlenie procesov​ | SSO | Autentifikácia - Single sign on | Prierezové III. | MPSVR | ŽS1_BP_45 | SSO - Single sign on pri prepojení na portál Služieb zamestnanosti | Must have | Áno | 1Q 2025
Zrýchlenie procesov​ | Úprava portálu | Redesign ŠP SP | Prierezové III. | SocP | N/A | Uživateľský redesign súčasného ŠP SP do nového portálu SP, v dizajne ID SK 3.0 Financované v rámci ŽS 14 |  | Áno | 4Q 2025
Zrýchlenie procesov​ | Nový a rezervačný a vyvolávací systém | SP implementuje rezervačný systém, ktorý bude využívať multikanálový prístup. | Prierezové III. | SocP | N/A | Nový IS Rezervačný systém Integrácia so Špecializovaným portálom SP |  | Nie | 1Q 2026
Zrýchlenie procesov​ | Nový a rezervačný a vyvolávací systém | SP implementuje vyvolávací systém, ktorý bude využívať multikanálový prístup | Prierezové III. | SocP | N/A | Nový IS Vyvolávací systém Integrácia s IS Rezervačný systém |  | Nie | 1Q 2026
Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Odvolanie | Odvolanie sa voči rozhodnutiu prostredníctvom mÚPVS | Prierezové IV. | MPSVR | ŽS1_BP_17 | Prijatie a spracovanie odvolania na ÚPSVaR | Must have | Nie | 3Q 2025
Nové a zjednodušené elektronické žiadosti |  |  |  | SocP | ŽS1_BP_18 | Prijatie a spracovanie odvolania na SP | Must have | Nie | 4Q 2025
Jednoduchý prístup k informáciám​ | Návody | Zavedenie jednoznačných návodov pre ŽS | Prierezové V. | MPSVR | ŽS1_BP_32 | Komplexný návod na riešenie životnej situácie – správa obsahu na mÚPVS a špecializovanom portáli | Must have | Áno | 1Q 2025
Jednoduchý prístup k informáciám​ |  |  |  | SocP | ŽS1_BP_33 | Komplexný návod na riešenie životnej situácie – správa obsahu | Must have | Áno | 1Q 2025
Jednoduchý prístup k informáciám​ |  |  |  | MIRRI | ŽS1_BP_34 | Interaktívny sprievodca | Must have | Áno | 2Q 2025
Legenda
V omeškaní
Splnené
Prebieha

## zavislosti_old (hidden)
Zmena č. | Názov zmeny | Číslo BP | Názov biznis požiadavky | OVM_projekt / zapojené OVM | Termín |  |  |  | ZÁVISLOSTI
[6 empty] | mUPVS | CAMP | SvM | CIP (DI) | SK 3.0 | KAV | SoC | Legislatíva | MIRRI pocet | OVM | SPOLU pocet
Zmena_001 | Notifikácia o možnosti podania Žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ na ÚPSVaR a o predpokladanej výške dávky v nezamestnanosti | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 2
Zmena_002 | Podanie Žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ na novom slovensko.sk | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zmena_003 | Možnosť zvoliť si tzv. „Obvyklý pobyt“ pri evidencii medzi UoZ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zmena_004 | Informovanie o stave konanie o dávke v nezamestnanosti / žiadosti o zaradneni medzi UoZ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2
Zmena_005 | Späťvzatie žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ prostredníctvom mÚPVS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | 0
Zmena_006 | Odvolanie sa voči rozhodnutiu prostredníctvom mÚPVS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | 0
Zmena_007 | Personalizovaná ponuka služieb UoZ na základe „parametrov“ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2
Zmena_008 | Automatické spustenie procesu vyradenia občana z evidencie UoZ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 2
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2
Zmena_009 | Zavedenie jednoznačných návodov pre ŽS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2
Zmena_010 | Sprostredkovanie zamestania - zasielanie podkladov na úrad práce | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zmena_011 | Elektronické preukazovanie aktívneho hľadania zamestnania/Virtuálne osobné stretnutia | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zmena_012 | Priestor v osobnej zóne- dashboard | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1
Zmena_013 | Dátová integrácia | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 2
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Zmena_014 | Zobrazovanie udalostí v kalendári | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2
Zmena_015 | Autentifikácia - Single sign on | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 2
Zmena_017 | Orchestrátor ŽS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1
Zmena_018 | Udalosti v kalendári | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2
Zmena_019 | Autorizácia autentifikáciou | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1
Zmena_020 | Monitoring služieb | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 46 | 14 | 12 | 0 | 5 | 15 | 0 | 6 | 2 | 33 | 6 | 33
Legenda | [5 empty] | 30.43% | 26.09% | 0% | 10.87% | 32.61% | 0% | 13.04% | 4.348% | 71.74% | 13.04% | 71.74%
Done
Pôvodný termín
Nový termín
Nový termín RV 09/2023

## zavislosti (hidden)
Zmena č. | Názov zmeny | Číslo BP | Názov biznis požiadavky | OVM_projekt / zapojené OVM | Termín |  |  |  | ZÁVISLOSTI | [5 empty] | ZÁVISLOSTI POČET
[6 empty] | mUPVS | CAMP | SvM | CIP (DI) | SK 3.0 | KAV | SoC | Legislatíva | MIRRI pocet | OVM | SPOLU pocet
Zmena_001 | Notifikácia o možnosti podania Žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ na ÚPSVaR a o predpokladanej výške dávky v nezamestnanosti | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | áno |  |  | áno |  |  |  | 2 | 0 | 2
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | áno |  |  |  |  | áno |  | 1 | 1 | 2
Zmena_002 | Podanie Žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ na novom slovensko.sk | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | áno |  |  | áno | áno | 1 | 1 | 2
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | áno | [7 empty] | 1 | 0 | 1
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Zmena_003 | Možnosť zvoliť si tzv. „Obvyklý pobyt“ pri evidencii medzi UoZ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Zmena_004 | Informovanie o stave konanie o dávke v nezamestnanosti / žiadosti o zaradneni medzi UoZ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | áno |  |  | áno |  |  |  | 2 | 0 | 2
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | áno |  |  | áno |  |  |  | 2 | 0 | 2
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | áno |  |  | áno |  |  |  | 2 | 0 | 2
Zmena_005 | Späťvzatie žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ prostredníctvom mÚPVS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Zmena_006 | Odvolanie sa voči rozhodnutiu prostredníctvom mÚPVS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | áno | [7 empty] | 1 | 0 | 1
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | áno | [7 empty] | 1 | 0 | 1
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | áno | [7 empty] | 1 | 0 | 1
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Zmena_007 | Personalizovaná ponuka služieb UoZ na základe „parametrov“ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | áno |  |  | áno |  |  |  | 2 | 0 | 2
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | áno |  |  |  | áno |  |  |  | 2 | 0 | 2
Zmena_008 | Automatické spustenie procesu vyradenia občana z evidencie UoZ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | áno | [7 empty] | 1 | 0 | 1
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | áno |  |  |  | áno |  |  |  | 2 | 0 | 2
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | áno |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | áno |  |  | áno |  | 1 | 1 | 2
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | áno |  |  | áno |  |  |  | 2 | 0 | 2
Zmena_009 | Zavedenie jednoznačných návodov pre ŽS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | áno | [7 empty] | 1 | 0 | 1
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | áno | [7 empty] | 1 | 0 | 1
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | áno | [7 empty] | 1 | 0 | 1
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | áno | [7 empty] | 1 | 0 | 1
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | áno |  |  | áno |  |  |  | 2 | 0 | 2
Zmena_010 | Sprostredkovanie zamestania - zasielanie podkladov na úrad práce | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | áno |  |  | áno |  |  |  | 2 | 0 | 2
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Zmena_011 | Elektronické preukazovanie aktívneho hľadania zamestnania/Virtuálne osobné stretnutia | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Zmena_012 | Priestor v osobnej zóne- dashboard | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | áno | [7 empty] | 1 | 0 | 1
Zmena_013 | Dátová integrácia | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | áno |  |  | áno |  | 1 | 1 | 2
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | áno |  |  | áno | áno | 1 | 1 | 2
Zmena_014 | Zobrazovanie udalostí v kalendári | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | áno |  |  | áno |  |  |  | 2 | 0 | 2
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | áno |  |  | áno |  |  |  | 2 | 0 | 2
Zmena_015 | Autentifikácia - Single sign on | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | áno | [7 empty] | 1 | 0 | 1
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | áno | [5 empty] | áno |  | 1 | 1 | 2
Zmena_017 | Orchestrátor ŽS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | áno |  |  |  | 1 | 0 | 1
Zmena_018 | Udalosti v kalendári | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | áno |  |  | áno |  |  |  | 2 | 0 | 2
Zmena_019 | Autorizácia autentifikáciou | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | áno |  |  |  | 1 | 0 | 1
Zmena_020 | Monitoring služieb | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Aktuálny počet BP | 46 | 14 | 12 | 0 | 5 | 15 | 0 | 6 | 2 | 33 | 6 | 33
Legenda | [5 empty] | 30.43% | 26.09% | 0% | 10.87% | 32.61% | 0% | 13.04% | 4.348% | 71.74% | 13.04% | 71.74%
Done
Pôvodný termín
Nový termín
Nový termín RV 09/2023