## Implementacny plan ŽS9
Kde sa to deje z pohľadu používateľa | OVM projekt /zapojené OVM | Číslo oblasti | Popis požiadavky / User story | Číslo BP | Typ BP | Názov biznis požiadavky | Popis biznis požiadavky | Architektúra | Navrhnované zmeny IS | Závislosti (interné a externé projekty) | Číslo BP z centrálneho katalógu požiadaviek ŽS_závislosti | Dopad na legislatívu | Termín (produkcia) | Must have/nice to have | Poznámky MIRRI | Poznámky OVM
N/A | MPSVR SR | Prierezové | Ako občan chcem mať jednotnú metódu posudzovania, a chcem týmto procesom prejsť iba raz. | ŽS9_BP_01 | Proces/ Legislatíva | Reforma 2: Reforma posudkovej činnosti | V novom systéme budú vykonávať posudzovanie iba úrady práce, soc. vecí a rodiny, podľa jednotnej metodiky vychádzajúcej z WHODAS, ktorá je postavená na princípoch Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Posudzovanie komplexne zhodnotí potreby človeka s potrebou dlhodobej starostlivosti. | N/A | IS RSD |  |  |  | 4Q 2025 | Must have |  | Závisí od účinnosti reformy posudkových činností
N/A | MPSVR SR | Prierezové | Ako OVM chcem vytvoriť strategický a legislatívny rámec pre funkčné prepojenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti. | ŽS9_BP_02 | Proces/ Legislatíva | Reforma 1: Reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti | Súčasný systém financovania sociálnych služieb dostatočne nereflektuje demografický vývoj a zvyšujúci sa dopyt po sociálnych službách, socio-ekonomické zmeny v spoločnosti a s tým spojené zvyšujúce sa náklady na zabezpečovanie pomoci odkázaným osobám. Nový systém osobného rozpočtu zefektívni a sprehľadní systém financovania dlhodobej starostlivosti. | N/A | IS SOS, IS RSD |  |  |  | 1Q 2026 | Must have |  | Závisí od účinnosti reformy posudkových činností
IS UPSVaR | MPSVR SR | Prierezové | Ako MPSVR chcem spracovávať lekársky/sociálny/integrovaný posudok len vo vlastných IS, a výstupy ukladať v dedikovanom module. Integrovaný posudok vytvoriť vo forme štrukturovaného dokumentu. | ŽS9_BP_03 | Informačné systémy | Vytvorenie posudkového modulu | Na základe zmien vyplývajúcich z R2 (ŽS9_BP_1) je potrebné vypracovať novú podobu posudkovej dokumentácie a zriadiť príslušné úložisko. Riešenie sa bude robiť v 3 fázach, minimálne plnenie požiadavky je dosiahnuť výstup z procesu v štrukturovanom formáte (XML). |  | IS RSD, IS SOS |  |  |  | 4Q 2025 | Must have | Treba vyšpecifikovať základné požiadavky. | Popis procesov bude zadefinovaný až po výklade pripravovaného zákona, najneskôr do 4.7.2024
N/A | MPSVR SR | Prierezové | Zavedenie možnosti zdieľania posudkov medzi OVM, ako aj pri vybavovaní žiadosti o sociálne služby a príspevky. | ŽS9_BP_04 | Proces/ Legislatíva | Zdieľanie posudkov medzi OVM. | Úprava legislatívy pre účely zdieľania posudkov medzi OVM, ako aj na účely využívania posudkov pri vybavovaní posudkov na účely podania žiadosti o sociálnu službu/príspevok. Je súčasťou R2 K13. |  | IS RSD, IS SOS |  |  |  | 4Q 2025 | Must have
mUPVS | MPSVR SR | Prierezové | Ako občan chcem mať možnosť elektronicky posielať ďalšie požadované doklady v konaniach k mojim podaným žiadostiam. | ŽS9_BP_05 | eFormuláre | Elektronické doplnenie k podaniu (aj s výzvou) | Zabezpečenie elektronického zasielania požadovaných dokladov v rámci integračného rozhrania: e-schránkou občana (modul elektronických schránok isvs_8847) a príslušným OVM. Vytvorenie všeobecného formulára pre výzvu doloženia dokladov. | Formuláre (prílohy), notifikácie, eSchránka, eDESK | IS DMS, IS RSD | elektronická schránka, Notifikačný modul, eFormuláre | ŽS_CBP_30, ŽS_CBP_31, ŽS_CBP_32 |  | Q4 2025 | Must have
mUPVS | MPSVR SR | Prierezové | Ako OVM (MPSVR) chcem monitorovať používanosť služieb súvisiacich so životnými situáciami. | ŽS9_BP_06 | Monitoring | Monitoring služieb | Celkový počet podaní, počet elektronických podaní, návšteva informačného obsahu, vybavené podania, čakajúce na vybavenie, odmietnuté podania, spokojnosť používateľa, prihlásenie na špecializovaný portál - kanál, spôsob, počet používateľov a pod. - bližšia špecifikácia obsahu, formy, frekvencie, technického zabezpečenia monitorovania služieb bude špecifikovaný v samostatnej prílohe | Získavanie, spracovanie a vyhodnotenie spätnej väzby a monitoringu služieb (IS KAV 2.0), integračné manuály budeme potrebovať do Q4/2025 |  | Získavanie, spracovanie a vyhodnotenie spätnej väzby a monitoringu služieb (IS KAV 2.0), integračné manuály budeme potrebovať do Q4/2025 | ŽS_CBP_42 |  | 1Q 2026 | Must have
mUPVS | MPSVR SR | Prierezové | Ako OVM (MIRRI) chcem monitorovať používanosť služieb súvisiacich so životnými situáciami. | ŽS9_BP_07 | Monitoring | Monitoring životnej situácie | Odosielanie dát súvisiacich so životnou situáciou podľa metodického usmernenia č. 8297/2021/oPOHIT zo dňa 10.2.2021 na monitorovanie využívania služieb verejnej správy, služieb vo verejnom záujme a verejných služieb v znení Dodatku č. 1 zo dňa 1.9.2022 | mÚPVS-Modul spätnej väzby, OVM IS, Monitorovacie agendové systémy - logging, CSRÚ, KAV |  | Získavanie, spracovanie a vyhodnotenie spätnej väzby a monitoringu služieb (IS KAV 2.0), integračné manuály budeme potrebovať do Q4/2025 | ŽS_CBP_42 |  | 4Q 2025 | Must have
mUPVS | MPSVR SR | Prierezové | Ako občan, chcem mať možnosť hodnotiť danú elektronickú službu. | ŽS9_BP_08 | Spätná väzba | Spätná väzba na službu | Poskytnutie možnosť hodnotenia služby na UX interface, jednotné riešenie pre všetky eGoV služby | mÚPVS(Spätná Väzba-SV), CAMP(publikované API SV) |  | Umožnenie zberu spätnej väzby (Net Promoter Score) | ŽS_CBP_60, ŽS_CBP_42 |  | 4Q 2025 | Must have
mUPVS | MPSVR SR | Prierezové | Ako používateľ chcem jednoducho autorizovať služby len odoslaním podania | ŽS9_BP_09 | Autorizácia | Autorizácia uznanými spôsobmi | Zjednodušiť autorizáciu podaní a služieb pre koncového používateľa eGOV. Umožniť autorizáciu prostredníctvom mobilných zariadení. Eliminovať opakujúci sa problém s vypršaním platnosti certifikátov pre KEP na QSCD (eID, karta cudzinca). Zjednodušenie autorizácie pri vybraných službách , ktorá nebude vyžadovať špeciálne autorizačné prostriedky na strane používateľa služby (čítačka eID, autentifikačný HW) – namiesto používateľa bude podanie pečatené pečaťou prístupového miesta (MIRRI/ÚPVS). | ÚPVS (Konštruktor podania), mÚPVS (Konštruktor podania a Lokátor služieb), CAMP (publikovanie API), CEP, eDesk, G2G (ÚPVS), METAIS3, Centrálny Podpisový Komponent (CPK), |  | SVK 3.0 - autorizácia klikom a ostatné spôsoby autorizácie | ŽS_CBP_3, ŽS_CBP_ 4, ŽS_CBP_59 |  | 4Q 2025 | Must have | Na strane OVM je potrebné nastaviť požiadavky na autorizáciu podaní v MetaIS na dotknuté koncové služby, a naintegrovať sa na centrálne riešenie. Táto informácia je tiež potrebná v lokátore služieb.
mUPVS | MPSVR SR | Prierezové | Ako občan chcem, aby pri začatí vypĺňania formulára žiadosti o sociálnu službu/príspevok som bol informovaných o potrebných prílohách, ktoré štát odo mňa ešte neeviduje. | ŽS9_BP_10 | eFormuláre | Informácia o prílohách k elektronickému podaniu | Proaktívne upozornenie občana na začiatku vypĺňania formuláru žiadosti o prílohách, ktoré sú potrebné k podaniu "priložiť/nahrať". Aby konanie nemusel prerušiť, kôli tomu že nebol oboznámený vopred. | eForm Dizajnér / Návody / CMDB, CMS, COP pre automatický krokovník |  | mÚPVS Návody a eForm Designer | ŽS_CBP_14 |  | 4Q 2025 | Must have
mUPVS | MPSVR SR | Prierezové | Ako občan chcem mať prehľad o navrhnutých peňažných príspevkoch na kompenzáciu a sociálnych službách vo vydanom integrovanom posudku, ktoré môžem využiť podľa vlastného uváženia | ŽS9_BP_11 | Osobná zóna mÚPVS | Vytvorenie prehľadu príspevkov na kompenzáciu, sociálnych služieb, preukazov ŤZP, parkovacieho preukazu navrhnutých v integrovanom posudku - integrácia na Osobnú zónu mÚPVS | Po vypracovaní integrovaného posudku bude občan vidieť vo svojom osobnom profile možné formy kompenzácií a možné sociálne služby, o ktoré môže požiadať. Dostane informáciu o schválení preukazov ŤZP, parkovacieho preukazu, o možnosti poberania Príspevku na starostlivosť. |  | IS RSD, IS SOS | Legislatíva R1 K13 |  |  | 1Q 2026 | Must have |  | Závisí od účinnosti reformy v sociálnych službách
mUPVS | MPSVR SR | Prierezové | Ako občan chcem vidieť prehľad o priznaných dávkach, príspevkoch a ich výške v oblasti ŽS9 v mojom osobnom profile | ŽS9_BP_12 | Integrácia | Vytvorenie prehľadu príspevkov, o ktorých bolo rozhodnuté - integrácia na Osobnú zónu mÚPVS | Vytvorenie prehľadu možných príspevkov s informáciou o výške priznaného príspevku, ak už padlo rozhodnutie. |  | IS RSD |  |  |  | 4Q 2025 | Must have | Máme takýto náhľad dnes?
mUPVS | MPSVR SR | Prierezové | Ako občan chcem vidieť a spravovať Príspevok na starostlivosť prostredníctvom osobného rozpočtu. | ŽS9_BP_13 | Osobná zóna mÚPVS | Navigácia z Osobnej zóny do IS SoS, kde bude občan spravovať svoj osobný rozpočet v rámci Príspevku na pomoc pri odkázanosti | V rámci osobnej zóny na ÚPVS sa občan môže prepojiť do IS, ktorý spravuje osobný rozpočet občana, kde sú mu poskytované finančné prostriedky v rámci Príspevku na starostlivosť. Občan bude rozhodovať na aký účel využije finančné prostriedky, potvrdzovať a autorizovať úhrady z osobného rozpočtu. Bude vidieť zostatok, históriu čerpania. |  | IS SOS | Legislatíva R1 K13 |  |  | 1Q 2026 | Must have | Osobná zóna mÚPVS nepovoluje custom riešenie pre spravovanie osobného rozpočtu. | Závisí od účinnosti reformy v sociálnych službách
IS UPSVaR | MPSVR SR | ŽS9_01 Poskytovanie starostlivosti o člena rodiny / opatrovanie | Je pre mňa zložité vyznať sa vo vzájomných súvislostiach medzi sociálnymi dávkami a službami. Ako občan nechcem riešiť nutnosť informovať úrad o ich poberaní/využívaní, úrad informácie získa z relevantných IS. | ŽS9_BP_14 | Informačné systémy | Integrácia medzi IS RSD a IS SoS pre výmenu informácií o poskytovaných sociálnych dávkach a sociálnych službách pre účely rozhodovania | Integrácia systému riadenia sociálnych dávok a systému soc. služieb. |  | IS RSD, IS SOS |  |  |  | 1Q 2026 | Must have
mUPVS | MPSVR SR | ŽS9_04 Preukaz ťažko zdravotne postihnutého a parkovací preukaz pre ťažko zdravotne postihnutého | Ako držiteľ preukazu ŤZP a ŤZP so sprievodcom budem mať k dispozícii preukaz vo fyzickej aj elektronickej forme. Elektronický preukaz bude možné jednoducho overiť. | ŽS9_BP_15 | Doklady | Elektronická forma preukazu ŤZP alebo ŤZPS prístupná v osobnom profile občana | Preukaz ŤZP alebo ŤZP so sprievodcom, alebo parkovací preukaz v novom dizajne existuje vo fyzickej forme aj elektronickej forme. ÚPSVaR SR vydáva preukaz ŤZP, ŤZP so sprievodcom alebo PP aj v elektronickej forme. Pravosť elektronického preukazu ŤZP, ŤZP so sprievodcom, alebo PP je možné overiť. | Digitálna identita - preskúmať možnosti elektronickej peňaženky (EU) | IS RSD | eIDAS 2.0 | ŽS_CBP_39 |  | 1Q 2026 | Must have | Overiť obsah projektu - nový dizajn ŤZP??
mUPVS | MPSVR SR | ŽS9_04 Preukaz ťažko zdravotne postihnutého a parkovací preukaz pre ťažko zdravotne postihnutého | Ako držiteľ preukazu ŤZP a ŤZP so sprievodcom si po zmene pobytu nebudem musieť vymeniť preukaz, lebo sa na ňom už nebude nachádzať údaj o mieste pobytu. | ŽS9_BP_16 | Doklady | Nový dizajn preukazu ŤZP a ŤZP so sprievodcom | Nový dizajn preukazu ŤZP a ŤZP so sprievodcom bez uvádzania údaja o pobyte. |  | IS RSD |  |  |  | 1Q 2026 | Must have
IS UPSVaR / IS DCOM | MPSVR SR | Prierezové | Ak som už raz vybavil lekársky/sociálny/integrovaný posudok pri vybavovaní žiadosti o sociálnu službu/príspevok na jednom OVM, nechcem prechádzať rovnakým procesom pri vybavovaní žiadosti o inú sociálnu službu/príspevok na inom OVM (Obec). | ŽS9_BP_17 | Integrácia | Zdieľanie posudkov s VÚC/obcami - integrácia | Automatické poskytnutie nevyhnutných dát lekárskeho/sociálneho/integrovaného posudku - rozhodnutia v rámci integrácie systémov IS RSD (isvs_279) a konkrétnej Obce/VÚC, po zadaní špecifických údajov o záujmovej osobe pre účely VZN. Cieľom je poskytnúť xml formát. | CSRÚ | IS RSD |  |  |  | 4Q 2025 | Must have
IS UPSVaR | MPSVR SR | ŽS9_05 Sociálne služby zabezpečované obcami a vyššími územnými celkami | Ako OVM chcem zaviesť systém manažmentu umiestňovania občanov do zariadení sociálnych služieb - aktualizácia kapacít, kontaktov atď. | ŽS9_BP_18 | Informačné systémy | Pridanie prehľadu kapacít na zoznam registrovaných zariadeni a zabezpečenie aktualizácie údajov. | V rámci verejného modulu IS SOS budú automaticky aktualizované kontakty a kapacity v zariadeniach sociálnych služieb. |  | IS SOS |  |  |  | 2Q 2025 | Must have
DCOM | DEUS | ŽS9_05 Sociálne služby zabezpečované obcami a vyššími územnými celkami | Ako IS DCOM potrebujem mať informáciu pre účely ŽS ohľadom rozhodnutia o stave a stupni odkázanosti. | ŽS9_BP_19 | integrácia | Vytvorenie integračného rozhrania pre získanie údajov k rozhodnutiu o stave a o stupni odkázanosti. | Spracovanie údajov pre potreby úradníkov pre účely riešenia ŽS. | MPSVR, ÚPSVaR, integračné manuály budeme potrebovať do Q4/2024 | IS DCOM |  |  |  | 4Q 2025 | Must have | bude potrebné vytvoriť integračné rozhranie aj na strane poskytovateľa údajov
DCOM | DEUS | ŽS9_05 Sociálne služby zabezpečované obcami a vyššími územnými celkami | Ako IS DCOM chcem automatizovane zachytiť informácie o zmenách a zároveň dostávať informáciu o občanoch v stave odkázanosti. | ŽS9_BP_20 | Informačné systémy | Vytvorenie možnosti identifikácie občanov v stave odkázanosti a ich zmien v rámci IS DCOM. | Analýza a vyhodnotenie dát z MPSVR v rámci IS DCOM v prípade občana v stave odkázanosti alebo jeho zmien. | MPSVR, ÚPSVaR, integračné manuály budeme potrebovať do Q4/2024 | IS DCOM |  |  |  | 4Q 2025 | Must have | len technická informácia pre IS DCOM (nie je voľne dostupná pre úradníka, t.j. na osobe nebude v rámci evidencie príznak) - až pri spustení žiadosti/ŽS
DCOM | DEUS | ŽS9_05 Sociálne služby zabezpečované obcami a vyššími územnými celkami | Ako obec chcem mať možnosť nastavenia si parametrov v zmysle prijatého VZN. | ŽS9_BP_21 | Informačné systémy | Nastavenie možností poskytovaných zvýhodnení pre osoby v stave odkázanosti v module VZN. | Vyplnenie možností obcou pre zobrazovanie parametrov v zmysle, ktorých bude možné spúštať automatizované procesy. |  | IS DCOM |  |  |  | 4Q 2025 | Must have | parametrické rozšírenie VZN | aké automatizované procesy? modul VZN - bude obsahovať detaily schválených VZN obcou, parametre - úradník po spracovaní žiadostí označí relevantné parametre... automatizované kontroly dát, je tu zatial veľká miera flexibility, pre zjednodušenie práce úradníkov. (ŽS obsahuje vytvorenie modulu ako prierezová BP)
DCOM | DEUS | ŽS9_05 Sociálne služby zabezpečované obcami a vyššími územnými celkami | Ako osoba v stave odkázanosti alebo ako osoba, ktorá má rodinného príslušníka v stave odkázanosti sa chcem jednoducho a elektronicky prihlásiť k sociálnym službám, ktoré poskytuje obec v zmysle podmienok VZN. | ŽS9_BP_22 | eFormuláre | Vytvorenie el. formulárov pre prihlásenie sa k službám odkázanosti. | Vytvorenie el. formulárov pre osoby v stave odkázanosti a ich registrácia na ÚPVS a sprístupnenie. Formuláre dostupné pre osoby v v stave odkázanosti pre vyplnenie a zaslanie do el.schránky obce. | Formuláre (prílohy), notifikácie, eSchránka, eDESK | IS DCOM | elektronická schránka, Notifikačný modul, eFormuláre | ŽS_CBP_30, ŽS_CBP_31, ŽS_CBP_32 |  | 4Q 2025 | Must have |  | v IDSK platnom v čase tvorby. eformulár naviazaný na os.rozpočet občana v IS SoS. Treba si vyjasniť s MPSVR, ako sa bude presne žiadať konkrétna služba od poskytovateľa.
DCOM | DEUS | ŽS9_05 Sociálne služby zabezpečované obcami a vyššími územnými celkami | Ako obec chcem automatizovane spracovávať formuláre od občanov. | ŽS9_BP_23 | Informačné systémy | Vytvorenie procesu automatizovaného spracovania od občanov pre zjednodušenie práce pre úradníkov. | Vyťaženie dát pre spracovanie podaní z el. formulárov pre spracovanie úradníkom. |  | IS DCOM |  |  |  | 4Q 2025 | Must have |  | v akých informačných systémoch? Tu ide o formulár odoslaný občanom na základe os . rozpočtu priamo poskytovatelovi v obci? zjednodušenie vyplnovania údajov
mUPVS | DEUS | ŽS9_05 Sociálne služby zabezpečované obcami a vyššími územnými celkami | Informácia do intekratívneho sprievodcu v zmysle VZN podmienok. | ŽS9_BP_24a | Integrácia | Vytvorenie notifikácie, ktorá zabezpečí zobrazenie informácie pre občana v interaktívnom sprievodcovi. | Sfunkčnenie integračného rozhrania pre zasielanie notifikácie notifikačným modulom ÚPVS | [5 empty] | 1Q 2026 | Nice to have
DCOM | DEUS | ŽS9_05 Sociálne služby zabezpečované obcami a vyššími územnými celkami | Informácia do intekratívneho sprievodcu v zmysle VZN podmienok. | ŽS9_BP_24b | Integrácia | Vytvorenie notifikácie, ktorá zabezpečí zobrazenie informácie pre občana v interaktívnom sprievodcovi. | DEUS poskytne linky na predvyplnené formuláre so smerovaním na príslušnú obec pre zobrazenie informácie. | mÚPVS-Interaktívny sprievodca/krokovník, mÚPVS - modul Portfólio klienta | IS DCOM | integrácia na interaktívneho sprievodcu, krokovník mÚPVS, Správa návodov na Slovensko.sk, príp. manuálny krokovník | ŽS_CBP_14, ŽS_CBP_16, ŽS_CBP_18 |  | 1Q 2026 | Nice to have | budeme posielať dve informácie, prvú technickú že občan je v stave odkázanosti a zároveň aké možnosti obec poskytuje v rámci VZN | Notifikačný modul -
mUPVS | DEUS | ŽS9_05 Sociálne služby zabezpečované obcami a vyššími územnými celkami | Informácia o stave jednotlivých podaní v interaktívnom sprievodcovi. | ŽS9_BP_25a | Integrácia | Sprístupnenie stavu spracovania podania na obec. | Sfunkčnenie integračného rozhrania pre zasielanie informácie o stave konania v dátovej forme | [5 empty] | 1Q 2026 | Nice to have
DCOM | DEUS | ŽS9_05 Sociálne služby zabezpečované obcami a vyššími územnými celkami | Informácia o stave jednotlivých podaní v interaktívnom sprievodcovi. | ŽS9_BP_25b | Informačné systémy | Sprístupnenie stavu spracovania podania na obec. | V rámci integračného rozhrania poskytneme stav spracovania zaslaných formulárov na obec v prípade žiadosti od osoby alebo zastúpenej osoby v stave odkázanosti. |  | IS DCOM |  |  |  | 4Q 2025 | Nice to have |  | Sledovanie stavu konaní / rozpracované konania, technická notifikácia
DCOM | DEUS | ŽS9_05 Sociálne služby zabezpečované obcami a vyššími územnými celkami | Vytvorenie odpovedných formulárov od obci. | ŽS9_BP_26 | eFormuláre | Vytvorenie a registrácia el. formulára pre zaslanie stanoviska obce k schváleným alebo neschváleným žiadostiam od osôb alebo ich rodinných príslušníkov v stave odkázanosti. | Vytvorenie el. formulára vrátane jeho registrácie na ÚPVS pre zaslanie stanoviska obce do el. schránky osôb alebo rodiným príslušníkom v stave odkázanosti. | Formuláre (prílohy), notifikácie, eSchránka, eDESK | IS DCOM | elektronická schránka, Notifikačný modul, eFormuláre | ŽS_CBP_30, ŽS_CBP_31, ŽS_CBP_32 |  | 4Q 2025 | Must have |  | ako má toto procesne prebiehať?
KAV? | DEUS | ŽS9_05 Sociálne služby zabezpečované obcami a vyššími územnými celkami | Ako OVM (MIRRI) chcem monitorovať používanosť služieb súvisiacich so životnými situáciami. | ŽS9_BP_27a | Integrácia | Monitoring životnej situácie | Sfunkčnenie integračného rozhrania pre zasielanie informácii do KAV |  | Must have |  |  |  | 1Q 2026 | Must have
KAV? | DEUS | ŽS9_05 Sociálne služby zabezpečované obcami a vyššími územnými celkami | Ako OVM (MIRRI) chcem monitorovať používanosť služieb súvisiacich so životnými situáciami. | ŽS9_BP_27b | Monitoring | Monitoring životnej situácie | Príprava dát súvisiacich so životnou situáciou podľa metodického usmernenia č. 8297/2021/oPOHIT zo dňa 10.2.2021 na monitorovanie využívania služieb verejnej správy, služieb vo verejnom záujme a verejných služieb v znení Dodatku č. 1 zo dňa 1.9.2022 | Získavanie, spracovanie a vyhodnotenie spätnej väzby a monitoringu služieb (IS KAV 2.0), integračné manuály budeme potrebovať do Q4/2025 | IS DCOM | Získavanie, spracovanie a vyhodnotenie spätnej väzby a monitoringu služieb (IS KAV 2.0), integračné manuály budeme potrebovať do Q4/2025 | ŽS_CBP_11, ŽS_CBP_42 |  | 1Q 2026 | Must have
mÚPVS | MPSVR SR | Prierezové | Vytvoriť všetky elektronické formuláre pre oblasti v ŽS 9 | ŽS9_BP_28 | eFormuláre | Vytvorenie el. formulárov súvisiacich so životnou situáciou Som odkázaný, mám odkázaného člena rodiny | Na základe kompletného zoznamu potrebných formulárov k vybaveniu služieb v odkázanosti sa vytvoria nové formuláre v rovnakom štandardizovanom dizajne a funkčnosti. | Konštruktor podania. Lokátor služieb, eForm Dizajnér, eFORM repozitár (MEF) |  | eDizajnér, Dátové integrácie, Predvypĺňanie formulárov, CAMP | ŽS_CBP_8, ŽS_CBP_9, ŽS_CBP_44, ŽS_CBP_63 |  | 4Q 2025 | Must have
mÚPVS | MPSVR SR | Prierezové | Analýza udalostí v procese konaní pre nastavenie notifikácií občanovi pre ŽS9. | ŽS9_BP_29a | Notifikácie | Analýza procesov pre notifikácie, vlastné automatické správy OVM | Je potrebná hĺbková analýza procesov pre služby poskytované občanovi v odkázanosti, pre správne určenie klúčových spúšťačov (udalostí do CZU) na základe ktorých bude automatizované posielanie notifikácií v konaní. | Agendové systémy MPSVR, eDesk mÚPVS, CZU, COP, CAMP, Notifikačný modul |  | Centrálny notifikačný nástroj, Automatické zasielanie udalostí o zmenách v eDesk pre sledovanie stavu podaní/konaní, Orchestrátor, Integrácia modulov SVK3 na Distribúciu údajov, Zasielanie technických správ, Zasielanie informácií z procesu - EVENTY, Integrácie OVM - Aplikačná a Dátová podpora pre jednoduché využívanie služieb SvM, Personalizácia notifikácií v SvM, CAMP | ŽS_CBP_13, ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20, ŽS_CBP_21, ŽS_CBP_22, ŽS_CBP_36, ŽS_CBP_37, ŽS_CBP_46, ŽS_CBP_51, ŽS_CBP_63 |  | 4Q 2025 | Must have
mÚPVS | MPSVR SR | Prierezové | Analýza udalostí v procese konaní pre nastavenie notifikácií občanovi pre ŽS9. | ŽS9_BP_29b | Notifikácie | Automatické správy | Je potrebná hĺbková analýza procesov pre služby poskytované občanovi v odkázanosti, pre správne určenie klúčových spúšťačov (udalostí do CZU) na základe ktorých bude automatizované posielanie notifikácií v konaní. | Agendové systémy MPSVR, eDesk mÚPVS, CZU, COP, CAMP, Notifikačný modul |  | Centrálny notifikačný nástroj, Automatické zasielanie udalostí o zmenách v eDesk pre sledovanie stavu podaní/konaní, Orchestrátor, Integrácia modulov SVK3 na Distribúciu údajov, Zasielanie technických správ, Zasielanie informácií z procesu - EVENTY, Integrácie OVM - Aplikačná a Dátová podpora pre jednoduché využívanie služieb SvM, Personalizácia notifikácií v SvM, CAMP | ŽS_CBP_13, ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20, ŽS_CBP_21, ŽS_CBP_22, ŽS_CBP_36, ŽS_CBP_37, ŽS_CBP_46, ŽS_CBP_51, ŽS_CBP_63 |  | 1Q 2026 | Must have
mÚPVS | MPSVR SR | Prierezové | Príprava návodov pre ŽS9 a zabezpečenie ich aktualizácie po nasadení do produkcie. | ŽS9_BP_30 | Návody | Príprava návodov | Je potrebná spolupráca s vecnými odbormi MPSVR pre detailnú prípravu návodov pre občana (mzdové náklady?) | mÚPVS - Moudl riadenia obsahu webových stránok, Modul vyhľadávanie a navigácia, Modul Portfólio klienta |  | Návod pre riešenie životnej situácie na mÚPVS, Správa návodov na Slovensko.sk | ŽS_CBP_14, ŽS_CBP_16 |  | 2Q 2025 | Must have
IS UPSVAR /IS eZdravie | MPSVR / NCZI | Prierezové | Ako OVM chcem mať prístup k údajom potrebným pre výkon posudkovej činnosti. |  | Integrácia | Zdieľanie zdravotníckych informácií medzi OVM pre špecifikované účely. | Sprístupnenie elektronickej zdravotnej karty občana posudkovým lekárom je riešené v rámci ŽS8 Som chorý, ŽS8_BP_90 a ŽS8_BP_91 |  |  | ŽS8 |  |  |  | Must have | V KRIMPe ŽS9 sa uvádza bez rozpočtu, s referenciou na ŽS8_BP_90 a ŽS8_BP_91
mUPVS | MPSVR SR | Prierezové | Ako občan chcem mať možnosť elektronicky podať odvolanie voči rozhodnutiu úradu v každom konaní. |  | eFormuláre | Nový elektronický formulár odvolania | Vytvorenie elektronického formulára odvolania s predvyplnenými údajmi a rokovacím číslom jednania- ID konania. Toto je potrebné v procese pri každom bode, kde sa vystavuje rozhodnutie. Všeobecný formulár v rámci ŽS1_BP_18 |  |  | ŽS1 |  |  |  | Must have | V KRIMPe ŽS9 sa uvádza bez rozpočtu s referenciou na ŽS1_BP kde to bude dodané
ÚPVS | MPSVR SR | Prierezové | Ako občan - zamestnanec silových rezortov nechcem k žiadostiam prikladať doklady o mojich príjmoch. |  | Integrácia | Integrácia informačných systémov. | Prepojenie ÚPSVaR / mÚPVS na IS MV SR Automatické získavanie údajov o dostupných dokladoch o príjme občana zo systému IS MO SR, IS MV SR. | CSRÚ/CIP(dátová integrácia), MOU, CAMP, ÚPVS (eForm Dizajner), SvM | IS RSD | Dátové integrácie, CSRÚ (prípadne CAMP) | ŽS_CPB_9, ŽS_CPB_46 |  |  | Must have
ÚPVS | MPSVR SR | Prierezové | Ako občan z cudziny potrebujem mať možnosť vypísať formuláre žiadostí s nápovedou v cudzom jazyku (voliteľný). |  | eFormuláre | Nové formuláre | Zabezpečenie cudzojazičnej nápovedy pre vyplnenie SVK formulárov žiadostí o sociálne služby, príspevky, posudky. | Agendový ISVS SP a Soc Pois (integrácia na CSRÚ/CIP) pre poskytovanie a preberanie dát a zmien dát, eForm Dizajnér | IS DMS, IS RSD | Formuláre v jazykových mutáciách | ŽS_CBP_12 |  |  | Must have | V KRIMPe ŽS9 sa uvádza bez rozpočtu - musí byť jednotné pre všetky ŽS služby.
IS UPSVaR | MPSVR SR / Soc. poisťovňa | ŽS9_01 Poskytovanie starostlivosti o člena rodiny / opatrovanie | Ako občan pri riešení mojej životnej situácie nechcem prikladať k žiadostiam informácie, ktoré má soc. poisťovňa. |  | Integrácia | Integrácia informačných systémov. | Elektronizácia zasielania informácie z registra soc. poisťovne na UPSVaR (% invalidity, dátum priznania dôchodkovej dávky). Automatické poskytnutie údajov o % invalidity zo systému Online procesy eZdravia (OPE) isvs_9490 do informačného systému RSD_279 za účelom vypracovania lekárskeho posudku pre občana. Bude riešené v ŽS10 - Pomoc v hmotnej núdzi, ŽS10_BP_35 |  |  | ŽS10 |  |  |  | Must have | V KRIMPe ŽS9 sa uvádza bez rozpočtu s referenciou na ŽS10_BP_35 kde to bude dodané
IS UPSVaR | MPSVR SR | ŽS9_02 Sociálne služby a príspevky, ktoré možno žiadať iba na dieťa | Ako UPSVaR SR musím zabezpečiť kontrolu povinnej školskej dochádzky dieťaťa. |  | Integrácia | Notifikácia UPSVaR SR o deťoch nedodržiavajúcich povinnú školskú dochádzku. | Prepojenie na RIS a elektronizácia zasielania upozornení na UPSVaR. Bude riešené v ŽS10 - Pomoc v hmotnej núdzi, ŽS10_BP_31 |  |  | ŽS10 |  |  |  | Must have | V KRIMPe ŽS9 sa uvádza bez rozpočtu s referenciou na ŽS10_BP_31 kde to bude dodané
IS UPSVaR | MPSVR SR | ŽS9_02 Sociálne služby a príspevky, ktoré možno žiadať iba na dieťa | Ako UPSVaR SR musím zabezpečiť kontrolu správnosti údajov z posledného rozhodnutia súdu, poskytnutých občanom ohľadom dieťaťa, ktoré mu je zverené do starostlivosti. |  | Integrácia | Kontrola údajov | Umožnenie vyhľadávania podľa rodného čísla a typu rozhodnutia v registri súdnych rozhodnutí ECLI pre ÚPSVaR Vytvorenie integrácie medzi systémami IS RSD_279 a IS súdov - Súdny manažment za účelom získavania údajov súdnych rozhodnutí z Evidencie právoplatných alebo vykonateľných rozhodnutí súdu. Bude riešené v ŽS10 - Pomoc v hmotnej núdzi, ŽS10_BP_26 |  |  | ŽS10 |  |  |  | Must have | V KRIMPe ŽS9 sa uvádza bez rozpočtu s referenciou na ŽS10_BP_26 kde to bude dodané
IS UPSVaR | MPSVR SR | ŽS9_03 Jednorazové alebo opakované peňažné príspevky na kompenzáciu pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím | Ako občan pri riešení mojej životnej situácie nechcem prikladať k žiadostiam / deklarovať vlastníctvo motorového vozidla. |  | Integrácia | Optimalizácia procesu | Prepojenie ÚPSVaR / mÚPVS na systém národnej evidencie vozidiel. Zabezpečiť automatické získavanie údajov o vlastníctve motorového vozidla z informačného systému Evidencia vozidiel isvs_171 do IS RSD isvs_279. Bude riešené aj pre ŽS10 - Pomoc v hmotnej núdzi, ŽS10_BP_27 |  |  | ŽS10 |  |  |  | Must have | V KRIMPe ŽS9 sa uvádza bez rozpočtu s referenciou na ŽS10_BP_27 kde to bude dodané

## Roadmapa
Plánované prínosy pre občana | Navrhované zlepšenia pre občana | Sekcia Customer Journey | Názov oblasti | Zapojené OVM | Číslo BP | Názov biznis požiadavky | Priorita podľa impl. plánu | Termín | Kritické pre dodanie ŽS (MMP) | Závislosť na centrálnom komponente (V=vecná, T=technická) | [25 empty] | Legislatíva
[10 empty] | mÚPVS | Rozvoj SVM | CPK - mobilná autorizácia eID 2.0 | CPK-autorizácia klikom | CPK-Remote signing | Digitálny onboarding (SvM) | KAV 2.0-Spätná väzba | KAV 2.0-Monitoring dát - ŽS, ÚPVS | OOTS-Cezhraničná výmena dôkazov (Nariadenie SDG) | CIP 2.0 / DI | CAMP 2.0 | Aktivácia schránky na doručovanie | Interaktívny sprievodca-Ďalší rozvoj po dodaní MVP verzie | Interaktívny sprievodca MVP | IAM 3.0 | Portfólio a profil klienta 2.0 | Stotožňovanie cudzincov (EIDAS 3, okruh 2) | eForm dizajnér+Lokátor služieb+Konštruktor | eDESK 3.0 | CEP 3.0 | Katalóg súdnych a správnych poplatkov (platba v procese podania) | CNM | CZU | COP | Súčet - Vecná závislosť | Súčet - Technická závislosť | Potrebná legislatívna zmena
Proaktivita štátu | Zjednodušenie posudkovej činnosti | Poskytovanie starostlivosti o člena rodiny / opatrovanie | Prierezové | MPSVR SR | ŽS9_BP_01 | Reforma 2: Reforma posudkovej činnosti | Must have | 4Q 2025 | áno | [24 empty] | 0 | 0 | áno
| Zavedenie novej formy ŤZP preukazu | Preukaz ťažko zdravotne postihnutého a parkovací preukaz pre ťažko zdravotne postihnutého | ŽS9_04 Preukaz ťažko zdravotne postihnutého a parkovací preukaz pre ťažko zdravotne postihnutého | MPSVR SR | ŽS9_BP_15 | Elektronická forma preukazu ŤZP alebo ŤZPS prístupná v osobnom profile občana | Must have | 1Q 2026 | nie | V | [10 empty] | T |  |  |  | T | [8 empty] | 1 | 2
|  | Preukaz ťažko zdravotne postihnutého a parkovací preukaz pre ťažko zdravotne postihnutého | ŽS9_04 Preukaz ťažko zdravotne postihnutého a parkovací preukaz pre ťažko zdravotne postihnutého | MPSVR SR | ŽS9_BP_16 | Nový dizajn preukazu ŤZP a ŤZP so sprievodcom | Must have | 1Q 2026 | nie | [24 empty] | 0 | 0
| Vytvorenie a sprístupnenie osobného rozpočtu pre občana | Osobný rozpočet občana | Prierezové | MPSVR SR | ŽS9_BP_02 | Reforma 1: Reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti | Must have | 1Q 2026 | áno | [24 empty] | 0 | 0 | áno
|  | Osobný rozpočet občana | Prierezové | MPSVR SR | ŽS9_BP_11 | Vytvorenie prehľadu príspevkov na kompenzáciu, sociálnych služieb, preukazov ŤZP, parkovacieho preukazu navrhnutých v integrovanom posudku - integrácia na Osobnú zónu mÚPVS | Must have | 1Q 2026 | áno | V | [14 empty] | T | [8 empty] | 1 | 1
|  | Osobný rozpočet občana | Prierezové | MPSVR SR | ŽS9_BP_12 | Vytvorenie prehľadu príspevkov, o ktorých bolo rozhodnuté - integrácia na Osobnú zónu mÚPVS | Must have | 4Q 2025 | áno | [15 empty] | T | [8 empty] | 0 | 1
|  | Osobný rozpočet občana | Prierezové | MPSVR SR | ŽS9_BP_13 | Navigácia z Osobnej zóny do IS SoS, kde bude občan spravovať svoj osobný rozpočet v rámci Príspevku na pomoc pri odkázanosti | Must have | 1Q 2026 | áno | V | [14 empty] | T | [8 empty] | 1 | 1
Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Optimalizácia a nový dizajn žiadostí | Poskytovanie starostlivosti o člena rodiny / opatrovanie | Prierezové | MPSVR SR | ŽS9_BP_28 | Vytvorenie el. formulárov súvisiacich so životnou situáciou Som odkázaný, mám odkázaného člena rodiny | Must have | 4Q 2025 | áno | V | [11 empty] | V | T |  |  |  | T | [6 empty] | 2 | 2
|  | Poskytovanie starostlivosti o člena rodiny / opatrovanie | Prierezové | MPSVR SR | ŽS9_BP_05 | Elektronické doplnenie k podaniu (aj s výzvou) | Must have | 4Q 2025 | nie |  |  | T | V |  |  |  |  | V | V | T | T | [5 empty] | T | T | V |  | T | V | V | 6 | 6
|  | Vyplácanie príspevkov na kompenzáciu | Prierezové | MPSVR SR | ŽS9_BP_09 | Autorizácia uznanými spôsobmi | Must have | 4Q 2025 | áno | V | V | T | V | [6 empty] | T | T |  |  | V |  | V |  | T | T |  | T | V | V | 7 | 6
|  | Vyplácanie príspevkov na kompenzáciu | Prierezové | MPSVR SR | ŽS9_BP_29 | Analýza procesov pre notifikácie, automatické správy | Must have | 4Q 2025 | áno | V | [9 empty] | T | [7 empty] | T |  |  | T | V | V | 3 | 3
| Vytvorenie elektronických formulárov pre prihlásenie sa k službám odkázanosti | Sociálne služby zabezpečované obcami a vyššími územnými celkami | ŽS9_05 Sociálne služby zabezpečované obcami a vyššími územnými celkami | DEUS | ŽS9_BP_22 | Vytvorenie el. formulárov pre prihlásenie sa k službám odkázanosti. | Must have | 4Q 2025 | áno | V | [10 empty] | T | V | T |  |  |  | T | T | [5 empty] | 2 | 4
|  | Sociálne služby zabezpečované obcami a vyššími územnými celkami | ŽS9_05 Sociálne služby zabezpečované obcami a vyššími územnými celkami | DEUS | ŽS9_BP_23 | Vytvorenie procesu automatizovaného spracovania od občanov pre zjednodušenie práce pre úradníkov. | Must have | 4Q 2025 | nie | V |  | T | V |  |  |  |  | V | [8 empty] | T |  |  |  | T | T | V | 4 | 4
|  | Sociálne služby zabezpečované obcami a vyššími územnými celkami | ŽS9_05 Sociálne služby zabezpečované obcami a vyššími územnými celkami | DEUS | ŽS9_BP_24 | Vytvorenie notifikácie, ktorá zabezpečí zobrazenie informácie pre občana v interaktívnom sprievodcovi. | Nice to have | 1Q 2026 | nie | V | [10 empty] | T | V | T |  | T |  | T |  |  |  | T | T | V | 3 | 6
|  | Sociálne služby zabezpečované obcami a vyššími územnými celkami | ŽS9_05 Sociálne služby zabezpečované obcami a vyššími územnými celkami | DEUS | ŽS9_BP_25 | Sprístupnenie stavu spracovania podania na obec. | Nice to have | 1Q 2026 | nie | [10 empty] | T | [6 empty] | T |  |  |  |  | T | V | 1 | 3
|  | Sociálne služby zabezpečované obcami a vyššími územnými celkami | ŽS9_05 Sociálne služby zabezpečované obcami a vyššími územnými celkami | DEUS | ŽS9_BP_26 | Vytvorenie a registrácia el. formulára pre zaslanie stanoviska obce k schváleným alebo neschváleným žiadostiam od osôb alebo ich rodinných príslušníkov v stave odkázanosti. | Must have | 4Q 2025 | áno | V | [10 empty] | T | [5 empty] | T | T | [5 empty] | 1 | 3
Jednoduchý prístup k informáciám | Komplexný návod pre riešenie životnej situáce | Poskytovanie starostlivosti o člena rodiny / opatrovanie | Prierezové | MPSVR SR | ŽS9_BP_30 | Príprava návodov | Must have | 2Q 2025 | áno | V | [11 empty] | V | T |  | T | [8 empty] | 2 | 2
| Zjednodušenie výberu poskytovateľa sociálnych služieb | Poskytovanie starostlivosti o člena rodiny / opatrovanie | ŽS9_05 Sociálne služby zabezpečované obcami a vyššími územnými celkami | MPSVR SR | ŽS9_BP_18 | Pridanie prehľadu kapacít na zoznam registrovaných zariadeni a zabezpečenie aktualizácie údajov. | Must have | 2Q 2025 | áno | V | [23 empty] | 1 | 0
| Vytvorenie a manažment osobného rozpočtu občana | Vyplácanie príspevkov na kompenzáciu | Prierezové | MPSVR SR | ŽS9_BP_11 | Vytvorenie prehľadu príspevkov na kompenzáciu, sociálnych služieb, preukazov ŤZP, parkovacieho preukazu navrhnutých v integrovanom posudku - integrácia na Osobnú zónu mÚPVS | Must have | 1Q 2026 | áno | V | [14 empty] | T | [8 empty] | 1 | 1
|  | Vyplácanie príspevkov na kompenzáciu | Prierezové | MPSVR SR | ŽS9_BP_12 | Vytvorenie prehľadu príspevkov, o ktorých bolo rozhodnuté - integrácia na Osobnú zónu mÚPVS | Must have | 4Q 2025 | áno | [15 empty] | T | [8 empty] | 0 | 1
|  | Vyplácanie príspevkov na kompenzáciu | Prierezové | MPSVR SR | ŽS9_BP_13 | Navigácia z Osobnej zóny do IS SoS, kde bude občan spravovať svoj osobný rozpočet v rámci Príspevku na pomoc pri odkázanosti | Must have | 1Q 2026 | áno | V | [14 empty] | T | [8 empty] | 1 | 1
|  | Vyplácanie príspevkov na kompenzáciu | ŽS9_01 Poskytovanie starostlivosti o člena rodiny / opatrovanie | MPSVR SR | ŽS9_BP_14 | Integrácia medzi IS RSD a IS SoS pre výmenu informácií o poskytovaných sociálnych dávkach a sociálnych službách pre účely rozhodovania | Must have | 1Q 2026 | áno | [9 empty] | T | T | [11 empty] | V | V | 2 | 2
Zrýchlenie procesov | Elektronické preukazovanie zmenových skutočností | Poskytovanie starostlivosti o člena rodiny / opatrovanie | Prierezové | MPSVR SR | ŽS9_BP_05 | Elektronické doplnenie k podaniu (aj s výzvou) | Must have | 4Q 2025 | nie |  |  | T | V |  |  |  |  | V | V | T | T | [5 empty] | T | T | V |  | T | V | V | 6 | 6
| Zjednodušenie posudkovej činnosti | Sociálne služby zabezpečované obcami a vyššími územnými celkami | Prierezové | MPSVR SR | ŽS9_BP_01 | Reforma 2: Reforma posudkovej činnosti | Must have | 4Q 2025 | áno | [24 empty] | 0 | 0 | áno
|  | Integrovaný posudok | Prierezové | MPSVR SR | ŽS9_BP_03 | Vytvorenie posudkového modulu | Must have | 4Q 2025 | áno | [24 empty] | 0 | 0 | áno
| Zdieľanie posudkov s obcami | Sociálne služby zabezpečované obcami a vyššími územnými celkami | Prierezové | MPSVR SR | ŽS9_BP_17 | Zdieľanie posudkov s VÚC/obcami - integrácia | Must have | 4Q 2025 | áno | [9 empty] | T | T | [6 empty] | T |  |  |  |  | T | V | 1 | 4 | áno
| Zdieľanie posudkov medzi OVM | Integrovaný posudok | Prierezové | MPSVR SR | ŽS9_BP_04 | Zdieľanie posudkov medzi OVM. | Must have | 4Q 2025 | áno | [9 empty] | T | T | [6 empty] | T |  |  |  |  | T | V | 1 | 4 | áno
| Vzájomná výmena údajov medzi úradmi | Sociálne služby zabezpečované obcami a vyššími územnými celkami | ŽS9_05 Sociálne služby zabezpečované obcami a vyššími územnými celkami | DEUS | ŽS9_BP_19 | Vytvorenie integračného rozhrania pre získanie údajov k rozhodnutiu o stave a o stupni odkázanosti. | Must have | 4Q 2025 | áno | [9 empty] | T | T | [11 empty] | T | V | 1 | 3
|  | Sociálne služby zabezpečované obcami a vyššími územnými celkami | ŽS9_05 Sociálne služby zabezpečované obcami a vyššími územnými celkami | DEUS | ŽS9_BP_20 | Vytvorenie možnosti identifikácie občanov v stave odkázanosti a ich zmien v rámci IS DCOM. | Must have | 4Q 2025 | nie | [9 empty] | T | [12 empty] | T | V | 1 | 2
|  | Sociálne služby zabezpečované obcami a vyššími územnými celkami | ŽS9_05 Sociálne služby zabezpečované obcami a vyššími územnými celkami | DEUS | ŽS9_BP_21 | Nastavenie možností poskytovaných zvýhodnení pre osoby v stave odkázanosti v module VZN. | Must have | 4Q 2025 | áno | [9 empty] | T | T | [11 empty] | T | V | 1 | 3
Komunikácia štátu s občanom | Upozornenie občana o chýbajúcich prílohách k žiadosti | Poskytovanie starostlivosti o člena rodiny / opatrovanie | Prierezové | MPSVR SR | ŽS9_BP_10 | Informácia o prílohách k elektronickému podaniu | Must have | 4Q 2025 | nie | [8 empty] | V | V | T |  | V | T |  | V |  | T | V |  |  | T | V | V | 7 | 4
| Informovanie občana o stave a priebehu riešenia žiadosti | Sociálne služby zabezpečované obcami a vyššími územnými celkami | ŽS9_05 Sociálne služby zabezpečované obcami a vyššími územnými celkami | DEUS | ŽS9_BP_25 | Sprístupnenie stavu spracovania podania na obec. | Nice to have | 1Q 2026 | nie | [10 empty] | T | [6 empty] | T |  |  |  |  | T | V | 1 | 3
| Získanie spätnej väzby od občana na fungovanie ŽS | Monitoring | Prierezové | MPSVR SR | ŽS9_BP_06 | Monitoring služieb | Must have | 1Q 2026 | áno | V | [5 empty] | V | V |  |  | T | [13 empty] | 3 | 1
|  | Monitoring | Prierezové | MPSVR SR | ŽS9_BP_07 | Monitoring životnej situácie | Must have | 4Q 2025 | áno | V | [5 empty] | T | T |  |  | T | [13 empty] | 1 | 3
|  | Monitoring | Prierezové | MPSVR SR | ŽS9_BP_08 | Spätná väzba na službu | Must have | 4Q 2025 | áno | V | [5 empty] | V | V |  |  | T | [13 empty] | 3 | 1
|  | Sociálne služby zabezpečované obcami a vyššími územnými celkami | ŽS9_05 Sociálne služby zabezpečované obcami a vyššími územnými celkami | DEUS | ŽS9_BP_27 | Monitoring životnej situácie | Must have | 1Q 2026 | áno | V | [5 empty] | T | T |  |  | T | [13 empty] | 1 | 3

## Zoznamy (hidden)
MOSCOW | Must have / Nice to have | Typ BP | Typ BP
Must have | Must have | Návody
Shold have | Nice to have | eFormuláre
Could have |  | Notifikácie
Will not have |  | Osobná zóna mÚPVS
Autentifikácia
Autorizácia
Orchestrátor/ event
Rozhodnutia
Vyhľadávanie
Informačné systémy
Doklady
Zbernica
SW/HW/Služby
Integrácia
Autorizácia autentifikáciou
Proces/ Legislatíva
Správy eDesk
Kalendár
Monitoring
Platobný modul
Spätná väzba