## Zoznamy (hidden)
MOSCOW | Must have / Nice to have | Typ BP | Typ BP | Skratky | Význam skratky
Must have | Must have | Návody |  | ŠIS | Školský informačný systém
Shold have | Nice to have | eFormuláre |  |  | Portál prihlášok | webový portál - elektronické prihlášky - s rozhraním pre rodičov/zákonných zástupcov, školy, MŠVVaM, Obce/mestá/RÚŠS
Could have |  | Notifikácie |  |  | Centrálna prihláška | server MŠVVaM určený pre zber, uchovávanie, zdieľanie údajov z elektronických prihlášok
Will not have |  | Osobná zóna mÚPVS |  | ŠP | Špecializovaný portál
|  | Autentifikácia |  | OE | Objekt evidencie
|  | Autorizácia |  | EvuPP | Evidenčný systém pre zariadenia poradenstva a prevencie
|  | Orchestrátor/ event |  | ZPP | Zariadenia poradenstva a prevencie
|  | Rozhodnutia |  | CPP | Centrum poradenstva a prevencie
|  | Vyhľadávanie |  | ŠCPP | Špecializované centrum poradenstva a prevencie
Informačné systémy
Zbernica
Integrácia
Autorizácia autentifikáciou
Proces/ Legislatíva
Správy eDesk
Kalendár
Reporting
Platobný modul

## Implementacny plan ŽS 11
Implementačný plán ŽS 11 Materská škola
Kde sa to deje z pohľadu používateľa | Číslo BP | OVM_projekt _zapojené OVM | Číslo oblasti | User story | MMP | Typ BP | Názov biznis požiadavky | Popis biznis požiadavky | Kritickosť (must have, nice to have) | Dopad na legislatívu | Architektúra | Termín Produkcia | Číslo BP z centrálneho katalógu ŽS závislosti | Zhodné BP s inými ŽS | Poznámky
IS DCOM | ŽS11_BP_01 | DEUS | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Ako úradník obce potrebujem mať k dispozícii zoznam predškolských zariadení (MŠ, škôlky). | Áno | Integrácia | Zoznam všetkých MŠ, na ktorých môžu byť umiestnené deti v danej obci. | Kompletný zoznam všetkých predškolských zariadení obecné, súkromné, cirkevné, štátne. Súčasťou zoznamu bude aj príznak oprávnených poskytovateľov povinného predprimárneho vzdelávania a kapacita jednotlivých zariadení (nice to have). | Must have | Potrebná analýza | Vytvorenie integračného rozhrania pre pravidelné dávkové spracovania zoznamu všetkých predškolských zariadení v SR. Primárne zdrojové dáta poskytne ministerstvo školstva. | Q2/2025 | ŽS_CBP_9
IS DCOM | ŽS11_BP_02 | DEUS | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Ako úradník obce potrebujem mať k dispozícii zoznam žiakov s trvalým pobytom v obci. | Áno | Integrácia | Vytvorenie zoznamu žiakov s trvalým pobytom v obci s informáciou, ktoré škôlky navštevujú. Informácia bude obsahovať názov škôlky. | Zoznam bude obsahovať všetky deti danej obce a ich rozmiestnenie na predškolských zariadeniach príslušnej samosprávy (obec). | Must have | Potrebná analýza | Vytvorenie integračného rozhrania pre pravidelné dávkové spracovania zoznamu detí s trvalým pobytom v obci. Primárne zdrojové dáta poskytne ministerstvo školstva. | Q2/2025 | ŽS_CBP_9
IS DCOM | ŽS11_BP_03 | DEUS | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Ako úradník obce potrebujem mať k dispozícii zoznam žiakov s trvalým pobytom mimo obce. | Nie | Integrácia | Vytvorenie zoznamu žiakov s trvalým pobytom mimo mojej obce s informáciou, ktoré škôlky navštevujú. Informácia bude obsahovať názov škôlky. Informácie o žiakoch mimo trvalého pobytu mojej obce budú primerane anonymizované (potrebujeme identifikovať obec odkiaľ žiak pochádza, škôlku ktorú na obci navštevuje). | Zoznam bude obsahovať počet žiakov mimo obce a ich rozmiestnenie v materských školách zriaďované príslušnou obcou. | Must have | Legislatívne oprávnenie na individualizované údaje zo škôl, pre ktoré obec nie je zriaďovateľom | Vytvorenie integračného rozhrania pre pravidelné dávkové spracovania zoznamu detí s trvalým pobytom mimo obce. Primárne zdrojové dáta poskytne ministerstvo školstva. | Q4/2025 | ŽS_CBP_9
IS DCOM | ŽS11_BP_04 | DEUS | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Ako úradník obce potrebujem mať k dispozícii presné štatistické a individualizované prehľady o tom, aké predškolské zariadenia navštevujú žiaci s trvalým pobytom na území obce. | Áno | Informačné systémy | Analýza a vyhodnotenie dát pre potreby vizualizovania dát pre obce. | Zoznam na základe potreby obecných záležitostí v zmysle fungovania obce. | Must have | Legislatívne oprávnenie na individualizované údaje zo škôl, pre ktoré obec nie je zriaďovateľom. Obce majú povinnosť iba kontrolovať že dieťa plní PPV/PŠD, nie robiť vizualizácie. | DEUS nemá fixnú požiadavku na integráciu - zdroj dát bude buď CSRÚ a v prípade ak CSRÚ nebude mať potrebné dáta tak bude potrebné napojiť sa priamo na MŠVVaM - Predmetom dátovej analýzy | Q2/2025
IS DCOM | ŽS11_BP_05 | DEUS | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Ako úradník obce potrebujem mať k dispozícii presné štatistické prehľady o tom, aké škôlky v obci navštevujú žiaci s trvalým pobytom mimo územia obce. | Nie | Informačné systémy | Analýza a vyhodnotenie dát pre potreby vizualizovania dát pre obce. | Zoznam na základe potreby obecných záležitostí v zmysle fungovania obce. | Must have | Legislatívne oprávnenie na individualizované údaje zo škôl, pre ktoré obec nie je zriaďovateľom.Obce majú povinnosť iba kontrolovať že dieťa plní PPV/PŠD, nie robiť vizualizácie. | DEUS nemá fixnú požiadavku na integráciu - zdroj dát bude buď CSRÚ a v prípade ak CSRÚ nebude mať potrebné dáta tak bude potrebné napojiť sa priamo na MŠVVaM - Predmetom dátovej analýzy | Q4/2025
eZdravie | ŽS11_BP_07 | NCZI | ŽS11_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia predškolskému zariadeniu | Chcem ako rodič mať elektronickú formu podávania ospravedlneniek neprítomnosti dieťaťa a iné potvrdenia na žiadosť súvisiace so zdravotným stavom | Nie | Integrácia | Výmena dát medzi NCZI a IS MŠVVaM (od NCZI do MŠVVaM) | Na žiadosť rodiča bude mať možnosť poskytovateľ zdravotnej staroslivosti (zastúpený lekárom/sestrou ako ošetrujúci zdravotnícky pracovník) vystaviť elektronickú formu zaznamenania ospravedlnenia (vyradenie z kolektívu) neprítomnosti dieťaťa a súčasne na žiadosť rodiča mať možnosť vystaviť ďalšie potvrdenia súvisiace so vzniknutým zdravotným stavom dieťaťa (potvrdenie na vyžiadanie). | Must have | V Zákone č. 153/2023 Z. z. o NZIS​ sa doplní príslušný register/dataset a IS MŠVVaM ako konzument dát |  | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
eZdravie | ŽS11_BP_08 | NCZI | ŽS11_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia predškolskému zariadeniu | Chcem ako rodič mať elektronickú formu podávania ospravedlneniek neprítomnosti dieťaťa a iné potvrdenia na žiadosť súvisiace so zdravotným stavom | Nie | Integrácia | Register detí, žiakov a poslucháčov | Integrácia NCZI na register detí, žiakov a poslucháčov. | Must have | V Zákone č. 153/2023 Z. z. o NZIS​ sa doplní príslušný register/dataset |  | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
eZdravie | ŽS11_BP_09 | NCZI | ŽS11_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia predškolskému zariadeniu | Chcem vystaviť žiadosť potvrdenia na vyžiadanie (ospravedlnenie/vyradenie z kolektívu) elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | Informačné systémy | Doplnenie služieb a rozšírenie rozsahu dát zapisovaných do eZdravia (ADL schém) o potvrdenia na vyžiadanie (ospravedlnenky) | Bude nadefinovaný rozsah dát ktoré budú zapisovať poskytovatelia zdravotnej starostlivosti do ezdravia (NCZI), pre potreby potvrdení. | Must have | Prejdené na str. z NCZI 6.8.2024 Potenciálne legislatívna úprava súvisiaca s rozsahom zapisovaných dát (Zákon č. 576/2004 Zákon o zdravotnej starostlivosti) - NCZI preverí so sekciou zdravia na MZSR. |  | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
eZdravie | ŽS11_BP_10 | NCZI | ŽS11_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia predškolskému zariadeniu | Chcem ako rodič mať elektronickú formu získania potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti k žiadosti o prijatie na školu | Nie | Integrácia | Výmena dát medzi NCZI a IS MŠVVaV (od NCZI do MŠVVaM) | Na žiadosť rodiča bude mať možnosť poskytovateľ zdravotnej staroslivosti (zastúpený všeobecným lekárom pre deti a dorast) vystaviť elektronickú formu potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti k žiadosti o prijatie. | Must have | V Zákone č. 153/2023 Z. z. o NZIS​ sa doplní príslušný register/dataset a IS MŠVVaM ako konzument dát |  | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
eZdravie | ŽS11_BP_11 | NCZI | ŽS11_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia predškolskému zariadeniu | Chcem ako rodič mať elektronickú formu získania potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti k žiadosti o prijatie na školu | Nie | Integrácia | Integrácia na register/evidenciu žiadostí a prihlášok. | Integrácia na register/evidenciu žiadostí a prihlášok na školu so súhlasmi zákonných zástupcov. | Must have | V Zákone č. 153/2023 Z. z. o NZIS​ sa doplní príslušný register/dataset |  | Q1/2026
eZdravie | ŽS11_BP_12 | NCZI | ŽS11_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia predškolskému zariadeniu | Chcem doplniť k žiadosti (žiadosť o prijatie) potvrdenie zdravotnej spôsobilosti elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | Informačné systémy | Doplnenie služieb a rozšírenie rozsahu dát zapisovaných do eZdravia (ADL schém) o potvrdení o zdravotnej spôsobilosti (žiadosť o prijatie) | Nadefinovanie rozsahu dát pre potreby potvrdení ktoré majú byť zapisované do eZdravia. | Must have | Prejdené na str. z NCZI 6.8.2024 Potenciálne legislatívna úprava súvisiaca s rozsahom zapisovaných dát (Zákon č. 576/2004 Zákon o zdravotnej starostlivosti) - NCZI preverí so sekciou zdravia na MZSR. |  | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
eZdravie | ŽS11_BP_14 | MŠVVaM | ŽS11_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia predškolskému zariadeniu | Chcem ako rodič mať elektronickú formu získania potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti k žiadosti o prijatie | Nie | Integrácia | Výmena dát medzi NCZI a IS MŠVVaM (od MŠVVaM do NCZI) | Na žiadosť rodiča/zákonného zástupcu bude mať možnosť poskytovateľ zdravotnej staroslivosti (zastúpený všeobecným lekárom pre deti a dorast) vystaviť elektronickú formu potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti | Must have | Upraviť legislatívu tak, že NCZI bude konzumentom dát za prislúšny register: - v zákone školskom - Ide o Zákon č. 245/2008 Z. z.o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov |  | Q1/2026 |  | Spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
mÚPVS | ŽS11_BP_15 | MŠVVaM | ŽS11_Prierezové | Svoju komunikáciu so štátom chcem riadiť prostredníctvom ÚPVS | Nie | Osobná zóna mÚPVS | Prehľad žiadostí (výmena informácií s iEDU) | Prehľad podaných žiadostí a ich stav na mÚPVS | Nice to have |  |  | Q1/2026
mÚPVS | ŽS11_BP_16 | MIRRI | ŽS11_Prierezové | Ako rodič chcem nájsť informácie o predprimárnom vzdelávaní, o podmienkach prijímania a spôsobe podania žiadosti | Nie | Návody | Interaktívny sprievodca s personalizovanými návodmi | Na novom portáli bude publikovaný interaktívny sprievodca s rozhodovacím stromom a personalizovanými návodmi zodpovedajúcimi rôznym okolnostiam v rámci životnej situácie. | Must have |  |  | Q4/2025 | ŽS_CBP_15
mÚPVS | ŽS11_BP_17 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Ako rodič chcem nájsť informácie o predprimárnom vzdelávaní, o podmienkach prijímania a spôsobe podania žiadosti | Áno | Návody | Komplexný návod na riešenie životnej situácie | Návody na mÚPVS + udržiavanie aktuálnosti obsahu návodov a ich súladu s informáciami uvedenými na špecializovaných portáloch OVM. | Must have |  | mÚPVS-Modul riadenia obsahu webových stránok mÚPVS-Modul vyhľadávanie a navigácia mÚPVS-Modul portfólio klienta | Q2/2025 | ŽS_CBP_14 | podobná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13 | * Požiadavka nemá finančný dopad na funkcionalitu systému. 3.9.2024 MIRRI: BP presunutá z "Odstránených BP" späť do ImP, nakoľko je táto BP rovnaká ako aj pri ostatných ŽS
iEDU | ŽS11_BP_18 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Ako rodič chcem nájsť informácie o predprimárnom vzdelávaní, o podmienkach prijímania a spôsobe podania žiadosti | Áno | Návody | Komplexný návod na riešenie životnej situácie a podanie žiadosti na špecializovanom portáli (ŠP) | Verejná zóna s informáciami o prijímacom konaní do škôl, s návodmi na používanie elektronických žiadostí a iné | Must have |  | Portál prihlášok - Verejná zóna Rozhranie pre školy - CMS pre OVM | Q2/2025 |  |  | * Požiadavka nemá finančný dopad na funkcionalitu systému. 3.9.2024 MIRRI: BP presunutá z "Odstránených BP" späť do ImP, nakoľko je táto BP rovnaká ako aj pri ostatných ŽS
iEDU | ŽS11_BP_19 | MŠVVaM | ŽS11_Prierezové | Ako rodič chcem nájsť informácie o predprimárnom vzdelávaní, o podmienkach prijímania a spôsobe podania žiadosti | Áno | Informačné systémy | Interaktívna mapa škôl | Verejná zóna s interaktívnou mapou škôl s možnosťou overenia základných informácií (podmienky, termíny, kontakty) a podaním žiadosti o prijatie do MŠ | Must have |  | Portál prihlášok - Verejná zóna | Q2/2025 |  |  | Mapa škôl bude jedno riešenie (rozdiel je v type školy pre jednotlivé ŽS).
iEDU | ŽS11_BP_20 | MŠVVaM | ŽS11_Prierezové | Ako rodič chcem mať informáciu o tom, do ktorého školského obvodu patrí moje dieťa. | Nie | Informačné systémy | Register spádových škôl | Vytvorenie registra spádových škôl | Nice to have |  | ms | Q1/2026 |  |  | Názov a obsah BP vychádza zo zákona preto sa odlišuje od ŽS12
iEDU | ŽS11_BP_21 | MŠVVaM | ŽS11_Prierezové | Ako rodič chcem nájsť informácie o predprimárnom vzdelávaní, o podmienkach prijímania a spôsobe podania žiadosti | Áno | Informačné systémy | Zber kapacít škôl | Zber kapacít škôl za účelom sprístupnenia pre rodiča / zákonného zástupcu pre lepšie rozhodovanie o podaní žiadosti o prijatie na MŠ | Nice to have |  | IS MZ SR, IS Plánu výkonov, Zber dát v RIS | Q2/2025
iEDU | ŽS11_BP_22 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Chcem podať žiadosť elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Áno | Informačné systémy | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronickej žiadosti o prijatie do MŠ (občan) | a) Rozšírenie ŠP o novú elektronickú službu - žiadosť o prijatie do MŠ b) Rozšírenie ŠP o zobrazovanie zmien stavov spracovania podania c) Zavedenie úpravy podania v ŠP d) Vytvorenie eformulára s optimalizovaným množstvom vstupných údajov | Must have | Legislatívne nie je ukotvené postavenie elektronickej prihlášky (povinnosť pre zákonného zástupcu a školu). Dopracovať do zákona / nariadenia vlády / usmernenia. - Legislatívna a metodická úprava zápisu do ZŠ, súčasne sú prihláška do ZŠ a zápis do ZŠ legislatívne upravené spolu. Po zavedení elektronickej prihlášky je vhodné zápis oddeliť ako samostatnú aktivitu. *MIRRI - paragraf 20 školského zákona (č. 245/2008 Z.) už teraz definuje viaceré spôsoby el. podania | systém Centrálna prihláška | Q2/2025 |  |  | 3.9.2024 MIRRI: zlúčené s ŽS11_BP_24 a ŽS11_BP_27 a ŽS11_BP_30
iEDU | ŽS11_BP_23 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Chcem podať žiadosť elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Áno | Informačné systémy | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronickej žiadosti o prijatie do MŠ (škola) | a) Rozšírenie ŠP o novú elektronickú službu - žiadosť o prijatie do MŠ b) Rozšírenie ŠP o zobrazovanie zmien stavov spracovania podania c) Spracovanie zmeny podania v ŠP d) Vytvorenie rozhrania pre integráciu z/do ŠIS | Must have |  | Portál prihlášok - Rozhranie pre školy | Q2/2025 |  |  | 3.9.2024 MIRRI: zlúčené s ŽS11_BP_27 a ŽS11_BP_30
iEDU | ŽS11_BP_25 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Chcem podať žiadosť elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Áno | Autentifikácia | Riadenie prístupov | Bezpečné prihlásenie a riadenie prístupov | Must have |  | Portál prihlášok - Rozhranie pre rodiča / zákonného zástupcu - Privátna zóna | Q2/2025 |  |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
IS MŠVVaM | ŽS11_BP_26 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Chcem podať žiadosť elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Áno | Integrácia | Overenie alebo vyplnenie údajov o dieťati pomocou integrácie Portálu prihlášok na IS MŠ integrovaný s Registrom fyzických osôb (RFO) | Údaje o dieťati a zákonnom zástupcovi budú vo Formulári vyplnené a overené s RIS integrovaným na RFO. | Must have |  | Portál prihlášok / Systém Centrálna prihláška integrované na IS MŠ IS MŠ - Integrácia s RFO | Q2/2025 | ŽS_CBP_9 |  | Integrácia bude na jeden bod - na Register DŽP (bude vytvorená pre všetky formuláre MŠ, ZŠ, SŠ, prípadne špeci SŠ)
iEDU | ŽS11_BP_28 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Chcem podať žiadosť elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Áno | eFormuláre | Možnosť výberu škôl z aktuálneho zoznamu v sieti škôl | Systém bude do možnosti výberu školy/škôl poskytovať aktuálny zoznam podľa siete škôl (všetky na slovensku s možnosťou filtrovania) | Must have |  | Portál prihlášok - Rozhranie pre rodiča / zákonného zástupcu - Privátna zóna Register škôl a školských zariadení | Q2/2025 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS (+ obmedzenie zobrazovania druhu škôl pre rôzne formuláre MŠ, ZŠ, SŠ)
iEDU | ŽS11_BP_29 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Chcem podať žiadosť elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Áno | eFormuláre | Možnosť vloženia príloh k žiadosti o prijatie | Možnosť priložiť prílohy do elektronickej prihlášky | Must have |  | Portál prihlášok - Rozhranie pre rodiča / zákonného zástupcu - Privátna zóna | Q2/2025
mÚPVS | ŽS11_BP_33 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Chcem podať žiadosť elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | Notifikácie | Notifikácia druhého rodiča o potrebe potvrdiť žiadosť o prijatie do MŠ | Po využití služby jedným z rodičov bude druhý rodič notifikovaný o potrebe potvrdiť žiadosť o prijatie do MŠ | Nice to have |  | Úprava back endu v súvislosti s COP a CZU mÚPVS-Modul portfólio klienta | Q1/2026 | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_63 (CAMP) | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
iEDU | ŽS11_BP_34 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Chcem podať žiadosť elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | eFormuláre | Zobrazenie vyplnenej žiadosti o prijatie do MŠ druhému rodičovi | Druhý rodič má možnosť spustiť read only formulár vyplnený podľa podania prvého rodiča a údaje potvrdiť elektronicky. | Must have |  | Portál prihlášok - Rozhranie pre rodiča / zákonného zástupcu - Privátna zóna | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
mÚPVS | ŽS11_BP_35 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Chcem podať žiadosť elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Áno | Notifikácie | Notifikácia rodiča/rodičov o zmene stavu žiadosti - Aktívna elektronická schránka mÚPVS | Notifikácia rodiča o zmene stavu žiadosti - odoslanie, prijatie, rozhodnutie | Nice to have |  | Úprava back endu v súvislosti s COP a CZU | Q2/2025 | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_63 (CAMP) | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
iEDU | ŽS11_BP_36 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Chcem podať žiadosť elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Áno | Notifikácie | Zasielanie správ zo špecializovaného portálu rodičovi/rodičom o zmene stavu žiadosti - Portál prihlášok | Zasielanie správy rodičovi o zmene stavu pri žiadosti - odoslanie, prijatie, rozhodnutie | Must have |  | Portál prihlášok - Rozhranie pre rodiča / zákonného zástupcu - Privátna zóna - časť Zoznam správ | Q2/2025 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
iEDU | ŽS11_BP_37 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Chcem podať žiadosť elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | Informačné systémy | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronickej žiadosti - prestup (škola, občan) | a) Rozšírenie ŠP o novú elektronickú službu - prestup (Formulár pri realizácii prestupu s optimalizovaným množstvom vstupných údajov a zobrazenie potreby potvrdenia spôsobilosti v relevantných prípadoch) b) Rozšírenie ŠP o zobrazovanie zmien stavov spracovania podania c) Spracovanie zmeny podania v ŠP d) Vytvorenie rozhrania pre integráciu z/do ŠIS | Must have |  | systém Centrálna prihláška | Q1/2026 |  |  | 3.9.2024 MIRRI: zlúčené s ŽS11_BP_38
mÚPVS | ŽS11_BP_39 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Chcem podať žiadosť elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | Notifikácie | Notifikácia druhého rodiča o potrebe potvrdiť žiadosť o prijatie do MŠ- prestup | Po využití služby jedným z rodičov bude druhý rodič notifikovaný o potrebe potvrdiť žiadosť o prijatie do MŠ - prestup | Nice to have |  | Úprava back endu v súvislosti s COP a CZU mÚPVS-Modul portfólio klienta | Q1/2026 | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_63 (CAMP) | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
iEDU | ŽS11_BP_40 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Chcem podať žiadosť elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | eFormuláre | Zobrazenie vyplnenej žiadosti - prestup do MŠ druhému rodičovi | Druhý rodič má možnosť spustiť read only formulár vyplnený podľa podania prvého rodiča a údaje potvrdiť elektronicky. | Must have |  | Portál prihlášok - Rozhranie pre rodiča / zákonného zástupcu - Privátna zóna | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
mÚPVS | ŽS11_BP_41 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Chcem podať žiadosť elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | Notifikácie | Notifikácia rodiča/rodičov o zmene stavu žiadosti-prestup - Elektronická schránka mÚPVS | Notifikácia rodiča o zmene stavu žiadosti - prestup - odoslanie, prijatie, rozhodnutie | Nice to have |  | Úprava back endu v súvislosti s COP a CZU | Q1/2026 | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_63 (CAMP) | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
iEDU | ŽS11_BP_42 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Chcem podať žiadosť elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | Notifikácie | Zasielanie správ zo špecializovaného portálu rodičovi/rodičom o zmene stavu žiadosti o prestup - Portál prihlášok | Zasielanie správ zo špecializovaného portálu rodičovi/rodičom o zmene stavu žiadosti o prestup (odoslanie, prijatie prihlášky školou) - Portál prihlášok | Must have |  | Portál prihlášok - Rozhranie pre rodiča / zákonného zástupcu - Privátna zóna - časť Zoznam správ | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
iEDU | ŽS11_BP_43 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Chcem podať žiadosť elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Áno | Informačné systémy | Kontrola duplicitných žiadostí o prijatie do MŠ | Systém zabezpečí overenie duplicity žiadostí za dieťa a materskú školu | Must have |  | Systém Centrálna prihláška | Q2/2025 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
iEDU | ŽS11_BP_45 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Chcem podať žiadosť elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | Informačné systémy | Úprava IS v súvislosti so spracovaním dát a zobrazením potvrdenia od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti | Rozšírenie špecializovaného portálu so spracovaním dát a zobrazenie potvrdenia od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti | Must have |  |  | Q1/2026
mÚPVS | ŽS11_BP_46 | MŠVVaM | ŽS11_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia predškolskému zariadeniu | Chcem podať žiadosť elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | Notifikácie | Notifikácia rodičov o chýbajúcom potvrdení o spôsobilosti | Rodič/rodičia dostanú informáciu o chýbajúcom potvrdení o spôsobilosti | Must have |  | Úprava back endu v súvislosti s COP a CZU Systém Centrálna prihláška | Q1/2026 | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_63 (CAMP)
mÚPVS | ŽS11_BP_48 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Chcem podať žiadosť elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | Notifikácie | Notifikácia druhého rodiča o potrebe potvrdiť odvolanie voči rozhodnutiu - Elektronická schránka mÚPVS | Po využití služby jedným z rodičov bude druhý rodič notifikovaný o potrebe potvrdiť odvolanie voči rozhodnutiu | Nice to have |  | Úprava back endu v súvislosti s COP a CZU | Q1/2026 | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_63 (CAMP) | Spoločná funkcia pre všetky ŽS | * MŠVVaM - zmenená požiadavka z "must have" na "nice to have" * MIRRI poznámka - Ak táto požiadavka nebude dodaná - ako sa druhý rodič dozvie o potrebe potvrdiť odvolanie voči rozhodnutiu? * Str. 20.8.24 - Nie je možné riešiť v Inkremente 1, plánuje sa táto téma otvoriť v Inkremente 2/3, ale je možné, že požiadavka sa nezrealizuje ani tam. Ak sa zistí, že BP nebudeme vedieť realizovať v Inkremente 2/3 následne presunieme požiadavkudo backlogu. Ak sa tak stane tak vyjadrenie druhého rodiča pôjde AS IS stavom, tj. pri zápise dieťata do školy * MŠVVaM 27.08.2024 - Navrhujeme nemeniť termín. Uvedený je najneskorší možný termín implementácie.
iEDU | ŽS11_BP_49 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Chcem podať žiadosť elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | eFormuláre | Zobrazenie vyplneného odvolania do MŠ druhému rodičovi | Druhý rodič má možnosť spustiť read only formulár vyplnený podľa podania prvého rodiča a údaje potvrdiť elektronicky. | Nice to have |  | Portál prihlášok - Rozhranie pre rodiča / zákonného zástupcu - Privátna zóna - časť Zoznam správ | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS | * MŠVVaM - zmenená požiadavka z "must have" na "nice to have" * MIRRI poznámka - Ak táto požiadavka nebude dodaná - ako sa druhý rodič dozvie o potrebe potvrdiť odvolanie voči rozhodnutiu? * Str. 20.8.24 - Nie je možné riešiť v Inkremente 1, plánuje sa táto téma otvoriť v Inkremente 2/3, ale je možné, že požiadavka sa nezrealizuje ani tam. Ak sa zistí, že BP nebudeme vedieť realizovať v Inkremente 2/3 následne presunieme požiadavkudo backlogu. Ak sa tak stane tak vyjadrenie druhého rodiča pôjde AS IS stavom, tj. pri zápise dieťata do školy * MŠVVaM 27.08.2024 - Navrhujeme nemeniť termín. Uvedený je najneskorší možný termín implementácie.
mÚPVS | ŽS11_BP_50 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Chcem podať žiadosť elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | Notifikácie | Notifikácia rodiča/rodičov o zmene stavu odvolania - Elektronická schránka mÚPVS | Notifikácia rodiča o zmene stavu žiadosti - odoslanie, prijatie, rozhodnutie | Must have |  | Úprava back endu v súvislosti s COP a CZU | Q1/2026 | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_63 (CAMP) | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
iEDU | ŽS11_BP_51 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Chcem podať žiadosť elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | Notifikácie | Zasielanie správ zo špecializovaného portálu rodičovi/rodičom o zmene stavu pri odvolaní - Portál prihlášok | Zasielanie správy rodičovi o zmene stavu pri odvolaní - odoslanie, prijatie školou | Must have |  |  | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
iEDU | ŽS11_BP_52 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Chcem podať žiadosť elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | Informačné systémy | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronického odvolania (občan) | a) Rozšírenie ŠP o novú elektronickú službu - odvolanie b) Rozšírenie ŠP o zobrazovanie zmien stavov spracovania podania c) Zavedenie úpravy podania v ŠP d) Vytovrenie eformulára s optimalizovaným množstvom vstupných údajov | Nice to have |  | systém Centrálna prihláška | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS (funkcia bude pridaná do všetkých formulárov MŠ, ZŠ, SŠ) | 3.9.2024 MIRRI: zlúčené s ŽS11_BP_47
iEDU | ŽS11_BP_53 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Chcem podať žiadosť elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | Informačné systémy | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronického odvolania (škola) | a) Rozšírenie ŠP o novú elektronickú službu - odovolanie b) Rozšírenie ŠP o zobrazovanie zmien stavov spracovania podania c) Spracovanie zmeny podania v ŠP d) Vytvorenie rozhrania pre integráciu z/do ŠIS | Nice to have |  | Portál prihlášok - Rozhranie pre školy | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS (funkcia bude pridaná do všetkých formulárov MŠ, ZŠ, SŠ) | * MŠVVaM - zmenená požiadavka z "must have" na "nice to have" * MIRRI poznámky - Prosím o vysvetlenie, prečo sú pre občana zadefinované funkcionality a-c ako "must have", ale sú tieto isté funkcionality pre školu zadefinované ako "nice to have". Ak to bude dodané ako služba pre občana, ktorý ju vyplní a odošle, tak by sa to malo zobraziť aj škole. 27.08.2024 Navrhujeme aj súvisiacu požiadavku zmeniť na "nice to have" *Str. 20.8.24 - Odvolanie nerieši škola priamo. Odvolanie rieši vyšší stupeň, tj. obec resp. župa - preto nie je požiadavka must have. Bude existovať návod pre rodiča ako riešiť odvolanie. - MŠVVaM dodá dodatočné info prečo chcú zmeniť BP z "must have" na "nice to have" * MIRRI 27.8.24 - MŠVVaM musí dodať argumentáciu prečo odvolanie chcú riešiť ako NICE TO HAVE. Dôvod pre potrerbnú arguemtnáciu je, že MIRRI predpokladá, že ak nebudú tieto BP ako MUST HAVE tak to znamená, že občas sa nebude vedieť el. odvolať a bude musieť riešiť odvolanie papierovo. * Str. 28.8.24 - Nie je veľké % rodičov, ktorý sa odvolávajú a teda BP je braná ako NICE TO HAVE
iEDU | ŽS11_BP_56 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Chcem podať žiadosť elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Áno | Informačné systémy | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronickej návratky (občan) | a) Rozšírenie ŠP o novú elektronickú službu - návratka. b) Rozšírenie ŠP o zobrazovanie zmien stavov spracovania podania c) Zavedenie úpravy podania v ŠP d) Vytovrenie eformulára s optimalizovaným množstvom vstupných údajov | Must have | Bez aktuálnej opory v legislatíve V súčasnosti môže dieťa navštevovať viac ako jednu materskú školu. Potrebné je zvážiť možnosť, či je proces možný pre MŠ. | systém Centrálna prihláška | Q2/2025 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS (funkcia bude pridaná do všetkých formulárov MŠ, ZŠ, SŠ) | 3.9.2024 MIRRI: zlúčené s ŽS11_BP_54 a ŽS11_BP_55
iEDU | ŽS11_BP_57 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Chcem podať žiadosť elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Áno | Informačné systémy | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronickej návratky (škola) | a) Rozšírenie ŠP o novú elektronickú službu - návratka b) Rozšírenie ŠP o zobrazovanie zmien stavov spracovania podania c) Spracovanie zmeny podania v ŠP d) Vytvorenie rozhrania pre integráciu z/do ŠIS | Must have |  | Portál prihlášok - Rozhranie pre školy | Q2/2025 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS (funkcia bude pridaná do všetkých formulárov MŠ, ZŠ, SŠ)
iEDU | ŽS11_BP_58 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Chcem podať žiadosť elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Áno | Informačné systémy | Rozšírenie ŠP - Admininistrácia prijatej žiadosti o prijatie do MŠ (admin modul) | Úprava a rozšírenie špecializovaného portálu - vytvorenie rozhrania pre školy: a) prehľad doručených elektronických žiadostí b) možnosť vložiť žiadosť prijatú v tlačenej forme do elektronického systému c) odosielanie správ rodičom/zákonným zástupcom d) prehľad o elektronických odvolaniach e) postúpenie odvolania na vyšší odvolací orgán (obec/RÚŠS) f) spracovanie údajov zo žiadostí (stiahnutie dát do ŠIS s predpokladom integrácie ŠIS na systém Centrálna prihláška; automatizované vyplnenie časti výkazov) g) CMS pre základné údaje o škole zverejnené vo Verejnej zóne | Must have |  | Portál prihlášok - Rozhranie pre školy Systém Centrálna prihláška MŠVVaM s centrálnou správou údajov z prihlášok | Q2/2025 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
iEDU | ŽS11_BP_59 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Chcem podať žiadosť elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | Informačné systémy | Rozšírenie ŠP - Admin modul žiadostí o prijatie do MŠ pre MŠVVaM | Úprava a rozšírenie špecializovaného portálu - vytvorenie rozhrania pre potreby ministerstva - administrátorské rozhranie | Must have |  | Portál prihlášok - Rozhranie pre MŠVVaM | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
iEDU | ŽS11_BP_60 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Chcem podať žiadosť elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | Informačné systémy | Rozšírenie ŠP - Admin modul pre obce a zriaďovateľov | Úprava a rozšírenie špecializovaného portálu vytvorenie rozhrania pre zriaďovateľa/obce/RÚŠS a) informácie o deťoch v PPV b) prehľad o deťoch neprihlásených do vzdelávania PPV (bez žiadosti o prijatie) c) zistenie počtu detí neprijatých do školy pre nedostatok kapacít d) odstúpenie neprijatia zriaďovateľovi za účelom prijatia do inej MŠ | Nice to have |  | Portál prihlášok - Rozhranie pre obec | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS | "* MŠVVaM - zmenená požiadavka z ""must have"" na ""nice to have"" * MIRRI poznámka - tým, že sa mení priorita tejto BP z ""must have"" na ""nice to have"" je tento bod v rozpore s inými BP * MŠVVaM 27.08.2024 - Nie je v rozpore, nakoľko táto BP hovorí len o admin module pre obce a zriadovateľa a nie o odosielaní dát na obce ktoré v zmysle legislatívy potrebujú. * MIRRI 27.8.24 - Majú obce prístup do RIS? Ak nie tak odporúčame túto BP odstraniť z ImP celkovo a nerealizovať ju. - Môžeme si k tejto BP dať stretnutie/call s DEUS - ak DEUS vytvára rozhranie pre obce prečo aj MŠVVaM rieši ďalší modul re obce v inom systéme (v tomto prípade RIS). Nedoporučujeme robiť duplicity. * str. 28.8.24 - táto BP nie je o prístupe obcí a zriaďovateľov do IS, ale ide čisto úpravu systému pre push dát (nejde o integráciu a dáta sa pošlú do el. schránky obce) smerom k obciam a zriaďovateľom."
iEDU | ŽS11_BP_61 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Chcem poskytnúť a aktualizovať údaje o našej škole | Nie | Informačné systémy | CMS pre správu obsahu školy | CMS pre správu všeobecných informácií o škole, plánovaných a disponibilných kapacít za účelom vybudovania knižnice informácií o školách | Nice to have |  | Portál prihlášok - Rozhranie pre školy Portál prihlášok - Verejná zóna | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
iEDU | ŽS11_BP_62 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM získa údaje pre štatistické výkazy (napr. údaje o deťoch, kt. budú navštevovať MŠ v budúcom školskom roku) z údajov zozbieraných zo žiadostí o prijatie do MŠ | Nie | Informačné systémy | MŠVVaM získa údaje pre štatistické výkazy (napr. údaje o deťoch, kt. budú navštevovať MŠ v budúcom školskom roku) z údajov zozbieraných zo žiadosti o prijatie do MŠ | Štatistické výkazy alebo ich časť bude možné vyplniť automatizovane zo zozbieraných údajov zo žiadostí o prijati do MŠ | Must have | Úprava oprávnenia MŠVVaM poskytovať údaje oprávneným osobám (MPSVaR) zo zozbieraných údajov zo žiadostí / zo systému Centrálna prihláška | systém Centrálna prihláška RIS | Q1/2026 |  |  | 3.9.2024 MIRRI: zlúčené s ŽS11_BP_63, bolo zjednotené
iEDU | ŽS11_BP_64 | MŠVVaM | ŽS11_Prierezové | Chcem zanechať spätnú väzbu štátu na službu alebo informačný obsah. | Áno | Monitoring | Zobrazenie a zber spätnej väzby | Zber spätnej väzby na špecializovanom portáli | Must have |  | Portál prihlášok - Formulár spätnej väzby | Q2/2025 | ŽS_CBP_42 | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
iEDU | ŽS11_BP_65 | MŠVVaM | ŽS11_Prierezové | Ako OVM chcem monitorovať používanosť služieb súvisiacich so životnými situáciami. | Áno | Monitoring | Monitoring služieb | Monitoring služieb (mesačne) - celkový počet podaní, počet elektronických podaní, návšteva informačného obsahu, vybavené podania, čakajúce na vybavenie, odmietnuté podania | Must have |  | Portál prihlášok - Rozhranie pre MŠVVaM KAV / IS MIRRI | Q2/2025 | ŽS_CBP_42 | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
iEDU | ŽS11_BP_66 | MŠVVaM | ŽS11_Prierezové | Svoju komunikáciu so štátom chcem riadiť prostredníctvom ÚPVS | Nie | Autentifikácia | Single sign on pri prechode medzi špecializovaným portálom a ÚPVS | Pri kliknutí na el. službu na ÚPVS/ SvM bude občanovi otvorená el. žiadosť na špecializovanom portáli bez potreby opätovného prihlasovania. | Nice to have |  |  | Q1/2026 |  |  | MŠSVaM - zmenená požiadavka z "must have" na "nice to have"
iEDU | ŽS11_BP_67 | MŠVVaM | ŽS11_Prierezové | Chcem podpisovať elektronicky | Nie | Autorizácia | Potvrdenie žiadosti o prijatie do MŠ/odvolania/návratky akceptovaným spôsobom podania | Implementácia nástroja na autorizáciu podania odoslaním alebo opätovným zadaním BOKu (rozhodnutie po právnej analýze). Zákonný zástupca dieťaťa autorizuje el.prihlášku, odvolanie, alebo návratku. | Must have | Potrebné je upraviť legislatívne požiadavky v § 59 ods. 6 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní |  | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS | 3.9.2024 MIRRI: zlúčené s ŽS11_BP_68
iEDU | ŽS11_BP_69 | MŠVVaM | ŽS11_Prierezové | Chcem mať viacero spôsobov ako sa prihlasiť a registrovať sa | Áno | Autentifikácia | Autentifikácia a registrácia na špecializovanom portáli prostrednítvom RČ, OP a mID | Rozšírenie registrácie a autentifikácie na špecializovanom portáli o možnosť použitia RČ a č. OP | Must have |  |  | Q2/2025 | ŽS_CBP_2 | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
iEDU | ŽS11_BP_71 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Občan nemusí vypĺňať údaje, ktoré o ňom štát už má | Áno | eFormuláre | Predvypĺňanie formulárov | Možnosť nastavenia predvypĺňania dostupných dát do formulárov na základe dátových integrácií | Must have |  |  | Q2/2025 | ŽS_CBP_44 | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
iEDU | ŽS11_BP_72 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Elektronické služby a formuláre pre občana sú vytvorené v používateľsky prívetivom dizajne a sú responzívne pre PC/mobil/tablet | Áno | eFormuláre | Tvorba formulárov a špecializovaného portálu v ID SK v aktuálne platnej verzii v čase štartu realizácie biznis požiadavky | Koncové elektronické služby (aj vrátane eformulárov) v dizajne ID SK podľa aktuálne platnej verzie v čase štartu realizácie biznis požiadavky (vrátane zabezpečenia responzivity služieb pre PC/tablet/mobil) | Must have |  |  | Q2/2025 | ŽS_CBP_35 | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
iEDU | ŽS11_BP_75 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Elektronické služby a formuláre pre občana sú dostupné v jazykových mutáciách | Áno | Informačné systémy | Portál je dostupný vo viacerých jazykových mutáciách | Architektúra webu bude dostupná v jazykových mutáciách | Nice to have |  | Portál prihlášok - Verejná zóna Portál prihlášok - Rozhranie pre rodiča/zákonného zástupcu | Q2/2025 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
CPP | ŽS11_BP_76 | MŠVVaM | ŽS11_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia predškolskému zariadeniu | Chcem ako rodič mať elektronickú formu získania potvrdenia z centra poradenstva a prevencie k žiadosti o prijatie | Nie | Integrácia | Príprava integračného prostredia na strane MŠVVaM na integráciu s CPP | Príprava integračného prostredia na strane MŠVVaM na integráciu s CPP pre zasielanie potvrdení z centra poradenstva a prevencie do infromačného systému MŠVVaM SR | Nice to have | Zákon č. 245/2008 Z. z.o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov | Integrácia informačného systému centra pomoci a prevencie na informačný systém MšVVaM | Q1/2026 |  |  | * MŠVVaM - toto je nová požiadavka z MŠVVaM oproti schválenému ImP

## Roadmapa
Plánované prínosy pre občana | Navrhované zlepšenia pre občana | Sekcia Customer Journey | Názov oblasti | Zapojené OVM | Číslo BP | Názov biznis požiadavky | Termín | Kritické pre dodanie ŽS (MMP) | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026
Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Automatické predvypĺňanie formulárov​ | N/A | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_71 | Predvypĺňanie formulárov | Q2/2025 | Áno |  | ŽS11_BP_71
| Backendové úpravy systémov ​ | N/A | ŽS11_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia predškolskému zariadeniu | NCZI | ŽS11_BP_09 | Doplnenie služieb a rozšírenie rozsahu dát zapisovaných do eZdravia (ADL schém) o potvrdenia na vyžiadanie (ospravedlnenky) | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_09
|  | Návšteva lekára | ŽS11_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia predškolskému zariadeniu | NCZI | ŽS11_BP_12 | Doplnenie služieb a rozšírenie rozsahu dát zapisovaných do eZdravia (ADL schém) o potvrdení o zdravotnej spôsobilosti (žiadosť o prijatie) | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_12
|  | Prieskum a výber MŠ | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_22 | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronickej žiadosti o prijatie do MŠ (občan) | Q2/2025 | Áno |  | ŽS11_BP_22
|  | Podanie prihlášok | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_23 | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronickej žiadosti o prijatie do MŠ (škola) | Q2/2025 | Áno |  | ŽS11_BP_23
|  | Podanie prihlášok | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_37 | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronickej žiadosti - prestup (škola, občan) | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_37
|  | Podanie prihlášok | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_45 | Úprava IS v súvislosti so spracovaním dát a zobrazením potvrdenia od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_45
|  | Podanie prihlášok | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_52 | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronického odvolania (občan) | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_52
|  | Podanie prihlášok | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_53 | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronického odvolania (škola) | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_53
|  | Podanie prihlášok | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_56 | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronickej návratky (občan) | Q2/2025 | Áno |  | ŽS11_BP_56
|  | Podanie prihlášok | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_57 | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronickej návratky (škola) | Q2/2025 | Áno |  | ŽS11_BP_57
|  | N/A | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_58 | Rozšírenie ŠP - Admininistrácia prijatej žiadosti o prijatie do MŠ (admin modul) | Q2/2025 | Áno |  | ŽS11_BP_58
|  | N/A | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_59 | Rozšírenie ŠP - Admin modul žiadostí o prijatie do MŠ pre MŠVVaM | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_59
|  | N/A | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_60 | Rozšírenie ŠP - Admin modul pre obce a zriaďovateľov | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_60
|  | N/A | ŽS11_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia predškolskému zariadeniu | MŠVVaM | ŽS11_BP_76 | Príprava integračného prostredia na strane MŠVVaM na integráciu s CPP | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_76
| Elektronická komunikácia ohľadom prijímania na MŠ | Podanie prihlášok | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_33 | Notifikácia druhého rodiča o potrebe potvrdiť žiadosť o prijatie do MŠ | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_33
|  | Podanie prihlášok | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_35 | Notifikácia rodiča/rodičov o zmene stavu žiadosti - Aktívna elektronická schránka mÚPVS | Q2/2025 | Áno |  | ŽS11_BP_35
|  | Podanie prihlášok | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_36 | Zasielanie správ zo špecializovaného portálu rodičovi/rodičom o zmene stavu žiadosti - Portál prihlášok | Q2/2025 | Áno |  | ŽS11_BP_36
|  | Podanie prihlášok | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_39 | Notifikácia druhého rodiča o potrebe potvrdiť žiadosť o prijatie do MŠ- prestup | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_39
|  | Podanie prihlášok | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_41 | Notifikácia rodiča/rodičov o zmene stavu žiadosti-prestup - Elektronická schránka mÚPVS | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_41
|  | Podanie prihlášok | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_42 | Zasielanie správ zo špecializovaného portálu rodičovi/rodičom o zmene stavu žiadosti o prestup - Portál prihlášok | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_42
|  | Podanie prihlášok | ŽS11_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia predškolskému zariadeniu | MŠVVaM | ŽS11_BP_46 | Notifikácia rodičov o chýbajúcom potvrdení o spôsobilosti | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_46
|  | Podanie prihlášok | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_48 | Notifikácia druhého rodiča o potrebe potvrdiť odvolanie voči rozhodnutiu - Elektronická schránka mÚPVS | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_48
|  | Podanie prihlášok | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_50 | Notifikácia rodiča/rodičov o zmene stavu odvolania - Elektronická schránka mÚPVS | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_50
|  | Podanie prihlášok | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_51 | Zasielanie správ zo špecializovaného portálu rodičovi/rodičom o zmene stavu pri odvolaní - Portál prihlášok | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_51
| Elektronická prihláška na MŠ | Podanie prihlášok | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_25 | Riadenie prístupov | Q2/2025 | Áno |  | ŽS11_BP_25
|  | Podanie prihlášok | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_26 | Overenie alebo vyplnenie údajov o dieťati pomocou integrácie Portálu prihlášok na IS MŠ integrovaný s Registrom fyzických osôb (RFO) | Q2/2025 | Áno |  | ŽS11_BP_26
|  | Podanie prihlášok | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_28 | Možnosť výberu škôl z aktuálneho zoznamu v sieti škôl | Q2/2025 | Áno |  | ŽS11_BP_28
|  | Podanie prihlášok | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_29 | Možnosť vloženia príloh k žiadosti o prijatie | Q2/2025 | Áno |  | ŽS11_BP_29
|  | Podanie prihlášok | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_34 | Zobrazenie vyplnenej žiadosti o prijatie do MŠ druhému rodičovi | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_34
|  | Podanie prihlášok | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_40 | Zobrazenie vyplnenej žiadosti - prestup do MŠ druhému rodičovi | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_40
|  | Podanie prihlášok | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_43 | Kontrola duplicitných žiadostí o prijatie do MŠ | Q2/2025 | Áno |  | ŽS11_BP_43
|  | Podanie prihlášok | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_49 | Zobrazenie vyplneného odvolania do MŠ druhému rodičovi | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_49
| Rozšírenie vymieňaných údajov medzi úradmi​ | N/A | ŽS11_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia predškolskému zariadeniu | NCZI | ŽS11_BP_07 | Výmena dát medzi NCZI a IS MŠVVaM (od NCZI do MŠVVaM) | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_07
|  | N/A | ŽS11_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia predškolskému zariadeniu | NCZI | ŽS11_BP_08 | Register detí, žiakov a poslucháčov | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_08
|  | Návšteva lekára | ŽS11_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia predškolskému zariadeniu | NCZI | ŽS11_BP_10 | Výmena dát medzi NCZI a IS MŠVVaV (od NCZI do MŠVVaM) | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_10
|  | Návšteva lekára | ŽS11_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia predškolskému zariadeniu | NCZI | ŽS11_BP_11 | Integrácia na register/evidenciu žiadostí a prihlášok. | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_11
|  | Návšteva lekára | ŽS11_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia predškolskému zariadeniu | MŠVVaM | ŽS11_BP_14 | Výmena dát medzi NCZI a IS MŠVVaM (od MŠVVaM do NCZI) | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_14
Jednoduchý prístup ​ k informáciám | Backendové úpravy systémov ​ | N/A | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_61 | CMS pre správu obsahu školy | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_61
|  | N/A | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_62 | MŠVVaM získa údaje pre štatistické výkazy (napr. údaje o deťoch, kt. budú navštevovať MŠ v budúcom školskom roku) z údajov zozbieraných zo žiadosti o prijatie do MŠ | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_62
| Interaktívny sprievodca s personalizovanými návodmi | Prieskum a výber MŠ | ŽS11_Prierezové | MIRRI | ŽS11_BP_16 | Interaktívny sprievodca s personalizovanými návodmi | Q4/2025 | Nie |  |  |  | ŽS11_BP_16
| Jednotný dizajn portálov a služieb štátu​ | N/A | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_72 | Tvorba formulárov a špecializovaného portálu v ID SK v aktuálne platnej verzii v čase štartu realizácie biznis požiadavky | Q2/2025 | Áno |  | ŽS11_BP_72
| Komplexné návody pre riešenie životných situácií | Prieskum a výber MŠ | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_17 | Komplexný návod na riešenie životnej situácie | Q2/2025 | Áno |  | ŽS11_BP_17
|  | Prieskum a výber MŠ | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_18 | Komplexný návod na riešenie životnej situácie a podanie žiadosti na špecializovanom portáli (ŠP) | Q2/2025 | Áno |  | ŽS11_BP_18
| Monitoring | N/A | ŽS11_Prierezové | MŠVVaM | ŽS11_BP_65 | Monitoring služieb | Q2/2025 | Áno |  | ŽS11_BP_65
| Používateľsky prívetivé formuláre​ | N/A | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_75 | Portál je dostupný vo viacerých jazykových mutáciách | Q2/2025 | Áno |  | ŽS11_BP_75
| Služby zabezpečované obcami | Prieskum a výber MŠ | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | DEUS | ŽS11_BP_01 | Zoznam všetkých MŠ, na ktorých môžu byť umiestnené deti v danej obci. | Q2/2025 | Áno |  | ŽS11_BP_01
|  | N/A | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | DEUS | ŽS11_BP_02 | Vytvorenie zoznamu žiakov s trvalým pobytom v obci s informáciou, ktoré škôlky navštevujú. Informácia bude obsahovať názov škôlky. | Q2/2025 | Áno |  | ŽS11_BP_02
|  | N/A | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | DEUS | ŽS11_BP_03 | Vytvorenie zoznamu žiakov s trvalým pobytom mimo mojej obce s informáciou, ktoré škôlky navštevujú. Informácia bude obsahovať názov škôlky. Informácie o žiakoch mimo trvalého pobytu mojej obce budú primerane anonymizované (potrebujeme identifikovať obec odkiaľ žiak pochádza, škôlku ktorú na obci navštevuje). | Q4/2025 | Nie |  |  |  | ŽS11_BP_03
|  | N/A | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | DEUS | ŽS11_BP_04 | Analýza a vyhodnotenie dát pre potreby vizualizovania dát pre obce. | Q2/2025 | Áno |  | ŽS11_BP_04
|  | N/A | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | DEUS | ŽS11_BP_05 | Analýza a vyhodnotenie dát pre potreby vizualizovania dát pre obce. | Q4/2025 | Nie |  |  |  | ŽS11_BP_05
| Zrozumiteľné informácie o možnostiach vzdelávania | Prieskum a výber MŠ | ŽS11_Prierezové | MŠVVaM | ŽS11_BP_19 | Interaktívna mapa škôl | Q2/2025 | Áno |  | ŽS11_BP_19
|  | Prieskum a výber MŠ | ŽS11_Prierezové | MŠVVaM | ŽS11_BP_21 | Zber kapacít škôl | Q2/2025 | Áno |  | ŽS11_BP_21
|  | Podanie prihlášok | ŽS11_Prierezové | MŠVVaM | ŽS11_BP_20 | Register spádových škôl | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_20
Komunikácia štátu ​s občanom | Rozšírenie vymieňaných údajov medzi úradmi​ | N/A | ŽS11_Prierezové | MŠVVaM | ŽS11_BP_15 | Prehľad žiadostí (výmena informácií s iEDU) | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_15
| Možnosť zanechania spätnej väzby na informačný obsah štátu​ | N/A | ŽS11_Prierezové | MŠVVaM | ŽS11_BP_64 | Zobrazenie a zber spätnej väzby | Q2/2025 | Áno |  | ŽS11_BP_64
| Jedno prihlásenie pri používaní viacerých štátnych portálov​ | N/A | ŽS11_Prierezové | MŠVVaM | ŽS11_BP_66 | Single sign on pri prechode medzi špecializovaným portálom a ÚPVS | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_66
Zrýchlenie procesov | Jednoduchšie podpisovanie vybraných žiadosti bez čítačky | N/A | ŽS11_Prierezové | MŠVVaM | ŽS11_BP_67 | Potvrdenie žiadosti o prijatie do MŠ/odvolania/návratky akceptovaným spôsobom podania | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_67
| Viacero spôsobov na prilásenie a registráciu | Podanie prihlášok | ŽS11_Prierezové | MŠVVaM | ŽS11_BP_69 | Autentifikácia a registrácia na špecializovanom portáli prostrednítvom RČ, OP a mID | Q2/2025 | Áno |  | ŽS11_BP_69

## pomocný hárok (hidden)
Kde sa to deje z pohľadu používateľa | OVM_projekt _zapojené OVM | Číslo procesu | User story | Číslo BP | Typ BP | Názov biznis požiadavky | Popis biznis požiadavky | Kritickosť (must have, nice to have) | Prerekvizity | Dopad na legislatívu | Architektúra | Termín Produkcia | Poznámky MIRRI | Poznámky OVM | Stav BP | Číslo BP z centrálneho katalógu ŽS závislosti
iEDU | MS SR / MIRRI | ŽS11_01 | Chcem podať žiadosť elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky |  | Integrácia | Overenie/Autorizácia zákonného zástupcu dieťaťa | Overenie vzťahu dieťa - rodič / dieťa - zákonný zástupca, potvrdenie oprávnenia podať žiadosť za dieťa | Nice to have | Register zákonných zástupcov | Legislatívne ukotvenie registra a vyhlásenie za referenčný (úloha MIRRI) Potrebné manažérske rozhodnutie | Portál prihlášok / Systém Centrálna prihláška integrované na RIS RIS - Integrácia s Registrom zákonných zástupcov |  | 15/04/24 momentálne out of scope, riešenie je v kompetencii MV SR a MS SR (nie MIRRI), navyše nie sú ako stakeholderi pre ŽS V časovom rámci POO pre ŽS nie je realizovateľné. Technicky zaradiť atribút do RFO a následne z MS SR napĺňať. MIRRI navrhuje Nice to have (zaradiť do backlogu) | Závislosť na riešení IS Ministerstva spravodlivosti SR, riešenie momentálne nemá podporu 24/4/2024: Rozumieme, v rpípade finkčnosti systému v budúcnosti bude možnosť integrácie Elektronických prihlášok na nový systém.
mÚPVS / iEDU | MIRRI / MŠVVaM | ŽS11_Prierezové | Svoju komunikáciu so štátom chcem riadiť prostredníctvom ÚPVS |  | Informačné systémy | Inicializácia služby s údajmi o zákonnom zástupcovi | Prevzatie vybraných údajov z mÚPVS v aktivovanej elektronickej službe | Nice to have |  |  |  | Q22025 | ?? zvážiť zrušenie BP, posúdiť zhodnosť s SSO nižšie | 24/4/2024: pravdepodobne nerozumieme BP, prosíme o vysvetlenie 3/5/24 MŠVVaM navrhuje presunúť do backlogu
mÚPVS / iEDU | MIRRI / MŠVVaM | ŽS11_Prierezové | Svoju komunikáciu so štátom chcem riadiť prostredníctvom ÚPVS |  | Rozhodnutia | Zasielanie rozhodnutí prostredníctvom systému Centrálneho úradného doručovania | Zasielanie rozhodnutí v závislosti od aktivácie elektronickej schránky - listinne / elektronicky spolu s notifikáciami | Must have |  |  |  | Q22025 | 30/04/2024 pravdepodobne nebude súčasťou ImP, nie je možné naceniť a financovať pripojenie škôl do CÚD | 24/4/2024: pravdepodobne nerozumieme BP, prosíme o vysvetlenie 3/5/24 MŠVVaM navrhuje presunúť do backlogu Podľa inromácií RŠ môžu požiadať o pripojenie do CÚD a NASES by mal sprocesovať