## Implementacny plan ŽS14
Kde sa to deje z pohľadu používateľa | OVM projekt _vlastník | Číslo oblasti | User story | Číslo BP | Typ BP | Názov biznis požiadavky | Popis biznis požiadavky | Architektúra | Navrhované zmeny IS | Závislosti (interné a externé projekty) | Číslo BP z centrálneho katalógu požiadaviek ŽS_závislosti | Dopad na legislatívu | Termín (produkcia) | Must have/nice to have | MMP | Poznámka
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS14_Prierezové | Ako občan chcem, aby si moja obec a inštitúcie medzi sebou vymenili informáciu o mojom nástupe na dôchodok a nemusel som nič dokladať. | ŽS14_BP_01 | Integrácia | Rozšírenie integrácie na Sociálnu poisťovňu ohľadom informácií o starobných, predčasných starobných a invalidných dôchodkoch. | Automatické spracovanie zmenových dávok starobných, predčasný starobných a invalidných dôchodcov zo Sociálnej poisťovne. | Agendový ISVS SP a ÚPSVaR (integrácia na CSRÚ/CIP) pre poskytovanie a preberanie dát a zmien dát |  | Dátové integrácie, CAMP | ŽS_CBP_9, ŽS_CBP_63 |  | Q1 2026 | Must have | Áno | Integračné manuály potrebné do Q4/2024, 02/25 Riešenie aj pre ŽS1, ŽS9 Pre potreby analýzy potrebujeme poznať presnú štruktúru volania týchto dát do 02/25. PRe overenie funkčnosti je potrebné mať funkčný mock najneskôr 5/25 pri termíne finálneho nasadenia 10/25 . V prípade posunu termínu mockov sa pomerne posunie aj termín nasadenia
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | Ako občan chcem byť proaktívne informovaný zo strany obce o výhodách, na ktoré mám ako dôchodca v obci nárok, čo umožní úprava informačného systému. | ŽS14_BP_02 | Informačné systémy | Vytvorenie možnosti identifikácie dôchodcov a ich zmien v rámci IS DCOM. | Analýza a vyhodnotenie dát zo Sociálnej poisťovne v rámci IS DCOM v prípade dôchodcu alebo jeho zmien. | [5 empty] | 4Q 2025 | Must have | Áno | Riešenie aj pre ŽS9, ŽS16
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | Ako občan chcem, aby úradníci v obci vedeli o mojom nástupe na dôchodok a nevyžadovali odo mňa doplňujúce potvrdenia pre jednotlivé služby v obci. | ŽS14_BP_03 | Informačné systémy | Vytvorenie notifikácie pre úradníka ohľadom dôchodcu a jeho zmeny stavu. | Vytvorenie informácie na základe, ktorej bude následne obec postupovať v zmysle podmienok VZN. | [5 empty] | 4Q 2025 | Nice to have | Nie | Riešenie aj pre ŽS9, ŽS16
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | Ako občan chcem byť proaktívne informovaný o elektronických službách, ktorými môžem jednoducho požiadať o zľavy a výhody. | ŽS14_BP_04 | Integrácia | Proaktívne upozornenie dôchodcu obcou na možnosť prihlásenia sa k zvýhodneniam formou predvyplnených formulárov. (integrácie) | Sfunkčnenie integračného rozhrania pre zasielanie notifikácie notifikačným modulom ÚPVS | Q1 2026 | Nice to have |  | Áno |  | Q1 2026 | Nice to have | Áno | Riešenie aj pre ŽS9, ŽS16 Pre potreby analýzy potrebujeme poznať presnú štruktúru volania týchto dát do 02/25. PRe overenie funkčnosti je potrebné mať funkčný mock najneskôr 5/25 pri termíne finálneho nasadenia 10/25 . V prípade posunu termínu mockov sa pomerne posunie aj termín nasadenia
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | Ako občan chcem byť proaktívne informovaný o elektronických službách, ktorými môžem jednoducho požiadať o zľavy a výhody. | ŽS14_BP_04a | Notifikácie | Proaktívne upozornenie dôchodcu obcou na možnosť prihlásenia sa k zvýhodneniam formou predvyplnených formulárov. (notifikácie) | Vytvorenie všetkých potrebných dát, ktoré budú zasielané prostrednictvom integrácie na notifikačný modul z BP_04. | CZU a CAMP (zbernica a platforma pre príjem správ o udalostiach v ISVS, súvisiacich s riešením ŽS) |  | Centrálny notifikačný nástroj, CAMP | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_63 |  | Q1 2026 | Nice to have | Nie | Riešenie aj pre ŽS9, ŽS16 Pre potreby analýzy potrebujeme poznať presnú štruktúru volania týchto dát do 02/25. PRe overenie funkčnosti je potrebné mať funkčný mock najneskôr 5/25 pri termíne finálneho nasadenia 10/25 . V prípade posunu termínu mockov sa pomerne posunie aj termín nasadenia
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | Ako občan chcem, aby obec mala aktualizované VZN aj vo svojom systéme, ktorý mne ako občanovi vie poskytnúť informáciou o platných podmienkach VZN. | ŽS14_BP_05 | Informačné systémy | Nastavenie možností poskytovaných zvýhodnení pre dôchodov v module VZN. | Vyplnenie možností obcou pre zobrazovanie parametrov v zmysle, ktorých bude možné spúštať automatizované procesy. | [5 empty] | 4Q 2025 | Must have | Áno | Riešenie aj pre ŽS9, ŽS16
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | Ako dôchodca sa chcem jednoducho a elektronicky prihlásiť k výhodám, ktoré poskytuje obec v zmysle podmienok VZN, pričom nemusím vypĺňať informácie, ktoré o mne štát alebo obec má. | ŽS14_BP_06 | eFormuláre | Vytvorenie el. formulárov pre prihlásenie sa k výhodám pre dôchodcov. | Vytvorenie el. formulárov pre dôchodocov a ich registrácia na ÚPVS a sprístupnenie. Formuláre dostupné pre dôchodcov pre vyplnenie a zaslanie do el.schránky obce. | mÚPVS eForm mÚPVS-Modul rozpracovaných podaní mÚPVS-Konštruktor podania mÚPVS eDesk Integrácia na CSRÚ |  |  |  |  | 4Q 2025 | Must have | Áno | Je riešené nezávislé na MIRRI, riešenie aj pre ŽS9, ŽS16
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | Zľavy a výhody sú mi ako občanovi aplikované rýchlejšie vďaka automatizácií spracovania. | ŽS14_BP_07 | Informačné systémy | Vytvorenie procesu automatizovaného spracovania od občanov pre zjednodušenie práce pre úradníkov v rámci modulu spracovania príslušných podaní. | Vyťaženie dát pre spracovanie podaní z el. formulárov pre spracovanie úradníkom. Ako obec chcem automatizovane spracovávať formuláre od občanov. | [5 empty] | 4Q 2025 | Must have | Nie
mÚPVS | MIRRI | ŽS14_Prierezové | Ako používateľ by som chcel/a mať možnosť vidieť pre mňa personalizované informácie v návode. Informácia do intekratíveho sprievodcu v zmysle VZN podmienok. | ŽS14_BP_08 | Návody | Interaktívny sprievodca s presonalizovanými návodmi | DEUS poskytne linky na predvyplnené formuláre so smerovaním na príslušnú obec pre zobrazenie informácia. |  |  | Interaktívny sprievodca s presonalizovanými návodmi | ŽS_CBP_15 |  | 4Q 2025 | Must have | Áno
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS14_Prierezové | Ako občan chcem byť notifikovaný o stave konania. | ŽS14_BP_09 | Integrácia | Informácie o stave konania - EVENTY (integrácie) | Sfunkčnenie integračného rozhrania pre zasielanie informácie o stave konania v dátovej forme | Q1 2026 | Must have | CZU, COP - závislosť pre úpravu systémov a ich konfiguráciu | Áno |  | Q1 2026 | Must have | Áno | Pre potreby analýzy potrebujeme poznať presnú štruktúru volania týchto dát do 02/25. PRe overenie funkčnosti je potrebné mať funkčný mock najneskôr 5/25 pri termíne finálneho nasadenia 10/25 . V prípade posunu termínu mockov sa pomerne posunie aj termín nasadenia Návrh štruktúry a stavov konaní sme zasielali.
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS14_Prierezové | Ako občan chcem byť notifikovaný o stave konania. | ŽS14_BP_09a | Informačné systémy | Informácie o stave konania - EVENTY (notifikácie) | Vytvorenie všetkých potrebných dát ohľadne zmien stavov konaní , ktoré budú zasielané prostrednictvom integrácie z BP_09 | CZU a CAMP (zbernica a platforma pre príjem správ o udalostiach v ISVS, súvisiacich s riešením ŽS) | prepojenie interných systémov s CZU a CAMP | Centrálny notifikačný nástroj, CAMP | ŽS_CBP_19,ŽS_CBP_63 |  | Q1 2026 | Must have | Nie | Pre potreby analýzy potrebujeme poznať presnú štruktúru volania týchto dát do 02/25. PRe overenie funkčnosti je potrebné mať funkčný mock najneskôr 5/25 pri termíne finálneho nasadenia 10/25 . V prípade posunu termínu mockov sa pomerne posunie aj termín nasadenia Návrh štruktúry a stavov konaní sme zasielali.
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | Ako občan chcem obdržať rozhodnutie z obce elektronicky. | ŽS14_BP_10 | eFormuláre | Vytvorenie a registrácia el. formulára pre zaslanie stanoviska obce k schválených alebo neschváleným výhodám pre dôchodcov. | Vytvorenie el. formulára vrátane jeho registrácie na ÚPVS pre zaslanie stanoviska obce do el. schránky dôchodcu. | mÚPVS eForm mÚPVS-Modul rozpracovaných podaní mÚPVS-Konštruktor podania mÚPVS eDesk Integrácia na CSRÚ |  |  |  |  | 4Q 2025 | Must have | Nie | Je riešené nezávislé na MIRRI, riešenie aj pre ŽS9, ŽS16
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | Ako občan dôjdem osobne na úrad a požiadam pracovníkov o poskytnutie všetkých dostupných zvýhodnení a úľav, ktoré sú k dispozícii na obci. | ŽS14_BP_11 | Informačné systémy | Sprístupnie funkcionality pre úradíka, ktorý bude mať k dispozícii vytvorenie hromadnej žiadosti pre poskytnutie všetkých zvýhodnení pre dôchodcu. | V rámci automatizovaného vybavenia agendy pre dôchodcov bude k dispozícii možnosť hromadného požiadania a zároveň spracovania žiadostí. | [5 empty] | 4Q 2025 | Must have | Nie | Riešenie aj pre ŽS9, ŽS16
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS14_Prierezové | Ako občan očakávam, že pracovníci obcí sú o nových elektronických službách informovaní a vedia mi rýchlo pomôcť, ak potrebujem. | ŽS14_BP_12 | Návody | Realizácia školení pre pracovníkov obcí. | Školenia pracovníkov obcí, vrátane prezenčnej aj elektronickej formy. | [5 empty] | 1Q 2026 | Must have | Nie | Riešenie aj pre ŽS9, ŽS16
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS14_Prierezové | Ako občan očakávam, že pracovníci obcí sú o nových elektronických službách informovaní a vedia mi rýchlo pomôcť, ak potrebujem. | ŽS14_BP_13 | Návody | Vypracovanie návodov pre pracovníkov úradov pre ZŠ. | Vypracovanie návodov pre pracovníkov úradov pre ZŠ. | [5 empty] | 1Q 2026 | Must have | Nie | Riešenie aj pre ŽS9, ŽS16
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS14_Prierezové | Chcem, aby procesy, ktorými prechádzam boli jednoduchšie a zrozumiteľnejšie, k čomu má pomôcť aj prehľad legislatívnych náležitostí pre obce. | ŽS14_BP_14 | Návody | Zabezpečenie právnych stanovísk pre optimalizovanie procesov pre občana. | Zabezpečenie právnych stanovísk pre optimalizovanie procesov pre občana. | [5 empty] | 1Q 2026 | Must have | Nie | Riešenie aj pre ŽS1, ŽS9, ŽS16
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS14_Prierezové | Ako občan chcem vedieť o nových možnostiach ako elektronicky komunikovať a žiadať o služby, chcem ich jednoducho nájsť a chcem vedieť ako postupovať v dotknutých životných situáciách. | ŽS14_BP_15 | Návody | O akýchkoľvek úpravách, zmenách či nasadeniach v projekte životné situácie je potrebné informovať, edukovať a šíriť osvetu aj pre pracovníkov úradov tak, aby o zmenách a novinkách vedeli informovať aj svojich občanov. | Externá podpora v rámci vizibility projektu bude zahŕňať: Prípravu plánu kampaní, grafické návrhy kampaní, prípravu strategickej a krízovej komunikácie týkajúcej sa projektu, prípravu a produkciu informačných materiálov, prípravu, návrh a promo na sociálnych sieťach a informačné kity pre úrady. Všetky aktivity týkajúce sa vizibility projektu sú určené pre cieľovú skupinu samospráva. | [5 empty] | 1Q 2026 | Must have | Nie | Riešenie aj pre ŽS1, ŽS7, ŽS8, ŽS9, ŽS16
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS14_Prierezové | Ako občan potrebujem, aby služby fungovali a boli bezpečné. | ŽS14_BP_16 | Informačné systémy | Upgrade windows prostredí na aktuálne podporované verzie. | Upgradom bude zabezpečené zefektívnenie a zjednodušenie prác používateľov. Zároveň bude zvýšená udržateľnosť a bezpečnosť riešenia. | [5 empty] | 1Q 2026 | Must have | Nie | Riešenie aj pre ŽS1, ŽS7, ŽS8, ŽS9, ŽS16
Špecializovaný portál DCOM | DEUS | ŽS14_Prierezové | Ako občan očakávam, že nové služby sú kvalitné, dostupné a užívateľsky prívetivé. | ŽS14_BP_17 | Informačné systémy | Vypracovanie stratégie architektúry pre ŽS a implementácia do všetkých prostredí (vývoj, test, produkcia, edu). | Definícia strategickej architektúry pre životné situácie a jej implementácia s cieľom zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť riešenia a prevádzkovú efektivitu. | [5 empty] | 4Q 2024 | Must have | Áno | Riešenie aj pre ŽS1, ŽS7, ŽS8, ŽS9, ŽS16
mÚPVS | DEUS | ŽS14_Prierezové | Občan bude môcť zanechať spätnú väzbu na službu alebo informačný obsah. Zároveň budú monitorované iné ďalšie parametre ako návštevy stránok, počty podaní a pod. | ŽS14_BP_18 | Integrácie | Monitoring životnej situácie (integračné rozhranie) | Sfunkčnenie integračného rozhrania pre zasielanie informácii do KAV | [5 empty] | 1Q 2026 | Must have | Áno
mÚPVS | DEUS | ŽS14_Prierezové | Občan bude môcť zanechať spätnú väzbu na službu alebo informačný obsah. Zároveň budú monitorované iné ďalšie parametre ako návštevy stránok, počty podaní a pod. | ŽS14_BP_18a | Monitoring | Monitoring životnej situácie (príprava dát) | Príprava dát súvisiacich so životnou situáciou podľa metodického usmernenia č. 8297/2021/oPOHIT zo dňa 10.2.2021 na monitorovanie využívania služieb verejnej správy, služieb vo verejnom záujme a verejných služieb v znení Dodatku č. 1 zo dňa 1.9.2022 |  |  | Získavanie, spracovanie a vyhodnotenie spätnej väzby a monitoringu služieb | ŽS_CBP_42 |  | 1Q 2026 | Must have | Áno | Riešenie aj pre ŽS1, ŽS7, ŽS8, ŽS9, ŽS16
mÚPVS/špec.portál | DEUS | ŽS14_Prierezové | Ako občan/podnikateľ by som chcela jednoducho a rýchlo podpisovať služby bez potreby využitia externých závislostí | ŽS14_BP_19 | Autorizácia | Autorizácia odoslaním podania po predchádzajúcej autentifikácii - autorizácia klikom | Zjednodušenie autorizácie pri vybraných službách, ktorá nebude vyžadovať špeciálne autorizačné prostriedky na strane používateľa služby (čítačka eID, autentifikačný HW) – namiesto používateľa bude podanie pečatené pečaťou prístupového miesta (MIRRI/ÚPVS)​. | mÚPVS eDesk Registratúrny ISVS (DMS) a Agendový ISVS (ISSZ) |  | Autorizácia odoslaním podania po predchádzajúcej autentifikácii - autorizácia klikom, Evidovať všetky akceptované spôsoby autorizácie pre podanie | ŽS_CBP_3, ŽS_CBP_59 |  | 4Q 2025 | Nice to have | Nie | Riešenie aj pre ŽS1, ŽS7, ŽS8, ŽS9, ŽS16
mÚPVS/špec.portál | DEUS | ŽS14_Prierezové | Ako používateľ chcem podpísať úradné podania a dokumenty tak, aby to bolo pre mňa jednoduché vrátane podpisu s využitím mobilného zariadenia | ŽS14_BP_20 | Autorizácia | Mobilná autorizácia pomocou eID 2.0 | Implementácia podpory nových podpisových metód (pomocou eID 2 na Špecializovaných portáloch | mÚPVS eDesk Registratúrny ISVS (DMS) a Agendový ISVS (ISSZ) |  | Mobilná autorizácia pomocou eID 2.0, Evidovať všetky akceptované spôsoby autorizácie pre podanie | ŽS_CBP_5, ŽS_CBP_6, ŽS_CBP_59 |  | 1Q 2026 | Nice to have | Nie
Pošta/ÚPVS/Portál SP | SocP | ŽS14_01 Príprava (informovanie a zhromažďovanie podkladov) na žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok | Občan je pravidelne informovaný zo strany Sociálnej poisťovne o jeho predpokladanej výške dôchodku, dôchodkovom veku či o období dôchodkového poistenia vďaka Dôchodkovej prognóze, poštou a elektronicky. | ŽS14_BP_21 | Informačné systémy | Dôchodková prognóza poštou a elektronicky | Proaktívne informovanie občana o budúcom nároku na dôchodok. Poskytovanie informácií poštou a elektronicky | Centrálne komponenty MIRRI Centrálne komponenty SP Agendový systém SP Špecializovaný portál SP | Centrálne komponenty SP - integrácia na Centrálne komponenty MIRRI (notifikácia, doručovanie), registratúra, dáta, doručovanie, integrácia na DSS Agendový systém SP - výpočet Špecializovaný portál SP - zobrazovanie | Nie (integrácia na súčasný modul ÚPVS G2G) | N/A | Bez dopadov na existujúcu legislatívu (predpoklad vydania vyhlášky iniciovanej ministerstvom) | 4Q 2025 | Must have | Áno
Portál SP | SocP | ŽS14_01 Príprava (informovanie a zhromažďovanie podkladov) na žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok | Občan má možnosť kedykoľvek zistiť predpokladanú výšku dôchodku (na základe dostupných informácií) a overiť si evidenciu období dôchodkového poistenia v EÚP bez nutnosti návštevy pobočky. | ŽS14_BP_23 | Informačné systémy | Zistenie informatívnej sumy dôchodku a overenie evidencie dôchodkového poistenia na portáli SP | Automatizované určenie informatívnej sumy dôchodku na základe údajov nachádzajúcich sa v informačných systémoch Sociálnej poisťovne. Klient zistí informatívnu sumu na portáli SP a zároveň dosiahneme aj zrýchlenie poskytnutia informácie na pobočke. | Špecializovaný portál SP Centrálne komponenty SP | Špecializovaný portál SP - zobrazovanie Centrálne komponenty SP - dáta | Nie | N/A | Bez dopadov na existujúcu legislatívu | 4Q 2025 | Must have | Áno
Portál SP | SocP | ŽS14_01 Príprava (informovanie a zhromažďovanie podkladov) na žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok | V rámci procesu KPSP, pokiaľ sa pri kontrole zistí, že sa predpokladá dlhodobo nepriaznivý stav (rozumej nad 40%) bude táto informácia zadaná do systému posudkovým lekárom. Občan bude mať informáciu o tom, že je predpoklad jeho invalidity nad 40% nazdieľanú na svojom osobnom konte v Špecializovaného portálu SP. Nebude presne určené na koľko % bude invalidný. | ŽS14_BP_23a | Informačné systémy | Proaktívna informácia občanovi o predpokladanom nároku na invalidný dôchodok | Sociálna poisťovňa bude proaktívne informovať klienta o možnom nároku na invalidný dôchodok na základe predchádzajúceho posudzovania | Špecializovaný portál SP Centrálne komponenty SP Agendový systém SP | Centrálne komponenty SP - notifikácie Špecializovaný portál SP - zobrazovanie Agendový systém SP - poskytnutie informácie | Nie | N/A | Bez dopadov na existujúcu legislatívu | 1Q 2026 | Must have | Nie
Portál SP | SocP | ŽS14_01 Príprava (informovanie a zhromažďovanie podkladov) na žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok | Občan má možnosť kedykoľvek zistiť predpokladaný dôchodkový vek v EÚP bez nutnosti návštevy pobočky. | ŽS14_BP_24 | Informačné systémy | Zistenie predpokladaného dôchodkového veku na portáli SP | Automatizované alebo asistované zistenie predpokladaného dôchodkového veku. Klient zistí predpokladaný dôchodkový vek sám na portáli SP a zároveň dosiahneme aj zrýchlenie poskytnutia informácie na pobočke. | Špecializovaný portál SP Centrálne komponenty SP | Špecializovaný portál SP - zobrazovanie Centrálne komponenty SP - dáta | Nie | N/A | Bez dopadov na existujúcu legislatívu | 4Q 2025 | Must have | Áno
x | SocP | ŽS14_01 Príprava (informovanie a zhromažďovanie podkladov) na žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok ŽS14_04 Správa starobného a predčasného starobného dôchodku | Občan nemusí predkladať potvrdenie z banky o vlastníctve účtu. | ŽS14_BP_25 | Integrácia | Elektronické overenie vlastníctva účtu | SP overí automatizovane vlastníctvo bankového účtu elektronicky. | Integrácia IS SP a CRIF Centrálne komponenty SP | Implementácia integrácie IS SP -> CRIF | Nie | N/A | Vyžaduje si úpravu legislatívy zákon 461/2003 Z.z. | 4Q 2025 | Nice to have | Nie
x | SocP | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok | Občan dostane rozhodnutie skôr vďaka vytvoreniu elektronického dávkového spisu | ŽS14_BP_26 | Informačné systémy | Vytvorenie elektronického dávkového spisu - základná verzia. | Zavedenie procesov pre Elektronický dávkový spis - základná verzia - zavedenie elektronického spisu pre elektronickú komunikáciu bez evidencie úkonov na úrovni spisu. Úkony a metadáta sú evidované v agendovom systéme. (Vrátane pôvodnej BP_53). Požiadavka sa týka aj agendy LPČ (posudkový spis) | Implementácia Elektronického dávkového spisu v prostredí SP Agendový systém SP Centrálne komponenty SP | Centrálne komponenty SP - registratúra, digitalizácia Agendový systém SP - evidencia a obsah | Interný projekt SP - Rozvoj IS Registratúra | N/A | Nie | 1Q 2026 | Must have | Áno
x | SocP | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok | Občan dostane rozhodnutie skôr vďaka vytvoreniu elektronického dávkového spisu | ŽS14_BP_26a | Informačné systémy | Vytvorenie elektronického dávkového spisu - agendová časť. | Zavedenie procesov pre Elektronický dávkový spis - agendová časť - zavedenie agendového spisu vrátane úkonov a dokumentov špecifických. Požiadavka sa týka aj agendy LPČ (posudkový spis) | Agendový systém SP Centrálne komponenty SP | Centrálne komponenty SP - registratúra, digitalizácia Agendový systém SP - evidencia a obsah | Nie |  | Nie | 1Q 2026 | Must have | Nie
| SocP | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok | Občan má možnosť podpísať žiadosť vytvorenú elektronicky na pobočke aj bez eID (multikanál) | ŽS14_BP_26b | Autorizácia | Podpisovanie elektronickej žiadosti na pobočke SP | Implementácia systémových riešení na podpisovanie elektronických dokumentov na pobočke SP aj bez použitia eID. Možnosť využitia centrálneho komponentu podpisovania. | SW riešenie pre účely autorizácie podaní na klientskych centrách SP využitím multikanálového prístupu | Rozvoj MDM (autentifikačné a autorizačné klientske údaje), nové SW riešenie pre podpisovanie, integrácia do prostredia prípravy žiadostí a formulárov | Nie |  | Áno | 1Q 2026 | Nice to have | Nie
x | SocP | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok | Občan dostane rozhodnutie skôr, vďaka tomu, že sa zrýchli konanie o dôchodku. Zrušenie povinnosti zamestnávateľov zasielať ELDP. | ŽS14_BP_27 | Integrácia | Zavedenie integrácia systémov SP v súvislosti s procesmi výpočtu dôchodovkých dávok | Zrušenie povinnosti zamestnávateľov zasielať ELDP. Integrácia systémov SP v súvislosti s procesmi výpočtu dôchodkových dávok - využívanie údajov dostupných v rámci SP bez využitia údajov z ELDP | Centrálne komponenty SP Agendový systém SP | Centrálne komponenty SP - integrácia Agendový systém SP - výmena údajov údajov | Nie |  | Vyžaduje si úpravu legislatívy zákon 461/2003 Z.z. | 1Q 2026 | Must have | Áno
| SocP | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok | Občan dostane rozhodnutie skôr, vďaka tomu, že sa zrýchli konanie o dôchodku. Zrušenie povinnosti zamestnávateľov zasielať ELDP. | ŽS14_BP_27a | Informačné systémy | Zavedenie elektronizácie a automatizácie procesu súvislosti s procesmi výpočtu dôchodovkých dávok | Úprava existujúcich funkcionalít IS SP pri spracovaní údajov v súvislosti s procesmi výpočtu dôchodkových dávok (bez využitia údajov z ELDP - zrušenie povinnosti zamestnávateľov zasielať ELDP) - automatizácia a elektronizácia procesu spracovania. | Agendový systém SP | Agendový systém SP - výpočty a zobrazovanie | Nie |  |  | 1Q 2026 | Must have | Áno
x | SocP | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok | Občan dostane rozhodnutie skôr vďaka automatizácii procesov | ŽS14_BP_28 | Informačné systémy | Automatizácia procesov rozhodovania o dôchodkových nárokoch | Automatizácie a digitalizácia procesov rozhodovania o dôchodkových nárokoch, fáza I. - Implementácia prepočtov súm dôchodkov z dôvodu zmien legislatívy (pokrýva aj pôvodnú BP_30) | Agendový systém SP, centrálne komponenty SP | Agendový systém SP - výpočet | Nie | N/A |  | 4Q 2024 | Must have | Nie
x | SocP | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok | Občan dostane rozhodnutie skôr vďaka automatizácii procesov. | ŽS14_BP_29 | Informačné systémy | Automatizácia procesov likvidatúry a backofficu v rozsahu APV eELDP | Úprava v súvislosti s BP_27 (legislatívna úprava rušiaca povinnosť podávania eELDP). Systém eELDP naďalej spracováva údaje, ktorých zdroj sa mení. | Agendový systém SP, centrálne komponenty SP | Agendový systém SP - automatizácia procesu | Nie | N/A |  | 4Q 2024 | Must have | Nie
mÚPVS | SocP | ŽS14_Prierezové | Občan vie nájsť komplexné a aktuálne informácie o riešení životnej situácie v zrozumiteľnej a užívateľsky prívetivej forme. Vie sa orientovať vďaka krokovníku, príp. personalizovanému wizardu. | ŽS14_BP_32 | Návody | Správa návodov na Slovensko.sk | Systém CMS poskytne nové funkčné elementy ako podporu pre návody životných situácií. Novými komponentmi bude možnosť zverejňovania šablón s možnosťou ich vyplnena a uloženia, nová logika usporiadania a používania elementov v súvislosti s rozvojom štandardu ID SK. | Centrálne komponenty MIRRI | Centrálne komponenty MIRRI - ÚPVS | Návod pre riešenie životnej situácie na mÚPVS, Správa návodov na Slovensko.sk | ŽS_CBP_14, ŽS_CBP_16 |  | 1Q 2025 | Must have | Áno
mÚPVS | MIRRI | ŽS14_Prierezové | Ako používateľ by som chcel/a mať možnosť jednoducho sa zorientovať v situácii, ktorú riešim. | ŽS14_BP_33 | Návody | Interaktívny sprievodca s presonalizovanými návodmi | Na novom portáli bude publikovaný interaktívny sprievodca s rozhodovacím stromom a personalizovanými návodmi zodpovedajúcimi rôznym okolnostiam v rámci životnej situácie. |  |  | Interaktívny sprievodca s presonalizovanými návodmi | ŽS_CBP_15 |  | 2Q 2025 | Nice to have | Áno
mÚPVS/SVM/Portál SP | SocP | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | Občan chce byť priebežne notifikovaný o stave konania o dôchodku, aby vedel, čo sa s jeho žiadosťou deje | ŽS14_BP_34 | Notifikácie | Informácie o stave konania o dôchodku v rozhodovaní o dôchodku - EVENTY | Sociálna poisťovňa zasiela informácie klientovi o stave konania o dôchodku (výmerová agenda) v dátovej forme a poskytuje ich zároveň na špecializovanom portáli (BP_36) | Centrálne komponenty MIRRI Centrálne komponenty SP Agendový systém SP Špecializovaný portál SP | Centrálne komponenty SP - orchestrácia a integrácia na Centrálne moduly komponenty MIRRI (príjem správ o udalostiach v ISVS, súvisiacich s riešením ŽS, notifikácia modul) Agendový systém SP - evidencia Špecializovaný portál SP - zobrazenie | CZU, COP - závislosť pre úpravu systémov a ich konfiguráciu | ŽS_CBP_21, ŽS_CBP_37 | Povinnosť OVM zasielať technické správy o stave konania do mÚPVS | 1Q 2026 | Nice to have | Nie
x | SocP | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | Príprava datasetov pre informácie v rámci správy dôchodku | ŽS14_BP_34a | Informačné systémy | Príprava datasetov pre informácie o stave konaní o dôchodku | Sociálna poisťovňa pripravuje informácie klientovi o stave konania v dátovej forme. Zobrazovanie na špecializovanom portáli je v rámci BP_36 | Centrálne komponenty SP Agendový systém SP | Centrálne komponenty SP - orchestrácia a údaje Agendový systém SP - evidencia | Nie |  |  | 4Q 2025 | Must have | Áno
mÚPVS/SVM | SocP | ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | Ako občan chcem byť notifikovaný o zmenách iniciovaných mnou alebo Sociálnou poisťovňou. | ŽS14_BP_35 | Notifikácie | Notifikácie v rámci správy dôchodku | Občan bude notifikovaný o zmenách v súvislosti s jeho dôchodkom - povýmerová agenda (napr. valorizácia a podobne). | Centrálne komponenty MIRRI Centrálne komponenty SP Agendový systém SP Špecializovaný portál SP | Centrálne komponenty SP - orchestrácia a integrácia na Centrálne moduly komponenty MIRRI (príjem správ o udalostiach v ISVS, súvisiacich s riešením ŽS, notifikácia modul) Agendový systém SP - zdroj údajov Špecializovaný portál SP - zobrazenie | Centrálny notifikačný nástroj, CAMP | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_63 |  | Q1 2026 | Nice to have | Nie
mÚPVS/SVM | SocP | ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | Ako občan chcem byť notifikovaný o zmenách iniciovaných mnou alebo Sociálnou poisťovňou. | ŽS14_BP_35a | Informačné systémy | Príprava datasetov pre informácie v rámci správy dôchodku | Sociálna poisťovňa pripravuje informácie klientovi v dátovej forme v rámci správy dôchodkov. Zobrazovanie na špecializovanom portáli je v rámci BP_36 | Centrálne komponenty SP Agendový systém SP | Centrálne komponenty SP - orchestrácia a údaje Agendový systém SP - evidencia Špecializovaný portál SP - zobrazenie | Nie |  | n/a | 4Q 2025 | Must have | Áno
Portál SP | SocP | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | Ako občan chcem byť notifikovaný o zmenách iniciovaných mnou alebo Sociálnou poisťovňou. | ŽS14_BP_36 | Notifikácie | Notifikácie pre klientov využívajúcich portál SP, ktorí nemajú aktivovanú elektronickú schránku alebo povolené notifikácie prostredníctvom notifikačného modulu MIRRI. | Sociálna poisťovňa zasiela informácie o stave konania v dátovej forme. Občan bude notifikovaný o zmenách v súvislosti s jeho dôchodkom ako napr. valorizácia a podobne na špecializovanom portáli SP | Centrálne komponenty SP Špecializovaný portál SP Agendový systém SP | Centrálne komponenty SP - orchestrácia, nofifikácia a doručovanie Špecializovaný portál SP - zobrazovanie Agendový systém SP - zdroj údajov | Nie | N/A |  | Q1 2026 | Nice to have | Nie
Portál SP | SocP | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok | Elektronická žiadosť o dôchodok je vizuálne v súlade s ostatnými službami podľa ID SK 3.0. | ŽS14_BP_38 | eFormuláre | Vytvorenie elektronickej žiadosti o dôchodok - predčasný, starobný, vdovský/vdovecký, sirotský dôchodok a invalidný dôchodok vo verzii ID SK 3.0 | Pridať elektronickú službu Žiadosť o predčasný, starobný, vdovský/vdovecký, sirotský dôchodok dôchodok a invalidný dôchodok (potenciálne aj žiadosti o posúdenie zdravotného stavu). Bez predvyplnených údajov. Žiadosť bude v ID SK 3.0. | Centrálne komponenty SP Špecializovaný portál SP Agendový systém SP | Centrálne komponenty SP - prijatie podania, registratúra Špecializovaný portál SP - implementácia služby/formulára, registrácia do eForms Agendový systém SP - evidencia | eDizajnér, Tvorba formulárov v ID SK v aktuálne platnej verzii | ŽS_CBP_8, ŽS_CBP_35 | Vyžaduje si úpravu legislatívy zákon 461/2003 Z.z. | 4Q 2025 | Must have | Áno
Portál SP | SocP | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok | Elektronická žiadosť o dôchodok asistovane na pobočke. | ŽS14_BP_38a | eFormuláre | Vytvorenie elektronickej žiadosti o dôchodok - predčasný, starobný, vdovský/vdovecký, sirotský a invalidný dôchodok - asistovanie na pobočke SP | Umožniť vyplniť a podať elektronický formulár aj na pobočke SP asistovane s pracovníkom SP | Centrálne komponenty SP Špecializovaný portál SP Agendový systém SP | Centrálne komponenty SP - prijatie podania, registratúra Špecializovaný portál SP - implementácia služby/formulára, registrácia do eForms Agendový systém SP - evidencia | eDizajnér, Tvorba formulárov v ID SK v aktuálne platnej verzii | ŽS_CBP_8, ŽS_CBP_35 | Vyžaduje si úpravu legislatívy zákon 461/2003 Z.z. | 4Q 2025 | Must have | Áno
mÚPVS/Portál SP | SocP | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok | Občan má v žiadosti o dôchodok predvyplnené polia s údajmi, ktoré o ňom Sociálna poisťovňa má vo svojich IS. | ŽS14_BP_39 | Integrácia | Integrácia údajov z IS SP do elektronickej žiadosti o dôchodok - predčasný, starobný, vdovský/vdovecký, sirotský dôchodok a invalidný dôchodok. | Upraviť elektronickú službu Žiadosť o predčasný, starobný, vdovský/vdovecký, sirotský dôchodok a invalidný dôchodok (potenciálne aj žiadosti o posúdenie zdravotného stavu) o predvýpĺňanie údajov dostupných z IS SP. Súčasťou úprav môže byť aj odstránenie vyžadovania údajov, ktoré nie je potrebné získať a ani zobraziť v rámci podania. | Centrálne komponenty SP Špecializovaný portál SP | Centrálne komponenty SP - údaje Špecializovaný portál SP - implementácia formulára, integrácia | eDizajnér, Dátové integrácie | ŽS_CBP_8, ŽS_CBP_9 |  | 4Q 2025 | Nice to have | Áno
Portál SP | SocP | ŽS14_01 Príprava (informovanie a zhromažďovanie podkladov) na žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok | Občan má možnosť zistiť predpokladanú informatívnu výšku invalidného dôchodku po posúdení zdravotného stavu. | ŽS14_BP_39a | Informačné systémy | Zistenie informatívnej sumy dávky invalidného dôchodku | Automatizované určenie informatívnej sumy invalidného dôchodku na základe údajov nachádzajúcich sa v informačných systémoch Sociálnej poisťovne a výsledkov posudzovania. Klient zistí informatívnu sumu na portáli SP a zároveň dosiahneme aj zrýchlenie poskytnutia informácie na pobočke. | Centrálne komponenty SP Špecializovaný portál SP Agendový systém SP | Centrálne komponenty SP - poskytovanie údajov Špecializovaný portál SP - implementácia služby, zobrazenie údajov Agendový systém SP - zdroj údajov | Nie | N/A | Bez dopadov na existujúcu legislatívu | 1Q 2026 | Nice to have | Nie
Portál SP | SocP | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok | Občan si vie elektronicky zarezervovať presný termín na konzultáciu alebo spísanie žiadosti. Systémy online rezervácie a kiosku na pobočke sú synchronizované. | ŽS14_BP_48 | Informačné systémy | Vytvorenie nového Rezervačného systému | SP implementuje nový rezervačný systém, ktorý bude využívať multikanálový prístup. | Nový IS Rezervačný systém Integrácia so Špecializovaným portálom SP | Nový IS | Nie |  | Bez dopadov na existujúcu legislatívu | 4Q 2025 | Nice to have | Nie
Pobočka SP | SocP | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok | Nový vyvolávací systém zohľadňuje synchronizáciu online rezervácie a fyzickej rezervácie na pobočke. | ŽS14_BP_49 | Informačné systémy | Vytvorenie nového Vyvolávacieho systému | SP implementuje nový vyvolávací systém, ktorý bude využívať multikanálový prístup | Nový IS Vyvolávací systém vrátane HW zariadení Integrácia s IS Rezervačný systém | Nový IS | Závislosť na Rezervačnom systéme |  | Bez dopadov na existujúcu legislatívu | 4Q 2025 | Nice to have | Nie
mÚPVS | SocP | ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | Občan bude mať k dispozícií elektronickú žiadosť o zmeny bez nutnosti návštevy pobočky. | ŽS14_BP_56a | eFormuláre | Elektronická služba Žiadosti o zmenu (integrácie) | Optimalizácia - nahlasovania zmien v súvislosti s dôchodkom - integrácie interných systémov SP | Centrálne komponenty SP Špecializovaný portál SP Agendový systém SP | Centrálne komponenty SP - integrácia Špecializovaný portál SP - integrácia | Nie | eDizajnér, Dátové integrácie, Predvypĺňanie formulárov, CAMP, Úprava SP a IS SP, MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS8_BP_37, ŽS8_BP_47 | ŽS_CBP_8, ŽS_CBP_9, ŽS_CBP_44, ŽS_CBP_63 | 1Q 2026 | Must have | Nie
mÚPVS | SocP | ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | Občan bude mať k dispozícií elektronickú žiadosť o zmeny bez nutnosti návštevy pobočky. | ŽS14_BP_56b | eFormuláre | Elektronická služba Žiadosti o zmenu (ID SK 3.0) | Optimalizácia formulára nahlasovania zmien v súvislosti nahlasovania zmien v súvislosti s dôchodkom - ID SK 3.0 | Optimalizácia formulára pre nahlasovanie zmien v súvislosti s nahlasovania zmien v súvislosti s dôchodkom - ID SK 3.0 | Špecializovaný portál SP | Nie | Tvorba formulárov v ID SK v aktuálne platnej verzii, Úprava SP, MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS8_BP_37, ŽS8_BP_47 | ŽS_CBP_35 | 1Q 2026 | Must have | Áno
mÚPVS/Portál SP | SocP | ŽS14_Prierezové | Občan nájde na portáli SP informácie, dokumenty a rozhodnutia. | ŽS14_BP_57 | Informačné systémy | Funkcionalita pre doručovanie | SP zavedie automatizované doručovanie rozhodnutí v súlade s legislatívnymi požiadavkami a sprístupnenie dokumentu na portáli SP po doručení. | Centrálne komponenty MIRRI Centrálne komponenty SP Špecializovaný portál SP Agendový systém SP | Centrálne komponenty SP - integráciana Centrálne komponenty MIRRI (doručovanie), registratúra, doručovanie Špecializovaný portál SP - správy a informatívne doručovanie Agendový systém SP - evidencia | Nie (integrácia na súčasný modul ÚPVS G2G) |  | Bez dopadov na existujúcu legislatívu | 1Q 2026 | Must have | Áno
Portál SP | SocP | ŽS14_Prierezové | Občan bude môcť zabezpečene elektronicky komunikovať so SP prostredníctvom autentifikácie. | ŽS14_BP_58 | Autentifikácia | Vytvorenie služby zabezpečenej komunikácie | Overený klient bude mať k dispozícií audio a video, prípadne textovú komunikáciu prostrednícvom služby na portáli SP. | Špecializovaný portál SP Centrálne komponenty SP | Špecializovaný portál SP - komunikačné rozhranie | Nie | N/A | Bez dopadov na existujúcu legislatívu | 4Q 2025 | Nice to have | Nie
mÚPVS/Portál SP | SocP | ŽS14_Prierezové | Občan má možnosť voči rozhodnutiu podať odvolanie elektronicky. Prostredníctvom ÚPVS alebo portálu SP má možnosť vygenerovať formulár odvolania s predvyplnenými informáciami a voľným textovým poľom pre doplnenie zdôvodnenia. Po vyplnení formulár môže odoslať, zároveň je mu do elektronickej schránky uložená kópia odoslaného odvolania. | ŽS14_BP_59 | Univerzálny formulár - Odvolanie | Prijatie a spracovanie odvolania na SP | Odvolanie na novom formulári občan odošle na OVM a OVM spracuje podanie. | Centrálne komponenty SP Agendový systém SP Špecializovaný portál SP | Centrálne komponenty SP - prijatie podania, registratúra Špecializovaný portál SP - služba/formulár Agendový systém SP - spracovanie | Podpora pre späťvzatie, odvolanie, doplnenie podania, konštruktor podania V prípade potreby dopadov na ISVS, OVM vyšpecifikuje potrebné kroky a časové hľadisko | ŽS_CBP_31 | Bez dopadov na existujúcu legislatívu | 4Q 2025 | Must have | Áno
mÚPVS/Portál SP | SocP | ŽS14_Prierezové | Občan bude mať možnosť automatizovane si zriadiť prístup do portálu SP s využitím EID bez návštevy pobočky SP | ŽS14_BP_60 | Autorizácia | Automatizované zriadenie prístupu na portál SP s využitím EID. | Občan bude mať možnosť automatizovane si zriadiť prístup do EÚP s využitím EID bez návštevy pobočky SP. | Špecializovaný portál SP Centrálne komponenty MIRRI | Špecializovaný portál SP - časť IAM a preberanie identít z ÚPVS IAM | Závislosť na ID SK verzia 3 |  | Bez dopadov na existujúcu legislatívu | 4Q 2025 | Must have | Áno
x | SocP | ŽS14_Prierezové | Úkony nutné zo strany občana sú minimalizované vďaka zjednodušeniu zdieľania dát medzi OVM. | ŽS14_BP_61 | Integrácia | Integrácia medzi SP a ÚPVSaR | Potreba integrácie a poskytovanie údajov súvisiacich s dôchodkom medzi Sociálnou poisťovňou a ÚPSVaR. Cieľom je vytvorenie rozhrania pre výmenu údajov súvisiacich s dôchodkovou agendou medzi Sociálnou poisťovňou a ÚPSVaR prostredníctvom CSRÚ. Prostredníctvom tejto integrácie (prostredníctvom CSRÚ) bude prebiehať poskytovanie objektov evidencie poskytovaných v rámci súčasnej integrácie a na základe detailnej analýzy budú doplnené ďalšie relevantné objekty evidencie. | Centrálne komponenty SP Centrálne komponenty MIRRI | Centrálne komponenty SP - integrácia, údaje, integrácia na Centrálne komponenty MIRRI (CIP) | Dátové integrácie | ŽS_CBP_9 | Bez dopadov na existujúcu legislatívu | 1Q 2026 | Must have | Áno
x | MPSVR | ŽS14_Prierezové | Úkony nutné zo strany občana sú minimalizované vďaka zjednodušeniu zdieľania dát medzi OVM. | ŽS14_BP_62 | Integrácia | Integrácia medzi SP a ÚPVSaR | Potreba integrácie a poskytovanie údajov súvisiacich s dôchodkom medzi Sociálnou poisťovňou a ÚPSVaR. Vytvorenie webových služieb pre výmenu údajov súvisiacich s dôchodkovou agendou medzi Sociálnou poisťovňou a ÚPSVaR prostredníctvom CSRU. Presný zoznam integrácií bude predmetom analýzy. | Agendový ISVS SP a ÚPSVaR (integrácia na CSRÚ/CIP) pre poskytovanie a preberanie dát a zmien dát |  | Dátové integrácie, CAMP | ŽS_CBP_9, ŽS_CBP_63 | Bez dopadov na existujúcu legislatívu | 1Q 2026 | Must have | Áno
x | SocP | ŽS14_Prierezové | Občan automaticky získa informácie o zľavách a výhodách, na ktoré má v obci nárok ako dôchodca vďaka zjednodušeniu zdieľania dát medzi OVM. | ŽS14_BP_63 | Integrácia | Integrácia medzi SP a DEUS | Potreba integrácie informácií o nástupe na dôchodok, príp. strate nároku naň zo Sociálnej poisťovne do DEUS prostredníctvom CSRU. Presný zoznam integrácií bude predmetom analýzy. | Centrálne komponenty SP Centrálne komponenty MIRRI | Centrálne komponenty SP - integrácia, údaje, integrácia na Centrálne komponenty MIRRI (CIP) | Dátové integrácie | ŽS_CBP_9 | Vyžaduje si úpravu legislatívy zákon 461/2003 Z.z. | 1Q 2026 | Nice to have | Nie
x | SocP | ŽS14_Prierezové | Občanovi budú vytvárané a doručované rozhodnutia, výzvy, oznámenia a iná komunikácia súvisiaca s RD elektronicky vrátane automatického vytvárania listinných rovnopisov. | ŽS14_BP_64 | Informačné systémy | Elektronické vytváranie výstupných dokumentov pre agendu DP | Úprava interných systémov SP tak, aby mohla vytvárať a doručovania rozhodnutia, výzvy, oznámenia a inú komunikáciu smerom ku klientovi elektronicky vrátane automatického vytvárania listinných rovnopisov. | Agendový systém SP Centrálne komponenty SP | Centrálne komponenty SP - registratúra, DMS Agendový systém SP - evidencia |  |  | Bez dopadov na existujúcu legislatívu | 1Q 2026 | Must have | Áno
mÚPVS/Portál SP | SocP | ŽS14_Prierezové | Budú monitorované parametre ako návštevy stránok, počty podaní a pod. | ŽS14_BP_70 | Monitoring | Monitoring služieb | Celkový počet podaní, počet elektronických podaní, návšteva informačného obsahu, vybavené podania, čakajúce na vybavenie, odmietnuté podania, spokojnosť používateľa, prihlásenie na portál SP - kanál, spôsob, počet používateľov a pod. - bližšia špecifikácia obsahu, formy, frekvencie, technického zabezpečenia monitorovania služieb bude špecifikovaný v samostatnej prílohe | Špecializovaný portál SP | Špecializovaný portál SP - monitoring služieb | IS KAV 2.0 | ŽS_CBP_42 |  | 1Q 2026 | Must have | Áno
mÚPVS/Portál SP | SocP | ŽS14_Prierezové | Občan bude môcť zanechať spätnú väzbu na službu alebo informačný obsah. | ŽS14_BP_70a | Monitoring | Spätná väzba | Zobrazenie a zber spätnej väzby pre elektronické služby SP | Špecializovaný portál SP Centrálne komponenty SP | Špecializovaný portál SP - spätná väzba a formuáre Centrálne komponenty SP - centralizované spracovanie spätnej väzby | IS KAV 2.0 | portál SP, IS SP, mÚPVS, centrálne komponenty SP, ŽS_CBP_42 |  | 1Q 2026 | Must have | Áno
mÚPVS/Portál SP | SocP | ŽS14_Prierezové | Ako občan/podnikateľ by som chcela jednoducho a rýchlo podpisovať služby bez potreby využitia externých závislostí | ŽS14_BP_71 | Autorizácia | Autorizácia odoslaním podania po predchádzajúcej autentifikácii | Zjednodušenie autorizácie pri vybraných službách, ktorá nebude vyžadovať špeciálne autorizačné prostriedky na strane používateľa služby | Špecializovaný portál SP Centrálne komponenty MIRRI | Integrácia na centrálny komponent MIRRI | Autorizácia odoslaním podania po predchádzajúcej autentifikácii - autorizácia klikom, Evidovať všetky akceptované spôsoby autorizácie pre podanie | ŽS_CBP_3, ŽS_CBP_59 |  | 1Q 2026 | Nice to have | Nie
Portál SP | SocP | ŽS14_Prierezové | Technologický redesign špecializovaného portálu SP postavený na komponentoch NASES | ŽS14_BP_74 | Redesign | Technologický upgrade špecializovaného portálu SP | Technologický upgrade špecializovaného portálu je nevyhnutným predpokladom pre redizajn v zmysle ID SK 3.0 a tiež na implementáciu zmien v súvislosti s ŽS | Špecializovaný portál SP | Špecializovaný portál SP - technologický redesign |  |  |  | 4Q 2025 | Must have | Nie
Portál SP | SocP | ŽS14_Prierezové | Použivateľský redesign špecializovaného portálu SP, v dizajne ID SK 3.0 | ŽS14_BP_75 | Redesign | Redesign el. služieb na portáli SP | Uživateľský redesign špecializovaného portálu (časť občan) v dizajne ID SK 3.0 | Špecializovaný portál SP | Špecializovaný portál SP - používateľský redesign | ID SK 3.0 |  |  | 4Q 2025 | Must have | Áno
Webový portál SP | SocP | ŽS14_Prierezové | Technologický a používateľský redesign webovej stránky Sociálnej poisťovne (www.socpoist.sk) | ŽS14_BP_76 | Redesign | Technologický a používateľský redesign webovej stránky SP | Technologický a uživateľský redesign súčasnej webovej stránky SP v dizajne ID SK 3.0 | Špecializovaný portál SP (web SP) | Špecializovaný portál SP (web SP) - redesign | ID SK 3.0 |  |  | 4Q 2025 | Nice to have | Nie
Portál SP | SocP | ŽS14_01 Príprava (informovanie a zhromažďovanie podkladov) na žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok | Občan má možnosť kedykoľvek zistiť informáciu o vyplácaných dôchodkových dávkach na portáli bez nutnosti návštevy pobočky | ŽS14_BP_77 | Informačné systémy | Sprístupnenie údajov o dôchodkových dávkach klientovi na portáli | Zobrazovanie informácií o vyplácaných dôchodkovách dávkach. | Centrálne komponenty SP Špecializovaný portál SP | Centrálne komponenty SP - poskytovanie údajov Špecializovaný portál SP - zobrazovanie a implementácia služby Agendový systém SP - zdroj údajov | Nie |  |  | 1Q 2026 | Nice to have | Áno
Portál SP | SocP | ŽS14_01 Príprava (informovanie a zhromažďovanie podkladov) na žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok | Občan má možnosť zobrazenia údajov nevyhnutných na začatie konania o dôchodkových dávkach na portáli bez nutnosti návštevy pobočky | ŽS14_BP_78 | Informačné systémy | Sprístupnenie údajov potrebných na konanie o dôchodkových dávkach klientovi na portáli | Automatizácia konsolidácie a zobrazovania údajov (ODP, POMB, neevidované obdobia) nevyhnutných na začatie konania o dôchodkových dávkach (príprava na dôchodok). | Centrálne komponenty SP Špecializovaný portál SP | Centrálne komponenty SP - poskytovanie údajov Špecializovaný portál SP - zobrazovanie a implementácia služby Agendový systém SP - zdroj údajov | Nie |  |  | 4Q 2025 | Nice to have | Nie
| SocP | ŽS14_Prierezové | Zasielanie a primanie technických notifikácii z procesov SP pri ŽS14 | ŽS14_BP_79 | Zbernica | Príprava riešenia pre zasielanie a prijímanie informácií z procesu - EVENTY: Odoslanie a prijímanie technických informácií o dávkach v ŽS 14 | Sociálna poisťovňa bude pripravená na zasielanie a prijímanie technických informácii do mÚPVS pri zmenách v procesoch pri ŽS14 | Centrálne komponenty SP Agendový systém SP | Centrálne komponenty SP - príprava na integráciu na Centrálne komponenty MIRRI, orchestrácia a notifikácie Agendový systém SP - evidencia | Centrálny notifikačný nástroj, CZU, COP - závislosť pre úpravu systémov a ich konfiguráciu, CAMP | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_21, ŽS_CBP_37, ŽS_CBP_63 | n/a | 1Q 2026 | Must have | Nie
| SocP | ŽS14_Prierezové | Občan má možnosť kedykoľvek zistiť informáciu o vyplácaných dôchodkových dávkach na portáli bez nutnosti návštevy pobočky | ŽS14_BP_80 | Informačné systémy | Zavedenie elektronizácie a automatizácie procesu spracovania žiadostí a oznámení agendy DP (papierový a elektronický vstup). Vrátane žiadostí o pozostalostné dávky sociálneho poistenia (papierový a elektronický vstup/žiadosť/podanie) | Úprava existujúcich funkcionalít IS SP pri spracovaní podania žiadosti a oznámení agendy DP (automatizácia a elektronizácia procesu spracovania žiadosti, vyplácania relevantných dávok a odvolania). BP na výpočty sú pokryté v BP_27, BP_28 a BP_29. BP pokrýva aj žiadosti o pozostalostné dávky sociálneho poistenia. | Agendový systém SP Centrálne komponenty SP | Centrálne komponenty SP - registratúra, spis, orchestrácia Agendový systém SP - evidencia |  | n/a | n/a | 1Q 2026 | Must have | Nie
Portál SP | SocP | ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok | Občan má možnosť potvrdiť údaje pre účely konania o invalidný dôchodok. | ŽS14_BP_81 | Informačné systémy | Zobrazenie, kontrola a potvrdenie údajov pre účely rozhodovania o invalidnom dôchodku | Implementácia zobrazenia údajov, umožnenie potvrdenia údajov zo strany používatľa pre účely rozhodovania o invalidnom dôchodku | Centrálne komponenty SP Špecializovaný portál SP | Centrálne komponenty SP - údaje Špecializovaný portál SP - zobrazovanie a implementácia služby |  |  |  | 1Q 2026 | Nice to have | Nie
Portál SP | SocP | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok | Občan má možnosť doplniť údaje pre účely konania o dôchodku | ŽS14_BP_82 | Informačné systémy | Doplnenie údajov pre účely rozhodovania o dôchodku - predčasný, starobný a invalidný dôchodok | Občan má možnosť doplniť informácie alebo vložiť dokumenty vrátane zdravotných dokumentov. | Centrálne komponenty SP Špecializovaný portál SP Agendový systém SP | Centrálne komponenty SP - prijatie podania, registratúra Špecializovaný portál SP - implementácia služby/formulára, registrácia do eForms Agendový systém SP - evidencia | eDizajnér , Tvorba formulárov v ID SK v aktuálne platnej verzii |  |  | 1Q 2026 | Nice to have | Nie
x | SocP | ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok | V súčasnosti SP žiada od lekára tlačivo Prehliadka zisťovacia kontrolná, príp. občan dokladá zdravotnú dokumentáciu, čo je časovo náročné. | N/A | Informačné systémy | Prístup posudkových lekárov do EZKO | Posudkoví lekári nebudú vyžadovať od občanov zdravotnú dokumentáciu, ak si ju vedia získať z EZKO. | Centrálne komponenty SP Agendový systém SP | Centrálne komponenty SP - integrácia Agendový systém SP - evidencia a zobrazenie údajov |  |  |  | 1Q 2025 | Must have | Áno
Note on B1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Vždy len 1 OVM ako gestor. Pokiaľ je viac OVM, je potrebné požiadavku rozdeliť per každé OVM zvlášť.
Note on C1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Číslo oblasti z identifikovaných nedostatkov a odporúčaní z InvP
Note on E1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Číslo BP je vhodné udeliť až na záver pred schválením na RV
Note on M1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Mal by vypĺňať dedikovaný právnik na ŽS

## Roadmapa
Plánované prínosy pre občana | Navrhované zlepšenie pre občana | Sekcia customer journey | Názov oblasti | Zapojené OVM | Názov biznis požiadavky | Číslo BP | Priorita podľa ImP | MMP | Termín | 1Q 2024 | 2Q 2024 | 3Q 2024 | 4Q 2024 | 1Q 2025 | 2Q 2025 | 3Q 2025 | 4Q 2025 | 1Q 2026
Jednoduchý prístup k informáciám​ | Lepší prístup k informáciám o dôchodkoch | Zistenie informácií o dôchodkových nárokoch a prognózach | ŽS14_01 Príprava (informovanie a zhromažďovanie podkladov) na žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok | SocP | Dôchodková prognóza poštou a elektronicky | ŽS14_BP_21 | Must have | Áno | 4Q 2025
Jednoduchý prístup k informáciám​ | Lepší prístup k informáciám o dôchodkoch | Zistenie informácií o dôchodkových nárokoch a prognózach | ŽS14_01 Príprava (informovanie a zhromažďovanie podkladov) na žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok | SocP | Zistenie informatívnej sumy dôchodku a overenie evidencie dôchodkového poistenia na portáli SP | ŽS14_BP_23 | Must have | Áno | 4Q 2025
Jednoduchý prístup k informáciám​ | Lepší prístup k informáciám o dôchodkoch | Zistenie informácií o dôchodkových nárokoch a prognózach | ŽS14_01 Príprava (informovanie a zhromažďovanie podkladov) na žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok | SocP | Zistenie informatívnej sumy dávky invalidného dôchodku | ŽS14_BP_39a | Nice to have | Nie | 1Q 2026
Jednoduchý prístup k informáciám​ | Lepší prístup k informáciám o dôchodkoch | Zistenie informácií o dôchodkových nárokoch a prognózach | ŽS14_01 Príprava (informovanie a zhromažďovanie podkladov) na žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok | SocP | Proaktívna informácia občanovi o predpokladanom nároku na invalidný dôchodok | ŽS14_BP_23a | Nice to have | Nie | 1Q 2026
Jednoduchý prístup k informáciám​ | Lepší prístup k informáciám o dôchodkoch | Zistenie informácií o dôchodkových nárokoch a prognózach | ŽS14_01 Príprava (informovanie a zhromažďovanie podkladov) na žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok | SocP | Zistenie predpokladaného dôchodkového veku na portáli SP | ŽS14_BP_24 | Must have | Áno | 4Q 2025
Jednoduchý prístup k informáciám​ | Lepší prístup k informáciám o dôchodkoch | Zistenie informácií o dôchodkových nárokoch a prognózach | ŽS14_01 Príprava (informovanie a zhromažďovanie podkladov) na žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok | SocP | Správa návodov na Slovensko.sk | ŽS14_BP_32 | Must have | Áno | 1Q 2025
Jednoduchý prístup k informáciám​ | Lepší prístup k informáciám o dôchodkoch | Rozhodnutie o žiadosti o dôchodok | ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok | SocP | Zobrazenie, kontrola a potvrdenie údajov pre účely rozhodovania o invalidnom dôchodku | ŽS14_BP_81 |  | Nie | 1Q 2026
Jednoduchý prístup k informáciám​ | Lepší prístup k informáciám o dôchodkoch | Rozhodnutie o žiadosti o dôchodok | ŽS14_Prierezové | SocP | Doplnenie údajov pre účely rozhodovania o dôchodku - predčasný, starobný a invalidný dôchodok | ŽS14_BP_82 |  | Nie | 1Q 2026
Jednoduchý prístup k informáciám​ | Lepší prístup k informáciám o dôchodkoch | Rozhodnutie o žiadosti o dôchodok | ŽS14_01 Príprava (informovanie a zhromažďovanie podkladov) na žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok | SocP | Sprístupnenie údajov o dôchodkových dávkach klientovi na portáli | ŽS14_BP_77 | Nice to have | Áno | 1Q 2026
Jednoduchý prístup k informáciám​ | Lepší prístup k informáciám o dôchodkoch | Rozhodnutie o žiadosti o dôchodok | ŽS14_01 Príprava (informovanie a zhromažďovanie podkladov) na žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok | SocP | Sprístupnenie údajov potrebných na konanie o dôchodkových dávkach klientovi na portáli | ŽS14_BP_78 | Nice to have | Nie | 4Q 2025
Jednoduchý prístup k informáciám​ | Lepší prístup k informáciám o dôchodkoch | Zistenie informácií o dôchodkových nárokoch a prognózach | ŽS14_01 Príprava (informovanie a zhromažďovanie podkladov) na žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok | MIRRI | Interaktívny sprievodca s presonalizovanými návodmi | ŽS14_BP_33 | Nice to have | Áno | 2Q 2025
Jednoduchý prístup k informáciám​ | Lepší prístup k informáciám o dôchodkoch | Zistenie informácií o dôchodkových nárokoch a prognózach | ŽS14_01 Príprava (informovanie a zhromažďovanie podkladov) na žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok | MIRRI | Interaktívny sprievodca s presonalizovanými návodmi | ŽS14_BP_08 | Must have | Áno | 4Q 2025
Jednoduchý prístup k informáciám​ | Lepší prístup k informáciám o dôchodkoch | Rozhodnutie o žiadosti o dôchodok | ŽS14_Prierezové | SocP | Funkcionalita pre doručovanie | ŽS14_BP_57 | Nice to have | Áno | 1Q 2025
Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Jednoduchšie podávanie žiadosti o dôchodok | Výber spôsobu vyplácania dôchodku | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok | SocP | Elektronické overenie vlastníctva účtu | ŽS14_BP_25 | Nice to have | Nie | 4Q 2025
Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Jednoduchšie podávanie žiadosti o dôchodok | Žiadosť o dôchodok | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok | SocP | Vytvorenie elektronickej žiadosti o dôchodok - predčasný, starobný a invalidný dôchodok vo verzii ID SK 3.0 | ŽS14_BP_38 | Must have | Áno | 4Q 2025
Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Jednoduchšie podávanie žiadosti o dôchodok | Žiadosť o dôchodok | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok | SocP | Vytvorenie elektronickej žiadosti o dôchodok - predčasný, starobný, vdovský/vdovecký, sirotský a invalidný dôchodok - asistovanie na pobočke SP | ŽS14_BP_38a |  | Áno | 4Q 2025
Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Jednoduchšie podávanie žiadosti o dôchodok | Žiadosť o dôchodok | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok | SocP | Integrácia údajov z IS SP do elektronickej žiadosti o dôchodok - predčasný, starobný a invalidný dôchodok. | ŽS14_BP_39 | Nice to have | Áno | 4Q 2025
Zrýchlenie procesov​ | Jednoduchšie podávanie žiadosti o dôchodok | Žiadosť o dôchodok | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok | SocP | Vytvorenie nového Rezervačného systému | ŽS14_BP_48 | Nice to have | Nie | 4Q 2025
Zrýchlenie procesov​ | Jednoduchšie podávanie žiadosti o dôchodok | Žiadosť o dôchodok | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok | SocP | Vytvorenie nového vyvolávacieho systému | ŽS14_BP_49 | Nice to have | Nie | 4Q 2025
Zrýchlenie procesov​ | Zefektívnenie konania o dôchodok | Rozhodnutie o žiadosti o dôchodok | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok | SocP | Automatizácia procesov rozhodovania o dôchodkových nárokoch | ŽS14_BP_28 | Must have | Nie | 4Q 2024
Zrýchlenie procesov​ | Zefektívnenie konania o dôchodok | Rozhodnutie o žiadosti o dôchodok | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok | SocP | Automatizácia procesov likvidatúry a backofficu v rozsahu APV eELDP | ŽS14_BP_29 | Must have | Nie | 4Q 2024
Zrýchlenie procesov​ | Zefektívnenie konania o dôchodok | Rozhodnutie o žiadosti o dôchodok | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok | SocP | Vytvorenie elektronického dávkového spisu - základná verzia. | ŽS14_BP_26 | Must have | Áno | 1Q 2026
Zrýchlenie procesov​ | Zefektívnenie konania o dôchodok | Rozhodnutie o žiadosti o dôchodok | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok | SocP | Vytvorenie elektronického dávkového spisu - agendová časť. | ŽS14_BP_26a |  | Nie | 1Q 2026
Zrýchlenie procesov​ | Zefektívnenie konania o dôchodok | Rozhodnutie o žiadosti o dôchodok | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok | SocP | Podpisovanie elektronickej žiadosti na pobočke SP | ŽS14_BP_26b |  | Nie | 1Q 2026
Zrýchlenie procesov​ | Zefektívnenie konania o dôchodok | Rozhodnutie o žiadosti o dôchodok | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok | SocP | Zavedenie integrácia systémov SP v súvislosti s procesmi výpočtu dôchodovkých dávok | ŽS14_BP_27 |  | Áno | 1Q 2026
Zrýchlenie procesov​ | Zefektívnenie konania o dôchodok | Rozhodnutie o žiadosti o dôchodok | ŽS14_02 Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok | SocP | Zavedenie elektronizácie a automatizácie procesu súvislosti s procesmi výpočtu dôchodovkých dávok | ŽS14_BP_27a |  | Áno | 1Q 2026
Zrýchlenie procesov​ | Zefektívnenie konania o dôchodok | Podanie žiadosti o invalidný dôchodok | ŽS14_03 Príprava a žiadosť o invalidný dôchodok | SocP | Prístup posudkových lekárov do EZKO | N/A (ŽS8) |  | Áno | 1Q 2025
Proaktivita štátu | Proaktívne notifikovanie občana | Rozhodnutie o žiadosti o dôchodok | ŽS14_Prierezové | SocP | Notifikácie pre klientov využívajúcich portál SP, ktorí nemajú aktivovanú elektronickú schránku alebo povolené notifikácie prostredníctvom notifikačného modulu MIRRI. | ŽS14_BP_36 | Nice to have | Nie | 1Q 2026
Proaktivita štátu | Proaktívne notifikovanie občana | Rozhodnutie o žiadosti o dôchodok | ŽS14_Prierezové | SocP | Informácie o stave konania o dôchodku v rozhodovaní o dôchodku - EVENTY | ŽS14_BP_34 | Must have | Nie | 1Q 2026
Proaktivita štátu | Proaktívne notifikovanie občana | Správa dôchodku | ŽS14_Prierezové | SocP | Príprava datasetov pre informácie o stave konaní o dôchodku | ŽS14_BP_34a | Must have | Áno | 4Q 2025
Proaktivita štátu | Proaktívne notifikovanie občana | Správa dôchodku | ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | SocP | Príprava datasetov pre informácie v rámci správy dôchodku | ŽS14_BP_35a | Must have | Áno | 4Q 2025
Proaktivita štátu | Proaktívne notifikovanie občana | Správa dôchodku | ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | SocP | Notifikácie v rámci správy dôchodku | ŽS14_BP_35 | Nice to have | Nie | 1Q 2026
Proaktivita štátu | Proaktívne notifikovanie občana | Správa dôchodku | ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | DEUS | Proaktívne upozornenie dôchodcu obcou na možnosť prihlásenia sa k zvýhodneniam formou predvyplnených formulárov. (integrácie) | ŽS14_BP_04 | Nice to have | Áno | 1Q 2026
Proaktivita štátu | Proaktívne notifikovanie občana | Správa dôchodku | ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | DEUS | Proaktívne upozornenie dôchodcu obcou na možnosť prihlásenia sa k zvýhodneniam formou predvyplnených formulárov. (notifikácie) | ŽS14_BP_04a | Nice to have | Nie | 1Q 2026
Proaktivita štátu | Proaktívne notifikovanie občana | Správa dôchodku | ŽS14_Prierezové | DEUS | Informácie o stave konania - EVENTY (integrácie) | ŽS14_BP_09 | Must have | Áno | 1Q 2026
Proaktivita štátu | Proaktívne notifikovanie občana | Správa dôchodku | ŽS14_Prierezové | DEUS | Informácie o stave konania - EVENTY (notifikácie) | ŽS14_BP_09a | Must have | Nie | 1Q 2026
Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Rozšírenie elektronických služieb | Správa dôchodku | ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | SocP | Elektronická služba Žiadosti o zmenu (integrácie) | ŽS14_BP_56a | Nice to have | Nie | 1Q 2026
Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Rozšírenie elektronických služieb | Správa dôchodku | ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | SocP | Elektronická služba Žiadosti o zmenu (ID SK 3.0) | ŽS14_BP_56b | Must have | Áno | 1Q 2026
Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Rozšírenie elektronických služieb | Žiadosť o dôchodok | ŽS14_Prierezové | SocP | Prijatie a spracovanie odvolania na SP | ŽS14_BP_59 | Must have | Áno | 4Q 2025
Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Rozšírenie elektronických služieb | Správa dôchodku | ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | DEUS | Vytvorenie el. formulárov pre prihlásenie sa k výhodám pre dôchodcov. | ŽS14_BP_06 | Must have | Áno | 4Q 2025
Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Rozšírenie elektronických služieb | Správa dôchodku | ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | DEUS | Vytvorenie procesu automatizovaného spracovania od občanov pre zjednodušenie práce pre úradníkov v rámci modulu spracovania príslušných podaní. | ŽS14_BP_07 | Must have | Nie | 4Q 2025
Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Rozšírenie elektronických služieb | Správa dôchodku | ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | DEUS | Vytvorenie a registrácia el. formulára pre zaslanie stanoviska obce k schválených alebo neschváleným výhodám pre dôchodcov. | ŽS14_BP_10 | Must have | Nie | 4Q 2025
Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Rozšírenie elektronických služieb | Správa dôchodku | ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | DEUS | Sprístupnie funkcionality pre úradíka, ktorý bude mať k dispozícii vytvorenie hromadnej žiadosti pre poskytnutie všetkých zvýhodnení pre dôchodcu. | ŽS14_BP_11 | Must have | Nie | 4Q 2025
Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Jednoduchšie podpisovanie elektronických formulárov | Prierezové | ŽS14_Prierezové | SocP | Autorizácia odoslaním podania po predchádzajúcej autentifikácii | ŽS14_BP_71 | Nice to have | Nie | 1Q 2026
Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Jednoduchšie podpisovanie elektronických formulárov | Prierezové | ŽS14_Prierezové | DEUS | Mobilná autorizácia pomocou eID 2.0 | ŽS14_BP_20 | Nice to have | Nie | 1Q 2026
Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Jednoduchšie podpisovanie elektronických formulárov | Prierezové | ŽS14_Prierezové | DEUS | Autorizácia odoslaním podania po predchádzajúcej autentifikácii - autorizácia klikom | ŽS14_BP_19 | Nice to have | Nie | 4Q 2025
Komunikácia štátu ​ s občanom​ | Lepšia komunikácia s občanom | Žiadosť o dôchodok | ŽS14_Prierezové | SocP | Vytvorenie služby zabezpečenej komunikácie | ŽS14_BP_58 | Nice to have | Nie | 4Q 2025
Komunikácia štátu ​ s občanom​ | Lepšia komunikácia s občanom | Žiadosť o dôchodok | ŽS14_Prierezové | SocP | Elektronické vytváranie výstupných dokumentov pre agendu DP | ŽS14_BP_64 | Must have | Áno | 1Q 2026
Komunikácia štátu ​ s občanom​ | Lepšia komunikácia s občanom | Prierezové | ŽS14_Prierezové | DEUS | Monitoring životnej situácie (integračné rozhranie) | ŽS14_BP_18 | Must have | Áno | 1Q 2026
Komunikácia štátu ​ s občanom​ | Lepšia komunikácia s občanom | Prierezové | ŽS14_Prierezové | DEUS | Monitoring životnej situácie (príprava dát) | ŽS14_BP_18a | Must have | Áno | 1Q 2026
Komunikácia štátu ​ s občanom​ | Lepšia komunikácia s občanom | Prierezové | ŽS14_Prierezové | SocP | Monitoring služieb | ŽS14_BP_70 | Must have | Áno | 1Q 2026
Komunikácia štátu ​ s občanom​ | Lepšia komunikácia s občanom | Prierezové | ŽS14_Prierezové | SocP | Spätná väzba | ŽS14_BP_70a | Áno | Áno | 1Q 2026
Komunikácia štátu ​ s občanom​ | Lepšia komunikácia s občanom | Prierezové | ŽS14_Prierezové | SocP | Príprava riešenia pre zasielanie a prijímanie informácií z procesu - EVENTY: Odoslanie a prijímanie technických informácií o dávkach v ŽS 14 | ŽS14_BP_79 |  | Nie | 1Q 2026
Zrýchlenie procesov​ | Lepšie UX/UI/backend | Prierezové | ŽS14_Prierezové | SocP | Zavedenie elektronizácie a automatizácie procesu spracovania žiadostí a oznámení agendy DP (papierový a elektronický vstup). Vrátane žiadostí o pozostalostné dávky sociálneho poistenia (papierový a elektronický vstup/žiadosť/podanie) | ŽS14_BP_80 |  | Nie | 1Q 2026
Jednoduchý prístup k informáciám​ | Lepšie UX/UI/backend | Prierezové | ŽS14_Prierezové | SocP | Technologický upgrade špecializovaného portálu SP | ŽS14_BP_74 | Nice to have | Nie | 4Q 2025
Jednoduchý prístup k informáciám​ | Lepšie UX/UI/backend | Prierezové | ŽS14_Prierezové | SocP | Redesign el. služieb na portáli SP | ŽS14_BP_75 | Nice to have | Áno | 4Q 2025
Jednoduchý prístup k informáciám​ | Lepšie UX/UI/backend | Prierezové | ŽS14_Prierezové | SocP | Technologický a používateľský redesign webovej stránky SP | ŽS14_BP_76 | Nice to have | Nie | 4Q 2025
Zrýchlenie procesov​ | Lepšie UX/UI/backend | Prierezové | ŽS14_Prierezové | DEUS | Upgrade windows prostredí na aktuálne podporované verzie. | ŽS14_BP_16 | Must have | Nie | 1Q 2026
Zrýchlenie procesov​ | Lepšie UX/UI/backend | Prierezové | ŽS14_Prierezové | SocP | Automatizované zriadenie prístupu na portál SP s využitím EID. | ŽS14_BP_60 | Must have | Áno | 4Q 2025
Zrýchlenie procesov​ | Lepšie UX/UI/backend | Prierezové | ŽS14_Prierezové | DEUS | Vypracovanie stratégie architektúry pre ŽS a implementácia do všetkých prostredí (vývoj, test, produkcia, edu). | ŽS14_BP_17 | Must have | Áno | 4Q 2024
Zrýchlenie procesov​ | Výmena dát medzi OVM | Prierezové | ŽS14_Prierezové | DEUS | Rozšírenie integrácie na Sociálnu poisťovňu ohľadom informácií o starobných, predčasných starobných a invalidných dôchodkoch. | ŽS14_BP_01 | Must have | Áno | 1Q 2026
Zrýchlenie procesov​ | Výmena dát medzi OVM | Prierezové | ŽS14_Prierezové | SocP | Integrácia medzi SP a ÚPVSaR | ŽS14_BP_61 | Must have | Áno | 1Q 2026
Zrýchlenie procesov​ | Výmena dát medzi OVM | Prierezové | ŽS14_Prierezové | MPSVR | Integrácia medzi SP a ÚPVSaR | ŽS14_BP_62 | Must have | Áno | 1Q 2026
Zrýchlenie procesov​ | Výmena dát medzi OVM | Prierezové | ŽS14_Prierezové | SocP | Integrácia medzi SP a DEUS | ŽS14_BP_63 | Nice to have | Nie | 1Q 2026
Zrýchlenie procesov​ | Identifkácia dôchodcu na obci | Správa dôchodku | ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | DEUS | Vytvorenie možnosti identifikácie dôchodcov a ich zmien v rámci IS DCOM. | ŽS14_BP_02 | Must have | Áno | 4Q 2025
Zrýchlenie procesov​ | Identifkácia dôchodcu na obci | Správa dôchodku | ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | DEUS | Vytvorenie notifikácie pre úradníka ohľadom dôchodcu a jeho zmeny stavu. | ŽS14_BP_03 | Nice to have | Nie | 4Q 2025
Zrýchlenie procesov​ | Identifkácia dôchodcu na obci | Správa dôchodku | ŽS14_04 Správa starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku | DEUS | Nastavenie možností poskytovaných zvýhodnení pre dôchodov v module VZN. | ŽS14_BP_05 | Must have | Áno | 4Q 2025
Zrýchlenie procesov​ | Informovaní pracovníci na obciach | Správa dôchodku | ŽS14_Prierezové | DEUS | Realizácia školení pre pracovníkov obcí. | ŽS14_BP_12 | Must have | Nie | 1Q 2026
Zrýchlenie procesov​ | Informovaní pracovníci na obciach | Správa dôchodku | ŽS14_Prierezové | DEUS | Vypracovanie návodov pre pracovníkov úradov pre ZŠ. | ŽS14_BP_13 | Must have | Nie | 1Q 2026
Zrýchlenie procesov​ | Informovaní pracovníci na obciach | Správa dôchodku | ŽS14_Prierezové | DEUS | O akýchkoľvek úpravách, zmenách či nasadeniach v projekte životné situácie je potrebné informovať, edukovať a šíriť osvetu aj pre pracovníkov úradov tak, aby o zmenách a novinkách vedeli informovať aj svojich občanov. | ŽS14_BP_15 | Must have | Nie | 1Q 2026
Zrýchlenie procesov​ | Informovaní pracovníci na obciach | Správa dôchodku | ŽS14_Prierezové | DEUS | Zabezpečenie právnych stanovísk pre optimalizovanie procesov pre občana. | ŽS14_BP_14 | Must have | Nie | 1Q 2026