## Implementacny plan ŽS6
Kde sa to deje z pohľadu používateľa | Číslo BP | OVM projekt /zapojené OVM | Číslo oblasti | User story | Typ BP | Názov biznis požiadavky | Popis biznis požiadavky | Architektúra | Závislosti (interné a externé projekty) | Číslo BP z centrálneho katalógu požiadaviek ŽS_závislosti | Dopad na legislatívu | Termín (produkcia) | Must have/nice to have | MMP | Notes - final
DCOM | ŽS06_BP_01 | DEUS | ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | Ako IS DCOM potrebujeme vytvorenie integračného rozhrania pre spracovanie zmien trvalých/prechodných pobytov a predchádzajúcich pobytov. | Integrácia | Potreba vytvorenia API rozhrania na IS DCOM z MV SR. | API rozhranie pre spracovanie nových trvalých/prechodných pobytov aj spracovanie starých trvalých/prechodných pobytov a predchádzajúcich pobytov na strane IS DCOM z MV SR. | CSRÚ/CIP (Dátové integrácie) | MV SR, projekt CIP (Dátové integrácie) | ŽS_CBP_9 |  | 4Q 2025 | Must have | Áno | integračné manuálny potrebujeme do Q4/2024
Špecializovaný portál DCOM / slovensko.sk | ŽS06_BP_02 | DEUS | ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | Ako občan som si zmenil adresu trvalého/prechodného pobytu a chcem mať prehľad aké povinnosti si mám voči obci splniť (obec z ktorej obchádzam a na obec na ktorú prichádzam). | Notifikácie | Prehľad povinností voči obci pri presťahovaní | Notifikovanie občana o zozname povinností, ktoré je potrebné vykonať voči obci (napríklad: daň z nehnuteľnosti, tuhý komunálny odpad, daň za psa, registrácia psa, zberné nádoby na recyklovaný zber). | Centrálny notifikačný modul, CAMP, SvM G2G, BPMN model, PAP, IAM, Príprava na CZU a COP | MV SR zmena integrácie a poskytnutie API služieb z MV SR Centrálny notifikačný modul, Automatické zasielanie udalostí o zmenách v eDesk pre sledovanie stavu podaní/konaní, CAMP | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_51, ŽS_CBP_63 |  | 4Q 2025 | Must have | Áno | integračné manuálny potrebujeme do Q4/2024
Špecializovaný portál DCOM / slovensko.sk | ŽS06_BP_03 | DEUS | ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | Ako občanovi sa v elektronickej schránke zobrazí správa s príslušnými informáciami pre splnenie povinností voči obci. | eFormuláre | Vytvorenie elektronických formulárov pre zaslanie správy z obce pre občana | Zaslanie formulárov z obce na občana. Registrácia formuláru na ÚPVS a elektronickej služby. |  |  |  |  | 4Q 2025 | Must have | Áno | /
Špecializovaný portál DCOM / slovensko.sk | ŽS06_BP_04 | DEUS | ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | Ako úradík potrebujem prijať informáciu o podaní príslušných el. formulárov. Ako úradník potrebujem automatizovaný proces spracovania dát z el. formulára. | Informačné systémy | Automatizované spracovanie elektronického podania | Vytvorenie funkcionality v IS DCOM pre spracovanie príslušných podaných formulárov vrátane automatického vyťaženia dát z el. formulárov. Úradníkovi príde informácia o podaní príslušných el. formulárov. Pre úradíka je potrebné vytvoriť automatizovaný proces spracovania dát z el. formulára. |  |  | N |  | 4Q 2025 | Must have | Áno | /
Špecializovaný portál DCOM | ŽS06_BP_05 | DEUS | ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | Ako úradník chcem mať k dispozícii automaticky vytvorený/vedený volebný zoznam. | Informačné systémy | Vytvorenie sekcie pre volebné zoznamy. | Vytvorenie zoznamov na základe aktualizovanej evidencie obyvateľov. |  | MV SR | N |  | 4Q 2025 | Nice to have | Nie | DEUS - IS DCOM bude zoznamy generovať na požiadavku
Špecializovaný portál DCOM | ŽS06_BP_06 | DEUS | ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | Ako úradník potrebujem mať k dispozícií aktuálny stav občanov s trvalým pobytom na obci za účelom spracovania obecnej agendy a tiež volebných zoznamov. | Integrácia | Prijatie a spracovanie synchronizačnej dávky FO s TP ale aj predchádzajúcim trvalým pobytom na obci. | Synchronizácia záujmových osôb v IS DCOM s trvalým pobytom a zároveň dotiahnutie osôb s trvalým pobytom na danej obci za účelom finalizácie volebných zoznamov. Ako IS DCOM potrebujeme rozdielovú dávku tých občanov, ktorí nie sú na obci s trvalým pobytom a obec ich nemá v evidencii. | CSRÚ/CIP (Dátové integrácie) | MV SR, projekt CIP (Dátové integrácie) | ŽS_CBP_9 |  | 4Q 2025 | Nice to have | Áno
Špecializovaný portál DCOM | ŽS06_BP_07 | DEUS | ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | Ako IS DCOM potrebujeme informáciu ohľadom tolerovaných pobytov na príslušnej obci. | Integrácia | Potreba vytvorenia API rozhrania na IS DCOM - tolerovaný pobyt | Ako IS DCOM potrebujeme informáciu ohľadom tolerovaných pobytov na príslušnej obci. Ako OVM chcem konzumovať údaje ostatných OVM za účelom zkvalitnenia poskytovaných služieb FO/PO. API rozhranie pre konzumovanie a spracovanie údajov o FO s tolerovaným pobytom na strane IS DCOM. | CSRÚ/CIP (Dátové integrácie) | projekt CIP | ŽS_CBP_9 |  | 4Q 2025 | Nice to have | Nie | integračné manuálny potrebujeme do Q4/2024
Špecializovaný portál DCOM | ŽS06_BP_08 | DEUS | ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | Ako IS DCOM potrebujeme aktualizovať el. formuláre pre občanov v zmysle najnovšieho ID SK. Ako občan chcem mať jednotné prostredie pre prácu s elektronickými službami, aby som mohol dôverovať kredibilite štátnych služieb a očakávať rovnaké postupy. | eFormuláre | Aktualizácia a doplnenie elektronických formulárov pre občanov | Tvorba a zaregistrovanie el. formulárov v zmysle aktuálneho ID SK. |  | Tvorba formulárov v ID SK v aktuálne platnej verzii, Evidovať všetky akceptované spôsoby autorizácie pre podanie | ŽS_CBP_12, ŽS_CBP_59 |  | 4Q 2025 | Must have | Áno | DEUS - Zoznam formulárov: Formuláre budú pokrývať minimálne nasledovné oblasti: tuhý komunálny opad, daň z nehnuteľnosti, daň za psa. Výsledná realizácia či budú tieto oblasti pokryté jedným alebo viacerými formulármi bude výsledkom analýzy riešenia.
Špecializovaný portál DCOM / slovensko.sk | ŽS06_BP_09 | DEUS | ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | Ako občanovi sa mi zobrazuje stav odoslaných podaní na obec na slovensko.sk. | Integrácia | Sprístupnenie informácií o stave podaných formulárov na obec | V rámci integračného rozhrania poskytneme stav spracovania podaných formulárov. | Príprava na CZU a COP, CAMP | SVK 3.0, projekt CAMP | ŽS_CBP_63 |  | 4Q 2025 | Nice to have | Nie | /
Špecializovaný portál DCOM / slovensko.sk | ŽS06_BP_10 | DEUS | ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | Ako občan prechádzam interaktívnym sprievodcom ŽS a mám odporúčané linky na podania na obec na základe aktuálnej ŽS. | Návody | Sprístupnenie informácií ohľadom predpokladaných povinností | V rámci integračného rozhrania poskytneme linky na predvyplnené formuláre so smerovaním na príslušnú obec. | CMS, interaktívny sprievodca | Návod pre riešenie životnej situácie na ÚPVS, Interaktívny sprievodca s personalizovanými návodmi, Správa návodov na slovensko.sk | ŽS_CBP_14, ŽS_CBP_15, ŽS_CBP_16, ŽS_CBP_18 |  | 4Q 2025 | Must have | Áno | integračné manuálny potrebujeme do Q4/2024
Špecializovaný portál DCOM / slovensko.sk | ŽS06_BP_11 | DEUS | ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | Ako občan chcem do mojej el. schránky dostať zoznam odporúčaných úkonov v rámci aktuálnej ŽS. Ako občanovi sa v elektronickej schránke zobrazí správa s príslušnými informáciami pre splnenie povinností voči obci. | Návody | Poskytnutie prepojení (linkov) pre potreby dostupnosti dostatočných návodov pre občana. | Vytvorenie rozhrania pre dostupnosť linkov pre vybavenie odporúčaných úkonov. | ÚPVS, eDesk |  |  |  | 4Q 2025 | Must have | Áno | DEUS - ide o krokovník
Špecializovaný portál DCOM | ŽS06_BP_12 | DEUS | Prierezové | Ako IS DCOM potrebujeme optimalizovať backendové procesy pre dane a poplatky, backend a frontend pre edemokracie, evidencie a platieb. | Informačné systémy | Úprava backendu modulov daní a poplatkov, backendu a frontendu evidencie a platieb. | Zabezpečenie dlhodobej udržateľosti modulov. |  |  | N |  | 4Q 2025 | Must have | Áno | DEUS - prierezová požiadavka pre ŽS2, ŽS3, ŽS5, ŽS9, ŽS10, ŽS11, ŽS12, ŽS14, ŽS16
Špecializovaný portál DCOM | ŽS06_BP_13 | DEUS | Prierezové | Ako používateľ chcem jednoducho autorizovať služby len odoslaním podania | Autorizácia | Autorizácia uznanými spôsobmi | Zjednodušiť autorizáciu podaní a služieb pre koncového používateľa eGOV. Umožniť autorizáciu prostredníctvom mobilných zariadení, Eliminovať opakujúci sa problém s vypršaním platnosti certifikátov pre KEP na QSCD (eID, karta cudzinca). Zjednodušenie autorizácie pri vybraných službách , ktorá nebude vyžadovať špeciálne autorizačné prostriedky na strane používateľa služby (čítačka eID, autentifikačný HW) – namiesto používateľa bude podanie pečatené pečaťou prístupového miesta (MIRRI/ÚPVS)​. |  | Podpis klikom, mID, eID2 | ŽS_CBP_3, ŽS_CBP_2, ŽS_CBP_6 |  | 4Q 2025 | Must have | Áno | MIRRI - Využitie pri podávaní pri zmene pobytu ŽS_CBP_3 je podpis klikom, ŽS_CBP_2 je mID, ŽS_CBP_6 je eID2, ktorá bude v SVK3
Špecializovaný portál DCOM | ŽS06_BP_14 | DEUS | ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | Ako občan potrebujem, aby riešenia v rámci životných situácií boli stabilné a vysokodostupné. | Informačné systémy | Úprava a upgrade internej centrálnej certifikačnej autority. | Ako OVM potrebujeme zabezpečiť kvalitnú a aktualizovanú infraštruktúru pre interné šifrovanie komunikácie. |  |  | N |  | 2Q 2024 | Must have | Áno | DEUS - prierezová požiadavka pre ŽS2, ŽS3, ŽS5, ŽS9, ŽS10, ŽS11, ŽS12, ŽS14, ŽS16
mÚPVS/špecializovaný portál DCOM | ŽS06_BP_15 | DEUS | Prierezové | Ako OVM (MIRRI) chcem monitorovať používanosť služieb súvisiacich so životnými situáciami. Zároveň občan bude môcť zanechať spätnú väzbu na službu alebo informačný obsah. | Monitoring | Monitoring životnej situácie, Zobrazenie a zber spätnej väzby pre elektronické služby ŠP | Odosielanie dát súvisiacich so životnou situáciou podľa metodického usmernenia č. 8297/2021/oPOHIT zo dňa 10.2.2021 na monitorovanie využívania služieb verejnej správy, služieb vo verejnom záujme a verejných služieb v znení Dodatku č. 1 zo dňa 1.9.2022 | KAV, IS DCOM | Získavanie, spracovanie a vyhodnotenie spätnej väzby a monitoringu služieb (IS KAV 2.0) | ŽS_CBP_42 |  | 1Q 2026 | Must have | Áno | MIRRI - Požiadavka zahŕňa aj spätnú väzbu (občan má možnosť zadať spätnú väzbu) integračné manuálny potrebujeme do Q4/2025
RFO | ŽS06_BP_16 | MV SR | ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | Ako OVM chcem poskytovať/konzumovať údaje s ostatnými OVM za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb FO/PO. | Integrácia | Vygenerovania synchronizačnej dávky FO s TP na obci | RFO na základe zaslania požiadavky z IS DCOM vygeneruje a zašle synchronizačnú dávku FO s trvalým pobytom IS DCOM/iné IS samosprávy. | CSRÚ/CIP | projekt CIP (Dátové integrácie) | ŽS_CBP_9 |  | 4Q 2025 | Nice to have | Áno | MV SR (07/05/24, p. Sujová) - predmetná zmena by mala byť zrealizovaná ale v súčasnosti nevieme odhadnúť časovú náročnosť a termín implemtnácie.
ÚPVS | ŽS06_BP_17 | MIRRI | Prierezové | Ako používateľ by som chcel/a mať možnosť jednoducho sa zorientovať v situácii, ktorú riešim. | Návody - interaktívny sprievodca | Interaktívny sprievodca s personalizovanými návodmi | Na novom portáli bude publikovaný interaktívny sprievodca s rozhodovacím stromom a personalizovanými návodmi zodpovedajúcimi rôznym okolnostiam v rámci životnej situácie. | interaktívny sprievodca | Intraktívny sprievodca s personalizovanými návodmi | ŽS_CBP_15 |  | 4Q 2025 | Must have | Áno | /
ÚPVS / SvM | ŽS06_BP_21 | MV SR | ŽS6_01 Zmena pobytu | Ako občan chcem dostať informáciu do schránky správ, ak mi bude zrušený trvalý alebo prechodný pobyt s informáciou o dôvode zrušenia pobytu. | Správy eDesk | Zasielanie správy občanovi do eDesk - zrušenie pobytu občanovi | Doručenie oznámenia občanovi o zrušení trvalého alebo prechodného pobytu, s uvedením dôvodu zrušenia. | ÚPVS eDesk | ÚPVS eDesk (Elektronická schránka) | ŽS_CBP_32 |  | 1Q 2026 | Nice to have | Áno | /
ÚPVS | ŽS06_BP_25 | MV SR - doklady | Prierezové | Ako občan po zmene miesta pobytu (trvalý alebo prechodný pobyt) chcem vedieť aké kroky mám vykonať a byť v 1 správe notifikovaný o potrebe: a) výmeny OP aj s časovou lehotou (do 30 dní) + link na rezervačný systém b) výmeny Osvedčenia o evidencii vozidla časť I a časť II | Notifikácie | Notifikácia pri zmene údajov | Pri zmene údajov v o pobyte bude občan (iba ak sa ho daná udalosť týka) proaktívne notifikovaný o potrebe: a) výmeny OP aj s časovou lehotou (do 30 dní) + link na rezervačný systém, b) výmeny Osvedčenia o evidencii vozidla časť I a časť II, Zasielanie informácií z procesu - EVENTY | Centrálny notifikačný modul, CAMP, SvM G2G,BPMN model, PAP, IAM, Práprava na CZU a COP | Centrálny notifikačný modul, Automatické zasielanie udalostí o zmenách v eDesk pre sledovanie stavu podaní/konaní, CAMP | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_51, ŽS_CBP_63 | Potreba legislatívnej zmeny nebola identifikovaná | 4Q 2025 | Nice to have | Nie | pozn. link na rezervačný systém MV SR možné pridávať aj do správy o zmene pobytu Riešenie aj ZS15 Uzavretie manželstva (zmena priezviska)
Špecializovaný portál MV SR | ŽS06_BP_26 | MV SR | ŽS6_01 Zmena pobytu | Ako občan chcem mať jednotné prostredie pre prácu s elektronickými službami, aby som mohol dôverovať kredibilite štátnych služieb a očakávať rovnaké postupy. | eFormuláre | Zmena dizajnu služieb na IDSK - Trvalý pobyt. Tvorba formulárov v ID SK v aktuálne platnej verzii v čase štartu realizácie biznis požiadavky | Elektronické služby špecializovaného portálu budú prerobené do aktuálne platného štandardu IDSK s užívateľsky prívetivým prostredím UX/CX/UI. Podanie prihlásenia na trvalý pobyt Podanie prihlásenia inej osoby na trvalý pobyt Podanie odhlásenia z trvalého pobytu z dôvodu presťahovania do zahraničia | Špecializovaný portál MV SR | eDizajnér, Tvorba formulárov v ID SK v aktuálne platnej verzii, Evidovať všetky akceptované spôsoby autorizácie pre podanie | ŽS_CBP_8, ŽS_CBP_35, ŽS_CBP_59 |  | 4Q 2025 | Must have | Áno | MIRRI - Upraviť zadanie BP - definovať, ktoré služby sa zrušia a ktoré ich zlúčením nahradia. Nejde len o redizajn existujúcich služieb, ale aj o procesný redizajn + definovať názvy nových služieb. Funkčnosť zostáva, upadte je len vizuál. MV SR - potrebné vyjadrenie dodávateľa k implementácii, či je BP potrebné zovšeobecniť
Špecializovaný portál MV SR | ŽS06_BP_27 | MV SR | ŽS6_01 Zmena pobytu | Ako občan chcem mať jednotné prostredie pre prácu s elektronickými službami, aby som mohol dôverovať kredibilite štátnych služieb a očakávať rovnaké postupy. | eFormuláre | Zmena dizajnu služieb na IDSK - Prechodný pobyt. Tvorba formulárov v ID SK v aktuálne platnej verzii v čase štartu realizácie biznis požiadavky | Elektronické služby špecializovaného portálu budú prerobené do aktuálne platného štandardu IDSK s užívateľsky prívetivým prostredím UX/CX/UI. Podanie prihlásenia na prechodný pobyt Podanie prihlásenia inej osoby na prechodný pobyt Podanie odhlásenia z prechodného pobytu | Špecializovaný portál MV SR | eDizajnér, Tvorba formulárov v ID SK v aktuálne platnej verzii, Evidovať všetky akceptované spôsoby autorizácie pre podanie | ŽS_CBP_8, ŽS_CBP_35, ŽS_CBP_59 |  | 1Q 2026 | Must have | Áno | MIRRI - Upraviť zadanie BP - definovať, ktoré služby sa zrušia a ktoré ich zlúčením nahradia. Nejde len o redizajn existujúcich služieb, ale aj o procesný redizajn + definovať názvy nových služieb. Funkčnosť zostáva, upadte je len vizuál. MV SR - potrebné vyjadrenie dodávateľa k implementácii, či je BP potrebné zovšeobecniť
Špecializovaný portál MV SR | ŽS06_BP_28 | MV SR | ŽS6_01 Zmena pobytu | Ako občan chcem mať jednotné prostredie pre prácu s elektronickými službami, aby som mohol dôverovať kredibilite štátnych služieb a očakávať rovnaké postupy. | eFormuláre | Zmena dizajnu služieb na IDSK - Splnonocnenia a súhlasy. Tvorba formulárov v ID SK v aktuálne platnej verzii v čase štartu realizácie biznis požiadavky | Elektronické služby špecializovaného portálu budú prerobené do aktuálne platného štandardu IDSK s užívateľsky prívetivým prostredím UX/CX/UI. Žiadosť o vytvorenie splnomocnenia k úkonu hlásenia pobytu Prezeranie a zneplatňovanie existujúcich splnomocnení" | Špecializovaný portál MV SR | eDizajnér, Tvorba formulárov v ID SK v aktuálne platnej verzii, Evidovať všetky akceptované spôsoby autorizácie pre podanie | ŽS_CBP_8, ŽS_CBP_35, ŽS_CBP_59 |  | 1Q 2026 | Must have | Áno | MIRRI - Upraviť zadanie BP - definovať, ktoré služby sa zrušia a ktoré ich zlúčením nahradia. Nejde len o redizajn existujúcich služieb, ale aj o procesný redizajn + definovať názvy nových služieb. Funkčnosť zostáva, upadte je len vizuál. MV SR - potrebné vyjadrenie dodávateľa k implementácii, či je BP potrebné zovšeobecniť
Špecializovaný portál MV SR | ŽS06_BP_29 | MV SR | ŽS6_01 Zmena pobytu | Ako občan chcem mať jednotné prostredie pre prácu s elektronickými službami, aby som mohol dôverovať kredibilite štátnych služieb a očakávať rovnaké postupy. | eFormuláre | Zmena dizajnu služieb na IDSK - Potrdenia. Tvorba formulárov v ID SK v aktuálne platnej verzii v čase štartu realizácie biznis požiadavky | Elektronické služby špecializovaného portálu budú prerobené do aktuálne platného štandardu IDSK s užívateľsky prívetivým prostredím UX/CX/UI. Získanie potvrdenia o trvalom pobyte Získanie potvrdenia o prechodnom pobyte Vydanie oznámenia o zrušení trvalého pobytu a prihlásení na obec | Špecializovaný portál MV SR | eDizajnér, Tvorba formulárov v ID SK v aktuálne platnej verzii, Evidovať všetky akceptované spôsoby autorizácie pre podanie | ŽS_CBP_8, ŽS_CBP_35, ŽS_CBP_28, ŽS_CBP_53, ŽS_CBP_59, ŽS_CBP_62 |  | 1Q 2026 | Must have | Áno | MIRRI - Upraviť zadanie BP - definovať, ktoré služby sa zrušia a ktoré ich zlúčením nahradia. Nejde len o redizajn existujúcich služieb, ale aj o procesný redizajn + definovať názvy nových služieb. Funkčnosť zostáva, upadte je len vizuál. MV SR - potrebné vyjadrenie dodávateľa k implementácii, či je BP potrebné zovšeobecniť
Špecializovaný portál MV SR | ŽS06_BP_34 | MV SR | ŽS6_01 Zmena pobytu | Ako občan chcem mať možnosť elektronicky sa prihlásiť na pobyt do obce pripojenej na CO, do cudzej (nie mojej) nehnuteľnosti, ktorá má viacerých vlastníkov. | Informačné systémy | Rozšírenie elektronických služieb prihlásenia na pobyt v SR - viacero vlastníkov | Rozšírenie využívania elekronických služieb na hlásenie pobytu v SR elektronicky do nehnuteľnosti, ktorú občan nevlastní a má viacerých vlastníkov. Implementácia bude realizovaná v najvyššej možnej miere automatizácie. | Špecializovaný portál MV SR, CO | závislé od aktualizovaného zoznamu obcí |  | Potreba legislatívnej zmeny nebola identifikovaná | 4Q 2025 | Nice to have | Nie | MV SR - Toto je požiadavka na úpravu systému MiniK, tak aby vedel preveriť / potvrdiť viacerých vlastníkov. MiniK je systém vytvorený MV SR, ale používa ho ÚGKK SR. Závisí od analýzy pred realizáciou, či systém bude schopný vyhodnocovať vlastníkov nehnuteľnosti na LV. Cieľom je zrušenie MiniK (integrácia na dáta ÚGKK SR). Ak sa nezruší, tak by bolo možné prikladať LV do procesu. Ak systém nebude vedieť vyhodnotiť, tak prejde na manuálne spracovanie.
Špecializovaný portál MV SR | ŽS06_BP_36 | MV SR | ŽS6_01 Zmena pobytu | Ako občan chcem mať možnosť hlásiť pobyt vo všetkých prípadoch elektronicky (napr.: viac vlastníkov/spoluvlastníkov nehnuteľnosti, v prípade iných tiarch (mimo povolených). | Proces/ Legislatíva | Rozšírenie okruhu občanov využívajúcich služby prihlásenia na pobyt v SR - pripojené obce (manuálne spracovanie) | Občan hlási pobyt vo všetkých prípadoch elektronicky (napr.: viac vlastníkov/spoluvlastníkov nehnuteľnosti, v prípade iných tiarch (mimo povolených). V týchto prípadoch pripojená obec manuálne posudzuje podania, ktoré nie je možné spracovať automatizovane. | Špecializovaný portál MV SR, CO | závislé od aktualizovaného zoznamu obcí | N | Tu by bolo vhodné ustanoviť pre obce povinnosť manuálneho spracovania podania, prípadne inak formulovať v zákone č. 253/1998 Z. z. povinnosť aby takéto podania spracovávali. | 4Q 2025 | Must have | Nie | /
Špecializovaný portál MV SR | ŽS06_BP_37 | MV SR | ŽS6_01 Zmena pobytu | Ako občan chcem mať možnosť hlásiť pobyt elektronicky na obec, ktorá má na to technické možnosti (je pripojená do IS Centrálnej ohlasovne). | Proces/ Legislatíva | Aktualizovanie zoznamu obcí, ktoré sú reálne pripojení do IS CO. | Občan hlási pobyt elektronicky iba na obec prihlásenú do CO (číselník služieb). V prípade nepripojenej obce systém oznámi občanovi potrebu osobného ohlásenia pobytu v obci. Automatizovaná zmena číselníka služieb. | Špecializovaný portál MV SR |  | N | Podľa aktuálneho znenia zákona NEBUDE potrebná legislatívna úprava. Ak by sa ale v budúcnosti do zákona dostala možnosť hlásiť pobyt elektronicky pre všetky obce, musí byť táto možnosť pre občana dostupná vo všetkých obciach - nemalo by byť v zákone niečo, čo sa v praxi nedá zrealizovať. Eventuálne je možné upraviť zákon tak, že elektronické prihlásenie bude možné "ak to technické možnosti umožňujú". | 4Q 2025 | Must have | Nie | MIRRI - dôležité realizovať !!! MV SR - Bude aj legislatívna úprava, aj procesná/systémová zmena.
Špecializovaný portál MV SR | ŽS06_BP_38 | MV SR | ŽS6_01 Zmena pobytu | Občan po zadaní názvu obce do formulára bude vedieť, či je možné sa prihlásiť elektronicky alebo len osobne na obci. | Informačné systémy | Vytvorenie informačnej služby na overenie možnosti hlásenia pobytu elektronicky. Aktualizovanie zoznamu obcí, ktoré sú reálne pripojení do IS CO. | Občan hlási pobyt elektronicky iba na obec prihlásenú do CO (číselník služieb). V prípade nepripojenej obce systém oznámi občanovi potrebu osobného ohlásenia pobytu v obci. Automatizovaná zmena číselníka služieb. | Špecializovaný portál MV SR |  |  |  | 4Q 2025 | Must have | Nie | /
Špecializovaný portál MV SR | ŽS06_BP_39 | MV SR | ŽS6_01 Zmena pobytu | Ako občan budem môcť využiť elektrononickú službu pre zrušenie trvalého alebo prechodného pobytu iného občana, ktorý ho má zriadený v mojej nehnuteľnosti a nemá k nej žiadne užívacie právo, čo potvrdím čestným vyhlásením. | eFormuláre | Implementácia novej služby - Podanie návrhu na zrušenie trvalého alebo prechodného pobytu | Pre zrušenie trvalého alebo prechodného pobytu iného občana, ktorý nemá k predmetnej nehnuteľnosti vlastnícke ani užívacieho právo bude implementovaná nová elektronická služba na špecializovanom portáli MV SR. Implementovaná nová elektronická služba bude v súlade s ID SK. | Špecializovaný portál MV SR Integrácia na nevizuálne služby ESKN ÚGKK | eDizajnér, Tvorba formulárov v ID SK v aktuálne platnej verzii, Evidovať všetky akceptované spôsoby autorizácie pre podanie | ŽS_CBP_8, ŽS_CBP_35, ŽS_CBP_59 |  | 1Q 2026 | Must have | Nie | MV SR: nevyhnutné podmienky (možné vyriešiť návodom): bude možné podávať žiadosti len voči obciam ktoré budú skutočne pripojené na IS CO a súčasne budú splnené nasledovné podmienky, 1. Nehnuteľnosť musí byť zapísaná v katastri nehnuteľností, 2. Nehnuteľnosť musí byť vo výlučnom vlastníctve jednej fyzickej osoby (nie 2 a viac vlastníkov, nie právnická osoba) 3. Žiadateľ musí vyplniť a podpísať e-formulár Žiadosť o zrušenie TP 4. Žiadosť musí obsahovať Čestné vyhlásenie – podpísaný žiadateľ/vlastník čestne vyhlási, že občan, voči ktorému návrh na zrušenie trvalého pobytu smeruje, nemá k predmetnej nehnuteľnosti žiadne užívacie právo (napr. nejedná sa o jeho manžela/manželku, ani o jeho vlastné nezaopatreného dieťaťa, ani o občana, ktorý má zriadené vecné bremeno právo doživotného užívania predmetnej nehnuteľnosti, dotknutý občan nemá uzavretú žiadnu platnú nájomnú zmluvu, nie je vydané žiadne platné rozhodnutie súdu alebo neodkladné opatrenie, ktoré by požadovanému úkonu bránilo, nie sú obmedzené práva vlastníka v súvislosti s úkonmi spojenými s hlásením pobytu, ...) 5. Dátum ku ktorému dôjde k zrušeniu TP bude dátum spracovania žiadosti zamestnancom ohlasovne pobytu.
Špecializovaný portál MV SR | ŽS06_BP_40 | MV SR | ŽS6_01 Zmena pobytu | Ako občan chcem podať hlásenie na zmenu pobytu za seba aj za celú svoju rodinu naraz v jednom podaní | eFormuláre | Implementácia novej služby - hlásenie pobytu za celú rodinu | Pre možnosť hlásenia pobytu za celú rodinu bude implementovaná nová elektronická služba na špecializovanom portáli MV SR. Implementovaná nová elektronická služba bude v súlade s ID SK. | Špecializovaný portál MV SR CESP REGOB/RFO | eDizajnér, Tvorba formulárov v ID SK v aktuálne platnej verzii, Evidovať všetky akceptované spôsoby autorizácie pre podanie | ŽS_CBP_8, ŽS_CBP_35, ŽS_CBP_59 |  | 4Q 2025 | Must have | Áno
Špecializovaný portál MV SR | ŽS06_BP_41 | MV SR | ŽS6_01 Zmena pobytu | Ako občan chcem dať splnomocnenie manželovi/manželke za seba aj za deti naraz v jednej službe. | eFormuláre | Implementácia novej služby - splnomocnenie za manžela/manželku a súhlas druhého rodiča | Pre zadanie splnomocnenia za manžela/manželku a zároveň súhlas druhého rodiča bude implementovaná nová elektronická služba na špecializovanom portáli MV SR. Implementovaná nová elektronická služba bude v súlade s ID SK. | Špecializovaný portál MV SR | eDizajnér, Tvorba formulárov v ID SK v aktuálne platnej verzii, Evidovať všetky akceptované spôsoby autorizácie pre podanie | ŽS_CBP_8, ŽS_CBP_35, ŽS_CBP_59 |  | 1Q 2026 | Must have | Áno | MV SR - Potrebné ošetriť, že zobrazia len spoločné deti - klasická rodina
CO | ŽS06_BP_42 | MV SR | ŽS6_01 Zmena pobytu | Ako úradník chcem mať k dispozícii moduly v systéme CO na spracovanie žiadostí občanov. | Informačné systémy | Úprava agendovej časti systémov pri spracovaní žiadostí + úprava tlačových výstupov | Úprava agendovej časti systémov pri spracovaní žiadostí + úprava tlačových výstupov aby sa do nich načítavali všetky nevyhnutné údaje | CO |  |  |  | 1Q 2026 | Must have | Áno
CO | ŽS06_BP_42_A | MV SR | Prierezové | Ako občan chcem, aby pracovníci obcí na CO boli preškolení a aby vedeli s CO pracovať a zrýchliť a zoptimalizovať proces mojich žiadosti. |  | Školenia pre pracovníkov občí na CO | Školenia pre pracovníkov obcí na CO, aby vedeli pracovať s novými procesmi. |  |  |  |  | 1Q 2026 | Must have | Nie
CO | ŽS06_BP_43 | MV SR | ŽS6_01 Zmena pobytu | Ako občan chcem, aby nehnuteľnosť, ktorú vlastním alebo do ktorej sa chcem presťahovať bolo možné overiť rýchlejšie a automatizovanejšie a tým sa skráti čakacia lehota na informáciu o zapísaní sa na pobyt. | Informačné systémy | Rozšírenie a zrýchlenie možností automatického overenia nehnuteľnosti | Rozšírenie možností automatického overenia nehnuteľnosti, na základe vyťažovania ďalších štruktúrovane zapisovaných dát do systému MiniK. |  | Závislosť na ÚGKK | N |  | 4Q 2025 | Nice to have | Nie | MV SR - Ak sa urobí priama integrácia (nie CSRÚ), tak zanikne systém MiniK a dáta budú priamo v IS CO. Alebo rozšírenie aktuálneho riešenia MiniK.
IS ÚGKK SR | ŽS06_BP_44 | ÚGKK SR | ŽS6_01 Zmena pobytu | Ako občan chcem, aby nehnuteľnosť, ktorú vlastním alebo do ktorej sa chcem presťahovať bolo možné overiť rýchlejšie a automatizovanejšie a tým sa skráti čakacia lehota na informáciu o zapísaní sa na pobyt. | Informačné systémy | Zrýchlenie dostupnosti overenia nehnuteľnosti | Realizácia implementácie integrácie na nevizuálne služby poskytovania dát pre spracovanie podaní pri zmene pobytu. Intergráciou minimalizovať/zrušiť využívanie systému MiniK. | ESKN Portál - Nevizuálne služby |  |  |  | 1Q 2026 | Must have | Áno | ÚGKK - Integračný manuál k nevizuálnym službám IS KN bol zaslaný. MIRRI - Návrh účelu poskytovania údajov z katastra aj so zadefinovaným právnym základom odoslaný 18.3.2024 Rozhotnúť, či pôjde o priamu integráciu alebo integráciu cez CSRÚ. Neregistrujeme komunikáciu k tejto problematike medzi MV SR a ÚGKK SR. Email o existujúcej zmluve na poskytovanie údajov bol zaslaný ešte 26.2.2024 na Andrej Bronda <Andrej.Bronda@minv.sk> ÚGKK: všetko pripravené, API je komplet vypublikované, MV SR môže konzumovať na základe zmluvy. garantom zmluvy je p. Scholtz ÚGKK 10/10/24: poskytujú nevizuálne služby a čaká sa na podpis zmluvy s dodávateľom Gratex za MV SR, aby mohli integráciu otestovať. Posledná úprava nevizuálnych služieb bola tento rok 2024 a je možné robiť zmeny, predpoklad ale je, že nebudú potrebné.
Špecializovaný portál ÚGKK SR | ŽS06_BP_45 | ÚGKK SR | ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | Ako občan chcem požiadať formou jednej žiadosti o zmenu osobných údajov na katastrálnom odbore okresného úradu aj v prípade listov vlastníctva vo viacerých okresoch. | eFormuláre | Jedna žiadosť o zmenu osobných údajov zapísaných v katastri - Fáza 2 | Elektronická službá "Žiadosť o zmenu osobných údajov zapísaných v katastri" špecializovaného portálu bude len jedna, občanovi sa ponúkne zoznam všetkých jeho nehnuteľností a na pozadí sa automaticky rozdistribuje na všetky OÚ KN. Užívateľsky prívetivým prostredím UX/CX/UI. Úprava služby A.1.1.4. |  |  |  |  | 4Q 2025 | Must have | Áno | Riešenie aj pre ŽS 15 Uzavretie manželstva MIRRI: zahŕňa BP aj frontend aj backend UGKK bude mať jeden formulár a pri spracovaní sa rozdistribujú zmeny na okresy
| ŽS06_BP_46 | ÚGKK SR | ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | Ako občan chcem požiadať formou jednej žiadosti o zmenu osobných údajov bez nutnosti vypisovať zložité formuláre, pričom tieto by mali obsahovať čo najviac predvyplnených údajov. | eFormuláre | Žiadosť o zmenu osobných údajov zapísaných v katastri - optimalizácia dát - Fáza 1 | Optimalizácia údajov v žiadosti, ktorými OVM disponuje, spracovanie dostupných údajov na pozadí, na základe integrácií. Napríklad: automatické dotiahnutie všetkých evidovaných záznamov. Občan bude mať možnosť si údaje o sebe opraviť. | Špecializovaný portál ÚGKK SR moduly ÚPVS eDESK, IAM |  |  |  | 4Q 2025 | Must have | Áno | Riešenie aj pre ŽS 15 Uzavretie manželstva Dnes predvypĺňame údaje z nášho agendového systému. Po integrácii na referenčné registre bude možné doťahovať údaje. ÚGKK 10/10/24: napr. predvypĺnanie adresy TP prípadne iných atribútov - služba GeteDESKInfo2
ÚPVS / SvM | ŽS06_BP_47 | MV SR | ŽS6_01 Zmena pobytu | Ako občan chcem byť informovaný o zrealizovaní zmeny trvalého pobytu a tiež o potrebe výmeny občianskeho preukazu z dôvodu jeho neplatnosti s odkazom na rezervačný systém. | Správy eDesk | Doplnenie správy o zrealizovaní podania o zmene trvalého pobytu. | Do správy pridať informáciu o povinnosti výmeny občianskeho preukazu z dôvodu neplatnosti. Doplniť o link na rezervačný systém. | ÚPVS eDesk | ÚPVS eDesk (Elektronická schránka) | ŽS_CBP_32 |  | 4Q 2025 | Must have | Áno | /
ÚPVS / SvM | ŽS06_BP_48 | MV SR | ŽS6_01 Zmena pobytu | Ako občan chcem byť informovaný o zamietnutí žiadosti o zmenu pobytu s potrebnými informáciami ako postupovať ďalej. | Správy eDesk | Zasielanie správy občanovi do eDesk - po zamietnutí žiadosti o zmenu pobytu | Zaslanie správy do eDesk o dôvode zamietnutí podania žiadosti o zmenu pobytu s prívetivým UX/CX popisom. V prípade zamietnutia z dôvodu nesúladu pôvodného TP uvedeného v službe a údaja na LV, je v správe zasielaný aj link na službu ÚGKK SR - Žiadosť o zmenu osobných údajov zapísaných v katastri. | ÚPVS eDesk | ÚPVS eDesk (Elektronická schránka) | ŽS_CBP_32 |  | 4Q 2025 | Must have | Áno | MV SR - Momentálne je správa závislá od toho, ako je vyznačená pracovníkmi na ÚGKK SR. Možnosti: nesúlad údajov, nie je možné sa prihlásiť na danú nehnuteľnosť, príp. iná ťarcha
ÚPVS / SvM / notifikačný systém MV SR ? | ŽS06_BP_49 | MV SR - doklady | Prierezové | Ako občan po zmene miesta pobytu (trvalý alebo prechodný pobyt) chcem vedieť aké kroky mám vykonať a byť v 1 správe informovaný o potrebe: a) výmeny OP aj s časovou lehotou (do 30 dní) + link na rezervačný systém b) výmeny Osvedčenia o evidencii vozidla časť I a časť II Správa mi bude zasielaná do schránky správ. | Správy eDesk | Proaktívne zasielanie správy pri zmene údajov | Pri zmene údajov v o pobyte bude občan (iba ak sa ho daná udalosť týka) zasielaná správa do eDesk o potrebe: a) výmeny OP aj s časovou lehotou (do 30 dní) + link na rezervačný systém, b) výmeny Osvedčenia o evidencii vozidla časť I a časť II, | ÚPVS eDesk | ÚPVS eDesk (Elektronická schránka) | ŽS_CBP_32 |  | Q4/2025 | Nice to have | Áno | Pridaná a vytiahnutá BP z backlogu. Dodatočne schválená na decembrovom RV, s tým, že notifikovanie o zbrojnom preukaze bolo vyňaté.
MPSVaR SR | ŽS06_BP_50 | MPSVaR SR/ÚPSVaR SR | ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | Ako občan nebudem musieť hlásiť zmenu trvalého pobytu na ÚPSVaR. | Informačné systémy | Zrušenie oznamovacej povinnosti občana pri zmene TP | Občan nie je povinný hlásiť zmenu trvalého pobytu, ÚPSVaR na pozadí referencuje údaje z RFO |  |  | N | Bude si vyžadovať legislatívnu zmenu v zákone č. 253/1998 Z. z. | 3Q 2025 | Must have | Áno | MPSVaR (27/03/24) - nemáme pripomienky
MPSVaR SR | ŽS06_BP_51 | MPSVaR SR/ÚPSVaR SR | ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | Ako občan nebudem musieť hlásiť zmenu trvalého pobytu na ÚPSVaR. | Proces/ Legislatíva | Zrušenie oznamovacej povinnosti občana pri zmene TP | Občan nie je povinný hlásiť zmenu trvalého pobytu, ÚPSVaR na pozadí referencuje údaje z RFO |  |  | N | Bude si vyžadovať legislatívnu zmenu v zákone č. 253/1998 Z. z. | 1Q 2025 | Must have | Áno | MPSVaR (27/03/24) - nemáme pripomienky
IS RSD | ŽS06_BP_52 | MPSVaR SR/ÚPSVaR SR | ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | V prípade vyplácania sociálnych dávok z ÚPSVaR mi tieto budú zasielané na správnu/overenú adresu, nakoľko ju úrad pozná. | Integrácia | Dátové integrácie -RA | Integrácia na Register adries a využívanie údajov z RA pre potreby ÚPSVaR Vysvetlenie: Register adries je referenčný register. V súčasnosti systém riadenia sociálnych dávok (IS RSD), ktorý používa ÚPSVaR pre výplatu dávok, nie je integrovaný na register adries. Využíva interný register adries, ktorý sa upravuje a dopĺňa podľa požiadaviek používateľov. | CSRÚ/CIP | projekt CSRÚ/CIP (Dátové integrácie na RA) | ŽS_CBP_9 | MPSVaR a ÚPSVaR - týka sa to všetkých vyplácaných sociálnych dávok a nie je potrebná legislatívna úprava v žiadnom zo zákonov | 3Q 2025 | Must have | Áno | MPSVaR (27/03/24) - nemáme pripomienky MPSVaR a ÚPSVaR - týka sa to všetkých vyplácaných sociálnych dávok a nie je potrebná legislatívna úprava v žiadnom zo zákonov
slovensko.sk | ŽS06_BP_53 | ÚGKK SR | Prierezové | Ako občan chcem nájsť všetky informácie a odkazy na služby, ktoré súvisia so zmenou trvalého a prechodného pobytu nachádzajúci sa na ÚPVS. | Návody | Komplexný návod na riešenie životnej situácie je poskytnutý prostredníctvom ÚPVS | Návody na ÚPVS vrátane krokovníka, prepojení na služby, odkazov, článkov a FAQ dostupné na ÚPVS. Redakcia NASES/MIRRI zodpovedná za finálne znenie v súlade s požiadavkami OVM. | ÚPVS - Modul riadenia obsahu webových stránok (CMS), ÚPVS - Modul vyhľadávanie a navigácia, interaktívny sprievodca | Návody - CMS (Návod pre riešenie životnej situácie na mÚPVS, Správa návodov na Slovensko.sk, Návod pre riešenie životnej situácie - manuálny krokovník), Návody - Interaktívny sprievodca s personalizovanými návodmi, | ŽS_CBP_14, ŽS_CBP_15, ŽS_CBP_16, ŽS_CBP_18 |  | 1Q 2026 | Must have | Áno | Budeme aktualizovať
slovensko.sk | ŽS06_BP_54 | MV SR - doklady | Prierezové | Ako občan chcem nájsť všetky informácie a odkazy na služby, ktoré súvisia so zmenou trvalého a prechodného pobytu nachádzajúci sa na ÚPVS. | Návody | Komplexný návod na riešenie životnej situácie je poskytnutý prostredníctvom ÚPVS | Návody na ÚPVS vrátane krokovníka, prepojení na služby, odkazov, článkov a FAQ dostupné na ÚPVS. Redakcia NASES/MIRRI zodpovedná za finálne znenie v súlade s požiadavkami OVM. | CMS, interaktívny sprievodca | Návod pre riešenie životnej situácie na ÚPVS, Interaktívny sprievodca s personalizovanými návodmi, Správa návodov na slovensko.sk | ŽS_CBP_14, ŽS_CBP_15, ŽS_CBP_16, ŽS_CBP_18 |  | 1Q 2026 | Must have | Áno | /
slovensko.sk | ŽS06_BP_55 | MV SR | Prierezové | Ako občan chcem nájsť všetky informácie a odkazy na služby, ktoré súvisia so zmenou trvalého a prechodného pobytu nachádzajúci sa na ÚPVS. | Návody | Komplexný návod na riešenie životnej situácie je poskytnutý prostredníctvom ÚPVS | Návody na ÚPVS vrátane krokovníka, prepojení na služby, odkazov, článkov a FAQ dostupné na ÚPVS. Redakcia NASES/MIRRI zodpovedná za finálne znenie v súlade s požiadavkami OVM. | CMS, interaktívny sprievodca | Návod pre riešenie životnej situácie na ÚPVS, Interaktívny sprievodca s personalizovanými návodmi, Správa návodov na slovensko.sk | ŽS_CBP_14, ŽS_CBP_15, ŽS_CBP_16, ŽS_CBP_18 |  | 1Q 2026 | Must have | Áno | /
mÚPVS/špeicalizovaný portál MV SR | ŽS06_BP_56 | MV SR | Prierezové | Ako OVM (MIRRI) chcem monitorovať používanosť služieb súvisiacich so životnými situáciami. | Monitoring | Monitoring životnej situácie | Odosielanie dát súvisiacich so životnou situáciou podľa metodického usmernenia č. 8297/2021/oPOHIT zo dňa 10.2.2021 na monitorovanie využívania služieb verejnej správy, služieb vo verejnom záujme a verejných služieb v znení Dodatku č. 1 zo dňa 1.9.2022 Monitoring na úrovni koncových služieb, najmä: Celkový počet podaní, počet elektronických podaní, počet návštev informačného obsahu, vybavené podania, čakajúce na vybavenie, odmietnuté podania, spokojnosť používateľa, prihlásenie na špecializovaný portál - kanál, spôsob, počet používateľov a pod. | KAV | Získavanie, spracovanie a vyhodnotenie spätnej väzby a monitoringu služieb (IS KAV 2.0) | ŽS_CBP_42 |  | 1Q 2026 | Must have | Áno | /
mÚPVS/špeicalizovaný portál MV SR | ŽS06_BP_57 | MV SR | Prierezové | Občan bude môcť zanechať spätnú väzbu na službu alebo informačný obsah. Zároveň budú monitorované iné ďalšie parametre ako návštevy stránok, počty podaní a pod. | Spätná väzba | Zobrazenie a zber spätnej väzby pre elektronické služby SP | Zadefinovanie spätnej väzby, jej zber a analýza | KAV | Získavanie, spracovanie a vyhodnotenie spätnej väzby a monitoringu služieb (IS KAV 2.0) | ŽS_CBP_42 |  | 1Q 2026 | Must have | Áno | /
mÚPVS/špecializovaný portál ÚGKK SR | ŽS06_BP_58 | ÚGKK SR | Prierezové | Ako OVM (MIRRI) chcem monitorovať používanosť služieb súvisiacich so životnými situáciami. | Monitoring | Monitoring životnej situácie | Odosielanie dát súvisiacich so životnou situáciou podľa metodického usmernenia č. 8297/2021/oPOHIT zo dňa 10.2.2021 na monitorovanie využívania služieb verejnej správy, služieb vo verejnom záujme a verejných služieb v znení Dodatku č. 1 zo dňa 1.9.2022 Monitoring na úrovni koncových služieb, najmä: Celkový počet podaní, počet elektronických podaní, počet návštev informačného obsahu, vybavené podania, čakajúce na vybavenie, odmietnuté podania, spokojnosť používateľa, prihlásenie na špecializovaný portál - kanál, spôsob, počet používateľov a pod. | Špecializovaný portál IS CSRÚ (integrácia pre poskytnutie dát na pseudonymizáciu) Konsolid. Analyt. Vrstva (MIRRI) Rezortná integračná platforma – zber údajov o podaniach nevizuálnych službou Podporné systémy ÚGKK - zber údajov o celkovom počte podaní | Získavanie, spracovanie a vyhodnotenie spätnej väzby a monitoringu služieb (IS KAV 2.0) | ŽS_CBP_42 |  | 1Q 2026 | Must have | Áno | Riešenie aj pre ŽS 15 Uzavretie manželstva (financované bude v tejto ZS) Monitoring bude ešte analyzovaný Niektoré monitoringové údaje nebudeme vedieť rozdeliť podľa životných situácií a bude možné ich poskytnúť iba sumárne
mÚPVS/špecializovaný portál ÚGKK SR | ŽS06_BP_59 | ÚGKK SR | Prierezové | Občan bude môcť zanechať spätnú väzbu na službu alebo informačný obsah. Zároveň budú monitorované iné ďalšie parametre ako návštevy stránok, počty podaní a pod. | Spätná väzba | Zobrazenie a zber spätnej väzby pre elektronické služby SP | Zadefinovanie spätnej väzby, jej zber a analýza | Špecializovaný portál ÚGKK SR | Získavanie, spracovanie a vyhodnotenie spätnej väzby a monitoringu služieb (Formuláre, IS KAV 2.0) | ŽS_CBP_11, ŽS_CBP_42 |  | 1Q 2026 | Must have | Áno | Riešenie aj pre ŽS 15 Uzavretie manželstva Zo strany ÚGKK SR nutné ešte zanalyzovať podrobnejšie, ale implementácia bude prebiehať získanie spätnej väzby po podaní.
Špecializovaný portál ÚGKK SR |  | ÚGKK SR | ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | Ako občan chcem požiadať o zmenu osobných údajov na katastrálnom odbore okresného úradu. Ako občan chcem mať jednotné prostredie pre prácu s elektronickými službami, aby som mohol dôverovať kredibilite štátnych služieb a očakávať rovnaké postupy. | eFormuláre | Úprava aktuálnej žiadosti o zmenu osobných údajov zapísaných v katastri - viac okresov do ID SK 3.0. - Fáza 3 | Úprava aktuálnej žiadosti do ID SK 3.0. - na Portáli ESKN úprava existujúcej elektronickej služby Podávanie návrhu na doplnenie údajov na list vlastníctva do KN - Zmena údajov vlastníka A.1.1.4, prostredníctvom ktorej by sa po prihlasení eID občanovi ponúkol zoznam jeho nehnuteľností a občanovi pomôže predvyplniť a následne podpísať a odoslať žiadosti na všetky okresy. | Špecializovaný portál ÚGKK SR |  |  | Bude si vyžadovať legislatívnu zmenu zákona o KN, ktorou sa upraví spôsob zmeny zapísaných údajov jednou žiadosťou | 4Q 2025 | Must have | Áno | Financované v ŽS15 Uzavretie manželstva ÚGKK SR - Pre ideálne zabezpečenie realizácie zmeny údajov vo viacerých okresoch (KO OÚ) je potrebné realizovať legislatívnu zmenu zákona o KN. Pre realizáciu bez legislatívnych zmien: na Portáli ESKN úpravou existujúcej elektronickej služby Podávanie návrhu na doplnenie údajov na list vlastníctva do KN - Zmena údajov vlastníka A.1.1.4, prostredníctvom ktorej by sa po prihlasení eID občanovi ponúkol zoznam jeho nehnuteľností a občanovi pomôže predvyplniť a následne podpísať a odoslať žiadosti na všetky okresy. MIRRI 4/10/24 - BP platí aj pre mimoslovenských občanov
RFO |  | ÚGKK SR | ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | Ako občan nechcem, aby si odo mňa OVM pýtalo údaje, ktoré už o mne eviduje a chcem, aby tieto údaje boli doťahované do žiadostí/formulárov automaticky na základe integrácie. | Integrácia | Príprava na integráciu ÚGKK SR na RFO - Fáza 4 | Príprava na integráciu ÚGKK SR na RFO - pri zmene osobných údajov | Rezortná integračná platforma IS CSRÚ/CIP (Dátové integrácie na RFO) | IS CSRÚ/CIP (Dátové integrácie na RFO) | ŽS_CBP_9 |  | 1Q 2026 | Must have | Áno | Financované v ŽS2 Kúpa a vlastníctvo nehnuteľnosti ŽS2_BP21e
CO | ŽS06_BP_62 | MV SR | Prierezové | Občan bude mať rýchlejšiu a spoľahlivejšiu informačnú podporu. Zvýši sa spoľahlivosť obsluhy občanov na pracoviskách, zlepší sa používateľský zážitok a spokojnosť používateľov. | Informačné systémy | Zabezpečenie multibrowser podpory pre agendovú aplikáciu IS CO | Vynovenie agendovej aplikácie, ktorá zabezpečuje informačnú podporu pre obsluhu občanov na obecných pracoviskách vrátane manuálneho spracovania elektronických žiadostí. |  |  |  |  | 1Q 2026 | Nice to have | Nie | MIRRI: pridaná nová BP od MV SR, schválená na októbrovom RV
mÚPVS/špecializovaný portál ÚGKK SR | ŽS06_BP_63 | ÚGKK SR | Prierezové | Ako používateľ chcem byť notifikovaný, že prebehol zápis údajov | Notifikácie | Rozšírenie a úprava notifikácii (kontextových správ) ÚPVS Notifikácia o zápise údajov | Po zápise pošleme notifikáciu za každý okresný úrad. | Príprava na CZU a COP, Centrálny notifikačný modul, CAMP (API Centr. Notif. modulu) | Centrálny notifikačný modul, CAMP | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_63 |  | 1Q 2026 | Nice to have | Áno | Riešené aj v ŽS15 Uzavretie manželstva ÚGKK 10/10/24 - pridaná nová BP zo strany ÚGKK
Note on H11: z KRImP: Po zistení prisťahovaných/odsťahovaných osôb pošle IS DCOM notifikáciu o tom, že im možno vznikla povinnosť nahlásiť psa, prípadne požiadať o parkovaciu kartu, alebo o rybársky lístok. V rámci tejto biznis požiadavky bude zaslanie notifikácie realizované formou naprogramovania nového integračného rozhrania, kde bude na základe integračného manuálu notifikačného modulu UPVS vytvorené rozhranie pre zasielanie notifikácií o vzniku povinnosti a s linkom na príslušný elektronický formulár pre občana/podnikateľa na priznanie poplatku za TKO.
Note on H12: z KRImP: Implementácia na strane IS DCOM automatizovaného procesu prípravy správ pre osoby, ktoré sa do obce prisťahovali, alebo odsťahovali s upozorneniami, ktoré formuláre (vrátane linkov na tieto formuláre) môžu pre splnenie svojich povinností vyplniť. Systém na dennej báze vyhodnotí prisťahovaných/odsťahovaných občanov, poskytne o tomto informáciu pracovníkovi obce, ktorý bude vedieť jedným úkonom všetkým zainteresovaným občanom poslať správu o možnom vzniku/zániku ich povinností vrátane priložených formulárov priamo do eDesk schránok týchto osôb.

## Roadmapa
Plánované prínosy pre občana | Navrhované zlepšenie pre občana | Sekcia customer journey | Názov oblasti | Zapojené OVM | Číslo biznis požiadavky | Názov biznis požiadavky | Priorita podľa ImP |  | MMP | Závislosť na centrálnom komponente (V=vecná, T=technická)
| Navrhované zlepšenie pre občana | [6 empty] | Termín |  | mÚPVS | Rozvoj SVM | CPK - mobilná autorizácia eID 2.0 | CPK-autorizácia klikom | CPK-Remote signing | Digitálny onboarding (SvM) | KAV 2.0-Spätná väzba | KAV 2.0-Monitoring dát - ŽS, ÚPVS | OOTS-Cezhraničná výmena dôkazov (Nariadenie SDG) | CIP 2.0 / DI | CAMP 2.0 | Aktivácia schránky na doručovanie | Interaktívny sprievodca-Ďalší rozvoj po dodaní MVP verzie | Interaktívny sprievodca MVP | IAM 3.0 | Portfólio a profil klienta 2.0 | Stotožňovanie cudzincov (EIDAS 3, okruh 2) | eForm dizajnér+Lokátor služieb+Konštruktor | eDESK 3.0 | CEP 3.0 | Katalóg súdnych a správnych poplatkov (platba v procese podania) | CNM | CZU | COP | Potrebná legislatívna zmena | 1Q 2024 | 2Q 2024 | 3Q 2024 | 4Q 2024 | 1Q 2025 | 2Q 2025 | 3Q 2025 | 4Q 2025 | 1Q 2026
Komunikácia s občanom | Vytvorenie elektronických formulárov | Hlásenie pobytu | ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | DEUS | ŽS06_BP_08 | Aktualizácia a doplnenie elektronických formulárov pre občanov | Must have | 4Q 2025 | Áno | [17 empty] | V, T | [6 empty] | Nie | [7 empty] | ŽS06_BP_08
| Výmena dát medzi orgánmi | Hlásenie pobytu | ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | DEUS | ŽS06_BP_09 | Sprístupnenie informácií o stave podaných formulárov na obec | Nice to have | 4Q 2025 | Nie | [10 empty] | V | [11 empty] | T | T | Nie | [7 empty] | ŽS06_BP_09
| Návody k ŽS | Hľadanie informácií k zmene pobytu | ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | DEUS | ŽS06_BP_11 | Poskytnutie prepojení (linkov) pre potreby dostupnosti dostatočných návodov pre občana. | Must have | 4Q 2025 | Áno | V | [23 empty] | Nie | [7 empty] | ŽS06_BP_11
| Zber spätnej vazby pre občana a monitoring spokojnosti | Hlásenie pobytu | Prierezové | DEUS | ŽS06_BP_15 | Monitoring životnej situácie, Zobrazenie a zber spätnej väzby pre elektronické služby ŠP | Must have | 1Q 2026 | Áno | [6 empty] | V | V | [16 empty] | Nie | [8 empty] | ŽS06_BP_15
| Návody k ŽS | Hľadanie informácií k zmene pobytu | Prierezové | MIRRI | ŽS06_BP_17 | Interaktívny sprievodca s personalizovanými návodmi | Must have | 4Q 2025 | Áno | [12 empty] | V | V | [10 empty] | Nie | [7 empty] | ŽS06_BP_17
| Notifikácie + stavy konania | Hlásenie pobytu | ŽS6_01 Zmena pobytu | MV SR | ŽS06_BP_21 | Zasielanie správy občanovi do eDesk - zrušenie pobytu občanovi | Nice to have | 1Q 2026 | Áno | V | [17 empty] | V | [5 empty] | Nie | [8 empty] | ŽS06_BP_21
| Elektronické formuláre v používateľskej prívetivej forme | Hlásenie pobytu | ŽS6_01 Zmena pobytu | MV SR | ŽS06_BP_26 | Zmena dizajnu služieb na IDSK - Trvalý pobyt. Tvorba formulárov v ID SK v aktuálne platnej verzii v čase štartu realizácie biznis požiadavky | Must have | 4Q 2025 | Áno | [14 empty] | V | V |  | V, T | [6 empty] | Nie | [7 empty] | ŽS06_BP_26
| Elektronické formuláre v používateľskej prívetivej forme | Hlásenie pobytu | ŽS6_01 Zmena pobytu | MV SR | ŽS06_BP_27 | Zmena dizajnu služieb na IDSK - Prechodný pobyt. Tvorba formulárov v ID SK v aktuálne platnej verzii v čase štartu realizácie biznis požiadavky | Must have | 1Q 2026 | Áno | [14 empty] | V | V |  | V, T | [6 empty] | Nie | [8 empty] | ŽS06_BP_27
| Elektronické formuláre v používateľskej prívetivej forme | Hlásenie pobytu | ŽS6_01 Zmena pobytu | MV SR | ŽS06_BP_28 | Zmena dizajnu služieb na IDSK - Splnomocnenia a súhlasy. Tvorba formulárov v ID SK v aktuálne platnej verzii v čase štartu realizácie biznis požiadavky | Must have | 1Q 2026 | Áno | [14 empty] | V | V |  | V, T | [6 empty] | Nie | [8 empty] | ŽS06_BP_28
| Elektronické formuláre v používateľskej prívetivej forme | Hlásenie pobytu | ŽS6_01 Zmena pobytu | MV SR | ŽS06_BP_29 | Zmena dizajnu služieb na IDSK - Potvrdenia. Tvorba formulárov v ID SK v aktuálne platnej verzii v čase štartu realizácie biznis požiadavky | Must have | 1Q 2026 | Áno | [14 empty] | V | V |  | V, T | [6 empty] | Nie | [8 empty] | ŽS06_BP_29
| Rozšírenie a vylepšenie elektronických služieb prihlásenia na pobyt | Hlásenie pobytu | ŽS6_01 Zmena pobytu | MV SR | ŽS06_BP_47 | Doplnenie správy o zrealizovaní podania o zmene trvalého pobytu. | Must have | 4Q 2025 | Áno | [18 empty] | V | [5 empty] | Nie | [7 empty] | ŽS06_BP_47
| Notifikácie + stavy konania | Hlásenie pobytu | ŽS6_01 Zmena pobytu | MV SR | ŽS06_BP_48 | Zasielanie správy občanovi do eDesk - po zamietnutí žiadosti o zmenu pobytu | Must have | 4Q 2025 | Áno | V | [17 empty] | V | [5 empty] | Nie | [7 empty] | ŽS06_BP_48
| Návody k ŽS | Hľadanie informácií k zmene pobytu | Prierezové | ÚGKK SR | ŽS06_BP_53 | Komplexný návod na riešenie životnej situácie je poskytnutý prostredníctvom ÚPVS | Must have | 1Q 2026 | Áno | V | [11 empty] | V | V | [10 empty] | Nie | [8 empty] | ŽS06_BP_53
| Návody k ŽS | Hľadanie informácií k zmene pobytu | Prierezové | MV SR - doklady | ŽS06_BP_54 | Komplexný návod na riešenie životnej situácie je poskytnutý prostredníctvom ÚPVS | Must have | 1Q 2026 | Áno | V | [11 empty] | V | V | [10 empty] | Nie | [8 empty] | ŽS06_BP_54
| Návody k ŽS | Hľadanie informácií k zmene pobytu | Prierezové | MV SR | ŽS06_BP_55 | Komplexný návod na riešenie životnej situácie je poskytnutý prostredníctvom ÚPVS | Must have | 1Q 2026 | Áno | V | [11 empty] | V | V | [10 empty] | Nie | [8 empty] | ŽS06_BP_55
| Zber spätnej vazby pre občana a monitoring spokojnosti | Hlásenie pobytu | Prierezové | MV SR | ŽS06_BP_56 | Monitoring životnej situácie | Must have | 1Q 2026 | Áno | [6 empty] | V | V | [16 empty] | Nie | [8 empty] | ŽS06_BP_56
| Zber spätnej vazby pre občana a monitoring spokojnosti | Hlásenie pobytu | Prierezové | MV SR | ŽS06_BP_57 | Zobrazenie a zber spätnej väzby pre elektronické služby SP | Must have | 1Q 2026 | Áno | [6 empty] | V | V | [16 empty] | Nie | [8 empty] | ŽS06_BP_57
| Zber spätnej vazby pre občana a monitoring spokojnosti | Hlásenie pobytu | Prierezové | ÚGKK SR | ŽS06_BP_58 | Monitoring životnej situácie | Must have | 1Q 2026 | Áno | [6 empty] | V | V | [16 empty] | Nie | [8 empty] | ŽS06_BP_58
| Zber spätnej vazby pre občana a monitoring spokojnosti | Hlásenie pobytu | Prierezové | ÚGKK SR | ŽS06_BP_59 | Zobrazenie a zber spätnej väzby pre elektronické služby SP | Must have | 1Q 2026 | Áno | [6 empty] | V | V | [16 empty] | Nie | [8 empty] | ŽS06_BP_59
| Notifikácie + stavy konania | Hlásenie pobytu | Prierezové | ÚGKK SR | ŽS06_BP_63 | Rozšírenie a úprava notifikácii (kontextových správ) ÚPVS Notifikácia o zápise údajov | Nice to have | 1Q 2026 | Áno | [33 empty] | ŽS06_BP_63
| Elektronické formuláre v používateľskej prívetivej forme | Hlásenie pobytu | ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | ÚGKK SR | financované v ŽS15 | Úprava aktuálnej žiadosti o zmenu osobných údajov zapísaných v katastri - viac okresov do ID SK 3.0. - Fáza 3 | Must have | 4Q 2025 | Áno | [24 empty] | Áno
Zrýchlenie procesov | Výmena dát medzi orgánmi | Hlásenie pobytu | ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | DEUS | ŽS06_BP_01 | Potreba vytvorenia API rozhrania na IS DCOM z MV SR. | Must have | 4Q 2025 | Áno | [9 empty] | V | [14 empty] | Nie | [7 empty] | ŽS06_BP_01
| Rozšírenie a vylepšenie elektronických služieb prihlásenia na pobyt | Hlásenie pobytu | ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | DEUS | ŽS06_BP_04 | Automatizované spracovanie elektronického podania | Must have | 4Q 2025 | Áno | [24 empty] | Nie | [7 empty] | ŽS06_BP_04
| Výmena dát medzi orgánmi | Hlásenie pobytu | ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | DEUS | ŽS06_BP_05 | Vytvorenie sekcie pre volebné zoznamy. | Nice to have | 4Q 2025 | Nie | [24 empty] | Nie | [7 empty] | ŽS06_BP_05
| Výmena dát medzi orgánmi | Hlásenie pobytu | ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | DEUS | ŽS06_BP_06 | Prijatie a spracovanie synchronizačnej dávky FO s TP ale aj predchádzajúcim trvalým pobytom na obci. | Nice to have | 4Q 2025 | Áno | [9 empty] | V | [14 empty] | Nie | [7 empty] | ŽS06_BP_06
| Výmena dát medzi orgánmi | Hlásenie pobytu | ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | DEUS | ŽS06_BP_07 | Potreba vytvorenia API rozhrania na IS DCOM - tolerovaný pobyt | Nice to have | 4Q 2025 | Nie | [9 empty] | V | [14 empty] | Nie | [7 empty] | ŽS06_BP_07
| Výmena dát medzi orgánmi | Hlásenie pobytu | ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | DEUS | ŽS06_BP_14 | Úprava a upgrade internej centrálnej certifikačnej autority. | Must have | 2Q 2024 | Áno | [24 empty] | Nie |  | ŽS06_BP_14
| Výmena dát medzi orgánmi | Hlásenie pobytu | ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | MV SR | ŽS06_BP_16 | Vygenerovania synchronizačnej dávky FO s TP na obci | Nice to have | 4Q 2025 | Áno | [9 empty] | V | [14 empty] | Nie | [7 empty] | ŽS06_BP_16
| Rozšírenie a vylepšenie elektronických služieb prihlásenia na pobyt | Hlásenie pobytu | Prierezové | DEUS | ŽS06_BP_12 | Úprava backendu modulov daní a poplatkov, backendu a frontendu evidencie a platieb. | Must have | 4Q 2025 | Áno | [24 empty] | Nie | [7 empty] | ŽS06_BP_12
| Rozšírenie a vylepšenie elektronických služieb prihlásenia na pobyt | Hlásenie pobytu | Prierezové | DEUS | ŽS06_BP_13 | Autorizácia uznanými spôsobmi | Must have | 4Q 2025 | Áno |  |  | T | T | T | [19 empty] | Nie | [7 empty] | ŽS06_BP_13
| Rozšírenie a vylepšenie elektronických služieb prihlásenia na pobyt | Hlásenie pobytu | ŽS6_01 Zmena pobytu | MV SR | ŽS06_BP_34 | Rozšírenie elektronických služieb prihlásenia na pobyt v SR - viacero vlastníkov | Nice to have | 4Q 2025 | Nie | [24 empty] | Nie | [7 empty] | ŽS06_BP_34
| Rozšírenie a vylepšenie elektronických služieb prihlásenia na pobyt | Hlásenie pobytu | ŽS6_01 Zmena pobytu | MV SR | ŽS06_BP_36 | Rozšírenie okruhu občanov využívajúcich služby prihlásenia na pobyt v SR - pripojené obce (manuálne spracovanie) | Must have | 4Q 2025 | Nie | [24 empty] | Áno | [7 empty] | ŽS06_BP_36
| Rozšírenie a vylepšenie elektronických služieb prihlásenia na pobyt | Hlásenie pobytu | ŽS6_01 Zmena pobytu | MV SR | ŽS06_BP_37 | Aktualizovanie zoznamu obcí, ktoré sú reálne pripojení do IS CO. | Must have | 4Q 2025 | Nie | [24 empty] | Nie | [7 empty] | ŽS06_BP_37
| Vytvorenie elektronických formulárov | Hlásenie pobytu | ŽS6_01 Zmena pobytu | MV SR | ŽS06_BP_38 | Vytvorenie informačnej služby na overenie možnosti hlásenia pobytu elektronicky. Aktualizovanie zoznamu obcí, ktoré sú reálne pripojení do IS CO. | Must have | 4Q 2025 | Nie | [24 empty] | Nie | [7 empty] | ŽS06_BP_38
| Rozšírenie a vylepšenie elektronických služieb prihlásenia na pobyt | Hlásenie pobytu | ŽS6_01 Zmena pobytu | MV SR | ŽS06_BP_39 | Implementácia novej služby - Podanie návrhu na zrušenie trvalého alebo prechodného pobytu | Must have | 1Q 2026 | Nie | [24 empty] | Nie | [8 empty] | ŽS06_BP_39
| Rozšírenie a vylepšenie elektronických služieb prihlásenia na pobyt | Hlásenie pobytu | ŽS6_01 Zmena pobytu | MV SR | ŽS06_BP_40 | Implementácia novej služby - hlásenie pobytu za celú rodinu | Must have | 4Q 2025 | Áno | [24 empty] | Nie | [7 empty] | ŽS06_BP_40
| Rozšírenie a vylepšenie elektronických služieb prihlásenia na pobyt | Hlásenie pobytu | ŽS6_01 Zmena pobytu | MV SR | ŽS06_BP_41 | Implementácia novej služby - splnomocnenie za manžela/manželku a súhlas druhého rodiča | Must have | 1Q 2026 | Áno | [24 empty] | Nie | [8 empty] | ŽS06_BP_41
| Zrýchlenie a zoptimalizovanie procesov žiadosti | Hlásenie pobytu | ŽS6_01 Zmena pobytu | MV SR | ŽS06_BP_42 | Úprava agendovej časti systémov pri spracovaní žiadostí + úprava tlačových výstupov | Must have | 1Q 2026 | Áno | [24 empty] | Nie | [8 empty] | ŽS06_BP_42
| Zrýchlenie a zoptimalizovanie procesov žiadosti | Hlásenie pobytu | ŽS6_01 Zmena pobytu | MV SR | ŽS06_BP_42_A | Školenia pre pracovníkov obcí na CO | Must have | 1Q 2026 | Nie | [24 empty] | Nie | [8 empty] | ŽS06_BP_42_A
| Rozšírenie a vylepšenie elektronických služieb prihlásenia na pobyt | Hlásenie pobytu | ŽS6_01 Zmena pobytu | MV SR | ŽS06_BP_43 | Rozšírenie a zrýchlenie možností automatického overenia nehnuteľnosti | Nice to have | 4Q 2025 | Nie | [24 empty] | Nie | [7 empty] | ŽS06_BP_43
| Rozšírenie a vylepšenie elektronických služieb prihlásenia na pobyt | Hlásenie pobytu | ŽS6_01 Zmena pobytu | ÚGKK SR | ŽS06_BP_44 | Zrýchlenie dostupnosti overenia nehnuteľnosti | Must have | 1Q 2026 | Áno | [24 empty] | Nie | [8 empty] | ŽS06_BP_44
| Rozšírenie a vylepšenie elektronických služieb prihlásenia na pobyt | Hlásenie pobytu | ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | ÚGKK SR | ŽS06_BP_45 | Jedna žiadosť o zmenu osobných údajov zapísaných v katastri - Fáza 2 | Must have | 4Q 2025 | Áno | [24 empty] | Nie | [7 empty] | ŽS06_BP_45
| Zrýchlenie a zoptimalizovanie procesov žiadosti | Hlásenie pobytu | ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | ÚGKK SR | ŽS06_BP_46 | Žiadosť o zmenu osobných údajov zapísaných v katastri - optimalizácia dát - Fáza 1 | Must have | 4Q 2025 | Áno | [24 empty] | Nie | [7 empty] | ŽS06_BP_46
| Výmena dát medzi orgánmi | Štatistické údaje | ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | MPSVaR | ŽS06_BP_52 | Dátové integrácie - RA | Must have | 3Q 2025 | Áno | [9 empty] | V | [14 empty] | Nie | [6 empty] | ŽS06_BP_52
| Vylepšenie používateľkého zážitku a spokojnosti používateľov | Hlásenie pobytu | Prierezové | MV SR | ŽS06_BP_62 | Zabezpečenie multibrowser podpory pre agendovú aplikáciu IS CO | Nice to have | 1Q 2026 | Nie | [33 empty] | ŽS06_BP_62
| Výmena dát medzi orgánmi | Hlásenie pobytu | ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | ÚGKK SR | financované v ŽS2 | Príprava na integráciu ÚGKK SR na RFO - Fáza 4 | Must have | 1Q 2026 | Áno | [24 empty] | Nie
Proaktivita štátu | Uľahčenie povinností občanovi pri zmene TP | Hlásenie pobytu | ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | MPSVaR | ŽS06_BP_50 | Zrušenie oznamovacej povinnosti občana pri zmene TP | Must have | 3Q 2025 | Áno | [24 empty] | Nie | [6 empty] | ŽS06_BP_50
| Uľahčenie povinností občanovi pri zmene TP | Hlásenie pobytu | ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | MPSVaR | ŽS06_BP_51 | Zrušenie oznamovacej povinnosti občana pri zmene TP | Must have | 1Q 2025 | Áno | [24 empty] | Nie |  |  |  |  | ŽS06_BP_51
| Notifikácie + stavy konania | Hlásenie pobytu | Prierezové | MV SR - doklady | ŽS06_BP_25 | Notifikácia pri zmene údajov | Nice to have | 4Q 2025 | Nie | [10 empty] | V |  |  |  | V | V | [5 empty] | T | T | T | Nie | [7 empty] | ŽS06_BP_25
| Notifikácie + stavy konania | Hlásenie pobytu | Prierezové | MV SR - doklady | ŽS06_BP_49 | Proaktívne zasielanie správy pri zmene údajov | Nice to have | 4Q 2025 | Áno | [32 empty] | ŽS06_BP_49
Jednoduchý prístup k informáciam | Notifikácie + stavy konania | Nahlásenie zmeny trvalého pobytu a občianskeho preukazu | ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | DEUS | ŽS06_BP_02 | Prehľad povinností voči obci pri presťahovaní | Must have | 4Q 2025 | Áno | [10 empty] | V |  |  |  | V | V | [5 empty] | T | T | T | Nie | [7 empty] | ŽS06_BP_02
Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Vytvorenie elektronických formulárov | Nahlásenie zmeny trvalého pobytu a občianskeho preukazu | ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | DEUS | ŽS06_BP_03 | Vytvorenie elektronických formulárov pre zaslanie správy z obce pre občana | Must have | 4Q 2025 | Áno | [17 empty] | V, T | [6 empty] | Nie | [7 empty] | ŽS06_BP_03
| Návody k ŽS | Hľadanie informácií k zmene pobytu | ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | DEUS | ŽS06_BP_10 | Sprístupnenie informácií ohľadom predpokladaných povinností | Must have | 4Q 2025 | Áno | V | [11 empty] | V | V | [10 empty] | Nie | [7 empty] | ŽS06_BP_10
Legenda
V omeškaní
Splnené
Prebieha
Note on AB3: Za predpokladu, že OVM vyžije spoločný modul pre tvorbu formulárov
Note on AB9: Za predpokladu, že OVM vyžije spoločný modul pre tvorbu formulárov
Note on AB10: Za predpokladu, že OVM vyžije spoločný modul pre tvorbu formulárov
Note on AB11: Za predpokladu, že OVM vyžije spoločný modul pre tvorbu formulárov
Note on AB12: Za predpokladu, že OVM vyžije spoločný modul pre tvorbu formulárov
Note on AB54: Za predpokladu, že OVM vyžije spoločný modul pre tvorbu formulárov

## Centralne_poziadavky_MIRRI (hidden)
Číslo požiadavky | Názov | Popis | Dopad na ImP ŽS6
ŽS_CBP_1 | Zachovanie prihlásenia (SSO) | Zabezpečenie a zjednodušenie pohybu používateľa medzi slovensko.sk a špecializovanými portálmi bez potreby opätovného prihlasovania sa s využitím webSSO alebo mobilnéhoID (aj v prípade používanie SAML vs JWT). Vydanie jednotného usmernenia implementácie pri prepísaní medzi rôznymi úrovňami. | A
ŽS_CBP_2 | Mobilné ID | Rozširovanie možností autentifikácie prostredníctvom mID na zatiaľ nepokrytých špecializovaných portáloch | A
ŽS_CBP_3 | Autorizácia odoslaním podania po predchádzajúcej autentifikácii - autorizácia funkciou prístupového miesta (klikom) | Zjednodušenie autorizácie pri vybraných službách, ktorá nebude vyžadovať špeciálne autorizačné prostriedky na strane používateľa služby (čítačka eID, autentifikačný HW) – namiesto používateľa bude podanie pečatené pečaťou prístupového miesta (MIRRI/ÚPVS)​. Umožniť tento zjednodušený spôsob autorizácie aj na mobilných zariadeniach, za predpokladu, že služba a formulár podania bude pripravený pre mobilné zariadenia: responzívny dizajn, zjednodušený formulár nevyžadujúci rozsiahle vypĺňanie​. | A
ŽS_CBP_4 | Autorizácia uznanými spôsobmi | Zjednodušiť autorizáciu podaní a služieb pre koncového používateľa eGOV, Umožniť autorizáciu prostredníctvom mobilných zariadení, Eliminovať opakujúci sa problém s vypršaním platnosti certifikátov pre KEP na QSCD (eID, karta cudzinca) | A
ŽS_CBP_5 | Autorizácia Remote signing | Autorizácia na úrovni KEP je v súčasnosti možná len pomocou čítačky a QSCD zariadenia (eID, doklad o pobyte). Cieľom riešenia je rozšíriť možnosť autorizácie aj cez mobilné zariadenia a bez použitia čítačky v UX prívetivom prostredí.​ Remote signing spĺňa tieto požiadavky a zároveň s uložením certifikátov na vzdialenom serveri eliminuje problém s vypršaním certifikácie pre funkciu kvalifikovaného elektronického podpisu na QSCD, ktorý sa pravidelne opakuje (keďže planosť certifikátov je výrazne nižiša ako planosť QSCD – v tomto prípade občianskeho preukazu – na ktorom sú certifikáty uložené). V závislosti od eiDAS 2.0. | A
ŽS_CBP_6 | Mobilná autorizácia pomocou eID 2.0 | Autorizácia pomocou eID 2.0 a mobilného zariadenia s podporou NFC (na úrovni KEP) bez použitia fyzickej čítačky kariet v scenároch desktop2mobile, web2sdk, app2sdk, lokálne podpisovanie). | A
ŽS_CBP_7 | Stav životnej situácie na základe podania | Zasielanie udalostí a metadát k správam do eDesk, ktoré obsahujú informácie potrebné pre sledovanie stavu podania a konkrétnej riešenej inštancie život. situácie používateľa | I
ŽS_CBP_8 | Stav životnej situácie na základe podania | Zasielanie udalostí a metadát k správam do eDesk, ktoré obsahujú informácie potrebné pre sledovanie stavu podania a konkrétnej riešenej inštancie život. situácie používateľa | A
ŽS_CBP_9 | Dátové integrácie - (na začiatku sa uvádza, o ktorú integráciu ide napr.: RA, RFO ...) | Integrácia CSRÚ a OVM ako poskytovateľa/konzumenta údajov pre objekt evidencie ...... za účelom referencovania dát, realizácie príslušnej agendy v rámci OVM. | A
ŽS_CBP_11 | Získavanie, spracovanie a vyhodnotenie spätnej väzby a monitoringu služieb | Zabezpečenie zadávania spätnej väzby zo strany občanov pri každej službe v rámci slovensko.sk, napr. pre ohlásenie živnosti a iné, s možnosťou následného vyhodnotenia. | A
ŽS_CBP_12 | Formuláre v jazykových mutáciách | Systém umožní tvorbu formulárov nie len v slovenskom jazyku ale aj ich rovnocenné jazykové mutácie. Klient si bude môcť zvojiť možnosť jazykovej mutácie formulára pri využívaní služby. Systém klientovi zobrazí dostupné jazykové mutácie. | A
ŽS_CBP_14 | Návod pre riešenie životnej situácie na mÚPVS | Vypublikovaný návod na mÚPVS pre riešenie dotknutej životnej siuácie pre občana alebo podnikateľa. Návod vypracuje MIRRI s NASES a OVM verifikuje obsah ako vecný garant. Vypublikovaný návod bude obsahovať všetky elementy (napr.: krokovník, faq, články, link a iné elementy podľa aktuálne platného ID SK). | A
ŽS_CBP_15 | Interaktívny sprievodca s personalizovanými návodmi | Na novom portáli bude publikovaný interaktívny sprievodca s rozhodovacím stromom a personalizovanými návodmi zodpovedajúcimi rôznym okolnostiam v rámci životnej situácie. | A
ŽS_CBP_16 | Správa návodov na Slovensko.sk | Systém CMS poskytne nové funkčné elementy ako podporu pre návody životných situácií. Novými komponentmi bude možnosť zverejňovania šablón s možnosťou ich vyplnena a uloženia, nová logika usporiadania a používania elementov v súvislosti s rozvojom štandardu ID SK. | A
ŽS_CBP_17 | Automatizovaný krokovník pre riešenie životnej situácie | Vypublikovaný návod na mÚPVS pre riešenie dotknutej životnej siuácie pre občana alebo podnikateľa. Do návodu bude dopracovaná funkčnosť pre automatické založenie inštancie krokovníka s automatickým vyhodnotením stavu kroku krokovníka na základe údajov z mÚPVS, CSRÚ, eventov od OVM alebo ďalších údajov poskytovaných OVM. Implemenátia úpravy "Môjho prehľadu" pre všetky relevantné subjekty pre zobrazovanie automatického krokovníka. Funkcionalita bude slúžiť pre sledovanie stavu životnej situácie v ramci auromatizovaného krokovníka. | N
ŽS_CBP_18 | Návod pre riešenie životnej situácie - manuálny krokovník | Vypublikovaný návod na mÚPVS pre riešenie dotknutej životnej siuácie pre občana alebo podnikateľa. Návod vypracuje MIRRI s NASES a OVM verifikuje obsah ako vecný garant. Do návodu bude dopracovaná funkčnosť pre krokovník s možnosťou manuálneho označenia jednotlivých krokov používateľom podľa číselníka stavu kroku inštancie živostnej situácie. Ak bude používateľ prihlásený na mÚPVS, krokovník si bude vedieť aj uložiť a vrátiť sa k nemu na aktulizáciu alebo jeho odstránenie. | A
ŽS_CBP_19 | Centrálny notifikačný nástroj | Vytvorenie centrálneho notifikačného modulu, ktorý na základe požiadaviek na zaslanie notifikácií zohľadní profilové nastavenie klienta pre notifikácie a zabezpečí korektné formátovanie správy a doručenie preferovanými kanálmi (kontextové správy, eDesk, email, push, sms, pop-up). | A
ŽS_CBP_20 | Automatické zasielanie udalostí o zmenách v eDesk pre sledovanie stavu podaní/konaní | eDesk bude zasielať informáciu o vybraných typoch udajostí do CZU za účelom ďalšieho spracovania v orchestrátore. (napr.: pri vytvorení schránky, alebo iných udalostiach). | A
ŽS_CBP_21 | Orchestrácia ŽS | Informácie o proaktívnych ponukách z viacerých agend budú konsolidované v dedikovanom spoločnom module FO, ktorý bude poskytovať aj vizualizáciu pre prístupové miesto (napr. zobrazenie v aplikáciách na klientskom centre, zobrazenie v portfóliu klienta) | A
Bude riešené spracovaním udalostí o zmene údajov, orchestráciou a personalizáciou riešenia ŽS, notifikačný modul a rozhraním na konštruktor podania pre vytvorenie proaktívneho podania. Možnosť parametrického nastavenia spôsobu informovania (v rátane preferencie kanála). Možnosť parametriského nastavenia pri zmene stavu konania/podania, technickej správe alebo iných udalostiach, pri určenom čase a pod, s možnosť editovať jej znenie. Zabezpečenie a konfigurácia nástroja pre orchestrovanie procesov v rámci životných situácií (z pohladu centrálnej zbernice udalostí), spracovanie udalostí z centrálnej zbernice udalostí (dopracovanie event driven architektúry)/ŽS a iné pre plynulú orchestráciu.
ŽS_CBP_22 | Integrácia modulov SVK3 na Distribúciu údajov | Realizácia integrácií hlavne na CSRÚ/CIP, MOU, na backendy ÚPVS, IS OVM, CAMP, referenčné registre prioritne prostredníctvom integračných platforiem. Integrácia modulov SVK 3.0 na distribúciu údajov. Zachytávanie zmien v ref. registroch. a ich následná aktualizácia v PAP. Zabezpečiť spoľahlivé a včasné zistenie zmien v zdrojových registroch a ich aplikácia na adresáciu doručenia a stav el. schránky adresáta. | A
ŽS_CBP_23 | Prepojenie subjektov a oprávnenia ku schránkam na ÚPVS | Zobrazenie všetkých právnych postavení a oprávnení užívateľa ku všetkým schránkam s možnosťou ich prepínania. Automatické zobrazenie novovytvorenej schránky ku novému vzniknutému podnikateľskému subjektu. | I
ŽS_CBP_24 | Manažment oprávnení v profile užívateľa | Prehľadný, jednoduchý spôsob pridávania a zmeny oprávnení na prístupa disponovanie so schránkam a oprávnenie na vykonanie iného právnehu ukonu mimo elektronickej schvárnky ÚPVS pre FO, PO a SZČO. | I
ŽS_CBP_25 | Môj prehľad | Nová osobná zóna dostupná po prihlásení užívateľa FO s konsolidáciou základných dát a funkcionalít. Po prihlásení do ÚPVS sa užívateľovi zobrazí osobná zóna v súlade s jeho oprávneniami/vzťahom ku schránke. Osobná zóna bude obsahovať dashboard s konsolidovanými údajmi (rôzne verzie pre FO, FO - SZČO, právnickú osobu PO, a v závislosti od životnej situácie, ktorú rieši - napríklad prehľad vozidiel občana ), posledné podania/správy zo schránky správ, kalendár, najčastejšie používané el. služby a iné obsahové náležitost v slovensko.sk/slovensko v mobile. (zovšeobecnená požiadavka). Možnosť zobrazenia všetkých mojich proaktívnych ponúk. | A
ŽS_CBP_26 | Môj prehľad - FO - Prehľad mojich dát (napr. vozidiel) občana na mÚPVS/SvM | V mÚPVS a SvM v module PaP v osobnej zóne bude doplnený "Môj prehľad", ktorý bude rozšírený o možnosť zobrazovať prehľad údajov k danej ŽS. Pre ŽS4 ide zobrazenie o prehľad vozidiel občana so zobrazením základných údajov. | I
ŽS_CBP_27 | Osobná zóna ako všeobecný komponent (portfólio a profil používateľa). | Komponent Osobná zóna prístupný používateľovi po prihlásení do ÚPVS (súčasť mÚPVS). Obsahuje elementy ako náhľad na posledné správy v schránke správ, kalendár, najčastejšie používané služby, FAQ a pod | I
ŽS_CBP_28 | Zaplatenie poplatku v procese podania | Umožniť platbu priamo v procese podania žiadosti bez potreby čakania na platobný predpis v schránke správ. Zobrazenie možnosti úhrady okamžite s priamym prechodom na platobnú bránu a iné možnosti platby, prípadne neskôr s následkom vygenerovania PnU do schránky. | A
ŽS_CBP_31 | Podpora pre späťvzatie, odvolanie, doplnenie podania | Pre každú službu bude možné: a) konfigurovať poskytnutie jednoduchého späťvzatia podania a jeho predvyplnenie atribútmi odvolávaného podania, b) bude môcť klient VS vytvoriť odvolanie, ktoré sa atomaticky predvyplní základnými atribútmi z rozhodnutia, c) bude možné realizovať doplnenie k podaniu. | I
ŽS_CBP_32 | Aktivácia schránky na doručovanie | Skrátenie doby čakania na aktiváciu schránky, bez odkladu 3 pracovných dní, aby používateľ mohol súbežne s odosielaním podania požiadať o aktiváciu a prijať rozhodnutie OVM do aktivovanej schránky. Aktuálne sa niektoré rozhodnutia posielajú skôr ako sa stihne schránka aktivovať a je potrebné použiť poštový úrad (CÚD). Potrebné zabezpečiť v zmysle legislatívy 1.8.2023 | A
ŽS_CBP_33 | Inteligentná asistencia | Interaktívne poskytovanie podpory cez chatbota a štátneho messengera (pokračovanie rozvoja, poskytnunie komponentu pre využitie v rámci iných OVM, atď.) | I
ŽS_CBP_35 | Tvorba formulárov v ID SK v aktuálne platnej verzii | Systém umožní tvorbu nových formulárov v aktuálne platných štadardoch ID SK. | A
ŽS_CBP_36 | Zasielanie technických správ | Technické správy/notifikácie zasielané z OVM do mÚPVS za účelom ich využitia v rámci zobrazenia stavu podania v eDesk | A
ŽS_CBP_37 | Zasielanie informácií z procesu - EVENTY | Notifikácie zasielané z OVM do mÚPVS za účelom ich využitia v rámci zobrazenia pre notifikačné centrum ("zvonček"). | A
ŽS_CBP_38 | Responzivny dizajn služieb a ÚPVS | Zabezpečenie responzívnosť pre jednoduchší prístup k službám z PC, tablet a mobilu . | I
ŽS_CBP_39 | EDIW - Digitálna peňaženka | Poskytnutie univerzálnej elektronickej peňaženky v súlade s nariadeniami EK + Legislatívne (aj zároveň technické) štandardy pre vytvorenie dôveryhodného ekosystému služieb a overených dôkazov totožnosti, osvedčenia atribútov, potrebné zohľadniť. V závislosti od eiDAS 2.0. | I
ŽS_CBP_40 | Responzívny dizajn (GUI) | Zabezpečenie responzívnosť pre jednoduchší prístup k službám z PC, tablet a mobilu . | I
ŽS_CBP_41 | Autentifikácia na špecializovanom portáli prostrednítvom mID | Špecializovaný portál umožní autentifikáciu prostrednítvom mID. | A
ŽS_CBP_42 | Získavanie, spracovanie a vyhodnotenie spätnej väzby a monitoringu služieb | Vývoj nových funkcionalít a analytických nástrojov v súlade s vývojom a požiadavkami používateľov, rozširovanie data warehouse - Integrácia nových datasetov pre potreby analytických jednotiek, atď. Zabezpečenie možnosti pre MIRRI a OVM monitorovať a vyhodnocovať spätnú väzbu služieb. | A
ŽS_CBP_43 | Zmena logiky lokátora, číselníkov a konfigurácie ŽS | Ako používateľ budem na UPVS vidieť logicky zobrazené a zoradené Služby verejnej správy/eGov s jednoduchým vyhľadaním a kategorizáciou. Zároveň budem vedieť jednoznačne identifikovať životné situácie, návody a služby s nimi súvisiace. Potrebné úpravy: a) zmena názvu číselníku v metais na Zoznam služieb verejnej správy (aktuálny číselník životných situácii), b) celková analýza a obsahu číselníka a jeho aktualizácie c) mapovanie pôvodných hodnôt pvodného číselníka na nový d) nový číselník ŽS, ktorý je v súlade s zoznamom ŽS POO s možnosťou spravovania iba na MIRRI aj s určením, ktorá KS je príslušná ku danej ŽS e) realizovať dopad zmien v číselníkoch pre ŽS v lokátore služieb | I
ŽS_CBP_44 | Predvypĺňanie formulárov | Možnosť nastavenia predvypĺňania dostupných dát do formulárov na základe dátových integrácií | A
ŽS_CBP_45 | Zachovanie prihlásenia (SSO) | Zachovanie prihlásenia pri prechode na špecializovaný portál a využitie elektronických služieb v súlade s udeleným oprávnením na zastupovanie v ÚPVS | A
ŽS_CBP_46 | Integrácie OVM - Aplikačná a Dátová podpora pre jednoduché využívanie služieb SvM | Integračné možnosti budú pokrývať prípady ak bude chcieť OVM využiť napríklad notifikačné, kalendárové a iné služby aplikácie Slovenska v mobile, v rámci potrieb životných situácií | I
ŽS_CBP_47 | Natívna schránka v aplikácii Slovensko v mobile | Schránka správ prispôsobená použitiu cez aplikáciu Slovensko v mobile natívnou formou s vyššou personalizáciou jej obsahu a vysokou kvalitou zobrazenia správ a funkcionalít pre zariadenie z ktorého do nej pristupujem a možnosťou podania žiadosti o udelenie splnomocnenia na konkétny úkon. | I
ŽS_CBP_51 | Personalizácia notifikácií v SvM | Vytvorenie možnosti upraviť notifikačné nastavenia v SvM podľa toho, ktoré notifikácie chcem alebo nechcem dostávať (zasadené do user flowu aplikácie, s možnosťou zapnutia a vypnutia alebo pre manažovanie prijímanie notifikácií pre konkrétnu notifikačnú tému (napr. notifikácie z finančnej správy, zo sociálnej poisťovne, notifikácie z mesta) | A
ŽS_CBP_53 | Notifikácia o platbe | Možnosť úhrady vybraných poplatkov na základe prijatej notifikácie. | A
ŽS_CBP_55 | Spätná väzba v mobile | Poskytnúť používateľom možnosť zanechania spätnej väzby cez aplikáciou Slovensko v mobile (možnosť integrácie na komponent spätnej väzby z mÚPVS) | I
ŽS_CBP_57 | Digitálny onboarding | Súčasný proces onboardingu do aplikácií Slovensko v mobile stále vyžaduje v prvých krokoch čítačku a BOK. Cieľom eGov by malo byť rozšíriť a zároveň zjednodušiť tieto možnosti aj spôsobmi, na ktoré sú občania zvyknutí zo súkromného sektora, ako napríklad biometriou, bankovou identitou, iné. vyznačujúce sa jednoduchosťou, rýchlosťou a bezpečnosťou. | I
ŽS_CBP_58 | Rozširovanie platformy CIP | Tento štandard bude zabezpečovať napríklad to, že občania SVK chceli pracovať v inej krajine EU a potrebujú doložiť úradné dokumenty, napr. rodný list - bude pre inštitúcie v EU krajiných táto dokumentácia zabezpečená v jednotmom formáte na spracovanie), Potrebné zohľadniť metodiky a návrhy právnej úpravy týkajúce sa aktov EÚ, SDG, atď. | I
ŽS_CBP_59 | Evidovať všetky akceptované spôsoby autorizácie pre podanie | OVM sa môže rozhodnúť, aké formy autorizácie podaní bude akceptovať. Mali by byť ale evidované pri službe v METAIS a tiež aj v lokátore služieb ÚPVS. | A
ŽS_CBP_60 | Multikanálová služba zberu spätnej väzby | Za účelom umožnenia zberu spätnej väzby po ukončení jednotlivých interakčných míľnikov (odoslanie podania alebo doručenie výstupu) v prístupových miestach je nutné vybudovať multikanálovo dostupné služby pre zaevidovanie odpovede spätnej väzby klienta (formou Net Promoter Score). | I
ŽS_CBP_61 | Zriadenie schránok pre cudzincov, zapísanie údajov do príslušného registra | Schránka pre el. úradnú komunikáciu bude zriadená, len ak o ich majiteľovi existuje potrebná množina údajov a tieto sú zároveň referenčnými. V praxi je potrebné zriadiť schránku aj pre osoby, ktoré nie zapísané v ref. registri. | I
ŽS_CBP_62 | Prehľad PnU | Implementovať novú oblasť funkcií, ktorá umožňuje klientovi nazerať na prehľad už prebehnutých platobných transakcií. | I
ŽS_CBP_63 | Rozšírenie o ďalšie API | Rozšírenie portfólia API v CAMP napr. eventy. | A

## nedostatky a odporucania (hidden)
ŽS6 Presťahovanie
Názov oblasti | Zistené nedostatky | Plán odporúčaných investičných akcií | Poznámka | Stakeholders | spracované | poznámky
ŽS6_01 Zmena pobytu | Cca 1176 obcí (cca 710 tis. obyv. ) z 2927 obcí nie je pripojených na CO (v čase analýzy: 881 obcí nie je možné pripojiť, 295 obcí je potenciálne možné pripojiť) | Pripojené všetky obce na CO, okrem obcí, ktoré nespĺňajú technické, alebo iné podmienky (pripojenie na bezpečnú sieť, rýchlosť internetu, "biele miesta", iné) |  | MV SR, DEUS | áno | potrebné komunikovať
ŽS6_01 Zmena pobytu | Občan hlási pobyt elektronicky na ktorúkoľvek obec, existujú však obmedzenia, kedy je hlásenie zamietané automaticky, nakoľko hlásenie neposudzuje priamo obec | Občan hlási pobyt elektronicky na ktorúkoľvek obec, obec pripojená na CO posudzuje a rozhoduje o zapísaní pobytu (tak ako v prípade osobného, tak aj v prípade elektronického hlásenia), obec nepripojená má náhradné riešenie |  | MV SR | áno
ŽS6_01 Zmena pobytu | Nepripojeným obciam na CO sú zasielané požiadavky v súvislosti s hlásením pobytov fyzicky | Nepripojeným obciam na CO môžu byť zasielané požiadavky v súvislosti s hlásením pobytu do elektronickej schránky obce |  | MV SR | áno
ŽS6_01 Zmena pobytu | V prípade iných vlastníckych vzťahov - napr. v prípade viacerých vlastníkov, BSM, je hlásenie do cudzej nehnuteľnosti (nehnuteľnosť, ktorú nevlastní) automaticky zamietnuté | Hlásenie pobytu elektronicky do cudzej nehnuteľnosti (nehnuteľnosť, ktorú nevlastní) aj v prípade iných spoluvlastníckych vzťahov |  | MV SR | áno
ŽS6_01 Zmena pobytu | V prípade iných tiarch ako záložné právo banky, exekúcia, je hlásenie automaticky zamietnuté | Hlásenie pobytu elektronicky aj v prípade iných tiarch ako záložné právo banky, exekúcie, daňové záložné právo |  | MV SR | áno
ŽS6_01 Zmena pobytu | Elektronické služby špecializovaného portálu nie sú v dizajne podľa IDSK | Elektronické služby špecializovaného portálu v dizajne podľa IDSK |  | MV SR | áno
ŽS6_01 Zmena pobytu | Vizuálne zastaralejšie webové prostredie | Užívateľsky prívetivé prostredie UX/CX/UI |  | MV SR | áno
ŽS6_Prierezové | Niektoré údaje, ktoré je možné predvyplniť, pri elektronických službách predvypĺňané nie sú | Predvypĺňanie dostupných údajov pri elektronických službách, na základe integrácií |  | MV SR | áno
ŽS6_Prierezové | Niektoré údaje možné odstrániť, spracovávať iba na pozadí | Odstránenie dostupných údajov z formulára, spracovanie dostupných údajov na pozadí, na základe integrácií |  | MV SR | áno
ŽS6_01 Zmena pobytu | Občan, ktorému bol zrušený pobyt nie je priamo informovaný | Notifikácia, alebo správa do elektronickej schránky o zrušení pobytu občanovi |  | MV SR | áno
ŽS6_01 Zmena pobytu | Niektoré informácie v súvislosti s hlásením pobytu sú zasielané len do elektronickej schránky občana | Informácia a notifikácia občana o zmenách v súvislosti s hlásením pobytu, s odôvodnením |  | MV SR | áno
ŽS6_Prierezové | Aktuálne sú dostupné informácie o ďalších krokoch súvisiacich so zmenou pobytu na špecializovanom portáli, slovensko.sk, v zákone o občianskych preukazoch a pod. | Informácie a notifikácie o ďalších krokoch súvisiacich so zmenou pobytu (zmena občianskeho preukazu, odkaz na rezervačný systém a pod.) |  | MV SR | áno | ešte naše centrálne
ŽS6_01 Zmena pobytu | Aktuálne je možné požiadať obec o informáciu o poskytnutí oznámenia o mieste pobytu osobne na mieste príslušnej obci, ORPZ, MV SR | Notifikácia občana o poskytnutí oznámenia o mieste pobytu / elektronická služba | NIE JE UPLNA PRIORITA | MV SR | áno | MOU?
ŽS6_01 Zmena pobytu | Pre zrušenie pobytu nie je dostupná elektronická služba | Pobyt je možné zrušiť prostredníctvom elektronickej služby, v prípade ak sú dostupné dokumenty, na základe ktorých je možné pobyt zrušiť |  | MV SR | áno | služba
ŽS6_01 Zmena pobytu | Občan má možnosť zadať zákaz poskytnutia oznámenia o mieste pobytu osobne na miestne príslušnej obci | Občan môže zadať zákaz poskytnutia oznámenia o mieste pobytu osobne aj elektronicky |  | MV SR | backlog | služba
ŽS6_01 Zmena pobytu | Zamestnanec ohlasovne overuje nehnuteľnosť prostredníctvom portálu oversi.gov.sk | Zrýchlenie a automatizovanie overenia nehnuteľnosti v prípadoch, kde je to možné |  | MV SR | áno | systém
ŽS6_01 Zmena pobytu | V prípade elektronického hlásenia sú nehnuteľnosti s požiadavkou na overenie zasielané na ÚGKK SR v podobe "ticketov" | Rozšírenie možností automatického overenia nehnuteľnosti, na základe vyťažovania ďalších štruktúrovane zapisovaných dát | ALTERNATÍVNE OVEROVANIE BEZ ÚGKK SR NA MV SR |  | áno | systém
ŽS6_Prierezové | Návody na rôznych miestach v rôznej forme, riziko nesúladu | Návody v užívateľsky prívetivej forme, pravidelne aktualizované a validované (špecializovaný portál a slovensko.sk) |  | MV SR | áno
ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | Ťarchy a poznámky sú zapísané v ISKN rôznorodo, neštandardizovane | Štandardizácia zapisovania tiarch a poznámok na ISKN, v prípadoch kde je to možné |  | ÚGKK SR | áno | systém
ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | KO OÚ zapisuje na list vlastníctva trvalý pobyt z prijatých listín a nekontroluje ich správnosť s referenčným registrom | KO OÚ zapisuje na list vlastníctva trvalý pobyt z prijatých listín a kontroluje ich správnosť s referenčným registrom, ak je nesúlad, zapíše údaj z referenčného registra |  | ÚGKK SR | áno | systém
ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | O zmenu údajov na liste vlastníctva je občan povinný požiadať sám na KO OÚ | Automatizovaná zmena údajov občana na liste vlastníctva, občan požiada jedným klikom, prípadne plne automaticky |  | ÚGKK SR | áno | služba
ŽS6_01 Zmena pobytu | V prípade elektronického hlásenia pobytu pri zistení nesúladu pôvodného trvalého pobytu zapísaného na LV s adresou v občianskom preukaze, je hlásenie zamietnuté | Občan vie požiadať o zmenu údajov v rámci procesu hlásenia trvalého pobytu, občan bude smerovaný na zodpovedajúcu el. službu ÚGKK SR |  | ÚGKK SR | áno | služba
ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | Občan je povinný hlásiť adresu nového trvalého pobytu na mieste príslušnom okresnom pracovisku (katastrálnom odbore okresného úradu), v prípade viacerých LV v rôznych okresoch žiada o zmenu samostatne | Občan požiada jednorazovo o zmenu údajov na katastrálnom odbore okresného úradu aj v prípade listov vlastníctva vo viacerých okresoch |  | ÚGKK SR | áno | služba
ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | O zmenu údajov je občan povinný požiadať sám, v ORSR na MS SR | Optimalizácia je riešená v rámci ŽS5 Administratívny chod podniku |  | MS SR | X
ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | O zmenu údajov je občan povinný požiadať sám, v ŽR SR na MV SR | Optimalizácia je riešená v rámci ŽS5 Administratívny chod podniku |  | MV SR | X
ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | O zmenu údajov je občan povinný požiadať sám, na Dopravnom inšpektoráte | Povinnosť oznámenia zmeny údajov Dopravnému inšpektorátu, v súvislosti s osvedčením o evidencii časť I a osvedčením o evidencii časť II vozidla, je občanovi proaktívne komunikovaná |  | MV SR | áno | služba
ŽS6_02 Podanie žiadosti o vydanie nových osobných dokladov | O zmenu údajov je občan povinný požiadať sám, v Zbrojnom preukaze, na MV SR | Automatizovaná zmena údajov občana, občan požiada jedným klikom, príp. plne automaticky |  | MV SR | áno
ŽS6_02 Podanie žiadosti o vydanie nových osobných dokladov | Slabé povedomie obyvateľstva o eID, elektronických službách, nízka používanosť elektronických schránok fyzickými osobami | Občanovi budú efektívnejšie komunikované možnosti prihlásenia sa prostredníctvom eID, využívania elektronickej schránky, elektornických služieb |  | MV SR | backlog | návod/ propagácia
ŽS6_01 Zmena pobytu | Výnimka zo “Zákona proti byrokracii” je využívaná pri osobnom hlásení pobytu | Využitie výnimky pre doplnenie výpisov z príslušných zdrojových registrov aj pri elektronickom hlásení pobytu | V PRÍPADE EL. HLÁSENIA POSUDZOVANÉHO NA OBCI | MV SR | backlog | systém
ŽS6_Prierezové | Pri prechode z portálu slovensko.sk na špecializovaný portál sa občan prihlasuje opätovne | Jednotné prihlásenie a preberanie identity pri prechode zo slovensko.sk na špecializovaný portál |  | MV SR | áno
ŽS6_02 Podanie žiadosti o vydanie nových osobných dokladov | Zbrojný preukaz existuje aktuálne len vo fyzickej forme, obsahuje údaj o mieste pobytu (prechodný alebo trvalý pobyt) | Nový dizajn zbrojného preukazu s ohľadom na technologické možnosti, ktorý nebude vyžadovať výmenu preukazu kvôli zmene miesta pobytu |  | MV SR | áno
ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | Problematická evidencia zmien adries pobytu v súvislosti s poskytovaním verejných služieb a výberom daní a poplatkov obcami | Optimalizácia evidencie zmien adries pobytu a proaktívne informovanie občana v súvislosti s poskytovaním verejných služieb a výberom daní a poplatkov samosprávou |  | DEUS | áno | služba
ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | Občan je povinný hlásiť zmenu trvalého pobytu v rámci hlásenia zmeny v evidencii ÚPSVaR, ÚPSVaR na pozadí aktualizuje informácie z RFO | Občan nie je povinný hlásiť zmenu trvalého pobytu, ÚPSVaR na pozadí aktualizuje informácie z RFO | POTREBNÁ DISKUSIA: VŠETKY ZMENY Z RFO | MPSVaR SR | áno | systém
ŽS6_03 Informovanie príslušných orgánov o zmene adresy | V prípadoch vyplácania dávok (a iných) z ÚPSVaR na adresu inú ako je trvalý alebo prechodný pobyt môže dôjsť k nesprávnemu uvedeniu adresy | Integrácia na Register adries a využívanie údajov z RA pre potreby ÚPSVaR | MOŽNÝ KONFLIKT ŽS1 | MPSVaR SR | áno | systém
ŽS6_02 Podanie žiadosti o vydanie nových osobných dokladov | Preukaz ŤZP existuje aktuálne len vo fyzickej forme, obsahuje údaj o trvalom pobyte | Nový dizajn preukazu osoby s ŤZP s ohľadom na technologické možnosti, ktorý nebude vyžadovať výmenu preukazu kvôli zmene miesta pobytu |  | MPSVaR SR | áno | do ŽS9
ŽS6_02 Podanie žiadosti o vydanie nových osobných dokladov | Neexistuje elektronická služba pre zmenu preukazu osoby ŤZP, problém s fotografiou - predkladá sa fyzicky | Vytvorenie novej elektronickej služby pre vydanie nového preukazu osoby ŤZP, možnosť predloženia fotografie elektronicky |  | MPSVaR SR | áno | do ŽS9
ŽS6_01 Zmena pobytu |  | V prípade odhlásenia pobytu v zahraničí je pobyt odhlásený spätne k dátumu odhlásenia | NOVÉ - NEDISKUTOVANÉ | MV SR | X
ŽS6_01 Zmena pobytu |  | Využitie elektronických splnomocnení pri osobnom hlásení | NOVÉ - NEDISKUTOVANÉ | MV SR | X

## Zoznamy (hidden)
MOSCOW | Must have / Nice to have | Typ BP | Typ BP
Must have | Must have | Autentifikácia
Should have | Nice to have | Autorizácia
Could have |  | Autorizácia autentifikáciou
Will not have |  | Doklad
eFormuláre
Informačné systémy
Integrácia
Kalendár
Monitoring
Návody
Notifikácie
Orchestrátor/ event
Osobná zóna mÚPVS
Platobný modul
Proces/ Legislatíva
Propagácia
Reporting
Rozhodnutia
Spätná väzba
Správy eDesk
Vyhľadávanie
Zbernica