## Hárok1
Tabuľka 1
Fáza | Štúdia uskutočniteľnosti / Opis predmetu zákazky diela | Detailná funkčná špecifikácia | Testovanie pred uvedením do plnej prevádzky | Prevádzka
Zoznam aktivít | Používateľský výskum | Analýza celku (špecifikácia potrieb používateľov) | Benchmarking používateľského rozhrania | Monitoring správania používateľov
| Návrh informačnej architektúry | Príprava scenáru testovania |  | Zber a prioritizácia spätnej väzby od občanov / používateľov
Návrh prototypov
Zoznam výstupov | Report zákazníckeho výstupu | Report formatívneho testovania | Report sumatívneho testovania | Report webovej analýzy a správania používateľov
| Definícia cieľových skupín a persón |  | Report testovania prístupnosti | Report spätnej väzby
Návrh mapy stránky (toky používateľov)
Zodpovedná osoba / kontrolný orgán | Projektový manažér / Riadiaci výbor | Projektový manažér / Riadiaci výbor | Projektový manažér / Riadiaci výbor | Gestor služby / UPVII