## ImP_ŽS7_Narodenie dieťaťa_3.0
Kde sa to deje z pohľadu používateľa | Číslo BP | Číslo oblasti | OVM projekt /zapojené OVM | User story | Typ BP | Názov biznis požiadavky | Popis biznis požiadavky | Architektúra | Navrhované zmeny IS | Závislosti (interné a externé projekty) | Číslo BP z centrálneho katalógu požiadaviek ŽS_závislosti | Dopad na legislatívu | Termín (produkcia) | Must have/nice to have | MMP | Poznámky MIRRI | Poznámky OVM
Gynekologická ambulancia | ŽS7_BP_01 | ŽS7_01 Potvrdenie tehotenstva | NCZI | Tehotná žena (poistenkyňa) má potvrdené tehotenstvo a dáta o tehotenstve jednoducho dostupné v elektronickej podobe. | Informačné systémy | Vedenie zdravotnej dokumentácie tehotnej ženy v štrukturovanej podobe | a) Úprava záznamu z vyšetrenia za účelom evidovania údajov v štrukturovanej podobe b) Rozšírenie dátových štruktúr c) Rozšírenie pacientského sumáru d) Vedenie zdravotnej dokumentácie tehotnej ženy v štruktúrovanej podobe | Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS) | Úprava IS ambulantných lekárov/špecialistov a úprava eZdravie | MZ SR - úprava legislatívy a realizácia RISEZ | n/a | 1. Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s určením rozsahu údajov a okruhu subjektov oprávnených konzumovať údaje z NCZI. 2. Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti | Q4 2025 | Must have | áno |  | a) Úprava záznamu z vyšetrenia za účelom evidovania údajov v štrukturovanej podobe pre potreby: - riešenia procesov ŽS7 (poskytovanie údajov jednotlivým konzumentom vrátane zápisov potvrdení pre ŽS) b) Rozšírenie dátových štruktúr smerom k umožneniu poskytnutia dátumu očakávaného pôrodu konzumentom c) Rozšírenie pacientskeho sumaru o identifikátor tehotnej ženy v prípade "aktívnej" eTK. d) Zavedenie elektronickej tehotenskej knižky a vedenia zdravotnej dokumentácie tehotnej ženy v štruktúrovanej podobe: - štandardizácia údajov - automatizované prenášanie údajov zo zápisu z vyšetrenia a LAB do elektronickej tehotenskej knížky - zobrazenie eTK v eZK občana - zápis údajov tehotnou ženou do elektronickej tehotenskej knižky
Elektronická zdravotná knížka občana (EZK) | ŽS7_BP_02 | ŽS7_01 Potvrdenie tehotenstva | NCZI | Tehotná žena (poistenkyňa) má potvrdené tehotenstvo a dáta o tehotenstve jednoducho dostupné v elektronickej podobe | Informačné systémy | Zavedenie elektronickej tehotenskej knižky | Automatizované vypĺňanie údajov v štruktúrovanej podobe zo záznamov z vyšetrení a vpisovanie údajov tehotnou ženou | Elektronická zdravotná knížka občana (EZK) | Úprava EZK a eZdravie | MZ SR - úprava legislatívy | n/a | Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s určením rozsahu údajov a okruhu subjektov oprávnených konzumovať údaje z NCZI. | Q4 2025 | Must have | nie
| ŽS7_BP_03 | ŽS7_01 Potvrdenie tehotenstva | NCZI | Tehotná žena (poistenkyňa) má potvrdené tehotenstvo a dáta o tehotenstve jednoducho dostupné v elektronickej podobe. | Proces/ Legislatíva | Optimalizácia vedenia papierovej tehotenskej knižky | Analýza možností optimalizácie vedenia papierovej TK, zosúladenie evidencie v náväznosti na zavedenie eTK a štruktúrovaných záznamov | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Q4 2025 | Nice to have | nie | Tehotenské knižky vyzerajú rôzne, obsahujú rôznu štruktúru informácií. Ak bude elektronická, nie je prioritou meniť papierové tehotenské knižky
IS SP | ŽS7_BP_04 | ŽS7_02 Prerušenie tehotenstva | SP | V prípade ukončenia tehotenstva vie tehotná žena (poistenkyňa) jednoducho oznámiť skutočnosť relevantným inštitúciám štátu. | Informačné systémy | Optimalizácia ukončenia poskytovania relevantných dávok v prípade prerušenia tehotenstva - rozšírenie IS SP | Rozšírenie informačného systému IS SP o automatizované spracovanie dátumu prerušenia tehotenstva | IS SP, centrálne komponenty SP | Rozšírenie IS SP, centrálne komponenty SP | MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_09 | n/a | Úprava zákona č. 461/2003 Z. z. súvisiaca so zmenou ukončenia poskytovaných dávok (najmä tehotenské) | Q4 2025 | Must have | nie |  | a) Rozšírenie informačného systému SP na prijímanie a spracovanie dát z NCZI b) Optimalizácia spôsobu ukončenia poskytovania relevantných dávok
IS SP | ŽS7_BP_04a | ŽS7_02 Prerušenie tehotenstva | SP | V prípade ukončenia tehotenstva vie tehotná žena (poistenkyňa) jednoducho oznámiť skutočnosť relevantným inštitúciám štátu. | Informačné systémy | Optimalizácia ukončenia poskytovania relevantných dávok v prípade prerušenia tehotenstva - automatizácia procesu | Automatizácia a optimalizácia procesu ukončovania vyplácania relevantných dávok (tehotenské a vyrovnávacia dávka) - proces, funkcie a notifikácia | IS SP, centrálne komponenty SP | Rozšírenie IS SP, centrálne komponenty SP | MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_09 | n/a | Úprava zákona č. 461/2003 Z. z. súvisiaca so zmenou ukončenia poskytovaných dávok (najmä tehotenské) | Q1 2026 | Must have | nie
IS SP | ŽS7_BP_04b | ŽS7_02 Prerušenie tehotenstva | SP | V prípade ukončenia tehotenstva vie tehotná žena (poistenkyňa) jednoducho oznámiť skutočnosť relevantným inštitúciám štátu. | Informačné systémy | Optimalizácia ukončenia poskytovania relevantných dávok v prípade prerušenia tehotenstva - ukončenie vyplácania relevantných dávok(výpočty) | Automatizácia a optimalizácia procesu ukončovania vyplácania relevantných dávok (tehotenské a vyrovnávacia dávka) - výpočty | IS SP, centrálne komponenty SP | Rozšírenie IS SP, centrálne komponenty SP | MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_09 | n/a | Úprava zákona č. 461/2003 Z. z. súvisiaca so zmenou ukončenia poskytovaných dávok (najmä tehotenské) | Q1 2026 | Must have | nie
mÚPVS | ŽS7_BP_05 | ŽS7_02 Prerušenie tehotenstva | SP | Po ukončení tehotenstva dostane tehotná žena (poistenkyňa) informáciu, že už nemá ďalšie povinnosti s ohľadom na poberané dávky v tehotenstve. | Notifikácie | Notifikácia poistenca o ukončení dávky z dôvodu prerušenia tehotenstva | Odoslanie notifikácie občanovi o poskytnutí informácie o ukončení dávky z dôvodu prerušenia tehotenstva a zasielanie informácií - EVENTY "nový notifikačný modul | CAMP, centrálny notifikačný modul | Backendové práce súvisiace s prípravou integrácie na CZU, COP a CNM | n/a | ŽS_CBP_19, | n/a | Q1 2026 | Must have | nie
IS SP | ŽS7_BP_05a | ŽS7_02 Prerušenie tehotenstva | SP | Po ukončení tehotenstva dostane tehotná žena (poistenkyňa) informáciu, že už nemá ďalšie povinnosti s ohľadom na poberané dávky v tehotenstve. | Notifikácie | Príprava systémov na možnosť informovať občana o zmenách v rámci konania | Sociálna poisťovňa upravuje svoje systémy a pripravuje informácie o zmenách súvisiacich s konaním | IS SP, centrálne komponenty SP | Úprava IS SP a centrálnych komponentov SP | centrálne komponenty SP, ŠP SP, IS SP |  | n/a | Q1 2026 | Must have | áno
portál SP | ŽS7_BP_06 | ŽS7_02 Prerušenie tehotenstva | SP | Po ukončení tehotenstva dostane tehotná žena (poistenkyňa) informáciu, že už nemá ďalšie povinnosti s ohľadom na poberané dávky v tehotenstve. | Notifikácie | Zasielanie správ z portálu SP o zmene stavu v konaní o dávke | Zaslanie správy občanovi (poistencovi) z portálu SP o zmene stavu spracovania dávky na kontaktné údaje získané od občana (e-mail, sms): - o ukončení poskytovania dávky - špecifické notifikácie | portál SP | Úprava/rozšírenie portálu SP | Modul zasielania správ v portáli SP | n/a | n/a | Q1 2026 | Nice to have | nie |  | BP bude realizovaná iba v prípade, ak nebude notifikácia zabezpečená cez mÚPVS
portál SP | ŽS7_BP_07 | ŽS7_02 Prerušenie tehotenstva | SP | V prípade ukončenia tehotenstva vie tehotná žena (poistenkyňa) jednoducho oznámiť skutočnosť relevantným inštitúciam štátu. | eFormuláre | Vytvorenie eformulára - Oznámenie o ukončení tehotenstva | Vytvorenie elektronického formuláru na oznámenie ukončenia tehotenstva poistenkyňou (ukončenie tehotenstva v zahraničí alebo neudelený súhlasu so sprístupňovaným údajov o tehotenstve OVM) s možnosťou priložiť potvrdenie od zahraničného lekára. | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP | Úprava portálu SP, centrálnych komponentov SP, IS SP | Úprava SP, IS SP, centrálnych komponentov SP a mÚPVS | n/a | n/a | Q1 2026 | Nice to have | nie | Iba formulár na portáli SP, nie nová koncová elektronická služba | Import eFormulára do dávkového IS SP a spracovanie formulára v IS SP
Zdravotnícke zariadenie | ŽS7_BP_08 | ŽS7_02 Prerušenie tehotenstva | NCZI | V prípade ukončenia tehotenstva vie tehotná žena (poistenkyňa) jednoducho oznámiť skutočnosť relevantným inštitúciam štátu. | Informačné systémy | Vedenie zdravotnej dokumentácie pacientky súvisiacej s prerušením tehotenstva v štrukturovanej podobe. | a) Optimalizácia a elektornizácia štatistických hlásení a zápisov b) Rozšírenie dátových štruktúr c) Úprava záznamov z vyšetrenia | Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS) | Úprava IS ambulantných lekárov/špecialistov, nemocníc a úprava eZdravie | MZ SR - úprava legislatívy | n/a | Úprava relevantných právnych predpisov týkajúcich sa poskytovania zdravotnej starostlivosti v SR | Q4 2025 | Must have | áno |  | a) Optimalizácia a elektornizácia súvisiacich štatistických hlásení a zápisov do príslušných registrov. b) Rozšírenie dátových štruktúr smerom k umožneniu poskytnutia informácií o prerušení tehotenstva smerom ku konzumentom c) Úprava záznamov z vyšetrenia pre účely evidovania údajov o prerušeni tehotenstva v štrukturovanej podobe a pre potreby vedenia zdravotnej dokumentácia tehotnej ženy vrátane eTK
IS SP | ŽS7_BP_09 | ŽS7_02 Prerušenie tehotenstva | SP | V prípade ukončenia tehotenstva vie tehotná žena (poistenkyňa) jednoducho oznámiť skutočnosť relevantným inštitúciam štátu. | Integrácia | Rozšírenie konzumovaných dát z NCZI | Rozšírenie konzumovaných dát z NCZI o dátum prerušenia tehotenstva | IS SP, centrálne komponenty SP | Úprava IS SP, centrálne komponenty SP | MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_10 | n/a | 1. Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s určením rozsahu údajov a okruhu subjektov oprávnených konzumovať údaje z NCZI. 2.Po právnej analýze možná úprava zákona č. 461/2003 Z. z. súvisiaca so zmenou konzumovaných dát z NCZI | Q4 2025 | Must have | áno |  | Vytvorenie odpisu o prerušení tehotenstva
| ŽS7_BP_10 | ŽS7_02 Prerušenie tehotenstva | NCZI | V prípade ukončenia tehotenstva vie tehotná žena (poistenkyňa) jednoducho oznámiť skutočnosť relevantným inštitúciam štátu. | Integrácia | Rozšírenie poskytovaných dát do SP | Rozšírenie poskytovaných dát do SP o dátum prerušenia tehotenstva | Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS) | Úprava NZIS | MZ SR - uprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_08 | n/a | Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s určením rozsahu údajov a okruhu subjektov oprávnených konzumovať údaje z NCZI. | Q4 2025 | Must have | áno
Zdravotnícke zariadenie | ŽS7_BP_13 | ŽS7_02 Prerušenie tehotenstva | MZ SR | Tehotná žena (poistenkyňa) vie jednoducho podať žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva. | Proces/ Legislatíva | Optimalizácia formulára pri prerušení tehotenstva | Úprava a zníženie počtu polí formulára - Žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva a Hlásenie potratu. Elektronizácia formulára v maximálne možnej miere. | Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS), IS nemocnice, IS ambulancie | Úprava IS ambulantných lekárov/špecialistov, nemocníc a úprava eZdravie | MZ SR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_08 | n/a | Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s určením rozsahu údajov a okruhu subjektov oprávnených konzumovať údaje z NCZI (napr. metodické usmernenie k žiadosti o UPT). | Q4 2025 | Must have | nie
| ŽS7_BP_14 | ŽS7_03 Oznámenia v tehotenstve | NCZI | Tehotná žena (poistenkyňa) má minimalizované oznamovacie povinnosti voči relevantným štátnym inštitúciam. | Integrácia | Poskytovanie dátumu očakávaného pôrodu SP | Rozšírenie dátových štruktúr smerom k umožneniu poskytnutia dátumu očakávaného pôrodu SP | Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS) | Úprava NZIS | MZ SR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_01 | n/a | Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s určením rozsahu údajov a okruhu subjektov oprávnených konzumovať údaje z NCZI. | Q4 2025 | Must have | áno
IS SP | ŽS7_BP_15 | ŽS7_03 Oznámenia v tehotenstve | SP | Tehotná žena (poistenkyňa) má minimalizované oznamovacie povinnosti voči relevantným štátnym inštitúciam. | Integrácia | Rozšírenie konzumovaných dát z NCZI | Rozširenie konzumovaných dát z NCZI o očakávaný dátum pôrodu | IS SP, centrálne komponenty SP | Úprava IS SP, centrálne komponenty SP | Realizácia ŽS7_BP_14 | n/a | Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s rozšírením konzumovaných údajov z NCZI. | Q4 2025 | Must have | áno
| ŽS7_BP_16 | ŽS7_03 Oznámenia v tehotenstve | NCZI | Tehotná žena (poistenkyňa) má minimalizované oznamovacie povinnosti voči relevantným štátnym inštitúciam. | Integrácia | Poskytovanie dátumu očakávaného pôrodu ÚPSVaR | Rozšírenie dátových štruktúr smerom k umožneniu poskytnutia dátumu očakávaného pôrodu ÚPSVaR účely proaktívneho poskytnutia ochranného príspevku k pomoci v hmotnej núdzi | Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS) | Úprava NZIS | MZ SR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_01 | n/a | Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s určením rozsahu údajov a okruhu subjektov oprávnených konzumovať údaje z NCZI. | Q4 2025 | Must have | áno
| ŽS7_BP_17 | ŽS7_03 Oznámenia v tehotenstve | MPSVaR | Tehotná žena (poistenkyňa) má minimalizované oznamovacie povinnosti voči relevantným štátnym inštitúciam. | Integrácia | Rozšírenie konzumovaných dát z NCZI | Rozširenie konzumovaných dát z NCZI o očakávaný dátum pôrodu pre účely proaktívneho posúdenia nároku na pomoc v hmotnej núdzi v súvislosti s tehotenstvom | IS RSD | Úprava IS RSD | MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_16 | n/a | Úprava relevantnej legislatívy SR v súvislosti s optimalizáciou oznamovacej povinnosti (napr. konzumácia údajov z NCZI) | Q4 2025 | Must have | áno |  | 1Q 2025 - úprava legislatívy 3Q 2025 - integrácia
| ŽS7_BP_18 | ŽS7_03 Oznámenia v tehotenstve | MPSVaR | Tehotná žena (poistenkyňa) má minimalizované oznamovacie povinnosti voči relevantným štátnym inštitúciam. | Informačné systémy | Úprava IS na spracovanie dát z NCZI | Rozšírenie relevantných informačných systémov na spracovanie dát z NCZI pre účely proaktívneho posúdenia nároku na pomoc v hmotnej núdzi v súvislosti s tehotenstvom | IS ÚPSVaR | Úprava IS ÚPSVaR | Realizácia ŽS7_BP_17 | n/a | Úprava relevantnej legislatívy SR v súvislosti s optimalizáciou oznamovacej povinnosti | Q4 2025 | Must have | áno |  | 1Q 2025 - úprava legislatívy 4Q 2025 - úprava IS
IS SP | ŽS7_BP_19 | ŽS7_03 Oznámenia v tehotenstve | SP | Tehotná žena (poistenkyňa) má minimalizované oznamovacie povinnosti voči relevantným štátnym inštitúciám. | Informačné systémy | Automatizované spracovanie ODP - rozšírenie IS SP nemocenských dávok | Rozšírenie informačného systému nemocenských dávok IS SP o automatizované spracovanie ODP | IS SP, centrálne komponenty SP | Rozšírenie IS SP, centrálne komponenty SP | MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_15 | n/a | Úprava relevantnej legislatívy SR v súvislosti s optimalizáciou oznamovacej povinnosti (napr. konzumácia údajov z NCZI) | Q4 2025 | Must have | nie | Riešenie aj pre ŽS8
IS SP | ŽS7_BP_19a | ŽS7_03 Oznámenia v tehotenstve | SP | Tehotná žena (poistenkyňa) má minimalizované oznamovacie povinnosti voči relevantným štátnym inštitúciám. | Informačné systémy | Automatizované spracovanie ODP - automatizácia procesu | Automatizácia a optimalizácia procesu výpočtu dávky- proces a notifikácia | IS SP, centrálne komponenty SP | Rozšírenie IS SP, centrálne komponenty SP | MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_15 | n/a | Úprava relevantnej legislatívy SR v súvislosti s optimalizáciou oznamovacej povinnosti (napr. konzumácia údajov z NCZI) | Q4 2025 | Must have | nie | Riešenie aj pre ŽS8
IS SP | ŽS7_BP_19b | ŽS7_03 Oznámenia v tehotenstve | SP | Tehotná žena (poistenkyňa) má minimalizované oznamovacie povinnosti voči relevantným štátnym inštitúciám. | Informačné systémy | Automatizované spracovanie ODP - úprava relevantných ochranných lehôt | Automatizácia a optimalizácia procesu úpravy relevantných ochranných lehôt - výpočty a funkcionality | IS SP, centrálne komponenty SP | Rozšírenie IS SP, centrálne komponenty SP | MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_15 | n/a | Úprava relevantnej legislatívy SR v súvislosti s optimalizáciou oznamovacej povinnosti (napr. konzumácia údajov z NCZI) | Q4 2025 | Must have | nie | Riešenie aj pre ŽS8
IS SP | ŽS7_BP_19c | ŽS7_03 Oznámenia v tehotenstve | SP | Tehotná žena (poistenkyňa) má minimalizované oznamovacie povinnosti voči relevantným štátnym inštitúciám. | Informačné systémy | Zavedenie elektronizácie a automatizácie procesu spracovania ODP - výkon sociálneho poistenia | Úprava existujúcich funkcionalít IS SP pri spracovaní ODP - výkon sociálneho poistenia | IS SP, centrálne komponenty SP | Úprava IS SP a centrálnych komponentov SP | IS SP, centrálne komponenty SP | n/a | n/a | Q1 2026 | Must have | nie | Riešenie aj pre ostatné ŽS
IS SP | ŽS7_BP_19d | ŽS7_03 Oznámenia v tehotenstve | SP | Tehotná žena (poistenkyňa) má minimalizované oznamovacie povinnosti voči relevantným štátnym inštitúciám. | Informačné systémy | Zavedenie a rozšírenie integrácií systémov IS SP v súvislosti s procesom spracovania ODP a predvypĺňania formulárov | Integrácia systémov IS SP v súvislosti s procesmi spracovania ODP a predvypĺňania formulárov | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP | Úprava IS SP, centrálnych komponentov SP, formuláre | portál SP, IS SP, mÚPVS, centrálne komponenty SP | n/a | n/a | Q1 2026 | Must have | áno | Riešenie aj pre ostatné ŽS
Gynekologická ambulancia | ŽS7_BP_20 | ŽS7_04 Vyšetrenia v tehotenstve | NCZI | Tehotná žena (poistenkyňa) má prístup ku všetkým dôležitým informáciám z vyšetrení počas tehotenstva v elektronickej a štruktúrovanej forme. | Informačné systémy | Úprava záznamu z vyšetrenia tehotnej ženy | Úprava záznamu z vyšetrenia a rozšírenie dátových štruktúr pre potreby vedenia dokumentácie tehotnej ženy a pre potreby eTK | Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS), ambulantné/nemocničné IS | Úprava NZIS, ambulatných/nemocničných IS | MZ SR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_02 | n/a | Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti | Q4 2025 | Must have | nie
EZK | ŽS7_BP_21 | ŽS7_04 Vyšetrenia v tehotenstve | NCZI | Tehotná žena (poistenkyňa) má prístup ku všetkým dôležitým informáciám z vyšetrení počas tehotenstva v elektronickej a štruktúrovanej forme. | Informačné systémy | Automatizovaná aktualizácia elektronickej tehotenskej knižky | Rozšírenie portfólia služieb elektronického zdravotníctva | Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS) | Úprava NZIS, EZK | MZ SR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_20 | n/a | Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti | Q4 2025 | Must have | nie |  | Rozšírenie portfólia služieb elektronického zdravotníctva (aktualizácia eTK)
IS SP | ŽS7_BP_22 | ŽS7_05 Žiadosť o tehotenské | SP | Tehotná žena (poistenkyňa) nemusí počas tehotenstva žiadať o tehotenské, štát jej ho proaktívne vyplatí. | Informačné systémy | Proaktívne poskytovanie dávky nemocenského poistenia - tehotenské - rozšírenie IS SP | Rozšírenie informačného systému IS SP o proaktívne poskytovanie dávky nemocenského poistenia - tehotenské | IS SP, centrálne komponenty SP | Rozšírenie IS SP, centrálne komponenty SP | MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_09 | n/a | Úprava zákona č. 461/2003 Z. z. súvisiaca so zmenou ukončenia poskytovaných dávok (najmä tehotenské) | Q4 2025 | Must have | áno |  | a) Rozšírenie informačného systému SP na prijímanie a spracovanie dát z NCZI b) Optimalizácia spôsobu ukončenia poskytovania relevantných dávok
IS SP | ŽS7_BP_22a | ŽS7_05 Žiadosť o tehotenské | SP | Tehotná žena (poistenkyňa) nemusí počas tehotenstva žiadať o tehotenské, štát jej ho proaktívne vyplatí. | Informačné systémy | Proaktívne poskytovanie dávky nemocenského poistenia - tehotenské - automatizácia procesu | Automatizácia a optimalizácia procesu proaktívneho poskytovania dávky nemocenského poistenia - tehotenské - proces a notifikácia | IS SP, centrálne komponenty SP | Rozšírenie IS SP, centrálne komponenty SP | MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_09 | n/a | Úprava zákona č. 461/2003 Z. z. súvisiaca so zmenou ukončenia poskytovaných dávok (najmä tehotenské) | Q1 2026 | Must have | áno
IS SP | ŽS7_BP_22b | ŽS7_05 Žiadosť o tehotenské | SP | Tehotná žena (poistenkyňa) nemusí počas tehotenstva žiadať o tehotenské, štát jej ho proaktívne vyplatí. | Informačné systémy | Proaktívne poskytovanie dávky nemocenského poistenia - tehotenské - (výpočty) | Automatizácia a optimalizácia procesu proaktívneho poskytovania dávky nemocenského poistenia - tehotenské - výpočty a hmotnoprávne podmienky | IS SP, centrálne komponenty SP | Rozšírenie IS SP, centrálne komponenty SP | MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_09 | n/a | Úprava zákona č. 461/2003 Z. z. súvisiaca so zmenou ukončenia poskytovaných dávok (najmä tehotenské) | Q1 2026 | Must have | áno
IS SP/ŠP SP | ŽS7_BP_22c | ŽS7_05 Žiadosť o tehotenské | SP | Tehotná žena (poistenkyňa) nemusí počas tehotenstva žiadať o tehotenské, štát jej ho proaktívne vyplatí. | Informačné systémy | Úprava portálu SP o informácie súvisiace s poskytovaním dávky nemocenského poistenia a stavov jeho spracovania - tehotenské | Rozšírenie sprístupňovaných údajov o dávke nemocenského poistenia (tehotenské) a jej stavov na portáli SP | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP | Úprava portálu SP, centrálnych komponentov SP a IS SP | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP, MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_19 | n/a | n/a | Q1 2026 | Must have | áno
mÚPVS | ŽS7_BP_23 | ŽS7_05 Žiadosť o tehotenské | SP | Tehotná žena (poistenkyňa) chce byť priebežne notifikovaná o stave konania, aby vedela, čo sa v rámci konania o dávke deje | Notifikácie | Notifikácia poistenca pri zmene stavu konania o dávke | Notifikácia občana (poistenca) o zmene stavu spracovania dávky: - o začatí konania a jeho priebehu - o priznaní/nepriznaní nároku na dávku - o ukončení poskytovania dávky a zasielanie informácií - EVENTY "nový notifikačný modul | CAMP, centrálny notifikačný modul | Backendové práce súvisiace s prípravou integrácie na CZU, COP a CNM | n/a | ŽS_CBP_19, | Zmena 461/2003 Z. z. - úprava povinnosti SP na minimálny rozsah zverejňovaných údajov | Q1 2026 | Must have | nie | Pri notifikácii o začatí konania potrebujeme poskytnúť informáciu o čísle BÚ, na ktorý bude zasielaná priznaná dávka s možnosťou úpravy.
IS SP | ŽS7_BP_23a | ŽS7_05 Žiadosť o tehotenské | SP | Tehotná žena (poistenkyňa) chce byť priebežne notifikovaná o stave konania, aby vedela, čo sa v rámci konania o dávke deje | Notifikácie | Príprava systémov na možnosť informovať občana o zmenách v rámci konania o dávke tehotenské | Sociálna poisťovňa upravuje svoje systémy a pripravuje informácie o zmenách súvisiach s konaním o dávke tehotenské | IS SP, centrálne komponenty SP | Úprava IS SP a centrálnych komponentov SP | centrálne komponenty SP, ŠP SP, IS SP |  | n/a | Q1 2026 | Must have | áno
portál SP | ŽS7_BP_24 | ŽS7_05 Žiadosť o tehotenské | SP | Tehotná žena (poistenkyňa) chce byť priebežne notifikovaná o stave konania, aby vedela, čo sa v rámci konania o dávke deje | Notifikácie | Zasielanie správ z portálu SP o zmene stavu v konaní o dávke | Zaslanie správy občanovi (poistencovi) z portálu SP o zmene stavu spracovania dávky na kontaktné údaje získané od občana (e-mail, sms): - o začatí konania a jeho priebehu - o priznaní/nepriznaní nároku na dávku - o ukončení poskytovania dávky - špecifické notifikácie | portál SP | Úprava/rozšírenie portálu SP | Modul zasielania správ v portáli SP | n/a | n/a | Q1 2026 | Nice to have | nie |  | BP bude realizovaná iba v prípade, ak nebude notifikácia zabezpečená cez mÚPVS
portál SP / pobočka SP | ŽS7_BP_25 | ŽS7_05 Žiadosť o tehotenské | SP | Tehotná žena (poistenkyňa) nemusí počas tehotenstva žiadať o tehotenské, štát jej ho proaktívne vyplatí. | Proces/ Legislatíva | Optimalizácia papierovej žiadosti o tehotenské | Optimalizácia množstva vstupných údajov, zníženie počtu zadávaných údajov pri papierovej a | IS SP, | Úprava IS SP, | MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_22 | n/a | Zmena zákona č. 461/2003 Z. z. súvisiaca so zmenou dávky tehotenské na proaktívnu dávku | Q4 2025 | Must have | áno | Dôvody ponechania papierovej aj elektronickej služby: lekár v zahraničí, resp. nesúhlas s poskytnutím údajov o očakávanom dátume pôrodu NCZI. | Potrebné zavedenie možnosti opravy/doplnenia podania cez portál SP (zo zahraničia ak podávajú žiadosť) - teda okrem žiadosti umožniť aj nahlasovanie zmien
| ŽS7_BP_25a | ŽS7_05 Žiadosť o tehotenské | SP | Tehotná žena (poistenkyňa) nemusí počas tehotenstva žiadať o tehotenské, štát jej ho proaktívne vyplatí. | eFormuláre | Optimalizácia elektronickej žiadosti o tehotenské | Optimalizácia množstva vstupných údajov, zníženie počtu zadávaných údajov elektronickej žiadosti o tehotenské | IS SP | Úprava IS SP, | KS_340574 | n/a | Zmena zákona č. 461/2003 Z. z. súvisiaca so zmenou dávky tehotenské na proaktívnu dávku | Q4 2025 |  | áno
IS SP/ŠP SP | ŽS7_BP_26d | ŽS7_06 Žiadosť o vyrovnávaciu dávku | SP | Ak sa ženy (poistenkyne) týka preradenie na iný druh práce kvôli tehotenstvu/materstvu a tento druh práce je nižšie finančne ohodnotený, nemusí žiadať o vyrovnávaciu dávku, štát jej ju proaktívne vyplatí. | Informačné systémy | Úprava portálu SP o informácie súvisiace s poskytovaným dávky nemocenského poistenia a stavov jej spracovania - vyrovnávacia dávka | Rozšírenie sprístupňovaných údajov o dávke nemocenského poistenia (vyrovnávacia dávka) a jej stavov na portáli SP | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP | Úprava portálu SP, centrálnych komponentov SP a IS SP | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP, MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_31, ŽS7_BP_32, ŽS7_BP_33, | n/a | n/a | Q1 2026 | Nice to have | nie
| ŽS7_BP_27 | ŽS7_06 Žiadosť o vyrovnávaciu dávku | SP | Ak sa ženy (poistenkyne) týka preradenie na iný druh práce kvôli tehotenstvu/materstvu a tento druh práce je nižšie finančne ohodnotený, nemusí žiadať o vyrovnávaciu dávku, štát jej ju proaktívne vyplatí. | Integrácia | Rozšírenie poskytovaných dát pre ÚPSVaR cez CSRU | Úprava informácií poskytovaých do CSRU o začatí konania a o posúdení nároku na vyrovnávaciu dávku | IS SP,centrálne komponenty SP a CSRU | Úprava IS SP a centrálnych komponentov SP | n/a | ŽS_CBP_9 | n/a | Q1 2026 | Must have | nie |  | Na účely zúčtovania vyrovnávacej dávky s pomocou v hmotnej núdzi
IS SP | ŽS7_BP_28a | ŽS7_06 Žiadosť o vyrovnávaciu dávku | SP | Tehotná žena (poistenkyňa) chce byť priebežne notifikovaná o stave konania, aby vedela, čo sa v rámci konania o dávke deje | Notifikácie | Príprava systémov na možnosť informovať občana o zmenách v rámci konania o vyrovnávacej dávke | Sociálna poisťovňa upravuje svoje systémy a pripravuje informácie o zmenách súvisiach s konaním o vyrovnávacej dávke | IS SP, centrálne komponenty SP | Úprava IS SP a centrálnych komponentov SP | centrálne komponenty SP, ŠP SP, IS SP |  | n/a | Q1 2026 | Must have | áno
portál SP | ŽS7_BP_29 | ŽS7_06 Žiadosť o vyrovnávaciu dávku | SP | Tehotná žena (poistenkyňa) chce byť priebežne notifikovaná o stave konania, aby vedela, čo sa v rámci konania o dávke deje | Notifikácie | Zasielanie správ z portálu SP o zmene stavu v konaní o dávke | Zaslanie správy občanovi (poistencovi) z portálu SP o zmene stavu spracovania dávky na kontaktné údaje získané od občana (e-mail, sms): - o začatí konania a jeho priebehu - o priznaní/nepriznaní nároku na dávku - o ukončení poskytovania dávky - špecifické notifikácie | portál SP | Úprava/rozšírenie portálu SP | Modul zasielania správ v portáli SP | n/a | n/a | Q1 2026 | Nice to have | nie |  | BP bude realizovaná iba v prípade, ak nebude notifikácia zabezpečená cez mÚPVS
| ŽS7_BP_34 | ŽS7_06 Žiadosť o vyrovnávaciu dávku | MPSVaR | Ak sa ženy (poistenkyne) týka preradenie na iný druh práce kvôli tehotenstvu/materstvu a tento druh práce je nižšie finančne ohodnotený, nemusí žiadať o vyrovnávaciu dávku, štát jej ju proaktívne vyplatí. | Integrácia | Rozšírenie konzumovaných údajov z CSRU od SP | Rozšírenie konzumovaných údajov z CSRU od SP o začatí konania a o posúdení nároku na vyrovnávaciu dávku | IS ÚPSVaR, CSRU | Úprava IS ÚPSVaR, CSRU | Realizácia ŽS7_BP_27 | ŽS_CBP_9 | n/a | Q1 2026 | Must have | nie |  | a) Prijatie informácií z CSRU o začatí konania a o posúdení nároku b) Informácie o zúčtovaní pomoci v hmotnej núdzi (napr. do CSRU) 1Q 2025 - úprava legislatívy 3Q 2025 - integrácia
| ŽS7_BP_35 | ŽS7_06 Žiadosť o vyrovnávaciu dávku | MPSVaR | Ak sa ženy (poistenkyne) týka preradenie na iný druh práce kvôli tehotenstvu/materstvu a tento druh práce je nižšie finančne ohodnotený, nemusí žiadať o vyrovnávaciu dávku, štát jej ju proaktívne vyplatí. | Integrácia | Rozšírenie poskytovaných dát do CSRU pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | Výmena informácií pre účely zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | IS ÚPSVaR, CSRU | Rozšírenie IS ÚPSVaR, CSRU | Realizácia ŽS7_BP_34 | ŽS_CBP_9 | n/a | Q3 2025 | Must have | nie
| ŽS7_BP_36 | ŽS7_06 Žiadosť o vyrovnávaciu dávku | SP | Ak sa ženy (poistenkyne) týka preradenie na iný druh práce kvôli tehotenstvu/materstvu a tento druh práce je nižšie finančne ohodnotený, nemusí žiadať o vyrovnávaciu dávku, štát jej ju proaktívne vyplatí. | Integrácia | Rozšírenie konzumovaných dát z CSRU pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | Výmena informácií pre účely zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | IS SP,centrálne komponenty SP a CSRU | Úprava IS SP, centrálnych komponentov SP a CSRÚ | Realizácia ŽS7_BP_35 | ŽS_CBP_9 | n/a | Q4 2025 | Must have | nie
IS SP | ŽS7_BP_37 | ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | SP | Tehotná žena (poistenkyňa) nemusí žiadať o materské, štát jej ho proaktívne vyplatí. | Informačné systémy | Proaktívne poskytovanie dávky nemocenského poistenia - materské - tehotná žena - rozšírenie IS SP | Rozšírenie informačného systému IS SP o nemocenského poistenia - materské - tehotná žena (z NCZI) | IS SP, centrálne komponenty SP | Rozšírenie IS SP, centrálne komponenty SP | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP,MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_19, ŽS7_BP_45, ŽS7_BP_44 | n/a | 1. Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s rozšírením konzumovaných údajov z NCZI 2. Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosť o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q1 2026 | Must have | áno
IS SP | ŽS7_BP_37a | ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | SP | Tehotná žena (poistenkyňa) nemusí žiadať o materské, štát jej ho proaktívne vyplatí. | Informačné systémy | Proaktívne poskytovanie dávky nemocenského poistenia - materské - tehotná žena - automatizácia procesu | Automatizácia a optimalizácia procesu nemocenského poistenia -materské - tehotná žena - proces, funkcie a notifikácia | IS SP, centrálne komponenty SP | Rozšírenie IS SP, centrálne komponenty SP | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP,MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_19, ŽS7_BP_45, ŽS7_BP_44 | n/a | 1. Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s rozšírením konzumovaných údajov z NCZI 2. Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosť o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q1 2026 | Must have | nie
IS SP | ŽS7_BP_37b | ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | SP | Tehotná žena (poistenkyňa) nemusí žiadať o materské, štát jej ho proaktívne vyplatí. | Informačné systémy | Proaktívne poskytovanie dávky nemocenského poistenia - materské - tehotná žena (výpočty) | Automatizácia a optimalizácia procesu nemocenského poistenia - materské - tehotná žena - výpočty a hmotnoprávne podmienky | IS SP, centrálne komponenty SP | Rozšírenie IS SP, centrálne komponenty SP | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP,MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_19, ŽS7_BP_45, ŽS7_BP_44 | n/a | 1. Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s rozšírením konzumovaných údajov z NCZI 2. Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosť o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q1 2026 | Must have | nie
IS SP/ŠP SP | ŽS7_BP_37c | ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | SP | Tehotná žena (poistenkyňa) nemusí žiadať o materské, štát jej ho proaktívne vyplatí. | Informačné systémy | Rozšírenie portálu SP o sprístupnenie a prijímanie informácií od zamestnávateľa | Rozšírenie portálu SP o sprístupnenie a prijímanie informácií od zamestnávateľa | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP | Úprava portálu SP, centrálnych komponentov SP a IS SP | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP,MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_19, ŽS7_BP_45, ŽS7_BP_44 | n/a | 1. Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s rozšírením konzumovaných údajov z NCZI 2. Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosť o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q1 2026 | Must have | áno
IS SP/ŠP SP | ŽS7_BP_37d | ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | SP | Tehotná žena (poistenkyňa) nemusí žiadať o materské, štát jej ho proaktívne vyplatí. | Informačné systémy | Úprava portálu SP o informácie súvisiace s poskytovaním dávky nemocenského poistenia a stavov jej spracovania - materské - tehotná žena | Rozšírenie sprístupňovaných údajov o dávke nemocenského poistenia (materské - tehotná žena) a jej stavov na portáli SP | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP | Úprava portálu SP, centrálnych komponentov SP a IS SP | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP,MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_19, ŽS7_BP_45, ŽS7_BP_44 | n/a | 1. Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s rozšírením konzumovaných údajov z NCZI 2. Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosť o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q1 2026 | Must have | áno
IS SP | ŽS7_BP_37e | ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | SP | Tehotná žena (poistenkyňa) nemusí žiadať o materské, štát jej ho proaktívne vyplatí. | Informačné systémy | Zavedenie integrácií systémov IS SP v súvislosti s procesom nemocenských dávok - materské - tehotná žena (informácie od zamestnávateľa) | Integrácia systémov SP v súvislosti s procesmi nemocenských dávok materské - tehotná žena (informácie od zamestnávateľa) | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP | Úprava IS SP, centrálnych komponentov SP, formuláre | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP,MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_19, ŽS7_BP_45, ŽS7_BP_44 | n/a | 1. Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s rozšírením konzumovaných údajov z NCZI 2. Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosť o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q1 2026 | Must have | nie
IS SP | ŽS7_BP_37g | ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | SP | Tehotná žena (poistenkyňa) nemusí žiadať o materské, štát jej ho proaktívne vyplatí. | Informačné systémy | Zavedenie integrácií systémov SP v súvislosti s procesmi spracovania materské - tehotná žena pri výkonoch sociálneho poistenia | Integrácia systémov SP v súvislosti s procesmi spracovania materské - tehotná žena pri výkone sociálneho poistenia napr. vylúčenie, prerušenie, vyplácanie dávky, vznik konania a pod. | IS SP, centrálne komponenty SP | Úprava IS SP a centrálnych komponentov SP | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP,MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_19, ŽS7_BP_45, ŽS7_BP_44 | n/a | 1. Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s rozšírením konzumovaných údajov z NCZI 2. Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosť o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q1 2026 | Must have | nie
IS SP | ŽS7_BP_38 | ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | SP | Žiadosť o materské si vie tehotná žena (poistenkyňa) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formuára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | Integrácia | Rozšírenie poskytovaných dát pre ÚPSVaR cez CSRU | Rozšírenie poskytovaných údajov do CSRU o informácie o začatí konania a ukončení konania (vrátane typu materského) pre účely poskytovania pomoci v hmotnej núdzi a rodičovských príspevkov | IS SP,centrálne komponenty SP a CSRU | Úprava IS SP, centrálnych komponentov SP a CSRÚ | n/a | ŽS_CBP_9 | n/a | Q4 2025 | Must have | áno |  | Pre účely zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi
| ŽS7_BP_39 | ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | MPSVaR | Žiadosť o materské si vie tehotná žena (poistenkyňa) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formuára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | Integrácia | Rozšírenie prijímaných údajov z CSRU | Rozšírenie prijímaných údajov do CSRU o informácie o začatí konania a ukončení konania (vrátane typu materského) pre účely poskytovania pomoci v hmotnej núdzi a rodičovského príspevku | IS ÚPSVaR, CSRU | Rozšírenie IS ÚPSVaR, CSRU | Realizácia ŽS7_BP_38 | ŽS_CBP_9 | n/a | Q4 2025 | Must have | áno |  | 1Q 2025 - úprava legislatívy 3Q 2025 - integrácia
| ŽS7_BP_40 | ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | MPSVaR | Žiadosť o materské si vie tehotná žena (poistenkyňa) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formuára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | Integrácia | Rozšírenie poskytovaných dát do CSRU pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | Výmena informácií s ÚPSVaR pre účely zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | IS ÚPSVaR, CSRU | Rozšírenie IS ÚPSVaR, CSRU | Realizácia ŽS7_BP_39 | ŽS_CBP_9 | n/a | Q3 2025 | Must have | nie |  | Vzájomná výmena informácií pre potreby zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi
IS SP | ŽS7_BP_41 | ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | SP | Žiadosť o materské si vie tehotná žena (poistenkyňa) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formuára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | Integrácia | Rozšírenie konzumovaných dát z CSRU pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | Výmena informácií s ÚPSVaR pre účely zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | IS SP,centrálne komponenty SP a CSRU | Úprava IS SP, centrálnych komponentov SP a CSRÚ | Realizácia ŽS7_BP_40 | ŽS_CBP_9 | n/a | Q4 2025 | Must have | nie |  | Vzájomná výmena informácií pre potreby zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi
mÚPVS | ŽS7_BP_42 | ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | SP | Tehotná žena (poistenkyňa) chce byť priebežne notifikovaná o stave konania, aby vedela, čo sa s jej žiadosťou deje. | Notifikácie | Notifikácia poistenca pri zmene stavu konania o dávke | Notifikácia občana (poistenca) o zmene stavu spracovania dávky: - o začatí konania a jeho priebehu - o priznaní/nepriznaní nároku na dávku - o ukončení poskytovania dávky a zasielanie informácií - EVENTY "nový notifikačný modul | CAMP centrálny notifikačný modul | Backendové práce súvisiace s prípravou integrácie na CZU, COP a CNM | n/a | ŽS_CBP_19, | Zmena 461/2003 Z. z. - úprava povinnosti SP na minimálny rozsah zverejňovaných údajov | Q1 2026 | Must have | nie
IS SP | ŽS7_BP_42a | ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | SP | Tehotná žena (poistenkyňa) chce byť priebežne notifikovaná o stave konania, aby vedela, čo sa s jej žiadosťou deje. | Notifikácie | Príprava systémov na možnosť informovať občana o zmenách v rámci konania o dávke materské - tehotná žena | Sociálna poisťovňa upravuje svoje systémy a pripravuje informácie o zmenách súvisiach s konaním o dávke materské - tehotná žena | IS SP, centrálne komponenty SP | Úprava IS SP a centrálnych komponentov SP | centrálne komponenty SP, ŠP SP, IS SP |  | n/a | Q1 2026 | Must have | áno
portál SP | ŽS7_BP_43 | ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | SP | Tehotná žena (poistenkyňa) chce byť priebežne notifikovaná o stave konania, aby vedela, čo sa s jej žiadosťou deje. | Notifikácie | Zasielanie správ z portálu SP o zmene stavu v konaní o dávke | Zaslanie správy občanovi (poistencovi) z portálu SP o zmene stavu spracovania dávky na kontaktné údaje získané od občana (e-mail, sms): - o začatí konania a jeho priebehu - o priznaní/nepriznaní nároku na dávku - o ukončení poskytovania dávky | portál SP, IS SP a centrálne komponenty SP | Úprava portálu SP, IS SP a centrálne komponenty SP | portál SP, IS SP a centrálne komponenty SP | n/a | n/a | Q1 2026 | Nice to have | nie |  | BP bude realizovaná iba v prípade, ak nebude notifikácia zabezpečená cez mÚPVS
portál SP | ŽS7_BP_44 | ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | SP | Žiadosť o materské si vie tehotná žena (poistenkyňa) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formuára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | eFormuláre | Zavedenie koncovej elektronickej služby - žiadosť o materské (tehotná žena) | Zavedenie novej koncovej elektronickej služby "Žiadosť o materské - tehotná žena" (eFormulár) | portál SP, IS SP | Úprava portálu SP, IS SP | MPSVaR - úprava legislatívy | n/a | Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosť o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q4 2025 | Must have | áno
portál SP / pobočka SP | ŽS7_BP_45 | ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | SP | Žiadosť o materské si vie tehotná žena (poistenkyňa) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formuára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | Proces/ Legislatíva | Optimalizácia papierovej žiadosti | Optimalizácia množstva vstupných údajov, zníženie počtu zadávaných údajov, úprava štruktúry údajov pri papierovej žiadosti | n/a | n/a | MPSVaR - úprava legislatívy | n/a | Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosť o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q4 2025 | Must have | áno
| ŽS7_BP_46 | ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | SP | Žiadosť o materské si vie tehotná žena (poistenkyňa) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formuára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | Integrácia | Integrácia na CSRU pre účel overovania informácií o dosiahnutom vzdelaní a dobe štúdia | Overenie dosiahnutého vzdelania a doby štúdia v CSRU - dataset RIS | IS SP,centrálne komponenty SP a CSRU | Úprava/rozšírenie IS SP, centrálnych komponentov SP a CSRU | Úprava datasetu v CSRU od MŠVVaM | ŽS_CBP_9 | n/a | Q4 2025 | Must have | nie | Rozšírenie a úpravu datasetu rieši ŽS12 a ŽS13.
Špecializovaný portál MV SR | ŽS7_BP_47 | ŽS7_10 Určenie otcovstva | MV SR | Nezosobášení rodičia (občania) vedia súhlasne určiť otcovstvo pred pôrodom osobne na ktoromkoľvek matričnom úrade alebo elektronicky prostredníctvom jednoduchej elektronickej šlužby. Ak matka dieťaťa využije elektronickú službu, otec dieťaťa (občan) dostane proatívnu notifikáciu na potvrdenie údajov zadaných matkou, resp. naopak. | eFormuláre | Optimalizácia elektronickej služby CISMA - Zápisnica o určení otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov k nenarodenému dieťaťu | Optimalizácia elektronickej služby v súlade so znením Zákona o informačných technológiách vo verejnej správe č. 95/2019 Z. z. a s cieľom optimalizácie dátových tokov. | CISMA, Špecializovaný portál MV SR | Rozšírenie a úprava CISMA, Špecializovaný portál MV SR | n/a | n/a | n/a | Q1 2026 | Must have | áno | Otvorený bod: prechyľovanie - priezvisko ženského pohlavia sa uvedie vždy s prechyľovacou príponou, pričom rodičia majú možnosť využiť § 16 zoM pri zápise narodenia alebo § 19 ods. 6 ZoM. | a) Prepracovanie vzhľadu služby na responzívny dizajn b) Prepracovanie vzhľadu služby do ID SK v aktuálne platnej verzii v čase štartu realizácie danej BP c) EKR2 - uprava zasielania správ do outboxu d) Otimalizácia množstva zadaných údajov - druhý žiadateľ nepodáva vlastnú žiadosť e) Doplnenie kontaktných udajov (tel, mail) f) Vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu druhého rodiča/dieťaťa pre potvrdenie žiadosti - proaktívne notifikácie do eDESK ÚPVS Fáza 2 (od štartu projektu + 24 mesiacov)
mÚPVS | ŽS7_BP_50 | ŽS7_10 Určenie otcovstva | MV SR | Ako občan chcem mať informáciu o mojich povinnostiach | Notifikácie | Notifikácia druhého rodiča o potrebe potvrdiť "zápisnicu o určení otcovstva k nenarodenému dieťaťu | Po využití služby jedným z rodičov bude druhý rodič notifikovaný o potrebe potvrdiť "zápisnicu o určení otcovstva k nenarodenému dieťaťu | CAMP centrálny notifikačný modul | Backendové práce súvisiace s prípravou integrácie na CZU, COP a CNM | n/a | ŽS_CBP_19, | nie | Q1 2026 | Nice to have | áno |  | CISMA zašle notifikáciu popísanú v poznámke v písmene f} z požiadavky ŽS7_BP_52 (vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu) aj na mÚPVS Fáza: mÚPVS + 6 mesiacov
ÚPVS | ŽS7_BP_51 | ŽS7_10 Určenie otcovstva | MV SR | Ako občan chcem mať informáciu o mojich povinnostiach | Notifikácie | Notifikácia do eDESK ÚPVS druhého rodiča o potrebe potvrdiť "zápisnicu o určení otcovstva k nenarodenému dieťaťu | Po využití služby jedným z rodičov bude druhý rodič notifikovaný o potrebe potvrdiť "zápisnicu o určení otcovstva k nenarodenému dieťaťu | CISMA | Úprava CISMA | n/a | n/a | n/a | Q1 2026 | Nice to have | áno |  | Fáza 2 (od štartu projektu + 24 mesiacov)
Špecializovaný portál MV SR | ŽS7_BP_52 | ŽS7_10 Určenie otcovstva | MV SR | Ako občan chcem mať možnosť potvrdiť podanie prvého rodiča v súvislosti s mojim dieťaťom a to papierovo alebo elektronicky | eFormuláre | Obslúženie druhého rodiča osobne (papierovo) alebo elektronicky pre zápisnicu o určení otcovstva k nenarodenému dieťaťu | Druhý rodič má možnosť spustiť read only formulár vyplnený podľa podania prvého rodiča a údaje potvrdiť elektronicky. Druhý rodič má možnosť podpísať žiadosť vytvorenú pracovníkom matriky na základe elektronického podania prvého rodiča | CISMA, Špecializovaný portál MV SR | Rozšírenie a úprava CISMA, Špecializovaný portál MV SR | n/a | n/a | n/a | Q1 2026 | Must have | áno |  | Fáza 2 (od štartu projektu + 24 mesiacov)
IS SP | ŽS7_BP_55 | ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | SP | Žiadosť o materské si vie iný poistenec (napr. otec) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | Informačné systémy | Optimalizácia spracovania a poskytovania nemocenskej dávky - materské - iný poistenec - rozšírenie IS SP | Rozšírenie informačného systému IS SP o spracovania a poskytovania nemocenskej dávky - materské - iný poistenec | IS SP, centrálne komponenty SP | Rozšírenie IS SP, centrálne komponenty SP | n/a | n/a | Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosti o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q1 2026 | Must have | nie
IS SP | ŽS7_BP_55a | ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | SP | Žiadosť o materské si vie iný poistenec (napr. otec) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | Informačné systémy | Optimalizácia spracovania a poskytovania nemocenskej dávky - materské - iný poistenec - automatizácia procesu | Automatizácia a optimalizácia procesu spracovania a poskytovania nemocenskej dávky - materské - iný poistenec - proces, funkcie a notifikácia | IS SP, centrálne komponenty SP | Rozšírenie IS SP, centrálne komponenty SP | n/a | n/a | Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosti o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q1 2026 | Must have | nie
IS SP | ŽS7_BP_55b | ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | SP | Žiadosť o materské si vie iný poistenec (napr. otec) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | Informačné systémy | Optimalizácia spracovania a poskytovania nemocenskej dávky - materské - iný poistenec (výpočty) | Automatizácia a optimalizácia procesu spracovania a poskytovania nemocenskej dávky - materské - iný poistenec - výpočty a hmotnoprávne podmienky | IS SP, centrálne komponenty SP | Rozšírenie IS SP, centrálne komponenty SP | n/a | n/a | Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosti o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q1 2026 | Must have | nie
IS SP/ŠP SP | ŽS7_BP_55c | ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | SP | Žiadosť o materské si vie iný poistenec (napr. otec) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | Informačné systémy | Rozšírenie portálu SP o sprístupnenie a prijímanie informácií od zamestnávateľa | Rozšírenie portálu SP o sprístupnenie a prijímanie informácií od zamestnávateľa | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP | Úprava portálu SP, centrálnych komponentov SP a IS SP | n/a | n/a | Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosti o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q1 2026 | Must have | áno
IS SP/ŠP SP | ŽS7_BP_55d | ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | SP | Žiadosť o materské si vie iný poistenec (napr. otec) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | Informačné systémy | Úprava portálu SP o informácie súvisiace s poskytovaním dávky nemocenského poistenia a stavov jej spracovania - materské - iný poistenec | Rozšírenie sprístupňovaných údajov o dávke nemocenského poistenia (materské - iný poistenec) a jej stavov na portáli SP | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP | Úprava portálu SP, centrálnych komponentov SP a IS SP | n/a | n/a | Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosti o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q1 2026 | Must have | áno
IS SP | ŽS7_BP_55e | ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | SP | Žiadosť o materské si vie iný poistenec (napr. otec) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | Informačné systémy | Zavedenie integrácií systémov IS SP v súvislosti s procesom nemocenských dávok - materské - iný poistenec (informácie od zamestnávateľa) | Integrácia systémov SP v súvislosti s procesmi nemocenských dávok materské - iný poistenec (informácie od zamestnávateľa) | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP | Úprava IS SP, centrálnych komponentov SP, formuláre | n/a | n/a | Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosti o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q1 2026 | Must have | nie
IS SP | ŽS7_BP_55g | ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | SP | Žiadosť o materské si vie iný poistenec (napr. otec) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | Informačné systémy | Zavedenie integrácií systémov SP v súvislosti s procesmi spracovania materské - iný poistenec pri výkonoch sociálneho poistenia | Integrácia systémov SP v súvislosti s procesmi spracovania materské - iný poistenec pri výkone sociálneho poistenia napr. vylúčenie, prerušenie, vyplácanie dávky, vznik konania a pod. | IS SP, centrálne komponenty SP | Úprava IS SP a centrálnych komponentov SP | n/a | n/a | Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosti o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q1 2026 | Must have | nie
| ŽS7_BP_56 | ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | SP | Žiadosť o materské si vie iný poistenec (napr. otec) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formuára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | Integrácia | Rozšírenie poskytovaných údajov do CSRU pre ÚPSVaR | Úprava informácií poskytovaých do CSRU o začatí konania o posúdení nároku a o typ materského pre účely poskytovania pomoci v hmotnej núdzi a rodičovských príspevkov | IS SP,centrálne komponenty SP a CSRU | Rozšírenie MUSP, CSRU | n/a | ŽS_CBP_9 | n/a | Q4 2025 | Must have | áno |  | Pre účely zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi
| ŽS7_BP_57 | ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | MPSVaR | Žiadosť o materské si vie iný poistenec (napr. otec) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formuára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | Integrácia | Rozšírenie prijímaných údajov z CSRU | Úprava informácií prijímaných z CSRU o začatí konania, posúdení nároku a o typ materského pre účely poskytovania pomoci v hmotnej núdzi a rodičovského príspevku | IS ÚPSVaR, CSRU | Rozšírenie IS ÚPSVaR, CSRU | Realizácia ŽS7_BP_56 | ŽS_CBP_9 | n/a | Q4 2025 | Must have | áno |  | 1Q 2025 - úprava legislatívy 3Q 2025 - integrácia
| ŽS7_BP_58 | ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | MPSVaR | Žiadosť o materské si vie iný poistenec (napr. otec) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formuára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | Integrácia | Rozšírenie poskytovaných dát do CSRU pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | Výmena informácií pre účely zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | IS ÚPSVaR, CSRU | Rozšírenie IS ÚPSVaR, CSRU | Realizácia ŽS7_BP_57 | ŽS_CBP_9 | n/a | Q3 2025 | Must have | nie |  | Vzájomná výmena informácií pre potreby zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi
| ŽS7_BP_59 | ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | SP | Žiadosť o materské si vie iný poistenec (napr. otec) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formuára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | Integrácia | Rozšírenie konzumovaných dát z CSRU pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | Výmena informácií pre účely zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | IS SP,centrálne komponenty SP a CSRU | Úprava MUSP a CSRU | Realizácia ŽS7_BP_58 | ŽS_CBP_9 | n/a | Q4 2025 | Must have | nie |  | Vzájomná výmena informácií pre potreby zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi
mÚPVS | ŽS7_BP_60 | ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | SP | Občan chce byť priebežne notifikovaný o stave konania, aby vedel, čo sa s jeho žiadosťou deje | Notifikácie | Notifikácia poistenca pri zmene stavu konania o dávke | Notifikácia občana (poistenca) o zmene stavu spracovania dávky: - o začatí konania a jeho priebehu - o priznaní/nepriznaní nároku na dávku - o ukončení poskytovania dávky a zasielanie informácií - EVENTY "nový notifikačný modul | CAMP, centrálny notifikačný modul | Backendové práce súvisiace s prípravou integrácie na CZU, COP a CNM | n/a | ŽS_CBP_19, | Zmena 461/2003 Z. z. - úprava povinnosti SP na minimálny rozsah zverejňovaných údajov | Q1 2026 | Must have | nie
IS SP | ŽS7_BP_60a | ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | SP | Občan chce byť priebežne notifikovaný o stave konania, aby vedel, čo sa s jeho žiadosťou deje | Notifikácie | Príprava systémov na možnosť informovať občana o zmenách v rámci konania o dávke materské - iný poistenec | Sociálna poisťovňa upravuje svoje systémy a pripravuje informácie o zmenách súvisiach s konaním o dávke materské - iný poistenec | IS SP, centrálne komponenty SP | Úprava IS SP a centrálnych komponentov SP | centrálne komponenty SP, ŠP SP, IS SP |  | n/a | Q1 2026 | Must have | áno
portál SP | ŽS7_BP_61 | ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | SP | Občan chce byť priebežne notifikovaný o stave konania, aby vedel, čo sa s jeho žiadosťou deje | Notifikácie | Zasielanie správ z portálu SP o zmene stavu v konaní o dávke | Zaslanie správy občanovi (poistencovi) z portálu SP o zmene stavu spracovania dávky na kontaktné údaje získané od občana (e-mail, sms): - o začatí konania a jeho priebehu - o priznaní/nepriznaní nároku na dávku - o ukončení poskytovania dávky - špecifické notifikácie | Portál SP | Úprava/rozšírenie portálu SP | Modul zasielania správ v portáli SP | n/a | n/a | Q1 2026 | Nice to have | nie |  | BP bude realizovaná iba v prípade, ak nebude notifikácia zabezpečená cez mÚPVS
portál SP | ŽS7_BP_62 | ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | SP | Žiadosť o materské si vie iný poistenec (napr. otec) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formuára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | eFormuláre | Úprava elektronickej služby - žiadosť o materské (iný poistenec) | Zjednodušenie podania žiadosti a optimalizácia dátových polí v užívateľsky prívetivej forme v rámci už existujúcej koncovej elektronickej služby "Žiadosť o materské (iný poistenec) " KS337616 | portál SP, IS SP | Úprava portálu SP, IS SP | MPSVaR - úprava legislatívy | n/a | Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosti o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q4 2025 | Must have | áno | Optimalizácia a vyťažiteľnosť množstva dát
| ŽS7_BP_63 | ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | SP | Žiadosť o materské si vie iný poistenec (napr. otec) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formuára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | Proces/ Legislatíva | Optimalizácia papierovej žiadosti | Optimalizácia množstva vstupných údajov, zníženie počtu zadávaných údajov, úprava štruktúry údajov pri papierovej žiadosti v užívateľsky prívetivej forme. | n/a | n/a | MPSVaR - úprava legislatívy | n/a | Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosti o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q4 2025 | Must have | áno
| ŽS7_BP_64 | ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | MPSVaR | Žiadosť o materské si vie iný poistenec (napr. otec) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formuára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | eFormuláre | Zavedenie elektronického formuláru žiadosti o odňatie RP | Vytvorenie elektronického formuláru na odňatie RP v situácii kedy otec žiada o materské a matka poberá RP na staršie dieťa (vrátane predvypĺnenie dát vo formulári) | ŠP ÚPSVaR/MPSVaR | Úprava IS a ŠP ÚPSVaR/MPSVaR | n/a | n/a | Bude doplnené po analýze | Q3 2025 | Must have | áno | Zámerom je, aby bol formulár umiestnený na mÚPVS. V takom prípade zber spätnej väzby vyrieši centrálny modul spätnej väzby.
| ŽS7_BP_65 | ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | MPSVaR | Žiadosť o materské si vie iný poistenec (napr. otec) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formuára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | Informačné systémy | Úprava IS v súvislosti s rozšírením prijímaných dát z CSRU | a) Rozšírenie informácií prijímaných z CSRU b) Výmena informácií pre účely zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi a pre účely rodičovského príspevku (v prípade ak je materské priznané v nižšej sume ako suma RP pre iného poistenca) c) Výmena informácií o poskytovaní RP matke pre účely materského | IS ÚPSVaR | Úprava IS ÚPSVaR | MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_57 | n/a | Legislatívna úprava - zmena poskytovania rodičovského príspevku (automatické ukončenie rodičovského príspevku po priznaní materského) | Q4 2025 | Must have | áno |  | a) Prijatie informácií z CSRU o začatí konania a o posúdení nároku na materské - iný poistenec b) Vzájomná výmena informácií pre potreby zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi a rodičovského príspevku (napr. cez CSRU) c) Prijatie informácií z CSRU o poskytovaní rodičovského príspevku pre účely materského (údaje z IS RSD budú poskytované do CSRU) Pre účely zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi nie je kritické pre dodanie ŽS 1Q 2025 - úprava legislatívy 4Q 2025 - úprava IS
IS SP | ŽS7_BP_66 | ŽS7_13 Žiadosť o materské - otcovské | SP | Poistenec (otec dieťaťa) si vie požiadať o dávku materské - otcovské elektronicky z pohodlia domova. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | Informačné systémy | Optimalizácia spracovania a poskytovania nemocenskej dávky - materské - otcovské - rozšírenie IS SP | Rozšírenie informačného systému IS SP o spracovania a poskytovania nemocenskej dávky - materské - otcovské | IS SP, centrálne komponenty SP | Rozšírenie IS SP, centrálne komponenty SP | n/a | n/a | Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosti o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q1 2026 | Must have | nie
IS SP | ŽS7_BP_66a | ŽS7_13 Žiadosť o materské - otcovské | SP | Poistenec (otec dieťaťa) si vie požiadať o dávku materské - otcovské elektronicky z pohodlia domova. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | Informačné systémy | Optimalizácia spracovania a poskytovania nemocenskej dávky - materské - otcovské - automatizácia procesu | Automatizácia a optimalizácia procesu spracovania a poskytovania nemocenskej dávky - materské - otcovské - proces, funkcie a notifikácia | IS SP, centrálne komponenty SP | Rozšírenie IS SP, centrálne komponenty SP | n/a | n/a | Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosti o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q1 2026 | Must have | nie
IS SP | ŽS7_BP_66b | ŽS7_13 Žiadosť o materské - otcovské | SP | Poistenec (otec dieťaťa) si vie požiadať o dávku materské - otcovské elektronicky z pohodlia domova. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | Informačné systémy | Optimalizácia spracovania a poskytovania nemocenskej dávky - materské - otcovské (výpočty) | Automatizácia a optimalizácia procesu spracovania a poskytovania nemocenskej dávky - materské - otcovské - výpočty a hmotnoprávne podmienky | IS SP, centrálne komponenty SP | Rozšírenie IS SP, centrálne komponenty SP | n/a | n/a | Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosti o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q1 2026 | Must have | nie
IS SP/ŠP SP | ŽS7_BP_66c | ŽS7_13 Žiadosť o materské - otcovské | SP | Poistenec (otec dieťaťa) si vie požiadať o dávku materské - otcovské elektronicky z pohodlia domova. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | Informačné systémy | Rozšírenie portálu SP o sprístupnenie a prijímanie informácií od zamestnávateľa | Rozšírenie portálu SP o sprístupnenie a prijímanie informácií od zamestnávateľa | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP | Úprava portálu SP, centrálnych komponentov SP a IS SP | n/a | n/a | Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosti o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q1 2026 | Must have | áno
IS SP/ŠP SP | ŽS7_BP_66d | ŽS7_13 Žiadosť o materské - otcovské | SP | Poistenec (otec dieťaťa) si vie požiadať o dávku materské - otcovské elektronicky z pohodlia domova. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | Informačné systémy | Úprava portálu SP o informácie súvisiace s poskytovaním dávky nemocenského poistenia a stavov jej spracovania - materské - otcovské | Rozšírenie sprístupňovaných údajov o dávke nemocenského poistenia (materské - otcovské) a jej stavov na portáli SP | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP | Úprava portálu SP, centrálnych komponentov SP a IS SP | n/a | n/a | Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosti o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q1 2026 | Must have | áno
IS SP | ŽS7_BP_66e | ŽS7_13 Žiadosť o materské - otcovské | SP | Poistenec (otec dieťaťa) si vie požiadať o dávku materské - otcovské elektronicky z pohodlia domova. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | Informačné systémy | Zavedenie integrácií systémov IS SP v súvislosti s procesom nemocenských dávok - materské - otcovské (informácie od zamestnávateľa) | Integrácia systémov SP v súvislosti s procesmi nemocenských dávok materské - otcovské (informácie od zamestnávateľa) | portál SP, IS SP, mÚPVS, centrálne komponenty SP | Úprava IS SP, centrálnych komponentov SP, formuláre | n/a | n/a | Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosti o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q1 2026 | Must have | nie
IS SP | ŽS7_BP_66g | ŽS7_13 Žiadosť o materské - otcovské | SP | Poistenec (otec dieťaťa) si vie požiadať o dávku materské - otcovské elektronicky z pohodlia domova. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | Informačné systémy | Zavedenie integrácií systémov SP v súvislosti s procesmi spracovania materské - iný poistenec pri výkonoch sociálneho poistenia | Integrácia systémov SP v súvislosti s procesmi spracovania materské - iný poistenec pri výkone sociálneho poistenia napr. vylúčenie, prerušenie, vyplácanie dávky, vznik konania a pod. | IS SP, centrálne komponenty SP | Úprava IS SP a centrálnych komponentov SP | n/a | n/a | Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosti o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q1 2026 | Must have | nie
| ŽS7_BP_67 | ŽS7_13 Žiadosť o materské - otcovské | SP | Poistenec (otec dieťaťa) si vie požiadať o dávku materské - otcovské elektronicky z pohodlia domova. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | Integrácia | Rozšírenie poskytovaných údajov do CSRU pre ÚPSVaR | Úprava informácií poskytovaých do CSRU o začatí konania o posúdení nároku a o typ materského pre účely poskytovania pomoci v hmotnej núdzi | IS SP,centrálne komponenty SP a CSRU | Rozšírenie MUSP, CSRU | n/a | ŽS_CBP_9 | n/a | Q4 2025 | Must have | nie
| ŽS7_BP_68 | ŽS7_13 Žiadosť o materské - otcovské | MPSVaR | Poistenec (otec dieťaťa) si vie požiadať o dávku materské - otcovské elektronicky z pohodlia domova. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | Integrácia | Rozšírenie prijímaných údajov z CSRU | Úprava informácií prijímaných z CSRU o začatí konania, posúdení nároku a o typ materského pre účely poskytovania pomoci v hmotnej núdzi | IS ÚPSVaR, CSRU | Rozšírenie IS ÚPSVaR, CSRU | Realizácia ŽS7_BP_67 | ŽS_CBP_9 | n/a | Q4 2025 | Must have | nie |  | 1Q 2025 - úprava legislatívy 3Q 2025 - integrácia
| ŽS7_BP_69 | ŽS7_13 Žiadosť o materské - otcovské | MPSVaR | Poistenec (otec dieťaťa) si vie požiadať o dávku materské - otcovské elektronicky z pohodlia domova. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | Integrácia | Rozšírenie poskytovaných dát do CSRU pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | Výmena informácií pre účely zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | IS ÚPSVaR, CSRU | Rozšírenie IS ÚPSVaR, CSRU | Realizácia ŽS7_BP_68 | ŽS_CBP_9 | n/a | Q3 2025 | Must have | nie
| ŽS7_BP_70 | ŽS7_13 Žiadosť o materské - otcovské | SP | Poistenec (otec dieťaťa) si vie požiadať o dávku materské - otcovské elektronicky z pohodlia domova. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | Integrácia | Rozšírenie konzumovaných dát z CSRU pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | Výmena informácií pre účely zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | IS SP,centrálne komponenty SP a CSRU | Úprava MUSP a CSRU | Realizácia ŽS7_BP_69 | ŽS_CBP_9 | n/a | Q4 2025 | Must have | nie
mÚPVS | ŽS7_BP_71 | ŽS7_13 Žiadosť o materské - otcovské | SP | Poistenec (otec dieťaťa) chce byť priebežne notifikovaný o stave konania, aby vedel, čo sa s jeho žiadosťou deje | Notifikácie | Notifikácia poistenca pri zmene stavu konania o dávke | Notifikácia občana (poistenca) o zmene stavu spracovania dávky: - o začatí konania a jeho priebehu - o priznaní/nepriznaní nároku na dávku - o ukončení poskytovania dávky a zasielanie informácií - EVENTY "nový notifikačný modul | CAMP, centrálny notifikačný modul | Backendové práce súvisiace s prípravou integrácie na CZU, COP a CNM | n/a | ŽS_CBP_19, | n/a | Q1 2026 | Must have | nie
IS SP | ŽS7_BP_71a | ŽS7_13 Žiadosť o materské - otcovské | SP | Poistenec (otec dieťaťa) chce byť priebežne notifikovaný o stave konania, aby vedel, čo sa s jeho žiadosťou deje | Notifikácie | Príprava systémov na možnosť informovať občana o zmenách v rámci konania o dávke materské - otcovské | Sociálna poisťovňa upravuje svoje systémy a pripravuje informácie o zmenách súvisiach s konaním o dávke materské - otcovské | IS SP, centrálne komponenty SP | Úprava IS SP a centrálnych komponentov SP | centrálne komponenty SP, ŠP SP, IS SP |  | n/a | Q1 2026 | Must have | áno
portál SP | ŽS7_BP_72 | ŽS7_13 Žiadosť o materské - otcovské | SP | Poistenec (otec dieťaťa) chce byť priebežne notifikovaný o stave konania, aby vedel, čo sa s jeho žiadosťou deje | Notifikácie | Zasielanie správ z portálu SP o zmene stavu v konaní o dávke | Zaslanie správy občanovi (poistencovi) z portálu SP o zmene stavu spracovania dávky na kontaktné údaje získané od občana (e-mail, sms): - o začatí konania a jeho priebehu - o priznaní/nepriznaní nároku na dávku - o ukončení poskytovania dávky - špecifické notifikácie | portál SP | Úprava/rozšírenie portálu SP | Modul zasielania správ v portáli SP | n/a | n/a | Q1 2026 | Nice to have | nie |  | BP bude realizovaná iba v prípade, ak nebude notifikácia zabezpečená cez mÚPVS
portál SP | ŽS7_BP_73 | ŽS7_13 Žiadosť o materské - otcovské | SP | Poistenec (otec dieťaťa) si vie požiadať o dávku materské - otcovské elektronicky z pohodlia domova. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | eFormuláre | Zavedenie novej koncovej elektronickej služby, prípadne úprava existujúcej KS337616 | Zavedenie novej koncovej elektronickej služby "Žiadosť o materské - otcovské", prípadne úprava existujúcej KS337616 v užívateľsky prívetivej forme. | portál SP, IS SP | Úprava portálu SP, IS SP | MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_66 | n/a | Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosti o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q4 2025 | Must have | ánp
| ŽS7_BP_74 | ŽS7_13 Žiadosť o materské - otcovské | SP | Poistenec (otec dieťaťa) si vie požiadať o dávku materské - otcovské elektronicky z pohodlia domova. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | Proces/ Legislatíva | Optimalizácia papierovej žiadosti | Optimalizácia množstva vstupných údajov, zníženie počtu zadávaných údajov, úprava štruktúry údajov pri papierovej žiadosti v užívateľsky prívetivej forme. | n/a | n/a | MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_66 | n/a | Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosti o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q4 2025 | Must have | áno
Špecializovaný portál MV SR | ŽS7_BP_76 | ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | MV SR | Občan pri potrebe získať rodný list pozitívne vníma jendoduchosť, prehľadnosť, rýchlosť vybavenia požiadavky. | eFormuláre | Zlúčenie služieb Dohoda o mene a priezvisku dieťaťa, podanie žiadosti o určenie mena, určenie rodného priezviska a optimalizácia elektronickej služby CISMA - Dohoda o mene a priezvisku dieťaťa | Použitím služby Dohoda o mene a priezvisku dieťaťa bude možné podať aj žiadosť o určenie mena, určenie rodného priezviska. Optimalizácia elektronickej služby v súlade so znením Zákona o informačných technológiách vo verejnej správe č. 95/2019 Z. z. a s cieľom optimalizácie dátových tokov. | CISMA, Špecializovaný portál MV SR | Úprava CISMA, ŠP MV SR | n/a | n/a | n/a | Q1 2026 | Must have | áno |  | a) Prepracovanie vzhľadu služby na responzívny dizajn b) Prepracovanie vzhľadu služby do ID SK v aktuálne platnej verzii v čase štartu realizácie danej BP c) EKR2 - uprava zasielania správ do outboxu d) Kontrola kvality vyplňaných údajov e) Otimalizácia množstva zadaných údajov - druhý žiadateľ nepodáva vlastnú žiadosť, ak podáva matka, údaje dieťaťa sa predvyplnia ak je evidované f) Predvypĺňanie údajov z registrov g) Doplnenie kontaktných udajov (tel, mail) h) Vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu druhého rodiča/dieťaťa pre potvrdenie žiadosti - proaktívne notifikácie do eDESK ÚPVS Fáza 1 (od štartu projektu + 12 mesiacov)
Špecializovaný portál MV SR | ŽS7_BP_77 | ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | MV SR | Občan ako používateľ služby pozitívne vníma jej jednoduchosť a prehľadný dizajn. | eFormuláre | Optimalizácia elektronickej služby CISMA - Zápisnica o určení otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov k narodenému dieťaťu | Optimalizácia elektronickej služby v súlade so znením Zákona o informačných technológiách vo verejnej správe č. 95/2019 Z. z. a s cieľom optimalizácie dátových tokov. | CISMA, Špecializovaný portál MV SR | Úprava CISMA, ŠP MV SR | n/a | n/a | n/a | Q1 2026 | Must have | áno |  | a) Prepracovanie vzhľadu služby na responzívny dizajn b) Prepracovanie vzhľadu služby do ID SK v aktuálne platnej verzii v čase štartu realizácie danej BP c) EKR2 - uprava zasielania správ do outboxu d) Kontrola kvality vyplňaných údajov e) Otimalizácia množstva zadaných údajov - druhý žiadateľ nepodáva vlastnú žiadosť, ak podáva matka, údaje dieťaťa sa predvyplnia ak je evidované f) Predvypĺňanie údajov z registrov g) Doplnenie kontaktných udajov (tel, mail) h) Vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu druhého rodiča/dieťaťa pre potvrdenie žiadosti - proaktívne notifikácie do eDESK ÚPVS Fáza 2 (od štartu projektu + 24 mesiacov)
| ŽS7_BP_78 | ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | MV SR | Rodičia (občania) novonarodeného dieťaťa dostanu okrem papierového rodného listu aj elektronický rodný list. | Informačné systémy | Zavedenie vystavenia elektronického rodného listu k papierovému rodnému listu | Zavedenie automatického vytvorenia elektronického rodného listu v štruktúre podľa OOTS | CISMA | Úprava CISMA | MV SR - úprava legislatívy | n/a | Zmena zákona o matrikách 154/1994 Z. z., prípadne súvisiace vykonávacie právne predpisy | Q1 2026 | Must have | nie | Požadovaná štruktúra OOTS | Zavedenie automatického posielania elektronického rodného listu pri vystavení papierového RL do schránky oboch rodičov do eDESK ÚPVS Fáza 2 (od štartu projektu + 24 mesiacov)
mÚPVS | ŽS7_BP_79 | ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | MV SR | Rodičia (občania) novonarodeného dieťaťa dostanu okrem papierového rodného listu aj elektronický rodný list a to priamo do elektronickej schránky. | Notifikácie | Zaslanie rodného listu do elektronickej schránky mÚPVS | Zaslanie rodného listu do elektronickej schránky v ľahko čitateľnej forme využiteľnej pre potreby občana. | CAMP, centrálny notifikačný modul | Backendové práce súvisiace s prípravou integrácie na CZU, COP a CNM | n/a | ŽS_CBP_19, | n/a | Q1 2026 | Nice to have | áno |  | CISMA zašle dokument podľa požiadavky ŽS7_BP_60 (el. RL) aj na mÚPVS Fáza: mÚPVS + 6 mesiacov
Špecializovaný portál MV SR | ŽS7_BP_81 | ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | MV SR | V prípade ak potrebuje občan preukázať matričný doklad v zahraničí, vie jednoducho elektronicky požiadať a získať preklad matričného dokladu vo forme viacjazyčného štandardného formuláru do členskej krajiny EÚ | eFormuláre | Zavedenie zjednodušeného procesu vydania viacjazyčného štandardného formuláru formou zmeny koncovej elektronickej služby KS336242, prípadne vytvorenie novej služby | Zavedenie možnosti elektronicky požiadať o vydanie viacjazyčného štandardného formuláru k matričnému dokladu prostredníctvom existujúcej koncovej elektronickej služby KS336242 (prípadne vytvorenie novej služby) | Špecializovaný portál MV SR, CISMA | Úprava ŠP MV SR, CISMA | MV SR - úprava legislatívy | n/a | Zmena zákona o matrikách 154/1994 Z. z., prípadne súvisiace vykonávacie právne predpisy | Q1 2026 | Must have | áno | Agregovane riešené aj pre ŽS15 a ŽS16 | a) rozšírenie e-služby "Duplikát matričného dokladu" o túto možnosť b) prípadné zavedenie novej elektronickej služby Fáza 2 (od štartu projektu + 24 mesiacov)
Špecializovaný portál MV SR | ŽS7_BP_82 | ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | MV SR | V prípade ak potrebuje občan preukázať matričný doklad v zahraničí, vie jednoducho elektronicky požiadať a získať preklad matričného dokladu vo forme viacjazyčného štandardného formuláru do členskej krajiny EÚ | Informačné systémy | Zavedenie zjednodušeného procesu vydania viacjazyčného štandardného formuláru | Zavedenie možnosti vydať VŠF pre rodný list z CISMA | Špecializovaný portál MV SR, CISMA | Úprava ŠP MV SR, CISMA | MV SR - úprava legislatívy | n/a | Zmena zákona o matrikách 154/1994 Z. z., prípadne súvisiace vykonávacie právne predpisy | Q1 2026 | Must have | áno |  | Fáza 2 (od štartu projektu + 24 mesiacov)
Špecializovaný portál MV SR | ŽS7_BP_83 | ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | MV SR | V prípade ak potrebuje občan preukázať matričný doklad v zahraničí, vie v jednej službe jednoducho elektronicky požiadať a získať vyššie overenie dokladu do zahraničia (Apostille / legalizácia) | eFormuláre | Zavedenie zjednodušeného procesu vyššieho overenia matričného dokladu do zahraničia formou zmeny koncovej elektronickej služby KS336242, prípadne vytvorenie novej služby | Zavedenie možnosti elektronicky požiadať o vyššie overenie dokladu do zahraničia (Apostille / legalizácia) prostredníctvom existujúcej koncovej elektronickej služby KS336242 (prípadne vytvorenie novej služby) a možnosť automatizovane presmerovať požiadavku na príslušný orgán verejnej moci. | Špecializovaný portál MV SR, CISMA | Úprava ŠP MV SR, CISMA | MV SR - úprava legislatívy | n/a | Zmena zákona o matrikách 154/1994 Z. z., prípadne súvisiace vykonávacie právne predpisy | Q1 2026 | Must have | áno | Agregovane riešené aj pre ŽS15 a ŽS16 | Fáza 2 (od štartu projektu + 24 mesiacov)
Matričný úrad | ŽS7_BP_84 | ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v zahraničí | MV SR | Ak občan SR mal vystavený rodný list osobitnou matrikou, môže požiadať o jeho duplikat na ktoromkoľvek matričnom úrade v SR. | Proces/ Legislatíva | Vydávanie duplikátov matričného dokladu z osobitnej matriky na ktoromkoľvek matričnom úrade v SR | Zavedenie možnosti vydávať duplikáty matričného dokladu z osobitnej matriky na ktoromkoľvek matričnom úrade v SR | CISMA | Úprava CISMA | MV SR - úprava legislatívy | n/a | Zmena zákona o matrikách 154/1994 Z. z., prípadne súvisiace vykonávacie právne predpisy | Q1 2026 | Must have | áno |  | Fáza 1 (od štartu projektu + 12 mesiacov)
Matričný úrad | ŽS7_BP_85 | ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | MV SR | Občan už nemusí chodiť kvôli vydaniu matričného dokladu na príslušný matričný úrad SR, ale môže si ho vyzdvihnúť na ktoromkoľvek matričnom úrade v SR. | Proces/ Legislatíva | Vydávanie matričného dokladu (aj prvopis) na ktoromkoľvek matričnom úrade v SR | Zavedenie možnosti vydávat matričný doklad (vrátane prvopsu) na ktoromkoľvek matričnom úrade v SR | CISMA | Úprava CISMA | MV SR - úprava legislatívy | n/a | Zmena zákona o matrikách 154/1994 Z. z., prípadne súvisiace vykonávacie právne predpisy | Q1 2026 | Must have | áno | Mimo prvopis vydaný osobitnou matrikou | Fáza 1 (od štartu projektu + 12 mesiacov)
Matričný úrad | ŽS7_BP_86 | ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | MV SR | Rodičia dieťaťa (občania) vedia spísať zápisnicu k určeniu otcovstva k narodenému dieťaťu na ktoromkoľvek matričnom úrade v SR. | Proces/ Legislatíva | Spísanie zápisnice o určení otcovstva k narodenému dieťaťu na ktoromkoľvek matričnom úrade v SR | Zavedenie možnosti podpisu zápisnice o určení otcovstva k narodenému dieťaťu na ktoromkoľvek matričnom úrade v SR | CISMA | Úprava CISMA | MV SR - úprava legislatívy | n/a | Zmena zákona o matrikách 154/1994 Z. z., prípadne súvisiace vykonávacie právne predpisy | Q1 2026 | Must have | áno |  | Fáza 1 (od štartu projektu + 12 mesiacov)
| ŽS7_BP_87 | ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | MV SR | Rodičia narodeného dieťaťa (občania) majú istotu, že zadané údaje o narodenom dieťaťi sú správne. | Proces/ Legislatíva | Zavedenie optimalizácií pri výmene dát so Štatistickým úradom SR | Realizácia úprav pri doposielaní a oprave údajov o narodených deťoch z matričného úradu na Štatistický úrad SR | CISMA | Úprava CISMA | n/a | n/a | n/a | Q1 2026 | Nice to have | áno | Potrebné došpecifikovať čo je obsahom | Fáza 1 (od štartu projektu + 12 mesiacov)
Pôrodnica | ŽS7_BP_88 | ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | MV SR | Rodičia narodeného dieťaťa (občania) už nebudú musieť podpisovať papierovú dohodu v nemocnici. Súhlas s jej znením vyjadria prostredníctovm eID priamo v nemocnici. Ak bude chýbať podpis otca, otec bude notifikovaný do elektronickej schránky. | Informačné systémy | Elektronizácia dohody o mene a priezvisku dieťaťa vyhlásením lekárovi priamo v nemocnici | Nahradenie papierovej verzie Dohody o mene a priezvisku dieťaťa po narodení elektronickou formou so súhlasom matky/otca prostredníctvom eID bez BOK | Nemocničný IS, NZIS, CISMA | Úprava nemocničného IS, NZIS, CISMA | MZ SR - úprava legislatívy a spolupráca a koordinácia aktivít s MZ SR, NCZI | n/a | Zmena relevantných právnych predpisov Ministerstva zdravotníctva SR | Q1 2026 | Must have | nie | Legislatívna zmena: podpísanie dohody o mene a priezvisku sa deje prostredníctvom nemocničného IS | a) Rrozšírenie rozhrania voči NCZI o údaje o podpise otca/matky. b)Ak chýba podpis otca na Dohode, matričný úrad bude notifikovať do elektronickej schránky otca o podpis Dohody elektronicky, ak má zriadenú c) Návrh úpravy legislatívy: "Potvrdenie dohody o mene a priezvisku sa realizuje prostredníctvom nemocničného IS" d) Rodičovi bude po potvrdení dohody v nemocnici pomocu eID zaslané potvrdenie o tomto úkone do elektronickej schránky ÚPVS Fáza 2 (od štartu projektu + 24 mesiacov) - závislosť na NCZI a MZ SR
Pôrodnica | ŽS7_BP_89 | ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | NCZI | Rodičia narodeného dieťaťa (občania) už nebudú musieť podpisovať papierovú dohodu v nemocnici. Súhlas s jej znením vyjadria prostredníctovm eID priamo v nemocnici. Ak bude chýbať podpis otca, otec bude notifikovaný do elektronickej schránky. | Informačné systémy | Potvrdenie Dohody o mene a priezvisku dieťaťa prostredníctvom eID rodiča/rodičov a zapísanie spolu s hlásením o narodení do NZIS | Možnosť potvrdiť Dohodu o mene a priezvisku prostredníctvom eID rodičov v pôrodnici a odoslanie údajov spolu s hlásením o narodení do CISMA prostredníctvom NCZI. | Nemocničný IS, NZIS | Úprava nemocničného IS, NZIS | n/a | n/a | Zmena relevantných právnych predpisov Ministerstva zdravotníctva SR, resp. MV SR pre akceptovanie takto potvrdenej dohody. | Q1 2026 | Must have | nie |  | a) Umožnenie potvrdenie prostredníctvom eID v pôrodnici b) Rozšírenie štruktúr HON o zápis údajov k zrealizovanému potvrdeniu cez eID c) Rozšírenie údajov zasielaných na MVSR
mÚPVS | ŽS7_BP_90 | ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | MV SR | Rodičia narodeného dieťaťa budú mať potvrdenie o elektronicky podpísanej dohode | Notifikácie | Potvrdenie podpisania elektronickej Dohody o mene a priezvisku | Po spracovaní elektronickej Dohody o mene a priezvisku v pôrodnici bude rodičovi/rodičom zaslané potvrdenie o podpise spolu s kópiou dohody | CAMP centrálny notifikačný modul | Backendové práce súvisiace s prípravou integrácie na CZU, COP a CNM | n/a | ŽS_CBP_19, | n/a | Q1 2026 | Nice to have | áno |  | CISMA zašle potvrdenie podľa požiadavky ŽS7_BP_69 (Dohoda o mene a priezvisku dieťaťa) aj na mÚPVS Fáza: mÚPVS + 6 mesiacov
ÚPVS | ŽS7_BP_91 | ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | MV SR | Rodičia narodeného dieťaťa budú mať potvrdenie o elektronicky podpísanej dohode | Notifikácie | Potvrdenie podpisania elektronickej Dohody o mene a priezvisku do eDESK ÚPVS | Po spracovaní elektronickej Dohody o mene a priezvisku v pôrodnici bude rodičovi/rodičom zaslané potvrdenie o podpise spolu s kópiou dohody | CISMA | Úprava CISMA | n/a | n/a | n/a | Q1 2026 | Nice to have | áno |  | Fáza 2 (od štartu projektu + 24 mesiacov)
Špecializovaný portál MV SR | ŽS7_BP_94 | ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | MV SR | Ako občan chcem mať možnosť potvrdiť podanie prvého rodiča v súvislosti s mojim dieťaťom a to papierovo alebo elektronicky | Proces/ Legislatíva | Obslúženie druhého rodiča osobne (papierovo) alebo elektronicky pre dohodu o mene a priezvisku dieťaťa | Druhý rodič má možnosť spustiť read only formulár vyplnený podľa podania prvého rodiča a údaje potvrdiť elektronicky. Druhý rodič má možnosť podpísať žiadosť vytvorenú pracovníkom matriky na základe elektronického podania prvého rodiča | CISMA, Špecializovaný portál MV SR | Rozšírenie a úprava CISMA, Špecializovaný portál MV SR | n/a | n/a | n/a | Q1 2026 | Must have | áno |  | Fáza 1 (od štartu projektu + 12 mesiacov)
ZÚ | ŽS7_BP_95 | ŽS7_14_02 Rodný list - narodenie v zahraničí | MV SR | Ak sa rodičom (občanom) narodilo dieťa v zahraničí, papierový proces zasielania dokumentov diplomatickou poštou je nahradený elektronizáciou pri výmene dát. | Proces/ Legislatíva | Optimalizácia podania na osobitnú matriku s cieľom skrátiť čas vydania matričného dokladu - oznámenie o pridelení rodného čísla | Elektronizácia oznámenia o pridelení rodného čísla | Web service, CISMA | Úprava CISMA, web service | MV SR a MZVaEZ - úprava legislatívy a spolupráca a koordinácia aktivít s MZVaEZ | n/a | 1. Zmena zákona o matrikách 154/1994 Z. z., prípadne súvisiace vykonávacie právne predpisy 2. Úprava relevantných právnych predpisov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí | Q1 2026 | Must have | áno | Avízo na príslušný ZÚ | Fáza 1 (od štartu projektu + 12 mesiacov)
ZÚ | ŽS7_BP_96 | ŽS7_14_02 Rodný list - narodenie v zahraničí | MV SR | Ak sa rodičom (občanom) narodilo dieťa v zahraničí, papierový proces zasielania dokumentov diplomatickou poštou je nahradený elektronizáciou pri výmene dát. | Proces/ Legislatíva | Optimalizácia podania na osobitnú matriku s cieľom skrátiť čas vydania matričného dokladu - elektronizácia podkladov pre zaevidovanie narodenia v zahraničí | Elektronizácia podkladov pre zaevidovanie narodenia v zahraničí | Web service, CISMA | Úprava CISMA, web service | Realizácia ŽS7_BP_98 a MV SR a MZVaEZ - úprava legislatívy a spolupráca a koordinácia aktivít s MZVaEZ | n/a | 1. Zmena zákona o matrikách 154/1994 Z. z., prípadne súvisiace vykonávacie právne predpisy 2. Úprava relevantných právnych predpisov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí | Q1 2026 | Must have | áno |  | Elektronizácia procesov s možnosťou konfigurácie a postupného spúšťania (ZÚ/Osobitná matrika) Fáza 2 (od štartu projektu + 24 mesiacov)
| ŽS7_BP_97 | ŽS7_14_02 Rodný list - narodenie v zahraničí | MV SR | Ak sa rodičom (občanom) narodilo dieťa v zahraničí, papierový proces zasielania dokumentov diplomatickou poštou je nahradený elektronizáciou pri výmene dát. | Technické vybavenie | Optimalizácia podania na osobitnú matriku s cieľom skrátiť čas vydania matričného dokladu - technické vybavenie osobitnej matriky | Vybavenie osobitnej matriky potrebným hardware/software-om pre spracovanie elektronických podkladov pre zaevidovanie narodenia v zahraničí | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Q1 2026 | Must have | áno |  | Fáza 2 (od štartu projektu + 24 mesiacov)
mÚPVS | ŽS7_BP_98 | ŽS7_Prierezové | SP, MPSVaR, MV SR, MZ SR, NCZI | Občan vie nájsť komplexné a aktuálne informácie o riešení životnej situácie v zrozumiteľnej a užívateľsky prívetivej forme. Vie sa orientovať vďaka sprievodcu v životnej situácii. | Návody | Zavedenie jednoznačných návodov pre ŽS | Návody na mÚPVS + udržiavanie aktuálnosti obsahu návodov a ich súladu s informáciami uvedenými na špecializovaných portáloch OVM. | mÚPVS | n/a | mÚPVS | ŽS_CBP_14, | n/a | Q4 2025 | Must have | áno | OVM bude mať prístup do CMS a bude zodpovedné za aktualizáciu obsahu k jednotlivým návodom. Redakcia NAŠP SP/MIRRI po revízii obsahu uverejní návody na mÚPVS. Z návodu sa bude vedieť dostať občan na eSlužbu (buď formulár na ÚPVS alebo na špec.portáli)
| ŽS7_BP_99 | ŽS7_Prierezové | SP | Občan (poistenec) bude môcť zanechať spätnú väzbu na službu alebo informačný obsah. Zároveň budú monitorované iné ďalšie parametre ako návštevy stránok, počty podaní a pod. | Spätná väzba | Monitoring služieb | Monitoring na úrovni koncových služieb, najmä: Celkový počet podaní, počet elektronických podaní, počet návštev informačného obsahu, vybavené podania, čakajúce na vybavenie, odmietnuté podania, spokojnosť používateľa, prihlásenie na portál SP - kanál, spôsob, počet používateľov a pod. | IS SP, portál SP | Úprava IS SP, portál SP | n/a | ŽS_CBP_42 | n/a | Q3 2025 | Must have | áno | Must have: Celkový počet podaní, počet elektronických podaní, počet návštev informačného obsahu. Nice to have: ostatné, resp. doplnené
| ŽS7_BP_100 | ŽS7_Prierezové | MV SR | Občan bude môcť zanechať spätnú väzbu na službu alebo informačný obsah. Zároveň budú monitorované iné ďalšie parametre ako návštevy stránok, počty podaní a pod. | Spätná väzba | Monitoring služieb Dohoda o mene a priezvisku dieťaťa | Monitoring na úrovni koncových služieb, najmä: Celkový počet podaní, počet elektronických podaní, počet návštev informačného obsahu, vybavené podania, čakajúce na vybavenie, odmietnuté podania, spokojnosť používateľa, prihlásenie na špecializovaný portál - kanál, spôsob, počet používateľov a pod. | CISMA | Úprava CISMA | n/a | ŽS_CBP_42 | n/a | Q1 2026 | Must have | áno | Must have: Celkový počet podaní, počet elektronických podaní, počet návštev informačného obsahu. Nice to have: ostatné, resp. doplnené | Potrebné zadefinovať závislosti Fáza 1 (od štartu projektu + 12 mesiacov)
| ŽS7_BP_101 | ŽS7_Prierezové | MV SR | Občan bude môcť zanechať spätnú väzbu na službu alebo informačný obsah. Zároveň budú monitorované iné ďalšie parametre ako návštevy stránok, počty podaní a pod. | Spätná väzba | Monitoring služieb Zápisnica o určení otcovstva po narodení, Zápisinica o určení otcovstva k nenarodenému dieťaťu a Žiadosť o vydanie úradného výpisu (duplikátu) matričného dokladu | Monitoring na úrovni koncových služieb, najmä: Celkový počet podaní, počet elektronických podaní, počet návštev informačného obsahu, vybavené podania, čakajúce na vybavenie, odmietnuté podania, spokojnosť používateľa, prihlásenie na špecializovaný portál - kanál, spôsob, počet používateľov a pod. | CISMA | Úprava CISMA | n/a | ŽS_CBP_42 | n/a | Q1 2026 | Must have | áno | Must have: Celkový počet podaní, počet elektronických podaní, počet návštev informačného obsahu. Nice to have: ostatné, resp. doplnené | Potrebné zadefinovať závislosti Fáza 2 (od štartu projektu + 24 mesiacov)
mÚPVS | ŽS7_BP_103 | ŽS7_Prierezové | MIRRI | Občan nemusí prečítať množstvo pre neho nepotrebných informácií, dostáva personalizované návody | Návody | Interaktívny sprievodca s personalizovanými návodmi | Na novom portáli bude publikovaný interaktívny sprievodca s rozhodovacím stromom a personalizovanými návodmi zodpovedajúcimi rôznym okolnostiam v rámci životnej situácie. | n/a | n/a | Existencia interaktívného sprievodcu s presonalizovanými návodmi | ŽS_CBP_15 | n/a | Q1 2026 | Must have | áno | Možnosť občana "odkliknúť" v krokovníku návodu krok v rámci ŽS ako vybavené.
portál SP/IS SP | ŽS7_BP_104 | ŽS7_Prierezové | SP | Občan nemusí vypĺňať údaje, ktoré o ňom štát už má | eFormuláre | Predvypĺňanie formulárov - integrácie (vrátane eliminácie polí) | Možnosť nastavenia predvypĺňania dostupných dát do formulárov na základe dátových integrácií | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP | Dátové integrácie, Predvypĺňanie formulárov, Úprava SP, centrálne komponnety a IS SP | portál SP, IS SP, mÚPVS, centrálne komponenty SP | ŽS_CBP_44 | n/a | Q1 2026 | Must have | áno
portál SP | ŽS7_BP_105 | ŽS7_Prierezové | SP | Elektronické služby a formuláre pre občana sú vytvorené v používateľsky prívetivom dizajne a sú responzívne pre PC/mobil/tablet | eFormuláre | Tvorba formulárov v ID SK v aktuálne platnej verzii v čase štartu realizácie biznis požiadavky | Koncové elektronické služby (aj vrátane eformulárov) v dizajne ID SK podľa aktuálne platnej verzie v čase štartu realizácie požiadavky (vrátane zabezpečenia responzivity služieb pre PC/tablet/mobil) | portál SP, IS SP | Úprava portálu SP, IS SP | n/a | n/a | n/a | Q1 2026 | Must have | áno
Špecializovaný portál MV SR | ŽS7_BP_108 | ŽS7_Prierezové | MV SR | Občan má možnosť poskytnúť spätnú väzbu na využité elektronické služby | Spätná väzba | Zobrazenie a zber spätnej väzby pre elektronické služby - Dohoda o mene a priezvisku dieťaťa. | Integrácia na SMAJLIS (spätná väzba v zmysle vyhlášky + biznis kontrolné body pre callcentrum) | Špecializovaný portál MV SR | Rozšírenie ŠP MV | n/a | ŽS_CBP_42 | n/a | Q1 2026 | Must have | áno |  | CISMA služby: Zápisnica o určení otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov k narodenému dieťaťu Dohoda o mene a priezvisku dieťaťa. Fáza 1 (od štartu projektu + 12 mesiacov)
Špecializovaný portál MV SR | ŽS7_BP_109 | ŽS7_Prierezové | MV SR | Občan má možnosť poskytnúť spätnú väzbu na využité elektronické služby | Spätná väzba | Zobrazenie a zber spätnej väzby pre elektronické služby - Žiadosť o vydanie úradného výpisu (duplikátu) matričného dokladu, Zápisnica o určení otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov k nenarodenému dieťaťu, Zápisnica o určení otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov k narodenému dieťaťu | Integrácia na SMAJLIS (spätná väzba v zmysle vyhlášky + biznis kontrolné body pre callcentrum) | Špecializovaný portál MV SR | Rozšírenie ŠP MV | n/a | ŽS_CBP_42 | n/a | Q1 2026 | Must have | áno |  | CISMA služby: Zápisinica o určení otcovstva k nenarodenému dieťaťu Žiadosť o vydanie úradného výpisu (duplikátu) matričného dokladu Fáza 2 (od štartu projektu + 24 mesiacov)
portál SP | ŽS7_BP_110 | ŽS7_Prierezové | SP | Občan má možnosť poskytnúť spätnú väzbu na využité elektronické služby | Spätná väzba | Zobrazenie a zber spätnej väzby pre elektronické služby SP | Zadefinovanie spätnej väzby, jej zber a analýza | portál SP | Úprava portálu SP | n/a | ŽS_CBP_42 | n/a | Q1 2026 | Must have | áno
ÚPVS | ŽS7_BP_112 | ŽS7_Prierezové | MV SR | Občan je informovaný o stave spracovania jeho žiadosti aj o chýbajúcich podkladoch pre spracovanie jeho žiadosti | Notifikácie | Pridanie možnosti odpovedať žiadateľovi na podanie žiadosti ku ktorej nebolo podaný súhlas druhej dotknutej osoby | Po využití služby jedným z rodičov bude tento žiadateľ notifikovaný o chýbajúceho potvrdenia druhým rodičom pri službách: Dohoda o menej a priezvisku dieťaťa | CISMA | Úprava CISMA | n/a | n/a | n/a | Q1 2026 | Must have | áno |  | Fáza 1 (od štartu projektu + 12 mesiacov)
| ŽS7_BP_116 | ŽS7_Prierezové | NCZI | Lekár vie poskytnúť pacientovi papierový odpis potvrdených skutočností | Informačné systémy | Poskytnutie papierového odpisu lekárom z eZdravie | Poskytnutie papierového odpisu lekárom z eZdravie pre potvrdenie: - ukončenia tehotenstva iným spôsobom ako pôrodom - očakávaný dátum pôrodu | Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS) | Úprava IS ambulantných lekárov/špecialistov a úprava eZdravie | n/a | n/a | n/a | Q4 2025 | Must have | áno
IS SP/ŠP SP | ŽS7_BP_117 | ŽS7_Prierezové | SP | Poistenec vie po notifikovaní o doručení žiadosti o dávku nahlásiť zmenové údaje k žiadosti, dávke a jej výplate | Informačné systémy | Rozšírenie portálu SP o možnosť nahlásiť zmenu v súvislosti s požadovanou/poskytovanou dávkou | Rozšírenie portálu SP o možnosť nahlásiť zmenu pri konkrétnej požadovanej/poskytovanej dávke | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP | Úprava portálu SP, IS SP a centrálne komponnety | Rozšírenie IS SP | n/a | n/a | Q4 2025 | Must have | nie | Zmena/doplnenie údajov priamo ku konaniu o konkrétnej dávke
IS SP | ŽS7_BP_124 | ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | SP | Žiadosť o materské si vie tehotná žena (poistenkyňa) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | Informačné systémy | Zavedenie integrácií systémov IS SP v súvislosti s procesom nemocenských dávok - materské | Integrácia systémov SP v súvislosti s procesmi nemocenských dávok - materské | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP | Úprava IS SP, centrálnych komponentov SP, formuláre | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP | n/a | n/a | Q1 2026 | Must have | nie
IS SP/mÚPVS | ŽS7_BP_128 | ŽS7_Prierezové | SP | Zasielanie a primanie technických notifikácii z procesov SP pri narodení dieťaťa | Zbernica | Príprava systémov na možnosť zasielanie informácií z procesu - EVENTY (technické) - Orchestrácia ŽS | Sociálna poisťovňa zašle a prijme technickú informáciu do mÚPVS pri zmenách v procesoch pri narodení dieťaťa - Orchestrácia ŽS | IS SP, centrálne komponenty SP, CSRÚ/MPSVaR, mÚPVS | Stav životnej situácie na základe stavu spracovania podania, Centrálny notifikačný nástroj, Automatické zasielanie udalostí o zmenách v eDesk pre sledovanie stavu podaní/konaní, Orchestrácia ŽS, Integrácia modulov SVK3 na Distribúciu údajov, Môj prehľad, Osobná zóna ako všeobecný komponent (portfólio a profil používateľa), Zasielanie technických správ, Zasielanie informácií z procesu - EVENTY, Integrácie OVM - Aplikačná a Dátová podpora pre jednoduché využívanie služieb SvM, Personalizácia notifikácií v SvM, Rozšírenie o ďalšie API (CAMP) | IS SP, centrálne komponenty SP, CSRÚ/MPSVaR, mÚPVS | ŽS_CBP_7, ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_21, ŽS_CBP_22, ŽS_CBP_27, ŽS_CBP_36, ŽS_CBP_37, ŽS_CBP_63 | n/a | Q1 2026 | Must have | nie
ÚPSVaR | n/a_1 | ŽS7_03 Oznámenia v tehotenstve | MPSVaR | Tehotná žena (poistenkyňa) má minimalizované oznamovacie povinnosti voči relevantným štátnym inštitúciam. | Proces/ Legislatíva | Proaktívne posúdenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi v súvislosti s tehotenstvom | Proaktívne posúdenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi 8 týždňov pre pôrodom | n/a | n/a | MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_17 | n/a | Úprava relevantnej legislatívy SR v súvislosti s optimalizáciou oznamovacej povinnosti (napr. konzumácia údajov z NCZI) | Q1 2026 | Nice to have | áno | Zrušili sme povinnosť oznámiť poberanie pomoci v HN, štát si preverí tehotenstvo sám a proatívne posúdi nárok na pomoc v hmotnej núdzi Financované v ŽS10
mÚPVS/portál SP | n/a_2 | ŽS7_Prierezové | SP | Občan bude mať možnosť automatizovane si zriadiť prístup do portálu SP s využitím EID bez návštevy pobočky SP | Autorizácia | Automatizované zriadenie prístupu do portálu SP s využitím EID. | Občan bude mať možnosť automatizovane si zriadiť prístup do portálu SP s využitím EID bez návštevy pobočky SP. | MUSP | Úprava MUSP, resp. všetky relevatné IS | n/a | n/a | n/a | Q1 2026 | Must have | nie | Financované v ŽS14
špecializovaný portál/IS SP | n/a_3 | ŽS7_Prierezové | SP | Občan môže jednoducho a intuitívne orientovať na portále SP | Redesign | Redesign ŠP SP | Uživateľský redesign súčasného ŠP SP do nového portálu SP, v dizajne ID SK 3.0 | portál SP, centrálne komponenty SP | Úprava ŠP SP, centrálnych komponentov SP a ID SK 30 | portál SP, centrálne komponenty SP | n/a | n/a | Q1 2026 | Must have | nie | Financované v ŽS14
špecializovaný portál/IS SP | n/a_4 | ŽS7_Prierezové | SP | Občan si vie elektronicky zarezervovať presný termín na konzultáciu alebo spísanie žiadosti. Systémy online rezervácie a kiosku na pobočke sú synchronizované. | Rezervačný systém | SP implementuje rezervačný systém, ktorý bude využívať multikanálový prístup. | Nový IS Rezervačný systém Integrácia so Špecializovaným portálom SP | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP | Úprava ŠP SP, centrálnych komponentov SP, IS SP | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP | n/a | n/a | Q1 2026 | Must have | nie | Financované v ŽS14
špecializovaný portál/IS SP | n/a_5 | ŽS7_Prierezové | SP | Nový vyvolávací systém zohľadňuje synchronizáciu online rezervácie a fyzickej rezervácie na pobočke. | Vyvolávací systém | SP implementuje vyvolávací systém, ktorý bude využívať multikanálový prístup | Nový IS Vyvolávací systém Integrácia s IS Rezervačný systém | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP | Úprava ŠP SP, centrálnych komponentov SP, IS SP | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP | n/a | n/a | Q1 2026 | Must have | nie | Financované v ŽS14

## zmeny ImP_ŽS7_Narodenie (hidden)
Kde sa to deje z pohľadu používateľa | OVM projekt /zapojené OVM | Číslo oblasti | User story | Číslo BP | Typ BP | Názov biznis požiadavky | Popis biznis požiadavky | Architektúra | Navrhované zmeny IS | Závislosti (interné a externé projekty) | Číslo BP z centrálneho katalógu požiadaviek ŽS_závislosti | Dopad na legislatívu | Termín (produkcia) | Must have/nice to have | Poznámky MIRRI | Poznámky OVM
Gynekologická ambulancia | NCZI | ŽS7_01 Potvrdenie tehotenstva | Tehotná žena (poistenkyňa) má potvrdené tehotenstvo a dáta o tehotenstve jednoducho dostupné v elektronickej podobe. | ŽS7_BP_01 | Informačné systémy | Vedenie zdravotnej dokumentácie tehotnej ženy v štrukturovanej podobe | a) Úprava záznamu z vyšetrenia za účelom evidovania údajov v štrukturovanej podobe b) Rozšírenie dátových štruktúr c) Rozšírenie pacientského sumáru d) Vedenie zdravotnej dokumentácie tehotnej ženy v štruktúrovanej podobe | Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS) | Úprava IS ambulantných lekárov/špecialistov a úprava eZdravie | MZ SR - úprava legislatívy a realizácia RISEZ | n/a | 1. Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s určením rozsahu údajov a okruhu subjektov oprávnených konzumovať údaje z NCZI. 2. Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti | Q4 2025 | Must have |  | a) Úprava záznamu z vyšetrenia za účelom evidovania údajov v štrukturovanej podobe pre potreby: - riešenia procesov ŽS7 (poskytovanie údajov jednotlivým konzumentom vrátane zápisov potvrdení pre ŽS) b) Rozšírenie dátových štruktúr smerom k umožneniu poskytnutia dátumu očakávaného pôrodu konzumentom c) Rozšírenie pacientskeho sumaru o identifikátor tehotnej ženy v prípade "aktívnej" eTK. d) Zavedenie elektronickej tehotenskej knižky a vedenia zdravotnej dokumentácie tehotnej ženy v štruktúrovanej podobe: - štandardizácia údajov - automatizované prenášanie údajov zo zápisu z vyšetrenia a LAB do elektronickej tehotenskej knížky - zobrazenie eTK v eZK občana - zápis údajov tehotnou ženou do elektronickej tehotenskej knižky
Elektronická zdravotná knížka občana (EZK) | NCZI | ŽS7_01 Potvrdenie tehotenstva | Tehotná žena (poistenkyňa) má potvrdené tehotenstvo a dáta o tehotenstve jednoducho dostupné v elektronickej podobe | ŽS7_BP_02 | Informačné systémy | Zavedenie elektronickej tehotenskej knižky | Automatizované vypĺňanie údajov v štruktúrovanej podobe zo záznamov z vyšetrení a vpisovanie údajov tehotnou ženou | Elektronická zdravotná knížka občana (EZK) | Úprava EZK a eZdravie | MZ SR - úprava legislatívy | n/a | Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s určením rozsahu údajov a okruhu subjektov oprávnených konzumovať údaje z NCZI. | Q4 2025 | Must have
| NCZI | ŽS7_01 Potvrdenie tehotenstva | Tehotná žena (poistenkyňa) má potvrdené tehotenstvo a dáta o tehotenstve jednoducho dostupné v elektronickej podobe. | ŽS7_BP_03 | Proces/ Legislatíva | Optimalizácia vedenia papierovej tehotenskej knižky | Analýza možností optimalizácie vedenia papierovej TK, zosúladenie evidencie v náväznosti na zavedenie eTK a štruktúrovaných záznamov | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Q4 2025 | Nice to have | Tehotenské knižky vyzerajú rôzne, obsahujú rôznu štruktúru informácií. Ak bude elektronická, nie je prioritou meniť papierové tehotenské knižky
IS SP | SP | ŽS7_02 Prerušenie tehotenstva | V prípade ukončenia tehotenstva vie tehotná žena (poistenkyňa) jednoducho oznámiť skutočnosť relevantným inštitúciam štátu. | ŽS7_BP_04 | Informačné systémy | Optimalizácia ukončenia poskytovania relevantných dávok v prípade prerušenia tehotenstva | a) Rozšírenie informačného systému SP b) Optimalizácia ukončenia poskytovania relevantných dávok | IS SP | Rozšírenie IS SP | MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_09 | n/a | Úprava zákona č. 461/2003 Z. z. súvisiaca so zmenou ukončenia poskytovaných dávok (najmä tehotenské) | Q4 2025 | Must have |  | a) Rozšírenie informačného systému SP na prijímanie a spracovanie dát z NCZI b) Optimalizácia spôsobu ukončenia poskytovania relevantných dávok
IS SP | SP | ŽS7_02 Prerušenie tehotenstva | V prípade ukončenia tehotenstva vie tehotná žena (poistenkyňa) jednoducho oznámiť skutočnosť relevantným inštitúciám štátu. | ŽS7_BP_04 | Informačné systémy | Optimalizácia ukončenia poskytovania relevantných dávok v prípade prerušenia tehotenstva - rozšírenie IS SP | Rozšírenie informačného systému IS SP o automatizované spracovanie dátumu prerušenia tehotenstva | IS SP, centrálne komponenty SP | Rozšírenie IS SP, centrálne komponenty SP | MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_09 | n/a | Úprava zákona č. 461/2003 Z. z. súvisiaca so zmenou ukončenia poskytovaných dávok (najmä tehotenské) | Q4 2025 | Must have |  | a) Rozšírenie informačného systému SP na prijímanie a spracovanie dát z NCZI b) Optimalizácia spôsobu ukončenia poskytovania relevantných dávok
IS SP | SP | ŽS7_02 Prerušenie tehotenstva | V prípade ukončenia tehotenstva vie tehotná žena (poistenkyňa) jednoducho oznámiť skutočnosť relevantným inštitúciám štátu. | ŽS7_BP_04a | Informačné systémy | Optimalizácia ukončenia poskytovania relevantných dávok v prípade prerušenia tehotenstva - automatizácia procesu | Automatizácia a optimalizácia procesu ukončovania vyplácania relevantných dávok (tehotenské a vyrovnávacia dávka) - proces, funkcie a notifikácia | IS SP, centrálne komponenty SP | Rozšírenie IS SP, centrálne komponenty SP | MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_09 | n/a | Úprava zákona č. 461/2003 Z. z. súvisiaca so zmenou ukončenia poskytovaných dávok (najmä tehotenské) | Q1 2026 | Must have
IS SP | SP | ŽS7_02 Prerušenie tehotenstva | V prípade ukončenia tehotenstva vie tehotná žena (poistenkyňa) jednoducho oznámiť skutočnosť relevantným inštitúciám štátu. | ŽS7_BP_04b | Informačné systémy | Optimalizácia ukončenia poskytovania relevantných dávok v prípade prerušenia tehotenstva - ukončenie vyplácania relevantných dávok(výpočty) | Automatizácia a optimalizácia procesu ukončovania vyplácania relevantných dávok (tehotenské a vyrovnávacia dávka) - výpočty | IS SP, centrálne komponenty SP | Rozšírenie IS SP, centrálne komponenty SP | MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_09 | n/a | Úprava zákona č. 461/2003 Z. z. súvisiaca so zmenou ukončenia poskytovaných dávok (najmä tehotenské) | Q1 2026 | Must have
mÚPVS | SP | ŽS7_02 Prerušenie tehotenstva | Po ukončení tehotenstva dostane tehotná žena (poistenkyňa) informáciu, že už nemá ďalšie povinnosti s ohľadom na poberané dávky v tehotenstve. | ŽS7_BP_05 | Notifikácie | Notifikácia poistenca o ukončení dávky z dôvodu prerušenia tehotenstva | Odoslanie notifikácie občanovi o poskytnutí informácie o ukončení dávky z dôvodu prerušenia tehotenstva a zasielanie informácií - EVENTY "nový notifikačný modul | CAMP, SvM, G2G, CZU, BPMN model, PaP, IAM, COP, Nový centrálny notifikačný modul | Backendové práce súvisiace s prípravou integrácie na CZU, COP a CNM | n/a | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20, ŽS_CBP_21, ŽS_CBP_22,,ŽS_CBP_36,,ŽS_CBP_37,,ŽS_CBP_51 | n/a | Q1 2026 | Must have
IS SP | SP | ŽS7_02 Prerušenie tehotenstva | Po ukončení tehotenstva dostane tehotná žena (poistenkyňa) informáciu, že už nemá ďalšie povinnosti s ohľadom na poberané dávky v tehotenstve. | ŽS7_BP_05a | Notifikácie | Príprava systémov na možnosť informovať občana o zmenách v rámci konania | Sociálna poisťovňa upravuje svoje systémy a pripravuje informácie o zmenách súvisiacich s konaním | IS SP, centrálne komponenty SP | Úprava IS SP a centrálnych komponentov SP | centrálne komponenty SP, ŠP SP, IS SP |  | n/a | Q1 2026 | Must have
portál SP | SP | ŽS7_02 Prerušenie tehotenstva | Po ukončení tehotenstva dostane tehotná žena (poistenkyňa) informáciu, že už nemá ďalšie povinnosti s ohľadom na poberané dávky v tehotenstve. | ŽS7_BP_06 | Notifikácie | Zasielanie správ z portálu SP o zmene stavu v konaní o dávke | Zaslanie správy občanovi (poistencovi) z portálu SP o zmene stavu spracovania dávky na kontaktné údaje získané od občana (e-mail, sms): - o ukončení poskytovania dávky - špecifické notifikácie | portál SP | Úprava/rozšírenie portálu SP | Modul zasielania správ v portáli SP | n/a | n/a | Q1 2026 | Nice to have |  | BP bude realizovaná iba v prípade, ak nebude notifikácia zabezpečená cez mÚPVS
portál SP | SP | ŽS7_02 Prerušenie tehotenstva | V prípade ukončenia tehotenstva vie tehotná žena (poistenkyňa) jednoducho oznámiť skutočnosť relevantným inštitúciam štátu. | ŽS7_BP_07 | eFormuláre | Vytvorenie eformulára - Oznámenie o ukončení tehotenstva | Vytvorenie elektronického formuláru na oznámenie ukončenia tehotenstva poistenkyňou (ukončenie tehotenstva v zahraničí alebo neudelený súhlasu so sprístupňovaným údajov o tehotenstve OVM) s možnosťou priložiť potvrdenie od zahraničného lekára. | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP | Úprava portálu SP, centrálnych komponentov SP, IS SP | Úprava SP, IS SP, centrálnych komponentov SP a mÚPVS | n/a | n/a | Q1 2026 | Nice to have | Iba formulár na portáli SP, nie nová koncová elektronická služba | Import eFormulára do dávkového IS SP a spracovanie formulára v IS SP
Zdravotnícke zariadenie | NCZI | ŽS7_02 Prerušenie tehotenstva | V prípade ukončenia tehotenstva vie tehotná žena (poistenkyňa) jednoducho oznámiť skutočnosť relevantným inštitúciam štátu. | ŽS7_BP_08 | Informačné systémy | Vedenie zdravotnej dokumentácie pacientky súvisiacej s prerušením tehotenstva v štrukturovanej podobe. | a) Optimalizácia a elektornizácia štatistických hlásení a zápisov b) Rozšírenie dátových štruktúr c) Úprava záznamov z vyšetrenia | Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS) | Úprava IS ambulantných lekárov/špecialistov, nemocníc a úprava eZdravie | MZ SR - úprava legislatívy | n/a | Úprava relevantných právnych predpisov týkajúcich sa poskytovania zdravotnej starostlivosti v SR | Q4 2025 | Must have |  | a) Optimalizácia a elektornizácia súvisiacich štatistických hlásení a zápisov do príslušných registrov. b) Rozšírenie dátových štruktúr smerom k umožneniu poskytnutia informácií o prerušení tehotenstva smerom ku konzumentom c) Úprava záznamov z vyšetrenia pre účely evidovania údajov o prerušeni tehotenstva v štrukturovanej podobe a pre potreby vedenia zdravotnej dokumentácia tehotnej ženy vrátane eTK
IS SP | SP | ŽS7_02 Prerušenie tehotenstva | V prípade ukončenia tehotenstva vie tehotná žena (poistenkyňa) jednoducho oznámiť skutočnosť relevantným inštitúciam štátu. | ŽS7_BP_09 | Integrácia | Rozšírenie konzumovaných dát z NCZI | Rozšírenie konzumovaných dát z NCZI o dátum prerušenia tehotenstva | IS SP, centrálne komponenty SP | Úprava IS SP, centrálne komponenty SP | MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_10 | ŽS_CBP_9 n/a | 1. Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s určením rozsahu údajov a okruhu subjektov oprávnených konzumovať údaje z NCZI. 2.Po právnej analýze možná úprava zákona č. 461/2003 Z. z. súvisiaca so zmenou konzumovaných dát z NCZI | Q4 2025 | Must have |  | Vytvorenie odpisu o prerušení tehotenstva
| NCZI | ŽS7_02 Prerušenie tehotenstva | V prípade ukončenia tehotenstva vie tehotná žena (poistenkyňa) jednoducho oznámiť skutočnosť relevantným inštitúciam štátu. | ŽS7_BP_10 | Integrácia | Rozšírenie poskytovaných dát do SP | Rozšírenie poskytovaných dát do SP o dátum prerušenia tehotenstva | Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS) | Úprava NZIS | MZ SR - uprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_08 | ŽS_CBP_9 n/a | Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s určením rozsahu údajov a okruhu subjektov oprávnených konzumovať údaje z NCZI. | Q4 2025 | Must have
| NCZI | ŽS7_02 Prerušenie tehotenstva | V prípade ukončenia tehotenstva vie tehotná žena (poistenkyňa) jednoducho oznámiť skutočnosť relevantným inštitúciam štátu. | ŽS7_BP_11 | Integrácia | Rozšírenie poskytovaných dát pre ÚPSVaR | Rozšírenie poskytovaných dát do ÚPSVaR o dátum prerušenia tehotenstva pre účely proaktívneho poskytnutia pomoci v hmotnej núdzi | Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS) | Úprava NZIS | MZ SR - uprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_08 | ŽS_CBP_9 n/a | Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s určením rozsahu údajov a okruhu subjektov oprávnených konzumovať údaje z NCZI. | Q4 2025 | Must have
| MPSVaR | ŽS7_02 Prerušenie tehotenstva | V prípade ukončenia tehotenstva vie tehotná žena (poistenkyňa) jednoducho oznámiť skutočnosť relevantným inštitúciam štátu. | ŽS7_BP_12 | Integrácia | Rozšírenie konzumovaných dát z NCZI | Rozšírenie konzumovaných dát z NCZI o dátum prerušenia tehotenstva pre účely proaktívneho poskytnutia pomoci v hmotnej núdzi | IS RSD | Úprava IS RSD | MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_11 | ŽS_CBP_9 n/a | 1. Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s určením rozsahu údajov a okruhu subjektov oprávnených konzumovať údaje z NCZI. 2.Po právnej analýze možná úprava zákona č. 461/2003 Z. z. súvisiaca so zmenou konzumovaných dát z NCZI | Q4 2025 | Must have |  | 1Q 2025 - úprava legislatívy 3Q 2025 - integrácia
Zdravotnícke zariadenie | MZ SR | ŽS7_02 Prerušenie tehotenstva | Tehotná žena (poistenkyňa) vie jednoducho podať žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva. | ŽS7_BP_13 | Proces/ Legislatíva | Optimalizácia formulára pri prerušení tehotenstva | Úprava a zníženie počtu polí formulára - Žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva a Hlásenie potratu. Elektronizácia formulára v maximálne možnej miere. | Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS), IS nemocnice, IS ambulancie | Úprava IS ambulantných lekárov/špecialistov, nemocníc a úprava eZdravie | MZ SR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_08 | ŽS_CBP_44 | Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s určením rozsahu údajov a okruhu subjektov oprávnených konzumovať údaje z NCZI (napr. metodické usmernenie k žiadosti o UPT). | Q4 2025 | Must have
| NCZI | ŽS7_03 Oznámenia v tehotenstve | Tehotná žena (poistenkyňa) má minimalizované oznamovacie povinnosti voči relevantným štátnym inštitúciam. | ŽS7_BP_14 | Integrácia | Poskytovanie dátumu očakávaného pôrodu SP | Rozšírenie dátových štruktúr smerom k umožneniu poskytnutia dátumu očakávaného pôrodu SP | Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS) | Úprava NZIS | MZ SR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_01 | ŽS_CBP_9 n/a | Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s určením rozsahu údajov a okruhu subjektov oprávnených konzumovať údaje z NCZI. | Q4 2025 | Must have
IS SP | SP | ŽS7_03 Oznámenia v tehotenstve | Tehotná žena (poistenkyňa) má minimalizované oznamovacie povinnosti voči relevantným štátnym inštitúciam. | ŽS7_BP_15 | Integrácia | Rozšírenie konzumovaných dát z NCZI | Rozširenie konzumovaných dát z NCZI o očakávaný dátum pôrodu | IS SP, centrálne komponenty SP | Úprava IS SP, centrálne komponenty SP | Realizácia ŽS7_BP_14 | ŽS_CBP_9 n/a | Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s rozšírením konzumovaných údajov z NCZI. | Q4 2025 | Must have
| NCZI | ŽS7_03 Oznámenia v tehotenstve | Tehotná žena (poistenkyňa) má minimalizované oznamovacie povinnosti voči relevantným štátnym inštitúciam. | ŽS7_BP_16 | Integrácia | Poskytovanie dátumu očakávaného pôrodu ÚPSVaR | Rozšírenie dátových štruktúr smerom k umožneniu poskytnutia dátumu očakávaného pôrodu ÚPSVaR účely proaktívneho poskytnutia ochranného príspevku k pomoci v hmotnej núdzi | Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS) | Úprava NZIS | MZ SR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_01 | ŽS_CBP_9 n/a | Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s určením rozsahu údajov a okruhu subjektov oprávnených konzumovať údaje z NCZI. | Q4 2025 | Must have
| MPSVaR | ŽS7_03 Oznámenia v tehotenstve | Tehotná žena (poistenkyňa) má minimalizované oznamovacie povinnosti voči relevantným štátnym inštitúciam. | ŽS7_BP_17 | Integrácia | Rozšírenie konzumovaných dát z NCZI | Rozširenie konzumovaných dát z NCZI o očakávaný dátum pôrodu pre účely proaktívneho poskytnutia pomoci v hmotnej núdzi | IS RSD | Úprava IS RSD | MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_16 | ŽS_CBP_9 n/a | Úprava relevantnej legislatívy SR v súvislosti s optimalizáciou oznamovacej povinnosti (napr. konzumácia údajov z NCZI) | Q4 2025 | Must have |  | 1Q 2025 - úprava legislatívy 3Q 2025 - integrácia
| MPSVaR | ŽS7_03 Oznámenia v tehotenstve | Tehotná žena (poistenkyňa) má minimalizované oznamovacie povinnosti voči relevantným štátnym inštitúciam. | ŽS7_BP_18 | Informačné systémy | Úprava IS na spracovanie dát z NCZI | Rozšírenie relevantných informačných systémov na spracovanie dát z NCZI pre účely proaktívneho poskytnutia pomoci v hmotnej núdzi | IS ÚPSVaR | Úprava IS ÚPSVaR | Realizácia ŽS7_BP_17 | n/a | Úprava relevantnej legislatívy SR v súvislosti s optimalizáciou oznamovacej povinnosti | Q4 2025 | Must have |  | 1Q 2025 - úprava legislatívy 4Q 2025 - úprava IS
| SP | ŽS7_03 Oznámenia v tehotenstve | Tehotná žena (poistenkyňa) má minimalizované oznamovacie povinnosti voči relevantným štátnym inštitúciam. | ŽS7_BP_19 | Informačné systémy | Automatizované spracovanie očakávaného dátumu pôrodu v IS SP | Rozšírenie dátových štruktúr a funkcionalít pre komplexné spracovanie poskytnutého ODP až po výpočet dávky, notifikáciu poistenkyne a úpravu existujúcich funkcionalít (vrátane úpravy relevantných ochranných lehôt) | IS SP | úprava IS SP | MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_15 | n/a | Úprava relevantnej legislatívy SR v súvislosti s optimalizáciou oznamovacej povinnosti (napr. konzumácia údajov z NCZI) | Q4 2025 | Must have | Riešenie aj pre ŽS8
IS SP | SP | ŽS7_03 Oznámenia v tehotenstve | Tehotná žena (poistenkyňa) má minimalizované oznamovacie povinnosti voči relevantným štátnym inštitúciám. | ŽS7_BP_19 | Informačné systémy | Automatizované spracovanie ODP - rozšírenie IS SP nemocenských dávok | Rozšírenie informačného systému nemocenských dávok IS SP o automatizované spracovanie ODP | IS SP, centrálne komponenty SP | Rozšírenie IS SP, centrálne komponenty SP | MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_15 | n/a | Úprava relevantnej legislatívy SR v súvislosti s optimalizáciou oznamovacej povinnosti (napr. konzumácia údajov z NCZI) | Q4 2025 | Must have | Riešenie aj pre ŽS8
IS SP | SP | ŽS7_03 Oznámenia v tehotenstve | Tehotná žena (poistenkyňa) má minimalizované oznamovacie povinnosti voči relevantným štátnym inštitúciám. | ŽS7_BP_19a | Informačné systémy | Automatizované spracovanie ODP - automatizácia procesu | Automatizácia a optimalizácia procesu výpočtu dávky- proces a notifikácia | IS SP, centrálne komponenty SP | Rozšírenie IS SP, centrálne komponenty SP | MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_15 | n/a | Úprava relevantnej legislatívy SR v súvislosti s optimalizáciou oznamovacej povinnosti (napr. konzumácia údajov z NCZI) | Q4 2025 | Must have | Riešenie aj pre ŽS8
IS SP | SP | ŽS7_03 Oznámenia v tehotenstve | Tehotná žena (poistenkyňa) má minimalizované oznamovacie povinnosti voči relevantným štátnym inštitúciám. | ŽS7_BP_19b | Informačné systémy | Automatizované spracovanie ODP - úprava relevantných ochranných lehôt | Automatizácia a optimalizácia procesu úpravy relevantných ochranných lehôt - výpočty a funkcionality | IS SP, centrálne komponenty SP | Rozšírenie IS SP, centrálne komponenty SP | MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_15 | n/a | Úprava relevantnej legislatívy SR v súvislosti s optimalizáciou oznamovacej povinnosti (napr. konzumácia údajov z NCZI) | Q4 2025 | Must have | Riešenie aj pre ŽS8
IS SP | SP | ŽS7_03 Oznámenia v tehotenstve | Tehotná žena (poistenkyňa) má minimalizované oznamovacie povinnosti voči relevantným štátnym inštitúciám. | ŽS7_BP_19c | Informačné systémy | Zavedenie elektronizácie a automatizácie procesu spracovania ODP - výkon sociálneho poistenia | Úprava existujúcich funkcionalít IS SP pri spracovaní ODP - výkon sociálneho poistenia | IS SP, centrálne komponenty SP | Úprava IS SP a centrálnych komponentov SP | IS SP, centrálne komponenty SP | n/a | n/a | Q1 2026 | Must have | Riešenie aj pre ostatné ŽS
IS SP | SP | ŽS7_03 Oznámenia v tehotenstve | Tehotná žena (poistenkyňa) má minimalizované oznamovacie povinnosti voči relevantným štátnym inštitúciám. | ŽS7_BP_19d | Informačné systémy | Zavedenie a rozšírenie integrácií systémov IS SP v súvislosti s procesom spracovania ODP a predvypĺňania formulárov (potvrdit MMP) | Integrácia systémov IS SP v súvislosti s procesmi spracovania ODP a predvypĺňania formulárov | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP | Úprava IS SP, centrálnych komponentov SP, formuláre | portál SP, IS SP, mÚPVS, centrálne komponenty SP | n/a | n/a | Q1 2026 | Must have | Riešenie aj pre ostatné ŽS
Gynekologická ambulancia | NCZI | ŽS7_04 Vyšetrenia v tehotenstve | Tehotná žena (poistenkyňa) má prístup ku všetkým dôležitým informáciám z vyšetrení počas tehotenstva v elektronickej a štruktúrovanej forme. | ŽS7_BP_20 | Informačné systémy | Úprava záznamu z vyšetrenia tehotnej ženy | Úprava záznamu z vyšetrenia a rozšírenie dátových štruktúr pre potreby vedenia dokumentácie tehotnej ženy a pre potreby eTK | Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS), ambulantné/nemocničné IS | Úprava NZIS, ambulatných/nemocničných IS | MZ SR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_02 | n/a | Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti | Q4 2025 | Must have
EZK | NCZI | ŽS7_04 Vyšetrenia v tehotenstve | Tehotná žena (poistenkyňa) má prístup ku všetkým dôležitým informáciám z vyšetrení počas tehotenstva v elektronickej a štruktúrovanej forme. | ŽS7_BP_21 | Informačné systémy | Automatizovaná aktualizácia elektronickej tehotenskej knižky | Rozšírenie portfólia služieb elektronického zdravotníctva | Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS) | Úprava NZIS, EZK | MZ SR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_20 | n/a | Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti | Q4 2025 | Must have |  | Rozšírenie portfólia služieb elektronického zdravotníctva (aktualizácia eTK)
IS SP | SP | ŽS7_05 Žiadosť o tehotenské | Tehotná žena (poistenkyňa) nemusí počas tehotenstva žiadať o tehotenské, štát jej ho proaktívne vyplatí. | ŽS7_BP_22 | Informačné systémy | Proaktívne poskytovanie dávky nemocenského poistenia - tehotenské | a) Rozšírenie portálu SP o novú dávku nemocenského poistenia b) Rozšírenie portálu SP o zobrazovanie zmien stavov spracovania dávky c) Úprava IS SP | portál SP, IS SP | Úprava portálu SP, IS SP | MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_19 | n/a | Zmena zákona č. 461/2003 Z. z. súvisiaca so zmenou dávky tehotenské na proaktívnu dávku (najmä povinnosť zamestnávateľa oznámiť číslo účtu / adresu kam zasiela zamestnankyni mzdu, povinnosť SZČO, DNPO nahlásiť číslo účtu). | Q4 2025 | Must have |  | a) Rozšírenie portálu SP o novú dávku nemocenského poistenia - tehotenské b) Rozšírenie portálu SP o zobrazovanie zmien stavov pri spracovaní dávky nemocenského poistenia - tehotenské c) Úprava IS SP - vyťažovanie dát zo žiadostí, prideľovanie prípadov referentom/skupine referentov, zapracovanie nových hmotnoprávnych podmienok, automatizované výpočty pokračujúcich dávok, prepojenie na portál SP/EKP
IS SP | SP | ŽS7_05 Žiadosť o tehotenské | Tehotná žena (poistenkyňa) nemusí počas tehotenstva žiadať o tehotenské, štát jej ho proaktívne vyplatí. | ŽS7_BP_22 | Informačné systémy | Proaktívne poskytovanie dávky nemocenského poistenia - tehotenské - rozšírenie IS SP | Rozšírenie informačného systému IS SP o proaktívne poskytovanie dávky nemocenského poistenia - tehotenské | IS SP, centrálne komponenty SP | Rozšírenie IS SP, centrálne komponenty SP | MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_09 | n/a | Úprava zákona č. 461/2003 Z. z. súvisiaca so zmenou ukončenia poskytovaných dávok (najmä tehotenské) | Q4 2025 | Must have |  | a) Rozšírenie informačného systému SP na prijímanie a spracovanie dát z NCZI b) Optimalizácia spôsobu ukončenia poskytovania relevantných dávok
IS SP | SP | ŽS7_05 Žiadosť o tehotenské | Tehotná žena (poistenkyňa) nemusí počas tehotenstva žiadať o tehotenské, štát jej ho proaktívne vyplatí. | ŽS7_BP_22a | Informačné systémy | Proaktívne poskytovanie dávky nemocenského poistenia - tehotenské - automatizácia procesu | Automatizácia a optimalizácia procesu proaktívneho poskytovania dávky nemocenského poistenia - tehotenské - proces a notifikácia | IS SP, centrálne komponenty SP | Rozšírenie IS SP, centrálne komponenty SP | MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_09 | n/a | Úprava zákona č. 461/2003 Z. z. súvisiaca so zmenou ukončenia poskytovaných dávok (najmä tehotenské) | Q1 2026 | Must have
IS SP | SP | ŽS7_05 Žiadosť o tehotenské | Tehotná žena (poistenkyňa) nemusí počas tehotenstva žiadať o tehotenské, štát jej ho proaktívne vyplatí. | ŽS7_BP_22b | Informačné systémy | Proaktívne poskytovanie dávky nemocenského poistenia - tehotenské - (výpočty) | Automatizácia a optimalizácia procesu proaktívneho poskytovania dávky nemocenského poistenia - tehotenské - výpočty a hmotnoprávne podmienky | IS SP, centrálne komponenty SP | Rozšírenie IS SP, centrálne komponenty SP | MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_09 | n/a | Úprava zákona č. 461/2003 Z. z. súvisiaca so zmenou ukončenia poskytovaných dávok (najmä tehotenské) | Q1 2026 | Must have
IS SP/ŠP SP | SP | ŽS7_05 Žiadosť o tehotenské | Tehotná žena (poistenkyňa) nemusí počas tehotenstva žiadať o tehotenské, štát jej ho proaktívne vyplatí. | ŽS7_BP_22c | Informačné systémy | Úprava portálu SP o informácie súvisiace s poskytovaním dávky nemocenského poistenia a stavov jeho spracovania - tehotenské | Rozšírenie sprístupňovaných údajov o dávke nemocenského poistenia (tehotenské) a jej stavov na portáli SP | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP | Úprava portálu SP, centrálnych komponentov SP a IS SP | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP, MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_19 | n/a | n/a | Q1 2026 | Must have
mÚPVS | SP | ŽS7_05 Žiadosť o tehotenské | Tehotná žena (poistenkyňa) chce byť priebežne notifikovaná o stave konania, aby vedela, čo sa v rámci konania o dávke deje | ŽS7_BP_23 | Notifikácie | Notifikácia poistenca pri zmene stavu konania o dávke | Notifikácia občana (poistenca) o zmene stavu spracovania dávky: - o začatí konania a jeho priebehu - o priznaní/nepriznaní nároku na dávku - o ukončení poskytovania dávky a zasielanie informácií - EVENTY "nový notifikačný modul | CAMP, SvM, G2G, CZU, BPMN model, PaP, IAM, COP, Nový centrálny notifikačný modul | Backendové práce súvisiace s prípravou integrácie na CZU, COP a CNM | n/a | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20, ŽS_CBP_21, ŽS_CBP_22,,ŽS_CBP_36,,ŽS_CBP_37,,ŽS_CBP_51 | Zmena 461/2003 Z. z. - úprava povinnosti SP na minimálny rozsah zverejňovaných údajov | Q1 2026 | Must have | Pri notifikácii o začatí konania potrebujeme poskytnúť informáciu o čísle BÚ, na ktorý bude zasielaná priznaná dávka s možnosťou úpravy.
IS SP | SP | ŽS7_05 Žiadosť o tehotenské | Tehotná žena (poistenkyňa) chce byť priebežne notifikovaná o stave konania, aby vedela, čo sa v rámci konania o dávke deje | ŽS7_BP_23a | Notifikácie | Príprava systémov na možnosť informovať občana o zmenách v rámci konania o dávke tehotenské | Sociálna poisťovňa upravuje svoje systémy a pripravuje informácie o zmenách súvisiach s konaním o dávke tehotenské | IS SP, centrálne komponenty SP | Úprava IS SP a centrálnych komponentov SP | centrálne komponenty SP, ŠP SP, IS SP |  | n/a | Q1 2026 | Must have
portál SP | SP | ŽS7_05 Žiadosť o tehotenské | Tehotná žena (poistenkyňa) chce byť priebežne notifikovaná o stave konania, aby vedela, čo sa v rámci konania o dávke deje | ŽS7_BP_24 | Notifikácie | Zasielanie správ z portálu SP o zmene stavu v konaní o dávke | Zaslanie správy občanovi (poistencovi) z portálu SP o zmene stavu spracovania dávky na kontaktné údaje získané od občana (e-mail, sms): - o začatí konania a jeho priebehu - o priznaní/nepriznaní nároku na dávku - o ukončení poskytovania dávky - špecifické notifikácie | portál SP | Úprava/rozšírenie portálu SP | Modul zasielania správ v portáli SP | n/a | n/a | Q1 2026 | Nice to have |  | BP bude realizovaná iba v prípade, ak nebude notifikácia zabezpečená cez mÚPVS
portál SP / pobočka SP | SP | ŽS7_05 Žiadosť o tehotenské | Tehotná žena (poistenkyňa) nemusí počas tehotenstva žiadať o tehotenské, štát jej ho proaktívne vyplatí. | ŽS7_BP_25 | Proces/ Legislatíva | Optimalizácia papierovej aj elektronickej žiadosti o tehotenské | Optimalizácia množstva vstupných údajov, zníženie počtu zadávaných údajov pri papierovej a aj elektronickej služby KS_340574. | IS SP, KS_340574 | Úprava IS SP, KS_340574 | MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_22 | n/a | Zmena zákona č. 461/2003 Z. z. súvisiaca so zmenou dávky tehotenské na proaktívnu dávku | Q4 2025 | Must have | Dôvody ponechania papierovej aj elektronickej služby: lekár v zahraničí, resp. nesúhlas s poskytnutím údajov o očakávanom dátume pôrodu NCZI. | Potrebné zavedenie možnosti opravy/doplnenia podania cez portál SP (zo zahraničia ak podávajú žiadosť) - teda okrem žiadosti umožniť aj nahlasovanie zmien
| SP | ŽS7_05 Žiadosť o tehotenské | Tehotná žena (poistenkyňa) nemusí počas tehotenstva žiadať o tehotenské, štát jej ho proaktívne vyplatí. | ŽS_BP25a | eFormuláre | Optimalizácia elektronickej žiadosti o tehotenské | Optimalizácia množstva vstupných údajov, zníženie počtu zadávaných údajov elektronickej žiadosti o tehotenské | IS SP | Úprava IS SP, | KS_340574 | n/a | Zmena zákona č. 461/2003 Z. z. súvisiaca so zmenou dávky tehotenské na proaktívnu dávku | Q4 2025
IS SP | SP | ŽS7_06 Žiadosť o vyrovnávaciu dávku | Ak sa ženy (poistenkyne) týka preradenie na iný druh práce kvôli tehotenstvu/materstvu a tento druh práce je nižšie finančne ohodnotený, nemusí žiadať o vyrovnávaciu dávku, štát jej ju proaktívne vyplatí. | ŽS7_BP_26 | Informačné systémy | Proaktívne poskytovanie dávky nemocenského poistenia - vyrovnávacia dávka | a) Rozšírenie IS SP b) Rozšírenie portálu SP o novú dávku nemocenského poistenia c) Rozšírenie portálu SP o zobrazovanie zmien stavov spracovania dávky d) Rozšírenie portálu SP o sprístupnenie a prijímanie informácií od zamestnávateľa e) Úprava existujúcich funkcionalít IS SP | portál SP, IS SP | Úprava portálu SP, IS SP | MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_31, ŽS7_BP_32, ŽS7_BP_33, | n/a | 1. Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s rozšírením konzumovaných údajov (nevyhnutné na strane NCZI zbierať dáta o potrebe preradenia na inú prácu od ošetrujúcich lekárov - gynekológov a sprístupňovanie týchto údajov SP) 2. Zmena zákona č. 461/2003 Z. z. súvisiaca so zmenou vyrovnávacej dávky na proaktívnu dávku (povinnosti zúčastnených strán, spôsob vyplácania dávky, začatie konania a pod.) | Q1 2026 | Nice to have |  | a) Rozšírenie informačného systému SP na spracovanie dát z NCZI b) Rozšírenie portálu SP o novú dávku nemocenského poistenia - vyrovnávaciu dávku c) Rozšírenie portálu SP o zobrazovanie zmien stavov pri spracovaní dávky nemocenského poistenia - vyrovávacej dávky d) Rozšírenie portálu SP o sprístupnenie informácií zamestnávateľovi o potrebe preradenia a prijatenia informácií od zamestnávateľa potrebných k posúdeniu a výplate vyrovnávacej dávky e) Úprava IS SP - vyťažovanie dát zo žiadostí, prideľovanie prípadov referentom/skupine referentov, zapracovanie nových hmotnoprávnych podmienok, prepojene na portál SP
IS SP | SP | ŽS7_06 Žiadosť o vyrovnávaciu dávku | Ak sa ženy (poistenkyne) týka preradenie na iný druh práce kvôli tehotenstvu/materstvu a tento druh práce je nižšie finančne ohodnotený, nemusí žiadať o vyrovnávaciu dávku, štát jej ju proaktívne vyplatí. | ŽS7_BP_26 | Informačné systémy | Proaktívne poskytovanie dávky nemocenského poistenia - vyrovnávacia dávka - rozšírenie IS SP | Rozšírenie informačného systému IS SP o proaktívne poskytovanie dávky nemocenského poistenia - vyrovnávacia dávka (najmä údaje z NCZI a i.) | IS SP, centrálne komponenty SP | Rozšírenie IS SP, centrálne komponenty SP | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP, MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_31, ŽS7_BP_32, ŽS7_BP_33, | n/a | 1. Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s rozšírením konzumovaných údajov (nevyhnutné na strane NCZI zbierať dáta o potrebe preradenia na inú prácu od ošetrujúcich lekárov - gynekológov a sprístupňovanie týchto údajov SP) 2. Zmena zákona č. 461/2003 Z. z. súvisiaca so zmenou vyrovnávacej dávky na proaktívnu dávku (povinnosti zúčastnených strán, spôsob vyplácania dávky, začatie konania a pod.) | Q1 2026 | Nice to have
IS SP | SP | ŽS7_06 Žiadosť o vyrovnávaciu dávku | Ak sa ženy (poistenkyne) týka preradenie na iný druh práce kvôli tehotenstvu/materstvu a tento druh práce je nižšie finančne ohodnotený, nemusí žiadať o vyrovnávaciu dávku, štát jej ju proaktívne vyplatí. | ŽS7_BP_26a | Informačné systémy | Proaktívne poskytovanie dávky nemocenského poistenia - vyrovnávacia dávka - automatizácia procesu | Automatizácia a optimalizácia procesu proaktívneho poskytovania dávky nemocenského poistenia - vyrovnávacia dávka - proces, funkcie a notifikácia | IS SP, centrálne komponenty SP | Rozšírenie IS SP, centrálne komponenty SP | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP, MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_31, ŽS7_BP_32, ŽS7_BP_33, | n/a | 1. Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s rozšírením konzumovaných údajov (nevyhnutné na strane NCZI zbierať dáta o potrebe preradenia na inú prácu od ošetrujúcich lekárov - gynekológov a sprístupňovanie týchto údajov SP) 2. Zmena zákona č. 461/2003 Z. z. súvisiaca so zmenou vyrovnávacej dávky na proaktívnu dávku (povinnosti zúčastnených strán, spôsob vyplácania dávky, začatie konania a pod.) | Q1 2026 | Nice to have
IS SP | SP | ŽS7_06 Žiadosť o vyrovnávaciu dávku | Ak sa ženy (poistenkyne) týka preradenie na iný druh práce kvôli tehotenstvu/materstvu a tento druh práce je nižšie finančne ohodnotený, nemusí žiadať o vyrovnávaciu dávku, štát jej ju proaktívne vyplatí. | ŽS7_BP_26b | Informačné systémy | Proaktívne poskytovanie dávky nemocenského poistenia - vyrovnávacia dávka (výpočty) | Automatizácia a optimalizácia procesu proaktívneho poskytovania dávky nemocenského poistenia - vyrovnávacia dávka - výpočty a hmotnoprávne podmienky | IS SP, centrálne komponenty SP | Rozšírenie IS SP, centrálne komponenty SP | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP, MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_31, ŽS7_BP_32, ŽS7_BP_33, | n/a | 1. Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s rozšírením konzumovaných údajov (nevyhnutné na strane NCZI zbierať dáta o potrebe preradenia na inú prácu od ošetrujúcich lekárov - gynekológov a sprístupňovanie týchto údajov SP) 2. Zmena zákona č. 461/2003 Z. z. súvisiaca so zmenou vyrovnávacej dávky na proaktívnu dávku (povinnosti zúčastnených strán, spôsob vyplácania dávky, začatie konania a pod.) | Q1 2026 | Nice to have
IS SP/ŠP SP | SP | ŽS7_06 Žiadosť o vyrovnávaciu dávku | Ak sa ženy (poistenkyne) týka preradenie na iný druh práce kvôli tehotenstvu/materstvu a tento druh práce je nižšie finančne ohodnotený, nemusí žiadať o vyrovnávaciu dávku, štát jej ju proaktívne vyplatí. | ŽS7_BP_26c | Informačné systémy | Rozšírenie portálu SP o sprístupnenie a prijímanie informácií od zamestnávateľa | Rozšírenie portálu SP o sprístupnenie a prijímanie informácií od zamestnávateľa - sprístupnenie informácie o potrebe preradenia/potvrdenie preradenia | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP | Úprava portálu SP, centrálnych komponentov SP a IS SP | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP, MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_31, ŽS7_BP_32, ŽS7_BP_33, | n/a | 1. Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s rozšírením konzumovaných údajov (nevyhnutné na strane NCZI zbierať dáta o potrebe preradenia na inú prácu od ošetrujúcich lekárov - gynekológov a sprístupňovanie týchto údajov SP) 2. Zmena zákona č. 461/2003 Z. z. súvisiaca so zmenou vyrovnávacej dávky na proaktívnu dávku (povinnosti zúčastnených strán, spôsob vyplácania dávky, začatie konania a pod.) | Q1 2026 | Nice to have
IS SP/ŠP SP | SP | ŽS7_06 Žiadosť o vyrovnávaciu dávku | Ak sa ženy (poistenkyne) týka preradenie na iný druh práce kvôli tehotenstvu/materstvu a tento druh práce je nižšie finančne ohodnotený, nemusí žiadať o vyrovnávaciu dávku, štát jej ju proaktívne vyplatí. | ŽS7_BP_26d | Informačné systémy | Úprava portálu SP o informácie súvisiace s poskytovaným dávky nemocenského poistenia a stavov jej spracovania - vyrovnávacia dávka | Rozšírenie sprístupňovaných údajov o dávke nemocenského poistenia (vyrovnávacia dávka) a jej stavov na portáli SP | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP | Úprava portálu SP, centrálnych komponentov SP a IS SP | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP, MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_31, ŽS7_BP_32, ŽS7_BP_33, | n/a | 1. Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s rozšírením konzumovaných údajov (nevyhnutné na strane NCZI zbierať dáta o potrebe preradenia na inú prácu od ošetrujúcich lekárov - gynekológov a sprístupňovanie týchto údajov SP) 2. Zmena zákona č. 461/2003 Z. z. súvisiaca so zmenou vyrovnávacej dávky na proaktívnu dávku (povinnosti zúčastnených strán, spôsob vyplácania dávky, začatie konania a pod.) | Q1 2026 | Nice to have
IS SP | SP | ŽS7_06 Žiadosť o vyrovnávaciu dávku | Ak sa ženy (poistenkyne) týka preradenie na iný druh práce kvôli tehotenstvu/materstvu a tento druh práce je nižšie finančne ohodnotený, nemusí žiadať o vyrovnávaciu dávku, štát jej ju proaktívne vyplatí. | ŽS7_BP_26e | Informačné systémy | Zavedenie integrácií systémov IS SP v súvislosti s procesom nemocenských dávok - vyrovnávacia dávka (informácie od zamestnávateľa) | Integrácia systémov SP v súvislosti s procesmi nemocenských dávok vyrovnávacia dávka (informácie od zamestnávateľa) | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP | Úprava IS SP, centrálnych komponentov SP, formuláre | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP,MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_31, ŽS7_BP_32, ŽS7_BP_33, | n/a | 1. Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s rozšírením konzumovaných údajov (nevyhnutné na strane NCZI zbierať dáta o potrebe preradenia na inú prácu od ošetrujúcich lekárov - gynekológov a sprístupňovanie týchto údajov SP) 2. Zmena zákona č. 461/2003 Z. z. súvisiaca so zmenou vyrovnávacej dávky na proaktívnu dávku (povinnosti zúčastnených strán, spôsob vyplácania dávky, začatie konania a pod.) | Q1 2026 | Nice to have
IS SP/portál SP | SP | ŽS7_06 Žiadosť o vyrovnávaciu dávku | Ak sa ženy (poistenkyne) týka preradenie na iný druh práce kvôli tehotenstvu/materstvu a tento druh práce je nižšie finančne ohodnotený, nemusí žiadať o vyrovnávaciu dávku, štát jej ju proaktívne vyplatí. | ŽS7_BP_26f | Služba B2B | Automatizované posielanie a prijímanie dokumentov od zamestnávateľa pri vyrovnávacej dávke | Posielanie a prijímanie informácií od zamestnávateľa s možnosťou integrácie/využitia služby B2B prostredníctvom mzdových sw | portál SP, IS SP a centrálne komponenty SP | Úprava portálu SP, centrálnych komponentov SP a IS SP | portál SP, IS SP a centrálne komponenty SP,MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_31, ŽS7_BP_32, ŽS7_BP_33, | n/a | 1. Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s rozšírením konzumovaných údajov (nevyhnutné na strane NCZI zbierať dáta o potrebe preradenia na inú prácu od ošetrujúcich lekárov - gynekológov a sprístupňovanie týchto údajov SP) 2. Zmena zákona č. 461/2003 Z. z. súvisiaca so zmenou vyrovnávacej dávky na proaktívnu dávku (povinnosti zúčastnených strán, spôsob vyplácania dávky, začatie konania a pod.) | Q1 2026 | Nice to have
| SP | ŽS7_06 Žiadosť o vyrovnávaciu dávku | Ak sa ženy (poistenkyne) týka preradenie na iný druh práce kvôli tehotenstvu/materstvu a tento druh práce je nižšie finančne ohodnotený, nemusí žiadať o vyrovnávaciu dávku, štát jej ju proaktívne vyplatí. | ŽS7_BP_27 | Integrácia | Rozšírenie poskytovaných dát pre ÚPSVaR cez CSRU | Úprava informácií poskytovaých do CSRU o začatí konania a o posúdení nároku na vyrovnávaciu dávku | IS SP,centrálne komponenty SP a CSRU | Úprava IS SP a centrálnych komponentov SP | n/a | ŽS_CBP_9 | n/a | Q1 2026 | Must have |  | Na účely zúčtovania vyrovnávacej dávky s pomocou v hmotnej núdzi
mÚPVS | SP | ŽS7_06 Žiadosť o vyrovnávaciu dávku | Tehotná žena (poistenkyňa) chce byť priebežne notifikovaná o stave konania, aby vedela, čo sa v rámci konania o dávke deje | ŽS7_BP_28 | Notifikácie | Notifikácia poistenca pri zmene stavu konania o dávke | Notifikácia občana (poistenca) o zmene stavu spracovania dávky a zasielanie informácií: - o začatí konania a jeho priebehu - o priznaní/nepriznaní nároku na dávku - o ukončení poskytovania dávky (narodenie/prerušenie tehotenstva) a zasielanie informácií - EVENTY "nový notifikačný modul | CAMP, SvM, G2G, CZU, BPMN model, PaP, IAM, COP, Nový centrálny notifikačný modul | Backendové práce súvisiace s prípravou integrácie na CZU, COP a CNM | n/a | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20, ŽS_CBP_21, ŽS_CBP_22,,ŽS_CBP_36,,ŽS_CBP_37,,ŽS_CBP_51 | n/a | Q1 2026 | Nice to have
IS SP | SP | ŽS7_06 Žiadosť o vyrovnávaciu dávku | Tehotná žena (poistenkyňa) chce byť priebežne notifikovaná o stave konania, aby vedela, čo sa v rámci konania o dávke deje | ŽS7_BP_28a | Notifikácie | Príprava systémov na možnosť informovať občana o zmenách v rámci konania o vyrovnávacej dávke | Sociálna poisťovňa upravuje svoje systémy a pripravuje informácie o zmenách súvisiach s konaním o vyrovnávacej dávke | IS SP, centrálne komponenty SP | Úprava IS SP a centrálnych komponentov SP | centrálne komponenty SP, ŠP SP, IS SP |  | n/a | Q1 2026 | Must have
portál SP | SP | ŽS7_06 Žiadosť o vyrovnávaciu dávku | Tehotná žena (poistenkyňa) chce byť priebežne notifikovaná o stave konania, aby vedela, čo sa v rámci konania o dávke deje | ŽS7_BP_29 | Notifikácie | Zasielanie správ z portálu SP o zmene stavu v konaní o dávke | Zaslanie správy občanovi (poistencovi) z portálu SP o zmene stavu spracovania dávky na kontaktné údaje získané od občana (e-mail, sms): - o začatí konania a jeho priebehu - o priznaní/nepriznaní nároku na dávku - o ukončení poskytovania dávky - špecifické notifikácie | portál SP | Úprava/rozšírenie portálu SP | Modul zasielania správ v portáli SP | n/a | n/a | Q1 2026 | Nice to have |  | BP bude realizovaná iba v prípade, ak nebude notifikácia zabezpečená cez mÚPVS
portál SP / pobočka SP | SP | ŽS7_06 Žiadosť o vyrovnávaciu dávku | Ak sa ženy (poistenkyne) týka preradenie na iný druh práce kvôli tehotenstvu/materstvu a tento druh práce je nižšie finančne ohodnotený, nemusí žiadať o vyrovnávaciu dávku, štát jej ju proaktívne vyplatí. | ŽS7_BP_30 | Proces/ Legislatíva | Optimalizácia papierovej žiadosti o vyrovnávaciu dávku | Optimalizácia množstva vstupných údajov, zníženie počtu zadávaných údajov, úprava štruktúry údajov pri papierovej žiadosti | n/a | n/a | MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_26 | n/a | Zmena zákona č. 461/2003 Z. z. súvisiaca so zmenou vyrovnávacej dávky na proaktívnu dávku (povinnosti zúčastnených strán, spôsob vyplácania dávky, začatie konania a pod.). Prípadne súvisiacich vykonávacích predpisov. | Q1 2026 | Nice to have | Papierová optimalizácia kvôli lekárovi v zahraničí. Otázny spôsob elektronického podania kvôli početnosti.
| NCZI | ŽS7_06 Žiadosť o vyrovnávaciu dávku | Ak sa ženy (poistenkyne) týka preradenie na iný druh práce kvôli tehotenstvu/materstvu a tento druh práce je nižšie finančne ohodnotený, nemusí žiadať o vyrovnávaciu dávku, štát jej ju proaktívne vyplatí. | ŽS7_BP_31 | Informačné systémy | Úprava záznamu z vyšetrenia pre potreby vyrovnávacej dávky | a) Úprava záznamu z vyšetrenia - potvrdenie lekára o potrebe preradenia na iný druh práce b) Rozšírenie dátových štruktúr | Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS), ambulantné/nemocničné IS | Úprava NZIS, ambulatných/nemocničných IS | MZ SR - úprava legislatívy | n/a | 1. Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s určením rozsahu údajov a okruhu subjektov oprávnených konzumovať údaje z NCZI. 2. Po právnej analýze prípadná úprava právnych predpisov v súvislosti so záznamom z vyšetrenia | Q4 2025 | Nice to have |  | a) Úprava záznamu z vyšetrenia o možnosť zápisu "potvrdenia", napr. pre potvrdeniu o potrebe preradenia na iný druh práce (procesne po vzore ePN) b) Rozšírenie dátových štruktúr smerom k umožneniu poskytnutia údajov z potvrdenia definovaným konzumentom.
| NCZI | ŽS7_06 Žiadosť o vyrovnávaciu dávku | Ak sa ženy (poistenkyne) týka preradenie na iný druh práce kvôli tehotenstvu/materstvu a tento druh práce je nižšie finančne ohodnotený, nemusí žiadať o vyrovnávaciu dávku, štát jej ju proaktívne vyplatí. | ŽS7_BP_32 | Integrácia | Rozšírenie poskytovaných dát do SP | Rozšírenie poskytovaných dát do SP o "potrebu preradenia" pre účely proaktívneho poskytnutia vyrovnávacej dávky | Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS) | Úprava NZIS | MZ SR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_31 | ŽS_CBP_9 n/a | Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s určením rozsahu údajov a okruhu subjektov oprávnených konzumovať údaje z NCZI. | Q4 2025 | Nice to have
| SP | ŽS7_06 Žiadosť o vyrovnávaciu dávku | Ak sa ženy (poistenkyne) týka preradenie na iný druh práce kvôli tehotenstvu/materstvu a tento druh práce je nižšie finančne ohodnotený, nemusí žiadať o vyrovnávaciu dávku, štát jej ju proaktívne vyplatí. | ŽS7_BP_33 | Integrácia | Rozšírenie konzumovaných dát z NCZI | Rozšírenie konzumovaných dát z NCZI o "potrebu preradenia" | IS SP | Úprava IS SP | Realizácia ŽS7_BP_32 | ŽS_CBP_9 n/a | n/a | Q1 2026 | Nice to have |  | Rozšírenie dátových štruktúr a funkcionalít pre komplexné spracovanie poskytnutého DOP až po výpočet dávky a notofikáciu poistenkyne
| MPSVaR | ŽS7_06 Žiadosť o vyrovnávaciu dávku | Ak sa ženy (poistenkyne) týka preradenie na iný druh práce kvôli tehotenstvu/materstvu a tento druh práce je nižšie finančne ohodnotený, nemusí žiadať o vyrovnávaciu dávku, štát jej ju proaktívne vyplatí. | ŽS7_BP_34 | Integrácia | Rozšírenie konzumovaných údajov z CSRU od SP | Rozšírenie konzumovaných údajov z CSRU od SP o začatí konania a o posúdení nároku na vyrovnávaciu dávku | IS ÚPSVaR, CSRU | Úprava IS ÚPSVaR, CSRU | Realizácia ŽS7_BP_27 | ŽS_CBP_9 | n/a | Q1 2026 | Must have |  | a) Prijatie informácií z CSRU o začatí konania a o posúdení nároku b) Informácie o zúčtovaní pomoci v hmotnej núdzi (napr. do CSRU) 1Q 2025 - úprava legislatívy 3Q 2025 - integrácia
| MPSVaR | ŽS7_06 Žiadosť o vyrovnávaciu dávku | Ak sa ženy (poistenkyne) týka preradenie na iný druh práce kvôli tehotenstvu/materstvu a tento druh práce je nižšie finančne ohodnotený, nemusí žiadať o vyrovnávaciu dávku, štát jej ju proaktívne vyplatí. | ŽS7_BP_35 | Integrácia | Rozšírenie poskytovaných dát do CSRU pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | Výmena informácií pre účely zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | IS ÚPSVaR, CSRU | Rozšírenie IS ÚPSVaR, CSRU | Realizácia ŽS7_BP_34 | ŽS_CBP_9 | n/a | Q3 2025 | Must have
| SP | ŽS7_06 Žiadosť o vyrovnávaciu dávku | Ak sa ženy (poistenkyne) týka preradenie na iný druh práce kvôli tehotenstvu/materstvu a tento druh práce je nižšie finančne ohodnotený, nemusí žiadať o vyrovnávaciu dávku, štát jej ju proaktívne vyplatí. | ŽS7_BP_36 | Integrácia | Rozšírenie konzumovaných dát z CSRU pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | Výmena informácií pre účely zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | IS SP,centrálne komponenty SP a CSRU | Úprava IS SP, centrálnych komponentov SP a CSRÚ | Realizácia ŽS7_BP_35 | ŽS_CBP_9 | n/a | Q4 2025 | Must have
portál SP | SP | ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | Žiadosť o materské si vie tehotná žena (poistenkyňa) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formuára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | ŽS7_BP_37 | Informačné systémy | Úprava IS a rozšírenie portálu SP v súvislosti s optimalizáciou papierovej žiadosti a zavedením novej elektronickej služby - žiadosť o materské (tehotná žena) | a) Rozšírenie IS SP b) Rozšírenie portálu SP o novú dávku nemocenského poistenia c) Rozšírenie portálu SP o zobrazovanie zmien stavov spracovania dávky d) Rozšírenie portálu SP (SES) o sprístupnenie a prijímanie informácií od zamestnávateľa e) Zavedenie úpravy podania v portáli SP f) Úprava existujúcich funkcionalít IS SP | portál SP, IS SP | Úprava portálu SP, IS SP | MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_19, ŽS7_BP_45, ŽS7_BP_44 | n/a | 1. Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s rozšírením konzumovaných údajov z NCZI 2. Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosť o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q4 2025 | Must have |  | a) Rozšírenie informačného systému SP na spracovanie dát z NCZI b) Rozšírenie portálu SP o zobrazovanie zmien stavov pri spracovaní dávky nemocenského poistenia - materské (tehotná žena) c) Rozšírenie portálu SP o zobrazovanie zmien stavov pri spracovaní dávky nemocenského poistenia - materské (tehotná žena) d) Rozšírenie portálu SP o sprístupnenie a prijímanie informácií od zamestnávateľa k dávke materské e) Zavedenie možnosti opravy/úpravy podania cez portál SP f) Úprava IS SP - vyťažovanie dát zo žiadostí, prideľovanie prípadov referentom/skupine referentov, zapracovanie nových hmotnoprávnych podmienok, automatizované výpočty pokračujúcich dávok, prepojenie na portál SP/EKP
IS SP | SP | ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | Tehotná žena (poistenkyňa) nemusí žiadať o materské, štát jej ho proaktívne vyplatí. | ŽS7_BP_37 | Informačné systémy | Proaktívne poskytovanie dávky nemocenského poistenia - materské - tehotná žena - rozšírenie IS SP | Rozšírenie informačného systému IS SP o nemocenského poistenia - materské - tehotná žena (z NCZI) | IS SP, centrálne komponenty SP | Rozšírenie IS SP, centrálne komponenty SP | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP,MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_19, ŽS7_BP_45, ŽS7_BP_44 | n/a | 1. Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s rozšírením konzumovaných údajov z NCZI 2. Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosť o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q1 2026 | Must have
IS SP | SP | ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | Tehotná žena (poistenkyňa) nemusí žiadať o materské, štát jej ho proaktívne vyplatí. | ŽS7_BP_37a | Informačné systémy | Proaktívne poskytovanie dávky nemocenského poistenia - materské - tehotná žena - automatizácia procesu | Automatizácia a optimalizácia procesu nemocenského poistenia -materské - tehotná žena - proces, funkcie a notifikácia | IS SP, centrálne komponenty SP | Rozšírenie IS SP, centrálne komponenty SP | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP,MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_19, ŽS7_BP_45, ŽS7_BP_44 | n/a | 1. Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s rozšírením konzumovaných údajov z NCZI 2. Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosť o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q1 2026 | Must have
IS SP | SP | ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | Tehotná žena (poistenkyňa) nemusí žiadať o materské, štát jej ho proaktívne vyplatí. | ŽS7_BP_37b | Informačné systémy | Proaktívne poskytovanie dávky nemocenského poistenia - materské - tehotná žena (výpočty) | Automatizácia a optimalizácia procesu nemocenského poistenia - materské - tehotná žena - výpočty a hmotnoprávne podmienky | IS SP, centrálne komponenty SP | Rozšírenie IS SP, centrálne komponenty SP | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP,MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_19, ŽS7_BP_45, ŽS7_BP_44 | n/a | 1. Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s rozšírením konzumovaných údajov z NCZI 2. Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosť o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q1 2026 | Must have
IS SP/ŠP SP | SP | ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | Tehotná žena (poistenkyňa) nemusí žiadať o materské, štát jej ho proaktívne vyplatí. | ŽS7_BP_37c | Informačné systémy | Rozšírenie portálu SP o sprístupnenie a prijímanie informácií od zamestnávateľa | Rozšírenie portálu SP o sprístupnenie a prijímanie informácií od zamestnávateľa | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP | Úprava portálu SP, centrálnych komponentov SP a IS SP | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP,MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_19, ŽS7_BP_45, ŽS7_BP_44 | n/a | 1. Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s rozšírením konzumovaných údajov z NCZI 2. Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosť o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q1 2026 | Must have
IS SP/ŠP SP | SP | ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | Tehotná žena (poistenkyňa) nemusí žiadať o materské, štát jej ho proaktívne vyplatí. | ŽS7_BP_37d | Informačné systémy | Úprava portálu SP o informácie súvisiace s poskytovaním dávky nemocenského poistenia a stavov jej spracovania - materské - tehotná žena | Rozšírenie sprístupňovaných údajov o dávke nemocenského poistenia (materské - tehotná žena) a jej stavov na portáli SP | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP | Úprava portálu SP, centrálnych komponentov SP a IS SP | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP,MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_19, ŽS7_BP_45, ŽS7_BP_44 | n/a | 1. Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s rozšírením konzumovaných údajov z NCZI 2. Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosť o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q1 2026 | Must have
IS SP | SP | ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | Tehotná žena (poistenkyňa) nemusí žiadať o materské, štát jej ho proaktívne vyplatí. | ŽS7_BP_37e | Informačné systémy | Zavedenie integrácií systémov IS SP v súvislosti s procesom nemocenských dávok - materské - tehotná žena (informácie od zamestnávateľa) | Integrácia systémov SP v súvislosti s procesmi nemocenských dávok materské - tehotná žena (informácie od zamestnávateľa) | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP | Úprava IS SP, centrálnych komponentov SP, formuláre | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP,MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_19, ŽS7_BP_45, ŽS7_BP_44 | n/a | 1. Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s rozšírením konzumovaných údajov z NCZI 2. Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosť o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q1 2026 | Must have
IS SP/portál SP | SP | ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | Tehotná žena (poistenkyňa) nemusí žiadať o materské, štát jej ho proaktívne vyplatí. | ŽS7_BP_37f | Služba B2B | Automatizované posielanie a primanie dokumentov od zamestnávateľa pri dávke materské - tehotná žena | Posielanie a primanie informácií od zamestnávateľa s možnosťou integrácie/využitia služby B2B prostredníctvom mzdových sw | portál SP, IS SP a centrálne komponenty SP | Úprava portálu SP, centrálnych komponentov SP a IS SP | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP,MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_19, ŽS7_BP_45, ŽS7_BP_44 | n/a | 1. Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s rozšírením konzumovaných údajov z NCZI 2. Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosť o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q1 2026 | Nice to have
IS SP | SP | ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | Tehotná žena (poistenkyňa) nemusí žiadať o materské, štát jej ho proaktívne vyplatí. | ŽS7_BP_37g | Informačné systémy | Zavedenie integrácií systémov SP v súvislosti s procesmi spracovania materské - tehotná žena pri výkonoch sociálneho poistenia | Integrácia systémov SP v súvislosti s procesmi spracovania materské - tehotná žena pri výkone sociálneho poistenia napr. vylúčenie, prerušenie, vyplácanie dávky, vznik konania a pod. | IS SP, centrálne komponenty SP | Úprava IS SP a centrálnych komponentov SP | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP,MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_19, ŽS7_BP_45, ŽS7_BP_44 | n/a | 1. Úprava všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s rozšírením konzumovaných údajov z NCZI 2. Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosť o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q1 2026 | Must have
IS SP | SP | ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | Žiadosť o materské si vie tehotná žena (poistenkyňa) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formuára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | ŽS7_BP_38 | Integrácia | Rozšírenie poskytovaných dát pre ÚPSVaR cez CSRU | Rozšírenie poskytovaných údajov do CSRU o informácie o začatí konania a ukončení konania (vrátane typu materského) pre účely poskytovania pomoci v hmotnej núdzi a rodičovských príspevkov | IS SP,centrálne komponenty SP a CSRU | Úprava IS SP, centrálnych komponentov SP a CSRÚ | n/a | ŽS_CBP_9 | n/a | Q4 2025 | Must have |  | Pre účely zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi
| MPSVaR | ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | Žiadosť o materské si vie tehotná žena (poistenkyňa) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formuára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | ŽS7_BP_39 | Integrácia | Rozšírenie prijímaných údajov z CSRU | Rozšírenie prijímaných údajov do CSRU o informácie o začatí konania a ukončení konania (vrátane typu materského) pre účely poskytovania pomoci v hmotnej núdzi a rodičovského príspevku | IS ÚPSVaR, CSRU | Rozšírenie IS ÚPSVaR, CSRU | Realizácia ŽS7_BP_38 | ŽS_CBP_9 | n/a | Q4 2025 | Must have |  | 1Q 2025 - úprava legislatívy 3Q 2025 - integrácia
| MPSVaR | ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | Žiadosť o materské si vie tehotná žena (poistenkyňa) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formuára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | ŽS7_BP_40 | Integrácia | Rozšírenie poskytovaných dát do CSRU pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | Výmena informácií s ÚPSVaR pre účely zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | IS ÚPSVaR, CSRU | Rozšírenie IS ÚPSVaR, CSRU | Realizácia ŽS7_BP_39 | ŽS_CBP_9 | n/a | Q3 2025 | Must have |  | Vzájomná výmena informácií pre potreby zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi
IS SP | SP | ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | Žiadosť o materské si vie tehotná žena (poistenkyňa) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formuára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | ŽS7_BP_41 | Integrácia | Rozšírenie konzumovaných dát z CSRU pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | Výmena informácií s ÚPSVaR pre účely zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | IS SP,centrálne komponenty SP a CSRU | Úprava IS SP, centrálnych komponentov SP a CSRÚ | Realizácia ŽS7_BP_40 | ŽS_CBP_9 | n/a | Q4 2025 | Must have |  | Vzájomná výmena informácií pre potreby zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi
mÚPVS | SP | ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | Tehotná žena (poistenkyňa) chce byť priebežne notifikovaná o stave konania, aby vedela, čo sa s jej žiadosťou deje. | ŽS7_BP_42 | Notifikácie | Notifikácia poistenca pri zmene stavu konania o dávke | Notifikácia občana (poistenca) o zmene stavu spracovania dávky: - o začatí konania a jeho priebehu - o priznaní/nepriznaní nároku na dávku - o ukončení poskytovania dávky a zasielanie informácií - EVENTY "nový notifikačný modul | CAMP, SvM, G2G, CZU, BPMN model, PaP, IAM, COP, Nový centrálny notifikačný modul | Backendové práce súvisiace s prípravou integrácie na CZU, COP a CNM | n/a | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20, ŽS_CBP_21, ŽS_CBP_22,,ŽS_CBP_36,,ŽS_CBP_37,,ŽS_CBP_51 | Zmena 461/2003 Z. z. - úprava povinnosti SP na minimálny rozsah zverejňovaných údajov | Q1 2026 | Must have
IS SP | SP | ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | Tehotná žena (poistenkyňa) chce byť priebežne notifikovaná o stave konania, aby vedela, čo sa s jej žiadosťou deje. | ŽS7_BP_42a | Notifikácie | Príprava systémov na možnosť informovať občana o zmenách v rámci konania o dávke materské - tehotná žena | Sociálna poisťovňa upravuje svoje systémy a pripravuje informácie o zmenách súvisiach s konaním o dávke materské - tehotná žena | IS SP, centrálne komponenty SP | Úprava IS SP a centrálnych komponentov SP | centrálne komponenty SP, ŠP SP, IS SP |  | n/a | Q1 2026 | Must have
portál SP | SP | ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | Tehotná žena (poistenkyňa) chce byť priebežne notifikovaná o stave konania, aby vedela, čo sa s jej žiadosťou deje. | ŽS7_BP_43 | Notifikácie | Zasielanie správ z portálu SP o zmene stavu v konaní o dávke | Zaslanie správy občanovi (poistencovi) z portálu SP o zmene stavu spracovania dávky na kontaktné údaje získané od občana (e-mail, sms): - o začatí konania a jeho priebehu - o priznaní/nepriznaní nároku na dávku - o ukončení poskytovania dávky | portál SP, IS SP a centrálne komponenty SP | Úprava portálu SP, IS SP a centrálne komponenty SP | portál SP, IS SP a centrálne komponenty SP | n/a | n/a | Q1 2026 | Nice to have |  | BP bude realizovaná iba v prípade, ak nebude notifikácia zabezpečená cez mÚPVS
portál SP | SP | ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | Žiadosť o materské si vie tehotná žena (poistenkyňa) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formuára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | ŽS7_BP_44 | eFormuláre | Zavedenie koncovej elektronickej služby - žiadosť o materské (tehotná žena) | Zavedenie novej koncovej elektronickej služby "Žiadosť o materské - tehotná žena" (eFormulár) | portál SP, IS SP | Úprava portálu SP, IS SP | MPSVaR - úprava legislatívy | n/a | Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosť o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q4 2025 | Must have
portál SP / pobočka SP | SP | ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | Žiadosť o materské si vie tehotná žena (poistenkyňa) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formuára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | ŽS7_BP_45 | Proces/ Legislatíva | Optimalizácia papierovej žiadosti | Optimalizácia množstva vstupných údajov, zníženie počtu zadávaných údajov, úprava štruktúry údajov pri papierovej žiadosti | n/a | n/a | MPSVaR - úprava legislatívy | n/a | Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosť o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q4 2025 | Must have
| SP | ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | Žiadosť o materské si vie tehotná žena (poistenkyňa) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formuára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | ŽS7_BP_46 | Integrácia | Integrácia na CSRU pre účel overovania informácií o dosiahnutom vzdelaní a dobe štúdia | Overenie dosiahnutého vzdelania a doby štúdia v CSRU - dataset RIS | IS SP,centrálne komponenty SP a CSRU | Úprava/rozšírenie IS SP, centrálnych komponentov SP a CSRU | Úprava datasetu v CSRU od MŠVVaM | ŽS_CBP_9 | n/a | Q4 2025 | Must have | Rozšírenie a úpravu datasetu rieši ŽS12 a ŽS13.
Špecializovaný portál MV SR | MV SR | ŽS7_10 Určenie otcovstva | Nezosobášení rodičia (občania) vedia súhlasne určiť otcovstvo pred pôrodom osobne na ktoromkoľvek matričnom úrade alebo elektronicky prostredníctvom jednoduchej elektronickej šlužby. Ak matka dieťaťa využije elektronickú službu, otec dieťaťa (občan) dostane proatívnu notifikáciu na potvrdenie údajov zadaných matkou, resp. naopak. | ŽS7_BP_47 | eFormuláre | Optimalizácia elektronickej služby CISMA - Zápisnica o určení otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov k nenarodenému dieťaťu | Optimalizácia elektronickej služby v súlade so znením Zákona o informačných technológiách vo verejnej správe č. 95/2019 Z. z. a s cieľom optimalizácie dátových tokov. | CISMA, Špecializovaný portál MV SR | Rozšírenie a úprava CISMA, Špecializovaný portál MV SR | n/a | n/a | n/a | Q1 2026 | Must have | Otvorený bod: prechyľovanie - priezvisko ženského pohlavia sa uvedie vždy s prechyľovacou príponou, pričom rodičia majú možnosť využiť § 16 zoM pri zápise narodenia alebo § 19 ods. 6 ZoM. | a) Prepracovanie vzhľadu služby na responzívny dizajn b) Prepracovanie vzhľadu služby do ID SK v aktuálne platnej verzii v čase štartu realizácie danej BP c) EKR2 - uprava zasielania správ do outboxu d) Otimalizácia množstva zadaných údajov - druhý žiadateľ nepodáva vlastnú žiadosť e) Doplnenie kontaktných udajov (tel, mail) f) Vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu druhého rodiča/dieťaťa pre potvrdenie žiadosti - proaktívne notifikácie do eDESK ÚPVS Fáza 2 (od štartu projektu + 24 mesiacov)
ÚPVS | MV SR | ŽS7_10 Určenie otcovstva | Nezosobášená matka dieťaťa je informovaná o možnosti využitia elektronickej služby na určenie otcovstva po narodení dieťaťa | ŽS7_BP_48 | Notifikácie | Notifikácia do eDESK ÚPVS o možnosti využitia elektronickej služby "Zápisnica o určení otcovstva k už narodenému dieťaťu" | Notifikácia do elektronickej schránky ÚPVS pre nezosobášenú matku po prijatí hlásenia o narodení, príp. rozvedenú, ovdovenú po 300 dňoch od právoplatnosti rozvodu, úmrtia manžela | CISMA | Úprava CISMA | n/a | n/a | n/a | Q1 2026 | Nice to have |  | Po zápise narodenia, kde nie je evidovaný otec ale je evidovaná matka CISMA pošle notifikáciu matke do ÚPVS s informáciou, že existuje služba, ktorú môže podať, keď sa rozhodne určiť otcovstvo Fáza 2 (od štartu projektu + 24 mesiacov)
mÚPVS | MV SR | ŽS7_10 Určenie otcovstva | Nezosobášená matka dieťaťa je informovaná o možnosti využitia elektronickej služby na určenie otcovstva po narodení dieťaťa | ŽS7_BP_49 | Notifikácie | Notifikácia o možnosti využitia elektronickej služby "Zápisnica o určení otcovstva k už narodenému dieťaťu" | Notifikácia do elektronickej schránky pre nezosobášenú matku po prijatí hlásenia o narodení, príp. rozvedenú, ovdovenú po 300 dňoch od právoplatnosti rozvodu, úmrtia manžela | CAMP, SvM, G2G, CZU, BPMN model, PaP, IAM, COP, Nový centrálny notifikačný modul | Backendové práce súvisiace s prípravou integrácie na CZU, COP a CNM | n/a | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20 (v obmedzenom režime), ŽS_CBP_21, ŽS_CBP_22,,ŽS_CBP_36,,ŽS_CBP_37,,ŽS_CBP_51 | n/a | Q1 2026 | Nice to have |  | CISMA zašle notifikáciu popísanú v ŽS7_BP_49 (notifikácia o možnosti využitia "Zápisnica o určení otcovstva k už narodenému dieťaťu") aj na mÚPVS Fáza: mÚPVS + 6 mesiacov
mÚPVS | MV SR | ŽS7_10 Určenie otcovstva | Ako občan chcem mať informáciu o mojich povinnostiach | ŽS7_BP_50 | Notifikácie | Notifikácia druhého rodiča o potrebe potvrdiť "zápisnicu o určení otcovstva k nenarodenému dieťaťu | Po využití služby jedným z rodičov bude druhý rodič notifikovaný o potrebe potvrdiť "zápisnicu o určení otcovstva k nenarodenému dieťaťu | CAMP, SvM, G2G, CZU, BPMN model, PaP, IAM, COP, Nový centrálny notifikačný modul | Backendové práce súvisiace s prípravou integrácie na CZU, COP a CNM | n/a | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20 (v obmedzenom režime), ŽS_CBP_21, ŽS_CBP_22,,ŽS_CBP_36,,ŽS_CBP_37,,ŽS_CBP_51 | nie | Q1 2026 | Nice to have |  | CISMA zašle notifikáciu popísanú v poznámke v písmene f} z požiadavky ŽS7_BP_52 (vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu) aj na mÚPVS Fáza: mÚPVS + 6 mesiacov
ÚPVS | MV SR | ŽS7_10 Určenie otcovstva | Ako občan chcem mať informáciu o mojich povinnostiach | ŽS7_BP_51 | Notifikácie | Notifikácia do eDESK ÚPVS druhého rodiča o potrebe potvrdiť "zápisnicu o určení otcovstva k nenarodenému dieťaťu | Po využití služby jedným z rodičov bude druhý rodič notifikovaný o potrebe potvrdiť "zápisnicu o určení otcovstva k nenarodenému dieťaťu | CISMA | Úprava CISMA | n/a | n/a | n/a | Q1 2026 | Nice to have |  | Fáza 2 (od štartu projektu + 24 mesiacov)
Špecializovaný portál MV SR | MV SR | ŽS7_10 Určenie otcovstva | Ako občan chcem mať možnosť potvrdiť podanie prvého rodiča v súvislosti s mojim dieťaťom a to papierovo alebo elektronicky | ŽS7_BP_52 | eFormuláre | Obslúženie druhého rodiča osobne (papierovo) alebo elektronicky pre zápisnicu o určení otcovstva k nenarodenému dieťaťu | Druhý rodič má možnosť spustiť read only formulár vyplnený podľa podania prvého rodiča a údaje potvrdiť elektronicky. Druhý rodič má možnosť podpísať žiadosť vytvorenú pracovníkom matriky na základe elektronického podania prvého rodiča | CISMA, Špecializovaný portál MV SR | Rozšírenie a úprava CISMA, Špecializovaný portál MV SR | n/a | n/a | n/a | Q1 2026 | Must have |  | Fáza 2 (od štartu projektu + 24 mesiacov)
mÚPVS | MV SR | ŽS7_10 Určenie otcovstva | Ako občan chcem mať informáciu o mojich povinnostiach | ŽS7_BP_53 | Notifikácie | Notifikácia druhého rodiča o potrebe potvrdiť "zápisnicu o určení otcovstva k už narodenému dieťaťu | Po využití služby jedným z rodičov bude druhý rodič notifikovaný o potrebe potvrdiť "zápisnicu o určení otcovstva k už narodenému dieťaťu | CAMP, SvM, G2G, CZU, BPMN model, PaP, IAM, COP, Nový centrálny notifikačný modul | Backendové práce súvisiace s prípravou integrácie na CZU, COP a CNM | MPSVaR - úprava legislatívy a závislosť na CAMP, SvM, G2G, CZU, BPMN model, PaP, IAM, COP | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20 (v obmedzenom režime), ŽS_CBP_21, ŽS_CBP_22,,ŽS_CBP_36,,ŽS_CBP_37,,ŽS_CBP_51 | n/a | Q1 2026 | Nice to have |  | Fáza: mÚPVS + 6 mesiacov
ÚPVS | MV SR | ŽS7_10 Určenie otcovstva | Ako občan chcem mať informáciu o mojich povinnostiach | ŽS7_BP_54 | Notifikácie | Notifikácia do eDESK ÚPVS druhého rodiča o potrebe potvrdiť "zápisnicu o určení otcovstva k už narodenému dieťaťu | Po využití služby jedným z rodičov bude druhý rodič notifikovaný o potrebe potvrdiť "zápisnicu o určení otcovstva k nenarodenému dieťaťu | CISMA | Úprava CISMA | n/a | n/a | n/a | Q1 2026 | Nice to have |  | Fáza 2 (od štartu projektu + 24 mesiacov)
portál SP | SP | ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | Žiadosť o materské si vie iný poistenec (napr. otec) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formuára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | ŽS7_BP_55 | Informačné systémy | Úprava IS a rozšírenie portálu SP v súvislosti s optimalizáciou papierovej žiadosti a úpravou elektronickej služby - žiadosť o materské (iný poistenec) | a) Rozšírenie portálu SP o novú dávku nemocenského poistenia b) Rozšírenie portálu SP o zobrazovanie zmien stavov spracovania dávky c) Rozšírenie portálu SP (SES) o sprístupnenie a prijímanie informácií od zamestnávateľa d) Zavedenie opravy/úpravy podania v portáli SP e) Úprava IS SP | portál SP, IS SP | Úprava portálu SP, IS SP | n/a | n/a | n/a | Q4 2025 | Must have |  | a) Rozšírenie portálu SP o zobrazovanie zmien stavov pri spracovaní dávky nemocenského poistenia - materské (iný poistenec) b) Rozšírenie portálu SP o zobrazovanie zmien stavov pri spracovaní dávky nemocenského poistenia - materské (iný poistenec) c) Rozšírenie portálu SP o sprístupnenie a prijímanie informácií od zamestnávateľa k dávke materské d) Zavedenie možnosti opravy/úpravy podania cez portál SP e) Úprava IS SP - vyťažovanie dát zo žiadostí, prideľovanie prípadov referentom/skupine referentov, zapracovanie nových hmotnoprávnych podmienok, automatizované výpočty pokračujúcich dávok, prepojenie na portál SP/EKP
IS SP | SP | ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | Žiadosť o materské si vie iný poistenec (napr. otec) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | ŽS7_BP_55 | Informačné systémy | Optimalizácia spracovania a poskytovania nemocenskej dávky - materské - iný poistenec - rozšírenie IS SP | Rozšírenie informačného systému IS SP o spracovania a poskytovania nemocenskej dávky - materské - iný poistenec | IS SP, centrálne komponenty SP | Rozšírenie IS SP, centrálne komponenty SP | n/a | n/a | Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosti o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q1 2026 | Must have
IS SP | SP | ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | Žiadosť o materské si vie iný poistenec (napr. otec) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | ŽS7_BP_55a | Informačné systémy | Optimalizácia spracovania a poskytovania nemocenskej dávky - materské - iný poistenec - automatizácia procesu | Automatizácia a optimalizácia procesu spracovania a poskytovania nemocenskej dávky - materské - iný poistenec - proces, funkcie a notifikácia | IS SP, centrálne komponenty SP | Rozšírenie IS SP, centrálne komponenty SP | n/a | n/a | Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosti o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q1 2026 | Must have
IS SP | SP | ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | Žiadosť o materské si vie iný poistenec (napr. otec) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | ŽS7_BP_55b | Informačné systémy | Optimalizácia spracovania a poskytovania nemocenskej dávky - materské - iný poistenec (výpočty) | Automatizácia a optimalizácia procesu spracovania a poskytovania nemocenskej dávky - materské - iný poistenec - výpočty a hmotnoprávne podmienky | IS SP, centrálne komponenty SP | Rozšírenie IS SP, centrálne komponenty SP | n/a | n/a | Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosti o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q1 2026 | Must have
IS SP/ŠP SP | SP | ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | Žiadosť o materské si vie iný poistenec (napr. otec) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | ŽS7_BP_55c | Informačné systémy | Rozšírenie portálu SP o sprístupnenie a prijímanie informácií od zamestnávateľa | Rozšírenie portálu SP o sprístupnenie a prijímanie informácií od zamestnávateľa | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP | Úprava portálu SP, centrálnych komponentov SP a IS SP | n/a | n/a | Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosti o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q1 2026 | Must have
IS SP/ŠP SP | SP | ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | Žiadosť o materské si vie iný poistenec (napr. otec) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | ŽS7_BP_55d | Informačné systémy | Úprava portálu SP o informácie súvisiace s poskytovaním dávky nemocenského poistenia a stavov jej spracovania - materské - iný poistenec | Rozšírenie sprístupňovaných údajov o dávke nemocenského poistenia (materské - iný poistenec) a jej stavov na portáli SP | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP | Úprava portálu SP, centrálnych komponentov SP a IS SP | n/a | n/a | Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosti o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q1 2026 | Must have
IS SP | SP | ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | Žiadosť o materské si vie iný poistenec (napr. otec) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | ŽS7_BP_55e | Informačné systémy | Zavedenie integrácií systémov IS SP v súvislosti s procesom nemocenských dávok - materské - iný poistenec (informácie od zamestnávateľa) | Integrácia systémov SP v súvislosti s procesmi nemocenských dávok materské - iný poistenec (informácie od zamestnávateľa) | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP | Úprava IS SP, centrálnych komponentov SP, formuláre | n/a | n/a | Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosti o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q1 2026 | Must have
IS SP/portál SP | SP | ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | Žiadosť o materské si vie iný poistenec (napr. otec) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | ŽS7_BP_55f | Služba B2B | Automatizované posielanie a prijímanie dokumentov od zamestnávateľa pri dávke materské - iný poistenec | Posielanie a prijímanie informácií od zamestnávateľa s možnosťou integrácie/využitia služby B2B prostredníctvom mzdových sw | portál SP, IS SP a centrálne komponenty SP | Úprava portálu SP, centrálnych komponentov SP a IS SP | n/a | n/a | Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosti o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q1 2026 | Nice to have
IS SP | SP | ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | Žiadosť o materské si vie iný poistenec (napr. otec) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | ŽS7_BP_55g | Informačné systémy | Zavedenie integrácií systémov SP v súvislosti s procesmi spracovania materské - iný poistenec pri výkonoch sociálneho poistenia | Integrácia systémov SP v súvislosti s procesmi spracovania materské - iný poistenec pri výkone sociálneho poistenia napr. vylúčenie, prerušenie, vyplácanie dávky, vznik konania a pod. | IS SP, centrálne komponenty SP | Úprava IS SP a centrálnych komponentov SP | n/a | n/a | Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosti o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q1 2026 | Must have
| SP | ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | Žiadosť o materské si vie iný poistenec (napr. otec) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formuára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | ŽS7_BP_56 | Integrácia | Rozšírenie poskytovaných údajov do CSRU pre ÚPSVaR | Úprava informácií poskytovaých do CSRU o začatí konania o posúdení nároku a o typ materského pre účely poskytovania pomoci v hmotnej núdzi a rodičovských príspevkov | IS SP,centrálne komponenty SP a CSRU | Rozšírenie MUSP, CSRU | n/a | ŽS_CBP_9 | n/a | Q4 2025 | Must have |  | Pre účely zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi
| MPSVaR | ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | Žiadosť o materské si vie iný poistenec (napr. otec) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formuára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | ŽS7_BP_57 | Integrácia | Rozšírenie prijímaných údajov z CSRU | Úprava informácií prijímaných z CSRU o začatí konania, posúdení nároku a o typ materského pre účely poskytovania pomoci v hmotnej núdzi a rodičovského príspevku | IS ÚPSVaR, CSRU | Rozšírenie IS ÚPSVaR, CSRU | Realizácia ŽS7_BP_56 | ŽS_CBP_9 | n/a | Q4 2025 | Must have |  | 1Q 2025 - úprava legislatívy 3Q 2025 - integrácia
| MPSVaR | ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | Žiadosť o materské si vie iný poistenec (napr. otec) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formuára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | ŽS7_BP_58 | Integrácia | Rozšírenie poskytovaných dát do CSRU pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | Výmena informácií pre účely zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | IS ÚPSVaR, CSRU | Rozšírenie IS ÚPSVaR, CSRU | Realizácia ŽS7_BP_57 | ŽS_CBP_9 | n/a | Q3 2025 | Must have |  | Vzájomná výmena informácií pre potreby zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi
| SP | ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | Žiadosť o materské si vie iný poistenec (napr. otec) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formuára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | ŽS7_BP_59 | Integrácia | Rozšírenie konzumovaných dát z CSRU pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | Výmena informácií pre účely zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | IS SP,centrálne komponenty SP a CSRU | Úprava MUSP a CSRU | Realizácia ŽS7_BP_58 | ŽS_CBP_9 | n/a | Q4 2025 | Must have |  | Vzájomná výmena informácií pre potreby zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi
mÚPVS | SP | ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | Občan chce byť priebežne notifikovaný o stave konania, aby vedel, čo sa s jeho žiadosťou deje | ŽS7_BP_60 | Notifikácie | Notifikácia poistenca pri zmene stavu konania o dávke | Notifikácia občana (poistenca) o zmene stavu spracovania dávky: - o začatí konania a jeho priebehu - o priznaní/nepriznaní nároku na dávku - o ukončení poskytovania dávky a zasielanie informácií - EVENTY "nový notifikačný modul | CAMP, SvM, G2G, CZU, BPMN model, PaP, IAM, COP, Nový centrálny notifikačný modul | Backendové práce súvisiace s prípravou integrácie na CZU, COP a CNM | n/a | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20, ŽS_CBP_21, ŽS_CBP_22,,ŽS_CBP_36,,ŽS_CBP_37,,ŽS_CBP_51 | Zmena 461/2003 Z. z. - úprava povinnosti SP na minimálny rozsah zverejňovaných údajov | Q1 2026 | Must have
IS SP | SP | ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | Občan chce byť priebežne notifikovaný o stave konania, aby vedel, čo sa s jeho žiadosťou deje | ŽS7_BP_60a | Notifikácie | Príprava systémov na možnosť informovať občana o zmenách v rámci konania o dávke materské - iný poistenec | Sociálna poisťovňa upravuje svoje systémy a pripravuje informácie o zmenách súvisiach s konaním o dávke materské - iný poistenec | IS SP, centrálne komponenty SP | Úprava IS SP a centrálnych komponentov SP | centrálne komponenty SP, ŠP SP, IS SP |  | n/a | Q1 2026 | Must have
portál SP | SP | ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | Občan chce byť priebežne notifikovaný o stave konania, aby vedel, čo sa s jeho žiadosťou deje | ŽS7_BP_61 | Notifikácie | Zasielanie správ z portálu SP o zmene stavu v konaní o dávke | Zaslanie správy občanovi (poistencovi) z portálu SP o zmene stavu spracovania dávky na kontaktné údaje získané od občana (e-mail, sms): - o začatí konania a jeho priebehu - o priznaní/nepriznaní nároku na dávku - o ukončení poskytovania dávky - špecifické notifikácie | Portál SP | Úprava/rozšírenie portálu SP | Modul zasielania správ v portáli SP | n/a | n/a | Q1 2026 | Nice to have |  | BP bude realizovaná iba v prípade, ak nebude notifikácia zabezpečená cez mÚPVS
portál SP | SP | ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | Žiadosť o materské si vie iný poistenec (napr. otec) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formuára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | ŽS7_BP_62 | eFormuláre | Úprava elektronickej služby - žiadosť o materské (iný poistenec) | Zjednodušenie podania žiadosti a optimalizácia dátových polí v užívateľsky prívetivej forme v rámci už existujúcej koncovej elektronickej služby "Žiadosť o materské (iný poistenec) " KS337616 | portál SP, IS SP | Úprava portálu SP, IS SP | MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_55 | n/a | Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosti o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q4 2025 | Must have | Optimalizácia a vyťažiteľnosť množstva dát
| SP | ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | Žiadosť o materské si vie iný poistenec (napr. otec) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formuára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | ŽS7_BP_63 | Proces/ Legislatíva | Optimalizácia papierovej žiadosti | Optimalizácia množstva vstupných údajov, zníženie počtu zadávaných údajov, úprava štruktúry údajov pri papierovej žiadosti v užívateľsky prívetivej forme. | n/a | n/a | MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_55 | n/a | Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosti o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q4 2025 | Must have
| MPSVaR | ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | Žiadosť o materské si vie iný poistenec (napr. otec) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formuára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | ŽS7_BP_64 | eFormuláre | Zavedenie elektronického formuláru žiadosti o odňatie RP | Vytvorenie elektronického formuláru na odňatie RP v situácii kedy otec žiada o materské a matka poberá RP na staršie dieťa (vrátane predvypĺnenie dát vo formulári) | ŠP ÚPSVaR/MPSVaR | Úprava IS a ŠP ÚPSVaR/MPSVaR | n/a | n/a | Bude doplnené po analýze | Q3 2025 | Must have | Zámerom je, aby bol formulár umiestnený na mÚPVS. V takom prípade zber spätnej väzby vyrieši centrálny modul spätnej väzby.
| MPSVaR | ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | Žiadosť o materské si vie iný poistenec (napr. otec) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formuára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | ŽS7_BP_65 | Informačné systémy | Úprava IS v súvislosti s rozšírením prijímaných dát z CSRU | a) Rozšírenie informácií prijímaných z CSRU b) Výmena informácií pre účely zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi a pre účely rodičovského príspevku (v prípade ak je materské priznané v nižšej sume ako suma RP pre iného poistenca) c) Výmena informácií o poskytovaní RP matke pre účely materského | IS ÚPSVaR | Úprava IS ÚPSVaR | MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_57 | n/a | Legislatívna úprava - zmena poskytovania rodičovského príspevku (automatické ukončenie rodičovského príspevku po priznaní materského) | Q4 2025 | Must have |  | a) Prijatie informácií z CSRU o začatí konania a o posúdení nároku na materské - iný poistenec b) Vzájomná výmena informácií pre potreby zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi a rodičovského príspevku (napr. cez CSRU) c) Prijatie informácií z CSRU o poskytovaní rodičovského príspevku pre účely materského (údaje z IS RSD budú poskytované do CSRU) 1Q 2025 - úprava legislatívy 4Q 2025 - úprava IS
portál SP | SP | ŽS7_13 Žiadosť o materské - otcovské | Poistenec (otec dieťaťa) si vie požiadať o dávku materské - otcovské elektronicky z pohodlia domova. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | ŽS7_BP_66 | Informačné systémy | Úprava IS a rozšírenie portálu SP v súvislosti s optimalizáciou papierovej žiadosti a zavedením novej koncovej elektronickej služby - žiadosť o materské (otcovské), prípadne úpravou existujúcej KS337616 | a) Rozšírenie portálu SP o novú dávku nemocenského poistenia b) Rozšírenie portálu SP o zobrazovanie zmien stavov spracovania dávky c) Rozšírenie portálu SP (SES) o sprístupnenie a prijímanie informácií od zamestnávateľa d) Zavedenie opravy/ úpravy podania v portáli SP e) Úprava IS SP | portál SP, IS SP | Úprava portálu SP, IS SP | MPSVaR - úprava legislatívy | n/a | Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosti o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q4 2025 | Must have |  | a) Rozšírenie portálu SP o zobrazovanie zmien stavov pri spracovaní dávky nemocenského poistenia - materské (otcovské) b) Rozšírenie portálu SP o zobrazovanie zmien stavov pri spracovaní dávky nemocenského poistenia - materské (otcovské, iný poistenec) c) Rozšírenie portálu SP o sprístupnenie a prijímanie informácií od zamestnávateľa k dávke materské d) Zavedenie možnosti opravy/úpravy podania cez portál SP e) Úprava IS SP - vyťažovanie dát zo žiadostí, prideľovanie prípadov referentom/skupine referentov, zapracovanie nových hmotnoprávnych podmienok, automatizované výpočty pokračujúcich dávok, prepojenie na portál SP/EKP
IS SP | SP | ŽS7_13 Žiadosť o materské - otcovské | Poistenec (otec dieťaťa) si vie požiadať o dávku materské - otcovské elektronicky z pohodlia domova. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | ŽS7_BP_66 | Informačné systémy | Optimalizácia spracovania a poskytovania nemocenskej dávky - materské - otcovské - rozšírenie IS SP | Rozšírenie informačného systému IS SP o spracovania a poskytovania nemocenskej dávky - materské - otcovské | IS SP, centrálne komponenty SP | Rozšírenie IS SP, centrálne komponenty SP | n/a | n/a | Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosti o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q1 2026 | Must have
IS SP | SP | ŽS7_13 Žiadosť o materské - otcovské | Poistenec (otec dieťaťa) si vie požiadať o dávku materské - otcovské elektronicky z pohodlia domova. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | ŽS7_BP_66a | Informačné systémy | Optimalizácia spracovania a poskytovania nemocenskej dávky - materské - otcovské - automatizácia procesu | Automatizácia a optimalizácia procesu spracovania a poskytovania nemocenskej dávky - materské - otcovské - proces, funkcie a notifikácia | IS SP, centrálne komponenty SP | Rozšírenie IS SP, centrálne komponenty SP | n/a | n/a | Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosti o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q1 2026 | Must have
IS SP | SP | ŽS7_13 Žiadosť o materské - otcovské | Poistenec (otec dieťaťa) si vie požiadať o dávku materské - otcovské elektronicky z pohodlia domova. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | ŽS7_BP_66b | Informačné systémy | Optimalizácia spracovania a poskytovania nemocenskej dávky - materské - otcovské (výpočty) | Automatizácia a optimalizácia procesu spracovania a poskytovania nemocenskej dávky - materské - otcovské - výpočty a hmotnoprávne podmienky | IS SP, centrálne komponenty SP | Rozšírenie IS SP, centrálne komponenty SP | n/a | n/a | Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosti o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q1 2026 | Must have
IS SP/ŠP SP | SP | ŽS7_13 Žiadosť o materské - otcovské | Poistenec (otec dieťaťa) si vie požiadať o dávku materské - otcovské elektronicky z pohodlia domova. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | ŽS7_BP_66c | Informačné systémy | Rozšírenie portálu SP o sprístupnenie a prijímanie informácií od zamestnávateľa | Rozšírenie portálu SP o sprístupnenie a prijímanie informácií od zamestnávateľa | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP | Úprava portálu SP, centrálnych komponentov SP a IS SP | n/a | n/a | Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosti o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q1 2026 | Must have
IS SP/ŠP SP | SP | ŽS7_13 Žiadosť o materské - otcovské | Poistenec (otec dieťaťa) si vie požiadať o dávku materské - otcovské elektronicky z pohodlia domova. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | ŽS7_BP_66d | Informačné systémy | Úprava portálu SP o informácie súvisiace s poskytovaním dávky nemocenského poistenia a stavov jej spracovania - materské - otcovské | Rozšírenie sprístupňovaných údajov o dávke nemocenského poistenia (materské - otcovské) a jej stavov na portáli SP | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP | Úprava portálu SP, centrálnych komponentov SP a IS SP | n/a | n/a | Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosti o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q1 2026 | Must have
IS SP | SP | ŽS7_13 Žiadosť o materské - otcovské | Poistenec (otec dieťaťa) si vie požiadať o dávku materské - otcovské elektronicky z pohodlia domova. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | ŽS7_BP_66e | Informačné systémy | Zavedenie integrácií systémov IS SP v súvislosti s procesom nemocenských dávok - materské - otcovské (informácie od zamestnávateľa) | Integrácia systémov SP v súvislosti s procesmi nemocenských dávok materské - otcovské (informácie od zamestnávateľa) | portál SP, IS SP, mÚPVS, centrálne komponenty SP | Úprava IS SP, centrálnych komponentov SP, formuláre | n/a | n/a | Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosti o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q1 2026 | Must have
IS SP/portál SP | SP | ŽS7_13 Žiadosť o materské - otcovské | Poistenec (otec dieťaťa) si vie požiadať o dávku materské - otcovské elektronicky z pohodlia domova. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | ŽS7_BP_66f | Služba B2B | Automatizované posielanie a prijímanie dokumentov od zamestnávateľa pri dávke materské - otcovské | Posielanie a primanie informácií od zamestnávateľa s možnosťou integrácie/využitia služby B2B prostredníctvom mzdových sw | portál SP, IS SP a centrálne komponenty SP | Úprava portálu SP, centrálnych komponentov SP a IS SP | n/a | n/a | Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosti o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q1 2026 | Nice to have
IS SP | SP | ŽS7_13 Žiadosť o materské - otcovské | Poistenec (otec dieťaťa) si vie požiadať o dávku materské - otcovské elektronicky z pohodlia domova. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | ŽS7_BP_66g | Informačné systémy | Zavedenie integrácií systémov SP v súvislosti s procesmi spracovania materské - iný poistenec pri výkonoch sociálneho poistenia | Integrácia systémov SP v súvislosti s procesmi spracovania materské - iný poistenec pri výkone sociálneho poistenia napr. vylúčenie, prerušenie, vyplácanie dávky, vznik konania a pod. | IS SP, centrálne komponenty SP | Úprava IS SP a centrálnych komponentov SP | n/a | n/a | Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosti o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q1 2026 | Must have
| SP | ŽS7_13 Žiadosť o materské - otcovské | Poistenec (otec dieťaťa) si vie požiadať o dávku materské - otcovské elektronicky z pohodlia domova. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | ŽS7_BP_67 | Integrácia | Rozšírenie poskytovaných údajov do CSRU pre ÚPSVaR | Úprava informácií poskytovaých do CSRU o začatí konania o posúdení nároku a o typ materského pre účely poskytovania pomoci v hmotnej núdzi | IS SP,centrálne komponenty SP a CSRU | Rozšírenie MUSP, CSRU | n/a | ŽS_CBP_9 | n/a | Q4 2025 | Must have
| MPSVaR | ŽS7_13 Žiadosť o materské - otcovské | Poistenec (otec dieťaťa) si vie požiadať o dávku materské - otcovské elektronicky z pohodlia domova. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | ŽS7_BP_68 | Integrácia | Rozšírenie prijímaných údajov z CSRU | Úprava informácií prijímaných z CSRU o začatí konania, posúdení nároku a o typ materského pre účely poskytovania pomoci v hmotnej núdzi a rodičovského príspevku | IS ÚPSVaR, CSRU | Rozšírenie IS ÚPSVaR, CSRU | Realizácia ŽS7_BP_67 | ŽS_CBP_9 | n/a | Q4 2025 | Must have |  | 1Q 2025 - úprava legislatívy 3Q 2025 - integrácia
| MPSVaR | ŽS7_13 Žiadosť o materské - otcovské | Poistenec (otec dieťaťa) si vie požiadať o dávku materské - otcovské elektronicky z pohodlia domova. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | ŽS7_BP_69 | Integrácia | Rozšírenie poskytovaných dát do CSRU pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | Výmena informácií pre účely zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | IS ÚPSVaR, CSRU | Rozšírenie IS ÚPSVaR, CSRU | Realizácia ŽS7_BP_68 | ŽS_CBP_9 | n/a | Q3 2025 | Must have
| SP | ŽS7_13 Žiadosť o materské - otcovské | Poistenec (otec dieťaťa) si vie požiadať o dávku materské - otcovské elektronicky z pohodlia domova. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | ŽS7_BP_70 | Integrácia | Rozšírenie konzumovaných dát z CSRU pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | Výmena informácií pre účely zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | IS SP,centrálne komponenty SP a CSRU | Úprava MUSP a CSRU | Realizácia ŽS7_BP_69 | ŽS_CBP_9 | n/a | Q4 2025 | Must have
mÚPVS | SP | ŽS7_13 Žiadosť o materské - otcovské | Poistenec (otec dieťaťa) chce byť priebežne notifikovaný o stave konania, aby vedel, čo sa s jeho žiadosťou deje | ŽS7_BP_71 | Notifikácie | Notifikácia poistenca pri zmene stavu konania o dávke | Notifikácia občana (poistenca) o zmene stavu spracovania dávky: - o začatí konania a jeho priebehu - o priznaní/nepriznaní nároku na dávku - o ukončení poskytovania dávky a zasielanie informácií - EVENTY "nový notifikačný modul | CAMP, SvM, G2G, CZU, BPMN model, PaP, IAM, COP, Nový centrálny notifikačný modul | Backendové práce súvisiace s prípravou integrácie na CZU, COP a CNM | n/a | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20, ŽS_CBP_21, ŽS_CBP_22,,ŽS_CBP_36,,ŽS_CBP_37,,ŽS_CBP_51 | n/a | Q1 2026 | Must have
IS SP | SP | ŽS7_13 Žiadosť o materské - otcovské | Poistenec (otec dieťaťa) chce byť priebežne notifikovaný o stave konania, aby vedel, čo sa s jeho žiadosťou deje | ŽS7_BP_71a | Notifikácie | Príprava systémov na možnosť informovať občana o zmenách v rámci konania o dávke materské - otcovské | Sociálna poisťovňa upravuje svoje systémy a pripravuje informácie o zmenách súvisiach s konaním o dávke materské - otcovské | IS SP, centrálne komponenty SP | Úprava IS SP a centrálnych komponentov SP | centrálne komponenty SP, ŠP SP, IS SP |  | n/a | Q1 2026 | Must have
portál SP | SP | ŽS7_13 Žiadosť o materské - otcovské | Poistenec (otec dieťaťa) chce byť priebežne notifikovaný o stave konania, aby vedel, čo sa s jeho žiadosťou deje | ŽS7_BP_72 | Notifikácie | Zasielanie správ z portálu SP o zmene stavu v konaní o dávke | Zaslanie správy občanovi (poistencovi) z portálu SP o zmene stavu spracovania dávky na kontaktné údaje získané od občana (e-mail, sms): - o začatí konania a jeho priebehu - o priznaní/nepriznaní nároku na dávku - o ukončení poskytovania dávky - špecifické notifikácie | portál SP | Úprava/rozšírenie portálu SP | Modul zasielania správ v portáli SP | n/a | n/a | Q1 2026 | Nice to have |  | BP bude realizovaná iba v prípade, ak nebude notifikácia zabezpečená cez mÚPVS
portál SP | SP | ŽS7_13 Žiadosť o materské - otcovské | Poistenec (otec dieťaťa) si vie požiadať o dávku materské - otcovské elektronicky z pohodlia domova. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | ŽS7_BP_73 | eFormuláre | Zavedenie novej koncovej elektronickej služby, prípadne úprava existujúcej KS337616 | Zavedenie novej koncovej elektronickej služby "Žiadosť o materské - otcovské", prípadne úprava existujúcej KS337616 v užívateľsky prívetivej forme. | portál SP, IS SP | Úprava portálu SP, IS SP | MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_66 | n/a | Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosti o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q4 2025 | Must have
| SP | ŽS7_13 Žiadosť o materské - otcovské | Poistenec (otec dieťaťa) si vie požiadať o dávku materské - otcovské elektronicky z pohodlia domova. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | ŽS7_BP_74 | Proces/ Legislatíva | Optimalizácia papierovej žiadosti | Optimalizácia množstva vstupných údajov, zníženie počtu zadávaných údajov, úprava štruktúry údajov pri papierovej žiadosti v užívateľsky prívetivej forme. | n/a | n/a | MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_66 | n/a | Úprava legislatívy - zmena zákona č. 461/2003 Z. z. úprava hmotnoprávnych podmienok, ktorá zabezpečí čo možno najväčšiu automatizáciu procesov (napr. podmienka starostlivosti o dieťa, definícia osamelosti, spôsob zasielania dávky a pod.) a úprava procesnoprávnych podmienok (deň doručenia žiadosti, začiatok konania a pod.) | Q4 2025 | Must have
Špecializovaný portál MV SR | MV SR | ŽS7_10 Určenie otcovstva | Ako občan chcem mať možnosť potvrdiť podanie prvého rodiča v súvislosti s mojim dieťaťom a to papierovo alebo elektronicky | ŽS7_BP_75 | eFormuláre | Obslúženie druhého rodiča osobne (papierovo) alebo elektronicky pre zápisnicu o určení otcovstva k narodenému dieťaťu | Druhý rodič má možnosť spustiť read only formulár vyplnený podľa podania prvého rodiča a údaje potvrdiť elektronicky. Druhý rodič má možnosť podpísať žiadosť vytvorenú pracovníkom matriky na základe elektronického podania prvého rodiča | CISMA, Špecializovaný portál MV SR | Rozšírenie a úprava CISMA, Špecializovaný portál MV SR | n/a | n/a | n/a | Q1 2026 | Must have |  | Fáza 2 (od štartu projektu + 24 mesiacov)
Špecializovaný portál MV SR | MV SR | ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | Občan pri potrebe získať rodný list pozitívne vníma jendoduchosť, prehľadnosť, rýchlosť vybavenia požiadavky. | ŽS7_BP_76 | eFormuláre | Zlúčenie služieb Dohoda o mene a priezvisku dieťaťa, podanie žiadosti o určenie mena, určenie rodného priezviska a optimalizácia elektronickej služby CISMA - Dohoda o mene a priezvisku dieťaťa | Použitím služby Dohoda o mene a priezvisku dieťaťa bude možné podať aj žiadosť o určenie mena, určenie rodného priezviska. Optimalizácia elektronickej služby v súlade so znením Zákona o informačných technológiách vo verejnej správe č. 95/2019 Z. z. a s cieľom optimalizácie dátových tokov. | CISMA, Špecializovaný portál MV SR | Úprava CISMA, ŠP MV SR | n/a | n/a | n/a | Q1 2026 | Must have |  | a) Prepracovanie vzhľadu služby na responzívny dizajn b) Prepracovanie vzhľadu služby do ID SK v aktuálne platnej verzii v čase štartu realizácie danej BP c) EKR2 - uprava zasielania správ do outboxu d) Kontrola kvality vyplňaných údajov e) Otimalizácia množstva zadaných údajov - druhý žiadateľ nepodáva vlastnú žiadosť, ak podáva matka, údaje dieťaťa sa predvyplnia ak je evidované f) Predvypĺňanie údajov z registrov g) Doplnenie kontaktných udajov (tel, mail) h) Vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu druhého rodiča/dieťaťa pre potvrdenie žiadosti - proaktívne notifikácie do eDESK ÚPVS Fáza 1 (od štartu projektu + 12 mesiacov)
Špecializovaný portál MV SR | MV SR | ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | Občan ako používateľ služby pozitívne vníma jej jednoduchosť a prehľadný dizajn. | ŽS7_BP_77 | eFormuláre | Optimalizácia elektronickej služby CISMA - Zápisnica o určení otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov k narodenému dieťaťu | Optimalizácia elektronickej služby v súlade so znením Zákona o informačných technológiách vo verejnej správe č. 95/2019 Z. z. a s cieľom optimalizácie dátových tokov. | CISMA, Špecializovaný portál MV SR | Úprava CISMA, ŠP MV SR | n/a | n/a | n/a | Q1 2026 | Must have |  | a) Prepracovanie vzhľadu služby na responzívny dizajn b) Prepracovanie vzhľadu služby do ID SK v aktuálne platnej verzii v čase štartu realizácie danej BP c) EKR2 - uprava zasielania správ do outboxu d) Kontrola kvality vyplňaných údajov e) Otimalizácia množstva zadaných údajov - druhý žiadateľ nepodáva vlastnú žiadosť, ak podáva matka, údaje dieťaťa sa predvyplnia ak je evidované f) Predvypĺňanie údajov z registrov g) Doplnenie kontaktných udajov (tel, mail) h) Vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu druhého rodiča/dieťaťa pre potvrdenie žiadosti - proaktívne notifikácie do eDESK ÚPVS Fáza 2 (od štartu projektu + 24 mesiacov)
| MV SR | ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | Rodičia (občania) novonarodeného dieťaťa dostanu okrem papierového rodného listu aj elektronický rodný list. | ŽS7_BP_78 | Informačné systémy | Zavedenie vystavenia elektronického rodného listu k papierovému rodnému listu | Zavedenie automatického vytvorenia elektronického rodného listu v štruktúre podľa OOTS | CISMA | Úprava CISMA | MV SR - úprava legislatívy | n/a | Zmena zákona o matrikách 154/1994 Z. z., prípadne súvisiace vykonávacie právne predpisy | Q1 2026 | Must have | Požadovaná štruktúra OOTS | Zavedenie automatického posielania elektronického rodného listu pri vystavení papierového RL do schránky oboch rodičov do eDESK ÚPVS Fáza 2 (od štartu projektu + 24 mesiacov)
mÚPVS | MV SR | ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | Rodičia (občania) novonarodeného dieťaťa dostanu okrem papierového rodného listu aj elektronický rodný list a to priamo do elektronickej schránky. | ŽS7_BP_79 | Notifikácie | Zaslanie rodného listu do elektronickej schránky mÚPVS | Zaslanie rodného listu do elektronickej schránky v ľahko čitateľnej forme využiteľnej pre potreby občana. | CAMP, SvM, G2G, CZU, BPMN model, PaP, IAM, COP, Nový centrálny notifikačný modul | Backendové práce súvisiace s prípravou integrácie na CZU, COP a CNM | n/a | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20, ŽS_CBP_21, ŽS_CBP_22,,ŽS_CBP_36,,ŽS_CBP_37,,ŽS_CBP_51 | n/a | Q1 2026 | Nice to have |  | CISMA zašle dokument podľa požiadavky ŽS7_BP_60 (el. RL) aj na mÚPVS Fáza: mÚPVS + 6 mesiacov
Špecializovaný portál MV SR | MV SR | ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | Ako občan si chcem elektronicky požiadať o vydanie (duplikátu) matričného dokladu | ŽS7_BP_80 | eFormuláre | Optimalizácia koncovej elektronickej služby KS336242 - Vydanie úradného výpisu (duplikátu) matričného dokladu | Použitím služby bude možné požiadať aj o vydanie duplikátu matričného dokladu v elektronickej forme. Optimalizácia elektronickej služby v súlade so znením Zákona o informačných technológiách vo verejnej správe č. 95/2019 Z. z. a s cieľom optimalizácie dátových tokov. | Špecializovaný portál MV SR, CISMA | Úprava ŠP MV SR, CISMA | n/a | n/a | n/a | Q1 2026 | Must have |  | Fáza 2 (od štartu projektu + 24 mesiacov)
Špecializovaný portál MV SR | MV SR | ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | V prípade ak potrebuje občan preukázať matričný doklad v zahraničí, vie jednoducho elektronicky požiadať a získať preklad matričného dokladu vo forme viacjazyčného štandardného formuláru do členskej krajiny EÚ | ŽS7_BP_81 | eFormuláre | Zavedenie zjednodušeného procesu vydania viacjazyčného štandardného formuláru formou zmeny koncovej elektronickej služby KS336242, prípadne vytvorenie novej služby | Zavedenie možnosti elektronicky požiadať o vydanie viacjazyčného štandardného formuláru k matričnému dokladu prostredníctvom existujúcej koncovej elektronickej služby KS336242 (prípadne vytvorenie novej služby) | Špecializovaný portál MV SR, CISMA | Úprava ŠP MV SR, CISMA | MV SR - úprava legislatívy | n/a | Zmena zákona o matrikách 154/1994 Z. z., prípadne súvisiace vykonávacie právne predpisy | Q1 2026 | Must have | Agregovane riešené aj pre ŽS15 a ŽS16 | a) rozšírenie e-služby "Duplikát matričného dokladu" o túto možnosť b) prípadné zavedenie novej elektronickej služby Fáza 2 (od štartu projektu + 24 mesiacov)
Špecializovaný portál MV SR | MV SR | ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | V prípade ak potrebuje občan preukázať matričný doklad v zahraničí, vie jednoducho elektronicky požiadať a získať preklad matričného dokladu vo forme viacjazyčného štandardného formuláru do členskej krajiny EÚ | ŽS7_BP_82 | Informačné systémy | Zavedenie zjednodušeného procesu vydania viacjazyčného štandardného formuláru | Zavedenie možnosti vydať VŠF pre rodný list z CISMA | Špecializovaný portál MV SR, CISMA | Úprava ŠP MV SR, CISMA | MV SR - úprava legislatívy | n/a | Zmena zákona o matrikách 154/1994 Z. z., prípadne súvisiace vykonávacie právne predpisy | Q1 2026 | Must have |  | Fáza 2 (od štartu projektu + 24 mesiacov)
Špecializovaný portál MV SR | MV SR | ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | V prípade ak potrebuje občan preukázať matričný doklad v zahraničí, vie v jednej službe jednoducho elektronicky požiadať a získať vyššie overenie dokladu do zahraničia (Apostille / legalizácia) | ŽS7_BP_83 | eFormuláre | Zavedenie zjednodušeného procesu vyššieho overenia matričného dokladu do zahraničia formou zmeny koncovej elektronickej služby KS336242, prípadne vytvorenie novej služby | Zavedenie možnosti elektronicky požiadať o vyššie overenie dokladu do zahraničia (Apostille / legalizácia) prostredníctvom existujúcej koncovej elektronickej služby KS336242 (prípadne vytvorenie novej služby) a možnosť automatizovane presmerovať požiadavku na príslušný orgán verejnej moci. | Špecializovaný portál MV SR, CISMA | Úprava ŠP MV SR, CISMA | MV SR - úprava legislatívy | n/a | Zmena zákona o matrikách 154/1994 Z. z., prípadne súvisiace vykonávacie právne predpisy | Q1 2026 | Must have | Agregovane riešené aj pre ŽS15 a ŽS16 | Fáza 2 (od štartu projektu + 24 mesiacov)
Matričný úrad | MV SR | ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v zahraničí | Ak občan SR mal vystavený rodný list osobitnou matrikou, môže požiadať o jeho duplikat na ktoromkoľvek matričnom úrade v SR. | ŽS7_BP_84 | Proces/ Legislatíva | Vydávanie duplikátov matričného dokladu z osobitnej matriky na ktoromkoľvek matričnom úrade v SR | Zavedenie možnosti vydávať duplikáty matričného dokladu z osobitnej matriky na ktoromkoľvek matričnom úrade v SR | CISMA | Úprava CISMA | MV SR - úprava legislatívy | n/a | Zmena zákona o matrikách 154/1994 Z. z., prípadne súvisiace vykonávacie právne predpisy | Q1 2026 | Must have |  | Fáza 1 (od štartu projektu + 12 mesiacov)
Matričný úrad | MV SR | ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | Občan už nemusí chodiť kvôli vydaniu matričného dokladu na príslušný matričný úrad SR, ale môže si ho vyzdvihnúť na ktoromkoľvek matričnom úrade v SR. | ŽS7_BP_85 | Proces/ Legislatíva | Vydávanie matričného dokladu (aj prvopis) na ktoromkoľvek matričnom úrade v SR | Zavedenie možnosti vydávat matričný doklad (vrátane prvopsu) na ktoromkoľvek matričnom úrade v SR | CISMA | Úprava CISMA | MV SR - úprava legislatívy | n/a | Zmena zákona o matrikách 154/1994 Z. z., prípadne súvisiace vykonávacie právne predpisy | Q1 2026 | Must have | Mimo prvopis vydaný osobitnou matrikou | Fáza 1 (od štartu projektu + 12 mesiacov)
Matričný úrad | MV SR | ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | Rodičia dieťaťa (občania) vedia spísať zápisnicu k určeniu otcovstva k narodenému dieťaťu na ktoromkoľvek matričnom úrade v SR. | ŽS7_BP_86 | Proces/ Legislatíva | Spísanie zápisnice o určení otcovstva k narodenému dieťaťu na ktoromkoľvek matričnom úrade v SR | Zavedenie možnosti podpisu zápisnice o určení otcovstva k narodenému dieťaťu na ktoromkoľvek matričnom úrade v SR | CISMA | Úprava CISMA | MV SR - úprava legislatívy | n/a | Zmena zákona o matrikách 154/1994 Z. z., prípadne súvisiace vykonávacie právne predpisy | Q1 2026 | Must have |  | Fáza 1 (od štartu projektu + 12 mesiacov)
| MV SR | ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | Rodičia narodeného dieťaťa (občania) majú istotu, že zadané údaje o narodenom dieťaťi sú správne. | ŽS7_BP_87 | Proces/ Legislatíva | Zavedenie optimalizácií pri výmene dát so Štatistickým úradom SR | Realizácia úprav pri doposielaní a oprave údajov o narodených deťoch z matričného úradu na Štatistický úrad SR | CISMA | Úprava CISMA | n/a | n/a | n/a | Q1 2026 | Nice to have | Potrebné došpecifikovať čo je obsahom | Fáza 1 (od štartu projektu + 12 mesiacov)
Pôrodnica | MV SR | ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | Rodičia narodeného dieťaťa (občania) už nebudú musieť podpisovať papierovú dohodu v nemocnici. Súhlas s jej znením vyjadria prostredníctovm eID priamo v nemocnici. Ak bude chýbať podpis otca, otec bude notifikovaný do elektronickej schránky. | ŽS7_BP_88 | Informačné systémy | Elektronizácia dohody o mene a priezvisku dieťaťa vyhlásením lekárovi priamo v nemocnici | Nahradenie papierovej verzie Dohody o mene a priezvisku dieťaťa po narodení elektronickou formou so súhlasom matky/otca prostredníctvom eID bez BOK | Nemocničný IS, NZIS, CISMA | Úprava nemocničného IS, NZIS, CISMA | MZ SR - úprava legislatívy a spolupráca a koordinácia aktivít s MZ SR, NCZI | n/a | Zmena relevantných právnych predpisov Ministerstva zdravotníctva SR | Q1 2026 | Must have | Legislatívna zmena: podpísanie dohody o mene a priezvisku sa deje prostredníctvom nemocničného IS | a) Rrozšírenie rozhrania voči NCZI o údaje o podpise otca/matky. b)Ak chýba podpis otca na Dohode, matričný úrad bude notifikovať do elektronickej schránky otca o podpis Dohody elektronicky, ak má zriadenú c) Návrh úpravy legislatívy: "Potvrdenie dohody o mene a priezvisku sa realizuje prostredníctvom nemocničného IS" d) Rodičovi bude po potvrdení dohody v nemocnici pomocu eID zaslané potvrdenie o tomto úkone do elektronickej schránky ÚPVS Fáza 2 (od štartu projektu + 24 mesiacov) - závislosť na NCZI a MZ SR
Pôrodnica | NCZI | ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | Rodičia narodeného dieťaťa (občania) už nebudú musieť podpisovať papierovú dohodu v nemocnici. Súhlas s jej znením vyjadria prostredníctovm eID priamo v nemocnici. Ak bude chýbať podpis otca, otec bude notifikovaný do elektronickej schránky. | ŽS7_BP_89 | Informačné systémy | Potvrdenie Dohody o mene a priezvisku dieťaťa prostredníctvom eID rodiča/rodičov a zapísanie spolu s hlásením o narodení do NZIS | Možnosť potvrdiť Dohodu o mene a priezvisku prostredníctvom eID rodičov v pôrodnici a odoslanie údajov spolu s hlásením o narodení do CISMA prostredníctvom NCZI. | Nemocničný IS, NZIS | Úprava nemocničného IS, NZIS | n/a | n/a | Zmena relevantných právnych predpisov Ministerstva zdravotníctva SR, resp. MV SR pre akceptovanie takto potvrdenej dohody. | Q1 2026 | Must have |  | a) Umožnenie potvrdenie prostredníctvom eID v pôrodnici b) Rozšírenie štruktúr HON o zápis údajov k zrealizovanému potvrdeniu cez eID c) Rozšírenie údajov zasielaných na MVSR
mÚPVS | MV SR | ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | Rodičia narodeného dieťaťa budú mať potvrdenie o elektronicky podpísanej dohode | ŽS7_BP_90 | Notifikácie | Potvrdenie podpisania elektronickej Dohody o mene a priezvisku | Po spracovaní elektronickej Dohody o mene a priezvisku v pôrodnici bude rodičovi/rodičom zaslané potvrdenie o podpise spolu s kópiou dohody | CAMP, SvM, G2G, CZU, BPMN model, PaP, IAM, COP, Nový centrálny notifikačný modul | Backendové práce súvisiace s prípravou integrácie na CZU, COP a CNM | n/a | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20, ŽS_CBP_21, ŽS_CBP_22,,ŽS_CBP_36,,ŽS_CBP_37,,ŽS_CBP_51 | n/a | Q1 2026 | Nice to have |  | CISMA zašle potvrdenie podľa požiadavky ŽS7_BP_69 (Dohoda o mene a priezvisku dieťaťa) aj na mÚPVS Fáza: mÚPVS + 6 mesiacov
ÚPVS | MV SR | ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | Rodičia narodeného dieťaťa budú mať potvrdenie o elektronicky podpísanej dohode | ŽS7_BP_91 | Notifikácie | Potvrdenie podpisania elektronickej Dohody o mene a priezvisku do eDESK ÚPVS | Po spracovaní elektronickej Dohody o mene a priezvisku v pôrodnici bude rodičovi/rodičom zaslané potvrdenie o podpise spolu s kópiou dohody | CISMA | Úprava CISMA | n/a | n/a | n/a | Q1 2026 | Nice to have |  | Fáza 2 (od štartu projektu + 24 mesiacov)
mÚPVS | MV SR | ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | Rodičia narodeného dieťaťa (občania) už nebudú musieť podpisovať papierovú dohodu priamo v nemocnici. Súhlas s jej znením vyjadria prostredníctovm eID priamo v nemocnici. Ak bude chýbať podpis otca, otec bude notifikovaný do elektronickej schránky. | ŽS7_BP_92 | Notifikácie | Notifikácia o chýbajúcom potvrdení mena (priezviska) dieťaťa a o možnosti využitia elektronickej služby "Dohoda o mene a priezvisku dieťaťa" | Notifikácia do elektronickej schránky rodiča, ktorý nepodpísal Dohodu o mene a priezvisku dieťaťa v pôrodnici | CAMP, SvM, G2G, CZU, BPMN model, PaP, IAM, COP, Nový centrálny notifikačný modul | Backendové práce súvisiace s prípravou integrácie na CZU, COP a CNM | n/a | ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_20, ŽS_CBP_21, ŽS_CBP_22,,ŽS_CBP_36,,ŽS_CBP_37,,ŽS_CBP_51 | n/a | Q1 2026 | Nice to have |  | CISMA zašle notifikáciu podľa požiadavky ŽS7_BP_69 písmena b) (k chýba podpis otca na Dohode, matričný úrad bude notifikovať do elektronickej schránky otca o podpis Dohody elektronicky) a podľa požiadavky ŽS7_BP_58 písmeno h) (vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu druhého rodiča/dieťaťa pre potvrdenie žiadosti) aj na mÚPVS Fáza: mÚPVS + 6 mesiacov
ÚPVS | MV SR | ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | Rodičia narodeného dieťaťa (občania) už nebudú musieť podpisovať papierovú dohodu priamo v nemocnici. Súhlas s jej znením vyjadria prostredníctovm eID priamo v nemocnici. Ak bude chýbať podpis otca, otec bude notifikovaný do elektronickej schránky. | ŽS7_BP_93 | Notifikácie | Notifikácia o chýbajúcom potvrdení mena (priezviska) dieťaťa a o možnosti využitia elektronickej služby "Dohoda o mene a priezvisku dieťaťa" do eDESK ÚPVS | Notifikácia do elektronickej schránky rodiča, ktorý nepodpísal Dohodu o mene a priezvisku dieťaťa v pôrodnici | CISMA | Úprava CISMA | n/a | n/a | n/a | Q1 2026 | Nice to have |  | Fáza 2 (od štartu projektu + 24 mesiacov)
Špecializovaný portál MV SR | MV SR | ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | Ako občan chcem mať možnosť potvrdiť podanie prvého rodiča v súvislosti s mojim dieťaťom a to papierovo alebo elektronicky | ŽS7_BP_94 | Proces/ Legislatíva | Obslúženie druhého rodiča osobne (papierovo) alebo elektronicky pre dohodu o mene a priezvisku dieťaťa | Druhý rodič má možnosť spustiť read only formulár vyplnený podľa podania prvého rodiča a údaje potvrdiť elektronicky. Druhý rodič má možnosť podpísať žiadosť vytvorenú pracovníkom matriky na základe elektronického podania prvého rodiča | CISMA, Špecializovaný portál MV SR | Rozšírenie a úprava CISMA, Špecializovaný portál MV SR | n/a | n/a | n/a | Q1 2026 | Must have |  | Fáza 1 (od štartu projektu + 12 mesiacov)
ZÚ | MV SR | ŽS7_14_02 Rodný list - narodenie v zahraničí | Ak sa rodičom (občanom) narodilo dieťa v zahraničí, papierový proces zasielania dokumentov diplomatickou poštou je nahradený elektronizáciou pri výmene dát. | ŽS7_BP_95 | Proces/ Legislatíva | Optimalizácia podania na osobitnú matriku s cieľom skrátiť čas vydania matričného dokladu - oznámenie o pridelení rodného čísla | Elektronizácia oznámenia o pridelení rodného čísla | Web service, CISMA | Úprava CISMA, web service | MV SR a MZVaEZ - úprava legislatívy a spolupráca a koordinácia aktivít s MZVaEZ | n/a | 1. Zmena zákona o matrikách 154/1994 Z. z., prípadne súvisiace vykonávacie právne predpisy 2. Úprava relevantných právnych predpisov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí | Q1 2026 | Must have | Avízo na príslušný ZÚ | Fáza 1 (od štartu projektu + 12 mesiacov)
ZÚ | MV SR | ŽS7_14_02 Rodný list - narodenie v zahraničí | Ak sa rodičom (občanom) narodilo dieťa v zahraničí, papierový proces zasielania dokumentov diplomatickou poštou je nahradený elektronizáciou pri výmene dát. | ŽS7_BP_96 | Proces/ Legislatíva | Optimalizácia podania na osobitnú matriku s cieľom skrátiť čas vydania matričného dokladu - elektronizácia podkladov pre zaevidovanie narodenia v zahraničí | Elektronizácia podkladov pre zaevidovanie narodenia v zahraničí | Web service, CISMA | Úprava CISMA, web service | Realizácia ŽS7_BP_98 a MV SR a MZVaEZ - úprava legislatívy a spolupráca a koordinácia aktivít s MZVaEZ | n/a | 1. Zmena zákona o matrikách 154/1994 Z. z., prípadne súvisiace vykonávacie právne predpisy 2. Úprava relevantných právnych predpisov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí | Q1 2026 | Must have |  | Elektronizácia procesov s možnosťou konfigurácie a postupného spúšťania (ZÚ/Osobitná matrika) Fáza 2 (od štartu projektu + 24 mesiacov)
| MV SR | ŽS7_14_02 Rodný list - narodenie v zahraničí | Ak sa rodičom (občanom) narodilo dieťa v zahraničí, papierový proces zasielania dokumentov diplomatickou poštou je nahradený elektronizáciou pri výmene dát. | ŽS7_BP_97 | Technické vybavenie | Optimalizácia podania na osobitnú matriku s cieľom skrátiť čas vydania matričného dokladu - technické vybavenie osobitnej matriky | Vybavenie osobitnej matriky potrebným hardware/software-om pre spracovanie elektronických podkladov pre zaevidovanie narodenia v zahraničí | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Q1 2026 | Must have |  | Fáza 2 (od štartu projektu + 24 mesiacov)
mÚPVS | SP, MPSVaR, MV SR, MZ SR, NCZI | ŽS7_Prierezové | Občan vie nájsť komplexné a aktuálne informácie o riešení životnej situácie v zrozumiteľnej a užívateľsky prívetivej forme. Vie sa orientovať vďaka sprievodcu v životnej situácii. | ŽS7_BP_98 | Návody | Zavedenie jednoznačných návodov pre ŽS | Návody na mÚPVS + udržiavanie aktuálnosti obsahu návodov a ich súladu s informáciami uvedenými na špecializovaných portáloch OVM. | mÚPVS-Modul riadenia obsahu webových stránok mÚPVS-Modul vyhľadávanie a navigácia mÚPVS-Modul portfólio klienta | n/a | mÚPVS | ŽS_CBP_14, ŽS_CBP_16, ŽS_CBP_17, ŽS_CBP_18, ŽS_CBP_22, ŽS_CBP_21, ŽS_CBP_36, ŽS_CBP_37, ŽS_CBP_43 | n/a | Q4 2025 | Must have | OVM bude mať prístup do CMS a bude zodpovedné za aktualizáciu obsahu k jednotlivým návodom. Redakcia NAŠP SP/MIRRI po revízii obsahu uverejní návody na mÚPVS. Z návodu sa bude vedieť dostať občan na eSlužbu (buď formulár na ÚPVS alebo na špec.portáli)
| SP | ŽS7_Prierezové | Občan (poistenec) bude môcť zanechať spätnú väzbu na službu alebo informačný obsah. Zároveň budú monitorované iné ďalšie parametre ako návštevy stránok, počty podaní a pod. | ŽS7_BP_99 | Spätná väzba | Monitoring služieb | Monitoring na úrovni koncových služieb, najmä: Celkový počet podaní, počet elektronických podaní, počet návštev informačného obsahu, vybavené podania, čakajúce na vybavenie, odmietnuté podania, spokojnosť používateľa, prihlásenie na portál SP - kanál, spôsob, počet používateľov a pod. | IS SP, portál SP | Úprava IS SP, portál SP | n/a | ŽS_CBP_42, ŽS_CBP_63 | n/a | Q3 2025 | Must have | Must have: Celkový počet podaní, počet elektronických podaní, počet návštev informačného obsahu. Nice to have: ostatné, resp. doplnené
| MV SR | ŽS7_Prierezové | Občan bude môcť zanechať spätnú väzbu na službu alebo informačný obsah. Zároveň budú monitorované iné ďalšie parametre ako návštevy stránok, počty podaní a pod. | ŽS7_BP_100 | Spätná väzba | Monitoring služieb Dohoda o mene a priezvisku dieťaťa | Monitoring na úrovni koncových služieb, najmä: Celkový počet podaní, počet elektronických podaní, počet návštev informačného obsahu, vybavené podania, čakajúce na vybavenie, odmietnuté podania, spokojnosť používateľa, prihlásenie na špecializovaný portál - kanál, spôsob, počet používateľov a pod. | CISMA | Úprava CISMA | n/a | ŽS_CBP_42, ŽS_CBP_63 | n/a | Q1 2026 | Must have | Must have: Celkový počet podaní, počet elektronických podaní, počet návštev informačného obsahu. Nice to have: ostatné, resp. doplnené | Potrebné zadefinovať závislosti Fáza 1 (od štartu projektu + 12 mesiacov)
| MV SR | ŽS7_Prierezové | Občan bude môcť zanechať spätnú väzbu na službu alebo informačný obsah. Zároveň budú monitorované iné ďalšie parametre ako návštevy stránok, počty podaní a pod. | ŽS7_BP_101 | Spätná väzba | Monitoring služieb Zápisnica o určení otcovstva po narodení, Zápisinica o určení otcovstva k nenarodenému dieťaťu a Žiadosť o vydanie úradného výpisu (duplikátu) matričného dokladu | Monitoring na úrovni koncových služieb, najmä: Celkový počet podaní, počet elektronických podaní, počet návštev informačného obsahu, vybavené podania, čakajúce na vybavenie, odmietnuté podania, spokojnosť používateľa, prihlásenie na špecializovaný portál - kanál, spôsob, počet používateľov a pod. | CISMA | Úprava CISMA | n/a | ŽS_CBP_42, ŽS_CBP_63 | n/a | Q1 2026 | Must have | Must have: Celkový počet podaní, počet elektronických podaní, počet návštev informačného obsahu. Nice to have: ostatné, resp. doplnené | Potrebné zadefinovať závislosti Fáza 2 (od štartu projektu + 24 mesiacov)
mÚPVS/portál SP | SP | ŽS7_Prierezové | Občan bude môcť prejsť na iný portál bez nutnosti sa opätovne prihlásiť, ak už tak urobil na inom portáli. | n/a | Autentifikácia | Zachovanie prihlásenia | Zachovanie prihlásenia na portál SP. | "mÚPVS IAM a SvM (Single Sign On cez eID, eID, eIDAS), portál SP" n/a | n/a | "potrebné vyriešiť SSO s pomocou mID mUPVS", realizácia požiadavky v ŽS1 n/a | ŽS_CBP_1, ŽS_CBP_45, ŽS_CBP_2, ŽS_CBP_41 | n/a | Q1 2026 | Must have | Single sign on na portál SP - ak je občan prihlásený na slovensko.sk a chce využiť službu ktorá je na portáli SP nebude sa vyžadovať od občana opätovné prihlásenie. Financované v ŽS1 | "Nevyhnutnú úprava logiky aktivácie účtov portálu SP, predpoklad aktívne EID = automatická aktivácia účtu na portáli SP."
mÚPVS | MIRRI | ŽS7_Prierezové | Občan nemusí prečítať množstvo pre neho nepotrebných informácií, dostáva personalizované návody | ŽS7_BP_103 | Návody | Interaktívny sprievodca s personalizovanými návodmi | Na novom portáli bude publikovaný interaktívny sprievodca s rozhodovacím stromom a personalizovanými návodmi zodpovedajúcimi rôznym okolnostiam v rámci životnej situácie. | n/a | n/a | Existencia interaktívného sprievodcu s presonalizovanými návodmi | ŽS_CBP_15 | n/a | Q1 2026 | Must have | Možnosť občana "odkliknúť" v krokovníku návodu krok v rámci ŽS ako vybavené.
portál SP/IS SP | SP | ŽS7_Prierezové | Občan nemusí vypĺňať údaje, ktoré o ňom štát už má | ŽS7_BP_104 | eFormuláre | Predvypĺňanie formulárov - integrácie (vrátane eliminácie polí) | Možnosť nastavenia predvypĺňania dostupných dát do formulárov na základe dátových integrácií | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP | Dátové integrácie, Predvypĺňanie formulárov, Úprava SP, centrálne komponnety a IS SP | portál SP, IS SP, mÚPVS, centrálne komponenty SP | ŽS_CBP_44 | n/a | Q1 2026 | Must have
portál SP | SP | ŽS7_Prierezové | Elektronické služby a formuláre pre občana sú vytvorené v používateľsky prívetivom dizajne a sú responzívne pre PC/mobil/tablet | ŽS7_BP_105 | eFormuláre | Tvorba formulárov v ID SK v aktuálne platnej verzii v čase štartu realizácie biznis požiadavky | Koncové elektronické služby (aj vrátane eformulárov) v dizajne ID SK podľa aktuálne platnej verzie v čase štartu realizácie požiadavky (vrátane zabezpečenia responzivity služieb pre PC/tablet/mobil) | portál SP, IS SP | Úprava portálu SP, IS SP | n/a | n/a | n/a | Q1 2026 | Must have
portál SP | SP | ŽS7_Prierezové | Občan má vo svojom účte na portáli SP zobrazené informácie o stave konania pri dávkach z nemocenského a úrazového poistenia | ŽS7_BP_106 | Informačné systémy | Zobrazovanie relevantných dávok z nemocenského a úrazového poistenia | Žiadosti o relevantné dávky a aj prebiehajúce poskytované relevantné dávky budú prehľadne zobrazené v portáli SP | portál SP | Rozšírenie portálu SP | n/a | n/a | n/a | Q1 2026 | Must have
| MV SR | ŽS7_Prierezové | Občan je spokojný s vybavením svojej žiadosti | ŽS7_BP_107 | Proces/ Legislatíva | Propagácia nových služieb a procesov v rámci MVSR (matriky) | Informovanie o nových procesov a optimalizovaných službách (vrátané školení pracovníkov) | n/a | n/a | Zavedenie plánovaných zmien procesov a optimalizácií služieb | n/a | n/a | Q1 2026 | Nice to have | Šírenie informácií a zaškoľovanie pracovníkov matrík | Fáza 2 (od štartu projektu + 24 mesiacov)
Špecializovaný portál MV SR | MV SR | ŽS7_Prierezové | Občan má možnosť poskytnúť spätnú väzbu na využité elektronické služby | ŽS7_BP_108 | Spätná väzba | Zobrazenie a zber spätnej väzby pre elektronické služby - Dohoda o mene a priezvisku dieťaťa. | Integrácia na SMAJLIS (spätná väzba v zmysle vyhlášky + biznis kontrolné body pre callcentrum) | Špecializovaný portál MV SR | Rozšírenie ŠP MV | n/a | ŽS_CBP_42, ŽS_CBP_63 | n/a | Q1 2026 | Must have |  | CISMA služby: Zápisnica o určení otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov k narodenému dieťaťu Dohoda o mene a priezvisku dieťaťa. Fáza 1 (od štartu projektu + 12 mesiacov)
Špecializovaný portál MV SR | MV SR | ŽS7_Prierezové | Občan má možnosť poskytnúť spätnú väzbu na využité elektronické služby | ŽS7_BP_109 | Spätná väzba | Zobrazenie a zber spätnej väzby pre elektronické služby - Žiadosť o vydanie úradného výpisu (duplikátu) matričného dokladu, Zápisnica o určení otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov k nenarodenému dieťaťu, Zápisnica o určení otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov k narodenému dieťaťu | Integrácia na SMAJLIS (spätná väzba v zmysle vyhlášky + biznis kontrolné body pre callcentrum) | Špecializovaný portál MV SR | Rozšírenie ŠP MV | n/a | ŽS_CBP_42, ŽS_CBP_63 | n/a | Q1 2026 | Must have |  | CISMA služby: Zápisinica o určení otcovstva k nenarodenému dieťaťu Žiadosť o vydanie úradného výpisu (duplikátu) matričného dokladu Fáza 2 (od štartu projektu + 24 mesiacov)
portál SP | SP | ŽS7_Prierezové | Občan má možnosť poskytnúť spätnú väzbu na využité elektronické služby | ŽS7_BP_110 | Spätná väzba | Zobrazenie a zber spätnej väzby pre elektronické služby SP | Zadefinovanie spätnej väzby, jej zber a analýza | portál SP | Úprava portálu SP | n/a | ŽS_CBP_42, ŽS_CBP_63 | n/a | Q1 2026 | Must have
mÚPVS | MV SR | ŽS7_Prierezové | Občan je informovaný o stave spracovania jeho žiadosti aj o chýbajúcich podkladoch pre spracovanie jeho žiadosti | ŽS7_BP_111 | Notifikácie | Pridanie možnosti odpovedať žiadateľovi na podanie žiadosti ku ktorej nebol podaný súhlas druhej dotknutej osoby | Po využití služby jedným z rodičov bude tento žiadateľ notifikovaný o chýbajúceho potvrdenia druhým rodičom pri službách: Zápisnica o určení otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov k nenarodenému dieťaťu Zápisnica o určení otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov k narodenému dieťaťu Dohoda o menej a priezvisku dieťaťa | CISMA | Úprava CISMA | mÚPVS | n/a | n/a | Q1 2026 | Must have |  | Fáza 2 (od štartu projektu + 24 mesiacov)
ÚPVS | MV SR | ŽS7_Prierezové | Občan je informovaný o stave spracovania jeho žiadosti aj o chýbajúcich podkladoch pre spracovanie jeho žiadosti | ŽS7_BP_112 | Notifikácie | Pridanie možnosti odpovedať žiadateľovi na podanie žiadosti ku ktorej nebolo podaný súhlas druhej dotknutej osoby | Po využití služby jedným z rodičov bude tento žiadateľ notifikovaný o chýbajúceho potvrdenia druhým rodičom pri službách: Dohoda o menej a priezvisku dieťaťa | CISMA | Úprava CISMA | n/a | n/a | n/a | Q1 2026 | Must have |  | Fáza 1 (od štartu projektu + 12 mesiacov)
ÚPVS | MV SR | ŽS7_Prierezové | Občan je informovaný o stave spracovania jeho žiadosti aj o chýbajúcich podkladoch pre spracovanie jeho žiadosti | ŽS7_BP_113 | Notifikácie | Pridanie možnosti odpovedať žiadateľovi na podanie žiadosti ku ktorej nebolo podaný súhlas druhej dotknutej osoby | Po využití služby jedným z rodičov bude tento žiadateľ notifikovaný o chýbajúceho potvrdenia druhým rodičom pri službách: Zápisnica o určení otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov k nenarodenému dieťaťu Zápisnica o určení otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov k narodenému dieťaťu | CISMA | Úprava CISMA | n/a | n/a | n/a | Q1 2026 | Must have |  | Fáza 2 (od štartu projektu + 24 mesiacov)
Špecializovaný portál MV SR | MV SR | ŽS7_Prierezové | Občan môže jednoducho uhradiť správny poplatok za vydanie duplikátu matričného dokladu | ŽS7_BP_114 | Platobný modul | Zjednodušenie úhrady správných poplatkov | Platobná brána priamo v procese podania žiadosti a začatie konania ihneď, overenie expirácie platobného príkazu | n/a | n/a | n/a | ŽS_CBP_28, ŽS_CBP_53 | n/a | Q1 2026 | Nice to have |  | Fáza: mÚPVS + 6 mesiacov
Špecializovaný portál MV SR | MV SR | ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | Občan má k dispozícií dizajnovo jednoduché a intuitívne služby | ŽS7_BP_115 | eFormuláre | Preklopenie dizajnu služieb z ID SK 2.0 na ID SK 3.0. | Preklopenie dizajnu služieb z ID SK 2.0 na ID SK 3.0.: Dohoda o mene a priezvisku dieťaťa | CISMA, ŠP SP | Úprava CISMA, ŠP SP | n/a | n/a | n/a | Q1 2026 | Must have | Ak relevantné
| NCZI | ŽS7_Prierezové | Lekár vie poskytnúť pacientovi papierový odpis potvrdených skutočností | ŽS7_BP_116 | Informačné systémy | Poskytnutie papierového odpisu lekárom z eZdravie | Poskytnutie papierového odpisu lekárom z eZdravie pre potvrdenie: - ukončenia tehotenstva iným spôsobom ako pôrodom - očakávaný dátum pôrodu - preradenie na iný druh práce | Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS) | Úprava IS ambulantných lekárov/špecialistov a úprava eZdravie | n/a | n/a | n/a | Q4 2025 | Must have
IS SP/ŠP SP | SP | ŽS7_Prierezové | Poistenec vie po notifikovaní o doručení žiadosti o dávku nahlásiť zmenové údaje k žiadosti, dávke a jej výplate | ŽS7_BP_117 | Informačné systémy | Rozšírenie portálu SP o možnosť nahlásiť zmenu v súvislosti s požadovanou/poskytovanou dávkou | Rozšírenie portálu SP o možnosť nahlásiť zmenu pri konkrétnej požadovanej/poskytovanej dávke | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP | Úprava portálu SP, IS SP a centrálne komponnety | Rozšírenie IS SP | n/a | n/a | Q4 2025 | Must have | Zmena/doplnenie údajov priamo ku konaniu o konkrétnej dávke
IS SP/ŠP SP | SP | ŽS7_Prierezové | Poistenec vie po notifikovaní o doručení žiadosti o dávku nahlásiť zmenové údaje k žiadosti, dávke a jej výplate | ŽS7_BP_117a | Informačné systémy | Zavedenie elektronizácie a automatizácie procesu spracovania nahlásených zmien v suvislosti s nemocenskými dávkami | Úprava existujúcich funkcionalít IS SP pri spracovaní nahlásených zmien v suvislosti s nemocenskými dávkami (automatizácia a elektronizácia procesu spracovania oznámenia,vyplácania relevantných dávok a odvolania) | IS SP, centrálne komponenty SP | Úprava IS SP a centrálnych komponentov SP | IS SP, centrálne komponenty SP | n/a | n/a | Q1 2026 | Nice to have
IS SP | SP | ŽS7_02 Prerušenie tehotenstva | V prípade ukončenia tehotenstva vie tehotná žena (poistenkyňa) jednoducho oznámiť skutočnosť relevantným inštitúciám štátu. | ŽS7_BP_119 | Informačné systémy | Zavedenie elektronizácie a automatizácie procesu spracovania oznámenia o prerušení tehotenstva (elektronicky alebo papierový vstup) | Úprava existujúcich funkcionalít IS SP pri spracovaní podania oznámenia o prerušení tehotenstva (automatizácia a elektronizácia procesu spracovania oznámenia,vyplácania relevantných dávok a odvolania) | IS SP, centrálne komponenty SP | Úprava IS SP a centrálnych komponentov SP | IS SP, centrálne komponenty SP | n/a | n/a | Q1 2026 | Nice to have |  |  | 4 | Backlog | Backlog
IS SP | SP | ŽS7_05 Žiadosť o tehotenské | Tehotná žena (poistenkyňa) nemusí počas tehotenstva žiadať o tehotenské, štát jej ho proaktívne vyplatí. | ŽS7_BP_121 | Informačné systémy | Zavedenie elektronizácie a automatizácie procesu spracovania žiadosti o tehotenské (elektronicky alebo papierový vstup) | Úprava existujúcich funkcionalít IS SP pri spracovaní podania žiadosti o tehotenské (automatizácia a elektronizácia procesu spracovania žiadosti, vyplácania relevantných dávok a odvolania) | IS SP, centrálne komponenty SP | Úprava IS SP a centrálnych komponentov SP | IS SP, centrálne komponenty SP | n/a | n/a | Q1 2026 | Nice to have
IS SP | SP | ŽS7_06 Žiadosť o vyrovnávaciu dávku | Ak sa ženy (poistenkyne) týka preradenie na iný druh práce kvôli tehotenstvu/materstvu a tento druh práce je nižšie finančne ohodnotený, nemusí žiadať o vyrovnávaciu dávku, štát jej ju proaktívne vyplatí. | ŽS7_BP_122 | Informačné systémy | Zavedenie elektronizácie a automatizácie procesu spracovania žiadosti o vyrovnávaciu dávku (papierový vstup) | Úprava existujúcich funkcionalít IS SP pri spracovaní podania žiadosti o vyrovnávaciu dávku (automatizácia a elektronizácia procesu spracovania žiadosti, vyplácania relevantných dávok a odvolania) | IS SP, centrálne komponenty SP | Úprava IS SP a centrálnych komponentov SP | IS SP, centrálne komponenty SP | n/a | n/a | Q1 2026 | Nice to have
IS SP | SP | ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | Žiadosť o materské si vie tehotná žena (poistenkyňa) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | ŽS7_BP_123 | Informačné systémy | Zavedenie elektronizácie a automatizácie procesu spracovania žiadosti o materské - tehotná žena (papierový a elektronický vstup) | Úprava existujúcich funkcionalít IS SP pri spracovaní podania žiadosti o materské - tehotná žena (automatizácia a elektronizácia procesu spracovania žiadosti, vyplácania relevantných dávok a odvolania) | IS SP, centrálne komponenty SP | Úprava IS SP a centrálnych komponentov SP | IS SP, centrálne komponenty SP | n/a | n/a | Q1 2026 | Nice to have
IS SP | SP | ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | Žiadosť o materské si vie tehotná žena (poistenkyňa) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | ŽS7_BP_124 | Informačné systémy | Zavedenie integrácií systémov IS SP v súvislosti s procesom nemocenských dávok - materské | Integrácia systémov SP v súvislosti s procesmi nemocenských dávok - materské | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP | Úprava IS SP, centrálnych komponentov SP, formuláre | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP | n/a | n/a | Q1 2026 | Must have |  |  | 2
IS SP | SP | ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | Žiadosť o materské si vie iný poistenec (napr. otec) podať aj elektronicky. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | ŽS7_BP_125 | Informačné systémy | Zavedenie elektronizácie a automatizácie procesu spracovania žiadosti o materské - iný poistenec (papierový vstup) | Úprava existujúcich funkcionalít IS SP pri spracovaní podania žiadosti o materské - iný poistenec (automatizácia a elektronizácia procesu spracovania žiadosti, vyplácania relevantných dávok a odvolania) | IS SP, centrálne komponenty SP | Úprava IS SP a centrálnych komponentov SP | IS SP, centrálne komponenty SP | n/a | n/a | Q1 2026 | Nice to have |  |  | 4
IS SP | SP | ŽS7_13 Žiadosť o materské - otcovské | Poistenec (otec dieťaťa) si vie požiadať o dávku materské - otcovské elektronicky z pohodlia domova. Po vyplnení jednoduchého online formulára žiadosti nemá žiadne ďalšie povinnosti a po priznaní dávky ju začne poberať. | ŽS7_BP_126 | Informačné systémy | Zavedenie elektronizácie a automatizácie procesu spracovania žiadosti o materské - otcovské (papierový vstup) | Úprava existujúcich funkcionalít IS SP pri spracovaní podania žiadosti o materské - otcovské (automatizácia a elektronizácia procesu spracovania žiadosti, vyplácania relevantných dávok a odvolania) | IS SP, centrálne komponenty SP | Úprava IS SP a centrálnych komponentov SP | IS SP, centrálne komponenty SP | n/a | n/a | Q1 2026 | Nice to have |  |  | 4
IS SP | SP | ŽS7_Prierezové | V prípade ukončenia tehotenstva vie tehotná žena (poistenkyňa) jednoducho oznámiť skutočnosť relevantným inštitúciám štátu. | ŽS7_BP_127 | Informačné systémy | Automatizácia procesu doručovania | Automatizácia procesu doručovania v procese prerušenia tehotenstva / tehotenské / vyrovnávacia dávka/ materské / procesu odvolania | IS SP, centrálne komponenty SP | Úprava IS SP a centrálnych komponentov SP | IS SP, centrálne komponenty SP | n/a | n/a | Q1 2026 | Nice to have
IS SP/mÚPVS | SP | ŽS7_Prierezové | Zasielanie a primanie technických notifikácii z procesov SP pri narodení dieťaťa | ŽS7_BP_128 | Zbernica | Príprava systémov na možnosť zasielanie informácií z procesu - EVENTY (technické) - Orchestrácia ŽS | Sociálna poisťovňa zašle a prijme technickú informáciu do mÚPVS pri zmenách v procesoch pri narodení dieťaťa - Orchestrácia ŽS | IS SP, centrálne komponenty SP, CSRÚ/MPSVaR, mÚPVS | Stav životnej situácie na základe stavu spracovania podania, Centrálny notifikačný nástroj, Automatické zasielanie udalostí o zmenách v eDesk pre sledovanie stavu podaní/konaní, Orchestrácia ŽS, Integrácia modulov SVK3 na Distribúciu údajov, Môj prehľad, Osobná zóna ako všeobecný komponent (portfólio a profil používateľa), Zasielanie technických správ, Zasielanie informácií z procesu - EVENTY, Integrácie OVM - Aplikačná a Dátová podpora pre jednoduché využívanie služieb SvM, Personalizácia notifikácií v SvM, Rozšírenie o ďalšie API (CAMP) | IS SP, centrálne komponenty SP, CSRÚ/MPSVaR, mÚPVS | ŽS_CBP_7, ŽS_CBP_19, ŽS_CBP_21, ŽS_CBP_22, ŽS_CBP_27, ŽS_CBP_36, ŽS_CBP_37, ŽS_CBP_63 | n/a | Q1 2026 | Must have
ÚPSVaR | MPSVaR | ŽS7_03 Oznámenia v tehotenstve | Tehotná žena (poistenkyňa) má minimalizované oznamovacie povinnosti voči relevantným štátnym inštitúciam. | n/a | Proces/ Legislatíva | Proaktívne poskytnutie ochranného príspevku k pomoci v hmotnej núdzi | Proaktívne poskytnutie ochranného príspevku k pomoci v hmotnej núdzi 8 týždňov pre pôrodom | n/a | n/a | MPSVaR - úprava legislatívy a realizácia ŽS7_BP_17 | n/a | Úprava relevantnej legislatívy SR v súvislosti s optimalizáciou oznamovacej povinnosti (napr. konzumácia údajov z NCZI) | Q1 2026 | Nice to have | Zrušili sme povinnosť oznámiť poberanie pomoci v HN, štát si preverí tehotenstvo sám a proatívne poskytne ochranný príspevok. Financované v ŽS10
mÚPVS/portál SP | SP | ŽS7_Prierezové | Občan bude mať možnosť automatizovane si zriadiť prístup do portálu SP s využitím EID bez návštevy pobočky SP | n/a | Autorizácia | Automatizované zriadenie prístupu do portálu SP s využitím EID. | Občan bude mať možnosť automatizovane si zriadiť prístup do portálu SP s využitím EID bez návštevy pobočky SP. | MUSP | Úprava MUSP, resp. všetky relevatné IS | n/a | n/a | n/a | Q1 2026 | Must have | Financované v ŽS14
portál SP | SP | ŽS7_Prierezové | Občan môže jednoducho a intuitívne orientovať na portále SP | n/a | Proces/ Legislatíva | Redizajn portálu SP v ID SK v čase štartu realizácie danej biznis požiadavky | Portál SP v dizajne ID SK podľa aktuálnej verzie v čase štartu realizácie danej biznis požiadavky (vrátane responzivity pre PC/tablet/mobil) | portál SP | Redizajn portálu SP | n/a | ŽS_CBP_35 | n/a | Q1 2026 | Must have | Financované v ŽS5
špecializovaný portál/IS SP | SP | ŽS7_Prierezové | Občan môže jednoducho a intuitívne orientovať na portále SP | n/a | Redesign | Redesign ŠP SP | Uživateľský redesign súčasného ŠP SP do nového portálu SP, v dizajne ID SK 3.0 Financované v rámci ŽS 14 | portál SP, centrálne komponenty SP | Úprava ŠP SP, centrálnych komponentov SP a ID SK 30 | portál SP, centrálne komponenty SP | n/a | n/a | Q1 2026 | Must have | Financované v ŽS14
špecializovaný portál/IS SP | SP | ŽS7_Prierezové | Občan si vie elektronicky zarezervovať presný termín na konzultáciu alebo spísanie žiadosti. Systémy online rezervácie a kiosku na pobočke sú synchronizované. | n/a | Rezervačný systém | SP implementuje rezervačný systém, ktorý bude využívať multikanálový prístup. | Nový IS Rezervačný systém Integrácia so Špecializovaným portálom SP Financované v rámci ŽS 14 | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP | Úprava ŠP SP, centrálnych komponentov SP, IS SP | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP | n/a | n/a | Q1 2026 | Must have | Financované v ŽS14
špecializovaný portál/IS SP | SP | ŽS7_Prierezové | Nový vyvolávací systém zohľadňuje synchronizáciu online rezervácie a fyzickej rezervácie na pobočke. | n/a | Vyvolávací systém | SP implementuje vyvolávací systém, ktorý bude využívať multikanálový prístup | Nový IS Vyvolávací systém Integrácia s IS Rezervačný systém Financované v rámci ŽS 14 | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP | Úprava ŠP SP, centrálnych komponentov SP, IS SP | portál SP, IS SP, centrálne komponenty SP | n/a | n/a | Q1 2026 | Must have | Financované v ŽS14

## Roadmapa
Plánované prínosy pre občana | Navrhované zlepšenia pre občana | Sekcia Customer Journey | Názov oblasti | Zapojené OVM | Číslo BP | Názov biznis požiadavky | Termín | Kritické pre dodanie ŽS (MMP) |  | Závislosť na centrálnom komponente (V=vecná, T=technická) | [25 empty] | Legislatíva | Termín realizácie
[9 empty] | KRImP suma (€) | mÚPVS | Rozvoj SVM | CPK - mobilná autorizácia eID 2.0 | CPK-autorizácia klikom | CPK-Remote signing | Digitálny onboarding (SvM) | KAV 2.0-Spätná väzba | KAV 2.0-Monitoring dát - ŽS, ÚPVS | OOTS-Cezhraničná výmena dôkazov (Nariadenie SDG) | CIP 2.0 / DI | CAMP 2.0 | Aktivácia schránky na doručovanie | Interaktívny sprievodca-Ďalší rozvoj po dodaní MVP verzie | Interaktívny sprievodca MVP | IAM 3.0 | Portfólio a profil klienta 2.0 | Stotožňovanie cudzincov (EIDAS 3, okruh 2) | eForm dizajnér+Lokátor služieb+Konštruktor | eDESK 3.0 | CEP 3.0 | Katalóg súdnych a správnych poplatkov (platba v procese podania) | CNM | CZU | COP | Súčet - Vecná závislosť | Súčet - Technická závislosť | Potrebná legislatívna zmena | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026
Proaktivita štátu | Proaktívny ochranný príspevok | Oznámenia v tehotenstve | ŽS7_03 Oznámenia v tehotenstve | MPSVaR | n/a_1 | Proaktívne poskytnutie ochranného príspevku k pomoci v hmotnej núdzi | Q1 2026 | áno
| Automaticky aktualizovaná elektronická tehotenská knižka | Vyšetrenia v tehotenstve | ŽS7_04 Vyšetrenia v tehotenstve | NCZI | ŽS7_BP_20 | Úprava záznamu z vyšetrenia tehotnej ženy | Q4 2025 | nie
|  |  |  | NCZI | ŽS7_BP_21 | Automatizovaná aktualizácia elektronickej tehotenskej knižky | Q4 2025 | nie
| Proaktívne tehotenské | Žiadosť o tehotenské | ŽS7_05 Žiadosť o tehotenské | SP | ŽS7_BP_22 | Proaktívne poskytovanie dávky nemocenského poistenia - tehotenské - rozšírenie IS SP | Q4 2025 | áno
| Proaktívne materské | Žiadosť o materské - tehotná žena | ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | SP | ŽS7_BP_37 | Proaktívne poskytovanie dávky nemocenského poistenia - materské - tehotná žena - rozšírenie IS SP | Q1 2026 | áno
Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Elektronický formulár | Prerušenie tehotenstva | ŽS7_02 Prerušenie tehotenstva | SP | ŽS7_BP_07 | Vytvorenie eformulára - Oznámenie o ukončení tehotenstva | Q1 2026 | nie
| Optimalizovaný formulár | Prerušenie tehotenstva | ŽS7_02 Prerušenie tehotenstva | MZ SR | ŽS7_BP_13 | Optimalizácia formulára pri prerušení tehotenstva | Q4 2025 | nie
| Optimalizovaný papierový formulár | Žiadosť o tehotenské | ŽS7_05 Žiadosť o tehotenské | SP | ŽS7_BP_25 | Optimalizácia papierovej žiadosti o tehotenské | Q4 2025 | áno
| Optimalizovaná koncová služba s novým dizajnom | Žiadosť o tehotenské | ŽS7_05 Žiadosť o tehotenské | SP | ŽS7_BP_25a | Optimalizácia elektronickej žiadosti o tehotenské | Q4 2025 | áno
| Proaktívne materské a nová koncová služba | Žiadosť o materské - tehotná žena | ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | SP | ŽS7_BP_44 | Zavedenie koncovej elektronickej služby - žiadosť o materské (tehotná žena) | Q4 2025 | áno
| Optimalizovaný papierový formulár žiadosti | Žiadosť o materské - tehotná žena | ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | SP | ŽS7_BP_45 | Optimalizácia papierovej žiadosti | Q4 2025 | áno
| Optimalizovaná koncová služba s novým dizajnom | Určenie otcovstva | ŽS7_10 Určenie otcovstva | MV SR | ŽS7_BP_47 | Optimalizácia elektronickej služby CISMA - Zápisnica o určení otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov k nenarodenému dieťaťu | Q1 2026 | áno
| Optimalizovaná koncová služba s novým dizajnom | Žiadosť o materské - iný poistenec | ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | SP | ŽS7_BP_55 | Optimalizácia spracovania a poskytovania nemocenskej dávky - materské - iný poistenec - rozšírenie IS SP | Q1 2026 | nie
|  |  |  | SP | ŽS7_BP_62 | Úprava elektronickej služby - žiadosť o materské (iný poistenec) | Q4 2025 | áno
| Optimalizovaný papierový formulár žiadosti |  |  | SP | ŽS7_BP_63 | Optimalizácia papierovej žiadosti | Q4 2025 | áno
| Nová koncová služba |  |  | MPSVaR | ŽS7_BP_64 | Zavedenie elektronického formuláru žiadosti o odňatie RP | Q3 2025 | áno
| Upravená koncová služba | Žiadosť o materské - otcovské | ŽS7_13 Žiadosť o materské - otcovské | SP | ŽS7_BP_66 | Optimalizácia spracovania a poskytovania nemocenskej dávky - materské - otcovské - rozšírenie IS SP | Q1 2026 | nie
|  |  |  | SP | ŽS7_BP_73 | Zavedenie novej koncovej elektronickej služby, prípadne úprava existujúcej KS337616 | Q4 2025 | ánp
| Optimalizovaný papierový formulár žiadosti |  |  | SP | ŽS7_BP_74 | Optimalizácia papierovej žiadosti | Q4 2025 | áno
| Optimalizované koncové služby s novým dizajnom | Rodný list - narodenie v SR | ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | MV SR | ŽS7_BP_76 | Zlúčenie služieb Dohoda o mene a priezvisku dieťaťa, podanie žiadosti o určenie mena, určenie rodného priezviska a optimalizácia elektronickej služby CISMA - Dohoda o mene a priezvisku dieťaťa | Q1 2026 | áno
|  |  |  | MV SR | ŽS7_BP_77 | Optimalizácia elektronickej služby CISMA - Zápisnica o určení otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov k narodenému dieťaťu | Q1 2026 | áno
|  |  |  | MV SR | ŽS7_BP_81 | Zavedenie zjednodušeného procesu vydania viacjazyčného štandardného formuláru formou zmeny koncovej elektronickej služby KS336242, prípadne vytvorenie novej služby | Q1 2026 | áno
|  |  |  | MV SR | ŽS7_BP_83 | Zavedenie zjednodušeného procesu vyššieho overenia matričného dokladu do zahraničia formou zmeny koncovej elektronickej služby KS336242, prípadne vytvorenie novej služby | Q1 2026 | áno
| Elektronizovaná dohoda o mene a priezvisku dieťaťa |  |  | MV SR | ŽS7_BP_88 | Elektronizácia dohody o mene a priezvisku dieťaťa vyhlásením lekárovi priamo v nemocnici | Q1 2026 | nie
|  |  |  | NCZI | ŽS7_BP_89 | Potvrdenie Dohody o mene a priezvisku dieťaťa prostredníctvom eID rodiča/rodičov a zapísanie spolu s hlásením o narodení do NZIS | Q1 2026 | nie
| Predvyplené polia elektronických formulárov | Prierezové | ŽS7_Prierezové | SP | ŽS7_BP_104 | Predvypĺňanie formulárov - integrácie (vrátane eliminácie polí) | Q1 2026 | áno
| Elektronické formuláre v používateľsky prívetivej forme |  |  | SP | ŽS7_BP_105 | Tvorba formulárov v ID SK v aktuálne platnej verzii v čase štartu realizácie biznis požiadavky | Q1 2026 | áno
Jednoduchý prístup k informáciám | Elektronický rodný list | Rodný list - narodenie v SR | ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | MV SR | ŽS7_BP_78 | Zavedenie vystavenia elektronického rodného listu k papierovému rodnému listu | Q1 2026 | nie
| Prehľadné návody k ŽS | Prierezové | ŽS7_Prierezové | SP, MPSVaR, MV SR, MZ SR, NCZI | ŽS7_BP_98 | Zavedenie jednoznačných návodov pre ŽS | Q4 2025 | áno
|  |  |  | MIRRI | ŽS7_BP_103 | Interaktívny sprievodca s personalizovanými návodmi | Q1 2026 | áno
|  |  |  | SP | ŽS7_BP_117 | Rozšírenie portálu SP o možnosť nahlásiť zmenu v súvislosti s požadovanou/poskytovanou dávkou | Q4 2025 | nie
Zrýchlenie procesov | Zjednodušený proces | Žiadosť o tehotenské | ŽS7_05 Žiadosť o tehotenské | SP | ŽS7_BP_22a | Proaktívne poskytovanie dávky nemocenského poistenia - tehotenské - automatizácia procesu | Q1 2026 | áno
|  |  |  | SP | ŽS7_BP_22b | Proaktívne poskytovanie dávky nemocenského poistenia - tehotenské - (výpočty) | Q1 2026 | áno
|  |  |  | SP | ŽS7_BP_22c | Úprava portálu SP o informácie súvisiace s poskytovaním dávky nemocenského poistenia a stavov jeho spracovania - tehotenské | Q1 2026 | áno
|  | Žiadosť o materské - otcovské | ŽS7_13 Žiadosť o materské - otcovské | SP | ŽS7_BP_66a | Optimalizácia spracovania a poskytovania nemocenskej dávky - materské - otcovské - automatizácia procesu | Q1 2026 | nie
|  |  |  | SP | ŽS7_BP_66b | Optimalizácia spracovania a poskytovania nemocenskej dávky - materské - otcovské (výpočty) | Q1 2026 | nie
|  |  |  | SP | ŽS7_BP_66c | Rozšírenie portálu SP o sprístupnenie a prijímanie informácií od zamestnávateľa | Q1 2026 | áno
|  |  |  | SP | ŽS7_BP_66d | Úprava portálu SP o informácie súvisiace s poskytovaním dávky nemocenského poistenia a stavov jej spracovania - materské - otcovské | Q1 2026 | áno
|  |  |  | SP | ŽS7_BP_66e | Zavedenie integrácií systémov IS SP v súvislosti s procesom nemocenských dávok - materské - otcovské (informácie od zamestnávateľa) | Q1 2026 | nie
|  |  |  | SP | ŽS7_BP_66g | Zavedenie integrácií systémov SP v súvislosti s procesmi spracovania materské - iný poistenec pri výkonoch sociálneho poistenia | Q1 2026 | nie
|  | Žiadost o matersné - iný poistenec | ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | SP | ŽS7_BP_55a | Optimalizácia spracovania a poskytovania nemocenskej dávky - materské - iný poistenec - automatizácia procesu | Q1 2026 | nie
|  |  |  | SP | ŽS7_BP_55b | Optimalizácia spracovania a poskytovania nemocenskej dávky - materské - iný poistenec (výpočty) | Q1 2026 | nie
|  |  |  | SP | ŽS7_BP_55c | Rozšírenie portálu SP o sprístupnenie a prijímanie informácií od zamestnávateľa | Q1 2026 | áno
|  |  |  | SP | ŽS7_BP_55d | Úprava portálu SP o informácie súvisiace s poskytovaním dávky nemocenského poistenia a stavov jej spracovania - materské - iný poistenec | Q1 2026 | áno
|  |  |  | SP | ŽS7_BP_55g | Zavedenie integrácií systémov SP v súvislosti s procesmi spracovania materské - iný poistenec pri výkonoch sociálneho poistenia | Q1 2026 | nie
|  |  |  | SP | ŽS7_BP_55e | Zavedenie integrácií systémov IS SP v súvislosti s procesom nemocenských dávok - materské - iný poistenec (informácie od zamestnávateľa) | Q1 2026 | nie
|  | Žiadosť o materské - tehotná žena | ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | SP | ŽS7_BP_124 | Zavedenie integrácií systémov IS SP v súvislosti s procesom nemocenských dávok - materské | Q1 2026 | nie
|  |  |  | SP | ŽS7_BP_37a | Proaktívne poskytovanie dávky nemocenského poistenia - materské - tehotná žena - automatizácia procesu | Q1 2026 | nie
|  |  |  | SP | ŽS7_BP_37b | Proaktívne poskytovanie dávky nemocenského poistenia - materské - tehotná žena (výpočty) | Q1 2026 | nie
|  |  |  | SP | ŽS7_BP_37c | Rozšírenie portálu SP o sprístupnenie a prijímanie informácií od zamestnávateľa | Q1 2026 | áno
|  |  |  | SP | ŽS7_BP_37d | Úprava portálu SP o informácie súvisiace s poskytovaním dávky nemocenského poistenia a stavov jej spracovania - materské - tehotná žena | Q1 2026 | áno
|  |  |  | SP | ŽS7_BP_37e | Zavedenie integrácií systémov IS SP v súvislosti s procesom nemocenských dávok - materské - tehotná žena (informácie od zamestnávateľa) | Q1 2026 | nie
|  |  |  | SP | ŽS7_BP_37g | Zavedenie integrácií systémov SP v súvislosti s procesmi spracovania materské - tehotná žena pri výkonoch sociálneho poistenia | Q1 2026 | nie
|  |  |  | SP | ŽS7_BP_26d | Úprava portálu SP o informácie súvisiace s poskytovaným dávky nemocenského poistenia a stavov jej spracovania - vyrovnávacia dávka | Q1 2026 | nie
| Elektronická tehotenská knižka | Potvrdenie tehotenstva | ŽS7_01 Potvrdenie tehotenstva | NCZI | ŽS7_BP_01 | Vedenie zdravotnej dokumentácie tehotnej ženy v štrukturovanej podobe | Q4 2025 | áno
|  |  |  | NCZI | ŽS7_BP_02 | Zavedenie elektronickej tehotenskej knižky | Q4 2025 | nie
| Optimalizovaná papierová tehotenská knižka |  |  | NCZI | ŽS7_BP_03 | Optimalizácia vedenia papierovej tehotenskej knižky | Q4 2025 | nie
| Optimalizovaný proces ukončenia poskytovania relevantných dávok | Prerušenie tehotenstva | ŽS7_02 Prerušenie tehotenstva | SP | ŽS7_BP_04 | Optimalizácia ukončenia poskytovania relevantných dávok v prípade prerušenia tehotenstva - rozšírenie IS SP | Q4 2025 | nie
|  |  |  | SP | ŽS7_BP_04a | Optimalizácia ukončenia poskytovania relevantných dávok v prípade prerušenia tehotenstva - automatizácia procesu | Q1 2026 | nie
|  |  |  | SP | ŽS7_BP_04b | Optimalizácia ukončenia poskytovania relevantných dávok v prípade prerušenia tehotenstva - ukončenie vyplácania relevantných dávok(výpočty) | Q1 2026 | nie
| Zdravotná dokumentácia v štruktúrovanej podobe |  |  | NCZI | ŽS7_BP_08 | Vedenie zdravotnej dokumentácie pacientky súvisiacej s prerušením tehotenstva v štrukturovanej podobe. | Q4 2025 | áno
| Výmena dát medzi orgánmi štátu |  |  | SP | ŽS7_BP_09 | Rozšírenie konzumovaných dát z NCZI | Q4 2025 | áno
|  |  |  | NCZI | ŽS7_BP_10 | Rozšírenie poskytovaných dát do SP | Q4 2025 | áno
| Výmena dát medzi orgánmi štátu | Oznámenia v tehotenstve | ŽS7_03 Oznámenia v tehotenstve | NCZI | ŽS7_BP_14 | Poskytovanie dátumu očakávaného pôrodu SP | Q4 2025 | áno
|  |  |  | SP | ŽS7_BP_15 | Rozšírenie konzumovaných dát z NCZI | Q4 2025 | áno
|  |  |  | NCZI | ŽS7_BP_16 | Poskytovanie dátumu očakávaného pôrodu ÚPSVaR | Q4 2025 | áno
|  |  |  | MPSVaR | ŽS7_BP_17 | Rozšírenie konzumovaných dát z NCZI | Q4 2025 | áno
|  |  |  | MPSVaR | ŽS7_BP_18 | Úprava IS na spracovanie dát z NCZI | Q4 2025 | áno
|  |  |  | SP | ŽS7_BP_19 | Automatizované spracovanie ODP - rozšírenie IS SP nemocenských dávok | Q4 2025 | nie
|  |  |  | SP | ŽS7_BP_19a | Automatizované spracovanie ODP - automatizácia procesu | Q4 2025 | nie
|  |  |  | SP | ŽS7_BP_19b | Automatizované spracovanie ODP - úprava relevantných ochranných lehôt | Q4 2025 | nie
|  |  |  | SP | ŽS7_BP_19c | Zavedenie elektronizácie a automatizácie procesu spracovania ODP - výkon sociálneho poistenia | Q1 2026 | nie
|  |  |  | SP | ŽS7_BP_19d | Zavedenie a rozšírenie integrácií systémov IS SP v súvislosti s procesom spracovania ODP a predvypĺňania formulárov | Q1 2026 | áno
| Výmena dát medzi orgánmi štátu |  |  | SP | ŽS7_BP_27 | Rozšírenie poskytovaných dát pre ÚPSVaR cez CSRU | Q1 2026 | nie
|  |  |  | MPSVaR | ŽS7_BP_34 | Rozšírenie konzumovaných údajov z CSRU od SP | Q1 2026 | nie
|  |  |  | MPSVaR | ŽS7_BP_35 | Rozšírenie poskytovaných dát do CSRU pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | Q3 2025 | nie
|  |  |  | SP | ŽS7_BP_36 | Rozšírenie konzumovaných dát z CSRU pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | Q4 2025 | nie
| Výmena dát medzi orgánmi štátu | Žiadosť o materské - tehotná žena | ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | SP | ŽS7_BP_38 | Rozšírenie poskytovaných dát pre ÚPSVaR cez CSRU | Q4 2025 | áno
|  |  |  | MPSVaR | ŽS7_BP_39 | Rozšírenie prijímaných údajov z CSRU | Q4 2025 | áno
|  |  |  | MPSVaR | ŽS7_BP_40 | Rozšírenie poskytovaných dát do CSRU pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | Q3 2025 | nie
|  |  |  | SP | ŽS7_BP_41 | Rozšírenie konzumovaných dát z CSRU pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | Q4 2025 | nie
|  |  |  | SP | ŽS7_BP_46 | Integrácia na CSRU pre účel overovania informácií o dosiahnutom vzdelaní a dobe štúdia | Q4 2025 | nie
| Zjednodušený proces | Určenie otcovstva | ŽS7_10 Určenie otcovstva | MV SR | ŽS7_BP_52 | Obslúženie druhého rodiča osobne (papierovo) alebo elektronicky pre zápisnicu o určení otcovstva k nenarodenému dieťaťu | Q1 2026 | áno
| Výmena dát medzi orgánmi štátu | Žiadosť o materské - iný poistenec | ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | SP | ŽS7_BP_56 | Rozšírenie poskytovaných údajov do CSRU pre ÚPSVaR | Q4 2025 | áno
|  |  |  | MPSVaR | ŽS7_BP_57 | Rozšírenie prijímaných údajov z CSRU | Q4 2025 | áno
|  |  |  | MPSVaR | ŽS7_BP_58 | Rozšírenie poskytovaných dát do CSRU pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | Q3 2025 | nie
|  |  |  | SP | ŽS7_BP_59 | Rozšírenie konzumovaných dát z CSRU pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | Q4 2025 | nie
|  |  |  | MPSVaR | ŽS7_BP_65 | Úprava IS v súvislosti s rozšírením prijímaných dát z CSRU | Q4 2025 | áno
| Výmena dát medzi orgánmi štátu | Žiadosť o materské - otcovské | ŽS7_13 Žiadosť o materské - otcovské | SP | ŽS7_BP_67 | Rozšírenie poskytovaných údajov do CSRU pre ÚPSVaR | Q4 2025 | nie
|  |  |  | MPSVaR | ŽS7_BP_68 | Rozšírenie prijímaných údajov z CSRU | Q4 2025 | nie
|  |  |  | MPSVaR | ŽS7_BP_69 | Rozšírenie poskytovaných dát do CSRU pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | Q3 2025 | nie
|  |  |  | SP | ŽS7_BP_70 | Rozšírenie konzumovaných dát z CSRU pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | Q4 2025 | nie
| Zjednodušený proces | Rodný list - narodenie v SR | ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | MV SR | ŽS7_BP_82 | Zavedenie zjednodušeného procesu vydania viacjazyčného štandardného formuláru | Q1 2026 | áno
|  |  |  | MV SR | ŽS7_BP_85 | Vydávanie matričného dokladu (aj prvopis) na ktoromkoľvek matričnom úrade v SR | Q1 2026 | áno
|  |  |  | MV SR | ŽS7_BP_86 | Spísanie zápisnice o určení otcovstva k narodenému dieťaťu na ktoromkoľvek matričnom úrade v SR | Q1 2026 | áno
|  |  |  | MV SR | ŽS7_BP_87 | Zavedenie optimalizácií pri výmene dát so Štatistickým úradom SR | Q1 2026 | áno
|  |  |  | MV SR | ŽS7_BP_94 | Obslúženie druhého rodiča osobne (papierovo) alebo elektronicky pre dohodu o mene a priezvisku dieťaťa | Q1 2026 | áno
| Zjednodušený proces | Rodný list - narodenie v zahraničí | ŽS7_10 Určenie otcovstva | MV SR | ŽS7_BP_84 | Vydávanie duplikátov matričného dokladu z osobitnej matriky na ktoromkoľvek matričnom úrade v SR | Q1 2026 | áno
| Zjednodušený proces | Rodný list - narodenie v zahraničí | ŽS7_14_02 Rodný list - narodenie v zahraničí | MV SR | ŽS7_BP_95 | Optimalizácia podania na osobitnú matriku s cieľom skrátiť čas vydania matričného dokladu - oznámenie o pridelení rodného čísla | Q1 2026 | áno
|  |  |  | MV SR | ŽS7_BP_96 | Optimalizácia podania na osobitnú matriku s cieľom skrátiť čas vydania matričného dokladu - elektronizácia podkladov pre zaevidovanie narodenia v zahraničí | Q1 2026 | áno
|  |  |  | MV SR | ŽS7_BP_97 | Optimalizácia podania na osobitnú matriku s cieľom skrátiť čas vydania matričného dokladu - technické vybavenie osobitnej matriky | Q1 2026 | áno
| Zjednodušený proces | Prierezové | ŽS7_Prierezové | SP | n/a_2 | Automatizované zriadenie prístupu do portálu SP s využitím EID. | Q1 2026 | nie
|  |  |  | SP | n/a_3 | Redesign ŠP SP | Q1 2026 | nie
|  |  |  | SP | n/a_4 | SP implementuje rezervačný systém, ktorý bude využívať multikanálový prístup. | Q1 2026 | nie
|  |  |  | SP | n/a_5 | SP implementuje vyvolávací systém, ktorý bude využívať multikanálový prístup | Q1 2026 | nie
| Zjednodušený proces | Prierezové | ŽS7_Prierezové | MV SR | ŽS7_BP_112 | Pridanie možnosti odpovedať žiadateľovi na podanie žiadosti ku ktorej nebolo podaný súhlas druhej dotknutej osoby | Q1 2026 | áno
| Papierový odpis od lekára | Prierezové | ŽS7_Prierezové | NCZI | ŽS7_BP_116 | Poskytnutie papierového odpisu lekárom z eZdravie | Q4 2025 | áno
Komunikácia štátu s občanom | Informovanie a notifikácie | Prierezové | ŽS7_Prierezové | SP | ŽS7_BP_128 | Príprava systémov na možnosť zasielanie informácií z procesu - EVENTY (technické) - Orchestrácia ŽS | Q1 2026 | nie
| Informovanie a notifikácie | Prerušenie tehotenstva | ŽS7_02 Prerušenie tehotenstva | SP | ŽS7_BP_05 | Notifikácia poistenca o ukončení dávky z dôvodu prerušenia tehotenstva | Q1 2026 | nie
|  |  |  | SP | ŽS7_BP_05a | Príprava systémov na možnosť informovať občana o zmenách v rámci konania | Q1 2026 | áno
|  |  |  | SP | ŽS7_BP_06 | Zasielanie správ z portálu SP o zmene stavu v konaní o dávke | Q1 2026 | nie
| Informovanie a notifikácie | Žiadosť o tehotenské | ŽS7_05 Žiadosť o tehotenské | SP | ŽS7_BP_23 | Notifikácia poistenca pri zmene stavu konania o dávke | Q1 2026 | nie
|  |  |  | SP | ŽS7_BP_23a | Príprava systémov na možnosť informovať občana o zmenách v rámci konania o dávke tehotenské | Q1 2026 | áno
|  |  |  | SP | ŽS7_BP_24 | Zasielanie správ z portálu SP o zmene stavu v konaní o dávke | Q1 2026 | nie
|  |  |  | SP | ŽS7_BP_28a | Príprava systémov na možnosť informovať občana o zmenách v rámci konania o vyrovnávacej dávke | Q1 2026 | áno
|  |  |  | SP | ŽS7_BP_29 | Zasielanie správ z portálu SP o zmene stavu v konaní o dávke | Q1 2026 | nie
| Informovanie a notifikácie | Žiadosť o materské - tehotná žena | ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | SP | ŽS7_BP_42 | Notifikácia poistenca pri zmene stavu konania o dávke | Q1 2026 | nie
|  |  |  | SP | ŽS7_BP_42a | Príprava systémov na možnosť informovať občana o zmenách v rámci konania o dávke materské - tehotná žena | Q1 2026 | áno
|  |  |  | SP | ŽS7_BP_43 | Zasielanie správ z portálu SP o zmene stavu v konaní o dávke | Q1 2026 | nie
| Informovanie a notifikácie | Určenie otcovstva | ŽS7_10 Určenie otcovstva | MV SR | ŽS7_BP_50 | Notifikácia druhého rodiča o potrebe potvrdiť "zápisnicu o určení otcovstva k nenarodenému dieťaťu | Q1 2026 | áno
|  |  |  | MV SR | ŽS7_BP_51 | Notifikácia do eDESK ÚPVS druhého rodiča o potrebe potvrdiť "zápisnicu o určení otcovstva k nenarodenému dieťaťu | Q1 2026 | áno
| Informovanie a notifikácie | Žiadosť o materské - iný poistenec | ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | SP | ŽS7_BP_60 | Notifikácia poistenca pri zmene stavu konania o dávke | Q1 2026 | nie
|  |  |  | SP | ŽS7_BP_60a | Príprava systémov na možnosť informovať občana o zmenách v rámci konania o dávke materské - iný poistenec | Q1 2026 | áno
|  |  |  | SP | ŽS7_BP_61 | Zasielanie správ z portálu SP o zmene stavu v konaní o dávke | Q1 2026 | nie
| Informovanie a notifikácie | Žiadosť o materské - otcovské | ŽS7_13 Žiadosť o materské - otcovské | SP | ŽS7_BP_71 | Notifikácia poistenca pri zmene stavu konania o dávke | Q1 2026 | nie
|  |  |  | SP | ŽS7_BP_71a | Príprava systémov na možnosť informovať občana o zmenách v rámci konania o dávke materské - otcovské | Q1 2026 | áno
|  |  |  | SP | ŽS7_BP_72 | Zasielanie správ z portálu SP o zmene stavu v konaní o dávke | Q1 2026 | nie
| Informovanie a notifikácie | Rodný list - narodenie v SR | ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | MV SR | ŽS7_BP_79 | Zaslanie rodného listu do elektronickej schránky mÚPVS | Q1 2026 | áno
|  |  |  | MV SR | ŽS7_BP_90 | Potvrdenie podpisania elektronickej Dohody o mene a priezvisku | Q1 2026 | áno
|  |  |  | MV SR | ŽS7_BP_91 | Potvrdenie podpisania elektronickej Dohody o mene a priezvisku do eDESK ÚPVS | Q1 2026 | áno
| Získanie spätnej väzby od občana na fungovanie ŽS | Prierezové | ŽS7_Prierezové | MV SR | ŽS7_BP_108 | Zobrazenie a zber spätnej väzby pre elektronické služby - Dohoda o mene a priezvisku dieťaťa. | Q1 2026 | áno
|  |  |  | MV SR | ŽS7_BP_109 | Zobrazenie a zber spätnej väzby pre elektronické služby - Žiadosť o vydanie úradného výpisu (duplikátu) matričného dokladu, Zápisnica o určení otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov k nenarodenému dieťaťu, Zápisnica o určení otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov k narodenému dieťaťu | Q1 2026 | áno
|  |  |  | SP | ŽS7_BP_110 | Zobrazenie a zber spätnej väzby pre elektronické služby SP | Q1 2026 | áno
|  |  |  | SP | ŽS7_BP_99 | Monitoring služieb | Q3 2025 | áno
|  |  |  | MV SR | ŽS7_BP_100 | Monitoring služieb Dohoda o mene a priezvisku dieťaťa | Q1 2026 | áno
|  |  |  | MV SR | ŽS7_BP_101 | Monitoring služieb Zápisnica o určení otcovstva po narodení, Zápisinica o určení otcovstva k nenarodenému dieťaťu a Žiadosť o vydanie úradného výpisu (duplikátu) matričného dokladu | Q1 2026 | áno

## Zoznamy (hidden)
MOSCOW | Must have / Nice to have | Typ BP | Typ BP | termín
Must have | Must have | Návody |  | Q1 2024
Shold have | Nice to have | eFormuláre |  | Q2 2024
Could have |  | Notifikácie |  | Q3 2024
Will not have |  | Osobná zóna mÚPVS |  | Q4 2024
|  | Autentifikácia |  | Q1 2025
|  | Autorizácia |  | Q2 2025
|  | Orchestrátor/ event |  | Q3 2025
|  | Rozhodnutia |  | Q4 2025
|  | Vyhľadávanie |  | Q1 2026
|  | Informačné systémy |  | Q2 2026
|  | Zbernica |  | Q3 2026
|  | Integrácia |  | Q4 2026
Autorizácia autentifikáciou
Proces/ Legislatíva
Správy eDesk
Kalendár
Reporting
Platobný modul
Technické vybavenie
Spätná väzba

## Akčný plán ŽS7 (hidden)
Číslo oblasti | Číslo BP | Názov biznis požiadavky | OVM_projekt / zapojené OVM | Termín | Termín realizácie
[5 empty] | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 | Q4 2026 | Legenda: | Hotovo | návrh termínu | nový termín
ŽS7_01 Potvrdenie tehotenstva | ŽS7_BP_01 | Vedenie zdravotnej dokumentácie tehotnej ženy v štrukturovanej podobe | NCZI | Q4 2025
ŽS7_01 Potvrdenie tehotenstva | ŽS7_BP_02 | Zavedenie elektronickej tehotenskej knižky | NCZI | Q4 2025
ŽS7_01 Potvrdenie tehotenstva | ŽS7_BP_03 | Optimalizácia vedenia papierovej tehotenskej knižky | NCZI | Q4 2025
ŽS7_02 Prerušenie tehotenstva | ŽS7_BP_04 | Optimalizácia ukončenia poskytovania relevantných dávok v prípade prerušenia tehotenstva | SP | Q4 2025
ŽS7_02 Prerušenie tehotenstva | ŽS7_BP_05 | Notifikácia poistenca o ukončení dávky z dôvodu prerušenia tehotenstva | SP | Q1 2026
ŽS7_02 Prerušenie tehotenstva | ŽS7_BP_06 | Zasielanie správ z portálu SP o zmene stavu v konaní o dávke | SP | Q1 2026
ŽS7_02 Prerušenie tehotenstva | ŽS7_BP_07 | Vytvorenie eformulára - Oznámenie o ukončení tehotenstva | SP | Q1 2026
ŽS7_02 Prerušenie tehotenstva | ŽS7_BP_08 | Vedenie zdravotnej dokumentácie pacientky súvisiacej s prerušením tehotenstva v štrukturovanej podobe. | NCZI | Q4 2025
ŽS7_02 Prerušenie tehotenstva | ŽS7_BP_09 | Rozšírenie konzumovaných dát z NCZI | SP | Q4 2025
ŽS7_02 Prerušenie tehotenstva | ŽS7_BP_10 | Rozšírenie poskytovaných dát do SP | NCZI | Q4 2025
ŽS7_02 Prerušenie tehotenstva | ŽS7_BP_11 | Rozšírenie poskytovaných dát pre ÚPSVaR | NCZI | Q4 2025
ŽS7_02 Prerušenie tehotenstva | ŽS7_BP_12 | Rozšírenie konzumovaných dát z NCZI | MPSVaR | Q4 2025
ŽS7_02 Prerušenie tehotenstva | ŽS7_BP_13 | Optimalizácia formulára pri prerušení tehotenstva | MZ SR | Q4 2025
ŽS7_03 Oznámenia v tehotenstve | ŽS7_BP_14 | Poskytovanie dátumu očakávaného pôrodu SP | NCZI | Q4 2025
ŽS7_03 Oznámenia v tehotenstve | ŽS7_BP_15 | Rozšírenie konzumovaných dát z NCZI | SP | Q4 2025
ŽS7_03 Oznámenia v tehotenstve | ŽS7_BP_16 | Poskytovanie dátumu očakávaného pôrodu ÚPSVaR | NCZI | Q4 2025
ŽS7_03 Oznámenia v tehotenstve | ŽS7_BP_17 | Rozšírenie konzumovaných dát z NCZI | MPSVaR | Q4 2025
ŽS7_03 Oznámenia v tehotenstve | ŽS7_BP_18 | Úprava IS na spracovanie dát z NCZI | MPSVaR | Q4 2025
ŽS7_03 Oznámenia v tehotenstve | ŽS7_BP_19 | Automatizované spracovanie očakávaného dátumu pôrodu v IS SP | SP | Q4 2025
ŽS7_04 Vyšetrenia v tehotenstve | ŽS7_BP_20 | Úprava záznamu z vyšetrenia tehotnej ženy | NCZI | Q4 2025
ŽS7_04 Vyšetrenia v tehotenstve | ŽS7_BP_21 | Automatizovaná aktualizácia elektronickej tehotenskej knižky | NCZI | Q4 2025
ŽS7_03 Oznámenia v tehotenstve | ŽS7_BP_22 | Proaktívne poskytovanie dávky nemocenského poistenia - tehotenské | SP | Q4 2025
ŽS7_05 Žiadosť o tehotenské | ŽS7_BP_23 | Notifikácia poistenca pri zmene stavu konania o dávke | SP | Q1 2026
ŽS7_05 Žiadosť o tehotenské | ŽS7_BP_24 | Zasielanie správ z portálu SP o zmene stavu v konaní o dávke | SP | Q1 2026
ŽS7_05 Žiadosť o tehotenské | ŽS7_BP_25 | Optimalizácia papierovej aj elektronickej žiadosti o tehotenské | SP | Q4 2025
ŽS7_05 Žiadosť o tehotenské | ŽS7_BP_26 | Proaktívne poskytovanie dávky nemocenského poistenia - vyrovnávacia dávka | SP | Q1 2026
ŽS7_06 Žiadosť o vyrovnávaciu dávku | ŽS7_BP_27 | Rozšírenie poskytovaných dát pre ÚPSVaR cez CSRU | SP | Q1 2026
ŽS7_06 Žiadosť o vyrovnávaciu dávku | ŽS7_BP_28 | Notifikácia poistenca pri zmene stavu konania o dávke | SP | Q1 2026
ŽS7_06 Žiadosť o vyrovnávaciu dávku | ŽS7_BP_29 | Zasielanie správ z portálu SP o zmene stavu v konaní o dávke | SP | Q1 2026
ŽS7_06 Žiadosť o vyrovnávaciu dávku | ŽS7_BP_30 | Optimalizácia papierovej žiadosti o vyrovnávaciu dávku | SP | Q1 2026
ŽS7_06 Žiadosť o vyrovnávaciu dávku | ŽS7_BP_31 | Úprava záznamu z vyšetrenia pre potreby vyrovnávacej dávky | NCZI | Q4 2025
ŽS7_06 Žiadosť o vyrovnávaciu dávku | ŽS7_BP_32 | Rozšírenie poskytovaných dát do SP | NCZI | Q4 2025
ŽS7_06 Žiadosť o vyrovnávaciu dávku | ŽS7_BP_33 | Rozšírenie konzumovaných dát z NCZI | SP | Q1 2026
ŽS7_06 Žiadosť o vyrovnávaciu dávku | ŽS7_BP_34 | Rozšírenie konzumovaných údajov z CSRU od SP | MPSVaR | Q1 2026
ŽS7_06 Žiadosť o vyrovnávaciu dávku | ŽS7_BP_35 | Rozšírenie poskytovaných dát do CSRU pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | MPSVaR | Q3 2025
ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | ŽS7_BP_36 | Rozšírenie konzumovaných dát z CSRU pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | SP | Q4 2025
ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | ŽS7_BP_37 | Úprava IS a rozšírenie portálu SP v súvislosti s optimalizáciou papierovej žiadosti a zavedením novej elektronickej služby - žiadosť o materské (tehotná žena) | SP | Q4 2025
ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | ŽS7_BP_38 | Rozšírenie poskytovaných dát pre ÚPSVaR cez CSRU | SP | Q4 2025
ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | ŽS7_BP_39 | Rozšírenie prijímaných údajov z CSRU | MPSVaR | Q4 2025
ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | ŽS7_BP_40 | Rozšírenie poskytovaných dát do CSRU pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | MPSVaR | Q3 2025
ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | ŽS7_BP_41 | Rozšírenie konzumovaných dát z CSRU pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | SP | Q4 2025
ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | ŽS7_BP_42 | Notifikácia poistenca pri zmene stavu konania o dávke | SP | Q1 2026
ŽS7_08 Žiadosť o materské - tehotná žena | ŽS7_BP_43 | Zasielanie správ z portálu SP o zmene stavu v konaní o dávke | SP | Q1 2026
ŽS7_10 Určenie otcovstva | ŽS7_BP_44 | Zavedenie koncovej elektronickej služby - žiadosť o materské (tehotná žena) | SP | Q4 2025
ŽS7_10 Určenie otcovstva | ŽS7_BP_45 | Optimalizácia papierovej žiadosti | SP | Q4 2025
ŽS7_10 Určenie otcovstva | ŽS7_BP_46 | Integrácia na CSRU pre účel overovania informácií o dosiahnutom vzdelaní a dobe štúdia | SP | Q4 2025
ŽS7_10 Určenie otcovstva | ŽS7_BP_47 | Optimalizácia elektronickej služby CISMA - Zápisnica o určení otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov k nenarodenému dieťaťu | MV SR | Q1 2026
ŽS7_10 Určenie otcovstva | ŽS7_BP_48 | Notifikácia do eDESK ÚPVS o možnosti využitia elektronickej služby "Zápisnica o určení otcovstva k už narodenému dieťaťu" | MV SR | Q1 2026
ŽS7_10 Určenie otcovstva | ŽS7_BP_49 | Notifikácia o možnosti využitia elektronickej služby "Zápisnica o určení otcovstva k už narodenému dieťaťu" | MV SR | Q1 2026
ŽS7_10 Určenie otcovstva | ŽS7_BP_50 | Notifikácia druhého rodiča o potrebe potvrdiť "zápisnicu o určení otcovstva k nenarodenému dieťaťu | MV SR | Q1 2026
ŽS7_10 Určenie otcovstva | ŽS7_BP_51 | Notifikácia do eDESK ÚPVS druhého rodiča o potrebe potvrdiť "zápisnicu o určení otcovstva k nenarodenému dieťaťu | MV SR | Q1 2026
ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | ŽS7_BP_52 | Obslúženie druhého rodiča osobne (papierovo) alebo elektronicky pre zápisnicu o určení otcovstva k nenarodenému dieťaťu | MV SR | Q1 2026
ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | ŽS7_BP_53 | Notifikácia druhého rodiča o potrebe potvrdiť "zápisnicu o určení otcovstva k už narodenému dieťaťu | MV SR | Q1 2026
ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | ŽS7_BP_54 | Notifikácia do eDESK ÚPVS druhého rodiča o potrebe potvrdiť "zápisnicu o určení otcovstva k už narodenému dieťaťu | MV SR | Q1 2026
ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | ŽS7_BP_55 | Úprava IS a rozšírenie portálu SP v súvislosti s optimalizáciou papierovej žiadosti a úpravou elektronickej služby - žiadosť o materské (iný poistenec) | SP | Q4 2025
ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | ŽS7_BP_56 | Rozšírenie poskytovaných údajov do CSRU pre ÚPSVaR | SP | Q4 2025
ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | ŽS7_BP_57 | Rozšírenie prijímaných údajov z CSRU | MPSVaR | Q4 2025
ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | ŽS7_BP_58 | Rozšírenie poskytovaných dát do CSRU pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | MPSVaR | Q3 2025
ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | ŽS7_BP_59 | Rozšírenie konzumovaných dát z CSRU pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | SP | Q4 2025
ŽS7_12 Žiadosť o materské - iný poistenec | ŽS7_BP_60 | Notifikácia poistenca pri zmene stavu konania o dávke | SP | Q1 2026
ŽS7_13 Žiadosť o materské - otcovské | ŽS7_BP_61 | Zasielanie správ z portálu SP o zmene stavu v konaní o dávke | SP | Q1 2026
ŽS7_13 Žiadosť o materské - otcovské | ŽS7_BP_62 | Úprava elektronickej služby - žiadosť o materské (iný poistenec) | SP | Q4 2025
ŽS7_13 Žiadosť o materské - otcovské | ŽS7_BP_63 | Optimalizácia papierovej žiadosti | SP | Q4 2025
ŽS7_13 Žiadosť o materské - otcovské | ŽS7_BP_64 | Zavedenie elektronického formuláru žiadosti o odňatie RP | MPSVaR | Q3 2025
ŽS7_13 Žiadosť o materské - otcovské | ŽS7_BP_65 | Úprava IS v súvislosti s rozšírením prijímaných dát z CSRU | MPSVaR | Q4 2025
ŽS7_13 Žiadosť o materské - otcovské | ŽS7_BP_66 | Úprava IS a rozšírenie portálu SP v súvislosti s optimalizáciou papierovej žiadosti a zavedením novej koncovej elektronickej služby - žiadosť o materské (otcovské), prípadne úpravou existujúcej KS337616 | SP | Q4 2025
ŽS7_13 Žiadosť o materské - otcovské | ŽS7_BP_67 | Rozšírenie poskytovaných údajov do CSRU pre ÚPSVaR | SP | Q4 2025
ŽS7_10 Určenie otcovstva | ŽS7_BP_68 | Rozšírenie prijímaných údajov z CSRU | MPSVaR | Q4 2025
ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | ŽS7_BP_69 | Rozšírenie poskytovaných dát do CSRU pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | MPSVaR | Q3 2025
ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | ŽS7_BP_70 | Rozšírenie konzumovaných dát z CSRU pre účel zúčtovania pomoci v hmotnej núdzi | SP | Q4 2025
ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | ŽS7_BP_71 | Notifikácia poistenca pri zmene stavu konania o dávke | SP | Q1 2026
ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | ŽS7_BP_72 | Zasielanie správ z portálu SP o zmene stavu v konaní o dávke | SP | Q1 2026
ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | ŽS7_BP_73 | Zavedenie novej koncovej elektronickej služby, prípadne úprava existujúcej KS337616 | SP | Q4 2025
ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | ŽS7_BP_74 | Optimalizácia papierovej žiadosti | SP | Q4 2025
ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | ŽS7_BP_75 | Obslúženie druhého rodiča osobne (papierovo) alebo elektronicky pre zápisnicu o určení otcovstva k narodenému dieťaťu | MV SR | Q1 2026
ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | ŽS7_BP_76 | Zlúčenie služieb Dohoda o mene a priezvisku dieťaťa, podanie žiadosti o určenie mena, určenie rodného priezviska a optimalizácia elektronickej služby CISMA - Dohoda o mene a priezvisku dieťaťa | MV SR | Q1 2026
ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v zahraničí | ŽS7_BP_77 | Optimalizácia elektronickej služby CISMA - Zápisnica o určení otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov k narodenému dieťaťu | MV SR | Q1 2026
ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | ŽS7_BP_78 | Zavedenie vystavenia elektronického rodného listu k papierovému rodnému listu | MV SR | Q1 2026
ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | ŽS7_BP_79 | Zaslanie rodného listu do elektronickej schránky mÚPVS | MV SR | Q1 2026
ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | ŽS7_BP_80 | Optimalizácia koncovej elektronickej služby KS336242 - Vydanie úradného výpisu (duplikátu) matričného dokladu | MV SR | Q1 2026
ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | ŽS7_BP_81 | Zavedenie zjednodušeného procesu vydania viacjazyčného štandardného formuláru formou zmeny koncovej elektronickej služby KS336242, prípadne vytvorenie novej služby | MV SR | Q1 2026
ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | ŽS7_BP_82 | Zavedenie zjednodušeného procesu vydania viacjazyčného štandardného formuláru | MV SR | Q1 2026
ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | ŽS7_BP_83 | Zavedenie zjednodušeného procesu vyššieho overenia matričného dokladu do zahraničia formou zmeny koncovej elektronickej služby KS336242, prípadne vytvorenie novej služby | MV SR | Q1 2026
ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | ŽS7_BP_84 | Vydávanie duplikátov matričného dokladu z osobitnej matriky na ktoromkoľvek matričnom úrade v SR | MV SR | Q1 2026
ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | ŽS7_BP_85 | Vydávanie matričného dokladu (aj prvopis) na ktoromkoľvek matričnom úrade v SR | MV SR | Q1 2026
ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | ŽS7_BP_86 | Spísanie zápisnice o určení otcovstva k narodenému dieťaťu na ktoromkoľvek matričnom úrade v SR | MV SR | Q1 2026
ŽS7_14_02 Rodný list - narodenie v zahraničí | ŽS7_BP_87 | Zavedenie optimalizácií pri výmene dát so Štatistickým úradom SR | MV SR | Q1 2026
ŽS7_14_02 Rodný list - narodenie v zahraničí | ŽS7_BP_88 | Elektronizácia dohody o mene a priezvisku dieťaťa vyhlásením lekárovi priamo v nemocnici | MV SR | Q1 2026
ŽS7_14_02 Rodný list - narodenie v zahraničí | ŽS7_BP_89 | Potvrdenie Dohody o mene a priezvisku dieťaťa prostredníctvom eID rodiča/rodičov a zapísanie spolu s hlásením o narodení do NZIS | NCZI | Q1 2026
ŽS7_Prierezové | ŽS7_BP_90 | Potvrdenie podpisania elektronickej Dohody o mene a priezvisku | MV SR | Q1 2026
ŽS7_Prierezové | ŽS7_BP_91 | Potvrdenie podpisania elektronickej Dohody o mene a priezvisku do eDESK ÚPVS | MV SR | Q1 2026
ŽS7_Prierezové | ŽS7_BP_92 | Notifikácia o chýbajúcom potvrdení mena (priezviska) dieťaťa a o možnosti využitia elektronickej služby "Dohoda o mene a priezvisku dieťaťa" | MV SR | Q1 2026
ŽS7_Prierezové | ŽS7_BP_93 | Notifikácia o chýbajúcom potvrdení mena (priezviska) dieťaťa a o možnosti využitia elektronickej služby "Dohoda o mene a priezvisku dieťaťa" do eDESK ÚPVS | MV SR | Q1 2026
ŽS7_Prierezové | ŽS7_BP_94 | Obslúženie druhého rodiča osobne (papierovo) alebo elektronicky pre dohodu o mene a priezvisku dieťaťa | MV SR | Q1 2026
ŽS7_Prierezové | ŽS7_BP_95 | Optimalizácia podania na osobitnú matriku s cieľom skrátiť čas vydania matričného dokladu - oznámenie o pridelení rodného čísla | MV SR | Q1 2026
ŽS7_Prierezové | ŽS7_BP_96 | Optimalizácia podania na osobitnú matriku s cieľom skrátiť čas vydania matričného dokladu - elektronizácia podkladov pre zaevidovanie narodenia v zahraničí | MV SR | Q1 2026
ŽS7_Prierezové | ŽS7_BP_97 | Optimalizácia podania na osobitnú matriku s cieľom skrátiť čas vydania matričného dokladu - technické vybavenie osobitnej matriky | MV SR | Q1 2026
ŽS7_Prierezové | ŽS7_BP_98 | Zavedenie jednoznačných návodov pre ŽS | SP, MPSVaR, MV SR, MZ SR, NCZI | Q4 2025
ŽS7_Prierezové | ŽS7_BP_99 | Monitoring služieb | SP | Q3 2025
ŽS7_Prierezové | ŽS7_BP_100 | Monitoring služieb Dohoda o mene a priezvisku dieťaťa | MV SR | Q1 2026
ŽS7_Prierezové | ŽS7_BP_101 | Monitoring služieb Zápisnica o určení otcovstva po narodení, Zápisinica o určení otcovstva k nenarodenému dieťaťu a Žiadosť o vydanie úradného výpisu (duplikátu) matričného dokladu | MV SR | Q1 2026
ŽS7_Prierezové | n/a | Zachovanie prihlásenia | SP | Q1 2026
ŽS7_Prierezové | ŽS7_BP_103 | Interaktívny sprievodca s personalizovanými návodmi | MIRRI | Q1 2026
ŽS7_Prierezové | ŽS7_BP_104 | Predvypĺňanie formulárov - integrácie (vrátane eliminácie polí) | SP | Q1 2026
ŽS7_Prierezové | ŽS7_BP_105 | Tvorba formulárov v ID SK v aktuálne platnej verzii v čase štartu realizácie biznis požiadavky | SP | Q1 2026
ŽS7_Prierezové | ŽS7_BP_106 | Zobrazovanie relevantných dávok z nemocenského a úrazového poistenia | SP | Q1 2026
ŽS7_Prierezové | ŽS7_BP_107 | Propagácia nových služieb a procesov v rámci MVSR (matriky) | MV SR | Q1 2026
ŽS7_14_01 Rodný list - narodenie v SR | ŽS7_BP_108 | Zobrazenie a zber spätnej väzby pre elektronické služby - Dohoda o mene a priezvisku dieťaťa. | MV SR | Q1 2026
| ŽS7_BP_109 | Zobrazenie a zber spätnej väzby pre elektronické služby - Žiadosť o vydanie úradného výpisu (duplikátu) matričného dokladu, Zápisnica o určení otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov k nenarodenému dieťaťu, Zápisnica o určení otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov k narodenému dieťaťu | MV SR | Q1 2026
| ŽS7_BP_110 | Zobrazenie a zber spätnej väzby pre elektronické služby SP | SP | Q1 2026
| ŽS7_BP_111 | Pridanie možnosti odpovedať žiadateľovi na podanie žiadosti ku ktorej nebol podaný súhlas druhej dotknutej osoby | MV SR | Q1 2026
| ŽS7_BP_112 | Pridanie možnosti odpovedať žiadateľovi na podanie žiadosti ku ktorej nebolo podaný súhlas druhej dotknutej osoby | MV SR | Q1 2026
| ŽS7_BP_114 | Zjednodušenie úhrady správných poplatkov | MV SR | Q1 2026
| ŽS7_BP_115 | Preklopenie dizajnu služieb z ID SK 2.0 na ID SK 3.0. | MV SR | Q1 2026
| ŽS7_BP_116 | Poskytnutie papierového odpisu lekárom z eZdravie | NCZI | Q4 2025
| ŽS7_BP_117 | Rozšírenie portálu SP o možnosť nahlásiť zmenu v súvislosti s požadovanou/poskytovanou dávkou | SP | Q4 2025
| n/a | Proaktívne poskytnutie ochranného príspevku k pomoci v hmotnej núdzi | MPSVaR | Q1 2026
| n/a | Automatizované zriadenie prístupu do portálu SP s využitím EID. | SP | Q1 2026
| n/a | Redizajn portálu SP v ID SK v čase štartu realizácie danej biznis požiadavky | SP | Q1 2026