## VZOR_AKCEPTAČNÉ KRITÉRIÁ
AKCEPTAČNÉ KRITÉRIÁ
Vzor manažérsky výstup A-14 podľa vyhlášky MIRRI SR č. 401/2023 Z. z. verzia 1.0 Pre rýchlejšiu prípravu projektu a vyššiu spokojnosť používateľov. Akceptačné kritéria (AK) treba vnímať v kontexte ich použitia. Táto šablóna slúži ako príklad pre niektoré z nich. Základné rozdelenie môže vyzerať nasledovne: - AK pre celkové dielo - vyjadrené početnosťou chýb a správania sa systému - AK pre chyby v rámci SLA - AK pre používateľské príbehy - nie je vyjadrené v početnosti chýb ale popisom výsledku očakávanej funkcionliaty (dá sa chápať ako posledný krok testovacieho prípadu) Táto šablóna je určená pre riadenie projektu agilnou metodikou.Pri jej vypĺňaní nie je potrebná znalosť IT odborných pracovníkov. Vyplňte všetky časti. Jedná sa o jednorázový dokument. Jednotlivé akceptačné kritériá sú príkladom, ktorý môže byť menený a doplnený s ohľadom na charakter projektu. Produktovú víziu je potrebné nahrať do METAIS (podľa § 4 ods. 9 vyhlášky (401/2023 Z.Z. - VYHLÁŠKA MINISTERSTVA INVESTÍCIÍ))
Logo objednávateľa
VZOR pre MANAŽÉRSKY REPORTING
Projekt (Názov/Skratka) | ID | NÁZOV akceptačného kritéria | POPIS akcpetačného kritéria | CIEĽOVA HODNOTA (pre ktorú sa zakceptuje dodanie) | SPÔSOB ich MERANIA SPÔSOB OVERENIA pred NASADENÍM do PRODUKCIE (overenie naplnenie cieľa) | REAKČNÁ DOBA (doba reakcie dodávateľa na zadanú požiadavku) | SERVISNÁ DOBA (doba nasadenia opravy do produkcie od zadania požiadavky / od ohlásenia chyby) | POZNÁMKA
skratka projektu (napr. IS EFA) | identifikácia (napr. 01) | názov akceptačného kritéria _napr. chyba A _napr. chyba B _napr. chyba C _napr. vylistovať zoznam projektovej dokumentácie (vid Príloha 1. k Vyhláške 85/2020) _atd ... | popis akceptačného kritéria | _početnosť (kusy, ...) _čas (dni, hodiny, minuty, sekundy, ...) _atď. | spôsob (metóda / postup), ako sa po nasadení overí naplnenie cieľa | požadovaná reakčnú dobu | servisnú doba - t.j čas, do kedy požadujete odstránenie problému a nasadenie riešenia | poznámka
Projekt NÁZOV (ABC) | ID_x | vada úrovne A (dielo) | Vada prvej úrovne (A)“ je vada, ktorá spôsobuje tak závažné problémy, že ďalší priebeh, ani dodržanie predpokladaného časového plánu akceptačných testov nie je možné; Objednávateľ nemôže Programové vybavenie (IS) alebo jeho časť používať alebo ovládať, resp. ide o vady jeho bezpečnosti; ďalšie akceptačné testy musia byť pozastavené, dokiaľ nie je vada odstránená; alebo ďalšie fungovanie Programového vybavenia nemôže byť rozumne zaručené. Kritická chyba („Kategória A“) – neumožňuje použitie testovaného objektu alebo jeho časti. Spôsobuje vážne problémy a nie je možné prechodné riešenie organizačným opatrením objednávateľa | 0 | spôsob overenia výsledku - realizácie akceptácie | 30 min | 2 hodiny | V prípade prvej úrovne A je akceptačné testovanie neúspešné a Objednávateľ môže odmietnuť prevzatie Diela. Takéto vady budú odstránené Zhotoviteľom najneskôr do troch pracovných dní. Vady kategórie B a/alebo C, ktoré v kombinácii vytvárajú vadu kategórie A, musia byť odstránené aspoň do takého rozsahu do 2 hodín, že viac neexistuje akýkoľvek dôvod pre ich zaradenie do kategórie A. Štandardná servisná pohotovosť je v pracovných dňoch v režime 8 x 5. Do servisnej pohotovosti sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátom uznávané sviatky. Plánované servisné zásahy nesmie dodávateľ realizovať počas pracovnej doby od XX hod. - do XX hod.
Projekt NÁZOV (ABC) | ID_x | vada úrovne B (dielo) | „Vada druhej úrovne (B)“ je vada, ktorá, ak nie je opravená, by ohrozila ďalšie pokračovanie akceptačných testov, alebo by vážne ohrozovala ďalšiu prevádzku iných častí Programového vybavenia alebo informačného systému Objednávateľa. Je možné ju dočasne vyriešiť organizačným opatrením na strane Objednávateľa. Vážna chyba („Kategória B“) – umožňuje použitie testovaného objektu bez dôsledkov na konzistenciu dát a výsledky spracovania. Chybu je možné dočasne vyriešiť organizačným opatrením objednávateľa. | 2 | spôsob overenia výsledku - realizácie akceptácie | 2 hodiny | 4 hodiny | V prípade vád druhej úrovne B môže byť akceptačné testovanie posúdené za neúspešné a Objednávateľ môže odmietnuť prevzatie diela. Takéto vady budú odstránené Zhotoviteľom najneskôr do XX hodín / pracovných dní. Akcetované s výhradam: A - žiadna, B - menej ako 5%, C - menej ako 20%
Projekt NÁZOV (ABC) | ID_x | vada úrovne C (dielo) | Vada tretej úrovne (C)“ je vada, ktorá nie je Vadou prvej úrovne (A) ani Vadou druhej úrovne (B), najmä vada, ktorá spôsobí čiastočný neúspech akceptačných testov, alebo ktorá sa prejaví iba niekedy alebo vada spôsobená drobnými konštrukčnými nedostatkami alebo je výlučne kozmetickej povahy. Táto vada by neohrozila prevádzku systému Objednávateľa s reálnymi dátami. Bežná chyba („Kategória C“) – neobmedzuje zabezpečenie základných činností systému a nespôsobuje vážne dôsledky na využívanie | 5 | spôsob overenia výsledku - realizácie akceptácie | 24 hodín | 8 hodín | Ak už existujú len vady tretej úrovne C, Zhotoviteľ vyhotoví akceptačný protokol, v ktorom sa zmluvné strany dohodnú v akej lehote je Zhotoviteľ povinný vady (nedostatky) odstrániť.
Projekt NÁZOV (ABC) | ID_x | incident úrovne A (SLA) | kritické zlyhanie systému, ktoré znemožňuje prácu so systémom, znemožňuje používanie systému; alebo celoplošný problém, jeho okamžité riešenie je nevyhnutné pre dosiahnutie významného míľnika | 0 | spôsob overenia výsledku - realizácie akceptácie | 30 min | 2 hodiny | definované iba v rámci SLA
Projekt NÁZOV (ABC) | ID_x | incident úrovne B (SLA) | zlyhanie systému, ktoré degraduje dostupnosť kritických funkcionalít, prevádzkyschopnosť systému je výrazne obmedzená; alebo lokálny problém, jeho okamžité riešenie je nevyhnutné pre dosiahnutie významného míľnika, | 2 | spôsob overenia výsledku - realizácie akceptácie | 2 hodiny | 4 hodiny | definované iba v rámci SLA
Projekt NÁZOV (ABC) | ID_x | incident úrovne C (SLA) | chyby systému, ktoré postihujú menej dôležité funkcionality a nemajú kritický dopad na prácu používateľov; alebo problém významným spôsobom ovplyvňuje fungovanie systému a spôsob realizácie operácií v ňom, pričom problém neohrozuje dodržanie významného míľnika | 5 | spôsob overenia výsledku - realizácie akceptácie | 24 hodín | 8 hodín | definované iba v rámci SLA
Projekt NÁZOV (ABC) | ID_x | Akceptačné kritériá pre použivateľské príbehy a oblasti | Akceptačné kritéria presne špecifikujú očakávaný výsledok a odstraňujú prípadnú nejednoznačnosť, ktorú môže zapríčiniť rôzny výklad zadania a tým pádom aj implementáci. Akceptačné kritéria predstavujú zoznam ku kontrole funkčnosti. | N/A | spôsob overenia výsledku - realizácie akceptácie | N/A | N/A | Vyhodnotenie splnenia akceptačných kritéria pre príbeh je robené na konci iterácie. Slúži ako "checklist" či funckionalita z biznisového pohľadu naplnila očakávanie.
Projekt NÁZOV (ABC) | ID_x | ... | ... | ... | spôsob overenia výsledku - realizácie akceptácie | ... | ...