## Zoznamy (hidden)
MOSCOW | Must have / Nice to have | Typ BP | Typ BP | Skratky | Význam skratky
Must have | Must have | Návody |  | ŠIS | Školský informačný systém
Shold have | Nice to have | eFormuláre |  |  | Portál prihlášok | webový portál - elektronické prihlášky - s rozhraním pre rodičov/zákonných zástupcov, školy, MŠVVaM, Obce/mestá/RÚŠS
Could have |  | Notifikácie |  |  | Centrálna prihláška | server MŠVVaM určený pre zber, uchovávanie, zdieľanie údajov z elektronických prihlášok
Will not have |  | Osobná zóna mÚPVS |  | ŠP | Špecializovaný portál
|  | Autentifikácia |  | OE | Objekt evidencie
|  | Autorizácia |  | EvuPP | Evidenčný systém pre zariadenia poradenstva a prevencie
|  | Orchestrátor/ event |  | ZPP | Zariadenia poradenstva a prevencie
|  | Rozhodnutia |  | CPP | Centrum poradenstva a prevencie
|  | Vyhľadávanie |  | ŠCPP | Špecializované centrum poradenstva a prevencie
Informačné systémy
Zbernica
Integrácia
Autorizácia autentifikáciou
Proces/ Legislatíva
Správy eDesk
Kalendár
Reporting
Platobný modul

## Implementacny plan ŽS 11
Implementačný plán ŽS 11 Materská škola
Kde sa to deje z pohľadu používateľa | Číslo BP | OVM_projekt _zapojené OVM | Číslo oblasti | User story | MMP | Typ BP | Názov biznis požiadavky | Popis biznis požiadavky | Dopad na legislatívu | Architektúra | Termín Produkcia | Číslo BP z centrálneho katalógu ŽS závislosti | Zhodné BP s inými ŽS
IS DCOM | ŽS11_BP_01 | DEUS | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Ako úradník obce potrebujem mať k dispozícii zoznam MŠ. | Áno | Integrácia | Zoznam všetkých MŠ, na ktorých môžu byť umiestnené deti v danej obci. | Kompletný zoznam všetkých MŠ obecné, súkromné, cirkevné, štátne. |  | Vytvorenie konektora pre pravidelné dávkové stiahnutia a spracovania zoznamu všetkých MŠ v SR, ktoré publikuje MŠVVaM. | Q2/2025 | ŽS_CBP_9
IS DCOM | ŽS11_BP_02 | DEUS | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Ako úradník obce potrebujem mať k dispozícii zoznam žiakov s trvalým pobytom v obci. | Áno | Integrácia | Vytvorenie zoznamu žiakov s trvalým pobytom v obci s informáciou, ktoré MŠ navštevujú. Informácia bude obsahovať názov MŠ. | Zoznam bude obsahovať všetky deti danej obce a ich rozmiestnenie na MŠ príslušnej samosprávy (obec). |  | Vytvorenie konektora pre pravidelné dávkové spracovania zoznamu detí s trvalým pobytom v obci. Primárne zdrojové dáta poskytne ministerstvo školstva prostredníctvom hromadného PoNŠ (DoNŠ). | Q2/2025 | ŽS_CBP_9
IS DCOM | ŽS11_BP_03 | DEUS | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Ako úradník obce potrebujem mať k dispozícii zoznam žiakov s trvalým pobytom mimo obce. | Nie | Integrácia | Vytvorenie zoznamu žiakov s trvalým pobytom mimo mojej obce s informáciou, ktoré MŠ navštevujú. Informácia bude obsahovať názov MŠ. Informácie o žiakoch mimo trvalého pobytu mojej obce budú primerane anonymizované (potrebujeme identifikovať obec odkiaľ žiak pochádza, MŠ ktorú na obci navštevuje). | Zoznam bude obsahovať počet žiakov mimo obce a ich rozmiestnenie v materských školách zriaďované príslušnou obcou. | Legislatívne oprávnenie na individualizované údaje zo škôl, pre ktoré obec nie je zriaďovateľom | Vytvorenie konektora pre pravidelné dávkové spracovania zoznamu detí s trvalým pobytom mimo obce. Primárne zdrojové dáta poskytne ministerstvo školstva. Zdrojom bude Národný katalóg otvorených dát data.slovensko.sk - Počet žiakov s trvalým pobytom mimo obce | Q4/2025 | ŽS_CBP_9
IS DCOM | ŽS11_BP_04 | DEUS | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Ako úradník obce potrebujem mať k dispozícii prehľady o tom, aké MŠ navštevujú žiaci s trvalým pobytom na území obce. | Áno | Informačné systémy | Analýza a vyhodnotenie dát pre potreby vizualizovania dát pre obce. | Zoznam na základe potreby obecných záležitostí v zmysle fungovania obce. |  | Budú použité dáta z hromadného PoNŠ (DoNŠ). | Q2/2025
IS DCOM | ŽS11_BP_05 | DEUS | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Ako úradník obce potrebujem mať k dispozícii o tom, aké MŠ v obci navštevujú žiaci s trvalým pobytom mimo územia obce. | Nie | Informačné systémy | Analýza a vyhodnotenie dát pre potreby vizualizovania dát pre obce. | Zoznam na základe potreby obecných záležitostí v zmysle fungovania obce. | Legislatívne oprávnenie na individualizované údaje zo škôl, pre ktoré obec nie je zriaďovateľom.Obce majú povinnosť iba kontrolovať že dieťa plní PPV/PŠD, nie robiť vizualizácie. | Zdrojom bude Národný katalóg otvorených dát data.slovensko.sk - Počet žiakov s trvalým pobytom mimo obce. | Q4/2025
eZdravie | ŽS11_BP_07 | NCZI | ŽS11_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia predškolskému zariadeniu | Chcem ako rodič mať elektronickú formu podávania ospravedlneniek neprítomnosti dieťaťa a iné potvrdenia na žiadosť súvisiace so zdravotným stavom | Nie | Integrácia | Výmena dát medzi NCZI a IS MŠVVaM (od NCZI do MŠVVaM) | Na žiadosť rodiča bude mať možnosť poskytovateľ zdravotnej staroslivosti (zastúpený lekárom/sestrou ako ošetrujúci zdravotnícky pracovník) vystaviť elektronickú formu zaznamenania ospravedlnenia (vyradenie z kolektívu) neprítomnosti dieťaťa a súčasne na žiadosť rodiča mať možnosť vystaviť ďalšie potvrdenia súvisiace so vzniknutým zdravotným stavom dieťaťa (potvrdenie na vyžiadanie). | V Zákone č. 153/2023 Z. z. o NZIS​ sa doplní príslušný register/dataset a IS MŠVVaM ako konzument dát |  | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
eZdravie | ŽS11_BP_08 | NCZI | ŽS11_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia predškolskému zariadeniu | Chcem ako rodič mať elektronickú formu podávania ospravedlneniek neprítomnosti dieťaťa a iné potvrdenia na žiadosť súvisiace so zdravotným stavom | Nie | Integrácia | Register detí, žiakov a poslucháčov | Integrácia NCZI na register detí, žiakov a poslucháčov. | V Zákone č. 153/2023 Z. z. o NZIS​ sa doplní príslušný register/dataset |  | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
eZdravie | ŽS11_BP_09 | NCZI | ŽS11_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia predškolskému zariadeniu | Chcem vystaviť žiadosť potvrdenia na vyžiadanie (ospravedlnenie/vyradenie z kolektívu) elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | Informačné systémy | Doplnenie služieb a rozšírenie rozsahu dát zapisovaných do eZdravia (ADL schém) o potvrdenia na vyžiadanie (ospravedlnenky) | Bude nadefinovaný rozsah dát ktoré budú zapisovať poskytovatelia zdravotnej starostlivosti do ezdravia (NCZI), pre potreby potvrdení. | → Prejdené na str. z NCZI 6.8.2024 Potenciálne legislatívna úprava súvisiaca s rozsahom zapisovaných dát (Zákon č. 576/2004 Zákon o zdravotnej starostlivosti) - NCZI preverí so sekciou zdravia na MZSR. → Vyjadrenie sekcie zdravia MZ SR 16.1.2025 - Upresnenie za MZ SR nie je potrebné legislatívne zasahovať do 576/2004 (otvárať zákon) za predmetne BP. - Elektronizácia BP je len zmenou na strane NCZI teda vytvoriť technické riešenie, ktoré toto bude umožňovať. |  | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
eZdravie | ŽS11_BP_10 | NCZI | ŽS11_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia predškolskému zariadeniu | Chcem ako rodič mať elektronickú formu získania potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti k žiadosti o prijatie na školu | Nie | Integrácia | Výmena dát medzi NCZI a IS MŠVVaV (od NCZI do MŠVVaM) | Na žiadosť rodiča bude mať možnosť poskytovateľ zdravotnej staroslivosti (zastúpený všeobecným lekárom pre deti a dorast) vystaviť elektronickú formu potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti k žiadosti o prijatie. | V Zákone č. 153/2023 Z. z. o NZIS​ sa doplní príslušný register/dataset a IS MŠVVaM ako konzument dát / |  | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
eZdravie | ŽS11_BP_11 | NCZI | ŽS11_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia predškolskému zariadeniu | Chcem ako rodič mať elektronickú formu získania potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti k žiadosti o prijatie na školu | Nie | Integrácia | Integrácia na register/evidenciu žiadostí a prihlášok. | Integrácia na register/evidenciu žiadostí a prihlášok na školu so súhlasmi zákonných zástupcov. | V Zákone č. 153/2023 Z. z. o NZIS​ sa doplní príslušný register/dataset |  | Q1/2026
eZdravie | ŽS11_BP_12 | NCZI | ŽS11_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia predškolskému zariadeniu | Chcem doplniť k žiadosti (žiadosť o prijatie) potvrdenie zdravotnej spôsobilosti elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | Informačné systémy | Doplnenie služieb a rozšírenie rozsahu dát zapisovaných do eZdravia (ADL schém) o potvrdení o zdravotnej spôsobilosti (žiadosť o prijatie) | Nadefinovanie rozsahu dát pre potreby potvrdení ktoré majú byť zapisované do eZdravia. | → Prejdené na str. z NCZI 6.8.2024 Potenciálne legislatívna úprava súvisiaca s rozsahom zapisovaných dát (Zákon č. 576/2004 Zákon o zdravotnej starostlivosti) - NCZI preverí so sekciou zdravia na MZSR. → Vyjadrenie sekcie zdravia MZ SR 16.1.2025 - Upresnenie za MZ SR nie je potrebné legislatívne zasahovať do 576/2004 (otvárať zákon) za predmetne BP. - Elektronizácia BP je len zmenou na strane NCZI teda vytvoriť technické riešenie, ktoré toto bude umožňovať. |  | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
eZdravie | ŽS11_BP_14 | MŠVVaM | ŽS11_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia predškolskému zariadeniu | Chcem ako rodič mať elektronickú formu získania potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti k žiadosti o prijatie | Nie | Integrácia | Výmena dát medzi NCZI a IS MŠVVaM (od MŠVVaM do NCZI) | Na žiadosť rodiča/zákonného zástupcu bude mať možnosť poskytovateľ zdravotnej staroslivosti (zastúpený všeobecným lekárom pre deti a dorast) vystaviť elektronickú formu potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti | Upraviť legislatívu tak, že NCZI bude konzumentom dát za prislúšny register: - v zákone školskom - Ide o Zákon č. 245/2008 Z. z.o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov |  | Q1/2026 |  | Spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
mÚPVS | ŽS11_BP_16 | MIRRI | ŽS11_Prierezové | Ako rodič chcem nájsť informácie o predprimárnom vzdelávaní, o podmienkach prijímania a spôsobe podania žiadosti | Nie | Návody | Interaktívny sprievodca s personalizovanými návodmi | V systéme ePrihlášky bude publikovaný interaktívny sprievodca s rozhodovacím stromom a personalizovanými návodmi zodpovedajúcimi rôznym okolnostiam v rámci životnej situácie. |  |  | Q4/2025 | ŽS_CBP_15
mÚPVS | ŽS11_BP_17 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Ako rodič chcem nájsť informácie o predprimárnom vzdelávaní, o podmienkach prijímania a spôsobe podania žiadosti | Áno | Návody | Komplexný návod na riešenie životnej situácie | Návody na mÚPVS + udržiavanie aktuálnosti obsahu návodov a ich súladu s informáciami uvedenými na špecializovaných portáloch OVM. |  | mÚPVS | Q1/2025 | ŽS_CBP_14, ŽS_CBP_16 | podobná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
IS RIS - ePrihlášky | ŽS11_BP_18 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Ako rodič chcem nájsť informácie o predprimárnom vzdelávaní, o podmienkach prijímania a spôsobe podania žiadosti | Áno | Návody | Komplexný návod na riešenie životnej situácie a podanie žiadosti v systéme Elektronických prihláškok dô škôl (ďalej len skrátene "ePrihlášky") | Verejná časť systému ePrihlášky s informáciami o prijímacom konaní do škôl, s návodmi na používanie elektronických žiadostí pre prihlásených používateľov a iné |  | Systém ePrihlášky - Verejná časť Rozhranie pre školy - CMS pre OVM | Q2/2025
IS RIS - ePrihlášky | ŽS11_BP_19 | MŠVVaM | ŽS11_Prierezové | Ako rodič chcem nájsť informácie o predprimárnom vzdelávaní, o podmienkach prijímania a spôsobe podania žiadosti | Áno | Informačné systémy | Interaktívna mapa škôl | Verejná časť systému ePrihlášky s interaktívnou mapou škôl s možnosťou overenia základných informácií (podmienky, termíny, kontakty) a podaním žiadosti o prijatie do MŠ |  | Systém ePrihlášky - Verejná časť | Q1/2025
IS RIS - ePrihlášky | ŽS11_BP_20 | MŠVVaM | ŽS11_Prierezové | Ako rodič chcem mať informáciu o tom, do ktorého školského obvodu patrí moje dieťa. | Nie | Informačné systémy | Register spádových škôl | Vytvorenie registra spádových škôl |  | ms | Q1/2026
IS RIS - ePrihlášky | ŽS11_BP_21 | MŠVVaM | ŽS11_Prierezové | Ako rodič chcem nájsť informácie o predprimárnom vzdelávaní, o podmienkach prijímania a spôsobe podania žiadosti | Áno | Informačné systémy | Zber kapacít škôl | Zber kapacít škôl za účelom sprístupnenia pre rodiča / zákonného zástupcu pre lepšie rozhodovanie o podaní žiadosti o prijatie na MŠ |  | IS MŠVVaM SR Zber dát v RIS | Q2/2025
IS RIS - ePrihlášky | ŽS11_BP_22 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Chcem podať žiadosť elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Áno | Informačné systémy | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronickej žiadosti o prijatie do MŠ (občan) | a) Rozšírenie systému ePrihlášky o novú elektronickú službu - žiadosť o prijatie do MŠ b) Rozšírenie systému ePrihlášky o zobrazovanie zmien stavov spracovania podania c) Zavedenie úpravy podania v systéme ePrihlášky d) Vytvorenie eformulára s optimalizovaným množstvom vstupných údajov | *Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) - Rozšírenie údajov, ktoré vedie MŠVVaM o zákonných zástupcoch o číslo občianskeho preukazu. - Zmena zákonom predpísaného vzoru formuláru pre žiadosť o predprimárne vzdelávanie na vzor ktorý zverejňuje ministerstvo -MIRRI - paragraf 20 školského zákona (č. 245/2008 Z.) už teraz definuje viaceré spôsoby el. podania | Úprava RIS | Q2/2025
IS RIS - ePrihlášky | ŽS11_BP_23 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Chcem podať žiadosť elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Áno | Informačné systémy | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronickej žiadosti o prijatie do MŠ (škola) | a) Rozšírenie systému ePrihlášky o novú elektronickú službu - žiadosť o prijatie do MŠ b) Rozšírenie systému ePrihlášky o zobrazovanie zmien stavov spracovania podania c) Spracovanie zmeny podania v systéme ePrihlášky d) Vytvorenie rozhrania pre integráciu do ŠIS |  | Systém ePrihlášky - Rozhranie pre školy | Q2/2025
IS RIS - ePrihlášky | ŽS11_BP_25 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Chcem podať žiadosť elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Áno | Autentifikácia | Riadenie prístupov | Bezpečné prihlásenie a riadenie prístupov, dvojfaktorové prihlásenie. |  | Systém ePrihlášky - Rozhranie pre rodiča / zákonného zástupcu - Privátna časť | Q2/2025
IS MŠVVaM | ŽS11_BP_26 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Chcem podať žiadosť elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Áno | Integrácia | Overenie alebo vyplnenie údajov o dieťati pomocou integrácie systému ePrihlášky na RIS integrovaný s Registrom fyzických osôb (RFO) | Údaje o dieťati a zákonnom zástupcovi budú vo Formulári vyplnené a overené s RIS integrovaným na RFO. |  | Úprava RIS | Q2/2025 | ŽS_CBP_9
IS RIS - ePrihlášky | ŽS11_BP_28 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Chcem podať žiadosť elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Áno | eFormuláre | Možnosť výberu škôl z aktuálneho zoznamu v sieti škôl | Systém bude do možnosti výberu školy/škôl poskytovať aktuálny zoznam podľa siete škôl (všetky na Slovensku s možnosťou filtrovania) |  | Úprava RIS | Q2/2025 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS (+ obmedzenie zobrazovania druhu škôl pre rôzne formuláre MŠ, ZŠ, SŠ)
IS RIS - ePrihlášky | ŽS11_BP_29 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Chcem podať žiadosť elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Áno | eFormuláre | Možnosť vloženia príloh k žiadosti o prijatie | Možnosť priložiť prílohy do elektronickej prihlášky |  | Úprava RIS | Q2/2025
IS RIS - ePrihlášky | ŽS11_BP_33 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Chcem podať žiadosť elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | Notifikácie | Notifikácia druhého rodiča o možnosti zobrazenia žiadosti o prijatie do MŠ | Po vyplnení žiadosti o prijatie do MŠ odošle systém notifikáciu druhému zákonnnému zástupcovi. E-mailová notifikácia bude obsahovať prílohu - prihlášku v pdf. Detail BP a jej realizovateľnosť bude upresnená po analytickej fáze vrátane komplexnej legislatívnej analýzy. |  | ePrihlášky CNM | Q1/2026 | ŽS_CBP_19 ,ŽS_CBP_37 | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
IS RIS - ePrihlášky | ŽS11_BP_34 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Chcem podať žiadosť elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | eFormuláre | Zobrazenie vyplnenej žiadosti o prijatie do MŠ druhému rodičovi | Druhý rodič má možnosť spustiť read only formulár vyplnený podľa podania prvého rodiča a údaje potvrdiť elektronicky. |  | Systém ePrihlášky - Rozhranie pre rodiča / zákonného zástupcu - Privátna zóna | Q1/2026 | ŽS_CBP_37 | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
iEDU | ŽS11_BP_35 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Chcem podať žiadosť elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Áno | Notifikácie | Zasielanie správ zo špecializovaného portálu eprihlasky.iedu.sk rodičovi/rodičom o zmene stavu prihlášky | Zasielanie správy rodičovi o zmene stavu pri žiadosti - odoslaní, začatí spracovania, prijatí resp. neprijatí atď. |  | ePrihlášky CNM | Q2/2025 | ŽS_CBP_19 ,ŽS_CBP_37 | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
IS RIS - ePrihlášky | ŽS11_BP_36 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Chcem podať žiadosť elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Áno | Notifikácie | Vytvorenie správ zo systému ePrihlášky rodičovi/rodičom o zmene stavu žiadosti | Zasielanie správy rodičovi o zmene stavu pri žiadosti - odoslaní, začatí spracovania, prijatí resp. neprijatí |  | ePrihlášky CNM | Q2/2025 | ŽS_CBP_19 ,ŽS_CBP_37 | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
IS RIS - ePrihlášky | ŽS11_BP_43 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Chcem podať žiadosť elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Áno | Informačné systémy | Kontrola duplicitných žiadostí o prijatie do MŠ | Systém zabezpečí overenie duplicity žiadostí za dieťa a materskú školu |  | Úprava RIS | Q2/2025 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
IS RIS - ePrihlášky | ŽS11_BP_45 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Chcem podať žiadosť elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | Informačné systémy | Úprava IS v súvislosti so spracovaním dát a zobrazením potvrdenia od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti | V rozhraní systému ePrihlášky riaditeľa školy, bude možnosť zobraziť potvrdenie od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. |  |  | Q1/2026
IS RIS - ePrihlášky | ŽS11_BP_46 | MŠVVaM | ŽS11_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia predškolskému zariadeniu | Chcem podať žiadosť elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | Notifikácie | Notifikácia rodičov o chýbajúcom potvrdení o spôsobilosti | Rodič/rodičia/ZZ dostanú informáciu o chýbajúcom potvrdení o spôsobilosti. Potvrdenie bude doplné automatizovane z IS NCZI alebo ho zákonný zástupca doplní manuálne ako prílohu. |  | ePrihlášky CNM | Q1/2026 | ŽS_CBP_19 ,ŽS_CBP_37
IS RIS - ePrihlášky | ŽS11_BP_48 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Chcem podať žiadosť elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | Notifikácie | Notifikácia druhého rodiča o potrebe potvrdiť odvolanie voči rozhodnutiu | Po využití služby jedným z rodičov bude druhý rodič notifikovaný o potrebe potvrdiť odvolanie voči rozhodnutiu. Detail BP a jej realizovateľnosť bude upresnená po analytickej fáze vrátane komplexnej legislatívnej analýzy. |  | ePrihlášky CNM | Q1/2026 | ŽS_CBP_19 ,ŽS_CBP_37 | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
IS RIS - ePrihlášky | ŽS11_BP_49 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Chcem podať žiadosť elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | eFormuláre | Zobrazenie vyplneného odvolania do MŠ druhému rodičovi | Druhý rodič má možnosť spustiť read only formulár vyplnený podľa podania prvého rodiča a údaje potvrdiť elektronicky. |  | Systém ePrihlášky - Rozhranie pre rodiča / zákonného zástupcu - Privátna zóna - časť Zoznam správ | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
mÚPVS | ŽS11_BP_50 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Chcem podať žiadosť elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | Notifikácie | Doručenie rozhodnutia rodičovi/rodičom o neprijatí dieťaťa na školu | Doručenie rozhodnutia rodičovi/rodičom o neprijatí dieťaťa na školu |  | Aktívna elektronická schránka mÚPVS | Q1/2026 | ŽS_CBP_19 ,ŽS_CBP_37 | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
IS RIS - ePrihlášky | ŽS11_BP_51 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Chcem podať žiadosť elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | Notifikácie | Zasielanie správ zo Systém ePrihlášky rodičovi/rodičom o zmene stavu pri odvolaní | Zasielanie správy rodičovi o zmene stavu pri odvolaní - odoslanie, prijatie školou |  | ePrihlášky CNM | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
IS RIS - ePrihlášky | ŽS11_BP_52 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Chcem podať žiadosť elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | Informačné systémy | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronického odvolania (občan) | a) Rozšírenie systému ePrihlášky o novú elektronickú službu - odvolanie b) Rozšírenie systému ePrihlášky o zobrazovanie zmien stavov spracovania podania c) Zavedenie úpravy podania v systéme ePrihlášky d) Vytvorenie eformulára s optimalizovaným množstvom vstupných údajov |  | systém Centrálna prihláška | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS (funkcia bude pridaná do všetkých formulárov MŠ, ZŠ, SŠ)
IS RIS - ePrihlášky | ŽS11_BP_53 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Chcem podať žiadosť elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | Informačné systémy | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronického odvolania (škola) | a) Rozšírenie systému ePrihlášky o novú elektronickú službu - odovolanie b) Rozšírenie systému ePrihlášky o zobrazovanie zmien stavov spracovania podania c) Spracovanie zmeny podania v systéme ePrihlášky d) Vytvorenie rozhrania pre integráciu z/do ŠIS |  | Systém ePrihlášky - Rozhranie pre školy | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS (funkcia bude pridaná do všetkých formulárov MŠ, ZŠ, SŠ)
IS RIS - ePrihlášky | ŽS11_BP_56 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Chcem podať žiadosť elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Áno | Informačné systémy | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronickej návratky (občan) | a) Rozšírenie systému ePrihlášky o novú funkcionalitu- návratka b) Rozšírenie systému ePrihlášky o zobrazovanie zmien stavov spracovania podania c) Zavedenie úpravy podania v systéme ePrihlášky | * Bez aktuálnej opory v legislatíve - V súčasnosti môže dieťa navštevovať viac ako jednu materskú školu. Potrebné je zvážiť možnosť, či je proces možný pre MŠ. | Úprava RIS | Q2/2025 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS (funkcia bude pridaná do všetkých formulárov MŠ, ZŠ, SŠ)
IS RIS - ePrihlášky | ŽS11_BP_57 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Chcem podať žiadosť elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Áno | Informačné systémy | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronickej návratky (škola) | a) Rozšírenie systému ePrihlášky o novú funkcionalitu - návratka b) Rozšírenie systému ePrihlášky o zobrazovanie zmien stavov spracovania podania c) Spracovanie zmeny podania v systéme ePrihlášky d) Vytvorenie rozhrania pre integráciu do ŠIS |  | Systém ePrihlášky - Rozhranie pre školy | Q2/2025 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS (funkcia bude pridaná do všetkých formulárov MŠ, ZŠ, SŠ)
IS RIS - ePrihlášky | ŽS11_BP_58 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Chcem podať žiadosť elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Áno | Informačné systémy | Rozšírenie systému ePrihlášky - Admininistrácia prijatej žiadosti o prijatie do MŠ (admin modul) | Úprava a rozšírenie systému ePrihlášky- vytvorenie rozhrania pre školy: a) prehľad doručených elektronických žiadostí b) možnosť vložiť žiadosť prijatú v tlačenej forme do elektronického systému c) odosielanie správ rodičom/zákonným zástupcom d) spracovanie údajov zo žiadostí (stiahnutie dát do ŠIS) |  | Systém ePrihlášky - Rozhranie pre školy Systém Centrálna prihláška MŠVVaM s centrálnou správou údajov z prihlášok | Q2/2025 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
IS RIS - ePrihlášky | ŽS11_BP_59 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Chcem podať žiadosť elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | Informačné systémy | Rozšírenie systému ePrihlášky - Admin modul žiadostí o prijatie do MŠ pre MŠVVaM | Úprava a rozšírenie Systém ePrihlášky - vytvorenie rozhrania pre potreby ministerstva - administrátorské rozhranie |  | Systém ePrihlášky - Rozhranie pre MŠVVaM | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
IS RIS - ePrihlášky | ŽS11_BP_60 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Chcem podať žiadosť elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | Informačné systémy | Rozšírenie systému ePrihlášky - Admin modul pre obce a zriaďovateľov | Úprava a rozšírenie Systém ePrihlášky vytvorenie rozhrania pre zriaďovateľa/obce/RÚŠS a) informácie o deťoch v PPV b) prehľad o deťoch neprihlásených do vzdelávania PPV (bez žiadosti o prijatie) c) zistenie počtu detí neprijatých do školy pre nedostatok kapacít d) odstúpenie neprijatia zriaďovateľovi za účelom prijatia do inej MŠ |  | Systém ePrihlášky - Rozhranie pre obec | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
IS RIS - ePrihlášky | ŽS11_BP_61 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Chcem poskytnúť a aktualizovať údaje o našej škole | Nie | Informačné systémy | CMS pre správu obsahu školy | CMS pre správu všeobecných informácií o škole, plánovaných a disponibilných kapacít za účelom vybudovania knižnice informácií o školách |  | Systém ePrihlášky - Rozhranie pre školy Systém ePrihlášky - Verejná zóna | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
IS RIS - ePrihlášky | ŽS11_BP_62 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM získa údaje pre štatistické výkazy (napr. údaje o deťoch, kt. budú navštevovať MŠ v budúcom školskom roku) z údajov zozbieraných zo žiadostí o prijatie do MŠ | Nie | Informačné systémy | MŠVVaM získa údaje pre štatistické výkazy (napr. údaje o deťoch, kt. budú navštevovať MŠ v budúcom školskom roku) z údajov zozbieraných zo žiadosti o prijatie do MŠ | Štatistické výkazy alebo ich časť bude možné vyplniť automatizovane zo zozbieraných údajov zo žiadostí o prijati do MŠ | *Úprava oprávnenia MŠVVaM poskytovať údaje oprávneným osobám (MPSVaR) zo zozbieraných údajov zo žiadostí / zo systému Centrálna prihláška | systém Centrálna prihláška RIS | Q1/2026
IS RIS - ePrihlášky | ŽS11_BP_64 | MŠVVaM | ŽS11_Prierezové | Chcem zanechať spätnú väzbu štátu na službu alebo informačný obsah. | Áno | Monitoring | Zobrazenie a zber spätnej väzby | Zber spätnej väzby v systéme ePrihlášky |  | Systém ePrihlášky - Formulár spätnej väzby | Q2/2025 | ŽS_CBP_42 | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
IS RIS - ePrihlášky | ŽS11_BP_65 | MŠVVaM | ŽS11_Prierezové | Ako OVM chcem monitorovať používanosť služieb súvisiacich so životnými situáciami. | Áno | Monitoring | Monitoring služieb | Monitoring služieb (mesačne) - celkový počet podaní, počet elektronických podaní, návšteva informačného obsahu, vybavené podania |  | Systém ePrihlášky - Rozhranie pre MŠVVaM KAV / IS MIRRI | Q2/2025 | ŽS_CBP_42 | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
IS RIS - ePrihlášky | ŽS11_BP_66 | MŠVVaM | ŽS11_Prierezové | Svoju komunikáciu so štátom chcem riadiť prostredníctvom ÚPVS | Nie | Autentifikácia | Single sign on pri prechode medzi systémom ePrihlášky a ÚPVS. | Pri kliknutí na el. službu na ÚPVS/ SvM po prihlásení cez eID (na link k elektronickému prihlasovaniu na školu), sa občan automaticky dostane do svojho konta na ePrihláškach. |  |  | Q1/2026
IS RIS - ePrihlášky | ŽS11_BP_67 | MŠVVaM | ŽS11_Prierezové | Chcem podpisovať elektronicky | Nie | Autorizácia | Potvrdenie žiadosti o prijatie do MŠ/odvolania/návratky akceptovaným spôsobom podania | Implementácia nástroja na autorizáciu podania odoslaním alebo opätovným zadaním BOKu (rozhodnutie po právnej analýze). Zákonný zástupca dieťaťa autorizuje el.prihlášku, odvolanie, alebo návratku. | *Potrebné je upraviť legislatívne požiadavky v § 59 ods. 6 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní |  | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
IS RIS - ePrihlášky | ŽS11_BP_69 | MŠVVaM | ŽS11_Prierezové | Chcem mať viacero spôsobov ako sa prihlasiť a registrovať sa | Áno | Autentifikácia | Autentifikácia a registrácia v systéme ePrihlášky prostrednítvom RČ, OP a mID | Rozšírenie registrácie a autentifikácie v systéme ePrihláškyi o možnosť použitia RČ a č. OP |  |  | Q2/2025 | ŽS_CBP_2 | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
IS RIS - ePrihlášky | ŽS11_BP_70 | MŠVVaM | ŽS11_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia predškolskému zariadeniu | Chcem ako rodič mať elektronickú formu podávania ospravedlneniek neprítomnosti dieťaťa a iné potvrdenia súvisiace so zdravotným stavom | Nie | Informačné systémy | Úprava IS v súvislosti so spracovaním potvrdení o zdravotnej spôsobilosti (prihláška) a potvrdení o návšteve lekára (ospravedlnenka) | Úprava IS MŠVVaM v súvislosti s prijímaním, spracovaním a následným poskytovaním dát materským školám. Na základe údajov automaticky doručených zo systému NCZI bude školský informačný systém schopný sprístupniť riaditeľovi školy elektronické ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa z dôvodu choroby. Riaditeľ školy získa túto informáciu bez potreby zásahu rodiča a bude ju môcť využiť pri rozhodovaní o ospravedlnení neprítomnosti.“ |  |  | Q1/2026
IS RIS - ePrihlášky | ŽS11_BP_71 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Občan nemusí vypĺňať údaje, ktoré o ňom štát už má | Áno | eFormuláre | Predvypĺňanie formulárov | Možnosť nastavenia predvypĺňania dostupných dát do formulárov na základe dátových integrácií |  |  | Q2/2025 | ŽS_CBP_44 | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
IS RIS - ePrihlášky | ŽS11_BP_72 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Elektronické služby a formuláre pre občana sú vytvorené v používateľsky prívetivom dizajne a sú responzívne pre PC/mobil/tablet | Áno | eFormuláre | Tvorba formulárov a systém ePrihlášky v ID SK v aktuálne platnej verzii v čase štartu realizácie biznis požiadavky | Koncové elektronické služby (aj vrátane eformulárov) v dizajne ID SK podľa aktuálne platnej verzie v čase štartu realizácie biznis požiadavky (vrátane zabezpečenia responzivity služieb pre PC/tablet/mobil) |  |  | Q2/2025 | ŽS_CBP_35 | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
IS RIS - ePrihlášky | ŽS11_BP_75 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Elektronické služby a formuláre pre občana sú dostupné v jazykových mutáciách | Nie | Informačné systémy | Systém ePrihlášky je dostupný vo viacerých jazykových mutáciách | Architektúra webu bude dostupná v jazykových mutáciách |  | Systém ePrihlášky - Verejná zóna Systém ePrihlášky - Rozhranie pre rodiča/zákonného zástupcu | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
CPP | ŽS11_BP_76 | MŠVVaM | ŽS11_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia predškolskému zariadeniu | Chcem ako rodič mať elektronickú formu získania potvrdenia z centra poradenstva a prevencie k žiadosti o prijatie | Nie | Integrácia | Príprava integračného prostredia na strane MŠVVaM na integráciu s CPP | Príprava integračného prostredia na strane MŠVVaM na integráciu s CPP pre zasielanie potvrdení z centra poradenstva a prevencie do infromačného systému MŠVVaM SR | Zákon č. 245/2008 Z. z.o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov | Integrácia informačného systému centra pomoci a prevencie na informačný systém MšVVaM | Q1/2026
IS RIS - ePrihlášky | ŽS11_BP_79 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Chcem podať žiadosť elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | Informačné systémy | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronickej návratky (občan) | Vytvorenie eformulára s optimalizovaným množstvom vstupných údajov | * Bez aktuálnej opory v legislatíve - V súčasnosti môže dieťa navštevovať viac ako jednu materskú školu. Potrebné je zvážiť možnosť, či je proces možný pre MŠ. *Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) - Prepojenie preferencie zákonného zástupcu a výsledku prijímania na výchovu a vzdelávanie | Úprava RIS | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS (funkcia bude pridaná do všetkých formulárov MŠ, ZŠ, SŠ)
IS RIS - ePrihlášky | ŽS11_BP_80 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Chcem podať žiadosť elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | Informačné systémy | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronickej návratky (škola) | Vytvorenie rozhrania pre integráciu zo ŠIS |  | Systém ePrihlášky - Rozhranie pre školy | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS (funkcia bude pridaná do všetkých formulárov MŠ, ZŠ, SŠ)
IS RIS - ePrihlášky | ŽS11_BP_81 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Chcem podať žiadosť elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | Informačné systémy | Rozšírenie systému ePrihlášky - Admininistrácia prijatej žiadosti o prijatie do MŠ (admin modul) | Úprava a rozšírenie Systém ePrihlášky - vytvorenie rozhrania pre školy: a) prehľad o elektronických odvolaniach b) postúpenie odvolania na vyšší odvolací orgán (obec/RÚŠS) c) spracovanie údajov zo žiadostí (stiahnutie dát do ŠIS) s predpokladom integrácie ŠIS na systém ePrihláška; automatizované vyplnenie časti výkazov) d) CMS pre základné údaje o škole zverejnené vo Verejnej zóne | Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve - Podpisovanie elektronických rozhodnutí riaditeľmi | Systém ePrihlášky - Rozhranie pre školy Systém ePrihláška MŠVVaM s centrálnou správou údajov z prihlášok | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
IS RIS - ePrihlášky | ŽS11_BP_83 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Ja ako prihlásený zákonný zástupca vidím po prihlásení do svojho účtu ktorá základná škola je pre moje dieťa spádová, aby som vedel v ktorej škole má moje dieťa preferenciu. Ja ako obec, viem zadať cez grafické rozhranie a aplikačné programové rozhranie adresy spádových škôl, aby mali zákonní zástupcovia túto informáciu zobrazenú. Ja ako riaditeľ školy, vidím v zozname prihlášok ktorá adresa dieťaťa je pre moju školu spádová a môžem túto informáciu potvrdiť, aby som strávil menej času kontrolou údajov na prihláškach | Nie | Informačné systémy | Rozvoj Registra školských obvodov (Zákonný zástupca, Obec, Riaditeľ) | Rozvoj registra školských obvodov, ktorý poskytne zákonným zástupcom prezentačnú službu (na jednom mieste) v zozname škol informáciu ktorá škola je pre moje dieťa spádová na základe adresy TP dieťaťa. Vznik nového registra školských obvodov, ktorý poskytne G2E službu na evidenciu a zmenu adries, ktoré patria do školských obvodov materských a základných skôl v pôsobnosti danej obce. G2E služba poskytne asistenciu pri vyplnanú adries, validácie a kontroly, vrátane prístupu k RA a aplikačnému programovému rozhraniu pre import a export údajov. Vznik nového registra školských obvodov, ktorý poskytne prezentačnú G2E službu pre riaditeľov škol v zozname prihlášok. Vďaka službe budú vidieť podľa adresy TP dieťaťa či patría, alebo nepatrí do školského obvodu. Informácia bude automaticky poskytnutá, riaditeľ bude mať možnosť "potvrdiť" ručne informáciu. | V MPK novela zákona č. 596/2003 Z. z. zavádza povinnosť obciam evidovať túto informáciu | IS RIS | Q1/2026
IS RIS - ePrihlášky | ŽS11_BP_84 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Ja ako zákonný zástupca po prihlásení viem potvrdiť predvyplnenú prihlášku do spádovej školy, aby som nemusel samostatne vypĺňať jednotlivé sekcie formuláru prihlášky | nie | Informačné systémy | Rozvoj registra školských obvodov (Proaktívna služba) | IS RIS na základe údajov z RFO po registrácii zákonného zástupcu pripraví predvyplnený formulár celej prihlášky vrátane výberu spádovej školy. Zákonný zástupca dostane proaktívne ponuku doplniť údaje a potvrdiť prihlášku ak nebude uvažovať nad inými školami ako spádovou. Zákonný zástupca strávi menej času prechádzaním jednotlivých sekcií formuláru prihlášky |  | IS RIS | Q1/2026
IS RIS - ePrihlášky | ŽS11_BP_86 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Ja ako zákonný zástupca viem doručiť riaditeľovi na spracovanie prihlášku aj cez ŠIS, aby som nemusel meniť svoj zaužívaný spôsob komunikácie so školou | Nie | Integrácia | Rozširenie API (ŠIS prihlášky) | Rozšírenie API na obojsmernnú komunikáciu systému ePrihlášky a ŠIS umožní podanie prihlášky kanálom ktorý bude zákonným zástupcom najviac vyhovovať - teda cez ŠIS alebo cez centrálne riešenie ePrihlášok. Tento scenár bude fungovať obojsmernne, teda ak zákonný zástupca podá prihlášku cez centrálne riešenie ePrihlášky, poskytne sa prihláška aj do ŠIS. Umožníme riaditeľom, ale aj zákonným zástupcom začať podanie v oboch systémoch. |  | IS RIS | Q1/2026
IS RIS - ePrihlášky | ŽS11_BP_87 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Ja ako riaditeľ vidím rozhodnutia vydané v centrálnom systéme ePrihlášok aj v ŠIS, aby som mal na jednom mieste údaje o deťoch | Nie | Integrácia | Rozširenie API (ŠIS rozhodnutia) | Rozšírenie API na jednosmernnú výmenu komunikáciu systému ePrihlášky a ŠIS umožní uloženie rozodnutia v ŠIS. Umožníme riaditeľom, ale aj zákonným zástupcom vidieť rozhodnutie v oboch systémoch. Naviac riaditeľ bude vedieť rozhodnutia mapovať aj na ďalší životný cyklus prijatých detí a žiakov počas školského roka za účelom uchovávania kompletnej evidencie. |  | IS RIS | Q1/2026
IS RIS - ePrihlášky | ŽS11_BP_89 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Ja ako zákonný zástupca dostávam notifikácie z centrálneho systému ePrihlášky aj v ŠIS, aby som videl komunikáciu na mieste ktoré mi najviac vyhovuje | Nie | Integrácia | Rozširenie API (ŠIS notifikácie) | Rozšírenie API na komunikáciu systému ePrihlášky a ŠIS umožní zobrazovať notifikácie na viacerých miestach. Zákonný zástupca tak bude mať komfort vybrať si miesto a čas na prečítanie notifikácie. Naviac budú notifikácie účinnejšie, kedže sa zobrazia vo viacerých kanalóch: email, ŠIS, UI ePrihlášok. |  | IS RIS | Q1/2026
IS RIS - ePrihlášky | ŽS11_BP_90 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Ja ako riaditeľ, vidím vydané rozhodnutia v centrálnom systéme ePrihlášky aj ako záznamy v mojej registratúre, aby som si splnil povinnosti vyplývajúce z registratúry a archivácie | Nie | Integrácia | Rozšírenie API (registratúra) | Rozšírenie API na komunikáciu systému ePrihlášky a ŠIS umožní plynule pokračovať v spisovej službe zo systému ePrihlášky v registratúre, ktorú škola používa. ePrihlášky vystavia rozhranie, ktoré bude možné volať a získať záznamy do spisu a následne evidovať a archivovať podľa potreby a v zmysle zákona č. 395/2002 o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov podľa založeného registratúrneho plánu v registratúre |  | IS RIS | Q1/2026
IS RIS - ePrihlášky | ŽS11_BP_91 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Optimalizácia a úprava ePrihlášok na materské školy a procesu na základe doterajšej praxe - Občan | Nie | Integrácia | Optimalizácia a úprava ePrihlášok na materské školy a procesu na základe doterajšej praxe - Občan | Optimalizácia a úprava ePrihlášok a procesu na základe doterajšej praxe a získaných poznatkov z pilotnej prevádzky systému elektornických prihláškok do škôl v Q2/2026, ako aj výsledkov z formatívneho testovania s občanmi a riaditeľmi škôl. Posilnenie HW/SW infraštruktúry dátového centra MŠVVaM SR pre potreby životnej situácie materská škola. |  | IS RIS | Q1/2026
IS RIS - ePrihlášky | ŽS11_BP_92 | MŠVVaM | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | Optimalizácia a úprava ePrihlášok na materské školy a procesu na základe doterajšej praxe - Riaditeľ | Nie | Integrácia | Optimalizácia a úprava ePrihlášok na materské školy a procesu na základe doterajšej praxe - Riaditeľ | Optimalizácia a úprava ePrihlášok a procesu na základe doterajšej praxe a získaných poznatkov z pilotnej prevádzky systému elektornických prihláškok do škôl v Q2/2026, ako aj výsledkov z formatívneho testovania s občanmi a riaditeľmi škôl. Posilnenie HW/SW infraštruktúry dátového centra MŠVVaM SR pre potreby životnej situácie materská škola. |  | IS RIS | Q1/2026

## Roadmapa
Plánované prínosy pre občana | Navrhované zlepšenia pre občana | Sekcia Customer Journey | Názov oblasti | Zapojené OVM | Číslo BP | Názov biznis požiadavky | Termín | Kritické pre dodanie ŽS (MMP) | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026
Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Automatické predvypĺňanie formulárov​ | N/A | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_71 | Predvypĺňanie formulárov | Q2/2025 | Áno |  | ŽS11_BP_71
|  | Podanie prihlášok | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_84 | Rozvoj registra školských obvodov (Proaktívna služba) | Q1/2026 | nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_84
| Backendové úpravy systémov ​ | N/A | ŽS11_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia predškolskému zariadeniu | NCZI | ŽS11_BP_09 | Doplnenie služieb a rozšírenie rozsahu dát zapisovaných do eZdravia (ADL schém) o potvrdenia na vyžiadanie (ospravedlnenky) | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_09
|  | Návšteva lekára | ŽS11_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia predškolskému zariadeniu | NCZI | ŽS11_BP_12 | Doplnenie služieb a rozšírenie rozsahu dát zapisovaných do eZdravia (ADL schém) o potvrdení o zdravotnej spôsobilosti (žiadosť o prijatie) | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_12
|  | Prieskum a výber MŠ | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_22 | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronickej žiadosti o prijatie do MŠ (občan) | Q2/2025 | Áno |  | ŽS11_BP_22
|  | Podanie prihlášok | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_23 | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronickej žiadosti o prijatie do MŠ (škola) | Q2/2025 | Áno |  | ŽS11_BP_23
|  | Podanie prihlášok | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_45 | Úprava IS v súvislosti so spracovaním dát a zobrazením potvrdenia od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_45
|  | Podanie prihlášok | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_52 | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronického odvolania (občan) | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_52
|  | Podanie prihlášok | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_53 | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronického odvolania (škola) | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_53
|  | Podanie prihlášok | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_56 | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronickej návratky (občan) | Q2/2025 | Áno |  | ŽS11_BP_56
|  | Podanie prihlášok | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_79 | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronickej návratky (občan) | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_79
|  | Podanie prihlášok | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_57 | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronickej návratky (škola) | Q2/2025 | Áno |  | ŽS11_BP_57
|  | Podanie prihlášok | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_80 | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronickej návratky (škola) | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_80
|  | N/A | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_58 | Rozšírenie systému ePrihlášky - Admininistrácia prijatej žiadosti o prijatie do MŠ (admin modul) | Q2/2025 | Áno |  | ŽS11_BP_58
|  | N/A | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_81 | Rozšírenie systému ePrihlášky - Admininistrácia prijatej žiadosti o prijatie do MŠ (admin modul) | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_81
|  | N/A | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_59 | Rozšírenie systému ePrihlášky - Admin modul žiadostí o prijatie do MŠ pre MŠVVaM | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_59
|  | N/A | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_91 | Optimalizácia a úprava ePrihlášok na materské školy a procesu na základe doterajšej praxe - Občan | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_91
|  | N/A | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_92 | Optimalizácia a úprava ePrihlášok na materské školy a procesu na základe doterajšej praxe - Riaditeľ | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_92
|  | N/A | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_60 | Rozšírenie systému ePrihlášky - Admin modul pre obce a zriaďovateľov | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_60
|  | N/A | ŽS11_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia predškolskému zariadeniu | MŠVVaM | ŽS11_BP_76 | Príprava integračného prostredia na strane MŠVVaM na integráciu s CPP | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_76
|  | N/A | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_35 | Zasielanie správ zo špecializovaného portálu eprihlasky.iedu.sk rodičovi/rodičom o zmene stavu prihlášky | Q2/2025 | Áno |  | ŽS11_BP_35
| Elektronická komunikácia ohľadom prijímania na MŠ | Podanie prihlášok | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_33 | Notifikácia druhého rodiča o možnosti zobrazenia žiadosti o prijatie do MŠ | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_33
|  | Podanie prihlášok | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_36 | Vytvorenie správ zo systému ePrihlášky rodičovi/rodičom o zmene stavu žiadosti | Q2/2025 | Áno |  | ŽS11_BP_36
|  | Podanie prihlášok | ŽS11_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia predškolskému zariadeniu | MŠVVaM | ŽS11_BP_46 | Notifikácia rodičov o chýbajúcom potvrdení o spôsobilosti | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_46
|  | Podanie prihlášok | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_48 | Notifikácia druhého rodiča o potrebe potvrdiť odvolanie voči rozhodnutiu | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_48
|  | Podanie prihlášok | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_89 | Rozširenie API (ŠIS notifikácie) | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_89
|  | Podanie prihlášok | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_50 | Doručenie rozhodnutia rodičovi/rodičom o neprijatí dieťaťa na školu | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_50
|  | Podanie prihlášok | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_51 | Zasielanie správ zo Systém ePrihlášky rodičovi/rodičom o zmene stavu pri odvolaní | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_51
| Elektronická prihláška na MŠ | Podanie prihlášok | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_25 | Riadenie prístupov | Q2/2025 | Áno |  | ŽS11_BP_25
|  | Podanie prihlášok | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_26 | Overenie alebo vyplnenie údajov o dieťati pomocou integrácie systému ePrihlášky na RIS integrovaný s Registrom fyzických osôb (RFO) | Q2/2025 | Áno |  | ŽS11_BP_26
|  | Podanie prihlášok | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_28 | Možnosť výberu škôl z aktuálneho zoznamu v sieti škôl | Q2/2025 | Áno |  | ŽS11_BP_28
|  | Podanie prihlášok | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_29 | Možnosť vloženia príloh k žiadosti o prijatie | Q2/2025 | Áno |  | ŽS11_BP_29
|  | Podanie prihlášok | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_34 | Zobrazenie vyplnenej žiadosti o prijatie do MŠ druhému rodičovi | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_34
|  | Podanie prihlášok | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_90 | Rozšírenie API (registratúra) | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_90
|  | Podanie prihlášok | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_43 | Kontrola duplicitných žiadostí o prijatie do MŠ | Q2/2025 | Áno |  | ŽS11_BP_43
|  | Podanie prihlášok | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_49 | Zobrazenie vyplneného odvolania do MŠ druhému rodičovi | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_49
| Rozšírenie vymieňaných údajov medzi úradmi​ | N/A | ŽS11_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia predškolskému zariadeniu | NCZI | ŽS11_BP_07 | Výmena dát medzi NCZI a IS MŠVVaM (od NCZI do MŠVVaM) | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_07
|  | N/A | ŽS11_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia predškolskému zariadeniu | NCZI | ŽS11_BP_08 | Register detí, žiakov a poslucháčov | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_08
|  | Návšteva lekára | ŽS11_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia predškolskému zariadeniu | NCZI | ŽS11_BP_10 | Výmena dát medzi NCZI a IS MŠVVaV (od NCZI do MŠVVaM) | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_10
|  | Podanie prihlášok | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_87 | Rozširenie API (ŠIS rozhodnutia) | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_87
|  | Podanie prihlášok | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_86 | Rozširenie API (ŠIS prihlášky) | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_86
|  | Návšteva lekára | ŽS11_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia predškolskému zariadeniu | NCZI | ŽS11_BP_11 | Integrácia na register/evidenciu žiadostí a prihlášok. | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_11
|  | Návšteva lekára | ŽS11_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia predškolskému zariadeniu | MŠVVaM | ŽS11_BP_14 | Výmena dát medzi NCZI a IS MŠVVaM (od MŠVVaM do NCZI) | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_14
Jednoduchý prístup ​ k informáciám | Backendové úpravy systémov ​ | N/A | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_61 | CMS pre správu obsahu školy | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_61
|  | N/A | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_62 | MŠVVaM získa údaje pre štatistické výkazy (napr. údaje o deťoch, kt. budú navštevovať MŠ v budúcom školskom roku) z údajov zozbieraných zo žiadosti o prijatie do MŠ | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_62
| Interaktívny sprievodca s personalizovanými návodmi | Prieskum a výber MŠ | ŽS11_Prierezové | MIRRI | ŽS11_BP_16 | Interaktívny sprievodca s personalizovanými návodmi | Q4/2025 | Nie |  |  |  | ŽS11_BP_16
| Jednotný dizajn portálov a služieb štátu​ | N/A | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_72 | Tvorba formulárov a systém ePrihlášky v ID SK v aktuálne platnej verzii v čase štartu realizácie biznis požiadavky | Q2/2025 | Áno
| Komplexné návody pre riešenie životných situácií | Prieskum a výber MŠ | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_17 | Komplexný návod na riešenie životnej situácie | Q1/2025 | Áno | ŽS11_BP_17
|  | Prieskum a výber MŠ | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_18 | Komplexný návod na riešenie životnej situácie a podanie žiadosti v systéme Elektronických prihláškok dô škôl (ďalej len skrátene "ePrihlášky") | Q2/2025 | Áno |  | ŽS11_BP_18
| Monitoring | N/A | ŽS11_Prierezové | MŠVVaM | ŽS11_BP_65 | Monitoring služieb | Q2/2025 | Áno |  | ŽS11_BP_65
| Používateľsky prívetivé formuláre​ | N/A | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_75 | Systém ePrihlášky je dostupný vo viacerých jazykových mutáciách | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_75
| Služby zabezpečované obcami | Prieskum a výber MŠ | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | DEUS | ŽS11_BP_01 | Zoznam všetkých MŠ, na ktorých môžu byť umiestnené deti v danej obci. | Q2/2025 | Áno |  | ŽS11_BP_01
|  | N/A | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | DEUS | ŽS11_BP_02 | Vytvorenie zoznamu žiakov s trvalým pobytom v obci s informáciou, ktoré MŠ navštevujú. Informácia bude obsahovať názov MŠ. | Q2/2025 | Áno |  | ŽS11_BP_02
|  | N/A | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | DEUS | ŽS11_BP_03 | Vytvorenie zoznamu žiakov s trvalým pobytom mimo mojej obce s informáciou, ktoré MŠ navštevujú. Informácia bude obsahovať názov MŠ. Informácie o žiakoch mimo trvalého pobytu mojej obce budú primerane anonymizované (potrebujeme identifikovať obec odkiaľ žiak pochádza, MŠ ktorú na obci navštevuje). | Q4/2025 | Nie |  |  |  | ŽS11_BP_03
|  | N/A | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | DEUS | ŽS11_BP_04 | Analýza a vyhodnotenie dát pre potreby vizualizovania dát pre obce. | Q2/2025 | Áno |  | ŽS11_BP_04
|  | N/A | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | DEUS | ŽS11_BP_05 | Analýza a vyhodnotenie dát pre potreby vizualizovania dát pre obce. | Q4/2025 | Nie |  |  |  | ŽS11_BP_05
| Zrozumiteľné informácie o možnostiach vzdelávania | Prieskum a výber MŠ | ŽS11_Prierezové | MŠVVaM | ŽS11_BP_19 | Interaktívna mapa škôl | Q1/2025 | Áno | ŽS11_BP_19
|  | Prieskum a výber MŠ | ŽS11_Prierezové | MŠVVaM | ŽS11_BP_21 | Zber kapacít škôl | Q2/2025 | Áno |  | ŽS11_BP_21
|  | Podanie prihlášok | ŽS11_Prierezové | MŠVVaM | ŽS11_BP_20 | Register spádových škôl | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_20
|  | Prieskum a výber MŠ | ŽS11_01_Prijímanie do MŠ | MŠVVaM | ŽS11_BP_83 | Rozvoj Registra školských obvodov (Zákonný zástupca, Obec, Riaditeľ) | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_83
|  | N/A | ŽS11_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia predškolskému zariadeniu | MŠVVaM | ŽS11_BP_70 | Úprava IS v súvislosti so spracovaním potvrdení o zdravotnej spôsobilosti (prihláška) a potvrdení o návšteve lekára (ospravedlnenka) | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_70
| Možnosť zanechania spätnej väzby na informačný obsah štátu​ | N/A | ŽS11_Prierezové | MŠVVaM | ŽS11_BP_64 | Zobrazenie a zber spätnej väzby | Q2/2025 | Áno |  | ŽS11_BP_64
| Jedno prihlásenie pri používaní viacerých štátnych portálov​ | N/A | ŽS11_Prierezové | MŠVVaM | ŽS11_BP_66 | Single sign on pri prechode medzi systémom ePrihlášky a ÚPVS. | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_66
Zrýchlenie procesov | Jednoduchšie podpisovanie vybraných žiadosti bez čítačky | N/A | ŽS11_Prierezové | MŠVVaM | ŽS11_BP_67 | Potvrdenie žiadosti o prijatie do MŠ/odvolania/návratky akceptovaným spôsobom podania | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS11_BP_67
| Viacero spôsobov na prilásenie a registráciu | Podanie prihlášok | ŽS11_Prierezové | MŠVVaM | ŽS11_BP_69 | Autentifikácia a registrácia v systéme ePrihlášky prostrednítvom RČ, OP a mID | Q2/2025 | Áno |  | ŽS11_BP_69

## pomocný hárok (hidden)
Kde sa to deje z pohľadu používateľa | OVM_projekt _zapojené OVM | Číslo procesu | User story | Číslo BP | Typ BP | Názov biznis požiadavky | Popis biznis požiadavky | Kritickosť (must have, nice to have) | Prerekvizity | Dopad na legislatívu | Architektúra | Termín Produkcia | Poznámky MIRRI | Poznámky OVM | Stav BP | Číslo BP z centrálneho katalógu ŽS závislosti
iEDU | MS SR / MIRRI | ŽS11_01 | Chcem podať žiadosť elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky |  | Integrácia | Overenie/Autorizácia zákonného zástupcu dieťaťa | Overenie vzťahu dieťa - rodič / dieťa - zákonný zástupca, potvrdenie oprávnenia podať žiadosť za dieťa | Nice to have | Register zákonných zástupcov | Legislatívne ukotvenie registra a vyhlásenie za referenčný (úloha MIRRI) Potrebné manažérske rozhodnutie | Portál prihlášok / Systém Centrálna prihláška integrované na RIS RIS - Integrácia s Registrom zákonných zástupcov |  | 15/04/24 momentálne out of scope, riešenie je v kompetencii MV SR a MS SR (nie MIRRI), navyše nie sú ako stakeholderi pre ŽS V časovom rámci POO pre ŽS nie je realizovateľné. Technicky zaradiť atribút do RFO a následne z MS SR napĺňať. MIRRI navrhuje Nice to have (zaradiť do backlogu) | Závislosť na riešení IS Ministerstva spravodlivosti SR, riešenie momentálne nemá podporu 24/4/2024: Rozumieme, v rpípade finkčnosti systému v budúcnosti bude možnosť integrácie Elektronických prihlášok na nový systém.
mÚPVS / iEDU | MIRRI / MŠVVaM | ŽS11_Prierezové | Svoju komunikáciu so štátom chcem riadiť prostredníctvom ÚPVS |  | Informačné systémy | Inicializácia služby s údajmi o zákonnom zástupcovi | Prevzatie vybraných údajov z mÚPVS v aktivovanej elektronickej službe | Nice to have |  |  |  | Q22025 | ?? zvážiť zrušenie BP, posúdiť zhodnosť s SSO nižšie | 24/4/2024: pravdepodobne nerozumieme BP, prosíme o vysvetlenie 3/5/24 MŠVVaM navrhuje presunúť do backlogu
mÚPVS / iEDU | MIRRI / MŠVVaM | ŽS11_Prierezové | Svoju komunikáciu so štátom chcem riadiť prostredníctvom ÚPVS |  | Rozhodnutia | Zasielanie rozhodnutí prostredníctvom systému Centrálneho úradného doručovania | Zasielanie rozhodnutí v závislosti od aktivácie elektronickej schránky - listinne / elektronicky spolu s notifikáciami | Must have |  |  |  | Q22025 | 30/04/2024 pravdepodobne nebude súčasťou ImP, nie je možné naceniť a financovať pripojenie škôl do CÚD | 24/4/2024: pravdepodobne nerozumieme BP, prosíme o vysvetlenie 3/5/24 MŠVVaM navrhuje presunúť do backlogu Podľa inromácií RŠ môžu požiadať o pripojenie do CÚD a NASES by mal sprocesovať