## Implementacny plan ŽS 12
Implementačný plán ŽS 12 Základná škola
Kde sa to deje z pohľadu používateľa | Číslo BP | OVM_projekt _zapojené OVM | Číslo oblasti | User story | MMP | Typ BP | Názov biznis požiadavky | Popis biznis požiadavky | Dopad na legislatívu | Architektúra | Termín Produkcia | Číslo BP z centrálneho katalógu ŽS závislosti | Zhodné BP s inými ŽS
eZdravie | N/A_12_01 | NCZI | ŽS12_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia základnej škole | Chcem ako rodič mať elektronickú formu podávania ospravedlneniek neprítomnosti dieťaťa a iné potvrdenia na žiadosť súvisiace so zdravotným stavom | Nie | Integrácia | Výmena dát medzi NCZI a IS MŠVVaM (od NCZI do MŠVVaM) | Na žiadosť rodiča bude mať možnosť poskytovateľ zdravotnej staroslivosti (zastúpený lekárom/sestrou ako ošetrujúci zdravotnícky pracovník) vystaviť elektronickú formu zaznamenania ospravedlnenia (vyradenie z kolektívu) neprítomnosti dieťaťa a súčasne na žiadosť rodiča mať možnosť vystaviť ďalšie potvrdenia súvisiace so vzniknutým zdravotným stavom dieťaťa (potvrdenie na vyžiadanie). | V Zákone č. 153/2023 Z. z. o NZIS​ sa doplní príslušný register/dataset a IS MŠVVaM ako konzument dát |  | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13 (financovaná v rámci ŽS 11)
eZdravie | N/A_12_02 | NCZI | ŽS12_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia základnej škole | Chcem ako rodič mať elektronickú formu podávania ospravedlneniek neprítomnosti dieťaťa a iné potvrdenia na žiadosť súvisiace so zdravotným stavom | Nie | Integrácia | Register detí, žiakov a poslucháčov | Integrácia NCZI na register detí, žiakov a poslucháčov. | V Zákone č. 153/2023 Z. z. o NZIS​ sa doplní príslušný register/dataset |  | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13 (financovaná v rámci ŽS 11)
eZdravie | N/A_12_03 | NCZI | ŽS12_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia základnej škole | Chcem vystaviť žiadosť potvrdenia na vyžiadanie (ospravedlnenie/vyradenie z kolektívu) elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | Informačné systémy | Doplnenie služieb a rozšírenie rozsahu dát zapisovaných do eZdravia (ADL schém) o potvrdenia na vyžiadanie (ospravedlnenky) | Bude nadefinovaný rozsah dát ktoré budú zapisovať poskytovatelia zdravotnej starostlivosti do ezdravia (NCZI), pre potreby ospravedlneniek. Na základe údajov automaticky doručených zo systému NCZI bude školský informačný systém schopný sprístupniť riaditeľovi školy elektronické ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa z dôvodu choroby. Riaditeľ školy získa túto informáciu bez potreby zásahu rodiča a bude ju môcť využiť pri rozhodovaní o ospravedlnení neprítomnosti.“ | → Prejdené na str. z NCZI 6.8.2024 Potenciálne legislatívna úprava súvisiaca s rozsahom zapisovaných dát (Zákon č. 576/2004 Zákon o zdravotnej starostlivosti) - NCZI preverí so sekciou zdravia na MZSR. → Vyjadrenie sekcie zdravia MZ SR 16.1.2025 - Upresnenie za MZ SR nie je potrebné legislatívne zasahovať do 576/2004 (otvárať zákon) za predmetne BP. - Elektronizácia BP je len zmenou na strane NCZI teda vytvoriť technické riešenie, ktoré toto bude umožňovať. |  | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13 (financovaná v rámci ŽS 11)
eZdravie | N/A_12_04 | NCZI | ŽS12_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia základnej škole | Chcem ako rodič mať elektronickú formu získania potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti k prihláške | Nie | Integrácia | Výmena dát medzi NCZI a IS MŠVVaV (od NCZI do MŠVVaM) | Na žiadosť rodiča bude mať možnosť poskytovateľ zdravotnej staroslivosti (zastúpený lekárom/sestrou ako ošetrujúci zdravotnícky pracovník) vystaviť elektronickú formu potvrdenia zdravotného stavu (prihláška). | V Zákone č. 153/2023 Z. z. o NZIS​ sa doplní príslušný register/dataset a IS MŠVVaM ako konzument dát |  | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13 (financovaná v rámci ŽS 11)
eZdravie | N/A_12_05 | NCZI | ŽS12_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia základnej škole | Chcem ako rodič mať elektronickú formu získania potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti k prihláške na školu | Nie | Integrácia | Integrácia na register/evidenciu prihlášok. | Integrácia NCZI na register/evidenciu prihlášok so súhlasmi zákonných zástupcov. | V Zákone č. 153/2023 Z. z. o NZIS​ sa doplní príslušný register/dataset |  | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13 (financovaná v rámci ŽS 11)
eZdravie | N/A_12_06 | NCZI | ŽS12_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia základnej škole | Chcem doplniť k žiadosti ( prihláška) potvrdenie zdravotnej spôsobilosti (zdravotného stavu) elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | Informačné systémy | Doplnenie služieb a rozšírenie rozsahu dát zapisovaných do eZdravia (ADL schém) o potvrdenia zdravotnej spôsobilosti (zdravotného stavu) (prihláška) | Nadefinovanie rozsahu dát pre potreby potvrdení ktoré majú byť zapisované do eZdravia. | → Prejdené na str. z NCZI 6.8.2024 Potenciálne legislatívna úprava súvisiaca s rozsahom zapisovaných dát (Zákon č. 576/2004 Zákon o zdravotnej starostlivosti) - NCZI preverí so sekciou zdravia na MZSR. → Vyjadrenie sekcie zdravia MZ SR 16.1.2025 - Upresnenie za MZ SR nie je potrebné legislatívne zasahovať do 576/2004 (otvárať zákon) za predmetne BP. - Elektronizácia BP je len zmenou na strane NCZI teda vytvoriť technické riešenie, ktoré toto bude umožňovať. |  | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13 (financovaná v rámci ŽS 11)
IS DCOM | ŽS12_BP_01 | DEUS | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Ako úradník potrebujem mať k dispozícii zoznam základných škôl (ZŠ). | Áno | Integrácia | Zoznam všetkých ZŠ, na ktorých môžu byť umiestnené deti v danej obci. | Kompletný zoznam všetkých ZŠ obecné, súkromné, cirkevné, štátne. |  | Vytvorenie konektora pre pravidelné dávkové stiahnutia a spracovania zoznamu všetkých základných škôl v SR, ktoré publikuje MŠVVaM. | Q2/2025 | ŽS_CBP_9
IS DCOM | ŽS12_BP_02 | DEUS | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Ako úradník obce potrebujem mať k dispozícii zoznam žiakov s trvalým pobytom v obci. | Áno | Integrácia | Vytvorenie zoznamu žiakov s trvalým pobytom v obci s informáciou, ktoré ŽS navštevujú. Informácia bude obsahovať názov škôl. | Zoznam bude obsahovať všetkých žiakov danej obce a ich rozmiestnenie na základných školách príslušnej samosprávy (obec). | Legislatívne oprávnenie na individualizované údaje zo škôl, pre ktoré obec nie je zriaďovateľom | Vytvorenie konektora pre pravidelné dávkové spracovania zoznamu detí s trvalým pobytom v obci. Primárne zdrojové dáta poskytne ministerstvo školstva prostredníctvom hromadného PoNŠ (DoNŠ). | Q2/2025 | ŽS_CBP_9
IS DCOM | ŽS12_BP_03 | DEUS | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Ako úradník obce potrebujem mať k dispozícii zoznam žiakov s trvalým pobytom mimo obce. | Nie | Integrácia | Vytvorenie zoznamu žiakov s trvalým pobytom mimo mojej obce s informáciou, ktoré základné školy navštevujú. Informácia bude obsahovať názov školy. Informácie o žiakoch mimo trvalého pobytu mojej obce budú primerane anonymizované (potrebujeme identifikovať obec odkiaľ žiak pochádza, školu ktorú na obci navštevuje). | Zoznam bude obsahovať počet žiakov mimo obce a ich rozmiestnenie na základných školách zriaďované príslušnou obcou. | Legislatívne oprávnenie na individualizované údaje zo škôl, pre ktoré obec nie je zriaďovateľom | Vytvorenie konektora pre pravidelné dávkové spracovania zoznamu detí s trvalým pobytom mimo obce. Primárne zdrojové dáta poskytne ministerstvo školstva. Zdrojom bude Národný katalóg otvorených dát data.slovensko.sk - Počet žiakov s trvalým pobytom mimo obce | Q4/2025 | ŽS_CBP_9
IS DCOM | ŽS12_BP_04 | DEUS | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Ako úradník obce potrebujem mať k dispozícii prehľady o tom, aké ZŠ navštevujú žiaci s trvalým pobytom na území obce. | Áno | Informačné systémy | Analýza a vyhodnotenie dát pre potreby vizualizovania dát pre obce. | Zoznam na základe potreby obecných záležitostí v zmysle fungovania obce. | Legislatívne oprávnenie na individualizované údaje zo škôl, pre ktoré obec nie je zriaďovateľom. Obce majú povinnosť iba kontrolovať že dieťa plní PPV/PŠD, nie robiť vizualizácie. | Budú použité dáta z hromadného PoNŠ (DoNŠ). | Q2/2025
IS DCOM | ŽS12_BP_05 | DEUS | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Ako úradník obce potrebujem mať k dispozícii o tom, aké základné školy v obci navštevujú žiaci s trvalým pobytom mimo územia obce. | Nie | Informačné systémy | Analýza a vyhodnotenie dát pre potreby vizualizovania dát pre obce. | Zoznam na základe potreby obecných záležitostí v zmysle fungovania obce. | Legislatívne oprávnenie na individualizované údaje zo škôl, pre ktoré obec nie je zriaďovateľom.Obce majú povinnosť iba kontrolovať že dieťa plní PPV/PŠD, nie robiť vizualizácie | Zdrojom bude Národný katalóg otvorených dát data.slovensko.sk - Počet žiakov s trvalým pobytom mimo obce. | Q4/2025
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_08 | MŠVVaM | ŽS12_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia základnej škole | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | Informačné systémy | Úprava IS v súvislosti so spracovaním dát a zobrazením potvrdenia od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti | Rozšírenie systému Elektronické prihlášky do škôl (ďalej len skrátene "ePrihlášky") so spracovaním dát a zobrazenie potvrdenia od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti |  |  | Q1/2026
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_09 | MŠVVaM | ŽS12_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia základnej škole | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | Notifikácie | Notifikácia rodičov o chýbajúcom potvrdení o spôsobilosti | Rodič/rodičia/ZZ dostanú informáciu o chýbajúcom potvrdení o spôsobilosti. Potvrdenie bude doplné automatizovane z IS NCZI alebo ho zákonný zástupca doplní manuálne ako prílohu. |  | ePrihlášky CNM | Q1/2026 | ŽS_CBP_19 ,ŽS_CBP_37
mÚPVS | ŽS12_BP_12 | MIRRI | ŽS12_Prierezové | Ako rodič chcem nájsť informácie o primárnom vzdelávaní, o podmienkach prijímania a spôsobe podania prihlášky | Nie | Návody | Interaktívny sprievodca s personalizovanými návodmi | V systéme ePrihlášky bude publikovaný interaktívny sprievodca s rozhodovacím stromom a personalizovanými návodmi zodpovedajúcimi rôznym okolnostiam v rámci životnej situácie. |  |  | Q4/2025 | ŽS_CBP_15
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_14 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Ako rodič chcem nájsť informácie o primárnom vzdelávaní, o podmienkach prijímania a spôsobe podania prihlášky | Áno | Návody | Komplexný návod na riešenie životnej situácie a podanie prihlášky v systéme ePrihlášky | Verejná časť systému ePrihlášky s informáciami o prijímacom konaní do škôl, návodmi na používanie elektronických prihlášok pre prihlásených používateľov a iné | *Nastavenie procesu priebežnej aktualizácie v internej legislatíve - smernica | Systém ePrihlášky - Verejná časť Rozhranie pre školy - CMS pre OVM | Q2/2025
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_15 | MŠVVaM | ŽS12_Prierezové | Ako rodič chcem nájsť informácie o primárnom vzdelávaní, o podmienkach prijímania a spôsobe podania prihlášky | Nie | Informačné systémy | Register školských obvodov | Vytvorenie registra školských obvodov |  | IS Register školských obvodov | Q1/2026
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_17 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | MŠVVaM získa údaje pre štatistické výkazy z údajov zozbieraných z prihlášok | Nie | Informačné systémy | MŠVVaM získa údaje pre štatistické výkazy (napr. údaje o deťoch, kt. budú navštevovať ZŠ v budúcom školskom roku) z údajov zozbieraných z prihlášok do ZŠ | Štatistické výkazy alebo ich časť bude možné vyplniť automatizovane zo zozbieraných údajov z prihlášok | * Úprava oprávnenia MŠVVaM poskytovať údaje oprávneným osobám (MPSVaR) zo zozbieraných údajov z prihlášok / zo systému Centrálna prihláška | systém Centrálna prihláška RIS | Q1/2026
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_20 | MŠVVaM | ŽS12_Prierezové | Ako rodič chcem nájsť informácie o primárnom vzdelávaní, o podmienkach prijímania a spôsobe podania prihlášky | Áno | Informačné systémy | Zber kapacít škôl | Zber kapacít škôl za účelom sprístupnenia pre rodiča / zákonného zástupcu pre lepšie rozhodovanie o podaní prihlášky na ZŠ |  | IS MŠVVaM SR Zber dát v RIS | Q2/2025
iEDU | ŽS12_BP_21 | MŠVVaM | ŽS12_02 | Chcem ako rodič mať elektronickú formu podávania ospravedlneniek neprítomnosti dieťaťa a iné potvrdenia súvisiace so zdravotným stavom | Nie | Informačné systémy | Úprava IS v súvislosti so spracovaním potvrdení o zdravotnej spôsobilosti (prihláška) a potvrdení o návšteve lekára (ospravedlnenka) | Úprava IS MŠVVaM v súvislosti s prijímaním, spracovaním a následným poskytovaním dát základným školám. Nad online službou NCZI vznikne nová elektronická služba, ktorú bude môcť využiť autentifikovaná osoba, zákonný zástupca. Pomocou služby dokáže získať elektronickú formu ospravedlenia od lekára pre svoje dieťa, ktorá bude akceptovaná školami. Zákonný zástupca ušetrí čas návštevou lekára, čím sa zabezpečí odstránenie potreby predkladať papier škole, alebo ho scanovať a posielať škole kde môže nastať problém dôveryhodnosti predloženého dokumentu. |  |  | Q1/2026
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_22 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Elektronické služby a formuláre pre občana sú dostupné v jazykových mutáciách | Nie | Informačné systémy | Systém ePrihlášky je dostupný vo viacerých jazykových mutáciách | Architektúra webu bude dostupná v jazykových mutáciách |  | Systém ePrihlášky - Verejná zóna Systém ePrihlášky - Rozhranie pre rodiča/zákonného zástupcu | Q2/2025
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_23 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Áno | Informačné systémy | Úprava IS v súvislosti so spracovaním elektronickej prihlášky do ZŠ (občan) | a) Rozšírenie systému ePrihlášky o novú elektronickú službu - prihláška do ZŠ b) Rozšírenie systému ePrihlášky o zobrazovanie zmien stavov spracovania podania c) Zavedenie úpravy podania v systéme ePrihlášky d) Vytvorenie eformulára s optimalizovaným množstvom vstupných údajov | *Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) - Rozšírenie údajov, ktoré vedie MŠVVaM o zákonných zástupcoch o číslo občianskeho preukazu. - Zmena zákonom predpísaného vzoru formuláru pre žiadosť o predprimárne vzdelávanie na vzor ktorý zverejňuje ministerstvo -MIRRI - paragraf 20 školského zákona (č. 245/2008 Z.) už teraz definuje viaceré spôsoby el. podania | Úprava RIS | Q2/2025
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_24 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Chcem podať žiadosť elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Áno | Informačné systémy | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronickej prihlášky do ZŠ (škola) | a) Rozšírenie systému ePrihlášky o novú elektronickú službu - prihláška do ZŠ b) Rozšírenie systému ePrihlášky o zobrazovanie zmien stavov spracovania podania c) Spracovanie zmeny podania v systéme ePrihlášky d) Vytvorenie rozhrania pre integráciu do ŠIS |  | Systém ePrihlášky - Rozhranie pre školy | Q2/2025
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_26 | MŠVVaM | ŽS12_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia základnej škole | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Áno | eFormuláre | Priloženie povinných príloh | Možnosť priložiť prílohy do elektronickej prihlášky | - Zmena zákonom predpísaného vzoru formuláru pre žiadosť o predprimárne vzdelávanie na vzor ktorý zverejňuje ministerstvo | Úprava RIS | Q2/2025
mÚPVS | ŽS12_BP_29 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Ako rodič chcem nájsť informácie o primárnom vzdelávaní, o podmienkach prijímania a spôsobe podania prihlášky | Áno | Návody | Komplexný návod na riešenie životnej situácie | Návody na mÚPVS + udržiavanie aktuálnosti obsahu návodov a ich súladu s informáciami uvedenými na špecializovaných portáloch OVM. |  | mÚPVS-Modul riadenia obsahu webových stránok mÚPVS-Modul vyhľadávanie a navigácia mÚPVS-Modul portfólio klienta | Q1/2025 | ŽS_CBP_14, ŽS_CBP_16 | podobná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_30 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Áno | Autentifikácia | Riadenie prístupov | Bezpečné prihlásenie a riadenie prístupov, dvojfaktorové overenie. |  | Systém ePrihlášky - Rozhranie pre rodiča / zákonného zástupcu - Privátna časť | Q2/2025 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
IS MŠVVaM | ŽS12_BP_31 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Áno | Integrácia | Overenie alebo vyplnenie údajov o dieťati pomocou integrácie Systému ePrihlášky na RIS integrovaný s Registrom fyzických osôb (RFO) | Údaje o dieťati budú vo Formulári vyplnené a overené s RIS integrovaným na RFO na základe vyplneného mena, priezviska a rodného čísla, ktoré sú jedinečným identifikátorom. |  | Úprava RIS | Q2/2025 | ŽS_CBP_9 | Integrácia bude na jeden bod - na Register DŽP (bude vytvorená pre všetky formuláre MŠ, ZŠ, SŠ, prípadne špeci SŠ)
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_33 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Áno | eFormuláre | Možnosť výberu škôl z aktuálneho zoznamu v sieti škôl | Systém bude do možnosti výberu školy/škôl poskytovať aktuálny zoznam podľa siete škôl (všetky na slovensku s možnosťou filtrovania) |  | Úprava RIS | Q2/2025 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS (+ obmedzenie zobrazovania druhu škôl pre rôzne formuláre MŠ, ZŠ, SŠ)
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_37 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | Notifikácie | Notifikácia druhého rodiča o možnosti zobrazenia prihlášky na ZŠ | Po vyplnení prihlášky na ZŠ odošle systém notifikáciu druhému zákonnnému zástupcovi. E-mailová notifikácia bude obsahovať prílohu - prihlášku v pdf. Detail BP a jej realizovateľnosť bude upresnená po analytickej fáze vrátane komplexnej legislatívnej analýzy. | -MIRRI - paragraf 20 školského zákona (č. 245/2008 Z.) už teraz definuje viaceré spôsoby el. podania | ePrihlášky CNM | Q1/2026 | ŽS_CBP_19 ,ŽS_CBP_37 | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_38 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | eFormuláre | Zobrazenie vyplnenej prihlášky do ZŠ druhému rodičovi | Druhý rodič má možnosť spustiť read only formulár vyplnený podľa podania prvého rodiča a údaje potvrdiť elektronicky. | *Legislatívna a metodická úprava zápisu do MŠ, prihláška do MŠ a zápis do MŠ sú momentálne legislatívne upravené spolu. Po zavedení elektronickej prihlášky je vhodné zápis oddeliť ako samostatnú aktivitu. | Systém ePrihlášky - Rozhranie pre rodiča / zákonného zástupcu - Privátna zóna časť | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
mÚPVS | ŽS12_BP_39 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Áno | Notifikácie | E-mailová notifikácia rodiča/rodičov o zmene stavu žiadosti | Notifikácia rodiča o zmene stavu prihlášky - odoslaní, začatí spracovania, prijatí resp. neprijatí |  | Úprava back endu | Q2/2025 | ŽS_CBP_19 ,ŽS_CBP_37 | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_40 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Áno | Notifikácie | Vytvorenie správ zo systému ePrihlášky rodičovi/rodičom o zmene stavu žiadosti | Zasielanie správy rodičovi o zmene stavu pri žiadosti - odoslaní, začatí spracovania, prijatí resp. neprijatí |  | Systém ePrihlášky - Rozhranie pre rodiča / zákonného zástupcu - Privátna časť - Zoznam správ | Q2/2025 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_45 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | Notifikácie | Notifikácia druhého rodiča o potrebe potvrdiť odvolanie voči rozhodnutiu | Po využití služby jedným z rodičov bude druhý rodič notifikovaný o potrebe potvrdiť odvolanie voči rozhodnutiu. Detail BP a jej realizovateľnosť bude upresnená po analytickej fáze vrátane komplexnej legislatívnej analýzy. |  | ePrihlášky CNM | Q1/2026 | ŽS_CBP_19 ,ŽS_CBP_37 | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_46 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | eFormuláre | Zobrazenie vyplneného odvolania do ZŠ druhému rodičovi | Druhý rodič má možnosť spustiť read only formulár vyplnený podľa podania prvého rodiča a údaje potvrdiť elektronicky. | Zákona č. 245/2008 Z. z.o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov | Systém ePrihlášky - Rozhranie pre rodiča / zákonného zástupcu - Privátna zóna - časť Zoznam správ | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
mÚPVS | ŽS12_BP_47 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | Notifikácie | Doručenie rozhodnutia rodičovi/rodičom o neprijatí dieťaťa na školu | Doručenie rozhodnutia rodičovi/rodičom o neprijatí dieťaťa na školu |  | Aktívna elektronická schránka mÚPVS | Q1/2026 | ŽS_CBP_19 ,ŽS_CBP_37 | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_48 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | Notifikácie | Zasielanie správ zo Systém ePrihlášky rodičovi/rodičom o zmene stavu pri odvolaní | Zasielanie správy rodičovi o zmene stavu pri odvolaní - odoslanie, prijatie školou |  | ePrihlášky CNM | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_49 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | Informačné systémy | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronického odvolania (občan) | a) Rozšírenie systému ePrihlášky o novú elektronickú službu - odvolanie b) Rozšírenie systému ePrihlášky o zobrazovanie zmien stavov spracovania podania c) Zavedenie úpravy podania v systéme ePrihlášky d) Vytvorenie eformulára s optimalizovaným množstvom vstupných údajov |  | Systém Centrálna prihláška | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS (funkcia bude pridaná do všetkých formulárov MŠ, ZŠ, SŠ)
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_50 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | Informačné systémy | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronického odvolania (škola) | a) Rozšírenie systému ePrihlášky o novú elektronickú službu - odovolanie b) Rozšírenie systému ePrihlášky o zobrazovanie zmien stavov spracovania podania c) Spracovanie zmeny podania v systéme ePrihlášky d) Vytvorenie rozhrania pre integráciu do ŠIS |  | Systém ePrihlášky - Rozhranie pre školy | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS (funkcia bude pridaná do všetkých formulárov MŠ, ZŠ, SŠ)
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_52 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Áno | Informačné systémy | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronickej návratky (potvrdenie o nástupe do školy) (občan) | a) Rozšírenie systému ePrihlášky o novú funkcionalitu- návratka b) Rozšírenie systému ePrihlášky o zobrazovanie zmien stavov spracovania podania c) Zavedenie úpravy podania v systéme ePrihlášky |  | Úprava RIS | Q2/2025 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS (funkcia bude pridaná do všetkých formulárov MŠ, ZŠ, SŠ)
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_53 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Áno | Informačné systémy | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronickej návratky (potvrdenie o nástupe do školy) (škola) | a) Rozšírenie systému ePrihlášky o novú funkcionalitu - návratka b) Rozšírenie systému ePrihlášky o zobrazovanie zmien stavov spracovania podania c) Spracovanie zmeny podania v systéme ePrihlášky d) Vytvorenie rozhrania pre integráciu do ŠIS |  | Systém ePrihlášky - Rozhranie pre školy | Q2/2025 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS (funkcia bude pridaná do všetkých formulárov MŠ, ZŠ, SŠ)
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_54 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Áno | Informačné systémy | Rozšírenie systému ePrihlášky - Administrácia prijatej prihlášky (Admin modul z pohľadu školy) | Úprava a rozšírenie systému ePrihlášky - vytvorenie rozhrania pre školy: a) prehľad doručených elektronických prihlášok b) možnosť vložiť prihlášku prijatú v tlačenej forme do elektronického systému c) odosielanie správ rodičom/zákonným zástupcom f) spracovanie údajov zo žiadostí (stiahnutie dát do ŠIS) |  | Systém ePrihlášky - Rozhranie pre školy Systém Centrálna prihláška MŠVVaM s centrálnou správou údajov z prihlášok | Q2/2025 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_55 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | Informačné systémy | Rozšírenie systému ePrihlášky - Admin modul prihlášok pre MŠVVaM | Úprava a rozšírenie systému ePrihlášky - vytvorenie rozhrania pre potreby ministerstva - administrátorské rozhranie |  | Systém ePrihlášky - Rozhranie pre MŠVVaM | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_56 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Nie | Informačné systémy | Rozšírenie systému ePrihlášky - Admin modul pre obce a zriaďovateľa | Úprava a rozšírenie systému ePrihlášky vytvorenie rozhrania pre zriaďovateľa/obce/RÚŠS a) informácie o deťoch v PŠD b) prehľad o deťoch neprihlásených do vzdelávania PŠD (bez prihlášky) c) zistenie počtu detí neprijatých do školy pre nedostatok kapacít d) odstúpenie neprijatia zriaďovateľovi za účelom prijatia do inej ZŠ |  | Systém ePrihlášky - Rozhranie pre obec | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_57 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Chcem poskytnúť a aktualizovať údaje o našej škole | Nie | Informačné systémy | CMS pre správu obsahu školy | CMS pre správu všeobecných informácií o škole, plánovaných a disponibilných kapacít za účelom vybudovania knižnice informácií o školách |  | Systém ePrihlášky - Rozhranie pre školy Systém ePrihlášky - Verejná zóna | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_58 | MŠVVaM | ŽS12_Prierezové | Chcem zanechať spätnú väzbu štátu na službu alebo informačný obsah | Áno | Monitoring | Zobrazenie a zber spätnej väzby | Zber spätnej väzby v systéme ePrihlášky |  | Systém ePrihlášky - Formulár spätnej väzby | Q2/2025 | ŽS_CBP_42 | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_59 | MŠVVaM | ŽS12_Prierezové | Ako OVM chcem monitorovať používanosť služieb súvisiacich so životnými situáciami | Áno | Monitoring | Monitoring služieb | Monitoring služieb (mesačne) - celkový počet podaní, počet elektronických podaní, návšteva informačného obsahu, vybavené podania |  | Systém ePrihlášky - Rozhranie pre MŠVVaM KAV / IS MIRRI | Q2/2025 | ŽS_CBP_42 | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_61 | MŠVVaM | ŽS12_Prierezové | Svoju komunikáciu so štátom chcem riadiť prostredníctvom ÚPVS | Nie | Autentifikácia | Single sign on pri prechode medzi Systém ePrihlášky a ÚPVS. | Pri kliknutí na el. službu na ÚPVS/ SvM po prihlásení cez eID (na link k elektronickému prihlasovaniu na školu), sa občan automaticky dostane do svojho konta na ePrihláškach. |  |  | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_62 | MŠVVaM | ŽS12_Prierezové | Chcem podpisovať elektronicky | Nie | Autorizácia | Potvrdenie prihlášky/odvolania/návratky akceptovaným spôsobom podania | Implementácia nástroja na autorizáciu podania odoslaním alebo opätovným zadaním BOKu (rozhodnutie po právnej analýze). Zákonný zástupca dieťaťa autorizuje el.prihlášku, odvolanie, alebo návratku. | Potrebné je upraviť legislatívne požiadavky v § 20 ods. 2 a 4 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní Posúdenie potrebnej úrovne autorizácie: eID podpis je chápaný na úrovni podpisu overeného notárom, je potrebná najvyššia úroveň pre prihlášky na ZŠ? * MIRRI otázka - Kto nám vie dať odpoveď? * Str. 20.8.24 - V akom stave má MIRRI spôsob autorizácie??? - MŠVVaM plánuje riešiť iba v pokročilej úrovne * MIRRI 28.8.24 - prejdené interne a zhodli sme sa, že v tomto prípadne sú dve roviny: - Technická = ak sa MŠVVaM nebude z nejakého dôvodu môcť napojiť na centrálne autorizačné riešenie dodávané MIRRI tak MŠVVaM musí zabezpečiť nejaké technické riešenie autorizácie, tj. je akceptovaný aj Váš návrh autorizácie pokročilej úrovne. - Legislatívna = táto rovina je, na strane MŠVVaM a je na Vás či vôbec upravíte zákon. Ak vyhodnotíte, že zákon je potrebný upraviť je na Vás akým spôsobom ho upravíte. Naše odporúčanie, je že ak zákon chcete upraviť tak úprava by mala byť všeobecného charakteru keďže technológia sa časom mení a vyvíja |  | Q1/2026 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_64 | MŠVVaM | ŽS12_Prierezové | Chcem mať viacero spôsobov ako sa prihlasiť a registrovať sa | Áno | Autentifikácia | Autentifikácia a registrácia v systéme ePrihlášky prostrednítvom RČ, OP a mID | Rozšírenie registrácie a autentifikácie v systéme ePrihlášky o možnosť použitia RČ a č. OP |  |  | Q2/2025 | ŽS_CBP_2 | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_65 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Občan nemusí vypĺňať údaje, ktoré o ňom štát už má | Áno | eFormuláre | Predvypĺňanie formulárov | Možnosť nastavenia predvypĺňania dostupných dát do formulárov na základe dátových integrácií |  |  | Q2/2025 | ŽS_CBP_44 | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_66 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Chcem podať prihlášku elektronicky bez potreby jej tlače a celú komunikáciu chcem riešiť elektronicky | Áno | Informačné systémy | Kontrola duplicitných prihlášok do ZŠ | Systém zabezpečí overenie duplicity prihlášok za dieťa a základnú školu |  | Úprava RIS | Q2/2025 |  | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_67 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Elektronické služby a formuláre pre občana sú vytvorené v používateľsky prívetivom dizajne a sú responzívne pre PC/mobil/tablet | Áno | eFormuláre | Tvorba formulárov v ID SK v aktuálne platnej verzii v čase štartu realizácie biznis požiadavky | Koncové elektronické služby (aj vrátane eformulárov) v dizajne ID SK podľa aktuálne platnej verzie v čase štartu realizácie biznis požiadavky (vrátane zabezpečenia responzivity služieb pre PC/tablet/mobil) |  |  | Q2/2025 | ŽS_CBP_35 | Spoločná funkcia pre všetky ŽS
eZdravie | ŽS12_BP_71 | MŠVVaM | ŽS12_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia základnej škole | Chcem ako rodič mať elektronickú formu získania potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti k prihláške | Nie | Integrácia | Výmena dát medzi NCZI a IS MŠVVaM (od MŠVVaM do NCZI) | Na žiadosť rodiča bude mať možnosť poskytovateľ zdravotnej staroslivosti (zastúpený lekárom/sestrou ako ošetrujúci zdravotnícky pracovník) vystaviť elektronickú formu zaznamenania potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti k prihláške. | Upraviť legislatívu tak, že NCZI bude konzumentom dát za prislúšny register: - v zákone školskom - Ide o Zákon č. 245/2008 Z. z.o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov |  | Q1/2026 |  | spoločná požiadavka pre ŽS11, ŽS12 a ŽS13 (financovaná v rámci ŽS 12)
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_72 | MŠVVaM | ŽS12_Prierezové | Ako rodič chcem nájsť informácie o primárnom vzdelávaní, o podmienkach prijímania a spôsobe podania prihlášky | Áno | Informačné systémy | Interaktívna mapa škôl | Verejná časť systému ePrihlášky s interaktívnou mapou škôl s možnosťou overenia základných informácií (podmienky, termíny, kontakty) a podaním prihlášky na ZŠ |  | Systém ePrihlášky - Verejná časť | Q1/2025 |  | Mapa škôl bude jedno riešenie (rozdiel je v type školy pre jednotlivé ŽS).
CPP | ŽS12_BP_73 | MŠVVaM | ŽS12_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia základnej škole | Chcem ako rodič mať elektronickú formu získania potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti k prihláške | Nie | Integrácia | Príprava integračného prostredia na strane MŠVVaM na integráciu s CPP | Príprava integračného prostredia na strane MŠVVaM na integráciu s CPP pre zasielanie potvrdení z centra poradenstva a prevencie do infromačného systému MŠVVaM SR | Zákon č. 245/2008 Z. z.o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov/ |  | Q1/2026
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_81 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Ja ako prihlásený zákonný zástupca vidím po prihlásení do svojho účtu ktorá základná škola je pre moje dieťa spádová, aby som vedel v ktorej škole má moje dieťa preferenciu. Ja ako obec, viem zadať cez grafické rozhranie a aplikačné programové rozhranie adresy spádových škôl, aby mali zákonní zástupcovia túto informáciu zobrazenú. Ja ako riaditeľ školy, vidím v zozname prihlášok ktorá adresa dieťaťa je pre moju školu spádová a môžem túto informáciu potvrdiť, aby som strávil menej času kontrolou údajov na prihláškach | Nie | Informačné systémy | Rozvoj Registra školských obvodov (Zákonný zástupca, Obec, Riaditeľ) | Rozvoj registra školských obvodov, ktorý poskytne zákonným zástupcom prezentačnú službu (na jednom mieste) v zozname škol - informáciu, ktorá škola je pre moje dieťa spádová na základe adresy TP dieťaťa. Vznik nového registra školských obvodov, ktorý poskytne G2E službu na evidenciu a zmenu adries, ktoré patria do školských obvodov MŠ a ZŠ v pôsobnosti danej obce. G2E služba poskytne asistenciu pri vyplnaní adries, validácie a kontroly, vrátane prístupu k RA a aplikačnému programovému rozhraniu pre import a export údajov. Vznik nového registra školských obvodov, ktorý poskytne prezentačnú G2E službu pre riaditeľov škol v zozname prihlášok. Vďaka službe budú vidieť podľa adresy TP dieťaťa či patrí, alebo nepatrí do školského obvodu. Informácia bude automaticky poskytnutá, riaditeľ bude mať možnosť "potvrdiť" ručne informáciu. | V MPK novela zákona č. 596/2003 Z. z. zavádza povinnosť obciam evidovať túto informáciu | IS RIS | Q1/2026
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_82 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Ja ako zákonný zástupca po prihlásení viem potvrdiť predvyplnenú prihlášku do spádovej školy, aby som nemusel samostatne vypĺňať jednotlivé sekcie formuláru prihlášky | Nie | Informačné systémy | Rozvoj registra školských obvodov (Proaktívna služba) | IS RIS na základe údajov z RFO po registrácii zákonného zástupcu pripraví predvyplnený formulár celej prihlášky vrátane výberu spádovej školy. Zákonný zástupca dostane proaktívne ponuku doplniť údaje a potvrdiť prihlášku ak nebude uvažovať nad inými školami ako spádovou. Zákonný zástupca strávi menej času prechádzaním jednotlivých sekcií formuláru prihlášky . |  | IS RIS | Q1/2026
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_84 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Ja ako zákonný zástupca viem doručiť riaditeľovi na spracovanie prihlášku aj cez ŠIS, aby som nemusel meniť svoj zaužívaný spôsob komunikácie so školou | Nie | Integrácia | Rozširenie API (ŠIS prihlášky) | Rozšírenie API na obojsmernú komunikáciu systému ePrihlášky a ŠIS umožní podanie prihlášky kanálom ktorý bude zákonným zástupcom najviac vyhovovať - teda cez ŠIS alebo cez centrálne riešenie ePrihlášok. Tento scenár bude fungovať obojsmernne, teda ak zákonný zástupca podá prihlášku cez centrálne riešenie ePrihlášky, poskytne sa prihláška aj do ŠIS a opačne. Umožníme riaditeľom, ale aj zákonným zástupcom začať podanie v oboch systémoch. |  | IS RIS | Q1/2026
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_85 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Ja ako riaditeľ vidím rozhodnutia vydané v centrálnom systéme ePrihlášok aj v ŠIS, aby som mal na jednom mieste údaje o deťoch | Nie | Integrácia | Rozširenie API (ŠIS rozhodnutia) | Rozšírenie API na výmenu komunikácie systému ePrihlášky a ŠIS umožní uloženie rozhodnutia v ŠIS. Umožníme riaditeľom, ale aj zákonným zástupcom vidieť rozhodnutie v oboch systémoch. Naviac riaditeľ bude vedieť rozhodnutia mapovať aj na ďalší životný cyklus prijatých detí a žiakov počas školského roka za účelom uchovávania kompletnej evidencie. |  | IS RIS | Q1/2026
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_87 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Ja ako zákonný zástupca dostávam notifikácie z centrálneho systému ePrihlášky aj v ŠIS, aby som videl komunikáciu na mieste ktoré mi najviac vyhovuje | Nie | Integrácia | Rozširenie API (ŠIS notifikácie) | Rozšírenie API na komunikáciu systému ePrihlášky a ŠIS umožní zobrazovať notifikácie na viacerých miestach. Zákonný zástupca tak bude mať komfort vybrať si miesto a čas na prečítanie notifikácie. Naviac budú notifikácie účinnejšie, kedže sa zobrazia vo viacerých kanalóch: email, ŠIS, UI ePrihlášok. |  | IS RIS | Q1/2026
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_88 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Ja ako riaditeľ, vidím vydané rozhodnutia v centrálnom systéme ePrihlášky aj ako záznamy v mojej registratúre, aby som si splnil povinnosti vyplývajúce z registratúry a archivácie | Nie | Integrácia | Rozšírenie API (registratúra) | Rozšírenie API na komunikáciu systému ePrihlášky a ŠIS umožní plynule pokračovať v spisovej službe zo systému ePrihlášky v registratúre, ktorú škola používa. ePrihlášky vystavia rozhranie, ktoré bude možné volať a získať záznamy do spisu a následne evidovať a archivovať podľa potreby a v zmysle zákona č. 395/2002 o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov podľa založeného registratúrneho plánu v registratúre |  | IS RIS | Q1/2026
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_89 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Optimalizácia a úprava ePrihlášok na základné školy a procesu na základe doterajšej praxe - Občan | Nie | Integrácia | Optimalizácia a úprava ePrihlášok na základné školy a procesu na základe doterajšej praxe - Občan | Optimalizácia a úprava ePrihlášok a procesu na základe doterajšej praxe a získaných poznatkov z pilotnej prevádzky systému elektornických prihláškok do škôl v Q2/2026, ako aj výsledkov z formatívneho testovania s občanmi a riaditeľmi škôl. Posilnenie HW/SW infraštruktúry dátového centra MŠVVaM SR pre potreby životnej situácie základná škola. |  | IS RIS | Q1/2026
IS RIS - ePrihlášky | ŽS12_BP_90 | MŠVVaM | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | Optimalizácia a úprava ePrihlášok na základné školy a procesu na základe doterajšej praxe - Riaditeľ | Nie | Integrácia | Optimalizácia a úprava ePrihlášok na základné školy a procesu na základe doterajšej praxe - Riaditeľ | Optimalizácia a úprava ePrihlášok a procesu na základe doterajšej praxe a získaných poznatkov z pilotnej prevádzky systému elektornických prihláškok do škôl v Q2/2026, ako aj výsledkov z formatívneho testovania s občanmi a riaditeľmi škôl. Posilnenie HW/SW infraštruktúry dátového centra MŠVVaM SR pre potreby životnej situácie základná škola. |  | IS RIS | Q1/2026
Note on K9: [Zreťazený komentár] Vaša verzia programu Excel vám umožňuje čítať tento zreťazený komentár, avšak akékoľvek jeho zmeny sa odstránia, ak sa súbor otvorí v novšej verzii programu Excel. Ďalšie informácie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentár: Doplnené tak ako to je pôvodne uvedené v KRIMPB

## Roadmapa
Plánované prínosy pre občana | Navrhované zlepšenia pre občana | Sekcia Customer Journey | Názov oblasti | Zapojené OVM | Číslo BP | Názov biznis požiadavky | Termín | Kritické pre dodanie ŽS (MMP) | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026
Nové a zjednodušené elektronické žiadosti | Automatické predvypĺňanie formulárov​ | N/A | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | MŠVVaM | ŽS12_BP_65 | Predvypĺňanie formulárov | Q2/2025 | Áno |  | ŽS12_BP_65
|  | Žiadosť o prijatie dieťaťa na ZŠ | ŽS12_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia základnej škole | MŠVVaM | ŽS12_BP_82 | Rozvoj registra školských obvodov (Proaktívna služba) | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS12_BP_82
| Backendové úpravy systémov ​ | N/A | ŽS12_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia základnej škole | NCZI | N/A_12_03 | Doplnenie služieb a rozšírenie rozsahu dát zapisovaných do eZdravia (ADL schém) o potvrdenia na vyžiadanie (ospravedlnenky) | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | N/A_12_03
|  | N/A | ŽS12_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia základnej škole | NCZI | N/A_12_06 | Doplnenie služieb a rozšírenie rozsahu dát zapisovaných do eZdravia (ADL schém) o potvrdenia zdravotnej spôsobilosti (zdravotného stavu) (prihláška) | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | N/A_12_06
|  | N/A | ŽS12_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia základnej škole | MŠVVaM | ŽS12_BP_08 | Úprava IS v súvislosti so spracovaním dát a zobrazením potvrdenia od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS12_BP_08
|  | Žiadosť o prijatie dieťaťa na ZŠ | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | MŠVVaM | ŽS12_BP_23 | Úprava IS v súvislosti so spracovaním elektronickej prihlášky do ZŠ (občan) | Q2/2025 | Áno |  | ŽS12_BP_23
|  | Žiadosť o prijatie dieťaťa na ZŠ | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | MŠVVaM | ŽS12_BP_24 | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronickej prihlášky do ZŠ (škola) | Q2/2025 | Áno |  | ŽS12_BP_24
|  | N/A | ŽS12_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia základnej škole | MŠVVaM | ŽS12_BP_49 | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronického odvolania (občan) | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS12_BP_49
|  | N/A | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | MŠVVaM | ŽS12_BP_50 | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronického odvolania (škola) | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS12_BP_50
|  | N/A | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | MŠVVaM | ŽS12_BP_52 | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronickej návratky (potvrdenie o nástupe do školy) (občan) | Q2/2025 | Áno |  | ŽS12_BP_52
|  | N/A | ŽS12_Prierezové | MŠVVaM | ŽS12_BP_53 | Úprava IS v súvislosti s podaním elektronickej návratky (potvrdenie o nástupe do školy) (škola) | Q2/2025 | Áno |  | ŽS12_BP_53
|  | N/A | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | MŠVVaM | ŽS12_BP_54 | Rozšírenie systému ePrihlášky - Administrácia prijatej prihlášky (Admin modul z pohľadu školy) | Q2/2025 | Áno |  | ŽS12_BP_54
|  | N/A | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | MŠVVaM | ŽS12_BP_55 | Rozšírenie systému ePrihlášky - Admin modul prihlášok pre MŠVVaM | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS12_BP_55
|  | N/A | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | MŠVVaM | ŽS12_BP_56 | Rozšírenie systému ePrihlášky - Admin modul pre obce a zriaďovateľa | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS12_BP_56
|  | N/A | ŽS12_Prierezové | MŠVVaM | ŽS12_BP_89 | Optimalizácia a úprava ePrihlášok na základné školy a procesu na základe doterajšej praxe - Občan | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS12_BP_89
|  | N/A | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | MŠVVaM | ŽS12_BP_90 | Optimalizácia a úprava ePrihlášok na základné školy a procesu na základe doterajšej praxe - Riaditeľ | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS12_BP_90
|  | N/A | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | MŠVVaM | ŽS12_BP_73 | Príprava integračného prostredia na strane MŠVVaM na integráciu s CPP | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS12_BP_73
| Elektronická komunikácia ohľadom prijímania na ZŠ | Žiadosť o prijatie dieťaťa na ZŠ | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | MŠVVaM | ŽS12_BP_09 | Notifikácia rodičov o chýbajúcom potvrdení o spôsobilosti | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS12_BP_09
|  | Žiadosť o prijatie dieťaťa na ZŠ | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | MŠVVaM | ŽS12_BP_37 | Notifikácia druhého rodiča o možnosti zobrazenia prihlášky na ZŠ | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS12_BP_37
|  | Žiadosť o prijatie dieťaťa na ZŠ | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | MŠVVaM | ŽS12_BP_39 | E-mailová notifikácia rodiča/rodičov o zmene stavu žiadosti | Q2/2025 | Áno |  | ŽS12_BP_39
|  | Žiadosť o prijatie dieťaťa na ZŠ | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | MŠVVaM | ŽS12_BP_40 | Vytvorenie správ zo systému ePrihlášky rodičovi/rodičom o zmene stavu žiadosti | Q2/2025 | Áno |  | ŽS12_BP_40
|  | N/A | ŽS12_Prierezové | MŠVVaM | ŽS12_BP_45 | Notifikácia druhého rodiča o potrebe potvrdiť odvolanie voči rozhodnutiu | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS12_BP_45
|  | N/A | ŽS12_Prierezové | MŠVVaM | ŽS12_BP_47 | Doručenie rozhodnutia rodičovi/rodičom o neprijatí dieťaťa na školu | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS12_BP_47
|  | Žiadosť o prijatie dieťaťa na ZŠ | ŽS12_Prierezové | MŠVVaM | ŽS12_BP_87 | Rozširenie API (ŠIS notifikácie) | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS12_BP_87
|  | N/A | ŽS12_Prierezové | MŠVVaM | ŽS12_BP_48 | Zasielanie správ zo Systém ePrihlášky rodičovi/rodičom o zmene stavu pri odvolaní | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS12_BP_48
| Elektronická prihláška na ZŠ | Žiadosť o prijatie dieťaťa na ZŠ | ŽS12_Prierezové | MŠVVaM | ŽS12_BP_26 | Priloženie povinných príloh | Q2/2025 | Áno |  | ŽS12_BP_26
|  | Žiadosť o prijatie dieťaťa na ZŠ | ŽS12_Prierezové | MŠVVaM | ŽS12_BP_30 | Riadenie prístupov | Q2/2025 | Áno |  | ŽS12_BP_30
|  | Žiadosť o prijatie dieťaťa na ZŠ | ŽS12_Prierezové | MŠVVaM | ŽS12_BP_31 | Overenie alebo vyplnenie údajov o dieťati pomocou integrácie Systému ePrihlášky na RIS integrovaný s Registrom fyzických osôb (RFO) | Q2/2025 | Áno |  | ŽS12_BP_31
|  | Žiadosť o prijatie dieťaťa na ZŠ | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | MŠVVaM | ŽS12_BP_33 | Možnosť výberu škôl z aktuálneho zoznamu v sieti škôl | Q2/2025 | Áno |  | ŽS12_BP_33
|  | Žiadosť o prijatie dieťaťa na ZŠ | ŽS12_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia základnej škole | MŠVVaM | ŽS12_BP_38 | Zobrazenie vyplnenej prihlášky do ZŠ druhému rodičovi | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS12_BP_38
|  | N/A | ŽS12_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia základnej škole | MŠVVaM | ŽS12_BP_46 | Zobrazenie vyplneného odvolania do ZŠ druhému rodičovi | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS12_BP_46
|  | Žiadosť o prijatie dieťaťa na ZŠ | ŽS12_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia základnej škole | MŠVVaM | ŽS12_BP_88 | Rozšírenie API (registratúra) | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS12_BP_88
|  | Žiadosť o prijatie dieťaťa na ZŠ | ŽS12_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia základnej škole | MŠVVaM | ŽS12_BP_66 | Kontrola duplicitných prihlášok do ZŠ | Q2/2025 | Áno |  | ŽS12_BP_66
| Rozšírenie vymieňaných údajov medzi úradmi​ | N/A | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | NCZI | N/A_12_01 | Výmena dát medzi NCZI a IS MŠVVaM (od NCZI do MŠVVaM) | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | N/A_12_01
|  | N/A | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | NCZI | N/A_12_02 | Register detí, žiakov a poslucháčov | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | N/A_12_02
|  | N/A | ŽS12_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia základnej škole | NCZI | N/A_12_04 | Výmena dát medzi NCZI a IS MŠVVaV (od NCZI do MŠVVaM) | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | N/A_12_04
|  | N/A | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | NCZI | N/A_12_05 | Integrácia na register/evidenciu prihlášok. | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | N/A_12_05
|  | Žiadosť o prijatie dieťaťa na ZŠ | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | MŠVVaM | ŽS12_BP_84 | Rozširenie API (ŠIS prihlášky) | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS12_BP_84
|  | Žiadosť o prijatie dieťaťa na ZŠ | ŽS12_Prierezové | MŠVVaM | ŽS12_BP_85 | Rozširenie API (ŠIS rozhodnutia) | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS12_BP_85
|  | N/A | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | MŠVVaM | ŽS12_BP_71 | Výmena dát medzi NCZI a IS MŠVVaM (od MŠVVaM do NCZI) | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS12_BP_71
Jednoduchý prístup ​ k informáciám | Backendové úpravy systémov ​ | N/A | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | MŠVVaM | ŽS12_BP_17 | MŠVVaM získa údaje pre štatistické výkazy (napr. údaje o deťoch, kt. budú navštevovať ZŠ v budúcom školskom roku) z údajov zozbieraných z prihlášok do ZŠ | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS12_BP_17
|  | N/A | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | MŠVVaM | ŽS12_BP_57 | CMS pre správu obsahu školy | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS12_BP_57
| Interaktívny sprievodca s personalizovanými návodmi | N/A | ŽS12_Prierezové | MIRRI | ŽS12_BP_12 | Interaktívny sprievodca s personalizovanými návodmi | Q4/2025 | Nie |  |  |  | ŽS12_BP_12
| Jednotný dizajn portálov a služieb štátu​ | N/A | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | MŠVVaM | ŽS12_BP_67 | Tvorba formulárov v ID SK v aktuálne platnej verzii v čase štartu realizácie biznis požiadavky | Q2/2025 | Áno |  | ŽS12_BP_67
| Komplexné návody pre riešenie životných situácií | Prieskum ZŠ | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | MŠVVaM | ŽS12_BP_14 | Komplexný návod na riešenie životnej situácie a podanie prihlášky v systéme ePrihlášky | Q2/2025 | Áno |  | ŽS12_BP_14
|  | Prieskum ZŠ | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | MŠVVaM | ŽS12_BP_29 | Komplexný návod na riešenie životnej situácie | Q1/2025 | Áno | ŽS12_BP_29
| Monitoring | N/A | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | MŠVVaM | ŽS12_BP_59 | Monitoring služieb | Q2/2025 | Áno |  | ŽS12_BP_59
| Používateľsky prívetivé formuláre​ | N/A | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | MŠVVaM | ŽS12_BP_22 | Systém ePrihlášky je dostupný vo viacerých jazykových mutáciách | Q2/2025 | Nie |  | ŽS12_BP_22
| Služby zabezpečované obcami | Prieskum ZŠ | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | DEUS | ŽS12_BP_01 | Zoznam všetkých ZŠ, na ktorých môžu byť umiestnené deti v danej obci. | Q2/2025 | Áno |  | ŽS12_BP_01
|  | N/A | ŽS12_Prierezové | DEUS | ŽS12_BP_02 | Vytvorenie zoznamu žiakov s trvalým pobytom v obci s informáciou, ktoré ŽS navštevujú. Informácia bude obsahovať názov škôl. | Q2/2025 | Áno |  | ŽS12_BP_02
|  | N/A | ŽS12_Prierezové | DEUS | ŽS12_BP_03 | Vytvorenie zoznamu žiakov s trvalým pobytom mimo mojej obce s informáciou, ktoré základné školy navštevujú. Informácia bude obsahovať názov školy. Informácie o žiakoch mimo trvalého pobytu mojej obce budú primerane anonymizované (potrebujeme identifikovať obec odkiaľ žiak pochádza, školu ktorú na obci navštevuje). | Q4/2025 | Nie |  |  |  | ŽS12_BP_03
|  | N/A | ŽS12_Prierezové | DEUS | ŽS12_BP_04 | Analýza a vyhodnotenie dát pre potreby vizualizovania dát pre obce. | Q2/2025 | Áno |  | ŽS12_BP_04
|  | N/A | ŽS12_Prierezové | DEUS | ŽS12_BP_05 | Analýza a vyhodnotenie dát pre potreby vizualizovania dát pre obce. | Q4/2025 | Nie |  |  |  | ŽS12_BP_05
| Zrozumiteľné informácie o možnostiach vzdelávania | Žiadosť o prijatie dieťaťa na ZŠ | ŽS12_Prierezové | MŠVVaM | ŽS12_BP_15 | Register školských obvodov | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS12_BP_15
|  | Prieskum ZŠ | ŽS12_Prierezové | MŠVVaM | ŽS12_BP_20 | Zber kapacít škôl | Q2/2025 | Áno |  | ŽS12_BP_20
|  | Prieskum ZŠ | ŽS12_Prierezové | MŠVVaM | ŽS12_BP_72 | Interaktívna mapa škôl | Q1/2025 | Áno | ŽS12_BP_72
Zrýchlenie procesov | Viacero spôsobov na prilásenie a registráciu | Žiadosť o prijatie dieťaťa na ZŠ | ŽS12_01_Prijímanie do základnej školy | MŠVVaM | ŽS12_BP_64 | Autentifikácia a registrácia v systéme ePrihlášky prostrednítvom RČ, OP a mID | Q2/2025 | Áno |  | ŽS12_BP_64
Komunikácia štátu ​s občanom | Možnosť zanechania spätnej väzby na informačný obsah štátu​ | N/A | ŽS12_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia základnej škole | MŠVVaM | ŽS12_BP_58 | Zobrazenie a zber spätnej väzby | Q2/2025 | Áno |  | ŽS12_BP_58
| Jedno prihlásenie pri používaní viacerých štátnych portálov​ | N/A | ŽS12_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia základnej škole | MŠVVaM | ŽS12_BP_61 | Single sign on pri prechode medzi Systém ePrihlášky a ÚPVS. | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS12_BP_61
| Jednoduchšie podpisovanie vybraných žiadosti bez čítačky | N/A | ŽS12_02_Doručenie lekárskeho potvrdenia základnej škole | MŠVVaM | ŽS12_BP_62 | Potvrdenie prihlášky/odvolania/návratky akceptovaným spôsobom podania | Q1/2026 | Nie |  |  |  |  | ŽS12_BP_62

## Zoznamy (hidden)
MOSCOW | Must have / Nice to have | Typ BP | Typ BP
Must have | Must have | Návody
Shold have | Nice to have | eFormuláre
Could have |  | Notifikácie
Will not have |  | Osobná zóna mÚPVS
Autentifikácia
Autorizácia
Orchestrátor/ event
Rozhodnutia
Vyhľadávanie
Informačné systémy
Zbernica
Integrácia
Autorizácia autentifikáciou
Proces/ Legislatíva
Správy eDesk
Kalendár
Reporting
Platobný modul