**Príloha č. 1 Výročnej správy IROP 2016**

**ZHRNUTIE PRE OBČANOV**

1. **Prehľad o vykonávaní Integrovaného regionálneho operačného programu v roku 2016**

**Ciele implementácie IROP v roku 2016**

V roku 2016 sa Riadiaci orgán pre IROP (ďalej aj „RO“) kvôli zrýchleniu procesov implementácie, plnenia cieľov IROP a zvýšenia úrovne čerpania alokovaných finančných prostriedkov sústredil najmä na nasledovné úlohy a priority:

* prípravu dokumentácie a vyhlásenie výziev na predkladanie ŽoNFP, výziev na predkladanie projektových zámerov a písomných vyzvaní,
* nastavenie, prerokovanie a odsúhlasenie implementačného modelu IROP v zmysle čl. 7 nariadenia 1301/2013 s ohľadom na definovanie úlohy regionálnych partnerov a Sprostredkovateľských orgánov (ďalej aj „SO“),
* schvaľovanie Regionálnych integrovaných územných stratégií ako hlavných plánovacích a vykonávacích dokumentov, ktoré riešia potreby rozvoja regiónov,
* proces dezignácie / audit pripravenosti OP,
* aktualizáciu riadiacej dokumentácie OP (napr. hodnotiacich a výberových kritérií, príručiek, metodických usmernení, IMP RO a SO).

**Zameranie vyhlásených výziev/písomných vyzvaní**

Kľúčovou úlohou RO v roku 2016 bolo akcelerovať implementáciu OP vyhlásením výziev na predkladanie ŽoNFP v súlade s indikatívnym harmonogramom výziev a v nadväznosti na plnenie cieľov výkonnostného rámca. V mesiacoch júl až december 2016 bolo v rámci IROP vyhlásených celkovo 8 dopytovo-orientovaných výziev na predkladanie ŽoNFP a 4 písomné vyzvania v rámci PO 6, spolu v celkovej hodnote 488 554 577 EUR (zdroj EÚ). Po zarátaní dvoch písomných vyzvaní na finančné nástroje z roku 2015 bolo k 31.12.2016 celkovo vyhlásených 14 výziev/vyzvaní v indikatívnej sume 632 803 756 EUR (zdroj EÚ), čo je 36% z celkovej alokácie IROP. Dopytovo-orientované výzvy boli zamerané najmä na podporu dopravnej infraštruktúry (zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy, zvyšovanie atraktivity verejnej osobnej dopravy, podporu cyklistickej dopravy), školskej infraštruktúry (podporu budovania materských, základných a stredných odborných škôl) a tvorbu pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Vzhľadom na fakt, že IROP zahŕňa široké spektrum špecifických cieľov a investičných priorít, zverejneniu viacerých výziev predchádzali časovo náročné odborné rokovania s relevantnými odbornými a regionálnymi partnermi, ktorých sa týkalo zameranie výzvy.

Súhrnný prehľad vyhlásených výziev IROP podľa alokácie, prioritných osí a špecifických cieľov je uvedený nižšie:

**Tabuľky Prehľad vyhlásených výziev/písomných vyzvaní v rámci IROP**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prioritná os** | **Špecifický cieľ** | **Dátum vyhlásenia výzvy** | **Alokácia (Eur) (ERDF)** |
| **1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch** | 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy | 30.11.2016 | 144 886 395 |
|  | 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy. | 6.12.2016 | 33 149 361 |
|  | 1.2.1 Plán udržateľnej mobility | 7.10.2016 | 6 329 800 |
|  | 1.2.2 Cyklistická doprava | 21.12.2016 | 24 000 000 |
| **2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám** | 2.2.1 Materské školy | 6.12.2016 | 79 757 690 |
|  | 2.2.2 Základné školy | 22.12.2016 | 35 601 822 |
|  | 2.2.3 Stredné odborné školy | 22.12.2016 | 98 832 378 |
| **3.Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch** | 3.1 Tvorba pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle – decentralizovaná podpora | 17.10.2016 | 50 000 000 |
|  | 3.1 Písomné vyzvanie k predloženiu žiadosti o NFP v rámci implementácie finančných nástrojov | 9.11.2015 | 5 000 000 |
| **4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie** | 4.1 Zvýšenie energetickej efektívnosti bytových domov | 9.11.2015 | 139 249 179 |
| **6. Technická pomoc** | Mzdové zabezpečenie administratívnych kapacít SO IROP - VÚC a KM | 28.11.2016 | 2 939 210 |
|  | Mzdové zabezpečenie administratívnych kapacít RO IROP | 21.7.2016 | 10 291 318 |
|  | Mzdové zabezpečenie administratívnych kapacít SO IROP - MKSR | 6.10.2016 | 1 189 853 |
|  | Mzdové zabezpečenie administratívnych kapacít SO IROP - MZSR | 20.9.2016 | 1 576 750 |
| **Spolu** |  |  | **632 803 756** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PO** | **IROP alokácia (ERDF)** | **Vyhlásené výzvy** | **% z alokácie** |
| **PO 1** | 421 000 000 € | 208 365 556 € | 49% |
| **PO 2** | 755 913 197 € | 214 191 892 € | 28% |
| **PO 3** | 215 860 548 € | 55 000 000 € | 25% |
| **PO 4** | 199 716 670 € | 139 249 179 € | 70% |
| **PO 5** | 100 000 000 € | 0 € | 0% |
| **PO 6** | 62 000 000 € | 15 997 131 € | 26% |
| **SPOLU** | **1 754 490 415 €** | **632 803 758 €** | **36%** |

**Pokrok v plnení cieľov IROP a výkonnostného rámca**

Vzhľadom na špecifiká a komplexnú povahu IROP (rôznorodosť zamerania prioritných osí, vysoký počet SO, využívanie dvojkolového systému výberu ŽoNFP, aplikáciu integrovaných územných nástrojov a pod.) bolo aj v roku 2016 venované zvýšené úsilie všetkých zainteresovaných subjektov prípravnej fáze implementácie. Hlavným dôvodom pomalého nábehu implementácie (dosahovania plánovaných ukazovateľov programu a čerpania alokovaných finančných prostriedkov) je komplexnosť implementačného modelu IROP, ktorý obsahuje niekoľko nových zásadných prvkov v porovnaní s inými OP resp. s programovým obdobím 2007­ – 2013 (ROP). V roku 2016 bolo potrebné pred samotným vyhlásením dopytovo-orientovaných výziev na predkladanie ŽoNFP nastaviť, prerokovať a odsúhlasiť implementačný model IROP so všetkými regionálnymi partnermi s ohľadom na čl. 7 nariadenia 1301/2013. Kľúčovým faktorom bolo nastavenie úloh a kompetencií SO, vrátane uplatňovania čl. 7 vo vzťahu ku krajským mestám. K návrhu spôsobu zapojenia SO do implementácie OP prebehlo aj v roku 2016 viacero náročných odborných rokovaní a koordinačných stretnutí za účasti všetkých relevantných partnerov (VÚC, KM, spolupracujúcich rezortov).

Po nastavení a prerokovaní implementačného modelu bolo potrebné so všetkými SO pripraviť 17 nových zmlúv o delegovaní právomocí resp. dodatkov, ktoré definovali kompetencie SO. Proces aktualizácie a podpisovania zmlúv / dodatkov s jednotlivými SO bol ukončený v decembri 2016.

Zvýšený akcent IROP na kompetencie regionálnych partnerov a delegovanie právomocí na viaceré subjekty sa prejavil aj pri procesne náročnom schvaľovaní Regionálnych integrovaných územných stratégií a nastavení dvojkolového výberového procesu ŽoNFP, ktorý zavádza ako inovatívny prvok v implementácii tzv. výzvy na projektové zámery.

Po časovo, organizačne a systémovo náročnom zabezpečení vyššie uvedených procesov, ktoré vyplývali z nastavenia IROP schváleného v zmysle pripomienok a nariadení EK, RO prijal v roku 2016 nasledovné opatrenia na zabezpečenie plnenia cieľov, ukazovateľov a čerpania záväzku n+3:

* vyhlásenie výziev v celkovom objeme 632 803 756 EUR,
* akcelerovanie procesov v rámci vyhlásených a pripravovaných výziev (najmä príprava procesu prijímania a hodnotenia ŽoNFP),
* príprava metodických usmernení pre žiadateľov; aktívna pomoc žiadateľom pri príprave projektov; workshopy zo strany RO a SO k vyhláseným a plánovaným výzvam,
* aktívna komunikácia RO so 17 SO ohľadom nastavenia úloh a kompetencií a tiež definovania časového harmonogramu plnenia úloh.

1. **Pokrok v kontrahovaní a čerpaní finančných prostriedkov programu (ERDF + národné spolufinancovanie)**

Časovo náročná rozbehová fáza implementácie OP mala za dôsledok nízke kontrahovanie a čerpanie alokovaných finančných prostriedkov v roku 2016. V rámci IROP boli na národnej úrovni v rámci 4 súhrnných žiadostí o platbu k 31.12.2016 čerpané finančné prostriedky celkovo vo výške 38 691 612,01 EUR (z toho zdroj EÚ 31 083 694,66 EUR), čo predstavuje podiel čerpania 1,82% z celkovej alokácie OP. Kontrahovanie bolo vo výške 159 386 532 EUR (z toho zdroj EÚ 128 256 622,75 EUR), čo predstavuje 7,51% z celkovej alokácie IROP, ktorá je 2 122 886 242 EUR (z toho zdroj EÚ 1 754 490 415 EUR).

**Kontrahovanie**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Integrovaný**  **regionálny operačný program** | **Celková alokácia**  **2014 - 2020**  **EUR** | **Kontrahovanie k 31.12. 2016**  **EUR** | **Podiel kontrahovania**  **na záväzku**  **2014 - 2020**  **%** | **Ročný nárast** | | **Nezakontrahovaný zostatok alokácie**  **EUR** |
| **EUR** | **percentuálny bod** |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4 | 5 | 6=1-2 |
| **Prioritná os 1** | 512 588 239,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 512 588 239,00 |
| **Prioritná os 2** | 916 129 310,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 916 129 310,00 |
| **Prioritná os 3** | 270 424 175,00 | 5 882 353,00 | 2,18 | 0,00 | 0 | 264 541 822,00 |
| **Prioritná os 4** | 243 164 615,00 | 139 249 179,00 | 57,27 | 0,00 | 0 | 103 915 436,00 |
| **Prioritná os 5** | 105 877 196,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 105 877 196,00 |
| **Prioritná os 6** | 74 702 707,00 | 14 255 000,00 | 19,08 | 14 255 000,00 | 19,08 | 60 447 707,00 |
| **Spolu** | **2 122 886 242,00** | **159 386 532,00** | **7,51** | **14 255 000,00** | **0,67** | **1 963 499 710,00** |

**Čerpanie**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Integrovaný**  **regionálny operačný program** | **Celková alokácia**  **2014 - 2020**  **EUR** | **Čerpanie k 31.12.2016**  **EUR** | **Podiel čerpania**  **na záväzku**  **2014 - 2020**  **%** | **Ročný nárast** | | **Nevyčerpaný zostatok alokácie**  **EUR** |
| **EUR** | **percentuálny bod** |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4 | 5 | 6=1-2 |
| **Prioritná os 1** | 512 588 239,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 512 588 239,00 |
| **Prioritná os 2** | 916 129 310,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 916 129 310,00 |
| **Prioritná os 3** | 270 424 175,00 | 1 470 588,25 | 0,54 | 1 470 588,25 | 0,54 | 268 953 586,75 |
| **Prioritná os 4** | 243 164 615,00 | 34 812 294,75 | 14,32 | 34 812 294,75 | 14,32 | 208 352 320,25 |
| **Prioritná os 5** | 105 877 196,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 105 877 196,00 |
| **Prioritná os 6** | 74 702 707,00 | 2 408 729,01 | 3,22 | 2 408 729,01 | 3,22 | 72 293 977,99 |
| **Spolu** | **2 122 886 242,00** | **38 691 612,01** | **1,82** | **38 691 612,01** | **1,82** | **2 084 194 629,99** |

1. **Príklady úspešne realizovaných projektov za obdobie 2016**

Vzhľadom na rozbehovú fázu implementácie IROP a stav vyhlásených výziev neboli v rokoch 2016 zrealizované dopytovo-orientované projekty.

Výročná správa bola pripomienkovaná od 24. apríla 2017 do 5. mája 2017 členmi Monitorovacieho výboru pre IROP, ktorý je tvorený zástupcami verejného sektora, samosprávnych krajov, gestorov horizontálnych princípov a neziskových organizácií. V procese pripomienkovania bolo doručených 48 pripomienok, ktoré sa týkali rôznych oblastí. Riadiaci orgán všetky relevantné pripomienky zapracoval do textu Výročnej správy.