## Slide 1: Integrovaný regionálny operačný program Stav prípravy implementácie programu
4. zasadnutie MV IROP – 23.09.2016

## Slide 2: Obsah
Zmena vo vnímaní čl. 7 nariadenia 1301/2013 – spôsob aplikácie
Implementačný model IROP
Stav designácie – audit pripravenosti
Stav uzatvárania zmlúv
Stav internej riadiacej dokumentácie

## Slide 3: Čl. 7 (1301/2013)– jednokolový vs. dvojkolový proces
1. kolo – hodnotenie projektových zámerov,
2. kolo – schvaľovací proces žiadostí o NFP
Nutná úprava riadiacej dokumentácia na úrovni RO a SO
– zabezpečenie súladu s legislatívou
Dvojkolový proces zostáva súčasťou implementačného
modelu uplatňovaného na úrovni KM a VÚC – podľa obsahu
špecifického cieľa
Zmena vo vnímaní funkcie 1. kola – obsah 1. kola
nepredstavoval výber operácií

## Slide 4: Čl. 7 (1301/2013)– dôsledky zmeny aplikácie čl. 7
Nevyhnutná aktualizácia zmlúv o delegovaní právomocí
všetkých SO (vrátane MZ a MK)
Potrebná úprava postupov pri realizácii výberu operácií v
interných riadiacich postupoch RO a jednotlivých SO
Zmena kritérií pre výber projektov – zmena hodnotiacich
a výberových kritérií – pre 1. a 2. kolo
Zmena v spôsobe vyhlasovania a formulovania jednotlivých
výziev – zosúladenie s legislatívou – výzva na projektové
zámery musí predchádzať výzve na predkladanie žiadostí o
NFP

## Slide 5: Implementačný model IROP
Zmeny implementačného modelu (pri KM) zodpovedajú zmene vnímania čl. 7 nar. 1301/2013.
Hlavné princípy:
KM realizuje 1. kolo (ak relevantné) a odborné hodnotenie v časti aplikácie bodovaných kritérií (vrátane tzv. rozlišovacích a výberových – ak relevantné) v rámci konania o žiadosti o NFP pri všetkých projektoch implementáciu projektov zabezpečuje RO.
VÚC realizuje 1. kolo (ak relevantné) pri všetkých projektoch, konanie o žiadosti vrátane implementácie projektov pri všetkých projektoch mimo projektov, kde je prijímateľom VÚC.
MK (ŠC 3.1) a MZ (ŠC 2.1.2 a 2.1.3) realizuje 1. kolo (ak relevantné) pri všetkých projektoch, časť konania pri projektoch UMR (prijímanie a registrácia žiadostí o NFP, administratívne overenie, aplikácia vylučovacích kritérií).
RO realizuje konanie o žiadosti pri projektoch, kde prijímateľom je VÚC, časť konania pri projektoch UMR (prijímanie a registrácia žiadostí o NFP, administratívne overenie, aplikácia vylučovacích kritérií).

## Slide 6: Stav designácie - audit pripravenosti
Dňa 12.8.2016 doručená informácia o obnovení auditu
pripravenosti
Kompletná dokumentácia RO predložená dňa 5.9.2016
Tvorba jednotnej riadiacej dokumentácie – intenzívna
spolupráca s SO počas mesiaca august a september 2016
Dodatočné overenie pripravenosti SO KM – poverenie
vydané 19.9.2016
Záväzok predložiť kompletnú dokumentáciu za všetky SO
počas mesiaca september 2016

## Slide 7: Stav uzatvárania zmlúv
Vykonané zmeny v doterajších verziách Zmlúv o vykonávaní časti úloh RO z dôvodu zmeny implementačného modelu (čl. 7 nar. 1301/2013)
Aktuálne podpísané zmluvy so všetkými VÚC a KM okrem KM TT, TN, ZA, BB
Dňa 19.9.2016 vydané poverenie na dodatočné overenie pripravenosti SO VÚC a KM (v nadväznosti na vykonané zmeny v zmluvách)
Návrh zmluvy (resp. dodatku k existujúcej zmluve) s KM sfinalizovaný – očakávame podpis v týždni od 26.9.2016
Návrhy zmluvy (dodatku) s VÚC – aktuálne prebieha vyhodnotenie pripomienok zaslaných zo strany VÚC
Návrhy zmluvy s MK SR a MZ SR– aktuálne prebieha príprava návrhu dodatku

## Slide 8: Stav internej riadiacej dokumentácie
Dňa 5.8.2016 vydaná verzia 1.5 a dňa 23.8.2016 vydaná
verzia 1.6 – aktualizácia v kontexte vykonanej organizačnej
zmeny v rámci sekcie, zapracovanie zmeny v kontexte čl. 7,
aktualizácia podkladov pre účely opätovného zahájenia
auditu pripravenosti
V mesiaci august 2016 začatá príprava jednotných manuálov
pre SO (8*KM, 7*VÚC, 2*MZ/MK) – zjednodušenie a
zefektívnenie riadenia v rámci IROP
Aktuálne prebieha finalizácia pripomienok jednotlivých SO

## Slide 9
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
MINISTERSTVO Pôdohospodárstva A ROZVOJA VIDIEKA SR
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Pracovisko: Račianska 153/A, 830 03 Bratislava
www.mpsr.sk, www.iropka.sk