Zoznam príloh podľa jednotlivých typov MS

|  | Monitorovacia správa s príznakom výročná |
| --- | --- |

| Por.č. | Príloha k MS a sprievodnému listu |
| --- | --- |
|  | Dokumentácia preukazujúca realizovanie informovania a komunikácie projektu, napr. fotodokumentácia inštalovaného dočasného/trvalého pútača, kópia článku uverejneného v periodiku, záznam z televízneho alebo rozhlasového vysielania a pod. Ak už predložená bola, uvedie sa (napr. v časti 14 monitorovacej správy) odkaz na dokument, ktorého prílohu tvorila. |
|  | Fotodokumentácia dokladajúca zrealizované aktivity a výstupy, ak nebola súčasťou predložených ŽoP. Ak už predložená bola, uvedie sa (napr. v časti 14 monitorovacej správy) odkaz na dokument, ktorého prílohu tvorila. |
|  | Ďalšia dokumentácia vo vzťahu k projektu na základe požiadaviek RO/SO (napr. dokumentácia súvisiaca s charakterom a postavením prijímateľa, s realizáciou projektu, účelom projektu, s aktivitami prijímateľa súvisiacimi s účelom projektu, s vedením účtovníctva, údaje o začatí a ukončení každej hlavnej aktivity projektu, doklady preukazujúce plnenie merateľných ukazovateľov projektu, odpočet plnenia opatrení prijatých na odstránenia nedostatkov identifikovaných kontrolou projektu na mieste a na odstránenie príčin ich vzniku, získané certifikáty, prezenčné listiny, fotodokumentácia) |

|  | Monitorovacia správa s príznakom záverečná |
| --- | --- |

| Por.č. | Príloha k MS a sprievodnému listu |
| --- | --- |
|  | Zoznam výstupov jednotlivých hlavných aktivít projektu |
|  | Predbežný konečný rozpočet projektu zostavený na základe analytického účtovníctva prijímateľa |
|  | Dokumentácia preukazujúca realizovanie informovania a komunikácie projektu, napr. fotodokumentácia inštalovaného dočasného/trvalého pútača, kópia článku uverejneného v periodiku, záznam z televízneho alebo rozhlasového vysielania a pod. Ak už predložená bola, uvedie sa (napr. v časti 14 monitorovacej správy) odkaz na dokument, ktorého prílohu tvorila. |
|  | Fotodokumentácia dokladajúca zrealizované aktivity a výstupy, ak nebola súčasťou predložených ŽoP. Ak už predložená bola, uvedie sa (napr. v časti 14 monitorovacej správy) odkaz na dokument, ktorého prílohu tvorila. |
|  | Dokumentácia preukazujúca plnenie merateľných ukazovateľov projektu |
|  | Ďalšia dokumentácia vo vzťahu k projektu na základe požiadaviek RO/SO (napr. dokumentácia súvisiaca s charakterom a postavením prijímateľa, s realizáciou projektu, účelom projektu, s aktivitami prijímateľa súvisiacimi s účelom projektu, s vedením účtovníctva, údaje o účastníkoch projektu, údaje o začatí a ukončení každej hlavnej aktivity projektu, doklady preukazujúce plnenie merateľných ukazovateľov projektu, odpočet plnenia opatrení prijatých na odstránenia nedostatkov identifikovaných kontrolou projektu na mieste a na odstránenie príčin ich vzniku, získané certifikáty, prezenčné listiny, fotodokumentácia) |

|  | Následná monitorovacia správa |
| --- | --- |

| Por.č. | Príloha k MS a sprievodnému listu |
| --- | --- |
|  | Dokumentácia slúžiaca na dodatočné overenie výsledkov projektu, ak z povahy dovtedy dodanej dokumentácie taká potreba vyplýva (napr. preukázanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia k prvej NMS) |
|  | Dokumentácia preukazujúca plnenie merateľných ukazovateľov projektu sledovaných v období udržateľnosti (napr. výstupy zo softvéru prijímateľa deklarujúce počet pacientov, ktorým bola poskytnutá zdravotná starostlivosť, pracovné zmluvy novoprijatých zamestnancov, štatistické zostavy a pod.) |
|  | Ďalšia dokumentácia vo vzťahu k projektu na základe požiadaviek RO/SO – v prípade požadovania ďalších povinných príloh bude prijímateľ v dostatočnom časovom predstihu informovaný |

Povinnosť vypracovať následnú monitorovaciu správu sa vzťahuje na projekty, v rámci ktorých existuje povinnosť udržateľnosti projektu (5 rokov od finančného ukončenia projektu, resp. 3 roky v prípade malých a stredných podnikov alebo obdobie stanovené v pravidlách o štátnej pomoci). V prípade projektov, ktoré nepredstavujú investíciu do infraštruktúry alebo investíciu do výroby (najmä projekty podporované z ESF/IZM a projekty technickej pomoci), plynie udržateľnosť iba vtedy, keď tieto projekty podliehajú povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel štátnej pomoci.