  

**Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR**

**Riadiaci orgán   
pre Integrovaný regionálny operačný program**

**Výročná správa**

**o vykonávaní**

**Integrovaného regionálneho operačného programu**

**za roky 2014 a 2015**

**Programové obdobie 2014 – 2020**

Bratislava

Október 2016

**Obsah**

[Výročná správa o vykonávaní Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020 6](#_Toc454192209)

[1.1. Identifikácia 6](#_Toc454192210)

[1.2. Prehľad o vykonávaní operačného programu 6](#_Toc454192211)

[1.3. Implementácia prioritnej osi 10](#_Toc454192212)

[1.3.1. Prehľad o vykonávaní 10](#_Toc454192213)

[1.3.2. Spoločné a programovo špecifické ukazovatele 13](#_Toc454192214)

[1.3.2.1. Ukazovatele Prioritnej osi 1 13](#_Toc454192215)

[1.3.2.2. Ukazovatele Investičnej priority 1.1 13](#_Toc454192216)

[1.3.2.3. Špecifický cieľ 1.1 14](#_Toc454192217)

[1.3.2.4. Ukazovatele Investičnej priority 1.2 15](#_Toc454192218)

[1.3.2.5. Špecifický cieľ 1.2.1 17](#_Toc454192219)

[1.3.2.6. Špecifický cieľ 1.2.2 18](#_Toc454192220)

[1.3.2.7. Ukazovatele Prioritnej osi 2 19](#_Toc454192221)

[1.3.2.8. Ukazovatele Investičnej priority 2.1 19](#_Toc454192222)

[1.3.2.9. Špecifický cieľ 2.1.1 24](#_Toc454192223)

[1.3.2.10. Špecifický cieľ 2.1.2 25](#_Toc454192224)

[1.3.2.11. Špecifický cieľ 2.1.3 26](#_Toc454192225)

[1.3.2.12. Ukazovatele Investičnej priority 2.2 27](#_Toc454192226)

[1.3.2.13. Špecifický cieľ 2.2.1 31](#_Toc454192227)

[1.3.2.14. Špecifický cieľ 2.2.2 32](#_Toc454192228)

[1.3.2.15. Špecifický cieľ 2.2.3 33](#_Toc454192229)

[1.3.2.16. Ukazovatele Prioritnej osi 3 35](#_Toc454192230)

[1.3.2.17. Ukazovatele Investičnej priority 3.1 35](#_Toc454192231)

[1.3.2.18. Špecifický cieľ 3.1 39](#_Toc454192232)

[1.3.2.19. Ukazovatele Prioritnej osi 4 40](#_Toc454192233)

[1.3.2.20. Ukazovatele Investičnej priority 4.1 40](#_Toc454192234)

[1.3.2.21. Špecifický cieľ 4.1 42](#_Toc454192235)

[1.3.2.22. Ukazovatele Investičnej priority 4.2 43](#_Toc454192236)

[1.3.2.23. Špecifický cieľ 4.2.1 44](#_Toc454192237)

[1.3.2.24. Ukazovatele Investičnej priority 4.3 45](#_Toc454192238)

[1.3.2.25. Špecifický cieľ 4.3.1 47](#_Toc454192239)

[1.3.2.26. Ukazovatele Prioritnej osi 5 48](#_Toc454192240)

[1.3.2.27. Ukazovatele Investičnej priority 5.1 48](#_Toc454192241)

[1.3.2.28. Špecifický cieľ 5.1.1 50](#_Toc454192242)

[1.3.2.29. Špecifický cieľ 5.1.2 51](#_Toc454192243)

[1.3.2.30. Ukazovatele Prioritnej osi 6 52](#_Toc454192244)

[1.3.2.31. Špecifický cieľ 6.1 53](#_Toc454192245)

[1.3.2.32. Špecifický cieľ 6.2 53](#_Toc454192246)

[1.3.3. Čiastkové ciele a zámery stanovené vo výkonnostnom rámci (údaje predkladané prvýkrát vo výročnej správe za rok 2016) 54](#_Toc454192247)

[1.3.4. Finančné údaje 60](#_Toc454192248)

[1.4. Zhrnutie hodnotení 64](#_Toc454192249)

[1.5. Informácie o realizovaní IZM, ak je relevantné (článok 19 (2) a 19 (4) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1304/2013 65](#_Toc454192250)

[1.6. Problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu a prijaté opatrenia 65](#_Toc454192251)

[1.7. Zhrnutie pre verejnosť 67](#_Toc454192252)

[1.8. Správa o vykonávaní finančných nástrojov (článok 46 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013) 67](#_Toc454192253)

[1.9. Opatrenia prijaté na splnenie ex-ante kondicionalít (článok 50 (2) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013) 67](#_Toc454192254)

[1.10. Pokrok pri príprave a implementácii veľkých projektov a spoločných akčných plánov (článok 101(h) a 111(3) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a článok 14 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1299/2013) 67](#_Toc454192255)

[1.10.1. Veľké projekty 67](#_Toc454192256)

[1.10.2. Spoločné akčné plány (SAP) 67](#_Toc454192257)

[1.11. Prílohy VS IROP za roky 2014, 2015 68](#_Toc454192258)

**Zoznam tabuliek**

[001. Tabuľka Informácie o vykonávaní prioritných osí 11](#_Toc454192259)

[1.3.2.1. Ukazovatele Prioritnej osi 1 14](#_Toc454192260)

[1.3.2.2. Ukazovatele Investičnej priority 1.1 14](#_Toc454192261)

[002. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 1, IP 1.1 14](#_Toc454192262)

[003. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 1, IP 1.1, ŠC 1.1 15](#_Toc454192263)

[1.3.2.4. Ukazovatele Investičnej priority 1.2 16](#_Toc454192264)

[004. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 1, IP 1.2 16](#_Toc454192265)

[005. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 1, IP 1.2, ŠC 1.2.1 18](#_Toc454192266)

[006. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 1.2, ŠC 1.2.2 19](#_Toc454192267)

[1.3.2.7. Ukazovatele Prioritnej osi 2 20](#_Toc454192268)

[1.3.2.8. Ukazovatele Investičnej priority 2.1 20](#_Toc454192269)

[007. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 2, IP 2.1 20](#_Toc454192270)

[008. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 2.1, ŠC 2.1.1 25](#_Toc454192271)

[009. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 2.1, ŠC 2.1.2 26](#_Toc454192272)

[010. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 2.1, ŠC 2.1.3 27](#_Toc454192273)

[1.3.2.12. Ukazovatele Investičnej priority 2.2 28](#_Toc454192274)

[011. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 2, IP 2.2 28](#_Toc454192275)

[012. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 2.2, ŠC 2.2.1 32](#_Toc454192276)

[013. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 2.2, ŠC 2.2.2 33](#_Toc454192277)

[014. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 2.2, ŠC 2.2.3 34](#_Toc454192278)

[1.3.2.16. Ukazovatele Prioritnej osi 3 36](#_Toc454192279)

[1.3.2.17. Ukazovatele Investičnej priority 3.1 36](#_Toc454192280)

[015. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 3, IP 3.1 36](#_Toc454192281)

[016. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 3, IP 3.1, ŠC 3.1 40](#_Toc454192282)

[1.3.2.19. Ukazovatele Prioritnej osi 4 41](#_Toc454192283)

[1.3.2.20. Ukazovatele Investičnej priority 4.1 41](#_Toc454192284)

[017. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 4, IP 4.1 41](#_Toc454192285)

[018. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 4, IP 4.1, ŠC 4.1 43](#_Toc454192286)

[1.3.2.22. Ukazovatele Investičnej priority 4.2 44](#_Toc454192287)

[019. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 4, IP 4.2 44](#_Toc454192288)

[020. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 4, IP 4.2, ŠC 4.2.1 45](#_Toc454192289)

[1.3.2.24. Ukazovatele Investičnej priority 4.3 46](#_Toc454192290)

[021. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 4, IP 4.3 46](#_Toc454192291)

[022. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 4, IP 4.3, ŠC 4.3.1 48](#_Toc454192292)

[1.3.2.26. Ukazovatele Prioritnej osi 5 49](#_Toc454192293)

[1.3.2.27. Ukazovatele Investičnej priority 5.1 49](#_Toc454192294)

[023. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 5, IP 5.1 49](#_Toc454192295)

[024. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 5, IP 5.1, ŠC 5.1.1 51](#_Toc454192296)

[025. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 5, IP 5.1, ŠC 5.1.2 52](#_Toc454192297)

[1.3.2.30. Ukazovatele Prioritnej osi 6 53](#_Toc454192298)

[026. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 6 53](#_Toc454192299)

[027. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 6, ŠC 6.1 54](#_Toc454192300)

[028. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 6, ŠC 6.2 54](#_Toc454192301)

[029. Tabuľka 3B Spoločné ukazovatele výstupov pre EFRR v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti týkajúce sa investícií do výroby – počet podnikov, ktoré dostávajú podporu z OP, bez podpory z iných zdrojov pre tie isté podniky 55](#_Toc454192302)

[030. Tabuľka 5: Informácia o čiastkových cieľoch a zámeroch stanovených vo výkonnostnom rámci 56](#_Toc454192303)

[031. Tabuľka 6: Finančné informácie na úrovni prioritnej osi a programu 61](#_Toc454192304)

[032. Tabuľka 7 Rozdelenie súhrnných finančných údajov podľa kategórie intervencie v rámci KF, EFRR a ESF (tabuľka 2 prílohy II vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1011/2014 - vzor na prenos finančných údajov) 62](#_Toc454192305)

[033. Tabuľka 8 Použitie krížového financovania 63](#_Toc454192306)

[034. Tabuľka 9 Výdavky na projekty realizované mimo oblasti IROP (EFRR a KF) 63](#_Toc454192307)

[035. Tabuľka: Plán hodnotení pre nasledujúce obdobie 65](#_Toc454192308)

Výročná správa o vykonávaní Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020

# Identifikácia

|  |  |
| --- | --- |
| **Kód programu (CCI)** | 2014SK16RFOP002 |
| **Názov programu** | Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020 |
| **Verzia** | 2015.0 |
| **Vykazovaný rok** | 2014, 2015 |
| **Dátum schválenia výročnej správy monitorovacím výborom** | 27.05.2016 |

# Prehľad o vykonávaní operačného programu

IROP si kladie za cieľ prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí, a to podporou infraštruktúry, dostupných a efektívnych verejných služieb, podnikania a tvorby pracovných miest, miestnych komunít na vidieku a v mestách.

Vzhľadom na mnohoodvetvové obsahové zameranie a súčasne dominantný územný rozmer je v IROP princíp partnerstva aplikovaný už pri príprave, a to najmä prostredníctvom Pracovnej skupiny pre prípravu IROP zriadenej 27.3.2013.

IROP bol schválený uznesením vlády SR č. 232/2014 z 14.5.2014. Týmto uznesením bolo MPRV SR schválené ako Riadiaci orgán pre IROP a zároveň ako platobná jednotka pre IROP.

Ako sprostredkovateľské orgány pre IROP boli schválené:

* Ministerstvo zdravotníctva SR,
* Ministerstvo kultúry SR,
* Banskobystrický, Bratislavský, Košický, Nitriansky, Prešovský, Trenčiansky, Trnavský   
  a Žilinský VÚC,
* krajské mestá Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava a Žilina.

IROP bol predložený EK na schválenie dňa 14.5.2014. Po technických rokovaniach a zapracovaní pripomienok EK bol IROP schválený Vykonávacím rozhodnutím EK č. C(2014) 10182 v konečnom znení z 18.12.2014.

**Implementácia IROP -** v roku 2015 prebiehala prípravná fáza implementácie IROP, a to najmä:

* na vytvorenie štruktúr IROP (monitorovací výbor, sprostredkovateľské orgány),
* prípravu implementačných dokumentov (regionálne integrované územné stratégie),
* prípravu riadiacej a implementačnej dokumentácie (príručky, výzvy, metodické usmernenia, plán hodnotení, komunikačná stratégia, IMP RO a SO a pod.).

Pracovná skupina pre prípravu IROP sa po schválení IROP transformovala na Monitorovací výbor pre IROP, ktorý má 47 členov s hlasovacím právom a pozorovateľov.

Prvé zasadnutie MV sa konalo dňa 16.3.2015 v Bratislave a jeho predmetom bolo schválenie štatútu a rokovacieho poriadku MV, informácie o stave prípravy RIÚS, o  stave plnenia ex ante kondicionalít v rámci IROP a o ex ante hodnotení pre využitie finančných nástrojov.

Ďalšie zasadnutie sa konalo 23.9.2015 za účelom schvaľovania kritérií pre výber projektov (posudzovacích kritérií pre projektové zámery a hodnotiace kritériá pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok) a metodiky ich uplatňovania v rámci ŠC 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 4.2.1, 4.3.1, 5.1.1, 5.1.2 a PO 6.

Členovia MV boli vyzvaní na hlasovanie písomnou procedúrou pri schvaľovaní týchto dokumentov: Komunikačná stratégia pre IROP (16.6.2015) a Plán hodnotení IROP (18.12.2015).

**Regionálne integrované územné stratégie**

IROP zahŕňa integrované prístupy v rámci EŠIF definované legislatívou EÚ a následne Partnerskou dohodou SR (integrované územné investície, udržateľný mestský rozvoj), ktoré sú aplikované prostredníctvom RIÚS.

Úlohy subjektov vo vzťahu k RIÚS definuje na národnej úrovni §15 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o EŠIF). Za spracovanie a implementáciu RIÚS zodpovedajú VÚC. Za prípravu a implementáciu integrovaných stratégií rozvoja funkčných mestských oblastízodpovedajú KM, pričom tieto stratégie sú integrálnou súčasťou RIÚS. RO pre IROP plní koordinačnú úlohu a RIÚS schvaľuje. Predloženie prvých RIÚS na schválenie RO sa očakáva začiatkom roka 2016 ( Príloha 3).

**Rady partnerstva**

V súlade s §15 zákona o EŠIF vo vzťahu k RIÚS na úrovni všetkých krajov pôsobia Rady Partnerstva pre RIÚS, ktorých hlavnou úlohou je vydávanie stanoviska k návrhu RIÚS, iniciovanie jeho aktualizácie, spolupodieľanie sa na monitorovaní a hodnotení realizácie RIÚS. K 31.12.2015 boli zriadené RP na úrovni všetkých krajov, okrem BSK, kde nebola finalizovaná členská základňa. Konali sa aj ustanovujúce zasadnutia RP ( Príloha 3).

**Sprostredkovateľské orgány**

RO pre IROP predložil v 2. Q MK SR a MZ SR a koncom 3. Q. 2015 VÚC a KM návrh zmlúv o vykonávaní časti úloh RO SO. Následne sa konalo viacero rokovaní k návrhom predmetných zmlúv.

Pred podpisom zmluvy o vykonávaní časti úloh RO SO, RO pre IROP vykoná overenie spôsobilosti realizovať práva a povinnosti SO. K 31.12.2015 nadobudli účinnosť zmluvy so SO MZ SR (3.12.2015) a MK SR (17.11.2015). Do konca roka 2015 nebola podpísaná zmluva s VUC resp. KM. V prípade BBSK bude na základe rozhodnutia predsedu o nepristúpení k podpisu zmluvy úlohy SO plniť RO pre IROP.

V prípade KM je kľúčové nastaviť úlohy a právomoci KM vzhľadom na ustanovenia čl. 7 nariadenia 1301/2013 o ERDF. KM zabezpečujú výzvy na projektové zámery vrátane stanovenia Indexu investičnej účinnosti finančných limitov, benchmarkov, posudzovanie a výber projektových zámerov v súlade so stanovenými kritériami IROP. KM tiež vykonávajú monitorovanie a hodnotenie integrovaných územných stratégií mestskej oblasti.

**Kvalitatívna analýza dosiahnutého pokroku IROP**

*Zameranie výziev/písomných vyzvaní vyhlásených v danom roku*

V rámci implementácie finančných nástrojov RO pre IROP vyhlásil 9.11.2015 písomné vyzvanie k predloženiu žiadosti o NFP pre ŠC 3.1 IROP (tvorba pracovných miest v MSP v oblasti KKP) vo výške 5 882 353,00 EUR (zdroj EÚ a ŠR) a 4.1 IROP (energetická efektívnosť bytových domov) vo výške 139 249 179,00 EUR (zdroj EÚ a ŠR).

*Pokrok v kontrahovaní a čerpaní alokácie programu a primeranosť daného pokroku vzhľadom na pokročilosť implementácie*

V rámci IROP neboli k 31.12.2015 čerpané finančné prostriedky. Kontrahovanie bolo k 31.12.2015 vo výške 145 131 532,00 EUR (zdroj EÚ a ŠR).

K 31.12.2015 neboli CO predložené výdavky na schválenie v rámci súhrnných žiadostí o platbu za obdobie 2014–2020 a nebola vykonaná ani žiadna certifikácia výdavkov, lebo na CO neboli predložené žiadne SŽP. V sledovanom období neboli CO oznámené nezrovnalosti.

K 31.12.2015 boli na účty CO prijaté počiatočné zálohové platby z EK v celkovej výške 32 937 559,28 EUR (zdroj ERDF) v dvoch tranžiach (28.01.2015 a 06.02.2015).

*Plnenie finančného záväzku daného roku*

Prvý sledovaný míľnik je v zmysle pravidla n+3 k 31.12.2017, kedy je nutné najneskôr dočerpať záväzok roku 2014 vo výške 74 956 956 EUR (zdroj ERDF) za menej rozvinutý región a 4 234 917 EUR (zdroj ERDF) za viac rozvinutý región.

*Pokrok v plnení špecifických cieľov a výkonnostného rámca v nadväznosti na dosiahnuté hodnoty ukazovateľov programu*

Pokrok v plnení ŠC a výkonnostného rámca je pre všetky ukazovatele nulový, nakoľko sa rok 2014 a 2015 sa zameriaval na prípravnú fázu implementácie IROP.

*Uskutočnené revízie a audity programu*

Revízia a audity (vrátane auditu pripravenosti) týkajúce sa IROP neboli zatiaľ vykonané. K 31.12.2015 získali dezignáciu CO, CKO, gestori HP, koordinátor nastavenia FN (výrok AO: uistenie bez výhrad).

*Implementácia veľkých projektov/národných projektov*

Veľké a národné projekty nie sú pre IROP relevantné.

*Uskutočnené špeciálne hodnotenia programu*

Vzhľadom na počiatočné štádium implementácie neboli zatiaľ zrealizované hodnotenia IROP.

# Implementácia prioritnej osi

## Prehľad o vykonávaní

1. Tabuľka Informácie o vykonávaní prioritných osí

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | Prioritná os | **Kľúčové informácie** **o vykonávaní prioritných osí s odkazom na kľúčové prvky vývoja, závažné problémy a opatrenia prijaté na riešenie týchto problémov** |
| 1 | Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch | *ŠC 1.1: Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému*  *ŠC 1.2.1: Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy*  *ŠC 1.2.2: Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb*  MV pre IROP schválil na svojom riadnom zasadnutí dňa 23.9.2015 Kritériá pre výber projektov  a metodiku ich uplatňovania, posudzovacie kritériá pre projektové zámery a hodnotiace kritériá pre ŽoNFP pre ŠC 1.1, 1.2.1 a 1.2.2. Prebiehala aj príprava riadiacej dokumentácie k výzvam.  Dňa 24.9.2015 nadobudlo účinnosť metodické usmernenie RO pre IROP č. 2 k vypracovaniu plánov udržateľnej mobility (PUM), ktoré mestám a VÚC poskytuje komplexný prehľad a postupy, ktoré je potrebné aplikovať počas prípravy PUM.  V rámci programového dokumentu IROP sú na úrovni strategickej časti garancie, že za účelom zabezpečenia synergie a komplementarity medzi IROP a OPII a efektívneho plánovania intervencií pre oblasť dopravy bude zriadená pracovná skupina pre koordináciu implementácie IROP a OP II v oblasti dopravy a dopravných politík. V mesiaci december 2015 bol pripravený materiál formalizujúci spoločnú platformu oboch operačných programov, pričom proces jeho schvaľovania sa očakáva v prvých mesiacoch roku 2016. |
| 2 | Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejších verejným službám | *ŠC 2.1.1: Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni*  *ŠC 2.1.2: Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti*  *ŠC 2.1.3: Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti*  Po overení spôsobilosti realizovať práva a povinnosti SO nadobudla zmluva o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu SO MZ SR účinnosť dňa 3.12.2015 a zahŕňa úlohy o.i. v oblasti programovania, tvorby riadiacej dokumentácie pre výber a implementáciu projektov, monitorovanie a hodnotenie, implementáciu projektov, informovanie a komunikáciu v rozsahu ŠC 2.1.2 a 2.1.3.  *ŠC 2.2.1: Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách*  *ŠC 2.2.2: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl*  *ŠC 2.2.3: Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní*  MV pre IROP schválil na svojom riadnom zasadnutí dňa 23.9.2015 posudzovacie kritériá pre projektové zámery a hodnotiace kritériá pre ŽoNFP pre ŠC 2.2.1, 2.2.2 a 2.2.3. |
| 3 | Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch | *ŠC 3.1: Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.*  Po overení spôsobilosti realizovať práva a povinnosti SO nadobudla zmluva o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu SO MK SR účinnosť dňa 17.11.2015 a zahŕňa úlohy o.i. v oblasti programovania, tvorby riadiacej dokumentácie pre výber a implementáciu projektov, monitorovanie a hodnotenie, implementáciu projektov, informovanie a komunikáciu v rozsahu ŠC 3.1.  V roku 2015 prebiehala príprava riadiacej dokumentácie pre jednotlivé typy aktivít ŠC 3.1, vrátane stretnutí pracovných skupín, prezentácií v regiónoch, komunikácie s VÚC v oblasti kreovania kreatívnych centier (centralizovaná pomoc), prípravy podmienok pre decentralizovanú pomoc (schéma minimálnej pomoci a pod.).  V rámci tohto ŠC budú implementované aj finančné nástroje . Dňa 30.9.2015 nadobudla účinnosť zmluva o financovaní medzi MPRV SR a SZRB Assset Management, a.s. a Slovak Investment Holding, a.s. v objeme 145 131 532,00 EUR (zdroj EÚ a ŠR), podpísaná dňa 28.5.2015, ktorá obsahuje implementáciu FN pre ŠC 3.1 a 4.1. Dňa 9.11.2015 bolo vyhlásené písomné vyzvanie k predloženiu žiadosti o NFP v rámci implementácie FN pre ŠC 3.1 (podpora tvorby pracovných miest v MSP v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu) vo výške 5 882 353,00 EUR (zdroj EÚ a ŠR). |
| 4 | Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie | *ŠC 4.1: Zvýšenie energetickej efektívnosti bytových domov*  Daný ŠC je implementovaný cez FN, pričom táto oblasť sa riadi najmä dokumentmi Postup implementácie FN cez Slovenský investičný holding v programovom období 2014 – 2020 (schválený uznesením vlády SR č. 736/2013 z 18.12.2013) a Systém riadenia FN financovaných z KF, EFRR a ESF (schválený uznesením vlády SR č. 558/2014 z 8.4.2015). Dňa 30.9.2015 nadobudla účinnosť zmluva o financovaní medzi MPRV SR a SZRB Assset Management, a.s. a Slovak Investment Holding, a.s. v objeme 145 131 532,00 EUR (zdroj EÚ a ŠR), podpísaná dňa 28.5.2015, ktorá obsahuje impelentáciu FN pre ŠC 3.1 a 4.1.. Dňa 9.11.2015 bolo vyhlásené písomné vyzvanie k predloženiu žiadosti o NFP v rámci implementácie FN pre ŠC 4.1 IROP (energetická efektívnosť bytových domov) vo výške139 249 179,00 EUR (zdroj EÚ a ŠR). Na základe vyzvania bola 13.11.2015 predložená oprávneným žiadateľom SZRB Asset Management, a.s. ŽoNFP vo výške 139 249 179,00 EUR (zdroj EÚ a ŠR). Dňa 30.11.2015 bolo písomné vyzvanie uzavreté a prvá ŽoP bude predložená v januári 2016.  *ŠC 4.2.1: Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie*  *ŠC 4.3.1: Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku*  MV pre IROP schválil na svojom riadnom zasadnutí dňa 23.9.2015 posudzovacie kritériá pre projektové zámery a hodnotiace kritériá pre ŽoNFP pre ŠC 4.2.1 a 4.3.1. Prebiehala príprava riadiacej dokumentácie k výzvam. |
| 5 | Miestny rozvoj vedený komunitou | *ŠC 5.1.1: Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií*  *ŠC 5.1.2: Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach*  V programovom období 2014-2020 je miestny rozvoj vedený komunitou (ďalej iba „CLLD“) spolufinancovaný z dvoch programov/fondov: PRV/EPFRV a IROP/EFRR, na základe viacodvetvových a multifondových stratégií CLLD vypracovaných miestnymi akčnými skupinami a schvaľovaných v súlade s ustanoveniami §13 zákona o EŠIF.  Gestorom zodpovedným za koordináciu prípravy a implementácie CLLD na národnej úrovni je RO pre PRV. Zástupcovia RO pre IROP spolupracujú v otázkach týkajúcich sa CLLD prostredníctvom Koordinačného výboru pre CLLD zriadeného gestorom CLLD v máji 2015, ktorého hlavnou úlohou je vecné a časové zlaďovanie činností vo vzťahu k riadeniu a implementácii CLLD. RO pre IROP spolupracoval aj na príprave Systému riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020 schváleného uznesením vlády SR č. [155/2015](http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Uznesenie-14746?prefixFile=u_) z 1.4.2015, ktorý popisuje základné procesy a postupy vo vzťahu k CLLD.  V sledovanom období RO pre IROP poskytoval súčinnosť pri príprave dokumentácie k výzve na predkladanie projektových zámerov v rámci PRV pre opatrenie: 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenie: 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou. Výzva bola vyhlásená dňa 24.9.2015 s uzávierkou dňa 15.12.2015. Povinnou prílohou projektového zámeru je stratégia CLLD. RO pre IROP participuje i na procese posudzovania projektových zámerov. Súbežne prebiehala príprava dokumentácie k výzvam, ktoré budú vyhlasované v rámci PO5. |
| 6 | Technická pomoc | *ŠC 6.1: Podpora efektívnej implementácie Operačného programu*  *ŠC 6.2: Zabezpečenie publicity, informovania a podpory prijímateľov v procese implementácie*  V roku 2015 nebolo vyhlásené žiadne písomné vyzvanie na projekty z TP. MV pre IROP schválil na svojom riadnom zasadnutí dňa 23.9.2015  hodnotiace kritériá pre ŽoNFP pre PO6. Prebiehala príprava riadiacej a implementačnej dokumentácie. Písomné vyzvania budú vyhlasované počínajúc II. kvartálom 2016, nadväzne na podpisy zmlúv so SO. |

## Spoločné a programovo špecifické ukazovatele

### Ukazovatele Prioritnej osi 1

### **Ukazovatele Investičnej priority 1.1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 1** | 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch |
| **Investičná priorita 1.1** | 7b - Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov |

1. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 1, IP 1.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | | | | | | | **8.** |
| (1) | ID | Ukazovateľ výstupu | MJ | Fond | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* |  |
| F | CO14 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest | km | EFRR | MRR | 144,8 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO14 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest | km | EFRR | MRR | 144,8 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO14 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest | km | EFRR | VRR | 4,7 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO14 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest | km | EFRR | VRR | 4,7 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO13 | Celková dĺžka nových ciest | km | EFRR | MRR | 41,1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO13 | Celková dĺžka nových ciest | km | EFRR | MRR | 41,1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO13 | Celková dĺžka nových ciest | km | EFRR | VRR | 14 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO13 | Celková dĺžka nových ciest | km | EFRR | VRR | 14 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |

(1) S = vybrané projekty, F = plne realizované projekty

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 1** | 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch |
| **Investičná priorita 1.1** | 7b - Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov |
| Špecifický cieľ 1.1 | 1.1 - Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 1, IP 1.1, ŠC 1.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | **9.** |
| ID | Ukazovateľ výsledku | MJ | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* |  |
| R0113 | Úspora času v cestnej doprave | Eur | MRR | Akčný plán | 2015 | Akčný plán |  |  | Východisková, nameraná a plánovaná hodnota ukazovateľa nie je stanovená, nakoľko akčný plán prebieha a bude naplnený do 31.12.2016. |
| R0113 | Úspora času v cestnej doprave | Eur | VRR | Akčný plán | 2015 | Akčný plán |  |  | Východisková, nameraná a plánovaná hodnota ukazovateľa nie je stanovená, nakoľko akčný plán prebieha a bude naplnený do 31.12.2016. |

Zdroj: MPRV SR

### **Ukazovatele Investičnej priority 1.2**

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 1** | 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch |
| **Investičná priorita 1.2** | 7c - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a  miestnej mobility |

1. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 1, IP 1.2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | | | | | | | **8.** |
| (1) | ID | Ukazovateľ výstupu | MJ | Fond | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* |  |
| F | O0128 | Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií | km | EFRR | MRR | 136 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0128 | Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií | km | EFRR | MRR | 136 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0128 | Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií | km | EFRR | VRR | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0128 | Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií | km | EFRR | VRR | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0129 | Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry | počet | EFRR | MRR | 68 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0129 | Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry | počet | EFRR | MRR | 68 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0129 | Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry | počet | EFRR | VRR | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0129 | Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry | počet | EFRR | VRR | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0219 | Počet nahradených autobusov v mestskej a prímestskej doprave | počet | EFRR | MRR | 107 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0219 | Počet nahradených autobusov v mestskej a prímestskej doprave | počet | EFRR | MRR | 107 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0219 | Počet nahradených autobusov v mestskej a prímestskej doprave | počet | EFRR | VRR | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0219 | Počet nahradených autobusov v mestskej a prímestskej doprave | počet | EFRR | VRR | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0243 | Počet prestupných uzlov | počet | EFRR | MRR | 30 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0243 | Počet prestupných uzlov | počet | EFRR | MRR | 30 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0243 | Počet prestupných uzlov | počet | EFRR | VRR | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0243 | Počet prestupných uzlov | počet | EFRR | VRR | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0133 | Počet vybudovaných a modernizovaných integrovaných zastávok | počet | EFRR | MRR | 155 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0133 | Počet vybudovaných a modernizovaných integrovaných zastávok | počet | EFRR | MRR | 155 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0133 | Počet vybudovaných a modernizovaných integrovaných zastávok | počet | EFRR | VRR | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0133 | Počet vybudovaných a modernizovaných integrovaných zastávok | počet | EFRR | VRR | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0134 | Počet zavedených informačných systémov | počet | EFRR | MRR | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0134 | Počet zavedených informačných systémov | počet | EFRR | MRR | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0134 | Počet zavedených informačných systémov | počet | EFRR | VRR | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0134 | Počet zavedených informačných systémov | počet | EFRR | VRR | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0220 | Počet zavedených parkovacích systémov | počet | EFRR | MRR | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0220 | Počet zavedených parkovacích systémov | počet | EFRR | MRR | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0220 | Počet zavedených parkovacích systémov | počet | EFRR | VRR | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0220 | Počet zavedených parkovacích systémov | počet | EFRR | VRR | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
|  | CO37 | Počet obyvateľov žijúcich v mestských funkčných oblastiach | osoby | EFRR | MRR | 892 514 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ŠU SR |
|  | CO37 | Počet obyvateľov žijúcich v mestských funkčných oblastiach | osoby | EFRR | VRR | 612 724 | 578 535 | 583 186 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ŠU SR |

(1) S = vybrané projekty, F = plne realizované projekty

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 1** | 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch |
| **Investičná priorita 1.2** | 7c - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a  miestnej mobility |
| Špecifický cieľ 1.2.1 | 1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 1, IP 1.2, ŠC 1.2.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | **9.** |
| ID | Ukazovateľ výsledku | MJ | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* |  |
| R0164 | Počet predaných cestovných lístkov integrovaného dopravného systému | Počet | MRR | 256 055 | 2013 | 46 513 451 | 3 673 | 3 358 | Zdroj: MDVRR SR |
| R0164 | Počet predaných cestovných lístkov integrovaného dopravného systému | Počet | VRR | 64 125 540 | 2013 | 90 000 000 | 62 137 665 | 72 550 260 | Zdroj: MDVRR SR |
| R0156 | Podiel nízkopodlažných autobusov na celkovom počte autobusov | % | MRR | 8,38 | 2012 | 11,25 | 18,47 | 24,48 | Zdroj: MDVRR SR |
| R0156 | Podiel nízkopodlažných autobusov na celkovom počte autobusov | % | VRR | 50,22 | 2012 | 50,51 | 58,85 | 68,33 | Zdroj: MDVRR SR |

Zdroj: MDVRR SR

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 1** | 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch |
| **Investičná priorita 1.2** | 7c - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a  miestnej mobility |
| Špecifický cieľ 1.2.2 | 1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených  Osôb |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 1.2, ŠC 1.2.2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | **9.** |
| ID | Ukazovateľ výsledku | MJ | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* |  |
| R0157 | Podiel cyklistickej dopravy na celkovej deľbe dopravnej práce | % | MRR | Akčný plán | 2015 | Akčný plán |  |  | Východisková, nameraná a plánovaná hodnota ukazovateľa nie je stanovená, nakoľko akčný plán prebieha a bude naplnený do 31.12.2016. |
| R0157 | Podiel cyklistickej dopravy na celkovej deľbe dopravnej práce | % | VRR | Akčný plán | 2015 | Akčný plán |  |  | Východisková, nameraná a plánovaná hodnota ukazovateľa nie je stanovená, nakoľko akčný plán prebieha a bude naplnený do 31.12.2016. |

Zdroj: MDVRR SR

### Ukazovatele Prioritnej osi 2

### **Ukazovatele Investičnej priority 2.1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 2** | 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám |
| **Investičná priorita 2.1** | 9a - Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné |

1. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 2, IP 2.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | | | | | | | **8.** |
| (1) | ID | Ukazovateľ výstupu | MJ | Fond | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* |  |
| F | O0250 | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | miesto | EFRR | MRR | 3 200 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0250 | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | miesto | EFRR | MRR | 3 200 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0250 | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | miesto | EFRR | VRR | 180 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0250 | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | miesto | EFRR | VRR | 180 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0251 | Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately | miesto | EFRR | MRR | 675 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0251 | Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately | miesto | EFRR | MRR | 675 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0251 | Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately | miesto | EFRR | VRR | 135 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0251 | Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately | miesto | EFRR | VRR | 135 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0244 | Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore | počet | EFRR | MRR | 106 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0244 | Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore | počet | EFRR | MRR | 106 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0244 | Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore | počet | EFRR | VRR | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0244 | Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore | počet | EFRR | VRR | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0136 | Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately | počet | EFRR | MRR | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0136 | Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately | počet | EFRR | MRR | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0136 | Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately | počet | EFRR | VRR | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0136 | Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately | počet | EFRR | VRR | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0246 | Kapacita transformovaných sociálnych služieb | miesto | EFRR | MRR | 1 890 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0246 | Kapacita transformovaných sociálnych služieb | miesto | EFRR | MRR | 1 890 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0246 | Kapacita transformovaných sociálnych služieb | miesto | EFRR | VRR | 126 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0246 | Kapacita transformovaných sociálnych služieb | miesto | EFRR | VRR | 126 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0247 | Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore | počet | EFRR | MRR | 30 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0247 | Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore | počet | EFRR | MRR | 30 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0247 | Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore | počet | EFRR | VRR | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0247 | Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore | počet | EFRR | VRR | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0140 | Počet zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku | počet | EFRR | MRR | 82 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0140 | Počet zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku | počet | EFRR | MRR | 82 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0140 | Počet zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku | počet | EFRR | VRR | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0140 | Počet zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku | počet | EFRR | VRR | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0221 | Kapacita podporených zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku | miesto | EFRR | MRR | 1 640 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0221 | Kapacita podporených zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku | miesto | EFRR | MRR | 1 640 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0221 | Kapacita podporených zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku | miesto | EFRR | VRR | 160 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0221 | Kapacita podporených zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku | miesto | EFRR | VRR | 160 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO36 | Počet obyvateľov s prístupom k zlepšeným zdravotníckym službám | osoby | EFRR | MRR | 4 390 000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: NCZI, ZP |
| S | CO36 | Počet obyvateľov s prístupom k zlepšeným zdravotníckym službám | osoby | EFRR | MRR | 4 390 000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: NCZI, ZP |
| F | O0141 | Počet vytvorených centier integrovanej zdravotnej starostlivosti | počet | EFRR | MRR | 134 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0141 | Počet vytvorených centier integrovanej zdravotnej starostlivosti | počet | EFRR | MRR | 134 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0258 | Počet zdravotníckych pracovníkov v etablovaných CIZS | počet | EFRR | MRR | 1 608 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0258 | Počet zdravotníckych pracovníkov v etablovaných CIZS | počet | EFRR | MRR | 1 608 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0168 | Počet zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc | počet | EFRR | MRR | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0168 | Počet zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc | počet | EFRR | MRR | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | kWh/rok | EFRR | MRR | 52 977 800 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | kWh/rok | EFRR | MRR | 52 977 800 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | kWh/rok | EFRR | VRR | 3 521600 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | kWh/rok | EFRR | VRR | 3 521600 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0253 | Počet renovovaných verejných budov | počet | EFRR | MRR | 588 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0253 | Počet renovovaných verejných budov | počet | EFRR | MRR | 588 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0253 | Počet renovovaných verejných budov | počet | EFRR | VRR | 34 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0253 | Počet renovovaných verejných budov | počet | EFRR | VRR | 34 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0223 | Počet nových verejných budov | počet | EFRR | MRR | 310 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0223 | Počet nových verejných budov | počet | EFRR | MRR | 310 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0223 | Počet nových verejných budov | počet | EFRR | VRR | 18 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0223 | Počet nových verejných budov | počet | EFRR | VRR | 18 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0224 | Podlahová plocha renovovaných verejných budov | m2 | EFRR | MRR | 341 200 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0224 | Podlahová plocha renovovaných verejných budov | m2 | EFRR | MRR | 341 200 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0224 | Podlahová plocha renovovaných verejných budov | m2 | EFRR | VRR | 8 080 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0224 | Podlahová plocha renovovaných verejných budov | m2 | EFRR | VRR | 8 080 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0225 | Podlahová plocha nových verejných budov | m2 | EFRR | MRR | 87 940 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0225 | Podlahová plocha nových verejných budov | m2 | EFRR | MRR | 87 940 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0225 | Podlahová plocha nových verejných budov | m2 | EFRR | VRR | 4 580 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0225 | Podlahová plocha nových verejných budov | m2 | EFRR | VRR | 4 580 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | t ekviv. CO2 | EFRR | MRR | 13 980 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | t ekviv. CO2 | EFRR | MRR | 13 980 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | t ekviv. CO2 | EFRR | VRR | 920 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | t ekviv. CO2 | EFRR | VRR | 920 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO39 | Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja | m2 | EFRR | MRR | 147 590 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO39 | Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja | m2 | EFRR | MRR | 147 590 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO39 | Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja | m2 | EFRR | VRR | 9 720 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO39 | Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja | m2 | EFRR | VRR | 9 720 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
|  | CO37 | Počet obyvateľov žijúcich v mestských funkčných oblastiach | osoby | EFRR | MRR | 892 514 | 855 160 | 855 352 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ŠU SR |
|  | CO37 | Počet obyvateľov žijúcich v mestských funkčných oblastiach | osoby | EFRR | VRR | 612 724 | 578 535 | 583 186 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ŠU SR |

*(*1) S = vybrané projekty, F = plne realizované projekty

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 2** | 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám |
| **Investičná priorita 2.1** | 9a - Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné |
| Špecifický cieľ 2.1.1 | 2.1.1 - Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 2.1, ŠC 2.1.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | **9.** |
| ID | Ukazovateľ výsledku | MJ | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* |  |
| R0091 | Podiel osôb (detí so zdravotným postihnutím, občanov so zdravotným postihnutím, občanov v nepriaznivej sociálnej situácii, seniorov), ktorým je poskytovaná sociálna služba na komunitnej úrovni na celkovom počte osôb, ktorým sa poskytujú sociálne služby | % | MRR | 19,7 | 2012 | 27 | 22,05 | 20,43 | Zdroj: MPSVR SR, ŠÚ SR |
| R0091 | Podiel osôb (detí so zdravotným postihnutím, občanov so zdravotným postihnutím, občanov v nepriaznivej sociálnej situácii, seniorov), ktorým je poskytovaná sociálna služba na komunitnej úrovni na celkovom počte osôb, ktorým sa poskytujú sociálne služby | % | VRR | 49 | 2012 | 62 | 36,06 | 32,85 | Zdroj: MPSVR SR, ŠÚ SR |
| R0092 | Podiel detí v detských domovoch, ktorým je poskytovaná starostlivosť v rámci komunity na celkovom počte detí v detských domovoch | % | MRR | 54 | 2012 | 62 | 57,89 | 60,07 | Štatistické výkazy, MPSVR SR, ÚPSVR SR  Výsledky hodnôt boli ovplyvnené zvýšením počtu detí v profesionálnych rodinách v rámci SR, čo oproti roku 2012 vzrástlo o cca 5%. |
| R0092 | Podiel detí v detských domovoch, ktorým je poskytovaná starostlivosť v rámci komunity na celkovom počte detí v detských domovoch | % | VRR | 57 | 2012 | 65 | 65,68 | 65,83 | Štatistické výkazy, MPSVR SR, ÚPSVR SR  Výsledky hodnôt boli ovplyvnené zvýšením počtu detí v profesionálnych rodinách v rámci SR, čo oproti roku 2012 vzrástlo o cca 5%. |
| R0158 | Podiel deti do troch rokov veku, ktorým je poskytovaná služba starostlivosti na celkovom počte detí do troch rokov veku | ‰ | MRR | 19,63 | 2015 | 28,80 | 19,63 | - | Akčný plán bol predložený. Uvedená východisková a plánovaná hodnota podlieha schváleniu EK v operačnom programe. |
| R0158 | Podiel deti do troch rokov veku, ktorým je poskytovaná služba starostlivosti na celkovom počte detí do troch rokov veku | ‰ | VRR | 39,49 | 2015 | 63,74 | 39,49 | - | Akčný plán bol predložený. Uvedená východisková a plánovaná hodnota podlieha schváleniu EK v operačnom programe. |

Zdroj: MPSVR SR

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 2** | 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám |
| **Investičná priorita 2.1** | 9a - Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné |
| Špecifický cieľ 2.1.2 | 2.1.2 - Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 2.1, ŠC 2.1.2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | **9.** |
| ID | Ukazovateľ výsledku | MJ | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* |  |
| R0093 | Počet lekárov primárneho kontaktu na jedno kontaktné miesto | počet | MRR | 1,64 | 2014 | 3,25 | 1,64 | 1,93 | Zdroj: Zdravotné poisťovne, NCZI |
| R0170 | Počet iných zdravotníckych pracovníkov primárneho kontaktu na jedno kontaktné miesto | počet | MRR | 1,64 | 2014 | 2,51 | 1,64 | 1,76 | Akčný plán bol predložený. Uvedená východisková a plánovaná hodnota a rok východiskovej hodnoty podlieha schváleniu EK v operačnom programe v nadväznosti na predložený akčný plán. |

Zdroj: MZ SR, Zdravotné poisťovne, NCZI

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 2** | 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám |
| **Investičná priorita 2.1** | 9a - Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné |
| Špecifický cieľ 2.1.3 | 2.1.3 - Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a  Efektívnosti |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 2.1, ŠC 2.1.3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | **9.** |
| ID | Ukazovateľ výsledku | MJ | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* |  |
| R0094 | Skrátenie doby hospitalizácie | Deň | MRR | 5,5 | 2014 | 5,2 | 5,5 | 5,4 | Zdroj: Zdravotné poisťovne, NCZI |
| R0095 | Obložnosť akútnych lôžok | % | MRR | 66 | 2014 | 75 | 66 | 64 | Zdroj: Zdravotné poisťovne, NCZI |

### **Ukazovatele Investičnej priority 2.2**

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 2** | 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám |
| **Investičná priorita 2.2** | 10a - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry |

1. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 2, IP 2.2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | | | | | | | **8.** |
| (1) | ID | Ukazovateľ výstupu | MJ | Fond | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* |  |
| F | O0226 | Počet podporených materských škôl | počet | EFRR | MRR | 177 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0226 | Počet podporených materských škôl | počet | EFRR | MRR | 177 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0226 | Počet podporených materských škôl | počet | EFRR | VRR | 25 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0226 | Počet podporených materských škôl | počet | EFRR | VRR | 25 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0227 | Počet podporených základných škôl | počet | EFRR | MRR | 368 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0227 | Počet podporených základných škôl | počet | EFRR | MRR | 368 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0227 | Počet podporených základných škôl | počet | EFRR | VRR | 52 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0227 | Počet podporených základných škôl | počet | EFRR | VRR | 52 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0228 | Počet podporených učební | počet | EFRR | MRR | 922 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0228 | Počet podporených učební | počet | EFRR | MRR | 922 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0228 | Počet podporených učební | počet | EFRR | VRR | 130 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0228 | Počet podporených učební | počet | EFRR | VRR | 130 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0147 | Počet podporených COVP | počet | EFRR | MRR | 59 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0147 | Počet podporených COVP | počet | EFRR | MRR | 59 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0147 | Počet podporených COVP | počet | EFRR | VRR | 11 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0147 | Počet podporených COVP | počet | EFRR | VRR | 11 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0229 | Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP) | počet | EFRR | MRR | 32 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0229 | Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP) | počet | EFRR | MRR | 32 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0229 | Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP) | počet | EFRR | VRR | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0229 | Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP) | počet | EFRR | VRR | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0148 | Počet vytvorených podnikateľských inkubátorov pri COVP | počet | EFRR | MRR | 14 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0148 | Počet vytvorených podnikateľských inkubátorov pri COVP | počet | EFRR | MRR | 14 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0148 | Počet vytvorených podnikateľských inkubátorov pri COVP | počet | EFRR | VRR | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0148 | Počet vytvorených podnikateľských inkubátorov pri COVP | počet | EFRR | VRR | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO35 | Kapacita podporenej školskej infraštruktúry | osoba | EFRR | MRR | 140 356 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO35 | Kapacita podporenej školskej infraštruktúry | osoba | EFRR | MRR | 140 356 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO35 | Kapacita podporenej školskej infraštruktúry | osoba | EFRR | VRR | 19 924 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO35 | Kapacita podporenej školskej infraštruktúry | osoba | EFRR | VRR | 19 924 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | kWh/rok | EFRR | MRR | 24 128 046 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | kWh/rok | EFRR | MRR | 24 128 046 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | kWh/rok | EFRR | VRR | 4 397 772 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | kWh/rok | EFRR | VRR | 4 397 772 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0253 | Počet renovovaných verejných budov | počet | EFRR | MRR | 89 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0253 | Počet renovovaných verejných budov | počet | EFRR | MRR | 89 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0253 | Počet renovovaných verejných budov | počet | EFRR | VRR | 13 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0253 | Počet renovovaných verejných budov | počet | EFRR | VRR | 13 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0223 | Počet nových verejných budov | počet | EFRR | MRR | 17 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0223 | Počet nových verejných budov | počet | EFRR | MRR | 17 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0223 | Počet nových verejných budov | počet | EFRR | VRR | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0223 | Počet nových verejných budov | počet | EFRR | VRR | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0224 | Podlahová plocha renovovaných verejných budov | m2 | EFRR | MRR | 124 628 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0224 | Podlahová plocha renovovaných verejných budov | m2 | EFRR | MRR | 124 628 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0224 | Podlahová plocha renovovaných verejných budov | m2 | EFRR | VRR | 22 716 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0224 | Podlahová plocha renovovaných verejných budov | m2 | EFRR | VRR | 22 716 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0225 | Podlahová plocha nových verejných budov | m2 | EFRR | MRR | 17 000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0225 | Podlahová plocha nových verejných budov | m2 | EFRR | MRR | 17 000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0225 | Podlahová plocha nových verejných budov | m2 | EFRR | VRR | 3 000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0225 | Podlahová plocha nových verejných budov | m2 | EFRR | VRR | 3 000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | t ekviv. CO2 | EFRR | MRR | 6 370 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | t ekviv. CO2 | EFRR | MRR | 6 370 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | t ekviv. CO2 | EFRR | VRR | 1 161 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | t ekviv. CO2 | EFRR | VRR | 1 161 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO39 | Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja | m2 | EFRR | MRR | 79 345 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO39 | Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja | m2 | EFRR | MRR | 79 345 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO39 | Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja | m2 | EFRR | VRR | 21 125 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO39 | Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja | m2 | EFRR | VRR | 21 125 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
|  | CO37 | Počet obyvateľov žijúcich v mestských funkčných oblastiach | osoby | EFRR | MRR | 892 514 | 855 160 | 855 352 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ŠU SR |
|  | CO37 | Počet obyvateľov žijúcich v mestských funkčných oblastiach | osoby | EFRR | VRR | 612 724 | 578 535 | 583 186 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ŠU SR |

(1) S = vybrané projekty, F = plne realizované projekty

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 2** | 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám |
| **Investičná priorita 2.2** | 10a - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry |
| Špecifický cieľ 2.2.1 | 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 2.2, ŠC 2.2.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | **9.** |
| ID | Ukazovateľ výsledku | MJ | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* |  |
| R0096 | Hrubá zaškolenosť detí v materských školách | % | MRR | 85,74 | 2012 | 90,0 | 86,31 | 88,89 | Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR |
| R0096 | Hrubá zaškolenosť detí v materských školách | % | VRR | 98,30 | 2012 | 99,3 | 93,46 | 94,41 | Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 2** | 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám |
| **Investičná priorita 2.2** | 10a - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry |
| Špecifický cieľ 2.2.2 | 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 2.2, ŠC 2.2.2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | **9.** |
| ID | Ukazovateľ výsledku | MJ | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* |  |
| R0097 | Úspešnosť v Testovaní 9 vyučovací jazyk | % | MRR | 68,10 | 2013 | 78,10 | 62,39 | 61,86 | Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
| R0097 | Úspešnosť v Testovaní 9 vyučovací jazyk | % | VRR | 70,37 | 2013 | 80,37 | 71,30 | 73,52 | Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
| R0098 | Úspešnosť v prírodných vedách | % | MRR | Akčný plán | 2015 | Akčný plán |  |  | Východisková, nameraná a plánovaná hodnota ukazovateľa nie je stanovená, nakoľko akčný plán prebieha a bude naplnený do 31.12.2016. |
| R0098 | Úspešnosť v prírodných vedách | % | VRR | Akčný plán | 2015 | Akčný plán |  |  | Východisková, nameraná a plánovaná hodnota ukazovateľa nie je stanovená, nakoľko akčný plán prebieha a bude naplnený do 31.12.2016. |

Zdroj: Národný ústav certifiovaných meraní vzdelávania

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 2** | 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám |
| **Investičná priorita 2.2** | 10a - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry |
| Špecifický cieľ 2.2.3 | 2.2.3 - Zvýšenie počtu žiakov stredných škôl na odbornom výcviku |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 2.2, ŠC 2.2.3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | **9.** |
| ID | Ukazovateľ výsledku | MJ | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* |  |
| R0166 | Podiel žiakov s odborným výcvikom a súvislou praxou v stredných odborných školách, na celkovom počte žiakov stredných odborných škôl | % | MRR | 50,40 | 2013 | 50,92 | 50,39 | 49,09 | Hodnota ukazovateľa za rok 2015 oproti roku 2014 je nižšia čo je spôsobené nižším počtom študentov na SOŠ o 4 188 oproti roku 2014. |
| R0166 | Podiel žiakov s odborným výcvikom a súvislou praxou v stredných odborných školách, na celkovom počte žiakov stredných odborných škôl | % | VRR | 38,76 | 2013 | 40,00 | 40,43 | 40,08 | Hodnota ukazovateľa za rok 2015 oproti roku 2014 je nižšia čo je spôsobené nižším počtom študentov na SOŠ o 251 oproti roku 2014.  Pri stanovení cieľovej hodnoty ukazovateľa bol vykonaný formálny odhad vychádzajúci z prognózy počtu žiakov SOŠ na rok 2023 a retrospektívnych distribučných pomerov podľa krajov a odborného výcviku. Ukazovatele v odbornom vzdelávaní je veľmi problematické prognózovať. Vstupuje do nich veľa vedľajších faktorov , ktorými sa mení situácia v odbornom vzdelávaní a príprave. Jednými z nich je zavádzanie duálneho vzdelávania a  prijatie zákon č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. |
| R0159 | Podiel žiakov s odborným výcvikom a súvislou praxou v strediskách praktického vyučovania, strediskách odbornej praxe, školských hospodárstvach na celkovom počte žiakov stredných odborných škôl | % | MRR | 2,18 | 2013 | 1,98 | 1,63 | 1,22 | Hodnota ukazovateľa za rok 2015 oproti roku 2014 je nižšia čo je spôsobené nižším počtom študentov na SOŠ o 4 188 oproti roku 2014.  Pri stanovení cieľovej hodnoty ukazovateľa bol vykonaný formálny odhad vychádzajúci z prognózy počtu žiakov SOŠ na rok 2023 a retrospektívnych distribučných pomerov podľa krajov a odborného výcviku. Ukazovatele v odbornom vzdelávaní je veľmi problematické prognózovať. Vstupuje do nich veľa vedľajších faktorov , ktorými sa mení situácia v odbornom vzdelávaní a príprave. Jednými z nich je zavádzanie duálneho vzdelávania a  prijatie zákon č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. |
| R0159 | Podiel žiakov s odborným výcvikom a súvislou praxou v strediskách praktického vyučovania, strediskách odbornej praxe, školských hospodárstvach na celkovom počte žiakov stredných odborných škôl | % | VRR | 5,32 | 2013 | 5,47 | 7,15 | 6,81 | Hodnota ukazovateľa za rok 2015 oproti roku 2014 je nižšia čo je spôsobené nižším počtom študentov na SOŠ o 251 oproti roku 2014.  Pri stanovení cieľovej hodnoty ukazovateľa bol vykonaný formálny odhad vychádzajúci z prognózy počtu žiakov SOŠ na rok 2023 a retrospektívnych distribučných pomerov podľa krajov a odborného výcviku. Ukazovatele v odbornom vzdelávaní je veľmi problematické prognózovať. Vstupuje do nich veľa vedľajších faktorov , ktorými sa mení situácia v odbornom vzdelávaní a príprave. Jednými z nich je zavádzanie duálneho vzdelávania a  prijatie zákon č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. |

Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR

### Ukazovatele Prioritnej osi 3

### **Ukazovatele Investičnej priority 3.1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 3** | 3 - Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch |
| **Investičná priorita 3.1** | 8b - Podpora rastu priaznivého pre zamestnanosť, a to rozvíjaním vnútorného potenciálu ako súčasti územnej stratégie pre konkrétne oblasti vrátane konverzie upadajúcich priemyselných regiónov a posilnenia prístupnosti a rozvoja špecifických prírodných a kultúrnych zdrojov |

1. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 3, IP 3.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | | | | | | | **8.** |
| (1) | ID | Ukazovateľ výstupu | MJ | Fond | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* |  |
| F | O0151 | Počet vybudovaných kreatívnych centier | počet | EFRR | MRR | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0151 | Počet vybudovaných kreatívnych centier | počet | EFRR | MRR | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0151 | Počet vybudovaných kreatívnych centier | počet | EFRR | VRR | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0151 | Počet vybudovaných kreatívnych centier | počet | EFRR | VRR | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0248 | Počet účastníkov inkubačnej a akceleračnej schémy | počet | EFRR | MRR | 840 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0248 | Počet účastníkov inkubačnej a akceleračnej schémy | počet | EFRR | MRR | 840 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0248 | Počet účastníkov inkubačnej a akceleračnej schémy | počet | EFRR | VRR | 240 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0248 | Počet účastníkov inkubačnej a akceleračnej schémy | počet | EFRR | VRR | 240 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO08 | Nárast zamestnanosti v podporených podnikoch | Ekvivalent plných pracovných úväzkov | EFRR | MRR | 1 260 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO08 | Nárast zamestnanosti v podporených podnikoch | Ekvivalent plných pracovných úväzkov | EFRR | MRR | 1 260 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO08 | Nárast zamestnanosti v podporených podnikoch | Ekvivalent plných pracovných úväzkov | EFRR | VRR | 40 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO08 | Nárast zamestnanosti v podporených podnikoch | Ekvivalent plných pracovných úväzkov | EFRR | VRR | 40 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0153 | Počet aktivít na podporu dopytu | počet | EFRR | MRR | 280 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0153 | Počet aktivít na podporu dopytu | počet | EFRR | MRR | 280 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0153 | Počet aktivít na podporu dopytu | počet | EFRR | VRR | 40 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0153 | Počet aktivít na podporu dopytu | počet | EFRR | VRR | 40 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO01 | Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | podniky | EFRR | MRR | 461 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO01 | Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | podniky | EFRR | MRR | 461 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO01 | Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | podniky | EFRR | VRR | 82 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO01 | Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | podniky | EFRR | VRR | 82 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO02 | Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | podniky | EFRR | MRR | 315 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO02 | Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | podniky | EFRR | MRR | 315 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO02 | Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | podniky | EFRR | VRR | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO02 | Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | podniky | EFRR | VRR | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO03 | Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | podniky | EFRR | MRR | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO03 | Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | podniky | EFRR | MRR | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO05 | Počet podporených nových podnikov | podniky | EFRR | MRR | 126 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO05 | Počet podporených nových podnikov | podniky | EFRR | MRR | 126 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO05 | Počet podporených nových podnikov | podniky | EFRR | VRR | 72 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO05 | Počet podporených nových podnikov | podniky | EFRR | VRR | 72 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | kWh/rok | EFRR | MRR | 13 869 895 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | kWh/rok | EFRR | MRR | 13 869 895 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | kWh/rok | EFRR | VRR | 2 819 084 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | kWh/rok | EFRR | VRR | 2 819 084 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0253 | Počet renovovaných verejných budov | počet | EFRR | MRR | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0253 | Počet renovovaných verejných budov | počet | EFRR | MRR | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0253 | Počet renovovaných verejných budov | počet | EFRR | VRR | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0253 | Počet renovovaných verejných budov | počet | EFRR | VRR | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0224 | Podlahová plocha renovovaných verejných budov | m2 | EFRR | MRR | 14 000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0224 | Podlahová plocha renovovaných verejných budov | m2 | EFRR | MRR | 14 000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0224 | Podlahová plocha renovovaných verejných budov | m2 | EFRR | VRR | 2 000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0224 | Podlahová plocha renovovaných verejných budov | m2 | EFRR | VRR | 2 000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | t ekviv. CO2 | EFRR | MRR | 3 662 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | t ekviv. CO2 | EFRR | MRR | 3 662 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | t ekviv. CO2 | EFRR | VRR | 744 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | t ekviv. CO2 | EFRR | VRR | 744 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO39 | Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja | m2 | EFRR | MRR | 14 000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO39 | Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja | m2 | EFRR | MRR | 14 000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO39 | Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja | m2 | EFRR | VRR | 2 000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO39 | Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja | m2 | EFRR | VRR | 2 000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
|  | CO37 | Počet obyvateľov žijúcich v mestských funkčných oblastiach | osoby | EFRR | MRR | 892 514 | 855 160 | 855 352 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ŠU SR |
|  | CO37 | Počet obyvateľov žijúcich v mestských funkčných oblastiach | osoby | EFRR | VRR | 612 724 | 578 535 | 583 186 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ŠU SR |

(1) S = vybrané projekty, F = plne realizované projekty

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 3** | 3 - Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch |
| **Investičná priorita 3.1** | 8b - Podpora rastu priaznivého pre zamestnanosť, a to rozvíjaním vnútorného potenciálu ako súčasti územnej stratégie pre konkrétne oblasti vrátane konverzie upadajúcich priemyselných regiónov a posilnenia prístupnosti a rozvoja špecifických prírodných a kultúrnych zdrojov |
| Špecifický cieľ 3.1 | 3.1 - Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 3, IP 3.1, ŠC 3.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | **9.** |
| ID | Ukazovateľ výsledku | MJ | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* |  |
| R0160 | Celkový počet pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle | Ekvivalent  plných  pracovných  úväzkov | MRR | 33800 | 2014 | 34773 | 33800 | 30500 | Akčný plán bol predložený. Uvedená východisková a plánovaná hodnota podlieha schváleniu EK v operačnom programe. |
| R0160 | Celkový počet pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle | Ekvivalent  plných  pracovných  úväzkov | VRR | 19600 | 2014 | 19674 | 19600 | 17700 | Akčný plán bol predložený. Uvedená východisková a plánovaná hodnota podlieha schváleniu EK v operačnom programe. |

Zdroj: ITMS

### Ukazovatele Prioritnej osi 4

### **Ukazovatele Investičnej priority 4.1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 4** | 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie |
| **Investičná priorita 4.1** | 4c - Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach vrátane verejných budov a v sektore bývania |

1. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 4, IP 4.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | | | | | | | **8.** |
| (1) | ID | Ukazovateľ výstupu | MJ | Fond | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* |  |
| F | CO31 | Počet domácností zaradených do zlepšenej energetickej triedy | počet | EFRR | MRR | 26 229 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO31 | Počet domácností zaradených do zlepšenej energetickej triedy | počet | EFRR | MRR | 26 229 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO31 | Počet domácností zaradených do zlepšenej energetickej triedy | počet | EFRR | VRR | 11 570 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO31 | Počet domácností zaradených do zlepšenej energetickej triedy | počet | EFRR | VRR | 11 570 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0259 | Ročná spotreba primárnej energie v bytových domoch | kWh/rok | EFRR | MRR | 115 997 120 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0259 | Ročná spotreba primárnej energie v bytových domoch | kWh/rok | EFRR | MRR | 115 997 120 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0259 | Ročná spotreba primárnej energie v bytových domoch | kWh/rok | EFRR | VRR | 13 372 880 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0259 | Ročná spotreba primárnej energie v bytových domoch | kWh/rok | EFRR | VRR | 13 372 880 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0255 | Konečná spotreba energie | kWh/rok | EFRR | MRR | 85 292 000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0255 | Konečná spotreba energie | kWh/rok | EFRR | MRR | 85 292 000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0255 | Konečná spotreba energie | kWh/rok | EFRR | VRR | 9 833 000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0255 | Konečná spotreba energie | kWh/rok | EFRR | VRR | 9 833 000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | t ekviv. CO2 | EFRR | MRR | 30 595 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | t ekviv. CO2 | EFRR | MRR | 30 595 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | t ekviv. CO2 | EFRR | VRR | 3 527 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | t ekviv. CO2 | EFRR | VRR | 3 527 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |

(1) S = vybrané projekty, F = plne realizované projekty

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 4** | 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie |
| **Investičná priorita 4.1** | 4c - Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach vrátane verejných budov a v sektore bývania |
| Špecifický cieľ 4.1 | 4.1. - Zvýšenie energetickej efektívnosti bytových domov |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 4, IP 4.1, ŠC 4.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | **9.** |
| ID | Ukazovateľ výsledku | MJ | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* |  |
| R0169 | Energetická hospodárnosť bytových domov | kWh/(m2. Rok) | MRR | 96,40 | 2013 | 53,00 | 96,40 | 96,40 | Zdroj: Monitorovací systém SIEA. Meraná hodnota bude prvýkrát reportovaná za rok 2016. |
| R0169 | Energetická hospodárnosť bytových domov | kWh/(m2. Rok) | VRR | 96,40 | 2013 | 53,00 | 96,40 | 96,40 | Zdroj: Monitorovací systém SIEA. Meraná hodnota bude prvýkrát reportovaná za rok 2016. |

Zdroj: Monistorovací systém SIEA

### **Ukazovatele Investičnej priority 4.2**

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 4** | 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie |
| **Investičná priorita 4.2** | 6b - Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec týchto požiadaviek |

1. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 4, IP 4.2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | | | | | | | **8.** |
| (1) | IP | ID | Ukazovateľ výstupu | MJ | Fond | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* |  |
| F | 4.2 | CO19 | Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd | EO | EFRR | MRR | 7 365 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | 4.2 | CO19 | Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd | EO | EFRR | MRR | 7 365 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | 4.2 | CO18 | Zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou pitnej vody | Osoby | EFRR | MRR | 6 280 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | 4.2 | CO18 | Zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou pitnej vody | Osoby | EFRR | MRR | 6 280 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
|  | 4.2 | CO37 | Počet obyvateľov žijúcich v mestských funkčných oblastiach | osoby | EFRR | MRR | 892 514 | 855 160 | 855 352 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ŠU SR |
|  | 4.2 | CO37 | Počet obyvateľov žijúcich v mestských funkčných oblastiach | osoby | EFRR | VRR | 612 724 | 578 535 | 583 186 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ŠU SR |

(1) S = vybrané projekty, F = plne realizované projekty

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 4** | 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie |
| **Investičná priorita 4.2** | 6b - Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec týchto požiadaviek |
| Špecifický cieľ 4.2.1 | 4.2.1 - Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 4, IP 4.2, ŠC 4.2.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | **9.** |
| ID | Ukazovateľ výsledku | MJ | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* |  |
| R0120 | Počet obyvateľov napojených na systém odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd | osoby | MRR | 3 301 000 | 2012 | 3 836 296 | 3 506 000 | 3 534 341 | Zdroj údajov: Správa o stave životného prostredia SR. |
| R0003 | Počet obyvateľov napojených na verejný vodovod | osoby | MRR | 4 707 000 | 2012 | 4 709 453 | 4 752 831 | 4 785 255 | Zdroj údajov: ŠÚ SR |

### **Ukazovatele Investičnej priority 4.3**

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 4** | 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie |
| **Investičná priorita 4.3** | 6e - Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizáciu miest, oživenie a dekontamináciu opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie znečistenia ovzdušia a podporu opatrení na zníženie hluku |

1. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 4, IP 4.3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | | | | | | | **8.** |
| (1) | IP | ID | Ukazovateľ výstupu | MJ | Fond | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* |  |
| F | 4.3 | O0155 | Počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry | počet | EFRR | MRR | 385 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | 4.3 | O0155 | Počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry | počet | EFRR | MRR | 385 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | 4.3 | O0157 | Kapacita na zadržanie dažďovej vody v sídlach | m3 | EFRR | MRR | 71 810 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | 4.3 | O0157 | Kapacita na zadržanie dažďovej vody v sídlach | m3 | EFRR | MRR | 71 810 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | 4.3 | CO38 | Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach\* | m2 | EFRR | MRR | 125 300 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | 4.3 | CO38 | Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach\* | m2 | EFRR | MRR | 125 300 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | 4.3 | O0256 | Revitalizované otvorené priestranstvá vnútroblokov mimo UMR | m2 | EFRR | MRR | 289 900 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | 4.3 | O0256 | Revitalizované otvorené priestranstvá vnútroblokov mimo UMR | m2 | EFRR | MRR | 289 900 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | 4.3 | O0239 | Počet zavedených opatrení na zníženie hluku | počet | EFRR | MRR | 91 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | 4.3 | O0239 | Počet zavedených opatrení na zníženie hluku | počet | EFRR | MRR | 91 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
|  | 4.3 | CO37 | Počet obyvateľov žijúcich v mestských funkčných oblastiach | osoby | EFRR | MRR | 892 514 | 855 160 | 855 352 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ŠU SR |
|  | 4.3 | CO37 | Počet obyvateľov žijúcich v mestských funkčných oblastiach | osoby | EFRR | VRR | 612 724 | 578 535 | 583 186 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ŠU SR |

(1) S = vybrané projekty, F = plne realizované projekty

\* ukazovateľ pokrýva len územie UMR

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 4** | 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie |
| **Investičná priorita 4.3** | 6e - Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizáciu miest, oživenie a dekontamináciu opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie znečistenia ovzdušia a podporu opatrení na zníženie hluku |
| Špecifický cieľ 4.3.1 | 4.3.1 - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku. |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 4, IP 4.3, ŠC 4.3.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | **9.** |
| ID | Ukazovateľ výsledku | MJ | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* |  |
| R0105 | Podiel zelenej infraštruktúry na celkovej rozlohe miest | % | MRR | 3,00 | 2013 | 3,10 | 3,00 | 3,01 | Zdroj: ŠÚ SR počet obyvateľov obcí a celková výmera katastrálneho územia (m2). Priemer udržiavanej verejnej zelene na obyvateľa je hodnota, ktorá vychádza z dokumentu „Benchmarking slovenských miest“ vydaného v roku 2013. |

### **Ukazovatele Prioritnej osi 5**

### **Ukazovatele Investičnej priority 5.1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 5** | 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou |
| **Investičná priorita 5.1** | 9d - Realizácia investícií v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou |

1. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 5, IP 5.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | | | | | | | **8.** |
| (1) | IP | ID | Ukazovateľ výstupu | MJ | Fond | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* |  |
| F | 5.1 | O0241 | Počet podporených MAS | počet | EFRR | MRR | 48 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | 5.1 | O0241 | Počet podporených MAS | počet | EFRR | MRR | 48 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | 5.1 | CO01 | Počet podporených podnikov | podniky | EFRR | MRR | 373 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | 5.1 | CO01 | Počet podporených podnikov | podniky | EFRR | MRR | 373 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | 5.1 | CO01 | Počet podporených podnikov | podniky | EFRR | VRR | 9 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | 5.1 | CO01 | Počet podporených podnikov | podniky | EFRR | VRR | 9 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | 5.1 | CO08 | Zamestnanosť v podporených podnikoch | FTEs | EFRR | MRR | 373 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | 5.1 | CO08 | Zamestnanosť v podporených podnikoch | FTEs | EFRR | MRR | 373 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | 5.1 | CO08 | Zamestnanosť v podporených podnikoch | FTEs | EFRR | VRR | 9 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | 5.1 | CO08 | Zamestnanosť v podporených podnikoch | FTEs | EFRR | VRR | 9 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | 5.1 | CO29 | Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | podniky | EFRR | MRR | 75 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | 5.1 | CO29 | Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | podniky | EFRR | MRR | 75 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | 5.1 | CO29 | Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | podniky | EFRR | VRR | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | 5.1 | CO29 | Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | podniky | EFRR | VRR | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | 5.1 | CO28 | Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | podniky | EFRR | MRR | 19 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | 5.1 | CO28 | Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | podniky | EFRR | MRR | 19 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | 5.1 | CO28 | Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | podniky | EFRR | VRR | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | 5.1 | CO28 | Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | podniky | EFRR | VRR | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | 5.1 | O0158 | Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry | počet | EFRR | MRR | 451 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | 5.1 | O0158 | Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry | počet | EFRR | MRR | 451 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | 5.1 | O0158 | Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry | počet | EFRR | VRR | 9 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | 5.1 | O0158 | Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry | počet | EFRR | VRR | 9 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |

(1) S = vybrané projekty, F = plne realizované projekty

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 5** | 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou |
| **Investičná priorita 5.1** | 9d - Realizácia investícií v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou |
| Špecifický cieľ 5.1.1 | 5.1.1 - Zvýšenie kapacít pre miestny rozvoj vedený komunitou |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 5, IP 5.1, ŠC 5.1.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | **9.** |
| ID | Ukazovateľ výsledku | MJ | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* |  |
| R0168 | Podiel zamestnanosti v mikro a malých podnikoch do 49 zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb na celkovom počte zamestnanosti v mikro a malých podnikoch do 49 zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v sektoroch nespadajúcich do podpory Programu rozvoja vidieka 2014-2020 | Ekvivalent  plných  pracovných  úväzkov | MRR | 92,08 | 2015 | 92,46 | - | 92,08 | Akčný plán bol predložený. Uvedená východisková a plánovaná hodnota podlieha schváleniu EK v operačnom programe. |
| R0168 | Podiel zamestnanosti v mikro a malých podnikoch do 49 zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb na celkovom počte zamestnanosti v mikro a malých podnikoch do 49 zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v sektoroch nespadajúcich do podpory Programu rozvoja vidieka 2014-2020 | Ekvivalent  plných  pracovných  úväzkov | VRR | 96,97 | 2015 | 97,01 | - | 96,97 | Akčný plán bol predložený. Uvedená východisková a plánovaná hodnota podlieha schváleniu EK v operačnom programe. |

Zdroj: ŠU SR

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 5** | 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou |
| **Investičná priorita 5.1** | 9d - Realizácia investícií v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou |
| Špecifický cieľ 5.1.2 | 5.1.2 - Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 5, IP 5.1, ŠC 5.1.2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | **9.** |
| ID | Ukazovateľ výsledku | MJ | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* |  |
| R0110 | Vidiecka a mestská populácia so zlepšenou infraštruktúrou a prístupom k verejným službám | obyvateľ | MRR | 606 961 | 2013 | 950 000 | 612 535 | 609 381 | Zdroj: ŠÚ SR počet obyvateľov obcí (členovia MAS 2007-2013). V sledovanom období nebol ukončený proces výberu MAS/stratégií CLLD pre obdobie 2014-2020. |
| R0110 | Vidiecka a mestská populácia so zlepšenou infraštruktúrou a prístupom k verejným službám | obyvateľ | VRR | 10 087 | 2013 | 50 000 | 10 152 | 10 202 | Zdroj: ŠÚ SR počet obyvateľov obcí (členovia MAS 2007-2013). V sledovanom období nebol ukončený proces výberu MAS/stratégií CLLD pre obdobie 2014-2020. |

### **Ukazovatele Prioritnej osi 6**

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 6** | 6 - Technická pomoc |

1. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | | | | | | | **8.** |
| (1) | IP | ID | Ukazovateľ výstupu | MJ | Fond | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* |  |
| F | PO6 | O0242 | Priemerný počet refundovaných AK | FTEs | EFRR | Celé SR | 350 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Analýza admin. kapacít a efektívnosti subjektov zodpovedných za EŠIF (CKO, ÚV SR) |
| S | PO6 | O0242 | Priemerný počet refundovaných AK | FTEs | EFRR | Celé SR | 350 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Analýza admin. kapacít a efektívnosti subjektov zodpovedných za EŠIF (CKO, ÚV SR) |
| F | PO6 | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP IROP | % | EFRR | Celé SR | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | RO, SO |
| S | PO6 | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP IROP | % | EFRR | Celé SR | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | RO, SO |
| F | PO6 | O0163 | Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít | počet | EFRR | Celé SR | 160 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | RO, SO |
| S | PO6 | O0163 | Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít | počet | EFRR | Celé SR | 160 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | RO, SO |
| F | PO6 | O0047 | Počet zrealizovaných informačných aktivít o IROP | počet | EFRR | Celé SR | 800 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Výročná správa |
| S | PO6 | O0047 | Počet zrealizovaných informačných aktivít o IROP | počet | EFRR | Celé SR | 800 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Výročná správa |

(1) S = vybrané projekty, F = plne realizované projekty

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 6** | 6 - Technická pomoc |
| Špecifický cieľ 6.1 | 6.1 - Podpora efektívnej implementácie Operačného programu |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 6, ŠC 6.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | **9.** |
| ID | Ukazovateľ výsledku | MJ | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* |  |
| R0117 | Miera fluktuácie administratívnych kapacít | % | Celé SR | 8,04 | 2013 | 7,64 | 6,86 | 12,84 | Zdroj: Výročná správa  Zvýšenie miery fluktuácie administratívnych kapacít RO v roku 2015 vzniklo v súvislosti s ukončením programového obdobia 2007-2013 a začiatkom nového programového obdobia 2014-2020, v dôsledku čoho boli zriadené nové RO a SORO v rámci nového operačného programu s novovytvorenými pracovnými pozíciami, ktoré boli obsadzované aj administratívnymi kapacitami v rámci IROP/ROP. |
| R0129 | Miera dodržiavania lehôt v rámci procesu implementácie OP (primárne lehoty pri schvaľovacom procese a pri ŽoP) | % | Celé SR | 57,9 | 2013 | 60,8 | 0 | 100 | Zdroj: ITMS  Ukazovateľ priamo prepojený s implementáciou OP. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 6** | 6 - Technická pomoc |
| Špecifický cieľ 6.2 | 6.2 - Zabezpečenie publicity, informovania a podpory prijímateľov v procese implementácie |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 6, ŠC 6.2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | **9.** |
| ID | Ukazovateľ výsledku | MJ | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* |  |
| R0025 | Miera informovanosti o možnostiach podpory z OP | % | Celé SR | 16,10 | 2015 | 16,91 | 16,10 | 16,10 | Zdroj: Prieskum verejnej mienky  Meraná hodnota bude prvýkrát reportovaná za rok 2018. Akčný plán bol predložený. Uvedená východisková a plánovaná hodnota podlieha schváleniu EK v operačnom programe. |
| R0119 | Miera úspešne zrealizovaných projektov | % | Celé SR | 90 | 2013 | 95 | 0 | 0 | Zdroj: ITMS  Ukazovateľ priamo prepojený s implementáciou OP. |

1. Tabuľka 3B Spoločné ukazovatele výstupov pre EFRR v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti týkajúce sa investícií do výroby – počet podnikov, ktoré dostávajú podporu z OP, bez podpory z iných zdrojov pre tie isté podniky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Názov ukazovateľa** | **Výrobné investície**  **Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu z OP, bez podpory z iných zdrojov** |
| CO01 | Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| CO02 | Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0 |
| CO03 | Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 0 |
| CO05 | Počet podporených nových podnikov | 0 |

## Čiastkové ciele a zámery stanovené vo výkonnostnom rámci (údaje predkladané prvýkrát vo výročnej správe za rok 2016)

Plnenie čiastkových cieľov a zámerov v rámci vybraných finančných ukazovateľov, kľúčových implementačných krokov a výstupových ukazovateľov tvoriacich výkonnostný rámec v  prvotnom štádiu implementácie nie je možné v tejto správe vykázať, nakoľko do konca monitorovacieho obdobia, k 31.12.2015, nebolo žiadne čerpanie. Preto nebolo možné získať údaje týkajúce sa finančných a fyzických merateľných ukazovateľov a následne nebolo možné zhodnotiť progres výkonnosti IROP prostredníctvom výkonnostného rámca.

1. Tabuľka 5: Informácia o čiastkových cieľoch a zámeroch stanovených vo výkonnostnom rámci

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | | | 9. | | | 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **11.** |
| Prioritná os | KVK/ ukazovateľ výstupu/ finančný ukazovateľ/ ukazovateľ výsledku | ID | Názov ukazovateľa/KVK | Merná jednotka | Fond | Kategória regiónu | Čiastkový cieľ pre r. 2018 | | | Zámer pre r. 2023 | | | Dosiahnuté hodnoty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Pozn.** |
| 2014 | | | | 2015 | | | | 2016 | | | | 2017 | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | |  |
|  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  |
| K\* | | R | | K | | R | | K | | R | | K | | R | | K | | R | | K | | R | | K | | R | | K | | R | | K | | R | | K | | R | |
| M | Ž | S | M | Ž | S | M | Ž | | S | M | Ž | | S | M | Ž | | S | M | Ž | | S | M | Ž | | S | M | Ž | | S | M | Ž | | S | M | Ž | | S | M | Ž | | S | M | Ž | | S |  |
| 1 | Finančný | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikovaní certifikačným orgánom | EUR | EFRR | MRR |  |  | 100 117 647 |  |  | 470 588 239 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 1 | Finančný | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikovaní certifikačným orgánom | EUR | EFRR | VRR |  |  | 7 440 000 |  |  | 42 000 000 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 1 | Kľúčový implementačný krok | K0009 | Počet podporených prijímateľov v rámci špecifického cieľa 1.1 | prijímateľ | EFRR | MRR |  |  | 6 |  |  | 8 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 1 | Kľúčový implementačný krok | K0009 | Počet podporených prijímateľov v rámci špecifického cieľa 1.1 | prijímateľ | EFRR | VRR |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 1 | Výstupový | CO14 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest | km | EFRR | MRR |  |  | 0 |  |  | 144,8 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 1 | Výstupový | CO13 | Celková dĺžka nových ciest | km | EFRR | VRR |  |  | 0 |  |  | 14 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 2 | Finančný | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikovaní certifikačným orgánom | EUR | EFRR | MRR |  |  | 215 572 492 |  |  | 850 995 859 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 2 | Finančný | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikovaní certifikačným orgánom | EUR | EFRR | VRR |  |  | 16 683 363 |  |  | 65 133 451 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 2 | Výstupový | O0170 | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | prijímateľ sociálnych služieb | EFRR | MRR |  |  | 2 000 |  |  | 3 200 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 2 | Výstupový | O0170 | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | prijímateľ sociálnych služieb | EFRR | VRR |  |  | 40 |  |  | 180 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 2 | Výstupový | O0228 | Počet podporených učební | učebňa | EFRR | VRR |  |  | 35 |  |  | 140 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 2 | Výstupový | O0171 | Kapacita podporených materských škôl | miesto v MŠ | EFRR | MRR |  |  | 1 770 |  |  | 8 847 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 2 | Výstupový | O0171 | Kapacita podporených materských škôl | miesto v MŠ | EFRR | VRR |  |  | 248 |  |  | 1 240 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 2 | Výstupový | O0168 | Počet zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc | akútna všeobecná nemocnica | EFRR | MRR |  |  | 2 |  |  | 10 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 3 | Finančný | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikovaní certifikačným orgánom | EUR | EFRR | MRR |  |  | 42 900 161 |  |  | 230 424 175 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 3 | Finančný | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikovaní certifikačným orgánom | EUR | EFRR | VRR |  |  | 6 400 000 |  |  | 40 000 000 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 3 | Výstupový | O0151 | Počet vybudovaných kreatívnych centier | kreatívne centrum | EFRR | MRR |  |  | 0 |  |  | 7 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 3 | Výstupový | O0151 | Počet vybudovaných kreatívnych centier | kreatívne centrum | EFRR | VRR |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 3 | Kľúčový implementačný krok | K0011 | Počet uzatvorených zmlúv o poskytnutí NFP na kreatívne centrum | počet | EFRR | MRR |  |  | 5 |  |  | 7 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 3 | Kľúčový implementačný krok | K0011 | Počet uzatvorených zmlúv o poskytnutí NFP na kreatívne centrum | počet | EFRR | VRR |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 4 | Finančný | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikovaní certifikačným orgánom | EUR | EFRR | MRR |  |  | 79 288 908 |  |  | 223 241 051 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 4 | Finančný | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikovaní certifikačným orgánom | EUR | EFRR | VRR |  |  | 9 961 782 |  |  | 19 923 564 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 4 | Výstupový | O0259 | Ročná spotreba primárnej energie v bytových domoch | MWh | EFRR | MRR |  |  | 212 500 |  |  | 425 000 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 4 | Výstupový | O0259 | Ročná spotreba primárnej energie v bytových domoch | MWh | EFRR | VRR |  |  | 25 000 |  |  | 50 000 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 5 | Finančný | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikovaní certifikačným orgánom | EUR | EFRR | MRR |  |  | 12 157 895 |  |  | 104 210 529 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 5 | Finančný | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikovaní certifikačným orgánom | EUR | EFRR | VRR |  |  | 166 667 |  |  | 1 666 667 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 5 | Kľúčový implementačný krok | K0010 | Počet schválených stratégií MAS | počet | EFRR | MRR |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 5 | Kľúčový implementačný krok | K0010 | Počet schválených stratégií MAS | počet | EFRR | VRR |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 5 | Výstupový | CO008 | Zamestnanosť v podporených podnikoch | FTEs | EFRR | MRR |  |  | 0 |  |  | 373 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 5 | Výstupový | CO008 | Zamestnanosť v podporených podnikoch | FTEs | EFRR | VRR |  |  | 0 |  |  | 9 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 5 | Výstupový | O0241 | Počet podporených MAS | MAS | EFRR | MRR |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |

\* K= kumulatívna hodnota, R= ročná hodnota, S=spolu

Zdroj: RO pre IROP

## Finančné údaje

1. Tabuľka 6: Finančné informácie na úrovni prioritnej osi a programu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finančná alokácia | | | | | | Finančný pokrok | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| Prioritná os | Fond | Kategória regiónu | Základ pre výpočet podpory Únie  (COV alebo verejné oprávnené výdavky) | Finančné prostriedky spolu  (EUR) | Miera spolufinancovania  (%) | Celkové oprávnené náklady na vybrané projekty (EUR) | Podiel celkových pridelených prostriedkov, na ktorý sa vzťahujú vybrané projekty  (%)  (7/5\*100) | Verejné oprávnené náklady na vybrané projekty (EUR) | Celkové oprávnené výdavky deklarované prijímateľmi RO (EUR) | Podiel celkových pridelených prostriedkov, na ktoré sa vzťahujú oprávnené výdavky deklarované prijímateľmi (%)  (10/5\*100) | Počet vybraných projektov |
| PO1 | EFRR | MRR | COV | 470 588 239,00 | 85,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PO1 | EFRR | VRR | COV | 42 000 000,00 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PO2 | EFRR | MRR | COV | 850 995 859,00 | 85,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PO2 | EFRR | VRR | COV | 65 133 451,00 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PO3 | EFRR | MRR | COV | 230 424 175,00 | 85,00 | 5 882 353,00 | 2,55 | 5 882 353,00 | 0 | 0 | 1 |
| PO3 | EFRR | VRR | COV | 40 000 000,00 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PO4 | EFRR | MRR | COV | 223 241 051,00 | 85,00 | 119 325 615 | 53,45 | 119 325 615 | 29 831 403,75 | 13,36 | 1 |
| PO4 | EFRR | VRR | COV | 19 923 564,00 | 50,00 | 19 923 564,00 | 100,00 | 19 923 564,00 | 4 980 891,00 | 25,00 | 1 |
| PO5 | EFRR | MRR | COV | 104 210 529,00 | 95,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PO5 | EFRR | VRR | COV | 1 666 667,00 | 60,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PO6 | EFRR | MRR | COV | 70 424 707,00 | 85,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PO6 | EFRR | VRR | COV | 4 278 000,00 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Spolu** | **EFRR** | **MRR** | **COV** | **1 949 884 560,00** | **85,53** | **125 207 968,00** | **6,42** | **125 207 968,00** | **29 831 403,75** | **1,53** | **2** |
| **Spolu** | **EFRR** | **VRR** | **COV** | **173 001 682,00** | **50,10** | **19 923 564,00** | **11,52** | **19 923 564,00** | **4 980 891,00** | **2,88** | **1** |
| **Celkový**  **súčet** | **všetky fondy** | **N/A** | **COV** | **2 122 886 242,0** | **82,65** | **145 131 532,00** | **6,84** | **145 131 532,00** | **34 812 294,75** | **1,64** | **3** |

Zdroj: RO pre IROP

1. Tabuľka 7 Rozdelenie súhrnných finančných údajov podľa kategórie intervencie v rámci KF, EFRR a ESF (tabuľka 2 prílohy II vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1011/2014 - vzor na prenos finančných údajov)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Charakteristika výdavku | | Dimenzie pre kategórie intervencií | | | | | | | | Finančné údaje | | | |
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| Prioritná os | Fond | Kategória regiónu | 1 Oblasť intervencie | 2 Forma financovania | 3 Typ územia | 4 Územné mechanizmy realizácie | 5 Tematický cieľ  EFRR/KF | 6 Sekundárny tematický okruh ESF | 7 Hospodárska činnosť | 8 Umiestnenie | Celkové oprávnené výdavky na vybrané projekty (EUR) | Verejné oprávnené výdavky na vybrané projekty (EUR) | Celkové oprávnené výdavky deklarované prijímateľmi riadiacemu orgánu | Počet vybraných projektov |
| PO1 | EFRR | MRR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| PO1 | EFRR | VRR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| PO2 | EFRR | MRR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| PO2 | EFRR | VRR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| PO3 | EFRR | MRR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| PO3 | EFRR | MRR | 076 | 04 | 07 | 07 | 08 |  | 23 | SK0 | 5 882 353,00 | 5 882 353,00 | 0,00 | 1 |
| PO3 | EFRR | VRR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| PO4 | EFRR | MRR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| PO4 | EFRR | MRR | 014 | 04 | 07 | 07 | 04 |  | 08 | SK0 | 119 325 615,00 | 119 325 615,00 | 29 831 403,75 | 1 |
| PO4 | EFRR | VRR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| PO4 | EFRR | VRR | 014 | 04 | 07 | 07 | 04 |  | 08 | SK010 | 19 923 564,00 | 19 923 564,00 | 4 980 891,00 | 1 |
| PO5 | EFRR | MRR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| PO5 | EFRR | VRR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| PO6 | EFRR | MRR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| PO6 | EFRR | VRR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Zdroj: RO pre IROP

1. Tabuľka 8 Použitie krížového financovania

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Použitie krížového financovania | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Prioritná os | Výška podpory EÚ, ktorá sa plánuje použiť na krížové financovanie na základe vybraných projektov (EUR) | Podiel výšky podpory EÚ, ktorá sa plánuje použiť na krížové financovanie na základe vybraných projektov na alokácii prioritnej osi (%)  (2/alokácia na prioritnú os\*100) | Suma oprávnených výdavkov krížového financovania deklarovaná prijímateľom riadiacemu orgánu  (EUR) | Podiel sumy oprávnených výdavkov krížového financovania deklarovaných prijímateľom riadiacemu orgánu na alokácii prioritnej osi  (%)  (4/alokácia na prioritnú os\*100) |
| **Krížové financovanie: výdavky oprávnené pre podporu z EFRR, ale podporované z ESF** |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Krížové financovanie: výdavky oprávnené pre podporu z ESF, ale podporované z EFRR** |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zdroj: RO pre IROP

1. Tabuľka 9 Výdavky na projekty realizované mimo oblasti IROP (EFRR a KF)

**Cieľ 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Prioritná os | Plánovaná výška podpory Únie, ktorá sa má použiť na projekty realizované mimo oblasti programu na základe vybraných projektov (EUR) | Podiel plánovanej výška podpory, ktorá sa má použiť na projekty realizované mimo oblasti programu na základe vybraných projektov na alokácii prioritnej osi  (%)  (2/alokácia na prioritnú os\*100) | Suma oprávnených výdavkov na projekty realizované mimo oblasti programu deklarovaná prijímateľom riadiacemu orgánu  (EUR) | Podiel sumy oprávnených výdavkov na projekty realizované mimo oblasti programu deklarovaných prijímateľom riadiacemu orgánu na alokácii prioritnej osi (%)  (4/alokácia na prioritnú os\*100) |
| **Výdavky na projekty vykonávané mimo oblasti programu\*** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Výdavky na projekty vykonávané mimo oblasti programu\*** | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Výdavky na projekty vykonávané mimo oblasti programu\*** | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Výdavky na projekty vykonávané mimo oblasti programu\*** | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Výdavky na projekty vykonávané mimo oblasti programu\*** | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Výdavky na projekty vykonávané mimo oblasti programu\*** | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\* v súlade s povolenými max. podielmi stanovenými v článku 70 (2) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a článku 20 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1299/2013

**Cieľ 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. |
| Plánovaná výška podpory z EFRR, ktorá sa má použiť na projekt alebo časť projektu vykonávanú mimo oblasti programu na základe vybraných projektov (EUR) | Podiel plánovanej výška podpory EFRR, ktorá sa má použiť na projekt alebo časť projektu vykonávanú mimo oblasti programu na základe vybraných projektov na celkových pridelených finančných prostriedkoch  (%)  (1/celková výška pridelenej podpory z EFRR na úrovni programu\*100) | Suma oprávnených výdavkov v rámci podpory z EFRR na projekt alebo časť projektu vykonávanú mimo oblasti programu deklarovaná prijímateľom riadiacemu orgánu  (EUR) | Podiel sumy oprávnených výdavkov v rámci podpory z EFRR na projekt alebo časť projektu vykonávanú mimo oblasti programu deklarovaných prijímateľom riadiacemu orgánu na celkových pridelených finančných prostriedkoch (%)  (3/ celková výška pridelenej podpory z EFRR na úrovni programu \*100) |
| **Výdavky na časť projektu alebo projekt vykonávaný mimo oblasti programu\*** | 0 | 0 | 0 | 0 |

\* v súlade s povolenými max. podielmi stanovenými v  článku 20 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1299/2013

# Zhrnutie hodnotení

Hodnotenie operačného programu sa vykonáva podľa čl. 54 až 57 všeobecného nariadenia a jeho cieľom je najmä zlepšiť kvalitu vykonávania programov a vyhodnotiť ich účinnosť, efektívnosť a vplyv.

Ex ante hodnotenie IROP bolo vypracované súbežne s prípravou IROP a tvorí prílohu IROP. Ex post hodnotenie IROP bude vykonané po ukončení IROP. Strešným dokumentom sumarizujúcim plánované hodnotenia počas realizácie IROP je Plán hodnotenia pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 vypracovaný v súlade s čl. 114 všeobecného nariadenia, ktorý obsahuje o. i. úlohy a právomoci subjektov (RO, SO, MV pre IROP, EK, verejnosť), indikatívny časový harmonogram hodnotení, plánovaný finančný rozpočet, administratívne kapacity pre hodnotenie, ako aj indikatívny zoznam plánovaných hodnotení IROP pre obdobie 2014-2020, pričom v prípade potreby môžu byť vykonané ad hoc hodnotenia nad rámec plánu. Plán hodnotenia pre Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 bol predložený členom Monitorovacieho výboru pre IROP formou písomnej procedúry per rollam dňa 18.12.2015.

Vzhľadom na počiatočné štádium implementácie neboli v sledovanom období zrealizované žiadne hodnotenia IROP.

1. Tabuľka: Plán hodnotení pre nasledujúce obdobie

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Por. č.** | **Názov**  **hodnotenia** | **Predmet, cieľ a zdôvodnenie potreby hodnotenia** | **Indikatívny časový harmonogram** | **Forma** |
| **1.** | Hodnotenie plnenia čiastkových cieľov na úrovni prioritných osí IROP (priebežné hodnotenie výkonnosti OP) | * Podklad pre vyhodnotenie plnenia výkonnostného rámca a príp. návrh revízie OP * Hodnotenie efektívnosti a účinnosti OP * Hodnotenie efektívnosti a účinnosti RIUS. | 07/2017  07/2019 | Externe |
| **2.** | Hodnotenie dopadov intervencií OP  zameraných na posúdenia účinnosti, fyzickej a finančnej efektívnosti a dopadu IROP v súvislosti s cieľmi stratégie EÚ 2020 (strategické) | * Dosahovanie cieľov PO IROP * Hodnotenie dopadov OP v hospodárskej a regionálnej oblasti. * Hodnotenie merateľných ukazovateľov na úrovni Regionálnych integrovaných územných stratégií a na úrovni Integrovaných územných stratégií UMR. | 2020 | Externe |
| **3.** | Hodnotenia plnenia stanovených cieľov a dopadov PO IROP | Hodnotenie napĺňania cieľov podľa jednotlivých prioritných osí a ich špecifických cieľov , so špecifickým dôrazom na:   * Absorpčnú schopnosť jednotlivých aktivít, * Priebežné napĺňanie hodnôt ukazovateľov, * Špecifické aspekty implementácie (najmä integrovaný prístup, miestny rozvoj vedený komunitou) | 2019 | Externe |
| **4.** | Hodnotenie vhodnosti nastavenia systému riadenia a kontroly OP z pohľadu efektívnosti a účinnosti jeho fungovania | * Zmapovanie prínosov zjednodušenia administratívy * Identifikácia možnej potreby úpravy nastavenia systému riadenia a kontroly OP. Hodnotenie vo vzťahu k pravidlám štátnej pomoci. | 2018 | Externe |
| **5.** | Podrobná kvalitatívna analýza potenciálu KKP (kultúrneho a kreatívneho priemyslu) na Slovensku | Kvalitatívne zmapovanie (hodnotenie) KKP na Slovensku, monitorovanie (priebežné hodnotenie) a následné hodnotenie dopadov pre IROP PO3 (záverečné hodnotenie) | Úvodné mapovanie: 2016  Priebežné hodnotenie: 2018  Záverečné hodnotenie: 2022 | Externe |

Zdroj údajov: Plán hodnotenia IROP pre programové obdobie 2014 – 2020

# Informácie o realizovaní IZM, ak je relevantné (článok 19 (2) a 19 (4) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1304/2013

Kapitola nie je pre IROP relevantná.

# Problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu a prijaté opatrenia

1. problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu a prijaté opatrenia zo strany RO **/** SO

Vzhľadom na špecifiká IROP (rôznorodosť zamerania prioritných osí, vysoký počet SO, aplikácia integrovaných nástrojov, využívanie dvojkolového systému výberu ŽoNFP) bolo potrebné klásť zvýšený dôraz na **rozbehovú** fázu, čo bolo časovo náročné.

RO pre IROP interne stanovil priority na rok 2015 nasledovne:

* vytvorenie štruktúr vo vzťahu k IROP (MV, SO), vrátane prípravy zodpovedajúcej dokumentácie,
* príprava implementačných dokumentov (RIÚS) a zriadenie ich štruktúr (Rady Partnerstva pre RIÚS),
* príprava dokumentácie pre vyhlásenie prvých výziev.

Stanovené priority boli zo strany RO pre IROP splnené čiastočne. V prípade prípravy RIÚS,  vzniku Rady Partnerstva pre RIÚS a vzniku MV pre IROP boli tieto úlohy splnené.

Pri vytvorení štruktúr SO úloha bude pokračovať aj v roku 2016.

Príprava dokumentácie pre vyhlásenie prvých výziev je čiastočne splnená. Ako súčasť tejto úlohy RO pre IROP vníma aj prípravu návrhov výziev na projektové zámery, ktoré vyhlasujú SO. Úloha bude pokračovať v roku 2016.

RO pre IROP interne stanovil priority na rok 2016 nasledovne:

* schválenie RIUS zo strany RO pre IROP,
* podpisy zmlúv o vykonávaní časti úloh RO SO,
* vyhlásenie výziev zo strany RO pre IROP a SO v súlade s harmonogramom výziev.

Kľúčovým faktorom bolo nastavenie úloh pre SO, vrátane uplatňovania čl. 7 nariadenia 1301/2013 o ERDF vo vzťahu ku krajským mestám. Do prípravnej fázy implementácie IROP boli zapojené všetky relevantné subjekty (VÚC, KM, spolupracujúce rezorty), pričom RO pre IROP organizoval odborné, koordinačné a konzultačné stretnutia.

Časovo zdĺhavá rozbehová fáza implementácie IROP má za dôsledok aj nízke kontrahovanie/čerpanie finančných prostriedkov k 31.12.2015. Výzva plánovaná na november 2015 pre decentralizovanú pomoc v rámci PO3 IROP nebola vyhlásená vzhľadom na podpis zmluvy so SO MK SR až v novembri 2015 a absentujúce hodnotiace a výberové kritériá. V prípade technickej pomoci neboli v roku 2015 vyhlásené písomné vyzvania pre SO v dôsledku neukončenej prípravy zmlúv so SO a riadiacej a implementačnej dokumentácie. Výzva plánovaná na 4.Q. 2015 v rámci ŠC 2.2.1 na podporu infraštruktúry materských škôl nebola vyhlásená z dôvodu nevyhnutnosti zosúladiť podmienky poskytnutia príspevku (aktivity, deliace línie, smerné ukazovatele apod.) s MV SR ako SO pre OPĽZ, ktorý realizuje obdobné aktivity. Vyhlásenie tejto výzvy je plánované na mesiac január 2016.

Kľúčovou úlohou RO pre IROP v roku 2016 bude zahájiť implementáciu vyhlásením výziev v súlade s harmonogramom výziev na roky 2016 – 2017, vrátane tých, ktoré sú naviazané na plnenie výkonnostného rámca. Neopomenuteľnou súčasťou úloh je aj ukončenie uzatvorenia zmlúv o vykonávaní časti úloh RO SO.

1. zhodnotenie reálnosti dosiahnutia cieľov a prípadné uskutočnené alebo plánované opatrenia

Takéto vyhodnotenie pre úvodné štádium implementácie zatiaľ nie je možné.

# Zhrnutie pre verejnosť

Viď. Príloha 1.

# Správa o vykonávaní finančných nástrojov (článok 46 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013)

Viď. Príloha 2.

# Opatrenia prijaté na splnenie ex-ante kondicionalít (článok 50 (2) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013)

V zmysle prílohy V. vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/207, časť A, bod 9 je uvedenie informácií o opatreniach prijatých na splnenie EAK, v prípade že neboli splnené pri prijatí OP, nepovinné v správe predkladanej v roku 2016.

# Pokrok pri príprave a implementácii veľkých projektov a spoločných akčných plánov (článok 101(h) a 111(3) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a článok 14 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

## Veľké projekty

V rámci IROP nie sú veľké projekty plánované.

## Spoločné akčné plány (SAP)

V rámci IROP nie sú SAP plánované.

# Prílohy VS IROP za roky 2014, 2015

|  |  |
| --- | --- |
| Príloha 1 | Zhrnutie pre občanov |
| Príloha 2 | Správa o vykonávaní finančných nástrojov |
| Príloha 3 | Informácia o regionálnych integrovaných územných stratégiách |
| Príloha 4 | Zoznam skratiek |