

**Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR**

**Riadiaci orgán   
pre Integrovaný regionálny operačný program**

**Výročná správa**

**o vykonávaní**

**Integrovaného regionálneho operačného programu**

**za rok 2018**

**Programové obdobie 2014 – 2020**

Bratislava

máj 2019

Obsah

[1. Identifikácia 4](#_Toc9251756)

[2. Prehľad o vykonávaní operačného programu 4](#_Toc9251757)

[3. Implementácia prioritnej osi 7](#_Toc9251758)

[3.1. Prehľad o vykonávaní 7](#_Toc9251759)

[3.2. Spoločné a programovo špecifické ukazovatele 10](#_Toc9251760)

[3.2.1. Ukazovatele Prioritnej osi 1 10](#_Toc9251761)

[3.2.2. Ukazovatele Prioritnej osi 2 17](#_Toc9251762)

[3.2.3. Ukazovatele Prioritnej osi 3 38](#_Toc9251763)

[3.2.4. Ukazovatele Prioritnej osi 4 43](#_Toc9251764)

[3.2.5. Ukazovatele Prioritnej osi 5 52](#_Toc9251765)

[3.2.6. Ukazovatele Prioritnej osi 6 59](#_Toc9251766)

[3.3. Čiastkové ciele a zámery stanovené vo výkonnostnom rámci 61](#_Toc9251767)

[3.4. Finančné údaje 68](#_Toc9251768)

[4. Zhrnutie hodnotení 79](#_Toc9251769)

[5. Problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu a prijaté opatrenia 79](#_Toc9251770)

[6. Zhrnutie pre verejnosť 83](#_Toc9251771)

[7. Správa o vykonávaní finančných nástrojov (článok 46 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013) 83](#_Toc9251772)

[10. Pokrok pri príprave a implementácii veľkých projektov a spoločných akčných plánov (článok 101(h) a 111(3) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a článok 14 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1299/2013) 83](#_Toc9251773)

[10.1. Veľké projekty 83](#_Toc9251774)

[10.2. Spoločné akčné plány (SAP) 83](#_Toc9251775)

[11. Zhodnotenie vykonávania programu 84](#_Toc9251776)

[11.1. Informácie obsiahnuté v časti A doplnené o zhodnotenie dosahovania cieľov programu 84](#_Toc9251777)

[11.2. Osobitné opatrenia prijaté s cieľom podporovať rovnosť mužov a žien a predchádzať diskriminácii, najmä zabezpečenie prístupu pre osoby so zdravotným postihnutím, a opatrenia vykonané na zabezpečenie začlenenia hľadiska rodovej rovnosti do operačného programu a projektov 96](#_Toc9251778)

[11.3. Udržateľný rozvoj 97](#_Toc9251779)

[11.4. Podpora použitá na ciele súvisiace so zmenou klímy 99](#_Toc9251780)

[11.5. Úloha partnerov pri vykonávaní programu 99](#_Toc9251781)

[12. POVINNÉ INFORMÁCIE A POSÚDENIE PODĽA ČLÁNKU 111 ODS. 4 PRVÉHO PODODSEKU PÍSM. A) A B) NARIADENIA (EÚ) Č. 1303/2013 101](#_Toc9251782)

[12.1 Pokrok pri plnení plánu hodnotenia a následných opatrení prijatých v nadväznosti na zistenia hodnotení 101](#_Toc9251783)

[12.2 Výsledky opatrení fondov na informovanie a publicitu realizovaných v rámci komunikačnej stratégie 101](#_Toc9251784)

[14. ĎALŠIE INFORMÁCIE, KTORÉ MOŽNO PRIDAŤ V ZÁVISLOSTI OD OBSAHU A CIEĽOV OPERAČNÉHO PROGRAMU 103](#_Toc9251785)

[14.1 Pokrok dosiahnutý pri uplatňovaní integrovaného prístupu k územnému rozvoju 103](#_Toc9251786)

[14.2 Pokrok pri vykonávaní opatrení na posilnenie kapacity orgánov členského štátu a prijímateľov na spravovanie a využívanie fondov 104](#_Toc9251787)

[14.3 Pokrok dosiahnutý pri vykonávaní všetkých medziregionálnych a nadnárodných opatrení 106](#_Toc9251788)

[14.4 Príspevok k makroregionálnym stratégiám a stratégiám pre prímorské oblasti 106](#_Toc9251789)

[14.5 Pokrok pri vykonávaní opatrení v oblasti sociálnej inovácie 106](#_Toc9251790)

[14.6 Pokrok dosiahnutý pri vykonávaní opatrení na riešenie špecifických potrieb cieľových skupín, ktorým najviac hrozí chudoba, diskriminácia alebo sociálne vylúčenie, s osobitným dôrazom na marginalizované komunity a osoby so zdravotným postihnutím, dlhodobú nezamestnanosť a nezamestnanosť mladých ľudí 107](#_Toc9251791)

[16 Inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast 108](#_Toc9251792)

[17 Problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu a prijaté opatrenia vo vzťahu k plneniu výkonnostného rámca 113](#_Toc9251793)

[18 Zoznam skratiek 115](#_Toc9251794)

[19 Prílohy VS IROP (ako samostatné dokumenty) 116](#_Toc9251795)

**Zoznam tabuliek**

[001. Tabuľka Informácie o vykonávaní prioritných osí 8](#_Toc512491549)

[3.2.1. Ukazovatele Prioritnej osi 1 12](#_Toc512491550)

[002. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 1, IP 1.1 12](#_Toc512491551)

[003. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 1, IP 1.1, ŠC 1.1 13](#_Toc512491552)

[004. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 1, IP 1.2 14](#_Toc512491553)

[005. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 1, IP 1.2, ŠC 1.2.1 16](#_Toc512491554)

[006. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 1.2, ŠC 1.2.2 17](#_Toc512491555)

[3.2.2. Ukazovatele Prioritnej osi 2 18](#_Toc512491556)

[007. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 2, IP 2.1 18](#_Toc512491557)

[008. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 2.1, ŠC 2.1.1 23](#_Toc512491558)

[009. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 2.1, ŠC 2.1.2 26](#_Toc512491559)

[010. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 2.1, ŠC 2.1.3 27](#_Toc512491560)

[011. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 2, IP 2.2 28](#_Toc512491561)

[012. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 2.2, ŠC 2.2.1 33](#_Toc512491562)

[013. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 2.2, ŠC 2.2.2 34](#_Toc512491563)

[014. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 2.2, ŠC 2.2.3 36](#_Toc512491564)

[3.2.3. Ukazovatele Prioritnej osi 3 38](#_Toc512491565)

[015. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 3, IP 3.1 38](#_Toc512491566)

[016. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 3, IP 3.1, ŠC 3.1 41](#_Toc512491567)

[3.2.4. Ukazovatele Prioritnej osi 4 43](#_Toc512491568)

[017. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 4, IP 4.1 43](#_Toc512491569)

[018. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 4, IP 4.1, ŠC 4.1 46](#_Toc512491570)

[019. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 4, IP 4.2 47](#_Toc512491571)

[020. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 4, IP 4.2, ŠC 4.2.1 48](#_Toc512491572)

[021. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 4, IP 4.3 49](#_Toc512491573)

[022. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 4, IP 4.3, ŠC 4.3.1 51](#_Toc512491574)

[3.2.5. Ukazovatele Prioritnej osi 5 52](#_Toc512491575)

[023. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 5, IP 5.1 52](#_Toc512491576)

[024. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 5, IP 5.1, ŠC 5.1.1 54](#_Toc512491577)

[025. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 5, IP 5.1, ŠC 5.1.2 56](#_Toc512491578)

[3.2.6. Ukazovatele Prioritnej osi 6 58](#_Toc512491579)

[026. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 6 58](#_Toc512491580)

[027. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 6, ŠC 6.1 59](#_Toc512491581)

[028. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 6, ŠC 6.2 59](#_Toc512491582)

[029. Tabuľka 3B Spoločné ukazovatele výstupov pre EFRR v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti týkajúce sa investícií do výroby – počet podnikov, ktoré dostávajú podporu z OP, bez podpory z iných zdrojov pre tie isté podniky 60](#_Toc512491583)

[030. Tabuľka 5: Informácia o čiastkových cieľoch a zámeroch stanovených vo výkonnostnom rámci 61](#_Toc512491584)

[031. Tabuľka 6: Finančné informácie na úrovni prioritnej osi a programu 66](#_Toc512491585)

[032. Tabuľka 7: Rozdelenie súhrnných finančných údajov podľa kategórie intervencie v rámci KF, EFRR a ESF (tabuľka 2 prílohy II vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1011/2014 - vzor na prenos finančných údajov) 67](#_Toc512491586)

[033. Tabuľka 8 Použitie krížového financovania 75](#_Toc512491587)

[034. Tabuľka 9 Výdavky na projekty realizované mimo oblasti IROP (EFRR a KF) 75](#_Toc512491588)

[035. Tabuľka: Plán hodnotení pre nasledujúce obdobie 77](#_Toc512491589)

# Identifikácia

|  |  |
| --- | --- |
| **Kód programu (CCI)** | 2014SK16RFOP002 |
| **Názov programu** | Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 |
| **Verzia** | 2018.0 |
| **Vykazovaný rok** | 2018 |
| **Dátum schválenia výročnej správy monitorovacím výborom** |  |

# Prehľad o vykonávaní operačného programu

**Hlavné dosiahnuté ciele a úspechy implementácie IROP v roku 2018**

V roku 2018 sa Riadiaci orgán pre IROP (ďalej aj „RO“) kvôli zrýchleniu procesov implementácie, plnenia cieľov IROP a zvýšenia úrovne čerpania alokovaných finančných prostriedkov sústredil najmä na nasledovné úlohy a priority:

* vyhlasovanie výziev/vyzvaní na predkladanie ŽoNFP (ďalej aj „výzva“)
* administratívne overenie a odborné hodnotenie predložených ŽoNFP, zabezpečenie procesu odborného hodnotenia ŽoNFP externými hodnotiteľmi na RO a SO
* prípravu rozhodnutí o schválení/neschválení/zastavení ŽoNFP
* prípravu zmlúv o poskytnutí NFP

Súvisiace delegované úlohy pri implementácii PO 1, PO 2, PO 4 plnili VÚC a KM ako SO v zmysle zmlúv o vykonávaní časti úloh RO SO a v súlade so zameraním IROP, ktorý vytvára priestor na zapojenie regionálnych štruktúr a samosprávnych krajov do implementačných procedúr, čím posilňuje aktívnu účasť regiónov na realizácii regionálneho rozvoja. V nadväznosti na špecifické ciele PO 2 a PO 3 plnia príslušné úlohy SO MZ SR a MK SR.

**Zameranie vyhlásených výziev/písomných vyzvaní**

Hlavným nástrojom zabezpečenia plnenia cieľov bola pre RO príprava a vyhlasovanie výziev na predkladanie ŽoNFP v súlade s indikatívnym harmonogramom výziev. K 31.12.2018 bolo od začiatku programového obdobia celkovo vyhlásených 39 výziev/vyzvaní v indikatívnej sume 1,55 mld. EUR (zdroj EÚ), čo je 89,55 % z celkovej alokácie IROP.

V rámci vyhlásených výziev bolo predložených 2 677 ŽoNFP v sume 1,43 mld. EUR. Celkovo bolo vydaných 1 186 rozhodnutí o schválení ŽoNFP vo výške 959,7 mil. EUR, z toho je pre 1 064 projektov uzatvorená zmluva o poskytnutí NFP celkovo v sume 838,27 mil. EUR.

V roku 2018 boli dopytovo-orientované výzvy zamerané najmä na podporu dopravnej infraštruktúry (zlepšenie verejnej autobusovej dopravy), školskej infraštruktúry (podporu stredných odborných škôl), deinštitucionalizáciu poskytovania sociálnych služieb, modernizáciu infraštruktúry polikliník, podpora modernizácie nemocníc a ambulantnej zdravotnej starostlivosti a zlepšenie životného prostredia (podporu prvkov zelenej infraštruktúry, zásobovania pitnou vodou, verejnej kanalizácie).

V súlade so schválených indikatívnym harmonogramom výziev plánuje RO vyhlásiť v roku 2019 ďalších 9 výziev spolu v sume 445,13 mil. EUR.

**Pokrok v kontrahovaní a čerpaní alokácie programu**

K 31.12.2018 predstavovalo kontrahovanie 838,27 mil. EUR, t.j. 48,21 %.

Čerpanie prostriedkov EÚ po zohľadnení nezrovnalostí a vratiek v rámci IROP dosiahlo výšku 210,21 mil. EUR, čo predstavuje 12,09 % -ný podiel čerpania prostriedkov EÚ na celkovej alokácii (1,74 mld. EUR).

Pokrok v čerpaní oproti stavu k 31.12.2017 predstavuje nárast o 7,49 p. b., t. j. o 130,32 mil. EUR za zdroj EÚ (z toho prostriedky za finančné nástroje: 85,34 mil. EUR).

Najvyššie čerpanie bolo v rámci PO 4 na úrovni 56,75 % alokácie, ktorá obsahuje čerpanie za finančné nástroje, druhou najvyššie čerpanou prioritnou osou je PO 6 na úrovni 36,12 % alokácie.

Koniec roka 2018 predstavoval druhý míľnik pre plnenie pravidla N+3 voči záväzku 2015 vo výške 169,96 mil. EUR. Pravidlo N+3 nebolo k 31.12.2018 splnené, nevyčerpaná suma v rámci MRR je vo výške 38 892 342,00 EUR, na ktorú RO požiadal EK o uplatnenie výnimky zo zrušenia viazanosti.

**Zhodnotenie pokroku implementácie IROP**

IROP bol v roku 2018 identifikovaný ako rizikový operačný program a bol tiež predmetom rokovaní vlády SR k problematike EŠIF a Interného výboru pre predchádzanie vzniku neoprávnených záväzkov.

Po pomalšom nábehu implementácie IROP z prevažne externých príčin je v rámci čiastkového hodnotenia k 31.12.2018 možné konštatovať, že sa podarilo dosiahnuť výrazný nárast objemu zazmluvnených projektov. Tento vývoj predstavuje základný predpoklad pre zrýchlenie ďalšieho čerpania alokovaných prostriedkov po zvyšok súčasného programového obdobia. Vzhľadom na vysokú mieru kontrahovania je realistické očakávať, že ciele väčšiny PO budú v rámci súčasného programového obdobia naplnené.

Záujem žiadateľov o podporu z IROP je vo všeobecnosti vysoký, čo vytvára priestor pre naplnenie cieľov v rámci väčšiny PO. Súčasné nastavenie OP sa ukázalo ako opodstatnené v prípade PO 1 a PO 4. Nakoľko v týchto PO existuje prirodzene vysoká absorpčná kapacita žiadateľov, stanovené koncové ciele IROP sa pri týchto PO s veľkou pravdepodobnosťou podarí do konca programového obdobia prekročiť. Úspešnosť možno deklarovať aj pri kontrahovaní v prípade PO 2. V rámci PO 2 zostáva problematický ŠC 2.1.1, ktorý je zameraný na deinšticionalizáciu sociálnych zariadení. Kontrahovanie prostriedkov v rámci PO 5 je zatiaľ len priemerné vzhľadom na špecifickosť a komplikovanosť jej obsahového zamerania a taktiež vplyv externých faktorov, vykazuje ale priestor na ďalšie zefektívnenie čerpania. Neuspokojivá je situácia v rámci PO 3, ktorá vykazuje nulové čerpanie a kontrahovanie vzhľadom na súvisiace problémy s nastavením výziev.

Napriek dosiaľ celkovo vysokej miere kontrahovania alokovaných zdrojov sa IROP vyznačuje relatívne nízkou mierou čerpania. Tento stav vyplýva predovšetkým z oneskoreného začiatku implementácie súvisiaceho s nastavením komplexného systému IROP. Prvé dopytovo orientované výzvy boli vyhlásené až v októbri 2016, pričom kontrahovanie sa začalo až v auguste 2017. Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci výziev IROP výrazne prevažujú investičné projekty stavebného charakteru s projektovým cyklom 2 roky, je realistické očakávať, že miera čerpania sa výrazne začne zvyšovať od roku 2019.

**Revízie IROP**

V roku 2018 bola zo strany EK schválená revízia IROP, verzia 3.1, Vykonávacím rozhodnutím Komisie z 28.03.2018 číslom C(2018) 1941. Navrhované zmeny v tejto verzii OP boli vecného charakteru a vychádzali z procesu prípravy výziev na predkladanie ŽoNFP, kedy boli identifikované už neaktuálne informácie v IROP vo vzťahu k nastaveným zásadám výberu operácií, aktivít a ďalších častí programu vyplývajúcich z aktuálne nastaveného systému implementácie IROP a splnených ex-ante kondicionalít. Zmeny finančných alokácií v PO 1 boli nadefinované v spolupráci so SO, pričom vychádzali z potrieb a skúseností SO pri realizácii projektov.

Vykonávacím rozhodnutím Komisie z 21.11.2018 číslom C(2018) 7721 bola schválená EK revízia IROP, verzia 4.1. Navrhovaná revízia obsahovala zmeny výkonnostného rámca vychádzajúce z prílohy II všeobecného nariadenia a z kapitoly II vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 215/2014 v platnom znení. Cieľom RO bolo aktualizovať výkonnostný rámec na základe najnovších poznatkov o súčasnej a prognózovanej implementácii OP vrátane zohľadnenia faktorov pôsobiacich na čerpanie zdrojov z externého prostredia. V prípade vecných zmien sa vychádzalo z doterajšej implementácie PO 1 a PO 5.

# Implementácia prioritnej osi

## Prehľad o vykonávaní

1. Tabuľka Informácie o vykonávaní prioritných osí

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | Prioritná os | **Kľúčové informácie** **o vykonávaní prioritných osí s odkazom na kľúčové prvky vývoja, závažné problémy a opatrenia prijaté na riešenie týchto problémov** |
| 1 | Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch | V rámci PO 1 bolo k 31.12.2018 vyhlásených 7 výziev v sume 318,33 mil. EUR, t.j. 76,37 % alokácie PO. V rámci prioritnej osi bolo predložených 277 ŽoNFP v sume 267, 7 mil. EUR (zdroje EÚ), z toho schválených 157 projektov v sume 184,8 mil. EUR (zdroje EÚ).  V rámci PO 1 bolo k 31.12.2018 uzatvorených celkovo 144 zmlúv o poskytnutí NFP v hodnote 164,39 mil. EUR (zdroje EÚ).  Celkové čerpanie finančných prostriedkov (zdroje EÚ) v tejto prioritnej osi dosiahlo sumu vo výške 29,09 mil. EUR, t.j. 6,98% alokácie PO1.  Podrobnejšie zhodnotenie dosahovania špecifických cieľov PO je uvedené v časti 11.1. |
| 2 | Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejších verejným službám | V rámci PO 2 bolo v roku 2018 vyhlásených 5 výziev v celkovom objeme 265,8 mil. EUR, k 31.12.2018 bolo v rámci PO vyhlásených spolu 12 výziev v objeme 715,44 mil. EUR (zdroje EÚ), t.j. 95,48 % alokácie PO.  RO/SO pre IROP bolo v rámci týchto výziev predložených 1250 ŽoNFP v objeme 561,77 mil. EUR (zdroje EÚ).  Do PO 2 bol v roku 2018 zaradený finančný nástroj a to na základe podpísanej Zmluvy o financovaní so Slovak Investment Holding, a. s. a National Development Fund II., a.s. za účelom poskytnutia prostriedkov na realizáciu finančného nástroja zameraného na oblasť podpory modernizácie infraštruktúry zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť v celkovej hodnote 85 mil. EUR (zdroj EÚ). K čerpaniu nástroja došlo k 31.12.2018 vo výške 21,25 mill EUR (zdroj EÚ).  Kontrahovanie v rámci PO 2 bolo v počte 695 projektov a v hodnote 352,67 mil. EUR (zdroje EÚ). Celkové čerpanie finančných prostriedkov dosiahlo výšku 32, 15 mil. EUR (zdroje EÚ), t.j. 4,3 % alokácie prioritnej osi.  Podrobnejšie zhodnotenie dosahovania špecifických cieľov PO je uvedené v časti 11.1. |
| 3 | Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch | V rámci PO 3 úlohy SO v oblasti programovania, tvorby riadiacej dokumentácie pre výber a implementáciu projektov, projektových zámerov, monitorovanie a hodnotenie, implementáciu projektov, informovanie a komunikáciu v rámci ŠC 3.1 vykonáva MK SR v zmysle Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu SO v znení jej Dodatkov.  Čerpanie v rámci PO3 dosiahlo k 31.12.2018 sumu 11,43 mil. EUR (zdroje EÚ), t.j. 5,35 % alokácie prioritnej osi a to len v rámci finančných nástrojov.  V rámci finančných nástrojov došlo k navýšeniu pôvodnej Zmluvy o financovaní o 40,75 mil. EUR (zdroj EÚ) určených na realizáciu nástroja zameraného na oblasť podpory kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Prostredníctvom uvedeného nástroja, po navýšení prostriedkov, došlo k dodatočnému čerpaniu zdrojov vo výške 10,17 mil. EUR (zdroje EÚ).  Podrobnejšie zhodnotenie dosahovania špecifických cieľov PO je uvedené v časti 11.1. |
| 4 | Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie | V rámci PO 4 bolo k 31.12.2018 vyhlásených 6 výziev v sume 283,2 mil. EUR, v rámci ktorých bolo predložených 285 ŽoNFP v sume 363 mil. EUR, schválených 124 ŽoNFP v sume 262 mil. EUR, kontrahovanie 95 projektov na úrovni 235,67 mil. EUR (zdroje EÚ).  Prostrednítvom finančného nástroja došlo k čerpaniu k 31.12.2018 celkovo 111,3 mil. EUR (zdroj EÚ), zároveň došlo k uzatvoreniu ďalšej Zmluvy o financovaní so Štátnym fondom rozvoja bývania s celkovou sumou 111,18 mil. EUR (zdroj EÚ) s cieľom pokračovať v realizácii nástroja zameraného na znižovanie energetickej náročnosti v bytových domoch.  Čerpanie v rámci prioritnej osi 4 bolo k 31.12.2018 na úrovni 112,81 mil. EUR (zdroje EÚ), t.j. 56,75 % alokácie PO 4.  Podrobnejšie zhodnotenie dosahovania špecifických cieľov PO je uvedené v časti 11.1. |
| 5 | Miestny rozvoj vedený komunitou | V programovom období 2014 – 2020 je miestny rozvoj vedený komunitou, „community led local development“ (ďalej iba „CLLD“) spolufinancovaný z dvoch programov/fondov: PRV/EPFRV a IROP/EFRR, na základe viacodvetvových a multifondových stratégií CLLD vypracovaných miestnymi akčnými skupinami a schvaľovaných v súlade s ustanoveniami §13 zákona o EŠIF.  Gestorom zodpovedným za koordináciu prípravy a implementácie CLLD na národnej úrovni je RO pre PRV. Zástupcovia RO pre IROP spolupracujú v otázkach týkajúcich sa CLLD prostredníctvom Koordinačného výboru pre CLLD zriadeného gestorom CLLD, ktorého hlavnou úlohou je vecné a časové zlaďovanie činností vo vzťahu k riadeniu a implementácii CLLD.  RO pre IROP v spolupráci s RO pre PRV a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou aj naďalej pokračovali v roku 2017 v procese výberu Miestnych akčných skupín (MAS).  Na základe vyhodnotenia danej výzvy Pôdohospodárska platobná agentúra vybrala 87 miestnych akčných skupín zo 121 uchádzačov o poskytnutie podpory. Právoplatnosť rozhodnutí o udelení štatútu bola nadobudnutá 5.12.2017.  V rámci PO 5 boli k 31.12.2018 vyhlásené 2 výzvy s celkovou alokáciou 90,65 mil. EUR, čo predstavuje 91,6 % alokácie prioritnej osi. V rámci daných výziev bolo kontrahovanie vo výške 11,2 mil. EUR (zdroje EÚ) a čerpanie vo výške 2,33 mil. EUR (zdroje EÚ), čo predstavuje 2,35 % alokácie prioritnej osi.  Podrobnejšie zhodnotenie dosahovania špecifických cieľov PO je uvedené v časti 11.1. |
| 6 | Technická pomoc | V rámci PO 6 boli k 31.12.2018 vyhlásené písomné vyzvania v celkovej sume 35,86 mil. EUR, t.j. 57,83 % alokácie prioritnej osi. Celkové kontrahovanie dosiahlo 30,31 mil. EUR (zdroje EÚ) a čerpanie 22,39 mil. EUR (zdroje EÚ), t.j. 36,12 % alokácie prioritnej osi.  V rámci PO 6 boli v roku 2018 zverejnené 4 písomné vyzvania na predkladanie ŽoNFP.  Písomné vyzvanie IROP-PO6-SC61/62-2018-29 vo výške 1,69 mil. EUR (zdroj EÚ) pre žiadateľa MZ SR bolo vyhlásené 4.6.2018 na podporu efektívnej implementácie IROP.  Vyzvanie IROP-PO6-SC61/62-2018-31 vo výške 1,35 mil. EUR (zdroj EÚ) pre žiadateľa MK SR bolo vyhlásené 04.06.2018 na podporu efektívnej implementácie IROP. V rámci vyzvania bol v roku 2018 zazmluvnený 1 projekt v celkovej výške 1,35 mil. EUR (zdroj EÚ) a vyčerpané prostriedky v celkovej výške 559 tis. EUR (zdroj EÚ).  Vyzvanie IROP-PO6-SC61-2018-30 vo výške 3,46 mil. EUR (zdroj EÚ) pre samosprávne kraje a krajské mestá bolo vyhlásené 4.6.2018 na podporu efektívnej implementácie IROP. V rámci vyzvania bolo v roku 2018 zazmluvnených 16 projektov v celkovej výške 3,46 mil. EUR (zdroj EÚ) a vyčerpané prostriedky v celkovej výške 1,6 mil. EUR (zdroj EÚ).  Vyzvanie IROP-PO6-SC61-2018-37 vo výške 42 tis. EUR (zdroj EÚ) pre žiadateľa MZ SR bolo vyhlásené 15.11.2018 na zabezpečenie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.  V rámci písomného vyzvania IROP-PO6-SC61/62-2017-18 z roku 2017 pre žiadateľa MPRV SR boli v roku 2018 zazmluvnené 2 projekty v celkovej výške 1,82 mil. EUR (zdroj EÚ) a vyčerpané prostriedky v celkovej výške 1,74 mil. EUR (zdroj EÚ). V roku 2018 boli v rámci ostatných projektov uzatvorených v prechádzajúcich rokoch vyčerpané prostriedky v celkovej výške 5,27 mil. EUR (zdroj EÚ). |

## Spoločné a programovo špecifické ukazovatele

### Ukazovatele Prioritnej osi 1

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 1** | 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch |
| **Investičná priorita 1.1** | 7b - Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov |

1. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 1, IP 1.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | | | | | | | **8.** |
| (1) | ID | Ukazovateľ výstupu | MJ | Fond | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* |  |
| F | CO14 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest | km | EFRR | MRR | 128,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,51 |  |  |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 12,18 km, ukončené projetky 2,32 km  Zdroj: ITMS |
| S | CO14 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest | km | EFRR | MRR | 128,20 | 0 | 0 | 0 | 181,48 | 223,34 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO14 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest | km | EFRR | VRR | 7,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO14 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest | km | EFRR | VRR | 7,80 | 0 | 0 | 0 | 7,79 | 7.79 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO13 | Celková dĺžka novo vybudovaných ciest | km | EFRR | MRR | 36,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO13 | Celková dĺžka novo vybudovaných ciest | km | EFRR | MRR | 36,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO13 | Celková dĺžka novo vybudovaných ciest | km | EFRR | VRR | 4,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO13 | Celková dĺžka novo vybudovaných ciest | km | EFRR | VRR | 4,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |

(1) S=Súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú zrealizovať prostredníctvom vybraných operácií, F=Súhrnná hodnota – výstupy zrealizované prostredníctvom operácií

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 1** | 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch |
| **Investičná priorita 1.1** | 7b - Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov |
| Špecifický cieľ 1.1 | 1.1 - Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 1, IP 1.1, ŠC 1.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |  | | **8. ~~Ročné hodnoty~~ / Kumulatívne hodnoty** | | | | **9.** |
| ID | Ukazovateľ výsledku | MJ | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* | | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* |  |
| R0113 | Úspora času v cestnej doprave | Eur | MRR | 91 277 894 | 2015 | 81 478 900 | 0 | 91 277 894 | | 91 277 894 |  |  | Pri kumulatívnej hodnote za rok 2017 a 2018 neuvádzame hodnotu, nakoľko hodnota nie je dostupná. V súčasnosti dochádza k procesu zazmluvňovania projektov. Prvé meranie predpokladáme v roku 2020. V predchádzajúcich rokoch je uvedená východisková hodnota. |
| R0113 | Úspora času v cestnej doprave | Eur | VRR | 22 281 300 | 2015 | 20 156 782 | 0 | 22 281 300 | | 22 281 300 |  |  | Pri kumulatívnej hodnote za rok 2017 a 2018 neuvádzame hodnotu, nakoľko hodnota nie je dostupná. V súčasnosti dochádza k procesu zazmluvňovania projektov. Prvé meranie predpokladáme v roku 2020. V predchádzajúcich rokoch je uvedená východisková hodnota. |

Zdroj: MPRV SR

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 1** | 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch |
| **Investičná priorita 1.2** | 7c - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a  miestnej mobility |

1. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 1, IP 1.2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | | | | | | | **8.** |
| (1) | ID | Ukazovateľ výstupu | MJ | Fond | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* |  |
| F | O0128 | Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií | km | EFRR | MRR | 136 | 0 | 0 | 0 | 0,483 | 6,07 |  |  |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 3,50 km, ukončené projetky 2,56 km  Zdroj: ITMS |
| S | O0128 | Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií | km | EFRR | MRR | 136 | 0 | 0 | 0 | 80,79 | 168,25 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0128 | Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií | km | EFRR | VRR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,67 |  |  |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 2,15 km, ukončené projetky 0,51 km  Zdroj: ITMS |
| S | O0128 | Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií | km | EFRR | VRR | 10 | 0 | 0 | 0 | 4,45 | 11,99 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0129 | Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry | počet | EFRR | MRR | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 14,00, ukončené projetky 1,00  Zdroj: ITMS |
| S | O0129 | Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry | počet | EFRR | MRR | 68 | 0 | 0 | 0 | 72 | 688 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0129 | Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry | počet | EFRR | VRR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 6,00, ukončené projetky 0,00  Zdroj: ITMS |
| S | O0129 | Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry | počet | EFRR | VRR | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 42 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0219 | Počet nahradených autobusov v mestskej a prímestskej doprave | počet | EFRR | MRR | 107 | 0 | 0 | 0 | 9 | 50 |  |  |  |  |  | Počet ukončených projektov 50,00  Zdroj: ITMS |
| S | O0219 | Počet nahradených autobusov v mestskej a prímestskej doprave | počet | EFRR | MRR | 107 | 0 | 0 | 0 | 9 | 50 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0219 | Počet nahradených autobusov v mestskej a prímestskej doprave | počet | EFRR | VRR | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |  |  |  |  |  | Počet ukončených projektov 4,00  Zdroj: ITMS |
| S | O0219 | Počet nahradených autobusov v mestskej a prímestskej doprave | počet | EFRR | VRR | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0243 | Počet prestupných uzlov | počet | EFRR | MRR | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0243 | Počet prestupných uzlov | počet | EFRR | MRR | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0243 | Počet prestupných uzlov | počet | EFRR | VRR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0243 | Počet prestupných uzlov | počet | EFRR | VRR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0133 | Počet vybudovaných a modernizovaných integrovaných zastávok | počet | EFRR | MRR | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  | Počet ukončených projektov 1,00  Zdroj: ITMS |
| S | O0133 | Počet vybudovaných a modernizovaných integrovaných zastávok | počet | EFRR | MRR | 155 | 0 | 0 | 0 | 8 | 68 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0133 | Počet vybudovaných a modernizovaných integrovaných zastávok | počet | EFRR | VRR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0133 | Počet vybudovaných a modernizovaných integrovaných zastávok | počet | EFRR | VRR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0134 | Počet zavedených informačných systémov | počet | EFRR | MRR | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |  |  |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 91,00, ukončené projetky 1,00  Zdroj: ITMS |
| S | O0134 | Počet zavedených informačných systémov | počet | EFRR | MRR | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 203 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0134 | Počet zavedených informačných systémov | počet | EFRR | VRR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0134 | Počet zavedených informačných systémov | počet | EFRR | VRR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0220 | Počet zavedených parkovacích systémov | počet | EFRR | MRR | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0220 | Počet zavedených parkovacích systémov | počet | EFRR | MRR | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0220 | Počet zavedených parkovacích systémov | počet | EFRR | VRR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0220 | Počet zavedených parkovacích systémov | počet | EFRR | VRR | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
|  | CO37 | Počet obyvateľov žijúcich v mestských funkčných oblastiach | osoby | EFRR | MRR | 892 514 | 855 160 | 855 352 | 858 141 | 856 822 | 857 606 |  |  |  |  |  | Zdroj: ŠU SR |
|  | CO37 | Počet obyvateľov žijúcich v mestských funkčných oblastiach | osoby | EFRR | VRR | 612 724 | 578 535 | 583 186 | 591 277 | 602 585 | 610 621 |  |  |  |  |  | Zdroj: ŠU SR |

(1) S=Súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú zrealizovať prostredníctvom vybraných operácií, F=Súhrnná hodnota – výstupy zrealizované prostredníctvom operácií

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 1** | 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch |
| **Investičná priorita 1.2** | 7c - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a  miestnej mobility |
| Špecifický cieľ 1.2.1 | 1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 1, IP 1.2, ŠC 1.2.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |  |  | | **8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | **9.** |
| ID | Ukazovateľ výsledku | MJ | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | | *Spolu* | *Spolu* |  |
| R0164 | Počet predaných cestovných lístkov integrovaného dopravného systému | Počet | MRR | 256 055 | 2013 | 46 513 451 | 3 673 | 3 358 | 2 768 | | 2 936 | 3112 | Zdroj: MDaV SR |
| R0164 | Počet predaných cestovných lístkov integrovaného dopravného systému | Počet | VRR | 64 125 540 | 2013 | 90 000 000 | 62 137 665 | 72 550 260 | 140 226 061 | | 148 988 030 | 159 187 322 | Zdroj: MDaV SR |
| R0156 | Podiel nízkopodlažných autobusov na celkovom počte autobusov | % | MRR | 8,38 | 2012 | 11,25 | 18,47 | 24,48 | 29,31 | | 35,14 | 37,29 | Zdroj: MDaV SR |
| R0156 | Podiel nízkopodlažných autobusov na celkovom počte autobusov | % | VRR | 50,22 | 2012 | 50,51 | 58,85 | 68,33 | 74,12 | | 82,80 | 83,61 | Zdroj: MDaV SR |

Zdroj: MDaV SR

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 1** | 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch |
| **Investičná priorita 1.2** | 7c - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a  miestnej mobility |
| Špecifický cieľ 1.2.2 | 1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených  Osôb |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 1, IP 1.2, ŠC 1.2.2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |  | | **8. ~~Ročné hodnoty~~ / Kumulatívne hodnoty** | | | | **9.** |
| ID | Ukazovateľ výsledku | MJ | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* | | *Spolu* |  |  |  |
| R0157 | Podiel cyklistickej dopravy na celkovej deľbe dopravnej práce | % | MRR | 7,13% | 2015 | 8,04% | 0 | 7,13% | | 7,13% |  |  | Pri kumulatívnej hodnote za rok 2017 a 2018 neuvádzame hodnotu, nakoľko hodnota nie je dostupná. V súčasnosti dochádza k procesu zazmluvňovania projektov. Prvé meranie predpokladáme v roku 2020. V predchádzajúcich rokoch je uvedená východisková hodnota. |
| R0157 | Podiel cyklistickej dopravy na celkovej deľbe dopravnej práce | % | VRR | 3,12% | 2015 | 4,03 % | 0 | 3,12% | | 3,12% |  |  | Pri kumulatívnej hodnote za rok 2017 a 2018 neuvádzame hodnotu, nakoľko hodnota nie je dostupná. V súčasnosti dochádza k procesu zazmluvňovania projektov. Prvé meranie predpokladáme v roku 2020. V predchádzajúcich rokoch je uvedená východisková hodnota. |

Zdroj: MDaV SR

### Ukazovatele Prioritnej osi 2

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 2** | 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám |
| **Investičná priorita 2.1** | 9a - Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné |

1. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 2, IP 2.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | | | | | | | **8.** |
| (1) | ID | Ukazovateľ výstupu | MJ | Fond | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* |  |
| F | O0250 | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | miesto | EFRR | MRR | 3 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0250 | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | miesto | EFRR | MRR | 3 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0250 | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | miesto | EFRR | VRR | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0250 | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | miesto | EFRR | VRR | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0251 | Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately | miesto | EFRR | MRR | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 5,00  Zdroj: ITMS |
| S | O0251 | Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately | miesto | EFRR | MRR | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0251 | Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately | miesto | EFRR | VRR | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0251 | Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately | miesto | EFRR | VRR | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0244 | Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore | počet | EFRR | MRR | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0244 | Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore | počet | EFRR | MRR | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0244 | Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore | počet | EFRR | VRR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0244 | Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore | počet | EFRR | VRR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0136 | Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately | počet | EFRR | MRR | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 1,00  Zdroj: ITMS |
| S | O0136 | Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately | počet | EFRR | MRR | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0136 | Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately | počet | EFRR | VRR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0136 | Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately | počet | EFRR | VRR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0246 | Kapacita transformovaných sociálnych služieb | miesto | EFRR | MRR | 1 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0246 | Kapacita transformovaných sociálnych služieb | miesto | EFRR | MRR | 1 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0246 | Kapacita transformovaných sociálnych služieb | miesto | EFRR | VRR | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0246 | Kapacita transformovaných sociálnych služieb | miesto | EFRR | VRR | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0247 | Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore | počet | EFRR | MRR | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0247 | Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore | počet | EFRR | MRR | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0247 | Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore | počet | EFRR | VRR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0247 | Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore | počet | EFRR | VRR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0140 | Počet zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku | počet | EFRR | MRR | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0140 | Počet zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku | počet | EFRR | MRR | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0140 | Počet zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku | počet | EFRR | VRR | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0140 | Počet zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku | počet | EFRR | VRR | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0221 | Kapacita podporených zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku | miesto | EFRR | MRR | 1 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0221 | Kapacita podporených zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku | miesto | EFRR | MRR | 1 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0221 | Kapacita podporených zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku | miesto | EFRR | VRR | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0221 | Kapacita podporených zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku | miesto | EFRR | VRR | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO36 | Počet obyvateľov s prístupom k zlepšeným zdravotníckym službám | osoby | EFRR | MRR | 4 390 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: NCZI, ZP |
| S | CO36 | Počet obyvateľov s prístupom k zlepšeným zdravotníckym službám | osoby | EFRR | MRR | 4 390 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: NCZI, ZP |
| F | O0141 | Počet vytvorených centier integrovanej zdravotnej starostlivosti | počet | EFRR | MRR | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0141 | Počet vytvorených centier integrovanej zdravotnej starostlivosti | počet | EFRR | MRR | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0258 | Počet zdravotníckych pracovníkov v etablovaných CIZS | počet | EFRR | MRR | 1 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0258 | Počet zdravotníckych pracovníkov v etablovaných CIZS | počet | EFRR | MRR | 1 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0168 | Počet zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc | počet | EFRR | MRR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 |  |  |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 0,03  Zdroj: ITMS |
| S | O0168 | Počet zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc | počet | EFRR | MRR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | kWh/rok | EFRR | MRR | 52 977 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | kWh/rok | EFRR | MRR | 52 977 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 895 944,55 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | kWh/rok | EFRR | VRR | 3 521600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | kWh/rok | EFRR | VRR | 3 521600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,12 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0253 | Počet renovovaných verejných budov | počet | EFRR | MRR | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 |  |  |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 0,03  Zdroj: ITMS |
| S | O0253 | Počet renovovaných verejných budov | počet | EFRR | MRR | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0253 | Počet renovovaných verejných budov | počet | EFRR | VRR | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0253 | Počet renovovaných verejných budov | počet | EFRR | VRR | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0223 | Počet nových verejných budov | počet | EFRR | MRR | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 1,00  Zdroj: ITMS |
| S | O0223 | Počet nových verejných budov | počet | EFRR | MRR | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0223 | Počet nových verejných budov | počet | EFRR | VRR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0223 | Počet nových verejných budov | počet | EFRR | VRR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0224 | Podlahová plocha renovovaných verejných budov | m2 | EFRR | MRR | 341 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 |  |  |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 0,03  Zdroj: ITMS |
| S | O0224 | Podlahová plocha renovovaných verejných budov | m2 | EFRR | MRR | 341 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 368,89 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0224 | Podlahová plocha renovovaných verejných budov | m2 | EFRR | VRR | 8 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0224 | Podlahová plocha renovovaných verejných budov | m2 | EFRR | VRR | 8 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 536 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0225 | Podlahová plocha nových verejných budov | m2 | EFRR | MRR | 87 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 |  |  |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 228,00  1 536,0000  Zdroj: ITMS |
| S | O0225 | Podlahová plocha nových verejných budov | m2 | EFRR | MRR | 87 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 776,60 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0225 | Podlahová plocha nových verejných budov | m2 | EFRR | VRR | 4 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0225 | Podlahová plocha nových verejných budov | m2 | EFRR | VRR | 4 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | t ekviv. CO2 | EFRR | MRR | 13 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | t ekviv. CO2 | EFRR | MRR | 13 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814,94 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | t ekviv. CO2 | EFRR | VRR | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | t ekviv. CO2 | EFRR | VRR | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,14 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO39 | Postavené alebo zrenovované verejné alebo komerčné budovy v mestských oblastiach | m2 | EFRR | MRR | 147 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO39 | Postavené alebo zrenovované verejné alebo komerčné budovy v mestských oblastiach | m2 | EFRR | MRR | 147 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO39 | Postavené alebo zrenovované verejné alebo komerčné budovy v mestských oblastiach | m2 | EFRR | VRR | 9 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO39 | Postavené alebo zrenovované verejné alebo komerčné budovy v mestských oblastiach | m2 | EFRR | VRR | 9 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 025 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
|  | CO37 | Počet obyvateľov žijúcich v mestských funkčných oblastiach | osoby | EFRR | MRR | 892 514 | 855 160 | 855 352 | 858 141 | 856 822 | 857 606 |  |  |  |  |  | Zdroj: ŠU SR |
|  | CO37 | Počet obyvateľov žijúcich v mestských funkčných oblastiach | osoby | EFRR | VRR | 612 724 | 578 535 | 583 186 | 591 277 | 602 585 | 610 621 |  |  |  |  |  | Zdroj: ŠU SR |

S=Súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú zrealizovať prostredníctvom vybraných operácií, F=Súhrnná hodnota – výstupy zrealizované prostredníctvom operácií

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 2** | 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám |
| **Investičná priorita 2.1** | 9a - Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné |
| Špecifický cieľ 2.1.1 | 2.1.1 - Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 2.1, ŠC 2.1.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |  |  | | **8. ~~Ročné hodnoty~~ / Kumulatívne hodnoty** | | | | **9.** |
| ID | Ukazovateľ výsledku | MJ | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | | *Spolu* | | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* |  |
| R0091 | Podiel osôb (detí so zdravotným postihnutím, občanov so zdravotným postihnutím, občanov v nepriaznivej sociálnej situácii, seniorov), ktorým je poskytovaná sociálna služba na komunitnej úrovni na celkovom počte osôb, ktorým sa poskytujú sociálne služby | % | MRR | 19,7 | 2012 | 27 | 22,05 | | 20,43 | | 20,43 |  |  | Pri kumulatívnej hodnote za rok 2017 a 2018 neuvádzame hodnotu, nakoľko hodnota nie je dostupná. V sledovanom období prebieha vyhodnocovanie výziev v rámci 2.1.1. Prvé meranie je plánované na rok 2020. V predchádzajúcich rokoch je uvedená východisková hodnota. |
| R0091 | Podiel osôb (detí so zdravotným postihnutím, občanov so zdravotným postihnutím, občanov v nepriaznivej sociálnej situácii, seniorov), ktorým je poskytovaná sociálna služba na komunitnej úrovni na celkovom počte osôb, ktorým sa poskytujú sociálne služby | % | VRR | 49 | 2012 | 62 | 36,06 | | 32,85 | | 32,85 |  |  | Pri kumulatívnej hodnote za rok 2017 a 2018 neuvádzame hodnotu, nakoľko hodnota nie je dostupná. V sledovanom období prebieha vyhodnocovanie výziev v rámci 2.1.1. Prvé meranie je plánované na rok 2020. V predchádzajúcich rokoch je uvedená východisková hodnota. |
| R0092 | Podiel detí v detských domovoch, ktorým je poskytovaná starostlivosť v rámci komunity na celkovom počte detí v detských domovoch | % | MRR | 54 | 2012 | 62 | 57,89 | | 60,07 | | 60,07 |  |  | Pri kumulatívnej hodnote za rok 2017 a 2018 neuvádzame hodnotu, nakoľko hodnota nie je dostupná. V sledovanom období prebieha vyhodnocovanie výziev v rámci 2.1.1. Prvé meranie je plánované na rok 2020. V predchádzajúcich rokoch je uvedená východisková hodnota |
| R0092 | Podiel detí v detských domovoch, ktorým je poskytovaná starostlivosť v rámci komunity na celkovom počte detí v detských domovoch | % | VRR | 57 | 2012 | 65 | 65,68 | | 60,07 | | 60,07 |  |  | Pri kumulatívnej hodnote za rok 2017 a 2018 neuvádzame hodnotu, nakoľko hodnota nie je dostupná. V sledovanom období prebieha vyhodnocovanie výziev v rámci 2.1.1. Prvé meranie je plánované na rok 2020. V predchádzajúcich rokoch je uvedená východisková hodnota. |
| R0158 | Podiel deti do troch rokov veku, ktorým je poskytovaná služba starostlivosti na celkovom počte detí do troch rokov veku | ‰ | MRR | 19,63 | 2015 | 28,80 | 19,63 | | 19,63 | | 19,63 |  |  | Pri kumulatívnej hodnote za rok 2017 a 2018 neuvádzame hodnotu, nakoľko hodnota nie je dostupná. V sledovanom období prebieha vyhodnocovanie výziev v rámci 2.1.1. Prvé meranie je plánované na rok 2020. V predchádzajúcich rokoch je uvedená východisková hodnota. |
| R0158 | Podiel deti do troch rokov veku, ktorým je poskytovaná služba starostlivosti na celkovom počte detí do troch rokov veku | ‰ | VRR | 39,49 | 2015 | 63,71 | 39,49 | | 39,49 | | 39,49 |  |  | Pri kumulatívnej hodnote za rok 2017 a 2018 neuvádzame hodnotu, nakoľko hodnota nie je dostupná. V sledovanom období prebieha vyhodnocovanie výziev v rámci 2.1.1. Prvé meranie je plánované na rok 2020. V predchádzajúcich rokoch je uvedená východisková hodnota |

Zdroj: RO

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 2** | 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám |
| **Investičná priorita 2.1** | 9a - Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné |
| Špecifický cieľ 2.1.2 | 2.1.2 - Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 2.1, ŠC 2.1.2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |  | **8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | **9.** |
| ID | Ukazovateľ výsledku | MJ | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* |  |
| R0093 | Počet lekárov primárneho kontaktu na jedno kontaktné miesto | počet | MRR | 1,64 | 2014 | 3,25 | 1,64 | 1,93 | 1,91 | 1,91 |  | Na základe informácie z Inštitútu zdravotnej politiky a NCZI budú údaje za rok 2018 k dispozícii najskôr koncom septembra 2019. |
| R0170 | Počet iných zdravotníckych pracovníkov primárneho kontaktu na jedno kontaktné miesto | počet | MRR | 1,64 | 2014 | 2,51 | 1,64 | 1,76 | 1,86 | 1,86 |  | Na základe informácie z Inštitútu zdravotnej politiky a NCZI budú údaje za rok 2018 k dispozícii najskôr koncom septembra 2019. |

Zdroj: MZ SR, Zdravotné poisťovne, NCZI

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 2** | 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám |
| **Investičná priorita 2.1** | 9a - Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné |
| Špecifický cieľ 2.1.3 | 2.1.3 - Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a  Efektívnosti |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 2.1, ŠC 2.1.3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |  | **8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | | **9.** |
| ID | Ukazovateľ výsledku | MJ | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* |  |
| R0094 | Skrátenie doby hospitalizácie | Deň | MRR | 5,5 | 2014 | 5,2 | 5,5 | | 5,4 | 5,4 | 6,5 |  | Na základe informácie z Inštitútu zdravotnej politiky a NCZI budú údaje za rok 2018 k dispozícii najskôr koncom septembra 2019. |
| R0095 | Obložnosť akútnych lôžok | % | MRR | 66 | 2014 | 75 | 66 | | 64 | 64 | 66,5 |  | Na základe informácie z Inštitútu zdravotnej politiky a NCZI budú údaje za rok 2018 k dispozícii najskôr koncom septembra 2019. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 2** | 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám |
| **Investičná priorita 2.2** | 10a - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry |

1. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 2, IP 2.2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | | | | | | | | | **8.** |
| (1) | ID | Ukazovateľ výstupu | MJ | Fond | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | | | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* |  |
| F | O0226 | Počet podporených materských škôl | počet | EFRR | MRR | 177 | 0 | 0 | 0 | 5 | | 53,50 | |  |  |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 15,05, ukončené projetky 38,00  Zdroj: ITMS |
| S | O0226 | Počet podporených materských škôl | počet | EFRR | MRR | 177 | 0 | 0 | 0 | 138 | | 205 | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0226 | Počet podporených materských škôl | počet | EFRR | VRR | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3,22 | |  |  |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 1,22 ukončené projetky 2,00  Zdroj: ITMS |
| S | O0226 | Počet podporených materských škôl | počet | EFRR | VRR | 25 | 0 | 0 | 0 | 16 | | 26 | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0227 | Počet podporených základných škôl | počet | EFRR | MRR | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | |  |  |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 2,00, ukončené projetky 1,00  Zdroj: ITMS |
| S | O0227 | Počet podporených základných škôl | počet | EFRR | MRR | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 296 | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0227 | Počet podporených základných škôl | počet | EFRR | VRR | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0227 | Počet podporených základných škôl | počet | EFRR | VRR | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 44 | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0228 | Počet podporených učební | počet | EFRR | MRR | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 | |  |  |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 4,00, ukončené projetky 1,00  Zdroj: ITMS |
| S | O0228 | Počet podporených učební | počet | EFRR | MRR | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 366 | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0228 | Počet podporených učební | počet | EFRR | VRR | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0228 | Počet podporených učební | počet | EFRR | VRR | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 121 | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0147 | Počet podporených COVP | počet | EFRR | MRR | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0147 | Počet podporených COVP | počet | EFRR | MRR | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 40 | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0147 | Počet podporených COVP | počet | EFRR | VRR | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0147 | Počet podporených COVP | počet | EFRR | VRR | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0229 | Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP) | počet | EFRR | MRR | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6 | |  |  |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 6,00, ukončené projetky 0,00  Zdroj: ITMS |
| S | O0229 | Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP) | počet | EFRR | MRR | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 81 | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0229 | Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP) | počet | EFRR | VRR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0229 | Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP) | počet | EFRR | VRR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0148 | Počet vytvorených podnikateľských inkubátorov pri COVP | počet | EFRR | MRR | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0148 | Počet vytvorených podnikateľských inkubátorov pri COVP | počet | EFRR | MRR | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0148 | Počet vytvorených podnikateľských inkubátorov pri COVP | počet | EFRR | VRR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0148 | Počet vytvorených podnikateľských inkubátorov pri COVP | počet | EFRR | VRR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO35 | Kapacita podporovaných zariadení starostlivosti o deti alebo vzdelávacej infraštruktúry | osoba | EFRR | MRR | 140 356 | 0 | 0 | 0 | 325 | | 7043 | |  |  |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 3 758,00 ukončené projetky 3 081,00  Zdroj: ITMS |
| S | CO35 | Kapacita podporovaných zariadení starostlivosti o deti alebo vzdelávacej infraštruktúry | osoba | EFRR | MRR | 140 356 | 0 | 0 | 0 | 13 674 | | 158 907 | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO35 | Kapacita podporovaných zariadení starostlivosti o deti alebo vzdelávacej infraštruktúry | osoba | EFRR | VRR | 19 924 | 0 | 0 | 0 | 120 | | 1 724 | |  |  |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 1 544,00 ukončené projetky 180,00  Zdroj: ITMS |
| S | CO35 | Kapacita podporovaných zariadení starostlivosti o deti alebo vzdelávacej infraštruktúry | osoba | EFRR | VRR | 19 924 | 0 | 0 | 0 | 1 938 | | 21 315 | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | kWh/rok | EFRR | MRR | 24 128 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 45 5258,50 | |  |  |  |  |  | Ukončené projetky 45 5258,50  Zdroj: ITMS |
| S | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | kWh/rok | EFRR | MRR | 24 128 046 | 0 | 0 | 0 | 5 768 579,15 | | 9 738 573,28 | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | kWh/rok | EFRR | VRR | 4 397 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | kWh/rok | EFRR | VRR | 4 397 772 | 0 | 0 | 0 | 687 214,09 | | 9 36716,89 | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0253 | Počet renovovaných verejných budov | počet | EFRR | MRR | 89 | 0 | 0 | 0 | 4 | | 59,50 | |  |  |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 19,50 ukončené projetky 38,00  Zdroj: ITMS |
| S | O0253 | Počet renovovaných verejných budov | počet | EFRR | MRR | 89 | 0 | 0 | 0 | 131 | | 290,11 | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0253 | Počet renovovaných verejných budov | počet | EFRR | VRR | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2,22 | |  |  |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 0,22 ukončené projetky 2,00  Zdroj: ITMS |
| S | O0253 | Počet renovovaných verejných budov | počet | EFRR | VRR | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | | 33 | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0223 | Počet nových verejných budov | počet | EFRR | MRR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | |  |  |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 0,00 ukončené projetky 1,00  Zdroj: ITMS |
| S | O0223 | Počet nových verejných budov | počet | EFRR | MRR | 17 | 0 | 0 | 0 | 13 | | 15 | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0223 | Počet nových verejných budov | počet | EFRR | VRR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | |  |  |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 1,00 ukončené projetky 0,00  Zdroj: ITMS |
| S | O0223 | Počet nových verejných budov | počet | EFRR | VRR | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 5 | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0224 | Podlahová plocha renovovaných verejných budov | m2 | EFRR | MRR | 124 628 | 0 | 0 | 0 | 2 671,43 | | 33004,66 | |  |  |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 10 593,53 ukončené projetky 21 200,33  Zdroj: ITMS |
| S | O0224 | Podlahová plocha renovovaných verejných budov | m2 | EFRR | MRR | 124 628 | 0 | 0 | 0 | 103 267,17 | | 250 867,97 | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0224 | Podlahová plocha renovovaných verejných budov | m2 | EFRR | VRR | 22 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 802,71 | |  |  |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 1 477,25 ukončené projetky 1 325,46 Zdroj: ITMS |
| S | O0224 | Podlahová plocha renovovaných verejných budov | m2 | EFRR | VRR | 22 716 | 0 | 0 | 0 | 13 825,51 | | 37 479,48 | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0225 | Podlahová plocha nových verejných budov | m2 | EFRR | MRR | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 200,66 |  | |  |  |  |  | Ukončené 200,66 Zdroj: ITMS |
| S | O0225 | Podlahová plocha nových verejných budov | m2 | EFRR | MRR | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 8 041,92 | | 8 847,23 |  | |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0225 | Podlahová plocha nových verejných budov | m2 | EFRR | VRR | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 075,8 |  | |  |  |  |  | V realizácii 1075,8 Zdroj: ITMS |
| S | O0225 | Podlahová plocha nových verejných budov | m2 | EFRR | VRR | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 1 075,8 | | 3 810,61 |  | |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | t ekviv. CO2 | EFRR | MRR | 6 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 116,28 |  | |  |  |  |  | Ukončené projetky 116,28  Zdroj: ITMS |
| S | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | t ekviv. CO2 | EFRR | MRR | 6 370 | 0 | 0 | 0 | 1 300,07 | | 2 813,08 |  | |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | t ekviv. CO2 | EFRR | VRR | 1 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  | |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | t ekviv. CO2 | EFRR | VRR | 1 161 | 0 | 0 | 0 | 155,15 | | 401,64 |  | |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO39 | Postavené alebo zrenovované verejné alebo komerčné budovy v mestských oblastiach | m2 | EFRR | MRR | 79 345 | 0 | 0 | 0 | 1 752,46 | | 6 151,17 |  | |  |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 1 775,21 ukončené projetky 4 375,96  Zdroj: ITMS |
| S | CO39 | Postavené alebo zrenovované verejné alebo komerčné budovy v mestských oblastiach | m2 | EFRR | MRR | 79 345 | 0 | 0 | 0 | 36 764,85 | | 72 758,96 |  | |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO39 | Postavené alebo zrenovované verejné alebo komerčné budovy v mestských oblastiach | m2 | EFRR | VRR | 21 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 282,77 |  | |  |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 2553,05 ukončené projetky 729,72  Zdroj: ITMS |
| S | CO39 | Postavené alebo zrenovované verejné alebo komerčné budovy v mestských oblastiach | m2 | EFRR | VRR | 21 125 | 0 | 0 | 0 | 11 200,74 | | 33 300,51 |  | |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
|  | CO37 | Počet obyvateľov žijúcich v mestských funkčných oblastiach | osoby | EFRR | MRR | 892 514 | 855 160 | 855 352 | 858 141 | 856 822 | | 857 606 |  | |  |  |  |  | Zdroj: ŠU SR |
|  | CO37 | Počet obyvateľov žijúcich v mestských funkčných oblastiach | osoby | EFRR | VRR | 612 724 | 578 535 | 583 186 | 591 277 | 602 585 | | 610 621 |  | |  |  |  |  | Zdroj: ŠU SR |

(1) S=Súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú zrealizovať prostredníctvom vybraných operácií, F=Súhrnná hodnota – výstupy zrealizované prostredníctvom operácií

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 2** | 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám |
| **Investičná priorita 2.2** | 10a - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry |
| Špecifický cieľ 2.2.1 | 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 2.2, ŠC 2.2.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |  | | **8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | **9.** |
| ID | Ukazovateľ výsledku | MJ | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* | | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* |  |
| R0096 | Hrubá zaškolenosť detí v materských školách | % | MRR | 85,74 | 2012 | 90,0 | 86,31 | 88,89 | | 90,35 | 93,82 | 94,53 | Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR |
| R0096 | Hrubá zaškolenosť detí v materských školách | % | VRR | 98,30 | 2012 | 99,3 | 93,46 | 94,41 | | 96,46 | 98,03 | 98,84 | Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 2** | 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám |
| **Investičná priorita 2.2** | 10a - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry |
| Špecifický cieľ 2.2.2 | 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 2.2, ŠC 2.2.2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |  | | **8. ~~Ročné hodnoty~~ / Kumulatívne hodnoty** | | | | **9.** |
| ID | Ukazovateľ výsledku | MJ | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* | | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* |  |
| R0097 | Úspešnosť v Testovaní 9 vyučovací jazyk | % | MRR | 68,10 | 2013 | 78,10 | 62,39 | 61,86 | | 64,9 | 63,4 | 61,96 | Prepočítané na základe uverejnených výsledkov NUCEM - kumulatívny prepočet a priemer všetkých výsledkov zo Slovenského, Maďarského a Ukrajinského jazyka a literatúry za rok 2018. |
| R0097 | Úspešnosť v Testovaní 9 vyučovací jazyk | % | VRR | 70,37 | 2013 | 80,37 | 71,30 | 73,52 | | 67,25 | 65,1 | 66,15 | Prepočítané na základe uverejnených výsledkov NUCEM - kumulatívny prepočet a priemer všetkých výsledkov zo Slovenského, Maďarského a Ukrajinského jazyka a literatúry za rok 2018. |
| R0098 | Úspešnosť v prírodných vedách | % | MRR | 49.34 % | 2015 | 52.25 % | - | - | | 49,34 | 49,34 |  | Pri kumulatívnej hodnote za rok 2018 neuvádzame hodnotu, nakoľko akčný plán bol schválený až v decembri 2016 a v súčasnosti prebieha zazmluvňovanie projektov. Prvé meranie je plánované v roku 2020. |
| R0098 | Úspešnosť v prírodných vedách | % | VRR | 45.11 % | 2015 | 51.85 % | - | - | | 45,11 | 45,11 |  | Pri kumulatívnej hodnote za rok 2018 neuvádzame hodnotu, nakoľko akčný plán bol schválený až v decembri 2016 a v súčasnosti prebieha zazmluvňovanie projektov. Prvé meranie je plánované v roku 2020. |

Zdroj: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 2** | 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám |
| **Investičná priorita 2.2** | 10a - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry |
| Špecifický cieľ 2.2.3 | 2.2.3 - Zvýšenie počtu žiakov stredných škôl na odbornom výcviku |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 2.2, ŠC 2.2.3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |  | **8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | **9.** |
| ID | Ukazovateľ výsledku | MJ | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* |  |
| R0166 | Podiel žiakov s odborným výcvikom a súvislou praxou v stredných odborných školách, na celkovom počte žiakov stredných odborných škôl | % | MRR | 50,40 | 2013 | 50,92 | 50,39 | 49,09 | 48,08 | 45,02 | 43,99 | Hodnota ukazovateľa za rok 2018 oproti predchádzajúcim rokom nižšia, čo je spôsobené nižším záujmom študentov o SOŠ a slabšie populačné ročníky. Hodnoty sú prepočítané na základe dát zo štatistickej ročenky školstva CVTI 2018/2019. |
| R0166 | Podiel žiakov s odborným výcvikom a súvislou praxou v stredných odborných školách, na celkovom počte žiakov stredných odborných škôl | % | VRR | 38,76 | 2013 | 40,00 | 40,43 | 40,08 | 36,04 | 33,94 | 32,53 | Hodnota ukazovateľa za rok 2018 oproti predchádzajúcim rokom nižšia, čo je spôsobené nižším záujmom študentov o SOŠ a slabšie populačné ročníky. Hodnoty sú prepočítané na základe dát zo štatistickej ročenky školstva CVTI 2018/2019. |
| R0191 | Podiel žiakov s odborným výcvikom a súvislou praxou v strediskách praktického vyučovania, strediskách odbornej praxe, školských hospodárstvach na celkovom počte žiakov stredných odborných škôl | % | MRR | 2,18 | 2013 | 1,98 | 1,63 | 1,22 | 1,27 | 1,26 | 0,52 | Hodnoty sú prepočítané na základe dát zo Štatistickej ročenky CVTI 2018/2019 a údajov uvedených k žiakom s odborným výcvikom a súvislou praxou v strediskách praktického vyučovania, strediskách odbornej praxe a školských hospodárstvach za rok 2018. |
| R0191 | Podiel žiakov s odborným výcvikom a súvislou praxou v strediskách praktického vyučovania, strediskách odbornej praxe, školských hospodárstvach na celkovom počte žiakov stredných odborných škôl | % | VRR | 5,32 | 2013 | 5,47 | 7,15 | 6,81 | 6,73 | 6,62 | 6,51 | Hodnoty sú prepočítané na základe dát zo Štatistickej ročenky CVTI 2018/2019 a údajov uvedených k žiakom s odborným výcvikom a súvislou praxou v strediskách praktického vyučovania, strediskách odbornej praxe a školských hospodárstvach za rok 2018. |

Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR

### Ukazovatele Prioritnej osi 3

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 3** | 3 - Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch |
| **Investičná priorita 3.1** | 8b - Podpora rastu priaznivého pre zamestnanosť, a to rozvíjaním vnútorného potenciálu ako súčasti územnej stratégie pre konkrétne oblasti vrátane konverzie upadajúcich priemyselných regiónov a posilnenia prístupnosti a rozvoja špecifických prírodných a kultúrnych zdrojov |

1. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 3, IP 3.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | | | | | | | **8.** |
| (1) | ID | Ukazovateľ výstupu | MJ | Fond | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* |  |
| F | O0151 | Počet vybudovaných kreatívnych centier | počet | EFRR | MRR | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0151 | Počet vybudovaných kreatívnych centier | počet | EFRR | MRR | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0151 | Počet vybudovaných kreatívnych centier | počet | EFRR | VRR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0151 | Počet vybudovaných kreatívnych centier | počet | EFRR | VRR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0248 | Počet účastníkov inkubačnej a akceleračnej schémy | počet | EFRR | MRR | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0248 | Počet účastníkov inkubačnej a akceleračnej schémy | počet | EFRR | MRR | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0248 | Počet účastníkov inkubačnej a akceleračnej schémy | počet | EFRR | VRR | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0248 | Počet účastníkov inkubačnej a akceleračnej schémy | počet | EFRR | VRR | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO08 | Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | Ekvivalent plných pracovných úväzkov | EFRR | MRR | 1 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO08 | Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | Ekvivalent plných pracovných úväzkov | EFRR | MRR | 1 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO08 | Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | Ekvivalent plných pracovných úväzkov | EFRR | VRR | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO08 | Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | Ekvivalent plných pracovných úväzkov | EFRR | VRR | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0153 | Počet aktivít na podporu dopytu | počet | EFRR | MRR | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0153 | Počet aktivít na podporu dopytu | počet | EFRR | MRR | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0153 | Počet aktivít na podporu dopytu | počet | EFRR | VRR | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0153 | Počet aktivít na podporu dopytu | počet | EFRR | VRR | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO01 | Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | podniky | EFRR | MRR | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO01 | Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | podniky | EFRR | MRR | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO01 | Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | podniky | EFRR | VRR | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO01 | Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | podniky | EFRR | VRR | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO02 | Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | podniky | EFRR | MRR | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO02 | Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | podniky | EFRR | MRR | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO02 | Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | podniky | EFRR | VRR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO02 | Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | podniky | EFRR | VRR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO03 | Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | podniky | EFRR | MRR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO03 | Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | podniky | EFRR | MRR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO05 | Počet podporených nových podnikov | podniky | EFRR | MRR | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO05 | Počet podporených nových podnikov | podniky | EFRR | MRR | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO05 | Počet podporených nových podnikov | podniky | EFRR | VRR | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO05 | Počet podporených nových podnikov | podniky | EFRR | VRR | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | kWh/rok | EFRR | MRR | 13 869 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | kWh/rok | EFRR | MRR | 13 869 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | kWh/rok | EFRR | VRR | 2 819 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | kWh/rok | EFRR | VRR | 2 819 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0253 | Počet renovovaných verejných budov | počet | EFRR | MRR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0253 | Počet renovovaných verejných budov | počet | EFRR | MRR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0253 | Počet renovovaných verejných budov | počet | EFRR | VRR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0253 | Počet renovovaných verejných budov | počet | EFRR | VRR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0224 | Podlahová plocha renovovaných verejných budov | m2 | EFRR | MRR | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0224 | Podlahová plocha renovovaných verejných budov | m2 | EFRR | MRR | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0224 | Podlahová plocha renovovaných verejných budov | m2 | EFRR | VRR | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0224 | Podlahová plocha renovovaných verejných budov | m2 | EFRR | VRR | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | t ekviv. CO2 | EFRR | MRR | 3 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | t ekviv. CO2 | EFRR | MRR | 3 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | t ekviv. CO2 | EFRR | VRR | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | t ekviv. CO2 | EFRR | VRR | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO39 | Mestský rozvoj: Postavené alebo zrenovované verejné alebo komerčné budovy v mestských oblastiach | m2 | EFRR | MRR | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO39 | Mestský rozvoj: Postavené alebo zrenovované verejné alebo komerčné budovy v mestských oblastiach | m2 | EFRR | MRR | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO39 | Mestský rozvoj: Postavené alebo zrenovované verejné alebo komerčné budovy v mestských oblastiach | m2 | EFRR | VRR | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO39 | Mestský rozvoj: Postavené alebo zrenovované verejné alebo komerčné budovy v mestských oblastiach | m2 | EFRR | VRR | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
|  | CO37 | Počet obyvateľov žijúcich v mestských funkčných oblastiach | osoby | EFRR | MRR | 892 514 | 855 160 | 855 352 | 858 141 | 856 822 | 857 606 |  |  |  |  |  | Zdroj: ŠU SR |
|  | CO37 | Počet obyvateľov žijúcich v mestských funkčných oblastiach | osoby | EFRR | VRR | 612 724 | 578 535 | 583 186 | 591 277 | 602 585 | 610 621 |  |  |  |  |  | Zdroj: ŠU SR |

1. S=Súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú zrealizovať prostredníctvom vybraných operácií, F=Súhrnná hodnota – výstupy zrealizované prostredníctvom operácií

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 3** | 3 - Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch |
| **Investičná priorita 3.1** | 8b - Podpora rastu priaznivého pre zamestnanosť, a to rozvíjaním vnútorného potenciálu ako súčasti územnej stratégie pre konkrétne oblasti vrátane konverzie upadajúcich priemyselných regiónov a posilnenia prístupnosti a rozvoja špecifických prírodných a kultúrnych zdrojov |
| Špecifický cieľ 3.1 | 3.1 - Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 3, IP 3.1, ŠC 3.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |  | | **8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | **9.** |
| ID | Ukazovateľ výsledku | MJ | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* | | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* |  |
| R0189 | Celkový počet pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle | Ekvivalent  plných  pracovných  úväzkov | MRR | 33 800 | 2 014 | 34 773 | 33 800 | 30 500 | | 36 400 | 38 366 | 36 300 | Zdroj: MK SR |
| R0189 | Celkový počet pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle | Ekvivalent  plných  pracovných  úväzkov | VRR | 19 600 | 2 014 | 19 674 | 19 600 | 17 700 | | 15 500 | 20 004 | 19 800 | Zdroj: MK SR |

### Ukazovatele Prioritnej osi 4

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 4** | 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie |
| **Investičná priorita 4.1** | 4c - Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach vrátane verejných budov a v sektore bývania |

1. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 4, IP 4.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | | | | | | | | **8.** |
| (1) | ID | Ukazovateľ výstupu | MJ | Fond | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* |  |
| F | CO31 | Počet domácností so zlepšenou klasifikáciou podľa spotreby energie | počet | EFRR | MRR | 26 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO31 | Počet domácností so zlepšenou klasifikáciou podľa spotreby energie | počet | EFRR | MRR | 26 229 | 0 | 0 | 0 | 26 229 | | 26 229 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO31 | Počet domácností so zlepšenou klasifikáciou podľa spotreby energie | počet | EFRR | VRR | 11 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO31 | Počet domácností so zlepšenou klasifikáciou podľa spotreby energie | počet | EFRR | VRR | 11 570 | 0 | 0 | 0 | 11 570 | | 11 570 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0259 | Ročná spotreba primárnej energie v bytových domoch | kWh/rok | EFRR | MRR | 115 997 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 337228 |  |  |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 337228  Zdroj: ITMS |
| S | O0259 | Ročná spotreba primárnej energie v bytových domoch | kWh/rok | EFRR | MRR | 115 997 120 | 0 | 0 | 0 | 115 997 120 | | 116 422 120 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0259 | Ročná spotreba primárnej energie v bytových domoch | kWh/rok | EFRR | VRR | 13 372 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0259 | Ročná spotreba primárnej energie v bytových domoch | kWh/rok | EFRR | VRR | 13 372 880 | 0 | 0 | 0 | 13 372 880,00 | | 13 397 880 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0255 | Konečná spotreba energie | kWh/rok | EFRR | MRR | 85 292 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0255 | Konečná spotreba energie | kWh/rok | EFRR | MRR | 85 292 000 | 0 | 0 | 0 | 85 292 000 | | 85 292 000 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0255 | Konečná spotreba energie | kWh/rok | EFRR | VRR | 9 833 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0255 | Konečná spotreba energie | kWh/rok | EFRR | VRR | 9 833 000 | 0 | 0 | 0 | 9 833 000 | | 9 833 000 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | t ekviv. CO2 | EFRR | MRR | 30 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | t ekviv. CO2 | EFRR | MRR | 22 490 | 0 | 0 | 0 | 30 595 | | 30 595 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS V prípade ročného zníženia emisií sklenníkových plynov CO34 v nadväznosti na plánované aktivity IP sa jedná len o odhad, ktorý bol zreálnený v revízií IROP č. 3.1, ktorá je platná od roku 2018. Upravené údaje budú zreflektované vo Výročnej správe za rok 2020 |
| F | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | t ekviv. CO2 | EFRR | VRR | 3 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | t ekviv. CO2 | EFRR | VRR | 2 590 | 0 | 0 | 0 | 3 527 | | 3 527 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS V prípade ročného zníženia emisií sklenníkových plynov CO34 v nadväznosti na plánované aktivity IP sa jedná len o odhad, ktorý bol zreálnený v revízií IROP č. 3.1, ktorá je platná od roku 2018. Upravené údaje budú zreflektované vo Výročnej správe za rok 2020 |

(1) S = čiastočne ralizované projekty, F = plne realizované projekty

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 4** | 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie |
| **Investičná priorita 4.1** | 4c - Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach vrátane verejných budov a v sektore bývania |
| Špecifický cieľ 4.1 | 4.1. - Zvýšenie energetickej efektívnosti bytových domov |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 4, IP 4.1, ŠC 4.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |  | | **8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | **9.** |
| ID | Ukazovateľ výsledku | MJ | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* | | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* |  |
| R0169 | Energetická hospodárnosť bytových domov | kWh/(m2. Rok) | MRR | 96,40 | 2013 | 53,00 | 96,40 | 96,40 | | 96,40 |  |  | Zdroj: SIEA  V rámci ŠC 4.1 neboli konečnými prijímateľmi v roku 2017 a 2018 zatiaľ čerpané zdroje na zatepľovanie bytových domov. V predchádzajúcich rokoch je uvedená východisková hodnota. |
| R0169 | Energetická hospodárnosť bytových domov | kWh/(m2. Rok) | VRR | 96,40 | 2013 | 53,00 | 96,40 | 96,40 | | 96,40 |  |  | Zdroj: SIEA  V rámci ŠC 4.1 neboli konečnými prijímateľmi v roku 2017 a 2018 zatiaľ čerpané zdroje na zatepľovanie bytových domov. V predchádzajúcich rokoch je uvedená východisková hodnota. |

Zdroj: Monitorovací systém SIEA

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 4** | 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie |
| **Investičná priorita 4.2** | 6b - Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec týchto požiadaviek |

1. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 4, IP 4.2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | | | | | | | **8.** |
| (1) | IP | ID | Ukazovateľ výstupu | MJ | Fond | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* |  |
| F | 4.2 | CO19 | Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd | EO | EFRR | MRR | 7 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | 4.2 | CO19 | Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd | EO | EFRR | MRR | 7 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 241 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | 4.2 | CO18 | Zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou vody | Osoby | EFRR | MRR | 6 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | 4.2 | CO18 | Zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou vody | Osoby | EFRR | MRR | 6 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 169 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
|  | 4.2 | CO37 | Počet obyvateľov žijúcich v mestských funkčných oblastiach | osoby | EFRR | MRR | 892 514 | 855 160 | 855 352 | 858 141 | 856 822 | 857 606 |  |  |  |  |  | Zdroj: ŠU SR |
|  | 4.2 | CO37 | Počet obyvateľov žijúcich v mestských funkčných oblastiach | osoby | EFRR | VRR | 612 724 | 578 535 | 583 186 | 591 277 | 602 585 | 610 621 |  |  |  |  |  | Zdroj: ŠU SR |

S=Súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú zrealizovať prostredníctvom vybraných operácií, F=Súhrnná hodnota – výstupy zrealizované prostredníctvom operácií

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 4** | 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie |
| **Investičná priorita 4.2** | 6b - Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec týchto požiadaviek |
| Špecifický cieľ 4.2.1 | 4.2.1 - Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 4, IP 4.2, ŠC 4.2.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |  | | **8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | **9.** |
| ID | Ukazovateľ výsledku | MJ | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* | | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* |  |
| R0120 | Počet obyvateľov napojených na systém odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd | osoby | MRR | 3 301 000 | 2012 | 3 836 296 | 3 506 000 | 3 534 341 | | 3 603 000 | 3 682 000 |  | V rámci prehľadu boli doplnené aktuálne údaje za rok 2017 podľa aktuálnej Správy o stave životného prostredia Slovenskej republiky, ktorá bola pripravená Výskumným ústavom vodného hospodárstva (VÚVH). Štatistické dáta za rok 2018 podľa VÚVH budú spracované a dostupné až v septembri 2019. |
| R0003 | Počet obyvateľov napojených na verejný vodovod | osoby | MRR | 4 707 000 | 2012 | 4 709 453 | 4 752 831 | 4 785 255 | | 4 813 800 | 4 866 149 |  | V rámci prehľadu boli doplnené aktuálne údaje za rok 2017 podľa aktuálnej Správy o stave životného prostredia Slovenskej republiky, ktorá bola pripravená Výskumným ústavom vodného hospodárstva (VÚVH). Štatistické dáta za rok 2018 podľa VÚVH budú spracované a dostupné až v septembri 2019. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 4** | 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie |
| **Investičná priorita 4.3** | 6e - Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizáciu miest, oživenie a dekontamináciu opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie znečistenia ovzdušia a podporu opatrení na zníženie hluku |

1. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 4, IP 4.3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | | | | | | | **8.** |
| (1) | IP | ID | Ukazovateľ výstupu | MJ | Fond | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* |  |
| F | 4.3 | O0155 | Počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry | počet | EFRR | MRR | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | 4.3 | O0155 | Počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry | počet | EFRR | MRR | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | 4.3 | O0157 | Kapacita na zadržanie dažďovej vody v sídlach | m3 | EFRR | MRR | 71 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,15 |  |  |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 145,15  Zdroj: ITMS |
| S | 4.3 | O0157 | Kapacita na zadržanie dažďovej vody v sídlach | m3 | EFRR | MRR | 71 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700,15 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | 4.3 | CO38 | Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach\* | m2 | EFRR | MRR | 125 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91534,30 |  |  |  |  |  | Ukončené projetky 91534,30  Zdroj: ITMS |
| S | 4.3 | CO38 | Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach\* | m2 | EFRR | MRR | 125 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 171,89 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | 4.3 | O0256 | Revitalizované otvorené priestranstvá vnútroblokov mimo UMR | m2 | EFRR | MRR | 289 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 108,25 |  |  |  |  |  | Ukončené projetky 17 108,25  Zdroj: ITMS |
| S | 4.3 | O0256 | Revitalizované otvorené priestranstvá vnútroblokov mimo UMR | m2 | EFRR | MRR | 289 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 841,37 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | 4.3 | O0239 | Počet zavedených opatrení na zníženie hluku | počet | EFRR | MRR | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | 4.3 | O0239 | Počet zavedených opatrení na zníženie hluku | počet | EFRR | MRR | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
|  | 4.3 | CO37 | Počet obyvateľov žijúcich v mestských funkčných oblastiach | osoby | EFRR | MRR | 892 514 | 855 160 | 855 352 | 858 141 | 856 822 | 857 606 |  |  |  |  |  | Zdroj: ŠU SR |
|  | 4.3 | CO37 | Počet obyvateľov žijúcich v mestských funkčných oblastiach | osoby | EFRR | VRR | 612 724 | 578 535 | 583 186 | 591 277 | 602 585 | 610 621 |  |  |  |  |  | Zdroj: ŠU SR |

(1) S=Súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú zrealizovať prostredníctvom vybraných operácií, F=Súhrnná hodnota – výstupy zrealizované prostredníctvom operácií

\* ukazovateľ pokrýva len územie UMR

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 4** | 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie |
| **Investičná priorita 4.3** | 6e - Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizáciu miest, oživenie a dekontamináciu opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie znečistenia ovzdušia a podporu opatrení na zníženie hluku |
| Špecifický cieľ 4.3.1 | 4.3.1 - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku. |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 4, IP 4.3, ŠC 4.3.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | |  | **9.** |
| ID | Ukazovateľ výsledku | MJ | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* |  |
| R0105 | Podiel zelenej infraštruktúry na celkovej rozlohe miest | % | MRR | 3,00 | 2013 | 3,10 | 3,00 | 3,01 | 3,03 | 3,00 | 3,00 | Zdroj: ŠÚ SR (prepočet) - počet obyvateľov obcí a celková výmera katastrálneho územia za rok 2018 (m2). Priemer udržiavanej verejnej zelene na obyvateľa je hodnota, ktorá vychádza z dokumentu „Benchmarking slovenských miest“ vydaného v roku 2013. |

### **Ukazovatele Prioritnej osi 5**

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 5** | 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou |
| **Investičná priorita 5.1** | 9d - Realizácia investícií v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou |

1. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 5, IP 5.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | | | | | | | **8.** |
| (1) | IP | ID | Ukazovateľ výstupu | MJ | Fond | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* |  |
| F | 5.1 | O0241 | Počet podporených MAS | počet | EFRR | MRR | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |  |  |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 58,00  Zdroj: ITMS |
| S | 5.1 | O0241 | Počet podporených MAS | počet | EFRR | MRR | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | 5.1 | CO01 | Počet podporených podnikov | podniky | EFRR | MRR | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | 5.1 | CO01 | Počet podporených podnikov | podniky | EFRR | MRR | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | 5.1 | CO01 | Počet podporených podnikov | podniky | EFRR | VRR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | 5.1 | CO01 | Počet podporených podnikov | podniky | EFRR | VRR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | 5.1 | CO08 | Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | FTEs | EFRR | MRR | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | 5.1 | CO08 | Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | FTEs | EFRR | MRR | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | 5.1 | CO08 | Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | FTEs | EFRR | VRR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | 5.1 | CO08 | Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | FTEs | EFRR | VRR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | 5.1 | CO29 | Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | podniky | EFRR | MRR | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | 5.1 | CO29 | Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | podniky | EFRR | MRR | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | 5.1 | CO29 | Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | podniky | EFRR | VRR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | 5.1 | CO29 | Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | podniky | EFRR | VRR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | 5.1 | CO28 | Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | podniky | EFRR | MRR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | 5.1 | CO28 | Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | podniky | EFRR | MRR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | 5.1 | CO28 | Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | podniky | EFRR | VRR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | 5.1 | CO28 | Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | podniky | EFRR | VRR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | 5.1 | O0158 | Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry | počet | EFRR | MRR | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | 5.1 | O0158 | Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry | počet | EFRR | MRR | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | 5.1 | O0158 | Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry | počet | EFRR | VRR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | 5.1 | O0158 | Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry | počet | EFRR | VRR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |

(1) S=Súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú zrealizovať prostredníctvom vybraných operácií, F=Súhrnná hodnota – výstupy zrealizované prostredníctvom operácií

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 5** | 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou |
| **Investičná priorita 5.1** | 9d - Realizácia investícií v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou |
| Špecifický cieľ 5.1.1 | 5.1.1 - Zvýšenie kapacít pre miestny rozvoj vedený komunitou |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 5, IP 5.1, ŠC 5.1.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |  | **8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | **9.** |
| ID | Ukazovateľ výsledku | MJ | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* |  |
| R0190 | Podiel zamestnanosti v mikro a malých podnikoch do 49 zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb na celkovom počte zamestnanosti v mikro a malých podnikoch do 49 zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v sektoroch nespadajúcich do podpory Programu rozvoja vidieka 2014-2020 | Ekvivalent  plných  pracovných  úväzkov | MRR | 92,08 | 2015 | 92,46 | - | 92,08 | 92,08 |  |  | V súčasnosti je v prípravnej fáze implementácia MAS. Keďže indikatívna alokácia pre príslušný cieľ s cieľovými hodnotami výstupu musí priamo nadväzovať na cieľovú hodnotu výsledku, predpokladáme prvé reálne dáta až v roku 2020. Hodnoty za rok 2017 a 2018 preto neuvádzame.V predchádzajúcich rokoch je uvedená východisková hodnota. |
| R0190 | Podiel zamestnanosti v mikro a malých podnikoch do 49 zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb na celkovom počte zamestnanosti v mikro a malých podnikoch do 49 zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v sektoroch nespadajúcich do podpory Programu rozvoja vidieka 2014-2020 | Ekvivalent  plných  pracovných  úväzkov | VRR | 96,97 | 2015 | 97,01 | - | 96,97 | 96,97 |  |  | V súčasnosti je v prípravnej fáze implementácia MAS. Keďže indikatívna alokácia pre príslušný cieľ s cieľovými hodnotami výstupu musí priamo nadväzovať na cieľovú hodnotu výsledku, predpokladáme prvé reálne dáta až v roku 2020. Hodnoty za rok 2017 a 2018 preto neuvádzame.V predchádzajúcich rokoch je uvedená východisková hodnota. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 5** | 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou |
| **Investičná priorita 5.1** | 9d - Realizácia investícií v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou |
| Špecifický cieľ 5.1.2 | 5.1.2 - Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 5, IP 5.1, ŠC 5.1.2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |  | **8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | | **9.** |
| ID | Ukazovateľ výsledku | MJ | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* |  |
| R0110 | Vidiecka a mestská populácia so zlepšenou infraštruktúrou a prístupom k verejným službám | obyvateľ | MRR | 606 961 | 2013 | 950 000 | 612 535 | | 609 381 | 609 381 |  |  | V sledovanom období (2018) nedošlo k vyhláseniu výziev na implementáciu na úrovni MAS, hodnoty za rok 2017 a 2018 preto neuvádzame.V predchádzajúcich rokoch je uvedená východisková hodnota. |
| R0110 | Vidiecka a mestská populácia so zlepšenou infraštruktúrou a prístupom k verejným službám | obyvateľ | VRR | 10 087 | 2013 | 50 000 | 10 152 | | 10 202 | 10 202 |  |  | V sledovanom období (2018) nedošlo k vyhláseniu výziev na implementáciu na úrovni MAS, hodnoty za rok 2017 a 2018 preto neuvádzame.V predchádzajúcich rokoch je uvedená východisková hodnota. |

### **Ukazovatele Prioritnej osi 6**

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 6** | 6 - Technická pomoc |

1. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7. Ročné hodnoty / ~~Kumulatívne hodnoty~~** | | | | | | | | | | **8.** |
| (1) | IP | ID | Ukazovateľ výstupu | MJ | Fond | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* |  |
| F | PO6 | O0242 | Priemerný počet refundovaných AK | FTEs | EFRR | Celé SR | 350 | 0 | 0 | 271,35 | 17,5 | 270,68 |  |  |  |  |  | Zdroj IRP |
| S | PO6 | O0242 | Priemerný počet refundovaných AK | FTEs | EFRR | Celé SR | 350 | 0 | 0 | 2 | 315,87 | 299,13 |  |  |  |  |  | Zdroj IROP |
| F | PO6 | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP IROP | % | EFRR | Celé SR | 100 | 0 | 0 | 0 | 104,17 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj ITMS |
| S | PO6 | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP IROP | % | EFRR | Celé SR | 100 | 0 | 0 | 0 | 104,17 | 0 |  |  |  |  |  | Zdroj ITMS |
| F | PO6 | O0163 | Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít | počet | EFRR | Celé SR | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |  |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 7,00  Zdroj ITMS |
| S | PO6 | O0163 | Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít | počet | EFRR | Celé SR | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |  |  |  |  |  | Zdroj ITMS |
| F | PO6 | O0047 | Počet zrealizovaných informačných aktivít o IROP | počet | EFRR | Celé SR | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80961167 |  |  |  |  |  | Uvedený údaj za rok 2018 zahrnuje počet tv spotov odvysielaných v TV a MHD, rádio spotov, počet zobrazení na webe (webových impresií) a pod.  Zdroj ITMS |
| S | PO6 | O0047 | Počet zrealizovaných informačných aktivít o IROP | počet | EFRR | Celé SR | 800 | 0 | 0 | 0 | 23 190 212 | 74190809 |  |  |  |  |  | Uvedený údaj za rok 2018 zahrnuje počet tv spotov odvysielaných v TV a MHD, rádio spotov, počet zobrazení na webe (webových impresií) a pod.  Zdroj ITMS |

S=Súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú zrealizovať prostredníctvom vybraných operácií, F=Súhrnná hodnota – výstupy zrealizované prostredníctvom operácií

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 6** | 1. - Technická pomoc |
| Špecifický cieľ 6.1 | 6.1 - Podpora efektívnej implementácie Operačného programu |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 6, ŠC 6.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |  | | **8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | **9.** |
| ID | Ukazovateľ výsledku | MJ | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* | | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* |  |
| R0117 | Miera fluktuácie administratívnych kapacít | % | Celé SR | 8,04 | 2013 | 7,64 | 6,86 | 12,84 | | 19,73 | 13,93 | 15,71 | Zdroj: IROP |
| R0129 | Miera dodržiavania lehôt v rámci procesu implementácie OP (primárne lehoty pri schvaľovacom procese a pri ŽoP) | % | Celé SR | 57,9 | 2013 | 60,8 | 0 | 100 | | 100 | 100 | 92,59 | Zdroj: ITMS  Ukazovateľ priamo prepojený s implementáciou OP. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 6** | 1. - Technická pomoc |
| Špecifický cieľ 6.2 | 6.2 - Zabezpečenie publicity, informovania a podpory prijímateľov v procese implementácie |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 6, ŠC 6.2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |  | | **8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | **9.** |
| ID | Ukazovateľ výsledku | MJ | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* | | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* |  |
| R0025 | Miera informovanosti o možnostiach podpory z OP | % | Celé SR | 16,10 | 2015 | 16,91 | 16,10 | 16,10 | | 16,10 |  |  | Zdroj: Prieskum verejnej mienky  Meraná hodnota bude prvýkrát reportovaná za rok 2020. Za rok 2017 a 2018 preto hodnotu neuvádzame. V predchádzajúcich rokoch je uvedená východisková hodnota |
| R0119 | Miera úspešne zrealizovaných projektov | % | Celé SR | 90 | 2013 | 95 | 0 | 0 | | 0 | 18,18 | 100 | Zdroj: ITMS  Ukazovateľ priamo prepojený s implementáciou OP. |

1. Tabuľka 3B Spoločné ukazovatele výstupov pre EFRR v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti týkajúce sa investícií do výroby – počet podnikov, ktoré dostávajú podporu z OP, bez podpory z iných zdrojov pre tie isté podniky[[1]](#footnote-1)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Názov ukazovateľa** | **Výrobné investície**  **Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu z OP, bez podpory z iných zdrojov** |
| CO01 | 1. Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora (a=b+c) | 0 |
| CO02 | 1. Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0 |
| CO03 | 1. Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 0 |
| CO05 | 1. Počet podporených nových podnikov | 0 |

## Čiastkové ciele a zámery stanovené vo výkonnostnom rámci

1. Tabuľka 5: Informácia o čiastkových cieľoch a zámeroch stanovených vo výkonnostnom rámci

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | | | 9. | | | 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **11.** |
| Prioritná os | KVK/ ukazovateľ výstupu/ finančný ukazovateľ/ ukazovateľ výsledku | ID | Názov ukazovateľa/KVK | Merná jednotka | Fond | Kategória regiónu | Čiastkový cieľ pre r. 2018 | | | Zámer pre r. 2023 | | | Dosiahnuté hodnoty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Pozn.** |
| 2014 | | | | 2015 | | | | 2016 | | | | 2017 | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | |  |
|  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  |
| K\* | | R | | K | | R | | K | | R | | K | | R | | K | | R | | K | | R | | K | | R | | K | | R | | K | | R | | K | | R | |
| M | Ž | S | M | Ž | S | M | Ž | | S | M | Ž | | S | M | Ž | | S | M | Ž | | S | M | Ž | | S | M | Ž | | S | M | Ž | | S | M | Ž | | S | M | Ž | | S | M | Ž | | S |  |
| 1 | Finančný | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikovaní certifikačným orgánom | EUR | EFRR | MRR |  |  | 70000000 |  |  | 465 681 479 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 5 124 346,47 |  |  | | **27 873 813,96** |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 1 | Finančný | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikovaní certifikačným orgánom | EUR | EFRR | VRR |  |  | 7 440 000 |  |  | 42 000 000 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 7 000 000 |  |  | | **10 804 848,66** |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 1 | Kľúčový implementačný krok | K0009 | Počet podporených prijímateľov v rámci špecifického cieľa 1.1 | prijímateľ | EFRR | MRR |  |  | 6 |  |  | 8 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 6 |  |  | | **6** |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 1 | Kľúčový implementačný krok | K0009 | Počet podporených prijímateľov v rámci špecifického cieľa 1.1 | prijímateľ | EFRR | VRR |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 1 |  |  | | **1** |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 1 | Výstupový | CO14 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest | km | EFRR | MRR |  |  | 0 |  |  | 128,2 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | **14,50** |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 1 | Výstupový | CO13 | Celková dĺžka nových ciest | km | EFRR | VRR |  |  | 0 |  |  | 4,1 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | **0** |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 2 | Finančný | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikovaní certifikačným orgánom | EUR | EFRR | MRR |  |  | 100000000 |  |  | 842 122 636 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 270 032,28 |  |  | | **36 506 714,41** |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 2 | Finančný | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikovaní certifikačným orgánom | EUR | EFRR | VRR |  |  | 16 683 363 |  |  | 65 133 451 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 536 206,66 |  |  | | **2 244 694,56** |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 2 | Výstupový | O0250 | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | prijímateľ sociálnych služieb | EFRR | MRR |  |  | *500* |  |  | 3 200 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | **0** |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 2 | Výstupový | O0250 | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | prijímateľ sociálnych služieb | EFRR | VRR |  |  | 40 |  |  | 180 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | **0** |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 2 | Výstupový | O0228 | Počet podporených učební | učebňa | EFRR | VRR |  |  | 35 |  |  | 140 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | **0** |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 2 | Výstupový | O0171 | Kapacita podporených materských škôl | miesto v MŠ | EFRR | MRR |  |  | 1770 |  |  | 8 847 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 325 |  |  | | **4 239** |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 2 | Výstupový | O0171 | Kapacita podporených materských škôl | miesto v MŠ | EFRR | VRR |  |  | 248 |  |  | 1 240 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 120 |  |  | | **548** |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 2 | Výstupový | O0168 | Počet zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc | akútna všeobecná nemocnica | EFRR | MRR |  |  | 2 |  |  | 10 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | **0,03** |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 3 | Finančný | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikovaní certifikačným orgánom | EUR | EFRR | MRR |  |  | 42 464 266 |  |  | 228 082 909 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 1 470 588,25 |  |  | | **12 720 588,25** |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 3 | Finančný | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikovaní certifikačným orgánom | EUR | EFRR | VRR |  |  | 6 400 000 |  |  | 40 000 000 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | **1 250 000,00** |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 3 | Výstupový | O0151 | Počet vybudovaných kreatívnych centier | kreatívne centrum | EFRR | MRR |  |  | 0 |  |  | 7 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | **0** |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 3 | Výstupový | O0151 | Počet vybudovaných kreatívnych centier | kreatívne centrum | EFRR | VRR |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | **0** |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 3 | Kľúčový implementačný krok | K0011 | Počet uzatvorených zmlúv o poskytnutí NFP na kreatívne centrum | počet | EFRR | MRR |  |  | 5 |  |  | 7 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | **0** |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 3 | Kľúčový implementačný krok | K0011 | Počet uzatvorených zmlúv o poskytnutí NFP na kreatívne centrum | počet | EFRR | VRR |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | **0** |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 4 | Finančný | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikovaní certifikačným orgánom | EUR | EFRR | MRR |  |  | 78 904 073 |  |  | 222 157 534 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 64 643 698,28 |  |  | | **121 007 206,85** |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 4 | Finančný | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikovaní certifikačným orgánom | EUR | EFRR | VRR |  |  | 9 961 782 |  |  | 19 923 564 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 4 980 891 |  |  | | **19 914 651,00** |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 4 | Výstupový | O0259 | Ročná spotreba primárnej energie v bytových domoch | MWh | EFRR | MRR |  |  | 212 500 |  |  | 115997120 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | **337 228,00** |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 4 | Výstupový | O0259 | Ročná spotreba primárnej energie v bytových domoch | MWh | EFRR | VRR |  |  | 25 000 |  |  | 13372880 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | **0** |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 4 | Kľúčový implementačný krok | K0020 | Počet podpísaných zmlúv o financovaní | počet | EFRR | VRR |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | **2** |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 5 | Finančný | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikovaní certifikačným orgánom | EUR | EFRR | MRR |  |  | *5000000* |  |  | 103 124 079 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | **2 451 011,59** |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 5 | Finančný | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikovaní certifikačným orgánom | EUR | EFRR | VRR |  |  | 50000 |  |  | 1 666 667 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | **0,00** |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 5 | Kľúčový implementačný krok | K0010 | Počet schválených stratégií MAS | počet | EFRR | MRR |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 84 |  |  | | **84** |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 5 | Kľúčový implementačný krok | K0010 | Počet schválených stratégií MAS | počet | EFRR | VRR |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 2 |  |  | | **2** |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 5 | Výstupový | CO008 | Zamestnanosť v podporených podnikoch | FTEs | EFRR | MRR |  |  | 0 |  |  | 373 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | **0** |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 5 | Výstupový | CO008 | Zamestnanosť v podporených podnikoch | FTEs | EFRR | VRR |  |  | 0 |  |  | 9 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | **0** |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 5 | Výstupový | O0241 | Počet podporených MAS | MAS | EFRR | MRR |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | **58** |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |

\* K= kumulatívna hodnota, R= ročná hodnota, S=spolu

Zdroj: RO pre IROP

## Finančné údaje

1. Tabuľka 6: Finančné informácie na úrovni prioritnej osi a programu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finančná alokácia | | | | | | Finančný pokrok | | | | | |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | **8.** | **9.** | 10. | 11. | 12. | 13. |
| Prioritná os | Fond | Kategória regiónu | Základ pre výpočet podpory Únie  (COV alebo verejné oprávnené výdavky) | Finančné prostriedky spolu  (EUR) | Miera spolufinancovania  (%) | Celkové oprávnené náklady na vybrané projekty (EUR) | Podiel celkových pridelených prostriedkov, na ktorý sa vzťahujú vybrané projekty  (%)  (7/5\*100) | Verejné oprávnené náklady na vybrané projekty (EUR) | Celkové oprávnené výdavky deklarované prijímateľmi RO (EUR) | Podiel celkových pridelených prostriedkov, na ktoré sa vzťahujú oprávnené výdavky deklarované prijímateľmi (%)  (10/5\*100) | Počet vybraných projektov | Celkové oprávnené výdavky k 31.12.2018 deklarované Európskej komisii  (čl. 21, ods. 2 všeobecného nariadenia) |
| PO1 | EFRR | MRR | COV | 465 681 479,00 | 85,00% | 178 727 954,19 | 38,38% | 177 584 263,71 | 27 949 214,04 | 6,00% | 130 | 27 873 813,96 |
| PO1 | EFRR | VRR | COV | 42 000 000,00 | 50,00% | 24 949 282,30 | 59,40% | 24 949 282,30 | 10 905 179,73 | 25,96% | 14 | 10 804 848,66 |
| PO2 | EFRR | MRR | COV | 842 122 636,00 | 85,00% | 396 954 096,45 | 47,14% | 387 379 839,94 | 37 310 029,85 | 4,43% | 625 | 36 506 714,41 |
| PO2 | EFRR | VRR | COV | 65 133 451,00 | 50,00% | 30 231 318,56 | 46,41% | 30 114 424 10 | 2 560 312,19 | 3,93% | 76 | 2 244 694,56 |
| PO3 | EFRR | MRR | COV | 228 082 909,00 | 85,00% | 50 882 353,00 | 22,31% | 50 882 353,00 | 12 720 588,25 | 5,58% | 2 | 12 720 588,25 |
| PO3 | EFRR | VRR | COV | 40 000 000,00 | 50,00% | 5 000 000,00 | 12,50% | 5 000 000,00 | 1 250 000,00 | 3,12% | 1 | 1 250 000,00 |
| PO4 | EFRR | MRR | COV | 222 157 534,00 | 85,00% | 397 832 457,26 | 179,08% | 396 359 163,58 | 126 000 193,10 | 56,72% | 101 | 121 007 206,85 |
| PO4 | EFRR | VRR | COV | 19 923 564,00 | 50,00% | 67 657 897,19 | 339,59% | 67 657 897,19 | 19 914 651,00 | 99,96% | 3 | 19 914 651,00 |
| PO5 | EFRR | MRR | COV | 103 124 079,00 | 95,00% | 11 513 353,30 | 11,16% | 10 937 685,64 | 2 854 567,84 | 2,77% | 86 | 2 451 011,59 |
| PO5 | EFRR | VRR | COV | 1 666 667,00 | 60,00% | 505 204,21 | 30,31% | 479 944,00 | 0,00 | 0,00% | 2 | 0 |
| PO6 | EFRR | MRR | COV | 70 424 707,00 | 85,00% | 34 367 622,03 | 48,80% | 34 367 622,03 | 26 103 785,87 | 37,07% | 37 | 25 360 074,40 |
| PO6 | EFRR | VRR | COV | 4 278 000,00 | 50,00% | 2 195 871,93 | 51,33% | 2 195 871,93 | 1 784 003,87 | 41,70% | 13 | 1 755 216,81 |
| **Spolu** | **EFRR** | **MRR** | **COV** | **1 931 593 344,00** | **85,53%** | **1 070 277 836,23** | **55,41%** | **1 057 546 927,90** | **232 938 378,95** | **12,06%** | **981** | **225 919 409,46** |
| **Spolu** | **EFRR** | **VRR** | **COV** | **173 001 682,00** | **50,10%** | **130 539 574,19** | **75,46%** | **130 397 419,52** | **36 414 146,79** | **21,05%** | **109** | **35 969 411,03** |
| **Celkový**  **súčet** | **všetky fondy** | **N/A** | **COV** | **2 104 595 026,0** | **-** | **1 200 817 410,42** | **57,06%** | **1 187 944 347,42** | **269 352 525,74** | **12,80%** | **1090** | **261 888 820,49** |

Zdroj: RO pre IROP

1. Tabuľka 7: Rozdelenie súhrnných finančných údajov podľa kategórie intervencie v rámci KF, EFRR a ESF (tabuľka 2 prílohy II vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1011/2014 - vzor na prenos finančných údajov)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Charakteristika výdavku | | Dimenzie pre kategórie intervencií | | | | | | | | Finančné údaje | | | |
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| Prioritná os | Fond | Kategória regiónu | 1 Oblasť intervencie | 2 Forma financovania | 3 Typ územia | 4 Územné mechanizmy realizácie | 5 Tematický cieľ  EFRR/KF | 6 Sekundárny tematický okruh ESF | 7 Hospodárska činnosť | 8 Umiestnenie | Celkové oprávnené výdavky na vybrané projekty (EUR) | Verejné oprávnené výdavky na vybrané projekty (EUR) | Celkové oprávnené výdavky deklarované prijímateľmi riadiacemu orgánu | Počet vybraných projektov |
| PO1 | EFRR | MRR | 034 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 12 | SK022 | 834 849,63 | 834 849,63 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 034 | 01 | 01 | 03 | 07 |  | 12 | SK022 | 3 217 403,82 | 3 182 403,82 | 0,00 | 3 |
| PO1 | EFRR | MRR | 034 | 01 | 02 | 01 | 07 |  | 12 | SK021 | 598 501,06 | 598 501,06 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 034 | 01 | 02 | 01 | 07 |  | 12 | SK022 | 834 849,63 | 834 849,63 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 034 | 01 | 02 | 01 | 07 |  | 18 | SK041 | 2 040 459,61 | 2 040 459,61 | 21 589,62 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 034 | 01 | 02 | 03 | 07 |  | 12 | SK021 | 598 501,06 | 598 501,06 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 034 | 01 | 02 | 03 | 07 |  | 12 | SK022 | 7 179 924,25 | 7 129 924,25 | 0,00 | 4 |
| PO1 | EFRR | MRR | 034 | 01 | 02 | 03 | 07 |  | 12 | SK031 | 787 942,37 | 787 942,37 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 034 | 01 | 02 | 03 | 07 |  | 12 | SK042 | 1 711 986,29 | 1 711 986,29 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 034 | 01 | 02 | 03 | 07 |  | 18 | SK041 | 2 040 459,62 | 2 040 459,62 | 21 589,62 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 034 | 01 | 02 | 03 | 07 |  | 18 | SK042 | 6 432 001,12 | 6 382 001,12 | 0,00 | 3 |
| PO1 | EFRR | MRR | 034 | 01 | 03 | 01 | 07 |  | 12 | SK021 | 427 500,76 | 427 500,76 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 034 | 01 | 03 | 01 | 07 |  | 12 | SK022 | 834 849,63 | 834 849,63 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 034 | 01 | 03 | 01 | 07 |  | 12 | SK041 | 6 755 371,54 | 6 705 371,54 | 85 808,02 | 3 |
| PO1 | EFRR | MRR | 034 | 01 | 03 | 03 | 07 |  | 12 | SK021 | 7 774 922,24 | 7 714 922,24 | 0,00 | 3 |
| PO1 | EFRR | MRR | 034 | 01 | 03 | 03 | 07 |  | 12 | SK022 | 5 583 115,88 | 5 548 115,88 | 0,00 | 4 |
| PO1 | EFRR | MRR | 034 | 01 | 03 | 03 | 07 |  | 12 | SK031 | 3 163 095,40 | 3 148 095,40 | 1 493 558,13 | 4 |
| PO1 | EFRR | MRR | 034 | 01 | 03 | 03 | 07 |  | 12 | SK041 | 9 372 495,74 | 9 302 495,74 | 91 027,21 | 4 |
| PO1 | EFRR | MRR | 034 | 01 | 03 | 03 | 07 |  | 12 | SK042 | 2 201 125,22 | 2 201 125,22 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 034 | 01 | 03 | 03 | 07 |  | 18 | SK042 | 6 722 962,39 | 6 672 962,39 | 0,00 | 3 |
| PO1 | EFRR | MRR | 034 | 01 | 07 | 03 | 07 |  | 12 | SK023 | 21 826 411,24 | 21 576 411,24 | 2 505 562,28 | 5 |
| PO1 | EFRR | MRR | 043 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 12 | SK021 | 501 894,66 | 501 894,66 | 0,00 | 2 |
| PO1 | EFRR | MRR | 043 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 12 | SK022 | 288 000,00 | 288 000,00 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 043 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 12 | SK031 | 12 912 916,50 | 12 822 916,50 | 11 276 489,23 | 3 |
| PO1 | EFRR | MRR | 043 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 12 | SK041 | 1 094 675,62 | 1 094 675,62 | 205 300,60 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 043 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 12 | SK042 | 7 809 932,94 | 7 759 932,94 | 6 753 016,00 | 3 |
| PO1 | EFRR | MRR | 043 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 18 | SK032 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 043 | 01 | 01 | 03 | 07 |  | 12 | SK022 | 229 668,00 | 229 668,00 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 043 | 01 | 02 | 01 | 07 |  | 12 | SK021 | 779 121,90 | 779 121,90 | 0,00 | 3 |
| PO1 | EFRR | MRR | 043 | 01 | 02 | 01 | 07 |  | 12 | SK032 | 445 723,52 | 445 723,52 | 387 473,42 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 043 | 01 | 02 | 01 | 07 |  | 12 | SK041 | 58 958,66 | 58 958,66 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 043 | 01 | 02 | 01 | 07 |  | 12 | SK042 | 568 987,04 | 568 987,04 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 043 | 01 | 02 | 03 | 07 |  | 12 | SK022 | 1 378 751,53 | 1 378 751,53 | 268 018,69 | 2 |
| PO1 | EFRR | MRR | 043 | 01 | 03 | 03 | 07 |  | 12 | SK021 | 23 776,07 | 23 776,07 | 23 776,07 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 044 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 12 | SK021 | 810 816,07 | 800 816,07 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 044 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 12 | SK022 | 288 000,00 | 288 000,00 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 044 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 12 | SK031 | 4 547 665,77 | 4 517 665,77 | 3 516,97 | 3 |
| PO1 | EFRR | MRR | 044 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 12 | SK041 | 829 857,43 | 829 857,43 | 155 635,35 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 044 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 12 | SK042 | 2 056 673,51 | 2 056 673,51 | 9 516,00 | 5 |
| PO1 | EFRR | MRR | 044 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 18 | SK023 | 741 528,00 | 741 528,00 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 044 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 18 | SK032 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 044 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 18 | SK041 | 133 380,00 | 133 380,00 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 044 | 01 | 01 | 03 | 07 |  | 12 | SK021 | 466 467,90 | 466 467,90 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 044 | 01 | 01 | 03 | 07 |  | 12 | SK022 | 229 668,00 | 229 668,00 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 044 | 01 | 01 | 03 | 07 |  | 12 | SK041 | 1 942 545,53 | 1 917 545,53 | 62 000,00 | 2 |
| PO1 | EFRR | MRR | 044 | 01 | 01 | 03 | 07 |  | 12 | SK042 | 1 311 041,11 | 1 311 041,11 | 0,00 | 3 |
| PO1 | EFRR | MRR | 044 | 01 | 01 | 03 | 07 |  | 18 | SK031 | 274 155,00 | 274 155,00 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 044 | 01 | 01 | 03 | 07 |  | 24 | SK042 | 153 734,63 | 153 734,63 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 044 | 01 | 02 | 01 | 07 |  | 12 | SK032 | 1 978 512,52 | 1 958 512,52 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 044 | 01 | 02 | 01 | 07 |  | 12 | SK042 | 1 053 316,78 | 1 053 316,78 | 0,00 | 3 |
| PO1 | EFRR | MRR | 044 | 01 | 02 | 01 | 07 |  | 18 | SK041 | 133 380,00 | 133 380,00 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 044 | 01 | 02 | 03 | 07 |  | 12 | SK022 | 1 697 506,17 | 1 667 506,17 | 198 856,51 | 3 |
| PO1 | EFRR | MRR | 044 | 01 | 02 | 03 | 07 |  | 12 | SK023 | 231 024,00 | 231 024,00 | 94 446,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 044 | 01 | 02 | 03 | 07 |  | 12 | SK031 | 258 963,32 | 258 963,32 | 121 200,00 | 2 |
| PO1 | EFRR | MRR | 044 | 01 | 02 | 03 | 07 |  | 12 | SK042 | 1 354 996,81 | 1 344 996,81 | 0,00 | 3 |
| PO1 | EFRR | MRR | 044 | 01 | 02 | 03 | 07 |  | 24 | SK042 | 129 776,96 | 129 776,96 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 044 | 01 | 03 | 01 | 07 |  | 12 | SK042 | 488 305,34 | 488 305,34 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 044 | 01 | 03 | 01 | 07 |  | 18 | SK041 | 133 380,00 | 133 380,00 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 044 | 01 | 03 | 03 | 07 |  | 12 | SK023 | 231 024,00 | 231 024,00 | 94 446,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 044 | 01 | 03 | 03 | 07 |  | 12 | SK042 | 1 794 775,88 | 1 751 085,40 | 0,00 | 2 |
| PO1 | EFRR | MRR | 044 | 01 | 03 | 03 | 07 |  | 24 | SK042 | 170 808,65 | 170 808,65 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 090 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 12 | SK021 | 663 547,84 | 663 547,84 | 0,00 | 3 |
| PO1 | EFRR | MRR | 090 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 12 | SK022 | 515 506,14 | 515 506,14 | 199 265,09 | 3 |
| PO1 | EFRR | MRR | 090 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 12 | SK023 | 5 233 441,11 | 5 203 441,11 | 35 244,75 | 7 |
| PO1 | EFRR | MRR | 090 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 12 | SK031 | 185 909,72 | 185 909,72 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 090 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 12 | SK032 | 670 115,11 | 670 115,11 | 317 172,06 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 090 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 12 | SK041 | 2 264 388,80 | 2 234 388,80 | 1 157 580,94 | 7 |
| PO1 | EFRR | MRR | 090 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 12 | SK042 | 132 652,82 | 132 652,82 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 090 | 01 | 01 | 03 | 07 |  | 12 | SK031 | 1 931 726,06 | 1 931 726,06 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 090 | 01 | 02 | 01 | 07 |  | 12 | SK021 | 1 444 144,40 | 1 444 144,40 | 0,00 | 4 |
| PO1 | EFRR | MRR | 090 | 01 | 02 | 01 | 07 |  | 12 | SK023 | 3 506 679,69 | 3 486 679,69 | 15 062,00 | 3 |
| PO1 | EFRR | MRR | 090 | 01 | 02 | 01 | 07 |  | 12 | SK032 | 1 959 019,12 | 1 939 019,12 | 10 900,00 | 2 |
| PO1 | EFRR | MRR | 090 | 01 | 02 | 01 | 07 |  | 12 | SK041 | 3 154 119,08 | 3 129 119,08 | 257 070,78 | 6 |
| PO1 | EFRR | MRR | 090 | 01 | 02 | 01 | 07 |  | 12 | SK042 | 474 347,63 | 474 347,63 | 230 410,48 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 090 | 01 | 02 | 01 | 07 |  | 18 | SK042 | 1 131 119,36 | 1 131 119,36 | 0,00 | 2 |
| PO1 | EFRR | MRR | 090 | 01 | 02 | 03 | 07 |  | 12 | SK022 | 1 264 651,41 | 1 264 651,41 | 0,00 | 2 |
| PO1 | EFRR | MRR | 090 | 01 | 02 | 03 | 07 |  | 12 | SK023 | 1 175 190,53 | 1 175 190,53 | 1 029 287,53 | 2 |
| PO1 | EFRR | MRR | 090 | 01 | 02 | 03 | 07 |  | 12 | SK031 | 2 585 950,70 | 2 570 950,70 | 80 164,15 | 5 |
| PO1 | EFRR | MRR | 090 | 01 | 02 | 03 | 07 |  | 12 | SK032 | 1 071 885,34 | 1 071 885,34 | 0,00 | 2 |
| PO1 | EFRR | MRR | 090 | 01 | 02 | 03 | 07 |  | 12 | SK041 | 493 550,95 | 493 550,95 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 090 | 01 | 02 | 03 | 07 |  | 12 | SK042 | 101 685,84 | 101 685,84 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 090 | 01 | 03 | 03 | 07 |  | 12 | SK021 | 3 543 256,43 | 3 513 256,43 | 269 523,75 | 8 |
| PO1 | EFRR | MRR | 090 | 01 | 03 | 03 | 07 |  | 12 | SK022 | 776 433,44 | 776 433,44 | 97 809,17 | 2 |
| PO1 | EFRR | MRR | 090 | 01 | 03 | 03 | 07 |  | 12 | SK023 | 171 319,33 | 171 319,33 | 109 054,96 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 090 | 01 | 03 | 03 | 07 |  | 12 | SK032 | 770 084,88 | 770 084,88 | 267 842,66 | 3 |
| PO1 | EFRR | MRR | 090 | 01 | 03 | 03 | 07 |  | 12 | SK042 | 1 616 215,78 | 1 616 215,78 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 090 | 01 | 03 | 03 | 07 |  | 24 | SK021 | 578 574,36 | 578 574,36 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | VRR | 034 | 01 | 03 | 03 | 07 |  | 12 | SK010 | 6 409 886,84 | 6 409 886,84 | 204 584,46 | 1 |
| PO1 | EFRR | VRR | 043 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 12 | SK010 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | VRR | 043 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 24 | SK010 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | VRR | 043 | 01 | 01 | 03 | 07 |  | 12 | SK010 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | VRR | 043 | 01 | 02 | 01 | 07 |  | 12 | SK010 | 2 594 063,96 | 2 594 063,96 | 148 495,22 | 4 |
| PO1 | EFRR | VRR | 043 | 01 | 02 | 03 | 07 |  | 12 | SK010 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | VRR | 043 | 01 | 03 | 01 | 07 |  | 12 | SK010 | 1 237 793,54 | 1 237 793,54 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | VRR | 043 | 01 | 03 | 03 | 07 |  | 12 | SK010 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | VRR | 044 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 12 | SK010 | 1 878 765,00 | 1 878 765,00 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | VRR | 044 | 01 | 01 | 03 | 07 |  | 12 | SK010 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | VRR | 044 | 01 | 02 | 03 | 07 |  | 12 | SK010 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | VRR | 044 | 01 | 03 | 03 | 07 |  | 12 | SK010 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | VRR | 090 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 12 | SK010 | 464 880,92 | 464 880,92 | 120 224,82 | 2 |
| PO1 | EFRR | VRR | 090 | 01 | 02 | 01 | 07 |  | 12 | SK010 | 1 598 535,29 | 1 598 535,29 | 431 875,23 | 3 |
| PO1 | EFRR | VRR | 090 | 01 | 03 | 03 | 07 |  | 12 | SK010 | 459 356,75 | 459 356,75 | 0,00 | 1 |
| PO2 | EFRR | MRR | 050 | 01 | 01 | 01 | 10 |  | 19 | SK021 | 1 260 364,77 | 1 228 855,65 | 0,00 | 1 |
| PO2 | EFRR | MRR | 050 | 01 | 01 | 01 | 10 |  | 19 | SK022 | 780 369,80 | 760 860,56 | 2 291,66 | 2 |
| PO2 | EFRR | MRR | 050 | 01 | 01 | 01 | 10 |  | 19 | SK023 | 1 974 007,44 | 1 924 657,26 | 10 000,00 | 3 |
| PO2 | EFRR | MRR | 050 | 01 | 01 | 01 | 10 |  | 19 | SK031 | 1 796 908,57 | 1 751 985,86 | 0,00 | 3 |
| PO2 | EFRR | MRR | 050 | 01 | 01 | 01 | 10 |  | 19 | SK032 | 3 792 872,71 | 3 698 050,89 | 5 000,00 | 3 |
| PO2 | EFRR | MRR | 050 | 01 | 01 | 01 | 10 |  | 19 | SK041 | 5 845 158,01 | 5 699 029,06 | 10 000,00 | 8 |
| PO2 | EFRR | MRR | 050 | 01 | 01 | 01 | 10 |  | 19 | SK042 | 2 442 935,89 | 2 381 862,50 | 82 405,21 | 6 |
| PO2 | EFRR | MRR | 050 | 01 | 01 | 03 | 10 |  | 19 | SK031 | 1 378 298,88 | 1 343 841,41 | 0,00 | 1 |
| PO2 | EFRR | MRR | 050 | 01 | 01 | 03 | 10 |  | 19 | SK041 | 330 521,35 | 322 258,32 | 0,00 | 1 |
| PO2 | EFRR | MRR | 050 | 01 | 02 | 01 | 10 |  | 19 | SK021 | 3 266 622,45 | 3 184 956,89 | 15 000,00 | 2 |
| PO2 | EFRR | MRR | 050 | 01 | 02 | 01 | 10 |  | 19 | SK023 | 715 818,91 | 697 923,44 | 0,00 | 1 |
| PO2 | EFRR | MRR | 050 | 01 | 02 | 01 | 10 |  | 19 | SK032 | 4 738 770,47 | 4 620 301,21 | 10 000,00 | 9 |
| PO2 | EFRR | MRR | 050 | 01 | 02 | 01 | 10 |  | 19 | SK041 | 2 986 484,94 | 2 911 822,82 | 74 738,19 | 4 |
| PO2 | EFRR | MRR | 050 | 01 | 02 | 01 | 10 |  | 19 | SK042 | 19 485,67 | 18 511,39 | 0,00 | 1 |
| PO2 | EFRR | MRR | 050 | 01 | 02 | 03 | 10 |  | 19 | SK021 | 2 242 051,78 | 2 186 000,49 | 33 666,51 | 3 |
| PO2 | EFRR | MRR | 050 | 01 | 02 | 03 | 10 |  | 19 | SK022 | 3 092 869,78 | 3 015 548,04 | 10 000,00 | 4 |
| PO2 | EFRR | MRR | 050 | 01 | 02 | 03 | 10 |  | 19 | SK023 | 10 638 691,26 | 10 372 723,98 | 50 000,00 | 8 |
| PO2 | EFRR | MRR | 050 | 01 | 02 | 03 | 10 |  | 19 | SK031 | 8 718 701,40 | 8 500 733,87 | 3 260,53 | 8 |
| PO2 | EFRR | MRR | 050 | 01 | 02 | 03 | 10 |  | 19 | SK032 | 3 995 995,11 | 3 896 095,23 | 12 924,64 | 5 |
| PO2 | EFRR | MRR | 050 | 01 | 02 | 03 | 10 |  | 19 | SK041 | 6 613 225,82 | 6 447 895,18 | 11 852,12 | 8 |
| PO2 | EFRR | MRR | 050 | 01 | 02 | 03 | 10 |  | 19 | SK042 | 2 692 679,98 | 2 625 362,98 | 0,00 | 5 |
| PO2 | EFRR | MRR | 050 | 01 | 03 | 03 | 10 |  | 19 | SK021 | 37 378,60 | 36 444,14 | 0,00 | 1 |
| PO2 | EFRR | MRR | 050 | 01 | 03 | 03 | 10 |  | 19 | SK022 | 248 961,31 | 242 737,28 | 0,00 | 1 |
| PO2 | EFRR | MRR | 050 | 01 | 03 | 03 | 10 |  | 19 | SK032 | 4 150 153,32 | 4 035 123,61 | 10 000,00 | 4 |
| PO2 | EFRR | MRR | 050 | 01 | 03 | 03 | 10 |  | 19 | SK041 | 365 045,26 | 355 919,13 | 0,00 | 1 |
| PO2 | EFRR | MRR | 050 | 01 | 03 | 03 | 10 |  | 19 | SK042 | 618 833,23 | 603 362,40 | 0,00 | 1 |
| PO2 | EFRR | MRR | 051 | 01 | 01 | 01 | 10 |  | 19 | SK021 | 138 634,84 | 135 168,97 | 0,00 | 1 |
| PO2 | EFRR | MRR | 051 | 01 | 01 | 01 | 10 |  | 19 | SK022 | 174 349,97 | 169 991,22 | 0,00 | 4 |
| PO2 | EFRR | MRR | 051 | 01 | 01 | 01 | 10 |  | 19 | SK023 | 747 397,14 | 728 712,21 | 0,00 | 12 |
| PO2 | EFRR | MRR | 051 | 01 | 01 | 01 | 10 |  | 19 | SK031 | 887 569,00 | 865 379,78 | 0,00 | 9 |
| PO2 | EFRR | MRR | 051 | 01 | 01 | 01 | 10 |  | 19 | SK032 | 1 662 471,97 | 1 620 910,17 | 0,00 | 11 |
| PO2 | EFRR | MRR | 051 | 01 | 01 | 01 | 10 |  | 19 | SK041 | 312 492,98 | 303 167,55 | 0,00 | 3 |
| PO2 | EFRR | MRR | 051 | 01 | 01 | 01 | 10 |  | 19 | SK042 | 1 380 550,75 | 1 346 036,98 | 0,00 | 9 |
| PO2 | EFRR | MRR | 051 | 01 | 01 | 03 | 10 |  | 19 | SK041 | 224 303,73 | 218 696,14 | 0,00 | 4 |
| PO2 | EFRR | MRR | 051 | 01 | 02 | 01 | 10 |  | 19 | SK021 | 828 686,30 | 807 969,15 | 0,00 | 7 |
| PO2 | EFRR | MRR | 051 | 01 | 02 | 01 | 10 |  | 19 | SK023 | 888 275,46 | 866 068,58 | 0,00 | 10 |
| PO2 | EFRR | MRR | 051 | 01 | 02 | 01 | 10 |  | 19 | SK032 | 1 288 670,32 | 1 256 453,56 | 0,00 | 11 |
| PO2 | EFRR | MRR | 051 | 01 | 02 | 01 | 10 |  | 19 | SK041 | 2 648 020,22 | 2 581 819,72 | 0,00 | 21 |
| PO2 | EFRR | MRR | 051 | 01 | 02 | 01 | 10 |  | 19 | SK042 | 128 826,49 | 128 826,49 | 0,00 | 1 |
| PO2 | EFRR | MRR | 051 | 01 | 02 | 03 | 10 |  | 18 | SK032 | 94 294,39 | 91 937,03 | 0,00 | 1 |
| PO2 | EFRR | MRR | 051 | 01 | 02 | 03 | 10 |  | 19 | SK021 | 841 206,47 | 820 176,31 | 0,00 | 6 |
| PO2 | EFRR | MRR | 051 | 01 | 02 | 03 | 10 |  | 19 | SK022 | 1 696 360,31 | 1 653 951,30 | 0,00 | 15 |
| PO2 | EFRR | MRR | 051 | 01 | 02 | 03 | 10 |  | 19 | SK023 | 888 859,71 | 866 638,22 | 0,00 | 9 |
| PO2 | EFRR | MRR | 051 | 01 | 02 | 03 | 10 |  | 19 | SK031 | 2 006 713,91 | 1 956 546,06 | 0,00 | 15 |
| PO2 | EFRR | MRR | 051 | 01 | 02 | 03 | 10 |  | 19 | SK032 | 310 757,19 | 302 988,26 | 0,00 | 4 |
| PO2 | EFRR | MRR | 051 | 01 | 02 | 03 | 10 |  | 19 | SK041 | 1 153 138,70 | 1 124 310,24 | 0,00 | 8 |
| PO2 | EFRR | MRR | 051 | 01 | 02 | 03 | 10 |  | 19 | SK042 | 926 627,16 | 903 461,48 | 0,00 | 11 |
| PO2 | EFRR | MRR | 051 | 01 | 03 | 01 | 10 |  | 19 | SK021 | 228 650,36 | 222 934,10 | 0,00 | 2 |
| PO2 | EFRR | MRR | 051 | 01 | 03 | 01 | 10 |  | 19 | SK022 | 163 507,06 | 159 419,39 | 0,00 | 3 |
| PO2 | EFRR | MRR | 051 | 01 | 03 | 01 | 10 |  | 19 | SK041 | 467 509,10 | 455 821,38 | 0,00 | 3 |
| PO2 | EFRR | MRR | 051 | 01 | 03 | 01 | 10 |  | 19 | SK042 | 62 561,48 | 60 997,45 | 0,00 | 1 |
| PO2 | EFRR | MRR | 051 | 01 | 03 | 03 | 10 |  | 19 | SK021 | 1 533 317,52 | 1 494 984,58 | 0,00 | 14 |
| PO2 | EFRR | MRR | 051 | 01 | 03 | 03 | 10 |  | 19 | SK022 | 1 208 078,85 | 1 177 876,88 | 0,00 | 10 |
| PO2 | EFRR | MRR | 051 | 01 | 03 | 03 | 10 |  | 19 | SK023 | 1 466 474,71 | 1 429 812,84 | 15 999,80 | 15 |
| PO2 | EFRR | MRR | 051 | 01 | 03 | 03 | 10 |  | 19 | SK031 | 1 972 727,25 | 1 923 409,07 | 36 134,39 | 14 |
| PO2 | EFRR | MRR | 051 | 01 | 03 | 03 | 10 |  | 19 | SK032 | 2 449 308,95 | 2 388 076,23 | 0,00 | 17 |
| PO2 | EFRR | MRR | 051 | 01 | 03 | 03 | 10 |  | 19 | SK041 | 4 270 688,12 | 4 163 920,92 | 10 000,00 | 32 |
| PO2 | EFRR | MRR | 051 | 01 | 03 | 03 | 10 |  | 19 | SK042 | 1 469 828,91 | 1 433 083,18 | 0,00 | 15 |
| PO2 | EFRR | MRR | 052 | 01 | 01 | 01 | 10 |  | 19 | SK021 | 803 907,26 | 783 809,58 | 0,00 | 2 |
| PO2 | EFRR | MRR | 052 | 01 | 01 | 01 | 10 |  | 19 | SK023 | 1 266 300,00 | 1 234 642,50 | 0,00 | 2 |
| PO2 | EFRR | MRR | 052 | 01 | 01 | 01 | 10 |  | 19 | SK031 | 2 768 902,16 | 2 699 679,61 | 0,00 | 5 |
| PO2 | EFRR | MRR | 052 | 01 | 01 | 01 | 10 |  | 19 | SK032 | 2 932 618,91 | 2 835 213,44 | 711 794,85 | 6 |
| PO2 | EFRR | MRR | 052 | 01 | 01 | 01 | 10 |  | 19 | SK041 | 1 470 419,60 | 1 433 659,11 | 104 103,50 | 3 |
| PO2 | EFRR | MRR | 052 | 01 | 01 | 01 | 10 |  | 19 | SK042 | 1 365 421,01 | 1 328 419,03 | 289 074,85 | 6 |
| PO2 | EFRR | MRR | 052 | 01 | 02 | 01 | 10 |  | 19 | SK021 | 1 104 119,55 | 1 076 516,56 | 275 124,63 | 3 |
| PO2 | EFRR | MRR | 052 | 01 | 02 | 01 | 10 |  | 19 | SK022 | 259 000,00 | 252 525,00 | 0,00 | 1 |
| PO2 | EFRR | MRR | 052 | 01 | 02 | 01 | 10 |  | 19 | SK023 | 1 165 087,80 | 1 135 960,61 | 128 572,61 | 4 |
| PO2 | EFRR | MRR | 052 | 01 | 02 | 01 | 10 |  | 19 | SK032 | 621 975,39 | 606 426,01 | 0,00 | 1 |
| PO2 | EFRR | MRR | 052 | 01 | 02 | 01 | 10 |  | 19 | SK041 | 4 458 641,98 | 4 343 496,07 | 135 335,24 | 12 |
| PO2 | EFRR | MRR | 052 | 01 | 02 | 01 | 10 |  | 19 | SK042 | 981 045,05 | 956 518,93 | 0,00 | 2 |
| PO2 | EFRR | MRR | 052 | 01 | 02 | 03 | 10 |  | 19 | SK021 | 1 070 639,98 | 1 043 873,98 | 0,00 | 3 |
| PO2 | EFRR | MRR | 052 | 01 | 02 | 03 | 10 |  | 19 | SK022 | 3 952 369,08 | 3 853 559,86 | 172 278,00 | 8 |
| PO2 | EFRR | MRR | 052 | 01 | 02 | 03 | 10 |  | 19 | SK023 | 950 221,31 | 926 465,78 | 0,00 | 2 |
| PO2 | EFRR | MRR | 052 | 01 | 02 | 03 | 10 |  | 19 | SK031 | 2 748 390,49 | 2 673 405,39 | 1 619 455,69 | 7 |
| PO2 | EFRR | MRR | 052 | 01 | 02 | 03 | 10 |  | 19 | SK032 | 1 232 203,39 | 1 201 398,31 | 0,00 | 3 |
| PO2 | EFRR | MRR | 052 | 01 | 02 | 03 | 10 |  | 19 | SK041 | 508 949,26 | 496 225,53 | 0,00 | 2 |
| PO2 | EFRR | MRR | 052 | 01 | 02 | 03 | 10 |  | 19 | SK042 | 1 198 032,76 | 1 168 081,94 | 0,00 | 4 |
| PO2 | EFRR | MRR | 052 | 01 | 03 | 01 | 10 |  | 19 | SK022 | 445 200,00 | 434 070,00 | 392 869,92 | 1 |
| PO2 | EFRR | MRR | 052 | 01 | 03 | 01 | 10 |  | 19 | SK023 | 100 439,40 | 97 928,42 | 0,00 | 1 |
| PO2 | EFRR | MRR | 052 | 01 | 03 | 01 | 10 |  | 19 | SK031 | 311 490,07 | 303 702,82 | 147 578,77 | 1 |
| PO2 | EFRR | MRR | 052 | 01 | 03 | 01 | 10 |  | 19 | SK032 | 132 637,22 | 129 321,28 | 132 637,22 | 1 |
| PO2 | EFRR | MRR | 052 | 01 | 03 | 01 | 10 |  | 19 | SK041 | 247 358,10 | 241 174,15 | 0,00 | 1 |
| PO2 | EFRR | MRR | 052 | 01 | 03 | 03 | 10 |  | 19 | SK021 | 5 549 993,66 | 5 411 243,82 | 1 843 293,65 | 20 |
| PO2 | EFRR | MRR | 052 | 01 | 03 | 03 | 10 |  | 19 | SK022 | 2 587 716,91 | 2 523 023,99 | 140 340,86 | 9 |
| PO2 | EFRR | MRR | 052 | 01 | 03 | 03 | 10 |  | 19 | SK023 | 5 273 955,17 | 5 142 106,29 | 2 532 194,73 | 26 |
| PO2 | EFRR | MRR | 052 | 01 | 03 | 03 | 10 |  | 19 | SK031 | 7 034 566,37 | 6 852 494,71 | 1 216 109,72 | 25 |
| PO2 | EFRR | MRR | 052 | 01 | 03 | 03 | 10 |  | 19 | SK032 | 2 124 486,94 | 2 071 374,52 | 661 277,21 | 10 |
| PO2 | EFRR | MRR | 052 | 01 | 03 | 03 | 10 |  | 19 | SK041 | 4 916 687,77 | 4 790 989,74 | 397 094,66 | 26 |
| PO2 | EFRR | MRR | 052 | 01 | 03 | 03 | 10 |  | 19 | SK042 | 2 482 774,89 | 2 420 705,52 | 228 106,84 | 7 |
| PO2 | EFRR | MRR | 053 | 01 | 01 | 07 | 09 |  | 20 | SK041 | 8 685 573,77 | 8 251 295,08 | 50 000,00 | 1 |
| PO2 | EFRR | MRR | 053 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 20 | SK021 | 11 529 206,52 | 10 952 746,20 | 100 000,00 | 3 |
| PO2 | EFRR | MRR | 053 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 20 | SK023 | 7 109 231,65 | 6 753 770,07 | 50 000,00 | 1 |
| PO2 | EFRR | MRR | 053 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 20 | SK031 | 3 551 247,75 | 3 462 466,56 | 0,00 | 1 |
| PO2 | EFRR | MRR | 053 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 20 | SK032 | 24 713 425,02 | 23 788 861,71 | 79 166,00 | 4 |
| PO2 | EFRR | MRR | 053 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 20 | SK041 | 29 086 839,90 | 27 937 606,60 | 135 280,00 | 6 |
| PO2 | EFRR | MRR | 053 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 20 | SK042 | 29 644 576,74 | 28 162 347,91 | 150 000,00 | 6 |
| PO2 | EFRR | MRR | 053 | 04 | 07 | 07 | 09 |  | 24 | SK021 | 14 285 714,28 | 14 285 714,28 | 3 571 428,57 | 1 |
| PO2 | EFRR | MRR | 053 | 04 | 07 | 07 | 09 |  | 24 | SK022 | 14 285 714,29 | 14 285 714,29 | 3 571 428,57 | 1 |
| PO2 | EFRR | MRR | 053 | 04 | 07 | 07 | 09 |  | 24 | SK023 | 14 285 714,28 | 14 285 714,28 | 3 571 428,57 | 1 |
| PO2 | EFRR | MRR | 053 | 04 | 07 | 07 | 09 |  | 24 | SK031 | 14 285 714,29 | 14 285 714,29 | 3 571 428,57 | 1 |
| PO2 | EFRR | MRR | 053 | 04 | 07 | 07 | 09 |  | 24 | SK032 | 14 285 714,28 | 14 285 714,28 | 3 571 428,57 | 1 |
| PO2 | EFRR | MRR | 053 | 04 | 07 | 07 | 09 |  | 24 | SK041 | 14 285 714,29 | 14 285 714,29 | 3 571 428,57 | 1 |
| PO2 | EFRR | MRR | 053 | 04 | 07 | 07 | 09 |  | 24 | SK042 | 14 285 714,29 | 14 285 714,29 | 3 571 428,57 | 1 |
| PO2 | EFRR | MRR | 055 | 01 | 02 | 01 | 09 |  | 21 | SK032 | 599 969,90 | 584 970,66 | 0,00 | 1 |
| PO2 | EFRR | MRR | 055 | 01 | 02 | 03 | 09 |  | 21 | SK031 | 489 093,62 | 489 093,62 | 0,00 | 1 |
| PO2 | EFRR | MRR | 055 | 01 | 02 | 03 | 09 |  | 21 | SK032 | 599 969,90 | 584 970,66 | 0,00 | 1 |
| PO2 | EFRR | MRR | 055 | 01 | 02 | 03 | 09 |  | 21 | SK042 | 3 182 350,62 | 3 149 120,59 | 0,00 | 2 |
| PO2 | EFRR | MRR | 055 | 01 | 03 | 01 | 09 |  | 21 | SK032 | 599 969,90 | 584 970,66 | 0,00 | 1 |
| PO2 | EFRR | MRR | 055 | 01 | 03 | 01 | 09 |  | 21 | SK042 | 1 029 673,86 | 1 003 932,02 | 0,00 | 1 |
| PO2 | EFRR | MRR | 055 | 01 | 03 | 03 | 09 |  | 21 | SK023 | 2 760 588,99 | 2 691 574,27 | 215 067,86 | 2 |
| PO2 | EFRR | MRR | 055 | 01 | 03 | 03 | 09 |  | 21 | SK032 | 599 969,90 | 584 970,66 | 0,00 | 1 |
| PO2 | EFRR | MRR | 055 | 01 | 03 | 03 | 09 |  | 21 | SK041 | 413 117,04 | 402 789,12 | 0,00 | 1 |
| PO2 | EFRR | MRR | 055 | 01 | 03 | 03 | 09 |  | 21 | SK042 | 1 029 673,86 | 1 003 932,02 | 0,00 | 1 |
| PO2 | EFRR | VRR | 050 | 01 | 01 | 01 | 10 |  | 19 | SK010 | 7 217 216,45 | 7 192 216,45 | 0,00 | 3 |
| PO2 | EFRR | VRR | 050 | 01 | 02 | 01 | 10 |  | 19 | SK010 | 1 359 852,62 | 1 354 852,62 | 706 394,46 | 1 |
| PO2 | EFRR | VRR | 050 | 01 | 03 | 01 | 10 |  | 19 | SK010 | 3 102 503,90 | 3 087 503,90 | 0,00 | 1 |
| PO2 | EFRR | VRR | 051 | 01 | 01 | 01 | 10 |  | 19 | SK010 | 844 752,49 | 842 858,03 | 0,00 | 11 |
| PO2 | EFRR | VRR | 051 | 01 | 01 | 03 | 10 |  | 19 | SK010 | 26 143,39 | 26 143,39 | 0,00 | 1 |
| PO2 | EFRR | VRR | 051 | 01 | 02 | 01 | 10 |  | 19 | SK010 | 857 756,08 | 857 756,08 | 0,00 | 11 |
| PO2 | EFRR | VRR | 051 | 01 | 02 | 03 | 10 |  | 19 | SK010 | 463 406,47 | 463 406,47 | 0,00 | 4 |
| PO2 | EFRR | VRR | 051 | 01 | 03 | 01 | 10 |  | 19 | SK010 | 186 139,88 | 186 139,88 | 0,00 | 2 |
| PO2 | EFRR | VRR | 051 | 01 | 03 | 03 | 10 |  | 19 | SK010 | 2 245 252,06 | 2 230 252,06 | 0,00 | 16 |
| PO2 | EFRR | VRR | 052 | 01 | 01 | 01 | 10 |  | 19 | SK010 | 651 035,61 | 651 035,61 | 0,00 | 2 |
| PO2 | EFRR | VRR | 052 | 01 | 02 | 01 | 10 |  | 19 | SK010 | 4 851 451,94 | 4 831 451,94 | 1 563 600,46 | 10 |
| PO2 | EFRR | VRR | 052 | 01 | 02 | 03 | 10 |  | 19 | SK010 | 1 254 865,02 | 1 249 865,02 | 151 454,94 | 2 |
| PO2 | EFRR | VRR | 052 | 01 | 03 | 01 | 10 |  | 19 | SK010 | 1 449 025,56 | 1 449 025,56 | 0,00 | 3 |
| PO2 | EFRR | VRR | 052 | 01 | 03 | 03 | 10 |  | 19 | SK010 | 3 171 573,70 | 3 156 573,70 | 138 862,33 | 9 |
| PO2 | EFRR | VRR | 055 | 01 | 01 | 01 | 09 |  | 21 | SK010 | 2 550 343,39 | 2 535 343,39 | 0,00 | 1 |
| PO3 | EFRR | MRR | 076 | 04 | 07 | 07 | 08 |  | 23 | SK021 | 840 336,14 | 840 336,14 | 210 084,04 | 1 |
| PO3 | EFRR | MRR | 076 | 04 | 07 | 07 | 08 |  | 23 | SK022 | 840 336,14 | 840 336,14 | 210 084,04 | 1 |
| PO3 | EFRR | MRR | 076 | 04 | 07 | 07 | 08 |  | 23 | SK023 | 840 336,14 | 840 336,14 | 210 084,04 | 1 |
| PO3 | EFRR | MRR | 076 | 04 | 07 | 07 | 08 |  | 23 | SK031 | 840 336,14 | 840 336,14 | 210 084,04 | 1 |
| PO3 | EFRR | MRR | 076 | 04 | 07 | 07 | 08 |  | 23 | SK032 | 840 336,14 | 840 336,14 | 210 084,04 | 1 |
| PO3 | EFRR | MRR | 076 | 04 | 07 | 07 | 08 |  | 23 | SK041 | 840 336,14 | 840 336,14 | 210 084,04 | 1 |
| PO3 | EFRR | MRR | 076 | 04 | 07 | 07 | 08 |  | 23 | SK042 | 840 336,14 | 840 336,14 | 210 084,04 | 1 |
| PO3 | EFRR | MRR | 076 | 04 | 07 | 07 | 08 |  | 24 | SK021 | 6 428 571,43 | 6 428 571,43 | 1 607 142,86 | 1 |
| PO3 | EFRR | MRR | 076 | 04 | 07 | 07 | 08 |  | 24 | SK022 | 6 428 571,43 | 6 428 571,43 | 1 607 142,86 | 1 |
| PO3 | EFRR | MRR | 076 | 04 | 07 | 07 | 08 |  | 24 | SK023 | 6 428 571,43 | 6 428 571,43 | 1 607 142,86 | 1 |
| PO3 | EFRR | MRR | 076 | 04 | 07 | 07 | 08 |  | 24 | SK031 | 6 428 571,43 | 6 428 571,43 | 1 607 142,86 | 1 |
| PO3 | EFRR | MRR | 076 | 04 | 07 | 07 | 08 |  | 24 | SK032 | 6 428 571,43 | 6 428 571,43 | 1 607 142,86 | 1 |
| PO3 | EFRR | MRR | 076 | 04 | 07 | 07 | 08 |  | 24 | SK041 | 6 428 571,43 | 6 428 571,43 | 1 607 142,86 | 1 |
| PO3 | EFRR | MRR | 076 | 04 | 07 | 07 | 08 |  | 24 | SK042 | 6 428 571,44 | 6 428 571,44 | 1 607 142,81 | 1 |
| PO3 | EFRR | VRR | 076 | 04 | 07 | 07 | 08 |  | 24 | SK010 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 1 250 000,00 | 1 |
| PO4 | EFRR | MRR | 014 | 04 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK021 | 1 426 022,52 | 1 426 022,52 | 1 426 022,52 | 1 |
| PO4 | EFRR | MRR | 014 | 04 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK022 | 1 426 022,52 | 1 426 022,52 | 1 426 022,52 | 1 |
| PO4 | EFRR | MRR | 014 | 04 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK023 | 1 426 022,52 | 1 426 022,52 | 1 426 022,52 | 1 |
| PO4 | EFRR | MRR | 014 | 04 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK031 | 1 426 022,52 | 1 426 022,52 | 1 426 022,52 | 1 |
| PO4 | EFRR | MRR | 014 | 04 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK032 | 1 426 022,52 | 1 426 022,52 | 1 426 022,52 | 1 |
| PO4 | EFRR | MRR | 014 | 04 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK041 | 1 426 022,52 | 1 426 022,52 | 1 426 022,52 | 1 |
| PO4 | EFRR | MRR | 014 | 04 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK042 | 1 426 022,52 | 1 426 022,52 | 1 426 022,52 | 1 |
| PO4 | EFRR | MRR | 014 | 04 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK021 | 1 462 310,56 | 1 462 310,56 | 1 462 310,56 | 1 |
| PO4 | EFRR | MRR | 014 | 04 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK022 | 1 462 310,56 | 1 462 310,56 | 1 462 310,56 | 1 |
| PO4 | EFRR | MRR | 014 | 04 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK023 | 1 462 310,56 | 1 462 310,56 | 1 462 310,56 | 1 |
| PO4 | EFRR | MRR | 014 | 04 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK031 | 1 462 310,56 | 1 462 310,56 | 1 462 310,56 | 1 |
| PO4 | EFRR | MRR | 014 | 04 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK032 | 1 462 310,56 | 1 462 310,56 | 1 462 310,56 | 1 |
| PO4 | EFRR | MRR | 014 | 04 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK041 | 1 462 310,56 | 1 462 310,56 | 1 462 310,56 | 1 |
| PO4 | EFRR | MRR | 014 | 04 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK042 | 1 462 310,56 | 1 462 310,56 | 1 462 310,56 | 1 |
| PO4 | EFRR | MRR | 014 | 04 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK021 | 2 084 851,86 | 2 084 851,86 | 2 084 851,86 | 1 |
| PO4 | EFRR | MRR | 014 | 04 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK022 | 2 084 851,86 | 2 084 851,86 | 2 084 851,86 | 1 |
| PO4 | EFRR | MRR | 014 | 04 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK023 | 2 084 851,86 | 2 084 851,86 | 2 084 851,86 | 1 |
| PO4 | EFRR | MRR | 014 | 04 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK031 | 2 084 851,86 | 2 084 851,86 | 2 084 851,86 | 1 |
| PO4 | EFRR | MRR | 014 | 04 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK032 | 2 084 851,86 | 2 084 851,86 | 2 084 851,86 | 1 |
| PO4 | EFRR | MRR | 014 | 04 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK041 | 2 084 851,86 | 2 084 851,86 | 2 084 851,86 | 1 |
| PO4 | EFRR | MRR | 014 | 04 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK042 | 2 084 851,86 | 2 084 851,86 | 2 084 851,86 | 1 |
| PO4 | EFRR | MRR | 014 | 04 | 07 | 07 | 04 |  | 22 | SK021 | 45 004 023,63 | 45 004 023,63 | 12 065 705,47 | 3 |
| PO4 | EFRR | MRR | 014 | 04 | 07 | 07 | 04 |  | 22 | SK022 | 45 004 023,63 | 45 004 023,63 | 12 065 705,47 | 3 |
| PO4 | EFRR | MRR | 014 | 04 | 07 | 07 | 04 |  | 22 | SK023 | 45 004 023,62 | 45 004 023,62 | 12 065 705,47 | 3 |
| PO4 | EFRR | MRR | 014 | 04 | 07 | 07 | 04 |  | 22 | SK031 | 45 004 023,63 | 45 004 023,63 | 12 065 705,47 | 3 |
| PO4 | EFRR | MRR | 014 | 04 | 07 | 07 | 04 |  | 22 | SK032 | 45 004 023,63 | 45 004 023,63 | 12 065 705,47 | 3 |
| PO4 | EFRR | MRR | 014 | 04 | 07 | 07 | 04 |  | 22 | SK041 | 45 004 023,63 | 45 004 023,63 | 12 065 705,47 | 3 |
| PO4 | EFRR | MRR | 014 | 04 | 07 | 07 | 04 |  | 22 | SK042 | 45 004 023,63 | 45 004 023,63 | 12 065 705,47 | 3 |
| PO4 | EFRR | MRR | 020 | 01 | 01 | 01 | 06 |  | 11 | SK023 | 313 455,75 | 300 782,97 | 100 000,00 | 2 |
| PO4 | EFRR | MRR | 020 | 01 | 03 | 01 | 06 |  | 11 | SK023 | 50 584,49 | 49 319,88 | 50 584,49 | 1 |
| PO4 | EFRR | MRR | 020 | 01 | 03 | 03 | 06 |  | 11 | SK032 | 2 259 782,17 | 2 150 793,06 | 500 000,00 | 2 |
| PO4 | EFRR | MRR | 020 | 01 | 03 | 03 | 06 |  | 11 | SK041 | 4 217 431,26 | 4 013 059,70 | 500 000,00 | 1 |
| PO4 | EFRR | MRR | 020 | 01 | 03 | 03 | 06 |  | 11 | SK042 | 1 107 498,97 | 1 058 124,02 | 250 000,00 | 2 |
| PO4 | EFRR | MRR | 022 | 01 | 03 | 03 | 06 |  | 11 | SK021 | 150 559,65 | 146 795,66 | 25 000,00 | 1 |
| PO4 | EFRR | MRR | 022 | 01 | 03 | 03 | 06 |  | 11 | SK022 | 7 694 159,37 | 7 387 534,78 | 600 000,00 | 2 |
| PO4 | EFRR | MRR | 022 | 01 | 03 | 03 | 06 |  | 11 | SK023 | 1 157 660,90 | 1 133 719,38 | 150 000,00 | 4 |
| PO4 | EFRR | MRR | 022 | 01 | 03 | 03 | 06 |  | 11 | SK041 | 1 253 562,13 | 1 195 884,03 | 150 000,00 | 1 |
| PO4 | EFRR | MRR | 085 | 01 | 01 | 01 | 06 |  | 22 | SK021 | 830 905,35 | 815 132,72 | 150 000,00 | 2 |
| PO4 | EFRR | MRR | 085 | 01 | 01 | 01 | 06 |  | 22 | SK022 | 2 347 296,47 | 2 293 614,06 | 670 669,12 | 5 |
| PO4 | EFRR | MRR | 085 | 01 | 01 | 01 | 06 |  | 22 | SK023 | 406 699,48 | 397 032,00 | 50 000,00 | 4 |
| PO4 | EFRR | MRR | 085 | 01 | 01 | 01 | 06 |  | 22 | SK031 | 570 138,28 | 563 954,87 | 468 389,92 | 1 |
| PO4 | EFRR | MRR | 085 | 01 | 01 | 01 | 06 |  | 22 | SK041 | 1 258 150,03 | 1 226 696,28 | 50 000,00 | 4 |
| PO4 | EFRR | MRR | 085 | 01 | 01 | 01 | 06 |  | 22 | SK042 | 810 206,54 | 789 951,38 | 308 915,89 | 6 |
| PO4 | EFRR | MRR | 085 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 22 | SK021 | 901 513,34 | 883 975,51 | 150 000,00 | 2 |
| PO4 | EFRR | MRR | 085 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 22 | SK023 | 148 655,68 | 144 939,29 | 49 780,34 | 1 |
| PO4 | EFRR | MRR | 085 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 22 | SK032 | 2 715 489,64 | 2 652 602,39 | 344 493,30 | 5 |
| PO4 | EFRR | MRR | 085 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 22 | SK041 | 2 874 102,48 | 2 802 249,92 | 150 000,00 | 4 |
| PO4 | EFRR | MRR | 085 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 22 | SK042 | 1 122 744,10 | 1 107 175,50 | 100 000,00 | 2 |
| PO4 | EFRR | MRR | 085 | 01 | 02 | 03 | 06 |  | 22 | SK022 | 1 070 175,78 | 1 043 421,39 | 115 000,00 | 2 |
| PO4 | EFRR | MRR | 085 | 01 | 02 | 03 | 06 |  | 22 | SK023 | 952 790,12 | 931 970,37 | 100 000,00 | 2 |
| PO4 | EFRR | MRR | 085 | 01 | 02 | 03 | 06 |  | 22 | SK031 | 484 673,01 | 480 056,19 | 451 032,87 | 1 |
| PO4 | EFRR | MRR | 085 | 01 | 02 | 03 | 06 |  | 22 | SK032 | 2 630 442,23 | 2 569 681,18 | 150 000,00 | 5 |
| PO4 | EFRR | MRR | 085 | 01 | 02 | 03 | 06 |  | 22 | SK041 | 1 395 984,38 | 1 361 084,77 | 50 000,00 | 4 |
| PO4 | EFRR | MRR | 085 | 01 | 02 | 03 | 06 |  | 22 | SK042 | 557 616,83 | 544 676,41 | 0,00 | 2 |
| PO4 | EFRR | MRR | 085 | 01 | 03 | 01 | 06 |  | 22 | SK021 | 213 787,26 | 208 442,58 | 25 000,00 | 1 |
| PO4 | EFRR | MRR | 085 | 01 | 03 | 03 | 06 |  | 22 | SK021 | 919 196,09 | 901 216,19 | 150 000,00 | 6 |
| PO4 | EFRR | MRR | 085 | 01 | 03 | 03 | 06 |  | 22 | SK023 | 596 407,71 | 582 497,52 | 100 000,00 | 3 |
| PO4 | EFRR | MRR | 085 | 01 | 03 | 03 | 06 |  | 22 | SK032 | 3 684 259,12 | 3 597 152,64 | 318 309,23 | 9 |
| PO4 | EFRR | MRR | 085 | 01 | 03 | 03 | 06 |  | 22 | SK041 | 2 021 777,54 | 1 976 233,10 | 213 829,56 | 6 |
| PO4 | EFRR | MRR | 085 | 01 | 03 | 03 | 06 |  | 22 | SK042 | 1 016 770,23 | 993 850,98 | 236 955,51 | 4 |
| PO4 | EFRR | MRR | 085 | 01 | 03 | 03 | 06 |  | 24 | SK023 | 257 520,90 | 251 082,88 | 0,00 | 1 |
| PO4 | EFRR | VRR | 014 | 04 | 07 | 07 | 04 |  | 22 | SK010 | 67 657 897,19 | 67 657 897,19 | 19 914 651,00 | 3 |
| PO5 | EFRR | MRR | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SK021 | 193 500,05 | 183 825,05 | 41 740,32 | 2 |
| PO5 | EFRR | MRR | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SK022 | 351 493,47 | 333 918,80 | 69 370,55 | 3 |
| PO5 | EFRR | MRR | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SK023 | 188 047,04 | 178 644,69 | 73 289,41 | 2 |
| PO5 | EFRR | MRR | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SK031 | 669 070,94 | 635 617,39 | 183 374,45 | 5 |
| PO5 | EFRR | MRR | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SK032 | 351 512,13 | 333 936,53 | 77 263,26 | 3 |
| PO5 | EFRR | MRR | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SK041 | 285 679,81 | 271 395,82 | 80 293,55 | 2 |
| PO5 | EFRR | MRR | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SK042 | 502 734,56 | 477 597,83 | 170 435,32 | 4 |
| PO5 | EFRR | MRR | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 07 | SK032 | 139 389,50 | 132 420,03 | 19 839,25 | 1 |
| PO5 | EFRR | MRR | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 24 | SK021 | 957 524,98 | 909 648,73 | 155 275,05 | 8 |
| PO5 | EFRR | MRR | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 24 | SK022 | 612 959,85 | 582 311,86 | 81 684,08 | 5 |
| PO5 | EFRR | MRR | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 24 | SK023 | 1 073 080,41 | 1 019 426,39 | 325 767,55 | 10 |
| PO5 | EFRR | MRR | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 24 | SK031 | 686 874,83 | 652 531,09 | 129 611,71 | 4 |
| PO5 | EFRR | MRR | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 24 | SK032 | 1 558 444,19 | 1 480 521,98 | 416 853,51 | 12 |
| PO5 | EFRR | MRR | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 24 | SK041 | 2 260 423,79 | 2 147 402,60 | 564 958,33 | 18 |
| PO5 | EFRR | MRR | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 24 | SK042 | 1 682 617,75 | 1 598 486,85 | 464 811,50 | 13 |
| PO5 | EFRR | VRR | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SK010 | 382 421,05 | 363 300,00 | 0,00 | 1 |
| PO5 | EFRR | VRR | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 24 | SK010 | 122 783,16 | 116 644,00 | 0,00 | 1 |
| PO6 | EFRR | MRR | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK021 | 4 338 241,97 | 4 338 241,97 | 3 094 010,88 | 13 |
| PO6 | EFRR | MRR | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK022 | 4 331 894,69 | 4 331 894,69 | 3 068 945,37 | 13 |
| PO6 | EFRR | MRR | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK023 | 4 519 762,70 | 4 519 762,70 | 3 427 425,31 | 13 |
| PO6 | EFRR | MRR | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK031 | 4 332 062,48 | 4 332 062,48 | 3 120 704,20 | 13 |
| PO6 | EFRR | MRR | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK032 | 3 465 652,69 | 3 465 652,69 | 2 582 339,14 | 11 |
| PO6 | EFRR | MRR | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK041 | 4 590 093,86 | 4 590 093,86 | 3 357 868,50 | 13 |
| PO6 | EFRR | MRR | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK042 | 4 539 265,98 | 4 539 265,98 | 3 270 452,49 | 13 |
| PO6 | EFRR | MRR | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK021 | 607 235,38 | 607 235,38 | 597 077,14 | 2 |
| PO6 | EFRR | MRR | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK022 | 607 235,38 | 607 235,38 | 597 077,14 | 2 |
| PO6 | EFRR | MRR | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK023 | 607 235,38 | 607 235,38 | 597 077,14 | 2 |
| PO6 | EFRR | MRR | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK031 | 607 235,38 | 607 235,38 | 597 077,14 | 2 |
| PO6 | EFRR | MRR | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK032 | 607 235,38 | 607 235,38 | 599 577,14 | 2 |
| PO6 | EFRR | MRR | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK041 | 607 235,38 | 607 235,38 | 597 077,14 | 2 |
| PO6 | EFRR | MRR | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK042 | 607 235,38 | 607 235,38 | 597 077,14 | 2 |
| PO6 | EFRR | VRR | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK010 | 1 937 505,42 | 1 937 505,42 | 1 527 554,69 | 11 |
| PO6 | EFRR | VRR | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK010 | 258 366,51 | 258 366,51 | 256 449,18 | 2 |

1. Tabuľka 8 Použitie krížového financovania

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Použitie krížového financovania | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Prioritná os | Výška podpory EÚ, ktorá sa plánuje použiť na krížové financovanie na základe vybraných projektov (EUR) | Podiel výšky podpory EÚ, ktorá sa plánuje použiť na krížové financovanie na základe vybraných projektov na alokácii prioritnej osi (%)  (2/alokácia na prioritnú os\*100) | Suma oprávnených výdavkov krížového financovania deklarovaná prijímateľom riadiacemu orgánu  (EUR) | Podiel sumy oprávnených výdavkov krížového financovania deklarovaných prijímateľom riadiacemu orgánu na alokácii prioritnej osi  (%)  (4/alokácia na prioritnú os\*100) |
| **Krížové financovanie: výdavky oprávnené pre podporu z EFRR, ale podporované z ESF** |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Krížové financovanie: výdavky oprávnené pre podporu z ESF, ale podporované z EFRR** |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Tabuľka 9 Výdavky na projekty realizované mimo oblasti IROP (EFRR a KF)

**Cieľ 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Prioritná os | Plánovaná výška podpory Únie, ktorá sa má použiť na projekty realizované mimo oblasti programu na základe vybraných projektov (EUR) | Podiel plánovanej výška podpory, ktorá sa má použiť na projekty realizované mimo oblasti programu na základe vybraných projektov na alokácii prioritnej osi  (%)  (2/alokácia na prioritnú os\*100) | Suma oprávnených výdavkov na projekty realizované mimo oblasti programu deklarovaná prijímateľom riadiacemu orgánu  (EUR) | Podiel sumy oprávnených výdavkov na projekty realizované mimo oblasti programu deklarovaných prijímateľom riadiacemu orgánu na alokácii prioritnej osi (%)  (4/alokácia na prioritnú os\*100) |
| **Výdavky na projekty vykonávané mimo oblasti programu\*** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Výdavky na projekty vykonávané mimo oblasti programu\*** | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Výdavky na projekty vykonávané mimo oblasti programu\*** | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Výdavky na projekty vykonávané mimo oblasti programu\*** | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Výdavky na projekty vykonávané mimo oblasti programu\*** | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Výdavky na projekty vykonávané mimo oblasti programu\*** | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\* v súlade s povolenými max. podielmi stanovenými v článku 70 (2) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a článku 20 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1299/2013

**Cieľ 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. |
| Plánovaná výška podpory z EFRR, ktorá sa má použiť na projekt alebo časť projektu vykonávanú mimo oblasti programu na základe vybraných projektov (EUR) | Podiel plánovanej výška podpory EFRR, ktorá sa má použiť na projekt alebo časť projektu vykonávanú mimo oblasti programu na základe vybraných projektov na celkových pridelených finančných prostriedkoch  (%)  (1/celková výška pridelenej podpory z EFRR na úrovni programu\*100) | Suma oprávnených výdavkov v rámci podpory z EFRR na projekt alebo časť projektu vykonávanú mimo oblasti programu deklarovaná prijímateľom riadiacemu orgánu  (EUR) | Podiel sumy oprávnených výdavkov v rámci podpory z EFRR na projekt alebo časť projektu vykonávanú mimo oblasti programu deklarovaných prijímateľom riadiacemu orgánu na celkových pridelených finančných prostriedkoch (%)  (3/ celková výška pridelenej podpory z EFRR na úrovni programu \*100) |
| **Výdavky na časť projektu alebo projekt vykonávaný mimo oblasti programu\*** | 0 | 0 | 0 | 0 |

\* v súlade s povolenými max. podielmi stanovenými v  článku 20 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1299/2013

# Zhrnutie hodnotení

V roku 2018 neboli ukončené žiadne externé alebo interné hodnotenia IROP, ale RO pripravil zadávacie podmienky k plánovanému hodnoteniu plnenia čiastkových cieľov na úrovni prioritných osí a následne prebehol výber externého zhotoviteľa. Termín sledovaného obdobia v rámci hodnotenia bol určený na 31.12.2018.

Vzhľadom na neukončenie žiadneho hodnotenia v roku 2018 nevypĺňame tabuľku predpísanú v MP CKO č. 23.

Tabuľka: Prehľad jednotlivých hodnotení RO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Aktuálny stav hodnotenia* | *Názov hodnotenia* | *Fond* | *Rok ukončenia hodnotenia* | *Typ hodnotenia* | *TC* | *Téma (zameranie) hodnotenia* | *Zistenia hodnotenia  (ak relevantné)* | *Follow up    (ak relevantné)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu a prijaté opatrenia

1. **problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu**

**Hlavné prekážky v implementácii**

S ohľadom na stanovené ciele IROP je možné konštatovať, že tempo dosahovania hodnôt niektorých plánovaných ukazovateľov programu a úroveň čerpania alokovaných prostriedkov neboli v roku 2018 dostatočné, čo malo za následok nevyčerpanie záväzku N+3 a dekomitment. (Podrobnejšie hodnotenie pokroku v napĺňaní špecifických cieľov OP a tiež ukazovateľov zaradených v rámci výkonnostného rámca je uvedené v kapitole 17).

Nesplnenie finančných záväzkov v zmysle pravidla n+3, nízka úroveň napĺňania hodnôt merateľných ukazovateľov, nízke kontrahovanie v rámci OP vzhľadom na štádium implementácie je možné pripísať nasledovným príčinám:

Ako jedna z príčin nízkej úrovne plnenia cieľov bol identifikovaný pomalý nábeh implementácie v rámci prípravnej fázy kvôli nastaveniu funkčného implementačného modelu IROP s dôrazom na aktívnu rolu všetkých relevantných regionálnych partnerov a aplikáciu územných nástrojov. Uvedená príprava komplexného implementačného modelu zahrňovala:

* nastavenie, prerokovanie a odsúhlasenie implementačného modelu IROP v zmysle nariadenia 1301/2013 s ohľadom na definovanie úlohy regionálnych partnerov a SO
* dlhý proces prípravy a podpisovania delegovacích zmlúv pre SO kvôli vysokému počtu SO (17)
* aplikáciu integrovaných územných nástrojov (RIÚS, ÚMR, CLLD) a ich zdĺhavý proces schvaľovania
* aplikáciu dvojkolového systému výberu (s ohľadom na rozdelenie kompetencií medzi RO a SO stanovených v jednotlivých zmluvách o delegovaní právomocí)

Súčasný implementačný model IROP s akcentom na aktívne zapojenie regionálnych partnerov je možné považovať za pokrok v rámci integrovaného prístupu k územnému rozvoju SR a má vysoký potenciál pre výber kvalitnejších projektov a efektívnejšiu alokáciu investičných zdrojov. Na druhej strane je však nutné konštatovať, jeho zavádzanie spôsobilo výrazné zdržanie pri implementácii IROP a plnení jeho cieľov. Rovnako tak systém predvýberu projektov cez dvojkolové výzvy napriek svojej investičnej účinnosti spomalil nábeh implementácie v prvých rokoch programového obdobia. Toto oneskorenie sa nevyhnutne prejavuje aj na plnení čiastkových cieľov pre rok 2018.

V roku 2018 tempo dosahovania cieľov a hodnôt plánovaných merateľných ukazovateľov negatívne ovplyvnili najmä nasledovné javy:

* voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 10.10.2018, zapríčinili zmenu štatutárov v mnohých mestách a obciach, čo malo za následok dočasné pozastavenie podpisovania zmlúv o poskytnutí NFP
* časté zmeny v riadiacej dokumentácii (PpŽ, PpP), ktoré sú zložité aj spôsobom spracovania - množstvo poznámok pod čiarou a odvolávky na  viaceré iné dokumenty, usmernenia, metodické pokyny -  žiadateľ/prijímateľ si sťažuje na neprehľadnosť, ktorá nedokumentuje znižovanie administratívnej náročnosti.
* zložitá viacstupňová kontrola verejného obstarávania, neúspešné, zrušené a opakované verejné obstarávania, čo sa premietalo aj do zmien časového harmonogramu jednotlivých projektov a faktickej realizácie projektov.
* pretrvávajúce problémy oneskoreného výkonu odborného hodnotenia spôsobené nedostatočným počtom externých odborných hodnotiteľov;  prideľovanie ŽoNFP tým istým odborným  hodnotiteľom na celom Slovensku v rovnakom časovom období s následným dopadom na  lehoty hodnotenia, tým aj na problémy v zabezpečení prítomnosti odborných hodnotiteľov k hodnoteniu ŽoNFP v jednotlivých územiach a celkovú zdĺhavosť procesu odborného hodnotenia.  Oneskorenie odborného hodnotenia  vytváralo väzbu na  dlhšie  časové lehoty pri vydaní rozhodnutí o schválení, ktoré boli viazané na ukončenie odborného hodnotenia vo všetkých krajoch SR.

**Certifikácia výdavkov a systémov riadenia a kontroly**

V roku 2018 bolo v rámci IROP vykonané 1 certifikačné overovanie na riadiacom orgáne a platobnej jednotke. V rámci certifikačného overovania bolo identifikované jedno zistenie s vysokou závažnosťou. RO nedostatočne vykonal odborné hodnotenie ŽoNFP v zmysle Systému riadenia EŠIF a Príručky pre odborných hodnotiteľov. Na základe odporúčania certifikačného orgánu prijal riadiaci orgán nápravné opatrenia. Zistenie je uzavreté. Certifikačné overovanie bolo k 31.12.2018 uzavreté.

V sledovanom období od 1.1.2018 do 31.12.2018 boli certifikačným orgánom odpočítané a stiahnuté nezrovnalosti v rámci žiadostí o platbu na EK a Účtov spolu vo výške 3 016,84 EUR za všetky zdroje financovania, z toho 2 544,17 EUR za zdroj EÚ.

**Uskutočnené audity programu**

Vládny audit súladu č. A811 (systémový audit) bol zahájený 29.5.2018. Predmet výkonu vládneho auditu vyplýval z hlavného cieľa vládneho auditu (Získanie primeraného uistenia o riadnom fungovaní systému riadenia a kontroly IROP podľa čl. 127 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013) a čiastkových cieľov vládneho auditu na úrovni RO, PJ a 17 SO. Najzávažnejšie nedostatky sa týkali kľúčovej požiadavky 2 - Primeraný výber operácií, ktorá bola ohodnotená zaradením do kategórie 3 (systém funguje čiastočne, sú potrebné značné zlepšenia) na úrovni SO MK SR a kľúčovej požiadavky 4 - Primerané overovania vykonávané riadiaci orgánom, ktorá bola taktiež ohodnotená zaradením do kategórie 3 na úrovni RO. Lehota na prijatie a splnenie opatrení v zmysle správy z vládneho auditu je do 28.2.2019.

Dňa 26.10.2018 bol skončený vládny audit č. A916 zameraný na získanie primeraného uistenia o oprávnenosti vykázaných výdavkov na primeranej vzorke operácií IROP (audit operácií). Bolo identifikovaných 5 zistení, pričom len 2 boli s vysokou závažnosťou a zároveň aj finančným dopadom týkajúce sa verejného obstarávania a mzdových výdavkov v rámci technickej pomoci. Ako opatrenia boli k finančným nedostatkom evidované nezrovnalosti, k ostatným nedostatkom boli upozornení príslušní zamestnanci. Prijatie opatrení bolo oznámené ÚVA listom zo dňa 29.11.2018.

Auditná misia EK – DG REGIO č. REGC414SK0087 bola zahájená 25.9.2017, pričom hlavným zameraním bol výber operácií v rámci PO 1 a 2. Správa v slovenskom jazyku bola doručená 26.11.2018. Celkovo bolo identifikovaných 9 zistení, z toho 3 veľmi dôležité a 6 zistení označených ako dôležité. EK v závere konštatuje, že časť systému riadenia a kontroly podrobenú auditu možno zaradiť do kategórie 2 „Funguje, ale sú potrebné určité zlepšenia“. K sledovanému obdobiu do 31.12.2018 neuplynula lehota na splnenie opatrení.

Vládny audit overenia záverečnej dokumentácie č. A940 bol začatý 1.12.2018. K sledovanému obdobiu do 31.12.2018 nebol ukončený.

**Boj proti podvodom a korupcii**

RO v roku 2017 zaviedol nástroj na sebahodnotenia rizík, predovšetkým vo vzťahu k podvodom a podrobnú analýzu rizík v rámci tohto systému na všetkých úrovniach OP, ktorého účinnosť a aktuálnosť obsahu bola priebežne v nasledujúcich rokoch vyhodnotená a adekvátne upravená. V záujme prevencie a boja proti podvodom a korupcii RO pre IROP tiež v roku 2018 v rámci výkonu kontrol jednotlivých operácií na všetkých stupňoch implementácie zaviedol systém hĺbkovej analýzy údajov ako nástroj na predchádzanie rizikám podvodu – ARACHNE.

1. **uskutočnené alebo plánované opatrenia**

RO prijal v roku 2018 nasledovné opatrenia na zabezpečenie plnenia cieľov, ukazovateľov a zrýchlenie čerpania záväzku n+3:

* vyhlásených bolo 39 výziev v objeme 1 557 101 832 EUR (89,55 % alokácie IROP), čo predstavuje základný predpoklad akcelerácie kontrahovania a čerpania. V súlade so schválených indikatívnym harmonogramom výziev plánuje RO vyhlásiť v roku 2019 ďalších 9 výziev spolu v sume 445,13 mil. EUR
* v zvýšenej miere sa využívajú finančné nástroje ako možnosť na zrýchlenie čerpania
* prebieha intenzívna komunikácia s jednotlivými SO; RO uskutočňuje tiež pravidelné stretnutia s jednotlivými zástupcami samosprávnych krajov k progresu implementácie
* aktívne projektové riadenie a manažment na úrovni RO a SO pre jednotlivé špecifické ciele
* pravidelne v dvojtýždňovom intervale je monitorované priebežné čerpanie na úrovni jednotlivých regiónov, implementovaných projektov - exaktne podľa jednotlivých žiadosti o platbu
* RO prijal opatrenia na akceleráciu procesov v rámci vyhlásených výziev (najmä procesu prijímania a hodnotenia ŽoNFP, príprava rozhodnutí o ŽoNFP, príprava zmlúv o NFP, uplatňovanie zásobníka projektov)
* organizuje informačné workshopy a semináre, školenia k verejnému obstarávaniu a predkladaniu ŽoP s cieľom zabezpečiť plynulú implementáciu – oblasť verejného obstarávania a finančného riadenia
* aktívne komunikuje s prijímateľmi s cieľom urýchleného predkladania výdavkov s minimalizovaním chýb v prekladaných žiadostiach o platbu
* s cieľom zabezpečiť urýchlenú fyzickú ako aj finančnú implementáciu projektov RO a SO dohliadajú na dodržiavanie stanovených harmonogramov realizácie projektov
* predkladanie žiadostí o platbu rovnomerne v priebehu roka 2019, aby sa predišlo kumulovaniu vysokého objemu výdavkov zaradených do posledných súhrnných žiadostí o platbu na konci kalendárneho roka
* príprava zoznamu projektov SO, ktoré sú pripravené na financovanie a môžu byť čerpané v roku 2019
* využitie zásobníka projektov v súlade so Systémom riadenia EŠIF v prípadoch, ak v príslušnej výzve vyhodnotené projekty neboli schválené len z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov
* RO v roku 2019 vypracuje plán čerpania a priebežne bude vyhodnocovať jeho napĺňanie
* RO vykoná analýzu napĺňania záväzku n+3 a záväzného plánu roku 2019 prostredníctvom realizovaných výziev, projektov a predkladaných ŽoP
* v súvislosti s prevenciou a bojom proti podvodom a korupcií je v ďalšom období v priebehu roka 2019 plánované školenie zamestnancov zamerané na túto tému, ako aj, v nadväznosti na zistenia zo systémového auditu, aktualizácia nástroja na sebahodnotenia rizík, prehodnotenie rizík predovšetkým vo vzťahu k podvodom a podrobná analýza rizík v rámci systému riadenia rizík na všetkých úrovniach OP.

S cieľom zvýšiť kontrahovanie zdrojov po zvyšok programového obdobia a s ohľadom na stav kontrahovania a čerpania RO v budúcom období zváži presmerovanie finančných prostriedkov na realizáciu tých prioritných osí, v ktorých projekty vykazujú vysokú mieru pripravenosti, respektíve ich príprava nepovedie k výrazným zdržaniam pri čerpaní.

# Zhrnutie pre verejnosť

Pozri Príloha č 1 tejto VS.

# Správa o vykonávaní finančných nástrojov (článok 46 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013)

Podrobnosti pozri Prílohy č. 2a – 2e.

# Pokrok pri príprave a implementácii veľkých projektov a spoločných akčných plánov (článok 101(h) a 111(3) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a článok 14 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

## Veľké projekty

V rámci IROP nie sú plánované veľké projekty.

## Spoločné akčné plány (SAP)

V rámci IROP nie sú plánované SAP.

**ČASŤ B - Informácie uvádzané vo výročnej správe predkladanej v roku 2019 - (článok 50 (4) a 111(3) a (4) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a 14 (4) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1299/2013)**

# Zhodnotenie vykonávania programu

## Informácie obsiahnuté v časti A doplnené o zhodnotenie dosahovania cieľov programu

**PO 1 Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch**

Vyhlásené výzvy k 31.12.2018 alokujú 76,37 % zo zdrojov EÚ určených pre túto PO. K tomuto dátumu bolo celkovo prijatých 277 ŽoNFP, pričom schválených bolo 157. To predstavuje 56,32-percentnú úspešnosť žiadateľov. Dopyt po investíciách v rámci PO 1 je vysoký, pričom dosahuje 64,22 % alokovaných prostriedkov. K 31.12.2018 sa však podarilo kontrahovať iba 39,44 % alokovaných prostriedkov a nízka ostáva aj miera čerpania z tohto balíka – a to na úrovni 6,98 %.

**ŠC 1.1: Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému**

Výzva Cesty II. a III. triedy bola vyhlásená 30.11.2016 a ukončená 29.6.2018. Celkovo bolo počas jej priebehu prijatých 31 ŽoNFP, z čoho bolo schválených 28. Úspešnosť žiadateľov bola teda pri úrovni 90,33 % veľmi vysoká. Záujem žiadateľov o alokované prostriedky bol však najnižší v rámci PO 1 – a to na úrovni 69,79 %. Celkovo sa podarilo kontrahovať iba 61,42 % z alokovaných prostriedkov, pričom podiel čerpania k 31.12.2018 ostáva veľmi nízky na úrovni 4,14 %. Nadväzujúca výzva Cesty II. a III. triedy (BBSK, BSK) bola vyhlásená 29.10.2018, ku koncu roka 2018 však neboli evidované žiadne ŽoNFP.

Nastavenie ŠC 1.1 je však napriek doterajším výsledkom možné hodnotiť pozitívne. Rekonštrukcie a budovanie nových úsekov ciest II. a III. triedy sú kľúčové z hľadiska regionálneho rozvoja a najmä vo vidieckych územiach predstavujú základný predpoklad pre zefektívnenie individuálnej automobilovej dopravy a ďalšie zvyšovanie podielu výkonov v prospech cestnej verejnej dopravy. V tejto oblasti navyše existuje výrazný investičný dlh, ktorý majú samosprávy dlhodobo problém pokryť výhradne z vlastných zdrojov.

Doterajšia nízka úroveň kontrahovania a čerpania vyplýva zo série systémových faktorov, ktoré nie je možné vyriešiť prenastavením parametrov OP či samotných výziev. Už v rámci prípravnej fázy ŽoNFP samosprávy bežne čelia komplikáciám s nevysporiadanými majetkovými pomermi pod rôznymi úsekmi už existujúcich lokálnych komunikácií. To isté platí aj pre zamýšľané úseky nových ciest. Tento stav zvyšuje procesnú aj časovú náročnosť prípravy projektov. Súvisiacou výzvou je zásadná administratívna a časová záťaž spojená so získaním príslušných územných rozhodnutí a stavebných povolení.

Keďže ide o infraštruktúrne náročné projekty medzi externé faktory ovplyvňujúce realizovateľnosť projektov patrí časová náročnosť realizácie vo fáze prípravy projektovej dokumentácie a verejného obstarávania. V roku 2018 bolo zásadnou identifikovanou bariérou čerpania v rámci výzvy Cesty II. a III. triedy komplikované spoločné verejné obstarávanie pre KSK, PSK, TTSK a TSK, ktoré pozostávalo zo 17 častí. RO odhaduje potenciál čerpania v rámci daného verejného obstarávania na 56,3 mil. EUR.

Potenciál čerpania ďalších projektov v roku 2019 sa pohybuje v objeme aspoň 18,5 mil. EUR. Celkovo sú kontrahované projekty prostredníctvom ktorých dôjde k rekonštrukcii či stavbe 231,12 km ciest II. a III. triedy. Ich realizácia významným spôsobom prispeje k pokrytiu časti existujúceho investičného dlhu a naplneniu kvalitatívnych cieľov stanovených v ŠC 1.1.

Je možné realisticky predpokladať, že ciele pre ŠC 1.1. budú splnené. ŠC 1.1 napriek zdržaniam v čerpaní spôsobenými systémovými a externými faktromi vykazuje vysokú absorpčnú kapacitu a to vysoko nad rámec súčasne alokovaných prostriedkov. Vplyvom vyššie uvedených faktorov sa však predpokladá oneskorenie pri plnení o minimálne dva roky.

**ŠC 1.2.1: Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy**

Výzva Plán udržateľnej mobility zaradená pod špecifickým cieľom 1.2.1 bola vyhlásená 7.10.2016 a ukončená 2.11.2017. Počas jej trvania bolo predložených a schválených 11 ŽoNFP. Celkový objem alokovaných prostriedkov predstavuje 6 543 800 EUR. Záujem žiadateľov bol relatívne vysoký – na úrovni 75,98 % – pričom kontrahovaných bolo 75,71 % alokovaných prostriedkov. K 31.12.2018 však bolo vyčerpaných len 3,24% zdrojov. Dosiaľ nízku úroveň čerpania je možné pripísať procesu verejného obstarávania a kontroly postupov VO, ktoré v tomto prípade ako nadlimitná zákazka bola povinne kontrolovaná aj na ÚVO. Súčasťou tvorby dokumentov sú územné merania intenzity dopravy vo viacerých časových úsekoch, dotazníkové priekumy, samotné spracovanie PUM a plánu implementácie a monitoringu PUM, strategické environmemntálne hodnotenie (SEA), čo je vykonávané vo viacerých etapách s postupnou úhradou skutočne dodaných prác. Objektívne zdĺhavý proces spracovania spôsobil nízku úroveň čerpania v roku 2018.

Na ŠC 1.2.1 s obsahovým zameraním Verejná osobná doprava bola alokovaná suma 37 305 053 EUR. Počas platnosti výzvy medzi 6.12.2016 a 10.12.2018 bolo predložených 52 ŽoNFP a z tohto počtu bolo schválených 29. Tento ŠC sa vyznačuje vysokým záujmom zo strany žiadateľov, ktorý mierne prevyšuje alokované zdroje. Kontrahovaných dosiaľ bolo len 77,03 % alokovaných zdrojov, pričom aj pri tejto výzve ostáva čerpanie slabšie na úrovni 3,36 %. Potenciál čerpania v roku 2019 je však viac ako sedemnásobne vyšší ako v doterajšom období, a to v sume 7,1 milóna EUR. Ide najmä o väčšie projekty, v rámci ktorých sa podporujú dopravné informačné a integrované systémy, dopravné dispečingy a integrované prestupné uzly, ktoré majú krátky časový harmonogram realizácie. Taktiež bude vyhradených 0,13 km jazdných pruhov pre MHD či verejnú osobnú dopravu, vybudovaných 9 prestupných uzlov a vybudovaných či modernizovaných 69 zastávok. Implementácia týchto projektov priamo prispeje ku kvalitatívnemu napĺňaniu cieľov PO 1.

Výzva Autobusy (BA, KE, ZA) v rámci ŠC 1.2.1 bola vyhlásená 21.6.2017 a ukončená 21.8.2017. Nakoľko je úzko zameraná na podporu modernizácie vozového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy a prímestskej autobusovej dopravy, vyznačuje sa nízkym počtom ŽoNFP. Z hľadiska kontrahovania aj čerpania však ide o najúspešnejšiu výzvu v rámci PO 1. Z 21,2 mil. EUR alokovaných zdrojov bolo k 31.12.2018 kontrahovaných 95,74 %. Z celkovej kontrahácie sa k tomuto dátumu podarilo vyčerpať 99,9 % zdrojov.

Na nadväzujúcu výzvu Autobusy (TT, TN, PO) bolo alokovaných ďalších 9,43 mil. EUR. Záujem aj v tomto prípade prevýšil dostupné zdroje. Nakoľko táto výzva bola ukončená 19.9.2018, predložené projekty sú aktuálne v stave administratívneho overovania alebo odborného hodnotenia. Kontrahácia a čerpanie sa predpokladá až v roku 2020. Vzhľadom na vysoký dopyt zo strany žiadateľov je však možné predpokladať podobnú úspešnosť ako v prípade prvej výzvy. Zameranie týchto dvoch výziev možno hodnotiť pozitívne, nakoľko ide o kľúčové investície, ktoré vytvárajú predpoklad pre zvýšenie podielu verejnej osobnej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce.

**ŠC 1.2.2: Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb**

Priebežné stavy ukazovateľov indikujú potenciál vysokej úspešnosti ŠC 1.2.2. Výzva Cyklistická doprava, ktorá bola vyhlásená 21.12.2016, je z hľadiska alokovaných zdrojov druhá najobjemnejšia v rámci PO 1. Vyznačuje sa aj vysokým záujmom zo strany žiadateľov. K 31.12.2018 bolo predložených 173 ŽoNFP, z čoho bolo schválených 85. Kontrahovaných z celkového balíku bolo 50,89 % a čerpanie dosiahlo iba 9,66 %. Najnižšiu úroveň kontrahovania v rámci PO 1 je možné vysvetliť práve vysokým množstvom predložených a spracovávaných ŽoNFP. Výsledky priebežného hodnotenia k 31.12.2018 tiež výrazne skresľuje navýšenie alokácie z pôvodných 24 mil. EUR na aktuálnych 81,83 mil. EUR. Vzhľadom na komplexnosť a časovú náročnosť prípravy aj realizácie projektov v oblasti cyklistickej dopravy je taktiež odôvodnené výraznejšie oneskorenie medzi kontrahovaním a čerpaním zdrojov.

Analýza pripravenosti projektov a verejných obstarávaní u zazmluvnených projektov stanovuje aktuálny potenciál čerpania na 34 mil. EUR. S ohľadom na vysoké tempo čerpania v roku 2018 RO odhaduje potenciál čerpania na rok 2019 v objeme 10,5 mil. EUR.

Prostredníctvom projektov, ktoré boli kontrahované k 31.12.2018, dôjde k vybudovaniu 180,25 km cyklotrás. Realizácia opatrení v rámci tohto špecifického cieľa má preto vysoký potenciál prispieť k zvýšeniu podielu cyklistickej dopravy na celkovej deľbe dopravnej práce v SR zo súčasných 1,5 % na 10 % do roku 2020 v súlade so základnou víziou Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR. Súvisiacim pozitívnym efektom bude taktiež zníženie celkového znečistenia ovzdušia dopravou v prípade nárastu nemotorovej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce.

Celkovo PO 1 vykazuje vysoký dopyt zo strany žiadateľov, ktorý k 31.12.2018 dosahuje 84,06 % alokovaných prostriedkov. Citeľne zaostáva miera kontrahovania, ktorá dosahuje 39,44 %. Neuspokojivý je tiež podiel čerpania, ktorý je na úrovni 6,98 % percenta kontrahovaných prostriedkov. Tento stav je však v prevažnej miere dôsledkom systémových a externých faktorov, ktoré nie je možné ovplyvniť zo strany RO.

Medzi externé faktory patria najmä nové podmienky poskytnutia príspevkov v rámci výziev – ako napríklad vykonanie bezpečnostých auditov, inšpekcií či štátnych expertíz. Tie pri pôvodnej projekcii hodnôt ukazovateľov v rámci PO 1 zohľadnené neboli. Vo výsledku síce majú pozitívny kvalitatívny dopad na realizáciu projektov, zároveň však nevyhnutne oneskorujú ich implementáciu.

Medzi významné faktory, ktoré ovplyvnili kontraháciu aj čerpanie zdrojov v rámci PO 1 je nutné zaradiť aj voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 a tiež komunálne voľby v roku 2018. Tieto voľby priniesli významné zmeny na pozíciách štatutárov samospráv, čo malo za následok dočasné pozastavenia v procesoch prípravy projektov, ich predkladania a tiež podpisovania zmlúv o poskytnutí NFP pri už schválených žiadostiach.

Napriek existujúcim prekážkam sa však projekty v rámci PO 1 vyznačujú dobrou pripravenosťou a po úvodnom zdržaní v dôsledku externých faktorov je možné v nasledujúcom období predpokladať uspokojivý nárast v číslach kontrahovania a najmä čerpania alokovaných prostriedkov. PO 1 teda vykazuje vysokú absorpčnú kapacitu, a to aj nad rámec aktuálne alokovaných prostriedkov.

**PO 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám**

V rámci PO 2 bolo v roku 2018 vyhlásených 5 výziev v celkovom objeme 265,8 mil. EUR, k 31.12.2018 bolo v rámci PO vyhlásených spolu 12 výziev v objeme 715,44 mil. EUR (zdroje EÚ), t.j. 95,48 % alokácie. V rámci týchto výziev bolo predložených 1250 ŽoNFP v objeme 561,77 mil. EUR (zdroje EÚ). Kontrahovanie v rámci PO 2 bolo v počte 695 projektov a v hodnote 352,67 mil. EUR (zdroje EÚ). Celkové čerpanie finančných prostriedkov dosiahlo výšku 32, 15 mil. EUR (zdroje EÚ), t.j. 4,3 % alokácie prioritnej osi.

**ŠC 2.1.1**

V rámci výzvy orientovanej na deinštitucionalizáciu zariadení sociálnych služieb a zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately bolo prijatých 18 ŽoNFP, počet zazmluvnených a schválených projektov je 10 v celkovej sume 10,88 mil. EUR. Napriek samosprávami deklarovanej potrebe deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb a zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a neuspokojivému stavu týchto zariadení je stav čerpania nízky. RO identifikoval nízky záujem samospráv a Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny SR, ktorý má nasledovné príčiny:

* Viaceré samosprávy (VÚC) deklarujú, že disponujú objektami, ktoré by boli vhodné ako zariadenia pre sociálne služby, avšak problémy nastávajú pri majetkovoprávnom vysporiadaní či už existujúcich budov alebo pozemkov, na ktorých by v budúcnosti mohli deinštucionalizované zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately fungovať.
* Aj v prípade bezproblémového vlastníctva pozemkov/budov na úrovni samosprávy (VÚC), vznikajú problémy s akceptovaním nového deinštitucionalizovaného zariadenia, predkladajú sa petície občanov. Chýba celoslovenská osveta o princípoch deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb.
* V značnej miere znižuje počet možných žiadateľov aj fakt, že tie zariadenia, ktoré boli úspešné pri žiadaní prostriedkov z ROP v predchádzajúcom programovom období musia naplniť päť ročnú udržateľnosť projektu a pred uplynutím tejto lehoty sa nemôžu zapojiť do projektu transformácie.
* Samosprávam vznikajú zvýšené personálne náklady. Finančné prostriedky z IROP je však možné použiť len na rekonštrukciu, či výstavbu nových objektov.

Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni vyhlásil Riadiaci orgán pre IROP 27.6.2018, pričom dátum uzavretia výzvy bol stanovený na 31.5.2019. K 31.12.2018 neboli v rámci uvedenej výzvy predložené žiadne žiadosti o poskytnutie NFP. V rámci výzvy na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6 bolo k 31.12.2018 na RO/SO pre IROP doručených 195 projektových zámerov v celkovom objeme žiadaných výdavkov 176,02 mil. €, z toho 142,59 mil. € zo zdrojov EÚ. Výzva bola vyhlásená 4. apríla 2018 a uzatvorená 29. júna 2018.

Výzva na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni s kódom IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7 bola vyhlásená dňa 10.7.2018 s alokáciou 13,48 mil. EUR. V rámci výzvy bolo predložených 68 projektových zámerov v celkovej sume 24,17 mil. EUR (zdroje EÚ). Výzva bola uzavretá 19.9.2018. Následne RO pre IROP vyhlásil 7.11.2018 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni s kódom IROP-PO2-SC211-2018-34 s alokáciou 13,48 mil. EUR. K 31.12.2018 neboli v rámci tejto výzvy predložené žiadne ŽoNFP, nakoľko uzatvorenie prvého hodnotiaceho kola výzvy bolo stanovené na  30.04.2019.

**ŠC 2.1.2 a 2.1.3 – v pôsobnosti MZ SR**

V rámci ŠC 2.1.3 vyhlásilo MZ SR dňa 15.1.2018 výzvu na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti (IROP-PO2-SC213-2017-25), ktorá bola uzavretá 24.10.2018. V rámci výzvy podalo ŽoNFP 15 žiadateľov, z ktorých 13 bolo schválených v celkovej výške 83,01 mil. EUR z ERDF. Dve ŽoNFP v schválenej výške 20,77 mil. EUR z ERDF boli posunuté do zásobníka projektov z dôvodu nedostatočnej alokácie vo výzve.

V rámci ŠC 2.1.2 vyhlásilo MZ SR dňa 09.04.2018 výzvu na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) s lokálnym vplyvom (IROP-PO2-SC212-PZ-2018-08), ktorá bola uzavretá 29.6.2018 a žiadosť podalo 61 žiadateľov. Následne bola 28.8.2018 vyhlásená výzva na predkladanie ŽoNFP za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania CIZS s lokálnym vplyvom (IROP-PO2-SC212-2018-33) s uzavretím 31.12.2018. V rámci výzvy podalo ŽoNFP 43 žiadateľov so žiadanou sumou 28,61mil. EUR z ERDF.

V priebehu roka 2018 boli vyhlásené ďalšie dve výzvy na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania CIZS (IROP-PO2-SC212-PZ-2018-11, IROP-PO2-SC212-PZ-2018-10).

V priebehu roku 2018 boli identifikované nasledovné hlavné dôvody posunu nábehu implementácie a čerpania finančných prostriedkov, ktoré nemalo MZ SR možnosť napriek výraznému úsiliu ovplyvniť:

* objektívne nevyhnutná zmena oprávneného žiadateľa v rámci Š.C. 2.1.2 treťou revíziou IROP;
* takmer 1,5 roka trvajúce zložité rokovania s profesijnými združeniami k orientácii služieb zdravotnej starostlivosti poskytovaných v rámci CIZS a s tým súvisiace viac ako ročné rokovania s EK;
* s vyššie uvedeným sa oneskorila príprava zásadných dokumentov (vypracovanie schémy štátnej pomoci, postupov v súvislosti s implementáciou CIZS, definovanie územia pre realizáciu CIZS);
* uplatňovanie dvojkolového systému vyhlasovania výziev pri CIZS;
* potreba vypracovať transformačné plány nemocníc, v ktorých sa premietala systémová reforma zdravotníctva a ich schválenie MZ SR pred vyhlásením výzvy na predkladanie ŽoNFP;
* zabezpečovanie procesu oddlžovania nemocníc a zabezpečovanie potrebných finančných prostriedkov;
* zložitá niekoľkostupňová kontrola verejného obstarávania; neúspešné, zrušené a opakované vyhlasovanie verejného obstarávania.

Vychádzajúc z údajov v ITMS2014+, aktuálny stav kontrahovania a čerpania svedčí o postupnom napĺňaní očakávaní a cieľov nasledovne:

* v ukončených alebo aktuálne vyhlásených výzvach v rámci špecifických cieľov 2.1.2 a 2.1.3 sú alokované finančné prostriedky v sume 275,1 mil. EUR, čo činí 100 % celkovej alokácie;
* k 31.12.2018 celkové kontrahovanie špecifického cieľa 2.1.3 v objeme 214,64 mil. EUR. Z toho suma v objeme 114,64 mil. EUR predstavuje 22 zazmluvnených projektov v rámci podpory modernizácie nemocníc a ďalší 23. projekt so zazmluvnenou sumou vo výške 100 mil. EUR zodpovedá návratnej finančnej pomoci na výstavbu novej Univerzitnej nemocnice Martin využitím finančných nástrojov;
* čerpanie k 31.12.2018 je vykazované na úrovni 21,29 mil. EUR, z čoho suma 21,25 mil. EUR zodpovedá tranži na finančný nástroj a čiastka vo výške 0,04 mil. EUR predstavuje reálne čerpanie po certifikovaní certifikačným orgánom (zo zdrojov ERDF).

Z hľadiska plnenia ukazovateľov výkonnostného rámca s míľnikom/čiastkovým výsledkom k 31.12.2018 mal výstupový ukazovateľ O0168 - Počet zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc hodnotu 0. Avšak výrazný úspech bol dosiahnutý pri plnení finančného ukazovateľa F0002 - Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby EK.

Stav implementácie/realizácie projektov a prijaté kroky a opatrenia vykonané pre vysporiadanie sa s problémami v roku 2018, vykazujú potenciál, ktorý výrazne prispeje k naplneniu cieľov, očakávaní a ambícií MZ SR v nasledujúcom období.

V nadväznosti na tieto dôvody prijalo MZ SR celý rad adekvátnych opatrení, ktoré vytvorili podmienky na zrýchlenie čerpania:

* opatrenie na aktivizáciu prijímateľov s cieľom čo najskôr od účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP spustiť realizáciu projektu;
* úprava časovej oprávnenosti realizácie projektu;
* zavedenie povinnosti realizovať verejné obstarávanie už pred vydaním rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP;
* pri predložených žiadostiach o platbu v maximálnej miere využívať inštitút vyčlenenia výdavkov na samostatnú administratívnu finančnú kontrolu;
* neviazanie uzatvorenia záložných zmlúv s uvoľňovaním platieb.

**ŠC 2.2.1**

V rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 zacielenej na podporu materských škôl bolo prijatých 312 ŽoNFP, z čoho bolo 241 schválených a zazmluvnených. Výška zazmluvnených projektov je na úrovni 58,34 mil. EUR. Úspešnosť žiadateľov je vysoká a presiahla 70 %. Za vysokou úspešnosťou ŠC 2.2.1 stojí najmä vysoký dopyt žiadateľov – samospráv, ako i relatívne vysoká pripravenosť samospráv realizovať tento typ projektov. Dopyt ovplyvňuje taktiež mierne rastúci počet detí v predškolskom veku vo všetkých krajoch. Výhodou pre samosprávy je, že môžu vo väčšine prípadov realizovať projekty bez potreby získavania stavebných povolení.

## 

**ŠC 2.2.2**

ŠC 2.2.2 je zameraný na zlepšovanie kompetencií žiakov základných škôl. V rámci ŠC bolo prijatých spomedzi všetkých špecifických cieľov PO 2 najviac ŽoNFP, a to až 690. Alokácia výzvy bola na úrovni 54,63 mil. EUR. Došlo k schváleniu a zazmluvneniu 375 projektov v celkovej sume 34,91 mil EUR, pričom zazmluvniť sa do konca roka 2018 podarilo 31,36 mil. EUR. Úspešnosť žiadateľov sa pohybuje na úrovni 55 %. Výzva sa dá považovať za úspešnú a absorpčnú schopnosť žiadateľov je možné hodnotiť ako dostatočnú.

**ŠC 2.2.3**

ŠC 2.2.3 je zameraný na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. V rámci dvoch výziev bolo predložených 154 ŽoNFP, z ktorých došlo k schváleniu 112. Výška zazmluvnených projektov dosiahla viac ako 80 % z vyhlásených výziev.

Celkovo je možné konštatovať, že aj keď je čerpanie PO 2 pomerne nízke, prísľubom do budúcnosti je vysoký počet zazmluvnených projektov a vysoký záujem pri niektorých ŠC. V prípade realizácie projektov v oblasti materských, základných a stredných škôl sa v ďalších rokoch očakáva zvýšenie absorbcie finančných prostriedkov. Po týchto projektoch existuje vysoký dopyt a preto sa predpokladá, že stanovené ciele IROP sa podarí naplniť.

**PO 3** **Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch**

**ŠC 3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií -v pôsobnosti MK SR**

V roku 2018 nebola vyhlásená výzva/vyzvanie na predkladanie ŽoNFP. Celkovo v rámci PO3 bolo vyhlásené jedno písomné vyzvanie (implementácia finančných nástrojov) a jedna výzva so zameraním na podporu prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora). Dátum vyhlásenia písomného vyzvania: 09.11.2015 – finančné nástroje s celkovou výškou na vyčerpanie (zdroj ERDF) – 5 mil. EUR. Dátum vyhlásenia výzvy: 17.10.2016 – decentralizovaná podpora s alokáciou (ERDF) 67, 86 mil. EUR. Celková alokácia (ERDF) pre PO 3 bola stanovená vo výške 215, 86 mil. EUR. Výzvy/vyzvania boli vyhlásené v indikatívnej výške (ERDF) 72, 86 mil EUR, čo je 33,7 % z celkovej alokácie.

V zmysle tabuliek ukazovateľov je pokrok IROP pri napĺňaní hodnôt ukazovateľov pre PO 3 nedostatočný. Hodnoty ukazovateľov zostávajú v sledovanom monitorovacom období na nulovej úrovni z dôvodu, že od termínu ukončenia uzavretia výzvy (11.4.2017) bolo potrebné vyhodnotiť 619 žiadostí, z toho do procesu odborného hodnotenia postúpilo 466 žiadostí. Hodnotenie žiadostí bolo ukončené v novembri 2017. V nadväznosti na identifikované zistenia zo správy RO z kontroly výkonu úloh SO v roku 2018 pripravilo MK SR v spolupráci s RO a CKO návrh opatrení. Od druhej polovice roka 2018 prebieha etapa plnenia prijatých opatrení. Vzhľadom na rozsah a závažnosť zistených nedostatkov, ako aj na navrhované a prijaté opatrenia zo strany SO pre IROP PO3 bolo potrebné preskúmať rozhodnutia vydané v konaní o ŽoNFP ako aj postupy a spôsob hodnotenia v rámci procesu odborného hodnotenia. Predmetom preskúmavania je celkovo 476 ŽoNFP. Doba trvania preskúmavania rozhodnutí je stanovená najneskôr do 31.3.2019, preto implementácia resp. ukončenie projektov s dopadom na hodnoty ukazovateľov sa očakáva až v polovici roka 2019, resp. v nasledujúcom monitorovacom období.

Výzva na kreatívne centrá (centralizovaná podpora) bola Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (CKO) predložená v januári 2018. Na základe medializovaných informácií a prebiehajúcej kontroly č. 01/2018/SO-MK SR bola výzva na projektové zámery pozastavená a vzhľadom na zistenia kontroly a na základe výstupov zasadnutia Interného výboru na predchádzanie neoprávnených záväzkov ÚPPVII bol na žiadosť MK SR návrh výzvy z posudzovania stiahnutý. Upravený návrh výzvy bude predložený na schválenie po splnení opatrení vyplývajúcich zo správy z kontroly č. 01/2018/SO-MK SR. Zároveň prebiehajú rokovania so všetkými potenciálnymi prijímateľmi (VÚC, krajské mestá a organizácie MKSR) tak, aby výzva v maximálnej možnej miere uľahčovala a urýchľovala čerpanie.

V rámci prípravy výzvy boli identifikované nasledovné problémy:

* nedostatočná stavebná pripravenosť objektov a stavebných povolení na začatie výstavby kreatívnych centier;
* pri viacerých žiadateľoch nedošlo k dohode na partneroch projektu;
* verejné obstarávanie nie je rozbehnuté a je nutné počítať s určitým časom potrebným na jeho prípravu;
* tvorba pracovných miest a ich udržateľnosť počas nasledujúcich piatich rokov; nie je možné udržať alebo naplniť stanovený počet pracovných miest a to najmä kvôli nedostatku vhodnej pracovnej sily v regiónoch, či špecifickosť pracovných pozícií v kreatívnom priemysle. Problémom je tiež finančné zaťaženie rozpočtov samospráv (partnerov) novými pracovnými miestami v budúcnosti.

**PO 4 Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie**

V rámci PO 4 dosiahol k 31.12.2018 počet predložených ŽoNFP 285, pričom schválených k tomuto dátumu bolo 124. Táto PO sa vyznačuje vysokým dopytom, ktorý je v pomere k alokovaným prostriedkom takmer dvojnásobný. Celkové kontrahovanie v rámci PO 4 predstavuje 235,67 mil. EUR (zdroje EÚ). Čerpanie alokovaných prostriedkov k 31.12.2018 bolo na úrovni 112,81 mil. EUR (zdroje EÚ), t.j. 56,75 % alokácie prioritnej osi.

**ŠC 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie**

ŠC 4.2.1 je zameraný na podporu aktivít v dvoch hlavných tematických oblastiach. Prvou sú projekty a opatrenia, ktoré vedú k zníženiu znečistenia podzemných a povrchových vôd v dôsledku nedostatočného odvádzania a čistenia odpadových vôd. Druhou sú projekty a opatrenia, ktoré vedú k zvýšeniu počtu obyvateľov zásobovaných kvalitnou pitnou vodou z verejných vodovodov.

Medzi vyhlásením výzvy 26.6.2017 a priebežným hodnotením k 31.12.2018 bolo v rámci ŠC 4.2.1 prijatých 116 ŽoNFP, pričom schválených bolo len 37. O výzvu bol mimoriadne vysoký záujem žiadateľov, ktorý je viac ako dvojnásobný v porovnaní s dostupnými zdrojmi. V rámci tejto výzvy bola identifikovaná najväčšia žiadaná suma predložených projektov oproti vyhlásenej alokácii výzvy. Vysoký investičný dopyt v rámci tejto PO vyplýva z dobre zadefinovanej výzvy, ktorá pokrýva základné priority miestneho a regionálneho rozvoja. Taktiež je v súlade s RIÚS a Plánom rozvoja verejných vodovodov pre územie SR. V oblasti zásobovania pitnou vodou a čistenia odpadových vôd navyše pretrváva významný investičný dlh naprieč územím SR, ktorý sa týka predovšetkým menších samospráv.

Z celkových alokovaných prostriedkov pre tento ŠC v objeme 55 mil. EUR bol k 31.12.2018 kontrahovaný relatívne vysoký podiel – 76,40 % – no čerpaný mimoriadne nízky podiel – 0,10 %. Hlavnou prekážkou čerpania je zložitá technická príprava a realizácia najmä väčších projektov výstavby vodovodov a verejných kanalizácií. Rovnako tak súvisiaca komplexná príprava verejného obstarávania. Problematickú prípravu ďalej prehlbujú aj komplikované majetkovo-právne vzťahy pri pozemkoch pod líniovými stavbami, zdĺhavý proces získavania stavebných povolení a nedostatočné odborné a plánovacie kapacity samospráv. Mnohé zo zložitých procesov prípravy a realizácie výstavby vodovodu či kanalizácie podliehajú zákonným úpravám a lehotám, ktoré nie je možné urýchliť. RO preto nedokáže čerpanie alokovaných prostriedkov akcelerovať. Vzhľadom na dobrý stav pripravenosti projektov je však realistické očakávať, že miera čerpania finančných prostriedkov sa po nevyhnutnom oneskorení vyrovná miere ich kontrahovania.

## 

**ŠC 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku**

ŠC 4.3.1 sa taktiež vyznačuje vysokým dopytom zo strany žiadateľov. V období medzi vyhlásením výzvy 31.3.2017 a dátumom priebežného hodnotenia k 31.12.2018 dosiahol 157,12 % alokovaných zdrojov. Tento vývoj je možné vysvetliť dobrým obsahovým nastavením výzvy, ktorá reflektuje aktuálne potreby sídel reagovať na dosahy klimatickej zmeny. V posledných rokoch je taktiež možné pozorovať trend silnejúceho záujmu obyvateľov aj samospráv o úpravu spoločných aj verejných priestranstiev.

V roku 2018 bola naštartovaná implementácia projektov, vyčerpaných bolo 1,43 mil. EUR. V rámci tejto výzvy je aktuálne zazmluvnených 76 projektov v objeme viac ako 24 mil. EUR. Ide prevažne o menšie projekty revitalizácie vnútroblokov sídlisk, ktoré majú nastavený krátky časový harmonogram realizácie a jednoduché verejné obstarávania. Výzva na podporu prvkov zelenej infraštruktúry sa preto vyznačuje veľmi dobrým potenciálom a výhľadom zrýchleného čerpania v nasledujúcom období.

Dopyt po príspevkoch PO 4 je významne posilnený skutočnosťou, že rozpočty samospráv, a to najmä tých menších, sú dlhodobo podfinancované a bez nadmerného záťaženia vlastných rozpočtov tak štandardne nie sú schopné realizovať projekty tohto typu.

Táto skutočnosť sa odráža aj na vysokom záujme zo strany žiadateľov. Celkový objem dopytovaných prostriedkov prevyšuje súčasnú alokáciu PO takmer dvojnásobne. To sa nevyhnutne prejavuje aj na relatívne nižšej úspešnosti žiadateľov. Pri 282 predložených ŽoNFP a 121 schválených dosiahla k 31.12.2018 úroveň 42,91 %. Tieto výsledky indikujú vysokú absorpčnú kapacitu v rámci PO 4.

Celkové kontrahovanie doterajšej alokácie PO 4 k 31.12.2018 predstavuje 77,32 %. Tento pozitívny stav vyplýva najmä zo súladu skutočných rozvojových priorít na jednej strane a priorít deklarovaných v dokumentoch RIÚS a jednotlivých rozvojových plánoch samospráv na strane druhej. Vysoká miera kontrahovania vyplýva tiež z vyššej úrovne pripravenosti projektov zo strany žiadateľov, ktorí mali dostatok času na prípravu. Výzvy v oblasti vodného hospodárstva aj zelenej infraštruktúry boli totiž vyhlásené v rámci viacerých operačných programov aj programových období.

Neuspokojivé však zatiaľ ostáva čerpanie kontrahovaných prostriedkov, ktoré k 31.12.2018 predstavuje len 2,16 %. Na dosiaľ slabom čerpaní – a to najmä pri ŠC 4.2.1 – sa výraznou mierou podpísala aj vysoká technická náročnosť prípravy príslušných projektov a zdĺhavý proces verejného obstarávania.

Napriek špecifickým systémovým prekážkam pri implementácii tejto PO je vysoko pravdepodobné, že alokované zdroje budú do konca súčasného programového obdobia vyčerpané. Vzhľadom na mimoriadne vysoký dopyt a dobrý stav pripravenosti projektov sa zároveň otvára možnosť ďalšieho navýšenia súčasne dostupných prostriedkov.

**PO 5 Miestny rozvoj vedený komunitou**

Na základe skutočnosti, že ukazovatele IROP sa napĺňajú prostredníctvom projektov užívateľov, ktorí sa zapájajú do výziev MAS, ich hodnota zatiaľ ostáva nemenná a vo vyššie uvedených tabuľkách ukazovateľov pre PO 5 je deklarovaný východiskový stav.

CLLD/MAS sú ako nový nástroj v rámci IROP časovo a koordinačne náročné na úspešnú implementáciu. Predpokladá sa preto celkové meškanie implementácie MAS.

RO vyhlásil dňa 6.4.2018 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na financovanie implementácie stratégie CLLD. Do tejto výzvy sa k 31.12.2018 zapojilo 98 miestnych akčných skupín zo 110 oprávnených a schválených MAS. Hodnotenie predložených žiadostí o NFP prebieha, pričom k 31.12.2018 boli účinné 3 Zmluvy o NFP. Prvé výzvy na úrovni MAS zamerané pre užívateľov sú tak očakávané v marci 2019.

Zároveň prebiehalo vyhodnotenie a schvaľovanie projektov predložených v rámci Výzvy na financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD, ktorá bola vyhlásená v októbri 2017. K 31.12.2018 došlo k zazmluvneniu 107 miestnych akčných skupín zo 110. Tieto MAS priebežne predkladali žiadosti o platbu.

Komplikovanosť a špecifickosť tejto PO je jedným z dôvodov nižšieho čerpania finančných prostriedkov. PO sa sústreďuje na podporu vidieka, pričom sa viaceré jej ciele prelínajú s cieľmi iných prioritných osí v rámci IROP. Jednou z príčin spomalenia implementácie je aj pozdržanie výberu MAS. Proces začiatku implementácie v rámci PO bol pozdržaný v dôsledku neskorého ukončenia procesu výberu MAS v 4.Q 2017 zo strany gestora CLLD.

RO predpokladá zlepšenie čerpania a vyšší potenciál čerpania na rok 2019, pričom odhad je v sume 5.5 mil. EUR.

**PO 6 Technická pomoc**

Ukazovateľ O0242 – Počet ukončenych refundovaných AK sa zvýšil oproti minulému roku z dôvodu úspešného ukončenia 16 projektov v rámci celej SR.

Ukazovateľ O0182 – podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno – technických vybavením z TP IROP – na podporu efektívnej implementácie OP sa výrazne znížil ukazovateľ z dôvodu refundovania len nájmu RO.

Ukazovateľ O0163 – Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít - vzhľadom na skutočnosť, že ÚV SR zabezpečuje realizáciu vzdelávacích aktivít pre subjekty zapojené do procesu implementácie, riadenia, kontroly a auditu EŠIF, nie je naďalej potrebné, aby RO realizoval ešte osobitné školenia.

Ukazovateľ O0047 – Počet zrealizovaných informačných aktivít o IROP – uvedený údaj predstavuje reálny počet vyvinutých aktivít, ktoré sú potrebné na zvýšenie povedomia občanov o OP. Predmetný ukazovateľ sa oproti minulému roku výrazne zvýšil, nakoľko boli nárokované všetky zrealizované informačné aktivity.

Ukazovateľ R0117 – Miera fluktuácie administratívnych kapacít sa mierne zvýšila oproti predošlému roku, napriek tomu sa očakáva prínos zo strany novoprijatých zamestnancov. Najvýraznejšia fluktuácia bola v MK SR a na úrade hlavného mesta SR, a to necelých 50 %.

Ukazovateľ R0129 – Miera dodržiavania lehôt v rámci procesu implementácie OP – vzhľadom na optimálne nastavený počet AK na počet projektov prišlo k prekročeniu lehoty v rámci implementácie OP len minimálne.

Ukazovateľ R0025 – Miera informovanosti o možnostiach podpory z OP - zdrojom predmetného ukazovateľa je prieskum verejnej mienky, nakoľko ale nebol vykonaný, uvedená je východisková hodnota.

Ukazovateľ R0119 – Miera úspešne zrealizovaných projektov - v roku 2018 boli všetky ukončené projekty úspešne zrealizované a zazmluvnením nových projektov na ďalšie obdobie bola zabezpečená kontinuita vo financovaní RO a SO.

## Osobitné opatrenia prijaté s cieľom podporovať rovnosť mužov a žien a predchádzať diskriminácii, najmä zabezpečenie prístupu pre osoby so zdravotným postihnutím, a opatrenia vykonané na zabezpečenie začlenenia hľadiska rodovej rovnosti do operačného programu a projektov

Cieľom HP rovnosť mužov a žien a nediskriminácia (ďalej len „HP RMŽ a ND“) je odstraňovať bariéry, ktoré vedú k izolácii a vylučovaniu ľudí z verejného, politického, spoločenského, pracovného života, a to na základe takých sociálnych kategórií ako je pohlavie, rod, vek, rasa, etnikum, vierovyznanie alebo náboženstvo, sexuálna orientácia, zdravotné postihnutie, mzdová diskriminácia a podobne. Cieľom je zároveň eliminovať a predchádzať diskriminácii na základe týchto znakov. Osobitný prístup je vyžadovaný pre osoby so zdravotným postihnutím, pre ktoré je potrebné vytvorenie mimoriadnych podmienok prístupnosti (napr. bezbariérové architektonické prostredie, prístupné informácie a pod.). Bez takto vytvorených podmienok nie je možné osoby so zdravotným postihnutím začleniť do spoločnosti a do pracovného procesu v zmysle Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

V priebehu roka 2018 sa uskutočnila v rámci HP RMŽ ND jedna revízia riadiacej dokumentácie (10.1.2018). Systém implementácie horizontálnych priorít rovnosť mužov a žien a nediskriminácia na roky 2014 – 2020, verzia 1.2 je dostupná na webovom sídle <http://www.gender.gov.sk/>.

IROP prostredníctvom viacerých osobitných opatrení prispieva k napĺňaniu HP RMŽ a ND. V zmysle hlavného cieľa HP RMŽ a ND je pre implementáciu projektov IROP zásadou zabezpečenie rovnosti príležitostí v prístupe a využívaní infraštruktúry a služieb. RO vykonáva niekoľkostupňovú kontrolu uplatňovania horizontálnych princípov.

Pre účinné uplatňovanie HP RMŽ a ND je súlad s uvedenými HP stanovený ako diskvalifikačné kritérium v hodnotiacom a výberovom procese ŽoNFP. S cieľom zabezpečenia prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím musia projekty IROP spĺňať požiadavky univerzálneho navrhovania objektov a služieb podľa čl. 9 a 19 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a spĺňať požiadavky v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z. a Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. V rámci projektov IROP sú tak vytvorené mimoriadne podmienky, ktoré vyžadujú osoby so zdravotným postihnutím (napr. bezbariérové architektonické prostredie, prístupné informácie a pod.), a bez ktorých nie je možné ich plné začlenenie do spoločnosti.

Proces monitorovania plnenia HP RMŽ a ND je na projektovej úrovni sledovaný prostredníctvom monitorovacích správ, ako aj kontrolou na mieste a následne hodnotením príspevku k cieľom HP. Hlavnými nástrojmi monitorovania a hodnotenia v rámci monitorovacích správ sú merateľné ukazovatele s relevanciou k HP a iné údaje na úrovni projektu (štatistické údaje prierezového charakteru monitorované na úrovni podporených projektov, ktoré nemajú charakter merateľných ukazovateľov). Informácie o uvedených princípoch sú zapracované v Príručke pre žiadateľa.

V sledovanom období od 1.1.2018 do 31.12.2018 bolo v rámci IROP predložených Gestorovi na pripomienkovanie 18 návrhov výziev  a vyzvaní na predkladanie ŽoNFP, v ktorých žiadatelia deklarovali príspevok k cieľom jednotlivých HP prostredníctvom napĺňania  merateľných ukazovateľov relevantných k HP RMŽ a ND. RO a SO pri príprave výziev/písomných vyzvaní na predloženie žiadostí o NFP spolupracovali s gestormi HP RMŽ a ND, ktorí posudzovali súlad predkladaných dokumentov s platným Systémom implementácie HP RMŽ a HP ND na roky 2014 - 2020.

## Udržateľný rozvoj

**Vykonávanie opatrení na podporu princípu v procese schvaľovania a monitorovania projektov**

Za účelom znižovania negatívnych vplyvov na klímu, znižovania znečistenia ovzdušia a ostatných zložiek životného prostredia, ako aj s ohľadom na energetickú efektívnosť sa v rámci IROP posudzuje a overuje: dopad plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000, stanoviská z posudzovania vplyvov na životné prostredie, uplatnenie zásady znečisťovateľ platí, uplatňovanie zeleného verejného obstarávania (iné údaje *Miera zeleného VO pri nákupe kancelárskych zariadení*; *Miera zeleného VO pri nákupe zobrazovacích zariadení* napr. tlačiarne, kopírovacie stroje a multifunkčné zariadenia) a energetická efektívnosť (kategorizácia budov podľa vyhlášky MDaV SR č. 364/2012, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov*).*

Plnenie kľúčových merateľných ukazovateľov podľa jednotlivých cieľov HP UR

Kumulatívne  hodnoty MU sú uvedené ako výstupy zrealizované prostredníctvom operácií/výstupy, ktoré sa majú zrealizovať prostredníctvom operácií za MRR a VRR spolu (cieľová hodnota v roku 2023)

**Environmentálny aspekt udržateľného rozvoja** a ciele:

*Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach*

Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií: 8,73/180,25 (146) km

Počet nahradených autobusov v mestskej a prímestskej doprave: 54/68 (109)

Počet vybudovaných a modernizovaných integrovaných zastávok: 1/68 (159)

Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry: 21/730 (73)

*Ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov*

*Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch*

Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov (IP 2.1, 2.2, 3.1, 4.1): 116,28/ 38 185,79 (103 981) t ekviv. CO2

Podlahová plocha renovovaných verejných budov (IP 2.1, 2.2, 3.1): 34 596,6/ 368 252,33 (1 489 712) m2

Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách (IP 2.1, 2.2, 3.1): 455 258,5/ 19 571 405,84 (264 721 433) kWh/rok

Ročná spotreba primárnej energie v bytových domoch (IP 4.1): 337 228/129 820 000 (129 370 000) kWh/rok

Konečná spotreba energie (IP 4.1): 0/95 125 000 (95 125 000) kWh/rok

**Sociálny aspekt udržateľného rozvoja** a cieľ

*Podpora zamestnanosti a mobility pracovnej sily*

Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch / Nárast zamestnanosti v podporených podnikoch / Zamestnanosť v podporených podnikoch (IP 3.1, 5.1): 0/12 (1 682)

Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty (IP 3.1): 0/30 (20)

Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové (IP 5.1): 0/10 (77)

Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové (IP 5.1): 0/4 (20)

Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora (IP 3.1, 5.1): 0/0 (925)

*Podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe*

Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb: 0/487 miest (3 380)

Kapacita transformovaných sociálnych služieb: 0/219 miest (2 016)

**Ekonomický  aspekt udržateľného rozvoja** a ciele

*Zlepšenie prístupu k informáciám a komunikačným technológiám a zlepšenie ich využívania a kvality*

Počet podporených učební: 5/1 487 (1 052)

*Investovanie do vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania*

Kapacita podporovaných zariadení starostlivosti o deti alebo vzdelávacej infraštruktúry / Kapacita podporenej školskej infraštruktúry: 8 563/ 180 222 (480 840)

Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP): 6/81(34)

## Podpora použitá na ciele súvisiace so zmenou klímy

V zmysle IROP je plánovaná indikatívna alokácia na podporu cieľov spojených s klimatickými zmenami v rámci PO 1 - 63 600 000 EUR a v rámci PO 4 - 121 519 800 EUR (v celkovom podiele 10,55% z celkovej alokácie).

Vypočítaná výška podpory, ktorá sa má použiť na ciele súvisiace so zmenou klímy, na základe súhrnných finančných údajov podľa kategórie intervencie v tabuľke 7, bola k 31.12.2018 v rámci PO 1 - 53 394 960,79 EUR a v rámci PO 4 - 341 321 020,99 EUR. Pričom uvedené sumy tvoria spolu 22,70% z celkovej alokácie na IROP.

Ako príklady konkrétnych intervencií v rámci PO 1 je možné uviesť napr. vybudovanie cyklotrás (Nitra, Piešťany, Veľký Šariš), v ktorých bola nároková suma 1 904 257,93 EUR. V rámci PO 4 je možné ako príklad intervencie uviesť podporu pre Štátny fond rozvoja bývania na projekt „Poskytovanie podpory na obnovu bytovej budovy“ (zlepšenie energetickej efektívnosti s pozitívnym dopadom na zmenu klímy).

Z hľadiska úrovne projektov sa v rámci IROP uplatňuje zelená politika pri hodnotení a výbere projektov v bodovom kritériu *Príspevok projektu k* minimalizácii vplyvu zastavaného prostredia na lokálne klimatické podmienky. Kritérium hodnotí príspevok projektu k minimalizácii vplyvu zastaveného prostredia na lokálne klimatické podmienky (zadržanie vody, prehrievanie prostredia a pod.) napr. v podobe zelených fasád a striech. Projekt realizovanými opatreniami musí prispievať k minimalizácii vplyvu zastaveného prostredia na lokálne klimatické podmienky.

Z hľadiska úrovne SR je možné uviesť, že dňa 17.10.2018 vláda SR schválila aktualizovanú Stratégiu adaptácie SR na zmenu klímy, ktorej hlavným cieľom je zlepšiť pripravenosť SR čeliť nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy, priniesť čo najširšiu informáciu o súčasných adaptačných procesoch v SR, a na základe ich analýzy ustanoviť inštitucionálny rámec a koordinačný mechanizmus na zabezpečenie účinnej implementácie adaptačných opatrení na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach, ako aj zvýšiť celkovú informovanosť o tejto problematike.

## Úloha partnerov pri vykonávaní programu

**Monitorovací výbor pre IROP (MV)**

Princíp partnerstva je aplikovaný v rámci MV s ohľadom na regionálny/územný rozmer a mnohoodvetvové obsahové zameranie OP. MV má 47 členov s hlasovacím právom  a 6 pozorovateľov. Zastúpení sú členovia ústredných orgánov štátnej správy – ministerstiev ako riadiacich orgánov ostatných operačných programov, zástupcovia regionálnej, miestnej samosprávy a ďalší socioekonomickí partneri vrátane subjektov neziskového sektora.

V roku 2018 MV zasadal jeden krát.

V poradí siedme zasadnutie MV sa uskutočnilo 13.6.2018. Na zasadnutí bol schválený Programový dokument IROP, v.4.0, Štatút MV pre IROP, v.3 a Rokovací poriadok MV pre IROP, v.3.

V roku 2018 MV hlasoval per rollam dva krát.

Hlasovaním per rollam zo dňa 19.1.2018 MV schválil Uznesením č.11/2018 – Kritériá pre výber projektov – hodnotiace kritériá, prioritná os 2 (ŠC 2.1.1 časť B), Kritériá pre výber projektov – hodnotiace kritériá, prioritná os 2 (ŠC 2.1.1 časť C), Kritériá pre výber projektov verzia 1.4. Hlasovaním per rollam zo dňa 21.5.2018 MV schválil Uznesením č.12/2018 – Výročnú správu o vykonávaní IROP za rok 2017.

**Regionálni partneri**

V porovnaní s predchádzajúcim programovým obdobím 2007 – 2013 bol posilnený princíp partnerstva a jeho praktická aplikácia v rámci implementácie OP, a to na regionálnej úrovni prostredníctvom aktívnej účasti partnerov v implementačnom mechanizme regionálnych integrovaných územných stratégií. Špecifické postavenie má VÚC ako technicko-organizačný koordinátor partnerstva pri príprave a implementácii príslušnej stratégie, ako aj pri jej monitorovaní a hodnotení.

V zmysle podpísaných zmlúv / dodatkov o delegovaní právomocí s jednotlivými SO (pozri kapitola 2) je možné deklarovať pripravenosť kapacít všetkých SO na implementáciu projektov IROP. Tá bola zároveň potvrdená v roku 2017 v rámci dezignačného procesu nezávislým auditným subjektom.

Hlavnou platformou spolupráceorgánov regionálnej samosprávy (vyššie územné celky), miestnej samosprávy (mestá a obce), štátnej správy, miestnych iniciatív (miestne akčné skupiny, združenia obcí) a ďalších sociálno-ekonomických partnerov (podnikateľský sektor, záujmové združenia, tretí sektor) pôsobiacich na danom území a relevantných pre konkrétnu RIÚS/stratégiu UMR je *Rada Partnerstva pre RIÚS*.

V prípade krajských miest, ktoré sú novými SO v implementácii EŠIF, boli úlohy a právomoci nastavené vzhľadom na ustanovenia čl. 7 nariadenia 1301/2013. KM zabezpečujú výzvy na projektové zámery, posudzovanie a výber projektových zámerov v súlade so stanovenými kritériami, a ďalšie činnosti vyplývajúce zo zmluvy (vrátane odborného hodnotenia ŽoNFP, časť bodové hodnotiace kritériá prostredníctvom externých odborných hodnotiteľov).

**Pracovné skupiny**

V priebehu roka 2018 zasadala Pracovná skupina pre koordináciu OP ĽZ a IROP pre oblasť deinštitucionalizácie dňa 15.2.2018 a 18.5.2018. Predmetom stretnutí bola diskusia k jednotlivým výzvam a ich podmienkam v oblasti sociálnych služieb, sociálnej kurately a sociálno-právnej ochrany detí a rodiny vyhlasovaných v rámci IROP, k národným projektom vyhlásených MPSVR SR, k rámcovým otázkam od potenciálnych žiadateľov a pod.

Dňa 03.4.2018 zasadala pracovná skupina pre koordináciu realizácie IROP a OP ĽZ pre oblasť vzdelávania. Predmetom stretnutia bola výmena informácii o pripravovaných opatreniach z prioritnej osi Vzdelávanie z OP ĽZ, výmena informácii o realizovaných opatreniach IROP a OP ĽZ v oblasti školstva.

Povinné informácie a posúdenia podľa článku 111 (4) §1, (a) a (b) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a článku 14 (4) §1, (a) a (b) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1299/2013

## 12. POVINNÉ INFORMÁCIE A POSÚDENIE PODĽA ČLÁNKU 111 ODS. 4 PRVÉHO PODODSEKU PÍSM. A) A B) NARIADENIA (EÚ) Č. 1303/2013

### 

### 12.1 Pokrok pri plnení plánu hodnotenia a následných opatrení prijatých v nadväznosti na zistenia hodnotení

V roku 2018 neboli ukončené externé alebo interné hodnotenia IROP, ale RO pripravil zadávacie podmienky k plánovanému hodnoteniu plnenia čiastkových cieľov na úrovni prioritných osí a následne prebehol výber externého zhotoviteľa. Termín sledovaného obdobia v rámci hodnotenia bol určený na 31.12.2018.

Vzhľadom na neukončenie žiadneho hodnotenia v roku 2018 nevypĺňame požadovanú tabuľku.

### Výsledky opatrení fondov na informovanie a publicitu realizovaných v rámci komunikačnej stratégie

V roku 2018 prebiehala implementácia komunikačnej stratégie IROP v zmysle pripraveného ročného komunikačného plánu. V rámci komunikačného plánu IROP za rok 2018 boli realizované nasledovné informačné nástroje (opatrenia):

**Tlačové konferencie, tlačové správy**

V súvislosti s vyhlásenými výzvami sa uskutočnili 4 tlačové konferencie a bolo vydaných 13 tlačových správ, ktoré boli zaslané aj médiám a tlačovým agentúram

**Web**

Aktuálne informácie o IROP boli zverejňované na centrálnej web stránke CKO a na stránke MPRV SR. Stránka [www.mpsr.sk](http://www.mpsr.sk) mala v roku 2018 celkovo 312 003 unikátnych návštev. Na uvedenej webovej stránke je vytvorená samostatná sekcia pre IROP, v ktorej sú uverejnené programové dokumenty, indikatívny harmonogram výziev, aktuálne výzvy, agenda MV pre IROP, komunikačná stratégia IROP, najčastejšie kladené otázky potenciálnych žiadateľov o NFP a ďalšie dokumenty súvisiace s hodnotením a implementáciou IROP. Informácie o vyhlásených výzvach, aktualitách a novinkách v rámci IROP sú dostupné aj na oficiálnej facebookovej stránke s počtom fanúšikov 48100, kde bolo v roku 2018 publikovaných 19 postov týkajúcich sa IROP.

**Mobilné reklamné panely IROP**

Zaobstarané boli reklamné panely (bilboardy, citylighty) a vysielací čas v prostriedkoch hromadnej dopravy formou spotu vysielaného na LCD paneloch umiestnených v interiéroch dopravných prostriedkov s územným pokrytím Bratislavského, Košického, Prešovského, Nitrianskeho, Trenčianskeho a Žilinského kraja. Celkovo bolo zrealizovaných 1 417 119 zobrazení spotu.

**Nadlinková komunikácia**

* platené články o IROP boli uverejnené v nasledovných periodikách: Plus jeden deň, Nový čas, Hospodárske noviny, Sme, Plus 7 dní, Nový čas víkend, Petit press, Global, TV Oko, Trend, Roľnícke noviny
* o IROP informovali nasledovné platené online médiá: Zoznam.sk (16 318 106 impresií), Cas.sk, Aktuality.sk, Sport.sk, Zive.sk, Diva.sk, Casprezeny.sk, Zivot.sk, Eva.sk, Adam.sk (1 481 481 impresií), Pluska.sk (4 545 454 impresií), HNonline.sk (2 424 000 impresií), TASR, Teraz.sk, Tablet.tv (225 000 impresiií), SME.sk (135 360 impresií), Kosicednes.sk (180 impresií), Pravda.sk (621 875 impresií a SITA, Webnoviny.sk (1 454 545 impresií)
* v rádiách Expres, Jemné, Anténa ROCK, Vlna, Kiss a Viva bolo celkovo odvysielaných 2725 spotov a v regionálnych rádiách (Best FM, SiTy, Záhorácke, Frontinus, Beta, Lumen, Rebeca, Liptov, Trnavské rádio) 154 spotov v každom. v rámci informačno - propagačnej kampane bolo odvysielaných v tv Markíza, Doma, Dajto 114 spotov, TA3 196 spotov, JOJ, JOJ Plus, WAU- 61 spotov, Digi Sport 1,2,3,4 – 784 spotov, STV 1 a STV 2 – 20 spotov a TV Košice – 1738 spotov. V Regionálnych tv (Žiar nad Hronom, Liptov, Považie, TV SEN, Infoštúdio Dolný Kubín, Severka, Vega, TV Senior Michalovce, Reduta Spišská Nová Ves, Central Nitra a tv Bardejov) 184 spotov v každej.

**Informačné akcie**

V roku 2018 sa uskutočnilo 24 informačných seminárov k vyhláseným výzvam s počtom účastníkov 1121

**Informačné publikácie**

Za účelom informovania potenciálnych žiadateľov o NFP a širšej verejnosti bola informovanosť a publicita zabezpečená prostredníctvom odborného časopisu o štrukturálnych fondoch EUROKOMPAS, ktorý je vydávaný CKO každé tri mesiace. V roku 2018 vyšli štyri publikácie tohto časopisu, v rámci ktorých boli zverejnené aj informácie o IROP.

**Integrovaná sieť informačno-poradenských centier**

V rámci zabezpečenia dostupnosti informácií a poradenstva pre žiadateľov a prijímateľov zriadil CKO *Integrovanú sieť informačno-poradenských centier (IPC)*, ktoré územne pokrývajú oblasť jednotlivých samosprávnych krajov. V zmysle MP CKO č. 25 je RO pre IROP súčinný s IPC. IPC informuje o všetkých aktivitách v rámci IROP (vyhlásené výzvy, aktuality výziev, realizácia informačných seminárov a i.), spolupracuje so Sprostredkovateľskými orgánmi (SO) pre IROP na úrovni osobných a tel. konzultácií ohľadom vyhlásených výziev a iných náležitostí v rámci IROP. V roku 2018 bolo IPC poskytnutých 210 telefonických konzultácií zo strany RO/SO, 60 konzultácií emailom a 174 osobných konzultácií. RO/SO spoluorganizovalo s IPC pre odbornú verejnosť v danom kraji 11 informačnch seminárov.

Ďalšie informácie, ktoré sa poskytujú v závislosti od obsahu a cieľov programu na základe článku 111 (4) §2, (a), (b), (c), (d), (g) a (h) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013

## 14. ĎALŠIE INFORMÁCIE, KTORÉ MOŽNO PRIDAŤ V ZÁVISLOSTI OD OBSAHU A CIEĽOV OPERAČNÉHO PROGRAMU

### Pokrok dosiahnutý pri uplatňovaní integrovaného prístupu k územnému rozvoju

Integrovaný prístup v IROP je realizovaný prostredníctvom RIÚS na úrovni samosprávnych krajov. RIÚS je východiskový strategický dokument pre implementáciu projektov IROP na regionálnej úrovni. RIÚS sa navrhuje predovšetkým s ohľadom na stratégiu, ciele, tematický rozsah a očakávané výsledky IROP, avšak v širšom kontexte rozvojových potrieb a potenciálu jednotlivých krajov.

V priebehu roka 2018 RO na podnet Rady Partnerstva schválil revízie stratégii NSK, BSK, TSK, KSK a mesta Košice, ktoré sa týkali úpravy alokácii špecifických cieľov v rámci PO 1. Dokumenty zohľadnili zmeny vyplývajúcej z revízie IROP, verzia 3.0.

V monitorovanom období bolo realizovaných množstvo konkrétnych projektov, v ktorých RIÚS napomáhajú pri napĺňaní stanovených cieľov IROP. Veľká časť projektov musí byť ešte dokončená, aby bol vplyv RIÚS merateľnejší, ale z doterajšieho čerpania sú zrejmé zámery a priority krajov.

Nižšie uvádzame vybrané konkrétne príklady, ktorými jednotlivé regióny napĺňali svoje ciele:

PO 1 vykazovala síce nízku úroveň čerpania, ale napriek tomu všetky kraje majú vypracované projekty a projektové návrhy na rozvoj infraštruktúry a mobility. Príkladom je KSK, kde bolo alokovaných vyše 30 mil. EUR. Realizované boli projekty v oblasti rozvoja a modernizácie električkových uzlov v meste Košice a naplánované sú projekty Zemplínskej cyklomagistrály a EUROVELO 11. Podobne existuje viacero pozitívnych príkladov rozvoja v BBSK. Jedným z nich je Zlepšenie vozidlového parku prímestskej dopravy v Brezne, kde bol cieľ zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy pomocou vybudovania integrovaných zastávok. V obci Heľpa došlo k viacerým aktivitám v rámci PO 1. Jednou z nich bolo vybudovanie zastávky cestnej verejnej osobnej dopravy ako aj novej cyklistickej komunikácie. Integrované zastávky boli stavané aj v obci Podbrezová.

V rámci NSK bolo kontrahovaných a začatých niekoľko projektov budovania cyklistických komunikácií, ktoré predstavujú územnú investíciu integrujúcu viacerých žiadateľov v rámci MFO Nitra a územia RIUS v projekte Nitra - Vráble (Nitra, NSK, Vráble). Projektami so 4 územnými úsekmi sa vytvára prepojenie širšej lokality s priemyselnými zónami a centrami hospodárskeho významu v týchto mestách. Rovnako s veľkým záujmom verejnosti bola prijatá aj cyklokomunikácia prepájajúca mesto Šaľa s priemyselnou zónou Duslo, a.s.

V prípade PO 2 sa v rámci TTSK uskutočnilo niekoľko rekonštrukcií Materských škôl, vrátane obcí Kraľovany, Čáry alebo Čenkovce. V kraji bol podporený aj vznik Centra odborného vzdelávania Strednej odbornej školy strojníckej v Skalici. V TTSK boli rozbehnuté viaceré projekty rekonštrukcie základných škôl, napríklad v obci Veľké Úľany alebo meste Sládkovičovo.

Najlepšie nastavenie z hľadiska plnenia cieľov na úrovni krajov má PO 4. Napríklad, v PSK bolo uskutočnených viacero aktivít v tejto PO; v rámci investičnej priority 4.3 bola realizovaná Revitalizácia centra mesta Veľký Šariš.

V prípade ZSK je príkladom realizácia projektov „Revitalizácia verejného priestoru vo vnútrobloku Hliny I. Žilina", resp. "Revitalizácia vnútrobloku sídliska Kýčerka v meste Čadca". V TTSK došlo napríklad k projektu Dobudovania celoobecného vodovodu v obci Cífer ako aj k Regenerácií obytných sídlisk v meste Šamorín.

Na uvedených príkladoch vidno, že aj napriek nízkemu čerpaniu a ukončovaniu projektov existuje viacero špecifických príkladov plánovaných alebo ukončených aktivít, v ktorých samotné RIÚS pomáhajú napĺňať ciele IROP.

### Pokrok pri vykonávaní opatrení na posilnenie kapacity orgánov členského štátu a prijímateľov na spravovanie a využívanie fondov

**Stav administratívnych kapacít RO a SO v roku 2018**

Na RO bolo obsadených k 31.12.2018 145 miest (123 v štátnej a 8 vo verejnej službe) a na PJ 14 miest (13 v štátnej a 1 vo verejnej službe). Za všetky SO bolo evidovaných celkovo 158 administratívnych kapacít.

**Školenia a odborné semináre, ktorých sa zúčastňovali zamestnanci RO a SO**

V roku 2018 boli realizované školenia spojené s odborným vzdelávaním administratívnych kapacít RO a SO:

* Celkovo sa uskutočnilo 111 odborných školení pre relevantné oblasti EŠIF organizovaných ÚV SR, ktorých sa zúčastnilo 543 zamestnancov RO a SO,
* V máji 2018 sa spustnila nová forma vzdelávania e-learning, ktorí absolvovalo 95 administratívnych kapacít RO a SO.

RO spolu s SO intenzívne komunikoval na pracovných stretnutiach a workshopoch pri príprave výziev a riadiacej dokumentácie a priebežne zabezpečoval školenia zamestnancov SO (13.2.2018, 14.2.2018, 28.2.2018, 26.3.2018, 17.4.2018, 26.6.2018, 27.6.2018, 25.7.2018, 1.8.2018, 4.9.2018, 6.9.2018, 4.10.2019, 8.10.2018, 12.10.2018).

**Posilnenie administratívnych kapacít žiadateľov/prijímateľov**

Okrem webového sídla [www.mpsr.sk](http://www.mpsr.sk) RO intenzívne využíval na informovanie a poradenstvo pre žiadateľov oficiálnu e-mailovú adresu [irop@land.gov.sk](mailto:irop@land.gov.sk). Na uvedenú adresu bolo počas roka 2018 adresovaných cca 570 e-mailov potenciálnych žiadateľov, ktoré obsahovali v priemere 3-4 otázky. Odpovede boli zabezpečované manažérmi programovania a spravidla boli zasielané do 10 pracovných dní odo dňa doručenia. Najčastejšie otázky sa týkali najmä vyhlásených výziev (oprávnenosť žiadateľa, oprávnenosť výdavkov a oprávnených aktivít, predkladanie príloh ŽoNFP). Vďaka poskytovaniu kvalifikovaných informácií a konzultácií prostredníctvom webového sídla a e-mailovej adresy došlo k skvalitneniu procesu prípravy, spracovania ŽoNFP a celého procesu implementácie projektov IROP. Výber z často kladených otázok bol zverejňovaný aj na stránke mpsr.sk.

Ako najdôležitejšie realizované opatrenie na zníženie administratívnej záťaže žiadateľov sa predpokladalo zavedenie tzv. predvýberu projektových zámerov (ďalej len „PZ“), a to vo vzťahu k projektom navrhovaným na základe RIÚS. Do 31.12.2018 bolo zverejnených 7 výzviev na predkladanie PZ v rámci ŠC 2.1.2, 2.1.1, 2.2.1, 2.2.3. PZ predstavuje zjednodušenú ŽoNFP bez všetkých povinných príloh (napr. podrobná stavebná projektová dokumentácia, rôzne potvrdenia). PZ je posudzovaný v rámci predvýberu a jeho výsledkom je vydanie pozitívnej alebo negatívnej správy. Uplatňovanie dvojkolového systému vyhlasovania výziev v praxi však nesplnilo očakávania opatrenia na zníženie administratívnej záťaže žiadateľov tak, ako sa predpokladalo pri príprave PO 2014 - 2020. Minimálny rozdiel medzi dokumentami a formulármi PZ a ŽoNFP sa stieral z dôvodu časovo nutnej súbežnej prípravy dokumentácie k predloženiu ŽoNFP (preto už v niektorých PZ bola pripravená aj stavebná projektová dokumnetácia a riešené stavebné povolenie). PZ vo vybraných ŠC sa tak stali predstupňom, ktorý zvyšoval povinnosti žiadateľov o podporu zo zdrojov IROP s dopadom na predĺženie času implementácie ŠC a jeho výkonnosť.

**Školenia žiadateľov/prijímateľov**

V súvislosti s informovaním o poskytovanej pomoci z IROP a pripravovanými a vyhlásenými výzvami SO v súčinnosti s RO v roku 2018 organizovali 24 školení pre potenciálnych žiadateľov, zástupcov miestnej a regionálnej samosprávy a ďalších partnerov z regionálnej a sociálno-ekonomickej oblasti, Na uvedených školeniach sa zúčastnilo spolu cca 1121 účastníkov.

## Pokrok dosiahnutý pri vykonávaní všetkých medziregionálnych a nadnárodných opatrení

V rámci IROP nie sú v roku 2018 evidované dané opatrenia.

## Príspevok k makroregionálnym stratégiám a stratégiám pre prímorské oblasti

V rámci IROP nie sú realizované projekty, ktoré by mali priamy príspevok k makroregionálnym stratégiám pre prímorské oblasti.

V rámci výberu ŽoNFP sa pri projektoch IROP posudzuje príspevok projektu k plneniu cieľov Stratégie EÚ pre dunajský región. Projekt je bodovo hodnotený, ak prispieva k plneniu aspoň jedného z cieľov Stratégie EÚ pre dunajský región (pozri prílohy výziev: opis projektu, kritériá pre výber projektov). V prípade schválenia a následnej realizácie projektov v rámci vyhlásených výziev, najmä projektov s miestom v realizácie v Bratislavskom samosprávnom kraji, je možné predpodkladať priamy pozitívny vplyv na ciele dunajskej stratégie, ktorými sú o.i. zlepšenie mobility a multimodality, podpora kultúry a cestovného ruchu, kontaktov medzi ľuďmi, investovania do ľudí a zručností.

## Pokrok pri vykonávaní opatrení v oblasti sociálnej inovácie

**Proces deinštitucionalizácie sociálnych zariadení**

V roku 2017 bola v rámci ŠC 2.1.1 Deinštitucionalizácia poskytovania sociálnych služieb zverejnená výzva IROP-PO2-SC211-2017-17, ktorá má za cieľ podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení). Výzva zameraná na komunitnú starostlivosť prispeje k trendu systematického odstraňovania dôsledkov inštitucionálnej izolácie a segregácie ľudí vyžadujúcich dlhodobú pomoc a starostlivosť v špecializovaných zariadeniach. Výzva podporí jeden z cieľov súčasnej politiky EÚ v oblasti sociálnej inklúzie a zdravotného postihnutia.

V roku 2018 bolo vydaných 10 rozhodnutí o schválení žiadostí v sume 11 378 331 EUR, zazmluvnených 10 883 893 EUR (3 konania o žiadostiach boli zastavené).

Dňa 27.6.2018 bola tiež zverejnená výzva IROP-PO2-SC211-2018-27, ktorá je zameraná na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni.

## Pokrok dosiahnutý pri vykonávaní opatrení na riešenie špecifických potrieb cieľových skupín, ktorým najviac hrozí chudoba, diskriminácia alebo sociálne vylúčenie, s osobitným dôrazom na marginalizované komunity a osoby so zdravotným postihnutím, dlhodobú nezamestnanosť a nezamestnanosť mladých ľudí

Projekt IROP, ktorý je predmetom konania o ŽoNFP, musí byť v zmysle podmienok oprávnenosti v súlade s horizontálnymi princípmi udržateľný rozvoj, podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia, ktoré sú definované v *Partnerskej dohode SR na roky 2014 – 2020*, čl. 7 a 8 všeobecného nariadenia a v *Príručke pre žiadateľa* (kapitola 5). Okrem uvedeného súladu s HP sa v rámci IROP uplatňujú v rámci výziev/projektov nasledovné opatrenia:

**Podpora inkluzívneho vzdelávania**

V  rámci PO2 boli vyhlásené výzvy na podporu infraštruktúry vzdelávania (materské, základné, stredné odborné školy), v rámci ktorých je podmienkou poskytnutia príspevku prínos projektu k inkluzívnemu vzdelávaniu. Prílohu výziev tvorí informácia pre žiadateľov o dôležitých aspektoch inkluzívneho vzdelávania. V opise projektu (pri kritériu *súlad projektu s intervenčnou stratégiou IROP*) musí žiadateľ uviesť a konkretizovať, akým spôsobom prispievajú navrhované aktivity projektu k inkluzívnemu vzdelávaniu a akým spôsobom bude  vytvorené prostredie, v ktorom je možné uspokojiť rôznorodé vzdelávacie potreby každého jedinca v súlade s ich špecifickými potrebami s cieľom zabezpečenia plnohodnotnej účasti na vzdelávaní.

**Uplatnenie princípu desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie**

V rámci vyhlásenej výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 zameranej na podporu materských škôl RO odporučil žiadateľom zohľadňovať v projektoch princípy desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie v prípade, ak je miestom realizácie projektu "obec, v ktorej žijú príslušníci marginalizovaných rómskych komunít v zmysle *Atlasu rómskych komunít 2013* (resp. jeho aktualizácií). Bližšie informácie o princípoch desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie boli uvedené v Prílohe č. 10 výzvy.

**Podpora univerzálneho navrhovania stavebných objektov**

V zmysle horizontálneho princípu nediskriminácia musia projekty IROP spĺňať požiadavky univerzálneho navrhovania objektov a služieb podľa čl. 9 a 19 *Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím* a spĺňať požiadavky v súlade s *vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z*. a *Zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku*. Uvedené sa v relevantných špecifických cieľoch posudzuje v procese odborného hodnotenia v rámci vylučovacieho kritéria „Súlad s horizontálnym princípom nediskriminácie“.

**Podpora sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní**

V rámci vyhlásených výziev nebolo uplatnenie sociálneho aspektu vo VO podmienkou poskytnutia pomoci. V *Príručke pre žiadateľa* RO/SO odporúča žiadateľom, aby v rámci verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác postupovali podľa § 42 ods. 12 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a stanovili pre úspešného uchádzača vo verejnom obstarávaní a následného zhotoviteľa stavebného diela povinnosť zamestnať pri realizácii stavebného diela určitý počet osôb, ktoré sú dlhodobo nezamestnané a patria k MRK. V rámci informácie o procese verejného obstarávania žiadateľ v ŽoNFP podáva informáciu, či uplatňuje sociálny aspekt vo VO, ktorý umožňuje zamestnávanie MRK.

**Znižovanie nezamestnanosti mladých ľudí**

V rámci PO 2 bola vyhlásená výzva IROP-PO2-SC223-2016-14 na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní priamo u potenciálnych zamestnávateľov, ktorá môže mať pozitívny vplyv na zamestnávanie mladých ľudí, pretože schválené projekty by mali byť v súlade s požiadavkami regionálneho trhu práce. Zároveň bola v rámci PO 3 vyhlásená výzva IROP-PO3-SC31-2016-5 na vytváranie pracovných miest v kreatívnom priemysle.

ČASŤ C - Informácie uvádzané vo výročnej správe predkladanej v roku 2019 (článok 50 (5) všeobecného nariadenia)

# Inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast

Stratégia Európa 2020 definuje hlavnú iniciatívu na podporu reformnej agendy v jednotlivých krajinách Európskej únie. Stratégia dokumentovala doterajší vývoj a vtedajší stav v rámci krajín Európskej únie v kontexte doznievajúcej svetovej krízy a predstavila sériu opatrení na zmierňovanie dopadov tejto a prípadných budúcich hospodárskych kríz. Ako najdôležitejšie oblasti reforiem vyzdvihla tému jednotného trhu, kohéznu politiku ako aj nástroje vonkajšej politiky Európskej únie.

Z hľadiska samotnej skladby je Stratégia Európa 2020 založená na troch prioritách, piatich cieľoch a siedmich hlavných iniciatívach. Základný zámer Stratégie je dosiahnutie hospodárskeho rastu založeného na princípoch znalostnej ekonomiky, udržateľnosti a podpore prepájania krajín.

Tri priority Európy 2020 boli zadefinované ako:

* **Inteligentný rast**
  + vytvorenie hospodárstva založeného na znalostiach a inovácii
* **Udržateľný rast**
  + podporovanie ekologickejšieho a konkurencieschopnejšieho hospodárstva, ktoré efektívnejšie využíva zdroje
* **Inkluzívny rast**
  + podporovanie hospodárstva s vysokou mierou zamestnanosti, ktoré zabezpečí sociálnu a územnú súdržnosť

Vychádzajúc z uvedeného boli vybrané ciele, splnenie ktorých je nevyhnutné pre úspešné dosiahnutie stratégie do roku 2020. Z hľadiska samotných oblastí boli ciele zadefinované ako:

1. Zamestnanosť
2. Výskum a vývoj
3. Zmena klímy a energetika
4. Vzdelávanie
5. Sociálna inklúzia

Pod týmito kategóriami cieľov boli zadefinované konkrétne ukazovatele, ktoré by mali krajiny dosiahnuť do roku 2020. Nižšie j euvedený prehľad týchto číselných cieľov, ktorý zahŕňa ich definovanie a cieľovú úroveň pre EÚ ako celok a pre SR osobitne:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Názov cieľa** | **Cieľ pre Európsku úniu** | **Cieľ pre SR** |
| **Miera zamestnanosti obyvateľov vo veku 20–64 rokov** | Zvýšiť z 69 % na minimálne 75 % | 72 % |
| **Investície do výskumu a vývoja % HDP** | Minimálne 3 % HDP | 1 %, od Národného Programu Reforiem SR sa tento cieľ zvýšil 1,2 % HDP |
| **Znižovanie emisii skleníkových plynov** | Znížiť o najmenej 20 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990 (alebo 30 % za priaznivých podmienok) | Znížiť nárast emisií skleníkových plynov mimo sektora ETS tak, aby nepresiahli úroveň z r. 2005 o viac ako 13 % |
| **Podiel obnoviteľných zdrojov na konečnej spotrebe energie** | Zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie na konečnej spotrebe energie o 20 %. | Zvýšiť podiel energie z OZE na   hrubej konečnej spotrebe energie na 14 %. |
| **Energetická účinnosť** | Zvýšiť energetickú účinnosť minimálne o 20 % | Zvýšiť energetickú efektívnosť prostredníctvom úspory 11 % konečnej spotreby energie v porovnaní s priemernou spotrebou v r. 2001 – 2005). |
| **Miera predčasného ukončenia školskej dochádzky** | Znížiť mieru zo súčasných 15 % na 10 %. | Znížiť mieru na 6 %. |
| **Podiel obyvateľov vo veku 30– 34 rokov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním** | Zvýšiť z 31 % na min. 40 %. | Zvýšiť podiel na 40 %. |
| **Sociálna inklúzia:** | Dostať nad hranicu chudoby minimálne 20 miliónov Európanov. | Dostať nad hranicu chudoby minimálne 170 tisíc ľudí oproti úrovni z roku 2008. |

**IROP**

V kontexte spustenia Stratégie Európy 2020 SR zaviedla IROP s cieľom zabezpečiť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast ako aj dosiahnutie ekonomickej, sociálnej a územnej súdržnosti v rámci regiónov, miest a obcí. Prostredníctvom presadzovania svojich priorít IROP by mal prispievať k plneniu cieľov Európy 2020. V tejto časti budú predstavené ciele a porovnané v kontexte ukazovateľov, ktoré má Európa 2020 naplniť.

IROP spája v sebe implicitne vyjadrené aspekty Stratégie Európa 2020 a popri tom aj Národný Program Reforiem. IROP by mal prispievať k tvorbe nových foriem spolupráce medzi jednotlivými regiónmi. To by malo pomôcť vytvoriť konkurencieschopné regióny pripravené na prijímanie nových verejných a súkromných investícií. IROP tiež prepojil jednotlivých aktérov aktívnych v oblasti rozvoja regiónov. Medzi takýchto aktérov patria samospráva na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni, podnikateľský sektor alebo vzdelávacie inštitúcie.

IROP identifikuje dve podmienky na posilnenie regiónov SR. Tými sú:

* nevyhnutnosť primerane vybudovanej technickej infraštruktúry k svojej definovanej konkurenčnej výhode a primeranej kvality ľudského kapitálu;
* v novej ekonomike založenej na vedomostiach musia mať regióny schopnosť inovovať a využívať existujúce aj regionálne know-how a sledovať cestu udržateľného rozvoja.

Na účely tohto rozvoja sa IROP zameriava na štyri faktory konkurencieschopnosti: 1) infraštruktúra; 2) dostupné a efektívne verejné služby; 3) podpora podnikania a tvorby pracovných miest; 4) miestne komunity na vidieku a v mestách. Tieto konkrétne faktory mali za cieľ podporiť naštartovanie stierania regionálnych rozdielov. Následne sa jednotlivý obsah a rozsah implementácie identifikuje v implementačnom nástroji RIÚS na roky 2014-2020, ktorý si definujú jednotlivé samosprávne kraje.

IROP si v kontexte týchto základov zadefinoval niekoľko konkrétnych PO, Investičných priorít a ŠC, z ktorých si kraje vyberali svoje konkrétne oblasti s najväčšou pridanou hodnotou pre vlastný región. Keďže IROP sa má špecificky zameriavať na napĺňanie cieľov Stratégie Európy 2020, je potrebné preukázať, ktoré ŠC IROP a priradené ukazovatele prispievajú k napĺňaniu Stratégie Európa 2020. V nasledovnom prehľade sú konkrétne ciele Európy 2020 prepojené so ŠC z IROP a súvisiacimi ukazovateľmi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ciele Európy 2020** | **Špecifické ciele IROP** | **Ukazovatele IROP** |
| Miera zamestnanosti | Špecifický cieľ č. 3.1: Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií. | Výsledkový ukazovateľ R0189: Celkový počet pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle |
| Špecifický cieľ č. 5.1.1: Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií | Výsledkový ukazovateľ R0190: Podiel zamestnanosti v mikro a malých podnikoch do 49 zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb na celkovom počte zamestnanosti v mikro a malých podnikoch do 49 zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v sektoroch nespadajúcich do podpory Programu rozvoja vidieka 2014-2020 |
| Investície do výskumu a vývoja | Špecifický cieľ č. 3.1: Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií. | Výsledkový ukazovateľ R0189: Celkový počet pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle |
| Špecifický cieľ č. 5.1.1: Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií | Výsledkový ukazovateľ R0190: Podiel zamestnanosti v mikro a malých podnikoch do 49 zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb na celkovom počte zamestnanosti v mikro a malých podnikoch do 49 zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v sektoroch nespadajúcich do podpory Programu rozvoja vidieka 2014-2020 |
| Emisie skleníkových plynov | Špecifický cieľ 1.2.1: Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy. | Výsledkový ukazovateľ R0164: Počet predaných cestovných lístkov integrovaného dopravného systému |
| Výsledkový ukazovateľ R0156: Podiel nízkopodlažných autobusov na celkovom počte autobusov |
| Špecifický cieľ č. 1.2.2: Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb. | Výsledkový ukazovateľ R0157: Podiel cyklistickej dopravy na celkovej deľbe dopravnej práce |
| Podiel obnoviteľných zdrojov na konečnej spotrebe energie | Špecifický cieľ č. 4.1: Zvýšenie energetickej efektívnosti bytových domov. | Výsledkový ukazovateľ R0169: Energetická hospodárnosť bytových domov |
| Energetická účinnosť | Špecifický cieľ č. 4.1: Zvýšenie energetickej efektívnosti bytových domov. | Výsledkový ukazovateľ R0169: Energetická hospodárnosť bytových domov |
| Špecifický cieľ č. 4.3.1: Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku. | Výsledkový ukazovateľ R0105: Podiel zelenej infraštruktúry na celkovej rozlohe miest |
| Predčasné ukončenie školskej dochádzky | Špecifický cieľ č. 2.2.1: Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl | Výsledkový ukazovateľ R0096: Hrubá zaškolenosť detí v materských školách |
| Špecifický cieľ č. 2.2.2: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl | Výsledkový ukazovateľ R0097: Úspešnosť v Testovaní 9 vyučovací jazyk |
| Výsledkový ukazovateľ R0098: Úspešnosť v prírodných vedách |
| Špecifický cieľ č. 2.2.3: Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní | Výsledkový ukazovateľ R0166: Podiel žiakov s odborným výcvikom a súvislou praxou v stredných odborných školách, na celkovom počte žiakov stredných odborných škôl |
| Výsledkový ukazovateľ R0191: Podiel žiakov s odborným výcvikom a súvislou praxou v strediskách odbornej praxe a školských hospodárstvach na celkovom počte žiakov na stredných odborných školách |
| Ľudia žijúci pod hranicou chudoby | Špecifický cieľ č. 2.1.1: Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni | Výsledkový ukazovateľ R0091: Podiel osôb (detí so zdravotným postihnutím, občanov so zdravotným postihnutím, občanov v nepriaznivej sociálnej situácii, seniorov), ktorým je poskytovaná sociálna služba na komunitnej úrovni na celkovom počte osôb, ktorým sa poskytujú sociálne služby |
| Výsledkový ukazovateľ R0092: Podiel detí v detských domovoch, ktorým je poskytovaná starostlivosť v rámci komunity na celkovom počte detí v detských domovoch |
| Výsledkový ukazovateľ R0158: Podiel deti do troch rokov veku, ktorým je poskytovaná služba starostlivosti na celkovom počte detí do troch rokov veku |

Na základe týchto konkrétnych ukazovateľov a špecifických cieľov IROP je možné vidieť prepojenie a príspevok IROP pri napĺňaní Stratégie Európa 2020. Najvýraznejšie prekrytie je vidieť v oblastiach Zamestnanosti, výskumu a vývoja, hranice chudoby a predčasného ukončenia školskej dochádzky. Nasledujúca časť kapitoly vyhodnocuje, či bolo toto zameranie IROP dostatočné a či SR uspela ku koncu roka 2018 pri naplnení cieľov vytýčených v Stratégie Európy 2020.

# Problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu a prijaté opatrenia vo vzťahu k plneniu výkonnostného rámca

Vzhľadom na pokročilosť implementácie IROP v roku 2018 nenastalo dostatočné napĺňanie stanovených čiastkových cieľov v rámci vybraných finančných ukazovateľov, kľúčových implementačných krokov a výstupových ukazovateľov tvoriacich výkonnostný rámec z dôvodu celkového oneskorenia procesov implementácie projektov. Za účelom naplnenia celkových cieľov výkonnostného rámca RO prijal potrebé opatrenia na zrýchlenie implementácie. Podrobnosti k príčinám meškania a prijaté opatrenia na riešenie problémov pri napĺňaní cieľov výkonnostného rámca pozri časť 6 tejto VS.

Súčasný stav kontrahovania, stav vyhlásených a pripravovaných výziev a prijaté opatrenia RO na zrýchlenie implementácie dávajú predpodklady na naplnenie cieľov do konca programového obdobia.

RO v spolupráci so SO vyvinul maximálne úsilie pri plnení čiastkových cieľov výkonnostného rámca, o čom svedčí úroveň schvaľovania a kontrahovania projektov. Faktory, ktoré najvýraznejšie ovplyvnili nedostatočný výsledok v plnení ukazovateľov čiastkového cieľa pre rok 2018 sú zložitosť a zdĺhavé nastavovanie implementačného modelu IROP, ako aj systém predvýberu projektov, ktorý sa uplatňuje v rámci ŠC 2.1.1 (okrem oblasti deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 a 2.2.3. V systéme predvýberu projektov RO uplatňuje dvojkolový proces výberu projektov, tzn. že RO pred vyhlásením výzvy na predkladanie ŽoNFP vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových zámerov. RO pred vyhlásením výzvy na predkladanie projektových zámerov vypracováva na základe objektívne overiteľných kritérií multikriteriálnu analýzu územných investičných jednotiek (ďalej aj „MCA“). MCA sa vypracováva z dôvodu obmedzených finančných zdrojov pre územie a v záujme koncentrácie finančných prostriedkov tam, kde bude investícia najúčinnejšia vo vzťahu k naplneniu sledovaných cieľov IROP.  Výsledkom MCA je stanovenie indexu investičnej účinnosti, ktorý vyjadruje územnú (investičnú) preferenciu realizácie projektu na základe miesta realizácie vo vzťahu k zameraniu príslušných špecifických cieľov IROP. Obidva uvedené prvky sú jedinečné pre implementáciu IROP. Žiadny iný operačný program nie je realizovaný dvojkolovým výberom projektov a zároveň uplatňujúcim multikriteriálnu analýzu územia. Aj keď implementačný model IROP je možné považovať za výrazný príspevok k integrovanému prístupu k územnému rozvoju SR, jeho nastavenie spôsobilo dvojročné zdržanie pri implementácii IROP a plnení jeho cieľov. Rovnako aj systém predvýberu projektov napriek svojej výhode investičnej účinnosti spomaľuje nábeh implementácie v prvých rokoch programového obdobia.

Ďalšími dôvodmi nesplnenia čiastkového cieľa pre rok 2018 sú aj špecifické faktory spojené s kapacitným zabezpečením podporených objektov sociálnych služieb (ŠC 2.1.1). Problematickou oblasťou pri plnení ukazovateľa O0250 je kapacitné zabezpečenie podporených objektov sociálnych služieb. Podpora v rámci ŠC 2.1.1 smeruje nad rámec zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, čo spôsobuje obavy žiadateľov z udržateľnosti zariadení sociálnych služieb a následnú neochotu predkladať ŽoNFP. Problém spočíva v tom, že jednou zo zásad výberu operácií je, že „podporené objekty v sociálnych službách spojené s bývaním môžu mať maximálne kapacitu 6 miest v 1 bytovej jednotke a maximálne 2 bytové jednotky v 1 objekte", avšak zákon stanovuje povinnosť pri pobytových sociálnych službách pre zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a pre špecializované zariadenie poskytovať sociálnu službu najviac pre 40 prijímateľov v jednej budove zariadenia. Požiadavky kapacitného zabezpečenia podporených objektov sociálnych služieb spadajú do kompetencie MPSVR SR ako gestora sociálnej a rodinnej politiky. Z uvedeného dôvodu je dopyt na podporu zariadení sociálnych služieb nižší, ako bol pôvodný predpoklad.  Problémom sa javí najmä obava žiadateľov o finančnú udržateľnosť takto vytvoreného, resp. podporeného zariadenia, keďže náklady na prevádzkovanie "nízkokapacitných" zariadení sú v porovnaní s "veľkokapacitnými" zariadeniami vyššie. Zároveň sa očakávalo, že projekty deinštitucionalizácie, ktoré neboli úspešne zrealizované v rámci ROP, budú predložené v rámci programového obdobia 2014 - 2020, čo sa však nepotvrdilo. Výsledkom tohto stavu je, že výzva na proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení, ktorá bola vyhlásená dňa 22.5.2017 je s 18 predloženými ŽoNFP považovaná za neúspešnú.

V rámci PO 3 boli pri kontrole delegovaných právomocí, ktorú vykonal RO, identifikované nedostatky v procese odborného hodnotenia ŽoNFP v rámci vyhlásenej výzvy s kódom PO3-SC31-2016-5. Vzhľadom na rozsah a charakter zistených nedostatkov pristúpil RO k pozastaveniu procesu kontrahovania resp. uzatvárania zmlúv o NFP až do odvolania. MK SR pripravilo návrh opatrení na nápravu identifikovaných zistení koncom júna 2018. V súčasnej dobe prebieha etapa plnenia prijatých opatrení. Vzhľadom na rozsah a závažnosť zistených nedostatkov, ako aj na navrhované a prijaté opatrenia zo strany MK SR a vzhľadom na zachovanie princípu nediskriminácie a jednotného prístupu pri posudzovaní ŽoNFP, prebiehalo k 31.12.2018 preskúmavanie rozhodnutí vydaných v konaní o ŽoNFP ako aj postupov a spôsobu hodnotenia v rámci procesu odborného hodnotenia. Z tohto dôvodu neboli naplnené ukazovatele čiastkového cieľa pre rok 2018 v rámci PO 3.

V rámci PO 5 sa vzhľadom najmä na komplikovanosť  mechanizmu CLLD očakávala realizácia aktivít v neskorších rokoch programového obdobia, avšak predpoklad stanovenia hodnoty ukazovateľa nepočítal s tak výrazným oneskorením procesu výberu MAS. Proces začiatku implementácie v rámci PO 5 bol pozdržaný v dôsledku neskorého ukončenia procesu výberu MAS v 4.Q 2017 zo strany PRV. Výber a schvaľovanie MAS a s tým súvisiacich stratégii bolo vykonané zo strany PRV v novembri 2017 pričom právoplatnosť nadobudli v decembri 2017. V rámci výzvy na predkladanie žiadosti o schválenie stratégie CLLD a udelenie štatútu MAS, ktorá bola zverejnená  2. mája 2017 (číslo výzvy: 21/PRV/2017), bolo Výberovou komisiou pre schvaľovanie stratégií CLLD a výber MAS schválených 87 verejno-súkromných partnerstiev. Samotný proces výberu MAS sa uskutočnil mimo kompetencie RO. RO v snahe urýchliť proces implementácie PO5 17.10.2017 ešte pred výberom a schvaľovaním MAS vyhlásil výzvu na predkladanie ŽoNFP na financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD a 6.4.2018 vyhlásil výzvu na predkladanie ŽoNFP na financovanie implementácie stratégie CLLD. V rámci tejto výzvy je časová oprávnenosť realizácie aktivít projektu limitovaná na obdobie od dňa právoplatnosti rozhodnutia o schválení stratégie MAS a o udelení štatútu MAS do 31.10.2019. Z tohto dôvodu neboli naplnené ukazovatele čiastkového cieľa pre rok 2018 v rámci PO 5.

# Zoznam skratiek

|  |  |
| --- | --- |
| **Skratka** | **Plné znenie** |
| BBSK | Banskobystrický samosprávny kraj |
| BSK | Bratislavský samosprávny kraj |
| CIZS | centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti |
| CO | Certifikačný orgán |
| COV | Celkové oprávnené výdavky |
| CKO | Centrálny koordinačný orgán (na Úrade vlády SR) |
| CLLD | miestny rozvoj vedený komunitou |
| EAK | ex ante kondicionalita |
| EFRR / ERDF | Európsky fond regionálneho rozvoja |
| EK | Európska komisia |
| EPFRV | Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka |
| ESF | Európsky sociálny fond |
| EŠIF | Európske štrukturálne a investičné fondy |
| EÚ | Európska únia |
| FN | finančné nástroje |
| GEAK | všeobecné (General) ex-ante kondicionality |
| HP ND | Horizontálny princíp nediskriminácia |
| HP RMŽ | Horizontálny princíp rovnosť mužov a žien |
| HP UR | Horizontálny princíp udržateľný rozvoj |
| IROP | Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 |
| IÚI | integrované územné investície |
| IMP | interný manuál procedúr |
| ITMS2014+ | elektronický monitorovací systém pre programové obdobie 2014 - 2020 |
| IZM | Iniciatíva pre zamestnávanie mladých ľudí / YEI Youth Employment Initiative |
| KF | Kohézny fond |
| KM | krajské mesto |
| KSK | Košický samosprávny kraj |
| KKP | kultúrny a kreatívny priemysel |
| KVK | kľúčový vykonávací krok |
| MAS | miestna akčná skupina |
| MDaV SR | Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky |
| MF SR | Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
| MJ | merná jednotka |
| MK SR | Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky |
| MPSVR SR | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky |
| MPRV SR | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky |
| MRK | Marginalizované rómske komunity |
| MRR | menej rozvinutý región |
| MSP | malé a stredné podniky |
| MŠVVŠ SR | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
| MV | Monitorovací výbor |
| MV SR | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
| MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
| MŽP SR | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky |
| NCZI | Národné centrum zdravotníckych informácií |
| NSK | Nitriansky samosprávny kraj |
| OA | Orgán auditu |
| OP II | Operačný program Integrovaná infraštruktúra |
| PO | prioritná os |
| PRV | Program rozvoja vidieka |
| PSK | Prešovský samosprávny kraj |
| PUM | Plán udržateľnej mobility |
| RIUS | Regionálna integrovaná územná stratégia |
| RO | Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program |
| ROP | Regionálny operačný program 2007 - 2013 |
| RP | Rada Partnerstva |
| SAP | spoločný akčný plán |
| SEA | strategické environmentálne hodnotenie |
| SIEA | Slovenská inovačná a energetická agentúra |
| SO | sprostredkovateľský orgán |
| SOŠ | stredná odborná škola |
| SŽP | súhrnná žiadosť o platbu |
| ŠC | špecifický cieľ |
| ŠÚ SR | Štatistický úrad Slovenskej republiky |
| ŠFRB | Štátny fond rozvoja bývania |
| TSK | Trenčiansky samosprávny kraj |
| TTSK | Trnavský samosprávny kraj |
| TEAK | tematické (Thematic) ex-ante kondicionality |
| UMR | udržateľný mestský rozvoj |
| ÚVA | Úrad vládneho auditu |
| ÚPSVR SR | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky |
| ÚV SR | Úrad vlády Slovenskej republiky |
| VRR | viac rozvinutý región |
| VÚC | vyšší územný celok |
| ŽoNFP | žiadosť o nenávratný finančný príspevok |
| ŽoP | Žiadosť o platbu |
| ŽSK | Žilinský samosprávny kraj |

# Prílohy VS IROP (ako samostatné dokumenty)

|  |  |
| --- | --- |
| Príloha 1 | Zhrnutie pre občanov |
| Príloha 2a | Správa o vykonávaní finančných nástrojov PO 2 |
| Príloha 2b | Správa o vykonávaní finančných nástrojov PO 3 |
| Príloha 2c | Správa o vykonávaní finančných nástrojov PO 4 |
| Príloha 2d | Správa o vykonávaní finančných nástrojov PO 4 (ŠFRB) |
| Príloha 2e | Správa o vykonávaní finančných nástrojov PO 4 - II (ŠFRB) |

1. Kumulatívna hodnota ukazovateľov sa automaticky generuje ITMS2014+ na základe údajov z monitorovacích správ projektov. Hodnota merateľného ukazovateľa sa vypĺňa na základe hodnôt dosiahnutých v rámci vybraných projektov. [↑](#footnote-ref-1)