

**Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR**

**Riadiaci orgán   
pre Integrovaný regionálny operačný program**

**Výročná správa**

**o vykonávaní**

**Integrovaného regionálneho operačného programu**

**za rok 2017**

**Programové obdobie 2014 – 2020**

Bratislava

máj 2018

**Obsah**

[1. Identifikácia 5](#_Toc513804236)

[2. Prehľad o vykonávaní operačného programu 5](#_Toc513804237)

[3. Implementácia prioritnej osi 9](#_Toc513804238)

[3.1. Prehľad o vykonávaní 9](#_Toc513804239)

[3.2. Spoločné a programovo špecifické ukazovatele 14](#_Toc513804240)

[3.2.1. Ukazovatele Prioritnej osi 1 14](#_Toc513804241)

[Špecifický cieľ 1.1 15](#_Toc513804242)

[Špecifický cieľ 1.2.1 18](#_Toc513804243)

[Špecifický cieľ 1.2.2 19](#_Toc513804244)

[3.2.2. Ukazovatele Prioritnej osi 2 20](#_Toc513804245)

[Špecifický cieľ 2.1.1 25](#_Toc513804246)

[Špecifický cieľ 2.1.2 26](#_Toc513804247)

[Špecifický cieľ 2.1.3 27](#_Toc513804248)

[Špecifický cieľ 2.2.1 33](#_Toc513804249)

[Špecifický cieľ 2.2.2 34](#_Toc513804250)

[Špecifický cieľ 2.2.3 35](#_Toc513804251)

[3.2.3. Ukazovatele Prioritnej osi 3 37](#_Toc513804252)

[Špecifický cieľ 3.1 41](#_Toc513804253)

[3.2.4. Ukazovatele Prioritnej osi 4 42](#_Toc513804254)

[Špecifický cieľ 4.1 44](#_Toc513804255)

[Špecifický cieľ 4.2.1 46](#_Toc513804256)

[Špecifický cieľ 4.3.1 49](#_Toc513804257)

[3.2.5. Ukazovatele Prioritnej osi 5 50](#_Toc513804258)

[Špecifický cieľ 5.1.1 52](#_Toc513804259)

[Špecifický cieľ 5.1.2 54](#_Toc513804260)

[3.2.6. Ukazovatele Prioritnej osi 6 55](#_Toc513804261)

[Špecifický cieľ 6.1 56](#_Toc513804262)

[Špecifický cieľ 6.2 56](#_Toc513804263)

[3.3. Čiastkové ciele a zámery stanovené vo výkonnostnom rámci 57](#_Toc513804264)

[3.4. Finančné údaje 63](#_Toc513804265)

[4. Zhrnutie hodnotení 70](#_Toc513804266)

[5. Informácie o realizovaní IZM, ak je relevantné (článok 19 (2) a 19 (4) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1304/2013 70](#_Toc513804267)

[6. Problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu a prijaté opatrenia 71](#_Toc513804268)

[7. Zhrnutie pre verejnosť 73](#_Toc513804269)

[8. Správa o vykonávaní finančných nástrojov (článok 46 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013) 73](#_Toc513804270)

[9. Pokrok pri príprave a implementácii veľkých projektov a spoločných akčných plánov (článok 101(h) a 111(3) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a článok 14 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1299/2013) 73](#_Toc513804272)

[9.1. Veľké projekty 73](#_Toc513804273)

[9.2. Spoločné akčné plány (SAP) 73](#_Toc513804274)

[10. Zoznam skratiek 75](#_Toc513804275)

[11. Prílohy VS IROP (ako samostatné dokumenty) 76](#_Toc513804276)

**Zoznam tabuliek**

[001. Tabuľka Informácie o vykonávaní prioritných osí 9](#_Toc512491549)

[3.2.1. Ukazovatele Prioritnej osi 1 14](#_Toc512491550)

[002. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 1, IP 1.1 14](#_Toc512491551)

[003. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 1, IP 1.1, ŠC 1.1 15](#_Toc512491552)

[004. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 1, IP 1.2 16](#_Toc512491553)

[005. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 1, IP 1.2, ŠC 1.2.1 18](#_Toc512491554)

[006. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 1.2, ŠC 1.2.2 19](#_Toc512491555)

[3.2.2. Ukazovatele Prioritnej osi 2 20](#_Toc512491556)

[007. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 2, IP 2.1 20](#_Toc512491557)

[008. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 2.1, ŠC 2.1.1 25](#_Toc512491558)

[009. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 2.1, ŠC 2.1.2 26](#_Toc512491559)

[010. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 2.1, ŠC 2.1.3 27](#_Toc512491560)

[011. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 2, IP 2.2 29](#_Toc512491561)

[012. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 2.2, ŠC 2.2.1 33](#_Toc512491562)

[013. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 2.2, ŠC 2.2.2 34](#_Toc512491563)

[014. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 2.2, ŠC 2.2.3 35](#_Toc512491564)

[3.2.3. Ukazovatele Prioritnej osi 3 37](#_Toc512491565)

[015. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 3, IP 3.1 37](#_Toc512491566)

[016. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 3, IP 3.1, ŠC 3.1 41](#_Toc512491567)

[3.2.4. Ukazovatele Prioritnej osi 4 42](#_Toc512491568)

[017. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 4, IP 4.1 42](#_Toc512491569)

[018. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 4, IP 4.1, ŠC 4.1 44](#_Toc512491570)

[019. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 4, IP 4.2 45](#_Toc512491571)

[020. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 4, IP 4.2, ŠC 4.2.1 46](#_Toc512491572)

[021. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 4, IP 4.3 47](#_Toc512491573)

[022. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 4, IP 4.3, ŠC 4.3.1 49](#_Toc512491574)

[3.2.5. Ukazovatele Prioritnej osi 5 50](#_Toc512491575)

[023. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 5, IP 5.1 50](#_Toc512491576)

[024. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 5, IP 5.1, ŠC 5.1.1 52](#_Toc512491577)

[025. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 5, IP 5.1, ŠC 5.1.2 54](#_Toc512491578)

[3.2.6. Ukazovatele Prioritnej osi 6 55](#_Toc512491579)

[026. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 6 55](#_Toc512491580)

[027. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 6, ŠC 6.1 56](#_Toc512491581)

[028. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 6, ŠC 6.2 56](#_Toc512491582)

[029. Tabuľka 3B Spoločné ukazovatele výstupov pre EFRR v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti týkajúce sa investícií do výroby – počet podnikov, ktoré dostávajú podporu z OP, bez podpory z iných zdrojov pre tie isté podniky 57](#_Toc512491583)

[030. Tabuľka 5: Informácia o čiastkových cieľoch a zámeroch stanovených vo výkonnostnom rámci 58](#_Toc512491584)

[031. Tabuľka 6: Finančné informácie na úrovni prioritnej osi a programu 63](#_Toc512491585)

[032. Tabuľka 7: Rozdelenie súhrnných finančných údajov podľa kategórie intervencie v rámci KF, EFRR a ESF (tabuľka 2 prílohy II vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1011/2014 - vzor na prenos finančných údajov) 63](#_Toc512491586)

[033. Tabuľka 8 Použitie krížového financovania 68](#_Toc512491587)

[034. Tabuľka 9 Výdavky na projekty realizované mimo oblasti IROP (EFRR a KF) 68](#_Toc512491588)

[035. Tabuľka: Plán hodnotení pre nasledujúce obdobie 70](#_Toc512491589)

# Identifikácia

|  |  |
| --- | --- |
| **Kód programu (CCI)** | 2014SK16RFOP002 |
| **Názov programu** | Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 |
| **Verzia** | 2017.0 |
| **Vykazovaný rok** | 2017 |
| **Dátum schválenia výročnej správy monitorovacím výborom** |  |

# Prehľad o vykonávaní operačného programu

**Hlavné dosiahnuté ciele a úspechy implementácie IROP v roku 2017**

V roku 2017 sa Riadiaci orgán pre IROP (ďalej aj „RO“) kvôli zrýchleniu procesov implementácie, plnenia cieľov IROP a zvýšenia úrovne čerpania alokovaných finančných prostriedkov sústredil najmä na nasledovné úlohy a priority:

* vyhlasovanie výziev/vyzvaní na predkladanie ŽoNFP (ďalej aj „výzva“),
* administratívne overenie a odborné hodnotenie predložených ŽoNFP, zabezpečenie procesu odborného hodnotenia ŽoNFP externými hodnotiteľmi na RO a SO,
* prípravu rozhodnutí (celkovo bolo v roku 2017 vydaných 376 rozhodnutí pre dopytovo-orientované projekty, z toho 241 o schválení ŽoNFP, 48 o neschválení ŽoNFP a 87 o zastavení konania o ŽoNFP),
* prípravu zmlúv o poskytnutí NFP,
* prípravu revízie IROP.

Súvisiace delegované úlohy pri implementácii PO 1, PO 2, PO 4 plnili VÚC a KM ako SO v zmysle zmlúv o vykonávaní časti úloh RO SO a v súlade so zameraním IROP, ktorý vytvára priestor na zapojenie regionálnych štruktúr a samosprávnych krajov do implementačných procedúr, čím posilňuje aktívnu účasť regiónov na realizácii regionálneho rozvoja. V nadväznosti na špecifické ciele PO 2 a PO 3 plnia príslušné úlohy SO MZ SR a MK SR (viac pozri časť 3.1).

**Zameranie vyhlásených výziev/písomných vyzvaní**

Hlavným nástrojom zabezpečenia plnenia cieľov bola pre RO príprava a vyhlasovanie výziev na predkladanie ŽoNFP v súlade s indikatívnym harmonogramom výziev. V roku 2017 bolo rámci IROP vyhlásených celkovo 7 dopytovo-orientovaných výziev na predkladanie ŽoNFP, 1 písomné vyzvanie v rámci PO 4 a 1 písomné vyzvanie v rámci PO 6, spolu v celkovej hodnote 309 788 844,350 EUR (zdroj EÚ). K 31.12.2017 bolo od začiatku programového obdobia celkovo vyhlásených 23 výziev/vyzvaní v indikatívnej sume 984 293 869,35 EUR (zdroj EÚ), čo je 56 % z celkovej alokácie IROP. Podrobnejší tabuľkový prehľad vyhlásených výziev je uvedený v prílohe č. 1 VS.

V roku 2017 boli dopytovo-orientované výzvy zamerané najmä na podporu dopravnej infraštruktúry (zlepšenie verejnej autobusovej dopravy), školskej infraštruktúry (podporu stredných odborných škôl), deinštitucionalizáciu poskytovania sociálnych služieb, modernizáciu infraštruktúry polikliník a zlepšenie životného prostredia (podporu prvkov zelenej infraštruktúry, zásobovania pitnou vodou, verejnej kanalizácie) a na financovanie MAS.

Oneskorenie nastalo pri príprave výziev pre ŠC 2.1, 3.1, 5.1, v rámci ktorých boli zavedené nové implementačné mechanizmy, a teda bolo potrebné pripraviť strategickú dokumentáciu a nastaviť celý systém implementácie.

**Revízie IROP**

Revízia IROP, verzia 2.0 - RO predložil návrh zmeny IROP prostredníctvom SFC na EK dňa 28.9.2017. Rozhodnutie EK o schválení zmeny bolo vydané 11.12.2017. Podnet na úpravu IROP vychádzal z článku 92 ods. 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, v rámci ktorého EK v roku 2016 predložila technickú úpravu viacročného finančného rámca na roky 2017 – 2020 v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti (prepočet tzv. „kohéznej obálky“). EK aktualizovala prepočty jednotlivých rozpočtov na politiku súdržnosti pre členské štáty EÚ. V prípade SR vyšší rast HDP v rokoch 2014 a 2015, v porovnaní s odhadom rastu HDP v roku 2012, spôsobil zníženie celkových zdrojov EÚ pre politiku súdržnosti v rámci finančnej obálky SR vo výške 68,8 mil. EUR. Veľkosť zníženia predstavuje 15 656 295 EUR z alokácie pre územie menej rozvinutých regiónov (regióny SR okrem BSK). Suma celkového zníženia je pomerne znížená zo všetkých prioritných osí okrem PO 6 a súm určených na finančné nástroje. MV návrh zmeny schválil uznesením MV č. 10/2017 z 6. zasadnutia, ktoré sa konalo 10.8.2017.

Revízia IROP, verzia 3.0 - RO predložil návrh zmeny IROP prostredníctvom SFC na EK dňa 20.12.2017. K 31.12.2017 nebolo vydané rozhodnutie EK o schválení zmeny. Navrhované zmeny vecného charakteru IROP vychádzajú z procesu prípravy výziev na predkladanie ŽoNFP, v rámci ktorého boli identifikované už neaktuálne informácie vo vzťahu k nastaveným zásadám výberu operácií, aktivít a ďalších častí programu vyplývajúcich z aktuálne nastaveného systému implementácie a splnených ex-ante kondicionalít. Zmeny finančných alokácií v PO 1 Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch vychádzali z aktuálneho stavu pripravenosti projektov na základe materiálu *Analýza projektov spĺňajúcich podmienku bezpečných/istých intervencií (no-regret projekty) pre ŠC 1.1 a ŠC 1.2.1 IROP*, ktorú RO vypracoval za účelom hodnotenia efektívnosti prostriedkov v rámci identifikácie potenciálnych investičných projektov resp. určenia kvality spracovania a prípravy projektov spĺňajúcich podmienky bezpečných/istých intervencií. Zmeny alokácie zdrojov v rámci PO1 a jej špecifických cieľov boli definované v spolupráci so SO. V súlade s princípom partnerstva bol návrh zmeny IROP predložený na posúdenie členom MV. MV schválil návrh zmeny uznesením MV č. 10/2017 z 6. zasadnutia, ktoré sa konalo 10.8.2017 a uznesením č. 9/2017 z 5. zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 23.5.2017.

**Pokrok v kontrahovaní a čerpaní alokácie programu**

Celková suma schválených SŽP k 31.12.2017 predstavovala sumu 99 733 532,37 EUR, z toho za zdroj EÚ 80 112 946,84 EUR, spolufinancovanie zo ŠR 18 842 652,60 EUR, ostatné národné verejné zdroje 777 932,93 EUR.

Kontrahovanie prostriedkov bolo vo výške 411 525 340,94 EUR (zdroj EÚ).

K 31.12.2017 dosiahlo čerpanie prostriedkov EÚ po zohľadnení nezrovnalostí a vratiek v rámci IROP výšku 79 898 558,91 EUR, čo predstavuje 4,59 % -ný podiel čerpania prostriedkov EÚ na celkovej alokácii (1 738 834 120,00 EUR). Najvyššie čerpanie je v rámci PO 4 na úrovni 28,89 %, ktorá obsahuje čerpanie prvej tranže za finančné nástroje, druhou najvyššie čerpanou prioritnou osou je PO 6 na úrovni 20,74 %.

Pokrok v čerpaní oproti stavu k 31.12.2016 predstavuje nárast o 2,82 p. b., t. j. o 48,81 mil. EUR za zdroj EÚ (z toho prostriedky za finančné nástroje: 29,59 mil. EUR).

Keďže RO bol dezignovaný 4.5.2017, CO deklaroval prvýkrát výdavky EK až v roku 2017 v celkovej sume EÚ 79 898 557,19 EUR.

Koniec roka 2017 predstavoval prvý míľnik pre plnenie pravidla N+3 voči záväzku 2014 vo výške 79,19 mil. EUR. Pravidlo N+3 bolo k 31.12.2017 splnené.

**Pokrok v plnení cieľov IROP a ukazovateľov výkonnostného rámca**

Vzhľadom na pokročilosť implementácie do 31.12.2017 nenastalo adekvátne napĺňanie čiastkových cieľov v rámci vybraných finančných ukazovateľov, kľúčových implementačných krokov a výstupových ukazovateľov (podrobnosti k príčinám meškania a prijaté opatrenia na riešenie problémov implementácie pozri časť 6 tejto VS). Systémové nastavenie operačného programu, súčasný stav vyhlásených a pripravovaných výziev a prijaté opatrenia RO na zrýchlenie implementácie ale dávajú predpodklady na naplnenie cieľov do 31.12.2018. V súlade s projektovým cyklom sa po schválení a zazmluvnení projektov v roku 2017 očakáva v roku 2018 rozbehnutie realizačnej fázy niektorých projektov a teda tiež postupné napĺňanie stanovených hodnôt ukazovateľov.

# Implementácia prioritnej osi

## Prehľad o vykonávaní

1. Tabuľka Informácie o vykonávaní prioritných osí

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | Prioritná os | **Kľúčové informácie** **o vykonávaní prioritných osí s odkazom na kľúčové prvky vývoja, závažné problémy a opatrenia prijaté na riešenie týchto problémov** |
| 1 | Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch | V rámci PO1 bolo v roku 2017 uzatvorených celkovo 72 Zmlúv o poskytnutí NFP v hodnote 119 427 338,92 EUR (zdroj EÚ).  V rámci ŠC 1.1 (Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému) bolo zazmluvnených 22 projektov v sume 72 791 611,24 EUR.  ŠC 1.2.1 (Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy) dosiahol hodnotu kontrahovania na úrovni celkovo 21 projektov vo výške 33 240 056,16 EUR (vo výzve IROP-PO1-SC121-2017-21 celkovo 3 projekty v sume 20 381 790,70 EUR, vo výzve IROP-PO1-SC121-2016-12 celkovo 8 projektov v sume 8 393 546,54 EUR a vo výzve IROP-PO1-SC121-2016-9 celkovo 10 projektov v sume 4 464 718,92 EUR).  V rámci ŠC 1.2.2 (Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy, predovšetkým cyklistickej dopravy, na celkovom počte prepravených osôb) dosiahol na základe zverejnenej výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15 počet úspešne zazmluvnených projektov úroveň 29 zmlúv v súhrnnej hodnote 13 395 671,52 EUR.  Celkové čerpanie finančných prostriedkov (zdroje EÚ) v tejto prioritnej osi dosiahlo výšku 7 855 695 EUR. |
| 2 | Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejších verejným službám | V rámci PO 2 boli v roku 2017 vyhlásené výzvy IROP-PO2-SC223-2017-22 a IROP-PO2-SC211-2017-17.  Zároveň prebiehalo konanie vo veci predložených ŽoNFP pre stredné školy (IROP-PO2-SC223-2016-14), základné školy (IROP-PO2-SC222-2016-13) a materské školy (IROP-PO2-SC221-2016-10). Proces administratívneho overovania a odborného hodnotenia bol ukončený len v rámci 1. kola materských škôl.  Kontrahovanie v rámci ŠC 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách bolo v počte 152 projektov a v hodnote 41 614 771,86 EUR (zdroj EÚ).  Celkové čerpanie finančných prostriedkov (zdroje EÚ) dosiahlo výšku 497 630,77 EUR.  ŠC 2.1.2 a ŠC 2.1.3  Na 5. zasadnutí MV IROP, ktoré sa konalo 23.5.2017, boli schválené výberové a hodnotiace kritériá pre ŠC 2.1.2 a zároveň bola schválená zmena oprávnených prijímateľov. V rámci prípravy výzvy prebehlo niekoľko pracovných stretnutí a rokovaní s odbornou verejnosťou a stavovskými organizáciami. Pri príprave výzvy sa vychádzalo z dokumentov *Strategický rámec 2014 – 2030*, *Implementačná stratégia*, *Metodika CIZS*. Následne sa nastavovali podmienky poskytnutia pomoci tak, aby boli v súlade s riadiacou dokumentáciou, a zároveň, aby bol splnený stanovený cieľ ŠC 2.1.2. Vyhlásenie výzvy na projektové zámery a výzvy na predkladanie ŽoNFP je plánované v roku 2018 po odsúhlasení 3. revízie IROP.  MZ SR v rámci ŠC 2.1.3 vyhlásilo 24.5.2017 výzvu na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich zdravotnú starostlivosť za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti (IROP-PO2-SC213-2017-20), ktorá bola uzavretá 11.9.2017. V rámci výzvy podalo ŽoNFP 17 žiadateľov, z ktorých 15 bolo schválených v celkovej výške 65,5 mil. Eur z EFRR. |
| 3 | Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch | Úlohy SO v oblasti programovania, tvorby riadiacej dokumentácie pre výber a implementáciu projektov, projektových zámerov, monitorovanie a hodnotenie, implementáciu projektov, informovanie a komunikáciu v rámci ŠC 3.1 vykonáva MK SR v zmysle *Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu SO*.  Dňa 12.4.2017 bola riadne uzavretá výzva s kódom IROP-PO3-SC31-2016-5 (decentralizovaná podpora) na predkladanie ŽoNFP. V rámci predmetnej výzvy bolo predložených 619 ŽoNFP s celkovou výškou žiadaných finančných prostriedkov 94 804 252,79 EUR (zdroje EÚ + štátny rozpočet). V rámci fázy administratívneho overovania bolo overovaných 619 ŽoNFP. Po ukončení fázy administratívneho overovania bolo neschválených 79 ŽoNFP a zastavené konania u 74 ŽoNFP.  Do fázy odborného hodnotenia bolo posunutých 466 ŽoNFP. Vo fáze odborného hodnotenia bolo zastavené konanie o ŽoNFP u jednej žiadosti. Odborní hodnotitelia v rámci fázy odborného hodnotenia hodnotili ŽoNFP v súlade s platnými hodnotiacimi a výberovými kritériami, riadiacou dokumentáciou k odbornému hodnoteniu a riadiacou dokumentáciou SO. SO do konca roku 2017 pokračoval v konaní o ŽoNFP, pričom ukončenie fázy odborného hodnotenia bude v januári 2018.  Počas roku 2017 SO zároveň pripravoval a zabezpečoval úlohy súvisiace s vyhlásením výzvy centralizovanej podpory na projektové zámery a ŽoNFP, a v súvislosti s nevyčerpaním alokácie v rámci decentralizovanej výzvy č. 1 pripravoval a zabezpečoval úlohy súvisiace s vyhlásením výzvy decentralizovanej podpory č. 2.  V rámci zverejneného vyzvania k prostriedkom vloženým do finančných nástrojov (SIH na MRR) boli na EK 29.5.2017 deklarované prostriedky v celkovej sume 1,47 mil. EUR (z toho EÚ: 1,25 mil. EUR) – podrobnosti pozri príloha VS č. 2a. |
| 4 | Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie | V roku 2017 boli v rámci PO 4 zverejnené 2 dopytovoorientované výzvy:   * IROP-PO4-SC431-2017-16 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, * IROP-PO4-SC421-2017-19 Zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia.   ŠC 4.1  V rámci ŠC 4.1 Zvýšenie energetickej efektívnosti bytových domov bolo zverejnené vyzvanie IROP-PO4-SC41-2017-24 určené na financovanie výdavkov spojených s realizáciou finančného nástroja zameraného na poskytovanie úverov na zlepšenie energetickej efektívnosti existujúcich bytových domov. Kontrahovanie a čerpanie bolo dosiahnuté uzatvorením 1 projektu v hodnote 29 590 450,35 EUR (zdroj EÚ).  Dňa 12.7.2017 bola schválená a zaregistrovaná EK schéma štátnej pomoci pre úverový nástroj na podporu energetickej efektívnosti budov.  Oznámenie o začatí verejného obstarávania na výber finančných sprostredkovateľov na implementáciu finančného nástroja na podporu energetickej efektívnosti bytových domov bolo uverejnené v Európskom vestníku dňa 7.9.2017. |
| 5 | Miestny rozvoj vedený komunitou | V programovom období 2014 – 2020 je miestny rozvoj vedený komunitou, „community led local development“ (ďalej iba „CLLD“) spolufinancovaný z dvoch programov/fondov: PRV/EPFRV a IROP/EFRR, na základe viacodvetvových a multifondových stratégií CLLD vypracovaných miestnymi akčnými skupinami a schvaľovaných v súlade s ustanoveniami §13 zákona o EŠIF.  Gestorom zodpovedným za koordináciu prípravy a implementácie CLLD na národnej úrovni je RO pre PRV. Zástupcovia RO pre IROP spolupracujú v otázkach týkajúcich sa CLLD prostredníctvom *Koordinačného výboru pre CLLD* zriadeného gestorom CLLD, ktorého hlavnou úlohou je vecné a časové zlaďovanie činností vo vzťahu k riadeniu a implementácii CLLD.  RO pre IROP v spolupráci s RO pre PRV a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou aj naďalej pokračovali v roku 2017 v procese výberu Miestnych akčných skupín (MAS).  Na základe vyhodnotenia danej výzvy Pôdohospodárska platobná agentúra vybrala 87 miestnych akčných skupín zo 121 uchádzačov o poskytnutie podpory. Právoplatnosť rozhodnutí o udelení štatútu bola nadobudnutá 5.12.2017.  Dňa 17.10.2017 RO vyhlásil výzvu na predloženie ŽoNFP k ŠC 5.1.1. Financovanie prevádzkových nákladov MAS. Prvé hodnotiace kolo tejto výzvy bolo ukončené dňa 19.12.2017, v rámci ktorého bolo prijatých 62 ŽoNFP z 87 podporených MAS.  V roku 2018 bude vyhlásená výzva so zameraním na implementáciu stratégií. |
| 6 | Technická pomoc | Počas roka 2017 bolo v rámci RO zverejnené jedno písomné vyzvanie k predloženiu ŽoNFP v rámci ŠC 6.1 a 6.2 (oblasť intervencie 121 - príprava, vykonávanie, monitorovanie a inšpekcia; 122 - hodnotenie a štúdie; 123 - informovanie a komunikácia):  Písomné vyzvanie IROP-PO6-SC61/62-2017-18 vo výške 12 520 808,00 EUR (zdroj EÚ) pre žiadateľa MPRV SR bolo vyhlásené 11.5.2017 a týka sa podpory efektívnej implementácie IROP. V rámci vyzvania boli v roku 2017 zazmluvnené 3 projekty v celkovej výške 5 772 382,62 EUR (zdroj EÚ) a vyčerpané prostriedky v celkovej výške 3 876 345,81 EUR (zdroj EÚ).  Písomné vyzvania, ktoré boli vyhlásené v roku 2016 boli zazmluvnené a čerpané v roku 2017 nasledovne:  Písomné vyzvanie IROP-PO6-SC61-2016-4 pre žiadateľa MPRV SR bolo dňa 29.3.2017 aktualizované a bolo navýšené na 11 091 318,- EUR (zdroj EÚ). V rámci vyzvania boli v roku 2017 implementované 2 projekty a vyčerpané prostriedky v celkovej výške 3 000 857,59 EUR (zdroj EÚ).  Písomné vyzvanie IROP-PO6-SC61-2016-6 pre žiadateľa MZ SR – v roku 2017 bol implementovaný 1 projekt a vyčerpané prostriedky v celkovej výške 1 191 138,41 (zdroj EÚ).  Písomné vyzvanie IROP-PO6-SC61-2016-7 pre žiadateľa MK SR – v roku 2017 bol implementovaný 1 projekt a vyčerpané prostriedky v celkovej výške 844 582,91EUR (zdroj EÚ).  Písomné vyzvanie IROP-PO6-SC61-2016-8 (pre všetky SO - samosprávne kraje a krajské mestá). V rámci vyzvania bolo v roku 2017 zazmluvnených 15 projektov v celkovej výške 2 935 828,26 EUR (zdroj EÚ) a vyčerpané prostriedky v celkovej výške 2 172 551,84 EUR (zdroj EÚ). |

## 

## Spoločné a programovo špecifické ukazovatele

### Ukazovatele Prioritnej osi 1

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 1** | 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch |
| **Investičná priorita 1.1** | 7b - Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov |

1. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 1, IP 1.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | | | | | | | **8.** |
| (1) | ID | Ukazovateľ výstupu | MJ | Fond | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* |  |
| F | CO14 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest | km | EFRR | MRR | 144,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO14 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest | km | EFRR | MRR | 144,8 | 0 | 0 | 0 | 181,48 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO14 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest | km | EFRR | VRR | 4,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO14 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest | km | EFRR | VRR | 4,7 | 0 | 0 | 0 | 7,79 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO13 | Celková dĺžka nových ciest | km | EFRR | MRR | 41,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO13 | Celková dĺžka nových ciest | km | EFRR | MRR | 41,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO13 | Celková dĺžka nových ciest | km | EFRR | VRR | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO13 | Celková dĺžka nových ciest | km | EFRR | VRR | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |

(1) S=Súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú zrealizovať prostredníctvom vybraných operácií, F=Súhrnná hodnota – výstupy zrealizované prostredníctvom operácií

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 1** | 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch |
| **Investičná priorita 1.1** | 7b - Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov |
| Špecifický cieľ 1.1 | 1.1 - Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 1, IP 1.1, ŠC 1.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | **9.** |
| ID | Ukazovateľ výsledku | MJ | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* |  |
| R0113 | Úspora času v cestnej doprave | Eur | MRR | 91 277 894 | 2015 | 81 478 900 | 0 | 91 277 894 | 91 277 894 |  | Pri kumulatívnej hodnote za rok 2017 neuvádzame hodnotu, nakoľko hodnota nie je dostupná. V súčastnosti dochádza k procesu zazmluvňovania projektov. Prvé meranie je plánované na rok 2018. V predchádzajúcich rokoch je uvedená východisková hodnota. |
| R0113 | Úspora času v cestnej doprave | Eur | VRR | 22 281 300 | 2015 | 20 156 782 | 0 | 22 281 300 | 22 281 300 |  | Pri kumulatívnej hodnote za rok 2017 neuvádzame hodnotu, nakoľko hodnota nie je dostupná. V súčastnosti dochádza k procesu zazmluvňovania projektov. Prvé meranie je plánované na rok 2018. V predchádzajúcich rokoch je uvedená východisková hodnota. |

Zdroj: MPRV SR

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 1** | 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch |
| **Investičná priorita 1.2** | 7c - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a  miestnej mobility |

1. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 1, IP 1.2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | | | | | | | **8.** |
| (1) | ID | Ukazovateľ výstupu | MJ | Fond | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* |  |
| F | O0128 | Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií | km | EFRR | MRR | 136 | 0 | 0 | 0 | 0,483 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS  Čiastočne realizované projekty |
| S | O0128 | Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií | km | EFRR | MRR | 136 | 0 | 0 | 0 | 80,79 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0128 | Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií | km | EFRR | VRR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0128 | Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií | km | EFRR | VRR | 10 | 0 | 0 | 0 | 4,45 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0129 | Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry | počet | EFRR | MRR | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0129 | Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry | počet | EFRR | MRR | 68 | 0 | 0 | 0 | 72 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0129 | Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry | počet | EFRR | VRR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0129 | Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry | počet | EFRR | VRR | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0219 | Počet nahradených autobusov v mestskej a prímestskej doprave | počet | EFRR | MRR | 107 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS  Čiastočne realizované projekty |
| S | O0219 | Počet nahradených autobusov v mestskej a prímestskej doprave | počet | EFRR | MRR | 107 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0219 | Počet nahradených autobusov v mestskej a prímestskej doprave | počet | EFRR | VRR | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS  Čiastočne realizované projekty |
| S | O0219 | Počet nahradených autobusov v mestskej a prímestskej doprave | počet | EFRR | VRR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0243 | Počet prestupných uzlov | počet | EFRR | MRR | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0243 | Počet prestupných uzlov | počet | EFRR | MRR | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0243 | Počet prestupných uzlov | počet | EFRR | VRR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0243 | Počet prestupných uzlov | počet | EFRR | VRR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0133 | Počet vybudovaných a modernizovaných integrovaných zastávok | počet | EFRR | MRR | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0133 | Počet vybudovaných a modernizovaných integrovaných zastávok | počet | EFRR | MRR | 155 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0133 | Počet vybudovaných a modernizovaných integrovaných zastávok | počet | EFRR | VRR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0133 | Počet vybudovaných a modernizovaných integrovaných zastávok | počet | EFRR | VRR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0134 | Počet zavedených informačných systémov | počet | EFRR | MRR | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0134 | Počet zavedených informačných systémov | počet | EFRR | MRR | 7 | 0 | 0 | 0 | 181 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0134 | Počet zavedených informačných systémov | počet | EFRR | VRR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0134 | Počet zavedených informačných systémov | počet | EFRR | VRR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0220 | Počet zavedených parkovacích systémov | počet | EFRR | MRR | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0220 | Počet zavedených parkovacích systémov | počet | EFRR | MRR | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0220 | Počet zavedených parkovacích systémov | počet | EFRR | VRR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0220 | Počet zavedených parkovacích systémov | počet | EFRR | VRR | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
|  | CO37 | Počet obyvateľov žijúcich v mestských funkčných oblastiach | osoby | EFRR | MRR | 892 514 | 855 160 | 855 352 | 858 141 | 856 822 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ŠU SR |
|  | CO37 | Počet obyvateľov žijúcich v mestských funkčných oblastiach | osoby | EFRR | VRR | 612 724 | 578 535 | 583 186 | 591 277 | 602 585 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ŠU SR |

(1) S=Súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú zrealizovať prostredníctvom vybraných operácií, F=Súhrnná hodnota – výstupy zrealizované prostredníctvom operácií

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 1** | 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch |
| **Investičná priorita 1.2** | 7c - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a  miestnej mobility |
| Špecifický cieľ 1.2.1 | 1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 1, IP 1.2, ŠC 1.2.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |  | **8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | **9.** |
| ID | Ukazovateľ výsledku | MJ | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* |  |
| R0164 | Počet predaných cestovných lístkov integrovaného dopravného systému | Počet | MRR | 256 055 | 2013 | 46 513 451 | 3 673 | 3 358 | 2 768 | 2 936 | Zdroj: MDaV SR |
| R0164 | Počet predaných cestovných lístkov integrovaného dopravného systému | Počet | VRR | 64 125 540 | 2013 | 90 000 000 | 62 137 665 | 72 550 260 | 140 226 061 | 148 988 030 | Zdroj: MDaV SR (odhad MDaV SR s predpokladaným nárastom 1,5%) |
| R0156 | Podiel nízkopodlažných autobusov na celkovom počte autobusov | % | MRR | 8,38 | 2012 | 11,25 | 18,47 | 24,48 | 29,31 | 35,14 | Zdroj: MDaV SR |
| R0156 | Podiel nízkopodlažných autobusov na celkovom počte autobusov | % | VRR | 50,22 | 2012 | 50,51 | 58,85 | 68,33 | 74,12 | 82,80 | Zdroj: MDaV SR |

Zdroj: MDaV SR

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 1** | 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch |
| **Investičná priorita 1.2** | 7c - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a  miestnej mobility |
| Špecifický cieľ 1.2.2 | 1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených  Osôb |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 1.2, ŠC 1.2.2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | **9.** |
| ID | Ukazovateľ výsledku | MJ | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* |  |  |
| R0157 | Podiel cyklistickej dopravy na celkovej deľbe dopravnej práce | % | MRR | 7,13% | 2015 | 8,04% | 0 | 7,13% | 7,13% |  | Pri kumulatívnej hodnote za rok 2017 neuvádzame hodnotu, nakoľko hodnota nie je dostupná. V súčastnosti dochádza k procesu zazmluvňovania projektov. Prvé meranie je plánované na rok 2018. V predchádzajúcich rokoch je uvedená východisková hodnota. |
| R0157 | Podiel cyklistickej dopravy na celkovej deľbe dopravnej práce | % | VRR | 3,12% | 2015 | 4,03 % | 0 | 3,12% | 3,12% |  | Pri kumulatívnej hodnote za rok 2017 neuvádzame hodnotu, nakoľko hodnota nie je dostupná. V súčastnosti dochádza k procesu zazmluvňovania projektov. Prvé meranie je plánované na rok 2018. V predchádzajúcich rokoch je uvedená východisková hodnota. |

Zdroj: MDaV SR

### Ukazovatele Prioritnej osi 2

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 2** | 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám |
| **Investičná priorita 2.1** | 9a - Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné |

1. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 2, IP 2.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | | | | | | | **8.** |
| (1) | ID | Ukazovateľ výstupu | MJ | Fond | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* |  |
| F | O0250 | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | miesto | EFRR | MRR | 3 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0250 | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | miesto | EFRR | MRR | 3 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0250 | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | miesto | EFRR | VRR | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0250 | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | miesto | EFRR | VRR | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0251 | Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately | miesto | EFRR | MRR | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0251 | Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately | miesto | EFRR | MRR | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0251 | Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately | miesto | EFRR | VRR | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0251 | Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately | miesto | EFRR | VRR | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0244 | Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore | počet | EFRR | MRR | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0244 | Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore | počet | EFRR | MRR | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0244 | Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore | počet | EFRR | VRR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0244 | Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore | počet | EFRR | VRR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0136 | Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately | počet | EFRR | MRR | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0136 | Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately | počet | EFRR | MRR | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0136 | Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately | počet | EFRR | VRR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0136 | Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately | počet | EFRR | VRR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0246 | Kapacita transformovaných sociálnych služieb | miesto | EFRR | MRR | 1 890 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0246 | Kapacita transformovaných sociálnych služieb | miesto | EFRR | MRR | 1 890 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0246 | Kapacita transformovaných sociálnych služieb | miesto | EFRR | VRR | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0246 | Kapacita transformovaných sociálnych služieb | miesto | EFRR | VRR | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0247 | Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore | počet | EFRR | MRR | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0247 | Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore | počet | EFRR | MRR | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0247 | Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore | počet | EFRR | VRR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0247 | Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore | počet | EFRR | VRR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0140 | Počet zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku | počet | EFRR | MRR | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0140 | Počet zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku | počet | EFRR | MRR | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0140 | Počet zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku | počet | EFRR | VRR | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0140 | Počet zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku | počet | EFRR | VRR | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0221 | Kapacita podporených zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku | miesto | EFRR | MRR | 1 640 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0221 | Kapacita podporených zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku | miesto | EFRR | MRR | 1 640 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0221 | Kapacita podporených zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku | miesto | EFRR | VRR | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0221 | Kapacita podporených zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku | miesto | EFRR | VRR | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO36 | Počet obyvateľov s prístupom k zlepšeným zdravotníckym službám | osoby | EFRR | MRR | 4 390 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: NCZI, ZP |
| S | CO36 | Počet obyvateľov s prístupom k zlepšeným zdravotníckym službám | osoby | EFRR | MRR | 4 390 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: NCZI, ZP |
| F | O0141 | Počet vytvorených centier integrovanej zdravotnej starostlivosti | počet | EFRR | MRR | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0141 | Počet vytvorených centier integrovanej zdravotnej starostlivosti | počet | EFRR | MRR | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0258 | Počet zdravotníckych pracovníkov v etablovaných CIZS | počet | EFRR | MRR | 1 608 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0258 | Počet zdravotníckych pracovníkov v etablovaných CIZS | počet | EFRR | MRR | 1 608 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0168 | Počet zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc | počet | EFRR | MRR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0168 | Počet zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc | počet | EFRR | MRR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | kWh/rok | EFRR | MRR | 52 977 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | kWh/rok | EFRR | MRR | 52 977 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | kWh/rok | EFRR | VRR | 3 521600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | kWh/rok | EFRR | VRR | 3 521600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0253 | Počet renovovaných verejných budov | počet | EFRR | MRR | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0253 | Počet renovovaných verejných budov | počet | EFRR | MRR | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0253 | Počet renovovaných verejných budov | počet | EFRR | VRR | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0253 | Počet renovovaných verejných budov | počet | EFRR | VRR | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0223 | Počet nových verejných budov | počet | EFRR | MRR | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0223 | Počet nových verejných budov | počet | EFRR | MRR | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0223 | Počet nových verejných budov | počet | EFRR | VRR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0223 | Počet nových verejných budov | počet | EFRR | VRR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0224 | Podlahová plocha renovovaných verejných budov | m2 | EFRR | MRR | 341 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0224 | Podlahová plocha renovovaných verejných budov | m2 | EFRR | MRR | 341 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0224 | Podlahová plocha renovovaných verejných budov | m2 | EFRR | VRR | 8 080 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0224 | Podlahová plocha renovovaných verejných budov | m2 | EFRR | VRR | 8 080 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0225 | Podlahová plocha nových verejných budov | m2 | EFRR | MRR | 87 940 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0225 | Podlahová plocha nových verejných budov | m2 | EFRR | MRR | 87 940 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0225 | Podlahová plocha nových verejných budov | m2 | EFRR | VRR | 4 580 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0225 | Podlahová plocha nových verejných budov | m2 | EFRR | VRR | 4 580 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | t ekviv. CO2 | EFRR | MRR | 13 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | t ekviv. CO2 | EFRR | MRR | 13 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | t ekviv. CO2 | EFRR | VRR | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | t ekviv. CO2 | EFRR | VRR | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO39 | Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja | m2 | EFRR | MRR | 147 590 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO39 | Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja | m2 | EFRR | MRR | 147 590 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO39 | Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja | m2 | EFRR | VRR | 9 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO39 | Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja | m2 | EFRR | VRR | 9 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
|  | CO37 | Počet obyvateľov žijúcich v mestských funkčných oblastiach | osoby | EFRR | MRR | 892 514 | 855 160 | 855 352 | 858 141 | 856 822 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ŠU SR |
|  | CO37 | Počet obyvateľov žijúcich v mestských funkčných oblastiach | osoby | EFRR | VRR | 612 724 | 578 535 | 583 186 | 591 277 | 602 585 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ŠU SR |

S=Súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú zrealizovať prostredníctvom vybraných operácií, F=Súhrnná hodnota – výstupy zrealizované prostredníctvom operácií

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 2** | 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám |
| **Investičná priorita 2.1** | 9a - Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné |
| Špecifický cieľ 2.1.1 | 2.1.1 - Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 2.1, ŠC 2.1.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |  | **8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | **9.** |
| ID | Ukazovateľ výsledku | MJ | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* |  |
| R0091 | Podiel osôb (detí so zdravotným postihnutím, občanov so zdravotným postihnutím, občanov v nepriaznivej sociálnej situácii, seniorov), ktorým je poskytovaná sociálna služba na komunitnej úrovni na celkovom počte osôb, ktorým sa poskytujú sociálne služby | % | MRR | 19,7 | 2012 | 27 | 22,05 | | 20,43 | 20,43 |  | Pri kumulatívnej hodnote za rok 2017 neuvádzame hodnotu, nakoľko hodnota nie je dostupná. V sledovanom období prebieha vyhodnocovanie výziev v rámci 2.1.1. Prvé meranie je plánované na rok 2018. V predchádzajúcich rokoch je uvedená východisková hodnota. |
| R0091 | Podiel osôb (detí so zdravotným postihnutím, občanov so zdravotným postihnutím, občanov v nepriaznivej sociálnej situácii, seniorov), ktorým je poskytovaná sociálna služba na komunitnej úrovni na celkovom počte osôb, ktorým sa poskytujú sociálne služby | % | VRR | 49 | 2012 | 62 | 36,06 | | 32,85 | 32,85 |  | Pri kumulatívnej hodnote za rok 2017 neuvádzame hodnotu, nakoľko hodnota nie je dostupná. V sledovanom období prebieha vyhodnocovanie výziev v rámci 2.1.1. Prvé meranie je plánované na rok 2018. V predchádzajúcich rokoch je uvedená východisková hodnota. |
| R0092 | Podiel detí v detských domovoch, ktorým je poskytovaná starostlivosť v rámci komunity na celkovom počte detí v detských domovoch | % | MRR | 54 | 2012 | 62 | 57,89 | | 60,07 | 60,07 |  | Pri kumulatívnej hodnote za rok 2017 neuvádzame hodnotu, nakoľko hodnota nie je dostupná. V sledovanom období prebieha vyhodnocovanie výziev v rámci 2.1.1. Prvé meranie je plánované na rok 2018. V predchádzajúcich rokoch je uvedená východisková hodnota. |
| R0092 | Podiel detí v detských domovoch, ktorým je poskytovaná starostlivosť v rámci komunity na celkovom počte detí v detských domovoch | % | VRR | 57 | 2012 | 65 | 65,68 | | 60,07 | 60,07 |  | Pri kumulatívnej hodnote za rok 2017 neuvádzame hodnotu, nakoľko hodnota nie je dostupná. V sledovanom období prebieha vyhodnocovanie výziev v rámci 2.1.1. Prvé meranie je plánované na rok 2018. V predchádzajúcich rokoch je uvedená východisková hodnota. |
| R0158 | Podiel deti do troch rokov veku, ktorým je poskytovaná služba starostlivosti na celkovom počte detí do troch rokov veku | ‰ | MRR | 19,63 | 2015 | 28,80 | 19,63 | | 19,63 | 19,63 |  | Pri kumulatívnej hodnote za rok 2017 neuvádzame hodnotu, nakoľko hodnota nie je dostupná. V sledovanom období prebieha vyhodnocovanie výziev v rámci 2.1.1. Prvé meranie je plánované na rok 2018. V predchádzajúcich rokoch je uvedená východisková hodnota. |
| R0158 | Podiel deti do troch rokov veku, ktorým je poskytovaná služba starostlivosti na celkovom počte detí do troch rokov veku | ‰ | VRR | 39,49 | 2015 | 63,74 | 39,49 | | 39,49 | 39,49 |  | Pri kumulatívnej hodnote za rok 2017 neuvádzame hodnotu, nakoľko hodnota nie je dostupná. V sledovanom období prebieha vyhodnocovanie výziev v rámci 2.1.1. Prvé meranie je plánované na rok 2018. V predchádzajúcich rokoch je uvedená východisková hodnota. |

Zdroj: RO

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 2** | 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám |
| **Investičná priorita 2.1** | 9a - Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné |
| Špecifický cieľ 2.1.2 | 2.1.2 - Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 2.1, ŠC 2.1.2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | **9.** |
| ID | Ukazovateľ výsledku | MJ | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* |  |
| R0093 | Počet lekárov primárneho kontaktu na jedno kontaktné miesto | počet | MRR | 1,64 | 2014 | 3,25 | 1,64 | 1,93 | 1,91 |  | Na základe informácie z Inštitútu zdravotnej politiky a NCZI budú údaje za rok 2017 k dispozícii najskôr koncom septembra 2018. |
| R0170 | Počet iných zdravotníckych pracovníkov primárneho kontaktu na jedno kontaktné miesto | počet | MRR | 1,64 | 2014 | 2,51 | 1,64 | 1,76 | 1,86 |  | Na základe informácie z Inštitútu zdravotnej politiky a NCZI budú údaje za rok 2017 k dispozícii najskôr koncom septembra 2018.. |

Zdroj: MZ SR, Zdravotné poisťovne, NCZI

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 2** | 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám |
| **Investičná priorita 2.1** | 9a - Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné |
| Špecifický cieľ 2.1.3 | 2.1.3 - Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a  Efektívnosti |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 2.1, ŠC 2.1.3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | **9.** |
| ID | Ukazovateľ výsledku | MJ | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* |  |
| R0094 | Skrátenie doby hospitalizácie | Deň | MRR | 5,5 | 2014 | 5,2 | 5,5 | 5,4 | 5,4 |  | Na základe informácie z Inštitútu zdravotnej politiky a NCZI budú údaje za rok 2017 k dispozícii najskôr koncom septembra 2018. |
| R0095 | Obložnosť akútnych lôžok | % | MRR | 66 | 2014 | 75 | 66 | 64 | 64 |  | Na základe informácie z Inštitútu zdravotnej politiky a NCZI budú údaje za rok 2017 k dispozícii najskôr koncom septembra 2018. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 2** | 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám |
| **Investičná priorita 2.2** | 10a - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry |

1. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 2, IP 2.2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | | | | | | | | | **8.** |
| (1) | ID | Ukazovateľ výstupu | MJ | Fond | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | | | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* |  |
| F | O0226 | Počet podporených materských škôl | počet | EFRR | MRR | 177 | 0 | 0 | 0 | 5 | |  | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS  Čiastočne realizované projekty |
| S | O0226 | Počet podporených materských škôl | počet | EFRR | MRR | 177 | 0 | 0 | 0 | 138 | |  | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0226 | Počet podporených materských škôl | počet | EFRR | VRR | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0226 | Počet podporených materských škôl | počet | EFRR | VRR | 25 | 0 | 0 | 0 | 16 | |  | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0227 | Počet podporených základných škôl | počet | EFRR | MRR | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0227 | Počet podporených základných škôl | počet | EFRR | MRR | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0227 | Počet podporených základných škôl | počet | EFRR | VRR | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0227 | Počet podporených základných škôl | počet | EFRR | VRR | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0228 | Počet podporených učební | počet | EFRR | MRR | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0228 | Počet podporených učební | počet | EFRR | MRR | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0228 | Počet podporených učební | počet | EFRR | VRR | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0228 | Počet podporených učební | počet | EFRR | VRR | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0147 | Počet podporených COVP | počet | EFRR | MRR | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0147 | Počet podporených COVP | počet | EFRR | MRR | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0147 | Počet podporených COVP | počet | EFRR | VRR | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0147 | Počet podporených COVP | počet | EFRR | VRR | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0229 | Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP) | počet | EFRR | MRR | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0229 | Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP) | počet | EFRR | MRR | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0229 | Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP) | počet | EFRR | VRR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0229 | Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP) | počet | EFRR | VRR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0148 | Počet vytvorených podnikateľských inkubátorov pri COVP | počet | EFRR | MRR | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0148 | Počet vytvorených podnikateľských inkubátorov pri COVP | počet | EFRR | MRR | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0148 | Počet vytvorených podnikateľských inkubátorov pri COVP | počet | EFRR | VRR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0148 | Počet vytvorených podnikateľských inkubátorov pri COVP | počet | EFRR | VRR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO35 | Kapacita podporenej školskej infraštruktúry | osoba | EFRR | MRR | 140 356 | 0 | 0 | 0 | 325 | |  | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS  Čiastočne realizované projekty |
| S | CO35 | Kapacita podporenej školskej infraštruktúry | osoba | EFRR | MRR | 140 356 | 0 | 0 | 0 | 13 674 | |  | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO35 | Kapacita podporenej školskej infraštruktúry | osoba | EFRR | VRR | 19 924 | 0 | 0 | 0 | 120 | |  | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS  Čiastočne realizované projekty |
| S | CO35 | Kapacita podporenej školskej infraštruktúry | osoba | EFRR | VRR | 19 924 | 0 | 0 | 0 | 1 938 | |  | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | kWh/rok | EFRR | MRR | 24 128 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | kWh/rok | EFRR | MRR | 24 128 046 | 0 | 0 | 0 | 5 768 579,15 | |  | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | kWh/rok | EFRR | VRR | 4 397 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | kWh/rok | EFRR | VRR | 4 397 772 | 0 | 0 | 0 | 687 214,09 | |  | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0253 | Počet renovovaných verejných budov | počet | EFRR | MRR | 89 | 0 | 0 | 0 | 4 | |  | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0253 | Počet renovovaných verejných budov | počet | EFRR | MRR | 89 | 0 | 0 | 0 | 131 | |  | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0253 | Počet renovovaných verejných budov | počet | EFRR | VRR | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0253 | Počet renovovaných verejných budov | počet | EFRR | VRR | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | |  | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0223 | Počet nových verejných budov | počet | EFRR | MRR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0223 | Počet nových verejných budov | počet | EFRR | MRR | 17 | 0 | 0 | 0 | 13 | |  | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0223 | Počet nových verejných budov | počet | EFRR | VRR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0223 | Počet nových verejných budov | počet | EFRR | VRR | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |  | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0224 | Podlahová plocha renovovaných verejných budov | m2 | EFRR | MRR | 124 628 | 0 | 0 | 0 | 2 671,43 | |  | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS  Čiastočne realizované projekty |
| S | O0224 | Podlahová plocha renovovaných verejných budov | m2 | EFRR | MRR | 124 628 | 0 | 0 | 0 | 103 267,17 | |  | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0224 | Podlahová plocha renovovaných verejných budov | m2 | EFRR | VRR | 22 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0224 | Podlahová plocha renovovaných verejných budov | m2 | EFRR | VRR | 22 716 | 0 | 0 | 0 | 13 825,51 | |  | |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0225 | Podlahová plocha nových verejných budov | m2 | EFRR | MRR | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  | |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0225 | Podlahová plocha nových verejných budov | m2 | EFRR | MRR | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 8 041,92 | |  |  | |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0225 | Podlahová plocha nových verejných budov | m2 | EFRR | VRR | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  | |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0225 | Podlahová plocha nových verejných budov | m2 | EFRR | VRR | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 1 075,8 | |  |  | |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | t ekviv. CO2 | EFRR | MRR | 6 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  | |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | t ekviv. CO2 | EFRR | MRR | 6 370 | 0 | 0 | 0 | 1 300,07 | |  |  | |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | t ekviv. CO2 | EFRR | VRR | 1 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  | |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | t ekviv. CO2 | EFRR | VRR | 1 161 | 0 | 0 | 0 | 155,15 | |  |  | |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO39 | Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja | m2 | EFRR | MRR | 79 345 | 0 | 0 | 0 | 1 752,46 | |  |  | |  |  |  |  | Zdroj: ITMS  Čiastočne realizované projekty |
| S | CO39 | Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja | m2 | EFRR | MRR | 79 345 | 0 | 0 | 0 | 36 764,85 | |  |  | |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO39 | Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja | m2 | EFRR | VRR | 21 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  | |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO39 | Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja | m2 | EFRR | VRR | 21 125 | 0 | 0 | 0 | 11 200,74 | |  |  | |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
|  | CO37 | Počet obyvateľov žijúcich v mestských funkčných oblastiach | osoby | EFRR | MRR | 892 514 | 855 160 | 855 352 | 858 141 | 856 822 | |  |  | |  |  |  |  | Zdroj: ŠU SR |
|  | CO37 | Počet obyvateľov žijúcich v mestských funkčných oblastiach | osoby | EFRR | VRR | 612 724 | 578 535 | 583 186 | 591 277 | 602 585 | |  |  | |  |  |  |  | Zdroj: ŠU SR |

(1) S=Súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú zrealizovať prostredníctvom vybraných operácií, F=Súhrnná hodnota – výstupy zrealizované prostredníctvom operácií

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 2** | 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám |
| **Investičná priorita 2.2** | 10a - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry |
| Špecifický cieľ 2.2.1 | 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 2.2, ŠC 2.2.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | **9.** |
| ID | Ukazovateľ výsledku | MJ | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* |  |
| R0096 | Hrubá zaškolenosť detí v materských školách | % | MRR | 85,74 | 2012 | 90,0 | 86,31 | 88,89 | 90,35 | 93,82 | Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR |
| R0096 | Hrubá zaškolenosť detí v materských školách | % | VRR | 98,30 | 2012 | 99,3 | 93,46 | 94,41 | 96,46 | 98,03 | Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 2** | 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám |
| **Investičná priorita 2.2** | 10a - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry |
| Špecifický cieľ 2.2.2 | 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 2.2, ŠC 2.2.2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | **9.** |
| ID | Ukazovateľ výsledku | MJ | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* |  |
| R0097 | Úspešnosť v Testovaní 9 vyučovací jazyk | % | MRR | 68,10 | 2013 | 78,10 | 62,39 | 61,86 | 64,9 | 63,4 | Prepočítané na základe uverejnených výsledkov NUCEM - kumulatívny prepočet a priemer všetkých výsledkov zo Slovenského, Maďarského a Ukrajinského jazyka a literatúry za rok 2017. |
| R0097 | Úspešnosť v Testovaní 9 vyučovací jazyk | % | VRR | 70,37 | 2013 | 80,37 | 71,30 | 73,52 | 67,25 | 65,1 | Prepočítané na základe uverejnených výsledkov NUCEM - kumulatívny prepočet a priemer všetkých výsledkov zo Slovenského, Maďarského a Ukrajinského jazyka a literatúry za rok 2017. |
| R0098 | Úspešnosť v prírodných vedách | % | MRR | 49.34 % | 2015 | 52.25 % | - | - | 49,34 | 49,34 | Pri kumulatívnej hodnote za rok 2017 je uvádzaná východisková hodnota, nakoľko akčný plán bol schválený až v decembri 2016 a v šučastnosti prebieha zazmluvňovanie projektov. Prvé meranie je plánované v roku 2018. |
| R0098 | Úspešnosť v prírodných vedách | % | VRR | 45.11 % | 2015 | 51.85 % | - | - | 45,11 | 45,11 | Pri kumulatívnej hodnote za rok 2017 je uvádzaná východisková hodnota, nakoľko akčný plán bol schválený až v decembri 2016 a v šučastnosti prebieha zazmluvňovanie projektov. Prvé meranie je plánované v roku 2018. |

Zdroj: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 2** | 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám |
| **Investičná priorita 2.2** | 10a - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry |
| Špecifický cieľ 2.2.3 | 2.2.3 - Zvýšenie počtu žiakov stredných škôl na odbornom výcviku |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 2.2, ŠC 2.2.3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | **9.** |
| ID | Ukazovateľ výsledku | MJ | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* |  |
| R0166 | Podiel žiakov s odborným výcvikom a súvislou praxou v stredných odborných školách, na celkovom počte žiakov stredných odborných škôl | % | MRR | 50,40 | 2013 | 50,92 | 50,39 | 49,09 | 48,08 | 45,02 | Hodnota ukazovateľa za rok 2017 oproti predchádzajúcim rokom nižšia, čo je spôsobené nižším záujmom študentov o SOŠ. Hodnoty sú prepočítané na základe dát zo štatistickej ročenky školstva CVTI 2017/2018. |
| R0166 | Podiel žiakov s odborným výcvikom a súvislou praxou v stredných odborných školách, na celkovom počte žiakov stredných odborných škôl | % | VRR | 38,76 | 2013 | 40,00 | 40,43 | 40,08 | 36,04 | 33,94 | Hodnota ukazovateľa za rok 2017 oproti predchádzajúcim rokom nižšia, čo je spôsobené nižším záujmom študentov o SOŠ. Hodnoty sú prepočítané na základe dát zo štatistickej ročenky školstva CVTI 2017/2018. |
| R0159 | Podiel žiakov s odborným výcvikom a súvislou praxou v strediskách praktického vyučovania, strediskách odbornej praxe, školských hospodárstvach na celkovom počte žiakov stredných odborných škôl | % | MRR | 2,18 | 2013 | 1,98 | 1,63 | 1,22 | 1,27 | 1,26 | Hodnoty sú prepočítané na základe dát zo tatistickej ročenky CVTI 2017/2018 a údajov uvedených k žiakom s odborným výcvikom a súvislou praxou v strediskách praktického vyučovania, strediskách odbornej praxe a školských hospodárstvach za rok 2017. |
| R0159 | Podiel žiakov s odborným výcvikom a súvislou praxou v strediskách praktického vyučovania, strediskách odbornej praxe, školských hospodárstvach na celkovom počte žiakov stredných odborných škôl | % | VRR | 5,32 | 2013 | 5,47 | 7,15 | 6,81 | 6,73 | 6,62 | Hodnoty sú prepočítané na základe dát zo Štatistickej ročenky CVTI 2017/2018 a údajov uvedených k žiakom s odborným výcvikom a súvislou praxou v strediskách praktického vyučovania, strediskách odbornej praxe a školských hospodárstvach za rok 2017. |

Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR

### Ukazovatele Prioritnej osi 3

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 3** | 3 - Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch |
| **Investičná priorita 3.1** | 8b - Podpora rastu priaznivého pre zamestnanosť, a to rozvíjaním vnútorného potenciálu ako súčasti územnej stratégie pre konkrétne oblasti vrátane konverzie upadajúcich priemyselných regiónov a posilnenia prístupnosti a rozvoja špecifických prírodných a kultúrnych zdrojov |

1. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 3, IP 3.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | | | | | | | **8.** |
| (1) | ID | Ukazovateľ výstupu | MJ | Fond | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* |  |
| F | O0151 | Počet vybudovaných kreatívnych centier | počet | EFRR | MRR | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0151 | Počet vybudovaných kreatívnych centier | počet | EFRR | MRR | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0151 | Počet vybudovaných kreatívnych centier | počet | EFRR | VRR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0151 | Počet vybudovaných kreatívnych centier | počet | EFRR | VRR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0248 | Počet účastníkov inkubačnej a akceleračnej schémy | počet | EFRR | MRR | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0248 | Počet účastníkov inkubačnej a akceleračnej schémy | počet | EFRR | MRR | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0248 | Počet účastníkov inkubačnej a akceleračnej schémy | počet | EFRR | VRR | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0248 | Počet účastníkov inkubačnej a akceleračnej schémy | počet | EFRR | VRR | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO08 | Nárast zamestnanosti v podporených podnikoch | Ekvivalent plných pracovných úväzkov | EFRR | MRR | 1 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO08 | Nárast zamestnanosti v podporených podnikoch | Ekvivalent plných pracovných úväzkov | EFRR | MRR | 1 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO08 | Nárast zamestnanosti v podporených podnikoch | Ekvivalent plných pracovných úväzkov | EFRR | VRR | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO08 | Nárast zamestnanosti v podporených podnikoch | Ekvivalent plných pracovných úväzkov | EFRR | VRR | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0153 | Počet aktivít na podporu dopytu | počet | EFRR | MRR | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0153 | Počet aktivít na podporu dopytu | počet | EFRR | MRR | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0153 | Počet aktivít na podporu dopytu | počet | EFRR | VRR | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0153 | Počet aktivít na podporu dopytu | počet | EFRR | VRR | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO01 | Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | podniky | EFRR | MRR | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO01 | Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | podniky | EFRR | MRR | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO01 | Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | podniky | EFRR | VRR | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO01 | Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | podniky | EFRR | VRR | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO02 | Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | podniky | EFRR | MRR | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO02 | Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | podniky | EFRR | MRR | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO02 | Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | podniky | EFRR | VRR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO02 | Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | podniky | EFRR | VRR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO03 | Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | podniky | EFRR | MRR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO03 | Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | podniky | EFRR | MRR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO05 | Počet podporených nových podnikov | podniky | EFRR | MRR | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO05 | Počet podporených nových podnikov | podniky | EFRR | MRR | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO05 | Počet podporených nových podnikov | podniky | EFRR | VRR | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO05 | Počet podporených nových podnikov | podniky | EFRR | VRR | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | kWh/rok | EFRR | MRR | 13 869 895 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | kWh/rok | EFRR | MRR | 13 869 895 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | kWh/rok | EFRR | VRR | 2 819 084 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | kWh/rok | EFRR | VRR | 2 819 084 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0253 | Počet renovovaných verejných budov | počet | EFRR | MRR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0253 | Počet renovovaných verejných budov | počet | EFRR | MRR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0253 | Počet renovovaných verejných budov | počet | EFRR | VRR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0253 | Počet renovovaných verejných budov | počet | EFRR | VRR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0224 | Podlahová plocha renovovaných verejných budov | m2 | EFRR | MRR | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0224 | Podlahová plocha renovovaných verejných budov | m2 | EFRR | MRR | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0224 | Podlahová plocha renovovaných verejných budov | m2 | EFRR | VRR | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0224 | Podlahová plocha renovovaných verejných budov | m2 | EFRR | VRR | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | t ekviv. CO2 | EFRR | MRR | 3 662 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | t ekviv. CO2 | EFRR | MRR | 3 662 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | t ekviv. CO2 | EFRR | VRR | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | t ekviv. CO2 | EFRR | VRR | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO39 | Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja | m2 | EFRR | MRR | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO39 | Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja | m2 | EFRR | MRR | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO39 | Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja | m2 | EFRR | VRR | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO39 | Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja | m2 | EFRR | VRR | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
|  | CO37 | Počet obyvateľov žijúcich v mestských funkčných oblastiach | osoby | EFRR | MRR | 892 514 | 855 160 | 855 352 | 858 141 | 856 822 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ŠU SR |
|  | CO37 | Počet obyvateľov žijúcich v mestských funkčných oblastiach | osoby | EFRR | VRR | 612 724 | 578 535 | 583 186 | 591 277 | 602 585 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ŠU SR |

(1) S=Súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú zrealizovať prostredníctvom vybraných operácií, F=Súhrnná hodnota – výstupy zrealizované prostredníctvom operácií

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 3** | 3 - Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch |
| **Investičná priorita 3.1** | 8b - Podpora rastu priaznivého pre zamestnanosť, a to rozvíjaním vnútorného potenciálu ako súčasti územnej stratégie pre konkrétne oblasti vrátane konverzie upadajúcich priemyselných regiónov a posilnenia prístupnosti a rozvoja špecifických prírodných a kultúrnych zdrojov |
| Špecifický cieľ 3.1 | 3.1 - Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 3, IP 3.1, ŠC 3.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | **9.** |
| ID | Ukazovateľ výsledku | MJ | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* |  |
| R0160 | Celkový počet pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle | Ekvivalent  plných  pracovných  úväzkov | MRR | 33 800 | 2 014 | 34 773 | 33 800 | 30 500 | 36 400 | 38 366 | Zdroj: MK SR |
| R0160 | Celkový počet pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle | Ekvivalent  plných  pracovných  úväzkov | VRR | 19 600 | 2 014 | 19 674 | 19 600 | 17 700 | 15 500 | 20 004 | Zdroj: MK SR |

### Ukazovatele Prioritnej osi 4

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 4** | 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie |
| **Investičná priorita 4.1** | 4c - Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach vrátane verejných budov a v sektore bývania |

1. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 4, IP 4.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | | | | | | | | **8.** |
| (1) | ID | Ukazovateľ výstupu | MJ | Fond | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* |  |
| F | CO31 | Počet domácností zaradených do zlepšenej energetickej triedy | počet | EFRR | MRR | 26 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO31 | Počet domácností zaradených do zlepšenej energetickej triedy | počet | EFRR | MRR | 26 229 | 0 | 0 | 0 | 26 229 | |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO31 | Počet domácností zaradených do zlepšenej energetickej triedy | počet | EFRR | VRR | 11 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO31 | Počet domácností zaradených do zlepšenej energetickej triedy | počet | EFRR | VRR | 11 570 | 0 | 0 | 0 | 11 570 | |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0259 | Ročná spotreba primárnej energie v bytových domoch | kWh/rok | EFRR | MRR | 115 997 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0259 | Ročná spotreba primárnej energie v bytových domoch | kWh/rok | EFRR | MRR | 115 997 120 | 0 | 0 | 0 | 115 997 120 | |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0259 | Ročná spotreba primárnej energie v bytových domoch | kWh/rok | EFRR | VRR | 13 372 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0259 | Ročná spotreba primárnej energie v bytových domoch | kWh/rok | EFRR | VRR | 13 372 880 | 0 | 0 | 0 | 13 372 880,00 | |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0255 | Konečná spotreba energie | kWh/rok | EFRR | MRR | 85 292 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0255 | Konečná spotreba energie | kWh/rok | EFRR | MRR | 85 292 000 | 0 | 0 | 0 | 85 292 000 | |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0255 | Konečná spotreba energie | kWh/rok | EFRR | VRR | 9 833 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0255 | Konečná spotreba energie | kWh/rok | EFRR | VRR | 9 833 000 | 0 | 0 | 0 | 09 833 000 | |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | t ekviv. CO2 | EFRR | MRR | 30 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | t ekviv. CO2 | EFRR | MRR | 30 595 | 0 | 0 | 0 | 30 595,00 | |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | t ekviv. CO2 | EFRR | VRR | 3 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | t ekviv. CO2 | EFRR | VRR | 3 527 | 0 | 0 | 0 | 3 527,00 | |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |

(1) S = čiastočne ralizované projekty, F = plne realizované projekty

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 4** | 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie |
| **Investičná priorita 4.1** | 4c - Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach vrátane verejných budov a v sektore bývania |
| Špecifický cieľ 4.1 | 4.1. - Zvýšenie energetickej efektívnosti bytových domov |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 4, IP 4.1, ŠC 4.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | **9.** |
| ID | Ukazovateľ výsledku | MJ | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* |  |
| R0169 | Energetická hospodárnosť bytových domov | kWh/(m2. Rok) | MRR | 96,40 | 2013 | 53,00 | 96,40 | 96,40 | 96,40 |  | Zdroj: SIEA  V rámci ŠC 4.1 neboli konečnými prijímateľmi v roku 2017 zatiaľ čerpané zdroje na zatepľovanie bytových domov. V predchádzajúcich rokoch je uvedená východisková hodnota. |
| R0169 | Energetická hospodárnosť bytových domov | kWh/(m2. Rok) | VRR | 96,40 | 2013 | 53,00 | 96,40 | 96,40 | 96,40 |  | Zdroj: SIEA  V rámci ŠC 4.1 neboli konečnými prijímateľmi V ROKU 2017 zatiaľ čerpané zdroje na zatepľovanie bytových domov. V predchádzajúcich rokoch je uvedená východisková hodnota. |

Zdroj: Monitorovací systém SIEA

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 4** | 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie |
| **Investičná priorita 4.2** | 6b - Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec týchto požiadaviek |

1. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 4, IP 4.2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | | | | | | | **8.** |
| (1) | IP | ID | Ukazovateľ výstupu | MJ | Fond | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* |  |
| F | 4.2 | CO19 | Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd | EO | EFRR | MRR | 7 365 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | 4.2 | CO19 | Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd | EO | EFRR | MRR | 7 365 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | 4.2 | CO18 | Zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou pitnej vody | Osoby | EFRR | MRR | 6 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | 4.2 | CO18 | Zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou pitnej vody | Osoby | EFRR | MRR | 6 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
|  | 4.2 | CO37 | Počet obyvateľov žijúcich v mestských funkčných oblastiach | osoby | EFRR | MRR | 892 514 | 855 160 | 855 352 | 858 141 | 856 822 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ŠU SR |
|  | 4.2 | CO37 | Počet obyvateľov žijúcich v mestských funkčných oblastiach | osoby | EFRR | VRR | 612 724 | 578 535 | 583 186 | 591 277 | 602 585 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ŠU SR |

S=Súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú zrealizovať prostredníctvom vybraných operácií, F=Súhrnná hodnota – výstupy zrealizované prostredníctvom operácií

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 4** | 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie |
| **Investičná priorita 4.2** | 6b - Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec týchto požiadaviek |
| Špecifický cieľ 4.2.1 | 4.2.1 - Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 4, IP 4.2, ŠC 4.2.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | **9.** |
| ID | Ukazovateľ výsledku | MJ | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* |  |
| R0120 | Počet obyvateľov napojených na systém odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd | osoby | MRR | 3 301 000 | 2012 | 3 836 296 | 3 506 000 | 3 534 341 | 3 603 000 |  | V rámci prehľadu boli doplnené aktuálne údaje za rok 2016 podľa aktuálnej Správy o stave životného prostredia Slovenskej republiky, ktorá bola pripravená Výskumným ústavom vodného hospodárstva (VÚVH). Štatistické dáta za rok 2017 podľa VÚVH budú spracované a dostupné až v septembri 2018. |
| R0003 | Počet obyvateľov napojených na verejný vodovod | osoby | MRR | 4 707 000 | 2012 | 4 709 453 | 4 752 831 | 4 785 255 | 4 813 800 |  | V rámci prehľadu boli doplnené aktuálne údaje za rok 2016 podľa aktuálnej Správy o stave životného prostredia Slovenskej republiky, ktorá bola pripravená Výskumným ústavom vodného hospodárstva (VÚVH). Štatistické dáta za rok 2017 podľa VÚVH budú spracované a dostupné až v septembri 2018. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 4** | 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie |
| **Investičná priorita 4.3** | 6e - Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizáciu miest, oživenie a dekontamináciu opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie znečistenia ovzdušia a podporu opatrení na zníženie hluku |

1. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 4, IP 4.3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | | | | | | | **8.** |
| (1) | IP | ID | Ukazovateľ výstupu | MJ | Fond | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* |  |
| F | 4.3 | O0155 | Počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry | počet | EFRR | MRR | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | 4.3 | O0155 | Počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry | počet | EFRR | MRR | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | 4.3 | O0157 | Kapacita na zadržanie dažďovej vody v sídlach | m3 | EFRR | MRR | 71 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | 4.3 | O0157 | Kapacita na zadržanie dažďovej vody v sídlach | m3 | EFRR | MRR | 71 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | 4.3 | CO38 | Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach\* | m2 | EFRR | MRR | 125 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | 4.3 | CO38 | Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach\* | m2 | EFRR | MRR | 125 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | 4.3 | O0256 | Revitalizované otvorené priestranstvá vnútroblokov mimo UMR | m2 | EFRR | MRR | 289 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | 4.3 | O0256 | Revitalizované otvorené priestranstvá vnútroblokov mimo UMR | m2 | EFRR | MRR | 289 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | 4.3 | O0239 | Počet zavedených opatrení na zníženie hluku | počet | EFRR | MRR | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | 4.3 | O0239 | Počet zavedených opatrení na zníženie hluku | počet | EFRR | MRR | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
|  | 4.3 | CO37 | Počet obyvateľov žijúcich v mestských funkčných oblastiach | osoby | EFRR | MRR | 892 514 | 855 160 | 855 352 | 858 141 | 856 822 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ŠU SR |
|  | 4.3 | CO37 | Počet obyvateľov žijúcich v mestských funkčných oblastiach | osoby | EFRR | VRR | 612 724 | 578 535 | 583 186 | 591 277 | 602 585 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ŠU SR |

(1) S=Súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú zrealizovať prostredníctvom vybraných operácií, F=Súhrnná hodnota – výstupy zrealizované prostredníctvom operácií

\* ukazovateľ pokrýva len územie UMR

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 4** | 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie |
| **Investičná priorita 4.3** | 6e - Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizáciu miest, oživenie a dekontamináciu opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie znečistenia ovzdušia a podporu opatrení na zníženie hluku |
| Špecifický cieľ 4.3.1 | 4.3.1 - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku. |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 4, IP 4.3, ŠC 4.3.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | **9.** |
| ID | Ukazovateľ výsledku | MJ | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* |  |
| R0105 | Podiel zelenej infraštruktúry na celkovej rozlohe miest | % | MRR | 3,00 | 2013 | 3,10 | 3,00 | 3,01 | 3,03 | 3,00 | Zdroj: ŠÚ SR (prepočet) - počet obyvateľov obcí a celková výmera katastrálneho územia za rok 2017 (m2). Priemer udržiavanej verejnej zelene na obyvateľa je hodnota, ktorá vychádza z dokumentu „Benchmarking slovenských miest“ vydaného v roku 2013. |

### **Ukazovatele Prioritnej osi 5**

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 5** | 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou |
| **Investičná priorita 5.1** | 9d - Realizácia investícií v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou |

1. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 5, IP 5.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | | | | | | | **8.** |
| (1) | IP | ID | Ukazovateľ výstupu | MJ | Fond | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* |  |
| F | 5.1 | O0241 | Počet podporených MAS | počet | EFRR | MRR | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | 5.1 | O0241 | Počet podporených MAS | počet | EFRR | MRR | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | 5.1 | CO01 | Počet podporených podnikov | podniky | EFRR | MRR | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | 5.1 | CO01 | Počet podporených podnikov | podniky | EFRR | MRR | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | 5.1 | CO01 | Počet podporených podnikov | podniky | EFRR | VRR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | 5.1 | CO01 | Počet podporených podnikov | podniky | EFRR | VRR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | 5.1 | CO08 | Zamestnanosť v podporených podnikoch | FTEs | EFRR | MRR | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | 5.1 | CO08 | Zamestnanosť v podporených podnikoch | FTEs | EFRR | MRR | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | 5.1 | CO08 | Zamestnanosť v podporených podnikoch | FTEs | EFRR | VRR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | 5.1 | CO08 | Zamestnanosť v podporených podnikoch | FTEs | EFRR | VRR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | 5.1 | CO29 | Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | podniky | EFRR | MRR | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | 5.1 | CO29 | Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | podniky | EFRR | MRR | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | 5.1 | CO29 | Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | podniky | EFRR | VRR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | 5.1 | CO29 | Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | podniky | EFRR | VRR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | 5.1 | CO28 | Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | podniky | EFRR | MRR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | 5.1 | CO28 | Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | podniky | EFRR | MRR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | 5.1 | CO28 | Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | podniky | EFRR | VRR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | 5.1 | CO28 | Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | podniky | EFRR | VRR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | 5.1 | O0158 | Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry | počet | EFRR | MRR | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | 5.1 | O0158 | Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry | počet | EFRR | MRR | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | 5.1 | O0158 | Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry | počet | EFRR | VRR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | 5.1 | O0158 | Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry | počet | EFRR | VRR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj: ITMS |

(1) S=Súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú zrealizovať prostredníctvom vybraných operácií, F=Súhrnná hodnota – výstupy zrealizované prostredníctvom operácií

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 5** | 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou |
| **Investičná priorita 5.1** | 9d - Realizácia investícií v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou |
| Špecifický cieľ 5.1.1 | 5.1.1 - Zvýšenie kapacít pre miestny rozvoj vedený komunitou |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 5, IP 5.1, ŠC 5.1.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | **9.** |
| ID | Ukazovateľ výsledku | MJ | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* |  |
| R0168 | Podiel zamestnanosti v mikro a malých podnikoch do 49 zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb na celkovom počte zamestnanosti v mikro a malých podnikoch do 49 zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v sektoroch nespadajúcich do podpory Programu rozvoja vidieka 2014-2020 | Ekvivalent  plných  pracovných  úväzkov | MRR | 92,08 | 2015 | 92,46 | - | 92,08 | 92,08 |  | V súčastnosti (2017) je v prípravnej fáze implementácia MAS. Keďže indikatívna alokácia pre príslušný cieľ s cieľovými hodnotami výstupu musí priamo nadväzovať na cieľovú hodnotu výsledku, predpokladáme prvé reálne dáta až koncom roku 2018. Hodnoty za rok 2017 preto neuvádzame.V predchádzajúcich rokoch je uvedená východisková hodnota. |
| R0168 | Podiel zamestnanosti v mikro a malých podnikoch do 49 zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb na celkovom počte zamestnanosti v mikro a malých podnikoch do 49 zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v sektoroch nespadajúcich do podpory Programu rozvoja vidieka 2014-2020 | Ekvivalent  plných  pracovných  úväzkov | VRR | 96,97 | 2015 | 97,01 | - | 96,97 | 96,97 |  | V súčastnosti je v prípravnej fáze implementácia MAS. Keďže indikatívna alokácia pre príslušný cieľ s cieľovými hodnotami výstupu musí priamo nadväzovať na cieľovú hodnotu výsledku, predpokladáme prvé reálne dáta až koncom roku 2018. Hodnoty za rok 2017 preto neuvádzame.V predchádzajúcich rokoch je uvedená východisková hodnota. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 5** | 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou |
| **Investičná priorita 5.1** | 9d - Realizácia investícií v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou |
| Špecifický cieľ 5.1.2 | 5.1.2 - Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 5, IP 5.1, ŠC 5.1.2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | **9.** |
| ID | Ukazovateľ výsledku | MJ | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* |  |
| R0110 | Vidiecka a mestská populácia so zlepšenou infraštruktúrou a prístupom k verejným službám | obyvateľ | MRR | 606 961 | 2013 | 950 000 | 612 535 | 609 381 | 609 381 |  | V prehľade uvádzame východiskovú hodnotu, nakoľko v sledovanom období (2017) ešte nedošlo k vyhláseniu výziev na implementáciu na úrovni MAS. Hodnoty za rok 2017 preto neuvádzame.V predchádzajúcich rokoch je uvedená východisková hodnota |
| R0110 | Vidiecka a mestská populácia so zlepšenou infraštruktúrou a prístupom k verejným službám | obyvateľ | VRR | 10 087 | 2013 | 50 000 | 10 152 | 10 202 | 10 202 |  | V prehľade uvádzame východiskovú hodnotu, nakoľko v sledovanom období (2017) ešte nedošlo k vyhláseniu výziev na implementáciu na úrovni MAS. Hodnoty za rok 2017 preto neuvádzame.V predchádzajúcich rokoch je uvedená východisková hodnota |

### **Ukazovatele Prioritnej osi 6**

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 6** | 6 - Technická pomoc |

1. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | | | | | | | **8.** |
| (1) | IP | ID | Ukazovateľ výstupu | MJ | Fond | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* |  |
| F | PO6 | O0242 | Priemerný počet refundovaných AK | FTEs | EFRR | Celé SR | 350 | 0 | 0 | 271,35 | 17,5 |  |  |  |  |  |  | Hodnota za 3 ukončené projekty za rok 2017 |
| S | PO6 | O0242 | Priemerný počet refundovaných AK | FTEs | EFRR | Celé SR | 350 | 0 | 0 | 2 | 315,87 |  |  |  |  |  |  | Priemerný počet AK |
| F | PO6 | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP IROP | % | EFRR | Celé SR | 100 | 0 | 0 | 0 | 104,17 |  |  |  |  |  |  | Zdroj ITMS |
| S | PO6 | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP IROP | % | EFRR | Celé SR | 100 | 0 | 0 | 0 | 104,17 |  |  |  |  |  |  | Zdroj ITMS |
| F | PO6 | O0163 | Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít | počet | EFRR | Celé SR | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj ITMS |
| S | PO6 | O0163 | Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít | počet | EFRR | Celé SR | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj ITMS |
| F | PO6 | O0047 | Počet zrealizovaných informačných aktivít o IROP | počet | EFRR | Celé SR | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Zdroj ITMS |
| S | PO6 | O0047 | Počet zrealizovaných informačných aktivít o IROP | počet | EFRR | Celé SR | 800 | 0 | 0 | 0 | 23 190 212 |  |  |  |  |  |  | Uvedený údaj za rok 2017 zahrnuje počet tv spotov odvysielaných v TV a MHD, rádio spotov, počet zobrazení na webe (webových impresií) a pod. |

S=Súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú zrealizovať prostredníctvom vybraných operácií, F=Súhrnná hodnota – výstupy zrealizované prostredníctvom operácií

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 6** | 1. - Technická pomoc |
| Špecifický cieľ 6.1 | 6.1 - Podpora efektívnej implementácie Operačného programu |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 6, ŠC 6.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | **9.** |
| ID | Ukazovateľ výsledku | MJ | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* |  |
| R0117 | Miera fluktuácie administratívnych kapacít | % | Celé SR | 8,04 | 2013 | 7,64 | 6,86 | 12,84 | 19,73 | 13,93 |  |
| R0129 | Miera dodržiavania lehôt v rámci procesu implementácie OP (primárne lehoty pri schvaľovacom procese a pri ŽoP) | % | Celé SR | 57,9 | 2013 | 60,8 | 0 | 100 | 100 | 100 | Zdroj: ITMS  Ukazovateľ priamo prepojený s implementáciou OP. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 6** | 1. - Technická pomoc |
| Špecifický cieľ 6.2 | 6.2 - Zabezpečenie publicity, informovania a podpory prijímateľov v procese implementácie |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 6, ŠC 6.2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | **9.** |
| ID | Ukazovateľ výsledku | MJ | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* | *Spolu* |  |
| R0025 | Miera informovanosti o možnostiach podpory z OP | % | Celé SR | 16,10 | 2015 | 16,91 | 16,10 | 16,10 | 16,10 |  | Zdroj: Prieskum verejnej mienky  Meraná hodnota bude prvýkrát reportovaná za rok 2018.V predchádzajúcich rokoch je uvedená východisková hodnota |
| R0119 | Miera úspešne zrealizovaných projektov | % | Celé SR | 90 | 2013 | 95 | 0 | 0 | 0 | 18,18 | Zdroj: ITMS  Ukazovateľ priamo prepojený s implementáciou OP. |

1. Tabuľka 3B Spoločné ukazovatele výstupov pre EFRR v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti týkajúce sa investícií do výroby – počet podnikov, ktoré dostávajú podporu z OP, bez podpory z iných zdrojov pre tie isté podniky[[1]](#footnote-1)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Názov ukazovateľa** | **Výrobné investície**  **Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu z OP, bez podpory z iných zdrojov** |
| CO01 | 1. Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora (a=b+c) | 0 |
| CO02 | 1. Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0 |
| CO03 | 1. Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 0 |
| CO05 | 1. Počet podporených nových podnikov | 0 |

## Čiastkové ciele a zámery stanovené vo výkonnostnom rámci

V roku 2017 nenastalo dostatočné napĺňanie čiastkových cieľov stanovených pre rok 2018 v rámci vybraných finančných ukazovateľov, kľúčových implementačných krokov a výstupových ukazovateľov tvoriacich výkonnostný rámec z dôvodu časovo náročných procesov nastavenia komplexného modelu implementácie IROP a celkového oneskorenia napĺňania hodnôt ukazovateľov a cieľov výkonnostného rámca. Za účelom naplnenia čiastkových cieľov výkonnostného rámca RO v priebehu roka 2017 vyhlásil celkovo 9 výziev/vyzvaní na predkladanie ŽoNFP a prijal potrebé opatrenia na zrýchlenie implementácie, čo dáva predpodklad na plnenie cieľov a plánovaných hodnôt ukazovateľov v nasledujúcom monitorovacom období. Podrobnosti pozri tiež v časti 2 a 6 tejto VS.

1. Tabuľka 5: Informácia o čiastkových cieľoch a zámeroch stanovených vo výkonnostnom rámci

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | | | 9. | | | 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **11.** |
| Prioritná os | KVK/ ukazovateľ výstupu/ finančný ukazovateľ/ ukazovateľ výsledku | ID | Názov ukazovateľa/KVK | Merná jednotka | Fond | Kategória regiónu | Čiastkový cieľ pre r. 2018 | | | Zámer pre r. 2023 | | | Dosiahnuté hodnoty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Pozn.** |
| 2014 | | | | 2015 | | | | 2016 | | | | 2017 | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | |  |
|  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  |
| K\* | | R | | K | | R | | K | | R | | K | | R | | K | | R | | K | | R | | K | | R | | K | | R | | K | | R | | K | | R | |
| M | Ž | S | M | Ž | S | M | Ž | | S | M | Ž | | S | M | Ž | | S | M | Ž | | S | M | Ž | | S | M | Ž | | S | M | Ž | | S | M | Ž | | S | M | Ž | | S | M | Ž | | S |  |
| 1 | Finančný | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikovaní certifikačným orgánom | EUR | EFRR | MRR |  |  | 99 073 734 |  |  | 465 681 479 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 5 124 346,47 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 1 | Finančný | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikovaní certifikačným orgánom | EUR | EFRR | VRR |  |  | 7 440 000 |  |  | 42 000 000 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 7 000 000 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 1 | Kľúčový implementačný krok | K0009 | Počet podporených prijímateľov v rámci špecifického cieľa 1.1 | prijímateľ | EFRR | MRR |  |  | 6 |  |  | 8 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 6 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 1 | Kľúčový implementačný krok | K0009 | Počet podporených prijímateľov v rámci špecifického cieľa 1.1 | prijímateľ | EFRR | VRR |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 1 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 1 | Výstupový | CO14 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest | km | EFRR | MRR |  |  | 0 |  |  | 144,8 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 1 | Výstupový | CO13 | Celková dĺžka nových ciest | km | EFRR | VRR |  |  | 0 |  |  | 14 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 2 | Finančný | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikovaní certifikačným orgánom | EUR | EFRR | MRR |  |  | 213 324 746 |  |  | 842 122 636 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 270 032,28 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 2 | Finančný | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikovaní certifikačným orgánom | EUR | EFRR | VRR |  |  | 16 683 363 |  |  | 65 133 451 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 536 206,66 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 2 | Výstupový | O0250 | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | prijímateľ sociálnych služieb | EFRR | MRR |  |  | 2 000 |  |  | 3 200 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 2 | Výstupový | O0250 | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | prijímateľ sociálnych služieb | EFRR | VRR |  |  | 40 |  |  | 180 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 2 | Výstupový | O0228 | Počet podporených učební | učebňa | EFRR | VRR |  |  | 35 |  |  | 140 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 2 | Výstupový | O0171 | Kapacita podporených materských škôl | miesto v MŠ | EFRR | MRR |  |  | 1 770 |  |  | 8 847 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 325 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | Uvedená hodnota zahŕňa 44 realizovaných a 281 čiastočne realizované projektov |
| 2 | Výstupový | O0171 | Kapacita podporených materských škôl | miesto v MŠ | EFRR | VRR |  |  | 248 |  |  | 1 240 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 120 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | Uvedená hodnota zahŕňa 120 čiastočne realizovaných projektov |
| 2 | Výstupový | O0168 | Počet zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc | akútna všeobecná nemocnica | EFRR | MRR |  |  | 2 |  |  | 10 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 3 | Finančný | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikovaní certifikačným orgánom | EUR | EFRR | MRR |  |  | 42 464 266 |  |  | 228 082 909 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 1 470 588,25 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 3 | Finančný | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikovaní certifikačným orgánom | EUR | EFRR | VRR |  |  | 6 400 000 |  |  | 40 000 000 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 3 | Výstupový | O0151 | Počet vybudovaných kreatívnych centier | kreatívne centrum | EFRR | MRR |  |  | 0 |  |  | 7 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 3 | Výstupový | O0151 | Počet vybudovaných kreatívnych centier | kreatívne centrum | EFRR | VRR |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 3 | Kľúčový implementačný krok | K0011 | Počet uzatvorených zmlúv o poskytnutí NFP na kreatívne centrum | počet | EFRR | MRR |  |  | 5 |  |  | 7 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 3 | Kľúčový implementačný krok | K0011 | Počet uzatvorených zmlúv o poskytnutí NFP na kreatívne centrum | počet | EFRR | VRR |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 4 | Finančný | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikovaní certifikačným orgánom | EUR | EFRR | MRR |  |  | 78 904 073 |  |  | 222 157 534 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 64 643 698,28 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 4 | Finančný | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikovaní certifikačným orgánom | EUR | EFRR | VRR |  |  | 9 961 782 |  |  | 19 923 564 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 4 980 891 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 4 | Výstupový | O0259 | Ročná spotreba primárnej energie v bytových domoch | MWh | EFRR | MRR |  |  | 212 500 |  |  | 115997120 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 4 | Výstupový | O0259 | Ročná spotreba primárnej energie v bytových domoch | MWh | EFRR | VRR |  |  | 25 000 |  |  | 13372880 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 5 | Finančný | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikovaní certifikačným orgánom | EUR | EFRR | MRR |  |  | 12 031 143 |  |  | 103 124 079 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 5 | Finančný | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikovaní certifikačným orgánom | EUR | EFRR | VRR |  |  | 166 667 |  |  | 1 666 667 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 5 | Kľúčový implementačný krok | K0010 | Počet schválených stratégií MAS | počet | EFRR | MRR |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 84 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 5 | Kľúčový implementačný krok | K0010 | Počet schválených stratégií MAS | počet | EFRR | VRR |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 2 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 5 | Výstupový | CO008 | Zamestnanosť v podporených podnikoch | FTEs | EFRR | MRR |  |  | 0 |  |  | 373 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 5 | Výstupový | CO008 | Zamestnanosť v podporených podnikoch | FTEs | EFRR | VRR |  |  | 0 |  |  | 9 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 5 | Výstupový | O0241 | Počet podporených MAS | MAS | EFRR | MRR |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | | 0 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |

\* K= kumulatívna hodnota, R= ročná hodnota, S=spolu

Zdroj: RO pre IROP

## Finančné údaje

1. Tabuľka 6: Finančné informácie na úrovni prioritnej osi a programu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finančná alokácia | | | | | | Finančný pokrok | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| Prioritná os | Fond | Kategória regiónu | Základ pre výpočet podpory Únie  (COV alebo verejné oprávnené výdavky) | Finančné prostriedky spolu  (EUR) | Miera spolufinancovania  (%) | Celkové oprávnené náklady na vybrané projekty (EUR) | Podiel celkových pridelených prostriedkov, na ktorý sa vzťahujú vybrané projekty  (%)  (7/5\*100) | Verejné oprávnené náklady na vybrané projekty (EUR) | Celkové oprávnené výdavky deklarované prijímateľmi RO (EUR) | Podiel celkových pridelených prostriedkov, na ktoré sa vzťahujú oprávnené výdavky deklarované prijímateľmi (%)  (10/5\*100) | Počet vybraných projektov |
| PO1 | EFRR | MRR | COV | 465 681 479,00 | 85,00% | 127 867 485,26 | 27,46% | 121 345 425,97 | 5 124 346,47 | 1,10% | 65 |
| PO1 | EFRR | VRR | COV | 42 000 000,00 | 50,00% | 21 942 588,89 | 52,24% | 20 845 459,45 | 7 000 000,00 | 16,67% | 8 |
| PO2 | EFRR | MRR | COV | 842 122 636,00 | 85,00% | 44 823 264,04 | 5,32% | 42 556 493,11 | 270 032,23 | 0,03% | 138 |
| PO2 | EFRR | VRR | COV | 65 133 451,00 | 50,00% | 7 879 642,63 | 12,10% | 7 485 660,49 | 536 206,66 | 0,82% | 16 |
| PO3 | EFRR | MRR | COV | 228 082 909,00 | 85,00% | 5 882 353,98 | 2,58% | 5 882 352,98 | 1 470 588,28 | 0,64% | 1 |
| PO3 | EFRR | VRR | COV | 40 000 000,00 | 50,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 |
| PO4 | EFRR | MRR | COV | 222 157 534,00 | 85,00% | 238 651 229,11 | 107,42% | 238 651 229,10 | 64 643 698,35 | 29,10% | 2 |
| PO4 | EFRR | VRR | COV | 19 923 564,00 | 50,00% | 39 847 128,00 | 200,00% | 39 847 128,00 | 4 980 891,00 | 25,00% | 1 |
| PO5 | EFRR | MRR | COV | 103 124 079,00 | 95,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 |
| PO5 | EFRR | VRR | COV | 1 666 667,00 | 60,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 |
| PO6 | EFRR | MRR | COV | 70 424 707,00 | 85,00% | 25 134 740,90 | 35,69% | 24 967 308,26 | 14 908 991,89 | 21,17% | 20 |
| PO6 | EFRR | VRR | COV | 4 278 000,00 | 50,00% | 1 370 899,55 | 32,05% | 1 361 952,21 | 798 777,57 | 18,67% | 8 |
| **Spolu** | **EFRR** | **MRR** | **COV** | **1 931 593 344,00** | **85,53%** | **442 359 072,29** | **22,90%** | **433 402 809,42** | **86 417 657,27** | **4,47%** | **226** |
| **Spolu** | **EFRR** | **VRR** | **COV** | **173 001 682,00** | **50,10%** | **71 040 259,07** | **41,06%** | **69 540 200,15** | **13 315 875,23** | **7,70%** | **33** |
| **Celkový**  **súčet** | **všetky fondy** | **N/A** | **COV** | **2 104 595 026,0** | **-** | **513 399 331,36** | **24,39%** | **502 943 009,57** | **99 733 532,50** | **4,74%** | **259** |

Zdroj: RO pre IROP

1. Tabuľka 7: Rozdelenie súhrnných finančných údajov podľa kategórie intervencie v rámci KF, EFRR a ESF (tabuľka 2 prílohy II vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1011/2014 - vzor na prenos finančných údajov)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Charakteristika výdavku | | Dimenzie pre kategórie intervencií | | | | | | | | Finančné údaje | | | |
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| Prioritná os | Fond | Kategória regiónu | 1 Oblasť intervencie | 2 Forma financovania | 3 Typ územia | 4 Územné mechanizmy realizácie | 5 Tematický cieľ  EFRR/KF | 6 Sekundárny tematický okruh ESF | 7 Hospodárska činnosť | 8 Umiestnenie | Celkové oprávnené výdavky na vybrané projekty (EUR) | Verejné oprávnené výdavky na vybrané projekty (EUR) | Celkové oprávnené výdavky deklarované prijímateľmi riadiacemu orgánu | Počet vybraných projektov |
| PO1 | EFRR | MRR | 090 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 12 | SK041 | 2 545 958,91 | 2 418 660,96 | 0,00 | 6 |
| PO1 | EFRR | MRR | 034 | 01 | 02 | 03 | 07 |  | 18 | SK041 | 2 040 459,62 | 1 938 436,64 | 21 589,62 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 034 | 01 | 07 | 03 | 07 |  | 12 | SK023 | 13 743 352,73 | 13 056 185,09 | 0,00 | 3 |
| PO1 | EFRR | MRR | 090 | 01 | 02 | 03 | 07 |  | 12 | SK023 | 186 690,82 | 177 356,28 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 090 | 01 | 03 | 03 | 07 |  | 12 | SK032 | 278 545,44 | 264 618,17 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 043 | 01 | 03 | 03 | 07 |  | 12 | SK021 | 32 308,56 | 30 693,13 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 034 | 01 | 03 | 03 | 07 |  | 12 | SK041 | 9 372 495,74 | 8 903 870,95 | 91 027,21 | 4 |
| PO1 | EFRR | MRR | 090 | 01 | 02 | 03 | 07 |  | 12 | SK032 | 652 281,56 | 619 667,48 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 034 | 01 | 02 | 03 | 07 |  | 12 | SK042 | 1 711 986,29 | 1 626 386,97 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 034 | 01 | 03 | 03 | 07 |  | 12 | SK021 | 7 774 922,24 | 7 386 176,12 | 0,00 | 3 |
| PO1 | EFRR | MRR | 034 | 01 | 02 | 03 | 07 |  | 12 | SK022 | 7 179 924,25 | 6 820 928,04 | 0,00 | 4 |
| PO1 | EFRR | MRR | 043 | 01 | 02 | 01 | 07 |  | 12 | SK021 | 254 220,16 | 241 509,15 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 090 | 01 | 03 | 03 | 07 |  | 12 | SK021 | 2 218 135,77 | 2 107 228,98 | 0,00 | 4 |
| PO1 | EFRR | MRR | 090 | 01 | 02 | 01 | 07 |  | 12 | SK021 | 1 157 461,60 | 1 099 588,52 | 0,00 | 3 |
| PO1 | EFRR | MRR | 090 | 01 | 02 | 03 | 07 |  | 12 | SK022 | 448 208,60 | 425 798,17 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 034 | 01 | 02 | 01 | 07 |  | 18 | SK041 | 2 040 459,61 | 1 938 436,63 | 21 589,62 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 043 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 12 | SK042 | 6 834 916,00 | 6 493 170,20 | 3 780 000,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 090 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 12 | SK021 | 221 631,19 | 210 549,63 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 043 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 12 | SK021 | 310 283,66 | 294 769,48 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 090 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 12 | SK023 | 3 893 044,44 | 3 698 392,22 | 0,00 | 5 |
| PO1 | EFRR | MRR | 090 | 01 | 03 | 03 | 07 |  | 12 | SK023 | 243 509,77 | 231 334,28 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 090 | 01 | 02 | 01 | 07 |  | 12 | SK032 | 1 415 027,33 | 1 344 275,96 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 090 | 01 | 03 | 03 | 07 |  | 12 | SK022 | 98 476,21 | 93 552,40 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 090 | 01 | 02 | 01 | 07 |  | 12 | SK041 | 562 515,97 | 534 390,17 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 044 | 01 | 02 | 03 | 07 |  | 12 | SK023 | 235 104,00 | 223 348,80 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 044 | 01 | 03 | 03 | 07 |  | 12 | SK023 | 235 104,00 | 223 348,80 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 044 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 12 | SK021 | 810 816,07 | 770 275,27 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 043 | 01 | 01 | 03 | 07 |  | 12 | SK022 | 230 400,00 | 218 880,00 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 044 | 01 | 01 | 03 | 07 |  | 12 | SK022 | 230 400,00 | 218 880,00 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 044 | 01 | 01 | 03 | 07 |  | 18 | SK031 | 274 155,00 | 260 447,25 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 044 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 18 | SK023 | 832 400,00 | 790 780,00 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 044 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 18 | SK041 | 133 380,00 | 126 711,00 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 044 | 01 | 02 | 01 | 07 |  | 18 | SK041 | 133 380,00 | 126 711,00 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 044 | 01 | 03 | 01 | 07 |  | 18 | SK041 | 133 380,00 | 126 711,00 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 034 | 01 | 03 | 01 | 07 |  | 12 | SK041 | 6 755 371,54 | 6 417 602,96 | 85 808,02 | 3 |
| PO1 | EFRR | MRR | 044 | 01 | 01 | 03 | 07 |  | 12 | SK041 | 942 339,40 | 848 105,46 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 044 | 01 | 01 | 03 | 07 |  | 12 | SK021 | 466 467,90 | 443 144,51 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 044 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 12 | SK031 | 1 833 289,42 | 1 741 624,95 | 0,00 | 2 |
| PO1 | EFRR | MRR | 043 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 12 | SK031 | 13 162 192,61 | 12 504 082,98 | 1 124 332,00 | 3 |
| PO1 | EFRR | MRR | 034 | 01 | 03 | 03 | 07 |  | 12 | SK031 | 2 109 171,79 | 2 003 713,20 | 0,00 | 2 |
| PO1 | EFRR | MRR | 044 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 12 | SK041 | 872 109,98 | 828 504,48 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 043 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 12 | SK041 | 1 150 411,51 | 1 092 890,93 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 034 | 01 | 03 | 03 | 07 |  | 18 | SK042 | 6 722 962,39 | 6 386 814,27 | 0,00 | 3 |
| PO1 | EFRR | MRR | 034 | 01 | 02 | 03 | 07 |  | 18 | SK042 | 6 432 001,12 | 6 110 401,06 | 0,00 | 3 |
| PO1 | EFRR | MRR | 044 | 01 | 03 | 03 | 07 |  | 24 | SK042 | 173 244,82 | 164 582,58 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 044 | 01 | 02 | 03 | 07 |  | 24 | SK042 | 131 627,91 | 125 046,51 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 044 | 01 | 01 | 03 | 07 |  | 24 | SK042 | 155 927,27 | 148 130,91 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 044 | 01 | 02 | 01 | 07 |  | 12 | SK022 | 695 591,55 | 626 032,39 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 043 | 01 | 02 | 01 | 07 |  | 12 | SK022 | 935 768,91 | 842 192,02 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 034 | 01 | 03 | 01 | 07 |  | 12 | SK022 | 834 849,63 | 793 107,15 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 034 | 01 | 02 | 01 | 07 |  | 12 | SK022 | 834 849,63 | 793 107,15 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 034 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 12 | SK022 | 834 849,63 | 793 107,15 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 034 | 01 | 01 | 03 | 07 |  | 12 | SK022 | 3 217 403,82 | 3 056 533,63 | 0,00 | 3 |
| PO1 | EFRR | MRR | 034 | 01 | 03 | 03 | 07 |  | 12 | SK022 | 5 583 115,88 | 5 303 960,08 | 0,00 | 4 |
| PO1 | EFRR | MRR | 090 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 12 | SK032 | 892 974,91 | 848 326,16 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 034 | 01 | 03 | 01 | 07 |  | 12 | SK021 | 427 500,76 | 406 125,72 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 034 | 01 | 02 | 03 | 07 |  | 12 | SK021 | 598 501,06 | 568 576,01 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 034 | 01 | 02 | 01 | 07 |  | 12 | SK021 | 598 501,06 | 568 576,01 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 044 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 18 | SK032 | 420 000,00 | 399 000,00 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 043 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 18 | SK032 | 420 000,00 | 399 000,00 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | MRR | 034 | 01 | 03 | 03 | 07 |  | 12 | SK042 | 2 201 125,22 | 2 091 068,96 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | VRR | 090 | 01 | 03 | 03 | 07 |  | 12 | SK010 | 459 356,75 | 436 388,91 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | VRR | 043 | 01 | 02 | 01 | 07 |  | 12 | SK010 | 691 450,24 | 656 877,73 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | VRR | 043 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 24 | SK010 | 5 000 000,00 | 4 750 000,00 | 3 500 000,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | VRR | 043 | 01 | 01 | 03 | 07 |  | 12 | SK010 | 67 100,00 | 63 745,00 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | VRR | 043 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 12 | SK010 | 5 148 256,04 | 4 890 843,24 | 3 500 000,00 | 2 |
| PO1 | EFRR | VRR | 043 | 01 | 02 | 03 | 07 |  | 12 | SK010 | 67 100,00 | 63 745,00 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | VRR | 043 | 01 | 03 | 03 | 07 |  | 12 | SK010 | 67 100,00 | 63 745,00 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | VRR | 044 | 01 | 01 | 03 | 07 |  | 12 | SK010 | 67 100,00 | 63 745,00 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | VRR | 044 | 01 | 02 | 03 | 07 |  | 12 | SK010 | 67 100,00 | 63 745,00 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | VRR | 044 | 01 | 03 | 03 | 07 |  | 12 | SK010 | 67 100,00 | 63 745,00 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | VRR | 034 | 01 | 03 | 03 | 07 |  | 12 | SK010 | 7 859 755,69 | 7 466 767,91 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | VRR | 090 | 01 | 02 | 01 | 07 |  | 12 | SK010 | 502 405,17 | 477 284,91 | 0,00 | 1 |
| PO1 | EFRR | VRR | 044 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 12 | SK010 | 1 878 765,00 | 1 784 826,75 | 0,00 | 1 |
| PO2 | EFRR | MRR | 052 | 01 | 03 | 03 | 10 |  | 19 | SK041 | 3 474 545,95 | 3 295 235,32 | 0,00 | 18 |
| PO2 | EFRR | MRR | 052 | 01 | 03 | 03 | 10 |  | 19 | SK021 | 4 657 809,91 | 4 424 919,41 | 0,00 | 16 |
| PO2 | EFRR | MRR | 052 | 01 | 03 | 01 | 10 |  | 19 | SK032 | 134 000,00 | 127 300,00 | 0,00 | 1 |
| PO2 | EFRR | MRR | 052 | 01 | 03 | 03 | 10 |  | 19 | SK032 | 823 247,97 | 782 085,57 | 0,00 | 4 |
| PO2 | EFRR | MRR | 052 | 01 | 01 | 01 | 10 |  | 19 | SK032 | 1 529 218,91 | 1 452 757,96 | 270 032,28 | 4 |
| PO2 | EFRR | MRR | 052 | 01 | 03 | 01 | 10 |  | 19 | SK022 | 445 200,00 | 422 940,00 | 0,00 | 1 |
| PO2 | EFRR | MRR | 052 | 01 | 01 | 01 | 10 |  | 19 | SK021 | 803 907,26 | 763 711,90 | 0,00 | 2 |
| PO2 | EFRR | MRR | 052 | 01 | 01 | 01 | 10 |  | 19 | SK041 | 1 494 673,27 | 1 419 939,61 | 0,00 | 3 |
| PO2 | EFRR | MRR | 052 | 01 | 03 | 03 | 10 |  | 19 | SK031 | 5 933 005,08 | 5 636 354,83 | 0,00 | 21 |
| PO2 | EFRR | MRR | 052 | 01 | 02 | 03 | 10 |  | 19 | SK032 | 1 232 203,39 | 1 170 593,22 | 0,00 | 3 |
| PO2 | EFRR | MRR | 052 | 01 | 03 | 03 | 10 |  | 19 | SK023 | 3 791 691,33 | 3 602 106,76 | 0,00 | 17 |
| PO2 | EFRR | MRR | 052 | 01 | 01 | 01 | 10 |  | 19 | SK023 | 1 266 300,00 | 1 202 985,00 | 0,00 | 2 |
| PO2 | EFRR | MRR | 052 | 01 | 02 | 01 | 10 |  | 19 | SK032 | 621 975,39 | 590 876,62 | 0,00 | 1 |
| PO2 | EFRR | MRR | 052 | 01 | 01 | 01 | 10 |  | 19 | SK031 | 2 104 629,86 | 1 999 398,37 | 0,00 | 4 |
| PO2 | EFRR | MRR | 052 | 01 | 01 | 01 | 10 |  | 19 | SK042 | 1 045 278,93 | 993 014,98 | 0,00 | 4 |
| PO2 | EFRR | MRR | 052 | 01 | 03 | 01 | 10 |  | 19 | SK031 | 311 490,07 | 295 915,57 | 0,00 | 1 |
| PO2 | EFRR | MRR | 052 | 01 | 02 | 01 | 10 |  | 19 | SK023 | 965 604,36 | 917 324,14 | 0,00 | 3 |
| PO2 | EFRR | MRR | 052 | 01 | 02 | 01 | 10 |  | 19 | SK023 | 510 000,00 | 484 500,00 | 0,00 | 1 |
| PO2 | EFRR | MRR | 052 | 01 | 02 | 03 | 10 |  | 19 | SK031 | 1 235 609,41 | 1 173 828,94 | 0,00 | 3 |
| PO2 | EFRR | MRR | 052 | 01 | 02 | 01 | 10 |  | 19 | SK031 | 952 236,43 | 891 985,13 | 0,00 | 2 |
| PO2 | EFRR | MRR | 052 | 01 | 02 | 03 | 10 |  | 19 | SK022 | 2 436 202,41 | 2 314 392,29 | 0,00 | 4 |
| PO2 | EFRR | MRR | 052 | 01 | 03 | 03 | 10 |  | 19 | SK022 | 465 500,00 | 442 225,00 | 0,00 | 1 |
| PO2 | EFRR | MRR | 052 | 01 | 02 | 03 | 10 |  | 19 | SK021 | 1 070 639,98 | 1 017 107,98 | 0,00 | 3 |
| PO2 | EFRR | MRR | 052 | 01 | 02 | 01 | 10 |  | 19 | SK021 | 746 819,59 | 709 478,61 | 0,00 | 2 |
| PO2 | EFRR | MRR | 052 | 01 | 03 | 03 | 10 |  | 19 | SK042 | 1 255 300,00 | 1 192 535,00 | 0,00 | 3 |
| PO2 | EFRR | MRR | 052 | 01 | 02 | 03 | 10 |  | 19 | SK042 | 456 783,07 | 433 943,92 | 0,00 | 2 |
| PO2 | EFRR | MRR | 052 | 01 | 02 | 01 | 10 |  | 19 | SK041 | 3 608 273,91 | 3 420 475,29 | 0,00 | 8 |
| PO2 | EFRR | MRR | 052 | 01 | 02 | 01 | 10 |  | 19 | SK042 | 471 045,05 | 447 492,80 | 0,00 | 1 |
| PO2 | EFRR | MRR | 052 | 01 | 02 | 03 | 10 |  | 19 | SK041 | 267 937,26 | 254 540,40 | 0,00 | 1 |
| PO2 | EFRR | MRR | 052 | 01 | 02 | 01 | 10 |  | 19 | SK022 | 712 135,25 | 676 528,49 | 0,00 | 2 |
| PO2 | EFRR | VRR | 052 | 01 | 02 | 03 | 10 |  | 19 | SK010 | 717 824,14 | 681 932,93 | 0,00 | 1 |
| PO2 | EFRR | VRR | 052 | 01 | 01 | 01 | 10 |  | 19 | SK010 | 383 035,61 | 363 883,83 | 0,00 | 1 |
| PO2 | EFRR | VRR | 052 | 01 | 03 | 01 | 10 |  | 19 | SK010 | 967 188,02 | 918 828,62 | 0,00 | 2 |
| PO2 | EFRR | VRR | 052 | 01 | 02 | 01 | 10 |  | 19 | SK010 | 3 338 574,15 | 3 171 645,44 | 536 206,66 | 6 |
| PO2 | EFRR | VRR | 052 | 01 | 03 | 03 | 10 |  | 19 | SK010 | 2 473 020,71 | 2 349 369,67 | 0,00 | 6 |
| PO3 | EFRR | MRR | 076 | 04 | 07 | 07 | 08 |  | 23 | SK022 | 840 336,14 | 840 336,14 | 210 084,04 | 1 |
| PO3 | EFRR | MRR | 076 | 04 | 07 | 07 | 08 |  | 23 | SK023 | 840 336,14 | 840 336,14 | 210 084,04 | 1 |
| PO3 | EFRR | MRR | 076 | 04 | 07 | 07 | 08 |  | 23 | SK031 | 840 336,14 | 840 336,14 | 210 084,04 | 1 |
| PO3 | EFRR | MRR | 076 | 04 | 07 | 07 | 08 |  | 23 | SK041 | 840 336,14 | 840 336,14 | 210 084,04 | 1 |
| PO3 | EFRR | MRR | 076 | 04 | 07 | 07 | 08 |  | 23 | SK021 | 840 336,14 | 840 336,14 | 210 084,04 | 1 |
| PO3 | EFRR | MRR | 076 | 04 | 07 | 07 | 08 |  | 23 | SK042 | 840 336,14 | 840 336,14 | 210 084,04 | 1 |
| PO3 | EFRR | MRR | 076 | 04 | 07 | 07 | 08 |  | 23 | SK032 | 840 336,14 | 840 336,14 | 210 084,04 | 1 |
| PO3 | EFRR | VRR | 067 | 01 | 07 | 08 | 23 |  | 24 | SK010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| PO4 | EFRR | MRR | 014 | 04 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK022 | 7 146 217,49 | 7 146 217,49 | 2 084 851,86 | 1 |
| PO4 | EFRR | MRR | 014 | 04 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK021 | 7 146 217,49 | 7 146 217,49 | 2 084 851,86 | 1 |
| PO4 | EFRR | MRR | 014 | 04 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK042 | 5 012 341,41 | 5 012 341,41 | 1 462 310,56 | 1 |
| PO4 | EFRR | MRR | 014 | 04 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK021 | 4 887 957,40 | 4 887 957,40 | 1 426 022,52 | 1 |
| PO4 | EFRR | MRR | 014 | 04 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK022 | 4 887 957,40 | 4 887 957,40 | 1 426 022,52 | 1 |
| PO4 | EFRR | MRR | 014 | 04 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK031 | 4 887 957,40 | 4 887 957,40 | 1 426 022,52 | 1 |
| PO4 | EFRR | MRR | 014 | 04 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK023 | 4 887 957,40 | 4 887 957,40 | 1 426 022,52 | 1 |
| PO4 | EFRR | MRR | 014 | 04 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK032 | 4 887 957,40 | 4 887 957,40 | 1 426 022,52 | 1 |
| PO4 | EFRR | MRR | 014 | 04 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK042 | 4 887 957,40 | 4 887 957,40 | 1 426 022,52 | 1 |
| PO4 | EFRR | MRR | 014 | 04 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK041 | 7 146 217,49 | 7 146 217,49 | 2 084 851,86 | 1 |
| PO4 | EFRR | MRR | 014 | 04 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK041 | 5 012 341,41 | 5 012 341,41 | 1 462 310,56 | 1 |
| PO4 | EFRR | MRR | 014 | 04 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK041 | 4 887 957,40 | 4 887 957,40 | 1 426 022,52 | 1 |
| PO4 | EFRR | MRR | 014 | 04 | 07 | 07 | 04 |  | 22 | SK021 | 17 046 516,43 | 17 046 516,43 | 4 261 629,11 | 1 |
| PO4 | EFRR | MRR | 014 | 04 | 07 | 07 | 04 |  | 22 | SK042 | 17 046 516,43 | 17 046 516,42 | 4 261 629,11 | 1 |
| PO4 | EFRR | MRR | 014 | 04 | 07 | 07 | 04 |  | 22 | SK041 | 17 046 516,43 | 17 046 516,43 | 4 261 629,11 | 1 |
| PO4 | EFRR | MRR | 014 | 04 | 07 | 07 | 04 |  | 22 | SK032 | 17 046 516,43 | 17 046 516,43 | 4 261 629,11 | 1 |
| PO4 | EFRR | MRR | 014 | 04 | 07 | 07 | 04 |  | 22 | SK022 | 17 046 516,43 | 17 046 516,43 | 4 261 629,11 | 1 |
| PO4 | EFRR | MRR | 014 | 04 | 07 | 07 | 04 |  | 22 | SK023 | 17 046 516,43 | 17 046 516,43 | 4 261 629,11 | 1 |
| PO4 | EFRR | MRR | 014 | 04 | 07 | 07 | 04 |  | 22 | SK031 | 17 046 516,43 | 17 046 516,43 | 4 261 629,11 | 1 |
| PO4 | EFRR | MRR | 014 | 04 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK031 | 7 146 217,49 | 7 146 217,49 | 2 084 851,86 | 1 |
| PO4 | EFRR | MRR | 014 | 04 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK023 | 7 146 217,49 | 7 146 217,49 | 2 084 851,86 | 1 |
| PO4 | EFRR | MRR | 014 | 04 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK032 | 7 146 217,49 | 7 146 217,49 | 2 084 851,86 | 1 |
| PO4 | EFRR | MRR | 014 | 04 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK042 | 7 146 217,49 | 7 146 217,49 | 2 084 851,86 | 1 |
| PO4 | EFRR | MRR | 014 | 04 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK021 | 5 012 341,41 | 5 012 341,41 | 1 462 310,56 | 1 |
| PO4 | EFRR | MRR | 014 | 04 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK022 | 5 012 341,41 | 5 012 341,41 | 1 462 310,56 | 1 |
| PO4 | EFRR | MRR | 014 | 04 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK031 | 5 012 341,41 | 5 012 341,41 | 1 462 310,56 | 1 |
| PO4 | EFRR | MRR | 014 | 04 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK023 | 5 012 341,41 | 5 012 341,41 | 1 462 310,56 | 1 |
| PO4 | EFRR | MRR | 014 | 04 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK032 | 5 012 341,41 | 5 012 341,41 | 1 462 310,56 | 1 |
| PO4 | EFRR | VRR | 014 | 04 | 07 | 07 | 04 |  | 22 | SK010 | 39 847 128,00 | 39 847 128,00 | 4 980 891,00 | 1 |
| PO5 | EFRR | MRR | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 24 | SK0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| PO5 | EFRR | VRR | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 24 | SK010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| PO6 | EFRR | MRR | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK023 | 380 134,06 | 380 134,06 | 210 205,07 | 1 |
| PO6 | EFRR | MRR | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK021 | 380 134,06 | 380 134,06 | 210 205,07 | 1 |
| PO6 | EFRR | MRR | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK031 | 380 134,06 | 380 134,06 | 210 205,07 | 1 |
| PO6 | EFRR | MRR | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK041 | 3 362 582,26 | 3 331 061,36 | 2 111 601,30 | 8 |
| PO6 | EFRR | MRR | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK021 | 3 211 111,62 | 3 187 164,25 | 1 878 957,68 | 8 |
| PO6 | EFRR | MRR | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK032 | 2 795 322,15 | 2 792 164,26 | 1 621 809,86 | 7 |
| PO6 | EFRR | MRR | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK042 | 3 313 836,23 | 3 284 752,63 | 1 991 781,40 | 8 |
| PO6 | EFRR | MRR | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK022 | 3 232 164,16 | 3 207 164,16 | 1 869 551,24 | 8 |
| PO6 | EFRR | MRR | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK023 | 3 374 092,15 | 3 341 995,76 | 2 054 302,84 | 8 |
| PO6 | EFRR | MRR | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK031 | 3 184 693,94 | 3 162 067,45 | 1 909 552,08 | 8 |
| PO6 | EFRR | MRR | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK022 | 380 134,06 | 380 134,06 | 210 205,07 | 1 |
| PO6 | EFRR | MRR | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK041 | 380 134,05 | 380 134,05 | 210 205,07 | 1 |
| PO6 | EFRR | MRR | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK032 | 380 134,05 | 380 134,05 | 210 205,07 | 1 |
| PO6 | EFRR | MRR | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK042 | 380 134,05 | 380 134,05 | 210 205,07 | 1 |
| PO6 | EFRR | VRR | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK010 | 161 739,44 | 161 739,44 | 89 438,04 | 1 |
| PO6 | EFRR | VRR | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK010 | 1 209 160,11 | 1 200 212,77 | 709 339,53 | 7 |

Zdroj: RO pre IROP

1. Tabuľka 8 Použitie krížového financovania

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Použitie krížového financovania | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Prioritná os | Výška podpory EÚ, ktorá sa plánuje použiť na krížové financovanie na základe vybraných projektov (EUR) | Podiel výšky podpory EÚ, ktorá sa plánuje použiť na krížové financovanie na základe vybraných projektov na alokácii prioritnej osi (%)  (2/alokácia na prioritnú os\*100) | Suma oprávnených výdavkov krížového financovania deklarovaná prijímateľom riadiacemu orgánu  (EUR) | Podiel sumy oprávnených výdavkov krížového financovania deklarovaných prijímateľom riadiacemu orgánu na alokácii prioritnej osi  (%)  (4/alokácia na prioritnú os\*100) |
| **Krížové financovanie: výdavky oprávnené pre podporu z EFRR, ale podporované z ESF** |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Krížové financovanie: výdavky oprávnené pre podporu z ESF, ale podporované z EFRR** |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zdroj: RO pre IROP

1. Tabuľka 9 Výdavky na projekty realizované mimo oblasti IROP (EFRR a KF)

**Cieľ 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Prioritná os | Plánovaná výška podpory Únie, ktorá sa má použiť na projekty realizované mimo oblasti programu na základe vybraných projektov (EUR) | Podiel plánovanej výška podpory, ktorá sa má použiť na projekty realizované mimo oblasti programu na základe vybraných projektov na alokácii prioritnej osi  (%)  (2/alokácia na prioritnú os\*100) | Suma oprávnených výdavkov na projekty realizované mimo oblasti programu deklarovaná prijímateľom riadiacemu orgánu  (EUR) | Podiel sumy oprávnených výdavkov na projekty realizované mimo oblasti programu deklarovaných prijímateľom riadiacemu orgánu na alokácii prioritnej osi (%)  (4/alokácia na prioritnú os\*100) |
| **Výdavky na projekty vykonávané mimo oblasti programu\*** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Výdavky na projekty vykonávané mimo oblasti programu\*** | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Výdavky na projekty vykonávané mimo oblasti programu\*** | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Výdavky na projekty vykonávané mimo oblasti programu\*** | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Výdavky na projekty vykonávané mimo oblasti programu\*** | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Výdavky na projekty vykonávané mimo oblasti programu\*** | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\* v súlade s povolenými max. podielmi stanovenými v článku 70 (2) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a článku 20 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1299/2013

**Cieľ 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. |
| Plánovaná výška podpory z EFRR, ktorá sa má použiť na projekt alebo časť projektu vykonávanú mimo oblasti programu na základe vybraných projektov (EUR) | Podiel plánovanej výška podpory EFRR, ktorá sa má použiť na projekt alebo časť projektu vykonávanú mimo oblasti programu na základe vybraných projektov na celkových pridelených finančných prostriedkoch  (%)  (1/celková výška pridelenej podpory z EFRR na úrovni programu\*100) | Suma oprávnených výdavkov v rámci podpory z EFRR na projekt alebo časť projektu vykonávanú mimo oblasti programu deklarovaná prijímateľom riadiacemu orgánu  (EUR) | Podiel sumy oprávnených výdavkov v rámci podpory z EFRR na projekt alebo časť projektu vykonávanú mimo oblasti programu deklarovaných prijímateľom riadiacemu orgánu na celkových pridelených finančných prostriedkoch (%)  (3/ celková výška pridelenej podpory z EFRR na úrovni programu \*100) |
| **Výdavky na časť projektu alebo projekt vykonávaný mimo oblasti programu\*** | 0 | 0 | 0 | 0 |

\* v súlade s povolenými max. podielmi stanovenými v  článku 20 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1299/2013

# Zhrnutie hodnotení

V roku 2017 neboli uskutočnené hodnotenia IROP.

Ex ante hodnotenie IROP bolo vypracované súbežne s prípravou IROP a tvorí prílohu IROP. Ex post hodnotenie IROP bude vykonané po ukončení IROP. Dokumentom sumarizujúcim plánované hodnotenia počas realizácie IROP je Plán hodnotenia pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 vypracovaný v súlade s čl. 114 všeobecného nariadenia, ktorý obsahuje o. i. úlohy a právomoci subjektov (RO, SO, MV pre IROP, EK, verejnosť), indikatívny časový harmonogram hodnotení, plánovaný finančný rozpočet, administratívne kapacity pre hodnotenie, ako aj indikatívny zoznam plánovaných hodnotení IROP pre obdobie 2014 – 2020.

1. Tabuľka: Plán hodnotení pre nasledujúce obdobie

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Por. č.** | **Názov**  **hodnotenia** | **Predmet, cieľ a zdôvodnenie potreby hodnotenia** | **Indikatívny časový harmonogram** | **Forma** |
| **1.** | Hodnotenie plnenia čiastkových cieľov na úrovni prioritných osí IROP (priebežné hodnotenie výkonnosti OP) | * Podklad pre vyhodnotenie plnenia výkonnostného rámca a príp. návrh revízie OP * Hodnotenie efektívnosti a účinnosti OP * Hodnotenie efektívnosti a účinnosti RIUS. | 07/2019 | Externe |
| **2.** | Hodnotenie dopadov intervencií OP  zameraných na posúdenia účinnosti, fyzickej a finančnej efektívnosti a dopadu IROP v súvislosti s cieľmi stratégie EÚ 2020 (strategické) | * Dosahovanie cieľov PO IROP * Hodnotenie dopadov OP v hospodárskej a regionálnej oblasti. * Hodnotenie merateľných ukazovateľov na úrovni Regionálnych integrovaných územných stratégií a na úrovni Integrovaných územných stratégií UMR. | 2020 | Externe |
| **3.** | Hodnotenia plnenia stanovených cieľov a dopadov PO IROP | Hodnotenie napĺňania cieľov podľa jednotlivých prioritných osí a ich špecifických cieľov , so špecifickým dôrazom na:   * Absorpčnú schopnosť jednotlivých aktivít, * Priebežné napĺňanie hodnôt ukazovateľov, * Špecifické aspekty implementácie (najmä integrovaný prístup, miestny rozvoj vedený komunitou) | 2019 | Externe |
| **4.** | Hodnotenie vhodnosti nastavenia systému riadenia a kontroly OP z pohľadu efektívnosti a účinnosti jeho fungovania | * Zmapovanie prínosov zjednodušenia administratívy * Identifikácia možnej potreby úpravy nastavenia systému riadenia a kontroly OP. Hodnotenie vo vzťahu k pravidlám štátnej pomoci. | 2018 | Externe |
| **5.** | Podrobná kvalitatívna analýza potenciálu KKP (kultúrneho a kreatívneho priemyslu) na Slovensku | Kvalitatívne zmapovanie (hodnotenie) KKP na Slovensku, monitorovanie (priebežné hodnotenie) a následné hodnotenie dopadov pre IROP PO3 (záverečné hodnotenie) | Priebežné hodnotenie: 2018  Záverečné hodnotenie: 2022 | Externe |

Zdroj údajov: Plán hodnotenia IROP pre programové obdobie 2014 – 2020

# Informácie o realizovaní IZM, ak je relevantné (článok 19 (2) a 19 (4) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1304/2013

Kapitola nie je pre IROP relevantná.

# Problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu a prijaté opatrenia

**Hlavné prekážky v implementácii**

S ohľadom na stanovené ciele IROP je možné konštatovať, že tempo dosahovania hodnôt niektorých plánovaných ukazovateľov programu a úroveň čerpania alokovaných prostriedkov nie je dostatočné. V rámci IROP bol ako hlavná príčina nízkej úrovne plnenia cieľov a finančných záväzkov identifikovaný pomalý nábeh implementácie v rámci prípravnej fázy kvôli nastaveniu funkčného implementačného modelu IROP s dôrazom na aktívnu rolu regionálnych partnerov a aplikáciu územných nástrojov. Uvedená príprava implementačného modelu zahrňovala:

* nastavenie, prerokovanie a odsúhlasenie implementačného modelu IROP v zmysle nariadenia 1301/2013 s ohľadom na definovanie úlohy regionálnych partnerov a SO,
* dlhý proces prípravy a podpisovania delegovacích zmlúv pre SO kvôli vysokému počtu SO (17),
* aplikáciu integrovaných územných nástrojov (RIÚS, ÚMR, CLLD) a ich zdĺhavý proces schvaľovania,
* aplikáciu dvojkolového systému výberu a výziev na projektové zámery s ohľadom na rozdelenie kompetencií medzi RO a SO.

Hlavnou príčinou nízkej úrovne plnenia cieľov a finančných záväzkov boli chyby kumulované v roku 2016, ktoré sa už v roku 2016 riešili zrušením 2 vyhlásených výziev v rámci ŠC221 a ŠC421, zmenou implementačného modelu IROP a nápravou chýb v aplikácii územných nástrojov a zapojení regionálnych partnerov.

Tempo dosahovania hodnôt plánovaných merateľných ukazovateľov negatívne ovplyvnili v roku 2017 najmä nasledovné javy:

• potreba častých aktualizácií vyhlásených výziev, čo v procese administratívneho spôsobovalo nadmernú administratívnu záťaž, či už pre RO/SO, alebo prijímateľov

• zdĺhavý proces odborného hodnotenia, ktorý je odrazom nastavenia implementačného systému IROP; nedostatočný počet externých odborných hodnotiteľov na vybrané špecifické ciele (čo spôsobuje napr. prideľovanie ŽoNFP tým istým odborným hodnotiteľom na celom Slovensku v rovnakom časovom rámci, nedodržiavanie lehôt hodnotenia),

• predlžovanie časových limitov v konaní o ŽoNFP v rámci administratívneho overovania ŽoNFP, vydávania rozhodnutí o ŽoNFP (dopad na sledovaný ukazovateľ Miera dodržiavania lehôt v rámci procesu implementácie OP),

* absencia individuálneho prístupu RO k uzatváraniu jednotlivých etáp výkonu SO, čo spôsobilo predlžovanie časových limitov v konaní o žiadostiach na všetkých SO.

**Prijaté osobitné opatrenia na zabezpečenie plnenia cieľov**

RO prijal v roku 2017 nasledovné opatrenia na zabezpečenie plnenia cieľov, ukazovateľov a čerpania záväzku n+3:

* akcelerovanie procesov v rámci vyhlásených výziev (najmä procesu prijímania a hodnotenia ŽoNFP, príprava rozhodnutí o ŽoNFP, príprava zmlúv o NFP),
* príprava metodických usmernení pre žiadateľov; aktívna pomoc žiadateľom pri príprave projektov; workshopy zo strany RO a SO k vyhláseným a plánovaným výzvam,
* aktívna komunikácia RO so 17 SO ohľadom plnenia úloh v zmysle nastavených kompetencií,
* aktívne riadenie a manažment na úrovni RO a SO pre jednotlivé ŠC.

**Certifikácia výdavkov a systémov riadenia a kontroly**

V roku 2017 boli v rámci IROP vykonané 2 certifikačné overenia na riadiacom orgáne a platobnej jednotke. Overovaná vzorka výdavkov predstavuje sumu 241 282,32 EUR za všetky zdroje, t. j. 0,39 % z objemu predložených SŽP. Certifikačné overovania sú ukončené.

V sledovanom období od 1.1.2017 do 31.12.2017 boli certifikačným orgánom zohľadnené v rámci IROP tieto nezrovnalosti:

* celková suma odpočítaných nezrovnalostí v rámci PO 6 voči rozpočtu EÚ v sume 252 221,11 EUR (z toho 214 387,93 EUR za zdroj EÚ).

**Uskutočnené audity programu**

Vládny audit súladu č. A639 (dezignácia) bol zahájený 29.2.2016. Dňa 7.7.2016 bola doručená informácia o dočasnom pozastavení výkonu vládneho auditu (z dôvodu nečinnosti RO). K pokračovaniu vo výkone vládneho auditu došlo 12.8.2016. Dňa 5.9.2016 bola auditnému subjektu (PWC) predložená na overenie kompletná dokumentácia za RO a 22.12.2016 bola predložená kompletná dokumentácia za všetky SO, pričom v priebehu januára 2017 bola dokumentácia doplnená o pracovné poriadky za SO VÚC a KM. Správa z vládneho auditu bola vydaná 31.3.2017. Z celkového počtu 133 zistených nedostatkov bolo 43 identifikovaných na úrovni RO (34 systémových a z toho 22 s vysokou závažnosťou), 25 na SO MK SR (18 systémových a z toho 10 s vysokou závažnosťou), 25 na SO MZ SR (18 systémových a z toho 11 s vysokou závažnosťou), 10 na krajské mestá (10 systémových a z toho 7 s vysokou závažnosťou), 20 na SO VÚC (16 systémových a z toho 10 s vysokou závažnosťou) a 10 na PJ (9 systémových a z toho 5 s vysokou závažnosťou). Na úrovní RO a SO sa najzávažnejšie nedostatky týkali predovšetkým niektorých nedostatočných postupov a popisov a to najmä: na identifikáciu zamestnancov RO na citlivých pozíciách, etiky a integrity, na predchádzanie konfliktom záujmov, postupov podávania správ o nezrovnalostiach a ich monitorovania, zabezpečovania hodnotenia rizík, výberu projektov, odborného hodnotenia, pre proces posudzovania zásady hospodárnosti výdavkov projektov, štátnej pomoci, kontroly projektov a výkonu kontroly na mieste, na zavedenie účinných a primeraných opatrení v boji proti podvodom, oblasti finančných nástrojov a MAS. Na úrovni PJ to boli: identifikácia zamestnancov RO na citlivých pozíciách, popis organizačnej štruktúry, predchádzanie konfliktom záujmov, podávanie správ o nezrovnalostiach a ich monitorovanie, hodnotenia rizík, zavedenia účinných a primeraných opatrení v boji proti podvodom. Prijať a splniť opatrenia na odstránenie, resp. nápravu zistených nedostatkov bolo potrebné v priebehu mesiaca apríl 2017. Za týmto účelom bol 3.4.2017 OA otvorený vládny audit č. A853. Jednotlivé nedostatky boli odstránené úpravou riadiacej dokumentácie a postupov IROP. Správa z vládneho auditu č. A853 bola vydaná 28.4.2017, pričom auditná skupina identifikovala, že z celkovo počtu zistení 133 ostali 2 zistenia na úrovni RO, ktoré neboli odstránené, resp. náprava nebola OA akceptovaná. Odstránenie, resp. náprava nedostatkov bola oznámená OA listami RO pre IROP zo dňa 5.6.2017 a 26.6.2017.

Vládny audit č. A881 vykonaný na vzorke operácií IROP pozostávajúcej len z finančných nástrojov bol otvorený 16.8.2017. Správa bola vydaná 6.11.2017, pričom bol identifikovaný 1 nedostatok nízkej závažnosti, týkajúci sa nedodržania lehoty na výkon finančnej kontroly na mieste. Odstránenie nedostatku bolo oznámené ÚVA listom zo dňa 13.11.2017.

Auditná misia EK – DG REGIO č. REGC414SK0087 bola zahájená 25.9.2017, pričom hlavným zameraním bol výber operácií v rámci PO 1 a 2. Návrh správy bol RO doručený 16.11.2017 v anglickom jazyku a v slovenskom jazyku 13.12.2017. RO zašle pripomienky k návrhu správy do 12.1.2018.

Vládny audit overenia záverečnej dokumentácie č. A909 bol začatý 07.12.2017. K sledovanému obdobiu do 31.12.2017 nebol ukončený.

# Zhrnutie pre verejnosť

Pozri Príloha 1.

# Správa o vykonávaní finančných nástrojov (článok 46 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013)

Podrobnosti pozri Prílohy č. 2a, 2b, 2c.

# Pokrok pri príprave a implementácii veľkých projektov a spoločných akčných plánov (článok 101(h) a 111(3) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a článok 14 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

## Veľké projekty

V rámci IROP nie sú plánované veľké projekty.

## Spoločné akčné plány (SAP)

V rámci IROP nie sú plánované SAP.

# Zoznam skratiek

|  |  |
| --- | --- |
| **Skratka** | **Plné znenie** |
| BBSK | Banskobystrický samosprávny kraj |
| BSK | Bratislavský samosprávny kraj |
| CO | Certifikačný orgán |
| COV | Celkové oprávnené výdavky |
| CKO | Centrálny koordinačný orgán (na Úrade vlády SR) |
| CLLD | miestny rozvoj vedený komunitou |
| EAK | ex ante kondicionalita |
| EFRR / ERDF | Európsky fond regionálneho rozvoja |
| EK | Európska komisia |
| EPFRV | Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka |
| ESF | Európsky sociálny fond |
| EŠIF | Európske štrukturálne a investičné fondy |
| EÚ | Európska únia |
| FN | finančné nástroje |
| GEAK | všeobecné (General) ex-ante kondicionality |
| HP ND | Horizontálny princíp nediskriminácia |
| HP RMŽ | Horizontálny princíp rovnosť mužov a žien |
| HP UR | Horizontálny princíp udržateľný rozvoj |
| IROP | Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 |
| IÚI | integrované územné investície |
| IMP | interný manuál procedúr |
| ITMS2014+ | elektronický monitorovací systém pre programové obdobie 2014 - 2020 |
| IZM | Iniciatíva pre zamestnávanie mladých ľudí / YEI Youth Employment Initiative |
| KF | Kohézny fond |
| KM | krajské mesto |
| KKP | kultúrny a kreatívny priemysel |
| KVK | kľúčový vykonávací krok |
| MAS | miestna akčná skupina |
| MDaV SR | Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky |
| MF SR | Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
| MJ | merná jednotka |
| MK SR | Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky |
| MPSVR SR | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky |
| MPRV SR | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky |
| MRK | Marginalizované rómske komunity |
| MRR | menej rozvinutý región |
| MSP | malé a stredné podniky |
| MŠVVŠ SR | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
| MV | Monitorovací výbor |
| MV SR | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
| MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
| MŽP SR | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky |
| NCZI | Národné centrum zdravotníckych informácií |
| OA | Orgán auditu |
| OP II | Operačný program Integrovaná infraštruktúra |
| PO | prioritná os |
| PRV | Program rozvoja vidieka |
| PUM | Plán udržateľnej mobility |
| RIUS | Regionálna integrovaná územná stratégia |
| RO | Riadiaci orgán |
| ROP | Regionálny operačný program 2007 - 2013 |
| RP | Rada Partnerstva |
| SAP | spoločný akčný plán |
| SEA | strategické environmentálne hodnotenie |
| SIEA | Slovenská inovačná a energetická agentúra |
| SO | sprostredkovateľský orgán |
| SOŠ | stredná odborná škola |
| SŽP | súhrnná žiadosť o platbu |
| ŠC | špecifický cieľ |
| ŠÚ SR | Štatistický úrad Slovenskej republiky |
| TEAK | tematické (Thematic) ex-ante kondicionality |
| UMR | udržateľný mestský rozvoj |
| ÚVA | Úrad vládneho auditu |
| ÚPSVR SR | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky |
| ÚV SR | Úrad vlády Slovenskej republiky |
| VRR | viac rozvinutý región |
| VÚC | vyšší územný celok |
| ŽoNFP | žiadosť o nenávratný finančný príspevok |
| ŽoP | Žiadosť o platbu |

# Prílohy VS IROP (ako samostatné dokumenty)

|  |  |
| --- | --- |
| Príloha 1 | Zhrnutie pre občanov |
| Príloha 2a | Správa o vykonávaní finančných nástrojov PO 3 |
| Príloha 2b | Správa o vykonávaní finančných nástrojov PO 4 |
| Príloha 2c | Správa o vykonávaní finančných nástrojov PO 4 ŠFRB |

1. Kumulatívna hodnota ukazovateľov sa automaticky generuje ITMS2014+ na základe údajov z monitorovacích správ projektov. Hodnota merateľného ukazovateľa sa vypĺňa na základe hodnôt dosiahnutých v rámci vybraných projektov. [↑](#footnote-ref-1)