Príloha č. 1

**Zámer národného projektu**

**Názov národného projektu:**

***„Zvýšenie prevencie a preventívnych opatrení na  ochranu zdravotníckych pracovníkov ambulantnej starostlivosti a obyvateľstva SR pred šírením koronavírusovej pandémie a ochorením – COVID-19- II.“***

1. **Zdôvodnite čo najpodrobnejšie, prečo nemôže byť projekt realizovaný prostredníctvom výzvy na predkladanie žiadostí o NFP?**

*(napr. porovnanie s realizáciou prostredníctvom dopytovo orientovaného projektu vzhľadom na efektívnejší spôsob napĺňania cieľov OP, efektívnejšie a hospodárnejšie využitie finančných prostriedkov)*

Je nevyhnutné realizovať túto podporu cez národný projekt, nakoľko realizácia prostredníctvom dopytovo orientovaného projektu by bola po administratívnej stránke extrémne náročná s rizikom neprimeranej miery chybovosti. Pôvodný zámer realizovať časť národného projektu prostredníctvom dopytovo-orientovanej výzvy, kde prijímateľom mali byť vyššie územné celky, nie je vhodné a efektívne realizovať.

Na základe procesnej analýzy implementácie opatrenia na zvýšenie ochrany ambulantných zdravotníckych pracovníkov pred šírením koronavírusovej epidémie počas ošetrovania pacientov sa ukázalo, že jeho realizácia prostredníctvom dopytovo-orientovanej výzvy je neefektívna a administratívne náročná pre každú úroveň implementácie. V rámci projektu je oprávnených takmer 10 tisíc užívateľov - poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti s takmer 12 tis. ambulanciami. Pôvodný zámer predpokladal zapojiť do výzvy na predkladanie žiadosti o NFP vyššie územné celky, ktoré by následne poskytovali finančný príspevok poskytovateľom ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Administratívno-technické kapacity na úrovni vyšších územných celkov nedokážu spracovať agendu, týkajúcu sa požiadaviek a povinnosti vyplývajúcich zo zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a  audite v znení neskorších predpisov, vykonať kontrolu na mieste minimálne na vzorke 1% užívateľov a zabezpečiť prevody finančných prostriedkov na účet poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Pri pôvodnom zámere by sa poskytnutie príspevku realizovalo vyhlásením výzvy na predkladanie žiadosti o NFP na úrovni MZ SR ako SO pre IROP a následne na úrovni VÚC pre užívateľov pomoci. Vyhláseniu výzvy na úrovni samosprávneho kraja by predchádzalo schválenie všeobecného záväzného nariadenia samosprávneho kraja v súlade so zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov. Realizácia dopytovo-orientovanej výzvy by neprimerane administratívne zaťažila aj samotných užívateľov projektu. Databáza údajov na úrovni samosprávnych krajov nezodpovedá konceptu poskytnutia príspevku ambulanciám za zvýšené výdavky na prevenciu zdravotníckych pracovníkov podľa počtu ošetrených pacientov. Údajmi o reálnom počte ošetrených pacientov a úkonov disponujú len poskytovatelia ambulantnej zdravotnej starostlivosti a zdravotné poisťovne. Pri poskytovaní príspevku prostredníctvom národného projektu sa bude vychádzať z  údajov poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti o počte ošetrených pacientov predkladaných zdravotným poisťovniam. Poskytnutie príspevku užívateľom sa zrealizuje najmä využitím Štátnej pokladnice, čím dôjde k výraznej úspore výdavkov spojených s bankovým prevodom. Časť aktivít národného projektu bude priamo realizovaná prijímateľom.

1. **Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti operačného programu**

|  |  |
| --- | --- |
| Prioritná os | 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám |
| Investičná priorita | 2.1 – Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné |
| Špecifický cieľ | 2.1.4 – Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19 |
| Miesto realizácie projektu (na úrovni kraja) | celé územie SR vrátane Bratislavského kraja |
| Identifikácia hlavných cieľových skupín (ak relevantné) | obyvateľstvo SR |

1. **Prijímateľ[[1]](#footnote-1) národného projektu**

|  |  |
| --- | --- |
| Dôvod určenia prijímateľa národného projektu[[2]](#footnote-2) | Prijímateľom národného projektu (ďalej NP) bude **Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej MZ SR)** ako ústredný orgán štátnej správy pre zdravotnú starostlivosť, ochranu zdravia, verejné zdravotné poistenie, ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a ďalšie relevantné oblasti súvisiace s problematikou zdravotníctva a verejného zdravia. MZ SR riadi celoštátne programy zamerané na ochranu, zachovanie a podporu verejného zdravia. Určenie prijímateľa priamo vyplýva zo zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. |
| Má prijímateľ osobitné, jedinečné kompetencie na implementáciu aktivít národného projektu priamo  zo zákona, osobitných právnych predpisov, resp. je uvedený priamo  v príslušnom operačnom programe? | MZ SR je v zmysle kompetencie určenej v § 45 ods. 1 písm. e) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súvislosti s realizáciou aktivít týkajúcich sa ambulantných poskytovateľov v spolupráci zo zdravotnými poisťovňami je kompetenčne jediným možným prijímateľom národného projektu. MZ SR je oprávnený prijímateľ uvedený v operačnom programe Integrovaný regionálny operačný program (ďalej IROP).  MZ SR v rámci organizačnej štruktúry má vytvorený odbor, ktorý plní úlohy súvisiace s technickou realizáciou národných projektov alebo iných projektov spolufinancovaných zo zdrojov Európskej únie alebo iných zdrojov. |
| Obchodné meno/názov (aj názov sekcie ak relevantné) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
| Sídlo | Limbová 2, 837 52 Bratislava |
| IČO | 00165565 |

1. **Partner, ktorý sa bude zúčastňovať realizácie národného projektu (ak relevantné)**

|  |  |
| --- | --- |
| Zdôvodnenie potreby partnera národného projektu (ak relevantné)[[3]](#footnote-3) | Partnerom bude **Ministerstvo obrany SR** (ďalej len MO SR) ako ústredný orgán štátnej správy SR na úseku obrany SR. Jednou z jeho hlavných úloh je aj koordinácia činností orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy a iných právnických osôb pri príprave na obranu SR.  Boj s pandémiou a teda aj obrana obyvateľstva SR pred nákazou vírusom SARS-COV-2 si vyžaduje okrem zabezpečenia zdravotníckeho personálu aj zabezpečenie dostatočného množstva príslušníkov ozbrojených síl pre zabezpečenie logistiky a podpory, definované v zákone č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu s účinnosťou od 20.12.2020, ktorým MO SR disponuje. |
| Kritériá pre výber partnera [[4]](#footnote-4) | Národný projekt by sa mal realizovať za účelom vykrytia výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s pandémiou SARS-COV-2 a ochorením COVID-19. V tejto súvislosti sa realizovalo celoplošné testovanie obyvateľstva SR a do jeho realizácie bolo zapojené Ministerstvo obrany SR spolu s jeho zložkami a v spolupráci s MZ SR, čím mu legitímne vznikli zvýšené náklady, ktoré sú priamo spojené s bojom proti ochoreniu COVID-19. MO SR je jedinou organizáciou, ktorá bola schopná v extrémne krátkom čase kapacitne zorganizovať túto náročnú celoštátnu operáciu. Zároveň je MO SR v prípade núdzovej situácie poverené zriadením poľnej nemocnice na zabezpečenie rýchlej reakcie na enormný nárast pacientov s ochorením COVID-19, taktiež v prípade potreby využíva kapacity svojich laboratórií na testovanie metódou PCR v prospech obyvateľov SR. |
| Má partner monopolné postavenie  na implementáciu týchto aktivít? (áno/nie) Ak áno, na akom základe? | Nie. MO SR je ústredný orgán štátnej správy , ktorý je zároveň definovaný zákonom č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu ako subjekt. Na zabezpečenie celoplošného testovania bolo poverené uznesením vlády SR č. 665/2020 z 18. 10. 2020. Uznesením vlády SR č. 727/2020 z 19. 11. 2020 bolo MO SR poverené aj prípravou ďalšieho celoplošného pretestovania obyvateľstva SR. |
| Obchodné meno/názov | Ministerstvo obrany SR |
| Sídlo | Kutuzovova 8  832 47 Bratislava |
| IČO | 30845572 |

|  |  |
| --- | --- |
| Zdôvodnenie potreby partnera národného projektu (ak relevantné)[[5]](#footnote-5) | Ďalším partnerom bude Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN (ďalej len ÚVN RK) ako príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je MO SR.  ÚVN RK sa výrazným spôsobom spolupodieľa na realizácii aktivít súvisiacich s bojom proti COVID-19 a ochrane zdravotníckeho personálu a obyvateľov pred ochorením COVID-19. V Žilinskom samosprávnom kraji je priebeh II. vlny pandémie obzvlášť závažný a vykazuje dlhodobo vysokú incidenciu na počet obyvateľov, z tohto dôvodu je nevyhnutné posilniť zdravotnícke a laboratórne kapacity v kraji. UVN RK je zároveň aj subjektom hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti MV SR. ÚVN RK však nebola zaradená medzi subjekty hospodárskej mobilizácie ako oprávnený žiadateľ o nenávratný finančný príspevok na základe vyhlásenej výzvy č. IROP-PO2-SC214-61 z dôvodu, že nespadá do zoznamu subjektov hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva. |
| Kritériá pre výber partnera [[6]](#footnote-6) | ÚVN RK ako subjekt v pôsobnosti MO SR, ktorá je v postavení subjektu hospodárskej mobilizácie sa spolupodieľala na príprave a koordinácii celoplošného testovania obyvateľstva SR, čím mu v porovnaní s ostatnými zariadeniami ústavnej zdravotnej starostlivosti ako subjektmi hospodárskej mobilizácie legitímne vznikli výdavky, ktoré sú priamo spojené s bojom proti ochoreniu COVID-19. ÚVN RK je ako subjekt hospodárskej mobilizácie aj spádovou nemocnicou pre oblasť Liptova a Oravy, kde sa v priebehu októbra a novembra nachádzalo najväčšie ohnisko nákazy koronavírusom. |
| Má partner monopolné postavenie  na implementáciu týchto aktivít? (áno/nie) Ak áno, na akom základe? | Nie. ÚVN RK je zariadením ústavnej zdravotnej starostlivosti v zriaďovateľskej pôsobnosti MO SR. |
| Obchodné meno/názov | Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN |
| Sídlo | Gen. Miloša Vesela 88/21  034 26 Ružomberok |
| IČO | 31936415 |

|  |  |
| --- | --- |
| Zdôvodnenie potreby partnera národného projektu (ak relevantné)[[7]](#footnote-7) | **Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky** (ďalej ÚVZ SR) bol vybratý na základe odborných činností, ktoré zabezpečuje v súlade s § 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prioritne sú to činnosti a aktivity pri prijímaní a realizovaní protiepidemiologických opatrení a laboratórnej techniky. Zariadenia verejného zdravotníctva sú jednou z nosných zložiek pri riešení a eliminácii epidémií a pandémií infekčných ochorení. ÚVZ SR je špecializovaným pracoviskom v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia v SR. ÚVZ SR je expertíznym pracoviskom s laboratórnym vybavením na nadštandardnej úrovni v oblasti kontroly rizík životného a pracovného prostredia, pri identifikácii závažných prenosných ochorení. |
| Kritériá pre výber partnera [[8]](#footnote-8) | ÚVZ SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva vykonávajú primárne činnosti a aktivity súvisiace s protiepidemiologickými opatreniami, ktoré ÚVZ SR odborne a metodicky riadi, usmerňuje a kontroluje výkon štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva uskutočňovaný regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva |
| Má partner monopolné postavenie  na implementáciu týchto aktivít? (áno/nie) Ak áno, na akom základe? | Áno, kompetencie a pôsobnosť úradov na úseku ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia ustanovuje [§ 5 až § 7 zákona č. 355/2007 Z. z.](https://www.bezpecnostvpraxi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=3434860-3435072&f=3) |
| Obchodné meno/názov | Úrad verejného zdravotníctva SR |
| Sídlo | Trnavská cesta 52,  826 45 Bratislava |
| IČO | 00607223 |

*V prípade viacerých partnerov, doplňte údaje za každého partnera.*

1. **Predpokladaný časový rámec**

*Dátumy v tabuľke nižšie nie sú záväzné, ale predstavujú vhodný a žiadúci časový rámec pre zabezpečenie procesov, vedúcich k realizácii národného projektu.*

|  |  |
| --- | --- |
| Dátum vyhlásenia vyzvania vo formáte Mesiac/Rok | *05/2021* |
| Uveďte plánovaný štvrťrok podpísania zmluvy o NFP s prijímateľom | *02/2021* |
| Uveďte plánovaný štvrťrok spustenia realizácie projektu | *02/2021* |
| Predpokladaná doba realizácie projektu v mesiacoch | *18 mesiacov* |

1. **Finančný rámec**

|  |  |
| --- | --- |
| Alokácia na vyzvanie (zdroj EÚ a ŠR) | *28 998 880**eur* |
| Celkové oprávnené výdavky projektu | *28 998 880 eur* |
| Vlastné zdroje prijímateľa | *bez spolufinancovania prijímateľa, partnera* |

1. **Východiskový stav**
   1. **Uveďte východiskové dokumenty na regionálnej, národnej a európskej úrovni, ktoré priamo súvisia s realizáciou NP:**

* Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 v aktuálnom znení;
* oznámenie komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Európskej centrálnej banke, Európskej investičnej banke a euroskupine: Koordinovaná hospodárska reakcia na vypuknutie nákazy COVID-19;
* zákon č. 292/214 o príspevku z EŠIF a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
* nariadenie Európskeho parlamentu a rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013,
* nariadenie (EÚ) č. 1301/2013 a nariadenie (EÚ) č. 508/2014, pokiaľ ide o osobitné opatrenia na mobilizáciu investícií v systémoch zdravotnej starostlivosti členských štátov a v iných odvetviach ich hospodárstiev v reakcii na epidémiu COVID-19. [Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus];
* nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2020/558 z 23. apríla 2020, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1301/2013 a (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o špecifické opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej flexibility pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v reakcii na výskyt ochorenia COVID-19;
* oznámenie komisie Európskemu parlamentu a rade: Pripravenosť na stratégie očkovania proti COVID-19 a zavádzanie vakcín;
* Národná stratégia manažmentu bezpečnostných rizík Slovenskej republiky;
* uznesenie vlády SR č. 665/2020 k návrhu na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu;
* uznesenie vlády SR č. 257/2020 zo dňa 28.04.2020, ktorým bol schválený materiál “Návrh opatrení financovaných z operačných programov európskych štrukturálnych a investičných fondov na boj s pandémiou COVID-19 a odstraňovanie a zmiernenie jej dôsledkov“;
* uznesenie vlády SR č. 727/2020 k návrhu na doplnenie uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 665/2020 o prípravu a vykonanie ďalšieho testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu;
* zákon č. 576/2004 Z. z. o poskytovaní zdravotnej starostlivosti;
* zákona č, 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti;
* zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
* zákon 179/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii;
* zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
* Pandemický plán pre prípad pandémie v Slovenskej republike z 11. 08. 2020;
* usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2;
* štandardné postupy pre zdravotníkov ku COVID-19

https://health.gov.sk/?covid-19-standardne-postrupy

* 1. **Uveďte predchádzajúce výstupy z dostupných analýz, na ktoré nadväzuje navrhovaný zámer NP (štatistiky, analýzy, štúdie,...):**
* aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku a v Európe https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Epidemiologicka\_situacia\_210428.pdf
* koronavírus na Slovensku v číslach (denné štatistiky)

<https://korona.gov.sk/koronavirus-na-slovensku-v-cislach/>;

* štatistické údaje koronavírusu vo svete (denné štatistiky)

<https://www.worldometers.info/coronavirus/>.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2020/12/narodna-strategia-ockovania.pdf

* <https://www.slovenskoproticovidu.sk>

**c. Uveďte, na ktoré z ukončených a prebiehajúcich národných projektov[[9]](#footnote-9) zámer NP priamo nadväzuje, v čom je navrhovaný NP od nich odlišný a ako sú v ňom zohľadnené výsledky/dopady predchádzajúcich NP (ak relevantné):**

Národný projekt: „Posilnenie kapacít zdravotníckeho systému v SR a ochrana verejného zdravia v súvislosti s pandémiou spôsobenou vírusom SARS-COV-2 a ochorením COVID-19“ – I. (ďalej ako NP–I.)

NP-I. je zameraný na podporu zdravotníckeho systému, financovanie opatrení v oblasti prevencie, diagnostiky, liečby a doliečovanie pacientov s diagnózou COVID-19 s dôrazom na materiálno-technické vybavenie zdravotníckych a laboratórnych zariadení, poskytovanie ochranného vybavenia, zdravotníckych pomôcok, prispôsobenie pracovného prostredia a zabezpečenie prístupu k zdravotnej starostlivosti.

Počas prvej vlny pandémie sa osvedčil centrálny nákup vybraného typu zariadení a prístrojov, ktoré sa distribuujú do lokalít a zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti s vysokou prevalenciou, obsadenosťou lôžkového fondu a nedostatku zdravotníckeho vybavenia. Z hľadiska hospodárnosti je centrálny nákup väčšieho množstva jedného druhu tovaru efektívnejší nástroj pri dosahovaní hospodárnosti verejných výdavkov.

Preto v rámci nového zámeru národného projektu bude časť finančných prostriedkov použitá na centrálny nákup zdravotníckych potrieb, vybavenia za účelom jeho rýchlejšej a efektívnejšej distribúcie podľa aktuálnych požiadaviek a potrieb jednotlivých zariadení zdravotnej starostlivosti v čase pandémie..

Na rozdiel od NP-I., v tomto národnom projekte bude väčšia časť finančných prostriedkov použitá na podporu ambulantnej zdravotnej starostlivosti a zvýšenie ochrany zdravotníckeho personálu pred nákazou vírusom SARS-COV-2.

Týmto národným projektom nadviažeme aj na realizovanú mediálnu kampaň NP-I., ktorá bude zacielená na očkovanie proti vírusu SARS-COV-2 a na dodržiavanie účinných preventívnych postupov ROR (rúško, odstup, ruky).

**d. Popíšte problémové a prioritné oblasti, ktoré rieši zámer národného projektu. (Zoznam známych problémov, ktoré vyplývajú zo súčasného stavu a je potrebné ich riešiť):**

Vypuknutie nákazy koronavírusu predstavovalo silný tlak na celý zdravotnícky systém, ktorý nebol na túto epidémiu pripravený a dostatočne materiálno-technicky vybavený.

V prvom rade sa všetka podpora zamerala na posilnenie kapacít nemocníc, zriadenie testovacích miest a laboratórií. No extrémny tlak je vyvíjaný aj na všeobecné a špecializované ambulancie, ktoré zaznamenávali a zaznamenávajú počas druhej vlny pandémie zvýšený nápor pacientov. Títo zdravotnícki pracovníci sa tiež dostávajú do prvej línie a riziko nákazy ochorením COVID-19 sa u nich radikálne zvyšuje. Je preto nevyhnutné pre personál ambulantnej zdravotnej starostlivosti vytvoriť také podmienky, ktoré ho budú maximálne chrániť, pretože je súčasťou zdravotníckeho systému ako celku, a nárastom infikovaných pacientov a zdravotníckeho personálu môže dôjsť k jeho preťaženiu, resp. zlyhaniu s tragickými následkami.

Národný projekt bude prioritne riešiť:

- **podporu zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti** s dôrazom na zabezpečenie ochrany a bezpečnosti personálu subjektov zdravotníckeho systému. Covid pozitívny/suspektný personál v karanténe predstavoval ku dňu 9.2.2021 1757 pracovníkov. Zdravotnícki pracovníci všeobecných a špecializovaných ambulancií predstavujú prvý kontakt s pacientmi, čo pre nich počas výkonu ich práce predstavuje vysoké riziko expozície tohto ochorenia. V čase epidémie je dôležitá ich každodenná prevencia, čo neúmerne zvyšuje finančné nároky na ochranu personálu a pacientov. Nevyhnutnosť chrániť zdravotníckych pracovníkov nám dokazujú aj štatistiky nakazených zdravotníkov. V rámci prevencie pred nekontrolovaným šírením koronavírusu SARS-CoV-2 bude poskytovateľom ambulantnej zdravotnej starostlivosti poskytnutá podpora na nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov, prístrojového vybavenia na dezinfekciu ovzdušia, drobného materiálneho vybavenia a zdravotníckeho materiálu súvisiaceho s prevenciou pred šírením nákazy pre všeobecné a špecializované ambulancie.

- **podporu rozšírenia laboratórnych a diagnostických kapacít.** Počas druhej vlny pandémie sa potvrdila skutočnosť, že laboratórne kapacity najmä v oblasti prístrojového vybavenia, nie sú postačujúce a adekvátne na poskytovanie diagnostiky nákazy vírusom SARS-CoV-2 . Nepredvídateľnosť šírenia koronavírusu v jednotlivých regiónoch vytvára tlak na zdravotnícke zariadenia ale aj Úrad verejného zdravotníctva SR a jeho regionálne úrady, ktoré zabezpečujú činnosť súvisiacu s diagnostikou a realizáciou protiepidemiologických opatrení. Na zvýšenie rýchlosti reakcie na vzniknutú situáciu je nevyhnutné dostatočné vybavenie a rozšírenie týchto laboratórnych kapacít technickým a prístrojovým vybavením, ale aj osobnými ochrannými pracovnými pomôckami pre zdravotníckych pracovníkov.

- v rámci národného projektu bude **podpora smerovaná do materiálno-technického a prístrojového vybavenia nemocnice,** ktoré je nevyhnutné pre diagnostiku a liečbu covidových pacientov na jednotlivých oddeleniach, s cieľom rozšíriť kapacitné a kvalitatívne možnosti liečby pacientov s ochorením COVID-19 počas ďalších vĺn epidémie, ktoré sa v súčasnosti nedajú predikovať, avšak masívny priebeh druhej vlny ukazuje že aktuálne kapacity nemocníc v jednotlivých regiónoch nie sú dostatočné.

Počas druhej vlny pandémie začína dosahovať obsadenosť lôžok s covidovými pacientmi v nemocniciach kritický bod a súčasný stav časti prístrojového vybavenia na niektorých oddeleniach nemocníc je nedostatočný a vyžaduje si výmenu a obnovu opotrebovaných resp. nefunkčných prístrojov, aby mohla byť naďalej poskytovaná adekvátna zdravotná starostlivosť pre covidových pacientov v súčasnej ale aj nadchádzajúcej dobe.

- **podporu očkovania obyvateľstva proti ochoreniu COVID-19**. V rámci boja proti ochoreniu COVID-19 bude nezastupiteľné miesto zohrávať očkovanie proti tomuto ochoreniu, čo si vyžiada budovanie dôvery verejnosti k očkovaniu najmä kvôli klesajúcej dôvere obyvateľov voči vakcinácii. V médiách na internete sa stretávame  s dezinformáciami o vakcinácii, čo pravdepodobne sťaží konečné zavedenie a využívanie očkovania. Dôležitým faktorom úspešnosti vakcinácie proti ochoreniu COVID-19 je včasný prístup čo najširšej verejnosti k jednoznačným a odborným informáciám, ktoré by mali byť sprostredkované prostredníctvom relevantných médií. Účinným prostriedkom proti šíreniu ochorenia je aj dôsledné dodržiavanie základnej a veľmi účinnej prevencie nosením rúška, udržiavaním primeraného odstupu a dôkladným umývaním rúk (ruky-odstup-rúško). Preto je dôležité dostať do povedomia princíp ROR medzi všetkými cieľovými skupinami.

**e. Popíšte administratívnu, finančnú a prevádzkovú kapacitu žiadateľa a partnera (v prípade, že v projekte je zapojený aj partner)**

**Prijímateľ národného projektu: Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej MZ SR):**

MZ SR je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre oblasť zdravotníctva. Implementáciu národných projektov v rámci MZ SR zabezpečuje odbor implementácie národných projektov a národných politík, sekcie európskych programov a projektov, ktorý disponuje potrebnými administratívnymi kapacitami pre realizáciu takéhoto projektu. Pri realizácii bude MZ SR spolupracovať s partnermi, ktorí rovnako deklarovali dostatočné odborné a administratívne kapacity, potrebné na úspešnú implementáciu projektu.

Príklady realizovaných  projektov MZ SR:

1. „Tvorba nových a inovovaných postupov pre výkon prevencie a ich zavedenie do medicínskej praxe“ – operačný program Ľudské zdroje, MPSVR SR;
2. „Tvorba nových a inovovaných štandardných klinických postupov a ich zavedenie do medicínskej praxe“ - operačný program Ľudské zdroje, MPSVR SR;
3. „Tvorba odporúčaných a štandardných postupov pre výkon prevencie a včasnej intervencie v súvislosti s migráciou štátnych príslušníkov tretích krajín na Slovensku“ – financovaný z Fondu pre azyl a migráciu, MV SR;
4. „Bridges for Birth“ – financovaný z programu Interreg SK – AT;
5. Ministerstvom zdravotníctva SR riadený manažment mimoriadnych udalostí súvisiacich s COVID-19, operačný program Kvalita životného prostredia, MV SR;
6. Systémová verejná výskumná infraštruktúra – biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia/BIOFORD – partner národného projektu, operačný program Výskum a inovácie, MŠVVaŠ SR;
7. Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry/DIGIBIOBANKA – partner národného projektu, operačný program Výskum a inovácie, MŠVVaŠ SR;
8. Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy – partner národného projektu, operačný program Efektívna verejná správa, MV SR
9. Posilnenie kapacít zdravotníckeho systému v SR a ochrana verejného zdravia v súvislosti s pandémiou spôsobenou vírusom SARS-COV-2 a ochorením COVID-19- I., Integrovaný regionálny operačný program, MZ SR

Viac informácií o realizovaných projektoch je k nahliadnutiu na stránke: <https://www.health.gov.sk/?projekty-a-vyzvy>

**Partner č. 1 - Ministerstvo obrany SR (ďalej MO SR)**

MO SR má skúsenosti v implementácii projektov z programovacieho obdobia 2014-2020 (viď príklady projektov nižšie). ako partner projektu bude počas implementácie projektu jednotlivé činnosti zabezpečovať internými kapacitami, ako odbornú tak aj administratívnu oblasť.

Príklady realizovaných  projektov MO SR:

1. Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytických útvarov – partner národného projektu, operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS),RO – MV SR
2. Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov – partner národného projektu, operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS),RO – MV SR
3. Národný projekt Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy– partner národného projektu, operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS),RO – MV SR <https://www.mod.gov.sk/projekty-op-evs/>

**Partner č. 2 - Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok (ďalej ÚVN RK)**

Ako zriaďovateľ bude svojími administratívnymi kapacitami vypomáhať a zabezpečovať realizáciu projektu aj Ministerstvo obrany SR. Rezortní projektoví a finančný manažéri majú skúsenosti s realizáciou projektov financovaných z investičných a štrukturálnych fondov EÚ. V roku 2015 zrealizovali 6 projektov v celkovej hodnote cca 11 miliónov EUR. V súčasnosti implementujú 15 projektov v hodnote cca 21 miliónov EUR. Pri realizácii tohto projektu bude projektový tím Ministerstva obrany SR úzko spolupracovať s administratívnymi kapacitami ÚVN RK.

Príklad realizovaných  projektov ÚVN RK

* Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2018-48, projekt : NFP310040X542 “Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy riaditeľstva Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok - fakultná nemocnica”.

**Partner č. 3 – Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR)**

ÚVZ SR má skúsenosti v oblasti realizácie národných projektov, buď v pozícií prijímateľa resp. partnera národného projektu. „Posilnenie kapacít zdravotníckeho systému v SR a ochrana verejného zdravia v súvislosti s pandémiou spôsobenou vírusom SARS-COV-2 a ochorením COVID-19“ – I. ÚVZ SR ako partner MZ SR pri tomto národnom projekte dokázal, že disponuje potrebnými administratívnymi kapacitami pre realizáciu takýchto projektov.

iných

1. **Vysvetlite hlavné ciele NP (stručne):**

*(očakávaný prínos k plneniu strategických dokumentov, k socioekonomickému rozvoju oblasti pokrytej OP, k dosiahnutiu cieľov a výsledkov príslušnej prioritnej osi/špecifického cieľa)*

Výsledkom podpory v boji proti ochoreniu COVID-19 je zvládnutie náporu spojeného s vrcholom nákazy koronavírusom, nakoľko ide o vírus s vysokou mierou prenosu, infekčnosti, komplikácií a smrtnosti. Dostatočnou ochranou zdravotníckeho personálu v zariadeniach ambulantnej starostlivosti je možné zabrániť nekontrolovanému šíreniu vírusu medzi zdravotníckym personálom a pacientmi.

Hlavnými cieľmi národného projektu sú:

* neochromiť poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti pacientom, ktorí potrebujú lekárske ošetrenie,
* zabezpečiť zvýšenú ochranu zdravotníckych pracovníkov pred šírením koronavírusovej pandémie,
* zabezpečiť adekvátne poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom s diagnózou COVID-19 alebo pacientom s príznakmi tohto ochorenia,
* zvýšiť testovacie kapacity,
* rozšíriť laboratórne kapacity na diagnostiku ochorenia COVID-19,
* vytvoriť bariéry medzi personálom a prameňom nákazy s cieľom minimalizovať expozíciu a predísť prenosu a ďalšiemu šíreniu nákazy,
* zamedziť šíreniu infekcie medzi personálom (zdravotníckymi pracovníkmi) a pacientmi,
* zabezpečiť primerané technické prístrojové a materiálno-technické zdravotnícke vybavenie v nadväznosti na vývoj epidémie v danom regióne, oblasti, v konkrétnych zdravotníckych zariadeniach,
* zabezpečiť v čo najvyššej miere pravdivú informovať o vakcinácii proti ochoreniu COVID-19 a zvýšiť povedomie občanov Slovenska o význame správneho dodržiavania zásad R-O-R.

1. **Očakávaný stav a merateľné ciele**

| V tejto časti popíšte očakávané výsledky projektu s konkrétnym prínosom vo vzťahu k rozvoju oblasti pokrytej operačným programom a zrealizovaniu aktivít. V tabuľke nižšie uveďte projektové ukazovatele a iné údaje. Projektové ukazovatele musia byť definované tak, aby odrážali výstupy/výsledky projektu a predstavovali kvantifikáciu toho, čo sa realizáciou aktivít za požadované výdavky dosiahne.[[10]](#footnote-10) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cieľ národného projektu | Merateľný ukazovateľ | Indikatívna cieľová hodnota | Aktivita projektu | Súvisiaci programový ukazovateľ[[11]](#footnote-11) |
| Minimalizovanie % nakazených zdravotníckych pracovníkov na úrovni ambulantnej starostlivosti | PCV01 –Hodnota zakúpených osobných ochranných prostriedkov (menej a viac rozvinuté regióny) | 21 600 000 EUR | C) Ochrana pracovníkov zdravotníckeho systému pred ochorením COVID-19, ochrana verejného zdravia; | OCV01 –Hodnota zakúpených osobných ochranných prostriedkov |
| PCV02 –Hodnota zakúpeného zdravotníckeho vybavenia (menej a viac rozvinuté regióny) | 2 935 000 EUR | A) Vybavenie zariadení zdravotníckeho systému pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečbu pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19; | OCV02 –Hodnota zakúpeného zdravotníckeho vybavenia |
| PCV03–Hodnota liečiv zakúpených v súvislosti s testovaním a liečbou COVID-19 | 1 570 000 EUR | A) Vybavenie zariadení zdravotníckeho systému pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečbu pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19; | OCV03 –Hodnota liekov zakúpených v súvislosti s COVID-19 |
| PCV4b- Hodnota IT súvisiacich s COVID-19 pre zdravotníctvo | 600 EUR | A) Vybavenie zariadení zdravotníckeho systému pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečbu pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19; | OCV4b – Hodnota IT súvisiacich s COVID-19 pre zdravotníctvo |
| PCV09- Počet laboratórií podporovaných na testovanie na COVID- 19 | 5 | A) Vybavenie zariadení zdravotníckeho systému pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečbu pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19; | OCV09 – Počet laboratórií podporovaných na testovanie na COVID-19 |
| PCV13 Počet vytvorených informačných a mediálnych kampaní | 2 | D) Zvýšenie povedomia o prevencii, liečbe a ochrane pred šírením ochorenia COVID-19 | N/A |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iné údaje, ktorými je možné sledovať napĺňanie cieľov národného projektu (ak relevantné) | | | | |
| Cieľ národného projektu | Ukazovateľ | Indikatívna cieľová hodnota | Aktivita projektu | |
|  | D0266 Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu | 50% |  | Projektové riadenie |
| D0267 Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu | 60% |  | Projektové riadenie |
| D0249 Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP | 7 |  | Projektové riadenie |

*V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý merateľný ukazovateľ.*

1. **Bližší popis merateľných ukazovateľov.[[12]](#footnote-12)**

| Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov | |
| --- | --- |
| Názov merateľného ukazovateľa[[13]](#footnote-13) | PCV01 - Hodnota zakúpených osobných ochranných prostriedkov |
| Akým spôsobom sa budú získavať dáta? | Monitorovacie správy, ITMS 2014+ |
| Názov merateľného ukazovateľa | PCV02 - Hodnota zakúpeného zdravotníckeho vybavenia |
| Akým spôsobom sa budú získavať dáta? | Monitorovacie správy, ITMS 2014+ |
| Názov merateľného ukazovateľa | PCV03 - Hodnota liečiv zakúpených v súvislosti s testovaním a liečbou COVID-19 |
| Akým spôsobom sa budú získavať dáta? | Monitorovacie správy, ITMS 2014+ |
| Názov merateľného ukazovateľa | PCV4b - Hodnota IT súvisiacich s COVID-19 pre zdravotníctvo |
| Akým spôsobom sa budú získavať dáta? | Monitorovacie správy, ITMS 2014+ |
| Názov merateľného ukazovateľa | PCV09 - Počet laboratórií podporovaných na testovanie na COVID-19 |
| Akým spôsobom sa budú získavať dáta? | Monitorovacie správy, ITMS 2014+ |
| Názov merateľného ukazovateľa | PCV13 - Počet vytvorených informačných a mediálnych kampaní |
| Akým spôsobom sa budú získavať dáta? | Monitorovacie správy, ITMS 2014+ |

*V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý z nich.*

1. **Očakávané dopady**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zoznam prínosov a prípadných iných dopadov, ktoré sa dajú očakávať  pre jednotlivé cieľové skupiny | | |
| Dopady | Cieľová skupina (ak relevantné) | Počet[[14]](#footnote-14) |
| Minimalizovanie % nakazených zdravotníckych pracovníkov na úrovni ambulantnej starostlivosti | Obyvatelia SR, zdravotnícki pracovníci zariadení poskytujúcich ambulantnú starostlivosť | približne 12.000 ambulancií poskytujúcich ambulantnú zdravotnú starostlivosť približne 5 miliónom obyvateľstva SR. |

*V prípade viacerých cieľových skupín, doplňte dopady na každú z nich.*

1. **Aktivity**

**a) Uveďte detailnejší popis aktivít.**

Oprávnené aktivity v súvislosti so šírením pandémie COVID-19:

1. Vybavenie zariadení zdravotníckeho systému pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečbu pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19

C. Ochrana pracovníkov zdravotníckeho systému pred ochorením COVID-19, ochrana verejného zdravia

D. Zvýšenie povedomia o prevencii, liečbe a ochrane pred šírením ochorenia COVID-19

Podpora bude poskytnutá:

* *zložkám Ministerstva zdravotníctva SR, Úradu verejného zdravotníctva a regionálnym úradom verejného zdravia:*

Jednou z nosných zložiek pri riešeniach a eliminácii epidémií a pandémií sú zariadenia verejného zdravotníctva, Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva, ktoré primárne zabezpečujú činnosť a aktivity pri prijímaní a realizovaní protiepidemiologických opatrení a laboratórnej techniky. Tieto zariadenia budú vybavené adekvátnym technickým a prístrojovým, laboratórnym vybavením a podpora bude poskytnutá aj na nákup vybavenia, materiálu pre testovanie, nákup osobných ochranných pracovných pomôcok pre pracovníkov, prispôsobenie pracovného prostredia a vytvorenie podmienok ako ochrana pred neželaným šírením ochorenia.

Rovnako tak bude podpora poskytnutá ambulantným poskytovateľom prostredníctvom zdravotných poisťovní, formou paušálnych výdavkov, ktoré budú refundovať náklady, ktoré im vznikli pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti počas pandémie COVID-19.

* *zložkám Ministerstva obrany SR:*

Investície budú použité na nákup prístrojového vybavenia potrebného pre rozšírenie kapacít laboratórií Úradu hlavného lekára OSR SR, ktoré umožní niekoľkonásobný nárast súčasného denného počtu vyšetrení COVID-19 a do budúcna umožní vyšetrovanie aj iných infekčných nákaz ako COVID-19. Vzhľadom na aktuálnu situáciu kedy kulminuje druhá vlna pandémie, rovnako ako aj vzhľadom na potvrdenie informácií o šírení  sa nových mutácií kmeňa vírusu SARS-COV-19 už  aj v SR, ktorý sa podľa informácií odborníkov šíri omnoho rýchlejším tempom a má vyššiu virálnu nálož ako pôvodný, čo sa prejavuje na významnom náraste denných počtov pozitívnych na ochorenie COVID-19 je rozšírenie kapacít laboratórií nevyhnutné s ohľadom na zabezpečenie včasnej diagnostiky.

Druhou prioritou bude investícia na nákup mobilného modulu s úrovňou ochrany do stupňa BSL 3 (Bio Safety Level 3). Tento modul umožňuje izoláciu a liečbu pacientov s vysoko infekčnými nákazami vrátane CODID-19 v pretlakových jednotkách. Je ho možné nadsadiť  samostatne alebo spolu s nemocnicou ROLE 2E, kdekoľvek aj na území SR (nemocnice, letiska, prístavy a pod.). Vzhľadom na akútnu situáciu v ústavných zdravotníckych zariadeniach, ktoré avizujú vysokú lôžkovú obsadenosť, je vysoko pravdepodobné, že bude v nasledujúcom období potrebné využitie takýchto mobilných zariadení.

V rámci národného projektu bude **podpora smerovaná do materiálno-technického a prístrojového vybavenia Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok - FN,** ktoré je nevyhnutné pre diagnostiku a liečbu covidových pacientov na jednotlivých oddeleniach, s cieľom rozšíriť kapacitné a kvalitatívne možnosti liečby pacientov s ochorením COVID-19 počas ďalších vĺn epidémie, ktoré sa v súčasnosti nedajú predikovať, avšak masívny priebeh druhej vlny ukazuje že aktuálne kapacity nemocníc v jednotlivých regiónoch nie sú dostatočné.

Súčasný stav časti prístrojového vybavenia na niektorých oddeleniach UVN RK je nedostatočný a vyžaduje si výmenu a obnovu opotrebovaných resp. nefunkčných prístrojov, aby mohla byť naďalej poskytovaná adekvátna zdravotná starostlivosť pre covidových pacientov v súčasnej ale aj nadchádzajúcej dobe.

Jednotlivé aktivity budú zabezpečované prostredníctvom Ministerstva zdravotníctva SR, ako prijímateľa národného projektu. Potreba financovania zdravotníckeho vybavenia, testovania, opatrenia v oblasti prevencie chorôb, poskytovania ochranného vybavenia, zdravotníckych pomôcok, prispôsobenia pracovného prostredia a zabezpečenia prístupu zdravotnej starostlivosti (prevencia, diagnostika, liečba a doliečovanie v súvislosti s ochorením COVID-19) bude realizovaná naprieč aktivitami prostredníctvom bežných a kapitálových výdavkov, a to najmä, prostredníctvom nasledujúcich aktivít:

**Aktivita č. 1: A – Vybavenie zariadení zdravotníckeho systému pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19**

* finančné prostriedky budú použité na nákup špeciálneho prístrojového vybavenia, ktoré budú poskytnuté poskytovateľom zdravotnej starostlivosti vzhľadom na epidemiologický vývoj a potreby zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti v závislosti od náporu pacientov liečených na ochorenie COVID-19,
* investované bude taktiež do nákupu liečiv zakúpených v súvislosti s testovaním a liečbou COVID-19,
* podporené budú testovacie kapacity na diagnostikovanie a testovanie ochorenia COVID-19,
* taktiež budú realizované investície do vybavenia laboratórií Úradu hlavného lekára OS SR, ÚVZ SR a R ÚVZ ktoré umožní niekoľkonásobný nárast súčasného denného počtu vyšetrení COVID-19 a do budúcna umožní vyšetrovanie aj iných infekčných nákaz ako COVID-19.
* podporené budú investície do materiálno technického a prístrojového vybavenia pre potreby ÚVN RK, a  mobilný modul s úrovňou ochrany do stupňa BSL 3 (Bio Safety Level 3), ktorý umožňuje izoláciu a liečbu pacientov s vysoko infekčnými nákazami vrátane COVID-19 v pretlakových jednotkách. Je ho možné nadsadiť samostatne alebo spolu s nemocnicou ROLE 2E, kdekoľvek aj na území SR (nemocnice, letiská, prístavy a pod.). Vzhľadom na epidemiologickú situáciu je vysoký predpoklad potreby využitia tohto mobilného modulu aj v prípade potrieb zdravotníckych zariadení v gescii rezortu zdravotníctva.

**Aktivita č. 2: C – Ochrana pracovníkov zdravotníckeho systému pred ochorením COVID-19, ochrana verejného zdravia**

* v rámci tejto aktivity bude poskytnutý jednorazový príspevok poskytovateľom ambulantnej zdravotnej starostlivosti na základe reálneho počtu ošetrených pacientov vo všeobecným a špecializovaným ambulanciám účelovo určený na nákup osobných ochranných pomôcok pred ochorením COVID-19 (napr. rúška, ochranné odevy, čistiace a hygienické prostriedky, chemikálie atď.),
* príspevok na nákup osobných ochranných pomôcok pred ochorením COVID-19 (napr. rúška, ochranné odevy, čistiace a hygienické prostriedky, chemikálie atď.) bude poskytnutý ÚVZ SR a RÚVZ, na základe reálnej spotreby počas obdobia pandémie,
* prístrojové vybavenie na dezinfekciu ovzdušia (germicídne žiariče atď), drobné materiálne vybavenia a zdravotnícky materiál súvisiaceho s prevenciou pred šírením nákazy, ktoré zvýšia ochranu pracovníkov zdravotníckeho systému pred ochorením COVID-19.

**Aktivita č. 3: D – Zvýšenie povedomia o prevencii, liečbe a ochrane pred šírením ochorenia COVID-19**

* cieľom aktivity je informačná a mobilizačná PR kampaň pre očkovanie ,
* hlavným cieľom bude zlepšiť vnímanie očkovania a jeho bezpečnosti obyvateľstvom a zabezpečiť čo najvyšší počet zaočkovaných ľudí na ochorenie COVID-19, podpora očkovania u rizikových skupín obyvateľstva,
* strategické ciele kampane: podporovať vzdelávanie a podporu očkovania u odbornej a laickej verejnosti,
* komunikačné posolstvá: Očkovanie je bezpečné. Očkovanie je významným úspechom verejného zdravotníctva. Očkovanie chráni. Očkovanie je o zodpovednosti. Očkovanie je rozumná vec,
* zlepšenie spolupráce zdravotníckeho a nezdravotníckeho sektora v oblasti vakcinácie.
* pokračovať v odbornej diskusii s cieľom vytvorenia riešení pre diskutované oblasti v téme očkovania aj za účasti zdravotných poisťovní, ŠÚKL a odborných spoločností,
* podpora očkovania u rizikových skupín obyvateľstva,
* komunikačná – mediálna kampaň k vakcíne na Covid-19,
* podpora bude zameraná na mediálnu osvetu o účinnosti vakcinácie proti COVID-19, dôležitosť  dôsledného dodržiavania základných pravidiel ROR (ruky – odstup – rúško).

**b) V tabuľke nižšie uveďte rámcový popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného národného projektu realizované a ich prepojenie so špecifickými cieľmi.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Názov aktivity | Cieľ, ktorý má byť aktivitou dosiahnutý (podľa sekcie *Očakávaný stav*) | Spôsob realizácie (žiadateľ a/alebo partner) | Predpokladaný počet mesiacov realizácie aktivity |
| Aktivita 1:  Vybavenie zariadení zdravotníckeho systému pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19 | Minimalizovanie dopadov krízovej situácie v SR v súvislosti so šírením COVID-19 | Žiadateľ/Partner | 18 mesiacov |
| Aktivita 2:  Ochrana pracovníkov zdravotníckeho systému pred ochorením COVID-19, ochrana verejného zdravia | Minimalizovanie % nakazených zdravotníckych pracovníkov na úrovni ambulantnej starostlivosti | Žiadateľ/Partner | 18 mesiacov |
| Aktivita 3:  Zvýšenie povedomia o prevencii, liečbe a ochrane pred šírením ochorenia COVID-19. | Minimalizovanie dopadov krízovej situácie v SR v súvislosti so šírením COVID-19 | Žiadateľ | 18 mesiacov |

*V prípade viacerých aktivít, doplňte informácie za každú z nich.*

1. **Rozpočet**

Jasne uveďte, ako bol pripravovaný indikatívny rozpočet a ako spĺňa kritérium „hodnota za peniaze“, t. j. akým spôsobom bola odhadnutá cena za každú položku, napr. prieskum trhu, analýza minulých výdavkov spojených s podobnými aktivitami, nezávislý znalecký posudok, v prípade, ak príprave projektu predchádza vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorej výsledkom je, o. i. aj určenie výšky alokácie, je potrebné uviesť túto štúdiu ako zdroj určenia výšky finančných prostriedkov. Skupiny výdavkov doplňte v súlade s MP CKO č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov v platnom znení. V prípade operačných programov implementujúcich infraštruktúrne projekty, ako aj projekty súvisiace s obnovou mobilných prostriedkov, sa do ukončenia verejného obstarávania uvádzajú položky rozpočtu len do úrovne aktivít.

Rozpočet bol stanovený na základe odhadovaných a plánovaných potrieb, ako aj na základe už realizovaných a vzniknutých výdavkov v priebehu jednotlivých pandemických vĺn COVID-19 v súvislosti s bojom proti ochoreniu COVID-19 prostredníctvom nákupu materiálno-technického vybavenia, zdravotníckeho prístrojového vybavenia a nákupu zariadení na prevenciu a liečbu, testovania, zabezpečenia osobných ochranných pracovných pomôcok, zdravotníckych pomôcok, prispôsobenia pracovného prostredia a zabezpečenia dostupnosti k zdravotnej starostlivosti.

V rámci aktivity 3 budú finančné prostriedky použité na preventívne opatrenia, najmä s dôrazom na informačnú a osvetovú vakcinačnú kampaň, ktorej cieľom je v čo najširšom rozsahu informovať obyvateľov SR o jednotlivých vakcínach, ich medicínskych účinkoch, a o dôležitosti kolektívnej imunity, ktorej dosiahnutej je považované vedcami v súčasnej dobe za najdôležitejší nástroj a opatrenie na zvládnutie pandémie s čo najmenšími dopadmi na životoch.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu a ich výstižné zdôvodnenie | | |
| **Predpokladané finančné prostriedky na hlavné aktivity** | **Celková suma** | **Uveďte plánované vecné vymedzenie** |
| **Aktivita 1**  **Vybavenie zariadení zdravotníckeho systému pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečbu pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19** | | |
| 022 – samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | 2 105 760 EUR | Prostriedky budú použité na nákup špeciálneho prístrojového vybavenia určeného na diagnostiku a liečbu ochorenia COVID-19 (MO SR – ÚHL OS SR) |
| 022 – samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | 233 000 EUR | Prostriedky budú použité na nákup špeciálneho prístrojového vybavenia určeného na diagnostiku a liečbu ochorenia COVID-19 (UVZ) |
| 022 – samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | 596 152 EUR | Prostriedky budú použité na nákup špeciálneho prístrojového vybavenia určeného na diagnostiku a liečbu ochorenia COVID-19 (ÚVN RK) |
| 022 – samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | 60 300 EUR | Kontajner na preventívne opatrenia proti ochoreniu COVID-19, a post-covidových pacientov (MZ SR) |
| 112 – zásoby | 3 168 EUR | Testy súvisiace s post-covidovými opatreniami (MZ SR) |
| 518 – ostatné služby | 54 000 EUR | Externá expertíza a služby; propagácia súvisiaca s preventívnymi opatreniami (MZ SR) |
| 112 - zásoby | 2 000 000 EUR | Zdravotnícke a laboratórne vybavenie (ÚVZ) |
| **SPOLU** | **5 052 380 EUR** |  |
| **Aktivita 2**  **Ochrana pracovníkov zdravotníckeho systému pred ochorením COVID-19, ochrana verejného zdravia** | | |
| 112 – zásoby/910 – jednotkové výdavky | 21 500 000 EUR | Prostriedky budú použité na úhradu časti výdavkov na zvýšenú ochranu pred šírením koronavírusovej epidémie počas vyšetrovania pacientov u poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti. (paušál – ambulancie) |
| 112 - zásoby | 100 000  EUR | Prostriedky budú použité na nákup osobných ochranných prostriedkov pre personál (ÚVZ) |
| **SPOLU** | **21 600 000 EUR** |  |
| **Aktivita 3**  **Zvýšenie povedomia o prevencii, liečbe a ochrane pred šírením ochorenia COVID-19** | | |
| 518 – ostatné služby | 2 240 000 EUR | Prostriedky budú použité na preventívne opatrenia ako: mediálna kampaň na vakcináciu proti ochoreniu COVID-19,  dodržiavanie pravidiel R-O-R a pod. |
| **SPOLU** | **2 240 000 EUR** |  |
| **Hlavné aktivity SPOLU** | **28 892 380 EUR** |  |
| **Predpokladané finančné prostriedky na podporné aktivity** | | |
| 521 – mzdové výdavky | 106 500 EUR | Prostriedky budú použité na mzdy pre projektového a finančného manažéra prijímateľa, a na mzdy pre externých pracovníkov, analytika pre mediálnu kampaň, zmluvný vzťah bude uzavretý v súlade so Zákonníkom práce,. |
| **Podporné aktivity SPOLU** | **106 500 EUR** |  |
| **CELKOM** | **28 998 880 EUR** |  |

\* rozpočet bude obsahovať aj výdavky zaradené do triedy: 910 – zjednodušené vykazovanie financované prostredníctvom fondu ESF

1. **Deklarujte, že NP vyhovuje *zásade doplnkovosti* (t. j. nenahrádza verejné   
   alebo ekvivalentné štrukturálne výdavky členského štátu v súlade s článkom 95 všeobecného nariadenia).**

Národný projekt **vyhovuje zásade doplnkovosti** v súlade s článkom 95 všeobecného nariadenia, čo znamená, že nenahrádza verejné alebo ekvivalentné štrukturálne výdavky členského štátu. Výdavky na národný projekt sú doplnkom vnútroštátneho verejného financovania a nemajú za následok zníženie vnútroštátnych štrukturálnych výdavkov.

1. **Bude v národnom projekte využité zjednodušené vykazovanie výdavkov? Ak áno, aký typ?**

Áno. ZVV bude využité pri poskytnutí jednorazového príspevku pre poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Typ: 910 – jednotkové výdavky

Krížové financovanie cez ESF

**Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov**

*Informácie sa vypĺňajú iba pre investičné[[15]](#footnote-15) typy projektov.*

Národný projekt je súbor aktivít, ktoré sú zamerané na prevenciu a odstraňovanie následkov pandémie COVID-19 a realizáciu opatrení na skrátenie času reakcie v prípade prudkého nárastu covidových pacientov. Vzhľadom na uvedené pre národný projekt nebude realizovaná štúdia uskutočniteľnosti podľa uznesenia vlády SR č. 300/2017 k návrhu Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov v SR.

|  |  |
| --- | --- |
| **Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov** | |
| Existuje relevantná štúdia uskutočniteľnosti**[[16]](#footnote-16)** ? (áno/nie) |  |
| Ak je štúdia uskutočniteľnosti dostupná na internete , uveďte jej názov a internetovú adresu, kde je štúdia zverejnená |  |
| V prípade, že štúdia uskutočniteľnosti nie je  dostupná na internete, uveďte webové sídlo a termín, v ktorom predpokladáte jej zverejnenie (mesiac/rok) |  |

1. V tomto dokumente je používaný pojem prijímateľ a žiadateľ. Je to tá istá osoba, no technicky sa žiadateľ stáva prijímateľom až po podpísaní zmluvy o NFP. [↑](#footnote-ref-1)
2. Jednoznačne a stručne zdôvodnite výber prijímateľa NP ako jedinečnej osoby oprávnenej na realizáciu NP (napr. odkaz na platné predpisy, operačný program, národnú stratégiu, ktorá odôvodňuje jedinečnosť prijímateľa NP). [↑](#footnote-ref-2)
3. Uveďte dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní...). Odôvodnite dôvody vylúčenia akejkoľvek tretej strany ako potenciálneho realizátora. [↑](#footnote-ref-3)
4. Uveďte, na základe akých kritérií bol partner vybraný, alebo ak boli zverejnené, uveďte odkaz na internetovú stránku, kde sú dostupné. Ako kritérium pre výber - určenie partnera môže byť tiež uvedená predchádzajúca spolupráca žiadateľa s partnerom, ktorá bude náležite opísaná a odôvodnená, avšak nejde o spoluprácu, ktorá by v prípade verejných prostriedkov spadala pod pôsobnosť zákona o VO. [↑](#footnote-ref-4)
5. Uveďte dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní...). Odôvodnite dôvody vylúčenia akejkoľvek tretej strany ako potenciálneho realizátora. [↑](#footnote-ref-5)
6. Uveďte, na základe akých kritérií bol partner vybraný, alebo ak boli zverejnené, uveďte odkaz na internetovú stránku, kde sú dostupné. Ako kritérium pre výber - určenie partnera môže byť tiež uvedená predchádzajúca spolupráca žiadateľa s partnerom, ktorá bude náležite opísaná a odôvodnená, avšak nejde o spoluprácu, ktorá by v prípade verejných prostriedkov spadala pod pôsobnosť zákona o VO. [↑](#footnote-ref-6)
7. Uveďte dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní...). Odôvodnite dôvody vylúčenia akejkoľvek tretej strany ako potenciálneho realizátora. [↑](#footnote-ref-7)
8. Uveďte, na základe akých kritérií bol partner vybraný, alebo ak boli zverejnené, uveďte odkaz na internetovú stránku, kde sú dostupné. Ako kritérium pre výber - určenie partnera môže byť tiež uvedená predchádzajúca spolupráca žiadateľa s partnerom, ktorá bude náležite opísaná a odôvodnená, avšak nejde o spoluprácu, ktorá by v prípade verejných prostriedkov spadala pod pôsobnosť zákona o VO. [↑](#footnote-ref-8)
9. V prípade ak je to relevantné, uveďte aj ukončené národné projekty z programového obdobia 2007-2013. [↑](#footnote-ref-9)
10. V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevypĺňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné a jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje. [↑](#footnote-ref-10)
11. Národný projekt by mal obsahovať minimálne jeden relevantný projektový ukazovateľ, ktorý sa agreguje   
    do programového ukazovateľa. Pri ostatných projektových ukazovateľoch sa uvedie N/A. [↑](#footnote-ref-11)
12. V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevypĺňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné a jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje. [↑](#footnote-ref-12)
13. V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ. [↑](#footnote-ref-13)
14. Ak nie je možné uviesť početnosť cieľovej skupiny, uveďte do tejto časti zdôvodnenie. [↑](#footnote-ref-14)
15. Investičný projekt *–*dlhodobá alokácia finančného aj nefinančného kapitálu na naplnenie investičného zámeru až do etapy, kedy projekt vstúpi do prevádzkovej etapy a prípadne začne generovať stabilné príjmy. Investičný projekt smeruje k: výstavbe stavby alebo jej technickému zhodnoteniu; nákupu pozemkov, budov, objektov alebo ich častí; nákupu strojov, prístrojov, tovarov a zariadení; obstaraniu nehmotného majetku vrátane softvéru. Zdroj: Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov v SR. [↑](#footnote-ref-15)
16. Pozri aj Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu k návrhu Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov v SR (dostupné na:

    <http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26598> ) [↑](#footnote-ref-16)